## Slide 1: «طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک جهت مصارف پزشکی»
کارفرما: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)
مجری طرح: پروفسور حسین آفریده
همکاران داخلی طرح: دانشگاههای شهید بهشتی و تهران
همکار خارجی طرح: دانشگاه SKKU کره جنوبی
شهریورماه 94

## Slide 2: تاریخچه روند اجرای طرح
ر دیف |  | تاریخ
1 | ارسال امکان سنجی طرح به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشکده کاربرد پرتوها در سازمان انرژی اتمی ایران | 90/9/6
2 | ارائه گزارش طرح به سازمان انرژی اتمی ایران | 90/9/19
3 | دستور موافق معاونت فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | 90/12/3
4 | امضای یادداشت تفاهم MOU با دانشگاه SKKU کره جنوبی | 91/1/10
5 | تایید طرح توسط مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 91/3/11
6 | تصویب پروژه در شوای عالی عتف و ابلاغ حكم مدير پروژه توسط ریاست دانشگاه امیرکبیر | 91/4/14
7 | برگزاري نخستین همايش با دانشگاه هاي همكار (شهيد بهشتي، SKKU و شركت تكنوسان) و معاونت كاربرد پرتوها، سازمان انر‍ژي اتمي ايران | 91/4/20
8 | تبادل نظر در چگونگي انجام پروژه با كارفرما ( سازمان انرژي اتمي ايران) و دانشگاه هاي همكار ( شهيد بهشتي، SKKU) | 91/4/21 و 91/4/25
9 | تبادل نظر در چگونگي انجام مشاركت تيم كشور كره به سرپرستي Prof. Chai در پروژه كلان و گزارش آن به نماينده ي كارفرما | 91/4/25 و 91/4/26
10 | تشكيل دبيرخانه موقت طرح كلان | 91/5/1
11 | امضا، تفاهم نامه هاي بين مسئولين و دستگاه هاي مربوطه | 91/5/7
12 | ارسال تفاهم نامه همکاری به دانشگاه همکار شهید بهشتی و معرفی دکتر فریدون عباسی بعنوان مجری دانشگاه فوق | 91/5/25
13 | راه اندازي دبيرخانه دائم | 91/5/25
14 | تصویب ساختار شکست کار پروژه | 91/6/5
15 | ارائه طرح زمان بندي و كنترل پروژه | 91/6/26
16 | اولین کنفرانس ملی شتابدهنده ها و کاربرد آنها | 92/9/6 و 92/9/7
17 | دومین همایش سیکلوترون | 92/12/19
18 | ابلاغ ساخت چشمه یونی PIG به دانشگاه همکار تهران توسط مجری محوری | 93/11/15
19 | اولین کارگاه آموزشی مشترک طرح سیکلوترون بین دانشگاه های ایران و دانشگاه SKKU کره جنوبی و سومین همایش سیکلوترن | 93/7/29 لغایت 93/8/1
روند اجرايي طرح کلان ملی " طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک برای مصارف پزشکی"

## Slide 3: گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح"طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک برای مصارف پزشکی"

## Slide 4: زمانبندی جدید طرح
ردیف | مایلستون | مدت زمان(ماه) | شروع | پایان
1 | فاز ساخت و بازبینی مهندسی | 18 | 15/1/94 | 15/6/95
2 | آماده سازی فضا | 1 ماه | 1/9/94 | 1/10/94
3 | فاز نصب و راه‌اندازی و مستندسازی | 18 | 15/10/94 | 15/4/96

## Slide 5: گانت چارت جدید طرح:

## Slide 6: نمودار پیشرفت جدید کل طرح- 24 ماه
Chart: 
| فروردین 94 | اردیبهشت 94 | خرداد 94 | تیر 94 | مرداد 94 | شهریور 94 | مهر 94 | آبان 94 | آذر 94 | دی 94 | بهمن 94 | اسفند 94 | فروردین 95 | اردیبهشت 95 | خرداد 95 | تیر 95 | مرداد 95 | شهریور95 | مهر 94 | آبان 95 | آذر 95 | دی 95 | بهمن 95 | اسفند 95 | فروردین 96 | اردیبهشت 96 | خرداد 96 | تیر 96
برنامه کل | 18 | 21 | 26 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 52 | 59 | 66 | 72 | 78 | 82 | 84 | 86 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100
واقعی کل | 18 | 21 | 23.3 | 24.5 | 25.22 | 26

## Slide 7: نمودار جدید فاز ساخت و بازبینی-18 ماه
Chart: 
| فروردین 94 | اردیبهشت 94 | خرداد 94 | تیر 94 | مرداد 94 | شهریور 94 | مهر 94 | آبان 94 | آذر 94 | دی 94 | بهمن 94 | اسفند 94 | فروردین 95 | اردیبهشت 95 | خرداد 95 | تیر 95 | مرداد 95 | شهریور95 | مهر95
برنامه ای | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 | 69 | 77 | 85 | 90 | 94 | 98 | 100 | 100
واقعی | 2 | 5 | 9 | 10.6 | 11.74 | 13

## Slide 8: آخرین وضعیت پیشرفت مالی طرح"طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک برای مصارف پزشکی"

## Slide 9: میزان بودجه دریافتی از دانشگاه از ابتدای طرح تا کنون
تاریخ مبلغ واریزی | ریز مبلغ واریزی | کل مبلغ دریافتی از دانشگاه | عنوان | ردیف
اسفند 91- 16/12/91 | 640,000,000 | 640,000,000 | سال 91 | 1
اردیبهشت 92-14/2/92 | 428,800,000 | 2,316,400,000 | سال 92 | 2
شهریور 92- 21/6/92 | 365,200,000 |  |  | 
شهریور 92- 21/6/92 | 322,400,000 |  |  | 
آذر 92- 7/9/92 | 200,000,000 |  |  | 
اسفند 92- 8/12/92 | 1,000,000,000 |  |  | 
مرداد93-18/5/93 | 80,000,000 | 5,582,267,400 | سال 93 | 3
مهر93- 8/7/93 | 400,000,000 |  |  | 
9/10/93 | 1,766,000,000 |  |  | 
25/11/93 | 2,336,267,400 |  |  | 
9/12/93 | 1,000,000,000 |  |  | 
6/4/94 | 7,143,508,000 | 7,143,508,000 | سال 94- تا پایان تابستان | 4
15,682,175,400 |  |  | جمع کل دریافتی | 

## Slide 10: میزان هزینه کرد مالی طرح از ابتدا تا کنون
نظر مجری و نظر کمیته راهبری | مبلغ هزینه کرد | هزینه کرد مالی | ردیف
625,292,500 | 625,292,500 | سال 91 | 1
1,869,995,730 | 1,869,995,730 | سال 92 | 2
5,229,151,875 | 5,229,151,875 | سال 93 | 3
4,531,398,737 | 4,531,398,737 | شش ماهه اول 94 | 4
12,255,838,842 | 12,255,838,842 | جمع کل | 

## Slide 11: وضعیت تشکیل جلسات کمیته راهبری
ردیف | روند برگزاری جلسات کمیته راهبری | تاریخ برگزاری
1 | اولین جلسه کمیته راهبری طرح | 91/5/7
2 | دومین جلسه کمیته راهبری طرح | 91/8/7
3 | سومین جلسه کمیته راهبری طرح | 91/12/23
4 | چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح | 92/7/17
5 | پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح | 92/10/18
6 | ششمین جلسه کمیته راهبری طرح | -----
7 | هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح | 92/12/12
8 | هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح | 92/3/21
9 | نهمین جلسه کمیته راهبری طرح | 93/9/12
10 | دهمین جلسه کمیته راهبری طرح | 94/3/23
11 | یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح | 94/6/25

## Slide 12: آخرین وضعیت تدوین سند راهبرد ملی توسعه فناوری شتابدهنده ها

## Slide 13: گزارش تدوین سند راهبرد ملی توسعه فناوری شتابدهنده ها
اعلان شرح خدمات از طرف کارفرما – تیر 92
                تهیه پیشنهادیه سند و ارسال به عتف – اسفند ماه 92
تائید پیشنهادیه سند از طرف عتف- اسفند ماه 92
اقدامات فاز مقدماتی طرح:
  تهیه چارت سازمانی طرح
  تهیه گانت چارت طرح بر اساس شرح خدمات- فروردین 93
  برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه در فروردین 93 به منظور هماهنگی دو تیم
  برگزاری جلسات دوره ای به منظور تقسیم و شروع کار تیم‌ها
تهیه گزارش فاز صفر سند و ارسال به عتف- خرداد ماه 93
ایجاد وقفه در ادامه فعالیت‌ها به دلیل تغییرات در مدیریت وزارت علوم ودانشگاه و عدم تامین اعتبار از طرف دانشگاه- تیر 93 الی اسفند 93
انعقاد قرارداد با شرکت کاربرد پرتوها – بخش فنی- 93/12/13
انعقاد قرارداد با شرکت راهبرد توسعه تدبیر نوین– بخش برنامه‌ریزی- 93/12/13
تهیه گزارش فاز اول سند و ارسال به عتف- خرداد 94
مکاتبه با مراکز علمی تحقیقاتی مختلف جهت تکمیل گزارشات فاز اول
تهیه گزارش فاز دوم سند و ارسال به عتف- مرداد 94
برگزاری جلسه کمیته راهبری و تائید میزان پیشرفت سند- مرداد 94
اعضای کمیته راهبری

## Slide 14: اعلان شرح خدمات طرح شامل 6 فاز:

## Slide 15: تهیه پیشنهادیه سند و ارسال به عتف – اسفند ماه 92

## Slide 16: تائیدیه عتف برای پیشنهادیه سند

## Slide 17: چارت سازمانی طرح

## Slide 18: گانت چارت طرح

## Slide 19: گزارش فاز صفر سند

## Slide 20
گزارشات فاز اول:
تبیین ضرورت و دلایل توجیه‎پذیری
شناخت ساختار، قوانین و اسناد بالادستی (مرزبندی)

## Slide 21: لیست مکاتبات با مراکز علمی تحقیقاتی مختلف جهت تکمیل گزارشات فاز اول
رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران – سید ربیع مهدوی
معاون دئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران- علی اکبر صالحی
رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی- محمد جواد لاریجانی
رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای- محمد قنادی
رئیس انجمن فیزیک ایران- شاهین روحانی
مدیر انجمن هسته‌ای ایران
معاون وزیر امور اقتصادی و بازرگانی و رئیس کل گمرک- مسعود کرباسیان

## Slide 22: گزارش فاز دوم: درخت فنآوری

## Slide 23: تائیدیه میزان پیشرفت سند توسط اعضای حقیقی کمیته راهبری

## Slide 24: اعضای کمیته راهبری طرح تدوین سند
ردیف | اعضا
اعضای حقوقی | 
1 | نماینده سازمان انرژی اتمی کشور
2 | نماینده شورای عالی عتف - دکتر ناصر باقری مقدم، دبیر کمیسیون تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
3 | نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
4 | نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
5 | نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت
6 | نماینده روسای دانشگاه‌های امیرکبیر، تهران و شهید بهشتی
7 | نماینده معاونت علمی– فن‌آوری ریاست جمهوری
اعضای حقیقی | 
1 | دکتر حسین آفریده، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و مجری طرح
2 | دکتر فریدون عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
3 | دکتر جواد رحیقی، عضو هیات علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
4 | دکتر حسین خلفی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
5 | دکتر حسام الدین ارفعی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
6 | دکتر فرشاد قاسمی، عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه شتابدهنده‌ها و کاربرد آنها

## Slide 25: چالشهای پیش رو و پیشنهادات
با توجه به ورود به فاز ساخت و همچنین مدت زمان باقیمانده تا بازبینی و تست و تحویل نهایی قطعات منابع تامین بودجه متناسب با انجام این فاز می بایستی مشخص و براساس نیاز و بدون فوت وقت طبق یک برنامه زمانی مشخص در اختیار مجری طرح قرار گیرد.