## Лист1
OSART Cost calculation
Наименование задач |  | Кол-во специалистов | Грейд специалистов | Ставка, евро | Оказание услуг | Трудозатраты одного специалиста, чел/час | Трудозатраты, чел/час | Трудозатраты, чел/мес | Расчет стоимости по ставке, евро | Описание работ
|  |  | 2016 год |  |  |  |  | 9.3505 | 135041.1423
Задача 1 | Семинар по методологии OSART для высшего руководства АЭС "Бушер" (Поставка 1)
|  | 2 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подбор исходной информации, разработка презентаций семинара, разработка материалов для обучаемых, разработка практических занятий, изготовление комплекта материалов (5 рабочих дней)
|  | 2 | 7B | 18793 | ИРИ | 27 | 54 | 0.37241 | 6998.7724 | Проведение семинара, коучинг и консультирование по тематике OSART во время семинара (2 эксперта/3 рабочих дня)
| Итого Задача 1 | [6 empty] | 0.37241 | 6998.7724
Задача 2.1 | Оценка областей OSART по отношению к стандартам МАГАТЭ по безопасности (Поставка 2.1)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Менеджмент" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 5702.7034 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 5702.7034 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Обучение и квалификация" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 5702.7034 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Эксплуатация" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 5702.7034 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Техническое обслуживание и ремонт" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Техническая поддержка" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Опыт эксплуатации" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 5702.7034 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Радиационная безопасность" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Химические технологии" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Противоаварийное планирование и реагирование" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Управление тяжелыми авариями" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 44 | 44 | 0.30345 | 4106.869 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Итого Задача 2.1 | [6 empty] | 6.069 | 90116.5517
Задача 2.2 | Интегрированный отчет по проведенным экспертным оценкам ЭБ в областях OSART (Поставка 2.2)
|  | 4 | 7B | 16426 | РФ | 40 | 160 | 0.9697 | 15928.2424 | Разработка проекта отчета, сбор замечаний Заказчика, подготовка окончательной редакции (5 рабочих дней)
|  | 6 | 9B | 11541 | РФ | 40 | 240 | 1.4545 | 16786.9091 | Разработка проекта отчета, сбор замечаний Заказчика, подготовка окончательной редакции (5 рабочих дней)
|  | 1 | 6B | 19035 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение и утверждение отчетов
|  | 1 | 10B | 10747 | РФ | 80 | 80 | 0.48485 | 5210.6667 | Перевод на англ.язык
| Итого Задача 2.2 | [6 empty] | 2.9091 | 37925.8182
|  |  | 2017 год |  |  |  |  | 5.5862 | 93298.4966
Задача 3 | Повторные визиты экспертов для мониторинга прогресса в подготовке к миссии OSART, содействие и консультации по разработки ППИ (Поставка 3) | 4 | 7B | 17083 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка визитов, анализ информации с площадки до визита (5 рабочих дней)
|  | 4 | 7B | 19545 | ИРИ | 36 | 144 | 0.9931 | 19410.2069 | Рассмотрение прогресса по подготовке к OSART, оценка состояния, коучинг и консультирование на площадке, предварительная обработка данных (2 рабочих дня) содействие и консультации по разработки ППИ (2 рабочих дня)
|  | 6 | 9B | 12003 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка визитов, анализ информации с площадки до визита (5 рабочих дней)
|  | 6 | 9B | 14075 | ИРИ | 36 | 216 | 1.4897 | 20966.8966 | Рассмотрение прогресса по подготовке к OSART, оценка состояния, коучинг и консультирование на площадке, предварительная обработка данных (2 рабочих дня) содействие и консультации по разработки ППИ (2 рабочих дня)
|  | 4 | 7B | 17083 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка отчета (5 рабочих дней)
|  | 6 | 9B | 12003 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка отчета (5 рабочих дней)
|  | 1 | 6B | 19796 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение и утверждение отчетов
| Итого Задача 3 | [6 empty] | 2.4828 | 40377.1034
Задача 4.1 | Перевод и выпуск ППИ на английском языке (Поставка 4.1)
|  | 2 | 10B | 13172 | ИРИ | 88 | 176 | 1.2138 | 15988.0828 | Перевод на англ.язык(10 рабочих дней)
| Итого Задача 4.1 | [6 empty] | 1.2138 | 15988.0828
Задача 4.2 | Содейстие и консультирование по подготовке ППИ (Поставка 4.2) | 2 | 7B | 19545 | ИРИ | 44 | 88 | 0.6069 | 11861.7931 | Предоставление хороших практик по написанию ППИ и рассмотрение проекта ППИ на русском языке(5 рабочих дней)
| Итого Задача 4.2 | [6 empty] | 0.6069 | 11861.7931
Задача 5 | Содействие и консультирование персонала АЭС "Бушер" во время миссии OSART | 3 | 7B | 19545 | ИРИ | 62 | 186 | 1.2828 | 25071.5172 | Работа на площадке во время миссии OSART (3 эксперта, 7 рабочих дней)
| Итого Задача 5 | [6 empty] | 1.2828 | 25071.5172
Итого: | [7 empty] | 14.9367 | 228339.6389
| По задачам | Трудозатраты, чел*мес | Расчет стоимости по ставке, евро |  | По годам | Трудозатраты, чел*мес | Расчет стоимости по ставке, евро |  |  |  | СПРАВОЧНО
[11 empty] | расчет рабочего времени (часов в мес.) | РФ, час/мес. | ИРИ, час/мес.
[11 empty] | 2016 | 164.5 | 145.1667
| Задача 1 | 0.37241 | 6998.7724 |  | 2016 | 9.3505 | 135041.1423 |  |  |  | принято | 165 | 145
| Задача 2.1 | 6.069 | 90116.5517 |  | 2017 | 5.5862 | 93298.4966
| Задача 2.2 | 2.9091 | 37925.8182 |  | Итого: | 14.9367 | 228339.6389
| Задача 3 | 2.4828 | 40377.1034
| Задача 4.1 | 1.2138 | 15988.0828
| Задача 4.2 | 0.6069 | 11861.7931 |  |  | Трудозатраты, чел*мес | Расчет стоимости по ставке, евро
| Задача 5 | 1.2828 | 25071.5172
| Итого: | 14.9367 | 228339.6389
[5 empty] | РФ | 2.9091 | 37925.8182
[5 empty] | ИРИ | 12.0276 | 190413.8207
[5 empty] | Итого: | 14.9367 | 228339.6389