گزارش

روند و نتيجه انعقاد قرارداد احداث

2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر

شماره مدرك: RPT-4380-17

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه

مقدمه.......................	2

1 - مراحل تدوين پيش‌نويس قرارداد احداث واحدهاي جديد	5

1-1- تشكيل كميته تدوين قراردادهاي بين‌المللي نيروگاههاي اتمي	5

1-2- مراحل تدوين پيش‌نويس متن قرارداد احداث واحدهاي جديد	5

2- مراحل بررسي و توافق بر متن قرارداد	6

2-1- كليات	6

2-2- تشكيل كارگروه تهيه متن قرارداد و ضمايم مربوطه زمانبندی کلی قرارداد	6

2-3- مذاکرات قراردادی	6

3- مراحل بررسي و توافق روي ضمائم فني و قراردادي	7

4- مراحل بررسي و توافق بر قيمت قرارداد	8

4-1- بررسي و آناليز قيمت	8

4-2- مکاتبات انجام شده مرتبط با قیمت قرارداد	10

5- مراحل تهيه و تنظيم قرارداد داده‌هاي پايه طراحي	12

6- نفرساعات صرف شده بر روي مواد قراردادها و ضمائم مربوطه	13

7- نحوه مشاركت نيروي انساني وصنايع داخلي در اجراي قرارداد	14

فهرست جداول

عنوان	شماره صفحه

جدول شماره 1-  نفرساعات صرف شده بر روي مواد قرارداد داده‌هاي پايه طراحي و ضمائم مربوطه	15

جدول شماره 2-  نفرساعت صرف شده بر روي مواد قرارداد احداث و ضمائم مربوطه	15

جدول شماره 3- نفرساعات صرف شده بر روي مواد قرارداد هاي احداث و داده‌هاي پايه طراحي و ضمائم مربوطه	16

مقدمه

شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران در راستاي ايفاي نقش خود براي نيل به اهداف موردنظر جمهوري اسلامي ايران طبق سند چشم‌انداز توسعه در افق 1404 مبني بر  توليد برق از نيروگاه‌هاي هسته‌اي به ظرفيت 000ر20 مگاوات، از چند سال پيش اقدامات لازم به منظور انتخاب گزينه‌هاي مناسب جهت احداث واحدهاي جديد نيروگاه اتمي را آغاز نموده است. در اين رابطه بعد از انجام مطالعات اوليه جهت انتخاب ساختگاه‌هاي مناسب در كشور، مطالعات امكان‌سنجي تعداد واحدها و محل احداث آنها را به انجام رسانيده و در مرحله اول ساختگاه بوشهر براي احداث 4 واحد جديد 1000 مگاواتي و يا ظرفيت بالاتر را مناسب تشخيص داده است.

در سال 1385بر اساس تصميم مقامات وقت سازمان انرژي اتمي ايران، اسناد مناقصه دو واحد نيروگاهي با راكتور پيشرفته نسل جديد آب سبك تحت فشار هر يك با قدرت 1000 مگاوات و يا بيشتر در ساختگاه بوشهر در 5 جلد تهيه گرديد و مقرر گرديد تا از طريق دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در وين از سازندگان بالقوه نيروگاه‌هاي اتمي براي احداث اين دو واحد دعوت بعمل آيد. متاسفانه به دليل شرايط حاكم بين المللي هيچيك از شركت‌هاي سازنده نيروگاه‌هاي اتمي تمايلي به شركت در مناقصه مذكور از خود نشان ندادند. در نتيجه شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران با توجه به سوابق شركت اتم استروي اكسپورت وابسته به سازمان دولتي روس انرگواتم در به بهره‌برداری رساندن طرح تكميل واحد يكم بوشهر و دارا بودن طرح‌هاي جديد نيروگاهي از نسل سوم راكتورها با ايمني بالا و همچنين اعلام آمادگي براي احداث واحدهاي جديد در ساختگاه بوشهر از آن شركت دعوت نمود كه طرح‌هاي موجود خود را براي بررسي به شركت ارائه نمايد.

به دنبال تنظيم پروتكل الحاقي به موافقت‌نامه مورخ 25 اوت 1992 ميلادي بين دولتين جمهوري اسلامي و فدراسيون روسيه، از بين طرح‌هاي موجود آن كشور يعني واحدهاي 1000 مگاواتي AES-92 ارتقاء يافته سال 2008 و واحدهاي 1200 مگاواتي AES-2006 كه هر دو طرح از راكتورهاي نسل سوم مي‌باشند، بر اساس گزارش‌ شماره 
BU2-OCE/MD-0-RPT/CMP-0-001-00/0  شركت مهندسین مشاور افق هسته‌ای (تيرماه 1393)، طرح AES-92 ارتقاء يافته كه داراي اولويت بالاتري از نظر سطح ايمني هسته‌اي و زيست محيطي، انطباق با الزامات سازمان‌هاي توليد‌كننده برق اروپائي، دارا بودن نيروگاه مرجع در حال بهره‌برداري، تطابق با ساختگاه بوشهر و همچنين واحد يكم موجود داشته را براي احداث انتخاب نموده است.

قرارداد احداث 4 واحد جديد در ساختگاه بوشهر براي دو فاز تنظيم گرديده بطوري كه در فاز اول احداث 2 واحد بلافاصله پس از امضاي قرارداد و فاز دوم آن پس از انجام مطالعات امكان‌سنجي احداث 2 واحد ديگر درساختگاه  بوشهر و يا ساختگاه ديگر بشرط امكان اخذ مجوز ايمني از نظام ايمني هسته‌اي كشور و موافقت پيمانكار با تامين سرمايه شروع خواهند شد. قرارداد تنظيم شده داراي 42 ماده و 25 ضميمه مي‌باشد. قرارداد حاضر براي احداث و راه‌اندازي واحدها و تأمين سوخت اوليه آنها تنظيم گرديده و براي سوخت‌گذاري بعدي قرارداد جداگانه‌اي تنظيم خواهد گرديد.

نكات برجسته قرارداد را مي‌توان به شرح ذيل بر شمرد:

- احداث و راه‌اندازي 2 واحد هر يك به قدر ت 1057 مگاوات  تا مرحله تحويل دائم؛

- استفاده از راكتورهاي نسل فرا سوم مدل AES-92 ارتقاء يافته؛

- تحويل موقت واحد اول 108 ماه و واحد دوم 126 ماه پس از شروع قرارداد؛

- همكاري پيمانكار در تهيه و پايش برنامه مطالعات مهندسي و تهيه اطلاعات پايه طراحي ساختگاه بوشهر؛

- تهيه و تحويل تمام مدارك طراحي و اجرائي، مدارك مورد نياز براي صدور مجوزهاي نظام ايمني هسته‌اي كشور، همچنين مدارك نگهداري و بهره‌برداري و مدارك دوسيه واحدها به كارفرما؛

- تقبل بخشي از فعاليت‌هاي احداث و راه‌اندازي توسط كارفرما علاوه بر وظايف متداول كارفرمائي؛

- تهيه و ارائه طراحي پايه ساختمان‌ها و سيستم‌هائي كه در محدوده تأمين كالا و خدمات كارفرما قرار مي‌گيرند؛

- تأمين سوخت اوليه و بارگذاري آن؛

- تعهد تامين مواد مصرفي، قطعات يدكي و تعويضي و تجهيزات رزرو به مدت 20 سال از زمان تحويل موقت نيروگاه توسط پيمانكار؛

- تحويل كليه محموله‌ها توسط پيمانكار به سايت بوشهر بر اساس مقررات بين‌المللي “INCOTERM 2010”؛

- استفاده پيمانكار از سيستم مديريت بر اساس مدارك INRA،IAEA (GS-R-3 2006)  و ضوابط و استانداردهاي ذكر شده ضميمه M قرارداد؛

- آموزش پرسنل بهره‌برداركارفرما بطوري كه آنها بتوانند بطور مستقل راه‌اندازي و كليدزني واحدها را تحت نظارت پيمانكار در زمان راه‌اندازی و همچنين بهره‌برداري واحدها مستقلاً  بطور ايمن و اقتصادي انجام دهند؛

- پذيرش گروهي از كارشناسان كارفرما (100 نفركارشناس) جهت همكاري با كارشناسان پيمانكار در كارخانه‌ها و دفاتر پيمانكار در روسيه؛

- تهيه و ارائه ليست قطعات يدكي دوران وارانتي و تامين آنها؛

- تهيه و ارائه ليست قطعات يدكي پيشنهادي براي دوره 5 ساله بهره‌برداري؛

- استفاده از خدمات تامين‌كنندگان و سازندگان تجهيزات و پيمانكاران ساختماني، حمل و نصب داخلي از طريق مشاركت دادن آنها در مناقصات برگزار شده توسط پيمانكار

- استفاده از نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر داخلي در مراحل احداث، نصب و راه‌اندازي واحدها؛

- استفاده از بخشي از تجهيزات، قطعات و مواد مورد نياز براي مراحل احداث، نصب و راه‌اندازي از بازارهاي داخلي؛

- مدت وارانتي واحدها 12000 ساعت كاري و يا حداكثر 3 سال پس از تحويل موقت؛

- پرداخت جرايم از طرف پيمانكار بابت تأخير در تحويل واحدها، عدم نايل شدن به ارقام ضمانت شده قدرت الكتريكي نصب گرديده و زمان دسترسي و همچنين تجاوز از نرخ ناخالص حرارتي و مصرف الكتريكي داخلي ضمانت شده؛

- راهبري و نگهداري كمپ مسكوني و تاسيسات رفاهي موقت، تأسيسات كارگاهي و اداري موقت مورد نياز توسط پيمانكار.

تعهدات زير توسط كارفرما تقبل گرديده است:

- در اختيار قراردادن زمين سايت به پيمانكار و تسهيل نمودن عبور و مرور كاركنان پيمانكار و پيمانكاران جزء؛

- انجام طراحي تفصيلي، تأمين تجهيزات و مواد و احداث و راه‌اندازي 50 واحد ساختمان و سازه و سيستم‌هاي نصب شده داخل آنها و تهيه مدارك راه‌اندازي، نگهداري و تعميرات و بهره‌برداري آنها؛

- اتصال پست‌های 400 و 230 کیلوولت نیروگاه به شبکه برق سراسری کشور؛

- حمل سوخت اوليه از فرودگاه تا محل سايت و انبارداري آن؛

- احداث كمپ مسكوني مجهز شده و تأسيسات جانبي مربوطه مورد نياز پيمانكار (راهبري و نگهداري آنها با پيمانكار است) مطابق ضميمه  D  قرارداد؛

- تأمين آب، برق و گاز منازل مسكوني پيمانكار در حد مشخص شده در ضميمه D قرارداد؛

- انجام كليه فعاليت‌هاي كليدزني و بهره‌برداري توسط بهره‌برداران ايراني از زمان شروع راه‌اندازي تحت نظارت پيمانكار مطابق ضميمه J قرارداد؛

- انتقال و دفع زباله‌هاي راديواكتيو و منابع تشعشعي استفاده شده به محل‌انبار نهائي؛

- انجام مطالعات مهندسي، استخراج داده‌هاي پايه طراحي و پايش پارامترهاي محيطي بر اساس برنامه ارائه شده توسط پيمانكار؛

- فراهم نمودن آب، برق و خطوط مربوطه موردنياز در طی دوره احداث و راه‌اندازی؛

- احداث تأسيسات كارگاهي و اداري موقت مورد نياز پيمانكار (راهبري و نگهداري آنها با پيمانكار است),

- تامين و راهبري درمانگاه مجهز شده با پرسنل مكفي درماني شامل وسائط نقليه پزشكي مطابق ضميمه S قرارداد؛

- ارائه اطلاعات فني مورد نياز پيمانكار در مورد شبكه برق ايران؛

- تامين پرسنل بهره‌برداري به منظور آموزش آنها توسط پيمانكار مطابق ضميمه I قرارداد.

# مراحل تدوين پيش‌نويس قرارداد احداث واحدهاي جديد

## تشكيل كميته تدوين قراردادهاي بين‌المللي نيروگاه‌هاي اتمي

براي ايجاد آمادگي و تدوين پيش نويس متن قرارداد احداث دو واحد 1000 مگاواتي و يا بيشتر در ساختگاه بوشهر، در سال 1387به دستور معاون محترم وقت سازمان و مدير عامل شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران كميته تدوين قراردادهاي بين‌المللي نيروگاه‌هاي اتمي متشكل از مديران و كارشناسان فني، حقوقي و قراردادي با وظايف زير در اين شركت تشكيل گرديد:

- جمع‌آوري و جمع‌بندي مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده در زمينه الزامات و استانداردهاي بين‌المللي در خصوص ايمني، راندمان، نوع سوخت، نوع عملكرد نيروگاه، اقتصادي بودن و قابليت اطمينان به منظور بهره‌برداري در تدوين قراردادها؛

- اخذ بررسي‌ها و اولويت‌بندي‌هاي فن‌آوريهاي جديد توسعه نيروگاه با توجه به بند اول؛

- بررسي و شناخت پتانسيل‌هاي بين‌المللي مشاوره‌اي و پيمانكاري در پروژه‌هاي نيروگاه‌هاي هسته‌اي؛

- جمع‌بندي و بررسي پتانسيل‌هاي موجود كشور در زمينه فن‌آوري‌هاي مورد نياز در احداث و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي هسته‌اي؛

- جمع‌آوري تجارب فني و بازرگاني اجراي طرح تكميل واحد يكم نيروگاه بوشهر با استفاده از كليه سوابق؛

- اخذ تجارب فني و بازرگاني نيروگاه‌ها از طريق مجامع بين‌المللي نيروگاه‌هاي هسته‌اي؛

- بررسي و مطالعه مدل‌هاي بين‌المللي تأمين منابع مالي به منظور احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي؛

- بررسي و مطالعه سياست‌ها و مقررات پولي، مالي و ارزي براي انعقاد قراردادها؛

- جلب مشاركت كليه كارشناسان ذيربط در زمينه تدوين قراردادها؛

- برنامه‌ريزي و پيگيري‌هاي لازم به منظور اخذ اطلاعات قراردادهاي ايجاد نيروگاه‌هاي هسته‌اي در جهان؛

- پيشنهاد مشاور خارجي به منظور اخذ همكاري فني و بازرگاني جهت تدوين و تنظيم مذاكرات مربوط به قراردادها؛

- همكاري با تيم اصلي مذاكرات آتي انعقاد قرارداد احداث واحدهاي جديد.

## مراحل تدوين پيش‌نويس متن قرارداد احداث واحدهاي جديد

كميته مذكور جهت انجام وظايف محوله با تشكيل جلسات هفتگي ضمن دعوت از كارشناسان ذيربط فني و قراردادي شركت، مدل‌هاي مختلف قراردادي را مورد بررسي قرار داده و با توجه به تجربيات كسب شده از تكميل واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر، مدل قرارداد كليد در دست با تقبل طراحي و اجراي بخش‌هايي از قرارداد و الزام پيمانكار خارجي به استفاده از حداكثر توانمندي‌هاي داخلي را پيشنهاد نمود. با بررسي متن قراردادهاي موجود مربوط به طرح احداث 2 واحد 1300 مگاواتي بوشهر توسط شركت آلماني كرافت ورك يونيون، طرح احداث 2 واحد 900 مگاواتي شركت فرانسوي فراماتوم و پيش‌نويس قرارداد تنظيم شده در اسناد مناقصه بين‌المللي، كميته مذكور شروع به تدوين متن و مواد قرارداد مورد نظر نمود. پس از 2 سال بحث و بررسي جنبه‌هاي مختلف آن، پيش‌نويس اين قرارداد آماده گرديد كه بعداً در شروع مذاكرات قراردادي نسخه‌اي از آن در اختيار شركت پيمانكار اتم استروي اكسپورت قرار گرفت كه با اعمال اصلاحاتي مبناي مذاكرات قراردادي با پيمانكار روسي قرار گرفت.

# مراحل بررسي و توافق بر متن قرارداد

## كليات

در جلسه برگزار شده در مورخ 30 اوت 2013 ميلادي در شهر مسكو مابين مديران ارشد طرفين تصميمات زير بصورت كلي و جهت ساخت 4 واحد جديد در ساختگاه بوشهر اتخاذ گرديد:

- تعيين تعداد واحدها براي فاز نخست و جانمائي واحدها ضمن رعايت حداكثر مشاركت صنايع داخلي؛

- امكان‌سنجي ساخت و امضاي قرارداد EPC ساخت 4 واحد در ساختگاه بوشهر؛

- انعقاد قرارداد بر اساس پروتكل الحاقي به موافقت‌نامه مورخ 25 اوت 1992 بين دولتين؛

- راكتورهاي تيپ AES-92 ارتقاء يافته سال 2008 جهت احداث و نيروگاه Belene در بلغارستان بعنوان نيروگاه مرجع تعيين گرديد (در تصميمات بعدي نيروگاه كودانكولام در هند به عنوان نيروگاه مرجع تعيين گرديد)؛

- بررسي امكان احداث تاسيسات آب شيرين‌كن‌ با استفاده از  انرژي واحدهاي جديد؛

- تشكيل كارگروه تهيه پيش‌نويس قرارداد و ضمايم مربوطه و تعيين مواعد انجام كار.

## تشكيل كارگروه تهيه متن قرارداد و ضمايم مربوطه زمانبندی کلی قرارداد

زمانبندی مذاکرات قراردادی و طول دوره احداث در جلسه مورخ 24 دسامبر 2013 همزمان با اتمام دور اول مذاکرات قراردادی در دستور کار جلسه مدیران عامل طرفین قرار گرفت و موارد زیر مورد توافق قرار گرفتند:

- طول دوره احداث از زمان شروع قرارداد برای واحدهاي 2 و 3 به ترتیب 108 و 126 ماه؛

- از زمان امضا قرارداد حداکثر ظرف مدت 9 ماه طرفین اقدامات لازم برای شروع قرارداد را به انجام می‌رسانند؛

- مطالعات مهندسی به مدت 12 ماه قبل از شروع قرارداد اصلی آغاز گردد و برای این مهم قرارداد مطالعات مهندسی می‌بایست 3 ماه زودتر از قرارداد اصلی به امضاء برسد.

## مذاکرات قراردادی

در شروع مذاكرات قراردادي نسخه‌اي از پيش‌نويس متن قرارداد احداث واحدهاي جديد كه توسط كميته تدوين قراردادهاي بين‌المللي نيروگاه‌هاي اتمي تهيه شده بود، مطابق با توافق صورت پذیرفته در جلسه 30 اوت 2013 در اختيار شركت پيمانكار اتم استروي اكسپورت روسي قرار گرفت كه وي اصلاحات و تغييرات مورد نظر خود را روي آن اعمال كرده و به كارفرما ارسال نمود.

بر اساس توافقات صورت پذيرفته فوق‌الذكر، پيش‌نويس اصلاح شده بر مبناي پيش‌نويس تهيه شده توسط كارفرما، پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار تهيه و براي كارفرما ارسال گرديد.

فعاليت‌هاي مربوط به بررسي ملاحظات فني و قراردادي شروع و جلسات تخصصي در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي بصورت فشرده و به موازات در سه گروه فني، قراردادي و قيمت به مدت يكسال برگزار گرديد. برگزاري جلسات متعدد فني و قراردادي در سطوح مديريتي منجر به اخذ تصميم كارفرما براي ساخت 2 واحد در مرحله نخست و دو واحد بعدي در مراحل بعدي پس از فراهم شدن شرايط امكان ساخت آنها (انجام مطالعات امكان‌سنجي احداث دو واحد ديگر در ساختگاه بوشهر و يا در ساختگاه ديگر، اخذ تائيد نظام ايمني هسته‌اي كشور و به شرط تامين سرمايه توسط پيمانكار) گرديد.

با تشكيل منظم و مستمر جلسات مختلف فني و قراردادي مابين طرفين به مرور زمان اختلاف ديدگاه‌ها كاهش يافت و همزمان نيز محدوده تأمين كالا و خدمات و همچنين وظايف و مسئوليت‌هاي طرفين روشن‌تر گرديد و حصول توافق روي بندهاي مختلف قرارداد امكان‌پذير گرديد.

در طي برگزاري مذاكرات متعدد و تنظيم صورتجلسات مربوطه، بر روي چارچوب كاري، روش ساخت و ميزان مشاركت طرفين توافقات كلي صورت پذيرفت.

ساختار قرارداد مشتمل بر 42 ماده و 25 ضمیمه می‌باشد که متن پیشنهادي قرارداد و ضمائم آن از سوی کارفرما به پیمانکار ارائه گردید كه پس از يكسال مذاكرات فشرده بين كارشناسان و مديران دو طرف مورد توافق و امضاي طرفين قرار گرفت.

# مراحل بررسي و توافق روي ضمائم فني و قراردادي

قرارداد احداث واحدهاي جديد داراي 25 ضميمه با عناويني به شرح ذيل مي‌باشد كه براي تنظيم آن از ضمايم موجود قراردادهاي KWU و فراماتوم، اسناد مناقصه احداث واحدهای جدید جدید، ضمائم قرارداد و تجارب حاصل شده در طي تكميل واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر و الزامات متن قرارداد اصلي استفاده شده است:

ضميمه A- مشخصات فني

ضميمه B- مدارك

ضميمه C- تست‌هاي گارانتي و راه‌اندازي

ضميمه D- محدوده تأمين كالا و خدمات كارفرما

ضميمه E- محدوده تأمين كالا و خدمات پيمانكار

ضميمه F- پلان‌هاي سايت

ضميمه G- برنامه‌هاي زمان‌بندي

ضميمه H- قطعات يدكي و تعويضي

ضميمه I- آموزش كاركنان بهره‌برداري كارفرما

ضميمه J- تعهدات و مسئوليت‌هاي پيمانكار و گروه بهره‌بردار كارفرما در زمان راه‌اندازي

ضميمه K- شرايط تجاري

ضميمه M- قوانين، مقررات، الزامات، استانداردها واحدهاي اندازه‌گيري

ضميمه N- كدهاي معرفي مدارك

ضميمه O- مشاركت صنايع داخلي

ضميمه P- تأسيسات زيربنائي

ضميمه Q- نامه‌ها و مدارك حقوقي وابسته

ضميمه R- سيستم مديريت

ضميمه S- مقررات سايت و  امكانات بهداشتي

ضميمه T- مقررات بسته‌بندي و حمل مواد و تجهيزات

ضميمه U- بازرسي‌ها و تست‌ها

ضميمه V- تامين سوخت اوليه

ضميمه W- محدوده و فصل مشترك تأمين كالاها و خدمات بين كارفرما و پيمانكار

ضميمه Y- شرايط لازم براي تنفيذ فاز دوم پروژه

ضميمه Z- مطالعات مهندسي اضافي مورد نياز براي طراحي تفصيلي

از 25 ضميمه فوق‌الذكر، 14 ضميمه كه روي قيمت قرارداد اثرگذار بوده، شامل ضمائم A، B، D، E، G، H، J، K، M، O، V، W، Y و Z در مرحله اول مورد بررسي و تا زمان امضاي قرارداد مورد توافق و امضاي طرفين قرار گرفته‌اند. مقرر شده كه بقيه ضمايم قرارداد (ضمائم C، F، I، L، N، P، Q، R، S، T و U) به تدريج مورد بررسي و توافق قرار گيرند.

# مراحل بررسي و توافق بر قيمت قرارداد

## بررسي و آناليز قيمت

با ارسال اولین پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار جهت احداث 4 واحد نیروگاه در بوشهر در اواخر سال 2013 جلسات متعددی در رابطه با قیمت بین طرفین برگزار گردید.

این جلسات بين طرفين، با توجه به قیمت‌هاي ارائه شده براي موضوعات مختلف كاري (Breakdown) و با محورهای زیر جهت بررسی و نهايي كردن قيمت‌ هر موضوع برگزار گرديد:

- بررسی قیمت طراحی پايه و تفصيلي با آنالیز هزینه شامل:

- Development of design documentation (in the scope of EBC "Nuclear power facilities of 2012)

- Development of detailed design documentation (in the scope of SBC "Nuclear power facilities of 2012)

- Maintenance and development of Bushehr-2 NPP information model at detailed design stage

- I&C detailed design development

- Work plan development for especially complicated buildings and structures

- Reactor plant Basic Design (RP)

- Turbine unit Basic Design development

- Development of Detailed Design documentation for temporary buildings and structures

- Development of Detailed as per buildings and structures of civil defense and GOCh ITM section

- Approval of terms of reference (ToR) and technical specifications (TS) for equipment

- قیمت آماده‌سازی سایت (Site Preparation)

- قيمت فعالیت‌های احداث (كارهاي ساختماني و نصب)

بررسی قیمت فعاليت‌هاي احداث (کارهای ساختمانی و نصب)  شامل:

- نیروی انسانی تخصیص داده شده،

- مواد مصرفی

- ماشین‌آلات مورد استفاده.

- ضرایب زلزله در مورد ساختمان‌های Categoryهاي مختلف

به منظور بررسي و آناليز فعاليت‌هاي احداث (كارهاي ساختماني و نصب)، براي نمونه هزينه‌هاي احداث ساختمان توربین بررسي و آنالیز گرديده و آنالیز ارائه شده براي برآورد هزینه احداث ساختمان‌های هیدرولیکی با توجه به عدم وجود طراحی پایه مورد نقد قرار گرفت.

- قيمت تجهيزات

بررسی قیمت تامین تجهیزات مورد نیاز به دو بخش "تجهیزات با دوره ساخت طولانی (LMCE)" و "دیگر تجهیزات" به همراه بررسی زمان‌بندی تامین تجهیزات LMCE انجام پذيرفت.

- قیمت عملیات راه‌اندازی شامل مراحل پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمايشي

- قیمت آموزش پرسنل بهره‌بردار

- هزینه تامین سوخت اولیه

- آنالیز قیمت بخش Additional Work شامل:

- Contractor’s supply of the computer software

- Trial operation for more than 72 hours

- Within the scope of its obligations, the Contractor  will send the required number of its qualified and certified personnel to the NPP Operation department for implementation of commissioning

- The Principal has the right to monitor the progress of the Contractor’s delivery of the Scope of Supply and Services. For this purpose the Principal will provide the required office spaces.

- The Principal shall have the right to maintain within the Contractor's workshops and offices in Russia a group of 100 (one hundred) engineers who will work alongside with the Contractor's personnel

- The Contractor will provide to the Principal the relevant guide for maintenance and repair (M&R)

- Increase in basic equipment warranty up to 10 years

- 3-year  warranty period (with the account of 1 additional year)

- Control and technical responsibility for the turbine M&R during the warranty period

- The Contractor shall provide the Principal with 5 M&R specialists for each power unit (with the account 2 year warranty period)

- آنالیز هزینه‌های اضافی همراه شامل:

- Project Management in Russia

- Project Management in IRI

- Equipment transportation

- Insurance

- Bank charges

- Financial charges

- Quality control

- Miscellaneous

- Taxes paid in IRI

- Costs related to retention money

- Contingencies )7%(

- Profit )5%(

- بررسی قیمت کارهای در تعهد کارفرما براساس ضمیمه D

- توزیع مناسب هزینه‌های مرتبط با بندهاي 7 و 8 در بندهای 2 تا 6 به عنوان رديف‌هاي اصلی قیمت

- بررسی قیمت تمام شده برق تولیدی با قیمت‌های مختلف و ضرایب مختلف نرخ تنزیل، هزینه کارفرمایی و هزینه بهره‌برداری

- تنظیم جدول مربوط به توزیع پرداخت رديف‌هاي اصلی در سال‌های پروژه با احتساب پیش‌پرداخت و محاسبه ضریب تعدیل

- توافق نهایی بر روی قیمت پایه قرارداد، پیش‌پرداخت، تعدیل، هزینه بانک گارانتی، سهم کارهای کارفرما، سهم ارزی و ریالی قرارداد

## مکاتبات و مذاكرات انجام شده مرتبط با قیمت قرارداد

- قیمت ارسالی پیمانکار جهت احداث 4 واحد بدون در نظر گرفتن برخی از احجام کار از جمله ساختمان‌ها و سازه‌های هیدرولیکی در تاریخ 11.12.2013 با قیمت 20,553,365 هزار دلار بدون در نظر گرفتن تعدیل.

- ارسال قیمت جهت احداث 4 واحد در انتهای سال 2013 با رقم کل 17,781,887 هزار یورو که با احتساب 19.73% تعدیل، معادل قیمت کل 22,128,670 هزار یورو بود.

- ارسال مجدد قیمت در تاریخ 21.01.2014 با قیمت کل (همراه با تعدیل) 22,128,670 هزار یورو و با درصد تعدیل 18.53% که به معنای افزایش قیمت پایه قرارداد از 17,781,887 به 18,621,140 هزار یورو می‌بود. این افزایش در قیمت پایه به دلیل اضافه شدن هزینه Bank Charges و Retention Money بود.

- ارسال مجدد پیشنهاد قیمت در تاریخ 18.02.2014 که قیمت کل  به مبلغ 18,361,898 هزار یورو (بدون تعدیل) به دلیل حذف مستقيم آیتم Trial Operation و ادغام اين آيتم در راه‌اندازي، قیمت کاهش یافت (در جدول نهائي، قيمت Trial Operation به عنوان آيتم مستقل از قيمت راه‌اندازي تفكيك گرديد).

- ارسال مجدد قیمت در تاریخ 02.06.2014 در مورد 4 واحد و 2 واحد بدون تعدیل به ترتیب 18,379,456 هزار یورو و 9,546,127 هزار یورو، تفاوت قیمت بوجود آمده در اثر کاهش آیتم‌های طراحی،Project Construction ، Additional work و تأمین سوخت و افزایش آیتم Site preparation می‌باشد.

- مقایسه قیمت پایه احداث نیروگاه جدید بوشهر با نیروگاه بلاروس در تاریخ 09.06.2014.

- ارسال قیمت پس از برگزاری جلسات مختلف در مورخ 12.07.2014 جهت احداث دو واحد با قیمت 8,660,717 هزار یورو بدون تعدیل- کاهش صورت گرفته شده در این پیشنهاد قیمت به طور مفصل در نامه شماره 007/21/20-604 مورخ 12.07.2014 پیمانکار تشریح شده است. عمده کاهش قیمت در اين مرحله به دلیل کاهش قیمت آیتم‌هاي Additional works، Site preparation، Project construction، Insurrance، Qualiy control و Risks می‌باشد.

- ارسال مجدد پیشنهاد قیمت طی نامه شماره 007/21-20-619 مورخ 21.07.2014 جهت احداث 2 واحد به مبلغ 8,684,690 هزار یورو و محاسبه دقیق کلیه موارد با درصدهای تعیین شده

- نهایی شدن قیمت براساس مباحثات جلسات مورخ 7 الی 20 آبانماه  1393

با توجه به قیمت ارائه شده توسط پیمانکار (بدون احتساب تعدیل) جهت احداث 2 واحد نیروگاهی به ظرفیت هر يك1057 مگاوات، در بررسی‌های مختلف، قیمت احداث به ازاي هر كيلو وات نصب شده به صورت ذیل تغییر نمود:

براساس قیمت ارائه شده پیمانکار در مورخ 02.06.2014 که تقریباً دارای ساختار نهایی بود و می‌بایست هر یک از آیتم‌های ارائه شده مورد بحث قرار می‌گرفت هر كيلو وات برق نصب شده  6096 دلار بود. پس از برگزاری جلسات مختلف این قیمت ابتدا به 5530 و سپس 5445 دلار کاهش یافت.

طی جلسات مدیریتی در مورخ 20-21.08.2014 پیمانکار اعلام نمود در صورت پذیرش گارانتی شركت دولتي روس اتم، هزینه‌های بانک گارانتی کاهش یافته و پیمانکار قیمت را تا 5000 دلار کاهش خواهد داد. این در حالی بود که کارفرما بر روی رقم 4500 دلار به ازاي هر كيلو وات نصب شده تاکید داشت.

در نهایت با توجه به عدم پذیرش گارانتی شركت دولتي روس اتم و الزام پيمانكار به ارائه گارانتی معتبر بانكي، قیمت امضا شده قرارداد از 5445 دلار به 5105 دلار کاهش یافت.

در جدول زير قیمت قرارداد در دو حالت يعني پذيرش گارانتي شركت دولتي روس اتم (بدون بانك گارانتي) و همچنین ارائه گارانتی معتبر بانكي توسط پیمانکار به شرح مورد محاسبه قرار گرفت. شایان ذکراست که نرخ تبدیل یورو به دلار 1.35در نظر گرفته شده‌است.

| روش انعقاد قرارداد | ارقام مندرج در جدول محاسباتی |  |  | هزینه بانک گارانتی | سهم کارهای کارفرما | سهم ارزی قرارداد | سهم ریالي قرارداد | جمع قيمت پایه احداث |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پیش‌پرداخت | پایه ارزي | پایه همراه با تعدیل |  |  |  |  |  |
| قیمت توافق شده بدون بانک گارانتی | 562ر988ر1 | 500ر129ر7 | 309ر468ر8 | 0 | 000ر350 | 500ر129ر7 | 500ر220 | 000ر700ر7 |
| قیمت توافق شده با بانک گارانتی | 972ر088ر2 | 650ر415ر7 | 979ر807ر8 | 000ر295 | 000ر350 | 650ر415ر7 | 350ر229 | 000ر995ر7 |

ارقام به هزار يورو

لازم به ذکر است که با توجه به الزام پیمانکار به ارائه گارانتی معتبربانکی، قيمت قرارداد بر اساس ارقام ردیف 2 مورد توافق قرار گرفته و به شرح جدول تفكيكي زير در متن قرارداد درج گردید.

| جدول تفکیکي قیمت قرارداد بر حسب واحدهای 2و3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Unit 2 |  | Unit 3 |  |
|  | Price (Euro) | Price (Rials) | Price (Euro) | Price (Rials) |
| Supply of Equipment, Components, Special tools, Instruments, Consumable Materials | 1,774,425,832 | 2,059,524,691,500 | 1,564,245,567 | 1,840,248,710,360 |
| Survey | 297,281,903 |  | 109,936,181 |  |
| Basic Design |  |  |  |  |
| Detailed Design |  |  |  |  |
| Site preparation | 1,016,647,026 | 1,236,786,498,700 | 720,347,910 | 840,418,906,870 |
| Civil |  |  |  |  |
| Installation | 534,594,067 | 642,888,764,670 | 395,778,384 | 447,974,338,375 |
| Commissioning | 326,433,027 | 303,181,348,920 | 303,417,922 | 281,239,490,605 |
| Trial Operation | 53,885,138 |  | 50,085,974 |  |
| Training | 34,062,645 |  | 26,851,035 |  |
| Supply of Initial fuel | 103,978,822 |  | 103,678,568 |  |
| Total Price | 4,141,308,460 | 4,242,381,303,790 | 3,274,341,541 | 3,409,881,446,210 |
| Total Price, Units 2,3 (Rial Portion) | 7,652,262,750,000 |  |  |  |
| Total Price, Units 2,3 (Euro Portion) | 7,415,650,001 |  |  |  |

# مراحل تهيه و تنظيم قرارداد داده‌هاي پايه طراحي

مراحل زير در تهيه و تنظيم قرارداد داده‌هاي پايه طراحي به انجام رسيده است:

- متعاقب مذاکرات اولیه در رابطه با احداث واحدهای جدید و با توجه به نامه شماره 007/21/20-803 مورخ 03.11.2013 پیمانکار در رابطه با داده‌های طراحی مورد نیاز پیمانکار روس، جلسات و مذاکرات چند جانبه کارشناسی با نمایندگان ASE و AEP جهت ارزیابی کیفی و کمی اطلاعات درخواستی، نحوه  عملیاتی نمودن کارها و تفکیک مسئولیت‌ها و برنامه زمانبندی برگزار گردید.

- نتایج حاصل از این مذاکرات، در قالب ضمیمه Z و قرارداد تهیه داده‌های پایه طراحی (ES) تنظیم گردید که از جمله مهمترین آنها، تعیین مسئولیت طرفین قرارداد در رابطه با تهیه داده‌های ورودی و اختصاص منابع و خدمات در رابطه با فعالیت‌های فنی مختلف و چگونگی نظارت بر کار می‌باشد.

- مطابق با صورتجلسه 24 دسامبر 2013 با مدیرعامل شرکت ASE برنامه زمانبندی اولیه‌ای در این ارتباط تنظیم شد که در آن زمان کارهای مطالعات مهندسی 12 ماه برآورد گردید و به منظور بهره‌گیری از زمان فی‌مابین امضاء تا شروع قرارداد که 9 ماه تخمین زده شده بود، مقرر گردید که امضاء قرارداد مطالعات مهندسی 3 ماه زودتر از زمان امضاء قرارداد اصلی صورت پذیرد.

- از آنجائیکه طی جلسات برگزار شده مسئولیت امور اجرایی این پروژه به شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای واگذار گردید. شركت مهندسین مشاور افق هسته‌اي نسبت به شناسایی پیمانکاران و مشاوران توانمند ایرانی در زمینه‌های مورد نیاز اقدام و همراه با عوامل پیمانکار با قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها آشنا شده و با برگزاری جلسات مختلف، زمینه همکاری مشترک با شرکت‌هاي مذكور را فراهم نموده است. نتایج بخشی از اقدامات مشاور در این زمینه طی نامـه‌های شـماره 189764-12000 مـورخ 12/3/93، شـماره 190896-12000 مـورخ 15/4/93 و شـماره 194606-12000 مورخ 5/8/93 براي کارفرما (شركت توليد و توسعه) ارسال شده است.

- در ادامه مذاکرات با نمایندگان پیمانکار و طی جلسات متعدد با محوریت مدیریت امورحقوقی و قراردادهای شرکت تولید و توسعه، توافق بر روی نفر ماه پیشنهادی روس در مورخ 29/7/93 انجام و توافق بر روی مبلغ قرارداد در تاریخ 6/8/93 طی جلسات برگزار شده در مسکو به میزان 2/6 میلیون یورو انجام پذیرفت و قرارداد مطالعات مهندسی همزمان با امضای قرارداد اصلی در 20/8/93 به امضا رسید.

# نفرساعات صرف شده بر روي مواد قراردادها و ضمائم مربوطه

در جداول شماره 1و2، به ترتيب نفرساعات صرف شده جهت تنظيم و انجام مذاكرات و نهايي نمودن متمن قراردادي و ضمائم مربوطه براي قراردادهاي داده‌هاي پايه طراحي و احداث واحدهاي جديد و ضمائم آنها داده شدها ست.

جدول شماره 1-  نفرساعات صرف شده براي تنظيم و توافق روي متن قرارداد داده‌هاي پايه طراحي  و ضمائم مربوطه

| رديف | موضوع | نفر ساعات |
| --- | --- | --- |
| 1 | متن قرارداد داده‌هاي پايه طراحي | 2129 |
| 2 | ضمائم داده هاي پايه طراحي | 2585 |
| 3 | جمع (نفر ساعات) | 4714 |

جدول شماره 2-  نفرساعت صرف شده براي تنظيم و توافق روي متن قرارداد احداث واحدهاي جديد و  ضمائم مربوطه

| رديف | موضوع | نفر ساعات |
| --- | --- | --- |
| 1 | متن قرارداد اصلي احداث | 4848 |
| 2 | ضمائم قرارداد اصلي احداث | 22767 |
| 3 | جمع (نفر ساعات) | 27615 |

درجدول زير، مجموع نفرساعات صرف شده به ترتيب براي تنظيم و نهايي نمودن متن قرارداد احداث واحدهاي جديد، ضمائم مربوطه آن و همچنين قرارداد داده‌هاي پايه طراحي و ضمائم آن داده شده است.

جدول شماره 3- نفرساعات صرف شده بر روي متون قراردادهاي احداث و داده‌هاي پايه طراحي و ضمائم مربوطه

| رديف | موضوع | نفر ساعات |
| --- | --- | --- |
| 1 | متن قرارداد اصلي احداث | 4848 |
| 2 | ضمائم قرارداد اصلي احداث | 22767 |
| 3 | قرارداد داده‌هاي پايه طراحي و ضمائم مربوطه | 4714 |
| 4 | جمع (نفر ساعات) | 32329 |

# نحوه مشاركت نيروي انساني وصنايع داخلي در اجراي قرارداد

در قرارداد منعقده براي احداث واحدهاي جديد، مشاركت صنايع و شركت‌هاي داخلي به دو طريق پيش بيني شده است:

1- از طريق تقبل بخشي از كارهاي طراحي، تامين تجهيزات، كارهاي اجرائي و راه‌اندازي بخشي از ساختمان‌ها و سيستم‌هاي نيروگاه بر اساس مندرجات ضمائم D وW قرارداد. البته در سال‌هاي آتي با بوجود آمدن ظرفيت‌هاي جديد در زمينه‌هاي ساخت تجهيزات و خدمات اجرائي در كشور می‌توان با استفاده از بند 4.4.3 قرارداد و با تقبل بخش‌هاي بيشتري از كارهاي ساخت تجهيزات و خدمات اجرائي توسط كارفرما كه هم اكنون در مسئوليت پيمانكار قرار داشته، سهم مشاركت نيروي انساني، شركت‌ها و صنايع داخلي را افزايش داد.

2- از طريق استفاده پیمانکار از توانمندي تامين‌كنندگان و سازندگان تجهيزات، قطعات، مواد و مصالح داخلي، شرکت‌ها و پيمانكاران اجرايي و نيروي انساني (خدماتي، نيمه ماهر و  ماهر) ایرانی بر اساس بند 7.10 قرارداد و ضمیمه O آن.

در اجراي ضميمه O قرارداد و به منظور استفاده حداكثري از تجهيزات، قطعات، مواد و مصالح ساخت داخل و توانمندي شرکت‌ها و نيروهاي ایرانی در احداث واحدهاي جديد، پیمانکار می‌باید به هنگام انتخاب و واگذاري تجهيزات، قطعات، مواد و مصالح به سازندگان و تامين‌كنندگان تجهيزات، قطعات، مواد و مصالح و اجراي كارها به شرکت‌های پيمانكاري در زمينه انچام كارهاي ساختماني، نصب و راه‌اندازي به شركت‌هاي روسي و يا كشورهاي ثالث، صنايع و شركت‌هاي پيمانكاري داخلي‌ که دارای توانمندی لازم در طراحی، مهندسی، ساخت و توليد تجهيزات، قطعات، مواد و مصالح، احداث، نصب و راه‌اندازي بوده، را در صورت يكسان بودن شرایط كيفيت، قيمت و زمان تحويل تجهيزات و خدمات فني نسبت به سایر شرکت‌های روسي و كشور‌هاي ثالث در الويت قرار ‌دهد. جهت تحقق اين امر موارد زير انجام مي‌گردد:

- رویه‌هاي نحوه بكارگيري صنايع و شركت‌هاي داخلي و نحوه برگزاري مناقصات بين شركت‌هاي ايراني، روسي و خارجي در طی 6 ماه بعد از امضای قرارداد تهيه و مورد تایید کارفرما و پیمانکار قرارگیرند. این رویه‌ها جزئی از ضمیمه O خواهند بود.

- کارفرما و پیمانکار به صورت مشترك شركت‌هاي توانمند و ذيصلاح ايراني را تایید خواهند نمود. در این خصوص کارفرما می‌باید لیست شرکت‌های داخلي دارای صلاحیت را بهمراه محدوده فعالیت‌های این صنایع در اختیار پیمانکار قرار دهد. همچنین پیمانکار می‌باید نیاز‌مندي‌های خود را در خصوص تجهیزات، مواد اولیه، و خدمات مورد نیاز به کارفرما اعلام نماید.

- پيمانكار از صنایع و شركت‌هاي ایرانی ذيصلاح علاوه بر شركت‌ها و صنایع خارجی در مناقصات برگزار شده دعوت بعمل آورده و به شركت‌ها و سازندگان ايراني در صورت شرایط يكسان كيفيت، قيمت و زمان تحويل آنها نسبت به سایر شرکت‌های روسي و كشور‌هاي ثالث اولويت خواهد داد.

- پيمانكار  توضيحات و آموزش‌های لازم روي استانداردهاي روسي را به شركت‌ها و سازندگان ايراني جهت درك بهتر الزامات اينگونه استانداردها و ايجاد آمادگي‌هاي بيشتر آنها جهت ارائه پيشنهاد و شركت در مناقصات مربوطه خواهد داد و براي تسهيل در اجراي تعهدات بموقع آنها، تمام مدارك مورد نياز را تامين خواهد نمود.

- كارفرما در تمام فرآيند انتخاب شركت‌ها و سازندگان ايراني و مراحل تحويل كار از آنها به عنوان ناظر شركت خواهد نمود.

کارهای پیش‌بینی شده در ضمیمه D قرارداد در حدود 5/3%  از کل بودجه احداث دو واحد جدید را به خود اختصاص می‌دهد و ظرفیت‌های داخل قرارداد نیز در مجموع نشان‌ می‌دهد که پیمانکار حداقل 13% از منابع حاصل از اجرای قرارداد را به صورت ریال در استفاده از توانمندي‌هاي داخلي هزینه خواهد نمود. البته ناگفته نماند كه با اجراي مؤثر ضميمهO  قرارداد و نظارت دقيق كارفرما، درصد مشاركت نيروي انساني، صنايع و شركت‌هاي داخلي مي‌تواند بطور چشمگيري افزايش يابد.

ضمناً بر اساس بند 4.4.3 قرارداد، كارفرما در هر زمان مي‌تواند بخش‌هاي بيشتري از كارهاي تحت مسئوليت‌هاي پيمانكار را تقبل نموده و از قيمت قرارداد متناسباً كسر نمايد، مشروط بر اينكه بتواند در چارچوب برنامه زمانبندي قرارداد عمل نمايد. بنابراين مي‌توان بعد از ارزیابی شرکت‌های داخلی برای تامین تجهیزات و اجرای خدمات ضمیمه D، فهرست کوتاه شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و حفاظتی را با کلیه خدمات مورد نیاز پروژه احداث واحدهاي جديد مقایسه و مشخص نمود که چه حوزه‌ای از این خدمات توسط شرکت‌های ایرانی قابل انجام مي‌باشد. بر اساس این فهرست و بند 4.4.3 قرارداد حوزه مسئولیت‌های کارفرما و پيمانكار بازبینی و طی اصلاحيه‌اي به قرارداد اثرات آن در زمانبندی و جداول پرداخت منظور خواهد شد.

برای استفاده هر چه بهتر از منابع داخل کشور می‌توان فاز ارزیابی و ممیزی تامین‌کنندگان تجهيزات ، مواد و مصالح ساختمانی را قبل از عملیات اجرایی طرح سازمان‌دهی نموده و با ایجاد فهرست کوتاه ضمن حفظ کیفیت جهت استفاده در واحدهای برق هسته‌ای جدید شرایط رقابتی مناسبی را برای استفاده از این منابع توسط پیمانکار طرح در داخل کشور فراهم نمود.

با توجه به اینکه قطعاً درصد بالایی از این اقلام مي‌تواند در قالب ضمیمه O قرارداد تامین گردند و پیمانکار به لحاظ عدم شناخت كافي از توانمندي‌هاي بالقوه بازار داخلی قادر نمی‌باشد تا این اقلام را در چارچوب برنامه‌های کیفی خود و با قیمت مناسب تهیه نماید وجود یک شرکت واسط ایرانی برای مديريت تامین این اقلام توسط پيمانكار از بازار داخلي توصيه مي‌شود.