## inf
row | بلوک ها |  | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک | سطح مفید موجود بلوک | زیربنای کل مترمربع
1 | بلوک | F1 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5
2 | بلوک | F2 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5
3 | بلوک | A | 21 | 1645 | 1868.02 | 3274.69
4 | بلوک | D1 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67
5 | بلوک | D2 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67
6 | بلوک | B2 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4054.15
7 | بلوک | E3 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81
8 | بلوک | E4 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4448.06
9 | بلوک | B1 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4162.8
10 | بلوک | C1 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8
11 | بلوک | C2 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8
12 | بلوک | E1 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81
13 | بلوک | E2 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4688.71
14 | بلوک | G | 25 | 2360 | 2526.09 | 3996.37
جمع کل |  |  | 438 | 38575 | 41171.55 | 65408.34

## Prg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  | 74
[12 empty] | مرداد ماه |  |  |  | شهریور ماه |  |  |  | مهر ماه |  |  |  | آبان ماه |  |  |  | آذر ماه |  |  |  | دی ماه |  |  |  | بهمن ماه |  |  |  | اسفند ماه |  |  |  | فروردین ماه |  |  |  | اردیبهشت ماه |  |  |  | خرداد ماه |  |  |  | تیر ماه
|  | رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز | ملاحظات
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
99436102135.7823
F1 |  | جدول زمان بندي بلوك F1 |  |  |  |  | 33027115635
F1 | F11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 20000 | 120000000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
F1 | F12 | 2 | فونداسيون | m³ | 914 | 1334756.2746 | 1219967235 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
F1 | F13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905000 | 16900 | 15294500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 185
F1 | F14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 7135 | 340000 | 2425900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 19
F1 | F15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1640 | 70000 | 114800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 20
F1 | F16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6281 | 80000 | 502480000 | 80% | 2 | 3 | 4 | [48 empty] | 8.3747 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 75.372 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to مرداد ماه هفته 4 4
F1 | F17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4603 | 160000 | 736480000 | 0% | 10 | 1 | 10 | [48 empty] | 43.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 394.5429 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مهر ماه هفته 2 10
F1 | F18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2470 | 80000 | 197600000 | 20% | 6 | 5 | 10 | [48 empty] | 19.76 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 158.08 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 2 10
F1 | F19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 5 | 9 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 1 9
F1 | F110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 432 | 404300 | 174657600 | 0% | 7 | 7 | 13 | [48 empty] | 30.8571 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 246.8571 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to آبان ماه هفته 1 13
F1 | F111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 766 | 1000000 | 766000000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 51.0667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 204.2667 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
F1 | F112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 55500 | 18000 | 999000000 | 0% | 8 | 9 | 16 | [48 empty] | 118.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1417.0213 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to آبان ماه هفته 4 16
F1 | F113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 11 | 13 | 23 | [48 empty] | 82.0786 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 984.9429 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 3 23
F1 | F114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 8 | 28 | 35 | [48 empty] | 57.455 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 344.73 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 3 35
F1 | F115 | 15 | سيمانكاري | m² | 5108 | 50000 | 255400000 | 0% | 7 | 2 | 8 | [48 empty] | 63.85 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 383.1 | bar: مرداد ماه هفته 2 2 to شهریور ماه هفته 4 8
F1 | F116 | 16 | كاشي كاري | m² | 2885 | 150000 | 432750000 | 0% | 6 | 10 | 15 | [48 empty] | 96.1667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 288.5 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 3 15
F1 | F117 | 17 | سراميك كاري | m² | 2699 | 150000 | 404850000 | 0% | 9 | 13 | 21 | [48 empty] | 67.475 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 202.425 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 1 21
F1 | F118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 486 | 200000 | 97200000 | 0% | 9 | 12 | 20 | [48 empty] | 16.2 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 64.8 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 4 20
F1 | F119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 880 | 400000 | 352000000 | 0% | 6 | 10 | 15 | [48 empty] | 29.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 88 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 3 15
F1 | F120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 4006 | 100000 | 400600000 | 0% | 8 | 16 | 23 | [48 empty] | 89.0222 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 267.0667 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 3 23
F1 | F121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 4671 | 200000 | 934200000 | 0% | 11 | 18 | 28 | [48 empty] | 77.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 700.65 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to بهمن ماه هفته 4 28
F1 | F122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 470 | 500000 | 235000000 | 0% | 4 | 31 | 34 | [48 empty] | 15.6667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 31.3333 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 2 34
F1 | F123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 2912 | 218400 | 635980800 | 0% | 4 | 30 | 33 | [48 empty] | 242.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 485.3333 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 1 33
F1 | F124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 4 | 37 | 40 | [48 empty] | 120 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
F1 | F125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 7837.5 |  | 0 | 0% | 14 | 1 | 14 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to آبان ماه هفته 2 14
F1 | F126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 7837.5 | 700000 | 5486250000 | 0% | 5 | 34 | 38 | [48 empty] | 150 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
F2 | F2جدول زمان بندي بلوك F2 | جدول زمان بندي بلوك F2 |  |  |  |  | 33027115635
F2 | F21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 20000 | 120000000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
F2 | F22 | 2 | فونداسيون | m³ | 914 | 1334756.2746 | 1219967235 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
F2 | F23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905000 | 16900 | 15294500000 | 100% | 0 | 1 | 0 | [48 empty] | 185
F2 | F24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 7135 | 340000 | 2425900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 19
F2 | F25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1640 | 70000 | 114800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 20
F2 | F26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6281 | 80000 | 502480000 | 80% | 2 | 4 | 5 | [48 empty] | 8.3747 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 75.372 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to شهریور ماه هفته 1 5
F2 | F27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4603 | 160000 | 736480000 | 0% | 10 | 3 | 12 | [48 empty] | 43.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 394.5429 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to مهر ماه هفته 4 12
F2 | F28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2470 | 80000 | 197600000 | 20% | 6 | 7 | 12 | [48 empty] | 19.76 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 158.08 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 4 12
F2 | F29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 8 | 12 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to مهر ماه هفته 4 12
F2 | F210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 432 | 404300 | 174657600 | 0% | 7 | 10 | 16 | [48 empty] | 30.8571 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 246.8571 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 4 16
F2 | F211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 766 | 1000000 | 766000000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 51.0667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 204.2667 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
F2 | F212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 55500 | 18000 | 999000000 | 0% | 8 | 11 | 18 | [48 empty] | 118.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1417.0213 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 2 18
F2 | F213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 11 | 16 | 26 | [48 empty] | 82.0786 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 984.9429 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to بهمن ماه هفته 2 26
F2 | F214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 8 | 29 | 36 | [48 empty] | 57.455 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 344.73 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 4 36
F2 | F215 | 15 | سيمانكاري | m² | 5108 | 50000 | 255400000 | 0% | 7 | 5 | 11 | [48 empty] | 63.85 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 383.1 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 3 11
F2 | F216 | 16 | كاشي كاري | m² | 2885 | 150000 | 432750000 | 0% | 6 | 13 | 18 | [48 empty] | 96.1667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 288.5 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آذر ماه هفته 2 18
F2 | F217 | 17 | سراميك كاري | m² | 2699 | 150000 | 404850000 | 0% | 9 | 14 | 22 | [48 empty] | 67.475 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 202.425 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 2 22
F2 | F218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 486 | 200000 | 97200000 | 0% | 9 | 15 | 23 | [48 empty] | 16.2 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 64.8 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 3 23
F2 | F219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 880 | 400000 | 352000000 | 0% | 6 | 12 | 17 | [48 empty] | 29.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 88 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 1 17
F2 | F220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 4006 | 100000 | 400600000 | 0% | 8 | 19 | 26 | [48 empty] | 89.0222 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 267.0667 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 2 26
F2 | F221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 4671 | 200000 | 934200000 | 0% | 11 | 21 | 31 | [48 empty] | 77.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 700.65 | bar: دی ماه هفته 1 21 to اسفند ماه هفته 3 31
F2 | F222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 470 | 500000 | 235000000 | 0% | 4 | 32 | 35 | [48 empty] | 15.6667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 31.3333 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 3 35
F2 | F223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 2912 | 218400 | 635980800 | 0% | 4 | 31 | 34 | [48 empty] | 242.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 485.3333 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 2 34
F2 | F224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 4 | 39 | 42 | [48 empty] | 120 | bar: اردیبهشت ماه هفته 3 39 to خرداد ماه هفته 2 42
F2 | F225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 7837.5 |  | 0 | 0% | 14 | 3 | 16 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to آبان ماه هفته 4 16
F2 | F226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 7837.5 | 700000 | 5486250000 | 0% | 5 | 35 | 39 | [48 empty] | 150 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
A | Aجدول زمان بندي بلوك A | جدول زمان بندي بلوك A |  |  |  |  | 14190991880.64
A | A1 | 1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
A | A2 | 2 | فونداسيون | m³ | 483 | 1334756.2746 | 644687280.64 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
A | A3 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 389000 | 16900 | 6574100000 | 100% | 0 | 1 | 0 | [48 empty] | 185
A | A4 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 2902 | 340000 | 986680000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 19
A | A5 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1189 | 70000 | 83230000 | 20% | 4 | 1 | 4 | [48 empty] | 27.1771 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 163.0629 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مرداد ماه هفته 4 4
A | A6 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2446 | 80000 | 195680000 | 0% | 2 | 6 | 7 | [48 empty] | 16.3067 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 146.76 | bar: شهریور ماه هفته 2 6 to شهریور ماه هفته 3 7
A | A7 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 1500 | 160000 | 240000000 | 0% | 7 | 5 | 11 | [48 empty] | 14.2857 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 128.5714 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 3 11
A | A8 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 936 | 80000 | 74880000 | 20% | 3 | 10 | 12 | [48 empty] | 9.36 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 74.88 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to مهر ماه هفته 4 12
A | A9 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 296 | 80000 | 23680000 | 0% | 2 | 12 | 13 | [48 empty] | 19.7333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 78.9333 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آبان ماه هفته 1 13
A | A10 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 164 | 404300 | 66305200 | 0% | 3 | 14 | 16 | [48 empty] | 11.7143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 93.7143 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to آبان ماه هفته 4 16
A | A11 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 243 | 1000000 | 243000000 | 0% | 4 | 27 | 30 | [48 empty] | 16.2 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 64.8 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to اسفند ماه هفته 2 30
A | A12 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 28000 | 18000 | 504000000 | 0% | 4 | 16 | 19 | [48 empty] | 59.5745 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 714.8936 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to آذر ماه هفته 3 19
A | A13 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 4728 | 50000 | 236400000 | 0% | 7 | 19 | 25 | [48 empty] | 33.7714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 405.2571 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 1 25
A | A14 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 4728 | 50000 | 236400000 | 0% | 5 | 30 | 34 | [48 empty] | 23.64 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 141.84 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 2 34
A | A15 | 15 | سيمانكاري | m² | 3125 | 50000 | 156250000 | 0% | 3 | 9 | 11 | [48 empty] | 39.0625 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 234.375 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to مهر ماه هفته 3 11
A | A16 | 16 | كاشي كاري | m² | 1570 | 150000 | 235500000 | 0% | 3 | 17 | 19 | [48 empty] | 52.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 157 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to آذر ماه هفته 3 19
A | A17 | 17 | سراميك كاري | m² | 1281 | 150000 | 192150000 | 0% | 5 | 15 | 19 | [48 empty] | 32.025 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 96.075 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to آذر ماه هفته 3 19
A | A18 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 112 | 200000 | 22400000 | 0% | 7 | 18 | 24 | [48 empty] | 3.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 14.9333 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 4 24
A | A19 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 514 | 400000 | 205600000 | 0% | 5 | 14 | 18 | [48 empty] | 17.1333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.4 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to آذر ماه هفته 2 18
A | A20 | 20 | موزاييك كاري | m² | 1599 | 100000 | 159900000 | 0% | 4 | 22 | 25 | [48 empty] | 35.5333 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 106.6 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 1 25
A | A21 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1975 | 200000 | 395000000 | 0% | 4 | 26 | 29 | [48 empty] | 32.9167 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 296.25 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 1 29
A | A22 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 189 | 500000 | 94500000 | 0% | 3 | 33 | 35 | [48 empty] | 6.3 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 12.6 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to فروردین ماه هفته 3 35
A | A23 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1096 | 218400 | 239366400 | 0% | 2 | 32 | 33 | [48 empty] | 91.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 182.6667 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 1 33
A | A24 | 24 | آسانسور | دستگاه | 1 | 25000000 | 25000000 | 0% | 2 | 40 | 41 | [48 empty] | 90 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to خرداد ماه هفته 1 41
A | A25 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3274.69 |  | 0 | 0% | 12 | 5 | 16 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to آبان ماه هفته 4 16
A | A26 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | m² | 3274.69 | 700000 | 2292283000 | 0% | 4 | 36 | 39 | [48 empty] | 90 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
D1 | D1جدول زمان بندي بلوك D1 | جدول زمان بندي بلوك D1 |  |  |  |  | 17198110874.5624
D1 | D11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
D1 | D12 | 2 | فونداسيون | m³ | 490 | 1334756.2746 | 654030574.5624 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
D1 | D13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451000 | 16900 | 7621900000 | 100% | 0 | 1 | 0 | [48 empty] | 185
D1 | D14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3922 | 340000 | 1333480000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 19
D1 | D15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 765 | 70000 | 53550000 | 20% | 3 | 3 | 5 | [48 empty] | 17.4857 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 104.9143 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to شهریور ماه هفته 1 5
D1 | D16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3448 | 80000 | 275840000 | 50% | 2 | 7 | 8 | [48 empty] | 22.9867 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 206.88 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to شهریور ماه هفته 4 8
D1 | D17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2398 | 160000 | 383680000 | 0% | 8 | 8 | 15 | [48 empty] | 22.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 205.5429 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to آبان ماه هفته 3 15
D1 | D18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1625 | 80000 | 130000000 | 20% | 4 | 12 | 15 | [48 empty] | 13 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 104 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آبان ماه هفته 3 15
D1 | D19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 444 | 80000 | 35520000 | 0% | 4 | 13 | 16 | [48 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 118.4 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آبان ماه هفته 4 16
D1 | D110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 223 | 404300 | 90158900 | 0% | 4 | 17 | 20 | [48 empty] | 15.9286 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 127.4286 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to آذر ماه هفته 4 20
D1 | D111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 395 | 1000000 | 395000000 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 26.3333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 105.3333 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
D1 | D112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 19 | 23 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 3 23
D1 | D113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 8 | 21 | 28 | [48 empty] | 39.6643 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.9714 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 4 28
D1 | D114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 6 | 32 | 37 | [48 empty] | 27.765 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.59 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
D1 | D115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2271 | 50000 | 113550000 | 0% | 5 | 12 | 16 | [48 empty] | 28.3875 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 170.325 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آبان ماه هفته 4 16
D1 | D116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1293 | 150000 | 193950000 | 0% | 4 | 19 | 22 | [48 empty] | 43.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 129.3 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 2 22
D1 | D117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1294 | 150000 | 194100000 | 0% | 6 | 17 | 22 | [48 empty] | 32.35 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 97.05 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 2 22
D1 | D118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 317 | 200000 | 63400000 | 0% | 8 | 21 | 28 | [48 empty] | 10.5667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 42.2667 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 4 28
D1 | D119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 580 | 400000 | 232000000 | 0% | 5 | 16 | 20 | [48 empty] | 19.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 58 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to آذر ماه هفته 4 20
D1 | D120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2586 | 100000 | 258600000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 57.4667 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.4 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
D1 | D121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2148 | 200000 | 429600000 | 0% | 5 | 28 | 32 | [48 empty] | 35.8 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 322.2 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to اسفند ماه هفته 4 32
D1 | D122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 271 | 500000 | 135500000 | 0% | 3 | 34 | 36 | [48 empty] | 9.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18.0667 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to فروردین ماه هفته 4 36
D1 | D123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1461 | 218400 | 319082400 | 0% | 2 | 34 | 35 | [48 empty] | 121.75 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 243.5 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to فروردین ماه هفته 3 35
D1 | D124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 41 | 43 | [48 empty] | 120 | bar: خرداد ماه هفته 1 41 to خرداد ماه هفته 3 43
D1 | D125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4342.67 |  | 0 | 0% | 11 | 8 | 18 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to آذر ماه هفته 2 18
D1 | D126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4342.67 | 700000 | 3039869000 | 0% | 4 | 37 | 40 | [48 empty] | 150 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
D2 | D2جدول زمان بندي بلوك D2 | جدول زمان بندي بلوك D2 |  |  |  |  | 17198110874.5624
D2 | D21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
D2 | D22 | 2 | فونداسيون | m³ | 490 | 1334756.2746 | 654030574.5624 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
D2 | D23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451000 | 16900 | 7621900000 | 100% | 0 | 1 | 0 | [48 empty] | 185
D2 | D24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3922 | 340000 | 1333480000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 19
D2 | D25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 765 | 70000 | 53550000 | 20% | 3 | 5 | 7 | [48 empty] | 17.4857 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 104.9143 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to شهریور ماه هفته 3 7
D2 | D26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3448 | 80000 | 275840000 | 0% | 2 | 8 | 9 | [48 empty] | 22.9867 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 206.88 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to مهر ماه هفته 1 9
D2 | D27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2398 | 160000 | 383680000 | 0% | 8 | 12 | 19 | [48 empty] | 22.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 205.5429 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 3 19
D2 | D28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1625 | 80000 | 130000000 | 20% | 4 | 15 | 18 | [48 empty] | 13 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 104 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to آذر ماه هفته 2 18
D2 | D29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 444 | 80000 | 35520000 | 0% | 4 | 16 | 19 | [48 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 118.4 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to آذر ماه هفته 3 19
D2 | D210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 223 | 404300 | 90158900 | 0% | 4 | 20 | 23 | [48 empty] | 15.9286 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 127.4286 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to دی ماه هفته 3 23
D2 | D211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 395 | 1000000 | 395000000 | 0% | 4 | 30 | 33 | [48 empty] | 26.3333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 105.3333 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 1 33
D2 | D212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 22 | 26 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 2 26
D2 | D213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 8 | 23 | 30 | [48 empty] | 39.6643 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.9714 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 2 30
D2 | D214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 6 | 34 | 39 | [48 empty] | 27.765 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.59 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
D2 | D215 | 15 | سيمانكاري | m² | 2271 | 50000 | 113550000 | 0% | 5 | 15 | 19 | [48 empty] | 28.3875 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 170.325 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to آذر ماه هفته 3 19
D2 | D216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1293 | 150000 | 193950000 | 0% | 4 | 22 | 25 | [48 empty] | 43.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 129.3 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 1 25
D2 | D217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1294 | 150000 | 194100000 | 0% | 6 | 19 | 24 | [48 empty] | 32.35 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 97.05 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 4 24
D2 | D218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 317 | 200000 | 63400000 | 0% | 8 | 23 | 30 | [48 empty] | 10.5667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 42.2667 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 2 30
D2 | D219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 580 | 400000 | 232000000 | 0% | 5 | 18 | 22 | [48 empty] | 19.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 58 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 2 22
D2 | D220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2586 | 100000 | 258600000 | 0% | 5 | 28 | 32 | [48 empty] | 57.4667 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.4 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to اسفند ماه هفته 4 32
D2 | D221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2148 | 200000 | 429600000 | 0% | 5 | 30 | 34 | [48 empty] | 35.8 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 322.2 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 2 34
D2 | D222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 271 | 500000 | 135500000 | 0% | 3 | 36 | 38 | [48 empty] | 9.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18.0667 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
D2 | D223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1461 | 218400 | 319082400 | 0% | 2 | 36 | 37 | [48 empty] | 121.75 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 243.5 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
D2 | D224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 43 | 45 | [48 empty] | 120 | bar: خرداد ماه هفته 3 43 to تیر ماه هفته 1 45
D2 | D225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4342.67 |  | 0 | 0% | 11 | 12 | 22 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to دی ماه هفته 2 22
D2 | D226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4342.67 | 700000 | 3039869000 | 0% | 4 | 39 | 42 | [48 empty] | 150 | bar: اردیبهشت ماه هفته 3 39 to خرداد ماه هفته 2 42
E3 | E3جدول زمان بندي بلوك E3 | جدول زمان بندي بلوك E3 |  |  |  |  | 17654556809.8468
E3 | E31 | 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
E3 | E32 | 2 | فونداسيون | m³ | 400 | 1334756.2746 | 533902509.8468 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
E3 | E33 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 16900 | 7537400000 | 95% | 4 | 1 | 4 | [48 empty] | 185 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مرداد ماه هفته 4 4
E3 | E34 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3935 | 340000 | 1337900000 | 0% | 5 | 4 | 8 | [48 empty] | 19.675 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 98.375 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to شهریور ماه هفته 4 8
E3 | E35 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 70000 | 66360000 | 20% | 3 | 7 | 9 | [48 empty] | 21.6686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 130.0114 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 1 9
E3 | E36 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 10 | 10 | 19 | [48 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آذر ماه هفته 3 19
E3 | E37 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 9 | 16 | 24 | [48 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 4 24
E3 | E38 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 3 | 18 | 20 | [48 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to آذر ماه هفته 4 20
E3 | E39 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 17 | 21 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 1 21
E3 | E310 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 404300 | 111182500 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 19.6429 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 157.1429 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
E3 | E311 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 4 | 32 | 35 | [48 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 3 35
E3 | E312 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 26 | 30 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 2 30
E3 | E313 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 9 | 25 | 33 | [48 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to فروردین ماه هفته 1 33
E3 | E314 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 7 | 36 | 42 | [48 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to خرداد ماه هفته 2 42
E3 | E315 | 15 | سيمانكاري | m² | 2690 | 50000 | 134500000 | 0% | 3 | 19 | 21 | [48 empty] | 33.625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 403.5 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 1 21
E3 | E316 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
E3 | E317 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 7 | 21 | 27 | [48 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 3 27
E3 | E318 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 7 | 27 | 33 | [48 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 1 33
E3 | E319 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 511 | 400000 | 204400000 | 0% | 6 | 21 | 26 | [48 empty] | 17.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.1 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 2 26
E3 | E320 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2180 | 100000 | 218000000 | 0% | 5 | 31 | 35 | [48 empty] | 48.4444 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 145.3333 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 3 35
E3 | E321 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 6 | 32 | 37 | [48 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E3 | E322 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 3 | 38 | 40 | [48 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 | bar: اردیبهشت ماه هفته 2 38 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
E3 | E323 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 2 | 38 | 39 | [48 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 | bar: اردیبهشت ماه هفته 2 38 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
E3 | E324 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 44 | 46 | [48 empty] | 120 | bar: خرداد ماه هفته 4 44 to تیر ماه هفته 2 46
E3 | E325 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4313.81 |  | 0 | 0% | 11 | 16 | 26 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to بهمن ماه هفته 2 26
E3 | E326 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4313.81 | 700000 | 3019667000 | 0% | 4 | 41 | 44 | [48 empty] | 150 | bar: خرداد ماه هفته 1 41 to خرداد ماه هفته 4 44
E4 | E4جدول زمان بندي بلوك E4 | جدول زمان بندي بلوك E4 |  |  |  |  | 18199855029.6554
E4 | E41 | 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
E4 | E42 | 2 | فونداسيون | m³ | 443 | 1334756.2746 | 591297029.6554 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
E4 | E43 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 464000 | 16900 | 7841600000 | 100% | 0 | 1 | 0 | [48 empty] | 185
E4 | E44 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 4063 | 340000 | 1381420000 | 0% | 5 | 3 | 7 | [48 empty] | 20.315 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 101.575 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to شهریور ماه هفته 3 7
E4 | E45 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1139 | 70000 | 79730000 | 20% | 3 | 9 | 11 | [48 empty] | 26.0343 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 156.2057 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to مهر ماه هفته 3 11
E4 | E46 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 10 | 7 | 16 | [48 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to آبان ماه هفته 4 16
E4 | E47 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 9 | 20 | 28 | [48 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 4 28
E4 | E48 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 3 | 21 | 23 | [48 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 | bar: دی ماه هفته 1 21 to دی ماه هفته 3 23
E4 | E49 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 20 | 24 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to دی ماه هفته 4 24
E4 | E410 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 284 | 404300 | 114821200 | 0% | 5 | 26 | 30 | [48 empty] | 20.2857 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 162.2857 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 2 30
E4 | E411 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 4 | 33 | 36 | [48 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to فروردین ماه هفته 4 36
E4 | E412 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 29 | 33 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 1 33
E4 | E413 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 9 | 27 | 35 | [48 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 3 35
E4 | E414 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 7 | 38 | 44 | [48 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 | bar: اردیبهشت ماه هفته 2 38 to خرداد ماه هفته 4 44
E4 | E415 | 15 | سيمانكاري | m² | 3010 | 50000 | 150500000 | 0% | 3 | 22 | 24 | [48 empty] | 37.625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 451.5 | bar: دی ماه هفته 2 22 to دی ماه هفته 4 24
E4 | E416 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 4 | 28 | 31 | [48 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to اسفند ماه هفته 3 31
E4 | E417 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 7 | 23 | 29 | [48 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 1 29
E4 | E418 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 7 | 30 | 36 | [48 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 4 36
E4 | E419 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 513 | 400000 | 205200000 | 0% | 6 | 23 | 28 | [48 empty] | 17.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.3 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 4 28
E4 | E420 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2304 | 100000 | 230400000 | 0% | 5 | 34 | 38 | [48 empty] | 51.2 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 153.6 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
E4 | E421 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 6 | 34 | 39 | [48 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
E4 | E422 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 3 | 40 | 42 | [48 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to خرداد ماه هفته 2 42
E4 | E423 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 2 | 40 | 41 | [48 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to خرداد ماه هفته 1 41
E4 | E424 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
E4 | E425 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4448.06 |  | 0 | 0% | 11 | 20 | 30 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to اسفند ماه هفته 2 30
E4 | E426 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4448.06 | 700000 | 3113642000 | 0% | 4 | 43 | 46 | [48 empty] | 150 | bar: خرداد ماه هفته 3 43 to تیر ماه هفته 2 46
B2 | B2جدول زمان بندي بلوك B2 | جدول زمان بندي بلوك B2 |  |  |  |  | 16820028715.9245
B2 | B21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
B2 | B22 | 2 | فونداسيون | m³ | 393 | 1334756.2746 | 524559215.9245 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
B2 | B23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 16900 | 7520500000 | 80% | 6 | 1 | 6 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 2 6
B2 | B24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3648 | 340000 | 1240320000 | 0% | 4 | 7 | 10 | [48 empty] | 18.24 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 91.2 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 2 10
B2 | B25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 934 | 70000 | 65380000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 21.3486 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 128.0914 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
B2 | B26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 80000 | 285920000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [48 empty] | 23.8267 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 214.44 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
B2 | B27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 160000 | 398080000 | 0% | 9 | 24 | 32 | [48 empty] | 23.6952 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 213.2571 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 4 32
B2 | B28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 80000 | 102720000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 10.272 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 82.176 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
B2 | B29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 80000 | 36800000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 30.6667 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 122.6667 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
B2 | B210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255 | 404300 | 103096500 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 18.2143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 145.7143 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
B2 | B211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 1000000 | 419000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 27.9333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 111.7333 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
B2 | B212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
B2 | B213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 43.2143 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 518.5714 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
B2 | B214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 30.25 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 181.5 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
B2 | B215 | 15 | سيمانكاري | m² | 2685 | 50000 | 134250000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 33.5625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 402.75 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
B2 | B216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1723 | 150000 | 258450000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 57.4333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.3 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
B2 | B217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1232 | 150000 | 184800000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 30.8 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 92.4 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
B2 | B218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 420 | 200000 | 84000000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 14 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 56 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B2 | B219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 531 | 400000 | 212400000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.7 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.1 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
B2 | B220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2124 | 100000 | 212400000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 47.2 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 141.6 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
B2 | B221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 200000 | 412800000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 34.4 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 309.6 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
B2 | B222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
B2 | B223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1520 | 218400 | 331968000 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 126.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 253.3333 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
B2 | B224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
B2 | B225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4054.15 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
B2 | B226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4054.15 | 700000 | 2837905000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48
B1 | B1جدول زمان بندي بلوك B1 | جدول زمان بندي بلوك B1 |  |  |  |  | 16974135647.4945
B1 | B11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 20000 | 121080000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
B1 | B12 | 2 | فونداسيون | m³ | 406 | 1334756.2746 | 541911047.4945 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
B1 | B13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 16900 | 7520500000 | 80% | 6 | 1 | 6 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 2 6
B1 | B14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3737 | 340000 | 1270580000 | 0% | 4 | 7 | 10 | [48 empty] | 18.685 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 93.425 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 2 10
B1 | B15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 972 | 70000 | 68040000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 22.2171 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 133.3029 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
B1 | B16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 80000 | 285920000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [48 empty] | 23.8267 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 214.44 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
B1 | B17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 160000 | 398080000 | 0% | 9 | 24 | 32 | [48 empty] | 23.6952 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 213.2571 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 4 32
B1 | B18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 80000 | 102720000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 10.272 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 82.176 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
B1 | B19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 80000 | 36800000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 30.6667 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 122.6667 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
B1 | B110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 262 | 404300 | 105926600 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 18.7143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 149.7143 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
B1 | B111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 1000000 | 419000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 27.9333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 111.7333 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
B1 | B112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
B1 | B113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 43.2143 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 518.5714 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
B1 | B114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 30.25 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 181.5 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
B1 | B115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2756 | 50000 | 137800000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 34.45 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 413.4 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
B1 | B116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1723 | 150000 | 258450000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 57.4333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.3 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
B1 | B117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1232 | 150000 | 184800000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 30.8 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 92.4 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
B1 | B118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 420 | 200000 | 84000000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 14 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 56 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B1 | B119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 526 | 400000 | 210400000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 52.6 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
B1 | B120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2214 | 100000 | 221400000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 49.2 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 147.6 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
B1 | B121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 200000 | 412800000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 34.4 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 309.6 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
B1 | B122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
B1 | B123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1520 | 218400 | 331968000 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 126.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 253.3333 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
B1 | B124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
B1 | B125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4162.8 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
B1 | B126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4162.8 | 700000 | 2913960000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48
C1 | C1جدول زمان بندي بلوك C1 | جدول زمان بندي بلوك C1 |  |  |  |  | 16503285677.7133
C1 | C11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 20000 | 83200000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
C1 | C12 | 2 | فونداسيون | m³ | 618 | 1334756.2746 | 824879377.7133 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
C1 | C13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 434000 | 16900 | 7334600000 | 80% | 6 | 1 | 6 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 2 6
C1 | C14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3496 | 340000 | 1188640000 | 0% | 4 | 7 | 10 | [48 empty] | 17.48 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 87.4 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 2 10
C1 | C15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1018 | 70000 | 71260000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 23.2686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 139.6114 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
C1 | C16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3503 | 80000 | 280240000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [48 empty] | 23.3533 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 210.18 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
C1 | C17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2377 | 160000 | 380320000 | 0% | 9 | 24 | 32 | [48 empty] | 22.6381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 203.7429 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 4 32
C1 | C18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1265 | 80000 | 101200000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 10.12 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 80.96 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
C1 | C19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 452 | 80000 | 36160000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 30.1333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 120.5333 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
C1 | C110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 404300 | 99053500 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 17.5 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 140 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
C1 | C111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 383 | 1000000 | 383000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 25.5333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 102.1333 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
C1 | C112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
C1 | C113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 39.6 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.2 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
C1 | C114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 27.72 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.32 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
C1 | C115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2710 | 50000 | 135500000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 33.875 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 406.5 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
C1 | C116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1238 | 150000 | 185700000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 41.2667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 123.8 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
C1 | C117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1248 | 150000 | 187200000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 31.2 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 93.6 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
C1 | C118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 393 | 200000 | 78600000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 13.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 52.4 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
C1 | C119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 538 | 400000 | 215200000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.8 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
C1 | C120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2050 | 100000 | 205000000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 45.5556 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 136.6667 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
C1 | C121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1911 | 200000 | 382200000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 31.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 286.65 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
C1 | C122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 262 | 500000 | 131000000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 8.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 17.4667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
C1 | C123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1417 | 218400 | 309472800 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 118.0833 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 236.1667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
C1 | C124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
C1 | C125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3897.8 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
C1 | C126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 3897.8 | 700000 | 2728460000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48
C2 | C2جدول زمان بندي بلوك C2 | جدول زمان بندي بلوك C2 |  |  |  |  | 16503285677.7133
C2 | C21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 20000 | 83200000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
C2 | C22 | 2 | فونداسيون | m³ | 618 | 1334756.2746 | 824879377.7133 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
C2 | C23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 434000 | 16900 | 7334600000 | 80% | 10 | 1 | 10 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مهر ماه هفته 2 10
C2 | C24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3496 | 340000 | 1188640000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [48 empty] | 17.48 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 87.4 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
C2 | C25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1018 | 70000 | 71260000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 23.2686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 139.6114 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
C2 | C26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3503 | 80000 | 280240000 | 0% | 9 | 14 | 22 | [48 empty] | 23.3533 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 210.18 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 2 22
C2 | C27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2377 | 160000 | 380320000 | 0% | 9 | 20 | 28 | [48 empty] | 22.6381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 203.7429 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 4 28
C2 | C28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1265 | 80000 | 101200000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 10.12 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 80.96 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
C2 | C29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 452 | 80000 | 36160000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 30.1333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 120.5333 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
C2 | C210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 404300 | 99053500 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 17.5 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 140 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
C2 | C211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 383 | 1000000 | 383000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 25.5333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 102.1333 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
C2 | C212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
C2 | C213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 39.6 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.2 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
C2 | C214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 27.72 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.32 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
C2 | C215 | 15 | سيمانكاري | m² | 2710 | 50000 | 135500000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 33.875 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 406.5 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
C2 | C216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1238 | 150000 | 185700000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 41.2667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 123.8 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
C2 | C217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1248 | 150000 | 187200000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 31.2 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 93.6 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
C2 | C218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 393 | 200000 | 78600000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 13.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 52.4 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
C2 | C219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 538 | 400000 | 215200000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.8 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
C2 | C220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2050 | 100000 | 205000000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 45.5556 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 136.6667 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
C2 | C221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1911 | 200000 | 382200000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 31.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 286.65 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
C2 | C222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 262 | 500000 | 131000000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 8.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 17.4667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
C2 | C223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1417 | 218400 | 309472800 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 118.0833 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 236.1667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
C2 | C224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
C2 | C225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3897.8 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
C2 | C226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 3897.8 | 700000 | 2728460000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48
E1 | E1جدول زمان بندي بلوك E1 | جدول زمان بندي بلوك E1 |  |  |  |  | 17663617784.7484
E1 | E11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 20000 | 121080000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
E1 | E12 | 2 | فونداسيون | m³ | 396 | 1334756.2746 | 528563484.7484 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
E1 | E13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 16900 | 7537400000 | 80% | 6 | 1 | 6 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 2 6
E1 | E14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3935 | 340000 | 1337900000 | 0% | 4 | 7 | 10 | [48 empty] | 19.675 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 98.375 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 2 10
E1 | E15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 70000 | 66360000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 21.6686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 130.0114 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
E1 | E16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [48 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
E1 | E17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 9 | 24 | 32 | [48 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 4 32
E1 | E18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
E1 | E19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
E1 | E110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 404300 | 111182500 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 19.6429 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 157.1429 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
E1 | E111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E1 | E112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
E1 | E113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E1 | E114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
E1 | E115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2690 | 50000 | 134500000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 33.625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 403.5 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
E1 | E116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
E1 | E117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
E1 | E118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
E1 | E119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 511 | 400000 | 204400000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.1 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
E1 | E120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2180 | 100000 | 218000000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 48.4444 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 145.3333 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
E1 | E121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
E1 | E122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
E1 | E123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
E1 | E124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
E1 | E125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4313.81 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
E1 | E126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4313.81 | 700000 | 3019667000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48
E2 | E2جدول زمان بندي بلوك E2 | جدول زمان بندي بلوك E2 |  |  |  |  | 19144836643.3862
E2 | E21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 20000 | 83200000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
E2 | E22 | 2 | فونداسيون | m³ | 493 | 1334756.2746 | 658034843.3862 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
E2 | E23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 499000 | 16900 | 8433100000 | 80% | 6 | 1 | 6 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 2 6
E2 | E24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 4293 | 340000 | 1459620000 | 0% | 4 | 7 | 10 | [48 empty] | 21.465 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 107.325 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 2 10
E2 | E25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1244 | 70000 | 87080000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 28.4343 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 170.6057 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
E2 | E26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [48 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
E2 | E27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 9 | 24 | 32 | [48 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 4 32
E2 | E28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
E2 | E29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
E2 | E210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 300 | 404300 | 121290000 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 21.4286 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 171.4286 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
E2 | E211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E2 | E212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
E2 | E213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E2 | E214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
E2 | E215 | 15 | سيمانكاري | m² | 3345 | 50000 | 167250000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 41.8125 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 501.75 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
E2 | E216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
E2 | E217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
E2 | E218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
E2 | E219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 538 | 400000 | 215200000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.8 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
E2 | E220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2534 | 100000 | 253400000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 56.3111 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 168.9333 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
E2 | E221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
E2 | E222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
E2 | E223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
E2 | E224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
E2 | E225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4688.71 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
E2 | E226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4688.71 | 700000 | 3282097000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48
G | Gجدول زمان بندي بلوك G | جدول زمان بندي بلوك G |  |  |  |  | 16493582217.8939
G | G1 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 20000 | 121080000 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 4
G | G2 | 2 | فونداسيون | m³ | 473 | 1334756.2746 | 631339717.8939 | 100% | 0 |  | 0 | [48 empty] | 38
G | G3 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 432000 | 16900 | 7300800000 | 80% | 6 | 1 | 6 | [48 empty] | 30 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 2 6
G | G4 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3505 | 340000 | 1191700000 | 0% | 4 | 7 | 10 | [48 empty] | 17.525 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 87.625 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 2 10
G | G5 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1211 | 70000 | 84770000 | 20% | 4 | 11 | 14 | [48 empty] | 27.68 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.08 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
G | G6 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3308 | 80000 | 264640000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [48 empty] | 22.0533 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 198.48 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
G | G7 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2293 | 160000 | 366880000 | 0% | 9 | 24 | 32 | [48 empty] | 21.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 196.5429 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 4 32
G | G8 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1361 | 80000 | 108880000 | 20% | 3 | 24 | 26 | [48 empty] | 10.888 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 87.104 | bar: دی ماه هفته 4 24 to بهمن ماه هفته 2 26
G | G9 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
G | G10 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 404300 | 99053500 | 0% | 4 | 29 | 32 | [48 empty] | 17.5 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 140 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اسفند ماه هفته 4 32
G | G11 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 379 | 1000000 | 379000000 | 0% | 4 | 34 | 37 | [48 empty] | 25.2667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 101.0667 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
G | G12 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 5 | 32 | 36 | [48 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to فروردین ماه هفته 4 36
G | G13 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5763 | 50000 | 288150000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [48 empty] | 41.1643 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 493.9714 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
G | G14 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5763 | 50000 | 288150000 | 0% | 7 | 40 | 46 | [48 empty] | 28.815 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 172.89 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to تیر ماه هفته 2 46
G | G15 | 15 | سيمانكاري | m² | 3048 | 50000 | 152400000 | 0% | 4 | 25 | 28 | [48 empty] | 38.1 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 457.2 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to بهمن ماه هفته 4 28
G | G16 | 16 | كاشي كاري | m² | 1457 | 150000 | 218550000 | 0% | 3 | 31 | 33 | [48 empty] | 48.5667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 145.7 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 1 33
G | G17 | 17 | سراميك كاري | m² | 1339 | 150000 | 200850000 | 0% | 6 | 25 | 30 | [48 empty] | 33.475 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 100.425 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 2 30
G | G18 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [48 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
G | G19 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 528 | 400000 | 211200000 | 0% | 5 | 25 | 29 | [48 empty] | 17.6 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 52.8 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 1 29
G | G20 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2125 | 100000 | 212500000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [48 empty] | 47.2222 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 141.6667 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
G | G21 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1955 | 200000 | 391000000 | 0% | 5 | 36 | 40 | [48 empty] | 32.5833 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 293.25 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
G | G22 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 235 | 500000 | 117500000 | 0% | 3 | 42 | 44 | [48 empty] | 7.8333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 15.6667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 4 44
G | G23 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1450 | 218400 | 316680000 | 0% | 2 | 42 | 43 | [48 empty] | 120.8333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 241.6667 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 43
G | G24 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 3 | 45 | 47 | [48 empty] | 120 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 3 47
G | G25 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3996.37 |  | 0 | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 2 34
G | G26 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 3996.37 | 700000 | 2797459000 | 0% | 4 | 45 | 48 | [48 empty] | 150 | bar: تیر ماه هفته 1 45 to تیر ماه هفته 4 48

## T-Prg
2
11
[10 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | کارکرد هر اکیپ |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
#REF!
جدول زمان بندي پرو‍ژه 438 واحد مسكوني مهرشهر كرج |  |  |  |  | 270598629104.141
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 20000 | 1364880000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 1334756.2746 | 10052049504.1411 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 16900 | 120767400000 | 100% | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | روزی | 15000 | kg | 8 | گروه | 15 | نفري | 120 | 8400
4 | سقف عرشه مركب | m² | 59124 | 340000 | 20102160000 | 100% | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 6 | نفري | 18 | 1386
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 70000 | 1080170000 | 100% | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 150 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 294
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 80000 | 4335520000 | 80% | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 105 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1680
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 160000 | 6133280000 | 0% | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | روزی | 105 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 1792
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 80000 | 1716880000 | 20% | 22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 5 | نفري | 10 | 1540
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 80000 | 537440000 | 0% | 23 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 50 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 966
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 404300 | 1560598000 | 0% | 26 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 40 | m³ | 1 | گروه | 7 | نفري | 7 | 1274
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 1000000 | 6324000000 | 0% | 15 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | روزی | 15 | m² | 5 | گروه | 8 | نفري | 40 | 4200
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 18000 | 8766000000 | 0% | 28 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 1000 | kg | 3 | گروه | 9 | نفري | 27 | 5292
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 470 | m² | 1 | گروه | 10 | نفري | 10 | 1750
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 19 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 11 | نفري | 33 | 4389
15 | سيمانكاري | m² | 43527 | 50000 | 2176350000 | 0% | 27 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 40 | m² | 7 | گروه | 12 | نفري | 84 | 15876
16 | كاشي كاري | m² | 23969 | 150000 | 3595350000 | 0% | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | روزی | 30 | m² | 5 | گروه | 13 | نفري | 65 | 10920
17 | سراميك كاري | m² | 21782 | 150000 | 3267300000 | 0% | 18 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | روزی | 140 | m² | 1 | گروه | 14 | نفري | 14 | 1764
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 5409 | 200000 | 1081800000 | 0% | 28 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 15 | نفري | 15 | 2940
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 8168 | 400000 | 3267200000 | 0% | 20 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 16 | نفري | 16 | 2240
20 | موزاييك كاري | m² | 34544 | 100000 | 3454400000 | 0% | 26 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 60 | m² | 4 | گروه | 17 | نفري | 68 | 12376
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 200000 | 7885200000 | 0% | 23 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 15 | m² | 19 | گروه | 18 | نفري | 342 | 55062
22 | دربهاي چوبي | m² | 4050 | 500000 | 2025000000 | 0% | 14 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 20 | m² | 2 | گروه | 19 | نفري | 38 | 3724
23 | قرنيز چوبي | m² | 23854 | 218400 | 5209713600 | 0% | 14 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 12 | m² | 23 | گروه | 20 | نفري | 460 | 45080
24 | آسانسور | دستگاه | 27 | 25000000 | 675000000 | 0% | 11 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 77 | روزی | 0.5 | دستگاه | 1 | گروه | 21 | نفري | 21 | 1617
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول | مترمربع | 65408.34 |  |  | 0% | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | روزی | 150 | مترمربع | 2 | گروه | 22 | نفري | 44 | 10472
26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 65408.34 | 700000 | 45785838000 | 0% | 15 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 105 | روزی | 500 | مترمربع | 1 | گروه | 23 | نفري | 23 | 2415

## start
14
[10 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | کارکرد هر اکیپ |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
#REF!
جدول زمان بندي پرو‍ژه 438 واحد مسكوني مهرشهر كرج |  |  |  |  | 270598629104.141
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 20000 | 1364880000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 1334756.2746 | 10052049504.1411 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 16900 | 120767400000 | 100% | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | روزی | 15000 | kg | 8 | گروه | 15 | نفري | 120 | 8400
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 70000 | 1080170000 | 100% | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 150 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 294
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 160000 | 6133280000 | 0% | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | روزی | 105 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 1792
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول | مترمربع | 65408.34 |  |  | 0% | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | روزی | 150 | مترمربع | 2 | گروه | 22 | نفري | 44 | 10472
15 | سيمانكاري | m² | 43527 | 50000 | 2176350000 | 0% | 27 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 40 | m² | 7 | گروه | 12 | نفري | 84 | 15876
4 | سقف عرشه مركب | m² | 59124 | 340000 | 20102160000 | 100% | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 6 | نفري | 18 | 1386
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 80000 | 4335520000 | 80% | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 105 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1680
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 80000 | 1716880000 | 20% | 22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 5 | نفري | 10 | 1540
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 80000 | 537440000 | 0% | 23 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 50 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 966
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 404300 | 1560598000 | 0% | 26 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 40 | m³ | 1 | گروه | 7 | نفري | 7 | 1274
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 18000 | 8766000000 | 0% | 28 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 1000 | kg | 3 | گروه | 9 | نفري | 27 | 5292
16 | كاشي كاري | m² | 23969 | 150000 | 3595350000 | 0% | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | روزی | 30 | m² | 5 | گروه | 13 | نفري | 65 | 10920
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 8168 | 400000 | 3267200000 | 0% | 20 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 16 | نفري | 16 | 2240
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 5409 | 200000 | 1081800000 | 0% | 28 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 15 | نفري | 15 | 2940
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 470 | m² | 1 | گروه | 10 | نفري | 10 | 1750
17 | سراميك كاري | m² | 21782 | 150000 | 3267300000 | 0% | 18 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | روزی | 140 | m² | 1 | گروه | 14 | نفري | 14 | 1764
20 | موزاييك كاري | m² | 34544 | 100000 | 3454400000 | 0% | 26 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 60 | m² | 4 | گروه | 17 | نفري | 68 | 12376
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 200000 | 7885200000 | 0% | 23 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 15 | m² | 19 | گروه | 18 | نفري | 342 | 55062
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 1000000 | 6324000000 | 0% | 15 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | روزی | 15 | m² | 5 | گروه | 8 | نفري | 40 | 4200
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 19 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 11 | نفري | 33 | 4389
23 | قرنيز چوبي | m² | 23854 | 218400 | 5209713600 | 0% | 14 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 12 | m² | 23 | گروه | 20 | نفري | 460 | 45080
22 | دربهاي چوبي | m² | 4050 | 500000 | 2025000000 | 0% | 14 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 20 | m² | 2 | گروه | 19 | نفري | 38 | 3724
26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 65408.34 | 700000 | 45785838000 | 0% | 15 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 105 | روزی | 500 | مترمربع | 1 | گروه | 23 | نفري | 23 | 2415
24 | آسانسور | دستگاه | 27 | 25000000 | 675000000 | 0% | 11 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 77 | روزی | 0.5 | دستگاه | 1 | گروه | 21 | نفري | 21 | 1617

## end
11
[10 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | کارکرد هر اکیپ |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
#REF!
جدول زمان بندي پرو‍ژه 438 واحد مسكوني مهرشهر كرج |  |  |  |  | 270598629104.141
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 20000 | 1364880000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 1334756.2746 | 10052049504.1411 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 16900 | 120767400000 | 100% | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | روزی | 15000 | kg | 8 | گروه | 15 | نفري | 120 | 8400
4 | سقف عرشه مركب | m² | 59124 | 340000 | 20102160000 | 100% | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 6 | نفري | 18 | 1386
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 70000 | 1080170000 | 100% | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 150 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 294
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 80000 | 4335520000 | 80% | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 105 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1680
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 80000 | 1716880000 | 20% | 22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 5 | نفري | 10 | 1540
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 80000 | 537440000 | 0% | 23 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 50 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 966
15 | سيمانكاري | m² | 43527 | 50000 | 2176350000 | 0% | 27 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 40 | m² | 7 | گروه | 12 | نفري | 84 | 15876
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 8168 | 400000 | 3267200000 | 0% | 20 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 16 | نفري | 16 | 2240
17 | سراميك كاري | m² | 21782 | 150000 | 3267300000 | 0% | 18 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | روزی | 140 | m² | 1 | گروه | 14 | نفري | 14 | 1764
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 160000 | 6133280000 | 0% | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | روزی | 105 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 1792
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 404300 | 1560598000 | 0% | 26 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 40 | m³ | 1 | گروه | 7 | نفري | 7 | 1274
16 | كاشي كاري | m² | 23969 | 150000 | 3595350000 | 0% | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | روزی | 30 | m² | 5 | گروه | 13 | نفري | 65 | 10920
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول | مترمربع | 65408.34 |  |  | 0% | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | روزی | 150 | مترمربع | 2 | گروه | 22 | نفري | 44 | 10472
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 18000 | 8766000000 | 0% | 28 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 1000 | kg | 3 | گروه | 9 | نفري | 27 | 5292
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 1000000 | 6324000000 | 0% | 15 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | روزی | 15 | m² | 5 | گروه | 8 | نفري | 40 | 4200
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 470 | m² | 1 | گروه | 10 | نفري | 10 | 1750
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 5409 | 200000 | 1081800000 | 0% | 28 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 15 | نفري | 15 | 2940
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 200000 | 7885200000 | 0% | 23 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 15 | m² | 19 | گروه | 18 | نفري | 342 | 55062
20 | موزاييك كاري | m² | 34544 | 100000 | 3454400000 | 0% | 26 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 60 | m² | 4 | گروه | 17 | نفري | 68 | 12376
23 | قرنيز چوبي | m² | 23854 | 218400 | 5209713600 | 0% | 14 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 12 | m² | 23 | گروه | 20 | نفري | 460 | 45080
22 | دربهاي چوبي | m² | 4050 | 500000 | 2025000000 | 0% | 14 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 20 | m² | 2 | گروه | 19 | نفري | 38 | 3724
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 19 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 11 | نفري | 33 | 4389
24 | آسانسور | دستگاه | 27 | 25000000 | 675000000 | 0% | 11 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 77 | روزی | 0.5 | دستگاه | 1 | گروه | 21 | نفري | 21 | 1617
26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 65408.34 | 700000 | 45785838000 | 0% | 15 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 105 | روزی | 500 | مترمربع | 1 | گروه | 23 | نفري | 23 | 2415

## task prg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[12 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
بلوک |  | رديف | شرح فعاليت | واحد |  |  |  | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
جدول زمان بندي بلوكهای F1, F2, A, D1, D2, B2, E3, E4
F1 |  | 1 | خاكبرداري | m³ |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E4 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
G | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
F1 |  | 2 | فونداسيون | m³ |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E4 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
G | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
F1 |  | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 1 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 1 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 1 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 1 | 0
E3 | [7 empty] | 95% | 4 | 1 | 4 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 1 هفته 4 4
E4 | [7 empty] | 100% | 0 | 1 | 0
B2 | [7 empty] | 80% | 6 | 1 | 6 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 2 6
B1 | [7 empty] | 80% | 6 | 1 | 6 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 2 6
C1 | [7 empty] | 80% | 6 | 1 | 6 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 2 6
C2 | [7 empty] | 80% | 10 | 1 | 10 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 3 هفته 2 10
E1 | [7 empty] | 80% | 6 | 1 | 6 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 2 6
E2 | [7 empty] | 80% | 6 | 1 | 6 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 2 6
G | [7 empty] | 80% | 6 | 1 | 6 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 2 6
F1 |  | 4 | سقف عرشه مركب | m² |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 4 | 8 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 2 هفته 4 8
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 3 | 7 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 2 هفته 3 7
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 7 | 10 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 2 10
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 7 | 10 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 2 10
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 7 | 10 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 2 10
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 7 | 10 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 2 10
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 7 | 10 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 2 10
G | [7 empty] | 0% | 4 | 7 | 10 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 2 10
F1 |  | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 20% | 4 | 1 | 4 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 1 هفته 4 4
D1 | [7 empty] | 20% | 3 | 3 | 5 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 2 هفته 1 5
D2 | [7 empty] | 20% | 3 | 5 | 7 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 2 هفته 3 7
E3 | [7 empty] | 20% | 3 | 7 | 9 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 1 9
E4 | [7 empty] | 20% | 3 | 9 | 11 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 3 هفته 3 11
B2 | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
B1 | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
C1 | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
C2 | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
E1 | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
E2 | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
G | [7 empty] | 20% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
F1 |  | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² |  |  |  | 80% | 2 | 3 | 4 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 1 هفته 4 4
F2 | [7 empty] | 80% | 2 | 4 | 5 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 2 هفته 1 5
A | [7 empty] | 0% | 2 | 6 | 7 | bar: ماه 2 هفته 2 6 to ماه 2 هفته 3 7
D1 | [7 empty] | 50% | 2 | 7 | 8 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 2 هفته 4 8
D2 | [7 empty] | 0% | 2 | 8 | 9 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 3 هفته 1 9
E3 | [7 empty] | 0% | 10 | 10 | 19 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 5 هفته 3 19
E4 | [7 empty] | 0% | 10 | 7 | 16 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 4 هفته 4 16
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 14 | 22 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 2 22
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
G | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
F1 |  | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² |  |  |  | 0% | 10 | 1 | 10 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 3 هفته 2 10
F2 | [7 empty] | 0% | 10 | 3 | 12 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 3 هفته 4 12
A | [7 empty] | 0% | 7 | 5 | 11 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 3 11
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 8 | 15 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 4 هفته 3 15
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 12 | 19 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 3 19
E3 | [7 empty] | 0% | 9 | 16 | 24 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 4 24
E4 | [7 empty] | 0% | 9 | 20 | 28 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 4 28
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 24 | 32 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 4 32
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 24 | 32 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 4 32
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 24 | 32 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 4 32
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 20 | 28 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 4 28
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 24 | 32 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 4 32
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 24 | 32 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 4 32
G | [7 empty] | 0% | 9 | 24 | 32 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 4 32
F1 |  | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² |  |  |  | 20% | 6 | 5 | 10 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 2 10
F2 | [7 empty] | 20% | 6 | 7 | 12 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 4 12
A | [7 empty] | 20% | 3 | 10 | 12 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 3 هفته 4 12
D1 | [7 empty] | 20% | 4 | 12 | 15 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 4 هفته 3 15
D2 | [7 empty] | 20% | 4 | 15 | 18 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 5 هفته 2 18
E3 | [7 empty] | 20% | 3 | 18 | 20 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 5 هفته 4 20
E4 | [7 empty] | 20% | 3 | 21 | 23 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 6 هفته 3 23
B2 | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
B1 | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
C1 | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
C2 | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
E1 | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
E2 | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
G | [7 empty] | 20% | 3 | 24 | 26 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 7 هفته 2 26
F1 |  | 9 | عايق كاري حرارتي | m² |  |  |  | 0% | 5 | 5 | 9 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 1 9
F2 | [7 empty] | 0% | 5 | 8 | 12 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 3 هفته 4 12
A | [7 empty] | 0% | 2 | 12 | 13 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 4 هفته 1 13
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 13 | 16 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 4 هفته 4 16
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 16 | 19 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 5 هفته 3 19
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 17 | 21 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 1 21
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 20 | 24 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 6 هفته 4 24
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
G | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
F1 |  | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ |  |  |  | 0% | 7 | 7 | 13 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 4 هفته 1 13
F2 | [7 empty] | 0% | 7 | 10 | 16 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 4 16
A | [7 empty] | 0% | 3 | 14 | 16 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 4 هفته 4 16
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 17 | 20 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 5 هفته 4 20
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 20 | 23 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 6 هفته 3 23
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 26 | 30 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 2 30
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
G | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
F1 |  | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² |  |  |  | 0% | 5 | 23 | 27 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
F2 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
A | [7 empty] | 0% | 4 | 27 | 30 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 8 هفته 2 30
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 29 | 32 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 8 هفته 4 32
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 30 | 33 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 1 33
E3 | [7 empty] | 0% | 4 | 32 | 35 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 3 35
E4 | [7 empty] | 0% | 4 | 33 | 36 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 9 هفته 4 36
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
G | [7 empty] | 0% | 4 | 34 | 37 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 1 37
F1 |  | 12 | كارهاي آهني سبك | kg |  |  |  | 0% | 8 | 9 | 16 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 4 هفته 4 16
F2 | [7 empty] | 0% | 8 | 11 | 18 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 2 18
A | [7 empty] | 0% | 4 | 16 | 19 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 5 هفته 3 19
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 19 | 23 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 3 23
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 22 | 26 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 2 26
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 26 | 30 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 2 30
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 29 | 33 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 1 33
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
G | [7 empty] | 0% | 5 | 32 | 36 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 4 36
F1 |  | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² |  |  |  | 0% | 11 | 13 | 23 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 3 23
F2 | [7 empty] | 0% | 11 | 16 | 26 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 7 هفته 2 26
A | [7 empty] | 0% | 7 | 19 | 25 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 1 25
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 21 | 28 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 4 28
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 23 | 30 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 2 30
E3 | [7 empty] | 0% | 9 | 25 | 33 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 9 هفته 1 33
E4 | [7 empty] | 0% | 9 | 27 | 35 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 3 35
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
G | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
F1 |  | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² |  |  |  | 0% | 8 | 28 | 35 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 3 35
F2 | [7 empty] | 0% | 8 | 29 | 36 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 4 36
A | [7 empty] | 0% | 5 | 30 | 34 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 2 34
D1 | [7 empty] | 0% | 6 | 32 | 37 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 10 هفته 1 37
D2 | [7 empty] | 0% | 6 | 34 | 39 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 3 39
E3 | [7 empty] | 0% | 7 | 36 | 42 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 11 هفته 2 42
E4 | [7 empty] | 0% | 7 | 38 | 44 | bar: ماه 10 هفته 2 38 to ماه 11 هفته 4 44
B2 | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
B1 | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
C1 | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
C2 | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
E1 | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
E2 | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
G | [7 empty] | 0% | 7 | 40 | 46 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 2 46
F1 |  | 15 | سيمانكاري | m² |  |  |  | 0% | 7 | 2 | 8 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 2 2 to ماه 2 هفته 4 8
F2 | [7 empty] | 0% | 7 | 5 | 11 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 3 11
A | [7 empty] | 0% | 3 | 9 | 11 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 3 هفته 3 11
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 12 | 16 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 4 هفته 4 16
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 15 | 19 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 5 هفته 3 19
E3 | [7 empty] | 0% | 3 | 19 | 21 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 1 21
E4 | [7 empty] | 0% | 3 | 22 | 24 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 6 هفته 4 24
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
G | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
F1 |  | 16 | كاشي كاري | m² |  |  |  | 0% | 6 | 10 | 15 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 3 15
F2 | [7 empty] | 0% | 6 | 13 | 18 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 5 هفته 2 18
A | [7 empty] | 0% | 3 | 17 | 19 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 5 هفته 3 19
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 19 | 22 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 2 22
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 22 | 25 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 1 25
E3 | [7 empty] | 0% | 4 | 25 | 28 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 7 هفته 4 28
E4 | [7 empty] | 0% | 4 | 28 | 31 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 8 هفته 3 31
B2 | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
B1 | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
C1 | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
C2 | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
E1 | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
E2 | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
G | [7 empty] | 0% | 3 | 31 | 33 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 1 33
F1 |  | 17 | سراميك كاري | m² |  |  |  | 0% | 9 | 13 | 21 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 1 21
F2 | [7 empty] | 0% | 9 | 14 | 22 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 2 22
A | [7 empty] | 0% | 5 | 15 | 19 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 5 هفته 3 19
D1 | [7 empty] | 0% | 6 | 17 | 22 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 2 22
D2 | [7 empty] | 0% | 6 | 19 | 24 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 4 24
E3 | [7 empty] | 0% | 7 | 21 | 27 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 3 27
E4 | [7 empty] | 0% | 7 | 23 | 29 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 1 29
B2 | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
B1 | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
C1 | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
C2 | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
E1 | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
E2 | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
G | [7 empty] | 0% | 6 | 25 | 30 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 2 30
F1 |  | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² |  |  |  | 0% | 9 | 12 | 20 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 4 20
F2 | [7 empty] | 0% | 9 | 15 | 23 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 3 23
A | [7 empty] | 0% | 7 | 18 | 24 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 4 24
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 21 | 28 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 4 28
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 23 | 30 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 2 30
E3 | [7 empty] | 0% | 7 | 27 | 33 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 1 33
E4 | [7 empty] | 0% | 7 | 30 | 36 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 4 36
B2 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
B1 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
C1 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
C2 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
E1 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
E2 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
G | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
F1 |  | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² |  |  |  | 0% | 6 | 10 | 15 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 3 15
F2 | [7 empty] | 0% | 6 | 12 | 17 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 1 17
A | [7 empty] | 0% | 5 | 14 | 18 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 5 هفته 2 18
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 16 | 20 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 5 هفته 4 20
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 18 | 22 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 2 22
E3 | [7 empty] | 0% | 6 | 21 | 26 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 2 26
E4 | [7 empty] | 0% | 6 | 23 | 28 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 4 28
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
G | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
F1 |  | 20 | موزاييك كاري | m² |  |  |  | 0% | 8 | 16 | 23 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 3 23
F2 | [7 empty] | 0% | 8 | 19 | 26 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 2 26
A | [7 empty] | 0% | 4 | 22 | 25 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 1 25
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 25 | 29 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 1 29
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 28 | 32 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 8 هفته 4 32
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 31 | 35 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 3 35
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 34 | 38 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 2 38
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
G | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
F1 |  | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² |  |  |  | 0% | 11 | 18 | 28 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 7 هفته 4 28
F2 | [7 empty] | 0% | 11 | 21 | 31 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 8 هفته 3 31
A | [7 empty] | 0% | 4 | 26 | 29 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 1 29
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 28 | 32 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 8 هفته 4 32
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 30 | 34 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 2 34
E3 | [7 empty] | 0% | 6 | 32 | 37 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 10 هفته 1 37
E4 | [7 empty] | 0% | 6 | 34 | 39 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 3 39
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
G | [7 empty] | 0% | 5 | 36 | 40 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 4 40
F1 |  | 22 | دربهاي چوبي | m² |  |  |  | 0% | 4 | 31 | 34 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 2 34
F2 | [7 empty] | 0% | 4 | 32 | 35 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 3 35
A | [7 empty] | 0% | 3 | 33 | 35 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 9 هفته 3 35
D1 | [7 empty] | 0% | 3 | 34 | 36 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 9 هفته 4 36
D2 | [7 empty] | 0% | 3 | 36 | 38 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 2 38
E3 | [7 empty] | 0% | 3 | 38 | 40 | bar: ماه 10 هفته 2 38 to ماه 10 هفته 4 40
E4 | [7 empty] | 0% | 3 | 40 | 42 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 11 هفته 2 42
B2 | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
B1 | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
C1 | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
C2 | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
E1 | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
E2 | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
G | [7 empty] | 0% | 3 | 42 | 44 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 4 44
F1 |  | 23 | قرنيز چوبي | m² |  |  |  | 0% | 4 | 30 | 33 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 1 33
F2 | [7 empty] | 0% | 4 | 31 | 34 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 2 34
A | [7 empty] | 0% | 2 | 32 | 33 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 9 هفته 1 33
D1 | [7 empty] | 0% | 2 | 34 | 35 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 9 هفته 3 35
D2 | [7 empty] | 0% | 2 | 36 | 37 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 1 37
E3 | [7 empty] | 0% | 2 | 38 | 39 | bar: ماه 10 هفته 2 38 to ماه 10 هفته 3 39
E4 | [7 empty] | 0% | 2 | 40 | 41 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 11 هفته 1 41
B2 | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
B1 | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
C1 | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
C2 | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
E1 | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
E2 | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
G | [7 empty] | 0% | 2 | 42 | 43 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 11 هفته 3 43
F1 |  | 24 | آسانسور | دستگاه |  |  |  | 0% | 4 | 37 | 40 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 10 هفته 4 40
F2 | [7 empty] | 0% | 4 | 39 | 42 | bar: ماه 10 هفته 3 39 to ماه 11 هفته 2 42
A | [7 empty] | 0% | 2 | 40 | 41 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 11 هفته 1 41
D1 | [7 empty] | 0% | 3 | 41 | 43 | bar: ماه 11 هفته 1 41 to ماه 11 هفته 3 43
D2 | [7 empty] | 0% | 3 | 43 | 45 | bar: ماه 11 هفته 3 43 to ماه 12 هفته 1 45
E3 | [7 empty] | 0% | 3 | 44 | 46 | bar: ماه 11 هفته 4 44 to ماه 12 هفته 2 46
E4 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
B2 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
B1 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
C1 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
C2 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
E1 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
E2 | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
G | [7 empty] | 0% | 3 | 45 | 47 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 3 47
F1 |  | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  |  |  |  | 0% | 14 | 1 | 14 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 4 هفته 2 14
F2 | [7 empty] | 0% | 14 | 3 | 16 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 4 هفته 4 16
A | [7 empty] | 0% | 12 | 5 | 16 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 4 هفته 4 16
D1 | [7 empty] | 0% | 11 | 8 | 18 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 5 هفته 2 18
D2 | [7 empty] | 0% | 11 | 12 | 22 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 6 هفته 2 22
E3 | [7 empty] | 0% | 11 | 16 | 26 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 7 هفته 2 26
E4 | [7 empty] | 0% | 11 | 20 | 30 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 8 هفته 2 30
B2 | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
B1 | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
C1 | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
C2 | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
E1 | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
E2 | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
G | [7 empty] | 0% | 11 | 24 | 34 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 2 34
F1 |  | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع |  |  |  | 0% | 5 | 34 | 38 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 2 38
F2 | [7 empty] | 0% | 5 | 35 | 39 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 10 هفته 3 39
A | [7 empty] | 0% | 4 | 36 | 39 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 10 هفته 3 39
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 37 | 40 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 10 هفته 4 40
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 39 | 42 | bar: ماه 10 هفته 3 39 to ماه 11 هفته 2 42
E3 | [7 empty] | 0% | 4 | 41 | 44 | bar: ماه 11 هفته 1 41 to ماه 11 هفته 4 44
E4 | [7 empty] | 0% | 4 | 43 | 46 | bar: ماه 11 هفته 3 43 to ماه 12 هفته 2 46
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
G | [7 empty] | 0% | 4 | 45 | 48 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48

## هزینه هر بلوک
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1.625 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
27: درصد كار انجام شده; 42: هزینه مانده بلوکها |  | هزینه کل بلوکها
| رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | B2 | E3 | E4 | A | D1 | D2 | F1 | F2 | G | B1 | C1 | C2 | E1 | E2 | مقدار کل | مبلغ واحد انجام شده(ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ واحد جدید (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد وزنی | درصد پيشرفت | مقدار کل باقیمانده | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | درصد پيشرفت B2 | درصد پيشرفت E3 | درصد پيشرفت E4 | درصد پيشرفت A | درصد پيشرفت D1 | درصد پيشرفت D2 | درصد پيشرفت F1 | درصد پيشرفت F2 | درصد پيشرفت G | درصد پيشرفت B1 | درصد پيشرفت C1 | درصد پيشرفت C2 | درصد پيشرفت E1 | درصد پيشرفت E2 | درصد پيشرفت | هزينه (ريال) B2 | هزينه (ريال) E3 | هزينه (ريال) E4 | هزينه (ريال) A | هزينه (ريال) D1 | هزينه (ريال) D2 | هزينه (ريال) F1 | هزينه (ريال) F2 | هزينه (ريال) G | هزينه (ريال) B1 | هزينه (ريال) C1 | هزينه (ريال) C2 | هزينه (ريال) E1 | هزينه (ريال) E2 | كل بلوكها (14 بلوك) (ريال) | هزينه (ريال) B2 | هزينه (ريال) E3 | هزينه (ريال) E4 | هزينه (ريال) A | هزينه (ريال) D1 | هزينه (ريال) D2 | هزينه (ريال) F1 | هزينه (ريال) F2 | هزينه (ريال) G | هزينه (ريال) B1 | هزينه (ريال) C1 | هزينه (ريال) C2 | هزينه (ريال) E1 | هزينه (ريال) E2 | كل بلوكها (14 بلوك) (ريال)
| 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 5334 | 5334 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 6054 | 6054 | 4160 | 4160 | 6054 | 4160 | 68244 | 29500 | 32000 | 2013198000 | 0.6208% | 0.6208% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157353000 | 157353000 | 157353000 | 94400000 | 94400000 | 94400000 | 177000000 | 177000000 | 178593000 | 178593000 | 122720000 | 122720000 | 178593000 | 122720000 | 2013198000 | 2013198000 | 2183808000
| 2 | فونداسيون | m³ | 393 | 400 | 443 | 483 | 490 | 490 | 914 | 914 | 473 | 406 | 618 | 618 | 396 | 493 | 7531 | 2650000 | 2820000 | 19957150000 | 5.649% | 5.649% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041450000 | 1060000000 | 1173950000 | 1279950000 | 1298500000 | 1298500000 | 2422100000 | 2422100000 | 1253450000 | 1075900000 | 1637700000 | 1637700000 | 1049400000 | 1306450000 | 19957150000 | 19957150000 | 21237420000
| 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 446000 | 464000 | 389000 | 451000 | 451000 | 905000 | 905000 | 432000 | 445000 | 434000 | 434000 | 446000 | 499000 | 7146000 | 17600 | 26300 | 138377640000 | 41.52% | 33.1% | 1449200 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55% | 55% | 0% | 55% | 55% | 79.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112720000 | 5266575000 | 5136390000 | 11414200000 | 5278410000 | 5905665000 | 38113960000 | 7832000000 | 7849600000 | 8166400000 | 6846400000 | 7937600000 | 7937600000 | 15928000000 | 15928000000 | 9294480000 | 9574175000 | 9337510000 | 11414200000 | 9595690000 | 10735985000 | 138377640000 | 125769600000 | 187939800000
| 4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3648 | 3935 | 4063 | 2902 | 3922 | 3922 | 7135 | 7135 | 3505 | 3737 | 3496 | 3496 | 3935 | 4293 | 59124 | 340000 | 440000 | 23512960000 | 7.505% | 3.175% | 34108 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.31% | 1605120000 | 1731400000 | 1787720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542200000 | 1644280000 | 1538240000 | 1538240000 | 1731400000 | 1888920000 | 15007520000 | 1605120000 | 1731400000 | 1787720000 | 986680000 | 1333480000 | 1333480000 | 2425900000 | 2425900000 | 1542200000 | 1644280000 | 1538240000 | 1538240000 | 1731400000 | 1888920000 | 23512960000 | 20102160000 | 26014560000
| 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 934 | 948 | 1139 | 1189 | 765 | 765 | 1640 | 1640 | 1211 | 972 | 1018 | 1018 | 948 | 1244 | 15431 | 90000 | 80000 | 1327185200 | 0.4174% | 0.2508% | 6160.48 |  | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 90% | 90% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60.08% | 35865600 | 36403200 | 43737600 | 45657600 | 29376000 | 29376000 | 13120000 | 13120000 | 46502400 | 37324800 | 39091200 | 39091200 | 36403200 | 47769600 | 492838400 | 79576800 | 80769600 | 97042800 | 101302800 | 65178000 | 65178000 | 145960000 | 145960000 | 103177200 | 82814400 | 86733600 | 86733600 | 80769600 | 105988800 | 1327185200 | 1388790000 | 1234480000
| 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 3707 | 3707 | 2446 | 3448 | 3448 | 6281 | 6281 | 3308 | 3574 | 3503 | 3503 | 3707 | 3707 | 54194 | 92600 | 92800 | 5025041440 | 1.464% | 0.5622% | 33385.2 |  | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.4% | 331667200 | 344009600 | 344009600 | 11349440 | 15998720 | 15998720 | 29143840 | 29143840 | 306982400 | 331667200 | 325078400 | 325078400 | 344009600 | 344009600 | 3098146560 | 331667200 | 344009600 | 344009600 | 226524060 | 319319280 | 319319280 | 581683410 | 581683410 | 306982400 | 331667200 | 325078400 | 325078400 | 344009600 | 344009600 | 5025041440 | 5018364400 | 5029203200
| 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 2702 | 2702 | 1500 | 2398 | 2398 | 4603 | 4603 | 2293 | 2488 | 2377 | 2377 | 2702 | 2702 | 38333 | 167000 | 180000 | 6766315340 | 2.126% | 0.57% | 28054.18 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 97% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.81% | 447840000 | 486360000 | 486360000 | 243000000 | 388476000 | 258984000 | 24856200 | 24856200 | 412740000 | 447840000 | 427860000 | 427860000 | 486360000 | 486360000 | 5049752400 | 447840000 | 486360000 | 486360000 | 268050000 | 428522600 | 419170400 | 770496170 | 770496170 | 412740000 | 447840000 | 427860000 | 427860000 | 486360000 | 486360000 | 6766315340 | 6401611000 | 6899940000
| 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 1469 | 1469 | 936 | 1625 | 1625 | 2470 | 2470 | 1361 | 1284 | 1265 | 1265 | 1469 | 1469 | 21461 | 70000 | 98800 | 1996731440 | 0.6275% | 0.1255% | 17168.8 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 101487360 | 116109760 | 116109760 | 73981440 | 128440000 | 128440000 | 195228800 | 195228800 | 107573440 | 101487360 | 99985600 | 99985600 | 116109760 | 116109760 | 1696277440 | 119463360 | 136675760 | 136675760 | 87085440 | 151190000 | 151190000 | 229808800 | 229808800 | 126627440 | 119463360 | 117695600 | 117695600 | 136675760 | 136675760 | 1996731440 | 1502270000 | 2120346800
| 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 530 | 530 | 296 | 444 | 444 | 530 | 530 | 530 | 460 | 452 | 452 | 530 | 530 | 6718 |  | 90000 | 604620000 | 0.1925% | 0% | 6718 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41400000 | 47700000 | 47700000 | 26640000 | 39960000 | 39960000 | 47700000 | 47700000 | 47700000 | 41400000 | 40680000 | 40680000 | 47700000 | 47700000 | 604620000 | 41400000 | 47700000 | 47700000 | 26640000 | 39960000 | 39960000 | 47700000 | 47700000 | 47700000 | 41400000 | 40680000 | 40680000 | 47700000 | 47700000 | 604620000 | 0 | 604620000
| 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255 | 275 | 284 | 164 | 223 | 223 | 432 | 432 | 245 | 262 | 245 | 245 | 275 | 300 | 3860 |  | 270000 | 1042200000 | 0.5303% | 0% | 3860 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68850000 | 74250000 | 76680000 | 44280000 | 60210000 | 60210000 | 116640000 | 116640000 | 66150000 | 70740000 | 66150000 | 66150000 | 74250000 | 81000000 | 1042200000 | 68850000 | 74250000 | 76680000 | 44280000 | 60210000 | 60210000 | 116640000 | 116640000 | 66150000 | 70740000 | 66150000 | 66150000 | 74250000 | 81000000 | 1042200000 | 0 | 1042200000
| 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 444 | 444 | 243 | 395 | 395 | 766 | 766 | 379 | 419 | 383 | 383 | 444 | 444 | 6324 |  | 1310000 | 8284440000 | 3.262% | 0% | 6324 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 548890000 | 581640000 | 581640000 | 318330000 | 517450000 | 517450000 | 1003460000 | 1003460000 | 496490000 | 548890000 | 501730000 | 501730000 | 581640000 | 581640000 | 8284440000 | 548890000 | 581640000 | 581640000 | 318330000 | 517450000 | 517450000 | 1003460000 | 1003460000 | 496490000 | 548890000 | 501730000 | 501730000 | 581640000 | 581640000 | 8284440000 | 0 | 8284440000
| 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 55500 | 55500 | 32000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32000 | 32000 | 487000 | 23500 | 27000 | 12953612500 | 7.038% | 0.8068% | 431175 |  | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.46% | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 548100000 | 626400000 | 626400000 | 1086412500 | 1086412500 | 864000000 | 837000000 | 837000000 | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 11641725000 | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 729050000 | 833200000 | 833200000 | 1445081250 | 1445081250 | 864000000 | 837000000 | 837000000 | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 12953612500 | 11444500000 | 13149000000
| 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 6646 | 6646 | 4728 | 5553 | 5553 | 11491 | 11491 | 5763 | 6050 | 5544 | 5544 | 6646 | 6646 | 94351 |  | 65000 | 6132815000 | 1.952% | 0% | 94351 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 393250000 | 431990000 | 431990000 | 307320000 | 360945000 | 360945000 | 746915000 | 746915000 | 374595000 | 393250000 | 360360000 | 360360000 | 431990000 | 431990000 | 6132815000 | 393250000 | 431990000 | 431990000 | 307320000 | 360945000 | 360945000 | 746915000 | 746915000 | 374595000 | 393250000 | 360360000 | 360360000 | 431990000 | 431990000 | 6132815000 | 0 | 6132815000
| 14 | رنگ روغني | m² | 6050 | 6646 | 6646 | 4728 | 5553 | 5553 | 11491 | 11491 | 5763 | 6050 | 5544 | 5544 | 6646 | 6646 | 94351 |  | 50600 | 4774160600 | 1.502% | 0% | 94351 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 306130000 | 336287600 | 336287600 | 239236800 | 280981800 | 280981800 | 581444600 | 581444600 | 291607800 | 306130000 | 280526400 | 280526400 | 336287600 | 336287600 | 4774160600 | 306130000 | 336287600 | 336287600 | 239236800 | 280981800 | 280981800 | 581444600 | 581444600 | 291607800 | 306130000 | 280526400 | 280526400 | 336287600 | 336287600 | 4774160600 | 0 | 4774160600
| 15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1077 | 1110 | 1430 | 1870 | 741 | 741 | 2362 | 2362 | 1585 | 1148 | 1180 | 1180 | 1110 | 1765 | 19661 | 45000 | 60000 | 1114778700 | 0.2969% | 0.06531% | 15335.58 |  | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 50403600 | 51948000 | 66924000 | 87516000 | 34678800 | 34678800 | 110541600 | 110541600 | 74178000 | 53726400 | 55224000 | 55224000 | 51948000 | 82602000 | 920134800 | 61065900 | 62937000 | 81081000 | 106029000 | 42014700 | 42014700 | 133925400 | 133925400 | 89869500 | 65091600 | 66906000 | 66906000 | 62937000 | 100075500 | 1114778700 | 884745000 | 1179660000
| 16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1608 | 1580 | 1580 | 1255 | 1530 | 1530 | 2746 | 2746 | 1463 | 1608 | 1530 | 1530 | 1580 | 1580 | 23866 |  | 60000 | 1431960000 | 0.413% | 0% | 23866 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96480000 | 94800000 | 94800000 | 75300000 | 91800000 | 91800000 | 164760000 | 164760000 | 87780000 | 96480000 | 91800000 | 91800000 | 94800000 | 94800000 | 1431960000 | 96480000 | 94800000 | 94800000 | 75300000 | 91800000 | 91800000 | 164760000 | 164760000 | 87780000 | 96480000 | 91800000 | 91800000 | 94800000 | 94800000 | 1431960000 | 0 | 1431960000
| 17 | كاشي كاري | m² | 1723 | 1666 | 1666 | 1570 | 1293 | 1293 | 2885 | 2885 | 1457 | 1723 | 1238 | 1238 | 1666 | 1666 | 23969 |  | 185000 | 4434265000 | 1.377% | 0% | 23969 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 318755000 | 308210000 | 308210000 | 290450000 | 239205000 | 239205000 | 533725000 | 533725000 | 269545000 | 318755000 | 229030000 | 229030000 | 308210000 | 308210000 | 4434265000 | 318755000 | 308210000 | 308210000 | 290450000 | 239205000 | 239205000 | 533725000 | 533725000 | 269545000 | 318755000 | 229030000 | 229030000 | 308210000 | 308210000 | 4434265000 | 0 | 4434265000
| 18 | سراميك كاري | m² | 1232 | 1554 | 1554 | 1281 | 1294 | 1294 | 2699 | 2699 | 1339 | 1232 | 1248 | 1248 | 1554 | 1554 | 21782 |  | 185000 | 4029670000 | 0.1251% | 0% | 21782 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227920000 | 287490000 | 287490000 | 236985000 | 239390000 | 239390000 | 499315000 | 499315000 | 247715000 | 227920000 | 230880000 | 230880000 | 287490000 | 287490000 | 4029670000 | 227920000 | 287490000 | 287490000 | 236985000 | 239390000 | 239390000 | 499315000 | 499315000 | 247715000 | 227920000 | 230880000 | 230880000 | 287490000 | 287490000 | 4029670000 | 0 | 4029670000
| 19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 420 | 413 | 413 | 112 | 317 | 317 | 486 | 486 | 413 | 420 | 393 | 393 | 413 | 413 | 5409 |  | 330000 | 1784970000 | 0.5697% | 0% | 5409 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 138600000 | 136290000 | 136290000 | 36960000 | 104610000 | 104610000 | 160380000 | 160380000 | 136290000 | 138600000 | 129690000 | 129690000 | 136290000 | 136290000 | 1784970000 | 138600000 | 136290000 | 136290000 | 36960000 | 104610000 | 104610000 | 160380000 | 160380000 | 136290000 | 138600000 | 129690000 | 129690000 | 136290000 | 136290000 | 1784970000 | 0 | 1784970000
| 20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1240 | 1319 | 1360 | 1001 | 1328 | 1328 | 2396 | 2396 | 1222 | 1273 | 1192 | 1192 | 1319 | 1434 | 20000 |  | 400000 | 8000000000 | 2.745% | 0% | 20000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 496000000 | 527600000 | 544000000 | 400400000 | 531200000 | 531200000 | 958400000 | 958400000 | 488800000 | 509200000 | 476800000 | 476800000 | 527600000 | 573600000 | 8000000000 | 496000000 | 527600000 | 544000000 | 400400000 | 531200000 | 531200000 | 958400000 | 958400000 | 488800000 | 509200000 | 476800000 | 476800000 | 527600000 | 573600000 | 8000000000 | 0 | 8000000000
| 21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 445 | 445 | 395 | 450 | 450 | 716 | 716 | 445 | 447 | 447 | 447 | 445 | 445 | 6740 |  | 400000 | 2696000000 | 0.8605% | 0% | 6740 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 158000000 | 180000000 | 180000000 | 286400000 | 286400000 | 178000000 | 178800000 | 178800000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 2696000000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 158000000 | 180000000 | 180000000 | 286400000 | 286400000 | 178000000 | 178800000 | 178800000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 2696000000 | 0 | 2696000000
| 22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 84 | 66 | 68 | 119 | 130 | 130 | 164 | 164 | 83 | 79 | 91 | 91 | 66 | 93 | 1428 |  | 360000 | 514080000 | 0.1675% | 0% | 1428 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30240000 | 23760000 | 24480000 | 42840000 | 46800000 | 46800000 | 59040000 | 59040000 | 29880000 | 28440000 | 32760000 | 32760000 | 23760000 | 33480000 | 514080000 | 30240000 | 23760000 | 24480000 | 42840000 | 46800000 | 46800000 | 59040000 | 59040000 | 29880000 | 28440000 | 32760000 | 32760000 | 23760000 | 33480000 | 514080000 | 0 | 514080000
| 23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1269 | 1488 | 1488 | 533 | 1256 | 1256 | 2188 | 2188 | 1354 | 1269 | 1234 | 1234 | 1488 | 1488 | 19733 |  | 105000 | 2071965000 | 0.6316% | 0% | 19733 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 133245000 | 156240000 | 156240000 | 55965000 | 131880000 | 131880000 | 229740000 | 229740000 | 142170000 | 133245000 | 129570000 | 129570000 | 156240000 | 156240000 | 2071965000 | 133245000 | 156240000 | 156240000 | 55965000 | 131880000 | 131880000 | 229740000 | 229740000 | 142170000 | 133245000 | 129570000 | 129570000 | 156240000 | 156240000 | 2071965000 | 0 | 2071965000
| 24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 855 | 692 | 816 | 1066 | 1330 | 1330 | 1818 | 1818 | 771 | 945 | 816 | 816 | 692 | 1046 | 14811 |  | 135000 | 1999485000 | 0.6405% | 0% | 14811 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115425000 | 93420000 | 110160000 | 143910000 | 179550000 | 179550000 | 245430000 | 245430000 | 104085000 | 127575000 | 110160000 | 110160000 | 93420000 | 141210000 | 1999485000 | 115425000 | 93420000 | 110160000 | 143910000 | 179550000 | 179550000 | 245430000 | 245430000 | 104085000 | 127575000 | 110160000 | 110160000 | 93420000 | 141210000 | 1999485000 | 0 | 1999485000
| 25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 3477 | 3477 | 1975 | 2148 | 2148 | 4671 | 4671 | 1955 | 2064 | 1911 | 1911 | 3477 | 3477 | 39426 |  | 380000 | 14981880000 | 4.772% | 0% | 39426 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 784320000 | 1321260000 | 1321260000 | 750500000 | 816240000 | 816240000 | 1774980000 | 1774980000 | 742900000 | 784320000 | 726180000 | 726180000 | 1321260000 | 1321260000 | 14981880000 | 784320000 | 1321260000 | 1321260000 | 750500000 | 816240000 | 816240000 | 1774980000 | 1774980000 | 742900000 | 784320000 | 726180000 | 726180000 | 1321260000 | 1321260000 | 14981880000 | 0 | 14981880000
| 26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 270 | 270 | 270 | 189 | 271 | 271 | 470 | 470 | 235 | 270 | 262 | 262 | 270 | 270 | 4050 |  | 650000 | 2632500000 | 0.8403% | 0% | 4050 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 122850000 | 176150000 | 176150000 | 305500000 | 305500000 | 152750000 | 175500000 | 170300000 | 170300000 | 175500000 | 175500000 | 2632500000 | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 122850000 | 176150000 | 176150000 | 305500000 | 305500000 | 152750000 | 175500000 | 170300000 | 170300000 | 175500000 | 175500000 | 2632500000 | 0 | 2632500000
| 27 | قرنيز چوبي | m | 1520 | 1672 | 1672 | 1096 | 1461 | 1461 | 2912 | 2912 | 1450 | 1520 | 1417 | 1417 | 1672 | 1672 | 23854 |  | 32000 | 763328000 | 0.2436% | 0% | 23854 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48640000 | 53504000 | 53504000 | 35072000 | 46752000 | 46752000 | 93184000 | 93184000 | 46400000 | 48640000 | 45344000 | 45344000 | 53504000 | 53504000 | 763328000 | 48640000 | 53504000 | 53504000 | 35072000 | 46752000 | 46752000 | 93184000 | 93184000 | 46400000 | 48640000 | 45344000 | 45344000 | 53504000 | 53504000 | 763328000 | 0 | 763328000
| 28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |  | 360000000 | 9720000000 | 2.93% | 0% | 27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 360000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 9720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 360000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 9720000000 | 0 | 9720000000
| 29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا کل | 4054.15 | 4313.81 | 4448.06 | 3274.69 | 4342.67 | 4342.67 | 7837.5 | 7837.5 | 3996.37 | 4162.8 | 3897.8 | 3897.8 | 4313.81 | 4688.71 | 65408.34 |  | 371299 | 24286051233.66 | 8.977% | 0% | 65408.34 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1505301840.85 | 1601713339.19 | 1651560229.94 | 1215889122.31 | 1612429028.33 | 1612429028.33 | 2910055912.5 | 2910055912.5 | 1483848184.63 | 1545643477.2 | 1447249242.2 | 1447249242.2 | 1601713339.19 | 1740913334.29 | 24286051233.66 | 1505301840.85 | 1601713339.19 | 1651560229.94 | 1215889122.31 | 1612429028.33 | 1612429028.33 | 2910055912.5 | 2910055912.5 | 1483848184.63 | 1545643477.2 | 1447249242.2 | 1447249242.2 | 1601713339.19 | 1740913334.29 | 24286051233.66 | 0 | 24286051233.66
| جمع |  | سطح مفید قرار داد | 2380 | 2740 | 2740 | 1645 | 2370 | 2370 | 4760 | 4760 | 2360 | 2380 | 2295 | 2295 | 2740 | 2740 | 38575 |  |  | 313229002453.66 | 100% | 44.93% | 21243.8959 | 0 | [14 empty] | 44.93% | 9737130600.85 | 10779885499.19 | 10944652789.94 | 5870532402.31 | 7598922348.33 | 7469430348.33 | 12896372452.5 | 12896372452.5 | 14573602224.63 | 15113429237.2 | 14426878842.2 | 20704688842.2 | 16058295499.19 | 17134550894.29 | 176204744433.66 | 18840283100.85 | 19922759899.19 | 20530383989.94 | 15586399222.31 | 18878957408.33 | 18869605208.33 | 35697024542.5 | 35697024542.5 | 20278825524.63 | 20750353037.2 | 20465453242.2 | 22542143242.2 | 21679489899.19 | 23490299594.29 | 313229002453.66 | 194482388400 | 367172607833.66 | 188.8%
2: هزینه های مربوط به تمدید پروانه احداث، قراردادهای ناظرین، انشعابات آب، برق و گاز و هزینه های ثبتی در پایان کار بر عهده اعضا می باشد; 21: قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید; 22: 8120000.0636; 26: 0; 27: 13.59%; 28: 13.59%; 29: 13.59%; 30: 21.6%; 31: 21.6%; 32: 22.64%; 33: 25.91%; 34: 25.91%; 35: 12.03%; 36: 12.03%; 37: 12.03%; 38: 10.14%; 39: 12.03%; 40: 12.03%; 42: 18840283100.85; 43: 19922759899.19; 44: 20530383989.94; 45: 15586399222.31; 46: 18878957408.33; 47: 18869605208.33; 48: 35697024542.5; 49: 35697024542.5; 1.625: 20278825524.63; 51: 20750353037.2; 52: 20465453242.2; 53: 22542143242.2; 54: 21679489899.19; 55: 23490299594.29 | 313229002453.66 | 0 | [13 empty] | 0
21: قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید; 22: 4788823.6034; 28: 10.14%; 42: 0.51683; 43: 0.54108; 44: 0.5331; 45: 0.37664; 46: 0.40251; 47: 0.39584; 48: 0.36127; 49: 0.36127; 1.625: 0.71866; 51: 0.72835; 52: 0.70494; 53: 0.91849; 54: 0.74071; 55: 0.72943 | 0.56254
21: قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید; 22: 10500000.0636; 28: 7.158%; 1.625: 146841375000 | 313229002453.66
| رديف | بلوک ها | واحد | [35 empty] | انجام شده | مانده | هزینه مانده | هزینه کل | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک
| 1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال | [35 empty] | 63.87% | 36.13% | 12896372452.5 | 35697024542.5 | 50 | 4760
| 2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال | [35 empty] | 63.87% | 36.13% | 12896372452.5 | 35697024542.5 | 50 | 4760
| 3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال | [35 empty] | 62.34% | 37.66% | 5870532402.31 | 15586399222.31 | 21 | 1645
| 4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال | [35 empty] | 59.75% | 40.25% | 7598922348.33 | 18878957408.33 | 30 | 2370
| 5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال | [35 empty] | 60.42% | 39.58% | 7469430348.33 | 18869605208.33 | 30 | 2370
| 6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال | [35 empty] | 48.32% | 51.68% | 9737130600.85 | 18840283100.85 | 29 | 2380
| 7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال | [35 empty] | 45.89% | 54.11% | 10779885499.19 | 19922759899.19 | 29 | 2740
| 8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال | [35 empty] | 46.69% | 53.31% | 10944652789.94 | 20530383989.94 | 29 | 2740
| 9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال | [35 empty] | 27.17% | 72.83% | 15113429237.2 | 20750353037.2 | 29 | 2380
| 10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال | [35 empty] | 29.51% | 70.49% | 14426878842.2 | 20465453242.2 | 29 | 2295
| 11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال | [35 empty] | 8.151% | 91.85% | 20704688842.2 | 22542143242.2 | 29 | 2295
| 12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال | [35 empty] | 25.93% | 74.07% | 16058295499.19 | 21679489899.19 | 29 | 2740
| 13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال | [35 empty] | 27.06% | 72.94% | 17134550894.29 | 23490299594.29 | 29 | 2740
| 14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال | [35 empty] | 28.13% | 71.87% | 14573602224.63 | 20278825524.63 | 25 | 2360
| جمع کل |  | ریال | [35 empty] | 42.65% | 57.35% | 176204744433.66 | 313229002453.66 | 438 | 38575
|  | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 8120000.0636
|  | قیمت واحد زمین ومشاعات بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 2380000
|  | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 10500000.0636

## تعديل
[5 empty] | 7272332.4692 | 280530225000
|  |  |  | 91808500000 | 2380000 | 4892332.4692
رديف | بلوک ها | واحد | سطح زيربنا متر مربع | سطح مفيد قراردادي متر مربع | هزينه كل ساخت طبق برآورد (ريال) | هزينه كل ساخت طبق قرارداد (ريال) | درصد افزايش تا قیمت برآوردی 91.7.2 | هزینه مانده هر بلوک با احتساب تعدیل دوره ساخت | درصد افزايش پیش بینی متوسط دوره ساخت
1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال | 7837.5 | 4760 | 35697024542.5 | 23287502553.4673 | 53.29% | 14716843875.5006 | 14.12%
2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال | 7837.5 | 4760 | 35697024542.5 | 23287502553.4673 | 53.29% | 14716843875.5006
3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال | 3274.69 | 1645 | 15586399222.31 | 8047886911.86 | 93.67% | 6699225627.1348
4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال | 4342.67 | 2370 | 18878957408.33 | 11594827952.0415 | 62.82% | 8671597709.6913
5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال | 4342.67 | 2370 | 18869605208.33 | 11594827952.0415 | 62.74% | 8523826423.297
6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال | 4054.15 | 2380 | 18840283100.85 | 11643751276.7336 | 61.81% | 11111638670.1665
7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال | 4313.81 | 2740 | 19922759899.19 | 13404990965.6513 | 48.62% | 12301590425.6547
8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال | 4448.06 | 2740 | 20530383989.94 | 13404990965.6513 | 53.15% | 12489616516.1456
9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال | 4162.8 | 2380 | 20750353037.2 | 11643751276.7336 | 78.21% | 17246863746.1056
10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال | 3897.8 | 2295 | 20465453242.2 | 11227903016.8503 | 82.27% | 16463398859.9066
11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال | 3897.8 | 2295 | 22542143242.2 | 11227903016.8503 | 100.8% | 23627394005.8553
12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال | 4313.81 | 2740 | 21679489899.19 | 13404990965.6513 | 61.73% | 18325108757.418
13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال | 4688.71 | 2740 | 23490299594.29 | 13404990965.6513 | 75.24% | 19553289990.4113
14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال | 3996.37 | 2360 | 20278825524.63 | 11545904627.3493 | 75.64% | 16630833936.713
جمع کل |  | ریال | 65408.34 | 38575 | 313229002453.66 | 188721725000 | 65.97% | 201078072419.501 | 14.12%
[7 empty] | تعدیل بر مترمربع مفید | 644804.3548
[7 empty] | قیمت واحد کل با تعدیل بر اساس زیربنای مفید | 11144804.4184

## Analyses
پیوست 1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [7 empty] | آنالیز قیمت واحد | [5 empty] | جمع هزینه |  |  | تعدیل دوره ساخت در شرایط عادی
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | مبلغ واحد انجام شده(ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ واحد جدید (ريال) (خريد و اجراء) | هزینه مانده | old | خرید وحمل | اجرا | هزینه های دفتر فنی و اداری کارگاه |  |  |  | خرید وحمل | اجرا | هزینه های دفتر فنی و اداری کارگاه | پیش بینی متوسط دوره ساخت | مبلغ تمام شده متوسط | افزایش ریال | هزینه واحد نهایی
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 29500 | 32000 | 0 | 32000 | 0.48 | 28571 | 3428.52 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32000
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 2650000 | 2820000 | 0 | 2820000 | 1847392 | 868400 | 104208 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2820000
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 17600 | 26300 | 38113960000 | 26300 | 17120 | 8500 | 680 | 0.08 | 0 | 1 | 24810304000 | 12318200000 | 985456000 | 4.97% | 40008223812 | 1310 | 27610
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 59124 | 340000 | 440000 | 15007520000 | 440000 | 312884 | 118800 | 8316 | 0.07 | 0 | 1 | 10671847472 | 4052030400 | 283642128 | 9.38% | 16415225376 | 41270 | 481270
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 90000 | 80000 | 492838400 | 80000 | 47900 | 30000 | 2100 | 0.07 | 0 | 1 | 295086992 | 184814400 | 12937008 | 3.26% | 508904931.84 | 2610 | 82610
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 92600 | 92800 | 3098146560 | 92800 | 55350 | 35000 | 2450 | 0.07 | 0 | 1 | 1847870820 | 1168482000 | 81793740 | 8.95% | 3375430677.12 | 8310 | 101110
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 167000 | 180000 | 5049752400 | 180000 | 127998 | 48600 | 3402 | 0.07 | 0 | 1 | 3590878931.64 | 1363433148 | 95440320.36 | 7.48% | 5427473879.52 | 13460 | 193460
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 70000 | 98800 | 1696277440 | 98800 | 66700 | 30000 | 2100 | 0.07 | 0 | 1 | 1145158960 | 515064000 | 36054480 | 10.12% | 1867940716.928 | 10000 | 108800
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 0 | 90000 | 604620000 | 90000 | 55439 | 32300 | 2261 | 0.07 | 0 | 1 | 372439202 | 216991400 | 15189398 | 13.06% | 683583372 | 11750 | 101750
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 0 | 270000 | 1042200000 | 270000 | 152300 | 110000 | 7700 | 0.07 | 0 | 1 | 587878000 | 424600000 | 29722000 | 9.66% | 1142876520 | 26080 | 296080
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 0 | 1310000 | 8284440000 | 1310000 | 1194440 | 108000 | 7560 | 0.07 | 0 | 1 | 7553638560 | 682992000 | 47809440 | 31.87% | 10924691028 | 417500 | 1727500
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 23500 | 27000 | 11641725000 | 27000 | 18468 | 7900 | 632 | 0.08 | 0 | 1 | 7962939900 | 3406282500 | 272502600 | 15.23% | 13414759717.5 | 4110 | 31110
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 0 | 65000 | 6132815000 | 65000 | 12677 | 48900 | 3423 | 0.07 | 0 | 1 | 1196087627 | 4613763900 | 322963473 | 13.65% | 6969944247.5 | 8870 | 73870
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 0 | 50600 | 4774160600 | 50600 | 13150 | 35000 | 2450 | 0.07 | 0 | 1 | 1240715650 | 3302285000 | 231159950 | 15.89% | 5532774719.34 | 8040 | 58640
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 19661 | 45000 | 60000 | 920134800 | 60000 | 20410 | 37000 | 2590 | 0.07 | 0 | 1 | 312999187.8 | 567416460 | 39719152.2 | 7.45% | 988684842.6 | 4470 | 64470
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 23866 | 0 | 60000 | 1431960000 | 60000 | 20410 | 37000 | 2590 | 0.07 | 0 | 1 | 487105060 | 883042000 | 61812940 | 7.88% | 1544798448 | 4730 | 64730
17 | كاشي كاري | m² | 23969 | 0 | 185000 | 4434265000 | 185000 | 88700 | 90000 | 6300 | 0.07 | 0 | 1 | 2126050300 | 2157210000 | 151004700 | 7.33% | 4759296624.5 | 13560 | 198560
18 | سراميك كاري | m² | 21782 | 0 | 185000 | 4029670000 | 185000 | 90840 | 88000 | 6160 | 0.07 | 0 | 1 | 1978676880 | 1916816000 | 134177120 | 7.66% | 4338342722 | 14170 | 199170
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 5409 | 0 | 330000 | 1784970000 | 330000 | 223000 | 100000 | 7000 | 0.07 | 0 | 1 | 1206207000 | 540900000 | 37863000 | 13.65% | 2028618405 | 45050 | 375050
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 20000 | 0 | 400000 | 8000000000 | 400000 | 252340 | 138000 | 9660 | 0.07 | 0 | 1 | 5046800000 | 2760000000 | 193200000 | 28.65% | 10292000000 | 114600 | 514600
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 6740 | 0 | 400000 | 2696000000 | 400000 | 293000 | 100000 | 7000 | 0.07 | 0 | 1 | 1974820000 | 674000000 | 47180000 | 15.45% | 3112532000 | 61800 | 461800
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 1428 | 0 | 360000 | 514080000 | 360000 | 256210 | 97000 | 6790 | 0.07 | 0 | 1 | 365867880 | 138516000 | 9696120 | 14.3% | 587593440 | 51480 | 411480
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 19733 | 0 | 105000 | 2071965000 | 105000 | 42940 | 58000 | 4060 | 0.07 | 0 | 1 | 847335020 | 1144514000 | 80115980 | 6.35% | 2203534777.5 | 6670 | 111670
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 14811 | 0 | 135000 | 1999485000 | 135000 | 70800 | 60000 | 4200 | 0.07 | 0 | 1 | 1048618800 | 888660000 | 62206200 | 6.45% | 2128451782.5 | 8710 | 143710
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 0 | 380000 | 14981880000 | 380000 | 232875 | 137500 | 9625 | 0.07 | 0 | 1 | 9181329750 | 5421075000 | 379475250 | 12.23% | 16814163924 | 46470 | 426470
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 4050 | 0 | 650000 | 2632500000 | 650000 | 489500 | 150000 | 10500 | 0.07 | 0 | 1 | 1982475000 | 607500000 | 42525000 | 11.56% | 2936817000 | 75140 | 725140
27 | قرنيز چوبي | m | 23854 | 0 | 32000 | 763328000 | 32000 | 20615.2 | 10640 | 744.8 | 0.07 | 0 | 1 | 491754980.8 | 253806560 | 17766459.2 | 10.31% | 842027116.8 | 3300 | 35300
28 | آسانسور | دستگاه | 27 | 0 | 360000000 | 9720000000 | 360000000 | 348692000 | 11000000 | 308000 | 0.028 | 0 | 1 | 9414684000 | 297000000 | 8316000 | 18.74% | 11541528000 | 67464000 | 427464000 | 1.1667
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا کل | 65408.34 | 0 | 371299 | 24286051233.66 | 371299 | 235897.78 | 118773 | 16628.22 | 0.14 | 0 | 1 | 15429682199.4852 | 7768744766.82 | 1087624267.3548 | 26.36% | 30687854338.8528 | 97870 | 469169
جمع |  | سطح مفید قرار داد | 38575 |  |  | 176204744433.66 |  | 2933746.0058 | 1510515.6069 | 123586.5904 |  |  |  | 113169252172.725 | 58268139534.82 | 4767352726.1148 | 14.12% | 201078072419.501
هزینه های مربوط به انشعابات آب، برق و گاز و هزینه های ثبتی در پایان کار بر عهده اعضا می باشد |  |  |  |  | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | 8120000.0636 | [10 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | 8764804.4184
[5 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید | 4788823.6034 |  |  | هزینه زمین، شهرداری، مهندسی و مشاعات | [7 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید | 5169101.2253
[5 empty] | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | 10500000.0636 |  |  | ریال بر مترمربع | 2380000 | [6 empty] | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | 11144804.4184
رديف | بلوک ها | واحد
1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال
2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال
3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال
4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال
5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال
6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال
7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال
8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال
9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال
10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال
11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال
12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال
13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال
14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال
جمع کل |  | ریال
قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید
قیمت واحد زمین ومشاعات بر اساس زیربنای مفید
قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید

## Sheet1
[6 empty] | درصد كار انجام شده | [14 empty] | درصد كار انجام شده | [14 empty] | مبلغ كار انجام شده
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | درصد وزنی | درصد پيشرفت | درصد پيشرفت B2 | درصد پيشرفت E3 | درصد پيشرفت E4 | درصد پيشرفت A | درصد پيشرفت D1 | درصد پيشرفت D2 | درصد پيشرفت F1 | درصد پيشرفت F2 | درصد پيشرفت G | درصد پيشرفت B1 | درصد پيشرفت C1 | درصد پيشرفت C2 | درصد پيشرفت E1 | درصد پيشرفت E2 | مقدار کل | درصد پيشرفت B2 | درصد پيشرفت E3 | درصد پيشرفت E4 | درصد پيشرفت A | درصد پيشرفت D1 | درصد پيشرفت D2 | درصد پيشرفت F1 | درصد پيشرفت F2 | درصد پيشرفت G | درصد پيشرفت B1 | درصد پيشرفت C1 | درصد پيشرفت C2 | درصد پيشرفت E1 | درصد پيشرفت E2 | درصد پيشرفت | درصد پيشرفت B2 | درصد پيشرفت E3 | درصد پيشرفت E4 | درصد پيشرفت A | درصد پيشرفت D1 | درصد پيشرفت D2 | درصد پيشرفت F1 | درصد پيشرفت F2 | درصد پيشرفت G | درصد پيشرفت B1 | درصد پيشرفت C1 | درصد پيشرفت C2 | درصد پيشرفت E1 | درصد پيشرفت E2 | كل بلوكها (14 بلوك) (ريال)
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 0.6208% | 0.6208% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 0.6208% | 157353000 | 157353000 | 157353000 | 94400000 | 94400000 | 94400000 | 177000000 | 177000000 | 178593000 | 178593000 | 122720000 | 122720000 | 178593000 | 122720000 | 2013198000
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 5.649% | 5.649% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 5.649% | 1041450000 | 1060000000 | 1173950000 | 1279950000 | 1298500000 | 1298500000 | 2422100000 | 2422100000 | 1253450000 | 1075900000 | 1637700000 | 1637700000 | 1049400000 | 1306450000 | 19957150000
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 41.52% | 33.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55% | 55% | 0% | 55% | 55% | 79.72% | 41.52% | 41.52% | 41.52% | 41.52% | 41.52% | 41.52% | 41.52% | 41.52% | 22.84% | 22.84% | 22.84% | 0% | 22.84% | 22.84% | 33.1% | 7832000000 | 7849600000 | 8166400000 | 6846400000 | 7937600000 | 7937600000 | 15928000000 | 15928000000 | 4181760000 | 4307600000 | 4201120000 | 0 | 4317280000 | 4830320000 | 100263680000
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 59124 | 7.505% | 3.175% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.31% | 0% | 0% | 0% | 7.505% | 7.505% | 7.505% | 7.505% | 7.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.175% | 0 | 0 | 0 | 986680000 | 1333480000 | 1333480000 | 2425900000 | 2425900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505440000
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 0.4174% | 0.2508% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 90% | 90% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60.08% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.3757% | 0.3757% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2171% | 0.2508% | 43711200 | 44366400 | 53305200 | 55645200 | 35802000 | 35802000 | 132840000 | 132840000 | 56674800 | 45489600 | 47642400 | 47642400 | 44366400 | 58219200 | 834346800
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 1.464% | 0.5622% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.4% | 0% | 0% | 0% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 1.391% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5622% | 0 | 0 | 0 | 215174620 | 303320560 | 303320560 | 552539570 | 552539570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926894880
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 2.126% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 97% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.81% | 0% | 0% | 0% | 0.2126% | 0.2126% | 0.8503% | 2.062% | 2.062% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 25050000 | 40046600 | 160186400 | 745639970 | 745639970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716562940
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 0.6275% | 0.1255% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 0.1255% | 17976000 | 20566000 | 20566000 | 13104000 | 22750000 | 22750000 | 34580000 | 34580000 | 19054000 | 17976000 | 17710000 | 17710000 | 20566000 | 20566000 | 300454000
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 0.1925% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 0.5303% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 3.262% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 7.038% | 0.8068% | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.46% | 0% | 0% | 0% | 1.935% | 1.935% | 1.935% | 1.935% | 1.935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8068% | 0 | 0 | 0 | 180950000 | 206800000 | 206800000 | 358668750 | 358668750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311887500
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 1.952% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 1.502% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 19661 | 0.2969% | 0.06531% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 0.06531% | 10662300 | 10989000 | 14157000 | 18513000 | 7335900 | 7335900 | 23383800 | 23383800 | 15691500 | 11365200 | 11682000 | 11682000 | 10989000 | 17473500 | 194643900
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 23866 | 0.413% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | كاشي كاري | m² | 23969 | 1.377% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | سراميك كاري | m² | 21782 | 0.1251% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 5409 | 0.5697% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 20000 | 2.745% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 6740 | 0.8605% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 1428 | 0.1675% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 19733 | 0.6316% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 14811 | 0.6405% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 4.772% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 4050 | 0.8403% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | قرنيز چوبي | m | 23854 | 0.2436% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | آسانسور | دستگاه | 27 | 2.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا کل | 65408.34 | 8.977% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  | 2740 | 38575 | 100% | 44.93% | [14 empty] | 44.93% | 48.2% | 48.2% | 48.2% | 59.25% | 59.25% | 59.88% | 61.25% | 61.25% | 29.52% | 29.52% | 29.52% | 6.678% | 29.52% | 29.52% | 44.93% | 9103152500 | 9142874400 | 9585731200 | 9715866820 | 11280035060 | 11400174860 | 22800652090 | 22800652090 | 5705223300 | 5636923800 | 6038574400 | 1837454400 | 5621194400 | 6355748700 | 137024258020
137024258020
| بلوکهای مسكوني |  | درصد انجام شده | درصد انجام شده از کل | درصد انجام شده از کل | [29 empty] | 6.643% | 6.672% | 6.996% | 7.091% | 8.232% | 8.32% | 16.64% | 16.64% | 4.164% | 4.114% | 4.407% | 1.341% | 4.102% | 4.638% | 100%
| فاز اول |  |  | 56.92% | 22.22%
| درصد پيشرفت A |  | 59.25% | 7.091% | 2.767%
| درصد پيشرفت F1 |  | 61.25% | 16.64% | 6.495%
| درصد پيشرفت F2 |  | 61.25% | 16.64% | 6.495%
| درصد پيشرفت D1 |  | 59.25% | 8.232% | 3.213%
| درصد پيشرفت D2 |  | 59.88% | 8.32% | 3.247%
| فاز دوم |  |  | 43.08% | 16.81%
| درصد پيشرفت B1 |  | 29.52% | 4.114% | 1.606%
| درصد پيشرفت B2 |  | 48.2% | 6.643% | 2.593%
| درصد پيشرفت C1 |  | 29.52% | 4.407% | 1.72%
| درصد پيشرفت C2 |  | 6.678% | 1.341% | 0.5234%
| درصد پيشرفت E1 |  | 29.52% | 4.102% | 1.601%
| درصد پيشرفت E2 |  | 29.52% | 4.638% | 1.81%
| درصد پيشرفت E3 |  | 48.2% | 6.672% | 2.604%
| درصد پيشرفت E4 |  | 48.2% | 6.996% | 2.73%
| درصد پيشرفت G |  | 29.52% | 4.164% | 1.625%
|  |  |  | 100% | 39.03%