گزارشهای توجیهی پروژههای پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر

1-عنوان پروژه:

انتقال UNO شماره 18 با کد شناسایی 10JXF10 از محل C04.25 elev + 0.0 بهelev +16.5 C09.36

2-شرح مختصری از پروژه: در نیروگاه اتمی نقاط کنترل پرتویی جهت مانیتورینگ و تضمین شرایط مناسب کاری به لحاظ پرتویی درنظر گرفته شده است. در هریک از این نقاط کنترلی با توجه به نیاز اطلاعاتی پرتویی، آشکارسازهای پرتویی درنظر گرفته شده است. اطلاعات سیگنالی آشکارسازهای پرتویی از طریق BKK برای UNO ارسال میشود، پس از پردازش اطلاعات توسط UNO اطلاعاتی جهت تولید سیگنالهای بصری و شنیداری به USR ارسال میشود. کلیه UNO های  بخش نرمال و ایمنی در داخل اتاق کنترل پرتویی (C09.36) قرار دارد. تجهیز UNO18 در محل C04.25 قرار دارد. با ذکر چند دلیل به لزوم انتقال تجهیز مورد ذکر و قرارگیری در اتاق کنترل پرتویی (C09.36) خواهیم پرداخت.

- اطلاعات مربوط به تجهیز UNO18 در محل استقرار تجهیز قابل قرائت میباشد، در صورت افزایش میزان پرتوی محیطی و یا خرابی تجهیز، در صورت عدم مراجعه دورهای اپراتور به محل، از افزایش مقادیر پرتوی  و یا خرابی تجهیز اطلاعی دقیقی حاصل نمیشود.

- تجهیز در محلی که شرایط صنعتی بر آن حاکم است قرار دارد، جابجایی دیگر تجهیزات در حین کار ممکن است بطور نخواسته باعث آسیب رساندن به تجهیز UNO18 شوند.

- محل قرارگیری این تجهیز نزدیک وان اکتیو زدایی میباشد، بر اساس اصل ALARA  پرسنل میبایست کمترین دز دریافتی را حین کار داشته باشند. برای رعایت نمودن این موضوع باید محل قرارگیری تجهیز UNO18 از نزدیک وان اکتیو زدایی به محل دیگر انتقال یابد.

- در زمان بروز حادثه درصورت نیاز به صحت اطلاعات پرتویی تجهیز UNO18، اپراتور باید از اتاق کنترل پرتویی به محل قرارگیری این تجهیز مراجعه نماید.

- در صورت تجمیع UNO های نرمال و ایمنی در اتاق کنترل پرتویی، بهرهبرداری و عیبیابی آسانتر صورت میپذیرد.

3-مدت زمان پیشنهادی جهت اجرای پروژه(ماه):

3-1- فاز طراحی:     5 ماه

3-2- فاز نظارت بر اجرا: 2 ماه

4-شکست کار پیشنهادی و اولیه پروژه:

| ردیف | شرح | زمان (روز) | نفر ساعت کلی مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بازدید میدانی از محل بروز خطا و تهیه اطلاعات اولیه در خصوص انجام کار | 5 | 30 |
| 2 | تهیه تکلیف فنی و دستورکار | 22 | 80 |
| 3 | برگزاری جلسات با کارفرما | در طول پروژه | 40 |
| 4 | بررسی مدارک و نقشههای مسیر کابل کشی واحد یکم ساختمان ZC | 15 | 80 |
| 5 | بررسی مدرک جانمایی آشکارسازهای پرتویی جهت انتخاب مسیر مناسب | 15 | 60 |
| 6 | برررسی الزامات و مشخصات فنی کابل جهت ارتباط BKK ها با UNO18 | 5 | 30 |
| 7 | ارائه طرح جهت ارتباط BKKها با UNO18 انتقال یافته به محل Z09.36 | 35 | 200 |
| 8 | نظارت بر اجرای کابل کشی، جهت ارتباط BKK با UNO18 انتقال یافته به محل Z09.36 | 45 | 150 |
| 9 | تست نهایی و راهاندازی سیستم | 5 | 30 |
| 10 | تهیه مدارک چونساخت | 10 | 50 |
| 11 | تهیه گزارش پیشرفت پروژه | در طول پروژه | 20 |
| 12 | تهیه گزارش نهایی | 10 | 80 |
| مجموع |  | 7 ماه | 850 |

5-هزینه تقریبی انجام پروژه:

| ردیف | عنوان هزینه | مبلغ تقریبی مورد نیاز |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ریالی | ارزی(در صورت وجود مواردی همچون نیاز به بهره گیری از خدمات شرکت های خارجی) |
| 1 | هزینه نیروی انسانی | براساس مصوب شرکت انرژی نوین |  |
| 2 | هزینه تجهیزات |  |  |
| 3 | هزینه خدمات آزمایشگاهی(درصورت نیاز) | - | - |
| 4 | هزینه آموزش های احتمالی | - | - |
| 5 | سایر موارد(با ذکر عناوین) | - | - |
| 6 | جمع |  |  |

6-پیش بینی وسایل و تجهیزات مورد نیاز(سخت افزاری، نرم افزاری و ...) جهت انجام پروژه:

| ردیف | عنوان | پیش بینی هزینه ریالی(در صورت نیاز به تهیه) |
| --- | --- | --- |
| 1 | کابل و متعلقات ( نگهدارنده ها ، سرکابل و ..) |  |
| 2 | ابزار آلات |  |
| 3 | مولد سیگنال |  |

7-فرضیات پروژه: کاربرد ندارد

8-محدودیت های شرکت متولی در انجام پروژه: کاربرد ندارد

9-اولویت انجام پروژه از نظر شرکت متولی:

| اولویت 1 (بحرانی) |  | توضیحات: |
| --- | --- | --- |
| اولویت 2 (انجام در سال جاری) |  | توضیحات: |
| اولویت 3 (انجام در سال/سال آتی) |  | توضیحات: |

10-پیشبینی ریسک های مرتبط با انجام پروژه: با توجه به این امر که این تجهیز کانال نرمال سیستم ARMS می باشد. در صورت قطعی اطلاعات آن به مدت کوتاه حادثه ای ایجاد نخواهد شد.

11-ارزیابی فنی/اقتصادی پروژه به صورت خلاصه(تاثیر بر عملکرد فعلی و آتی نیروگاه و پیشبینی ابتدایی صرفه جویی احتمالی از انجام پروژه):   با توجه به توضیحات فوق، تجهیز UNO18 به دلیل قرارگیری در محل نامناسب، احتمال صدمه دیدن تجهیز درحین جابجایی سایر تجهیزات وجود دارد. و همچنین در مواقع نیاز به صحت سنجی اطلاعات UNO18 و UIK-47 ، به دلیل عدم قرارگیری تجهیز UNO18 در اتاق کنترل پرتویی نیاز به مراجعه به محل قرارگیری تجهیز میباشد. در صورت انتقال UNO18 به اتاق کنترل پرتویی عیب یابی و بهرهبرداری مناسب را به همراه خواهد داشت.