## Slide 1: بررسی قرارداد جدید پیمانکار روس جهت تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهردر سال های 2018-2021
معاونت فنی تپنا

## Slide 2: موضوع و ساختار قرارداد تعميرات دوره چهارساله 2018الي2021 نيروگاه اتمي بوشهر
تعميرات اساسي/ نيمه اساسي تجهيزات اصلي و مهم نيروگاه اتمي بوشهر به شرح پيوست يك قرارداد مذكور در دوره زماني مذكور به تعداد سه تعميرات نيمه اساسي و يك تعميرات اساسي
ارائه خدمات فني و مهندسي مشاوره اي جهت كسب آمادگي انجام فعاليتهاي تعميراتي مهم و پيچيده در يك دوره زماني محدود كه با توافق طرفين از يك بازه زماني قبل از توقف واحد آغاز و پس از اتصال به شبكه خاتمه خواهد يافت
انجام آموزش هاي تخصصي فني و حرفه اي براي دو گروه از پرسنل كارفرما شامل دوره هاي تئوري ارتقا مهارت فني براي پرسنل شاغل و آموزش هاي استاندار براي بخشي از پرسنل جديد الورود به ساختار شركت تپنا بر اساسي تقسيم بندي هاي صورت گرفته توسط كارفرما؛( لازم به ذكر است دوره هاي ارتقا مهارت فني و حرفه اي و آموزشي استاندارد فقط شامل حوزه هايي ميگردد كه امكان برگزاري اين دوره ها در داخل كشور بدليل محدوديت هاي فني، علمي و عملياتي ميسر نميباشد. به اين موارد ميتوان به كارآموزي پيشرفته بر روي ماشين تعويض سوخت نيروگاه هاي روسي، تعميرات اساسي پمپ خنك كننده مدار اول، تعميرات اساسي توربوژنراتور، تعميرات اساسي شيرآلات ايمني و اصلي نيروگاه كه در وضعيت بهره رداري نرمال دست يابي به آنها ميسر نيست. حوزه طراحي مهندسي تعميرات شامل طراحي تجهيزات و ابزارآلات ويژه و خاص و عمدتا بدون نمونه مشابه كه بنا بر نياز هاي موضعي و خاص كه مورد نياز قرار ميگيرند؛

## Slide 3: ادامه.....
قرارداد مذكور شامل متن قرارداد بوده كه بر پايه الحاقيه 65 به قرارداد اصلي( قرارداد فعلي تعميرات) تهيه و تنظيم گرديده و بر اساس تجربيات دوره مذكور اصلاحاتي در آن پيشنهاد گرديده است؛
همچنين متن مذكور داراي تعداد 22 پيوست ميباشد كه كليه مكانيزم هاي عملياتي شدن متن قرار داد در قالب اين پيوست ها تعريف و توافق گرديده است؛
از جمله پيوست هاي مهم اين قرارداد پيوست هاي 1،7،20 و 21 بوده كه اساس توافقات و اهداف قرارداد را در برگرفته و كليه بار مالي قرار داد را شامل ميگردد؛
پيوست «يك» شامل كليه احجام كاري فعاليت هاي اجرايي تعميرات اساسي و تجهيزات موضوع قرارداد ميباشد كه در چهار مرحله عملياتي ميگردند( مراحل زوج قرارداد)؛
پيوست «هفت» شامل خدمات فني و مهندسي مشاوره اي در حوزه آماده سازي تجهيزات براي تعميرات، سازماندهي درست و مناسب و ايمن و مطمئن تعميرات، طراحي و مهندسي تعميرات، پشتيباني فني فعاليتهاي جوشكاري و متدهاي تعميرات تجهيزات مهم و اصلي دوار نيروگاه، تهيه و تدوين مدارك فني و اجرايي متناسب با نوع فعاليتهاي صورت گرفته و نهايتا بعنوان مهمترين موضوع : ارائه خدمات مهندسي در ارتباط با اتخاذ تصميمات فني بموقع و مناسب در حين انجام فعاليتهاي عيب يابي تجهيزات و رفع عيب در حين تعمير تجهيز مذكور در صورت بروز انحراف از شرايط استاندارد ميگردد؛
ساير پيوست ها شامل موارد فني و جانبي تعميرات شامل نحوه مستند سازي، پذيرش از تعمير، الزامات تضمين كيفيت، نحوه استقرار پيمانكار در محل هاي كاري، الزامات ايمني در كليه حوزه و ....... ميگردد؛

## Slide 4: فعالیت های صورت گرفته در طی مذاکرات مربوط به عقد قرارداد تعمیرات دوره 2018-2021
تهیه و تنظیم جداول و مستندات و توافق طرفین در خصوص پیوست های اصلی قرارداد شامل پیوست شماره 1 و 7 و 21 و 22؛
تعيين احجام کاری و انجام توافقات لازم با پيمانكار در طی سه دوره تعمیرات نیمه اساسی و یک تعمیرات اساسی در قالب مراحل 2 و4 و 6 و 8پيوست يك قرارداد به تفكيك تجهيزات و تيپ تعميرات مورد انتظار؛
تعيين نيازمنديهاي حوزه و فعالیت های آماده سازی تعمیرات و همچنين نفرات كانديدا براي انجام مشاوره هاي فني جهت انجام فعاليتهاي تعمیرات نيروگاه اتمي بوشهر در قالب مراحل 1 و 3 و 5 و 7 قرارداد جديد تعميرات( پيوست 7)؛
تعيين افراد، مشاغل و نيازهاي آموزشي پرسنل جدیدالاستخدام شركت تپنا و همچنین حوزه هاي مورد نياز جهت افزایش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقاء دانش پرسنل تعمیرات شاغل به فعالیت های اصلي و حاكميتي در طی آموزش های تئوری داخل کشور و کارآموزی در نیروگاه های کشور روسیه در قالب پيوست هاي مربوط به آموزش متناسب با نيازهاي برآورد شده و ابلاغ آن به پيمانكار و مركز آموزش نيروگاه اتمي بوشهر؛
اصلاح ساير پيوست هاي قرارداد جديد متناسب با تجربيات بدست آمده همكاري هاي مشترك در قالب الحاقيه 65؛
اصلاح و رفع نواقص الحاقیه موجود در ارتباط با تامین شرایط گارانتی تجهیزات پس از انجام تعمیرات و ابلاغ آن به پيمانكار و موافقت ايشان با شرايط كارفرما؛

## Slide 5: قرارداد تعميرات دوره هاي توقف واحد سال هاي 2018الي2021
شروع مذاكرات قراردادي بصورت رسمي از تاريخ 1395/02/25
تا بحال جهت بررسي متن قرارداد و بحث و تبادل نظر در ارتباط با پيوست هاي قرارداد تعداد 5 جلسه در تهران و 12 جلسه در بوشهر به صورت مشترك با پيمانكاربرگزار گرديده است
در طي جلسات مذكور، تهيه، تدوين و توافق پيوست هاي اصلي قرارداد( پيوست هاي شماره 1و 7 )كه بار اصلي مالي قرارداد را شامل ميگردند، تحقق يافت و نهايتا در تاريخ 1395/10/29 پيوست هاي مذكور مورد تاييد طرفين قرار گرفتند.
همچنين در طي جلسات مذكور، تهيه، تدوين و توافق پيوست هاي آموزشي قرارداد( پيوست هاي شماره 20و 21 )كه بخش ديگر مالي قرارداد را شامل ميگردند، تحقق يافت و نهايتا در تاريخ 1395/12/22 پيوست هاي مذكور مورد تاييد طرفين قرار گرفتند.
جهت بررسي و تهيه و تدوين پيوست هاي قرارداد و انجام اصلاحات متن اين قرارداد حدود 2800 نفر ساعت كار كارشناسي صورت گرفته است

## Slide 6: اهداف مورد انتظار از عقد قرارداد تعميرات دوره چهارساله
تامين بستر مناسب جهت افزايش تصدي گري فعاليتهاي تعميرات تجهيزات اصلي و حاكميتي نيروگاه اتمي بوشهر توسط پرسنل ايراني و همچنين شركت هاي بومي تعميراتي كشور از طريق كاهش پلكاني سهم پيمانكار خارجي در حوزه هاي اصلي تعميرات شامل اجرا و پشتيباني فني فعاليتهاي تعميراتي و آماده سازي؛
انتقال دانش و تجربه و مهارت هاي فني و حرفه اي در حوزه تعميرات تخصصي تجهيزات خاص و پيچيده نيروگاه اتمي از طريق دوره هاي آموزشي تئوري و عملي ارتقا مهارت پرسنل فعلي شاغل به كار در حوزه نگهداري و تعميرات؛
آموزش استاندارد پرسنل جديد الورود مبتني بر نياز هاي جاري و آينده نيروگاه اتمي بوشهر و تامين كادر فني تعميرات در راستاي حفظ سرمايه هاي موجود، جانشين پروري و دستيابي به استقلال كامل و خودكفايي در حوزه نيروي انساني بعنوان مهمترين سرمايه هر سازمان؛
ايجاد تيم هاي مشترك تعميراتي جهت حصول اطمينان از كسب آمادگي مرحله اي پرستل ايراني جهت انجام مستقل فعاليتهاي حساس و مهم و همچنين با خطر هسته اي
انتقال مرحله اي مسئوليتهاي اجرا، سازماندهي فعاليتهاي تعميرات از سال 2018 و همزمان با شروع مرحله دوم پيوست يك قرارداد

## Slide 7: پیوست (1) مقايسه نفر ساعت پيمانكار درالحاقیه 65 و قرارداد جديد بر حسب(نفرساعت)
ردیف | مراحل پیوست | نفرساعت فعالیت های اختصاص داده به پیمانکار | جدید
1 | دوم | 189211 | 97891
2 | چهارم | 240393 | 91355
3 | ششم | 119768 (تعميرات نيمه اساسي) | 103916 (تعميرات اساسي)
4 | هشتم | - | 53965
5 | جمع کل | 549372 | 347127

## Slide 8: پیوست (7) مقايسه نفر ساعت پيمانكار درالحاقیه 65 و قرارداد جديد بر حسب(نفرماه)
ردیف | مراحل پیوست | نفرماه فعالیت های اختصاص داده به پیمانکار | جدید
1 | اول | 204.75 | 165
2 | سوم | 292.5 | 134
3 | پنجم | 140.5 ( تعميرات نيمه اساسي) | 111 ( تعميرات اساسي)
4 | هفتم | - | 54
 | جمع کل | 637.75 | 464

## Slide 9: چالش های فعلی پیش رو
زمان کوتاه باقیمانده جهت عقد قرارداد و انجام آموزش های برنامه ریزی شده، فعاليتهاي آماده سازي واحد و تامين پرسنل توسط پيمانكار براي فعاليتهاي تعميراتي آتي پرسنل جهت دست یابی به اهداف مرحله دوم قرارداد جدید و احراز مسئولیت فعالیت های در نظر گرفته شده در این مرحله توسط پرسنل ایرانی( دستيابي به هدف اصلي از عقد اين قرارداد)؛
تاخير بيشتر همراه با ريسك بالاي عدم امكان تامين نيروي انساني مجرب و با صلاحيت از سوي پيمانكار براي فعاليتهاي تعميراتي قرارداد جديد بوده و امكان سرباززدن ايشان از برخي توافقات فعلي؛
پایان مهلت الحاقیه 65 تا اواخر ماه آپریل و قطع هرگونه همکاری پیمانکار در حوزه های کسب آمادگی برای انجام آندسته از فعالیت های تعمیراتی که نیاز به همکاری مشترک با ایشان می باشد. (در حال حاضر با توجه به برآوردهاي صورت گرفته نياز به استفاده از خدمات 4 كارشناس پيمانكار در حوزه هاي تجهيزات دوار، استاتيك و طراحي مهندسي ميباشد.)؛
ادامه خرابی تجهیزات مهم و اصلی همانند پمپ خنک کننده مدار اول، خرابی پره های توربین، رفع نواقص ماشین تعویض سوخت که به صورت مستمر شامل افزایش احجام کاری بیش از میزان برنامه ریزی سالیانه گردیده که به دنبال خود هزینه های قطعات یدکی، مواد مصرفی، تامین پیمانکاران و پیچیده شدن سازماندهی فعالیت های تعمیراتی مربوطه گردیده است و بايد در اسرع وقت نسبت به تعيين سياست كارفرما در ارتباط با اين دسته فعاليتها كه در حوزه تعهدات پيمانكار اصلي باقي خواهد ماند، تصميم گيري شود. در حال حاضر الحاقيه تعميرات موجود با پيمانكار اصلي تكميل طرح نيروگاه اتمي بوشهر ميباشد ودر سال آينده پيمانكار جديدي طرف قرارداد شركت توليد و توسعه خواهد بود؛
عدم حصول توافق با پيمانكار در ارتباط با انجام فعاليتهاي مشترك با پرسنل ايراني در ارتباط با توربوژنراتور و همزمان ادامه مشاهده عيوب جاري توربين؛

## Slide 10: فعالیت های عمده ای که در قرارداد جدید به پیمانكارمنتقل نگرديده اند
ردیف | شرح فعالیت
1 | انجام كنترل هاي ورودي سوخت تازه در انبار نگهداري سوخت
2 | جابجايي ارگان های جاذب نوترون سيستم حفاظت راكتور از داخل استخر نگهداري سوخت و راکتور
3 | خارج كردن سوخت هسته اي کارکرده و بارگذاری سوخت تازه ازقلب راكتور
4 | جوشکاری واشر نیکلی درپوش راکتور(تهیه و تدوین دستورالعمل تایید صلاحیت جوشکار نیکل و دریافت تاییدیه تست جوشکار از آز مواد و نظام ایمنی هسته ای کشور)
5 | انجام عملیات مدرنیزاسیون روی خطوط لوله سیستمهای مهم نیروگاه و کانالهای ایمنی
6 | انجام تعمیر اساسی گیربکس فیلتر گردان VA52N001
7 | تعمیرات جاری دیزل های برق اضطراری

## Slide 11: فعالیت های عمده ای که در قرارداد جدید به پیمانکار منتقل نشده اند
ردیف | شرح فعالیت
8 | تعميرات كمپرسورهای تیپ UF50D001
9 | تعمیرات والوهای کاهنده سریع جریان به کلکتور مصرف داخلی سالن توربین
10 | تعمیرات والوهای کاهنده سریع جریان به کلکتور داراتور
11 | تعمیرات شیرهای بای پس توربین SF
12 | تعمیرات کندانسورهای سیستم SD
13 | تعمیرات فیلترهای VB
14 | تعمیرات شیر اصلی بخار ГПЗ
15 | تعمیرات والوهای مرزی سیستم TH

## Slide 12: فعالیت های عمده ای که در قرارداد جدید به پیمانکار منتقل نشده اند
ردیف | شرح فعالیت
16 | انجام تعمير و سرويس فني درب هاي نفوذ ناپذير
17 | تعمیر پمپ های کانال های ایمنی
18 | انجام تعمیر روی پمپ روغن-دنده ای
19 | انجام تعمیر روی چنگکVA21N001
20 | انجام تعمیر روی فیلتر گردانVA32N001
21 | انجام تعمیر روی فیلتر گردان VA22N001
22 | TBتعمیر اساسی پمپ های سیستم
23 | تعمیر نیمه اساسی پمپ های روغن سیستمTH15;25

## Slide 13: فعالیت های عمده ای که در قرارداد جدید به پیمانکار منتقل نشده اند
ردیف | شرح فعالیت
24 | تعمیرات گرمکن های جبران کننده فشار ТЭН КД مانند YP10W001-28
25 | تعمیرات مخازن САОЗ مانند YT13B001
26 | تعمیرات پمپ های تغذیه مانند TA32D001
27 | تعمیرات پمپ های اضطراری تزریق بور فشار بالا مانند TH45D001
28 | تعمیرات فیلترهای مکانیکی دمابالا در راکتور مانند TC60B001
29 | تعمیرات کامل مخازن و فیلترهای سیستم TC
30 | تعمیرات تجهیزات پوسته ای سیستم TF مانند باک و مبدل های TF30,40
31 | تعمیرات پمپ های سیستم TE مانند TE20D001

## Slide 14: فعالیت های عمده ای که در قرارداد جدید به پیمانکار منتقل نشده اند
ردیف | شرح فعالیت
32 | تجهیزات دوار سیستم های TS,TW,TY,TZ مانند TS21D002,TW40D001,TY31D001,TZ13D001
33 | تعمیرات و نگهداری گذرگاه ها ШЛЮЗ,XD,XG,XB
34 | تعمیرات و نگهداری ضربه گیرهای هیدرولیکی تجهیزات اصلی
40 | تعمیرات پمپ کندانس اصلی سالن توربین مانند RM11D001
41 | تعمیرات مبدل های خنک کاری اضطراری مدار اول مانند TH20,30,40B003
42 | تعمیرات ولوهای سیستم TC مانند TC11S003,TC01S016
43 | تعمیرات کلیه ولوهای مربوط به سیستم TC60,70,80,90,91,92

## Slide 15: فعالیت های عمده ای که در قرارداد جدید به پیمانکار منتقل نشده اند
ردیف | شرح فعالیت
44 | تعمیرات ولوهای مربوط به سیستم TK,TY,RZ
45 | تعمیرات مبدل های سیستم TS مانند TS10,14,15,21,22,31,32
46 | تعمیرات ولوهای سیستم TA,TH
47 | تعمیرات پمپ های RK12,22,32
48 | تعمیرات پمپ های تغذيه اصلي نيروگاهD001 RL12,22,32
48 | تعمیرات پمپ های تغذیه مولد بخار اضطراري سيستم ايمني مانند RS32,42D001
49 | تعمیرات ولوهای سیستم RD مانند RD51,52S010
50 | تعمیرات پمپ هاي12,22,32D001 RG

## Slide 16: فعالیت هایی که تا پایان قرارداد جدید به کارفرما منتقل خواهند شد
ردیف | شرح فعالیت
1 | تعمیرات نیمه اساسی و اساسی راکتور هسته ای PWR1000(446B)
2 | تعمیرات کامل مبدل بخاردر پایان مرحله دوم YB
3 | تعمیرات پمپ سیرکوله اصلی(YD) در پایان مرحله ششم و تعمیرات قسمت داخلی پمپ در پایان مرحله هشتم
4 | تعمیرات اساسي پمپ های خنک کاری استخرسوخت مانند TH18,28,38
5 | تعمیرات اساسي پمپ های اضطراری مدار اول مانند TH10,20,30
6 | تعمیرات ولو های اصلی ایمپالسی-ایمنی مانند БРУ-А, БРУ-К ИПУ-ПГ, ИПУ-САОЗ ,ИПУ-КД,

## Slide 17: فعالیت هایی که تا پایان قرارداد جدید به کارفرما منتقل خواهند شد
ردیف | شرح فعالیت
7 | تعمیرات کمپرسورهای هوای راه انداز دیزل ژنراتور مانند GY10,20D501,2
8 | تعمیرات پمپ های خنک کننده کندانسور UF40 مانند VJ41D001
9 | تعمیرات پمپ های سیرکوله کندانسور مانند VC10,20,30,40D001
10 | تعمیرات پمپ های سیستم دفع بخارات روغن مانند SN81,91D001
11 | تعمیرات پمپ های کمکی تغذیه مانند RR22
12 | تعمیرات پمپ های روغن کاری توربین مانند SC11D001

## Slide 18: فعالیت هایی که تا پایان قرارداد جدید به کارفرما منتقل خواهند شد
ردیف | شرح فعالیت
13 | تعمیرات پمپ های تنظیم توربین مانند SJ11D001
14 | تعمیرات پمپ های سیستم تامین روغنБРУ-К مانند SJ81D001
15 | تعمیرات استاپ ولوهای توربین فشار بالا به همراه سروموتور مانند SA01S010
16 | تعمیرات کنترل ولوهای فشار پایین توربین مانند SA30S020
17 | تعمیرات استاپ ولوهای فشار پایین توربین مانند SA32S010
18 | تعمیرات کنترل ولوهای فشار پایین توربین مانند SA11S020

## Slide 19: مقایسه نفرساعت فعالیت های حوزه تعمیرات مکانیک پس از آموزش های درنظر گرفته شده در الحاقیه65 و قرارداد جدید
ردیف | مراحل انجام کار | نفر ساعت فعالیت های مکانیک الحاقیه 65 | قرارداد جدید
1 | دوم | 99420 | 51660
2 | چهارم | 109419 | 45689
3 | ششم | 70923( تعميرات نيمه اساسي) | 55736 (تعميرات اساسي)
4 | هشتم | - | 25301
5 | جمع کل | 279762 | 178386

## Slide 20: نمودار مقایسه ای کلی میزان تصدی گری فعالیت های تعمیرات مکانیک در پایان سال 2021
Chart: 
سال2021 کل تعداد نفرات مورد نیاز از پیمانکار روس حدود 48 نفر در خصوص تعمیر تجهیزات استاتیک و دوار سیستم های نیروگاه،توربوژنراتور در سالن توربین و قسمت داخلی پمپ سیرکوله اصلی از تجهیزات سالن راکتور خواهد بود.( با احتساب روزانه 10 ساعت كار به مدت دو ماه تقويمي معادل 52 روز كاري)