## Sheet1
ارجاعات فنی ارگان
ردیف | شماره گردش کار | عنوان | متقاضی /کارفرما | نوع فعالیت | تاریخ ابلاغ | شماره نامه | فوریت زمانی ارسال پاسخ | شماره نامه ثبت در اتوماسیون | آخرین وضعیت | اقدام | تاریخ اقدام | شماره نامه | توضحات
1 | TF-00001 | تدوین برنامه تئوری آماده سازی بازرسان تست های غیر مخرب و مخرب: | [6 empty] | ارسال فاکتور |  |  |  | فاکتور ارسال شده است و در حال توافق مبلغ می باشد.
|  | برنامه تخصصی تئوری جهت اماده سازی بازرسان انجام تست های مکانیکی | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | 98/04/01 | LTR-4900-9815275 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/07/12 | 99.1377
[10 empty] | ارسال نسخ ویرایش شده | 99/11/15 | 138935/د/99
[10 empty] | دریافت تایید | 99/12/06 | ltr-1000-268246
|  | برنامه تخصصی تئوری جهت اماده سازی بازرسان انجام مطالعات متالوگرافی | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | 98/04/01 | LTR-4900-9815275 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/07/12 | 99.1377
[10 empty] | ارسال نسخ ویرایش شده | 99/11/15 | 138935/د/99
[10 empty] | دریافت تایید | 99/12/06 | ltr-1000-268246
|  | برنامه تخصصی تئوری جهت اماده سازی بازرسان تعیین ترکیب شیمیایی | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | 98/04/01 | LTR-4900-9815275 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/07/12 | 99.1377
[10 empty] | ارسال نسخ ویرایش شده | 99/11/15 | 138935/د/99
[10 empty] | دریافت تایید | 99/12/06 | ltr-1000-268246
|  | برنامه تخصصی تئوری جهت اماده سازی بازرسان انجام تست ذرات مغناطیسی MT | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | 98/04/01 | LTR-4900-9815275 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/08/08 | 99.1428
[10 empty] | دریافت تایید | 99/09/20 | شماره داخلی :131213/د/99 | LTR-1000-261144
|  | برنامه تخصصی تئوری جهت اماده سازی بازرسان انجام تست خوردگی بین کریستالی | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | 98/04/01 | LTR-4900-9815275 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/07/12 | 99.1377
[10 empty] | ارسال نسخ ویرایش شده | 99/11/15 | 138935/د/99
[10 empty] | دریافت تایید | 99/12/06 | ltr-1000-268246
|  | برنامه تخصصی تئوری جهت اماده سازی بازرسان جهت تعیین فاز فریت | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | 98/04/01 | LTR-4900-9815275 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/07/12 | 99.1377
[10 empty] | ارسال نسخ ویرایش شده | 99/11/15 | 138935/د/99
[10 empty] | دریافت تایید | 99/12/06 | ltr-1000-268246
|  | دوره های تست رادیوگرافی صنعتی RT | تولید و توسعه | برنامه آموزشی | [5 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/12/06 | 144273/د/98
[10 empty] | دریافت نسخه اصلی برنامه | 99/05/12 | ltr-4920-991606
[10 empty] | ارسال تایید نهایی | 99/05/25 | 99.1266
|  | تست رنگ های نافذ PT |  | برنامه آموزشی | [5 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/12/07 | 144273/د/98
[10 empty] | دریافت نسخه اصلی برنامه | 99/05/12 | ltr-4920-991606
[10 empty] | ارسال تایید نهایی | 99/05/25 | 99.1266
|  | تست نشتیابی LT |  | برنامه آموزشی | [5 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/12/08 | 144273/د/98
[10 empty] | دریافت نسخه اصلی برنامه | 99/05/12 | ltr-4920-991606
[10 empty] | ارسال تایید نهایی | 99/05/25 | 99.1266
|  | اولتراسونیک صنعتی UT |  | برنامه آموزشی | [5 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/10/30 | 139398/د/98
[10 empty] | دریافت نسخه اصلی برنامه | 99/05/12 | ltr-4920-991606
[10 empty] | ارسال تایید نهایی | 99/05/25 | 99.1266
|  | دستورالعمل آزمون های VT |  | برنامه آموزشی | [5 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/03/11 | 99/110220 | دستورالعمل مورد تایید بوده و از کارفرما خواسته شد نسب به ارسال نسخه نهایی و اخذ تایید ارگان اقدام نماید.
[10 empty] | دریافت نسخه اصلی برنامه | 99/05/12 | ltr-4920-991606
[10 empty] | ارسال تایید نهایی | 99/05/25 | 99.1266
2 | TF-00002 | تصمیم فنی مربوط به پروژه تامین مواد و ساختار کپسول های مخصوص حمل و دفن کانال های اندازه گیری نوترونی و حرارتی NFMC | تولید و توسعه انرژی | تصمیم فنی | 98/06/11 | LTR-4960-98117 |  |  | پرداخت شده | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/06/25 | 98/141974 | طی نامه اظهار نظر فنی برای کارفرما ارسال شد
[10 empty] | دریافت مدرک نهایی | 99/05/01 | LTR-4960-994021
[10 empty] | ارسال گواهی کمیسیون | 99/12/23 | 99.1725
3 | TF-00003 | تصمیم فنی شیر برقی RA10S041 | تولید و توسعه انرژی (شرکت مسنا) | تصمیم فنی | 98/06/11 | LTR-4960-982960 |  |  |  | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/11/06 | 98/173476 | طی نامه اظهار نظر فنی برای کارفرما ارسال شد
[10 empty] | دریافت مدرک نهایی | 99/05/01 | LTR-4960-994021
[10 empty] | ارسال گواهی کمیسیون | 99/12/23 | 99.1725
4 | TF-00004 | آزمون صحت سنجی آرماتورهای کلاس A600C و نحوه اتصال آنها | تولید و توسعه انرژی (افق هسته ای) | اظهار نظر فنی | 98/06/14 | 4300-115124 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال نتایج آزمایش های درخواستی | 98/09/13 | 98/160495
[10 empty] | ارسال اظهار نظر درخصوص اصلاح فرآیند upseting | 98/09/11 | 98.16
[10 empty] | ارسال فاکتور به مجری طرح | 1400/05/05 | 0.12363
5 | TF-00005 | تغییر در روند اخذ مجوز جوشکاری سرلوله های سیستم محدود کننده راکتور کلاس 2 ایمنی | بهر بردار | تصمیم فنی | 98/07/03 | LTR-4960-983010 |  |  | ارسال فاکتور | درخواست اطلاعات تکمیلی و جلسه مشترک | 99/02/14 | 99/104340 | اصلاح تصمیم فنی ارسال شد
[10 empty] | دریافت اطلاعات تکمیلی | 99/04/25 | LTR-4960-993998
[10 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/05/15 | 99.1248
[10 empty] | پیگیری تصمیم فنی | 1400/04/23 | LTR-1000-281806
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/05/05 | 00/123630
6 | TF-00006 | تطبیق وجایگزینی 5 گروه از متریال پیچ و مهره های روسی و اروپایی جهت تامین از سازندگان داخلی واحدهای 2 و 3 نیروگاه های بوشهر | تولید و توسعه انرژی | تصمیم فنی | 1998-09-17 | LTR- 4960- 983271 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/10/14 | 98/168391
[10 empty] | ارسال فاکتور به مسنا | 1400/05/05 | 00/123629
7 | TF-00007 | ارزیابی امکان بکارگیری مواد و محصولات تولید به عنوان سازه پوشش دهنده دیواره در سیستم های ایمنی محدود کننده BNPP-2 (پروژه lss) | تولید و توسعه انرژی(مجری طرح ) | آنالیز و اظهارنظر و تصمیم فنی | 98/07/30 | 14300-117660 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 98/09/10 | 98/159567 | گزارش مربوطه به انضمام برنامه زمانبندی انجام تست های قابل انجام توسط ارگان جهت استحضار و صدور دستور مجری طرح ارسال شد
8 | TF-00008 | اعلام نظر در خصوص پیشنهاد جایگزینی متریال غربی با متریال روسی در تامین پیچ و مهره نیروگاه (فهرست اولویت دوم) | مسنا | آنالیز و اظهارنظر و تصمیم فنی | 1998-07-24 | LTR- 4960- 983084 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال گزارش | 1999-05-25 | 99.1266
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/05/05 | 0.12363
[8 empty] | 127425 |  | پاسخ فاکتور | 1400/05/17 | 1400-13000/173
9 | TF-00009 | یررسی و تایید تصمیم فنی تعویض پوشش داخلی باکهای سیستم RS | توانا/ بهره بردار | تصمیم فنی | 99/01/16 | LTR- 6000- 20042 |  |  | ارسال فاکتور | درخواست اطلاعات تکمیلی | 99/02/28 | 99.1079
[10 empty] | دریافت اطلاعات تکمیلی | 99/05/15 | LTR-1000-254135
[10 empty] | ارسال اظهار نظر | 99/08/14 | 99.1438
[10 empty] | درخواست برگزاری جلسه مشترک با تولید و توسعه | 99/09/26 | LTR-1000-263500
[10 empty] | ارسال نقطه نظرات | 99/11/19 | 99.1646
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/05/05 | 00/123630
10 | TF-00010 | شناسایی معادل و تایید تطابق مواد جوشکاری (سیم جوش ها) | تولید و توسعه انرژی (مجری طرح ) | اظهار نظرفنی | 99/01/23 | 4300-126034 |  |  | ارسال پیشنهاد مالی و فنی | درخواست اطلاعات تکمیلی | 99/03/11 | 99.1102
[10 empty] | دریافت اطلاعات تکمیلی | 99/03/19 | 4300-128595
[10 empty] | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/04/28 | 112998/د/99
11 | TF-00011 | شناسایی معادل و تایید تطابق مواد جوشکاری (پودر محافظ) | افق هسته ای | اظهار نظر فنی | 99/04/28 | 9000-274156 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/05/12 | 99/123780
|  | Submission of decision of LJWG on Welding flux AN-348A(BNPP-2) | مدیریت ساخت تجهیزات و تأمین کالای افق ایرانیان | اظهار نظر فنی | 2021-05-30 | 1000-6888 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال پاسخ | 1400/04/12 | 00/119001
12 | TF-00012 | بررسی مقایسه ای آرماتورهای کلاس A600C ساخت روسی و فولاد کویر کاشان | افق هسته ای | اظهار نظرفنی | 98/09/04 | 1000-262928 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/04/04 | 109597/د/99
[10 empty] | ارسال فاکتور به تولید و توسعه | 1400/05/05 | 00/123632
|  | بررسی نقطه نظرات پیمانکار بر روی گواهینامه و مشخصات فنی میلگرد k600w | افق هسته ای | بررسی و اظهار نظر فنی | 99/12/18 | 9000-286280 |  |  | پرداخت شده | ارسال اظهار نظر | 1400/01/15 | 00/د/100317
|  | تهیه پیشنهاد فنی و مالی در خصوص میلگردهای آجدار جهت تسلیح بتن با گرید A600 | شرکت فولاد سپید فراب کویر | تهیه پروپوزال | 99/07/05 |  |  |  |  | ارسال پاسخ | 99/07/09 | 99.1374 | پرداخت شد.
[10 empty] | درخواست صدور گواهی تایید محصول | 99/09/12 | شماره ثبت داخلی 1300089/د/99
[10 empty] | ارسال پاسخ | 99/09/18 | 99.1503
[10 empty] | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/10/30 | 99.1599
13 | TF-00013 | بررسی تغییر متریال عایق های بلوکی | مسنا | اظهار نظرفنی | 99/02/08 | LTR- 4960- 993747 |  |  | ارسال پیشنهاد مالی و فنی | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/03/19 | 99.1116
[10 empty] | ارسال درخواست انجام ازمون | 99/05/11 | 114724/د/99
[10 empty] | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/05/14 | 99.1246 | دریافت پاسخ 99/05/22 طی نامه 99-13000/248ص درخصوص تعیین نحوه پرداخت هزینه ها بر اساس نرخ نامه مصوب که با تماس تلفنی پاسخ داده شد.
14 | TF-00014 | جایگزین متریال سیلندرهای هوا فشرده مربوط به فهرست دوم | مسنا | اظهار نظرفنی | 98/02/15 | LTR- 4960- 993784 |  |  | پرداخت شده | برگزاری جلسه | 99/02/24 | 99-13000/91ص
[10 empty] | دریافت اطلاعات تکمیلی | 99/03/07 | 99-13000/119
[10 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/03/19 | 99.1117
[10 empty] | دریافت گزارش اصلاح شده | 99/04/07 | 99-13000/163ص
[10 empty] | دریافت گزارش اصلاح شده تکمیلی | 99/04/30 | 99-13000/203ص | گزارش اصلاح شده از شرکت مسنا در تاریخ اخرین وضعیت دریافت شد
[10 empty] | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/05/14 | 99.1246
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/05/14 | 99.1246
15 | TF-00015 | اعلام نظر در خصوص مجوز واردات پوشش ارگانوسیلیکات | مجری طرح | اعلام نظر | 1400/02/21 | LTR- 4300- 00142474 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال نامه با چند موضوع به مهندس دشتی | 1400/05/04 | 0.12302 | منتظر پاسخ
16 | TF-00016 | انجام تست های مکانیکی مربوط به متریال محفظه کره فلزی | توانا | انجام آزمون | 99/10/11 | LTR-6000-23305 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال شرایط فنی و مالی انجام آزمون | 99/10/22 | 99.1584
[10 empty] | اعمال تخفیف | 99/11/15 | 99.1389
[10 empty] | درخواست اعلام هزینه | 1400/06/20 | LTR-6000-25992
[10 empty] | ارسال هزینه های به روز شده | 1400/06/28 | 0.13601
[8 empty] | 138793 |  | دریافت نمونه جهت انجام آزمون | 1400/07/10 | LTR-6000-26195 | به دفتر قم ارسال شد.
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/07/14 | 00/139762
[10 empty] | ارسال نتایج ازمون | 1400/9/15 | 151813
[10 empty] | صحت نتایج چقرمگی | 1400/10/04 | 6000-27290
[10 empty] | ارسال نتایج آزمون مکانیکی | 1400/10/22 | 159220
17 | TF-00017 | انجام ازمایش های سیمان تیپ ویژه | افق هسته ای | انجام آزمایش | 98/12/12 | 2060-268067 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال اظهار نظر به کارفرما | 99/02/21 | 99.1062 | گزارش تحلیل انجام آزمایشات اطی شماره نامه مذکور ارسال شد
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/05/24 | 00/128501
18 | TF-00018 | ارسال پیشنهاد فنی و مالی ارگان به شرکت آذر آب )درخواست برگزاری دوره اموزشی welding program , ….) | atmostroyexport | تهیه پروپوزال | 99/03/31 | 4200-128372 |  |  | مختوم | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/04/15 | 99.1178
|  |  | صنایع آذراب | دوره آموزشی | 1399/12/05 | 99.7292 |  |  | درحال بررسی | ارسال پاسخ | 1400/01/25 | 00/102818
[10 empty] | اعلام شرایط برگزاری | 1400/03/22 | 400-113
[8 empty] | 152639 |  | درخواست برگزاری دوره اموزشی welding program | 1400/09/20 | 1400/4517
[8 empty] | 164608 |  | درخواست برگزاری دوره اموزشی | 1400/11/02 | 14005269
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/12/07 | 168113
19 | TF-00019 | رنگ های مقاوم در برابر تشعشع | افق هسته ای | اظهار نظرفنی | 99/04/04 | 9000-272925 |  |  | درحال بررسی | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/05/15 | 99.125
[10 empty] | دریافت نقطه نظرات | 99/05/28 | ناخوانا
[10 empty] | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/07/09 | 99.1374
[10 empty] | پیگیری | 99/09/05 | 99.1481
[10 empty] | دریافت اطلاعات تکمیلی | 99/12/09 | 4300-141661
[10 empty] | مشخصات فنی ارسالی | 99/02/08 | 9000-288736
[10 empty] | اعلام نتیجه جلسه نحوه همکاری | 1400/03/08 | 0.11179
[10 empty] | دریافت اطلاعات تکمیلی | 1400/03/26 | 9000-291371
[10 empty] | پیگیری | 1400/04/08 | LTR-4960-0012421
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/04/23 | 00/121873
[10 empty] | بررسی موضوعات | 1400/05/23 | 9000-294474
[10 empty] | ارسال روش اجرایی نمونه گیری | 1400/07/07 | 00/138215
[8 empty] | 158630 |  | نقطه نظرات پیمانکار بر پروپوزال | 1400/10/11 | 9000-301709
[10 empty] | نامه به بناب | 1400/10/27 | 00/1600195
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/11/16 | 163956
|  | مجوز واردات پرایمر مورد استفاده در مناطق controlled access areas(مجوز واردات) | افق هسته ای | بررسی و اعلام نظر بر روی نتایج تست ها انجام شده توسط پیمانکار | 99/09/11 | 9000-281005 |  |  |  | ارسال اظهار نظر | 99/09/25 | 99.1521
20 | TF-00020 | تهیه پیشنهاد فنی و مالی ارائه خدمات ارگان به شرکت عمران آذرستان (PT، VT) | عمران آذرستان | تهیه پروپوزال | 99/05/07 | 37/7/5/1929 |  | 128265 | پرداخت شده | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/06/10 | 99.1302
[10 empty] | ارسال اطلاعات تکمیلی | 99/07/15 | 99.1385
عقد قرارداد همکاری به شماره 37/20/155
[10 empty] | صدور گواهی نامه | 99/11/01 | 99.16 | پرداخت شد
[10 empty] | ارسال رفع کامنت های برنامه آموزش PT و VT | 1400/05/23 | 49/7/5/1164
[10 empty] | رفع کامنت های pt , vt | 1400/06/15 | 49/7/5/1172
[10 empty] | ارسال نسخ امضا شده برنامه های آموزش pt و vt | 1400/06/29 | 0.13637
21 | TF-00021 | بررسی دلایل و ارائه راه حل برای خوردگی لوله های سیستم VE | توانا |  | 98/08/28 | ltr-6000-18052 |  |  | پرداخت شده | ارسال فاکتور | 1400/11/04 | 0.13637 | پرداخت تشد
22 | TF-00022 | برگزاری دوره های آموزش و تایید صلاحیت بازرسان جوش به روش های RT و UT,LT | عمران آذرستان | برگزاری دوره آموزشی | 99/08/29 | 49/7/5/1045 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال پاسخ | 99/10/10 | 99.1557
|  |  |  | پیشنهاد قیمت | 1400/06/23 | 49/7/5/1176 |  | 136349 | ارسال پاسخ | اعلام هزینه )ارسال برنامه اموزشی پیشنهادی بازرسی غیرمخرب اتصالات جوشی به روش نشتی یابی LT( | 1400/07/12 | 00/139324
23 | TF-00023 | برنامه آموزشی و تایید صلاحیت جوشکاران | عمران آذرستان | بررسی و تأیید ، آموزش | 99/10/03 | 49/7/5/1045 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال پاسخ | 99/10/10 | 99.1557
[10 empty] | ارسال پاسخ | 99/10/14 | 99.1563
[10 empty] | ارسال پاسخ | 99/12/05 | 99/1682..
[10 empty] | ارسال پاسخ | 99/12/05 | 99/د/141848
[8 empty] | 126895 |  | دریافت خدمات آموزشی | 1400/05/16 | 49/7/5/1161
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/06/02 | 0.12956
[8 empty] | 134240 |  | ارسال برنامه اموزشی ویژه مهندسین جوش | 1400/06/20 | 49/7/5/1173
24 | TF-00024 | تولید و بررسی عایق پشم سنگ ضد تشعشع برای واحد 2و 3 | تولید و توسعه |  | 1400/05/24 | 4960-00152553 |  | 129227 | ارسال پاسخ | ارسال گزارش | 1400/07/25 | 00/141843
25 | TF-00025 | پرینت سه بعدی | شرکت تسا |  | 1400/06/14 | 100.0006 |  | 128607 | درحال بررسی
26 | TF-00026 | بررسی و تأیید دستورالعمل بازرسی چشمی اتصالات جوشی | تولید و توسعه (مجری طرح) | بررسی و تأیید | 99/10/01 | 4300-138047 |  |  | مختوم | ارسال نقطه نظرات | 1999-12-04 | 99.1679 | بدون پرداخت باشد.
27 | TF-00027 | بررسی و معرفی متریال معادل داخلی جهت ورق های پلی ایزوبوتیلن | مجری طرح | بررسی و اعلام نظر | 1400/06/20 | 4300-150970 |  | 137469 | ارسال فاکتور | ارسال گزارش | 1400/07/26 | 00/142196
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/12/02 | 167040
28 | TF-00028 | بررسی و تست گیریت های فلزی برای سند بلاست | افق هسته ای |  | 1400/12/03 | 4300-99140496 |  |  | درحال بررسی | درخواست بررسی | 1400/02/27 | 9000-289707
29 | TF-00029 | ارسال جداول تکنولوژیکال تست های غیر مخرب | عمران آذرستان | ارائه پیشنهاد | 1400/06/23 | 49/7/5/1175 |  | 136348 | پرداخت شده | اعلام هزینه | 1400/07/10 | 00/138880
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/10/13 | 00/157352
30 | TF-00030 | بررسی دستور العمل ها و کارت های فنی انجام تست | شرکت بهره برداری نیروگاه بوشهر | بررسی و تایید | 99/10/20 | LTR-1000-265009 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال نقطه نظرات | 99/12/19 | 99.1718
31 | TF-00031 | درخواست بررسی امکان جایگزینی متریال قطعات گیربکس چیلر سولزر نیروگاه اتمی بوشهر | مسنا | بررسی و اظهار نظر فنی | 99/11/08 | /462ص/13000-99/ص |  |  | ارسال فاکتور | ارسال پاسخ | 99/11/15 | 99.164
[10 empty] | ارسال نقطه نظرات | 1400/04/08 | 00/118340
[10 empty] | دریافت نسخه ویرایش شده مدرک | 1400/04/21 | 1400-13000/124
[10 empty] | ارسال نتیجه کمیسیون (تایید) | 1400/05/16 | 00/126418
[10 empty] | ارسال نسخ اصلی | 1400/08/18 | 00/146249
32 | TF-00032 | تولید رنگ های مقاوم در برابر اشعه در مجتمع کاربرد پرتوی بناب | تولید و توسعه | در خواست برگزاری جلسه مشترک با توسعه کاربرد پرتو | 1400/06/05 | ltr-4100-0016380 |  | 134668 |  | جهت اطلاع | 1400/06/28 | 9000-296268
33 | TF-00033 | بررسی و تست پرایمر FL-0ZK | افق هسته ای | بررسی و اظهار نظر فنی | 99/12/03 | LTR-4300-991401496 |  |  | درحال بررسی | ارسال گزارش | 1400/08/17 | 146069
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/10/25 | 159479
[10 empty] | دریافت نمونه | 1400/10/05 | 9000-301354
34 | TF-00034 | بررسی محصولات تولیدی لوله گستر اسفراین | مجری طرح | بررسی و اظهار نظر فنی | 99/12/09 | LTR-4300-99140649 |  |  | ارسال پاسخ | پاسخ (نیازمند برگزاری جلسه) | 1400/01/17 | 00/101004
[10 empty] | ارسال اظهارنظر | 1400/04/13 | 00/119213
[10 empty] | ارسال اضهار نظر و درخواست تهیه گزارش تکمیلی | 1400/05/11 | 4300-149174
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/06/20 | 00/134192
35 | TF-00035 | درخواست بررسی امکان استفاده از آرماتور AJ520 بجای B500B و AJ500 در پروژه احداث نیروگاه اتمی بوشهر | عمران آذرستان | بررسی و اظهار نظر فنی | 99/12/16 | 53/7/5/1010 |  |  | درحال بررسی | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 1400/01/15 | 00/100548 | پرداخت شد
[10 empty] | مکاتبه با سیستم های پیشرفته | 1400/08/16 | 00/145642
[10 empty] | مکاتبات امیر کبیر | 1400/08/15 | 00/14529
[11 empty] | 1400/10/29 | 100189714
36 | TF-00036 | اعلام نظر در خصوص مجوز وارادات فولاد 10khsnd | مجری طرح | بررسی و اظهار نظر فنی | 99/12/06 | 4300-141588 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال اظهار نظر | 1400/01/17 | 0.10059 | ارسال جداول به لاتین به شماره نامه00/102763 مورخ 1400/1/25
[10 empty] | ارسال گزارش | 1400/03/09 | 00/112067
[10 empty] | ارسال نقطه نظرات | 1400/04/01 | 00/116778
[8 empty] | 123650 |  | دریافت پاسخ | 1400/05/03 | 9000-293367
[8 empty] | 131008 |  | دریافت پاسخ پیمانکار | 1400/06/08 | 9000-295118
[10 empty] | ارسال فاکتور به مجری طرح | 1400/05/05 | 00/123626
[8 empty] | 139849 |  | دریافت پاسخ پیمانکار | 1400/07/12 | 9000-297041
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/07/28 | 142676
[10 empty] | نامه به فولاد اکسین | 1400/09/13 | 151205
37 | TF-00037 | بررسی و صدور گزارش محصولات گروه صنعتی لینکران | تولید و توسعه | بررسی و اظهار نظر فنی | 1400/02/08 | LTR-4960-004619 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال اظهار نظر | 1400/02/25 | 00/108823
[10 empty] | پاسخ پیگیری نامه ارسالی | 1400/02/06 | 00/1175520
38 | TF-00038 | انجام خدمات تست نشتی مخزن | تماس | تهیه پروپوزال | 1400/07/10 | 1400/150/18038 |  | 139531 | ارسال پیشنهاد مالی و فنی | ارسال پیشنهاد مالی | 1400/08/23 | 00/147299
39 | TF-00039 | انجام خدمات تست نشتی بر روی ترنسدیوسر و گیج سوئیچ فشار | تماس | تهیه پروپوزال | 1400/07/10 | 1400/150/18038 |  | 139531 | ارسال پیشنهاد مالی و فنی | ارسال پیشنهاد مالی | 1400/08/23 | 00/147299
40 | TF-00040 | دستور کار شماره 001-99-WO پروژه SES موضوع دستورالعمل های مربوط به ITP | تماس |  | 1400/03/12 |  |  |  | ارسال پاسخ | دریافت نامه پیگیر ارسال نقطه نظرات | 1400/04/23 | 1400/150/15023 | طی نامه شماره nm-00-186 مورخ 3/5/1400 دستورالعمل های گروه انجام آزمون دریافت شد
[10 empty] | دریافت نامه پیگیر ارسال نقطه نظرات | 1400/04/28
[10 empty] | ارسال نقطه نظرات | 1400/05/09 | 00/124226
[10 empty] | ارسال ویرایش b دستورالعمل تست التراسنیک | 1400/05/11 | 1400/150/15666
[8 empty] | 128596 |  | ارسال ادامه فرآیند تولید قطعه بالایی بدنه اصلی | 1400/05/23 | 1400/150/16114
[8 empty] | 128598 |  | ارسال ادامه فرآیند تولید ترانیون | 1400/05/23 | 1400/150/16117
[8 empty] | 128602 |  | ارسال ادامه فرآیند تولید درپوش ها | 1400/05/23 | 1400/150/16117
[8 empty] | 129889 |  | نقطه نظرات مجتمع صنعتی اسفراین | 1400/06/01 | 1400/150/16273
[10 empty] | ارسال پاسخ در خصوص ادامه تولید قطعه بالایی بدنه اصلی | 1400/06/02 | 00/129562
[10 empty] | ارسال پاسخ در خصوص ادامه فرآیند تولید ترانیون | 1400/06/02 | 00/129564
[8 empty] | 133047 |  | پاسخ به نقطه نظرات بررسی مدرک mr | 1400/06/14 | 1400/150/16853
[10 empty] | اعلام هزینه | 1400/06/02 | 129558
[10 empty] | اعلام نظر | 1400/06/31 | 136801
[8 empty] | 142490 |  | ارائه جزئیات تست مکانیکی | 1400/07/27 | 1400/150/18940
[8 empty] | 142600 |  | اعلام نقطه کنترلی | 1400/07/26 | 1400/150/18927
[10 empty] | برآورد هزینه دستورکار 003 | 1400/08/09 | 136801
[10 empty] | ارسال فرم تاییدیه نقطه نظرات | 1400/07/25 | 141853
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/08/11 | 144812
[10 empty] | ارسال پاسخ درخصوصویرایش b دستوراالعمل تست التراسنیک | 1400/08/16 | 145630
[8 empty] | 145942 |  | ویرایش جدید دستورالعملMT | 1400/08/15 | 1400/145/19993
[10 empty] | افزایش مبلغ تفاهم نامه | 1400/08/17 | 155878
[10 empty] | نقشه های نمونه برداری تست مکانیکی | 1400/08/17 | 1400/150/20056
[10 empty] | درخواست تایید mr | 1400/08/25 | 1400/150/20492
[10 empty] | نتایج تست ها انجام شده در اسفراین | 1400/08/25 | 1400/150/20512
[10 empty] | دستورالعمل تست های مخرب | 1400/08/29 | 00/148598
[10 empty] | ارسال فرم نقطه نظرات mt | 1400/09/06 | 149703
[10 empty] | مدرک mr | 1400/09/07 | 150130
[10 empty] | ارسال نسخه امضا شده مدرک mr | 1400/09/29 | 154568
[10 empty] | نقطه نظرات دستورالعمل تست مخرب | 1400/10/04 | 140015023121
[10 empty] | فرم پاسخ دستوراالعمل تست التراسنیک | 1400/10/20 | 140015024783
[8 empty] | 161574 |  | گزارش بنیاد رازی | 1400/11/04 | 140015025977
[10 empty] | ارسال نقطه نظرات mt | 1400/11/11 | 163118
[10 empty] | ارسال ویرایش c دستورالعمل آلتراسنیک | 1400/11/09 | 140015026433
|  | درخواست بررسی و اظهار نظر مواد بدنه اصلی ، درپوش ها و ترانیون های کسک دومنظوره (پروژه SES) | شرکت تماس | تهیه پروپوزال | 99/05/13 | م-99/353 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال پیشنهاد فنی و مالی | 99/06/18 | 99.1323
[10 empty] | ارسال پیشنهاد فنی و مالی در خصوص SES | 99/09/08 | 99.1484
[10 empty] | تهیه توافق نامه/دریافت دستور کار | 99/09/24 | 99.1518
41 | TF-00041 | واردات متریال مورد نیاز برای کلدینگ | افق هسته ای | اظهار نظر | 1400/8/03 | 9000-297952 | 1400/8/29 | 143646 |  | ارسال گزارش اظهار نظر | 1400/09/28 | 154289
[10 empty] | دریافت گزارشات تکمیلی | 1400/10/18 | 9000-301987
[10 empty] | تعیین مشخصات الکتوردها (اما و یزد) | 1400/10/25 | 159482 و 1594487
[10 empty] | دریافت پاسخ اما و یزد | 16/11/1400
[10 empty] | ارسال گزارش | 1400/11/17 | 164205
42 | TF-00042 | بررسی و تأیید دستورالعمل های تکنولوژی جوشکاری جهت دریافت مجوز تعمیر فلنج پمپ آب مدار اول | بهره بردار | اظهار نظر فنی | 1400/03/18 | LTR-1000-278124 |  | 127747 | ارسال پاسخ | ارسال نظر دکتر عراقچی
[8 empty] | 136200 |  | دریافت نامه پیگیری | 1400/06/16 | LTR-1000-285355
[10 empty] | ارسال نتیجه کمیسیون (نقطه نظرات) | 1400/06/30 | 00/136592
[10 empty] | دریافت مدرک | 1400/07/07 | LTR-1000-286919
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/09/06 | 149649
[8 empty] | 156155 |  | پاسخ به نظرات کمیسیون | 1400/09/22 | LTR-1000-291940
43 | TF-00043 | Technical decision for Welding consumable مرتبط با شیربرقی RA10S041 | مسنا | اظهار نظر فنی | 1400/03/18 | ص/1400-13000/84 |  |  | ارسال پاسخ | ارسال نتیجه کمیسیون (نقطه نظرات) | 1400/05/16 | 00/126414
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/08/01 | 00/142873
[10 empty] | دریافت نسخ اصلاحی | 1400/08/03 | 1400-13000-247
[10 empty] | ارسال نتیجه کمیسیون (تایید و نقطه نظرات تکمیلی) | 1400/09/06 | 149849
44 | TF-00044 | مدارک مرتبط با ساخت راکتور استیل با پوشش نیکل | سوره | اظهار نظر فنی | 1400/04/01 | 1400/5000/11330 |  | 00/118079 | ارسال پیشنهاد مالی و فنی | ارسال پیشنهاد مالی | 1400/05/11 | 00/124744
[10 empty] | نامه پیگیری | 1400/08/23 | 00/147274
45 | TF-00045 | بررسی نتایج آنالیز تطبیقی و معرفی معادل داخلی عایق حرارتی پوشش دار | مجری طرح | اظهار نظر فنی | 1400/05/02 | 4300-148748 |  | 124668 | درحال بررسی | ارسال گزارش | 1400/07/25 | 00/141841
[10 empty] | دریافت نقطه نظرات | 1400/08/16 | 9000-298608
46 | TF-00046 | بررسی نتایج آنالیز تطبیقی و معرفی معادل داخلی پوشش اپوکسی کف | مجری طرح |  | 1400/04/20 | 4300-148153 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال گزارش | 1400/07/07 | 00/138213
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/08/01 | 00/142843
[8 empty] | 142092 |  | درخواست شرکت صنعت دوام | 1400/07/25 | 07/3506
[10 empty] | ارسال پاسخ | 1400/008/10 | 00/144566
[10 empty] | اعلام هزینه به صنعت دوام | 1400/008/16 | 00/145806
[10 empty] | ارسال فهرست آزمون ها | 1400/08/22 | 00/146632
[10 empty] | نامه به بناب | 1400/10/27 | 00/160195
47 | TF-00047 | بررسی نتایج آنالیز تطبیقی و معرفی معادل داخلی برای متریال سیستم ضدحریق | مجری طرح |  | 1400/04/19 | 4300-148056 |  |  | ارسال فاکتور | ارسال گزارش | 1400/08/10 | 00/144563
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/09/21 | 152868
48 | TF-00048 | انجام تست بر نمونه های رنگ معرفی شده توسط شرکت های رنگ | مجری طرح |  | 1400/04/28 | 4300-148597 |  |  | درحال بررسی | ارسال گزارش | 1400/08/17 | 00/146069
[8 empty] | 148554 |  | برنامه حضور در کارخانه | 1400/8/25 | 9000-299163
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/10/25 | 159479
[8 empty] | 159760 |  | دریافت پاسخ | 1400/10/26 | 9000-302417
49 | TF-00049 | سیستم مدیریت خوردگی راکتور تهران | راکتو رتهران | [5 empty] | ارسال پیشنهاد مالی و فنی | دریافت نامه اصلاحی پروپوزال | 1400/06/21 | 00/134309
[10 empty] | ارسال پروپوزال | 1400/08/19 | 00/126485
[10 empty] | ارسال پیشنهاد پروزه اصلاحی | 1400/10/22 | 00/135678
50 | TF-00050 | بررسی و صحه گذاری مدرک mr برای المان های سوخت جاذب مخزن اصلی سامانه سنجش فرآیندی | متصا | تهیه پروپوزال | 1400/05/04 | 1400/100/19662 |  | 123879 | درحال بررسی | ارسال پیشنهاد مالی | 1400/05/31 | 00128980
[10 empty] | ارسال فاکتور | 1400/9/1 | 148902
[10 empty] | پرداخت و اخرین نسخه mr | 1400/9/27 | 140010021578
51 | TF-00051 | بررسی و تست رنگ EP-21 | افق هسته ای |  | 1400/04/28 | 4300-148597 |  |  |  | پاسخ به نامه | 1400/10/27
52 | TF-00052 | دستیابی به دانش فنی و ساخت sensing element | پنها | تهیه پروپوزال | 1400/05/03 | 342/510/354
[10 empty] | ارسال پروپوزال | 1400/9/14 | 151475
53 | TF-00053 | بومی سازی وایر آلومینیومی مورد نیاز برای پوشش متال اسپری | افق هسته ای |  | 1400/02/27 | 9000-289707 |  | 0.13057 | ارسال فاکتور | دریافت نامه پیگیری | 1400/06/06 | 9000-295010
[10 empty] | فاکتور | 1400/08/1 | 142843
[10 empty] | اظهار نظر درخصوص امکان معادل سازی متریال .... | 1400/04/19
54 | TF-00054 | بومی سازی حلال وایت اسپریت | افق هسته ای |  | 1400/04/19 | 9000-292700 |  | 0.13057 | ارسال فاکتور | دریافت نامه پیگیری | 1400/06/06 | 9000-295010
[10 empty] | اظهار نظر درخصوص امکان معادل سازی متریال .... | 1400/04/19
[10 empty] | فاکتور | 1400/08/1 | 142843
55 | TF-00055 | شناسایی و معرفی متریال معادل نوارهای فولادی ضد زنگ | افق هسته ای | اظهار نظر فنی | 1400/09/01 | 9000-298508 | 1400/08/12 | 145935 | ارسال پاسخ | ارسال گزارش | 1400/09/06 | 149642
56 |  | طراحی و ساخت و تدوین ازمون های ایمنی عملکردی و استانداردهای موجود در تولید سوخت برای انواع راکتور های هسته ای | پژوهشگاه | اظهار نظر فنی | 1400/7/14 | 14000797 | 1400/08/12 | 145935 | ارسال پاسخ | ارسال گزارش | 1400/8/24 | 127030
57 | TF-00057 | بررسی امکان انجام تست مورد نیاز روی نمونه بتن و میلگرد راکتور تهران | افق هسته ای | آزمایش | 1400/10/14 | 2060301864 |  | 158634 | ارسال پاسخ | اعلام قیمت | 1400/12/02 | 167214
58 | TF-00058
59 | TF-00059 | امکان سنجی انجام تست های پس از پرتو دهی ماده بدنه اصلی پروژه SES | تماس | پیشنهاد مالی و فنی | 1400/11/11 | 140015026537 |  | 162934
60 | TF-00060 | تامین قطعات یدکی کمپرسور چیلرهای کریر و سولرز واحد یکم نیروگاه | مسنا | تصمیم فنی | 1400/11/09 | 140013000388 |  | 163675
ارسال پاسخ
تاخیر در پاسخ درخواست
پرداخت شده
فاکتور ارسال شده است