## سال دوم فايل نهايي -اسفند 97
ردیف | فعالیت های مستمر سال دوم | توضيحات | نتيجه بررسي با نيروگاه | نتيجه بررسي در شركت (تاييد/عدم تاييد) | آيا ارائه خدمت نیاز به برنامه زمانبندی دارد؟ | آيا ارائه خدمت نیاز به تدوین مدرک در خصوص چگونگي ارائه دارد؟ | حجم کارتقريبي(نفرماه) | نفرماه پيشنهادي شركت | متولي در شركت | توضيحات تولید وتوسعه | متولي در نيروگاه | توضیحات توانا | متولی
1 | تحلیل و بررسی رویدادهای نیروگاهی: a) مشارکت فعال در تمامی کمیته های بررسی رویداد، b) بکارگیری حداقل دو متد از متدهای MORT, HPES, ASSET جهت آنالیز رویدادهای اختلال و انحراف در کار نیروگاه، c) بکارگیری حداقل یک متد از متدهای HPES, ASSET جهت آنالیز رویدادهای کم پیامد در کار نیروگاه، d) تحلیل تمامی انواع رویدادهای نیروگاهی با استفاده از تکنیک های تحلیل رویداد به همراه ترسیم دیاگرام های مربوطه، e) بسط دادن عوامل بروز رویداد در صورتی که عامل بوجود آورنده رویداد تجهیز باشد و تهیه گزارش آنالیز مستقل جهت ارائه در کمیته های بررسی رویداد در زمان بررسی رویداد (بکارگیری متد extend of case and extend of condition)، f) تهیه گزارش ارزیابی احتمالاتی ایمنی (Probabilistic safety assessment - PSA) در ازای تمامی رویدادهای اختلال و انحراف در کار نیروگاه و ارائه در کمیته های بررسی رویداد در زمان بررسی رویداد، g) ارائه گزارش تحلیلی با استفاده از تکنیک های تحلیل رویداد و ارايه اقدامات اصلاحی پیشنهادی، پس از تطبیق و بررسی رویداد رخداده در نیروگاه با رویداد مشابه رخداده در سایر نیروگاه های عضو وانو، h) بررسی تکمیلی گزارش های بررسی رویدادهای نیروگاه که در زمان بررسی رویداد کمیته بررسی کننده امکان تشخیص دلایل ریشه ای را نداشته، پس از ارسال درخواست از طریق شرکت بهره‌برداری. | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | تاييد |  |  | 15 | 15 | بهره برداري |  | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت |  | هسته ای
2 | بررسی گزارش های رویدادهای دریافتی ماهانه وانو: a) تطبیق گزارش های منتشر شده توسط وانو به صورت ماهانه با رویدادهای به وقوع پیوسته در نیروگاه (از زمان شروع به ثبت رویدادها در نیروگاه) و در صورت نیاز تدوین اقدام پیشگیرانه، b) ارائه گزارش های منتخب وانو پس از بررسی میدانی وضعیت آن ها در نیروگاه (با هماهنگی گروه تجارب بهره برداری مدیریت سیستم مدیریت و نظارت شرکت بهره برداری) در جلسات سازماندهی شده بدین منظور در شرکت بهره برداری. | ادامه سال قبل | تایید | تاييد |  |  | 15 | 15 | بهره برداری | محتوي فعاليت‌هاي اين آيتم با آيتم 11(ترجمه گزارش‌هاي ماهانه وانو) تكراري بوده و بهتر است درهم ادغام شوند. | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت |  | هسته ای
3 | بررسی گزارش های تجارب مهم بهره برداری (SOER): a) ترجمه گزارش های تجارب بهره برداری منتخب به همراه نحوه بررسی آن (How to review) پس از ارسال درخواست از طرف متولی پی گیری آن در شرکت بهره برداری، b) بررسی وضعیت نیروگاه و تطابق آن با نیروگاه های پیشرو در زمینه توصیه های گزارش های منتخب و پیشنهاد اقدامات اصلاحی متناسب به متولی پی گیری آن گزارش SOER در شرکت بهره برداری. | ادامه سال قبل | تایید | تاييد |  |  | 15 | 15 | بهره برداری | محتوي فعاليت‌هاي اين آيتم با آيتم 10 (آناليز تجارب بهره‌‌برداري ساير نيروگاه‌ها)تكراري بوده و بهتر است درهم ادغام شوند. | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت |  | هسته ای
4 | بررسی گزارش های رویدادهای مهم (SER): a) ترجمه گزارش های رویدادهای مهم (SER)، b) تطبیق شرایط نیروگاه با موارد ذکر شده در گزارش با بررسی میدانی، c) تدوین اقدامات اصلاحی پیشگیرانه پیشنهادی و ارائه پرزنتی از گزارش تهیه شده، در ازای هر گزارش SER بصورت مجزا برای واحدهای هدف در نیروگاه (از زمان تصویب موضوع به صورت حداقل هر سه هفته یک گزارش تهیه، انتخاب و ترتیب بررسی با هماهنگی گروه تجارب بهره برداری مدیریت سیستم مدیریت و نظارت شرکت بهره برداری صورت پذیرد.) | ادامه سال قبل | تایید | تاييد |  |  |  | 12 | بهره برداری | محتوي فعاليت‌هاي اين آيتم با آيتم 8 (آناليز تجارب بهره‌‌برداري ساير نيروگاه‌ها)تكراري بوده و بهتر است درهم ادغام شوند. | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت |  | هسته ای
5 | فعالیت‌های مرتبط با تهیه پیشنویس استاندارد ملی | جدید |  | تائید |  |  | 8 | 8 | بهره برداري |  | تولید و توسعه |  | هسته ای
6 | انجام بررسی‌ها، آنالیز و تحلیل‌های ریشه ای خرابی تجهیزات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و تهیه گزارش های تعیین علل خرابی و تهیه درخت رویداد حسب درخواست کمیته بررسی رویداد، | جدید | تایید | تائید |  |  | 13 | 13 | بهره برداري |  | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت |  | فنی
7 | تهیه و نهایی نمودن دستورالعمل بررسی مستقل رویدادها در نیروگاه | ادامه سال اول |  | اين فعاليت بايد در سال گذشته انجام مي شد لذا بدون در نظر گرفتن نفر ساعت تاييد ميشود | * |  | 11 | 0 | بهره برداري | این فعالیت باید در سال قبل انجام می‌شد. | تولید و توسعه | مکاتبات کلیه فعالیت های انجام شده در این حوزه جهت شرکت محترم تولید و توسعه ارسال شده است | هسته ای
8 | بررسی و تحلیل رویدادهای رخ داده در سایر نیروگاه‌ها(OPEX) و ارائه توصیه‌های لازم به نیروگاه در خصوص این رویدادها(شامل SOER &SER) | ادامه سال اول |  | حذف |  |  | ― |  | بهره برداري |  | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت | حذف
9 | تهیه و تدوین خلاصه رویدادهای ماهانه دریافتی از وانو ( WER ) | ادامه سال اول |  | حذف |  |  | ― |  | بهره برداري |  | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت | حذف
10 | آنالیز خرابی تجهیزات/ آنالیز ریشه‌ای رویدادها/ ارزیابی اقدامات اصلاحی نیروگاه (بصورت مستقل یا غیر مستقل) | ادامه سال اول | حذف | حذف |  |  | ― |  | بهره برداري |  | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت | حذف
11 | ارائه خدمات مشاوره ای در قرارداد طراحی و ساخت کسک دو منظوره سوخت مصرف شده ارائه خدمات مشاوره ای در تامین کسک دو منظوره سوخت مصرف شده از پیمانکار خارجی | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 12 | 6 | بومي سازي |  | مديريت بازرگاني |  | سوخت
12 | امکان‌سنجی ساخت فیلترهای ایروزول کلاس سه در داخل کشور | ادامه سال اول | تایید | تایید | * | * | 3 | 2 | بومي سازي |  | مديريت تهويه |  | فنی
13 | ارائه مشاوره در خصوص استقرار ارگان اصلی مواد (LMO) | ادامه سال اول |  | تایید |  |  | ― |  | بومي سازي |  | تولید و توسعه | حذف)\(پروژه)
14 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت و آماده سازی محل استقرار دائم تجهیزات سیار استرس تست | ادامه سال اول | تایید | تایید | * |  | 5 | 0 | ايمني |  | مديريت راكتور |  | هسته ای
15 | بررسی مدارک طراحی پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات استرس تست تهیه شده توسط پیمانکار روس شامل مدارک زیر و ارائه نقطه نظرات و مشاورهای فنی در این خصوص | ادامه سال اول | تایید | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 13 |  |  |  | مديريت راكتور | به دلیل بررسی مدارک تولید شده توسط پیمانکار لازم است در نظر گرفته شود | هسته ای
| مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به مولدبخار با استفاده از دیزل پمپ سیار | ادامه سال اول |  | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 5 |  | ايمني
| مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به استخر سوخت مصرف شده با استفاده از دیزل پمپ سیار | ادامه سال اول |  | حذف در پروژه دیده شده | * | * | 5
| دستورالعمل های بکارگیری تجهیزات سیار در شرایط اضطراری | ادامه سال اول |  | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 5
| مدارک طراحی پایه و تفصیلی برداشت حرارت قلب با تزریق آب به مدار اول | ادامه سال اول |  | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 5
| مدارک طراحی پایه و تفصیلی انتقال آب به مخازن سیستم آب تغذیه اضطراری با استفاده از دیزل پمپ سیار | ادامه سال اول |  | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 5
| اخذ تاییدیه مدرنیزاسیون های مرتبط با بکارگیری تجهیزات سیار استرس تست از نظام ایمنی هسته ای | ادامه سال اول |  | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 4
| تغییرات ایجاد شده در مدارک FSAR | جديد |  | حذف در پروژه دیده شده |  |  | 4
16 | امکان سنجی طراحی و ساخت سیمولاتور ماشین سوخت گذاری | ادامه سال اول | تایید | تائید | * | * | 1 | 1 | ايمني |  | مدیریت مکانیک |  | سوخت
17 | ارائه خدمات مشاوره­ای علمی و فنی در حوزه پشتیبانی قلب راکتور در شرایط خاص همچون عدم یکنواختی توزیع انرژی، اختلال در عملکرد میله­های کنترل و ... | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 6 | 3 | ايمني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
18 | ارائه خدمات علمی فنی در حوزه پایش و آنالیز یکپارچگی غلاف سوخت و تهیه گزارش های مورد نیاز نیروگاه برای سیکل های پنجم و ششم | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 8 | 3 | ايمني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
19 | امکان سنجی ساخت دستگاه اندازه گیری پرتو گیری داخلی (WBC) |  | تایید | تاييد مشروط | * | * | 4 | 4 | ايمني | برای تأیید مدیریت ایمنی شرکت ، نیازمند تائید ضرورت ساخت توسط توانا و یا نیروگاه می‌باشد. | مديريت ايمني پرتوي | فعالیت مذکور توسط شرکت بهره برداری تائید و طی نامه شماره LTR-1000-219771 مورخ 97/11/29 برای شرکت تولید و توسعه ارسال شده است | هسته ای
20 | امکان سنجی ساخت بشکه پسماند استاندارد جهت کالیبراسیون سیستم پاسپورت سازی |  | تایید | تائید |  |  | 6 | 3 | ايمني |  | مديريت پسمان داري |  | هسته ای
21 | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت ماشین حمل کانتینرهای مخصوص سوخت مصرف شده | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | مورد تأیید نیست |  |  | ― |  | ايمني |  | تولید و توسعه | موافق حذف در صورتی که فعالیتی ارجاع نشود | هسته ای
22 | استقرار مرکز پشتیبانی فنی مدیریت بحران در تهران | جدید - بر اساس ماموریت های واگذار شده به شرکت توانا |  | عدم تاييد |  |  | 18 |  | ايمني | با توجه به اينكه نقش شركت توليد و توسعه هنوز مشخص نيست تدقيق شود | تولید و توسعه | پیرو ابلاغیه 050143 مورخ 1395/08/05 ریاست محترم سازمان، ارائه خدمات "مرکز پشتیبانی فنی مدیریت بحران" به شرکت توانا واگذار گردید. هدف از انجام فعالیت پیشنهادی در این بند، تهیه و تدوین الزامات استقرار مرکز پشتیبانی فنی مدیریت بحران شامل الزامات ایمنی هسته ای، سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز، مشخصات نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز مرکز، منابع انسانی و ساختار سازمانی، ارتباطات با ارگان های ذیربط و غیره می باشد | هسته ای
23 | مشاركت و پيگيري تهیه گزارش خود ارزیابی نیروگاه در برابر حوادث شدید با منشا طبیعی (گزارش (Stres Test) با همکاری کمیسیون اروپا (UJV) | جدید | ؟؟؟ | تایید | * | * | 72 | 19 | ایمنی |  | ایمنی | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | هسته ای
24 | تولید نرم افزارهای کاربردی کمکی بمنظور تسهیل در محاسبات و آنالیزهای مرتبط با تمامی حوزه های پشتیبانی علمی فنی قلب راکتور | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | تائید | * | * | 10 | 2 | ايمني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
25 | تعيين ضرايب مقياس جهت مشخص نمودن مقادير راديو نوكلئيد هاي آلفازا | مطابق نامه شماره 971208-4930 شركت توليد و توسعه و نامه شركت بهره برداري به شماره 217501-1000 | تایید | تائید | * | * | 6 | 6 | ايمني |  | مديريت پسمان داري |  | هسته ای
26 | بررسي و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش پسمان پرتوزاي توليدي نيروگاه اتمي بوشهر | مطابق نامه شماره 971208-4930 شركت توليد و توسعه و نامه شركت بهره برداري به شماره 217501-1000 | حذف | تائید |  |  | 5 | 5 | ايمني | این فعالیت مستمر درخواست مدیریت ایمنی بوده و با نیروگاه جلسه‌ی برگزار گردید که هنوز تصمیمات گرفته‌ شده در آن جلسه به تأییدنهایی نیروگاه نرسیده است. نتایج جلسه‌ی فوق مشخص کننده‌ی قبول یا رد این فعالیت خواهد بود. | مديريت پسمان داري | هدف از تعریف و پیشنهاد این فعالیت بررسی روش های امکان کاهش پسماند در بخش های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر و بر اساس تجربیات بین المللی می باشد. لذا پیشنهاد می شود در تعیین جزئیات این فعالیت، موضوع مذکور مد نظر قرار گیرد. در این خصوص اگر فعالیت خاصی مد نظر شرکت محترم بهره برداری می باشد، می توان بعنوان یکی از زیر فعالیت های این حوزه قرار داد. | هسته ای
27 | انجام فعالیت های مربوط به برنامه عملیاتی جهت اجرایی نمودن الزامات مدرک نظام ایمنی هسته ای در حوزه پایش رادیولوژیکی و تهیه مدارک مورد نیاز | جدید | تایید | تائید |  |  | 3 | 0.5 | ايمني |  | مرکز پایش محیطی |  | هسته ای
28 | استقرار برنامه جامع تحلیل حوادث و رویدادهای نیروگاه با استفاده از روش های DSA |  |  | مورد تأیید نیست |  |  | ― |  | ايمني | پروژه DSA رد شد به همین دلیل این فعالیت نیازی نیست. ﴾ | تولید و توسعه | حذف
29 | ارائه مشاوره های لازم در خصوص روش های نگهداری پسمان گروه III | جدید (هم اکنون در حال انجام می باشد اما پیش بینی نشده است) | تایید | تائید |  |  | 3 | 2 | ايمني |  | مديريت پسمان داري/ تولید و توسعه |  | هسته ای
30 | مشارکت در تهیه و نهایی سازی مدرک WAC | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | تائید | * | * | 2 | 2 | ايمني |  | مديريت پسمان داري |  | هسته ای
31 | انجام فعالیت های مرتبط با الزامات استقرار و اجرای برنامه جامع ارزیابی زنده ایمنی به روش احتمالاتی در نیروگاههای هسته ای (الزامات مندرج در مدرک RLP-4000-01) شامل: | جدید | تاييد | تائید | * | * |  |  | ايمني |  | تولید و توسعه |  | هسته ای
| - تدوین روش اجرای الزامات مندرج در این مدرک و اخذ پذیرش آنها توسط شرکت تولید و توسعه |  | تاييد | تائید |  |  | 1.5
| - هماهنگی جهت اخذ صلاحیت‌های تخصصی از جمله کار با نرم افزارهای حوزه LPSA برای کارشناسان مربوطه پیش از آغاز اجرای هر یک از فرایندها |  | تاييد |  |  |  | 0.5
| - تدوین مدرک برنامه اجرای الزامات تعیین شده و اخذ تایید از شرکت‌های تولید و توسعه و بهره‌برداری(شامل تبیین تمامی مسئولیت‌ها و مراحل انجام فعالیت‌ها به صورت دقیق) |  | تاييد |  |  |  | 0.5
| - اصلاح ژورنال‌ها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری در صورت نیاز یا تدوین مدارک جدید در شرکت بهره‌برداری با لحاظ نمودن الزامات شرکت بهره‌برداری |  | تاييد |  |  |  | 3
| - ارایه طرح پیشنهادی در خصوص نحوه جذب و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز جهت کسب صلاحیت‌های عمومی و تخصصی شامل نیازسنجی، طراحی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی منظم و اجرای دوره‌های آموزشی و کسب دانش شغلی و مهارت‌های علمی لازم |  | تاييد |  |  |  | 0.25
| - تدوین مدرک مرتبط با الزامات مربوط به صلاحیت افراد درگیر در فعالیت‌های مختلف حوزه LPSA و RM و اخذ تاییدیه شرکت‌های بهره‌برداری سپس تولید و توسعه و تهیه مستندات و دوره‌های آموزشی لازم و آموزش کارشناسان |  | تاييد |  |  |  | 2
| - مستندسازی روند آموزش کارشناسان در حوزه LPSA در قالب یک برنامه آموزشی جهت کنترل مستمر دانش و مهارت‌های مورد نیاز کارکنان فعلی و پیش‌بینی کارکنان جایگزین و صاحب صلاحیت و حفظ و ارتقای دانش و صلاحیت آنها |  | تاييد |  |  |  | 2
32 | تهیه گزارش تحلیل سیستم پایش قلب راکتور ICIS برای سیکل­های چهارم و پنجم تهیه گزارش تحلیل عملکرد سوخت در سیکل­های چهارم و پنجم پایش و آنالیز داده­های بهره ­برداری قلب راکتور در سیکل­های پنجم و ششم بمنظور اطمینان از کارکرد ایمن نیروگاه آنالیز آزمایش­های راه اندازی سیکل ششم و تهیه گزارش مربوطه | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 10 | 6 | ايمني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
33 | برنامه ریزی و انجام مقدمات لازم جهت اجرای برنامه بازبینی دوره ای ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر (Periodic Safety Review) | جدید | ؟؟؟؟؟ | نقش شركت توانا در انجام اين فعاليت مفهوم نيست و نظر نيروگاه اخذ نشده است | * | * | 6 | 6 | ايمني |  | تولید و توسعه | با توجه به اینکه در سال های آتی برنامه بازبینی دوره ای ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر اجرا خواهد شد لذا شرکت توانا در قالب این فعالیت مقدمات انجام این بازبینی به همراه ملزومات مربوطه را بر اساس مدارک آژانس و وانو و سایر تجربیات بین المللی تهیه و در قالب یک گزارش جهت نیروگاه ارسال خواهد نمود | هسته ای
34 | مقدمات توسعه کدها ونرم افزارهای مربوط به حوزه سوخت هسته­ای( حذف شود). انجام فعالیت های مرتبط با توسعه کدهای محاسبات هسته­ای در قالب همکاری با معاونت محاسبات پیشرفته شرکت مسنا | ادامه سال اول |  | تائید(با تغيير عنوان) |  |  | 8 |  | ايمني |  | تولید و توسعه | ؟؟؟؟؟ | سوخت
35 | ارائه مشاوره در زمینه راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای چهار دستگاه کنترل پرتویی آلودگی سطحی کل بدن و لباس کار و یک دستگاه کنترل آلودگی پرتویی قطعات کوچک | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 2 | 1 | ايمني | پروژه با پایا تابش می باشد و توانا مشاور پروژه است. با هماهنگی پایا تابش شرکت چک راه اندازی می‌کند. | مديريت ايمني پرتوي |  | هسته ای
36 | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت انبار (خشک یا تر) نگهداری سوخت مصرف شده | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | مورد تأیید نیست |  |  | ― |  | ايمني |  | تولید و توسعه | در سال 97 در این حوزه شرکت توانا مشاوره مختلفی ارائه نموده است. در صورتیکه شرکت تولید و توسعه در سال 98 فعالیتی در این حوزه ندارد، این ایتم حذف شود | هسته ای
37 | تهیه گزارش خود ارزیابی استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر با همکاری شرکت UJV | ادامه سال اول | تایید | عدم تائید | * | * | ― |  | ايمني | ماهیت این فعالیت با ایتم 37 یکسان است. 23 | مديريت راكتور | حذف | هسته ای
38 | ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار طرح مقابله با حوادث شدید نیروگاه بوشهر (SAMG) در قالب تکلیف فنی استقرار مدیریت حوادث شدید با پیمانکار روس | ادامه سال اول | تایید | تائید | * |  | 9 | 5 | ايمني |  | مديريت راكتور |  | هسته ای
39 | فعالیت های مرتبط با تامین گزارش توجیه ایمنی هسته‏ای بارگذاری سیکل هفتم از شرکت TVEL فعالیت های مرتبط با ارزيابي مستقل مدارک تهيه شده تحت عناوين PFMR، FMR، NDR و ALBUM و گزارش های مربوطه به سیکل هاي ششم و هفتم و از اخذ تاييديه مدارك مذكور از شرکت TVEL | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 32 | 12 | ايمني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
40 | ارائه خدمات مشاوره­ای در تمام مراحل متمم 11 قرارداد سوخت | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 14 | 1 | مجري تامين سوخت |  | مدیریت ابزار دقیق/مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
41 | ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص الحاقیه 4 قرارداد سوخت و تامین سوخت سیکل هفتم | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تائید |  |  | 2 | 1 | مجری سوخت |  | تولید و توسعه |  | سوخت
42 | بررسی مدارک طراحی سوخت نسل جدید TVS-2M در قالب متمم 10 قرارداد سوخت | جدید |  | تایید |  | * | 50 | 50 | مجری سوخت |  | ایمنی | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | سوخت
43 | پیگیری مکاتبات و موارد مرتبط با متمم 12 قرارداد سوخت | ادامه سال اول با عنوان بندی جدید | تایید | تائید |  |  | 1 | 1 | مجري تامين سوخت |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي |  | سوخت
44 | فعالیت های مرتبط با دریافت خدمات پشتیبانی علمی فنی در قالب قرارداد کنسرسیوم روس انرگواتم | جدید | تایید | تائید |  |  | 36 | بعدا اعلام ‌می‌شود |  |  | معاون فنی و مهندسی |  | کلیه معاونتها
45 | فعالیت های مرتبط با همکاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  |  |  |  | 14 | 0 | آموزش |  | تولید و توسعه | تعیین فعالیتهای مرتبط با آزانس برگزاری کارگاه های آموزشی ،نشستهای فنی و جلسات مشترک در | کلیه معاونتها
46 | فعالیت های مربوط به بررسی موضوعات پیشنهادی مرتبط با دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشگاهی، ارائه مشاوره های لازم در قالب معرفی استاد مشاور صنعتی و .... (موضوع دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشجویی) | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | عدم تاييد |  |  | ― |  | آموزش | به نظر می رسد درک صحیحی از خدمات توسط شرکت توانا در این حوزه وجود ندارد. براساس درخواست معاونت فنی و مهندسی و با توجه به تشکیل گروه مشارکت، روال تائید و معرفی استاد مشاور صنعتی ( نفر فنی که بتواند در انجام پروژه اطلاعات و راهنمایی لازم را به دانشجو بنماید) از طریق شرکت توانا به عنوان راهبر گروه خواهد بود . روال چنین است که عنوان و محتوای پروژه از سوی گروه مشارکت به تائید توانا و سپس تصویب معاونت فنی و مهندسی، در راستای نقش و وظایف شرکت توانا و گروه مشارکت تعریف می‌شود و در کتابچه قرار می‌گیرد. سپس دانشجو داوطلب توسط شرکت به توانا معرفی می شود تا در صورت تائید بکار گرفته شود. ایشان استاد مشاور صنعتی را انتخاب و کار شروع می شود. ایشان از خدمات دانشجو استفاده و قاعدتاً انتظار می رود نتایج را در کار خود / پروژه مرتبط با عنوان پایان نامه ( خدمات مورد نظر برای شرکت) بکار گیرد. شرکت نیز خود تقبل نموده تا هزینه مرتبط با استفاده از خدمات دانشجو را در قالب قرارداد بدهد. در حقیقت با این رویه دسترسی توانا به نیروی کار بدون هزینه برای آن شرکت برای رفع نیازهای مرتبط با پروژه های تعریف شده با نیروگاه اتمی بوشهر فراهم می شود. اینکه توانا هم از خدماتی که دانشجو با هزینه شرکت ارائه می نماید استفاده کند و پروژه را در قالب خدمات خود به شرکت ارائه و درخواست مبلغ نماید و هم درخواست نفر- ساعت به عنوان خدمت به دانشجو را ارائه نماید قابل قبول نیست. شرکت چند بار و به چند طریق باید هزینه رفع نیازهای خود به توانا را بدهد؟ | تولید و توسعه | پروژه هایی که درقالب موضوعات پایان نامه های دانشجویی تعریف و پیشنهاد می شود سعی می شود موضوعاتی باشند که اغلب آنها مرتبط با حوزه های فنی و پژوهشی نیروگاه ( بوشهر، IR-360 و یا بصورت کلی) باشند. این موضوعات الزاماً در راستای نیاز های فعلی و در حال حاضر نیروگاه نمی باشند. از طرف دیگر فعالیتهای پشتیبانی فنی مورد نیاز نیروگاه اغلب در حوزه های فنی و مهندسی (نه صرفاً پژوهشی) بوده و نتایج پروژه های انجام شده بصورت مستقیم قابل استفاده در فعالیت های جاری پشتیبانی فنی نمی باشد. چرا که نیاز های نیروگاه صرفا نیازهای پژوهشی نبوده و طیف وسیعی از خدمات مهندسی را شامل می شود. نکته قابل توجه اینکه نیازهای پژوهشی نیروگاه مستقیماً توسط شرکت بهره برداری به دانشگاهها اعلام و از طریق دانشگاهها انجام می پذیرد. مهمترین هدفی که در تعریف، پیشنهاد و انجام پروژه های دانشجویی دنبال می شود هدایت دانشجویان در مسیری منطبق با موضوعات نیروگاه بگونه ای که دانشجو در حین انجام فعالیت های پروژه با سیستم ها و تجهیزات، استانداردها، الزامات طراحی و بهره برداری و ... نیروگاه آشنا و در مسیری هدایت شود که در آینده بتواند بعنوان یک کارشناس آشنا با موضوعات نیروگاهی، به ارائه خدمات مورد نیاز بپردازد. در صورت تحقق این هدف، دانشجو پس از فارغ التحصیلی علاوه بر اینکه با موضوع تخصصی تعریف شده در پایان کاملاً آشنا می باشد، با سایر موضوعات نیروگاهی نیز کم و بیش آشنا بوده و می تواند بعنوان یک کارشناس متخصص در یکی از شرکت های سازمان موضوع تخصصی خود را بگونه ای که قابل استفاده در نیروگاه باشد بسط و گسترش بدهد. انجام این بخش به دلیل محدودیت های دانشگاه و دانشجو، در زمان دانشجویی امکان پذیر نمی باشد | هسته ای
47 | تهیه دستورالعمل های مرتبط با استقرار سیستم مدیریت کیفیت گروه مشارکت (شامل32 دستورالعمل و روش مدیریتی در حوزه فعالیت های هسته ای( عنوان فعالیت به شکل زير تغییر کرد.)(تدوين، ارايه و كسب پذيرش شركت توليد و توسعه در خصوص مستندات مرتبط با سيستم مديريت گروه مشاركت (شامل 24 مدرک که 19 عدد از آن‌ها، توسط شرکت توانا تهیه و ارائه شده و مورد پذیرش شرکت تولید و توسعه نیز قرار گرفته است). لذا تعداد 5 مدرک دیگر نیاز به تهیه توسط شرکت توانا و كسب پذيرش توسط شركت توليد و توسعه دارد. | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تائید بدون در نظر گرفتن نفر ساعت |  | * | 21 | 6 | QA | بدون در نظر گرفتن نفر ساعت | تولید و توسعه | با توجه به جدید بودن موضوعات پشتیبانی فنی و مدل مورد استفاده در سازمان پشیبانی فنی، تهیه دستورالعملهای مربوط به فرایندهای پشتیبانی فنی گروه مشارکت علاوه بر اینکه نیاز به زمان کافی برای تهیه ساختارهای کلی مربوط به مدیریت کیفیت دارد در واحدهای فنی نیز ، بایستی با صرف وقت و هزینه کافی مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گیرد | برنامه ریزی
48 | انجام فعالیت های مرتبط با تهیه دستورالعمل ها و رویه های مدیریتی مورد نیاز شرکت تولید و توسعه | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | حذف |  |  | ― |  | QA |  | تولید و توسعه | حذف
49 | ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به نیروگاه در حوزه انجام اقدامات اصلاحی OSART | ادامه سال اول | تایید | تایید |  |  | 8 | 4 | QA |  | كميته OSART |  | هسته ای
50 | انجام فعالیت های مرتبط با آماده سازی نیروگاه جهت بازرسی WANO | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | تائید | * | * | 6 |  | QA |  | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت |  | هسته ای
51 | بررسي شاخص هاي نيروگاه در حوزه تعميرات و نگهداري و ارائه پيشنهادات بهبود | جدید | تایید | حذف |  |  | 34 |  | پشتیبانی فنی |  |  |  | فنی
52 | اجرای برنامه مدیریت فرسودگی برای دو تجهیز اصلی نیروگاه به صورت آزمایشی و استقرار نرم افزار مدیریت فرسودگی | جدید | تایید | تایید |  |  | 30 | 24 | پشتیبانی فنی |  | پشتیبانی فنی | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | فنی
53 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص خروج و آنالیز نمونه های شاهد | جديد | تایید | تكرار آيتم 56 | * |  | ― |  | پشتيباني فني | تكرار آيتم 56 | آزمايشگاه مواد | حذف(پروژه)
54 | فعالیت های مرتبط با تهیه ، بررسی و تایید تکالیف فنی و دستور کارهای پروژه های جدید | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | عدم تاببد |  |  | 60 |  |  | عنوان مشخص نيست با آيتم 68 احتمالا مشترك است | معاون فنی و مهندسی | فعالیتهایی که در راستای تهیه تکلیف فنی ، بررسی و نهایی سازی آن و همچنین تهیه و نهایی سازی دستور کارها تا مرحله ابلاغ آن توسط کارفرم در گروه مشارکت ا انجام می شود | کلیه معاونتها
55 | بررسي استراتژي تعمير و نگهداري نيروگاه (تهیه ، تدوین و استقرار استراتژی تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان در نیروگاه اتمی بوشهر) | جدید | تایید | تایید | * |  | 72 | 24 | پشتیبانی فنی |  | پشتیبانی فنی | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | فنی
56 | ارائه خدمات مشاوره‌اي در پروژه خارج نمودن نمونه‌های شاهد، تست، آنالیز نتایج تست و در نهایت اعمال نتایج آنالیز با كنسرسيوم رزانرگواتم | جدید | تایید | تاييد | * |  | ― |  | پشتيباني فني |  |  | حذف(پروژه)
57 | ارائه خدمات مهندسي در پروژه بررسی و آناليز داده هاي سیستم SACOR-446 در تخمین عمر تجهیزات مهم ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع اشکالات و استفاده کاربردی از آن(REA( | جدید | تایید | تاييد |  |  | ― |  | پشتيباني فني |  | مدیریت ابزار دقیق | حذف(پروژه)
58 | بررسی جایگزینی یا مدرنیزاسیون تجهیزات بازرسی مدار اول | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | مورد تایید نیست. |  | * | 7 | 2 | طراحي مهندسي مفاخری | با توجه به عنوان فعالیت و مشخص نبودن هدف از اجرای این فعالیت، مورد تایید نیست.لازم به ذکر است قبلا گزارش توجیهی و بررسی های لازم توسط شرکت افق و توانا در این خصوص تهیه شده بود. | تولید و توسعه | با ابلاغ ازطرف معاونت فنی تولید و توسعه در حال انجام است | فنی
59 | انجام فعالیت به منظور کاهش زمان تست سالیانه نشتی کره فلزی | جدید | تایید | تائید |  | * | 14 | 5 | طراحي مهندسي مسجدیان | پیشنهاد می‌شود بعنوان پروژه تعریف شود. | مديريت راكتور | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | فنی
60 | تهیه برنامه پایش سلامت سازه ها | جدید | تایید | تائید | * | * | 30 | 12 | طراحي مهندسي تقی‌زاده | عنوان فعاليت تدقيق شود |  | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | فنی
61 | نظارت بر ساخت و اجرای طرح مکانیزم برقی باز و بسته کردن گیت‌های ورودی آب دریا | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مورد تایید نمی باشد. |  |  | ― |  | طراحي مهندسي | بدلیل عدم تایید از طرف نیروگاه در جلسه ویدو کنفرانس مورخ5/12/97، مورد تایید نمی باشد. | مديريت سيستم هاي مشترك | حذف(پروژه)
62 | انجام فعالیت‌های مرتبط با تغییرات انجام شده در خصوص مدل راکتور بوشهر توسط طراح روس | ادامه سال اول |  | تائید | * |  | 3 | 1 | طراحي مهندسي معمار | پارسال چه اقداماتي انجام شده؟ | تولید و توسعه | مکاتبات کلیه فعالیت های انجام شده در این حوزه جهت شرکت محترم تولید و توسعه ارسال شده است | هسته ای
63 | ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های پژوهشی نیروگاه از قبیل نظارت فنی بر اجرای پروژه دانشگاه شریف با عنوان توسعه بسته نرم افزاری تحلیل مکانیکی شوک حرارتی دو فازی در نیروگاه اتمی بوشهر | ادامه سال اول | تایید | تائید |  |  | 6 | 3 | طراحي مهندسي مسجدیان |  | مدیریت تحقیق و توسعه /تولید و توسعه |  | فنی
64 | استقرار مرکز پشتیبانی شیمیایی نیروگاه اتمی | جدید | تایید | تاييد | * | * | 40 | 20 | طراحي مهندسي میرسمیعی |  | مدیریت شیمی | پیشنهاد می شود بصورت پروژه انجام شود | فنی
65 | بررسی مدارک طراحی پایه و گزارش توجیه ایمنی واحدهای جدید | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | مورد تأیید نیست |  |  | ― |  | طراحي مهندسي | مربوط به قرارداد فی مابین شرکت افق و شرکت توانا می‌باشد لذا شرکت افق مسئول کنترل می‌باشد و نباید در لیست فعالیت‌های مستمر مربوط به خدمات پشتیبانی فنی آورده شود. | تولید و توسعه | حذف
66 | هماهنگی با شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه جهت تعیین فعالیت­های مورد نیاز نیروگاه از طریق شرکت در جلسات روزانه سرمهندس، جلسات اپراتوری مدیریت ها و جلسات مدرنیزاسیون حسب مورد، بررسی نیازهای اعلام شده از طرف نیروگاه، تهیه گزارش توجیهی، ارسال آن به شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه به تعداد بالغ بر 50 فعالیت ، تهیه لیست نهایی جهت تصویب در کمیسیون و برنامه­ریزی و پیگیری از شرکتها جهت رفع نیازها براساس اولویتهای تعیین شده | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | تائید |  |  | 60 |  | طراحي مهندسي/بهره برداري |  | معاون فنی و مهندسی | فعالیتهایی که در راستای شناسایی، بررسی مشکلات و نیازمندیهای نیروگاه و توجیه فعالیتها تا قبل از تهیه تکلیف فنی انجام می شود | کلیه معاونتها
67 | ارائه خدمات به صاحب اختیار طراحی | ادامه سال اول | تایید | تائید | * | * | 96 | 72 | طراحي مهندسي حسین‌مردی |  | مدیریت عملکرد |  | کلیه معاونتها
68 | مشارکت در بررسی طرح های مدرنیزاسیون‌های ارجاع داده شده به پیمانکار روس شامل تکلیف فنی، پیشنهاد فنی و مالی و ... | جدید | تایید |  |  |  | 60 | 30 | طراحي مهندسي میر سمیعی |  | مدیریت عملکرد |  | کلیه معاونتها
69 | تهیه برنامه پایش سلامت سازه ها در نیروگاه اتمی بوشهر |  | تایید | در آيتم 60 ديده شده است | * | * | ― |  | طراحي مهندسي | در آيتم 60 ديده شده است | گروه ساختمان | حذف(پروژه)
70 | تهيه اسناد مناقصه ، دستورالعمل هاي بهره برداري و نظارت بر اجراي طرح بهبود كارايي سيستم شستشوي سبدهاي دوار | حذف | تایید | در ليست پروژه ها آمده |  |  | ― |  | طراحي مهندسي |  | مديريت سيستم هاي مشترك | حذف(پروژه)
71 | امکان سنجی طراحی و ساخت تاسیسات تست های عملکردی(Test Facilities) نیروگاه های WWER | جدید |  | بحث امکانسجی مرتبط با واحد محترم فنی مهندسی می‌باشد. علی الهذا به نظر این موضوع اصلاً قابل طرح نیست. چرا که اولاً بحث امکانسنجی همانگونه که دوستان هم در هامش به آن اشاره نموده‌اند، خروجی خاصی ندارد. دوم آنکه در صورت مثبت بودن نیتجه مطالعه امکانسجی، قطعاً هزینه ایجاد چنین تأسیساتی بسیار سنگین می‌باشد (مگر آنکه محدود به یک یا دو تجهیز خاص گردد.)‌ مضاف بر آنکه تاکنون این امر به صورت کامل و توسط کلیه سازندگان و مطابق با استانداردهای مرتبط و با نظارت شرکت تولید و توسعه و یا پیمانکار اجرایی وی انجام گرفته و می گیرد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد که نیاز به ایجاد تأسیسات مستقل (شامل ساختمان و یا سوله، نقرات و کارشناسان فراوان و تجهیزات گران قیمت و ......) باشد. لذا این موضوع می‌بایست از لیست فعالیت‌ها حذف گردد |  |  | 6 | 0 |  |  |  | پیشنهاد شرکت توانا | هسته ای
شرکت تولید و توسعه و شرکت توانا در خصوص حذف آن توافق دارند
مواردی که از لحاظ شرکت تولید و توسعه نیاز به توضیح تکمیلی داشته است
از نظر شرکت تولید و توسعه و شرکت توانا مورد تایید می باشد
مواردی که از لحاظ شرکت تولید و توسعه حذف اما از نظر شرکت توانا نیاز به توضیح تکمیلی جهت تایید داشته است