اهداف کیفی پژوهشکده راکتور در سال 1392

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | فرایند | عنوان هدف | | منابع مورد نیاز | وضعیت | | تاریخ نیل به هدف |
| موجود | نهایی |
| 1 | تصویب و اجرای پروژه های تحقیقاتی | تصویب پروژه | حوزه مکانیک | منابع انسانی – منابع مالی – همکاری دیگر شرکتها | صفر | 2 پروژه | آذر ماه |
| 2 | حوزه فیزیک راکتور و محاسبات نوترونی | 2 پروژه | 4 پروژه | دی ماه |
| 3 | حوزه شیمی | صفر | 2 پروژه | آذر ماه |
| 4 | حوزه مواد | 1 پروژه | 2 پروژه | مهرماه |
| 5 | حوزه ایمنی و پایش محیطی | صفر | 2 پروژه | دی ماه |
| 6 | اجرای پروژه های مصوب سال 91 | حوزه فیزیک راکتور و محاسبات نوترونیک 2 پروژه | منابع انسانی – منابع مالی – همکاری دیگر شرکتها | 30% | 100% | دی ماه |
| 7 | حوزه مواد 1پروژه | 10% | 100% | اسفند ماه |
| 8 | اجرای پروژه های مصوب سال 92 | حوزه مکانیک | منابع انسانی – منابع مالی – همکاری دیگر شرکتها | 0% | 30% | اسفند ماه |
| 9 | حوزه فیزیک راکتور و محاسبات نوترونی | 0% | 80% | اسفند ماه |
| 10 | حوزه شیمی | 0% | 50% | اسفند ماه |
| 11 | حوزه مواد | 0% | 80% | اسفند ماه |
| 12 | حوزه ایمنی و پایش محیطی | 0% | 50% | اسفند ماه |
| 13 | سازماندهی و پشتیبانی مدیریت | افزایش پتانسیل منابع انسانی | نفرات ثابت و تمام وقت | منابع انسانی – منابع مالی | 1 نفر | 8نفر | اسفند ماه |
| 14 | نفرات پاره وقت و پژوهشگران آزاد | 10 نفر | 20 نفر | اسفند ماه |
| 15 | استقرار ساختار سازمانی بروز مطابق با نیازهای پژوهشکده | | منابع انسانی | ساختار تک گروهی | ساختار چند گروهی | شهریور ماه |
| 16 | افزایش همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای خارج از شرکت | عقد تفاهم نامه همکاری | منابع مالی | بدون تفاهم نامه | 4 تفاهم نامه | اسفند ماه |
| 17 | اجرای پروژه های مشترک | بدون پروژه | 2 پروژه | اسفند ماه |
| 18 | افزایش فضای کاری پژوهشکده | | منابع مالی – همکاری دیگر شرکتها | 20 متر مربع | 100 متر مربع | مرداد ماه |
| 19 | مستندسازی | تکمیل مستند سازی فرایندها و مدارک اداری | | منابع انسانی | 50% | 100% | اسفند ماه |

**جمعاً تعداد اهداف 8 هدف کلی و 19 هدف جزئی می باشد.**

**چشم انداز سال 1392:**

**رسیدن به اهداف تعیین شده در جهت استقرار و استقلال پژوهشکده راکتور در بوشهر**