## Sheet1
آخرين وضعيت مدارك لازم جهت دريافت پروانه بهره برداري واحد يك نيروگاه اتمي بوشهر
رديف | الزامات | شماره نامه |  | اقدامات انجام شده | اقدامات باقي مانده | واحد مسئول
|  | ارسالي | دريافتي
1 | Report on Fuifillment of the Validity Conditions of BNpp-1 Commissioning License No.NNSD-BNPP-2CML; |  |  |  | NPPD | پيمانكار/ امور مجوزها
2 | BNPP-1 Safety Analysis Report (final revision) corrected with account of the results of the first criticality (Stage B), power start up and ascension (Stage C) and a period of the BNPP-1 warranty operation prior to sbmitting the Application for Operation License; | 4300-925623 |  | درخواست ارائه ويرايش جديد تمامي فصول FSAR |  | مجري طرح / افق هسته‌اي
1992-12-14
4300-53690
1993-09-12
8000-195048
1993-08-21
8000-1887328
1992-12-27
3 | Final environmental report; | 4300-925625 |  | گزارش نهايي محيطي براي دفتر امور ايمني هسته‌اي ارسال شده است | تكميل شده است | فني مهندسي
1992-12-14
4 | The Following documents corrected on the result of the first criticality, power startup and trial operation:
4-a | BNPP-1 Safety Analysis Report (final revision); | 4300-925623 |  | درخواست ارائه ويرايش جديد تمامي فصول FSAR | نظري از NNSD دريافت نشده است | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
4-b | BNPP-1 Probabilistic Safety Analysis,Level 1-corrected according to trial operation results; | 4300-925623 |  | نسخه نهايي PSA پيمانكار در اختيار شركت قرار داده است و جهت تاييد به دفتر امور ايمني هسته‌اي كشور ارسال شده است | تكميل شده است(تا بحال نظري از NNSD دريافت نشده است | مجري طرح / افق هسته‌اي
1992-12-14
4-c | Process Regulations of Safe Operation (Technical Specification) 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001; | 4300-925627 |  | دو ماه بعداز باز نگري نهايي فصل 16 FSAR و گزارش نتايج زاه‌اندازي نيروگاه تهيه خواهد شد | تمام ارگان ها نقطه نظرات خود راارائه داده و به تاييد ارگان هاي مربوطه رسيده و فقط ترجمه آن باقي مانده و تا انتهاي سپتامبر ارسال مي گردد | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-d | List of Nuclear-Hazardous Works 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.030; | 4300-925627 |  | BNPP و NNSD با مدرك مذكور موافقت كرده‌اند .ويرايش 2 مدرك به شماره .52BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.030; اجرايي شده است و تا تاريخ 01.09.2016 معتبر مي‌باشد | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-e | Reactor Plant Passport |  |  | در حال رفع نقطه نظرات دفتر امور ايمني و فوريت هاي هسته اي توسط پيمانكار روس مي‌باشد | يمانكار اعلام نموده است تا اكتبر 2015 اطلاعات را ميدهد و صاحب تجهيز اطلاعات مربوطه را وارد مي‌كند | نيروگاه بوشهر
4-f | Emergency operation instruction for accident elimination on the BNPP-1 reactor plant 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.003; | 4300-925627 |  | اين مدرك توسط پيمانكار تهيه و مصوب شده است | تكميل شده است(پيمانكار اعلام نموده است ويرايش جديد مدرك فوق تا انتهاي سپتامبر ارسال مي كند | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-g | Test schedule for reactor installation systems important to safety 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.010; | 4300-925627 |  | ويرايش 2 مدرك با كد شماره .52BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.010; اجرايي شده است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-h | Regulations of the RP equipment maintenance and repair 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.014; | 4300-925627 |  | در حال رفع ايرادات در سازمانهاي فدراسيون روسيه است | مطابق اظهارات پيمانكار مدرك فوق تا انتهاي سپتامبر ارسال مي‌شود | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-i | Radiation safety regulations (Radiation monitoring regulation ) 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.016; | 4300-925627 |  | ويرايش 2 مدرك با كد 52BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.016; از تاريخ 1393/04/30جرايي شده است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-j | Manual for beyond design-basis accidents control 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.008; | 4300-925627 |  | براساس آخرين پروتكل امضاء شده مابين پيمانكار ، NNSD و NPPD كه درتاريخ يكم لغايت سوم ژوئن 2014 برگزارشد مقرر گرديد ويرايش جديد اين مدرك با توجه به تصميمات اخذ شده در جلسات فوق ارسال شود | مطابق اظهارات پيمانكار مدرك فوق تا نيمه اكتبر ارسال مي‌شود | مجري طرح
1392/12/17
4-k | Plan of measures for personnel protection in case of accident on BNPP 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015; | 4300-925627 |  | در حال رفع ايرادات در سازمانهاي فدراسيون روسيه است | مطابق اظهارات پيمانكار مدرك فوق تا انتهاي سپتامبر ارسال مي‌شود | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-l | Operation instruction fresh nuclear fuel transportation and storage system 16.BU.1 ZA.PL.AB.WI.ATEX.001; | 4300-925627 |  | در حال رفع ايرادات در سازمانهاي فدراسيون روسيه است و دستورالعمل فوق تا تاريخ 23/11/2015 معتبر مي باشد | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-m | Operation instruction Spent nuclear fuel handling system16.BU.1 ZA.PT.AB.WI.ATEX.001; | 4300-925627 |  | در حال رفع ايرادات در سازمانهاي فدراسيون روسيه است | مطابق اظهارات پيمانكار مدرك فوق تا انتهاي سپتامبر ارسال مي‌شود | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-n | Instruction for accident and control during collection, processing , storage and transportation of radwastes 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.023; | 4300-925627 |  | ويرايش 2 مدرك به تاييد NNSD و BNPP رسيده است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1392/12/17
4-o | Off-Site Emergency Plan; | 4300-925625 |  | مدارك توسط شركت بهره‌برداري و استانداري نهايي و مصوب شده است،اما نيروگاه اعلام نموده است اصلاحاتي بر روي مدرك فوق بايد انجام گيرد و در دست پيگيري مي‌باشد | تكميل شده است | فني مهندسي/ نيروگاه بوشهر
1992-12-14
4-p | Duly formalized valid list of procedures and programs of training and emergency drills to master action under accident conditions; | 4300-925624 |  | دستورالعمل برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي مانورهاي آمادگي جهت شرايط اضطراري با كد INS-1240-11 تدوين و مورد تاييد قرار گرفته است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
4-q | Reference report on assurancre of physical protection of the facility; |  |  | توسط معاونت حفاظت و امنيت تهيه شده است | تكميل شده است | مجري طرح
4-r | Standard and working programs and schedules of control of base metal, welds of items and systems important to safety; | 4300-925624 |  | جدول برنامه ها وزمانبندي هاي استاندارد و كاري كنترل فلز اصلي ، جوشكاري‌ها و سيستم‌هاي مهم از لحاظ ايمني در يك برنامه كاري تهيه ، با كد 69BU.10.0.ABT.PM.BNPP1278مصوب و اجرايي شده است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
4-s | Reference report on BNPP-1 personnel (according to i.5.3 of NP-001-97,OPB-88/97; | 4300-925624 |  | كليه مراحل آموزش و دريافت مجوز كار مستقل مطابق مدرك OPB 88/89 و برنامه هاي انفرادي آموزش شغلي در حال اجرا مي باشد.گزارش در مرحله تدوين مي‌باشد. | گزارشي بايد توسط آموزش نيروگاه بوشهر تهيه شود | آموزش نيروگاه بوشهر
1992-12-14
4-t | Reference report on annual refueling, outages, modernization and preventive maintenance; | 4300-925624 |  | 1- فهرست اصلاح و بهبود تجهيزات و سيستم‌هاي نيروگاه اتمي بوشهر به تعداد 230 مورد در قالب يك مدرك جمع آوري و در حال اولويت بندي زمان اجرا مي باشد. 2- برنامه زمانبندي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه تجهيزات، سالانه بطور مستمر تهيه و اجرايي مي‌شود. 3- برنامه زمانبندي چهار ساله توقف نيروگاه با هدف سوخت گذاري در دست تهيه مي‌باشد | نيروگاه بايد گزارشي را ارائه نمايد | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
5 | Duly formalized "List of operational documents to be submitted to the Principal within the Contract framework, BNPP-1",38.BU.1 0.00.AB.WE.ATEX.001; | 4300-925624 |  | تعداد كل مدارك بهره‌برداري :338 - تعداد متمم‌ها 69 - تعداد دستورالعمل‌هاي نهايي (وايرايش دوم): 207- تعداد دستورالعمل‌هاي ويرايش نشده: 131 | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر-فني
1992-12-14
6 | Duly formalized title pages of every document having 2B.4 code as per document 38.BU.1 0.00.AB.WE.ATEX.001; ; | 4300-925624 |  | مدارك بهره‌برداري با وضعيت 2B.4 تعداد 95 عنوان مي باشد كه در مجموع 93 عنوان به تاييد NNSD رسيده است. و 43 عنوان ويرايش 2 مي‌باشد صفحات پوششي مدارك بهره‌برداري ( 43 عنوان ويرايش 2)بصورت فايل الكترونيكي ارائه شده است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
7 | Duly formalized valid BNPP-1 Quality Assurance Program for Operation QAP(O); | 4300-925624 |  | ويرايش 2008 برنامه تضمين كيفيت بهره‌برداري به زبان انگليسي تصويب شده است. نسخه فارسي آن در حال تدوين است | تكميل شده است | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
8 | Reference report on preparedness and equipping of the on-site crisis centers with necessary equipment, instruments and communication means, wherefrom emergency plans are managed in case of an accident; | 4300-925624 |  | مركز مديريت بحران اصلي در ساختمان ZX داراي 2 خط تلفن و يك خط فاكس - مركز مديريت بحران رزرو در ساختمان ZV1 -برقراري سيستم ويدو كنفرانس با مركز مديريت بحران شركت توليد و توسعه - سيستم دوربين‌هاي مدار بسته | نيروگاه بايد گزارشي كاملي در اين رابطه تهيه نمايد را ارائه نمايد | نيروگاه بوشهر
1992-12-14
9 | Provision on organization of the system of accounting and control of nuclear materials; | 4300-925624 |  | سيستم حسابرسي و كنترل مواد هسته‌اي در نيروگاه اتمي بوشهر شامل سازماندهي تدابير لازم جهت تعين مقدار مواد هسته‌اي در ناحيه موازنه مواد هسته‌اي در بازه زماني تعيين شده مي باشد. تدابير مربوطه جهت اجراي سيستم حسابرسي و كنترل مواد هسته اي شامل اين موارد مي‌باشد ا- تعيين وانتخاب افراد مسئول در زمينه احراي سيستم حسابرسي وكنترل مواد هسته‌اي در نيروگاه اتمي بوشهر شامل كاركنان مدير سوخت و ايمني هسته‌اي، رئيس گروه كنترل سوخت و پادمان ، كارشناس حسابرسي و كنترل مواد هسته‌اي كاركنان بر اساس نتايج آزمون كنترل سطح دانش، آماده فعاليت مستقل مي‌باشد. 2- تعيين ساختار ناحيه موازنه مواد (MBA) و نقاط اندازه گيري كليدي (KMP) در نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس دستورالعمل حسلبرسي و كنترل مواد هسته‌اي -3 فراينند اجراي حسابرسي مواد هسته‌اي در ناحيه مواد موازنه مواد هسته‌اي و تهيه وتنظيم سوابق و گزارش‌هاي حسابرسي بر اساس مفاد مدرك دستورالعمل حسابرسي و كنترل مواد هسته اي و دستورالعمل فهرست‌برداري از موجودي فيزيكي در واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر انجام مي‌شود | دو دستورالعمل اشاره شده تهيه شده است(تكميل شده است) | نيروگاه بوشهر
1992-12-14