| СОГЛАСОВАНО Заместитель Директора ВАО АЭС-МЦ _______________С.В. Выборнов “___” __________ 2018 г. | Утверждаю Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты ______________ В.Е. Хлебцевич “___” __________ 2018 г. |
| --- | --- |

Программа
учаСтия ркц в противоаварийной тренировке 
на АЭС бушер
3 октября 2018 года

Тема: «Противоаварийная тренировка на АЭС Бушер (Иран)»

Москва 2018

Дата и время проведения противоаварийной тренировки:

- Противоаварийная тренировка будет проведена с 07:30 до 15:00 по Московскому времени 3 октября 2018 г. Длительность ПАТ – ориентировочно 4,5 часа.

- План участия РКЦ в противоаварийной тренировке приведен в приложении А.

- Цель противоаварийной тренировки

- Практическая отработка Регламента функционирования и Регламента информационного обмена между участниками Регионального кризисного центра Московского Центра ВАО АЭС при реагировании на условную аварию на АЭС Бушер (Иран).

- Задачи противоаварийной тренировки

- Проверка работоспособности каналов связи между РКЦ и АЭС Бушер (телефонная связь, факс, электронная почта) в рамках реагирования на условную радиационную аварию.

- Оценка готовности РКЦ к организации информационного обмена между АЭС Бушер (Иран), группой ОПАС и ЭО/АЭС – участниками РКЦ.

- Оценка готовности и навыков персонала АЭС Бушер к заполнению и передачи форм Регламента информационного обмена.

- Отработка вопросов оказания экспертной/консультативной поддержки по запросу АЭС Бушер.

- Руководитель ПАТ от группы ОПАС

  - Главный технолог Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты В.А. Голубкин.

- Участники ПАТ

От Российской Федерации

- АО «Концерн Росэнергоатом», члены группы ОПАС;

- Дежурно-диспетчерская служба АО «Концерн Росэнергоатом» (ОДО Технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом»);

- ЦТП (ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», АО «ВНИИАЭС», НПО «Тайфун»);

- СКЦ Росатома, по согласованию;

- группа технической поддержки: ЗАО «Консист-ОС».

От Зарубежных организаций (Участники РКЦ)

- Компания Фортум, АЭС Ловииза (Финляндия);

- Белорусская АЭС (Республика Беларусь);

- Словенске Электрарне, АЭС Богунице, Моховце (Словакия);

- CEZ, АЭС Дукованы, Темелин (Чехия);

- АЭС Пакш (Венгрия);

- Цзянсунская корпорация по ядерной энергии, АЭС Тяньвань (Китай);

- ГП НАЭК «Энергоатом» (Украина);

- АЭС Козлодуй (Болгария);

- Армянская АЭС (Армения);

- NPPD, АЭС Бушер (Иран).

Международные организации

- Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих АС, Московский Центр.

- Исходное состояние участников ПАТ

- Руководитель ПАТ (далее - Руководитель), члены ФГ РКЦ и ФГ КЦ и ОПАС находятся в КЦ (здание ВНИИАЭС) на своих рабочих местах, ПАТ начинается по факту получения первого информационного сообщения от АЭС Бушер согласно установленным формам Регламента информационного обмена.

- Эксперты ЦТП (ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», АО «ВНИИАЭС», НПО «Тайфун») приступают к работе в случае поступления запроса об оказании экспертной/консультативной поддержки от АЭС Бушер по распоряжению Руководителя.

- Организация информационного обмена

- АЭС Бушер обеспечивают информирование РКЦ о развитии условной аварии на атомной станции, в соответствии с Регламентом информационного обмена.

- РКЦ обеспечивает перевод и рассылку всем ЭО/АЭС – участникам РКЦ информацию о развитии условной аварий на АЭС Бушер, в соответствии с Регламентом информационного обмена. Дополнительно формы Регламента информационного обмена размещаются на ftp-сервере КЦ.

- Информационный обмен с РКЦ в процессе проведения ПАТ осуществляется по следующим каналам связи:

- видеоконференцсвязь;

- факс: +7 495 644 33 88;

- электронная почта:nskc1@rosenergoatom.ru;

- телефон Руководителя: +7 965 228 70 56;

- телефон начальника смены КЦ: +7 495 589 25 27;

- ftp-сервер КЦ.

  - Информационный обмен с АЭС  Бушер в процессе проведения ПАТ осуществляется с сотрудниками, ответственными за взаимодействие с РКЦ, по указанным ниже телефонам, номерам факса (опционально), адресам электронной почты:

Мохаммад Хади ДЖАФАРИ

Ответственный за взаимодействие с РКЦ.

Телефон: +98 77 31 11 26 40

Электронная почта: jafari.hadi@nppd.co.ir

Хоссейн ГАФАРИ

Руководитель ПАТ

Телефон: +98 77 31 11 26 44

  - В соответствии с Регламентом информационного обмена все передаваемые в рамках ПАТ сообщения должны быть зарегистрированы в установленном порядке с указанием даты, времени передачи и лиц, передавших и получивших информацию.

  - Вся информация, направляемая при проведении тренировки должна иметь соответствующую маркировку «Тренировка!» на русском и английском языках.

  - Передача всех сообщений с использованием сервисов: электронная почта, ftp-сервер, телефонная и факсимильная связь должны начинаться со слов «По тренировке».

  - По решению Руководителя обеспечивается сбор группы ОПАС и экспертов ЦТП ВНИИАЭС в КЦ (с использованием автоматизированной системы оповещения), экспертов ЦТП (ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», НПО «Тайфун») по ВКС.

  - По решению Руководителя проводится совещание участников (аудио или видео конференция) по обсуждению результатов ПАТ.

- Оценка противоаварийной тренировки

- Противоаварийная тренировка на АЭС Бушер будет оцениваться по критериям, приведенным в приложении Б.

- Приложение А

- План участия РКЦ в противоаварийной тренировке на АЭС Бушер (03.10.2018)

| № п/п | Время астр. (оперативное) | Развитие условных событий, Действия участников | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ч+0:00 | Начало противоаварийной тренировки с исходными событием на АЭС Бушер. | НСКЦ, Рук. ПАТ |
|  | Ч+0:00 ÷ Ч+0:30 | Получение сообщений о событиях на АЭС Бушер, важных с точки зрения безопасности (Форма РКЦ-2). | НСКЦ, АЭС Бушер |
|  | Ч+0:05 ÷ Ч+0:35 | Сообщение от РКЦ в адрес АЭС Бушер о получении сообщений о событиях, важных с точки зрения безопасности. | НСКЦ |
|  | Ч+0:20 ÷ Ч+0:50 | Перевод сообщений о событиях на АЭС Бушер, важных с точки зрения безопасности (Форма РКЦ-2). | ФГ РКЦ |
|  | Ч+0:25 ÷ Ч+0:55 | Оповещение ЭО/АЭС участников РКЦ о событиях на АЭС Бушер, важных с точки зрения безопасности. | НСКЦ |
|  | Ч+0:30 ÷ Ч+1:00 | Получение сообщения об аварии в пределах промплощадки АС / общей аварии (Форма РКЦ-3). | НСКЦ, ФГ РКЦ |
|  | Ч+0:35 ÷ Ч+1:05 | Сообщения от РКЦ в адрес АЭС Бушер о получении информации об авариях в пределах промплощадки АС или общих авариях. | НСКЦ, АЭС Бушер |
|  | Ч+0:50 ÷ Ч+1:20 | Перевод сообщения об авариях в пределах промплощадки АС / общих авариях. | ФГ РКЦ |
|  | Ч+0:55 ÷ Ч+1:25 | Оповещение об авариях в пределах промплощадки АС / общей аварии на АЭС Бушер (Иран) и руководителя ПАТ (В.А. Голубкин). | НСКЦ |
|  |  | Принятие решения о переводе РКЦ в режим «Повышенная готовность». | Руководитель ПАТ |
|  | Не позднее Ч+2:30 | Оповещение ЭО/АЭС участников РКЦ об авариях в пределах промплощадки АС или общих авариях. | НСКЦ, ЭО/АЭС – участники РКЦ |
|  | По мере готовности | Получение данных от АЭС Бушер по мониторингу технологического состояния энергоблоков и радиационных обстановках на АС и в районе их размещения (РКЦ-3а). | НСКЦ, АЭС Бушер |
|  | По мере получения | Передача полученной информации по мониторингу технологического состояния энергоблоков и радиационных обстановки на АС и в районе их размещения (Форма РКЦ-3а) в ЭО/АЭС – участники РКЦ. | НСКЦ, ЭО/АЭС – участники РКЦ |
|  |  | Окончание ПАТ. | Все участники |
| * в таблице приведено ориентировочное время, которое в процессе ПАТ может корректироваться, в зависимости от развития сценария условной аварии |  |  |  |

- Приложение Б

Форма самооценки ЭО/АЭС-РКЦ

| № п/п | Критерий оценки* | Выполняемость (SAT, NOF, UNSAT, NOT**) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение сроков передачи сообщений в РКЦ в соответствии с Регламентом инф. обмена. |  |
| 2. | Правильность заполнения и последовательность передачи форм информационного обмена в РКЦ. |  |
| 3. | Количество полученных и переданных РКЦ сообщений. |  |
| 4. | Достаточность данных для понимания сложившейся на АЭС обстановки. |  |
| 5. | Оценка правильности описания исходного события на АЭС в соответствии со сценарием тренировки. |  |
| 6. | Использование актуальных форм. |  |
| 7. | Организация взаимосвязи в рамках тренировок и учений (аудио/видеоконференцсвязь, электронная почта, ftp - сервер). |  |
| 8. | Доступность резервных каналов связи. |  |
| 9. | Оказание экспертной/консультативной научно-технической поддержки ЭО/АС. |  |
| 10. | Предоставление противоаварийных сил и средств членов РКЦ. |  |
| 11. | Подтверждение РКЦ в получении сообщений. |  |
| Дополнительные комментарии(факультативно): |  |  |
| * Уведомлено/не уведомлено. Данное поле заполняется по факту того, был ли РКЦ заранее уведомлен о проведении ПАТ/учения или нет. ** SAT: Критерий выполнен или выполняется удовлетворительно. Возможно, есть незначительные недостатки, но они не влияют на общее выполнение производственного критерия. NOF: Критерий выполняется не в полном объеме. Необходимы усилия для устранения недостатков. UNSAT: Выполняется неудовлетворительно. Производственный критерий не выполняется. NOT: Не применим для члена РКЦ (зависит от уровня участия). |  |  |

| Лист согласования ЭО/АЭС |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения тренировки/учения |  |
| Уровень участия в РКЦ |  |
| Общая длительность тренировки/учения |  |
| Раннее уведомление РКЦ о планах проведения ПАТ/учения* |  |

От АО «Концерн Росэнергоатом»

Главный технолог Департамента 
противоаварийной готовности 
и радиационной защиты 							     В.А. Голубкин

От Технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом»

Начальник оперативно-диспетчерского отдела				     Б.В. Пивненко

От ВАО АЭС-МЦ

Советник										   С.А. Локтионов