## Sheet1
ردیف | شماره ثبت در معاونت | شماره و تاریخ پوششی | مدیر درخواست دهنده | موضوع نامه | پیوست | ضمیمه شماره پیوست | آخرین وضعیت در خصوص درخواست
1 | 2016/227-01 | LTR-1000-140227 2016/04/20 | abaspoor | Preparation to IAEA OSART and Follow- up missions at Bushehr-1 NPP | Yes | Appendix3 | در حال اجرا مي‌باشد
2 | 2016/769-01 | LTR-1000-145769 2016/07/03 | Deylami | List of permanent Experts | Yes | Appendix2 | انجام شده نمایندگان OKBM بصورت دوره ای به سایت اعزام می شوند.
3 | 2016/319-01 | LTR-1000-146319 2016/07/11 | Ghods | Request for Sending Specialist to Tavana Co | Yes | Appendix2
4 | 2016/134-01 | LTR-1000-150134 2016/08/25 | khezri | Following up the Traininig and Establishment of event lnvestigation Methods | No | - | نمايندگان پيمانكار در تاريخ 28 ام فوريه در نيروگاه اتمي بوشهر حضور پيدا نمودند. نيازها و انتظارات كارفرما مجدداً مورد بررسي طرفين قرار گرفته و مقرر شد بر اساس صورتجلسه منعقده شده در پايان اين جلسه، پيمانكار نسبت به تهيه و ارسال نسخه جديد تكليف فني اقدام نمايد. اين صورتجلسه طي نامه شماره 165196 مورخ 95/12/16 در شركت بهره برداري توزيع گرديد. نسخه كاغذي و اصل اين صورتجلسه بصورت دستي تحويل نماينده پيمانكار، آقاي پاگارلف گرديد.
5 | 2016/0291-01 | LTR-1000-150291 2016/08/28 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3 | درحال بررسی توسط نماینده کارخانه IPU RAN
6 | 2016/903-01 | LTR-1000-150903 2016/09/05 | Talebianzade | Pursuing the rrsults of psychophysiological examinations lranian staff | No | - | انجام شده است. نتایج PPE دریافت شد
7 | 2016/693-01 | LTR-1000-154693 2016/10/29 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering Services | Yes | Appendix3 | درحال بررسی توسط نماینده کارخانه IPU RAN
8 | 2016/249-01 | LTR-1000-155249 2016/11/03 | valikhani | Establishment of SAM in BNPP | No | - | مدارک جهت تایید جهت شروع مرحله اولیه به نیروگاه ارسال شده است و در دست بررسی می باشد
9 | 2016/248-01 | LTR-1000-155248 2016/11/03 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3 | درحال بررسی توسط نماینده کارخانه IPU RAN
10 | 2016/247-01 | LTR-1000-155247 2016/11/03 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3 | تاکنون فعالیتی انجام نشده است
11 | 2016/216-01 | LTR-1000-156216 2016/11/15 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3 | درحال بررسی توسط نماینده کارخانه IPU RAN
12 | 2016/174-01 | LTR-1000-157174 2016/11/29 | Ghods | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3
13 | 2016/590-01 | LTR-1000-157590 2016/12/05 | Dehghani.H | Request for Sending Specialist to BNPP site | Yes | Appendix3 | نماینده کارخانه IPU RAN اعزام گردیدند
14 | 2016/649-01 | LTR-1000-158649 2016/12/19 | Banazade/Deylami | List of expert of technical support companies and equipment manufacturers of BNPP-1 | Yes | Appendix3 | انجام شده نمایندگان کارخانه های سازنده تجهیزات به سایت اعزام شدند.
15 | 2016/698-01 | LTR-1000-158698 2016/12/20 | Ghods | Sending Application form for Tavana Co | Yes | Appendix3
16 | 2016/553-01 | LTR-1000-159553 2016/12/29 | Farzi | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3
17 | 2016/589-01 | LTR-1000-159589 2016/12/29 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3 | درحال بررسی توسط نماینده کارخانه SNIIP SIS
18 | 2017/885-02 | LTR-1000-159885 2017/01/02 | Deylami.E | List of JSC ATEX experts | Yes | Appendix3 | انجام شده 4 نفر از کارشناسان ATEX برای کمک در تعمیرات به نیروگاه اعزام شدند.
19 | 2017/232-02 | LTR-1000-161232 2017/01/18 | Dehghani.H | Requesting the Technical Engineering services | Yes | Appendix3 | تاکنون فعالیتی انجام نشده است. (درخواست آموزش)
20 | 2017/227-02 | LTR-1000-161227 2017/01/18 | Dehghani.H | Dispatching the experts of RAS ICS company for removing defects in sphere of TLSU | Yes | Appendix2 | نماینده کارخانه IPU RAN اعزام گردیدند
21 | 2017/242-02 | LTR-1000-161242 2017/01/18 | Deylami | Secondment of experts | Yes | Appendix2 | انجام شده 2 نفر برای بررسی طرح اتصال تجهیزات استرس تست ده نیروگاه اعزام شدند.
22 | 2017/633-02 | LTR-1000-162633 2017/02/02 | Farzi | Applicatinon form for the engineering services | Yes | Appendix3
23 | 2017/686-02 | LTR-1000-162686 2017/02/04 | Deylami | updated version bof Application form | Yes | Appendix2 | انجام نشده بر اساس درخواست قرار بود که نماینده تام الاختیار پیمانکار از 01.03.2017 در سایت حضور داشته باشد که تا کنون نیامده است.
24 | 2017/968-02 | LTR-1000-162968 2017/02/07 | Dehghani.H | Applicatinon form for the engineering services | Yes | Appendix3 | تاکنون فعالیتی انجام نشده است
25 | 2017/981-02 | LTR-1000-163981 2017/02/19 | Ghods | Applicatinon form for Sending specialists to tehran (Tavana Company) | Yes | Appendix2
معاونت فنی و مهندسی
مدیریت ابزار دقیق
منابع انسانی
مدیریت راکتور
مدیریت نظارت
معاونت ایمنی