سازمان انرژي اتمي ايران
شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

موضوع قرارداد :

بهينه سازي عملكرد واحد بويلر كمكي در راستاي اعمال مديريت انرژي در نيروگاه اتمي بوشهر

مشاور :

پژوهشكده راكتور

شماره قرارداد : ____/92

تاريخ قرارداد:  __/__/92

بسمه تعالي

قرارداد ارائه خدمات مشاوره

اين قرارداد بين شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران به نمايندگي آقاي دكتر محمد احمديان كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و پژوهشكده راكتور به نمايندگي آقاي ...........................  كه‌‌ در‌ اين قرارداد مشاور ناميده مي شود از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در مفاد اين قرارداد مندرج شده است منعقد گرديد:

ماده (1)- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از بهينه سازي عملكرد واحد بويلر كمكي در راستاي اعمال مديريت انرژي در نيروگاه اتمي بوشهر شرح خدمات آن به شرح ذيل و در 4 مرحله تعيين مي گردد:

  - شناخت فرآيندهاي مختلف واحد ( 2 هفته )

  - بازديد از از واحد بويلر كمكي ( 2 هفته )

  - تعيين فرآيندهاي انرژي بر ( 1 هفته )

  - جمع آوري اطلاعات و آمار + انجام محاسبات با استفاده از نرم افزار + تهيه گزارش اوليه و ارائه راهكار در راستاي بهبود مصرف حامل هاي انرژي ( 9 هفته )

  - بكارگيري راهكار ارائه شده و رصد عملكرد آن + ارائه گزارش نهايي ( 8 هفته )

ماده (2)- مدت قرارداد:‌

مدت قرارداد 22 هفته پس از تاريخ ابلاغ قرارداد خواهد بود.

ماده (3)- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد براي انجام خدمات موضوع ماده 1 قرارداد 176،400،000  ( يكصد و هفتاد و شش ميليون و چهارصد هزار ) ريال مي باشد.

3-1- : كليه كسور قانوني اين قرارداد از جمله بيمه و ماليات به عهده مشاور مي باشد.

3-2- : مبلغ قرارداد قطعي بوده و شامل تعديل نمي شود.

ماده (4)- نحوه پرداخت:

نحوه پرداخت حق الزحمه به شرح زير خواهد بود :

  - در صورت درخواست مشاور ، 20 درصد مبلغ قراداد به عنوان پيش پرداخت و در قبال ارائه تضمين مورد قبول كارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد. اين مبلغ به تناسب از پرداخت هاي بعدي كسر خواهد شد

  - 80% مبلغ قرارداد پس از انجام مراحل يك تا 4 موضوع قرارداد و ارائه گزارش اوليه و تأييد كارفرما

  - 20% مبلغ قرارداد پس از 8 هفته از ارائه گزارش اوليه و ارائه گزارش نهايي (مرحله 5 موضوع قرارداد ) و تاييد عملكرد بهينه توسط كارفرما

  - از هر پرداخت 10% به عنوان كسور حسن انجام كار كسر و پس از ارائه گزارش نهايي و تأييد كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

ماده (5)- تعهدات مشاور:

مشاور متعهد به اجراي عمليات موضوع ماده يك قرارداد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و توسعه مي باشد و اعلام مي‌دارد كه داراي توان لازم براي انجام اين خدمات مي باشد.

ماده (6)- محرمانه بودن اطلاعات:

مشاور متعهد مي‌گردد اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن و در اختيار قراردادن آن به غير خودداري خواهد نمود.

ماده (7)- ممنوعيت قانوني:

مشاور اعلام مي كند كه در موقع عقد قرارداد مشمول اصل 141 قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22/10/1337 نمي باشد.

ماده (8)- نشاني طرفين:

نشاني كارفرما: تهران- خيابان آفريقا- كوچه تنديس- پلاك 8 تلفن: 04-22055100 فاكس: 2205848

نشاني مشاور:

ماده (9): فسخ قرارداد:

كارفرما مي تواند در صورت عدم انجام موضوع قرارداد (ماده يك) يكطرفه قرارداد منعقده را فسخ نمايد، در اين صورت حق الزحمه متناسب با ميزان كار انجام شده قابل قبول كارفرما پرداخت خواهد .

ماده (10)- تعداد نسخ و قانون قرارداد:

اين قرارداد در 10 ماده و در 4  نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده و تمامي نسخ آن اعتبار يكسان دارند و از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

| مشاور | كارفرما |
| --- | --- |
| نام و نام خانوادگي : سمت : مشاور امضاء | نام و نام خانوادگي: محمد احمديان سمت : مدير عامل امضاء |
|  | نام و نام خانوادگي: مهران ضيا شيخ الاسلامي سمت : معاون فني و مهندسي امضاء |