| شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران | جلسه مشترك كاري مديريت تامين و بومي سازي و مديريت بازرگاني و تجهيزات | كد صورتجلسه: | MOM-1820-10/04 |
| --- | --- | --- | --- |
| شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر |  | تاريخ برگزاري جلسه :31/05/96 |  |
| مديريت بازرگاني و تجهيزات |  | شماره جلسه :34 |  |
| ساعت شروع 9:30 | ساعت خاتمه: 11:30 | مكان برگزاري: اتاق 109 ساختمان 5 طبقه |  |
| حاضرين : آقايان مهندس افروزيه از مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي و مهندس محبي از مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |  |  |
| غايبين: |  |  |  |
| دستور جلسه: بررسي ،پيگيري و انجام اقدامات لازم در خصوص موضوعات كاري مشترك |  |  |  |

| رديف | موارد مطرح شده |  | مطرح كننده |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | لزوم هماهنگي و معرفي نفرات شركت هاي بازديد كننده از قطعات يدكي چيلرهاي VS |  | مهندس محبي |
| 2 | نحوه تامين آشكار ساز اتاقك شكافت |  | مهندس افروزيه |
| 3 | لزوم تسريع در تعيين تكليف قرارداد ساخت ديسك افشانك دئراتور |  | مهندس محبي |
| 4 | بررسي امكان حضور مداوم نماينده شركت مسنا در سايت نيروگاه جهت انجام پيگيريها و هماهنگي هاي لازم در خصوص ساخت تجهيزات و قطعات بومي سازي |  | مهندس محبي |
| رديف | اقدامات صورت گرفته | متولي |  |
| 1 | سازماندهي حضور نمايندگان شركت بهره برداري و توليد و توسعه در مراحل مونتاژ نهايي پمپ RG | مديريت تامين تجهيزات، بومي سازي و مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |
| 2 | ارسال ملاحظات مربوط به برنامه تست ديزل پمپ اضطراري با نامه شماره 176120-1820 مورخ 05/05/96 | مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |
| 3 | سازماندهي انجام كنترل ورودي ديزل پمپ اضطراري در سايت نيروگاه اتمي بوشهر | مديريت تامين تجهيزات، بومي سازي و مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |
| 4 | بررسي شرح خدمات پيشنهادي شركت مسنا و ارسال نامه عدم نياز به ساخت پمپ هاي دنده اي SN16,17,47D001 با نامه شماره 176407-1820 مورخ 07/05/96 | مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |
| 5 | ارسال شافت و پروانه پمپ VE به مركز متالوژي رازي طبق درخواست شركت توليد و توسعه و توانا جهت بررسي و عيب يابي با نامه شماره 176604-1000 مورخ 11/05/96 | مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |
| 6 | انجام هماهنگي و دعوت از نمايندگان شركت دانا سيستم براي حضور و ارائه نرم افزار جامع انبارداري در سايت نيروگاه اتمي بوشهر براي مورخ 01/06/96 | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي |  |
| 7 | برگزاري سومين جلسه هماهنگي E.O.Q | مديريت تامين تجهيزات، بومي سازي و مديريت بازرگاني و تجهيزات |  |

| رديف | تصميمات اتخاذ شده | مسئول | موعد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | برگزاري جلسات مشترك ماهانه فيمابين و E.O.Q مديريت تامين و بومي سازي و مديريت بازرگاني و تجهيزات | مديريت تامين و بومي سازي- مديريت بازرگاني و تجهيزات | تحت كنترل |
| 2 | به منظور سازماندهي و هدفمند بودن بازديدهاي شركت هاي تابعه از سايت نيروگاه اتمي بوشهر در خصوص پروژه هاي مربوط به ساخت، تامين تجهيزات و قطعات، مقرر گرديد كليه هماهنگي ها از طريق معاونت فني مهندسي شركت توليد و توسعه صورت پذيرفته و تعداد نفرات بازديد كننده محدود و در صورت امكان از كارشناسان شركت هاي سازنده و داراي تخصص و تجريه استفاده گردد. | مديريت تامين و بومي سازي- مديريت بازرگاني و تجهيزات | تحت كنترل مداوم |
| 3 | انجام هماهنگي و مكاتبات لازم جهت تردد افراد و ورود تجهيزات و قطعات به سايت نيروگاه اتمي بوشهر حداقل يك هفته زودتر از تاريخ ورود | مديريت تامين و بومي سازي | تحت كنترل |
| 4 | ارائه گزارش از روند پيشرفت پروژه هاي در دست اقدام | مديريت تامين و بومي سازي | ماهانه |
| 5 | پيگيري بسته بندي و ارسال قطعات داخلي پمپ RG به سايت نيروگاه اتمي بوشهر | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي | پس از اتمام فعاليت |
| 6 | با توجه به موجودي انبار سنسورهاي آشكار ساز شكافت و خاص بودن سنسور مذكور مقرر گرديد در جلسه كميته قطعات يدكي شركت بهره برداري موضوع بررسي و تعيين تكليف گردد | مديريت بازرگاني و تجهيزات | 19/06/96 |
| 7 | پيگيري انعقاد قرارداد تامين قطعات يدكي پمپ هاي KSB با در نظر گرفتن نقطه نظرات شركت بهره برداري | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي | تحت كنترل |
| 8 | سازماندهي و هماهنگي برگزاري جلسه هماهنگي فني با حضور نمايندگان شركت توليد و توسعه، بهره برداري و شركت مسنا براي مورخ 7/06/96 در دفتر شركت مسنا | مديريت تامين و بومي سازي- مديريت بازرگاني و تجهيزات | تحت كنترل |
| 9 | ارسال يك نسخه از قرارداد ساخت پره هاي VE | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي | 19/06/96 |
| 10 | بررسي و تاييد شرح خدمات ساخت، تست و تحويل فن هاي تخليه ساختمان ZF | مديريت تامين و بومي سازي- مديريت بازرگاني و تجهيزات | 12/06/96 |
| 11 | بررسي و تاييد شرح خدمات ساخت، تست و تحويل پمپ هاي سانتريفيوژ SS,SC,VA | مديريت تامين و بومي سازي- مديريت بازرگاني و تجهيزات | 12/06/96 |
| 12 | بررسي و ارائه ملاحظات مربوط به شرح خدمات مربوط به شيرآلات ذكر شده در پكيج اول قطعات يدكي توسط مسنا | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي | 19/06/96 |
| 13 | در خصوص RFP هايي كه توسط شركت مسنا تهيه و به تاييد شركت بهره برداري نيروگاه ميرسد، در صورتي كه موارد مضاعف يا اصلاحي وجود داشته باشد در متن قرارداد في ما بين شركت توليد و توسعه و مسنا نهايي گردد. | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي | تحت كنترل |
| 14 | بررسي امكان در اختيار قرار دادن قطعات كمپرسورهاي SULZER UF40-70D001و بررسي، ارائه ملاحظات و يا تاييد شرح خدمات پيشنهادي مربوط به ساخت اين قطعات و اعلام نتايج به شركت توليد وتوسعه | مديريت بازرگاني و تجهيزات | 25/06/96 |
| 15 | مقرر شد قطعات يدكي موجود در پكيج اول در صورت امكان جهت ارزيابي هاي پيمانكاران شركت كننده در مناقصه به شركت مسنا به صورت اماني در زمان محدود تحويل داده شود. | مديريت بازرگاني و تجهيزات | تحت كنترل |
| 16 | با توجه به عدم اعمال ملاحظات شركت بهره برداري در خصوص سند زنجيره تامين به شماره 164462-1000 مورخ 07/12/95 مقرر گرديد مجددا ملاحظات مذكور بررسي و پس از اعمال، مجددا جهت بررسي و تاييد به شركت بهره برداري ارسال گردد. | مديريت تامين تجهيزات و بومي سازي | تحت كنترل |

| جدول تنظيم، تاييد و تصويب | رديف | سمت | نام و نام خانوادگي | تاريخ | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | مدير بازرگاني و تجهيزات | بهلول محبي | 31/05/96 |  |
|  | 2 | كارشناس تامين تجهيزات و بومي سازي شركت توليد و توسعه | ابراهيم افروزيه | 31/05/96 |  |