## Лист1 (hidden)
Срок | Срок исполн. | Дата выполнения (снятия)
| <=46231 | 0
46231

## شرح دستورات صادره
صورتجلسه با مشاور جهت طرح‌ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه
رديف | شماره جلسه | تاريخ جلسه | مسئول اقدام | شرح تصميم | موعد انجام | تمديد موعد انجام دستور | وضعيت اقدام | توضيحات | نشانه
1 | 1 | 1397/02/19 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ شــروع پروژه، يـكم ارديبهشت ماه 97 تعيين گرديد. | دائم |  | انجام شد.
2 | 1 | 1397/02/19 | مشاور | مقرر گرديد كه پيشنهاد مشاور در خصوص خـــط مشي سيستم هاي مديريتي يكپارچه (در يك سند) به شركت بهره برداري ارايه گردد. | 1397/02/25 |  | انجام شد.
3 | 1 | 1397/02/19 | مشاور | مقرر گرديد كه پيشنـــهاد مشاور در خصـــوص تغييرات در ساختار سازماني شركت بهـــره‌برداري ارايه گردد. | 1397/02/25 |  | انجام شد.
4 | 1 | 1397/02/19 | شركت بهره برداري | مقرر شد اعضاي كميته اجـــرايي تا شــروع جلسه توجيهي موضــــوع بند 5 از تصميمات اتخاذ شده، تعيين و نهايي گردد. | 1397/02/23 |  | انجام شد.
5 | 1 | 1397/02/19 | مشاور | جلسه توجيهي براي اعضاي كميته اجرايي برگزار گردد. | 1397/02/25 |  | انجام شد.
6 | 1 | 1397/02/19 | مشاور | مقرر گرديد كه مشاور سند نظام مديريت فرآيندها را جهت آگاهي در اختيار كارفرما قرار دهد. | 1397/02/25 |  | انجام شد.
7 | 1 | 1397/02/19 | شركت بهره برداري | مقرر شد كتابهاي الزامات سيستم هاي مديريت كيفيت و الزامات سيستم هاي مديريت محيط زيست براي كليه اعضاي كميته هاي اجرايي تهيه گردد. | 1397/02/31 |  | انجام شد.
8 | 1 | 1397/02/19 | مشاور | فهرست دوره‌هاي آموزشي موردنياز اعضاي كميته هاي راهبردي و اجرايي تهيه و جهت تصميم‌گيري به شركت بهره برداري ارايه شود. | 1397/02/25 |  | انجام شد.
9 | 1 | 1397/02/19 | مشاور | برنامه زمانبندي جلسات توجيهي و آموزشي (پس از انجام بند 8 از تصميمات اتخاذ شده) تهيه و به شركت بهره‌برداري ارايه شود. | 1397/03/03 |  | انجام شد.
1 | 2 | 1397/02/25 | شركت بهره‌برداري | تكميل فرم‌هاي شناسايي ذينفع ها توسط اعضاي كميته اجرايي | 1397/02/31 |  | انجام شد.
2 | 2 | 1397/02/25 | مشاور | جلسه شماره 2 براي اعضاي كميته اجرايي جهت توجيه تكميل فرم شناسايي ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي واحدها. | 1397/03/02 |  | انجام شد.
3 | 2 | 1397/02/25 | مشاور | مقرر گرديد كه پيشنهاد مشاور در خصوص تغييرات در ساختار سازماني شركت بهره برداري ارايه گردد. | 1397/02/29 |  | انجام شد.
4 | 2 | 1397/02/25 | مشاور | بررسي فرم‌هاي تكميل شده شناسايي ذينفع ها توسط اعضاي كميته اجرايي. | 1397/03/02 |  | انجام شد.
5 | 2 | 1397/02/25 | مشاور | جلسه آشنايي با مديريت برنامه ريزي و مدارك فني و همچنين معاونت ايمني. | 1397/03/02 |  | انجام شد.
1 | 3 | 1397/03/01 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 1397/03/22 براي حضور مشاور در محل شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر تعيين گرديد. | 1397/03/22 |  | انجام شد.
2 | 3 | 1397/03/01 | شركت بهره‌برداري | تكميل فرم‌هاي شناسايي ذينفع ها توسط اعضاي كميته اجرايي | 1397/03/20 |  | انجام شد.
3 | 3 | 1397/03/01 | مشاور | مصاحبه شناخت واحدهاي ايمني و مديريت برنامه ريزي و مدارك فني (هر كدام 2 ساعت) | 1397/03/22 |  | انجام شد.
4 | 3 | 1397/03/01 | مشاور | جلسه شماره 3 براي اعضاي كميته اجرايي جهت توجيه قسمت دوم فرم شناسايي ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي واحدها | 1397/03/22 |  | انجام شد.
5 | 3 | 1397/03/01 | شركت بهره‌برداري | ارايه ملاحظات شركت بهره برداري در رابطه با خط مشي سيستم مديريت يكپارچهِ پيشنهادي مشاور | 1397/03/20 |  | انجام شد.
6 | 3 | 1397/03/01 | شركت بهره‌برداري | دامنه كاربرد سيستم مديريت و محصول شركت توسط شركت بهره برداري تعيين گردد. | 1397/03/20 |  | انجام شد.
7 | 3 | 1397/03/01 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 5 و 6 تيرماه 97 براي برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 براي كميته اجرايي | 1397/04/05 و 1397/04/06 |  | انجام شد.
8 | 3 | 1397/03/01 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 20 تيرماه 97 براي برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت محيط زيست بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 براي كميته اجرايي | 1397/04/20 |  | انجام شد.
9 | 3 | 1397/03/01 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 3 مرداد 97 براي برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر اساس استاندارد ISO 45001:2018 براي كميته اجرايي | 1397/05/03 |  | انجام شد.
1 | 4 | 1397/03/09 | شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد مديريت برنامه‌ريزي و مدارك فني فهرست مدارك مرجع جهت كنترل ورودي مدارك از نظر محتوايي و شكل ظاهري را به مشاور ارائه نمايد. | 1397/03/23 |  | انجام شد.
2 | 4 | 1397/03/09 | شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد موارد زير به مشاور ارايه شود: • اهداف و برنامه‌هاي حوزه ايمني • يك نمونه از گزارش عملكردي ساليانه در حوزه ايمني • گزارش عوامل زيان‌آور در محيط كار • گزارش محيطي (آلاينده‌هاي زيست‌محيطي) كه از طرف سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه شده است. • فهرست مدارك معاونت ايمني • نمونه سناريوي مانور آمادگي اضطراري واحدهاي شركت بهره‌برداري • فهرست فعاليت هاي هسته‌اي و پرتوي | 1397/04/06 |  | انجام شد. | • گزارش محيطي (آلاينده‌هاي زيست‌محيطي) كه از طرف سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه شده است. ارائه نگرديده است.
3 | 4 | 1397/03/09 | مشاور | ارايه روش اجرايي كنترل عمليات ايمني صنعتي و محيط زيست به شركت بهره برداري | 1397/03/30 |  | انجام شد.
1 | 5 | 1397/03/23 | مشاور شركت بهره‌برداري | خط مشي سيستم مديريت يكپارچه در جلسه كميته راهبري ارايه و پس از اعمال ملاحظات احتمالي تاييد و تصويب گردد. | 1397/04/12 |  | انجام شد.
2 | 5 | 1397/03/23 | مشاور | فهرست واژگان نظام مهندسي به شركت بهره برداري ارايه گردد. | 1397/03/30 |  | انجام شد.
3 | 5 | 1397/03/23 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 26 تيرماه 97 براي برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر اساس استاندارد ISO 45001:2018 براي كميته اجرايي | 1397/04/26 |  | انجام شد.
4 | 5 | 1397/03/23 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 2 مردادماه 97 براي برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت محيط زيست بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 براي كميته اجرايي | 1397/05/02 |  | انجام شد.
5 | 5 | 1397/03/23 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 1397/04/12 براي بررسي كليه فرم هاي تكميل شده شناسايي ماموريت ها و فعاليت هاي واحدها و شناسايي ذينفعان و تعيين انتظارات و الزامات آنها تعيين گرديد. | 1397/04/12 |  | انجام شد.
6 | 5 | 1397/03/23 | مشاور | ارايه گزارش اجمالي از فعاليت هاي صورت پذيرفته به كميته راهبري | 1397/04/12 |  | انجام شد.
7 | 5 | 1397/03/23 | شركت بهره‌برداري | آشنايي با فعاليت هاي مركز منابع انساني و آموزش براي تاريخ 12/4/97 سازماندهي گردد. | 1397/04/12 |  | انجام شد.
1 | 6 | 1397/04/12 | مشاور | مقرر شد نسخه الكترونيكي برنامه زمانبندي پروژه، بصورت ماهيانه به‌روزرساني شده و به شركت بهره‌برداري ارسال گردد. | مستمر |  | انجام نشد.
2 | 6 | 1397/04/12 | شركت بهره‌برداري | نسخه الكترونيكي فرم هاي تكميل شده شناسايي ماموريت ها و فعاليت هاي واحدها و شناسايي ذينفعان و تعيين انتظارات و الزامات از طريق ايميل سازماني شركت بهره برداري به ايميل سازماني شركت مهندسين مشاور افق هسته‌اي ارسال گردد. | 1397/04/17 |  | انجام شد.
3 | 6 | 1397/04/12 | مشاور | مشاور فرم هاي تكميل شده (بند 2 اين صورتجلسه) را بررسي و نواقص مشاهده شده را به شركت بهره برداري ارايه مي‌نمايد. | 1397/04/31 |  | انجام شد.
4 | 6 | 1397/04/12 | شركت بهره‌برداري | نسخه نهايي خط مشي سيستم مديريت يكپارچه اجرايي گردد. | 1397/04/31 |  | انجام شد.
5 | 6 | 1397/04/12 | شركت بهره‌برداري | فرم هاي نظرسنجي تكميل شده دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 كميته اجرايي به مشاور ارايه گردد. | 1397/04/21 |  | انجام شد.
6 | 6 | 1397/04/12 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 1397/04/25 براي حضور سرپرست پروژه در محل شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر تعيين گرديد. | 1397/04/25 |  | انجام شد.
1 | 7 | 1397/04/25 | شركت بهره‌برداري | ارسال نسخه الكترونيكي ساختار شركت بهره‌برداري به مشاور براي تنظيم ساختار بر اساس اصول نمودار سازماني | 1397/04/28 |  | انجام شد.
2 | 7 | 1397/04/25 | مشاور | تهيه گزارش طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه براي ارايه در زمان ارزيابي OSART | 1397/06/15 |  | انجام شد.
3 | 7 | 1397/04/25 | مشاور | تكميل نسخه الكترونيكي بسته اطلاعاتي OSART در حوزه رهبري و مديريت براي ايمني در حوزه‌هاي چشم‌انداز و ارزشهاي سازماني | 1397/04/31 |  | انجام شد.
4 | 7 | 1397/04/25 | مشاور | حضور سرپرست تيم مشاور در زمان ارزيابي OSART براي تشريح فعاليت هاي برنامه ريزي شده/انجام شده در حوزه طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه (ارايه گزارش موضوع بند 2 صورتجلسه حاضر) | زمان برگزاري OSART در سال 1397 |  | انجام شد.
5 | 7 | 1397/04/25 | مشاور شركت بهره‌برداري | حضور مشاور در تاريخ 1397/05/16 در نيروگاه اتمي بوشهر براي ادامه فعاليت ها | 1397/05/16 |  | انجام شد.
1 | 8 | 1397/05/16 | مشاور شركت بهره‌برداري | كارگاه آموزشي مديريت ريسك فني در تاريخ 1397/05/23 با موضوعيت نگهداري و تعميرات در نيروگاه اتمي بوشهر ارايه گردد. | 1397/05/23 |  | انجام شد.
2 | 8 | 1397/05/16 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد مشاور در تاريخ 24 و يا 28 مردادماه 97 در نيروگاه حضور يافته و اهداف استراتژيك، اهداف ساليانه، برنامه‌ها و نحوه‌ي كنترل تحقق آنها را با رويكرد مديريت استراتژيك بررسي نمايد. | 1397/05/24 يا 1397/05/28 |  | انجام شد.
3 | 8 | 1397/05/16 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد آقاي دكتر عزيزي، در تاريخ 1397/05/21 در چارچوب فاز شناخت، فعاليت‌هاي معاونت پشتيباني و توسعه (مديريت هاي مالي، اداري، بازرگاني و تجهيزات، تحقيق و توسعه و برنامه‌ريزي و كنترل منابع) و مديريت آتش نشاني را بررسي نمايد. | 1397/05/21 |  | انجام شد. | آشنايي با مديريت آتش‌نشاني لغو شد.
1 | 9 | 1397/05/29 | مشاور شركت بهره‌برداري | تاريخ 1397/06/11 براي حضور مشاور در محل شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر تعيين گرديد. | 1397/06/11 |  | انجام شد.
2 | 9 | 1397/05/29 | مشاور | مقرر گرديد در تاريخ 1397/06/11 گزارشي از وضعيت پيشرفت پروژه توسط مشاور جهت ارائه به كميته راهبري تدوين و به مدير سيستم مديريت و نظارت ارائه گردد. | 1397/06/11 |  | انجام شد.
3 | 9 | 1397/05/29 | مشاور | مقرر گرديد در تاريخ 1397/06/05 نسخه الكترونيكي برنامه زمانبندي پروژه، به‌روزرساني شده و به شركت بهره‌برداري ارسال گردد. | 1397/06/05 |  | انجام نشد.
4 | 9 | 1397/05/29 | شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد در تاريخ 1397/06/11 فرم جمع‌آوري اطلاعات جهت تدوين راهبردها آماده گرديده و در زمان حضور مشاور جهت نهايي سازي ارائه گردد. | 1397/06/11 |  | انجام شد.
5 | 9 | 1397/05/29 | مشاور | مقرر گرديد آقاي دكتر محمودآبادي، در تاريخ 1397/06/11 در چارچوب فاز شناخت، فعاليت‌هاي مديريت آتش نشاني را بررسي نمايد. | 1397/06/11 |  | انجام نشد.
1 | 10 | 1397/06/13 | شركت بهره‌برداري مشاور | الزامات عمومي و بهره‌برداري ابلاغي شركت توليد و توسعه در رابطه با سيستم مديريت تا تاريخ 1397/06/15 به مشاور ارسال شده و مقرر گرديد اين الزامات در طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه شركت بهره‌برداري مدنظر قرار گيرد. مقرر شد مشاور نظامنامه سيستم مديريت بر اساس الزامات ابلاغي فوق را تا تاريخ 1398/03/31 تهيه نمايد. | 1397/06/15 1398/03/31
2 | 10 | 1397/06/13 | شركت بهره‌برداري مشاور | مقرر گرديد شركت بهره‌برداري پيش نويس اهداف و برنامه دستيابي به مفاد خط مشي سيستم مديريت يكپارچه را تا تاريخ 1397/06/20 تهيه و به مشاور ارسال نمايد. مشاور ظرف يك هفته از تاريخ دريافت، نقطه نظرات خود را اعلام مي نمايد. | 1397/06/20 1397/06/27 |  | انجام شد.
3 | 10 | 1397/06/13 | مشاور | مقرر شده پرزنت برنامه شركت بهره‌برداري براي طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه (براي ارايه به كارشناس حوزه رهبري و مديريت براي ايمني در زمان ارزيابي OSART) تا تاريخ 1397/06/17 به شركت بهره‌برداري ارايه گردد. | 1397/06/17 |  | انجام شد.
4 | 10 | 1397/06/13 | مشاور | مقرر گرديد برنامه طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت ريسك در چارچوب قرارداد طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه تهيه و تا تاريخ 1397/06/17 به شركت بهره‌برداري ارايه گردد. | 1397/06/17 |  | انجام شد.
5 | 10 | 1397/06/13 | مشاور شركت بهره‌برداري | دستور جلسه بعدي، تعيين فرآيندها در قالب نقشه فرآيندي و فهرست مكانيزم‌هاي موردنياز سيستم مديريت يكپارچه مي باشد. |  |  | انجام شد.
1 | 11 | 1397/08/14 | مشاور | برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الزامات استاندارد GSR Part 2 | 1397/08/30 |  | انجام شد.
2 | 11 | 1397/08/14 | مشاور | ارايه گزارش پيشرفت پروژه مطابق فرمت تعيين شده به كارفرما | 1397/08/19 |  | انجام شد.
3 | 11 | 1397/08/14 | مشاور | ارايه برنامه زمانبندي فعاليت هاي آذرماه به كارفرما | 1397/08/26 |  | انجام نشد.
4 | 11 | 1397/08/14 | مشاور | ارسال گانت چارت بروز شده پروژه از طريق مدير عامل شركت افق هسته‌اي به شركت بهره برداري | 1397/08/30 |  | انجام نشد.
1 | 12 | 1397/09/07 | مشاور | مقرر گرديد آقاي دكتر عزيزي، در تاريخ1397/09/12 ، براي بررسي وضعيت مديريت تغيير در شركت بهره‌برداري در نيروگاه اتمي بوشهر حضور يابند. | 1397/09/12 |  | انجام شد.
2 | 12 | 1397/09/07 | مشاور | مقرر شد بر اساس ملاحظات دريافتي از مديريت سيستم مديريت و نظارت، پيش نويس نقشه فرآيندهاي شركت بهره برداري تصحيح شده و نسخه تصحيح شده براي بررسي كميته راهبري به شركت بهره‌برداري ارايه گردد. | 1397/09/12 |  | انجام شد.
3 | 12 | 1397/09/07 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد در صورت نياز، قبل از تشكيل جلسه قيد شده در آيتم 2، جلسات لازم براي بررسي موردي نقشهِ فرآيندهاي شركت بهره‌برداري با حضور متوليان فرآيندها از طريق ويديو كنفرانس برنامه‌ريزي و تشكيل گردد. |  |  | انجام شد.
4 | 12 | 1397/09/07 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر شده جلسه كميته راهبري براي بررسي پيش‌نويس نقشه فرآيندهاي شركت بهره‌برداري در روز دوشنبه مورخ 1397/09/19 با حضور آقاي دكتر محمودآبادي تشكيل گردد. | 1397/09/19 |  | انجام شد.
1 | 13 | 1397/09/12 | مشاور | مقرر گرديد گزارش بررسي‌هاي صورت پذيرفته در رابطه با مديريت تغيير و مديريت دانش، بصورت رسمي به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر ارايه گردد. در اين گزارش وضعيت شركت در رابطه با مديريت تغيير و مديريت دانش و موارد نيازمند اصلاح و بهبود مشخص مي‌گردد. | 1397/09/30 |  | انجام شد.
2 | 13 | 1397/09/12 | شركت بهره‌برداري | مقرر شد نسخه انگليسي مدرك ОПБ (در صورت وجود نسخه انگليسي) براي آشنايي با الزامات قيد شده در اين مدرك به مشاور ارايه گردد. آگاهي از الزامات قيد شده در اين مدرك براي طرح‌ريزي مناسب و استقرار سيستم مديريت يكپارچه ضروري است. | 1397/09/20 |  | انجام شد.
3 | 13 | 1397/09/12 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد جلسه‌اي در رابطه با نحوه‌ي كنترل سوابق شركت بهره‌برداري با مدير برنامه‌ريزي و مدارك فني برگزار شده و نيازمندي‌هاي اين حوزه بر اساس الزامات استانداردها مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد. | تحت كنترل
4 | 13 | 1397/09/12 | مشاور | مقرر شد مشاور حداقل يك نمونه از روش اجرايي كنترل سوابق به شركت بهره‌برداري ارايه نمايد. | تحت كنترل
5 | 13 | 1397/09/12 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد در راستاي افزايش دانش و مهارت اعضاي كميته اجرايي و همچنين ايجاد شرايط لازم براي پيگيري موارد توافق شده، نفرات مرتبط از كميته اجرايي در جلسات برگزار شده با معاونين و مديران شركت حضور يابند. | دائمي
6 | 13 | 1397/09/12 | شركت بهره‌برداري | مقرر شد مكانيزم شناسايي خطرات ايمني، سلامت شغلي و جنبه‌هاي زيست محيطي و ارزيابي ريسك اين موارد در مديريت تغيير بصورت كمي ايجاد شود. | 1397/11/30
1 | 14 | 1397/09/19 | شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد مالكين اوليه تعيين شده در جلسه بررسي پيش‌نويس نقشه فرآيندهاي شركت بهره‌برداري، نسبت به بررسي جامع فرآيندهايي كه مالك آن تعيين شده‌اند اقدام نموده و نتايج آن را به مديريت سيستم مديريت و نظارت تا تاريخ 1397/09/26 ارسال نمايند. ملاحظات بررسي، جمع بندي شده و تا تاريخ 1397/09/29 به مشاور ارسال مي‌گردد. | 1397/09/29
2 | 14 | 1397/09/19 | مشاور شركت بهره‌برداري | مقرر گرديد جلسه دوم بررسي نقشه فرآيندهاي شركت بهره‌برداري در تاريخ 1397/10/03 تشكيل گردد. | 1397/10/03
3 | 14 | 1397/09/19 | شركت بهره‌برداري | پيش نويس روش اجرايي مديريت ريسكِ تهيه شده توسط مشاور، بررسي و ملاحظات بررسي آن به مشاور ارسال گردد. | 1397/10/15
4 | 14 | 1397/09/19 | مشاور | مقرر شد زمان برگزاري دوره آموزشي " آشنايي با روشهاي شناسايي و ارزيابي خطرات و جنبه ها" مشخص گردد. | 1397/09/22
5 | 14 | 1397/09/19 | شركت بهره‌برداري | مقرر شد مطابق با فرمت تهيه شده توسط مشاور، اطلاعات لازم در رابطه با شاخص‌هاي ارزيابي فعاليت‌هاي شركت بهره‌برداري به مشاور ارايه گردد. | 1397/10/06
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
تا تاريخ 92/04/08 تمديد شد.
تا تاريخ 92/04/15 تمديد شد.
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
تا تاريخ 93/03/18 تمديد شد.
تا تاريخ 92/04/02 تمديد شد.
تا تاريخ 92/08/04 تمديد شد.
تا تاريخ 92/03/25 تمديد شد.
تا تاريخ 92/04/18 تمديد شد.
تا تاريخ 92/02/05 تمديد شد.
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
تا تاريخ 91/10/09 تمديد شد. تا تاريخ 91/11/14 تمديد شد.
تا تاريخ 91/10/09 تمديد شد.
حذف بعلت گذشت زمان بسيار از تاريخ صدور دستور
تا تاريخ 91/10/09 تمديد شد. تا تاريخ 91/11/14 تمديد شد.
تا تاريخ 91/09/18 تمديد شد.
تا تاريخ 91/11/14 تمديد شد.
1391/08/11 ارجاع ارسال شد.
در تاريخ 1391.08.17 انجام كار ارجاع داده شد.
تا تاريخ 91/08/13 تمديد شد.
تا تاريخ 91/08/08 تمديد شد و مجدداً تا تاريخ 91/08/22 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد.
تا تاريخ 91/08/06 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد.
تا تاريخ 91/08/06 تمديد شد و مجدداً تا تاريخ 91/08/13 تمديد شد و مجدداً تا تاريخ 91/09/01 تمديد شد.
تا تاريخ 1391/09/11 تمديد شد.
تا تاريخ 91/08/06 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/08 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد. مجدداً تا تاريخ 91/08/04 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/01 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/08 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/08 تمديد شد.
تا تاريخ 91/06/18 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد.
تا تاريخ 91/06/26 تمديد شد.
تا تاريخ 92/04/18 تمديد گرديد.
تا تاريخ 91/07/24 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/25 تمديد شد و مجدداً تا تاريخ 91/08/13 تمديد شد و مجدداً تا تاريخ 91/08/27 تمديد شد.
تا تاريخ 91/05/28 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/29 تمديد شد.
تا تاريخ 91/06/04 تمديد شد.
تا تاريخ 91/05/28 تمديد شد.
تا تاريخ 91/06/18 تمديد شد.
تا تاريخ 91/06/18 تمديد شد.
تا تاريخ 91/05/24 تمديد شد.
تا تاريخ 91/05/28 تمديد شد.
تا تاريخ 91/05/21 تمديد شد.
تا تاريخ 91/05/14 تمديد شد.
تا تاريخ 91/06/18 تمديد شد.
تاخير
تا تاريخ 91/04/10 تمديد شد.
تاخير
تا تاريخ 91/07/15 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/08 تمديد شد.
تا تاريخ 91/04/10 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/08 تمديد شد.
تاخير
تا تاريخ 91/03/13 تمديد شد.
تا تاريخ 91/07/01 تمديد شد و مجدداً تا تاريخ 91/08/13 تمديد شد.مجداً تا تاريخ 91/09/18 تمديد شد.
تا تاريخ 91/04/10 تمديد شد.
تا تاريخ 91/04/10 تمديد شد.
تا تاريخ 91/03/13 تمديد شد.

## گزارش انجام دستورات
از تاريخ 1392/07/01 تا 1393/07/12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
كاظم خضري
مدير برنامه‌ريزي و مدارك فني
#REF!