## Sheet1
گزارش رعایت الزامات شرایط اعتباری پروانه بهره‌برداري نیروگاه اتمی بوشهر به شماره 2016, No. INRA-NNSD-BNPP1-3-OPL dated April 20 در سه ماهه سوم 1395
رديف | بند شرايط اعتباري | زير بند شرايط اعتباري | نوع فعاليت(روسي) | نوع فعاليت(فارسي) | نوع فعاليت(انگليسي) | مسئول در شركت توليد و توسعه | مسئول در شركت بهره برداري | مهلت | اقدامات/توضيحات
|  |  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | الزامات عمومي -1
1 |  | 1.1 | Обладатель лицензии должен нести полную ответственность за безопасность АЭС Бушер-1 во всех режимах эксплуатации, в том числе во время происшествий, инцидентов, аварий и аварийных ситуаций. | دارنده ي پروانه مسئوليت کامل ايمني واحد يکم نيروگاه اتمي بوشهر را در همه وضعيت هاي بهره برداري اعم از اتفاقات، حوادث، رويدادها و وضعيت هاي اضطراري برعهده دارد. | The Licensee shall bear full responsibility for safety of BNPP -1 in all operation modes, including occurrences, incidents, accidents and emergency situations. | مديرعامل | مديرعامل | بطور مستمر | انجام مي‌شود
2 | 1.2 |  | Обладатель лицензии должен осуществлять лицензируемую деятельность в соответствии с: | دارنده پروانه، فعاليت ها را مطابق با موارد زير انجام مي دهد: | The Licensee shall carry out the licensed activity in compliance with: | _ | _ | _
3 |  | 1.2.1 | Требованиями законодательных, правовых и регулирующих документов, действующих в Исламской Республике Иран в области использования атомной энергии и действующих соглашений между Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией и Международным Агентством по атомной энергии. | الزامات مدارک قانوني، حقوقي و مقررات معتبر در جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي کاربرد انرژي هسته اي و توافقات معتبر جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه و آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. | Requirements of the legislative, legal and regulatory documents valid in the Islamic Republic of Iran in the field of application of atomic energy and valid agreements of the Islamic Republic of Iran with the Russian Federation and the International Atomic Energy Agency. |  |  | بطور مستمر | فعاليتها در نيروگاه اتمي بوشهر مطابق با الزامات مدارک قانوني، حقوقي و مقررات معتبر در جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي کاربرد انرژي هسته اي (از جمله قانون سازمان انرژي اتمي ايران و قانون حفاطت در برابر اشعه) و توافقات معتبر جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه و آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي‌شود.
4 |  | 1.2.2 | Критериями и требованиями ядерной и радиационной безопасности, установленными INRA в рамках действующих стандартов и норм в области использования атомной энергии. | معيارها و الزامات ايمني هسته اي و تشعشعي مطابق استانداردها و مقررات در زمينه‌ي کاربرد انرژي اتمي که توسط نظام ايمني مصوب شده است. | Criteria and requirements of nuclear and radiation safety established by INRA within the valid standards and regulations in the field of application of atomic energy. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | فعاليتها در نيروگاه اتمي بوشهر مطابق با ضوابط و الزامات ابلاغ شده به شركت توليد وتوسعه انرژي اتمي ايران و شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر توسط مركز امور ايمني هسته‌اي كشور انجام مي‌شود.
5 |  | 1.2.3 | Проектными критериями, а также параметрами и характеристиками, проектными ограничениями и условиями безопасной эксплуатации, установленными в следующих документах: | معيارهاي طراحي و همچنين پارامترها و مشخصات و حدهاي ايمني و شرايط بهره برداري ايمن که در مدارک زير ذکر شده است: | Design criteria, as well as parameters and characteristics, design limits and safe operation conditions established in the following documents: | _ | _ | بطور مستمر
|  |  | Окончательный отчет по обоснованию безопасности, 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001, последняя версия; | گزارش آناليز ايمني نهايي (آخرين ويرايش) | Final Safety Analysis Report, 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمنی | بطور مستمر | در بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر معيارهاي طراحي و همچنين پارامترها و مشخصات و حدود ايمني و شرايط بهره برداري ايمن در نظر گرفته شده در آخرين ويرايش مدرك گزارش نهايي تحليل ايمني: Final Safety Analysis Report No.49.BU.10.0 .ОО.FSAR.RDR001 رعايت مي‌شود. شايان ذكر است ويرايش دوم گزارش نهايي تحليل ايمني به مركز نظام ايمني ارسال شده و براي اكثر فصول هنوز نقطه نظري از آن مركز دريافت نشده است.
|  |  | Технический регламент безопасной эксплуатации, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, последняя версия; | مشخصات فني بهره برداري (آخرين ويرايش) | Technical Specification of Safe Operation, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | در بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر معيارهاي طراحي و همچنين پارامترها و مشخصات و حدود ايمني و شرايط بهره برداري ايمن در نظر گرفته شده در آخرين ويرايش مدرك : Technical Specification of Safe Operation, .BU.1.0.00 .AB.WI.ATEX.0015 , رعايت مي‌شود. نيروگاه تغييرات اعمالي در مدرك فوق و وضعيت مدرك را گزارش نمايد
|  |  | Паспорт реакторной установки АЭС Бушер-1 No.NNSD-PAS-RP-АЭС БУШЕР-1. | پاسپورت راکتور نيروگاه اتمي بوشهر واحد يکم №.NNSD.PAS-RP-BNPP-1 | BNPP-1 Reactor Plant Passport No.NNSD-PAS-RP-BNPP-1. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | در بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر معيارهاي طراحي و همچنين پارامترها و مشخصات و حدود ايمني و شرايط بهره برداري ايمن در نظر گرفته شده در آخرين ويرايش مدرك : BNPP-1 Reactor Plant Passport No.NNSD-PAS-RP-BNPP-1 رعايت مي‌شود.ويرايش نهايي مدرك به تاييد مركز نظام ايمني رسيده است.
6 |  | 1.2.4 | Правилами и принципами безопасной эксплуатации, процедурами выполнения операций, связанных с безопасностью, установленными в следующих документах: | قوانين و رويکردهاي بهره برداري ايمن، دستورالعمل هاي بهره برداري مربوط به ايمني که در مدارک زير ذکر شده است: | Rules and approaches to safe operation, procedures for performance of safety-related operations established in the following documents: | _ | _ | بطور مستمر
|  |  | Технический регламент безопасной эксплуатации, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, последняя версия; | مشخصات فني بهره برداري ايمن | Technical Specification of Safe Operation, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | در بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر قواعد و رويكردها و دستورالعمل‌هاي مربوط به بهره‌برداري ايمن كه در آخرين ويرايش مدرك : Technical Specification of Safe Operation آورده شده‌اند، رعايت مي‌شود.
|  |  | Инструкция по ликвидации аварий на реакторной установке АЭС Бушер-1, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.003, последняя версия; | دستورالعمل راهنماي عمليات اضطراي راکتور نيروگاه اتمي بوشهر (اخرين ويرايش) | Emergency operation manual for reactor plant of BNPP-1, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.003, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | در صورت بروز رخداد در نيروگاه اتمي بوشهر، دستورالعمل Emergency operation manual for reactor plant of BNPP-1 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ويرايش دوم مدرك فوق به تاييد مركز نظام ايمني كشور رسيده است.
|  |  | Руководство по управлению запроектными авариями, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.008, последняя версия; | دستورالعمل راهنماي کنترل حوادث ماوراي طرح براي نيروگاه ( آخرين ويرايش) | Beyond-design-basis accident control manual, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.008, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون توليد | بطور مستمر | در صورت بروز رخداد در نيروگاه اتمي بوشهر، دستورالعمل Beyond-design-basis accident control manual مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدرك فوق در فرايند دريافت پروانه بهره برداري به تاييد مركز نظام ايمني قرار رسيده است. شركت توليد و توسعه براي جامع تر كردن مدرك فوق برنامه ريزي كرده است.
|  |  | Инструкция по обеспечению ядерной безопасности при транспортировке, перегрузке и хранении свежего и облученного ядерного топлива, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.009, последняя версия; | دستورالعمل تضمين ايمني هسته اي در زمان انبارکردن ، حمل و نقل و سوخت گذاري تازه و مصرف شده سوخت هسته اي (آخرين ويرايش) | Instruction on nuclear safety assurance by storage, transportation and refueling of fresh and spent nuclear fuel, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.009, latest revision; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | الزامات مدرك Instruction on nuclear safety assurance by storage, transportation and refueling of fresh and spent nuclear fuel, 51.BU.10.00 .AB.WI.ATEX.009 در عمليات جابجايي و سوخت گذاري و نگهداري سوخت هسته‌اي نيروگاه اتمي بوشهر رعايت مي‌شود.
|  |  | План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС «Бушер-1», 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015, последняя версия. | برنامه ي فعاليت حفاظت فردي در صورت وقوع حادثه واحد يکم نيروگاه اتمي. | Personnel protection activity plan in case of accident at Bushehr-1 NPP, 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015, latest revision. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | در صورت بروز حادثه در نيروگاه اتمي بوشهر مدرك Personnel protection activity plan in case of accident at Bushehr NPP مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدرك فوق به تاييد مركز نظام ايمني رسيده است.
|  |  | Перечень ядерно-опасных работ на реакторной установке блока № 1 АЭС «Бушер», 51.BU.1 0.00.AB.WI. ATEX.030, последняя версия; | فهرست فعاليتهاي خطرناک هسته اي در نيروگاه | List of nuclear-hazardous activities on reactor plant of «Bushehr» NPP Power Unit No. 1, 51.BU.1 0.00.AB.WI. ATEX.030, latest version; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | در فعاليت‌هاي نيروگاه اتمي بوشهر مدرك List of nuclear-hazardous activities on reactor plant of «Bushehr» NPP Power Unit مد نظر قرار مي‌گيرد. اين مدرك مورد تاييد مركز نظام ايمني هسته اي مي باشد.
|  |  | Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования РУ, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.014, последняя версия. | برنامه نگهداري و تعميرات تجهزات تاسيسات راکتور (آخرين ويرايش) | Maintenance and repair schedule of reactor installation equipment, 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.014, latest version. | معاونت فني مهندسي | معاون نگهداري و تعميرات | بطور مستمر | در فعاليتهاي مربوط به تعميرات و نگهداري تجهيزات راكتور نيروگاه اتمي بوشهر مدرك Maintenance and repair schedule of reactor installation equipment مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
7 |  | 1.2.5 | Программой обеспечения качества эксплуатации АЭС Бушер (OP), 90.BU.10.0.QA.QAPOP.BNPP001, последняя версия. | برنامه تضمين کيفيت بهره برداري از واحد يکم نيروگاه اتمي بوشهر ( QAP(OP(آخرين ويرايش) | Quality assurance program for Bushehr-1 NPP operation QAP (OP), 90.BU.10.0.QA.QAPOP.BNPP001, latest revision. | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | وضعيت برنامه تضمين كيفيت بهره برداري ارسال شود
8 |  | 1.2.6 | Условиями действия настоящей лицензии. | شرايط اعتباري پروانه فعلي | The present License Validity Conditions | كليه واحدها | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در كليه فعاليتهاي شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر، شرايط اعتباري پروانه بهره‌برداري مد نظر قرار مي‌گيرد.
9 | 1.3 |  | Поправка к условиям действия лицензии | اصلاح شرايط اعتباري پروانه | License Validity Conditions amendment | _ | _ | _
10 |  | 1.3.1 | В условия действия настоящей лицензии могут быть внесены изменения и поправки. Изменения и Поправки в условия действия настоящей лицензии могут быть внесены как по заявлению обладателя лицензии, так и по инициативе INRA/NNSD. Заявление обладателя лицензии на внесение Изменений и Поправок в условия действия настоящей лицензии должны рассматриваться INRA/NNSD в соответствии с процедурой, принятой для рассмотрения заявлений на получение лицензий. | شرايط اعتباري پروانه فعلي ممکن است اصلاح و تغييرات داشته باشد. اصلاحات و الحاقيه هاي شرايط اعتباري پروانه فعلي به درخواست کننده پروانه و هم به INRA/NNSD ابلاغ مي شود. درخواست کننده جهت معرفي اصلاحات و الحاقيه ها در شرايط اعتباري پروانه فعلي برطبق دستورالعمل تدوين شده دريافت پروانه بهره برداري بايد انجام شود. | The present License Validity Conditions may be modified and amended. Modifications and Amendments to the present License Validity Conditions may be introduced on both the Licensee’s Application and INRA/NNSD initiative. The Licensee’s Application for introduction of Modifications and Amendments to the present License Validity Conditions shall be considered by INRA/NNSD according to the procedure established for consideration of applications for obtaining Licenses. | مديريت امور مجوزها و پادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در بازه زماني سه ماهه سوم سال 1395 در خواستي براي ايجاد تغييرات در شرايط اعتباري پروانه بهره‌برداري به مركز نظام ايمني ارسال نشده است.
11 | 1.4 |  | Обязательства обладателя лицензии при получении Лицензии | تعهدات صاحب پروانه در زمان دريافت پروانه بهره برداري | Licensee’s obligations when obtaining the License | _ | _ | _
12 |  | 1.4.1 | Разработать и согласовать с INRA/NNSD (Тегеран) план работ по выполнению требований условий действия настоящей лицензии. В плане должны быть указаны организации, ответственные за выполнение каждого конкретного пункта (работы) условий действия лицензии. Срок исполнения – в течение 6 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | تدوين و تاييد برنامه فعاليت ها با INRA/NNSD جهت تحقق الزامات شرايط اعتباري پروانه فعلي. اين برنامه، سازمان هايي که مسئول اجراي هر آيتم خاص شرايط اعتباري هستند را مشخص مي کند. مدت اجرا- 6 ماه بعد از صدرور پروانه بهره‌برداري | Develop and agree the plan of activities with INRA/NNSD (Tehran) for fulfillment of the requirements of the present License Validity Conditions. The plan shall specify organizations responsible for implementation of every specific item (activity) of the License Validity Conditions. Deadline – within 6 months from the date of the Operation License | مديريت امور مجوزها و پادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | 6 ماه بعد از صدرور پروانه بهره‌برداري | برنامه نحوه اجراي شرايط اعتباري پروانه بهره برداري طي نامه شماره 957154-4500مورخ 95/08/2 به دفتر امور ايمني هسته‌اي ارسال گرديد.
13 |  | 1.4.2 | Реализовать план работ по выполнению требований условий действия настоящей лицензии в сроки, указанные в плане. | اجراي برنامه فعاليت ها براي تحقق الزامات شرايط اعتباري پروانه فعلي مطابق با برنامه تدوين شده است. | Implement the plan of activities for fulfillment of the requirements of the present License Validity Conditions within the time-frame set in the plan. | كليه واحدها در حوزه‌هاي مرتبط | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | انجام مي‌شود
14 |  | 1.4.3 | Представлять информацию о результатах реализации плана работ в INRA/NNSD (Тегеран) каждые три месяца. | ارائه اطلاعات در مورد نتايج برنامه ي تحقق فعاليت ها هر سه ماه يکبار به INRA/NNSD | Submit the information on results of the plan of activities implementation to INRA/NNSD (Tehran) every three months. | مديريت امور مجوزها و پادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | هر سه ماه يكبار | گزارش حاضر
15 |  | 1.4.4 | Не передавать лицензию и не делегировать ответственность обладателя лицензии за безопасную эксплуатацию АЭС Бушер другим организациям. | عدم انتقال پروانه و عدم واگذاري مسئوليت بهره برداري ايمن از واحد يکم نيروگاه اتمي بوشهر به سازمان هاي ديگر | Do not transfer the License and do not delegate the Licensee’s responsibility for BNPP-1 safe operation to other entities. | مدير عامل | _ | بطور مستمر | انجام مي‌شود
16 |  | 1.4.5 | Восстановить лицензию в случае непредвиденной утраты. | بازگرداندن پروانه درصورتي که مواردي در آن پيش بيني نشده است | Restore the License in case of unforeseen loss. | مديريت امور مجوزها و پادمان | _ | بطور مستمر | _
17 |  | 1.4.6 | Вернуть лицензию в INRA/NNSD в случае её аннулирования. | برگرداندن پروانه به INRA/NNSD در صورت فسخ آن | Return the License to INRA/NNSD in case of its revocation. | مديريت امور مجوزها و پادمان | _ | بطور مستمر | در صورت فسخ پروانه بهره برداري توسط مركز نظام ايمني پروانه عودت داده خواهد شد.
18 | 1.5 |  | Обязательства обладателя лицензии в отношении документации | تعهدات صاحب پروانه از لحاظ مدرک | Licensee’s obligations in respect to documentation | _ | _ | _
19 |  | 1.5.1 | Хранить комплект нормативных документов, на основании требований которых были разработаны проектные, конструкторские, технологические и эксплуатационные документы для АЭС Бушер. | نگهداري مجموعه مدارک مقرراتي که براساس الزامات آنها مدارک طراحي، مهندسي ، فرآيندي و بهره برداري براي نيروگاه تدوين شدند. | Keep a set of regulatory documents, based on the requirements of which the design, engineering, process and operational documents for BNPP-1 were developed. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
20 |  | 1.5.2 | Хранить комплект нормативных документов, на основании требований которых были разработаны документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС Бушер. | نگهداري مجموعه مدارک مقرراتي که براساس الزامات آنها مدارک تامين ايمني هسته اي و تشعشعي براي نيروگاه تدوين شده است. | Keep a set of regulatory documents, based on the requirements of which the documents substantiating nuclear & radiation safety assurance of BNPP-1 were developed. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
21 |  | 1.5.3 | Хранить обновляемый в соответствии с новыми данными комплект документов по обоснованию безопасности АЭС Бушер-1 и вида деятельности. | نگهداري مجموعه به روز شده اي از مدارک که اصول ايمني نيروگاه و نوع فعاليت را تشکيل مي دهند. | Keep an updated set of documents substantiating the safety of BNPP-1 and the type of activity. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
22 |  | 1.5.4 | Хранить обновляемые в соответствии с новыми данными комплекты проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями которых должен выполняться тип разрешаемой деятельности. | نگهداري مجموعه به روز شده اي از مدارک طراحي ، مهندسي ، فرآيندي و بهره برداري که براساس الزامات نوع مجوز آن، فعاليت انجام ميشود. | Keep updated sets of design, engineering, process and operational documentation, according to the requirements of which the permitted type of activity shall be performed. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
23 |  | 1.5.5 | Обеспечивать соответствие проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, а также обосновывающей документации по безопасности АЭС Бушер требованиям нормативных документов и условиям действия настоящей лицензии. | حصول اطمينان از مطابقت مدارک طراحي ،مهندسي ، فرآيندي و بهره برداري و مدارکي که اصول ايمني نيروگاه را تشکيل مي دهند با الزامات مدارک مقرراتي و شرايط اعتباري پروانه فعلي. | Ensure compliance of the design, engineering, process and operational documentation and documents substantiating BNPP-1 safety with the requirements of regulatory documents and the present License Validity Conditions. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطورمستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
24 |  | 1.5.6 | Обеспечивать соответствие эксплуатационной документации содержанию проектной, конструкторской, технологической документации, а также отчету по обоснованию безопасности. | حصول اطمينان از تطابق مدارک بهره برداري با مفاد مدارک طراحي ، مهندسي و فرآيندي و گزارش آناليز ايمني. | Ensure compliance of the operational documents with the contents of the design, engineering, process documentation and safety analysis report. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطورمستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
25 |  | 1.5.7 | Обеспечивать хранение проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, на основании которой осуществляется эксплуатация АЭС Бушер-1, а также хранение документов, в которых излагаются изменения и дополнения к вышеуказанной документации, до определенного завершающего статуса АЭС Бушер-1 во время его снятия с эксплуатации. | حصول اطمينان از حفاظت و نگهداري ايمن از مدارک طراحي، مهندسي، فرآيندي و بهره برداري که براساس آنها نيروگاه مورد بهره برداري ميشود و همچنين حفاظت و نگهداري ايمن از مدارکي که تغيير و اصلاحات مدارک فوق الذکر را تا وضعيت نهايي و قطعي نيروگاه تا زمان خاموشي دائم تعيين مي کنند. | Ensure safekeeping of the design, engineering, process and operational documentation, based on which the BNPP-1 is operated, as well as safekeeping of documents specifying the modifications and amendments to the above-mentioned documentation till the definite final status of BNPP-1 during its decommissioning. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطورمستمر | گزارش از نيروگاه دريافت شده است
26 |  | 1.5.8 | Направлять извещения в INRA/NNSD (Тегеран) о вносимых изменениях и дополнениях в документацию, на основании которой выдаётся лицензия. | اطلاع رساني به نظام ايمني هسته اي (تهران) جهت تغيير و اصلاحات اعمال شده در مدارکي که براساس آنها پروانه صادر شده است. | Send notifications to INRA/NNSD (Tehran) of the introduced modifications and amendments to the documents, based on which the License is issued. | مديريت امور مجوزها و پادمان | معاون فني و مهندسي | در صورت تغيير و اصلاحات | در صورت اعمال تغيير در مدارکي که براساس آنها پروانه بهره برداري صادر شده است، به مركز نظام ايمني اطلاع رساني خواهد شد.
27 |  | 1.5.9 | Должным образом подготавливать и направлять в INRA/NNSD (Тегеран) Заявку вместе с необходимыми документами по обоснованию безопасности для продления срока действия лицензии на эксплуатацию АЭС Бушер-1 не позднее 6 месяцев до окончания срока действия настоящей лицензии. | تهيه و ارائه درخواست به همراه مدارک لازمه در مورد اثبات ايمني به منظور تمديد اعتبار پروانه بهره برداري نيروگاه حداقل 6 ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه فعلي. | Duly prepare and submit to INRA/NNSD (Tehran) an Application with the necessary documentation on safety substantiation for extension of BNPP-1 Operation License validity at least 6 months before expiration of the present License validity. | مديريت امور مجوزها و پادمان | _ | 6 ماه قبل از تاريخ انقضاء پروانه بهره‌برداري | در موعد مقرر انجام خواهد شد
28 | 1.6 |  | Обязательства обладателя лицензии во время выполнения вида его деятельности | تعهدات صاحب پروانه در طول انجام نوع فعاليت | Licensee’s obligations during performance of the type of activity | _ | _ | _
29 |  | 1.6.1 | Своевременное получение Разрешений/Специальных Разрешений на выполнение соответствующих видов работ в случаях, оговоренных в Процедурах INRA/NNSD. | دريافت به موقع مجوزها/مجوزهاي ويژه براي انجام انواع فعاليتهاي مربوطه در مواردي که در دستورالعمل INRA/NNSD مشخص شده اند. | Timely obtain Permits/Special Permits for performance of respective types of activity in cases specified in Procedures of INRA/NNSD. | مديريت امور مجوزها و پادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | فهرست مجوزهاي ويژه دريافتي از دفتر نمايندگي نظام ايمني در بوشهر در بازه زماني سه ماهه مورد نظر با ذكر شماره، تاريخ و موضوع ارسال گردد.
30 |  | 1.6.2 | Обеспечение выполнения мероприятий и рабочих программ, компенсирующих отклонения от требований стандартов и норм в области использования атомной энергии в сроки, установленные в мероприятиях и рабочих программах. | حصول اطمينان از اجراي اقدامات و برنامه هاي کاري، جهت رفع انحرافات از الزامات استانداردها و مقررات در زمينه کاربرد انرژي اتمي در مدت زمان تعيين شده در اقدامات اصلاحي. | Assure implementation of the measures and work programs that compensate for deviations from the requirements of standards and regulations in the field of atomic energy application within timelines established in the measures and programs. | معاونت فني مهندسي | معاونين و مديران مستقل | بطور مستمر | در صورت وجود انحرافات از الزامات استانداردها و مقررات در زمينه کاربرد انرژي اتمي اقدامات اصلاحي انجام شده ارسال شود. يا نوشته شود كه در سه ماهه مورد نظر انحرافي از لزامات استانداردها و مقررات در زمينه کاربرد انرژي اتمي وجود نداشته است.
31 |  | 1.6.3 | Обеспечивать соответствие проектных, конструкторских и технологических решений требованиям регулирующих документов. | از تطابق تصميم هاي طراحي، مهندسي و تکنولوژيکي با الزامات مدارک مقرراتي اطمينان حاصل کنيد | Ensure compliance of the design, engineering and technological decisions with the requirements of regulatory documents. | معاونت فني مهندسي | معاونين و مديران مستقل | بطور مستمر | همه طراحي‌هاي تجهيزات و سيستم‌ها كلاس 1تا 3 و تمام تصميمات فني مربوط به تجهيزات و سيستم‌ها كلاس 1تا 3 به تاييد مركز نظام ايمني مي‌رسند. اگر در سه ماهه سوم سال 1395 تصميم فني‌اي در نيروگاه اتخاذ شده عنوان و شماره تصميم فني ذكر گردد.
32 |  | 1.6.4 | Обеспечивать соответствие состояния и вида деятельности АЭС Бушер-1 проектной и конструкторской документации и отчету по обоснованию безопасности. | از تطابق وضعيت نيروگاه و نوع فعاليت با مدارک طراحي، مهندسي، فرآيندي و گزارش آناليز ايمني، اطمينان حاصل کنيد. | Ensure compliance of BNPP-1 condition and the type of activity with the design, engineering and process documentation and with the safety analysis report. | معاونت فني مهندسي | معاونين و مديران مستقل | بطور مستمر | كليه فعاليتها و وضعيت نيروگاه در تطابق با مدارك طراحي و بهره‌برداري و آناليز ايمني قرار دارد.
33 |  | 1.6.5 | Вводить в эксплуатацию реконструированные (модернизированные) системы (оборудование), связанные с безопасностью, только после внесения изменений в условия действия настоящей лицензии на эксплуатацию (в случаях, оговоренных в регулирующих документах). | سيستم ها(اجزاي) ارتقا يافته، بازسازي شده مربوط به ايمني را فقط پس از اعمال تغييرات در شرايط اعتباري پروانه فعلي (مواردي که در مدارک مقرراتي مشخص شده است) راه اندازي کنيد. | Commission the reconstructed (upgraded) safety-related systems (components) only after introduction of modifications into the present License Validity Conditions (in cases specified in regulatory documents). | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | انجام مي‌شود. در صورت انجام مدرنيزاسيون در نيروگاه در سه ماهه مورد نظر خلاصه‌اي از محتواي مدرنيزاسيونهاي انجام شده ذكر گردد. در غير اين صورت نوشته شود كه مدرنيزاسيوني انجام نشده است.
34 |  | 1.6.6 | Вводить в эксплуатацию реконструированные (модернизированные) системы (оборудование), связанные с безопасностью, только после внесения изменений и (или) дополнений во все экземпляры эксплуатационной документации и ознакомления с ними персонала. | سيستمهاي (اجزاي) ارتقا يافته، بازسازي شده مربوط به ايمني را فقط پس از اعمال تغييرات و يا اصلاحات در همه نسخ مدارک بهره برداري و آشناسازي آنها با پرسنل، راه اندازي کنيد. | Commission the reconstructed (upgraded) safety-related systems (components) only after introduction of modifications and (or) amendments into all copies of operational documents and familiarization with them by personnel. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | انجام مي‌شود. در صورت انجام مدرنيزاسيون در نيروگاه در سه ماهه مورد نظر خلاصه‌اي از محتواي مدرنيزاسيونهاي انجام شده ذكر گردد و توضيح داده شود كه تغييرات لازم در مدارك بهره‌برداري اعمال شده است. در غير اين صورت نوشته شود كه مدرنيزاسيوني انجام نشده است.
35 |  | 1.6.7 | Соблюдение требований документов Системы Обеспечения Качества, действующей на АЭС Бушер-1, и требований, установленных в программах обеспечения качества. | الزامات مدارک سيستم تضمين کيفيت معتبر در نيروگاه و الزامات تعيين شده در برنامه هاي تضمين کيفيت را رعايت کنيد. | Observe the requirements of documents of the Quality Assurance System valid at BNPP-1 and the requirements established in quality assurance programs. | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | در رابطه با اين بند توضيحات لازم ذكر گردد.
36 |  | 1.6.8 | Внедрение контроля качества в организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги. | کنترل کيفيت را در سازمانها/شرکت هايي که فعاليت و خدمات انجام مي دهند، اجرا کنيد. | Implement quality control at organizations performing activities and rendering services. | مديريت كيفيت | معاون نگهداری و تعمییرات | بطور مستمر | گزارشي از مميزي‌هاي انجام شده توسط نيروگاه از بخش‌هاي خود و ديگر شركتها (تپنا) دكر گردد.
37 |  | 1.6.9 | Привлекать на работу в АЭС БУШЕР-1 для выполнения работ/оказания услуг на системах/оборудовании, связанном с безопасностью (классы безопасности 1, 2 и 3), такие организации, которые прошли должным образом в INRA/NNSD процедуру регистрации и получили заключение о регистрации. | سازمان هايي که روند ثبت را به درستي در INRA/NNSD طي کرده و ثبت نهايي را دريافت کرده اند را در انجام فعاليتها يا ارائه خدمات براي سيستم ها و قسمتهاي مربوط به ايمني (ايمني کلاس 1،2،3) نيروگاه مشارکت دهيد. | Engage in performance of activities/rendering services for safety-related systems and components (safety classes 1, 2 and 3) at BNPP-1 the organizations that have duly passed the registration procedure at INRA/NNSD and have obtained a Registration Conclusion. | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | از مديريت امور مجوزها و پادمان استعلام گردد.
38 |  | 1.6.10 | Обеспечить сертификацию программного обеспечения (SW), используемого для обоснования эксплуатационных режимов систем (оборудования), связанных с безопасностью, и для анализа безопасности надлежащим образом. | از گواهي نرم افزاري که براي توجيه وضعيت هاي بهره برداري سيستم هاي (اجزا) مربوط به ايمني و براي ارزيابي ايمني به کار مي رود به طور مقتضي اطمينان حاصل کنيد. | Assure the certification of software (SW) used for justification of operation modes of safety-related systems (components) and for safety assessment in due manner. | معاونت فني مهندسي | مدير كنترل و ابزار دقيق |  | فهرست نرم‌افزارهاي مورد استفاده در بهره‌برداري كه داراي لايسنس هستند، ذكر گردد.
39 |  | 1.6.11 | Проводить замеры (согласно периодичности, указанной в Требованиях/Руководствах, изданных INRA) радиационных параметров в зонах: | اندازه گيري هاي پارامترهاي تشعشعي را در حوزه هاي زير (برحسب توالي مشخص شده در الزامات /راهنماي هاي تعيين شده توسط INRA/NNSD) انجام دهيد: | Perform measurements (as per the frequency specified in the Requirements/Guides established by INRA) of radiation parameters in the zones of: | _ | _
|  |  | превентивных защитных мероприятий (в радиусе 5 км от реакторного здания); | برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه (در شعاع 5 کيلومتري از ساختمان راکتور)؛ و گزارش متناظر را به INRA/NNSD ارائه دهيد. | Preventive actions planning (within 5 km radius from the Reactor Building); | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | انجام مي‌شود. شماره نامه و تاريخ ارسال گزارش قيد ‌گردد.
|  |  | неотложных защитных мероприятий (в радиусе 10 км от реакторного здания); | برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه فوري (در شعاع 10 کيلومتري از ساختمان راکتور) و گزارش متناظر را به INRA/NNSD ارائه دهيد. | Urgent preventive actions planning (within 10 km radius from the Reactor Building); | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | انجام مي‌شود. شماره نامه و تاريخ ارسال گزارش قيد ‌گردد.
|  |  | долговременных защитных мероприятий (в радиусе 30 км от реакторного здания), | برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه دراز مدت (در شعاع 30 کيلومتري از ساختمان راکتور) و گزارش متناظر را به INRA/NNSD ارائه دهيد. | Long-term preventive actions planning (within 30 km radius from the Reactor Building), and submit the corresponding reports to INRA/NNSD (Tehran). | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | انجام مي‌شود. شماره نامه و تاريخ ارسال گزارش قيد ‌گردد.
40 |  | 1.6.12 | Проводить мониторинг нерадиологических параметров АЭС Бушер (таких как тепловые и механические эффекты на акватические виды организмов, химическое загрязнение, нежелательные уровни шума) для контроля и устранения эффектов и направлять соответствующий ежегодный отчет в INRA/NNSD (Тегеран). | پايش پارامترهاي غير پرتوي نيروگاه (از قبيل تاثيرات حرارتي و مکانيکي برروي گونه هاي آبزي، آلودگي شيميايي، مقادير سرو صداي نامطلوب) را انجام دهيد تا تاثيرات را کنترل کنند و گزارش سالانه مربوطه را به INRA/NNSD ارائه دهيد. | Perform monitoring of BNPP-1 non-radiological parameters (such as thermal and mechanical effects on aquatic species, chemical pollution, undesirable noise levels) to control and mitigate the effects, and submit a corresponding annual Report to INRA/NNSD (Tehran). | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | ساليانه | انجام مي‌شود. شماره نامه و تاريخ ارسال گزارش قيد ‌گردد.
41 | 1.7 |  | Обязательства держателя лицензии в случае изменения требований существующих норм и стандартов и введение в действие новых норм и стандартов | تعهدات صاحب پروانه در صورت اصلاح الزامات کدها و استانداردهاي معتبر و تصويب انها | Licensee’s obligations in case of amendment of requirements of the valid Codes and Standards and enactment of new Codes and Standards | _ | _ | _
42 |  | 1.7.1 | Проводить анализ влияния на безопасность обнаруженных отклонений от новых требований, разработка и внедрение работ (рабочих программ) по устранению и (или) компенсации отклонений, влияющих на безопасность и направлять результаты в INRA/NNSD (Тегеран). | آناليز تاثير انحرافهاي شناسايي شده از الزامات جديد بر روي ايمني و تدوين و اجراي فعاليت ها (در برنامه هاي کاري) جهت رفع و يا جبران انحراف هاي موثر بر ايمني را انجام دهيد و نتايج را به INRA/NNSD ارائه دهيد. | Carry out the analysis of influence on safety of the revealed deviations from the new requirements, development and implementation of activities (work programs) to eliminate and (or) compensate for the deviations affecting safety, and submit the results to INRA/NNSD (Tehran). | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | در صورت استفاده از استانداردهاي جديد، اقدامات اصلاحي ذكر گردد. در صورتي كه استاندارد جديدي استفاده نشده است، آورده شود كه استاندارد جديدي استفاده نشده است.
43 | 1.8 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении работы с персоналом | تعهدات صاحب پروانه از لحاظ کار با پرسنل | Licensee’s obligations in respect to work with personnel | _ | _ | _
44 |  | 1.8.1 | Обеспечивать соответствие квалификации персонала установленным требованиям и наличие условий для её поддержания на уровне, необходимом для безопасной эксплуатации АЭС Бушер. | از تطابق صلاحيت پرسنل با الزامات تعيين شده و وجود شرايط لازمه به منظور حفظ آن صلاحيت در سطحي که براي بهره برداري ايمني نيروگاه لازم است اطمينان حاصل کنيد. | Ensure compliance of personnel qualification with the established requirements and availability of conditions to maintain it at a level necessary for BNPP-1 safe operation. | مديريت منابع انساني | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | اقدامات انجام شده براي حفظ صلاحيت كاركنان ذكر شود.
45 |  | 1.8.2 | Обеспечивать изучение и экзаменационные проверки знаний персоналом новых стандартов и норм в соответствии с их должностными обязанностями в случае изменения существующих норм и стандартов и введения в действие новых регулирующих документов. | حصول اطمينان از مطالعه و بررسي ميزان آگاهي پرسنل از استانداردها و مقررات جديد برطبق وظايف شغلي آنها با مواردي که استانداردها و مقررات معتبر تغييراتي داشتند و مدارک مقرراتي جديد تصويب شده اند، | Ensure study and examinations for knowledge of new standards and regulations by employees in accordance with their job duties in case of modification of the valid standards and regulations and enactment of new regulatory documents. | مديريت منابع انساني | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | در صورت استفاده از استانداردهاي جديد برنامه‌هاي در نظر گرفته شده جهت آشنايي و آگاهي كاركنان با آنها ذكر گردد. در صورتي كه استاندارد جديدي استفاده نشده است، آورده شود كه استاندارد جديدي استفاده نشده است.
46 |  | 1.8.3 | Поддерживать квалификацию и количество персонала на уровне, необходимом для безопасной эксплуатации АЭС Бушер во всех режимах, описанных в технологическом регламенте безопасной эксплуатации. Подбор, подготовка, переподготовка, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации эксплуатационного персонала АЭС Бушер должны выполняться в соответствии с требованиями существующих норм и стандартов. | صلاحيت و تعداد پرسنل را در سطحي نگه داريد که براي بهره برداري ايمن نيروگاه در همه وضعيتهاي تشريح شده در مشخصات فني بهره برداري لازم هستند. گزينش ،آموزش بازآموزي، پذيرش کار مستقل و حفظ صلاحيت پرسنل بهره برداري نيروگاه بايد مطابق با الزامات مقررات و استانداردهاي معتبر انجام شود. | Keep qualification and number of personnel at a level necessary for BNPP-1 safe operation in all modes specified in the Technical Specification of Safe Operation. Selection, training, retraining, admittance to independent work and qualification maintaining of BNPP-1 operating personnel shall be carried out in accordance with the requirements of the valid standards and regulations. | مديريت منابع انساني | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | تعداد كاركنان مورد نياز نيروگاه در ساختار سازماني نيروگاه و تعيين شده در Maning table مربوطه ذكر شده است، ارسال گردد. تعداد كاركناني كه بايد مجوز كار مستقل دريافت كنند با كار كناني كه در حال حاضر مجوز كار مستقل دارند مقايسه شود. تعداد اپراتورهاي اتاق كنترل كه از نظام ايمني پروانه كار دريافت كرده‌اند ذكر گردد.
47 |  | 1.8.4 | Разрабатывать и внедрять программы подготовки персонала для получения ими достаточных знаний и навыков для выполнения задач в случае непредвиденных аварийных ситуаций. | برنامه هاي آموزش پرسنل را براي کارکنان تدوين و اجرا کنيد تا مهارت ها و آگاهي کافي را براي تحقق وظايف درصورت وقوع وضعيت هاي اضطراري پيش بيني نشده کسب کنند. | Develop and implement personnel training programs for them to acquire sufficient knowledge and skills to fulfill tasks in case of unforeseen emergency situations. | مديريت منابع انساني | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | بطور مستمر | برنامه‌هاي آموزشي در نظر گرفته شده براي كاركنان در شرايط اضطراري پيش بيني نشده ذكر گردد.
48 | 1.9 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении информирования и уведомления о деятельности | تعهدات صاحب پروانه از لحاظ اطلاع رساني فعاليت ها | Licensee’s obligations in respect to information and notification of activity | _ | _ | _
49 |  | 1.9.1 | По требованию INRA/NNSD предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для анализа ядерной и (или) радиационной безопасности АЭС Бушер и типов работ. | اطلاعات، متريال و مدارکي که براي ارزيابي ايمني هسته اي و يا پرتوي نيروگاه و نوع فعاليت لازم هستند را به درخواست INRA/NNS ارائه دهيد. | Provide information, materials and documents required for assessment of nuclear and (or) radiation safety of BNPP-1 and the type of activity upon request of INRA/NNSD. | مديريت امور مجوزها و پادمان | معاون ايمني | در صورت در خواست مركز نظام ايمني هسته‌اي | انجام مي‌شود
50 |  | 1.9.2 | Ежегодно предоставлять в INRA/NNSD (Тегеран) отчет по оценке текущего состояния безопасности АЭС Бушер и типе работ во втором квартале года, следующего за отчетным годом. | سالانه ارائه گزارشي در مورد ارزيابي وضعيت فعلي ايمني نيروگاه و نوع فعاليت به INRA/NNSD در 3ماهه دوم سال بعدي. | Annually, submit a report on assessment of the current status of BNPP-1 safety and the type of activity to INRA/NNSD (Tehran) in the second quarter of the year following the reporting one. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | ساليانه | انجام مي‌شود
51 |  | 1.9.3 | Извещать INRA/NNSD (Тегеран) о новых данных, модификациях и поправках, внесенных в пакет документов, на основании которых была выдана настоящая лицензия, и о намерениях модифицировать условия действия настоящей лицензии. | اطلاع رساني به INRA/NNSD در مورد داده ها، تغييرات و اصلاحات جديدي که در مجموعه مدارکي که براساس انها پروانه فعلي صادر شده است. و همچنين اطلاع رساني در مورد هدف از تغيير و اصلاح شرايط اعتباري پروانه فعلي. | Notify INRA/NNSD (Tehran) of new data, modifications and amendments introduced into the set of documents, based on which the present License was issued, and of intentions to modify the present License Validity Conditions. | مديريت امور مجوزها و پادمان | معاون فني و مهندسي | بطور مستمر | در صورت اعمال تغييرات در مداركي كه بر اساس آنها پروانه بهره‌برداري صادر شده است، به مركز نظام ايمني اطلاع رساني خواهد شد.
52 |  | 1.9.4 | Извещать (до начала работ) INRA/NNSD (Бушер) о выполнении следующих работ на АЭС Бушер-1: | (قبل از شروع فعاليت ها) اطلاع رساني به نظام ايمني مستقر در سايت در مورد فعاليت هاي زير در نيروگاه: | Notify (prior to activities commencement) INRA/NNSD (Bushehr) of performance of the following activities at BNPP-1: | _ | _
|  |  | ремонтно-сварочных работ на оборудовании и трубопроводах систем, связанных с безопасностью, зарегистрированных в INRA/NNSD; | کار تعميرات جوشکاري روي تجهيزات و خطوط لوله ي سيستم هاي مربوط به ايمني که در INRA/NNSD ثبت شده اند. | repair welding work on equipment and pipelines of safety-related systems registered with INRA/NNSD; | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | اطلاع رساني‌هاي انجام شده به دفتر نمايندگي نظام ايمني در بوشهر در زمينه انجام كارهاي تعميرات و جوشکاري روي تجهيزات و خطوط لوله ثبت شده در دفتر نظام ايمني با شماره و تاريخ نامه ذكر گردد. (در بازه زماني مورد نظر)
|  |  | работ по реконструкции (модернизации) систем и оборудования (компонентов), связанных с безопасностью, а также оборудования и трубопроводов, зарегистрированных в INRA/NNSD; | فعاليت هاي مربوط به بازسازي (ارتقا) سيستم ها و تجهيزات (اجزاهاي) مربوط به ايمني و همچنين تجهيزات و خطوط لوله اي ثبت شده توسط INRA/NNSD | activities on reconstruction (upgrade) of safety-related systems and equipment (components), as well as equipment and pipelines registered with INRA/NNSD; | معاونت فني مهندسي | معاونت فني و مهندسي | بطور مستمر | اطلاع رساني‌هاي انجام شده به دفتر نمايندگي نظام ايمني در بوشهر در زمينه انجام فعاليت‌هاي مربوط به بازسازي (ارتقا) سيستم ها و تجهيزات (اجزاهاي) مربوط به ايمني و همچنين تجهيزات و خطوط لوله‌ي ثبت شده در دفتر نظام ايمني با شماره و تاريخ نامه ذكر گردد. (در بازه زماني مورد نظر)
|  |  | tests of safety-related systems and equipment (components), equipment and pipelines registered with INRA/NNSD, that are not envisaged in the Technical Specification of the Power Unit Operation or in operation manuals for BNPP-1 systems and equipment | تست هاي سيستم ها و تجهيزات (اجزاهاي) مربوط به ايمني ،تجهيزات و خطوط لوله که در INRA/NNSD ثبت شده اند ولي در مشخصات فني بهره برداري يا نظام نامه هاي بهره برداري براي سيستم ها و تجهيزات نيروگاهي درنظر گرفته نشده است. | tests of safety-related systems and equipment (components), equipment and pipelines registered with INRA/NNSD, that are not envisaged in the Technical Specification of the Power Unit Operation or in operation manuals for BNPP-1 systems and equipment; | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | اطلاع رساني‌هاي انجام شده به دفتر نمايندگي نظام ايمني در بوشهر در زمينه انجام تست هاي سيستم‌ها و تجهيزات (اجزاهاي) مربوط به ايمني و تجهيزات و خطوط لوله ثبت شده در دفتر نظام ايمني با شماره و تاريخ نامه ذكر گردد.
|  |  | пуск АЭС Бушер-1 после капремонта (плановый предупредительный ремонт); | راه اندازي نيروگاه پس از تعميرات برنامه ريزي شده (پيشگيرانه). | BNPP-1 startup after overhaul (scheduled preventive maintenance); | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | اطلاع رساني‌هاي انجام شده به دفتر نمايندگي نظام ايمني در بوشهر در زمينه راه اندازي نيروگاه پس از تعميرات برنامه ريزي شده (پيشگيرانه)، با شماره و تاريخ نامه ذكر گردد. (در بازه زماني مورد نظر)
|  |  | пуск АЭС Бушер после останова из-за эксплуатационных происшествий. | راه اندازي نيروگاه پس از توقف ناشي از حوادث بهره برداري. | BNPP-1 startup after an outage due to operational occurrences. | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | اطلاع رساني‌هاي انجام شده به دفتر نمايندگي نظام ايمني در بوشهر در زمينه راه اندازي نيروگاه پس از توقف ناشي از حوادث بهره برداري، با شماره و تاريخ نامه ذكر گردد. (در بازه زماني مورد نظر)
53 |  | 1.9.5 | Немедленно извещать INRA/NNSD (Тегеран) о случившихся эксплуатационных происшествиях, инцидентах и авариях на АЭС Бушер-1. | اطلاع رساني فوري حوادث ،رويداد و وقايع شناسايي شده بهره برداري در نيروگاه به INRA/NNSD(تهران) | Immediately notify INRA/NNSD (Tehran) of the revealed operational occurrences, incidents and accidents at BNPP-1. | مديريت امور مجوزها و پادمان | مدير سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | تعداد گزارش‌هاي اوليه و گزارشهاي تفصيلي ارسالي تهيه شده در بازه زماني مورد نظر با ذكر شماره گزارش و موضوع آن آورده شود.
54 |  | 1.9.6 | Ежегодно предоставлять в INRA/NNSD (Бушер) график и объем предполагаемых работ по реконструкции и модернизации энергоблока | ارائه گزارش سالانه برنامه و حجم پيش بيني شده در حوزه‌ي فعاليت هاي مدنظر مربوط به بازسازي و ارتقا واحد به INRA/NNSD (مستقر در سايت) | Annually, submit to INRA/NNSD (Bushehr) the schedule and scope of supposed activities on reconstruction and upgrade of the Power Unit. | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | ساليانه | در صورت وجود برنامه براي مدرنيزاسيون، بازسازي و ارتقا واحد گزارش مختصري از آن ذكر گردد.
55 | 1.10 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении выполнения INRA/NNSD своих полномочий | تعهدات صاحب پروانه در زمان بازرسي نظام ايمني از نيروگاه | Licensee’s obligations during exercise by INRA/NNSD of its authorities | _ | _ | _
56 |  | 1.10.1 | В соответствии с надзорной деятельностью INRA/NNSD, обеспечивать свободный доступ официальных лиц INRA/NNSD и специалистов организаций, уполномоченных INRA/NNSD посетить площадку, здания, сооружения, помещения и руководителей АЭС Бушер-1, в любое время для проведения инспекций, проверок и других должных работ и предоставлять им необходимую информацию, связанную с обеспечением безопасности. | طبق اختيارات نظارتي INRA/NNSD، از دسترسي آزادانه مقامات و متخصصان INRA/NNSD به سايت، ساختمان ها، سازه ها، محوطه ها و مديران نيروگاه در هر زمان براي انجام بازرسي و بازبيني و ديگر فعاليت هايي که در قالب وظيفه انجام مي شوند، اطمينان حاصل کنيد و اطلاعات لازمه مربوط به تضمين ايمني را در اختيار انها قرار دهيد. | In accordance with INRA/NNSD supervision authorities, ensure unimpeded access of INRA/NNSD officials and specialists of organizations authorized by INRA/NNSD to the site, buildings, structures, premises and managers of BNPP-1 at any time for performance of inspections, checks and other duty activities, and provide them with the required information related to safety assurance. | _ | مديريت واحدهاي بازرسي شونده | بطورمستمر | انجام مي‌شود
57 | 1.11 |  | Требования к учету и контролю ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и обеспечение физической защиты. Обладатель лицензии несет полную ответственность за учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в местах их размещения и хранения на АЭС Бушер-1, а также за обеспечение физической защиты, и должен: | الزامات مربوط به حسابرسي و کنترل مواد هسته اي ، مواد راديواکتيو، پسماند راديواکتيو و تضمين حفاظت فيزيکي. صاحب پروانه براي حسابرسي و کنترل مواد هسته اي، مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو در مکانهاي آنها و نگهداري آنها در نيروگاه و همچنين تضمين حفاظت فيزيکي مسئوليت کامل نسبت به فعاليتهاي شرح زير دارد: | Requirements to accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste and physical protection The Licensee is fully liable for accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances and radioactive waste in the places of their location and storage at the BNPP-1, as well as for physical protection assurance, and shall:assurance. | سوخت: مديريت امور مجوزها و پادمان پسماند: معاونت فني مهندسي حفاظت فيزيكي :معاونت فني مهندسي | معاون ايمني
58 |  | 1.11.1 | Обеспечивать соответствие физической защиты АЭС Бушер-1 требованиям соответствующих регулирующих документов ОАЭИ (AEOI)/INRA; | حصول اطمينان از تطابق حفاظت فيزيکي نيروگاه با الزامات مدارک مقرراتي متناظر سازمان انرژي اتمي ايران يا INRA | Ensure compliance of BNPP-1 physical protection with the requirements of corresponding AEOI/INRA regulatory documents; | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | با توجه به اينكه هنوز الزامات مركز نظام ايمني در ارتباط با حفاظت فيزيكي نيروگاه دريافت نشده است، اجراي اين بند براي شركت توليد و توسعه و شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر ميسر نيست. الزامات مذكور طي نامه شماره 957112 - 4500 مورخ 95/7/3 از دفتر امور ايمني هسته‌اي درخواست شده است.
59 |  | 1.11.2 | Выполнять учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в соответствии с требованиями руководств, предписаний и сопутствующих документов ОАЭИ (AEOI)/INRA. | انجام حسابرسي و کنترل مواد هسته اي، مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو بر طبق الزامات راهنماي ها، مقررات و مدارک مربوط به سازمان انرژي اتمي يا INRA. | Carry out accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances and radioactive waste in accordance with the requirements of guidelines, regulations and respective documents of AEOI/INRA. | سوخت: مديريت امور مجوزها و پادمان پسماند: معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطور مستمر | الزامات، راهنماي ها، مقررات و مدارک مربوط به سازمان انرژي اتمي يا INRA كه بر طبق آنها حسابرسي و كنترل مواد هسته‌اي انجام مي‌شود از مديريت امور مجوزها سوال شود. شركت بهره‌برداري الزامات، راهنماي ها، مقررات و مدارک مربوط به سازمان انرژي اتمي يا INRA كه بر طبق آنها مواد راديو اكتيو و پسماندهاي راديواکتيو حسابرسي مي‌شوند را ذكر كند
60 |  | 1.11.3 | Поддерживать необходимое количество и квалификацию персонала, ответственного за учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и обеспечение физической защиты. | حفظ صلاحيت و تعداد کافي پرسنل حسابرسي و کنترل مواد هسته اي، مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو و حفاظت فيزيکي | Maintain sufficient number and qualification of personnel responsible for accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste and physical protection. | مديريت منابع انساني | معاون ايمني | بطور مستمر | تعداد كاركناني كه در زمينه حسابرسي و کنترل مواد هسته اي، مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو فعاليت مي‌كنند، ذكر گردد. برنامه‌هاي آموزشي و حفظ صلاحيت انها ارائه شود
61 |  | 1.11.4 | Предоставлять, по требованию INRA/NNSD (Тегеран), информацию и документы по учету и контролю ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и обеспечению физической защиты АЭС Бушер-1. | بنا به درخواست INRA/NNSD، ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به حسابرسي و کنترل مواد هسته اي، مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو و حفاظت فيزيکي. | Submit, upon request of INRA/NNSD (Tehran), information and documents on accounting for and control of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste and physical protection of BNPP-1. | سوخت: مديريت امور مجوزها و پادمان پسماند: معاونت فني مهندسي حفاظت فيزيكي :معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | در صورت درخواست مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور | در صورت درخواست نظام ايمني اطلاعات و مدارک مربوط به حسابرسي و کنترل مواد هسته اي، مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو ارائه مي‌گردد.
62 |  | 1.11.5 | Своевременно предоставлять в INRA/NNSD (Тегеран) отчеты, предварительные сообщения и уведомления об отгрузке или получении Бушерской АЭС ядерных материалов, радиационных источников, отгрузке отработанных материалов и отгрузке радиоактивных отходов для захоронения. | ارائه به موقع گزارشها، اطلاعيه هاي مقدماتي و اعلام وصول دريافت و ارسال به INRA/NNSD در مورد مواد هسته اي، منابع پرتوي، انتقال سوخت مصرف شده و در مورد انتقال پسماند راديو اکتيو جهت دفع آن. | Submit to INRA/NNSD (Tehran), in due time, reports, preliminary notices and acknowledgements on dispatch or receipt by BNPP-1 of nuclear materials, radiation sources, on shipping of spent nuclear, and on shipping of radioactive waste for disposal. | مديريت امور مجوزها و پادمان | معاون ايمني | بطور مستمر | شماره و تاريخ نامه‌هايي كه توسط آنها گزارشها، گزارش‌هاي مقدماتي و اطلاعات مربوط به دريافت سوخت و باز كردن پلمپ و خروج پسمان‌هاي راديو اكتيو از نيروگاه كه به شركت توليد و توسعه ارسال شده است، ذكر گردد.
63 |  | 1.11.6 | Держатель лицензии несет полную ответственность за безопасное хранение радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в местах их размещения, а также в течение 12 месяцев должен предоставлять письменный отчет о безопасном хранении, отгрузке, обращении и вместимости оставшихся ёмкостей-хранилищ и других важных вопросов, которые могут повлиять на безопасность. | صاحب پروانه مسئوليت کامل نگهداري مواد راديواکتيو و پسماند راديواکتيو را در مکانهاي مربوطه برعهده دارد. و همچنين در عرض 12 ماه بايد گزارش مکتوبي در مورد نگهداري ، انتقال و جابجايي ايمن و ظرفيت باقيمانده ي مخازن نگهداري و ديگر موضوعات مهمي که بر ايمني تاثير مي گذارند را ارائه دهد. | Licensee is fully liable for safe storage of radioactive substances and radioactive waste in the places of their location, as well as within 12 months, submit a written report on safe storage, shipment, handling and capacity remaining of storage tanks, and other important issues that may affect safety. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | بطورمستمر / بعد از 12 ماه از تاريخ پروانه بهر‌ه‌برداري | انجام مي‌شود
64 |  | 1.11.7 | Заблаговременно извещать INRA/NNSD (Тегеран) обо всех модификациях физических барьеров и инженерно-технической оснастки, которые влияют или способны повлиять на физическую защиту АЭС Бушер, и предоставлять документы, обосновывающие то, что модификация не должна увеличить уязвимость физической защиты АЭС Бушер. Направлять в INRA/NNSD (Тегеран) извещение и перечень предварительных компенсирующих мероприятий, обеспечивающих проектное функционирование системы физической защиты в течение 24 часов после модификации системы физической защиты. | اطلاع رساني از قبل به INRA/NNSD در مورد همه ي تغييرات انجام شده بر روي موانع فيزيکي و ابزارهاي مهندسي شده ي موثر يا قادر به تاثيرگذاري بر حفاظت فيزيکي نيروگاه، و ارائه مدارک و مستنداتي که اثبات کنند که اين تغييرات، آسيب پذيري حفاظت فيزيکي نيروگاه را افزايش نمي دهند. | Well in advance notify INRA/NNSD (Tehran) of all modifications of physical barriers and engineered tools affecting or capable of affecting BNPP-1 physical protection, and submit the documents substantiating that the modification should not increase the vulnerability of BNPP-1 physical protection. Send to INRA/NNSD (Tehran) a notification and the list of preliminary compensatory measures assuring design functioning of the physical protection system within 24 hours after modification of the physical protection system. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | در صورت انجام مدرنيزاسيون | در رابطه با اين بند بايد بحث شود
65 |  | 1.11.8 | Незамедлительно сообщать NRA/NNSD (Тегеран) обо всех событиях, связанных с несанкционированным использованием или кражей ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также обо всех случаях несанкционированных действий, направленных против АЭС Бушер в отношении ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов: | اطلاع رساني سريع همه ي رويدادهاي مربوط به استفاده ي غيرمجاز يا سرقت مواد هسته اي، مواد راديواکتيو، پسماند راديواکتيو و همچنين همه موارد اقدامات غير مجاز که عليه نيروگاه و مواد هسته اي، مواد راديواکتيو، پسماند راديواکتيو مي باشند به نظام ايمني به صورت زير: | Promptly inform INRA/NNSD (Tehran) on all events related to unauthorized use or theft of nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste, as well as of all cases of unauthorized actions aimed against BNPP-1 and nuclear materials, radioactive substances, radioactive waste: | _ | _ |  | _
|  |  | устно, по телефону или другому виду связи, обеспечивая оперативную передачу информации в течение 1 часа после выявления какого-либо из вышеупомянутых действий, и в письменном виде в течение 24 часов в форме краткого предварительного отчета с объяснением события; | به صورت شفاهي، تلفني يا هرنوع ارتباط ديگر و حصول اطمينان از انتقال پيام در عرض يک ساعت از آشکارشدن هر يک از اقدامات فوق الذکر در عرض 24 ساعت ارائه يک گزارش مکتوب مقدماتي کوتاه همراه با توضيح رويداد. | verbally, by phone or other type of communication ensuring operative transmission of information within 1 hour after revelation of any of the abovementioned actions, and in the written form, within 24 hours, a brief preliminary report with the event explanation; | سوخت: مديريت امور مجوزها و پادمان پسماند: معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | در صورت آشكار شده هر يك از اقدامات فوق الذكر در عرض 24 ساعت اطلاع رساني گردد. | انجام مي‌شود
|  |  | в письменной форме, с объяснением всех вскрывшихся обстоятельств, возможных причин (прямых и коренных причин) и последствий произошедших событий в течение 1 месяца после их выявления. | تهيه گزارش به صورت مکتوب همراه با توضيح همه ي شرايط آشکارشده ، علل احتمالي و عواقب رويدادهاي اتفاق افتاده و ارائه آن پس از 1 ماه بعد از آشکار شدن رويداد. | in the written form, with explanation of all the revealed circumstances, possible causes (direct and root causes) and consequences of the events occurred, within 1 month after the revelation. | مديريت امور مجوزها و پادمان | مديريت سيستم مديريت و نظارت | بطور مستمر | انجام مي‌شود
66 |  | 1.11.9 | Запрещается снимать печати МАГАТЭ или ОАЭИ с транспортных упаковочных контейнеров (ТУК) в отсутствие представителей МАГАТЭ, ОАЭИ. В случае снятия печатей без санкции МАГАТЭ, ОАЭИ обладатель лицензии должен в течение 24 часов представить в INRA/NNSD (Тегеран) письменный отчет с объяснением всех причин снятия печатей. | جدا کردن پلمپ هاي آژانس انرژي اتمي بوشهر يا سازمان انرژي اتمي بوشهر از مخازن بسته بندي انتقال که به طور مختصر TPC ناميده مي شوند، در غياب نمايندگان آژرانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان انرژي اتمي ايران ممنوع است. | It is prohibited to remove IAEA or AEOI seals from Transfer Packing Casks (TPCs) in the absence of representatives of IAEA, AEOI. In case of removal of seals unauthorized by IAEA, AEOI, the Licensee shall, within 24 hours, submit a written report with explanation of all causes for removal of seals to INRA/NNSD (Tehran). | مديريت امور مجوزها و پادمان | معاون ايمني | بطور مستمر | فعاليت‌هاي پادماني و تعداد پلمپ‌هاي باز شده در بازه زماني مورد نظر ذكر گردد
67 | 1.12 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении вероятностного анализа безопасности | تعهدات صاحب پروانه از لحاظ آناليز ايمني احتمالي(PSA): | Licensee’s obligations in respect to Probabilistic Safety Analysis | _ | _ | _
68 |  | 1.12.1 | Использовать вероятностный анализ безопасности уровень-1 для расследования эксплуатационных происшествий на АЭС Бушер-1, разработку мероприятий для повышения безопасности (в том числе результаты инспекций INRA/NNSD), определение эффективности мероприятий (при необходимости) и приоритеты выполнения | استفاده از PSA سطح يک براي بازرسي از رويدادهاي بهره برداري از نيروگاه ، تدوين اقدامات براي بهبود ايمني ( از جمله نتايج بازرسي هاي INRA/NNSD)، تعيين کارايي اقدامات (درصورت لازم) و اولويت هاي اجرا. | Use the Probabilistic Safety Analysis Level-1 for investigation into BNPP-1 operational occurrences, development of measures to enhance safety (including the results of INRA/NNSD inspections), determination of the measures efficiency (if necessary) and priorities of implementation. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | مستمر | توضيح داده شود كه ‌آيا از PSA سطح يک براي بررسي رويدادها در نيروگاه اتمي بوشهر استفاده مي شود يا خير. در صورتي كه بعد از بازرسي‌هاي نظام ايمني تدابيري و اقداماتي براي بهبود ايمني در نظر گرفته شده است، ذكر گردد. در صورتي كه موثر بودن تدابير و اقدامات اتخاذ شده بررسي شده‌است، ذكر گردد.
69 | 1.13 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении месторасположения энергоблока | تعهدات صاحب پروانه مرتبط با سايت نيروگاه در زمان قدرت | Licensee’s obligations in respect to the Power Unit siting | _ | _ | _
70 |  | 1.13.1 | Продолжать изыскания и изучения характеристик площадки и учитывать их результаты для проектной базы энергоблока. | تداوم بررسي ها و مطالعات مشخصات سايت و بررسي نتايج انها جهت اصول طراحي واحد نيروگاه. | Continue surveys and studies of the site characteristics and consider their results for design bases of the Power Unit. | معاونت فني مهندسي | معاونت فني مهندسي | بطور مستمر | در صورتي كه فعاليتهايي مداومي در زمينه بررسي و مطالعات مشخصات سايت نيروگاه بوشهر انجام شده است، ذكر گردد.
71 | 1.14 |  | Обязательства держателя лицензии в отношении снятия с эксплуатации энергоблока | تعهدات صاحب پروانه مرتبط با سايت نيروگاه خاموشي دائم | Licensee’s obligations in respect to the Power Unit decommissioning | _ | _ | _
72 |  | 1.14.1 | Организовывать и обеспечивать сбор и обработку информации в течение всего срока службы АЭС Бушер-1 в объеме, необходимом для разработки программы и проекта по снятию с эксплуатации АЭС Бушер-1. | هماهنگي و حصول اطمينان از جمع آوري و پردازش اطلاعات در طول کل عمر نيروگاه در چهارچوبي که براي تدوين يک برنامه و يک پروژه جهت خاموشي دائم نيروگاه، لازم است. | Arrange for and assure collection and processing of information during the entire lifetime of BNPP-1 in a scope necessary for the development of a program and a project of BNPP-1 decommissioning | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي/ توليد | بطور مستمر | در صورتي كه فعاليتهايي در زمينه جمع آوري و پردازش اطلاعات در طول کل عمر نيروگاه براي استفاده در زمان خاموشي دائم نيروگاه انجام مي شود، ذكر گردد.
|  |  | 2-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 2-الزامات ويژه | 2- SPECIAL REQUIREMENTS
73 | 2.1 | 2.1 | Завершить выполнение в полном объеме Протокола No. BU.1 0.01 от марта 2016г. по подготовке NPPD Co. к получению лицензии на эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер с Приложениями Nos. 1 и 2 к нему. Срок выполнения – в течение срока, указанного в упомянутом протоколе | تحقق اجراي کامل پروتکل شماره BU.1 0.01 تاريخ مارس 2016 در مورد آمادگي شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران براي کسب پروانه بهره برداري از نيروگاه به همراه ضمائم 1و2 آن. | Accomplish fulfillment in full scope of Protocol No. BU.1 0.01 dated March 2016 on NPPD Co. Preparedness for Obtaining the Bushehr NPP Unit-1 Operation License with Attachments Nos. 1 and 2 thereto. Deadline – within timelines set in the mentioned Protocol | معاونت فني مهندسي/مجري طرح | _ | مهلت در پروتكل مربوط ذكر شده است | گزارش اجراي پروتكل آمادگي نيروگاه اتمي بوشهر جهت اخذ پروانه بهره برداري با نامه شماره ۹۵۷۱۱۴- 4500 مورخ 95/7/3 به دفتر امور ايمني ارسال شده است.
74 | 2.2 | 2.2 | Внести поправки в/применить замечания INRA/NNSD к отчёту о состоянии окружающей среды АЭС Бушер-1, Doc. No. 96.BU.10.0.IZ.PM.EIS.ER02, Ревизия 1. Срок выполнения - в течение 6 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | تصويب / اعمال کامنت هاي ارائه شده ي INRA/NNSD در گزارش زيست محيطي نيروگاه(بازنگري1) | Rectify/introduce submitted INRA/NNSD comments on BNPP-1 Environmental Report, Doc. No. 96.BU.10.0.IZ.PM.EIS.ER02, Revision 1. | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | 6 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | گزارش محيطي نيروگاه اتمي بوشهر تهيه شده است. نظرات دفتر امور ايمني در اين مدرك اعمال نشده است. مقرر شده است نظرات مذكور در مدرك وارد شوند.
75 | 2.3 | 2.3 | Разработать вероятностный анализ безопасности (ВАБ) уровень-2, ВАБ -пожар, ВАБ -сейсмика, ВАБ –низкая мощность, ВАБ –останов и представить их в INRA/NNSD. Срок выполнения - в течение 18 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | تدوين آناليز ايمني احتمالي : سطح2، آتش، زلزله، قدرت پايين، خاموشي و ارائه آنها به INRA/NNSD | Develop the Probabilistic Safety Analysis Level-2, PSA-Fire, PSA-Seismic, PSA-Low Power, PSA-Shutdown and submit them to INRA/NNSD. Deadline - within 18 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | معاون ايمني | 18 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | آناليز ايمني احتمالي سطح 2 تهيه شده است. اين مدرك به تاييد دفتر امور ايمني نرسيده است.
76 | 2.4 | 2.4 | Выдать паспорта на здания и сооружения АЭС Бушер-1. Срок выполнения – в течение 12 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | صدور پاسپورت براي ساختمان ها و سازه ها نيروگاه | Issue passports for buildings and structures of BNPP-1. Deadline – within 12 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | مدير سيستم مديريت و نظارت | 12 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | اقداماتي كه توسط شركت بهره‌برداري جهت تهيه پاسپورت ساختمان‌ها انجام شده است ذكر گردد.
77 | 2.5 | 2.5 | Модернизировать полномасштабный тренажер АЭС Бушер-1 на основании результатов этапа ввода в эксплуатацию и актуальной конфигурации на блочном пульте управления, представить отчет в INRA/NNSD (Тегеран) о модернизации полномасштабного тренажера, а также сертификат ввода полномасштабного тренажера в эксплуатацию. Срок выполнения – в течение 18 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | ارتقاي شبيه ساز تمار عيار نيروگاه (FSS ) براساس نتايج مرحله ي راه اندازي و پيکربندي واقعي در اتاق کنترل اصلي و ارائه گزارش ارتقاي (FSS) و همچنين گواهي راه اندازي (FSS به INRA/NNSD) | Upgrade the BNPP-1 Full-Scale Simulator (FSS) based on the results of commissioning stage and actual configuration in main control room, submit the report on FSS upgrade, as well as the Certificate of the FSS commissioning to INRA/NNSD (Tehran). Deadline – within 18 months from the date of the Operation License | معاونت برنامه ريزي و توسعه | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | 18 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | اقداماتي كه توسط شركت بهره‌برداري جهت ارتقاي شبيه ساز تمار عيار نيروگاه (FSS) انجام شده است، ذكر گردد.
78 | 2.6 | 2.6 | Выполнить и завершить анализ стресс-тестов на АЭС Бушер (модель пост- Фукушима) с выдачей результатов стресс-тестов, а также разработать соответствующие процедуры и провести тренировки в соответствии с графиком. Срок выполнения – в течение 24 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | انجام و اجراي آناليز استرس تست (الگوي پس از حادثه ي فوکوشيما) و پس از آن صدور نتايج استرس تست و همچنين تدوين دستورالعمل هاي مربوطه و انجام مانور ها در زمان مقتضي. | Perform and accomplish the BNPP-1 stress test analysis (post-Fukushima pattern) followed by issuance of the stress test results, as well as to develop respective procedures and conduct drills in due time. Deadline – within 24 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | معاون فني و مهندسي | 24 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | گزارش استرس نيروگاه اتمي بوشهر تهيه شده است و نتايج آن معلوم شده است. براي مبناي نتايج گزارش استرس تست تجهيزاتي خريداري و برخي از آنها به نيروگاه ارسالشده است.
79 | 2.7 | 2.7 | Представить в INRA/NNSD (Бушер) сводный отчет о проверке АСУТП, включая вопросы отказов по общим причинам подсистем АСУТП, а также электросиловых систем. Срок выполнения – в течение 12 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | ارائه گزارش به نظام ايمني (مستقر در سايت) در مورد بررسي تجهيزات کنترل و ابراز دقيق، از جمله موضوعات مربوط به دفکت‌هاي که علل مشترک بين سيستم هاي APCS و همچنين سيستم هاي قدرت الکتريکي | Submit to INRA/NNSD (Bushehr) the Summarized Report on APCS¬¬ review, including the issues of common cause failures of APCS subsystems, as well as electrical power systems. Deadline – within 12 months from the date of the Operation License | معاونت فني مهندسي | مدير كنترل و ابزار دقيق | 12 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | اقدامات انجام شده در زمينه اين بند از شرايط اعتباري توسط شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر ذكر گردد.
80 | 2.8 | 2.8 | Выпустить должным образом оформленную программу обеспечения качества АЭС Бушер (Эксплуатация), ПОКАС (Э), и направить её в INRA/NNSD (Тегеран) для согласования. Срок выполнения – в течение 12 месяцев с даты выдачи лицензии на эксплуатацию | صدور برنامه تضمين کيفيت نيروگاه QAP OPکه به درستي تدوين شده باشد و ارائه ان به INRA/NNSD جهت دريافت موافقت آن. | Issue the properly formalized BNPP-1 Quality Assurance Program (Operation), QAP (O), and submit it to INRA/NNSD (Tehran) for agreement. Deadline – within 12 months from the date of the Operation License | مديريت كيفيت | مدير سيستم مديريت و نظارت | 12 ماه بعد از صدور پروانه بهره‌برداري | وضعيت برنامه تضمين كيفيت بهره برداري ذكر گردد.