## سال دوم فايل نهايي
ردیف | فعالیت های مستمر سال دوم | نیاز به برنامه زمانبندی | نیاز به تدوین مدرک | کارفرما | ارتباط با سال اول | توضیحات | متولي
1 | ارائه خدمات مشاوره ای فنی در حوزه صاحب اختیار طراحی |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت عملکرد
2 | آنالیز خرابی تجهیزات/ آنالیز ریشه‌ای رویدادها/ ارزیابی اقدامات اصلاحی نیروگاه (بصورت مستقل یا غیر مستقل) |  |  |  | ادامه سال اول | حذف | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
3 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص خروج و آنالیز نمونه های شاهد |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | آزمايشگاه مواد
4 | امکان‌سنجی ساخت فیلترهای ایروزول کلاس سه در داخل کشور |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت تهويه
5 | ارائه مشاوره در خصوص استقرار ارگان اصلی مواد (LMO) |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
6 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت و آماده سازی محل استقرار دائم تجهیزات سیار استرس تست |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
7 | بررسی مدارک طراحی پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات استرس تست تهیه شده توسط پیمانکار روس شامل مدارک زیر و ارائه نقطه نظرات و مشاورهای فنی در این خصوص |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
| مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به مولدبخار با استفاده از دیزل پمپ سیار |  |  |  | ادامه سال اول
مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به استخر سوخت مصرف شده با استفاده از دیزل پمپ سیار
دستورالعمل های بکارگیری تجهیزات سیار در شرایط اضطراری
مدارک طراحی پایه و تفصیلی برداشت حرارت قلب با تزریق آب به مدار اول
مدارک طراحی پایه و تفصیلی انتقال آب به مخازن سیستم آب تغذیه اضطراری با استفاده از دیزل پمپ سیار
اخذ تاییدیه مدرنیزاسیون های مرتبط با بکارگیری تجهیزات سیار استرس تست از نظام ایمنی هسته ای
تغییرات ایجاد شده در مدارک FSAR
8 | تهیه گزارش خود ارزیابی استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر با همکاری شرکت UJV |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
9 | ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار طرح مقابله با حوادث شدید نیروگاه بوشهر (SAMG) در قالب تکلیف فنی استقرار مدیریت حوادث شدید با پیمانکار روس |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
10 | بررسی و تحلیل رویدادهای رخ داده در سایر نیروگاه‌ها(OPEX) و ارائه توصیه‌های لازم به نیروگاه در خصوص این رویدادها |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
11 | تهیه و تدوین خلاصه رویدادهای ماهانه دریافتی از وانو |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
12 | تهیه و نهایی نمودن دستورالعمل بررسی مستقل رویدادها در نیروگاه |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
13 | ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به نیروگاه در حوزه انجام اقدامات اصلاحی OSART |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | كميته OSART
14 | ارائه مشاوره در زمینه خرید، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای چهار دستگاه کنترل پرتویی آلودگی سطحی کل بدن و لباس کار و یک دستگاه کنترل آلودگی پرتویی قطعات کوچک |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت ايمني پرتوي
15 | انجام فعالیت‌های مرتبط با تغییرات انجام شده در خصوص مدل راکتور بوشهر توسط طراح روس |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
16 | ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های پژوهشی نیروگاه از قبیل نظارت فنی بر اجرای پروژه دانشگاه شریف با عنوان توسعه بسته نرم افزاری تحلیل مکانیکی شوک حرارتی دو فازی در نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت تحقیق و توسعه /تولید و توسعه
17 | محاسبات فیزیک نوترونی و مدیریت سوخت و تهیه مدارک PFMR، FMR، NDRو ALBUM و گزارش های مربوطه برای سیکل هاي ششم و هفتم فعالیت های مرتبط با اخذ تاییدیه فنی مدارک تولید شده در بند 1 از شرکت TVEL برای سیکل ششم فعالیت های مرتبط با تامین گزارش توجیه ایمنی هسته­ای بارگذاری سیکل ششم از شرکت TVEL |  |  |  | ادامه سال اول |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي | فعالیت های مرتبط با تامین گزارش توجیه ایمنی هسته‏ای بارگذاری سیکل ششم از شرکت TVEL فعالیت های مرتبط با ارزيابي مدارک تهيه شده تحت عناوين PFMR، FMR، NDR و ALBUM و گزارش های مربوطه به سیکل هاي ششم و هفتم و از اخذ تاييديه مدارك مذكور از شرکت TVEL
18 | ارائه خدمات مشاوره­ای علمی و فنی در حوزه پشتیبانی قلب راکتور در شرایط خاص همچون عدم یکنواختی توزیع انرژی، اختلال در عملکرد میله­های کنترل و ... |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
19 | تهیه گزارش تحلیل سیستم پایش قلب راکتور ICIS برای سیکل­های چهارم و پنجم تهیه گزارش تحلیل عملکرد سوخت در سیکل­های چهارم و پنجم پایش و آنالیز داده­های بهره ­برداری قلب راکتور در سیکل­های پنجم و ششم بمنظور اطمینان از کارکرد ایمن نیروگاه آنالیز آزمایش­های راه اندازی سیکل ششم و تهیه گزارش مربوطه |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
20 | ارائه خدمات مشاوره­ای در تمام مراحل متمم 11 قرارداد سوخت |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت ابزار دقیق/مديريت سوخت و ايمني هسته اي
21 | امکان سنجی طراحی و ساخت سیمولاتور ماشین سوخت گذاری |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت مکانیک
22 | ارائه خدمات مشاوره ای در قرارداد طراحی و ساخت کسک دو منظوره سوخت مصرف شده ارائه خدمات مشاوره ای در تامین کسک دو منظوره سوخت مصرف شده از پیمانکار خارجی |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت بازرگاني
23 | ارائه خدمات علمی فنی در حوزه پایش و آنالیز یکپارچگی غلاف سوخت و تهیه گزارش های مورد نیاز نیروگاه برای سیکل های پنجم و ششم |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
24 | مقدمات توسعه کدها ونرم افزارهای مربوط به حوزه سوخت هسته­ای فعالیت های مرتبط با توسعه کدهای محاسبات هسته­ای در قالب همکاری با معاونت محاسبات پیشرفته شرکت مسنا |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
25 | پیگیری مکاتبات و موارد مرتبط با متمم 12 قرارداد سوخت |  |  |  | ادامه سال اول با عنوان بندی جدید | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
26 | فعالیت های مرتبط با دریافت خدمات پشتیبانی علمی فنی در قالب قرارداد کنسرسیوم روس انرگواتم |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | معاون فنی و مهندسی
27 | فعالیت های مرتبط با همکاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
28 | بررسی مدارک طراحی پایه و گزارش توجیه ایمنی واحدهای جدید |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
29 | فعالیت های مرتبط با تهیه ، بررسی و تایید تکالیف فنی و دستور کارهای پروژه های جدید |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | معاون فنی و مهندسی
30 | هماهنگی با شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه جهت تعیین فعالیت­های مورد نیاز نیروگاه از طریق شرکت در جلسات روزانه سرمهندس، جلسات اپراتوری مدیریت ها و جلسات مدرنیزاسیون حسب مورد، بررسی نیازهای اعلام شده از طرف نیروگاه، تهیه گزارش توجیهی، ارسال آن به شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه به تعداد بالغ بر 50 فعالیت ، تهیه لیست نهایی جهت تصویب در کمیسیون و برنامه­ریزی و پیگیری از شرکتها جهت رفع نیازها براساس اولویتهای تعیین شده |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | معاون فنی و مهندسی
31 | مشارکت در بررسی طرح های مدرنیزاسیون‌های ارجاع داده شده به پیمانکار روس شامل تکلیف فنی، پیشنهاد فنی و مالی و ... |  |  |  | جدید | تایید | مدیریت عملکرد
32 | فعالیت های مربوط به بررسی موضوعات پیشنهادی مرتبط با دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشگاهی، ارائه مشاوره های لازم در قالب معرفی استاد مشاور صنعتی و .... (موضوع دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشجویی) |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
33 | تهیه دستورالعمل های مرتبط با استقرار سیستم مدیریت کیفیت گروه مشارکت (شامل32 دستورالعمل و روش مدیریتی در حوزه فعالیت های هسته ای) |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
34 | انجام فعالیت های مرتبط با تهیه دستورالعمل ها و رویه های مدیریتی مورد نیاز شرکت تولید و توسعه |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
35 | انجام فعالیت های مرتبط با آماده سازی نیروگاه جهت بازرسی WANO |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
36 | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت انبار (خشک یا تر) نگهداری سوخت مصرف شده |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
37 | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت ماشین حمل کانتینرهای مخصوص سوخت مصرف شده |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
38 | استقرار مرکز پشتیبانی فنی مدیریت بحران در تهران |  |  |  | جدید - بر اساس ماموریت های واگذار شده به شرکت توانا |  | تولید و توسعه
39 | انجام فعالیت های مربوط به برنامه عملیاتی جهت اجرایی نمودن الزامات مدرک نظام ایمنی هسته ای در حوزه پایش رادیولوژیکی و تهیه مدارک مورد نیاز |  |  |  | جدید | تایید | مرکز پایش محیطی
40 | ارائه مشاوره های لازم در خصوص روش های نگهداری پسمان گروه III |  |  |  | جدید (هم اکنون در حال انجام می باشد اما پیش بینی نشده است) | تایید | مديريت پسمان داري/ تولید و توسعه
41 | مشارکت در تهیه و نهایی سازی مدرک WAC |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مديريت پسمان داري
42 | انجام فعالیت های مرتبط با الزامات استقرار و اجرای برنامه جامع ارزیابی زنده ایمنی به روش احتمالاتی در نیروگاههای هسته ای (الزامات مندرج در مدرک RLP-4000-01) شامل: |  |  |  | جدید |  | تولید و توسعه
- تدوین روش اجرای الزامات مندرج در این مدرک و اخذ پذیرش آنها توسط شرکت تولید و توسعه
- هماهنگی جهت اخذ صلاحیت‌های تخصصی از جمله کار با نرم افزارهای حوزه LPSA برای کارشناسان مربوطه پیش از آغاز اجرای هر یک از فرایندها
- تدوین مدرک برنامه اجرای الزامات تعیین شده و اخذ تایید از شرکت‌های تولید و توسعه و بهره‌برداری(شامل تبیین تمامی مسئولیت‌ها و مراحل انجام فعالیت‌ها به صورت دقیق)
- اصلاح ژورنال‌ها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری در صورت نیاز یا تدوین مدارک جدید در شرکت بهره‌برداری با لحاظ نمودن الزامات شرکت بهره‌برداری
- ارایه طرح پیشنهادی در خصوص نحوه جذب و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز جهت کسب صلاحیت‌های عمومی و تخصصی شامل نیازسنجی، طراحی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی منظم و اجرای دوره‌های آموزشی و کسب دانش شغلی و مهارت‌های علمی لازم
- تدوین مدرک مرتبط با الزامات مربوط به صلاحیت افراد درگیر در فعالیت‌های مختلف حوزه LPSA و RM و اخذ تاییدیه شرکت‌های بهره‌برداری سپس تولید و توسعه و تهیه مستندات و دوره‌های آموزشی لازم و آموزش کارشناسان
- مستندسازی روند آموزش کارشناسان در حوزه LPSA در قالب یک برنامه آموزشی جهت کنترل مستمر دانش و مهارت‌های مورد نیاز کارکنان فعلی و پیش‌بینی کارکنان جایگزین و صاحب صلاحیت و حفظ و ارتقای دانش و صلاحیت آنها
43 | برنامه ریزی و انجام مقدمات لازم جهت اجرای برنامه بازبینی دوره ای ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر (Periodic Safety Review) |  |  |  | جدید |  | تولید و توسعه
44 | انجام بررسی‌ها، آنالیز و تحلیل‌های ریشه ای خرابی تجهیزات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و تهیه گزارش های تعیین علل خرابی و تهیه درخت رویداد حسب درخواست کمیته بررسی رویداد، |  |  |  | جدید | تاييد به جاي بند 2 | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
45 | تحلیل علل ریشه ای حوادث: - تحلیل رویدادهای نیروگاه اتمی بوشهر از نقطه نظر تحلیل‌های PSA - تحلیل رویدادهای نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از تکنیک E&CF (Event & Casual Factor) - شرکت در جلسات کمیته بررسی رویدادها |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تاييد به جاي بند 2 | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
46 | بررسی جایگزینی یا مدرنیزاسیون تجهیزات بازرسی مدار اول |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
47 | فعالیت‌های مرتبط با تهیه پیشنویس استاندارد ملی |  |  |  | جدید |  | تولید و توسعه
48 | انجام فعالیت به منظور کاهش زمان تست سالیانه نشتی کره فلزی |  |  |  | جدید | تایید | مديريت راكتور
49 | نظارت بر ساخت و اجرای طرح مکانیزم برقی باز و بسته کردن گیت‌های ورودی آب دریا |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مديريت سيستم هاي مشترك
50 | ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص الحاقیه 4 قرارداد سوخت و تامین سوخت سیکل هفتم |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
51 | تولید نرم افزارهای کاربردی کمکی بمنظور تسهیل در محاسبات و آنالیزهای مرتبط با تمامی حوزه های پشتیبانی علمی فنی قلب راکتور |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
52 | تعيين ضرايب مقياس جهت مشخص نمودن مقادير راديو نوكلئيد هاي آلفازا |  |  |  | مطابق نامه شماره 971208-4930 شركت توليد و توسعه و نامه شركت بهره برداري به شماره 217501-1000 | تایید | مديريت پسمان داري
53 | بررسي و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش پسمان پرتوزاي توليدي نيروگاه اتمي بوشهر |  |  |  | مطابق نامه شماره 971208-4930 شركت توليد و توسعه و نامه شركت بهره برداري به شماره 217501-1000 | حذف نياز به اطلاعات تكميلي دارد | مديريت پسمان داري
54 | استقرار برنامه جامع تحلیل حوادث و رویدادهای نیروگاه با استفاده از روش های DSA | [5 empty] | تولید و توسعه
55 | بررسی و آناليز داده هاي سیستم SACOR-446 در تخمین عمر تجهیزات مهم ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع اشکالات و استفاده کاربردی از آن |  |  |  |  | با اقاي مهندس دهقاني صحبت شد و گفتند كه اين سيستم سخت افزار ندارد كه در حوزه ابزار دقيق نياز به خدمات مستمر داشته باشد و برداشت كلي از صحبت هاي انجام شده اين است كه به دليل عدم اناليز ديتاهاي خروجي از نرم افزار و عدم ارائه فيدبك به سيستم نرم افزاري مثل اين است كه سيستم راه اندازي نشده است و الان هم چند سال از بهره برداري واقعي عقب هستيم . لذا بايد متولي براي اناليز ديتا و ارائه فيد بك مشخص شود كه نياز به تصميم گيري در اين زمينه دارد | مدیریت ابزار دقیق
56 | " استقرار مرکز پشتیبانی شیمیایی نیروگاه اتمی " : با فعالیت های 1-تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات ماهانه و 3 ماهه و سالانه از وضعیت رژیم آبی شیمیایی مدارات نیروگاه اتمی بوشهر . 2- محاسبات مربوط به(t)PH و مقدار نشتی کندانسور 3- تجزیه و تحلیل وضعیت خوردگی قلب راکتور با دریافت اطلاعات رادیو ایزوتوپ ها و داده های شیمیایی(رادیو نکلوئید ها ) |  |  |  |  | تایید | مدیریت شیمی
57 | تهیه برنامه پایش سلامت سازه ها در نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |  |  | تاييد | گروه ساختمان
58 | تهيه اسناد مناقصه ، دستورالعمل هاي بهره برداري و نظارت بر اجراي طرح بهبود كارايي سيستم شستشوي سبدهاي دوار |  |  |  |  | تایید | مديريت سيستم هاي مشترك
59 | امکان سنجی ساخت دستگاه اندازه گیری پرتو گیری داخلی (WBC) |  |  |  |  | تاييد | مديريت ايمني پرتوي
60 | امکان سنجی ساخت بشکه استاندارد جهت کالیبراسیون سیستم پاسپورت سازی |  |  |  |  | تایید | مديريت پسمان داري

## سال اول
ردیف | عنوان فعالیت مستمر | نیاز به برنامه زمانبندی | نیاز به تدوین مدرک | کارفرما | توضیحات
1 | ارائه خدمات به نیروگاه به عنوان واحد Authority Design | × | × | تولید و توسعه
2 | آنالیز خرابی تجهیزات/ آنالیز ریشه‌ای رویدادها/ ارزیابی اقدامات اصلاحی نیروگاه (بصورت مستقل یا غیر مستقل) | - | × | نیروگاه | بر اساس الزامات جاری در نیروگاه این فعالیت صورت می پذیرد
3 | پیگیری فعالیت‌های مرتبط با طراحی و ساخت آزمايشگاه تست نمونه‌هاي شاهد نيروگاه اتمي بوشهر در داخل کشور | - | - | نیروگاه
4 | امکان‌سنجی ساخت فیلترهای ایروزول کلاس سه در داخل کشور | × | × | نیروگاه
5 | بررسی، امکان‌سنجی و ارائه طرح در خصوص بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم كيفي(انتخاب و پیاده‌سازی طرح نهایی جهت بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم) | × | × | نیروگاه
6 | ارائه مشاوره در خصوص استقرار ارگان اصلی مواد (LMO) | - | - | تولید و توسعه | فعالیت جدید
7 | ارائه مشاوره در زمینه تعیین و آماده سازی محل استقرار دائم تجهیزات سیار استرس تست | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار، این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
8 | ارائه مشاوره در زمینه طراحی پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات استرس تست و تامین تجهیزات مربوطه | - | - | نیروگاه
9 | ارائه مشاوره در زمینه تهیه برنامه استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر توسط اتحادیه اروپا | - | - | نیروگاه
10 | ارائه مشاوره در زمینه طرح مقابله با حوادث شدید نیروگاه بوشهر (SAMG) | - | - | نیروگاه
11 | انجام فعالیت‌های مرتبط با مقدمات پروژه بکارگیری روش‌های DSA در نیروگاه (تهیه پیشنهاد پروژه و نهایی سازی قرارداد پروژه) | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار، این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
12 | انجام فعالیت‌های مربوط به مقدمات فاز دوم پروژه برنامه استقرار PSA در نیروگاه (تهیه پیشنهاد پروژه و نهایی سازی قرارداد پروژه) و راه‌اندازی کد ریسک اسپکتروم | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار، این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
13 | بررسی و تحلیل رویدادهای رخ داده در سایر نیروگاه‌ها و ارائه توصیه‌های لازم به نیروگاه در خصوص این رویدادها | - | - | نیروگاه
14 | ترجمه و بررسی مداک کاربردی موجود در نیروکاه منتشر شده تا سال 2018 شامل GL، GP، JIT و WER و ترجمه و بررسی مدارک SER و تطبیق آن با طرح نیروگاه و امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن مطابق با الزامات نیروگاه | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار، این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
15 | تهیه و نهایی نمودن دستورالعمل بررسی مستقل رویدادها در نیروگاه | - | - | نیروگاه | مدرک در قالب دستورالعمل بررسی مستقل رویداد برای تولید وتوسعه جهت تایید ارسال شده است
16 | ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به نیروگاه در حوزه برنامه OSART و کمک در انجام اقدامات اصلاحی پیشنهادی | - | - | نیروگاه
17 | انجام فعالیت‌های مرتبط با مقدمات پروژه طراحی، تجهیز و راه اندازی سیستم جدید و بروز کنترل اکتیویته گازهای خروجی از نیروگاه جهت نصب در استک | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار، این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
18 | ارائه مشاوره در زمینه خرید، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای چهار دستگاه کنترل پرتویی آلودگی سطحی کل بدن و لباس کار و یک دستگاه کنترل آلودگی پرتویی قطعات کوچک | - | - | نیروگاه
19 | انجام فعالیت‌های مرتبط با تغییرات انجام شده در خصوص مدل راکتور بوشهر توسط طراح روس | - | - | تولید و توسعه
20 | ارائه مشاوره در خصوص طرح های پژوهشی نیروگاه | - | - | نیروگاه
21 | محاسبات فیزیک نوترونی و مدیریت سوخت و تهیه مدارک و گزارش-های مربوطه در چارچوب ابلاغیه شرح وظایف خدمات پشتیبانی فنی قلب راکتور سیکل­های پنجم و ششم | × | × | نیروگاه | فعالیت برای سیکل ششم قبلا تعریف نشده بود
22 | انجام محاسبات تحلیل ایمنی هسته‌ای قلب راکتور در زمان تغییر در شرایط بهره‌برداری و ایجاد شرایط خاص | - | - | نیروگاه
23 | تحلیل پارامترهای قلب راکتور در شرایط پایا و گذرا | - | × | نیروگاه
24 | پیگیری تامین یا تدوین مدارک سیستم PMCH و گنجاندن آن در طرح نیروگاه جهت انجام آزمایش های راه اندازی | × | × | نیروگاه
25 | ارائه خدمات مشاوره­ای و مهندسی در استفاده از سوخت‌های نسل جدید و مدرنیزاسیون­های مربوطه | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار، این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
26 | ارائه خدمات مشاوره­ای در حوزه سوخت مصرف شده | - | - | نیروگاه
27 | مشارکت در تهیه و تصویب سند جامع سوخت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر و برنامه تضمین کیفیت محاسبات قلب | - | - | نیروگاه
28 | ارائه خدمات پایش و آنالیز یکپارچگی غلاف سوخت | - | × | نیروگاه
29 | مقدمات توسعه نرم افزارهای مربوط به حوزه سوخت هسته­ای | - | - | نیروگاه | تا زمان ابلاغ دستور کار این آیتم در لیست فعالیت‌های مستمر قرار می‌گیرد.
30 | پیگیری مکاتبات مستقیم در حوزه پشتیبانی فنی قلب راکتور با تامین کننده سوخت (شرکتTVEL ) | - | - | نیروگاه

## سال دوم(پیشنهاد توانا)
ردیف | فعالیت های مستمر سال دوم | نیاز به برنامه زمانبندی | نیاز به تدوین مدرک | کارفرما | ارتباط با سال اول | توضیحات | متولي
1 | ارائه خدمات مشاوره ای فنی در حوزه صاحب اختیار طراحی |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت عملکرد
2 | آنالیز خرابی تجهیزات/ آنالیز ریشه‌ای رویدادها/ ارزیابی اقدامات اصلاحی نیروگاه (بصورت مستقل یا غیر مستقل) |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | سيستم مديريت و نظارت
3 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص خروج و آنالیز نمونه های شاهد |  |  |  | ادامه سال اول | تغییر عنوان داشته است | آزمايشگاه مواد
4 | امکان‌سنجی ساخت فیلترهای ایروزول کلاس سه در داخل کشور |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت تهويه
5 | بررسی، امکان‌سنجی و ارائه طرح در خصوص بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم كيفي(انتخاب و پیاده‌سازی طرح نهایی جهت بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم) |  |  |  | ادامه سال اول | حذف بصورت پروژه ارائه شده است | مديريت ابزار دقيق/ شيمي
6 | ارائه مشاوره در خصوص استقرار ارگان اصلی مواد (LMO) |  |  |  | ادامه سال اول | تصمیم گیری در شرکت تولید و توسعه | تولید و توسعه
7 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت و آماده سازی محل استقرار دائم تجهیزات سیار استرس تست |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
8 | بررسی مدارک طراحی پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات استرس تست تهیه شده توسط پیمانکار روس شامل مدارک زیر و ارائه نقطه نظرات و مشاورهای فنی در این خصوص |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
| مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به مولدبخار با استفاده از دیزل پمپ سیار |  |  |  | ادامه سال اول
مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به استخر سوخت مصرف شده با استفاده از دیزل پمپ سیار
دستورالعمل های بکارگیری تجهیزات سیار در شرایط اضطراری
مدارک طراحی پایه و تفصیلی برداشت حرارت قلب با تزریق آب به مدار اول
مدارک طراحی پایه و تفصیلی انتقال آب به مخازن سیستم آب تغذیه اضطراری با استفاده از دیزل پمپ سیار
اخذ تاییدیه مدرنیزاسیون های مرتبط با بکارگیری تجهیزات سیار استرس تست از نظام ایمنی هسته ای
تغییرات ایجاد شده در مدارک FSAR
9 | تهیه گزارش خود ارزیابی استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر با همکاری شرکت UJV |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
10 | ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار طرح مقابله با حوادث شدید نیروگاه بوشهر (SAMG) در قالب تکلیف فنی استقرار مدیریت حوادث شدید با پیمانکار روس |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت راكتور
11 | بررسی و تحلیل رویدادهای رخ داده در سایر نیروگاه‌ها(OPEX) و ارائه توصیه‌های لازم به نیروگاه در خصوص این رویدادها |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | سيستم مديريت و نظارت
12 | تهیه و تدوین خلاصه رویدادهای ماهانه دریافتی از وانو |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | سيستم مديريت و نظارت
13 | تهیه و نهایی نمودن دستورالعمل بررسی مستقل رویدادها در نیروگاه |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
14 | ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به نیروگاه در حوزه انجام اقدامات اصلاحی OSART |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | كميته OSART
15 | ارائه مشاوره در زمینه خرید، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای چهار دستگاه کنترل پرتویی آلودگی سطحی کل بدن و لباس کار و یک دستگاه کنترل آلودگی پرتویی قطعات کوچک |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت ايمني پرتوي
16 | انجام فعالیت‌های مرتبط با تغییرات انجام شده در خصوص مدل راکتور بوشهر توسط طراح روس |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
17 | ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های پژوهشی نیروگاه از قبیل نظارت فنی بر اجرای پروژه دانشگاه شریف با عنوان توسعه بسته نرم افزاری تحلیل مکانیکی شوک حرارتی دو فازی در نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت تحقیق و توسعه /تولید و توسعه
18 | محاسبات فیزیک نوترونی و مدیریت سوخت و تهیه مدارک PFMR، FMR، NDRو ALBUM و گزارش­های مربوطه برای سیکل­های ششم و هفتم فعالیت­های مرتبط با اخذ تاییدیه فنی مدارک تولید شده در بند 1 از شرکت TVEL برای سیکل ششم فعالیت­های مرتبط با تامین گزارش توجیه ایمنی هسته­ای بارگذاری سیکل ششم از شرکت TVEL |  |  |  | ادامه سال اول |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
19 | ارائه خدمات مشاوره­ای علمی و فنی در حوزه پشتیبانی قلب راکتور در شرایط خاص همچون عدم یکنواختی توزیع انرژی، اختلال در عملکرد میله­های کنترل و ... |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
20 | تهیه گزارش تحلیل سیستم پایش قلب راکتور ICIS برای سیکل­های چهارم و پنجم تهیه گزارش تحلیل عملکرد سوخت در سیکل­های چهارم و پنجم پایش و آنالیز داده­های بهره ­برداری قلب راکتور در سیکل­های پنجم و ششم بمنظور اطمینان از کارکرد ایمن نیروگاه آنالیز آزمایش­های راه اندازی سیکل ششم و تهیه گزارش مربوطه |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
21 | ارائه خدمات مشاوره­ای در تمام مراحل متمم 11 قرارداد سوخت |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت ابزار دقیق/مديريت سوخت و ايمني هسته اي
22 | امکان سنجی طراحی و ساخت سیمولاتور ماشین سوخت گذاری |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مدیریت مکانیک
23 | ارائه خدمات مشاوره­ای در قرارداد طراحی و ساخت کسک دو منظوره سوخت مصرف شده ارائه خدمات مشاوره­ای در تامین کسک دو منظوره سوخت مصرف شده از پیمانکار خارجی |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت بازرگاني
24 | ارائه خدمات علمی فنی در حوزه پایش و آنالیز یکپارچگی غلاف سوخت و تهیه گزارش های مورد نیاز نیروگاه برای سیکل های پنجم و ششم |  |  |  | ادامه سال اول | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
25 | مقدمات توسعه کدها ونرم افزارهای مربوط به حوزه سوخت هسته­ای فعالیت های مرتبط با توسعه کدهای محاسبات هسته­ای در قالب همکاری با معاونت محاسبات پیشرفته شرکت مسنا |  |  |  | ادامه سال اول |  | تولید و توسعه
26 | پیگیری مکاتبات و موارد مرتبط با متمم 12 قرارداد سوخت |  |  |  | ادامه سال اول با عنوان بندی جدید | تایید | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
27 | فعالیت های مرتبط با دریافت خدمات پشتیبانی علمی فنی در قالب قرارداد کنسرسیوم روس انرگواتم |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | معاون فنی و مهندسی
28 | فعالیت های مرتبط با همکاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
29 | بررسی مدارک طراحی پایه و گزارش توجیه ایمنی واحدهای جدید |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
30 | فعالیت های مرتبط با تهیه ، بررسی و تایید تکالیف فنی و دستور کارهای پروژه های جدید |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | معاون فنی و مهندسی
31 | هماهنگی با شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه جهت تعیین فعالیت­های مورد نیاز نیروگاه از طریق شرکت در جلسات روزانه سرمهندس، جلسات اپراتوری مدیریت ها و جلسات مدرنیزاسیون حسب مورد، بررسی نیازهای اعلام شده از طرف نیروگاه، تهیه گزارش توجیهی، ارسال آن به شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه به تعداد بالغ بر 50 فعالیت ، تهیه لیست نهایی جهت تصویب در کمیسیون و برنامه­ریزی و پیگیری از شرکتها جهت رفع نیازها براساس اولویتهای تعیین شده |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | معاون فنی و مهندسی
32 | مشارکت در بررسی طرح های مدرنیزاسیون‌های ارجاع داده شده به پیمانکار روس شامل تکلیف فنی، پیشنهاد فنی و مالی و ... |  |  |  | جدید | تایید | مديريت عملكرد
33 | فعالیت های مربوط به بررسی موضوعات پیشنهادی مرتبط با دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشگاهی، ارائه مشاوره های لازم در قالب معرفی استاد مشاور صنعتی و .... (موضوع دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشجویی) |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
34 | ارائه خدمات به نیروگاه به عنوان واحد صاحب اختیار طراحی در واحد یکم |  |  |  | ادامه از سال اول | حذف
35 | تهیه دستورالعمل های مرتبط با استقرار سیستم مدیریت کیفیت گروه مشارکت (شامل32 دستورالعمل و روش مدیریتی در حوزه فعالیت های هسته ای) |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
36 | انجام فعالیت های مرتبط با تهیه دستورالعمل ها و رویه های مدیریتی مورد نیاز شرکت تولید و توسعه |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
37 | انجام فعالیت های مرتبط با آماده سازی نیروگاه جهت بازرسی WANO |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مدیریت سیستم مدیریت و نظارت
38 | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت انبار (خشک یا تر) نگهداری سوخت مصرف شده |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
39 | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت ماشین حمل کانتینرهای مخصوص سوخت مصرف شده |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
40 | استقرار مرکز پشتیبانی فنی مدیریت بحران در تهران |  |  |  | جدید - بر اساس ماموریت های واگذار شده به شرکت توانا |  | تولید و توسعه
41 | انجام فعالیت های مربوط به برنامه عملیاتی و تهیه مدارک مورد نیاز درخصوص اقدامات اصلاحی جهت اجرایی نمودن مدرک نظام ایمنی هسته ای در حوزه پایش رادیولوژیکی |  |  |  | جدید | تایید | مرکز پایش محیطی
42 | ارائه مشاوره های لازم در خصوص روش های نگهداری پسمان گروه III |  |  |  | جدید (هم اکنون در حال انجام می باشد اما پیش بینی نشده است) |  | مديريت پسمان داري/ تولید و توسعه
43 | مشارکت در تهیه و نهایی سازی مدرک WAC |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | مديريت پسمان داري
44 | انجام فعالیت های مرتبط با الزامات استقرار و اجرای برنامه جامع ارزیابی زنده ایمنی به روش احتمالاتی در نیروگاههای هسته ای (الزامات مندرج در مدرک RLP-4000-01) شامل: |  |  |  | جدید |  | تولید و توسعه
- تدوین روش اجرای الزامات مندرج در این مدرک و اخذ پذیرش آنها توسط شرکت تولید و توسعه
- هماهنگی جهت اخذ صلاحیت‌های تخصصی از جمله کار با نرم افزارهای حوزه LPSA برای کارشناسان مربوطه پیش از آغاز اجرای هر یک از فرایندها
- تدوین مدرک برنامه اجرای الزامات تعیین شده و اخذ تایید از شرکت‌های تولید و توسعه و بهره‌برداری(شامل تبیین تمامی مسئولیت‌ها و مراحل انجام فعالیت‌ها به صورت دقیق)
- اصلاح ژورنال‌ها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری در صورت نیاز یا تدوین مدارک جدید در شرکت بهره‌برداری با لحاظ نمودن الزامات شرکت بهره‌برداری
- ارایه طرح پیشنهادی در خصوص نحوه جذب و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز جهت کسب صلاحیت‌های عمومی و تخصصی شامل نیازسنجی، طراحی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی منظم و اجرای دوره‌های آموزشی و کسب دانش شغلی و مهارت‌های علمی لازم
- تدوین مدرک مرتبط با الزامات مربوط به صلاحیت افراد درگیر در فعالیت‌های مختلف حوزه LPSA و RM و اخذ تاییدیه شرکت‌های بهره‌برداری سپس تولید و توسعه و تهیه مستندات و دوره‌های آموزشی لازم و آموزش کارشناسان
- مستندسازی روند آموزش کارشناسان در حوزه LPSA در قالب یک برنامه آموزشی جهت کنترل مستمر دانش و مهارت‌های مورد نیاز کارکنان فعلی و پیش‌بینی کارکنان جایگزین و صاحب صلاحیت و حفظ و ارتقای دانش و صلاحیت آنها
45 | برنامه ریزی و انجام مقدمات لازم جهت اجرای برنامه بازبینی دوره ای ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر (Periodic Safety Review) |  |  |  | جدید |  | تولید و توسعه
46 | انجام بررسی‌ها، آنالیز و تحلیل‌های ریشه ای خرابی تجهیزات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و تهیه گزارش های تعیین علل خرابی و تهیه درخت رویداد حسب درخواست کمیته بررسی رویداد، |  |  |  | جدید | ادغام با بند 2 | سيستم مديريت و نظارت
47 | تحلیل علل ریشه ای حوادث: - تحلیل رویدادهای نیروگاه اتمی بوشهر از نقطه نظر تحلیل‌های PSA - تحلیل رویدادهای نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از تکنیک E&CF (Event & Casual Factor) - شرکت در جلسات کمیته بررسی رویدادها |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | ادغام با بند 2 | سيستم مديريت و نظارت
48 | ارائه مشاوره های لازم در خصوص تامین تجهیزات استرس تست |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | حذف | مديريت راكتور
49 | مشارکت در تهیه و توسعه بانک اطلاعاتی جهت تهیه دستورالعمل های حوادث وخیم (SAMG) |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | حذف | مديريت راكتور
50 | بررسی جایگزینی یا مدرنیزاسیون تجهیزات بازرسی مدار اول |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
51 | همکاری در اجرای برنامه مدیریت فرسودگی برای دو تجهیز اصلی نیروگاه به صورت آزمایشی و استقرار نرم افزار مدیریت فرسودگی |  |  |  | جدید | حذف | مديريت عملكرد
52 | فعالیت‌های مرتبط با تهیه پیشنویس استاندارد ملی |  |  |  | جدید |  | تولید و توسعه
53 | انجام فعالیت به منظور کاهش زمان تست سالیانه نشتی کره فلزی |  |  |  | جدید | تایید | مديريت راكتور
54 | نظارت بر ساخت و اجرای طرح مکانیزم برقی باز و بسته کردن گیت‌های ورودی آب دریا |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مديريت سيستم هاي مشترك
55 | ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص الحاقیه 4 قرارداد سوخت و تامین سوخت سیکل هفتم |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) |  | تولید و توسعه
56 | تولید نرم افزارهای کاربردی کمکی بمنظور تسهیل در محاسبات و آنالیزهای مرتبط با تمامی حوزه های پشتیبانی علمی فنی قلب راکتور |  |  |  | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود) | تایید | مديريت ايمني هسته اي و سوخت
57 | تعيين ضرايب مقياس جهت مشخص نمودن مقادير راديو نوكلئيد هاي آلفازا |  |  |  | مطابق نامه شماره 971208-4930 شركت توليد و توسعه و نامه شركت بهره برداري به شماره 217501-1000 |  | مديريت پسمان داري
58 | بررسي و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش پسمان پرتوزاي توليدي نيروگاه اتمي بوشهر |  |  |  | مطابق نامه شماره 971208-4930 شركت توليد و توسعه و نامه شركت بهره برداري به شماره 217501-1000 |  | مديريت پسمان داري
| استقرار برنامه جامع تحلیل حوادث و رویدادهای نیروگاه با استفاده از روش های DSA | [5 empty] | تولید و توسعه
| بررسی و آناليز داده هاي سیستم SACOR-446 در تخمین عمر تجهیزات مهم ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع اشکالات و استفاده کاربردی از آن | [5 empty] | مدیریت ابزار دقیق
| " استقرار مرکز پشتیبانی شیمیایی نیروگاه اتمی " : با فعالیت های 1-تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات ماهانه و 3 ماهه و سالانه از وضعیت رژیم آبی شیمیایی مدارات نیروگاه اتمی بوشهر . 2- محاسبات مربوط به(t)PH و مقدار نشتی کندانسور 3- تجزیه و تحلیل وضعیت خوردگی قلب راکتور با دریافت اطلاعات رادیو ایزوتوپ ها و داده های شیمیایی(رادیو نکلوئید ها ) | [5 empty] | مدیریت شیمی
| تهیه برنامه پایش سلامت سازه ها در نیروگاه اتمی بوشهر | [5 empty] | گروه ساختمان
| تهيه اسناد مناقصه ، دستورالعمل هاي بهره برداري و نظارت بر اجراي طرح بهبود كارايي سيستم شستشوي سبدهاي دوار | [5 empty] | مدیریت سیستم های مشترک
| امکان سنجی ساخت دستگاه اندازه گیری پرتو گیری داخلی | [5 empty] | مدیریت ایمنی پرتوی
| امکان سنجی ساخت بشکه استاندارد جهت کالیبراسیون سیستم پاسپورت سازی | [5 empty] | مدیریت پسمان داری

## مقایسه
ردیف | فعالیت های مستمر سال اول | وضعیت فعلی فعالیت های سال اول | فعالیت های مستمر سال دوم | ارتباط با سال اول
1 | ارائه خدمات مشاوره­ای فنی در حوزه صاحب اختیار طراحی | ادامه در سال دوم | ارائه خدمات مشاوره­ای فنی در حوزه صاحب اختیار طراحی | ادامه سال اول
2 | آنالیز خرابی تجهیزات/ آنالیز ریشه‌ای رویدادها/ ارزیابی اقدامات اصلاحی نیروگاه (بصورت مستقل یا غیر مستقل) | ادامه در سال دوم | آنالیز خرابی تجهیزات/ آنالیز ریشه‌ای رویدادها/ ارزیابی اقدامات اصلاحی نیروگاه (بصورت مستقل یا غیر مستقل) | ادامه سال اول
3 | پیگیری فعالیت‌های مرتبط با طراحی و ساخت آزمايشگاه تست نمونه‌هاي شاهد نيروگاه اتمي بوشهر در داخل کشور | ادامه در سال دوم | پیگیری فعالیت‌های مرتبط با طراحی و ساخت آزمايشگاه تست نمونه‌هاي شاهد نيروگاه اتمي بوشهر در داخل کشور | ادامه سال اول
4 | امکان‌سنجی ساخت فیلترهای ایروزول کلاس سه در داخل کشور | ادامه در سال دوم | امکان‌سنجی ساخت فیلترهای ایروزول کلاس سه در داخل کشور | ادامه سال اول
5 | بررسی، امکان‌سنجی و ارائه طرح در خصوص بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم كيفي(انتخاب و پیاده‌سازی طرح نهایی جهت بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم) | ادامه در سال دوم | بررسی، امکان‌سنجی و ارائه طرح در خصوص بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم كيفي(انتخاب و پیاده‌سازی طرح نهایی جهت بهینه‌سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل اتوماتیک شیمیایی مدار دوم) | ادامه سال اول
6 | ارائه مشاوره در خصوص استقرار ارگان اصلی مواد (LMO) | ادامه در سال دوم | ارائه مشاوره در خصوص استقرار ارگان اصلی مواد (LMO) | ادامه سال اول
7 | ارائه مشاوره در زمینه تعیین و آماده‌سازی محل استقرار دائم تجهیزات سیار استرس تست | ادامه در سال دوم | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت و آماده سازی محل استقرار دائم تجهیزات سیار استرس تست | ادامه سال اول
8 | ارائه مشاوره در زمینه طراحی پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات استرس تست تامین تجهیزات مربوطه | ادامه در سال دوم | بررسی مدارک طراحی پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات استرس تست تهیه شده توسط پیمانکار روس شامل مدارک زیر و ارائه نقطه نظرات و مشاورهای فنی در این خصوص | ادامه سال اول
· مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به مولدبخار با استفاده از دیزل پمپ سیار
· مدارک طراحی پایه و تفصیلی آبرسانی به استخر سوخت مصرف شده با استفاده از دیزل پمپ سیار
· دستورالعمل های بکارگیری تجهیزات سیار در شرایط اضطراری
· مدارک طراحی پایه و تفصیلی برداشت حرارت قلب با تزریق آب به مدار اول
· مدارک طراحی پایه و تفصیلی انتقال آب به مخازن سیستم آب تغذیه اضطراری با استفاده از دیزل پمپ سیار
· اخذ تاییدیه مدرنیزاسیون های مرتبط با بکارگیری تجهیزات سیار استرس تست از نظام ایمنی هسته ای
· تغییرات ایجاد شده در مدارک FSAR
9 | ارائه مشاوره در زمینه تهیه برنامه استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر توسط اتحادیه اروپا | ادامه در سال دوم | ارائه مشاوره در زمینه تهیه برنامه استرس تست نیروگاه اتمی بوشهر توسط اتحادیه اروپا | ادامه سال اول
10 | ارائه مشاوره در زمینه طرح مقابله با حوادث شدید نیروگاه (SAMG) | ادامه در سال دوم | بررسی مدارک و دستورالعمل‌های طرح مقابله با حوادث شدید نیروگاه بوشهر (SAMG) و ارائه نقطه نظرات مربوطه | ادامه سال اول
11 | انجام فعالیتهای مرتبط با مقدمات پروژه بکارگیری روش‌های DSA در نیروگاه (تهیه پیشنهاد پروژه و نهایی‌سازی قرارداد پروژه) | خاتمه یافته است
12 | انجام فعالیت‌های مربوط به مقدمات فاز دوم پروژه برنامه استقرار PSA در نیروگاه (تهیه پیشنهاد پروژه و نهایی‌سازی قرارداد پروژه) و راه‌اندازی کد ریسک اسپکتروم | خاتمه یافته است
13 | بررسی و تحلیل رویدادهای رخ داده در سایر نیروگاه‌ها و ارائه توصیه‌های لازم به نیروگاه در خصوص این رویدادها | ادامه در سال دوم | بررسی و تحلیل رویدادهای رخ داده در سایر نیروگاه‌ها(OPEX) و ارائه توصیه‌های لازم به نیروگاه در خصوص این رویدادها | ادامه سال اول
14 | ترجمه و بررسی مدارک کاربردی موجود در نیروگاه منتشر شده تا پایان سال 2018 شامل GL، GP، JIT و WER و ترجمه و بررسی مدارک SER و تطبیق آن با طرح نیروگاه و امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن مطابق با الزامات نیروگاه | خاتمه یافته است | تهیه و تدوین خلاصه رویدادهای ماهانه دریافتی از وانو به منظور ارتقای اثر بخشی مطالعه توسط کارکنان نیروگاه | ادامه سال اول
15 | تهیه و نهایی نمودن دستورالعمل بررسی مستقل رویدادها در نیروگاه | ادامه در سال دوم | تهیه و نهایی نمودن دستورالعمل بررسی مستقل رویدادها در نیروگاه | ادامه سال اول
16 | ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به نیروگاه در حوزه برنامه OSART و کمک در انجام اقدامات اصلاحی پیشنهادی | ادامه در سال دوم | ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به نیروگاه در حوزه انجام اقدامات اصلاحی OSART | ادامه سال اول
17 | انجام فعالیتهای مرتبط با مقدمات پروژه طراحی، تجهیز و راه‌اندازی سیستم جدید و بروز کنترل اکتیویته گازهای خروجی از نیروگاه جهت نصب در استک | خاتمه یافته است
18 | ارائه مشاوره در زمینه خرید، راه‌اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای چهار دستگاه کنترل پرتویی الودگی سطحی کل بدن و لباس کار و یک دستگاه کنترل الودگی پرتویی قطعات کوچک | ادامه در سال دوم | ارائه مشاوره در زمینه خرید، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای چهار دستگاه کنترل پرتویی آلودگی سطحی کل بدن و لباس کار و یک دستگاه کنترل آلودگی پرتویی قطعات کوچک | ادامه سال اول
19 | انجام فعالیتهای مرتبط با تغییرات انجام شده در خصوص مدل راکتور بوشهر توسط طراح روس | ادامه در سال دوم | انجام فعالیت‌های مرتبط با تغییرات انجام شده در خصوص مدل راکتور بوشهر توسط طراح روس | ادامه سال اول
20 | ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های پژوهشی نیروگاه | ادامه در سال دوم | ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های پژوهشی نیروگاه از قبیل نظارت فنی بر اجرای پروژه دانشگاه شریف با عنوان توسعه بسته نرم افزاری تحلیل مکانیکی شوک حرارتی دو فازی در نیروگاه اتمی بوشهر | ادامه بند 14
21 | محاسبات فیزیک نوترونی و مدیریت سوخت و تهیه مدارک و گزارش-های مربوطه در چارچوب ابلاغیه شرح وظایف خدمات پشتیبانی فنی قلب راکتور سیکل­های پنجم و ششم | خاتمه یافته | محاسبات فیزیک نوترونی و مدیریت سوخت و تهیه مدارک PFMR، FMR، NDRو ALBUM و گزارش­های مربوطه برای سیکل­های ششم و هفتم فعالیت­های مرتبط با اخذ تاییدیه فنی مدارک تولید شده در بند 1 از شرکت TVEL برای سیکل ششم فعالیت­های مرتبط با تامین گزارش توجیه ایمنی هسته­ای بارگذاری سیکل ششم از شرکت TVEL | ادامه سال اول
22 | انجام محاسبات تحلیل ایمنی هسته‌ای قلب راکتور در زمان تغییر در شرایط بهره‌برداری و ایجاد شرایط خاص | خاتمه یافته | ارائه خدمات مشاوره­ای علمی و فنی در حوزه پشتیبانی قلب راکتور در شرایط خاص همچون عدم یکنواختی توزیع انرژی، اختلال در عملکرد میله­های کنترل و ... | ادامه سال اول
23 | تحلیل پارامترهای قلب راکتور در شرایط پایا و گذرا | خاتمه یافته | تهیه گزارش تحلیل سیستم پایش قلب راکتور ICIS برای سیکل­های چهارم و پنجم تهیه گزارش تحلیل عملکرد سوخت در سیکل­های چهارم و پنجم پایش و آنالیز داده­های بهره ­برداری قلب راکتور در سیکل­های پنجم و ششم بمنظور اطمینان از کارکرد ایمن نیروگاه آنالیز آزمایش­های راه اندازی سیکل ششم و تهیه گزارش مربوطه | ادامه سال اول
24 | پیگیری تامین یا تدوین مدارک سیستم PMCH و گنجاندن آن در طرح نیروگاه جهت انجام آزمایش های راه اندازی | خاتمه یافته (انتقال به متمم 11 قرارداد سوخت) | ارائه خدمات مشاوره­ای در تمام مراحل متمم 11 قرارداد سوخت | ادامه سال اول
25 | امکان سنجی طراحی و ساخت سیمولاتور ماشین سوخت گذاری | ادامه در سال دوم | امکان سنجی طراحی و ساخت سیمولاتور ماشین سوخت گذاری | ادامه سال اول
26 | ارائه خدمات مشاوره­ای و مهندسی در استفاده از سوختهای نسل جدید و مدرنیزاسیون­های مربوطه | خاتمه یافته
27 | ارائه خدمات مشاوره¬ای در حوزه سوخت مصرف شده | ادامه در سال دوم | ارائه خدمات مشاوره­ای در قرارداد طراحی و ساخت کسک دو منظوره سوخت مصرف شده ارائه خدمات مشاوره­ای در تامین کسک دو منظوره سوخت مصرف شده از پیمانکار خارجی | ادامه سال اول
28 | مشارکت در تهیه و تصویب سند جامع سوخت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر و برنامه تضمین کیفیت محاسبات قلب | خاتمه یافته
29 | ارائه خدمات پایش و آنالیز یکپارچگی غلاف سوخت | خاتمه یافته | ارائه خدمات علمی فنی در حوزه پایش و آنالیز یکپارچگی غلاف سوخت و تهیه گزارش­های مورد نیاز نیروگاه برای سیکل­­های پنجم و ششم | ادامه سال اول
30 | مقدمات توسعه کدها ونرم افزارهای مربوط به حوزه سوخت هسته­ای | ادامه در سال دوم | مقدمات توسعه کدها ونرم افزارهای مربوط به حوزه سوخت هسته­ای فعالیت­های مرتبط با توسعه کدهای محاسبات هسته­ای در قالب همکاری با معاونت محاسبات پیشرفته شرکت مسنا | ادامه سال اول
31 | پیگیری مکاتبات مستقیم در حوزه پشتیبانی فنی قلب راکتور با تامین کننده سوخت (شرکتTVEL ) | ادامه در سال دوم | پیگیری مکاتبات و موارد مرتبط با متمم 12 قرارداد سوخت | ادامه سال اول با عنوان بندی جدید
فعالیتهای جدید
کلی
1 |  |  | فعالیت­های مرتبط با دریافت خدمات پشتیبانی علمی فنی در قالب قرارداد کنسرسیوم روس انرگواتم | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
2 |  |  | فعالیت­های مرتبط با همکاری­های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
3 |  |  | بررسی مدارک طراحی پایه و گزارش توجیه ایمنی واحدهای جدید | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
4 |  |  | فعالیت­های مرتبط با تهیه ، بررسی و تایید تکالیف فنی و دستور کارهای پروژه­های جدید | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
5 |  |  | هماهنگی با شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه جهت تعیین فعالیت­های مورد نیاز نیروگاه از طریق شرکت در جلسات روزانه سرمهندس، جلسات اپراتوری مدیریت ها و جلسات مدرنیزاسیون حسب مورد، بررسی نیازهای اعلام شده از طرف نیروگاه، تهیه گزارش توجیهی ، ارسال آن به شرکت تولید وتوسعه و نیروگاه به تعداد بالغ بر 50 فعالیت ، تهیه لیست نهایی جهت تصویب در کمیسیون و برنامه­ریزی و پیگیری از شرکتها جهت رفع نیازها براساس اولویتهای تعیین شده | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
7 |  |  | مشارکت در بررسی طرح های مدرنیزاسیون‌های ارجاع داده شده به پیمانکار روس شامل تکلیف فنی، پیشنهاد فنی و مالی و ... | جدید
8 |  |  | فعالیت های مربوط به بررسی موضوعات پیشنهادی مرتبط با دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشگاهی، ارائه مشاوره های لازم در قالب معرفی استاد مشاور صنعتی و .... (موضوع دفترچه حمایت از پایان نامه های دانشجویی) | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
9 |  |  | ارائه خدمات به نیروگاه به عنوان واحد صاحب اختیار طراحی در واحد یکم | ادامه از سال اول
10 |  |  | تهیه دستورالعمل های مرتبط با استقرار سیستم مدیریت کیفیت گروه مشارکت (شامل32 دستورالعمل و روش مدیریتی در حوزه فعالیت های هسته ای) | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
11 |  |  | انجام فعالیت های مرتبط با تهیه دستورالعمل ها و رویه های مدیریتی مورد نیاز شرکت تولید و توسعه | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
هسته ای
12 |  |  | انجام فعالیت های مرتبط با آماده سازی نیروگاه جهت بازرسی WANO | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
13 |  |  | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت انبار (خشک یا تر) نگهداری سوخت مصرف شده | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
14 |  |  | ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص طراحی و ساخت کانتینرهای مخصوص حمل سوخت مصرف شده (قرارداد 95/0301 با شرکت مسنا) | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
15 |  |  | استقرار مرکز پشتیبانی فنی مدیریت بحران در تهران | جدید - بر اساس ماموریت های واگذار شده به شرکت توانا
16 |  |  | انجام فعالیت های مربوط به تهیه برنامه عملیاتی و فهرست مدارک مورد نیاز درخصوص اقدامات اصلاحی جهت اجرایی نمودن مدرک نظام ایمنی هسته ای در حوزه پایش رادیولوژیکی | جدید
17 |  |  | ارائه مشاوره های لازم در خصوص روش های نگهداری پسمان گروه III | جدید (هم اکنون در حال انجام می باشد اما پیش بینی نشده است)
18 |  |  | مشارکت در تهیه و نهایی سازی مدرک WAC | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
19 |  |  | انجام فعالیت های مرتبط با الزامات استقرار و اجرای برنامه جامع ارزیابی زنده ایمنی به روش احتمالاتی در نیروگاههای هسته ای (الزامات مندرج در مدرک RLP-4000-01) شامل: | جدید
20 |  |  | - تدوین روش اجرای الزامات مندرج در این مدرک و اخذ پذیرش آنها توسط شرکت تولید و توسعه
21 |  |  | - هماهنگی جهت اخذ صلاحیت‌های تخصصی از جمله کار با نرم افزارهای حوزه LPSA برای کارشناسان مربوطه پیش از آغاز اجرای هر یک از فرایندها
22 |  |  | - تدوین مدرک برنامه اجرای الزامات تعیین شده و اخذ تایید از شرکت‌های تولید و توسعه و بهره‌برداری(شامل تبیین تمامی مسئولیت‌ها و مراحل انجام فعالیت‌ها به صورت دقیق)
23 |  |  | - اصلاح ژورنال‌ها و دستورالعمل‌های بهره‌برداری در صورت نیاز یا تدوین مدارک جدید در شرکت بهره‌برداری با لحاظ نمودن الزامات شرکت بهره‌برداری
24 |  |  | - ارایه طرح پیشنهادی در خصوص نحوه جذب و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز جهت کسب صلاحیت‌های عمومی و تخصصی شامل نیازسنجی، طراحی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی منظم و اجرای دوره‌های آموزشی و کسب دانش شغلی و مهارت‌های علمی لازم
25 |  |  | - تدوین مدرک مرتبط با الزامات مربوط به صلاحیت افراد درگیر در فعالیت‌های مختلف حوزه LPSA و RM و اخذ تاییدیه شرکت‌های بهره‌برداری سپس تولید و توسعه و تهیه مستندات و دوره‌های آموزشی لازم و آموزش کارشناسان
26 |  |  | - مستندسازی روند آموزش کارشناسان در حوزه LPSA در قالب یک برنامه آموزشی جهت کنترل مستمر دانش و مهارت‌های مورد نیاز کارکنان فعلی و پیش‌بینی کارکنان جایگزین و صاحب صلاحیت و حفظ و ارتقای دانش و صلاحیت آنها
27 |  |  | برنامه ریزی و انجام مقدمات لازم جهت اجرای برنامه بازبینی دوره ای ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر (Periodic Safety Review) | جدید
28 |  |  | انجام بررسی‌ها، آنالیز و تحلیل‌های ریشه ای خرابی تجهیزات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و تهیه گزارش های تعیین علل خرابی و تهیه درخت رویداد حسب درخواست کمیته بررسی رویداد، | جدید
29 |  |  | تحلیل علل ریشه ای حوادث: - تحلیل رویدادهای نیروگاه اتمی بوشهر از نقطه نظر تحلیل‌های PSA - تحلیل رویدادهای نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از تکنیک E&CF (Event & Casual Factor) - شرکت در جلسات کمیته بررسی رویدادها | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
30 |  |  | ارائه مشاوره های لازم در خصوص تامین تجهیزات استرس تست | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
31 |  |  | مشارکت در تهیه و توسعه بانک اطلاعاتی جهت تهیه دستورالعمل های حوادث وخیم (SAMG) | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
فنی
32 |  |  | جایگزینی یا مدرنیزاسیون تجهیزات بازرسی مدار اول | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
33 |  |  | همکاری در اجرای برنامه مدیریت فرسودگی برای دو تجهیز اصلی نیروگاه به صورت آزمایشی و استقرار نرم افزار مدیریت فرسودگی | جدید
34 |  |  | فعالیت‌های مرتبط با تهیه پیشنویس استاندارد ملی | جدید
35 |  |  | انجام محاسبات سالیانه تست نشتی کره فلزی | جدید
36 |  |  | نظارت بر ساخت و اجرای طرح مکانیزم برقی باز و بسته کردن گیت‌های ورودی آب دریا | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
معاونت سوخت
37 |  |  | ارائه خدمات مشاوره­ای در خصوص الحاقیه 4 قرارداد سوخت و تامین سوخت سیکل هفتم | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)
38 |  |  | تولید نرم افزارهای کاربردی کمکی بمنظور تسهیل در محاسبات و آنالیزهای مرتبط با تمامی حوزه­های پشتیبانی علمی فنی قلب راکتور | جدید (سال اول نیز انجام شد اما پیش بینی نشده بود)

## نتیجه بررسی کمیسیون
ردیف | عنوان نیاز | زمان پیشنهادی جهت اجرا | مدیریت مسئول در شرکت | اولویت پیشنهادی | گزارش توجیهی | متولي در نيروگاه | نظر کمیسیون | شرکت متولی | مستمر/ پروژه ای P/D | توضیحات
1 | بررسی مدارک طراحی سوخت نسل جدید TVS-2M در قالب متمم 10 قرارداد سوخت |  | مدیریت سوخت | 1 | دارد | سوخت و ايمني هسته اي | تاييد | توانا/سوخت | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص پروژه/ مستمر تصميم گيري شود
2 | تامين نرم افزار مربوط به محاسبه ضريب تصحيح سيستم ICIS |  | ایمنی | 2 | دارد | سوخت و ايمني هسته اي | تاييد | توانا/سوخت | p
3 | به روزرسانی شبکه پایش برخط وضعیت پرتوی محیط | 15ماه | ایمنی | 1 | دارد | مركز پايش محيطي | تاييد | افق | p
4 | به روزرسانی و مدرنیزاسیون آزمایشگاه سیار پایش محیطی | 12ماه | ایمنی | 1 | دارد | مركز پايش محيطي | تاييد | افق | p | با توجه به اینکه این پروژه در حوزه تخصصی توانا(پرتوی) بوده وبخشی از پروژه خدمات پشتیبانی فنی به آزمایشگاه ایش محیطی میباشد که توسط شرکت توانا در حال انجام است لذا پیشنهاد می شود همچنان متولی توانا بماند
5 | انتقال اطلاعات وضعیت مکنده های خطوط نمونه برداری به اتاق شیفت کنترل پرتوی | 8 | ایمنی | ندارد | دارد | ايمني پرتوي | مردود | توسط نیروگاه انجام می شود
6 | اصلاح محل نصب دستگاه های کنترل اکتیویته حجمی بخار ازت-16 در خط بخار تازه RA یا نصب دستگاه های جدید برای این منظور | 12 | ایمنی | 2 | دارد | ايمني پرتوي | تاييد | مسنا | p
7 | انتقال UNO شماره 18 به شماره AKZ: 10JXF10 از محل C04.25 به C09.36 |  | طراحی ومهندسی | ندارد | دارد | ايمني پرتوي | مردود | توسط نیروگاه انجام می شود
8 | امکان سنجی نصب سامانه تفکیک لباس های حفاظت فردی پس از رفع آلودگی | 12 | ایمنی | 2 | دارد | ايمني پرتوي | تاييد | پسمانداری | p
9 | به روزرسانی نرم افزار شمارش و تحلیل اسپکترومتری گاما (WBC) | 12 | ایمنی | 2 | دارد | ايمني پرتوي | تاييد | توانا/هسته ای | P
10 | بهبود کیفیت سیمان در بشکه های پسمان | 15 | ایمنی |  | دارد | پسمانداري | تاييد | پسمانداری | P
11 | تهیه طرح پایه و تفصیلی بکارگیری تجهیزات سیار مقابله با حوادث ماورای طراحی در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر | 21 | ایمنی |  | دارد | راكتور | تاييد | مسنا | P | با توجه به مولتی دیسیپلین بودن این فعالیت و تهیه طرح مفهومی توسط شرکت توانا، پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از دوباره کاری متولی شرکت توانا باشد وریز فعالیتها به شرکتها واگذار شود
12 | استقرار مدیریت ریسک در نیروگاه اتمی بوشهر |  | برنامه ریزی و توسعه | ؟؟ | دارد | ایمنی | تاييد | توانا/هسته ای | P
13 | ترجمه مدارک کاربردی موجود در نیروگاه شامل JIT,SER,GP,GL |  | بهره برداری | عدم تایید از طرف نیروگاه | دارد | سيستم مديريت و نظارت | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
14 | استقرار و راه اندازي آزمايشگاه ايمني پرتوي |  | آموزش | 2 | دارد | آموزش | تاييد | توانا/هسته ای | P
15 | طراحی و پیاده سازی سیستم ردیابی و قرائت برخط دز دریافتی کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر(فاز 2) |  | ایمنی | 2 | دارد | ايمني پرتوي | تاييد | توانا/هسته ای | P
16 | انجام Living PSA Level 1 برای نیروگاه اتمی بوشهر |  | ایمنی | 1 | دارد | سوخت و ايمني هسته اي | تاييد | توانا/هسته ای | P
17 | بروزرسانی طرح سیستم خودکار پایش (مونیتورینگ) دزیمتری فردی APDMS و زیر مجموعه های مربوطه (بروزرسانی و یکپارچه‌سازی نرم‌افزار سیستم‌های پایش پرتویی و دزیمتری نیروگاه اتمی بوشهر) |  | ایمنی | 2 | دارد | ايمني پرتوي | مردود | بعد از انجام بند 9
18 | تهیه گزارش خود ارزیابی نیروگاه در برابر حوادث شدید با منشا طبیعی (گزارش (Stres Test) با همکاری کمیسیون اروپا |  | ایمنی | 1 | دارد | راكتور | تاييد | توانا/هسته ای | D
19 | استقرار برنامه جامع تحلیل حوادث و رویدادهای نیروگاه با استفاده از روش های DSA |  | ایمنی | 2 | دارد | فرایند | تاييد | توانا/هسته ای | D
20 | تهیه و توسعه بانک اطلاعاتی جهت تهیه دستورالعمل های حوادث وخیم (SAMG) و با مشارکت پیمانکار روس |  | ایمنی | 1 | ― | راكتور | مردود | درقالب فعالیت مستمر انجام شده است
21 | پایش تشعشع در سیستم‌های تهویه TL03,TL13,TL02,TL33 |  | ایمنی | 2 | دارد | ايمني پرتوي | تاييد | توانا/هسته ای | P
22 | طراحی وساخت کارگاه تعمیرات الکتروموتور در سطح نیروگاه با امکانات کامل و تجهیزات باربری |  | پشتیبانی فنی | ؟ | دارد | برق | تاييد | افق | P
23 | تغییر سیستم جرثقیل مربوط به تعمیرات الکتروپمپ‌های TA31,32,33D001 از حالت دستی به حالت برقی |  | طراحی ومهندسی | 1 | دارد | برق | تاييد | مسنا | P
24 | بررسی و آناليز داده هاي سیستم SACOR-446 در تخمین عمر تجهیزات مهم ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع اشکالات و استفاده کاربردی از آن |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | ابزار دقيق | تاييد | توانا/فنی | D
25 | بروزرسانی تجهیزات اندازه گیری (با کیفیت بالاتر) و اتوماسیون سیستم کنترل شیمیایی مدار اول و دوم (ACMS). و مونتاژ نمونه گیری دستی نقاط کنترلی (نقاط بازرسی) RV00,20,30,40,41,50, 51,52,71,7273,74 |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | ابزار دقيق | تاييد | توانا/فنی | P
26 | كوتاه كردن زون هاي گازي باس داكت GIS 400KV جهت جداسازي ترانس هاي واحد AT01,02 به منظور كاهش زمان انجام تست هاي HV و صرفه جويي در مصرف گاز SF6 |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | برق | تاييد | افق | P
27 | مدرنیزاسیون تجهيزات و سیستم هاي حفاظت رله اي نیروگاه شامل سيستم هاي 10 كيلو ولت مصرف داخلي نرمال و كانال هاي ايمني، حفاظت ژنراتور و ترانس، سيستم تحريك |  | طراحی ومهندسی | 1 | ― | برق | تاييد | روس اتم | P
28 | توسعه بی چهارم و انتگراسیون پست 230 کیلوولت |  | طراحی ومهندسی | 1 | ― | برق | تاييد | افق | P
29 | تهیه 'برنامه جامع و نقشه راه جهت خارج نمودن نمونه‌های شاهد، تست، آنالیز نتایج تست و در نهایت اعمال نتایج آنالیز در بهره‌برداری نیروگاه |  | پشتیبانی فنی |  | دارد | آزمايشگاه مواد | تاييد | توانا/فنی | D
30 | امکان سنجی افزایش زمان دوره‌های بازرسی از 4 سال به 8 سال در نیروگاه اتمی بوشهر و تعیین الزامات مربوطه |  | طراحی ومهندسی | 1 | دارد | سيستم مديريت و نظارت | تاييد | توانا/فنی | P
31 | استقرار ارگان ملی مواد در داخل کشور |  | بومی سازی | ؟ | دارد |  | تاييد | مواد | P
32 | شناسایی و تامین نرم افزار محاسباتی پارامترهای شیمی آب محاسبات مربوط به pH ، نرخ تزریق مواد شیمیایی، موازنه جرم و انرژی و .... |  | طراحی ومهندسی | 1 | دارد | شيمي | تاييد | توانا/فنی | P
33 | " استقرار مرکز پشتیبانی شیمیایی نیروگاه اتمی " : با فعالیت های 1-تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات ماهانه و 3 ماهه و سالانه از وضعیت رژیم آبی شیمیایی مدارات نیروگاه اتمی بوشهر . 2- محاسبات مربوط به(t)PH و مقدار نشتی کندانسور 3- تجزیه و تحلیل وضعیت خوردگی قلب راکتور با دریافت اطلاعات رادیو ایزوتوپ ها و داده های شیمیایی(رادیو نکلوئید ها ) |  | طراحی ومهندسی | 1 | دارد | شيمي | تاييد | توانا/فنی | ؟
34 | محاسبات، تخمین و پیش بینی نرخ خوردگی ناشی از FAC در مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر |  | پشتیبانی فنی |  | دارد | آزمايشگاه مواد | مردود
35 | شبیه سازی عملکرد فارسونکا دیراتور و تعیین علت خرابی و شکست دیسک‌های آن |  | بومی سازی | 2 | دارد | توربين | تاييد | توانا/فنی | P
36 | امکان سنجی تولید هیدروژن در نیروگاه بوشهر |  | طراحی ومهندسی | ؟ | دارد | برق | مردود | در قالب واحدهای جدید
37 | همکاری در اجرای برنامه مدیریت فرسودگی برای دو تجهیز اصلی نیروگاه به صورت آزمایشی و استقرار نرم افزار مدیریت فرسودگی |  | پشتیبانی فنی | 2 | دارد | تحلیل عملکرد | تاييد | توانا/فنی | P
38 | بررسی جامع امکان گیت گذاری و گیت برداری محفظه های ابگیر پمپ خانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | سيستم هاي مشترك | تاييد | مسنا | P
39 | بررسی و ارائه طرح تولید امونیاک مایع از گاز امونیاک برای استفاده توربین و سیستم های جانبی |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | شيمي | مردود | در قالب واحدهای جدید
40 | امکان سنجی، طراحی و ساخت فیلتر پسیو ازمایشی برای تامین اب اضطراری سیستم VE |  | بومی سازی | 2 | دارد | سيستم هاي مشترك | تاييد | توانا/فنی | P
41 | بررسی دلایل و ارائه راه حل برای خوردگی لوله های سیستم VE (آنالیز خرابی خوردگی لوله های VE) |  | پشتیبانی فنی | 2 | دارد | توربين/ راكتور | تاييد | مواد | P
42 | اصلاح و بهره‌برداری صحیح با استفاده از تجربیات بهره‌برداری از رژیم شیمیایی آب مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر با اعمال تصحیحات لازم سیال کاری از طریق تزریق مونواتانول-امین (ارایه طرح تفصیلی تغییر رژیم شیمیایی اب در مدار دوم) |  | بهره برداری | 2 | دارد | شيمي | تاييد | توانا/فنی | P
43 | جایگزینی لوله های کربن دار سیستم VF با لوله های پلی اتیلنی در ساختمان ZL6 با ایجاد مسیر کنار گذر برای مبدل هایVG12,13B001 |  | پشتیبانی فنی | 2 | دارد | تهويه | تاييد | مسنا | P
44 | بررسی امکان اقزایش توان واحد یک نیروگاه بوشهر تا 104% قدرت |  | طراحی ومهندسی |  | دارد |  | مردود | در حال حاضر اولویت ندارد بعد از سیکل یازدهم
45 | امكان سنجي و برآورد مالي اجراي خط لوله‌ گازرساني به بويلرهاي كمكي در راستاي تغيير سوخت مصرفي بويلرهاي كمكي از نفت‌گاز به گاز طبيعي. |  | طراحی ومهندسی |  | دارد | سيستم هاي مشترك | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
46 | امكان سنجي و برآورد مالي تغيير مشعل‌هاي موجود بويلرهاي كمكي (6 مشعل) با نمونه‌هاي دوگانه سوز و در صورت نياز اعمال تغييرات در سيستم كنترل بويلرهاي كمكي. |  | طراحی ومهندسی |  | دارد | سيستم هاي مشترك | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
47 | بروزرسانی، نصب دستگاه های اندازه گیری دبی 10TR10F501, 10TR10F503, 10TR10F504 در لوله کشی های جمع آوری کننده آب های درين و نشتي هدايت شده از ساختمان های ZA/ZB, ZC |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | شيمي | تاييد | افق | P
48 | طراحي مخزن جهت خنک سازی مکش پمپ های SL11(12,13)D001 در کلکتور مشترک مکش مخلوط بخار هوا از کندانسورهای توربین |  | طراحی ومهندسی | 2 | ― | توربين | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
49 | طراحي مسير شستشوي تله رزین هاي فیلتر UB12,22,32,42Z001 از طريق آب UD (كلاس 3 ايمني) |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | شيمي | تاييد | مسنا | P
50 | طراحي اگزوز (روغن) ; RМ11,12,13D001; VC10-40D001 |  | طراحی ومهندسی | 2 | ― | توربين | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
51 | طراحي مخزن کندانس های کثیف ( (CCT)، نصب خطوط گرم کننده تا شیرهای RK16(26)S001,002(تخلیه مرحله ای از MSR HSC به دی آراتور) |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | توربين - شيمي | تاييد | مسنا | P
52 | تهیه و استقرار سیستم پایش سلامت تجهیزات در نیروگاه اتمی بوشهر (تهیه برنامه پایش سلامت سازه ها) |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | ساختمان و سازه | تاييد | توانا/فنی | D
53 | تهیه برنامه پشتیبانی فنی ،مدرنیزاسیون و تامین قطعات یدکی تجهیزات KWU |  | بومی سازی |  | ― |  | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف تولید وتوسعه
54 | امکان سنجی طراحی و استقرار کارگاه اموزشی تعمیرات تجهیزات مکانیک در نیروگاه اتمی بوشهر در تطابق با مدرك مشخصات و الزامات مركز آموزش نيروگاه اتمي بوشهر |  | آموزش |  | ― | آموزش | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
55 | بهبود برنامه نگهداری و تعمیرات با امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی و ابزار مدرن پايش بهره برداري (Condition Base Monitoring)(ارائه طرح برنامه تعمیرات بر مینای پایش وضعیت) |  | پشتیبانی فنی |  | دارد | مدیریت برنامه ریزی نت | ؟ | توانا/فنی | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص پروژه/ مستمر تصميم گيري شود
56 | بررسی و امکان سنجی ساخت عایق های بلوکی تجهیزات اصلی مدار اول در داخل کشور |  | بومی سازی | 2 | دارد | تعميرات | تاييد | مسنا | P
57 | تعمیر خنک کننده دستگاه اسپکترومتر گاما |  |  |  | ― | مركز پايش محيطي | مردود | در قالب قرارداد پایش انجام شده است
58 | بررسي و تحليل علل اتصال كوتاه هاي مكرر در شينه هاي توزيع برق نيروگاه به همراه شبيه سازي پخش بار در سيستم هاي توزيع مصرف داخلي با توجه به آخرين نقشه ها و اطلاعات مصرف كننده ها |  | طراحی ومهندسی |  | دارد | برق | تاييد | افق | P
59 | بررسي عدم تقارن ولتاژ بر روي شينه هاي مثبت و منفي DC |  | طراحی ومهندسی | 1 | ― | برق | تاييد | افق | P
60 | بررسي استراتژي تعمير و نگهداري نيروگاه (تهیه ، تدوین و استقرار استراتژی تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان در نیروگاه اتمی بوشهر) |  | پشتیبانی فنی | 2 | دارد | مدیریت برنامه ریزی نت | ؟ | توانا/فنی | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص پروژه/ مستمر تصميم گيري شود
61 | ارائه پيشنهاد در مورد كاهش زمان تعميرات |  | طراحی ومهندسی | 2 | ― |  | مردود | ادغام با بند 60
62 | بررسي شاخص هاي نيروگاه در حوزه تعميرات و نگهداري و ارائه پيشنهادات بهبود |  | طراحی ومهندسی | 2 | دارد | برنامه ريزي تعميرات | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف تولید وتوسعه
63 | تهيه اسناد مناقصه ، دستورالعمل هاي بهره برداري و نظارت بر اجراي طرح بهبود كارايي سيستم شستشوي سبدهاي دوار |  | طراحی ومهندسی | 3 | دارد | سيتم هاي مشترك | تاييد | توانا/فنی | D
64 | تهيه اسناد مناقصه ، دستورالعمل هاي بهره برداري و نظارت بر اجراي طرح مكانيزه گيت هاي ورودي پمپ هاي آب دريا از حالت دستي به برقي (ZM4,5) |  | طراحی ومهندسی | 2 | ― | توربین | تاييد | توانا/فنی | D
65 | تهیه نرم افزار جامع جهت مدیریت داده ها و اسناد مرکز پایش محیطی |  | ایمنی | 2 | ― | مركز پايش محيطي | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
66 | تهیه و توسعه بانک اطلاعاتی خرابی ها و دفکت های تجهیزات کنترل پرتوی |  | ایمنی |  | ― | ايمني پرتوي | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
67 | تهیه و توسعه متدولوژی جامع جهت انجام بررسی حوادث در نیروگاه اتمی بوشهر ( نرم افزار RCA) | ؟ | بهره برداری | 1 | ― | سيستم مديريت و نظارت | مردود | سال 96 انجام شده است
68 | بهینه سازی و مدرنیزاسیون سیستم کنترل پرتوی کانال آب خروجی به دریا | ؟ | ایمنی | 2 | ― | ايمني پرتوي | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
69 | طراحی، ساخت، نصب و تست طرح پایلوت اندازه‌گیری آنلاین اکسیژن محلول در آب مدار دوم |  |  | جدید |  |  | مردود | ادغام با بند 25
70 | تهیه مدارک تکنولوژی تعمیرات |  |  |  | دارد | معاونت نت | تاييد | توانا/فنی | P
71 | تکمیل نرم افزار BNCP |  |  |  | دارد | سوخت و ايمني هسته اي | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
72 | تولید کتابخانه سطح مقطع های هسته ای |  |  |  | دارد | سوخت و ايمني هسته اي | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
73 | بررسی و تهیه طرح جداسازی اسید بوریک |  |  |  | جدید | پسمانداري/شيمي | ؟ | ؟ | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص وضعيت پروژه تصميم گيري نمايند.
74 | انجام تست راندمان فیلترهای آیرازول کلاس 3 در قالب ساخت نمونه های آزمایشی فیلتر به پیشنهاد کارخانه سازنده |  |  |  | جدید | تهويه | ؟ | ؟ | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص وضعيت پروژه تصميم گيري نمايند.
75 | سرويس، توسعه وبه روز رساني سخت افزاري و نرم افزاري و راه اندازي مجدد آزمايشگاه كنترل و ابزار دقيق مركز اموزش و منابع انساني |  |  |  | جدید | مرکز اموزش | ؟ | ؟ | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص وضعيت پروژه تصميم گيري نمايند.
76 | آناليز و تحليل نتايج اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي سيستم حفاظت كاتدي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر |  |  |  | جدید | برق | ؟ | ؟ | ؟ | مقرر شد شرکت بهره برداری با شرکت تولید و توسعه در خصوص وضعيت پروژه تصميم گيري نمايند.
77 | تامين حفاظ هاي پليمري صفحه اي و پتويي انعطاف پذير براي حفاظت در مقابل اشعه گاما |  |  |  | جدید | پرتوی | تاييد | توانا | P
78 | تاييد روش ها و برنامه هاي تئوري/ عملي جهت آماده سازي و تاييد صلاحيت جوشكاران نيروگاه اتمي بوشهر |  |  |  | جدید | معاونت نت | تاييد | مواد | P
79 | بررسي و انتخاب روش هاي مناسب جوشكاري ترميمي براي مخازن تحت فشار راكتور و همچنين ساير قسمت ها |  |  |  | جدید | معاونت نت | مردود | اعلام عدم نیاز از طرف نیروگاه
Note on E1: Abbaspour , Hedayat: بر اساس دستورالعمل الويتهاي فني، اقتصادي و ايمني مد نظر مي باشد.
Note on F32: Ehsani Farhad: به جای گزارش توجیهی نقشه راه تهیه شده است
Note on J1: Abbaspour , Hedayat: بر اساس ماهيت كار در صورتي كه كه به شكل پكيچ در مدت زمان معين قابل انجام باشد پروژه اي و در غير اينصورت مستمر مي باشد