گزارشهای توجیهی پروژههای پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر

- عنوان پروژه:

به روزرسانی شبکه پایش برخط وضعیت پرتوی محیط

- شرح مختصری از پروژه:

با توجه به مدارک گزارش بازدیدهای انجام شده توسط WANO به شماره های   RP-05-IA-01, RP-05-IA-02, RP-05-IA-06, RP-05-IA-07, EP-06-YS-07 و همچنین نظر به فرسودگی تجهیزات شبکه پایش پرتوی و نیاز به کالیبراسیون و تعمیرات و در صورت لزوم تعبیه تجهیزات جدید، موارد زیر از جانب شرکت بهره برداری واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر مطرح گشته است:

- ارزیابی مجدد شبکه پایش برخط وضعیت پرتوی محیط در شعاع 80 کیلومتری از نظر کارآیی براساس استانداردهای موجود

- اعتبارسنجی مکانی ایستگاه های کنونی

- بروزآوری مدارک طراحی شبکه.

3- مشکلات سیستم فعلی در حال بهره برداری

بر اساس درخواست از مشکلات حاصل از بهره برداری از شبکه پایش موجود اهم نیازمندی های شرکت بهره به شرح کد و تاریخ زیر می‌باشند:

- درخواست کالیبراسیون تجهیزات شبکه پایش پرتوی (برخط) خارج از سایت نیروگاه اتمی بوشهر موضوع نامه‌ی شماره ی 188168-1210 مورخه 9/10/96 ؛

- پیشنهاد اصلاح و بهبود تجهیزات شبکه پایش پرتوی (خارج از سایت) موضوع نامه‌ی شماره 189047-1210 مورخه 19/10/96؛

- پیگیری رفع نقص سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک ایستگاههای شبکه پایش پرتوی محیط موضوع نامه‌ی شماره ی 204402-1600 مورخه 1/5/97 (از مدیر کنترل و ابزار دقیق به مدیر آزمایشگاه پایش محیطی)؛

- پیگیری رفع نقص سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک ایستگاههای شبکه پایش پرتوی محیط موضوع نامه‌ی شماره ی 205269-1210 مورخه 11/5/97 از مدیر آزمایشگاه پایش محیطی به مدیر کنترل و ابزار دقیق؛

- درخواست ارائه مدارک و تجهیزات سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک ایستگاههای شبکه پایش پرتوی محیط موضوع نامه ی شماره ی 184195-1600 مورخه 22/8/96 از مدیر کنترل و ابزار دقیق به مدیر آزمایشگاه پایش محیطی (ارائه مدارک و مستندات تجهیزات سیستم اعلام و اطفای حریق ایستگاههای پایش محیطی)؛

- ارسال مدارک و مستندات تجهیزات سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک ایستگاههای شبکه پایش پرتوی محیط موضوع نامه‌ی شماره‌ی 185156-1210 مورخه 5/9/96 از مدیر آزمایشگاه پایش محیطی به مدیر کنترل و ابزار دقیق؛

- تست و تعمیر آشکارسازهای شبکه پایش گامای محیطی موضوع نامه‌ی شماره‌ی 169568-1800 مورخه 12/2/96 از معاون پشتیبانی و توسعه به شرکت طراحی کننده شبکه پایش گامای محیطی (تست و تعمیر 6 عدد پروب و اضافه کردن قابلیت ارسال اطلاعات از طریق GPRS)؛

- تعمیر آشکارسازهای شبکه پایش گامای محیطی (شبکه پشتیبان) موضوع نامه‌ی شماره‌ی 134529-1210 مورخه 13/11/94 از مدیر آزمایشگاه پایش محیطی به معاون ایمنی (عدم تایید صحت تعدادی از آشکارسازهای شبکه پشتیبان و نیاز به تعمیر و ارائه گواهی صحت عملکرد آنها از مراجع ذیصلاح)؛

- درخواست نصب آنتن رادیویی شبکه پایش پشتیبان موضوع نامه‌ی شماره‌ی 152968-1210 مورخه 14/7/95 از مدیر آزمایشگاه پایش محیطی به معاون ایمنی (نصب آنتن جدید بر روی دکل ایستگاه حریم 5 کیلومتری)؛

- درخواست رفع نقص تجهیزات سیستم ارتباط رادیویی شبکه پایش پرتوی محیط موضوع نامه‌ی شماره‌ی 107641-1210 مورخه 18/12/93 از مدیر آزمایشگاه پایش محیطی به مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (خرابی سیستم ارتباط رادیویی بین ایستگاه حریم 5 کیلومتری با آزمایشگاه پایش محیطی بر اثر اصابت صاعقه).

- مدت زمان پیشنهادی جهت اجرای پروژه(ماه):  10 ماه

- شکست کار پیشنهادی و اولیه پروژه:

| ردیف | شرح | زمان (روز) | نفر ساعت کلی مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | فاز صفر شامل: بازدید محلی موارد خطا، بررسی نقشه‌های مربوطه در محل، بررسی اولیه چگونگی وقوع خطاها و خرابی ها و مقایسه با موارد گزارش، شناسایی محدوده پروژه، تهیه اطلاعات تکمیلی و تهیه عکس و انجام برخی اندازه‌گیری‌ها (درصورت لزوم). | 60 | 200 |
| 2 | فاز یک شامل: شناسایی و تعیین تجهیزاتی که نیاز به کالیبراسیون مجدد، تعمیرات، تعویض و یا اضافه شدن به سیستم پایش محیطی برخط دارند. | 60 | 200 |
| 3 | فاز دو شامل: تهیه مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز برای انجام کار، مشخص نمودن چگونگی تهیه و تامین آنها، مشخص نمودن روند دریافت خدمات کالیبراسیون، تعیین محدوده دقیق کار، انجام محاسبات لازم (شبیه سازی با نرم افزارهای تخصصی در صورت نیاز) و تهیه جداول فنی، تهیه لیست تجهیزات و المان‌های مورد نیاز، همکاری در برگزاری مناقصات، بررسی پیشنهادات و انجام مذاکرات قراردادی و عقد قرارداد. | 120 | 400 |
| 4 | فاز سه شامل: نهایی نمودن اسناد خرید خدمات و تجهیزات همراه با شرح تفصیلی آن، نظارت بر ساخت، خرید، کالیبراسیون و یا نصب تجهیزات. برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام تست‌ها، نظارت بر انجام تست‌های روتین مرتبط با موضوع قرارداد و نظارت براجراء عملیات نصب/ راه‌اندازی/ به‌روزآوری/ بهبودبخشی/ کالیبراسیون در شبکه پایش محیطی. همچنین در صورت نیاز اقدام به تعویض قطعات و یا انجام اصلاحات در تجهیزات موجود صورت پذیرد. تهیه برنامه توسعه سیستم با توجه به نیازمندی های واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر | 60 | 400 |
|  | مجموع | 10 ماه | 1200 |

- هزینه تقریبی انجام پروژه:

| ردیف | عنوان هزینه | مبلغ تقریبی مورد نیاز |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ریالی | ارزی(در صورت وجود مواردی همچون نیاز به بهره گیری از خدمات شرکت های خارجی) |
| 1 | هزینه نیروی انسانی | براساس هزینه مصوب شرکت انرژی نوین |  |
| 2 | هزینه تجهیزات | پس از براورد دقیق نیازمندی ها و استعلام قیمت اعلام خواهد شد. |  |
| 3 | هزینه خدمات آزمایشگاهی(درصورت نیاز) | پس از براورد دقیق نیازمندی ها و استعلام قیمت اعلام خواهد شد. |  |
| 4 | هزینه آموزش های احتمالی | پس از براورد دقیق نیازمندی ها و استعلام قیمت اعلام خواهد شد. |  |
| 5 | هزینه ماموریت | به تعداد 15 نفر روز |  |
| 6 | جمع |  |  |

- پیش بینی وسایل و تجهیزات مورد نیاز(سخت افزاری، نرم افزاری و ...) جهت انجام پروژه:

| ردیف | عنوان | پیش بینی هزینه ریالی(در صورت نیاز به تهیه) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ابزارهای کالیبراسیون |  |
| 2 | برنامه های نرم افزاری عیب یابی سیستم ها |  |
| 3 | قطعات یدکی مورد نیاز |  |
| 4 | نمونه سازی و تهیه ژئومتری استاندارد جهت عملیات شمارش |  |
| 5 | سورس های کالیبراسیون (مایع و نقطه ای و ...) |  |
| 6 | تهیه برنامه های استاندارد برای تعیین مدل انتقال پرتوگیری داخلی و خارجی و محاسبات دز |  |

توجه: جهت پیشبرد مناسب پروژه می بایست از تجهیزات آزمایشگاهی موجود شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر استفاده گردد.

- فرضیات پروژه:

- استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و استفاده از خدمات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات در سایر سازمان های مرتبط.

- تامین هزینه های مالی اجرای پروژه در رابطه با استفاده از خدمات سایر شرکت های داخلی و خارجی

- دسترسی به تمام مدارک، گزارشات و مشخصات فنی سیستم های در حال کار

- محدودیت‌های شرکت متولی در انجام پروژه:

- احتمال عدم ارسال کامل گزارشات و مدارک خرابی های نیروگاه که در اختیار شرکت بهره‌برداری است.

- احتمال غیرقابل تعمیربودن پاره ای از تجهیزات و نیاز به خریداری تجهیزات خارجی جهت جایگزینی.

- اولویت انجام پروژه از نظر شرکت متولی:

| اولویت 1 (بحرانی) |  | توضیحات: |
| --- | --- | --- |
| اولویت 2 (انجام در سال جاری) |  | توضیحات: |
| اولویت 3 (انجام در سال/سال آتی) |  | توضیحات: |

- پیشبینی ریسک های مرتبط با انجام پروژه:

- عدم امکان تامین به موقع تجهیزات مورد نیاز سیستم های پشتیبانی شبکه موجود.

- ارزیابی تاثیر در ایمنی نیروگاه:

از مهمترین مسائل در عملکرد ایمن و مطلوب یک نیروگاه اتمی، بهره‌برداری پیوسته از تجهیزات آن می‌باشد. بدین منظور لازم است تا چنانچه ایرادی در روند کار تجهیزات نیروگاه بروز می‌نماید،‌ سریعا بررسی شده و بصورت ریشه‌ای و اساسی بر طرف گردد. با توجه به تجارت جهانی و ملی، وقوع حوادث در نیروگاه اتمی همچون سایر صنایع اجتناب ناپذیر بوده و تخفیف اثر حوادث توسط سیستم های ایمنی تعبیه شده در طراحی نیروگاه امکان پذیر خواهد بود. با توجه به این موضوع و نظر به اهمیت سیستم پایش آنلاین پرتوی نیروگاه از نقطه نظر حفاظت رادیولوژیکی و تاثیرات آن بر سلامت منطقه و همچنین پیشگیری از وخامت اوضاع در زمان رویداد حوادث هسته ای احتمالی، لازم است سیستم پایش محیطی همواره به درستی و با دقت قابلیت مانیتور نمودن تمامی پارامترهای محیطی و ثبت داده ها را داشته باشد. لذا ضروریست عدم کالیبراسیون تجهیزات پایش محیطی، خرابی تجهیزات، عدم امکان تعمیرات و تامین تجهیزات جدید و سایر چالش های این چنینی شبکه پایش پرتوی در اسرع وقت جهت جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و انسانی بررسی و مرتفع گردد.

- ارزیابی فنی/اقتصادی پروژه به صورت خلاصه(تاثیر بر عملکرد فعلی و آتی نیروگاه و پیشبینی ابتدایی صرفه جویی احتمالی از انجام پروژه):

- با توجه به بندهای 10-5، 11-5، 12-5 مدرک INRA-NS-RE—051-55/01-1-Mar.2015 بروزرسانی و عملکرد صحیح و بدون خطای شبکه پایش پرتوی و دریافت و ارسال داده های حاصل از پایش پارامترهای محیطی از الزامات مرحله بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر می باشد.

- به دلیل قدیمی بودن، تهیه قطعات مورد نیاز تجهیزات شبكه پشتيبان پایش برخط وضعيت پرتوي عمدتاً گران بوده و به راحتی در دسترس نمی‌باشند؛

- سیستم ارسال داده‌های این شبکه (ارسال راديويي داده‌ها بين ايستگاه‌ها و ايستگاه مركزي) به دليل مرور زمان و استفاده دائم، مستهلک گرديده و در بسياري از ايستگاه‌ها كارايي خود را از دست داده است؛

- از آنجا که شبکه پشتيبان پایش برخط وضعيت پرتوي ساختاری یکپارچه دارد، در موارد آسیب به برخی از قطعات کوچک عملاً کل سیستم از کار خواهد افتاد؛

- تجهیزات ارتباطي شبكه مزبور، از شبکه APN (شبکه ارسال داده‌ها به صورت محلی) به خوبی پشتیبانی نمی‌کنند؛

- در حال حاضر در بازار نمونه‌های کارآمدتر و با کیفیت کار بهتری وجود دارند که از نظر هزینه‌ای نیز کاملاً مقرون به صرفه‌تر از تجهیزات کنونی می‌باشند؛

- در حال حاضر امکان ارتباط از راه دور، مانیتورینگ و انجام تنظیمات مورد نیاز در این تجهیزات وجود ندارد و طبیعتاً وجود این نقص ضرورت افزایش تعداد بازرسی‌ها در محل را موجب می‌شود که این امر نیز منجر به افزایش هزینه‌ها و افزایش تعداد نفر ساعات کاری مرتبط خواهد بود؛

- با توجه به اینکه تکنولوژی مورد استفاده در این تجهیزات نسبتاً قدیمی می‌باشد (به عنوان مثال مودم‌های این شبکه عموماً تک حالت (تک کاربری) بوده و از طرفی برد محدودی نیز دارند (حداکثر 20 کیلومتر)، این تجهیزات امکان استفاده از شبکه 3G و 4G جهت ارسال داده‌ها را ندارند، لذا پیشنهاد می‌شود از تجهیزات کارآمدتر و با پوشش تمام حالت‌های ارسال داده با برد موثر بیشتر و عمر مفیدتر استفاده شود تا در نهایت بتوان از شبکه‌ای پایدار و قابل اطمینان جهت پایش پرتوی محیط نیروگاه اتمی بوشهر در تمام وضعیت‌های کارکرد نیروگاه و کمک به تصمیم‌سازی در مواقع اضطراری و حوادث استفاده نمود.

- اصلاح و بهبود وضعیت کارکرد تجهیزات شبكه فوق‌الذكر موجب كاهش هزینه‌های خدمات تعميرات و نگهداري و سهولت تامين قطعات يدكي و بردهاي الكتريكي دستگاه‌ها خواهد شد که در بلندمدت منجر به کاهش کل هزینه های مربوط به سیستم پایش محیطی برخط می گردد. چه بسا هزینه های نهایی ناشی از عدم به روز رسانی نقاط مستعمل شبکه پایش منجر به صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی و اقتصادی خواهد شد.