{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["РО","ТО","ЦТАИ ","ЭЦ","ХЦ","ЦВ ","подписи","Лист регистрации изменений"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"РО","index":0,"n_rows":400,"n_cols":8,"rows_kept":400,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,1,76,2],[2,4,2,7],[2,0,2,3],[5,0,5,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[0,2,1,3],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[147,1,147,2],[360,1,360,2],[363,1,363,2],[399,0,399,3],[398,0,398,3],[397,0,397,3],[370,1,370,2]]}
[" Энергоблок №2НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки   I Реакторное отделение",null,null,null,"Подразделение-владелец:  РЦ-6"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов).\n Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов\n на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.способ","подряд. способ","хоз.способ","подряд. способ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["1.1","JAA Система реактора"]
["1.1.1","Реактор ВВЭР-1200","Средний ремонт","КТТД0823.001-18359776",26800,null,"ЦЦР"]
["1.2","JЕА10-40 Система парогенераторов"]
[null,"Парогенераторы (ПГВ-1000МКП):"]
["1.2.1","20JЕА10АС001","Текущий ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,241.78,null,"НВАЭР"]
["1.2.2","20JЕА20АС001","Текущий ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,241.78,null,"НВАЭР"]
["1.2.3","20JЕА30АС001","Текущий ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,241.78,null,"НВАЭР"]
["1.2.4","20JЕА40АС001","Капитальный ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,1294.3,null,"НВАЭР"]
["1.3","JЕА50-90 Система контроля уровня в парогенераторах и влажности в паропроводах"]
[null,"Охладители проб (СМ 01.037.000):"]
["1.3.1","20JЕА71АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.2","20JЕА72АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.3","20JЕА73АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.4","20JЕА74АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.5","20JЕА90АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.4","JЕВ10-40 Главный циркуляционный агрегат (ГЦНА-1391)"]
["1.4.1","20JEB10AP001","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,1361.2,null,"НВАЭР"]
["1.4.2","20JEB20AP001","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,1361.2,null,"НВАЭР"]
["1.4.3","20JEB30AP001","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,1361.2,null,"НВАЭР"]
["1.4.4","20JEB40AP001","Капитальный ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,2031.7,null,"НВАЭР"]
["1.5","JЕV10-40 Система смазки электродвигателя ГЦН"]
[null,"Маслонасосы ГЦНА №1,2,3,4:"]
["1.5.1","20JEV11AP001","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.5.2","20JEV11AP002","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.5.3","20JEV21AP001","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.5.4","20JEV21AP002","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.5.5","20JEV31AP001","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.5.6","20JEV31AP002","Текущий ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.5.7","20JEV41AP001","Капитальный ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,120.6,null,"НВАЭР"]
["1.5.8","20JEV41AP002","Капитальный ремонт","211506.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,120.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслоохладители ГЦНА №1,2,3,4:"]
["1.5.9","20JEV10AС001","Текущий ремонт","КТД1612.000-31259018",null,33.75,null,"НВАЭР"]
["1.5.10","20JEV20AС001","Текущий ремонт","КТД1612.000-31259018",null,33.75,null,"НВАЭР"]
["1.5.11","20JEV30AС001","Текущий ремонт","КТД1612.000-31259018",null,33.75,null,"НВАЭР"]
["1.5.12","20JEV40AС001","Капитальный ремонт","КТД1612.000-31259018",null,83.79,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслобаки ГЦНА №1,2,3,4:"]
["1.5.13","20JEV11ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,32,null,"НВАЭР"]
["1.5.14","20JEV21ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,32,null,"НВАЭР"]
["1.5.15","20JEV31ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,32,null,"НВАЭР"]
["1.5.16","20JEV41ВВ001","Капитальный ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,87.5,null,"НВАЭР"]
["1.6","JЕF Система компенсации давления"]
[null,"Компенсатор давления:"]
["1.6.1","20JEF10BB001","Текущий ремонт","КТТД 0820.000-18359776",null,10.5,null,"НВАЭР"]
["1.7","JЕG Система приема пара от сбросных устройств КД"]
[null,"Барботер:"]
["1.7.1","20JEG10BB001","Текущий ремонт","ТПИК8040739-18359776",null,25.24,null,"НВАЭР"]
["1.8","FAK10-20 Система охлаждения бассейна выдержки"]
[null,"Насос охлаждения бассейна выдержки (А 200 NQD-530-27):"]
["1.8.1","21FAK10AP001","Текущий ремонт","201157.400100.ТПИК 4030000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.8.2","22FAK20AP001","Текущий ремонт","201157.400100.ТПИК 4030000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменники охлаждения бассейна выдержки (T20-PFG):"]
["1.8.3","21FAK10AC001","Текущий ремонт","КТД1577.000-31259019",null,184.6,null,"НВАЭР"]
["1.8.4","22FAK20AC001","Текущий ремонт","КТД1577.000-31259919",null,184.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак запаса раствора реагентов: "]
["1.8.5","21FAK14BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.79,null,"НВАЭР"]
["1.8.6","22FAK24BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497                                                                            ",null,11.79,null,"НВАЭР"]
["1.9","JMF Шлюз персонала основной (АМЕ 606.00.00.000)"]
["1.9.1","20JMF10AB001\n","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                            АМЕ 606.00.00.000 РЭ",null,34.4,null,"НВАЭР"]
["1.10","JMG Шлюз персонала аварийный\n"]
["1.10.1","20JMG10AB001\n","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                           АМЕ 606.00.00.000 РЭ",null,34.4,null,"НВАЭР"]
["1.11","JNA Система аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения бассейна выдержки"]
[null,"Насосы аварийного и планового расхолаживания 1 контура (АЦН 800-15А):"]
["1.11.1","21JNA11AP001 ","Текущий ремонт","201113.400100.ТПИК 4000000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.11.2","22JNA21AP001  ","Текущий ремонт ","201113.400100.ТПИК 4000000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.11.3","21JNA12AP001  ","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4020000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.11.4","22JNA22AP001  ","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4020000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменники аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения бассейна выдержки (М-30FD):"]
["1.11.5","21JNA10AС001","Текущий ремонт","КТД 1576.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.11.6","22JNA20AС001","Текущий ремонт","КТД 1576.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.12","JNB10-40 Система аварийного расхолаживания ПГ "]
[null,"Насосы аварийного расхолаживания  (A 125 NED-265-22):"]
["1.12.1","21JNB10AP001","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.12.2","21JNB10AP002  ","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.12.3","22JNB30AP001","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000",null,73.22,null,"НВАЭР"]
["1.12.4","22JNB30AP002 ","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000",null,73.22,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменники аварийного расхолаживания (ПА627.00.00.000):"]
["1.12.5","21JNB10AC001","Текущий ремонт","КТД 1580.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.12.6","22JNB30AC001","Текущий ремонт","КТД 1580.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.13","JNB50-80 Система пассивного отвода тепла "]
[null,"Теплообменник СПОТ (АМЕ 729.01.00.000):"]
["1.13.1","21JNB51AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.2","21JNB52AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.3","21JNB61AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.4","21JNB62AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.5","22JNB71AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.6","22JNB72AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.7","22JNB81AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.8","22JNB82AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.14","JND Система аварийного ввода бора"]
[null,"Насосы аварийного ввода бора (A-40-P-PCD-5-60-45-250):"]
["1.14.1","21JND11AP001 ","Текущий ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000",null,21.3,null,"НВАЭР"]
["1.14.2","21JND12AP001 ","Текущий ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000",null,21.3,null,"НВАЭР"]
["1.14.3","22JND21AP001  ","Текущий ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000",null,29.82,null,"НВАЭР"]
["1.14.4","22JND22AP001  ","Текущий ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000",null,29.82,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак аварийного запаса концентрированного раствора бора: "]
["1.14.5","21JND10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497                                                                          ",null,18.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.14.6","22JND20BB001","Капитальный ремонт","ТИ2249.000-01673497                                                                          ",null,19.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.15","JNG10-40 Система гидроемкостей ΙΙ ступени (пассивная часть аварийного охлаждения зоны)"]
[null,"Емкости системы пассивного залива активной зоны (АМ101.08.01.000):"]
["1.15.1","21JNG10BB001","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,136.80000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.15.2","21JNG10BB002","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,136.80000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.15.3","21JNG20BB001","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,136.80000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.15.4","21JNG20BB002","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,136.80000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.15.5","22JNG30BB001","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.15.6","22JNG30BB002","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.15.7","22JNG40BB001","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.15.8","22JNG40BB002","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.16","JNG50-80. Система аварийного охлаждения активной зоны (пассивная часть)"]
[null,"Емкость системы аварийного охлаждения зоны (АМ101.07.01.000):"]
["1.16.1","21JNG50BB001","Капитальный ремонт","КТТД0821.000-18359776",null,276,null,"НВАЭР"]
["1.16.2","21JNG60BB001","Капитальный ремонт","КТТД0821.000-18359776",null,276,null,"НВАЭР"]
["1.16.3","22JNG70BB001","Текущий ремонт","КТТД0821.000-18359776",null,10.5,null,"НВАЭР"]
["1.16.4","22JNG80BB001","Текущий ремонт","КТТД0821.000-18359776",null,10.5,null,"НВАЭР"]
["1.17","КАА Система промконтура ответственных потребителей здания 20UJA"]
[null,"Насосы промконтура (А500 QVD-750-100):"]
["1.17.1","21КАА11АР001 ","Текущий ремонт","201241.400100ТПИК4050000",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.17.2","21КАА12АР001 ","Текущий ремонт","201241.400100ТПИК4050000",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.17.3","22КАА21АР001","Текущий ремонт","201241.400100ТПИК4050000",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["1.17.4","22КАА22АР001 ","Текущий ремонт","201241.400100ТПИК4050000",null,21.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Пластинчатые теплообменники промконтура (Т50-MFD):"]
["1.17.5","21КАА10АС001","Текущий ремонт","КТД 1570.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.17.6","22КАА20АС001","Текущий ремонт","КТД 1570.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак дыхательный вне гермозоны: "]
["1.17.7","21KAA10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497                                                                          ",null,8.43,null,"НВАЭР"]
["1.17.8","22KAA20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497                                                                            ",null,8.43,null,"НВАЭР"]
["1.18","PEB15,25 Система трубопроводов в здании 2-2UBN"]
[null,"Фильтры сетчатые (ФС-200/16ППА):"]
["1.18.1","21РЕВ15АТ001","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.18.2","21РЕВ15АТ002","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.18.3","22РЕВ25АТ001","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.18.4","22РЕВ25АТ002","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.19","РЕС Насосные установки"]
[null,"Циркуляционные насосы (А 600-HVBW-755-97): "]
["1.19.1","21РЕС10АР001","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.19.2","21РЕС10АР002 ","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.19.3","22РЕС20АР001 ","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
["1.19.4","22РЕС20АР002 ","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000",null,52.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Машина водоочистная:"]
["1.19.5","21РЕА10АТ001","Текущий ремонт","80НЛ 1113248 РЭ",null,12.5,null,"НВАЭР"]
["1.19.6","22РЕА20АТ001","Текущий ремонт","80НЛ 1113248 РЭ",null,12.5,null,"НВАЭР"]
["1.20","КВА Система подпитки-продувки"]
[null,"Регенеративный теплообменник продувки (ПА626.00.00.000):"]
["1.20.1","20КВА10АС001\n","Текущий ремонт","КТД1586.000-31259018",null,16.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Доохладитель продувки (ПА638.00.00.000):"]
["1.20.2","20КВА10АС002","Текущий ремонт","КТД1589.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Деаэратор продувки (ПА463.00.00.000Н):"]
["1.20.3","20КВА10ВВ001","Текущий ремонт","КТД1588.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Пластинчатый теплообменник - охладитель подпиточной воды (М15-BFG):"]
["1.20.4","20КВА21АС001","Текущий ремонт","КТД 1573.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Пластинчатый теплообменник - доохладитель подпиточной воды (М10-МFG):"]
["1.20.5","20КВА22АС001","Текущий ремонт","КТД 1578.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.21","КВЕ50-60 Система низкотемпературной очистки теплоносителя"]
[null,"Фильтры смешанного действия:"]
["1.21.1","20КВЕ50АТ001","Текущий ремонт","КТД 1596.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.21.2","20КВЕ50АТ002","Текущий ремонт","КТД 1596.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр Н-катионитный:"]
["1.21.3","20КВЕ51АТ001","Текущий ремонт","КТД 1594.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.21.4","20КВЕ51АТ002","Текущий ремонт","КТД 1594.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр ОН-анионитный:"]
["1.21.5","20КВЕ52АТ001","Текущий ремонт","КТД 1595.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.21.6","20КВЕ52АТ002","Текущий ремонт","КТД 1595.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-ловушка:"]
["1.21.7","20КВЕ53АТ001","Текущий ремонт","КТД 1592.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.21.8","20КВЕ53АТ002","Текущий ремонт","КТД 1592.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.22","20KPK Система промежуточного хранения жидких радиоактивных сред"]
[null,"Резервный бак (В95.1398.00.000 СБ): "]
["1.22.1","20KPK10BB001","Текущий ремонт ","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак среднеактивных сорбентов с внутрикорпусным устройством (В95.1411.00.000 СБ): "]
["1.22.2","20KPK30BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак низкоактивных сорбентов с внутрикорпусным устройством (В95.1411.00.000 СБ): "]
["1.22.3","20KPK30BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
["1.23","КРL Система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок"]
[null,"Охладитель выпара:"]
["1.23.1","20KPL10АС001","Текущий ремонт","КТД 1644.000-31256016",null,3.68,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель газов:"]
["1.23.2","20KPL10АС002","Текущий ремонт","КТД 1644.000-31256016",null,3.68,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник:"]
["1.23.3","20KPL10АС003","Текущий ремонт","КТД 1644.000-31256016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Буферная емкость (В95.1416.00.000):"]
["1.23.4","20KPL10ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.23.5","20KPL10ВВ002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Газодувка-компрессор (Е21-60-2А):"]
["1.23.6","20KPL11AN001 ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.23.7","20KPL12AN001 ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.23.8","20KPL13AN001 ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24","КРМ Система очистки радиоактивных технологических сдувок"]
[null,"Теплообменник из нержавеющей стали:"]
["1.24.1","20КРМ21АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.2","20КРМ21АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.3","20КРМ22АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.4","20КРМ22АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.5","20КРМ23АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.6","20КРМ23АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.7","20КРМ31АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.8","20КРМ32АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.24.9","20КРМ33АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Газодувка-компрессор (Е21-50-4А):"]
["1.24.10","20КРМ21АN001  ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.11","20КРМ21АN002  ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.12","20КРМ22АN001 ","Текущий ремонт","316.109.02000.00951",null,28.9,null,"НВАЭР"]
["1.24.13","20КРМ22АN002  ","Текущий ремонт","316.109.02000.00951",null,28.9,null,"НВАЭР"]
["1.24.14","20КРМ23АN001  ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.15","20КРМ23АN002 ","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
[null,"Самоочищающийся фильтр (АФС-0,6-0,1-С):"]
["1.24.16","20КРМ21АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.17","20КРМ22АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.18","20КРМ23АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.19","20КРМ31АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.20","20КРМ32АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.21","20КРМ33АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Цеолитовый фильтр (АФЦ-0,4-0,1-С):"]
["1.24.22","20КРМ21АТ002","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.23","20КРМ21АТ003","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.24","20КРМ22АТ002","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.25","20КРМ22АТ003","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.26","20КРМ23АТ002","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.27","20КРМ23АТ003","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-адсорбер (АФА-1,7-0,2-С):"]
["1.24.28","20КРМ21АТ004","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.29","20КРМ21АТ005","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.30","20КРМ21АТ006","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.31","20КРМ21АТ007","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.32","20КРМ22АТ004","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.33","20КРМ22АТ005","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.34","20КРМ22АТ006","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.35","20КРМ22АТ007","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.36","20КРМ23АТ004","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.37","20КРМ23АТ005","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.38","20КРМ23АТ006","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.39","20КРМ23АТ007","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр :"]
["1.24.40","20КРМ21АТ008","Текущий ремонт","КТД1710.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.41","20КРМ22АТ008","Текущий ремонт","КТД1710.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.24.42","20КРМ23АТ008","Текущий ремонт","КТД1710.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР"]
["1.25","КRA Система подачи азота на сдувки из оборудования здания 20UJA"]
[null,"Рессивер азота (ЗАСМ.10.014.000.000):"]
["1.25.1","20KRA10ВВ001","Текущий ремонт","КТД1864.000-031259016",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.25.2","20KRA11ВВ001","Текущий ремонт","КТД1864.000-031259016",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.26","КТA Система дренажей и организованных протечек Ι контура"]
[null,"Теплообменник организованных протечек 1 контура(ПА631.00.00.000 СБ):"]
["1.26.1","20КТА10АС001","Текущий ремонт","КТД 2114.000-01673497",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.27","КТС10-20 Система сбора боросодержащих вод систем"]
[null,"Насос сбора боросодержащих вод (ХМ-А-Ж8/40Д):"]
["1.27.1","20КТС10АР001 ","Текущий ремонт","КТД 1006.000-5474944",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.27.2","20КТС21АР001 ","Текущий ремонт","КТД 1006.000-5474944",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.27.3","20КТС22АР001 ","Текущий ремонт","КТД 1006.000-5474944",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос  перекачки  боросодержащих вод (ХМ-А-Ж2/30-К-5-УХЛ4):"]
["1.27.4","20КТС10АР002 ","Текущий ремонт","КТД 1006.000-5474944",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.28","КТН Система спецканализации зданий UJA и UKC"]
[null,"Погружной электронасос спецканализации:"]
["1.28.1","20КТН12АР001 (ЦПН-2/50-1)","Текущий ремонт","КТД 1561.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.28.2","20КТН12АР002 (ЦПН-2/50-1)","Текущий ремонт","КТД 1561.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.28.3","20КТН14АР001 (ЦПН-5/50)","Текущий ремонт","КТД 1563.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.28.4","20КТН14АР002  (ЦПН-5/50)","Текущий ремонт","КТД 1563.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.28.5","20КТН14АР003  (ЦПН-2/50-1)","Текущий ремонт","КТД 1561.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.28.6","20КТН14АР004  (ЦПН-2/50-1) ","Текущий ремонт","КТД 1561.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.29","КUA10-50 Система отбора проб из оборудования здания 20UJA"]
[null,"Теплообменник отбора проб (ПА580.00.00.000):"]
["1.29.1","20KUA11АС001 (ПА580.00.00.000)","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.2","20KUA12АС001 (ПА580.00.00.000)","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.3","20KUA13АС001 (ПА580.00.00.000)","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.4","20KUA14АС001 (СМ01.086.000)","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.5","20KUA14АС002 (СМ01.086.000)","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.6","20KUA21АС001 (СМ01.086.000)","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Камера отбора проб (6БП 1-нж):"]
["1.29.7","20KUA10AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.29.8","20KUA20AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.29.9","20KUA30AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.29.10","20KUA40AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Камера измерительная:"]
["1.29.11","20KUA11AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,7,null,"НВАЭР"]
["1.29.12","20KUA12AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,7,null,"НВАЭР"]
["1.29.13","20KUA13AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,7,null,"НВАЭР"]
["1.30","LCQ10-40 Система продувки и дренажей ПГ"]
[null,"Насос продувочной воды парогенераторов (А 100 NED-420-14):"]
["1.30.1","20LCQ10АР001 ","Текущий ремонт","201257.400100.ТПИК 4350000",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.30.2","20LCQ10АР002  ","Текущий ремонт","201257.400100.ТПИК 4350000",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.30.3","20LCQ10АР003 ","Текущий ремонт","201257.400100.ТПИК 4350000",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР"]
[null,"Регенеративный теплообменник продувки ПГ (ПА628.00.00.000 СБ):"]
["1.30.4","20LCQ10АС001","Текущий ремонт","КТД 1603.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
[null,"Доохладитель продувки парогенераторов (ПА637.00.00.000 СБ):"]
["1.30.5","20LCQ10АС002","Текущий ремонт","КТД 1589.000-031259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.31","РСВ95. Система охлаждения потребителей здания 23UBN "]
[null,"Фильтр сетчатый (ФС-300/16ППА):"]
["1.31.1","20РСВ95АТ001","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.31.2","20РСВ95АТ002","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.32","РGВ. Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации"]
[null,"Насосы промконтура:"]
["1.32.1","20PGB50АР001 (А 400 QVD-660-70)  ","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК4370000",null,3.62,null,"НВАЭР"]
["1.32.2","20PGB50АР002 ","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК4370000",null,3.62,null,"НВАЭР"]
["1.32.3","20PGB50АР003 ","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК4370000",null,3.62,null,"НВАЭР"]
["1.32.4","20PGB60AP001 (1Д630-90а-т-К)","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,13.65,null,"НВАЭР"]
["1.32.5","20PGB60AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,13.65,null,"НВАЭР"]
["1.32.6","20PGB60AP003","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,13.65,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменникик промконтура:"]
["1.32.7","20PGB50АС001 (М30-FG)","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.32.8","20PGB50АС002","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.32.9","20PGB60AC001 (M30-FG)","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["1.32.10","20PGB60AC002 ","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак дыхательный"]
["1.32.11","20PGB50BB001","Текущий ремонт","ТИ 2249.000-01673497",null,8.43,null,"НВАЭР"]
["1.32.12","20PGB60BB001","Текущий ремонт","ТИ 2249.000-01673497",null,8.43,null,"НВАЭР"]
["1.33","QUH Система отбора проб ΙΙ контура и БОУ"]
[null,"Теплообменник отбора проб:"]
["1.33.1","20QUH10АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.2","20QUH10АС002","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.3","20QUH10АС003","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.4","20QUH10АС004","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.5","20QUH10АС005","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.6","20QUH10АС006","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.7","20QUH10АС007","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.8","20QUH10АС008","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.9","20QUH20АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.10","20QUH20АС002","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.11","20QUH20АС003","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.12","20QUH20АС004","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.13","20QUH20АС005","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.14","20QUH20АС006","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.15","20QUH20АС007","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.33.16","20QUH20АС008","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
[null,"Пробоотборный лоток:"]
["1.33.17","20QUH10AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.33.18","20QUH20AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.33.19","20QUH30AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.34","20KBD Система подачи реагентов в теплоноситель 1 контура  "]
[null,"Бак:"]
["1.34.1","20KBD10BB001","Текущий ремонт ","ТИ2249.000-01673497",null,11.79,null,"НВАЭР"]
["1.34.2","20KBD20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["1.34.3","20KBD30BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.43,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос-дозатор:"]
["1.34.4","20KBD10AP001  (НД 0,5Э 100/10) ","Текущий ремонт ","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.34.5","20KBD20AP001  (НД 0,5Э 100/10) ","Текущий ремонт ","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.34.6","20KBD20AP002  (НД 0,5Э 25/10)","Текущий ремонт ","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.34.7","20KBD30AP001  (НД 0,5Э 25/10)","Текущий ремонт ","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.34.8","20KBD30AP002 (НД 0,5Э 25/10)","Текущий ремонт ","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.34.9","20KBD30AP003 (НД 0,5Э 100/10) ","Текущий ремонт ","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.35","20LCQ50 Система очистки продувочной воды парогенераторов"]
[null,"Фильтр:"]
["1.35.1","20LCQ50AT001 (АФИ-2,0-1,0-С)","Текущий ремонт","КТД 1912.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.35.2","20LCQ51AT001 (АФИ-2,0-9,0-С)","Текущий ремонт","КТД 1912.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.35.3","20LCQ51AT002 (АФИ-2,0-9,0-С)","Капитальный ремонт","КТД 1912.000-031259016",null,101.2,null,"НВАЭР"]
["1.35.4","20LCQ52AT001 (АФИ-2,0-9,0-С)","Текущий ремонт","КТД 1912.000-031259016",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.35.5","20LCQ52AT002 (АФИ-2,0-9,0-С)","Капитальный ремонт","КТД 1912.000-031259016",null,101.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Емкость для контроля появления влаги:"]
["1.35.6","20LCQ50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["1.36","Система охлаждения"]
[null,"Теплообменник высокотемпературный:"]
["1.36.1"," 21XJG10AC001","Текущий ремонт","КТД 1727.000-031259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.2","22XJG20AC001","Текущий ремонт","КТД 1727.000-031259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.3","23XJG30AC001","Текущий ремонт","КТД 1727.000-031259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник низкотемпературный:"]
["1.36.4"," 21XJG10AC002","Текущий ремонт","КТД 1727.000-031259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.5"," 22XJG20AC002","Текущий ремонт","КТД 1727.000-031259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.6"," 23XJG30AC002","Текущий ремонт","КТД 1727.000-031259016",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Расширительный бак высокотемпературного контура: "]
["1.36.7","21XJG10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497 ",null,7.6,null,"НВАЭР"]
["1.36.8","22XJG20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497 ",null,7.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Расширительный бак низкотемпературного контура: "]
["1.36.9","21XJG10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.6,null,"НВАЭР"]
["1.36.10","22XJG20BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Аккумулятор тепловой: "]
["1.36.11","21XJG10BB004","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.36.12","22XJG20BB004","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.37","Система топлива"]
[null,"Резервуар топливный промежуточный:\n\n"]
["1.37.1","21XJN10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,60.6,null,"НВАЭР"]
["1.37.2","22XJN20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,60.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак топливный расходный: "]
["1.37.3","21XJN10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,18.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["1.37.4","22XJN20BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,18.600000000000001,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос прокачки топлива:"]
["1.37.5","21XJN10АР001 (SK 3202 L)","Текущий ремонт","RD 14.32.151 УС, RD 14.32.151 РК",null,2.4,null,"НВАЭР"]
["1.37.6","21XJN10АР002 (SK 3202 L)","Текущий ремонт","RD 14.32.151 УС, RD 14.32.151 РК",null,2.4,null,"НВАЭР"]
["1.37.7","22XJN20АР001 (SK 3202 L)","Текущий ремонт","RD 14.32.151 УС, RD 14.32.151 РК",null,2.4,null,"НВАЭР"]
["1.37.8","22XJN20АР002 (SK 3202 L)","Текущий ремонт","RD 14.32.151 УС, RD 14.32.151 РК",null,2.4,null,"НВАЭР"]
["1.38","Система масла"]
[null,"Бак масляный расходный:"]
["1.38.1","21XJV10BB010","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.38.2","22XJV20BB010","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.39","Система пускового воздуха"]
[null,"Баллон пускового воздуха: "]
["1.39.1","21XJX10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.39.2","21XJX10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.39.3","21XJX10BB003","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.39.4","22XJX20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.39.5","22XJX20BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.39.6","22XJX20BB003","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР"]
["1.40","XLA. Дизель-генератор в сборе"]
["1.40.1","21XLA10","ТО-2","КТД45006.400100.ТПИК5210000-65395825",null,243.12,null,"НВАЭР"]
["1.40.2","22XLA20","ТО-2","КТД45006.400100.ТПИК5210000-65395825",null,243.12,null,"НВАЭР"]
["1.40.3","20XLA30","ТО-2","КТД45006.400100.ТПИК5210000-65395825",null,243.12,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E399:E400)","v":44111.280000000006}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E393)","v":26800}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F397)","v":17311.280000000006}]

{"sheet":"ТО","index":1,"n_rows":354,"n_cols":8,"rows_kept":354,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[152,1,152,2],[188,1,188,2],[171,1,171,2],[200,1,200,2],[119,1,119,2],[145,1,145,2],[127,1,127,2],[136,1,136,2],[168,1,168,2],[351,0,351,3],[353,0,353,3],[257,1,257,2],[274,1,274,2],[278,1,278,2],[304,1,304,2],[310,1,310,2],[352,0,352,3],[326,1,326,3],[336,1,336,2],[294,1,294,2],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[0,0,0,1],[234,1,234,2],[237,1,237,2],[179,1,179,2],[225,1,225,2],[231,1,231,2],[191,1,191,2],[196,1,196,2],[61,1,61,2],[108,1,108,2],[113,1,113,2],[80,1,80,2],[94,1,94,2],[102,1,102,2],[58,1,58,3],[62,1,62,2],[0,2,1,3],[7,1,7,2],[3,0,4,0],[5,0,5,7],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[12,1,12,2],[31,1,31,2],[2,4,2,7],[2,0,2,3],[1,0,1,1],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7]]}
[" Энергоблок №2 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки   II Турбинное отделение",null,null,null,"Подразделение-владелец:  ТЦ-6"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов).\n Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов\n на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.способ","подряд. способ","хоз.способ","подряд. способ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["2.1","Турбина (К-1200-6,8/50)","Текущий ремонт","КТД 1598.000-31259016",null,1947.1,null,"НВАЭР"]
["2.2","20MAL Система дренажей турбоустановки"]
[null,"Расширитель дренажей высокого давления:"]
["2.2.1","20MAL10BR001","Текущий ремонт","КТД1061-54749444",null,17,null,"НВАЭР"]
[null,"Расширитель дренажей низкого давления:"]
["2.2.2","20MAL20BR001","Текущий ремонт","КТД1062-54749444",null,15,null,"НВАЭР"]
["2.3","20MAV, 20MVB Система смазки турбины и турбогенератора   "]
[null,"Насос фильтрации масла шестеренчатый:"]
["2.3.1","20MVB16AP001 (Ш40-4-19,5\\4-5)","Текущий ремонт","205084.400100.ТПИК 0000257 ",null,2.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Агрегат электронасосный :"]
["2.3.2","20MAV11AP001  (NSS 200-400/11)","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4580000",null,23.5,null,"НВАЭР"]
["2.3.3","20MAV12AP001   (NSS 200-400/11)","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4580000",null,23.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Агрегат электронасосный аварийный:"]
["2.3.4","20MAV13AP001 (NSS 150-250/11)","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4580000",null,22.1,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслоохладитель (МП-300-500-1):"]
["2.3.5","20MAV21AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1927.000-031259016",null,205.25,null,"НВАЭР"]
["2.3.6","20MAV22AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1927.000-031259016",null,205.25,null,"НВАЭР"]
["2.3.7","20MAV23AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1927.000-031259016",null,205.25,null,"НВАЭР"]
[null,"Электронагреватель масла (46152152KW):"]
["2.3.8","20MVB17AC001","Текущий ремонт","КТД 2262.000-01673497",null,21.68,null,"НВАЭР"]
[null,"Дуплексный фильтр:"]
["2.3.9","20MAV20AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2210.000-01673497",null,17.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр тонкой очистки:"]
["2.3.10","20MAV50AT001","Текущий ремонт","КТД 1919.000-31259016",null,11.5,null,"НВАЭР"]
["2.3.11","20MAV50AT002","Текущий ремонт","КТД 1919.000-31259016",null,11.5,null,"НВАЭР"]
["2.4","20MAX, 20MXC Система маслоснабжения регулирования турбины"]
[null,"Насос фильтрации масла:"]
["2.4.1","20MXC10AP001  (НМШ 5-25)","Текущий ремонт","255084.400100.ТПИК 0000314",null,6.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Агрегат электронасосный:"]
["2.4.2","20MAX11AP001 (НВР-50-36/72)","Текущий ремонт","201686.400100.ТПИК 4460100",null,23.5,null,"НВАЭР"]
["2.4.3","20MAX12AP001 ","Текущий ремонт","201686.400100.ТПИК 4460100",null,23.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель рабочей жидкости (ОРЖ-10-0,4-0,8-1):"]
["2.4.4","20MAX61AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1910.000-031259016",null,268,null,"НВАЭР"]
["2.4.5","20MAX62AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1910.000-031259016",null,268,null,"НВАЭР"]
[null,"Масляный бак:"]
["2.4.6","20MAX10BB001 (ТО 1Г в МРП) ???","Текущий ремонт","КТД 1919.000-31259016",null,21.7,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр тонкой очистки:"]
["2.4.7","20MXC10AT001","Текущий ремонт","КТД1919.000-031259016",null,11.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Аккумулятор пружинно-грузовой (1371372 СБ):"]
["2.4.8","20MAX31AK001","Текущий ремонт","ТИ 2210.000-01673497\nТИ 2249.000-01673497",null,12.3,null,"НВАЭР"]
["2.4.9","20MAX32AK001","Текущий ремонт","ТИ 2210.000-01673497\nТИ 2249.000-01673497",null,12.3,null,"НВАЭР"]
["2.5","20MAG Система конденсаторов турбины"]
[null,"Конденсатор (1200КП-95000-1):"]
["2.5.1","20MAG10AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1926.000-031259016",null,87.2,null,"НВАЭР"]
["2.5.2","20MAG20AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1926.000-031259016",null,87.2,null,"НВАЭР"]
["2.5.3","20MAG30AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1926.000-031259016",null,87.2,null,"НВАЭР"]
["2.5.4","20MAG40AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1926.000-031259016",null,87.2,null,"НВАЭР"]
["2.6","20LCX Система подачи конденсата на управление клапанами обратными соленоидными на отборах турбины"]
[null,"Фильтр конденсатный (ФК-50 1469157):"]
["2.6.1","20LCX10AT001","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.6.2","20LCX10AT002","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.6.3","20LCX10AT003","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.8","20JEA Система контроля уровня в ПГ и влажности пара в паропроводах машзала "]
[null,"Насос-дозатор (НД 2,5Э 100/100К14МА):"]
["2.8.1","20JEA80AP001 ","Текущий ремонт","ТИ 2211.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.9","20LAC Питательные насосы "]
[null,"Питательный электронасосный агрегат:"]
["2.9.1","20LAC10AP001 (ПЭА 1840-80)","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000",null,83.2,null,"НВАЭР"]
["2.9.2","20LAC20AP001 ","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000",null,83.2,null,"НВАЭР"]
["2.9.3","20LAC30AP001","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000",null,83.2,null,"НВАЭР"]
["2.9.4","20LAC40AP001","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000",null,83.2,null,"НВАЭР"]
["2.9.5","20LAC50AP001","Капитальный ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000",null,498.9,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр на всасе ПЭН:"]
["2.9.6","20LAC10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.9.7","20LAC20AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.9.8","20LAC30AT001","Капитальный ремонт","КТД1908.000-031259016",null,31,null,"НВАЭР"]
["2.9.9","20LAC40AT001","Капитальный ремонт","КТД1908.000-031259016",null,31,null,"НВАЭР"]
["2.9.10","20LAC50AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслоохладитель ( МХ-6-1):"]
["2.9.11","20LAC10AС001","Текущий ремонт",null,null,7.6,null,"НВАЭР"]
["2.9.12","20LAC20AС001","Текущий ремонт",null,null,7.6,null,"НВАЭР"]
["2.9.13","20LAC30AС001","Текущий ремонт",null,null,7.6,null,"НВАЭР"]
["2.9.14","20LAC40AС001","Текущий ремонт",null,null,20.8,null,"НВАЭР"]
["2.9.15","20LAC50AС001","Капитальный ремонт",null,null,null,null,"НВАЭР"]
["2.10","20LCT Система сепаратора СПП  "]
[null,"Разделитель СПП V=0,57м3:"]
["2.10.1","20LCT47BB001","Текущий ремонт","063000.400100ТПИК3890000-65395825",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["2.10.2","20LCT47BB002","Текущий ремонт","063000.400100ТПИК3890000-65395825",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Сливной насос сепаратосборника:"]
["2.10.3","20LCT51AP001 (АКсВА 650-135-6)","Текущий ремонт","ТИ 2170.000-01673497",null,18.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["2.10.4","20LCT52AP001  ","Текущий ремонт","ТИ 2170.000-01673497",null,18.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["2.10.5","20LCT53AP001  ","Капитальный ремонт","ТИ 2170.000-01673497",null,72.8,null,"НВАЭР"]
[null,"Cепаратосборник:"]
["2.10.6","20LCT50BB001","Текущий ремонт","КТД1058.000-54749444",null,60.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр:"]
["2.10.7","20LCT51AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","Н18.255.02.00 СБ",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.10.8","20LCT52AT001","Капитальный ремонт","Н18.255.02.00 СБ",null,31,null,"НВАЭР"]
["2.10.9","20LCT53AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","Н18.255.02.00 СБ",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.11","20LAA Система накопления и деаэрации питательной воды"]
[null,"Деаэратор:"]
["2.11.1","20LAA10BB001","Текущий ремонт","КТД2245.000-01673497",null,24,null,"НВАЭР"]
[null,"Колонка деаэрационная (КДП-1600-А-1):"]
["2.11.2","20LAA10AC001","Текущий ремонт","КТД2245.000-01673497",null,3.6,null,"НВАЭР"]
["2.11.3","20LAA10AC002","Текущий ремонт","КТД2245.000-01673497",null,3.6,null,"НВАЭР"]
["2.11.4","20LAA10AC003","Текущий ремонт","КТД2245.000-01673497",null,3.6,null,"НВАЭР"]
["2.11.5","20LAA10AC004","Текущий ремонт","КТД2245.000-01673497",null,3.6,null,"НВАЭР"]
["2.12","20LAD Система регенерации высокого давления"]
[null,"Подогреватель высокого давления (ПВД-К-3460-13-3,34-А) :"]
["2.12.1","20LAD51AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР"]
["2.12.2","20LAD52AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР"]
["2.12.3","20LAD61AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР"]
["2.12.4","20LAD62AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР"]
["2.13","20LAJ Вспомогательные питательные насосы"]
[null,"Насос вспомогательной питательной воды:"]
["2.13.1","20LAJ01AP001 (KNX 4-10.1-150-600)","Текущий ремонт","221112.400100.ТПИК 4380000",null,5,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-сетка:"]
["2.13.2","20LAJ01AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1609.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.14","20LBJ Система сепаратора-пароперегревателя"]
[null,"Сепаратор-пароперегреватель:"]
["2.14.1","20LBJ10AT001","Средний ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,13.96,null,"НВАЭР"]
["2.14.2","20LBJ20AT001","Текущий ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,12.5,null,"НВАЭР"]
["2.14.3","20LBJ30AT001","Средний ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,13.96,null,"НВАЭР"]
["2.14.4","20LBJ40AT001","Текущий ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,12.5,null,"НВАЭР"]
["2.15","20LCA Система трубопроводов основного конденсата"]
[null,"Фильтр (ЦЕИР.061122.002):"]
["2.15.1","20LCA11AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1851.000-21259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.15.2","20LCA12AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1851.000-21259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.15.3","20LCA13AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1851.000-21259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.15.4","20LCA21AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1851.000-21259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.15.5","20LCA22AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1851.000-21259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.15.6","20LCA23AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1851.000-21259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.16","20LCB  Система насосов основного конденсата      "]
[null,"Насос конденсатный I ступени :"]
["2.16.1","20LCB11AP001  (КЭНА 2000-100)","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000",null,30.9,null,"НВАЭР"]
["2.16.2","20LCB12AP001  ","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000",null,30.9,null,"НВАЭР"]
["2.16.3","20LCB13AP001 ","Капитальный ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000",null,77.25,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос конденсатный II ступени:"]
["2.16.4","20LCB21AP001 (КЭНА 2245-100) ","Теущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4410000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
["2.16.5","20LCB22AP001  ","Теущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4410000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
["2.16.6","20LCB23AP001 ","Капитальный ремонт","231600.400100.ТПИК 4410000",null,113,null,"НВАЭР"]
["2.17","20LCC Система регенерации низкого давления  "]
[null,"Подогреватель низкого давления :"]
["2.17.1","20LCC10AC001 (ПН-890-1,7-0,3-IА)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.17.2","20LCC10AC002 (ПН-890-1,7-0,3-IА)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.17.3","20LCC10AC003 (ПН-890-1,7-0,3-IА)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.17.4","20LCC10AC004 (ПН-890-1,7-0,3-IА)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.17.5","20LCC20AC001 (ПНСВ-4000-2А-М)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3910000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.17.6","20LCC30AC001 (ПН-2800-3.04-0.29-А)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3920000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.17.7","20LCC40AC001 (ПН-3920-3,04-0,98-А)","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3930000-65395825\n",null,72,null,"НВАЭР"]
["2.18","20LCE Система впрыска основного конденсата   "]
[null,"Фильтр (1339840 СБ):"]
["2.18.1","20LCE10AT001","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.18.2","20LCE10AT002","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.18.3","20LCE10AT003","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.18.4","20LCE10AT004","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.18.5","20LCE10AT005","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.19","20LCM10-70 Система дренажей здания 20UMA "]
[null,"Насос бака  низких точек:"]
["2.19.1","20LCM04AP001 (АХП-А-Ж 50-32-200а)","Текущий ремонт","952-2РК",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
[null,"Электронасосный агрегат дренажный:"]
["2.19.2","20LCM10AP001 (Х-А-Ж 100-65-200)","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,6.25,null,"НВАЭР"]
["2.19.3","20LCM20AP001  ","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,6.25,null,"НВАЭР"]
["2.19.4","20LCM30AP001 ","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,6.25,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель конденсата расширителя дренажей 325 ТКВ-1,0-М*/20-3-1):"]
["2.19.5","20LCM51AC001","Текущий ремонт","КТД1849.000-031259016",null,22.39,null,"НВАЭР"]
["2.19.6","20LCM51AC002","Текущий ремонт","КТД1849.000-031259016",null,22.39,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель выпара расширителя дренажей (800ТКВ-1,4-М*/25-3-1):"]
["2.19.7","20LCM52AC001","Текущий ремонт","КТД1881.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
[null,"Расширитель дренажей:"]
["2.19.8","20LCM50BB001","Текущий ремонт","КТД2176.000-01673497",null,11.79,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак низких точек (V=5м3):"]
["2.19.9","20LCM03BB001","Капитальный ремонт","ТИ 2249.000-01673497",null,12.49,null,"НВАЭР"]
["2.20","20LCN Система дренажей паропроводов высокого давления"]
[null,"Влагоотделитель:"]
["2.20.1","20LCN01BB001","Текущий ремонт","КТД1831.000-031259016",null,6.6,null,"НВАЭР"]
["2.21","20LCP10-80 Система обессоленной воды здания 20UMA  "]
[null,"Насос обессоленной воды:"]
["2.21.1","20LCP10AP001 (АКА-Ж 150-150-315)","Текущий ремонт","КТД316.109.01200.01654",null,5,null,"НВАЭР"]
["2.21.2","20LCP20AP001 (Х-А-Ж 100-65-200)","Капитальный ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,9.1,null,"НВАЭР"]
["2.21.3","20LCP30AP001 (Х-А-Ж 100-65-200)","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,6.1,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-поглотитель:"]
["2.21.4","20LCP01AT001","Текущий ремонт","ТИ2199.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.21.5","20LCP01AT002","Текущий ремонт","ТИ2199.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.22","20LCS Система сепарации и промперегрева"]
[null,"Конденсатный насос:"]
["2.22.1","20LCS62AP001 (КГТН-415-305А)","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4420000",null,28.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Конденсатосборник 1 ступени СПП:"]
["2.22.2","20LCS51BB001","Текущий ремонт","КТД1059.000-54749444",null,24,null,"НВАЭР"]
["2.22.3","20LCS52BB001","Текущий ремонт","КТД1059.000-54749444",null,24,null,"НВАЭР"]
[null,"Конденсатосборник 2 ступени СПП:"]
["2.22.4","20LCS61BB001","Текущий ремонт","КТД1060.000-54749444 ",null,24,null,"НВАЭР"]
["2.22.5","20LCS62BB001","Текущий ремонт","КТД1060.000-54749444 ",null,24,null,"НВАЭР"]
["2.23","20LWB10-20 Система гидроиспытаний второго контура"]
[null,"Насос гидравлических испытаний (ABEL HPT-Q-20/40-ED):"]
["2.23.1","20LWB10AP001","Текущий ремонт","ТИ 2207.000-01673497",null,28.3,null,"НВАЭР"]
["2.25","20MAJ Система вакуумирования главных конденсаторов      "]
[null,"Жидкостный вакуумный водокольцевой насос конденсатора "]
["2.25.1","20MAJ21AP001 (SHR 22500 )","Текущий ремонт","205087.400100.ТПИК 447000",null,3.4,null,"НВАЭР"]
["2.25.2","20MAJ22AP001","Текущий ремонт","205087.400100.ТПИК 447000",null,3.4,null,"НВАЭР"]
["2.25.3","20MAJ23AP001","Капитальный ремонт","205087.400100.ТПИК 447000",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["2.26","20GMR Система дренажей и опорожнения здания 20URS"]
[null,"Электронасосный агрегат артезианского типа:"]
["2.26.1","20GMR01AP001 (TLS 200-II)","Текущий ремонт","73-50717-RU",null,26.27,null,"НВАЭР"]
["2.26.2","20GMR01AP002","Текущий ремонт","73-50717-RU",null,26.27,null,"НВАЭР"]
["2.27","20LAV Система смазочного масла питательных насосов"]
[null,"Маслонасос  (ЦНВ 10-30):"]
["2.27.1","20LAV10AP001 ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654 Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.2","20LAV10AP002  ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                    Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.3","20LAV20AP001 ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                       Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.4","20LAV20AP002 ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                        Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.5","20LAV30AP001 ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                   Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.6","20LAV30AP002  ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                         Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.7","20LAV40AP001 ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                     Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.8","20LAV40AP002 ","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654                         Н17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.27.9","20LAV50AP001  ","Капитальный ремонт","КТД 316.109.01200.01654                    Н17.316.306 СБ",null,63.6,null,"НВАЭР"]
["2.27.10","20LAV50AP002","Капитальный ремонт","КТД 316.109.01200.01654                         Н17.316.306 СБ",null,63.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр масляный: "]
["2.27.11","20LAV10AT001","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.12","20LAV10AT002","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.13","20LAV20AT001","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.14","20LAV20AT002","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.15","20LAV30AT001","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.16","20LAV30AT002","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.17","20LAV40AT001","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.18","20LAV40AT002","Текущий ремонт","КТД1909.000-031259016",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.27.19","20LAV50AT001","Капитальный ремонт","КТД1909.000-031259016",null,24.1,null,"НВАЭР"]
["2.27.20","20LAV50AT002","Капитальный ремонт","КТД1909.000-031259016",null,24.1,null,"НВАЭР"]
[null,"Эксгаустер:"]
["2.27.21","20LAV90AN001 (ВР-86-77-2,5К1М)","Текущий ремонт","ТИ 2213.000-01673497",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["2.28","20MAM Система отсоса пара из уплотнений       "]
[null,"Конденсатор пара уплотнений (КПУ-340-1,6-2А):"]
["2.28.1","20MAM10AC001","Текущий ремонт","КТД1920.000-031259016",null,72.099999999999994,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор КПУ (ВДА-НЖ-14С) :"]
["2.28.2","20MAM11AN001  ","Текущий ремонт","КТД 1011.000-5474944",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["2.28.3","20MAM12AN001","Текущий ремонт","КТД 1011.000-5474944",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["2.29","20MAQ10 Система отсоса масляных паров из системы регулирования до вентилятора     "]
[null,"Вентилятор отсоса:"]
["2.29.1","20MAQ10AN001","Текущий ремонт","ТИ 2213.000-01673497",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["2.30","20MAQ90 Система отсоса масляных паров из системы смазки до вентилятора   "]
[null,"Вентилятор отсоса:"]
["2.30.1","20MAQ90AN001","Текущий ремонт","ТИ 2213.000-01673497",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["2.31","20MKF01-50 Система водяного охлаждения обмотки статора и нажимных колец"]
[null,"Агрегат электронасосный центробежный (ETANORM C 080-250):"]
["2.31.1","20MKF02AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
["2.31.2","20MKF03AP001 ","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник (TS20-MFG):"]
["2.31.3","20MKF05AC001","Текущий ремонт\n(с хим. промывкой)","КТД1577.000-31259016",null,51,null,"НВАЭР"]
["2.31.4","20MKF06AC001","Текущий ремонт\n(с хим. промывкой)","КТД1577.000-31259016",null,51,null,"НВАЭР"]
["2.31.5","20MKF07AC001","Текущий ремонт\n(с хим. промывкой)","КТД1577.000-31259016",null,51,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр (5БС.433.220):"]
["2.31.6","20MKF09AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.31.7","20MKF10AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.31.8","20MKF11AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр водяной (5БС.433.053):"]
["2.31.9","20MKF20AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.31.10","20MKF35AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр ионообменный (5БС.433.028):"]
["2.31.11","20MKF21AT001","Текущий ремонт ","07603.30010.ТДИК0001546-54673333",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.31.12","20MKF22AT001","Текущий ремонт ","07603.30010.ТДИК0001546-54673333",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Эжектор водоструйный:"]
["2.31.13","20MKF36BN001 (6БС.391.000)","Текущий ремонт","0БС.465.062 РЭ, 0БС.396.540 СБ",null,96.57,null,"НВАЭР"]
["2.32","20MKF51-90 Система водяного охлаждения ротора и сердечника статора"]
[null,"Агрегат электронасосный центробежный (ETANORM C 100-250):"]
["2.32.1","20MKF52AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
["2.32.2","20MKF53AP001  ","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник (T20-MFD):"]
["2.32.3","20MKF55AC001","Текущий ремонт\n(с хим. промывкой)","КТД1573.000-31259016   ",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["2.32.4","20MKF56AC001","Текущий ремонт\n(с хим. промывкой)","КТД1573.000-31259016   ",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["2.32.5","20MKF57AC001","Текущий ремонт\n(с хим. промывкой)","КТД1573.000-31259016   ",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр водяной (5БС.433.220):"]
["2.32.6","20MKF59AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.32.7","20MKF60AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.32.8","20MKF61AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.32.9","20MKF70AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.32.10","20MKF90AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","ТИ2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр ионообменный (5БС.433.028):"]
["2.32.11","20MKF71AT001","Текущий ремонт ","КТД1868.000-31259016",null,10.039999999999999,null,"НВАЭР"]
["2.32.12","20MKF72AT001","Текущий ремонт ","КТД1868.000-31259016",null,10.039999999999999,null,"НВАЭР"]
["2.33","20MVL Система гидроподъёма и ВПУ"]
[null,"Агрегат электронасосный винтовой (VHF 440 R40 E7BS-W159L):"]
["2.33.1","20MVL11AP001 ","Текущий ремонт","205085.400100.ТПИК 4360000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
["2.33.2","20MVL12AP001","Текущий ремонт","205085.400100.ТПИК 4360000",null,39.9,null,"НВАЭР"]
["2.34","20MXN Система маслоснабжения регулирования БРУ-К"]
[null,"Насос фильтрации: "]
["2.34.1","20MXN17AP001 (НМШ 5-25)","Текущий ремонт","201124.400100.ТПИК 0000314",null,21.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Агрегат электронасосный:"]
["2.34.2","20MXN11AP001 (НВР-50-36-2 )","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2475-2019",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.34.3","20MXN12AP001 ","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2475-2019",null,21.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслоохладитель рабочей жидкости (ОРЖ-10-0,4-0,8-1):"]
["2.34.4","20MXN21AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1911.000-031259016",null,38.89,null,"НВАЭР"]
["2.34.5","20MXN22AC001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД1911.000-031259016",null,38.89,null,"НВАЭР"]
[null,"Эксгаустер (ВЦ14-46-3,15.1РК1АС):"]
["2.34.6","20MXN13AN001 ","Текущий ремонт","ТИ 2213.000-01673497",null,18.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр тонкой очистки:"]
["2.34.7","20MXN25AT001","Текущий ремонт","КТД1918.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
[null,"Блок управления (с ЭГП–С (2шт) и ЭМВ):"]
["2.34.8","20MXN51","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013\nТИ 2210.000-01673497",null,5.2,null,"НВАЭР"]
["2.34.9","20MXN61","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013\nТИ 2210.000-01673497",null,5.2,null,"НВАЭР"]
["2.35","20PAА Система механических очистных устройств"]
[null,"Сороудерживающая решетка:"]
["2.35.1","20PAA10AT001","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.2","20PAA10AT002","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.3","20PAA10AT003","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.4","20PAA10AT004","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.5","20PAA10AT005","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.6","20PAA10AT006","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.7","20PAA10AT007","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.35.8","20PAA10AT008","Текущий ремонт","КТД 1835.000-031259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР"]
["2.36","20PAC Насосные установки основной охлаждающей воды"]
[null,"Циркуляционный насос:"]
["2.36.1","20PAC01AP001 (MPC 1600, 73-51950 )","Капитальный ремонт","КТД 1802.000-31259016",null,252.5,null,"НВАЭР"]
["2.36.2","20PAC02AP001","Текущий ремонт","КТД 1802.000-31259016",null,101,null,"НВАЭР"]
["2.36.3","20PAC03AP001  ","Текущий ремонт","КТД 1802.000-31259016",null,101,null,"НВАЭР"]
["2.36.4","20PAC04AP001  ","Текущий ремонт","КТД 1802.000-31259016",null,101,null,"НВАЭР"]
["2.37","20PAH Система очистки трубок конденсаторов "]
[null,"Насос возврата шариков: "]
["2.37.1","20PAH15AP001 (KRP 80-200 )","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
["2.37.2","20PAH25AP001  ","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
["2.37.3","20PAH35AP001","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
["2.37.4","20PAH45AP001 ","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Шарикоулавливающее (ситовое) устройство (TAPROGGE D2):"]
["2.37.5","20PAH15AT001","Капитальный ремонт","КТД 1829.000-031259016",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.37.6","20PAH25AT001","Капитальный ремонт","КТД 1829.000-031259016",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.37.7","20PAH35AT001","Капитальный ремонт","КТД 1829.000-031259016",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.37.8","20PAH45AT001","Капитальный ремонт","КТД 1829.000-031259016",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Шлюз для шариков (TAPROGGE С40):"]
["2.37.9","20PAH15BB001","Капитальный ремонт","КТД 1830.000-031259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.37.10","20PAH25BB001","Капитальный ремонт","КТД 1830.000-031259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.37.11","20PAH35BB001","Капитальный ремонт","КТД 1830.000-031259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.37.12","20PAH45BB001","Капитальный ремонт","КТД 1830.000-031259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.38","20PBB Система очистки охлаждающей воды главных конденсаторов "]
[null,"Фильтр предварительной очистки циркуляционной воды (TAPROGGE PR-BW800): "]
["2.38.1","20PBB10AT001","Капитальный ремонт","КТД 1839.000-031259016",null,68,null,"НВАЭР"]
["2.38.2","20PBB20AT001","Капитальный ремонт","КТД 1839.000-031259016",null,68,null,"НВАЭР"]
["2.38.3","20PBB30AT001","Капитальный ремонт","КТД 1839.000-031259016",null,68,null,"НВАЭР"]
["2.38.4","20PBB40AT001","Капитальный ремонт","КТД 1839.000-031259016",null,68,null,"НВАЭР"]
["2.39","20PCB10-90  Система охлаждения потребителей здания 20UMA "]
[null,"Фильтр очистки охлаждающей воды:"]
["2.39.1","20PCB10AT001","Текущий ремонт ","Общее руководство по ремонту ЗАСМ.10.018.000.000 КО ",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.39.2","20PCB10AT002","Текущий ремонт ","Общее руководство по ремонту ЗАСМ.10.018.000.000 КО ",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.40","20PCC Насосные установки 20URS  "]
[null,"Насос вертикальный центробежный "]
["2.40.1","20PCC01AP001 (A600-HVBW-755-97)","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000",null,75.459999999999994,null,"НВАЭР"]
["2.40.2","20PCC01AP002  ","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000",null,75.459999999999994,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр сетчатый фланцевый (ВА ФС-80-16-С101-0,52):"]
["2.40.3","20PCC01AT001","Текущий ремонт (с чисткой)","КТД 1925.000-031259016",null,17,null,"НВАЭР"]
[null,"Электронасос центробежный: "]
["2.40.4","20PCC03AP001  (20А-18х1А-01)","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ, H840.00.000-20СБ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.40.5","20PCC03AP002 (20А-18х1А-01)","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ, H840.00.000-20СБ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.40.6","20PCC04AP001 (20А-22х3А)","Капитальный ремонт","H931.00.000 РЭ, Н840.20.000СБ",null,51.72,null,"НВАЭР"]
["2.40.7","20PCC04AP002 (20А-22х3А)","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ, Н840.20.000СБ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.40.8","20PCC04AP003 (20А-22х3А)","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ, Н840.20.000СБ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.40.9","20PCC04AP004 (20А-22х3А)","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ, Н840.20.000СБ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.43","20URA Башенная испарительная градирня",null,null,null,null,null,"НВАЭР"]
["2.43.1","20URA","Текущий ремонт","ВРТ.316.150.011.02-20",null,34130.300000000003,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E353:E354)","v":43594.530000000006}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E7:E351)","v":0}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F7:F351)","v":43594.530000000006}]

{"sheet":"ЦТАИ ","index":2,"n_rows":84,"n_cols":8,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,7],[38,3,42,3],[83,0,83,3],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[82,0,82,3],[81,0,81,3],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[1,0,1,1]]}
[" Энергоблок №2 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки    III. Оборудование ЦТАИ",null,null,null,"Подразделение-владелец: ЦТАИ"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\n способ","подряд.\nспособ","хоз.\n способ","подряд. способ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["3.1","Участок САР и ДУ "]
["3.1.1","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой УСБТ-1.","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.2688-2020",2513.29,5119.51,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.2","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой УСБТ-2.","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.2688-2020",2504.98,5121.92,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.3","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой СКУ РО","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.2688-2020",2602.48,13956.16,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.4","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой СКУ ТО","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.2688-2020",3029,9172.84,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.5","Системы автоматического управления резервными дизель-генераторными установками САУ ДГ","Техническое обслуживание. ","РГ 1.3.1.02.2688-2020",468.12,null,"ЦТАИ"]
["3.1.6","Программно-технический комплекс ПТК ЭЧСР","Техническое обслуживание.","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019.\nNW2O.E.058.1.0UBA&&.MAY&&.070.EA.0001.",94.44,null,"ЦТАИ"]
["3.2","Участок СУЗ-Э"]
["3.2.1","Программно-технический комплекс системы группового и индивидуального управления и контроля положения ","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",869.06933333333154,null,"ЦТАИ"]
["3.2.2","Программно-технический комплекс информационно-диагностической сети","Техническое обслуживание","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",15.04,null,"ЦТАИ"]
["3.2.3","Автоматический регулятор мощности реактора","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",105.78666666666666,null,"ЦТАИ"]
["3.2.4","Исполнительная часть АЗ-ПЗ","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",674.09466666666651,null,"ЦТАИ"]
["3.2.5","Оборудование электропитания","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",98.647999999999996,null,"ЦТАИ"]
["3.2.6","Электрооборудование стенда вертикального","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",21.192,null,"ЦТАИ"]
["3.2.7","Дополнительная диверсная система защит","Техническое обслуживание","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",43.92,null,"ЦТАИ"]
["3.2.8","Аппаратура контроля нейтронного потока","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",1214.2196666666666,null,"ЦТАИ"]
["3.2.9","Система индустриальной антисейсмической защиты","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",88.843333333333305,null,"ЦТАИ"]
["3.2.10","Электрооборудование системы пассивного отвода тепла","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",422.52799999999991,null,"ЦТАИ"]
["3.2.11","Программно-технический комплекс инициирующей части подсистемы аварийной и предупредительной защиты – инициирующей части управляющей системы безопасности технологической ","Техническое обслуживание","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",539.84666666666658,null,"ЦТАИ"]
["3.2.12","Оборудование электропитания ПТК АЗ-ПЗ УСБИ","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА № 2 НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0873-2019",200.89333333333332,null,"ЦТАИ"]
["3.3","Участок РСА"]
["3.3.1","Концентратомер бора НАР-12М","Техническое обслуживание","еИ1.560.060-08 РЭ",838,null,"ЦТАИ"]
["3.3.2","Сигнализаторы протечек АМЕ.529.00.00.0000","Техническое обслуживание","АМЕ.529.00.00.0000 РЭ",106.5,null,"ЦТАИ"]
["3.3.3","Система телевизионная СТ-О-54Р \nмашины перегрузочной МПС-1200-УХЛ4\n                                                                                                                                    ","                                                                                                          Техническое обслуживание","ИЯКФ.463437.008 PЭ ",960,null,"ЦТАИ"]
["3.3.4","Система контроля герметичности оболочек СКГО МПС-1200-УХЛ4 ","Техническое обслуживание","ФВКМ.412128.001РЭ",360,null,"ЦТАИ"]
["3.3.5","Система телевизионная СТС-Н-190 ","Техническое обслуживание","ИТЦЯ.463439.148 РЭ",640,null,"ЦТАИ"]
["3.4","Участок автоматики"]
["3.4.1","ТПТС СКУ РО","Техническое обслуживание\n  ","Регламент технического обслуживания программно-технических комплексов, построенных на базе программно-технических средств ТПТС-ЕМ для автоматизированных систем управления технологическими процессами энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 РГ 1.3.1.02.2690-2020",1369,null,"ЦТАИ"]
["3.4.2","ТПТС СКУ ТО,  СКУ БНС,  СКУ ЭЧСЗ,  СКУ СТКТГ","Техническое обслуживание\n  ","Регламент технического обслуживания программно-технических комплексов, построенных на базе программно-технических средств ТПТС-ЕМ для автоматизированных систем управления технологическими процессами энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 РГ 1.3.1.02.2690-2020",1330,null,"ЦТАИ"]
["3.4.3","ТПТС ПТК ПУ-1, ЛЗ-1, ВД-1, КХОП-1, ТД-1","Техническое обслуживание\n  ","Регламент технического обслуживания программно-технических комплексов, построенных на базе программно-технических средств ТПТС-ЕМ для автоматизированных систем управления технологическими процессами энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 РГ 1.3.1.02.2690-2020",1050.5,null,"ЦТАИ"]
["3.4.4","ТПТС ПТК ПУ-2, ЛЗ-2, ВД-2, КХОП-2, ТД-2","Техническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания программно-технических комплексов, построенных на базе программно-технических средств ТПТС-ЕМ для автоматизированных систем управления технологическими процессами энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 РГ 1.3.1.02.2690-2020",1050.5,null,"ЦТАИ"]
["3.5","Участок ИВС"]
["3.5.1","СКА                                                               ","Техническое обслуживание","Система внутриреакторного контроля и система комплексного анализа энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Регламент техничского обслуживания и ремонта РГ1.3.1.02.0736-2018",120,null,"ЦТАИ"]
["3.5.2","ПТК ВРШД                                                               ","Техническое обслуживание",null,200,null,"ЦТАИ"]
["3.5.3","ПТК СВРК                                             \n","Техническое обслуживание",null,390,null,"ЦТАИ"]
["3.5.4","Аппаратура ПТК-З                                                 ","Техническое обслуживание",null,980,null,"ЦТАИ"]
["3.5.5","АПИК                                          ","Техническое обслуживание",null,120,null,"ЦТАИ"]
["3.6","Участок СВБУ"]
["3.6.1","СВБУ","Техническое обслуживание   ","Системы верхнего блочного уровня энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания РГ 1.3.1.02.2063-2019",635.66,null,"ЦТАИ"]
["3.6.2","СРВПЭ","Техническое обслуживание   ","Системы верхнего блочного уровня энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания РГ 1.3.1.02.2063-2019",32.200000000000003,null,"ЦТАИ"]
["3.6.3","СКУ ВХР","Техническое обслуживание   ","Системы верхнего блочного уровня энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания  РГ 1.3.1.02.2063-2019",107.74,null,"ЦТАИ"]
["3.6.4","ЭКП","Техническое обслуживание   ","Системы верхнего блочного уровня энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания РГ 1.3.1.02.2063-2019",121.9,null,"ЦТАИ"]
["3.7","Участок СКУД"]
["3.7.1","Система контроля вибрации основного оборудования РУ (СКВ)                        ","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",512.67999999999995,null,"ЦТАИ"]
["3.7.2","Система обнаружения свободных предметов (СОСП)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",420.42,null,"ЦТАИ"]
["3.7.3","Система комплексного диагностирования (СКД)","Техническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",30.7,null,"ЦТАИ"]
["3.7.4","Система автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР)","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",30.7,null,"ЦТАИ"]
["3.7.5","Система аварийного контроля уровня теплоносителя (САКУТ)","Текущий ремонт  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",122,null,"ЦТАИ"]
["3.7.6","Аппаратура контроля за работой гидроамортизаторов (АКГА)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",1213.23,null,"ЦТАИ"]
["3.7.7","Система акустического контроля течей (САКТ)","Техническое обслуживание\n  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",376.66,null,"ЦТАИ"]
["3.7.8","Система влажностного контроля течей (СКТВ)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",508.6,null,"ЦТАИ"]
["3.7.9","Система обнаружения течи теплоносителя второго контура (СОТТ-2)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",1489.75,null,"ЦТАИ"]
["3.7.10","Система диагностики течей теплообменника системы пассивного отвода тепла (СДТ СПОТ-1)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",138.30000000000001,null,"ЦТАИ"]
["3.7.11","Система технического диагностирования главных циркуляционных насосных агрегатов (СТД ГЦНА)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",311.39999999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.7.12","Автоматизированная система контроля вибрации и механических величин основного роторного оборудования (АСВД)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",392.72,null,"ЦТАИ"]
["3.7.13","Подсистема вибродиагностики насосного и вентиляторного оборудования (СВД НВО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",431.39,null,"ЦТАИ"]
["3.7.14","Автоматизированная система контроля напряженно-деформированного состояния защитной оболочки (АСК НДС ЗО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",285.89999999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.7.15","Система мониторинга за уровнем натяжения арматурных пучков защитной оболочки (СМУН АПЗО)","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",62.3,null,"ЦТАИ"]
["3.7.16","Верхний уровень комплексной системы диагностирования арматуры (КСДА)","Техническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2\n",138.32,null,"ЦТАИ"]
["3.8","Участок РПП"]
["3.8.1","Шлейф ШТ-1","Отсоединение шлейфов ШТ-1; подсоединение флейфов ШТ-1; техническое обслуживание","ШПИС.685611.001-01 РЭ",210.6,null,"ЦТАИ"]
["3.8.2","КНИТ-2Т, КНИТ-3Т,КНИТУ","Установка КНИТ-2Т, КНИТ-3Т,КНИТУ в транспортное положение; Установка КНИТ-2Т, КНИТ-3Т,КНИТУ в реактор из транспортного положения, техническое обслуживание.","Программа NW2O.E.058.0.UJA&&.&&&&&.060.PZ.0020; ШПИС.418260.002. РЭ; ",1231.2,null,"ЦТАИ"]
["3.8.3","Первичные преобразователи типа \"ТЖИУ-406\", \"Метран-22 \", \"Сапфир-22\",  \"SEN \",  \"Cerabar\".","Текущий ремонт","НКГЖ.406233.007 РЭ; ТЖИУ.406233.001 ЗЭ3;СПГК.1529.000 РЭ; ТЖИУ.406233.021ИС; РИЮУ.406233.001 РЭ; РИЮУ.406233.001 РС ",null,2285.73,null,"НВАЭР"]
["3.8.4","Первичные преобразователи температуры ТСПТ 5963.000, СБ210/СП-02, ЛУЧ, КТК-03 (ХА) систем СВРК, УСБТ 1СБ, УСБТ 2СБ, СКУРО, СКУ В.","Текущий ремонт","ТАДУ 405220.003.РЭ;\nТАДУ 405220.002 РЭ;\n5963.000. РЭ ",2469.7399999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.8.5","Устройства компенсационные УКПТП","Текущий ремонт","427.18 РЭ",95.68,null,"ЦТАИ"]
["3.8.6","Соединительные коробки БКЗК, КС-Д, КС-У","Средний ремонт","3433-046-47472841-2009",1233.75,null,"ЦТАИ"]
["3.9","Участок КИП, АХК и СИ"]
["3.9.1","Измерительные каналы температуры (ТО, РО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Программа ТОиР № 134/2019-ЦТАИ/189, Программа ТОиР № 135/2019-ЦТАИ/189, Программа ТОиР № 136/2019-ЦТАИ/189",6077.07,null,"ЦТАИ"]
["3.9.2","Измерительные каналы расхода, уровня (ТО, РО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Программа ТОиР № 141/2019-ЦТАИ/189, Программа ТОиР № 142/2019-ЦТАИ/189, Программа ТОиР № 143/2019-ЦТАИ/189",3855.73,null,"ЦТАИ"]
["3.9.3","Манометры технические показывающие, сигнализирующие  (ТО, РО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","5Ш0.283.304РЭ, 5Ш0.283.311РЭ, 5Ш0.283.273ТО, 4И2.830.124РЭ,  4И2.830.132РЭ, 4И2.830.130РЭ",null,1456.34,null,"НВАЭР"]
["3.9.4","Измерительные каналы АХК, газового анализа, СККВ (ТО, РО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","РЭТ-104.00.000РЭ, РЭТ-105.00.000РЭ, ДСКШ.414313.006РЭ, ИБЯЛ. 413216.044РЭ, ИБЯЛ.413211.008РЭ",5073.47,3708.08,"ЦТАИ","ПО"]
["3.10","Участок РИТ"]
["3.10.1","Импульсный трубопровод","Техническое обслуживание  ","Программа № 238/2017-ЦТАИ/189, КТД4569.000-01673-497",2010.96,null,"ЦТАИ"]
["3.10.2","Клапан сильфонный КИП                ЦКБ-У26004-010                               ","Техническое обслуживание  ","ЦКБ-У26004-010. РЭ   Программа № 238/2017-ЦТАИ/189",754.11,null,"ЦТАИ"]
["3.10.3","Клапан сильфонный                                                          ЗТ26410-010М","Техническое обслуживание  ","ЗТ26410-010М РЭ Программа № 238/2017-ЦТАИ/189",754.11,null,"ЦТАИ"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E83:E84)","v":96970.46166666667}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E81)","v":56149.881666666668}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:F81)","v":40820.58}]

{"sheet":"ЭЦ","index":3,"n_rows":105,"n_cols":8,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,3,7],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[1,0,1,1],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[103,0,103,3],[104,0,104,3],[102,0,102,3],[5,0,5,7],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[52,7,53,7]]}
[" Энергоблок №2 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки   IV. Электротехническое оборудование",null,null,null,"Подразделение-владелец:\n  ЭЦ, ТЦ-6, РЦ-6"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)- исполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз. способ","подряд. способ","хоз. способ","подряд. способ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["4.1","Системы безопасности"]
["4.1.1","Канал 1"]
[null,"Электрические машины"]
["4.1.1.1","21JNA11AP001; 21JNB10AP002; 21KAA12AP001; 21PEC10AP001;","Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,413.4,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.2","21KAA11AP001; 21JNB10AP001; 21JND12AP001; 21FAK10AP001; 21JND11AP001; 21JNA12AP001; 21PEC10AP002."," Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,278.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Концевые кабельные заделки\n"]
["4.1.1.3","21JNA11AP001;  21JNB10AP002;  21KAA12AP001;  21PEC10AP001;  21KAA11AP001;  21JNB10AP001;  21JND12AP001;  21FAK10AP001;  21JND11AP001;  21JNA12AP001;  21PEC10AP002.","Текущий ремонт концевых кабельных заделок. ","Регламент технического обслуживания и ремонта\nРГ 1.3.1.02.2126-2019\n",null,26.95,null,"НВАЭР"]
[null,"Коммутационная аппаратура",null,"Технологическая инструкция №"]
["4.1.1.4","Выключатель и ошиновка РУ-10кВ: выкатной элемент\n21BDA01GS001, 21BМT11GS001, 21BМT12GS001, 21BМT13GS001, 21PEC10AP001, 21PEC10AP002, 21KAA11AP001, 21KAA12AP001, 21JNA11AP001, 21JNA12AP001, 21BDA13GS002","Текущий ремонт ","680000.025000ТИ0001969-01673497",59.4,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.5","Трансформатор напряжения 10кВ: выкатной элемент 21BDA00GT601","Текущий ремонт ","620000.025100ТИ0000069-01673497",6.33,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.6","Коммутационная аппаратура и ошиновка РУ-0,4кВ: \n21BMA01GS001, 21BMC01GS001, 21BME01GS001",null,"680000.025000.ТИ0001973-01673497",null,187.6,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.7","Трансформатор 10/0,4кВ:                              21BMT11, 21BMT12, 21BMT13","Текущий ремонт ","500300.300200.ТДИК0001981-01673497",null,80,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.8","Аккумуляторная батарея: \n21BTA11, 21BTA12","Техобслуживание ","NW2O.E.O58.1.0UJA&&.BT&&&.O31.PZ.0001",10,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.9","ЩПТ:Коммутационная аппаратура и ошиновка 21BVA, 21BVC","Капитальный ремонт","680000.025000.ТИ0001974-01673497",null,130.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Оборудование  РЗА АБП и СВ"]
["4.1.1.10","Инверторы   21BRU11, 21BRU12, 21BRU13, 21BRU14                                                                                  ","Техобслуживание ТО1","Программа технического обслуживания инверторов типа  WEW и WDW в объеме   ТО-1, ТО-2. ТИ1.3.1.03.005.3533-2020",565.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.11","Выпрямители 21BTP11, 21BTP12, 21BTP13, 21BTP14","Техобслуживание ТО1","Программа  технического обслуживания выпрямителей типа SDC в объеме ТО-1, ТО-2 ТИ1.3.1.03.005.3475-2020",180.8,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.12","Система возбуждения ДГ 21XLA10\n","Опробование","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения дизель-генераторов. ТИ 1.31.03.0005.953/2017",20.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.2","Канал 2"]
[null,"Электрические машины"]
["4.1.2.1","22FAK20AP001; 22JND22AP001; ","Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,171.6,null,"АО «АЭР»"]
["4.1.2.2","22JNA22AP001; 22JND21AP001;   22PEC20AP002; 22KAA22AP001; 22JNA21AP001; 22JNB30AP002; 22PEC20AP001. 22KAA21AP001; 22JNB30AP001; ","Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,368.8,null,"АО «АЭР»"]
[null,"Концевые кабельные заделки"]
["4.1.2.3","22FAK20AP001;  22JND22AP001;  22JNA22AP001;  22JND21AP001;  22PEC20AP002;  22KAA22AP001;  22JNA21AP001;  22JNB30AP002;  22PEC20AP001;  22KAA21AP001;  22JNB30AP001.","Текущий ремонт концевых кабельных заделок. ","Регламент технического обслуживания и ремонта\nРГ 1.3.1.02.2126-2019\n",null,26.95,null,"НВАЭР"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.1.2.4","Выключатель и ошиновка РУ-10кВ: выкатной элемент\n22BDB01GS001, 22BМT21GS001, 22BМT22GS001, 22BМT23GS001, 22PEC20AP001, 22PEC20AP002, 22KAA21AP001, 22KAA22AP001, 22JNA21AP001, 22JNA22AP001,  22BDB13GS002","Текущий ремонт ","680000.025000ТИ0001969-01673497",59.4,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.5","Трансформатор напряжения 10кВ: выкатной элемент 22BDB00GT601","Текущий ремонт ","620000.025100ТИ0000069-01673497",6.33,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.6","Коммутационная аппаратура и ошиновка РУ-0,4кВ: \n22BMB01GS001, 22BMD01GS001, 22BMF01GS001","Текущий ремонт ","680000.025000.ТИ0001973-01673497 ",null,187.6,null,"НВАЭР"]
["4.1.2.7","Трансформатор 10/0,4кВ:                              22BMT21, 22BMT22, 22BMT23","Текущий ремонт ","500300.300200.ТДИК0001981-01673497",null,80,null,"НВАЭР"]
["4.1.2.8","Аккумуляторная батарея: \n22BTA22, 22BTA21","Техобслуживание ","NW2O.E.O58.1.0UJA&&.BT&&&.O31.PZ.0001",10,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.9","ЩПТ:Коммутационная аппаратура и ошиновка 22BVВ, 22BVD","Капитальный ремонт","680000.025000.ТИ0001974-01673497",null,130.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Оборудование  РЗА АБП и СВ"]
["4.1.2.10","Инверторы\n22BRU21, 22BRU22, 22BRU23, 22BRU24 ","Техобслуживание ТО1              ","Программа технического обслуживания инверторов типа  WEW и WDW в объеме   ТО-1, ТО-2. ТИ1.3.1.03.005.3533-2020",565.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.11","Выпрямитель\n22BTP21, 22BTP22, 22BTP23, 22BTP24","Техобслуживание ТО1","Программа  технического обслуживания выпрямителей типа SDC в объеме ТО-1, ТО-2 ТИ1.3.1.03.005.3475-2020",180.8,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.12","Система возбуждения ДГ 22XLA20\n","Профилактическое восстановление","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения дизель-генераторов.\nТИ 1.31.03.0005.953/2017",541.9,null,"ЭЦ"]
["4.1.3","Канал СНЭ  "]
[null,"Оборудование РЗА АБП и СВ"]
["4.1.3.1","Инверторы 20BRT11,20BRT12,20BRT21,20BRT22, 20BRT31,20BRT32,20BRT41,20BRT42 "," Техобслуживание ТО1              ","Программа технического обслуживания инверторов типа  WEW и WDW в объеме   ТО-1, ТО-2. ТИ1.3.1.03.005.3533-2020",1131.2,null,"ЭЦ"]
["4.1.3.2","Выпрямитель\n20BTL11, 20BTL12, 20BTL21, 20BTL22, 20BTL31, 20BTL32, 20BTL41, 20BTL42 ","  Техобслуживание ТО1","Программа  технического обслуживания выпрямителей типа SDC в объеме ТО-1, ТО-2 ТИ1.3.1.03.005.3475-2020",361.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.3.3","Система возбуждения ДГ 20XLA30\n","Опробование","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения дизель-генераторов. \nТИ 1.31.03.0005.953/2017",20.6,null,"ЭЦ"]
["4.2","Турбогенераторы ТГ 20MKA01"]
[null,"Коммутационная аппаратура",null,"Технологическая инструкция №"]
["4.2.1","Генераторный выключатель 24кВ: \n20BAC01, 20BAC02","Текущий ремонт.","600300.300100.ТДИК0001990-01673497",null,494.6,null,"НВАЭР"]
["4.2.2","Трансформатор напряжения 24кВ: \n20BAA01GT602, 20BAA02GT602, 20BAA01GT603, 20BAA02GT603, 20BAA01GT604, 20BAA02GT604, 20BAA01GT605, 20BAA02GT605, 20BAA01GT606, 20BAA02GT606, 20BAA01GT607, 20BAA02GT607","Текущий ремонт.","620000.025100ТИ0000069-01673497",null,76,null,"НВАЭР"]
["4.2.3","Система возбуждения: коммутационная аппаратура и ошиновка 20МКА01","Текущий ремонт.","620000.025100ТИ0000035-01673497",null,65.7,null,"НВАЭР"]
[null,"Концевые кабельные заделки"]
["4.2.4","20LAC20AP001;  20LAJ01AP001;  20LAV30AP001;  20LAV40AP002;  20LAV90AN001;  20LCB21AP001;  20MAK10AE001;  20MAX11AP001;  20MKF03AP001;  20MKG11AN001;  20MVB17AC001;  20MXN11AP001;  25SAC31AN002;  20MKG10AN001;  20MAQ10AN001;  20LCB23AP001;  20LCT53AP001;  20MAJ23AP001;  20MAJ23AP111;  20LAV10AP002;  20LAV40AP001;  20LAV50AP002;  20MAV13AP001;  20MVA20AP001;  20MAM12AN001;  20LCB12AP001;  20LCT52AP001;  20MAJ22AP001;  20MAJ22AP111;  20LAV10AP001;  20LAV20AP002; 20LAV50AP001;  20MAV12AP001;  20MXN13AN001;  20MVL12AP001;  20MKF53AP001;  20LCP10AP001;  20LCB13AP001;  20MKF02AP001;  20MXC10AP001;  20MXN17AP001;  25SAC31AN001;  20LAV20AP001;  20LAV30AP002;  20LCB11AP001;  20LCB22AP001;  20LCT51AP001;   20MAJ21AP001;  20MAJ21AP111;  20MAM11AN001;  20MAV11AP001;  20MAX12AP001;  20MKF52AP001;  20MVL11AP001;  20MXN12AP001;  20MVB16AP001;  20LAC10AP001;  20LAC30AP001;  20LAC50AP001;  20LAC40AP001.  Электронагреватели: 20LAV10AH001;  20LAV10AH002; 20LAV20AH001;  20LAV20AH002;  20LAV30AH001;  20LAV30AH002;  20LAV40AH001;  20LAV40AH002; 20LAV50AH002; 20LAV50AH001     ","Текущий ремонт концевых кабельных заделок. ","Регламент технического обслуживания и ремонта\nРГ 1.3.1.02.2126-2019\n",null,171.5,null,"НВАЭР"]
[]
["4.3","Реакторное отделение (20UKC, 20UJA)"]
[null,"Коммутационная аппаратура",null,"Технологическая инструкция №"]
["4.3.1","Выключатель 10кВ: выкатной элемент 20JEB10AP001A, 20JEB10AP001B, 20JEB20AP001A, 20JEB20AP001B, 20JEB30AP001A, 20JEB30AP001B, 20JEB40AP001A, 20JEB40AP001B","Текущий ремонт.","680000.025000ТИ0001969-01673497",43.2,null,"ЭЦ"]
["4.3.2","Выключатель 0,4кВ: 20BFN01GS001, 20BFN13GS002, 20BFP01GS001, 20BFP13GS002,  20BHC01GS001","Текущий ремонт.","680000.025000.ТИ0001973-01673497 ",null,366.6,null,"НВАЭР"]
["4.3.3","20KLA02AN002;  20KLA22AN002;  20KLA42AN002;  21KLA04AN002;  22KLA03AN001;  25KLA01AN001;  25KLA04AN002;  20PGB50AP002;  20JEB40AP001-M;  20JEB20AP001-M;  10JEB10AP001-M;  20JEB30AP001-M;  20KLA02AN001;  20KLA22AN001;  20KLA42AN001;  21KLA03AN001;  21KLA04AN001;  22KLA01AN001;   25KLA03AN001;  25KLA04AN001;  22KLA04AN002;  20PGB50AP001;  20PGB50AP003;  21KLA01AN001;  22KLA04AN001;  25KLA01AN002.                                                                                                                                      Электронагреватели:  20KPM31AH001;  20KPM31AH002;  20KPM32AH001; 20KPM32AH002;  20KPM33AH001;  20KPM33AH002.                                                                                                                                                                                                                                                                      Электронагреватели КД:  20JEF10AH101;  20JEF10AH102;  20JEF10AH103;  20JEF10AH201;  20JEF10AH202;  20JEF10AH203;  20JEF10AH301;  20JEF10AH302;  20JEF10AH303;  20JEF10AH304;  20JEF10AH305;   20JEF10AH306;  20JEF10AH307;  20JEF10AH308;  20JEF10AH401;  20JEF10AH402;  20JEF10AH403;  20JEF10AH404;  20JEF10AH405;  20JEF10AH406;  20JEF10AH407;  20JEF10AH408;  20JEF10AH409;  20JEF10AH410;  20JEF10AH411; 20JEF10AH412;  20JEF10AH413;  20JEF10AH414.                                                                                                   Электронагреватели САОЗ:  20JNG50AH001;  20JNG60AH001;  20JNG70AH001;  20JNG80AH001.","Текущий ремонт концевых кабельных заделок. ","Регламент технического обслуживания и ремонта\nРГ 1.3.1.02.2126-2019\n",null,156.80000000000001,null,"НВАЭР"]
["4.4","Турбогенераторы ТГ 20MKA01"]
[null,"Электрические машины"]
["4.4.1","20MKA01; 20MKC01.","Средний ремонт ТГ (с выводом ротора). \nСредний ремонт возбудителя.","Ремонт Т3В-1200-2АУ3 КТД. 430000.302100.ТДИК0001993-01673497. Ремонт БВД-4500-3000 КТД.440000.300100.ТДИК0001979-01673497",null,2358.6,null,"НВАЭР"]
["4.4.2","20LAC20AP001; 20LAJ01AP001; 20LAV30AP001;  20LAV40AP002; 20LAV90AN001; 20LCB21AP001; 20MAK10AE001; 20MAX11AP001; 20MKF03AP001; 20MKG11AN001; 20MVB17AC001; 20MXN11AP001; 25SAC31AN002.","Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,2683.3,null,"НВАЭР"]
["4.4.3","20MKG10AN001; 20MAQ10AN001; 20LCB23AP001; 20LCT53AP001; 20MAJ23AP001; 20MAJ23AP111; 20LAV10AP002; 20LAV40AP001; 20LAV50AP002; 20MAV13AP001; 20MVA20AP001; 20MAM12AN001; 20LCB12AP001; 20LCT52AP001;20MAJ22AP001; 20MAJ22AP111; 20LAV10AP001; 20LAV20AP002; 20LAV50AP001; 20MAV12AP001;20MXN13AN001; 20MVL12AP001;20MKF53AP001; 20LCP10AP001; 20LCB13AP001; 20MKF02AP001;  20MXC10AP001; 20MXN17AP001; 25SAC31AN001;  20LAV20AP001; 20LAV30AP002; 20LCB11AP001; 20LCB22AP001; 20LCT51AP001; 20MAJ21AP001; 20MAJ21AP111; 20MAM11AN001; 20MAV11AP001; 20MAX12AP001; 20MKF52AP001; 20MVL11AP001; 20MXN12AP001; 20MVB16AP001","Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,874.7,null,"НВАЭР"]
["4.4.4","20LAC10AP001; 20LAC30AP001; 20LAC50AP001; 20LAC40AP001","Средний ремонт","Ремонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,{"$f":"328.65*4","v":1314.6},null,"АО «АЭР»"]
["4.4.5","Электронагреватели: 20LAV10AH001; 20LAV10AH002; 20LAV20AH001; 20LAV20AH002; 20LAV30AH001; 20LAV30AH002; 20LAV40AH001; 20LAV40AH002; 20LAV50AH002; 20LAV50AH001. ","Текущий ремонт.","ИЕВЛ.681828.003 ТО. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.",null,81.599999999999994,null,"АО «АЭР»"]
["4.4.6","Система возбуждения  20МКC01\n","Опробование","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения турбогенератора типа Т3В.\nТИ 1.31.03.0005.952/2017\n",79.400000000000006,null,"ЭЦ"]
["4.5","Дизельгенераторы"]
[null,"Электрические машины"]
["4.5.1","21XLA10.","Средний ремонт","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497",null,313.8,null,"НВАЭР"]
["4.5.2","21XJN10AP001; 21XJN10AP002;  21XJV10AP003;  22XJG20AP002; 22XJV20AP003; 20XJX30AN001; 22XJN20AP002; 20XLA30; 22XLA20; 20XJG30AP003;  22XJN20AP001; 21XJG10AP003; 20XJN30AP002.","Текущий ремонт.","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497. ",null,761.3,null,"НВАЭР"]
["4.5.3","20XJG30AP002; 20XJN30AP001; 20XJV30AP003; 21XJG10AP002; 21XJX10AN001; 22XJG20AP003;  22XJX20AN001.","Капитальный ремонт","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497 ",null,78.5,null,"НВАЭР"]
["4.5.4","Электроподогреватели: 20XJG30AH001; 21XJG10AH001; 22XJG20AH001.","Текущий ремонт.","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497 ",null,21.6,null,"НВАЭР"]
["4.6","Реакторное отделение (20UKC, 20UJA)"," "]
[null,"Электрические машины"]
["4.6.1","20KLA02AN002; 20KLA22AN002; 20KLA42AN002; 21KLA04AN002; 22KLA03AN001; 25KLA01AN001; 25KLA04AN002; 20PGB50AP002; 20JEB20AP001-M ","Капитальный ремонт","Капитальный ремонт ДАВДЗ-7100/2800-1000-6/8 АМ О5 КТД. 471400.330100.ТДИК0001980-01673497. Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,4302,null,"НВАЭР"]
["4.6.2","20JEB40AP001-M; 10JEB10AP001-M; 20JEB30AP001-M","Средний ремонт","Ремонт ДАВДЗ-7100/2800-1000-6/8 АМ О5 КТД. 471400.330100.ТДИК0001980-01673497.",null,{"$f":"599.43*3","v":1798.29},null,"НВАЭР"]
["4.6.3","20KLA02AN001; 20KLA22AN001; 20KLA42AN001;  21KLA03AN001; 21KLA04AN001;22KLA01AN001;   25KLA03AN001; 25KLA04AN001; 22KLA04AN002;  20PGB50AP001; 20PGB50AP003; 21KLA01AN001; 22KLA04AN001; 25KLA01AN002."," Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,380.1,null,"НВАЭР"]
["4.6.4","Электронагреватели: 20KPM31AH001; 20KPM31AH002; 20KPM32AH001; 20KPM32AH002; 20KPM33AH001; 20KPM33AH002.","Текущий ремонт","ИЕВУ.681936.037-01 РЭ Руководство по эксплуатации. ИЕВУ.681872.005 РС Руководство по ремонту.",null,68.56,null,"НВАЭР"]
["4.6.5","Электронагреватели КД:\n20JEF10AH101, 20JEF10AH102, 20JEF10AH103, 20JEF10AH201, 20JEF10AH202, 20JEF10AH203, 20JEF10AH301, 20JEF10AH302, 20JEF10AH303,20JEF10AH304, 20JEF10AH305, 20JEF10AH306, 20JEF10AH307, 20JEF10AH308, 20JEF10AH401,20JEF10AH402, 20JEF10AH403, 20JEF10AH404, 20JEF10AH405, 20JEF10AH406, 20JEF10AH407,20JEF10AH408, 20JEF10AH409, 20JEF10AH410, 20JEF10AH411, 20JEF10AH412, 20JEF10AH413, 20JEF10AH414."," Текущий ремонт","ИЕВУ.681822.001 ПС блок трубчатых нагревателей ТЭНБ-90П380И1",null,344.4,null,"НВАЭР"]
["4.6.6"," Электронагреватели САОЗ:\n20JNG50AH001, 20JNG60AH001, 20JNG70AH001, 20JNG80AH001.","Текущий ремонт","ИЕВУ.681822.001 ПС блок трубчатых нагревателей ТЭНБ-90П380И1",null,49.2,null,"АО «АЭР»"]
["4.7","Турбинное отделение и РУ"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.7.1","Токопроводы 10 и 24кВ:\n20BBT02GD001A, 20BBT02GD001B, 20BBT02GD001C, 20BAA02GD001A, 20BAA02GD001B, 20BAA02GD001C, 20ВCT01GD021A, 20ВCT01GD021B, 20ВCT01GD021C"," Текущий ремонт","620000.025100ТИ0000034-01673497",null,969,null,"НВАЭР"]
["4.7.2","Выключатель 10кВ: выкатной элемент\n20BBA10GS001,  20BBA24GS002, 20BBB09GS001,  20BBB23GS002, 20BBС07GS001, 20BBС24GS002, 20BBD23GS002, 20BBD06GS001, 20BDE01GS001, 20BDE12GS002, 20BDF01GS001, 20BDF14GS002","Текущий ремонт.","680000.025000ТИ0001969-01673497",64.8,null,"ЭЦ"]
["4.7.3","Коммутационная аппаратура  и ошиновка РУ-0,4кВ: \n20BFA01GS001, 20BFA09GS002, 20BFB01GS001, 20BFB09GS002, 20BFC01GS001,  20BFC09GS002, 20BFD01GS001, 20BFD09GS002, 20BHA01GS001, 20BFE01GS001, 20BFE08GS001, 20BFF01GS001, 20BFF08GS001, 20BFG01GS001, 20BFG08GS002, 20BFH01GS001, 20BFН08GS002, 20BHB01GS001, 20BFJ01GS001, 20BFL01GS001, 20BFM01GS001, 20BGA01GS001, 20BGC01GS001, 20BGB01GS001, 20BGD01GS001                     ","Текущий ремонт.","680000.025000.ТИ0001973-01673497 ",null,67.2,null,"НВАЭР"]
["4.7.4","Аккумуляторная батарея:\n 20BTB10, 20BTB40, 20BTC21, 20BTC41, 20BTB20, 20BTB30, 20ВТС21, 20ВТС41.","Техобслуживание ","NW2O.E.O58.1.0UJA&&.BT&&&.O31.PZ.0001",30.2,null,"ЭЦ"]
["4.7.5","Трансформатор напряжения 10кВ: выкатной элемент\n20BBA00GT601, 20BBA00GT602, 20BBA11GT610, 20BBA23GT611, 20BBB00GT601, 20BBB00GT602, 20BBB10GT610, 20BBB22GT611, 20BBC00GT601, 20BBC00GT602, 20BBС08GT610, 20ВBС23GT611, 20BBD00GT601, 20BBD00GT602, 20BBD07GT610, 20BBD22GT611, 20BDE00GT601, 20BDF00GT602   ","Текущий ремонт","620000.025100ТИ0000069-01673497",63.3,null,"ЭЦ"]
["4.7.6","ЩПТ:Коммутационная аппаратура и ошиновка 20BUA, 20BUB, 20BUC,20BUD","Капитальный ремонт","680000.025000.ТИ0001974-01673497",null,188.4,null,"НВАЭР"]
["4.7.7","Трансформатор 10/0,4кВ: \n20BFT33, 20BFT35, 20BFT41, 20BFT42, 20BFT44,  20BGT21, 20BGT22, 20BGT23, 20BHT51, 20BHT62","Текущий ремонт","500300.300200.ТДИК0001981-01673497",null,310,null,"НВАЭР"]
["4.8","БНС  20URS"]
[null,"Электрические машины"]
["4.8.1","20PAC01AP001; 20PCC01AP002; 20PCC04AP002"," Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,514.4,null,"НВАЭР"]
["4.8.2","20PAC03AP001; 20PAC04AP001; 20PCC01AP001;   20PCC04AP001;  20PCC03AP002; 20PCC04AP004; 20PAC02AP001; 20PCC03AP001; 20PCC04AP003.\n\n","Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,411.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Концевые кабельные заделки"]
["4.8.3","20PAC01AP001;  20PCC01AP002;  20PCC04AP002;  20PAC03AP001;  20PAC04AP001;  20PCC01AP001;  20PCC04AP001;  20PCC03AP002;  20PCC04AP004;  20PAC02AP001;  20PCC03AP001;  20PCC04AP003.","Текущий ремонт концевых кабельных заделок. ","Регламент технического обслуживания и ремонта\nРГ 1.3.1.02.2126-2019\n",null,29.4,null,"НВАЭР"]
["4.9","Трансформаторы блока "]
["4.9.1","Трансформатор силовой однофазный трехобмоточный 20BAT01 ф. \"А\", \"В\", \"С\" Тип ОРДЦ-533000/500-У1","Текущий ремонт","Ремонт трансформатора типа \nОРДЦ-533000/500-У1 КТД 511100.300100.ТДИК0001961-01673497",null,679.2,null,"НВАЭР"]
["4.9.2","Маслонасосы 20BAT01 ф. \"А\", \"В\", \"С\" (30 шт.). Тип 4В100-8/4 V B.","Капитальный ремонт","Ремонт трансформатора типа \nОРДЦ-533000/500-У1 КТД 511100.300100.ТДИК0001961-01673497",null,228,null,"НВАЭР"]
["4.9.3","Вентиляторы обдува  20BAT01 ф. \"А\", \"В\", \"С\" (60 шт.) Тип W6D800-GN-01-24.","Капитальный ремонт","Ремонт трансформатора типа \nОРДЦ-533000/500-У1 КТД 511100.300100.ТДИК0001961-01673497",null,432,null,"НВАЭР"]
["4.9.4","Трансформатор силовой трехфазный собственных нужд 20BBT01, 20BBT01 (2 шт.) Тип ТРДНС-80000/24.","Текущий ремонт","Ремонт трансформатора типа \nТРДНС-80000/24-У1 КТД 521100.300100.ТДИК0001962-01673497",null,217.4,null,"НВАЭР"]
["4.9.5","Вентиляторы обдува 20BBT01, 20ВВТ02 (12 шт.). Тип fe080-adf.6n v7","Текущий ремонт","Ремонт трансформатора типа \nТРДНС-80000/24-У1 КТД 521100.300100.ТДИК0001962-01673497",null,60.8,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО",null,null,null,{"$f":"SUM(E104:E105)","v":26952.310000000009}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E7:E102)","v":4001.06}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F7:F102)","v":22951.250000000007}]

{"sheet":"ХЦ","index":4,"n_rows":102,"n_cols":8,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[101,0,101,3],[100,0,100,3],[5,0,5,7],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[99,0,99,3],[0,6,1,7],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[1,0,1,1],[0,4,1,5]]}
[" Энергоблок №2 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки    V. Оборудование ХЦ",null,null,null,"Подразделение-владелец: ХЦ"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\nспособ","подряд.\nспособ","хоз.\nспособ","подряд.\nспособ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["5.1","20GDE Система приготовления и подачи реагентов в подпиточную воду градирен"]
[null,"Бак-мерник ингибитора:"]
["5.1.1","20GDE10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.1.2","20GDE10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак-мерник биоцида:"]
["5.1.3","20GDE20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.1.4","20GDE20BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос дозирующий объемный:  "]
["5.1.5","20GDE10AP001","Текущий ремонт","КТТД 1.3.1.03.004.2480-2019",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.1.6","20GDE10AP002 ","Текущий ремонт","КТТД 1.3.1.03.004.2480-2019",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.1.7","20GDE20AP001 ","Текущий ремонт","КТТД 1.3.1.03.004.2480-2019",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.1.8","20GDE20AP002","Текущий ремонт","КТТД 1.3.1.03.004.2480-2019",null,3,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос бочковой центробежный:    "]
["5.1.9","20GDE10AP003 ","Текущий ремонт","10GDE10AP003 РP",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.1.11","20GDE20AP003","Текущий ремонт","10GDE10AP003 РP",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.2","20GMG Система слива воды БОУ с полов здания 20UMX"]
[null,"Трап Ду50 помещения: "]
["5.2.1","20GMG10BB001","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.2.2","20GMG10BB002","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.2.3","20GMG17BB001","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.2.4","20GMG17BB002","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.3","20LDB Система автономной обессоливающей установки"]
[null,"Фильтр  механический:"]
["5.3.1","20LDB10AT001","Текущий ремонт","КПЛВ.066133.011 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией"]
["5.3.2","20LDB10AT002","Текущий ремонт","КТД 1596.000-31259016",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-ловушка:"]
["5.3.3","20LDB10AT003","Текущий ремонт","КТД 1592.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак: "]
["5.3.4","20LDB20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.3.5","20LDB30BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.3.6","20LDB50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос:"]
["5.3.7","20LDB20AP001 ","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2488-2019",null,5.5,null,"НВАЭР"]
["5.3.8","20LDB20AP002","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2488-2019",null,5.5,null,"НВАЭР"]
["5.3.9","20LDB30AP001 ","Текущий ремонт","ТИ 2139.000-01673497",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.3.10","20LDB30AP002","Текущий ремонт","ТИ 2139.000-01673497",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.3.11","20LDB40AP001 ","Текущий ремонт","Н13.1.005.00.000 РС",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.3.12","20LDB40AP002","Текущий ремонт","Н13.1.005.00.000 РС",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.3.13","20LDB50AP001 ","Текущий ремонт","Н13.1.019.00.000 РС",null,9.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.3.14","20LDB50AP002","Текущий ремонт","Н13.1.019.00.000 РС",null,9.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.4"," 20LDF Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины (БОУ)"]
[null,"Фильтр:"]
["5.4.1","20LDF11AT001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
["5.4.2","20LDF12AT001","Капитальный ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,180,null,"НВАЭР"]
["5.4.3","20LDF13AT001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
["5.4.4","20LDF14AT001","Капитальный ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,180,null,"НВАЭР"]
["5.4.5","20LDF11AT002","Капитальный ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,97,null,"НВАЭР"]
["5.4.6","20LDF12AT002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["5.4.7","20LDF13AT002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["5.4.8","20LDF14AT002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,15.1,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак:"]
["5.4.9","20LDF15BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,10,null,"НВАЭР"]
["5.4.10","20LDF15BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,27,null,"НВАЭР"]
["5.4.11","20LDF15BB003","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,41.85,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос:"]
["5.4.12","20LDF11AP001 ","Средний ремонт","Руководство по ремонту NW2O.E.327.&.0UMX17.LDF&&.054.KY.0001",null,5.6,null,"НВАЭР"]
["5.4.13","20LDF12AP001 ","Текущий ремонт","Руководство по ремонту NW2O.E.327.&.0UMX17.LDF&&.054.KY.0001",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.14","20LDF13AP001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту NW2O.E.327.&.0UMX17.LDF&&.054.KY.0001",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.15","20LDF14AP001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту NW2O.E.327.&.0UMX17.LDF&&.054.KY.0001",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.16","20LDF15AP001 ","Текущий ремонт","КТД 1008.000-5474944",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.4.17","20LDF15AP002 ","Капитальный ремонт","КТД 1008.000-5474944",null,15.7,null,"НВАЭР"]
["5.4.18","20LDF15AP003","Капитальный ремонт","ТУ ЭО 0487-2011",null,8.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.4.19","20LDF15AP004","Текущий ремонт","ТУ ЭО 0487-2011",null,4.0999999999999996,null,"НВАЭР"]
["5.4.20","20LDF15AP005","Текущий ремонт","ТУ ЭО 0487-2011",null,9.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.4.21","20LDF15AP006 ","Текущий ремонт","ТУ ЭО 0487-2011",null,9.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.5","20LFN Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура"]
[null,"Бак:"]
["5.5.1","20LFN10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.5.2","20LFN10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.5.3","20LFN20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.4","20LFN20BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.5","20LFN40BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.6","20LFN40BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.7","20LFN50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,15,null,"НВАЭР"]
[null,"Каплеуловитель:"]
["5.5.8","20LFN60BB001","Текущий ремонт","КТД 1796.000-31259016",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Нейтрализатор гидразина:"]
["5.5.9","20LFN70BB001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                                    3615-002-2009 РЭ",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос:"]
["5.5.10","20LFN10AP001","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.11","20LFN10AP002 ","Капитальный ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,38.9,null,"НВАЭР"]
["5.5.12","20LFN10AP003","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2487-2019",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.5.13","20LFN10AP004 ","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2487-2019",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.5.14","20LFN20AP001 ","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.15","20LFN20AP002 ","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.16","20LFN30AP001","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.1152-2018",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.5.17","20LFN40AP001 ","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.18","20LFN40AP002","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.6.","20QUH Система отбора проб второго контура и БОУ"]
[null,"Пробоотборный лоток:"]
["5.6.1","20QUH50AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["5.6.2","20QUH50AT002","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E101:E102)","v":1120.1100000000004}]
["в т.ч. хозяйственным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(E7:E99)","v":0}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F7:F99)","v":1120.1100000000004}]

{"sheet":"ЦВ ","index":5,"n_rows":413,"n_cols":8,"rows_kept":413,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[186,1,186,2],[227,1,227,2],[299,1,299,2],[3,6,3,7],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[1,0,1,1],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[5,0,5,7],[6,1,6,2],[44,1,44,2],[54,1,54,2],[86,1,86,2],[326,1,326,2],[400,1,400,3],[405,1,405,3],[411,0,411,3],[412,0,412,3]]}
[" Энергоблок №2 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки    VI. Оборудование ЦВ",null,null,null,"Подразделение-владелец: ЦВ"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)\n-исполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\n способ","подряд. способ","хоз.\n способ","подряд.\nспособ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["6.1","Оборудование вентиляции здания 20UJA"]
[null,"Рециркуляционная установка:"]
["6.1.1","21KLA01AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.2","22KLA01AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.3","25KLA01AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.4","25KLA01AH102","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.5","21KLA03AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.6","22KLA03AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.7","25KLA03AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.8","21KLA04AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,90.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.9","22KLA04AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,90.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.10","25KLA04AH101","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,90.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.11","21KLA04AH102","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.12","22KLA04AH102","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.13","25KLA04AH102","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации NW2O.S.197.&.&&&&&&.&&&&&.051.КС.0003",null,45.92,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор радиальный:"]
["6.1.14","21KLC03AH101","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.15","21KLC03AH102","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.16","22KLC03AH101","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.17","22KLC03AH102","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Рециркуляционная установка охлаждения:"]
["6.1.18","21KLC01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.19","21KLC01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.20","22KLC01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.21","22KLC01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор радиальный:"]
["6.1.22","20KLA22AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.23","20KLA22AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.1.24","20KLA41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.1.25","20KLA41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.1.26","20KLA42AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.27","20KLA42AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.28","25KLA43AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.1.29","25KLA43AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор радиальный:"]
["6.1.30","20KLA21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.1.31","20KLA21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.2","Оборудование вентиляции здания 20UJB"]
[null,"Рециркуляционная установка:"]
["6.2.1","21KLB02AH101","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.2","21KLB02AH102","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.3","22KLB02AH101","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.4","22KLB02AH102","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.5","20KLB01AH102","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.2.6","20KLB01AH103","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.2.7","20KLB01AH104","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.2.8","20KLB01AH101","Текущий ремонт","КТД 290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.3","Оборудование вентиляции здания 20UKA"]
[null,"Вытяжная установка:"]
["6.3.1","20KLC21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.2","20KLC21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.3","20KLC22AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.4","20KLC22AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.5","20KLC23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.6","20KLC24AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.7","20KLC23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.8","20KLC24AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.9","20KLC25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.10","20KLC25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.11","20KLC26AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.3.12","20KLC26AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.3.13","20KLC27AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.14","20KLC27AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.15","20KLC28AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.16","20KLC28AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.3.17","20KLC41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.18","20KLC41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.19","20KLC42AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.20","20KLC42AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.3.21","20KLC90AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.22","20KLC90AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.23","20KLC91AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.24","20KLC91AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.25","20KLC90AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.26","20KLC90AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.27","20KLC91AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.28","20KLC91AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4","Оборудование вентиляции зданий 20UBB,21/22UBP"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.4.1","25SAC33AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.2","25SAC33AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.3","25SAC36AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.4","25SAC36AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.5","25SAC36AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.6","25SAC36AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.7","20SAC29AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.8","20SAC29AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.9","20SAC29AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.10","20SAC29AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.11","20SAC23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.12","20SAC23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.13","20SAC82AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.14","20SAC82AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.15","20SAC90AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.16","20SAC90AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.17","20SAC91AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.18","20SAC91AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.19","20SAC90AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.20","20SAC90AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.21","20SAC91AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.22","20SAC91AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.23","20SAC90AN005","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.24","20SAC90AN006","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.25","20SAC91AN005","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.26","20SAC91AN006","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.4.26","25SAС53AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.4.27","25SAС53AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.4.28","25SAC56AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.4.29","21SAA41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.30","21SAA41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.31","22SAA41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.32","22SAA41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.33","21SAC43AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.34","21SAC43AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.35","22SAC43AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.36","22SAC43AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.37","21SAC45AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.38","21SAC45AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.39","22SAC45AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.40","22SAC45AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.4.41","21SAC46AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.4.42","21SAC46AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.4.43","22SAC46AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.4.44","22SAC46AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.4.45","21SAE44AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.46","21SAE44AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.47","22SAE44AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.48","22SAE44AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.4.49","21SAС40AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.50","21SAС40AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.51","22SAС40AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.52","22SAС40AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.53","21SAС50AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.54","21SAС50AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.55","22SAС50AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.56","22SAС50AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.4.57","20SAC49AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.4.58","20SAC49AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.4.59","20SAC49AH103","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.60","20SAC49AH104","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.61","25SAC56AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.4.62","21SAA21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.63","21SAA21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.64","22SAA21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.65","22SAA21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.66","21SAC23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.67","21SAC23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.68","22SAC23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.69","22SAC23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.70","21SAC26AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.71","21SAC26AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.72","22SAC26AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.73","22SAC26AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.74","21SAC30AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.75","21SAC30AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.76","22SAC30AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.77","22SAC30AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вытяжная установка:"]
["6.4.78","21SAC25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.79","21SAC25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.80","22SAC25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.81","22SAC25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.82","21SAE24AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.83","21SAE24AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.84","22SAE24AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.85","22SAE24AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.86","21SAС20AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.87","21SAС20AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.88","22SAС20AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.89","22SAС20AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"УСЖ:"]
["6.4.90","21SAC41AH101",null,"Технические условия на ремонт УСЖ.0000.000УК",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.4.91","22SAC41AH101",null,"Технические условия на ремонт УСЖ.0000.000УК",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.4.92","21SAC51AH101",null,"Технические условия на ремонт УСЖ.0000.000УК",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.4.93","22SAC51AH101",null,"Технические условия на ремонт УСЖ.0000.000УК",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.5","Оборудование вентиляции здания 20UBA"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.5.1","25SAC31AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.2","25SAC31AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.3","25SAC34AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.5.4","25SAC34AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.5.5","25SAC35AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.6","25SAC35AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.7","25SAE21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.8","25SAE21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка:"]
["6.5.9","25SAС51AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.10","25SAС51AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.11","25SAС54AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.5.12","25SAС54AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.5.13","25SAС55AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.14","25SAС55AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.15","25SAE41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.5.16","25SAE41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.5.17","20SAE42AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.18","20SAE42AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.19","20SAE42AH103","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.20","20SAE42AH104","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.21","20SAC56AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.22","20SAC56AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
[null,"Рециркуляционная установка: "]
["6.5.23","20SAC01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.5.24","20SAC01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.5.25","20SAC31AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.26","20SAC31AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.27","20SAC31AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.28","20SAC31AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.29","20SAC89AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.30","20SAC89AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.31"," 20SAC89AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.32","20SAC89AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.33","20SAE22AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.34","20SAE22AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.35","20SAE22AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.36","20SAE22AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6","Оборудование вентиляции здания 21/22UBN"]
[null,"Приточная установка:"]
["6.6.1","21SAD01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.2","21SAD01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.3","22SAD01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.4","22SAD01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.5","21SAD41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.6","21SAD41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.7","22SAD41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.8","22SAD41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.9","21SAE45AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.10","21SAE45AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.11","22SAE45AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.12","22SAE45AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.13","21SAC44AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.14","21SAC44AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.15","22SAC44AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.16","22SAC44AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.17","21SAE41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.18","21SAE41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.19","22SAE41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.20","22SAE41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.21","21SAC01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.22","21SAC01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.23","22SAC01AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.24","22SAC01AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.25","20SAD40AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.26","20SAD40AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.27","20SAD40AH103","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.28","20SAD40AH104","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.29","20SAC47AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.30","20SAC47AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.31","20SAC47AH103","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.32","20SAC47AH104","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.6.33","21SAD21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.34","21SAD21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.35","22SAD21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.36","22SAD21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.37","21SAE25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.38","21SAE25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.39","22SAE25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.40","22SAE25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.41","21SAC24AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.42","21SAC24AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.43","22SAC24AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.44","22SAC24AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.45","21SAE21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.46","21SAE21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.47","22SAE21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.48","22SAE21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.6.49","20SAD20AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.50","20SAD20AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.51","20SAD22AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.52","20SAD22AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.53","20SAD20AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.54","20SAD20AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.55","20SAC27AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.56"," 20SAC27AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.57"," 20SAC27AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.58"," 20SAC27AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.59","20SAC81AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.60","20SAC81AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.61","20SAD90AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.62","20SAD90AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.63","20SAD90AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.64","20SAD90AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.65","20SAD90AN005","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.66","20SAD90AN006","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.67","20SAD90AN007","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.68","20SAD90AN008","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.7","Оборудование вентиляции зданий 23UBN"]
[null,"Вытяжная установка:"]
["6.7.1","25SAD21AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.7.2","25SAD21AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка:"]
["6.7.3","25SAD42AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.7.4","25SAD42AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.7.5","25SAD43AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.6","25SAD43AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.7","25SAE40AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.8","25SAE40AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.9","25SAE40AH103","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.10","25SAE40AH104","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.7.11","25SAD22AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.12","25SAD22AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.13","25SAE22AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.14","25SAE22AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.15","25SAE23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.16","25SAE23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.17","20SAD23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.18","21SAD23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.19","21SAD23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.20","21SAD23AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.21","22SAD23AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.22","22SAD23AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.23","22SAD23AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8","Оборудование вентиляции здания 20UKC"]
[null,"Рециркуляционная охлаждающая установка:"]
["6.8.1","20KLE05AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.8.2","20KLE05AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.8.3","20KLE06AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.4","20KLE06AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.5","20KLE07AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.6","20KLE07AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.7","20KLE08AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.8","20KLE08AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.9","20KLE09AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.10","20KLE09AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4100000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.8.11","20KLE28AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.12","20KLE28AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.13","20KLE25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.14","20KLE25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.15","20KLE26AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.16","20KLE26AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.17","20KLE27AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.18","20KLE27AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.19","20KLE29AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.20","20KLE29AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.21","20KLE30AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.22","20KLE30AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.23","20KLE31AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.8.24","20KLE31AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.8.25","20KLE32AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.26","20KLE32AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.27","20KLE33AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.8.28","20KLE33AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.8.29","20KLE90AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.30","20KLE90AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.31","20KLE90AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.32","20KLE90AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.33","20KLE91AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.34","20KLE91AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.35","20KLE91AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.36","20KLE91AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.37","20KLE91AN005","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.38","20KLE91AN006","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.39","20KLE92AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.40","20KLE92AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.41","20KLE92AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.42","20KLE92AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.43","20SAC24AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.44","20SAC24AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.45","20SAC94AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.46","20SAC94AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.47","20SAC94AN003","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.48","20SAC94AN004","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.49","20SAC95AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.50","20SAC95AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.51","20SAE26AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.52","20SAE26AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,4.16,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная система вентиляции:"]
["6.8.53","20KLE47AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.54","20KLE47AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.55","20KLE48AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.56","20KLE48AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.57","20KLE41AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.58","20KLE41AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.59","20KLE44AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.8.60","20KLE44AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.8.61","20KLE42AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.8.62","20KLE42AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.8.63","20SAE46AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.8.64","20SAE46AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.8.65","20SAС44AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.66","20SAС44AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.67","20KLE45AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.68","20KLE45AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.69","25KLE48AH101","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.70","25KLE48AH102","Текущий ремонт","КТД  290300.400.100 . ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.9","Оборудование вентиляции здания 21/22URF"]
["6.9.1","21SAQ25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.9.2","21SAQ25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.9.3","22SAQ25AN001","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.9.4","22SAQ25AN002","Текущий ремонт","ТУ 4861-011-42907872-04",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.10","Оборудование систем холодоснабжения ответственных потребителей 21/22UBN"]
[null,"Турбокомпрессионная холодильная машина CVHG0270"]
["6.10.1","21QKB01AC001","ТО2","NW2O.D.197.&.&.UBN&&.QKB&&.021.KC.0001",null,50,null,"НВАЭР"]
["6.10.2","21QKB01AC002","ТО2","NW2O.D.197.&.&.UBN&&.QKB&&.021.KC.0001",null,50,null,"НВАЭР"]
["6.10.3","22QKB01AC001","ТО2","NW2O.D.197.&.&.UBN&&.QKB&&.021.KC.0001",null,50,null,"НВАЭР"]
["6.10.4","22QKB01AC002","ТО2","NW2O.D.197.&.&.UBN&&.QKB&&.021.KC.0001",null,50,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(F7:F411)","v":5009.599999999994}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"E412","v":5009.599999999994}]

{"sheet":"подписи","index":6,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,9],[0,8,0,9],[0,2,1,7],[4,10,4,11],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[4,4,4,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,7],[4,6,4,7],[3,8,3,11],[4,8,4,9],[2,8,2,11],[2,0,2,7],[0,10,0,11],[1,10,1,11]]}
[" Энергоблок №2 НВАЭС-2",null,"ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №36/2021-7-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №2 НВАЭС-2 в ППР 2022 года    ",null,null,null,null,null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 01.04.2022 по 17.05.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки  ",null,null,null,null,null,null,null,"Подразделение-владелец\n РЦ-6, ТЦ-6, ЦТАИ,\n ЭЦ, ХЦ, ЦВ"]
["№\nп/п","Обозначение/наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,null,null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\n способ",null,"подряд.\nспособ",null,"хоз.\n способ",null,"подряд.\nспособ"]

{"sheet":"Лист регистрации изменений","index":7,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,2,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9]]}
["Лист регистрации изменений к проекту ведомости №36/2021-7-28/36  "]
["объемов среднего ремонта энергоблока №2НВАЭС-2 в ППР 2022 года"]
["№ изменения","Номера листов ",null,null,null,"Всего листов в документе","Номер документа (основание)","(ФИО) подпись лица, внесшего изменения","Дата","Примечание"]
[null,"Измененных","Замененных","Анулированных","Новых"]