## БД итого
Акт приёма передачи документаци по результатам проведения стажировки группы А по программе "Повышения квалификации" подгрупп №1,8,9,10,11,12 и УММ в эл/виде по обучению групп №№7А, 7В №63 от 20.09.2019
№ п/п | To+# | P/C | ID | Курс № | Отчетные документы по результатам проведения стажировки по программе повышения квалификации ремонтного персонала. | Кол-во шт. | Исполнитель | разработка технической части (план) | передача в BNPP 1 редакции на рус. Языке (план) | согласование с BNPP редакции на рус. языке (план) | перевод на англ.яз. и передача BNPP для подписания (план) | получение от BNPP подписанной английской версии (план) | тиражирование, передача АСЭ пакета УМД. Подписание технического акта (план) | разработка технической части (факт) | передача в BNPP 1 редакции на рус. Языке (факт) | согласование с BNPP редакции на рус. Языке (факт) | перевод на англ.яз. и передача BNPP для подписания (факт) | получение от BNPP подписанной английской версии (факт) | тиражирование, передача АСЭ пакета УМД. Подписание технического акта (факт) | исполнитель (инструктор) | исполнитель (технолог) | Примечание. Номер Тех. Акта | Док. сдал | Док. принял
1. |  |  |  |  | Журнал учета стажировки Группа №1 "ТОиР реактора" | 1
2. |  |  |  |  | Журнал учета стажировки Группа №8 "Иженеры и проектировщики, инженеры - конструкторы" | 1
3. |  |  |  |  | Журнал учета стажировки Группа №9 "Инженер - технолог ТОиР реактора" | 1
4. |  |  |  |  | Журнал учета стажировки Группа №10 "Инженер - технолог по ТОиР вращающихся механизмов и турбоогрегата" | 1
5. |  |  |  |  | Журнал учета стажировки Группа №11 "Инженер - технолог по ТОиР трубопроводов и теплообменниеков" | 1
6. |  |  |  |  | Журнал учета стажировки Группа №12 "ОППР ( иженеры отдела подготовки и проведения ремонта и иженеры отдела управления ремонтом" | 1
7. |  |  |  |  | Сертификаты по результатам проведения обучения и стажировки: | 17
[5 empty] | ANSARI MOHAMMADHASSAN | 1
[5 empty] | CHAM KOURI MOHAMMAD | 1
[5 empty] | REZAEIAN ALIHASSAN | 1
[5 empty] | SAFARI MAHDI | 1
[5 empty] | SEDAGHAT ALI | 1
[5 empty] | SHAHROOEI ALIREZA | 1
[5 empty] | MASOUD GHAHREMANI | 1
[5 empty] | MOSTAFA MORADPOUR | 1
[5 empty] | AMIN ROUDHELEHPOUR | 1
[5 empty] | MOHAMMAD HEIDAR | 1
[5 empty] | REZA FARIBORZ | 1
[5 empty] | IZADI OMID REZA | 1
[5 empty] | SHAVOUSHIAN NAEINI | 1
[5 empty] | Davoud Asadizadeh Gharajlou | 1
[5 empty] | Jasem Eskandari | 1
[5 empty] | Namatollah Faghih | 1
[5 empty] | Sahjad Ghanbari | 1
8. |  |  |  |  | Заключения по результатам стажировки: | 13
[5 empty] | ANSARI MOHAMMADHASSAN | 1
[5 empty] | CHAM KOURI MOHAMMAD | 1
[5 empty] | REZAEIAN ALIHASSAN | 1
[5 empty] | SAFARI MAHDI | 1
[5 empty] | SEDAGHAT ALI | 1
[5 empty] | SHAHROOEI ALIREZA | 1
[5 empty] | MASOUD GHAHREMANI | 1
[5 empty] | MOSTAFA MORADPOUR | 1
[5 empty] | AMIN ROUDHELEHPOUR | 1
[5 empty] | MOHAMMAD HEIDAR | 1
[5 empty] | REZA FARIBORZ | 1
[5 empty] | IZADI OMID REZA | 1
[5 empty] | SHAVOUSHIAN NAEINI | 1
[5 empty] | УММ в эл/виде по обучению групп №№7А и7В при повышении и поддержании квалификации | 54
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.1 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.TC30.07011.1 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.1 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.4 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.4 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.4 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.3 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.3 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.3 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.2 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.2 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.2 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.6 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.6 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.6 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.7 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.7 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.7 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07011.5 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.5 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07011.5 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07022.1 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.1 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.1 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07022.2 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.2 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.2 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07022.3 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.3 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.3 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07022.4 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.4 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07022.4 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07033.6 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07033.6 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07033.6 (презентация) | 1
[5 empty] | 84.BU1.LP.BTC.ТС30.07033.7 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07033.7 | 1
[5 empty] | 84.BU1.TM.BTC.ТС30.07033.7 (презентация) | 1
[5 empty] | 84BU1.LP.BTC.TC30.07033.1 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.1 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.1 (презентация) | 1
[5 empty] | 84BU1.LP.BTC.TC30.07033.2 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.2 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.2 (презентация) | 1
[5 empty] | 84BU1.LP.BTC.TC30.07033.3 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.3 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.3 (презентация) | 1
[5 empty] | 84BU1.LP.BTC.TC30.07033.4 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.4 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.4 (презентация) | 1
[5 empty] | 84BU1.LP.BTC.TC30.07033.5 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.5 | 1
[5 empty] | 84BU1.TM.BTC.TC30.07033.5 (презентация) | 1
Каждый документ передан Заказчику на бумажных носителях на русском языке (1 экз.)
[5 empty] | Начальник отдела планирования обучения | М.Годси
[5 empty] | Заместитель руководителя центра обучения и управления персоналом | М. Ядоллахи
[5 empty] | Директор Центра подготовки персонала технического обслуживания и ремонта АНО ДПО «Техническая академия Росатома» | А. Солнцев
[5 empty] | Руководитель направления отдела ТОиР | С. Шептунов