###### ЗАО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | ###### Вице-президент ЗАО АСЭ |
|  | ____________ А.М. Афров |
|  | « ______» ________ 2005г. |

#### ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДИРЕКЦИИ ЗАО АСЭ, УС БАС ОЭС, 
ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩЕЙСЯ АЭС, ДИРЕКЦИИ АТЭ 
ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЛОКА № 1 АЭС БУШЕР

56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE018

Редакция 0

2005

###### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | ###### Генеральный директор ФГУДП «АТОМТЕХЭНЕРГО» |
|  | ________________ А.Г. Иванников |
|  | « ______» ________________ 2004г. |

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | ###### Генеральный директор ЗАО «Институт ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» |
|  | ____________________ Э.Л. Кокосадзе |
|  | « ______» _________________ 2004г. |

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | ###### Генеральный директор ЗАО АТЭК |
|  | ______________________ Г.О. Тепкян |
|  | « ______» _________________ 2004г. |

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | ###### Заместитель директора УС АЭС в ###### ИРИ – Руководитель Дирекции |
|  | ____________________ В.М. Махонин |
|  | « ______» _________________ 2005г. |

ЛИСТ ПРОВЕРКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И РАССЫЛКИ

|  | Организация, должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Руководитель Дирекции АТЭ на площадке АЭС Бушер | Данилов А.П. |  |  |
| Проверил | Руководитель департамента АТЭ по сооружению АЭС в Иране | Завернин В.П. |  |  |
| Проверил | Начальник технического отдела АТЭ | Филобок С.К. |  |  |
| Согласовано | Руководитель Дирекции строящейся АЭС | Стовбун В.В. |  |  |
| Согласовано | Главный инженер ФГУДП «Атомтехэнерго» | Сааков Э.С. |  |  |
| Согласовано | Заместитель Руководителя ДАСЭ по общим вопросам | Миронов А.Ф. |  |  |
| Согласовано | Заместитель Руководителя ДАСЭ по экономике | Колодкин И.В. |  |  |

| Направить | Дата | Исх. № | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО АСЭ |  |  |  |
| Дирекция ЗАО АСЭ на площадке АЭС «Бушер» |  |  |  |
| ЗАО АТЭК |  |  |  |
| Дирекция строящейся АЭС |  |  |  |
| Атомтехэнерго |  |  |  |
| Дирекция АТЭ на площадке АЭС «Бушер» |  |  |  |
| ЗАО ОЭС |  |  |  |
| УС БАС |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ .………………………………………………………..5

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ..………………………………………………………..7

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………..8

- ОБЯЗАНОСТИ ДИРЕКЦИИ ЗАО АСЭ НА ПЛОЩАДКЕ………………………….10

- ОБЯЗАНОСТИ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩЕЙСЯ АЭС ………..……………………….10

- ОБЯЗАНОСТИ УС БАС ОЭС ...………………………………….….……………….12

- ОБЯЗАНОСТИ ДИРЕКЦИИ АТЭ ...………………………………………………….13

ПРИЛОЖЕНИЕ:	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ………..………………….15

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  ТЕРМИНЫ

| Блок | Блок № 1 атомной электростанции Бушер, завершение строительства которого является предметом Контракта, как это определено в Параграфе 1.3 Контракта |
| --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию | Все меры и мероприятия, которые должны быть закончены до начала Пробной эксплуатации Блока, и состоявшие, кроме всего прочего из функциональных и предэксплуатационных испытаний, измерений, наладочных работ, которые потребуются для оценки работоспособности систем, их поведения при эксплуатации, а также для установления эффективного режима работы и надежности отдельных систем Блока и самого Блока в целом. |
| Временная эксплуатация | Эксплуатация отдельных систем и оборудования на этапах ввода в эксплуатацию |
| Границы взаимодействия | Граница разделения работ и ответственности одной организации, группы или лица и другой организации, группы или лица |
| Дефект | Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям |
| Документация | Письменная или наглядная информация, описывающая, определяющая, устанавливающая, сообщающая или удостоверяющая виды работ, требования, методы или результаты |
| Заказчик | Организация по атомной энергии Ирана |
| Индивидуальное функциональное опробование | Испытание элементов, оборудования и систем с целью проверки соответствия фактических характеристик проектным (паспортным) характеристикам, а также подтверждения работоспособности схем питания, контроля и управления |
| Индивидуальные испытания оборудования и трубопроводов | Испытания оборудования и трубопроводов, проводимые на завершающей стадии монтажных работ, состоящие из испытаний на прочность и плотность, а также испытаний машин, механизмов и агрегатов на холостом ходу. Данные испытания относятся к зоне ответственности монтажных организаций и проводятся под техническим руководством пусконаладочных организаций. |
| Испытания и опробование систем и оборудования | Испытания, промывки (послемонтажные очистки), приемка РПК, проведение опробования систем и оборудования, участвующих и обеспечивающих выполнение ПНР на следующем этапе работ по вводу в эксплуатацию |
| Комплексное опробование системы | Взаимосвязанное опробование элементов системы в режимах, предусмотренных проектом |
| Координационная группа пуска | Технический орган Главной приемочной комиссии, осуществляющий координацию и оперативное руководство работами по вводу энергоблока в эксплуатацию |
| Организационная структура | Распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между организациями при вводе в эксплуатацию блока №1 АЭС «Бушер» |
| Поверка средств измерения | Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям |
| Подрядчик | ЗАО «Атомстройэкспорт» |
| Пуско-наладочные работы | Комплекс работ по контролю, настройке и испытаниям, обеспечивающий надежную и безопасную работу, достижение проектных параметров, ввод в эксплуатацию систем, оборудования и блока АЭС в целом |
| Специальное Разрешение | Документ, выданный NPPD от NNSD, разрешающий организации привлеченной к выполнению работ на энергоблоке № 1 АЭС Бушер, в рамках соответствующего выданного Разрешения, осуществлять конкретные работы на системах (оборудовании) и зданиях (сооружениях), важных для безопасности |
| Субподрядчики | Организации, привлеченные Подрядчиком на договорных началах для осуществления поставок и оказания услуг при сооружении (проектировании, осуществлении поставок, изготовление элементов и оборудования, монтаж строительных конструкций, монтаж тепломеханического и электротехнического оборудования, оборудования средств автоматизации и другие виды деятельности), а также при вводе в эксплуатацию (включая ПНР) и при эксплуатации АЭС Бушер-1 |
| Технический руководитель | Представитель организации, осуществляющей техническое руководство пуском и координирующей работу всех пусконаладочных организаций и осуществляющей сопровождение монтажа, наладки и пуска АЭС. |
| Технический руководитель испытаний | Представитель пусконаладочной организации, осуществляющий техническое руководство пусконаладочными работами и испытаниями оборудования или системы в соответствии с программой и методикой испытаний |
| Техническое обслуживание | Комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности объекта (систем и элементов) при использовании по назначению, в режиме ожидания, при хранении и транспортировании |
| Техническое руководство | Выдача квалифицированных технических консультаций и обязательных для выполнения указаний по проведению работ и контролю их выполнения с принятием ответственности за результаты консультаций и указаний |
| Эксплуатационная документация | Документация, определяющая правила эксплуатации оборудования и систем при их использовании по своему назначению, включая их техническое обслуживание и ремонт |

ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| АТЭ | Атомтехэнерго |
| ДВГ | Детальный временной график |
| Дирекция АТЭ | Дирекция АТЭ по вводу в эксплуатацию, структурное подразделение фирмы «Атомтехэнерго» на площадке АЭС Бушер |
| Дирекция строящейся АЭС | Дирекция строящейся АЭС Бушер-1, структурное подразделение ЗАО АТЭК на площадке АЭС Бушер |
| ЗАО АСЭ | Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» |
| ЗАО АТЭК | Закрытое акционерное общество «Атомтехэкспорт» |
| ЗАО ОЭС | Закрытое акционерное общество «Институт ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» |
| ИЭ | Инструкция по эксплуатации |
| КГП | Координационная группа пуском |
| ПМО | Послемонтажная очистка |
| ПНД | Пусконаладочная документация |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПОКАС (ВЭ) | Программа обеспечения качества атомной станции при вводе в эксплуатацию |
| РПК | Рабочая приемочная комиссия |
| РППК | Рабочая приемочная подкомиссия |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| УС БАС ОЭС | Управление строительства «Бушератомстрой», структурное подразделение ЗАО ОЭС на площадке АЭС Бушер |
| ЭД | Эксплуатационная документация |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящее «Положение…» регламентирует взаимоотношения и разделение работ между Дирекцией ЗАО АСЭ на площадке АЭС Бушер, Дирекцией строящейся АЭС, УС БАС ОЭС и Дирекцией «Атомтехэнерго» выполняющей пусконаладочные работы при вводе в эксплуатацию блока № 1 АЭС «Бушер» и действует при наличии договорных отношений между организациями.

  - «Атомтехэнерго» приказом Министра Российской Федерации по атомной энергии № 453 от 04.07.1997г. назначено техническим руководителем пуска блока № 1 АЭС Бушер на всех этапах ввода блока № 1 АЭС Бушер в эксплуатацию в том числе:

- предпусковые наладочные работы;

- физический пуск;

- энергетический пуск;

- пробная эксплуатация;

- демонстрационные испытания.

  - Дирекция «Атомтехэнерго» (далее Дирекция АТЭ) является структурным подразделением «Атомтехэнерго» и выполняет все ее функции на площадке АЭС Бушер в части ПНР и ввода в эксплуатацию.

  - Свои взаимоотношения Дирекция ЗАО АСЭ на площадке АЭС Бушер, Дирекция строящейся АЭС, УС БАС ОЭС и Дирекция «Атомтехэнерго» должны строить таким образом, чтобы обеспечить четкую организацию проведения пусконаладочных работ и испытаний, соблюдения технологической дисциплины, оперативности руководства, качества выполняемых работ и соблюдения сроков ввода систем и оборудования в эксплуатацию.

  - Настоящее положение не отменяет договорные обязательства между ЗАО АСЭ, «Атомтехэнерго», ЗАО АТЭК, ЗАО ОЭС, определенных действующими двухсторонними договорами.

  - Дирекция ЗАО АСЭ на площадке АЭС Бушер, Дирекция строящейся АЭС, 
УС БАС ОЭС, и Дирекция «Атомтехэнерго» регулируют свои взаимоотношения согласно настоящему положению, заключенным договорам и нормативной документации действующей в области использования атомной энергии.

  - Спорные вопросы и разногласия рассматриваются и разрешаются Руководством ЗАО АСЭ и Руководством организаций.

  - Настоящее положение распространяется на следующие виды деятельности при выполнении пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию:

- разработка пусконаладочной документации;

- подготовка к проведению ПНР;

- приемка систем и оборудования для проведения ПНР;

- проведение ПНР;

- оформление отчетной документации по результатам ПНР;

- приемка систем и оборудования в эксплуатацию по результатам проведения ПНР;

- подготовка эксплуатационного персонала Инозаказчика.

  - Настоящее положение действует на всех этапах работ по вводу в эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер.

  - Настоящее положение должен знать и руководствоваться им в работе персонал Дирекции ЗАО АСЭ на площадке АЭС Бушер, Дирекции строящейся АЭС, УС БАС ОЭС и Дирекции «Атомтехэнерго», принимающий участие в выполнении пусконаладочных работ и вводе в эксплуатацию.

  - Распределение обязанностей при осуществлении видов деятельности приведено в Приложении 1.

  - Организации, принимающие участие в работах по вводу в эксплуатацию делегируют своих представителей для участия в работе РПК, РППК, КГП. Порядок назначения и работы РПК, РППК, КГП указан в документах:

- Положение о Координационной Группе Пуском при вводе в эксплуатацию энергоблока № 1 АЭС "Бушер" (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE010);

- Положение о рабочей приемочной комиссии при вводе в эксплуатацию и пробной эксплуатации энергоблока № 1 АЭС "Бушер" (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE011);

- Положение о рабочих приемочных подкомиссиях при вводе в эксплуатацию и пробной эксплуатации энергоблока № 1 АЭС "Бушер" (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE012).

  - Техническая приемка систем и оборудования для проведения пусконаладочных работ выполняется в соответствии с «Положением о порядке технической приемки оборудования и систем для проведения ПНР» (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE013).

  - Техническая приемка систем и оборудования после ПНР выполняется в соответствии с «Положением о порядке технической приемки оборудования и систем после ПНР» (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE014).

  - Требования к оформлению исполнительной и отчетной документации указаны в следующих документах:

- Положение об отчетной документации составляемой при проведении пусконаладочных работ (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE017);

- Положение о порядке оформления исполнительной документации при интеграции и монтаже оборудования и трубопроводов блока № 1 АЭС Бушер (99.BU.1 0.0.FD.WI.ATEX0832);

- Положение об отчетной документации составляемой при приемке зданий, сооружений и помещений пускового комплекса блока № 1 АЭС (90.BU.1 0.00.PN.WI.ATEX0044).

2.  ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКЦИИ ЗАО АСЭ НА ПЛОЩАДКЕ.

- Управление проектом на площадке АЭС «Бушер».

- Организация, координация и контроль над выполнением обязательств Подрядчика на площадке в соответствии с Контрактом.

- Контрактные взаимоотношения с Инозаказчиком на площадке;

- Организация взаимодействия на площадке между структурными подразделениями Подрядчика и Заказчика при вводе в эксплуатацию. Организация регулярных совещаний между Подрядчиком и Заказчиком для осуществления оперативного руководства;

- Организация работы Главной Приемочной Комиссии, включая подготовку приказа об ее назначении;

- Финансирование и закупка на рынке ИРИ приборов, материалов, оборудования необходимого для проведения ПНР;

- Контроль выполнения требований ПОКАС (ВЭ);

- Предоставление Инозаказчику отчетов о выполнении ПНР в соответствии с Контрактом;

- Оформление финансовых документов на оплату выполненных работ;

- Контроль графиков и сроков завершения работ по договорам заключенным ЗАО АСЭ с организациями участвующими во вводе в эксплуатацию;

- Сопровождение и контроль выполнения ДВГ;

- Надзор за пожарной безопасностью, производственной безопасностью и охраной труда на площадке;

- Обеспечение субподрядных организаций офисными и техническими помещениями, телефонной связью и электронной почтой;

- Обеспечение субподрядных организаций канцелярскими товарами, расходными материалами, спецодеждой по их заявкам за счет субподрядных организаций.

- Организация доставки документации по вводу в эксплуатацию в/из РФ и Инозаказчику.

- Обеспечение специалистов субподрядных организаций, командированных в установленном порядке на длительные (более одного месяца) сроки на АЭС «Бушер» паспортно-визовым, медицинским, жилищно-коммунальным и другим обслуживанием в соответствии с действующими условиями командирования специалистов субподрядчика на АЭС «Бушер».

3.  ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩЕЙСЯ АЭС.

- Организация и руководство работами по вводу в эксплуатацию.

- Выполнение комплекса работ по организации, управлению, контролю и координации работ по вводу в эксплуатацию и организации эксплуатации.

- Организация работы РПК, РППК и КГП, включая подготовку приказов об их назначении.

- Технический надзор за контрактными обязательствами Подрядчиков.

- Разработка ПОКАС (ВЭ) и процедур управления ПОКАС (ВЭ).

- Контроль выполнения ДВГ и локальных графиков ПНР.

- Контроль выполнения требований ПОКАС (ВЭ) организациями, выполняющими работы по вводу в эксплуатацию.

- Принятие решений по выявленным в проектной документации замечаниям и  выявленным отступлениям от проекта. Организация корректировки проектной документации. Оформление, при необходимости, технических решений.

- Организация приемки законченных строительством и монтажом объектов, оборудования и систем (для проведения ПНР, для комплексных испытаний, в эксплуатацию).

- Организация приемки помещений в эксплуатацию (временную эксплуатацию).

- Рассмотрение, согласование/утверждение ПНД. Контроль над разработкой ПНД. Контроль над одобрением ПНД Инозаказчиком.

- Выдача ПНД «В производство», регистрация, хранение и рассылка извещений об изменении.

- Контроль проведения ПНР и приемка выполненных работ, подтверждение объемов и качества работ, выполненных пусконаладочными организациями, подписание технических актов выполненных пусконаладочных работ..

- Организация взаимодействия с Инозаказчиком по вопросам проведения ПНР и работ по вводу в эксплуатацию.

- Обеспечивает совместно с «Атомтехэнерго» сдачу ПНР Инозаказчику.

- Обучение, лицензирование, техническое руководство и дисциплинарный контроль деятельности Эксплуатационного персонала Инозаказчика на рабочем месте.

- Ввод в действие эксплуатационной и ремонтной документации.

- Поддержание эксплуатационного режима на оборудовании, технологических системах и помещениях, принятых во временную эксплуатацию и эксплуатацию.

- Организация эксплуатации систем и оборудования при проведении ПНР и работ по вводу в эксплуатацию.

- Организация подготовки материалов, необходимых для получения лицензии на ввод в эксплуатацию, сопровождение лицензии на ввод в эксплуатацию со стороны Подрядчика.

- Организация работы с шеф-персоналом заводов–изготовителей оборудования.

- Обеспечение подготовки к регистрации и техническому освидетельствованию систем и оборудования.

- Обеспечение выполнения химических анализов рабочих сред, промывочных растворов, масел, газов, сорбентов и реагентов при проведении ПНР.

- Организация выполнения технического обслуживания и ремонта, оперативное управление системами и оборудованием, включая оперативные переключения системами и оборудованием при проведении работ по вводу в эксплуатацию.

- Выдача разрешений на выполнение ПНР.

- Допуск персонала строительно-монтажных и пусконаладочных организаций для выполнения ПНР и устранение замечаний по строительно-монтажным работам.

- Организация работ по оформлению свидетельств соответствия техническому состоянию и свидетельств о пригодности к эксплуатации для интегрируемого оборудования KWU.

- Командирование аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения в полном объеме договорных обязательств.

- Расчет и заказ материальных ресурсов на эксплутационные нужды.

- Долгосрочное и краткосрочное планирование работ и поставок.

- Расчет и защита в АСЭ лимитов на местную валюту.

- Сбор и комплектование исполнительной документации в Досье блока

- Оснащение рабочих мест эксплутационной документацией.

- Подготовка эксплутационной документации для рабочих мест.

- Подготовка материалов для получения лицензии на ввод в эксплуатацию и лицензии на эксплуатацию.

- Оформление технических актов с Инозаказчиком по пусконаладочным работам и обучению.

- Организация и оформление работ по подготовке договоров с российскими организациями.

- Организация комплекса работ по эксплуатации блока №1 до передачи его Инозаказчику.

4.  ОБЯЗАННОСТИ  УС БАС ОЭС.

- Организация и обеспечение выполнения всего комплекса СМР, в том числе:

4.1.1 Завершение строительных работ по помещениям, зданиям и сооружениям до начала ПНР;

4.1.2 Завершение монтажа оборудования и трубопроводов, электротехнического оборудования, оборудования АСУ ТП до начала ПНР.

- Технический надзор за контрактными обязательствами Подрядчиков.

- Разработка заказной спецификации на временные элементы, необходимые для проведения послемонтажной очистки и испытаний на прочность и плотность.

- Разработка рабочей документации на изготовление и монтаж временных элементов для проведения послемонтажной очистки и испытаний на прочность и плотность.

- Обеспечение проведения ПМО и испытаний на прочность и плотность, монтажа/демонтажа временных элементов, проведения индивидуальных испытаний оборудования.

- Обеспечение сдачи систем для проведения ПНР с оформлением акта в соответствии с формой Н-1 «Положением об отчетной документации оформляемой при проведении ПНР» (56.BU.1 0.00.PN.WI.ATE017).

- Обеспечение устранения дефектов монтажных работ, выявленных в процессе проведения ПНР, выполнения монтажных работ, необходимость в которых возникла в процессе ПНР и в гарантийный период.

- Обеспечение дежурства монтажного персонала при выполнении работ и испытаний на этапах ввода в эксплуатацию.

- Обеспечение подготовки и оформления исполнительной документации по выполненным работам.

- Обеспечение сдачи выполненных строительно-монтажных работ Дирекции строящейся АЭС.

- Командирование аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения в полном объеме договорных обязательств.

- Краткосрочное и долгосрочное планирование работ выполняемых ОЭС, предоставление отчетов по выполненным работам.

5. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКЦИИ АТЭ.

- Разработка организационной и технической документации по вводу в эксплуатацию в соответствии с одобренным «Перечнем…» (56.BU.1 0.00.PN.WC.ATE001), в том числе Программы ввода в эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер;

- Разработка детального графика ввода в эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер и рабочих графиков ПНР;

- Создание на площадке АЭС Бушер Дирекции по ПНР и назначение Технического руководителя пуска, уполномоченного принимать решения по всем вопросам;

- Командирование аттестованного персонала соответствующей квалификации;

- Участие в работе Координационной Группы Пуском и Рабочей Приемочной Комиссии (Подкомиссиях), Главной Приемочной Комиссии;

- Подготовка документов для регистрации АТЭ в NNSD на право выполнения работ;

- Подготовка документов в части ПНР и оказание содействия при получении Разрешений NNSD на проведение этапов/подэтапов по вводу в эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер;

- Выполнение требований по обеспечению качества в соответствии с ПОКАС (ВЭ);

- Ознакомление с нормативно-технической, проектной, эксплуатационной документацией и документацией заводов- изготовителей, с технологическими режимами работы систем, с объектами управления;

- Проверка соответствия систем и основных характеристик оборудования техническим условиям заводов-изготовителей, СНиП, правилам и нормам технической безопасности, техники безопасности, ядерной, радиационной и пожарной безопасности;

- Составление перечней обнаруженных нарушений и отклонений от требований НТД и заводской документации;

- Выдача предложений и рекомендаций для устранения обнаруженных в проектной документации замечаний;

- Подготовка перечня временных элементов для проведения послемонтажных очисток (промывок/продувок) и испытаний на прочность и плотность с указанием условных диаметров применяемых трубопроводов и дросселирующих устройств, а также принципиальных эскизных схем очисток и испытаний на прочность и плотность в составе программы достаточных для разработки ППР (планов производства работ);

- Курирование монтажных работ на их завершающей стадии, участие в приемке выполненных монтажных работ;

- Техническое руководство проведением послемонтажных очисток (промывок/продувок), испытаний на прочность и плотность и индивидуальных опробований оборудования и систем на заключительных этапах монтажных работ;

- Участие в комиссиях по приемке помещений, смонтированного технологического оборудования, трубопроводов, электротехнических устройств для проведения пусконаладочных работ и в оформлении приемо-сдаточной документации. Участие в приемке АСУ ТП для выполнения режимных испытаний технологических систем совместно с АСУ ТП с воздействием на исполнительные механизмы;

- Разработка спецификаций на дополнительное (нештатное) оборудование, приборы, устройства, инструменты, материалы и расчет расходных сред и энергоресурсов, необходимых для выполнения пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер;

- Разработка календарных графиков выполнения ПНР для каждого этапа, штатной численности, состава по специализации и ежегодного графика командирования на площадку пусконаладочного персонала на этапах ввода в эксплуатацию блока № 1 АЭС Бушер;

- Техническое руководство, организация и выполнение ПНР (с учетом требований программ ПСИ интегрируемого оборудования) на этапах предпусковых наладочных работ, физического и энергетического пусков и освоения проектной мощности блока в соответствии с требованиями утвержденных программ и методик;

- Техническое руководство и координация деятельности организаций, участвующих в проведении ПНР, включая специализированные виды ПНР;

- Организация разработки и разработка технических решений и компенсирующих мероприятий на этапах ввода в эксплуатацию, в пределах своей компетенции и участие в их согласовании;

- Техническое руководство и участие в проведении демонстрационных испытаниях в соответствии с разработанными и утвержденными программами согласно требованиям Контракта. Участие в подготовке отчетной документации и компенсирующих мероприятиях по результатам демонстрационных испытаний;

- Координация разработки отчетной документации организациями – участниками выполнения ПНР, разработка отчетной документации при выполнении работ в объеме договора, в том числе для формирования разделов Досье Блока, на этапах ввода в эксплуатацию. Организация работ и участие в согласовании и сдаче Инозаказчику разработанной отчетной документации;

- Участие в сдаче в эксплуатацию систем, оборудования и компонентов блока после проведения пусконаладочных работ;

- Режимные испытания технологических систем совместно с АСУ ТП с воздействием на исполнительные механизмы;

- Подготовка материалов, необходимых для получения лицензий (разрешений) для выполнения этапов ПНР (в зоне ответственности «Атомтехэнерго»);

- Подготовка персонала Заказчика в соответствии с заключенными договорами;

- Краткосрочное и долгосрочное планирование работ выполняемых АТЭ, предоставление отчетов по выполненным работам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЯЗАННОСТЕЙ

| Вид деятельности | Обязанности организаций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дирекция ЗАО АСЭ на площадке | Дирекция строящейся АЭС | УС БАС ОЭС | Дирекция АТЭ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка ПНД | Обеспечение передачи утвержденной ПНД в Дирекцию строящейся АЭС. Обеспечение Дирекции АТЭ заводской и конструкторской документацией. | Рассмотрение и согласование ПНД. Регистрация и хранение архивного экземпляра ПНД. Выдача ПНД «В производство» и рассылка ПНД участникам ПНР. Регистрация, хранение и рассылка извещений об изменении ПНД. | Обеспечение Дирекции АТЭ проектной документацией выданной «В производство». | Разработка требований к ПНД. Разработка организационной документации по вводу в эксплуатацию. Разработка и обеспечение согласования и утверждения ПНД. Передача согласованной, утвержденной ПНД в ЗАО АСЭ в объеме договорных обязательств. Разработка и согласование извещений об изменении ПНД. |
| 2. Подготовка к проведению ПНР | Предоставление офисных и технических помещений для работы пусконаладочного персонала. Финансирование и закупка на рынке ИРИ приборов, оборудования, материалов, временных элементов. Обеспечение необходимыми средами, энергоресурсами, расходными материалами и запасными частями. Обеспечение приборами, средствами измерения и материалами для проведения ПНР. Обеспечение временными элементами для ПМО и испытаний на прочность и плотность. | Обеспечение квалифицированным и аттестованным оперативным персоналом, выполняющим оперативные переключения. Организация метрологической поверки средств измерения. Организация химической лаборатории. Выдача в производство эксплуатационной документации. Обеспечение квалифицированным и аттестованным ремонтным персоналом, выполняющим ТОиР (с момента приемки систем и оборудования во временную эксплуатацию). | Завершение строительных работ по помещениям, зданиям и сооружениям. Завершение монтажных работ по системам и оборудованию. Монтаж/демонтаж временных схем для послемонтажной очистки оборудования и трубопроводов и проведения испытаний на прочность и плотность. Обеспечение квалифицированным и аттестованным ремонтным персоналом, выполняющим ТОиР (до момента приемки систем и оборудования во временную эксплуатацию). | Разработка детального графика ввода в эксплуатацию и рабочих графиков ПНР. Разработка заказной спецификации на приборы, средства измерения и материалы для проведения ПНР. Обеспечение квалифицированным и аттестованным пуско-наладочным персоналом. Курирование монтажных работ на завершающей их стадии, участие в приемке выполненных монтажных работ. |
| 3. Приемка систем и оборудования для проведения ПНР | Участие в работе РПК | Организация работы РПК и РППК. Приемка помещений во временную эксплуатацию (эксплуатацию). Участие в приемке систем и оборудования для проведения ПНР. Подготовка к регистрации и техническому освидетельствованию систем и оборудования. | Участие в работе РПК и РППК. Оформление исполнительной документации. Оформление акта приемки системы (оборудования) для проведения ПНР. Обеспечение сдачи помещений, систем и оборудования для проведения ПНР. | Участие в работе РПК и РППК по приемке систем и обору-дования для ПНР. |
| 4. Проведение ПНР | Контроль графиков и сроков выполнения работ по ПНР Организация выполнения ТОиР. | Руководство работами по вводу в эксплуатацию. Подготовка систем и оборудования к проведению ПНР, в соответствии с требованиями ПНД. Принятие решений по выявленным в проектной документации замечаниям и выявленным отступлениям от проекта. Организация корректировки проектной документации. Оформление, при необходимости, технических решений. Подготовка рабочих мест для проведения ПНР. Обеспечение безопасных условий проведения ПНР. Организация работы КГП. Обеспечение получения Специального Разрешения на проведение работ по вводу в эксплуатацию. Разрешение заявки на проведение ПНР и Испытаний. Допуск персонала пусконаладочных организаций для выполнения ПНР. Выполнение оперативных переключений на оборудовании и системах в соответствии с ИЭ. Выполнение химических анализов. Ведение оперативной документации. Выполнение ТОиР. | Участие в работе КГП. Устранение монтажных дефектов выявленных при проведении ПНР. | Участие в работе КГП. Техническое руководство выполнения послемонтажных очисток и испытаний на прочность и плотность. Подготовка документации на получение Специального Разрешения NNSD на проведение ПНР. Техническое руководство ПНР. Оформление заявки на проведение ПНР и испытаний. Выполнение ПНР в объеме договорных обязательств. Составление ведомости дефектов выявленных при проведении ПНР. Ведение оперативной документации. |
| 5. Оформление отчетной документации по результатам ПНР | Контроль за разработкой и утверждением отчетной документации. | Рассмотрение и утверждение отчетной документации. Регистрация и хранение отчетной документации. Передача оформленной отчетной документации в РПК и РППК. |  | Подготовка отчетной документации по результатам ПНР оборудования и систем. Подготовка отчетной документации по результатам проведения этапов ПНР. |
| 6. Приемка систем и оборудования по результатам проведения ПНР | Участие в работе РПК. | Организация работы РПК и РППК. Приемка систем и оборудования после проведения ИФО (для комплексного опробования). Приемка систем и оборудования после комплексного опробования (в эксплуатацию). | Участие в работе РПК и РППК. | Участие в работе РПК и РППК. Обеспечение сдачи систем и оборудования в эксплуатацию. |
| 7. Завершение обучения иранского эксплуатационного персонала и допуска к самостоятельной работе в рамках объемов Приложения I Контракта. |  |  |  | Завершение подготовки персонала Заказчика в соответствии с заключенными договорами. |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № измен. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер документа об изменении | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измен. | Зам. | Новых | Аннулир. |  |  |  |  |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с ИЗМЕНЕНИЯМИ

| Изм. | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись | Дата ознакомления |
| --- | --- | --- | --- | --- |