| موضوع: هماهنگي شركت‌هاي گروه مشارکت پشتیبانی نیروگاه اتمي بوشهر |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس: آقای احسانی | دبير:آقای اصغری | شماره صورت جلسه: |
| شماره جلسه: یازدهم | تاريخ برگزاري:06/11/1398 | پيوست:  ندارد  دارد تعداد: |
| ساعت شروع: 10:00 | ساعت خاتمه: 12:15 | مكان تشكيل: سالن كنفرانس شركت توانا |
| حاضرين: نیروگاه:آقای شامانی ، دهقانی، قادری، خلیلی شرکت توانا:آقایان احسانی، عباسپور، وفایی، اصغری، فاضلی شرکت افق (بوشهر): آقایان عوضی ، حاجی زاده شرکت مسنا: آقایان سلیمی، یزدخواستی شرکت پسمانداری: آقایان بهرام زاده، .... ارگان اصلی مواد: آقای دکتر توکلی |  |  |
| غايبين: پژوهشگاه، پسمانداری |  |  |

| رديف | توضیحات |
| --- | --- |
| 1. | بحث و بررسی در خصوص بندهای دستور جلسه، به شرح ذیل: - گزارش و بررسی اجمالی پروژههای سال دوم، بررسی مشکلات و چالشهای موجود - بررسی اقدامات لازم در خصوص بندهای صورتجلسه هفدهم مدیران عامل شرکتهای گروه مشارکت - بررسی وضعیت پروژه مدرنیزاسیون کابینتهای UIC انجام شد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: |

| رديف | تصميمات | مهلت اجرا | اقدام کننده |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مقرر شد جلسه مشترکی با ریاست مهندس شامانی و با حضور کارشناسان متولی مربوطه از شرکت بهرهبرداری و نمایندگان شرکت افق هسته ای در بوشهر برگزار گردد و در مورد مشکلات پروژههای ذیل بررسی های لازم انجام گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردند و نتایج جلسه در قالب صورتجلسه به شرکت توانا اعلام گردند. - بررسی و تایید طرح نهایی پروژه "طرح محوطه سازی حد فاصل گیت ورودی (ZU3) تا مرکز آموزش BTC" . - پروژه "طرح‌ریزی و استقرار مدیریت ریسک عملیاتی در فرآیند نگهداری و تعمیرات نیروگاه" - پروژه "طرح سیستم آشغالگیر حوضچه آبگیر نیروگاه اتمی بوشهر" - پروژه "طراحی و نظارت بر احداث ساختمان بویلر کمکی نیروگاه اتمی بوشهر" - پروژه " به روزرسانی و مدرنیزاسیون آزمایشگاه سیار پایش محیطی" - پروژه " بررسي و تحليل علل اتصال كوتاه هاي مكرر در شينه هاي توزيع برق نيروگاه" |  | توانا/شرکتهای گروه مشارکت |
|  | مقرر شد صفحات مربوط به جدول نفر ساعت تکلیف فنی پروژه "طراحی وساخت کارگاه تعمیرات الکتروموتور در سطح نیروگاه با امکانات کامل و تجهیزات باربری" مطابق با نفر ساعت پیشنهادی نیروگاه اصلح و نسخ کاغذی صفحات ارسال شده برای شرکت توانا ارسال گردند. | 05/06/1399 | شرکت افق هسته ای |
|  | مقرر شد دستور کار پروژه "بررسي عدم تقارن ولتاژ بر روي شينه هاي مثبت و منفي DC" به شرکت افق هسته ای ابلاغ گردد. | 11/06/1399 | توانا |
|  | در مورد پروژه "طراحی و مشاوره ساخت پناهگاه، نمازخانه و رستوران منطقه داخل سایت"، استانداردهای لازم توسط شرکت افق هستهای به شرکت تولید و توسعه ارسال شدهاند. در این زمینه مقرر شد نتایج بررسی استانداردهای مذکور و تصمیم نهایی شرکت تولید و توسعه در مورد اجرای پروژه مذکور استعلام گردیده و به شرکت توانا ارسال گردند. (شماره نامه) | 19/06/1399 | مهندس شامانی |
|  | در مورد پروژه "طراحی و ساخت سوله دیزل زنراتور اظطراری و سایر تجهیزات موضوع استرس تست" مقرر شد مدارک نهایی طرح به نیروگاه ارسال گردند و دستور کار نهایی به شرکت افق هستهای ابلاغ گردد. | 19/06/1399 | توانا |
|  | مقرر شد توسط شرکت افق هسته ای پیگیریها و توافقهای لازم با پیمانکار جهت برنامه ریزی مجدد پروژهایی که تاخیر دارند صورت گیرد: - پروژه " روش های بازرسی و تعیین میزان لای کانال خروجی نیروگاه اتمی بوشهر و آنالیز ریسک" - پروژه " علل ریشه‌ای ایجاد صدای نامتعارف در هسته توربوژنراتور واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر" - پروژه " ارائه راهکارهای کاهش جریان پوسته ژنراتور واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر" - پروژه " بررسي و تحليل علل اتصال كوتاه هاي مكرر در شينه هاي توزيع برق نيروگاه" - پروژه "طرح محوطه سازی حد فاصل گیت ورودی (ZU3) تا مرکز آموزش BTC" - پروژه "طرح‌ریزی و استقرار مدیریت ریسک عملیاتی در فرآیند نگهداری و تعمیرات نیروگاه" | 26/06/1399 |  |
|  | مقرر شد در مورد بررسی و تصمیمگیری درباره ملاحظات شرکت بهرهبرداری به گزارش توجیهی پروژه " پروژه مدرنیزاسیون کابینتهای UIC" جلسهای با ریاست مهندس شامانی و با حضور کارشناسان مدیریت کنترل و ابزاردقیق نیروگاه، نمایندگان شرکت افق هسته ای و نمایندگان شرکت توانا در بوشهر تشکیل گردد . | 18/06/1399 |  |
|  | مقرر شد نتایج بررسی ملاحظات شرکت بهرهبرداری به گزارش توجیهی پروژه " پروژه مدرنیزاسیون کابینتهای UIC" ، اتخاذ شده در جلسه موضوع بند 7، در گزارش توجیهی مدکور اعمال گردند و گزارش توجیهی برای بررسی مجدد و تایید به شرکت بهرهبرداری ارسال گردد. | 26/06/1399 |  |
|  | مقرر شد توسط مهندس شامانی وضعیت بررسی و تایید تکلیف فنی پروژه " بررسی دلایل و ارائه راه حل برای خوردگی لوله های سیستم VE (آنالیز خرابی خوردگی لوله های VE)" استعلام و نتیجه به شرکت توانا ارسال گردد. | 11/06/1399 |  |
|  | با توجه به تایید گزارش نهایی پروژه "ارزیابی خوردگی صفحات نگهداری تیوبهای کندانسور" توسط نیروگاه طی نامه LTR-1000-226539 مورخ 07/03/1398 و ابلاغ آن به ارگان اصلی مواد توسط شرکت توانا طی نامه LTR-6500-15246 ، مقرر شد توسط مهندس احسانی رایزنیهای لازم را در مورد راه حل مسائل مالی، حقوقی و قراردادی پروژه مذکور با پیمانکار انجام گرفته و تصمیمات مقتضی در زمینه پرداختهای مالی اتخاذ گردد. | 26/06/1399 |  |
|  | مقرر شد به منظور بررسی وضعیت پروژههایی که به ارگان اصلی مواد واگذار شده اند، توسط مهندس جلساتی با حضور نمایندگان کارفرما و ارگان اصلی مواد با موضوعات زیر هماهنگ و برگزار شوند: - نحوه تعامل شرکتهای گروه مشارکت و کارفرما با ارگان اصلی مواد در انجام پروژههای محوله - شناسایی پروژههایی از پروژههای واگذارشده به ارگان اصلی مواد که به گروه مشارکت بستگی دارند. | 26/06/1399 |  |
|  | مقرر شد توسط مهندس شامانی پیگیری لازم در زمینه تعیین تکلیف دستور کار پروژه "بهینه سازی و ارائه فرمولاسیون تثبیت پسماندهای پرتوزای نیروگاه اتمی بوشهر" انجام گیرد. | 12/06/1399 |  |
|  | در مورد ادامه پروژه " امکان سنجی نصب سامانه تفکیک لباس های حفاظت فردی پس از رفع آلودگی" ، تصمیمگیری لازم در جلسه مشترکی که به همین منظور با حضور نمایندگان کارفرما، شرکت پسمانداری وشرکت توانا برگزار خواهد شد صورت گیرد. مقرر شد پیگیری تشکیل جلسه توسط مهندس احسانی صورت گیرد. | 12/06/1399 |  |
|  | مقرر شد توسط شرکت های گروه مشارکت پیگیریها و توافقهای لازم با پیمانکار جهت برنامه ریزی مجدد پروژهایی که تاخیر دارند صورت گیرد. | 26/06/1399 |  |
|  | مقرر شد طرح تفصیلی پروژه "طراحي مخازن جمعآوری کندانسهای تمیز و کثیف توربین (CCT)" به نیروگاه ارسال گردد. |  |  |
|  | مقرر شد توسط مهندس شامانی پیگیریهای لازم در مورد بررسی و تایید گزارش نهایی پروژه " اصلاح محل نصب دستگاه های کنترل اکتیویته حجمی بخار ازت-16 در خط بخار تازه RA یا نصب دستگاه های جدید برای این منظور" انجام گیرد و نتیجه به شرکت توانا ارسال گردد. |  |  |
|  | مقرر شد توسط مهندس شامانی پیگیریهای لازم در مورد بررسی و تایید مدارک طراحی پروژه "بررسی و ارائه طرح جایگزینی لوله‌های کربن استیل سیستم VF با لوله‌های پلی اتیلنی در ساختمان ZL6 و ایجاد مسیر کنار گذر برای مبدل‌هایVG12,13B001" انجام گیرد و نتیجه به شرکت توانا ارسال گردد. |  |  |
|  | مقرر شد توسط مهندس شامانی پیگیریهای لازم در مورد بررسی و تایید مدارک طراحی پایه پروژه " بررسی جامع امکان گیت‌گذاری و گیت‌برداری محفظه‌های آبگیر پمپ خانه ساحلی هنگام روشن بودن پمپ‌های VC" انجام گیرد و نتیجه به شرکت توانا ارسال گردد. |  |  |
|  | طرح تامین گاز هیدروژن مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |

| تایید كنندگان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| - آقای بهرام زاده | - نماینده شرکت پسمانداری |  |  |
| - آقای فراتی | - نماینده پژوهشکده مواد و سوخت هستهای |  |  |
| - آقای سلیمی | - نماینده شرکت مسنا |  |  |
| - آقای عوضی | - نماینده شرکت افق |  |  |
| - آقای احسانی | - نماینده شرکت توانا |  |  |
| - آقای شامانی | - نماینده شرکت بهره برداری |  |  |

فهرست توزيع: شرکتهای تولید و توسعه، توانا، بهره برداری، مسنا، افق، پژوهشکده مواد و سوخت هستهای، شرکت پسمانداری