## Sheet1
رديف | کد فعاليت | حوزه فعاليت | شرح فعاليت | پيشنهاد/راه کار | معاونت/مديريت مرتبط | مسئول انجام
1 | 1 | سازماندهي تعميرات | جهت برآورد نفرساعت و تطبیق نفر ساعت لازم برای هر فعالیت تعميراتي ، انجام محاسبات مالی مرتبط با تغییر و در نظرگرفتن ضرایب لازم با توجه به شرايط ويژه محل كار نداریم | اختصاص 5 کارشناس به این موضوع درساختار مديريت برنامه ريزي نت | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات | منابع انساني
2 | 1 | سازماندهي تعميرات | براي كنترل فرايند تعميرات نيمه اساسي ويا اساسي بايد سيستم گزارش گيري مناسبي برقرار نمود سیستم گزارش دهی پرسنل تعمیرات و مدیریت های صاحب تجهیز در تعميرات نيمه اساسي بسیار ضعیف و ناقص بوده و گاها روایت های مختلفی از یک موضوع به گوش می رسید و نیاز به مراجعه مستقیم و کسب اطلاعات به صورت شخصی می باشد. | برقراري سيستم گزارش گيري | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
3 | 1 | سازماندهي تعميرات | کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران بسیار ضعیف بود . مدیریت های صاحب تجهیز تنها تا لحظه باز شدن ناریاد خود را مسئول می دانند و ادامه نظارت را برعهده تعمیرکاران می نهادند. پرسنل تعمیرکار هم اغلب یا خود با مجوزی مشغول کار بودند و یا مشغول هماهنگی لازم جهت ورود و خروج پرسنل ، تامین قطعات یدکی و...بودند. در بيشتر موارد كنترلي بر كار پيمانكار نبوده است. | برگزاری جلسات توجیهی توسط مدیران و معاونین محترم ،اطلاع رساني در مورد هزينه ها | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
4 | 1 | سازماندهي تعميرات | در طول این سالها فاصله زیادی بین پرسنل شیفت با دیگر پرسنل نیروگاه افتاده است و اطلاعات ايشان در مورد ساختار وظایف گروه ها و مدیریت ها بسیار کم است. | برگزاری جلسات توجیهی توسط مدیران و معاونین محترم | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
5 | 1 | سازماندهي تعميرات | در برنامه روزانه یا هفتگی باید فرد on call در هر مورد مشخص باشد. On call بودن باید طوری توزیع شود که به زندگی روزانه پرسنل آسیب نزند و روسای شیفت هم باید توجیه باشند تا بی دلیل و بدون آماده سازی قبلی تماس بگیرند. | برگزاری جلسات توجیهی توسط مدیران و معاونین محترم | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
6 | 1 | سازماندهي تعميرات | حجم کار باید درست تنظیم شود. هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع عملیات باید بازنگری مجددی در دیدگاه ها به عمل آید. نوع فعالیت های هر نوع تعمیر برای همه تیپ تجهیز باید شفاف و مشخص گردد . هم صاحبان تجهیز هم پیمانکاران و هم کنترل کننده ها باید بر این موضوع اشراف داشته باشند. | در سال اينده تنها KP تجهيزات به پيمانكار داده شود | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
7 | 4 | پيمانکار | مشاوران الحاقیه 66 بسیار ضعیف عمل نموده اند و یا از آنها خوب خواسته نشده است. در اکثر موارد امضای آنها بر روی حجم کار و گراف ها میباشد و لیکن تقریبا همه برگه ها را بدون کنترل امضا می کردند. | بازنگري در نوع تعامل با ايشان بازنگري در تعداد و افراد | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
8 | 4 | پيمانکار | نمایندگان زیادی از کارخانجات سازنده در سایت حاضر شدند و تقریبا به طور تمام وقت در اختیار ASE بودند و برخی از مدیریت ها حتی از حضور آنها مطلع نبودند. | باید ترتیبی اتخاذ کرد تا به صورت تمام وقت در اختیار مدیریت ها باشند و تمامی معضلات وسایل در طول بهره برداری با آنها مطرح گردد. | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
9 | 4 | پيمانکار | بخش عمده ای از پرسنل ضمیمه 7 الحاقیه 65 زیاد در اختیار ما نبودند و یا در تکمیل مدارک و یا انجام کارهای ASE و یا تهیه گزارشات همکاری داشتند و یا هماهنگی بین پیمانکارات را انجام می دادند که همگی بر عهده خود شرکت ASE و روس اتم سرویس بود ولیکن پول آن را ما پرداخت کردیم | - تعریف دقیقی از مشاوران ارائه شود. - پرسنل توجیه شوند. - برای هر فرد ، فردی به عنوان رابط مشخص شود. | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
10 | 1 | سازماندهي | فعالیتها در گراف های تهیه شده دارای وزن نبودند و امکان تهیه گزارش کلی از تعمیرات را نداشتیم و برای هر گراف به طور مجزا می بایست گزارش تهیه کرد. | اعزام پرسنل به دوره تكميلي كار باپريماورا وزن دهي به گرافها | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
11 | 1 | سازماندهي | توالی ورود و خروج سیستم ها جهت تعمیرات را باید مشخص نمود . به نظر می رسد این کار را باید مدیریت های صاحب تجهیزات و یا مدیریت ارشد فرآیند ها مشخص نماید. |  | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
12 | 1 | سازماندهي | برخی از تست های راه اندازی را می توان در زمان تعمیرات انجام داد مثل تست ولوهای YT بر روی مخازن YT |  | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
13 | 1 | سازماندهي | زمان مفيد زيادي در تعويض شيفت از دست مي دهيم .تقریبا از یک ساعت آخر شیفت کاری و یک ساعت اول شیفت جدید زمان تلف شده محسوب می شود. | - تغییر در فرهنگ شیفت - اتخاذ تدابیر جهت هم پوشانی کامل پرسنل تعمیرات و شیفت در زمان تعویض شیفت ها | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
14 | 1 | سازماندهي | ژورنال ها و دفاتر موجود در محل های اپراتور بسیار نا منظم و نا منسجم است و از نظر تعدادی هم زیاد می باشد. جهت ثبت فعالیتها در ساختمان راکتور حدود 5 تا 6 ژورنال در اختیار مدیر راکتور است و حدود 2-3 ژورنال در اختیار معاون تولید می باشد. در زمان بررسی تاخیرات زمان زیادی جهت ثبت شروع و اتمام فعالیت صرف بررسی این ژورنال ها شد ولیکن به علت عدم دقت در نگارش و عدم توجه به اهمیت موضوع ، کار به سختی و ناموثر انجام | - الكترونيكي كردن ژورنالها - بررسي ژورنالها توسط مديران ومعاونين و برگزاري دوره ها توجيهي جهت رفع مشكل | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
15 | 3 | کارکنان | عدم آشنایی كامل پرسنل برنامه ریزی با سیستم های نیروگاه وارتباطات آنها | برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و موثر | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
16 | 1 | سازماندهي | بازنگري در نحوه صدور ناريادها : ( اتلاف زمان زيادي جهت صدور نارياد براي هر فرايند ) | - صدور ناریاد کلی جهت انجام فعالیت بر روی تجهیزات مثل ПГ - عدم صدور نارياد بدون نام | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
17 | 1 | سازماندهي | سیستم ثبت تاخیرات به صورت On Time و پروتکل نمودن آن |  | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
18 | 3 | منابع انساني | كمبود پرسنل در برخی گروه ها مثل ارتعاشات،برنامه ریزی وكنترل پروژه | تکمیل پرسنل | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
19 | 1 | سازماندهي | تعيين يك فرد به عنوان ديسپيچر با توجه به ناقص بودن زير ساختها، كافي نيست براي كنترل و هدايت بايدتعميرات در اين ابعاد حتما بايد يك تيم ده نفره تشكيل داد و در حوزه هاي مختلف نفر داشت براي اين كار تركيبي از معاونين تعميرات مديريتهاي فني و مديران تعميرات مورد نياز است با توجه به انجام كار در روز انجام مسئوليت ديسپيچري در شب خيلي فرسايشي وخسته كننده بود . |  | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
20 | 1 | مديريت | كمبود و يا ناچيز بودن حس مسئوليت پذيري وفرهنگ كار تيمي مهمترين مورد است ما در جلسات فرسايشي زمان، زمان و انرژی زیادی را جهت متقاعد نمودن یکدیگر برای انجام کارها نموديم که موجب اتلاف انرژی و خستگی زیاد همه شد در صورتيكه با كارتيمي و مسئوليت پذيري مي توانستيم هم موجب تقويت يكديگر شده و هم از انرژيمان براي کنترل و هدايت پیمانکاران وموثر بودن وكوتاه تر كردن زمان تعميرات استفاده نماييم . |  | جانشين معاونت نگهداري و تعميرات
21 | 3 | منابع انساني | جهت تسریع در فرایند تعمیرات و بالابردن سطح کیفیت تعمیرات پیشنهاد می شود برای گروه های اجرایی تعمیرات (پمپ ، والو ، الکتروموتورها و مخازن ) تعدادی استاد کار ماهر از نیروهای با صلاحیت (برای مثال پیمانکار اصفهان) جذب شوند و تا تعمیرات بعدی تحت آموزشهای لازم قرار گیرند . |  | سرپرست برنامه ريزي و سازماندهي نت
22 | 1 | سازماندهي | در تعمیرات 2014 تعداد قابل توجهی از تجهیزات مدیریتهای شیمی و سیستم های مشترک در حجم کار وارد شده بودند که اغلب این تجهیزات امکان تعمیر در زمان کار واحد را داشتند . در واقع تعدادی از این تجهیزات تعمیر نشدند و از حجم کار حذف شدند. و بخش قابل توجهی از نفر/ساعتی که توسط نیروی های پیمانکار تامین شده بود صرف تعمیر این تجهیزات شد که این موضوع بر تعمیر تجهیزات راکتور و توربین تاثیر گذاشت . | - اصلاح دستورالعمل مربوط به تجهیزاتی که در زمان کار واحد می توانند تعمیر شوند 2- اگر استادکاران پیشنهاد شده در بند 21 بکار گرفته شوند می توانند در زمان کار واحد تجهیزات شیمی و سیستم های مشترک را تعمیر کرد . | سرپرست برنامه ريزي و سازماندهي نت
23 | 3 | آموزش | عدم استفاده از دستورالعمل‌هاي نگهداري و تعميرات :مشاهده شد در جريان نصب سيستم گاززني به سلول‌هاي نگهداري سوخت تازه در انبار سوخت تازه راكتور كه حدود 40 روز به طول انجاميد، كاركنان مجري كار از مدارك، نقشه و دستورالعمل‌ خاصي استفاده نمي‌كنند. بيشتر كار بر اساس سعي و خطا انجام مي‌گرفت. | نيروهاي نگهداري مي‌بايست روشي سيستماتيك و مهندسي براي اجراي نگهداري را به كار گرفته و تمرين كنند. تهيه طرح اوليه، نقشه و مدارك اجرايي مصوب و نظارت بر بكارگيري مدارك توسط مجريان بايد در دستور كار مديران قرار گيرد. | جانشين معاونت ايمني
24 | 3 | آموزش | عدم استفاده از دستورالعمل‌هاي نگهداري و تعميرات: مشاهده شد براي تعمير گيت‌هاي آب خنك كننده خروجي (ZN34) اجراي كار باعث آسيب به تجهيزات ديگر نصب شده در محل از جمله پايه‌هاي نگهدارنده جك‌هاي گيت‌ها، ديواره‌هاي بتني كانال، روشنايي و كابل‌هاي ارتباطي شده است. (مجموعه عكس‌ها موجود است) | براي اجراي كار مي‌بايست از دستورالعمل‌ها و نيروهاي صاحب صلاحيت و ماهر و متعهد به انجام صحيح كار استفاده نمود. | جانشين معاونت ايمني
25 | 2 | اجرا | وضعيت محوطه سايت :مشاهده شد رشد خار و علف‌ها در محوطه سايت از قبل خيلي بيشتر شده و هنگام خشك شدن و جمع‌آوري به شكل كنوني (خاركني)، خطر آتش‌سوزي و پيدايش و رشد و نمو جانوران ديگر از جمله موش، مار و ... را باعث شود. | بخش ساختمان و سازه مي‌بايست طرحي كارشناسي براي جايگزين كردن سنگريزه ارائه نمايد. از معايب سنگ‌ريزه عدم امكان تميزكاري و جمع‌اوري باقيمانده گياهان و بذر آنها و همچنين جذب بهتر آب باران به خاك زيرين و بوجود آوردن محيطي مساعد براي رشد خار و علف مي‌باشد. | جانشين معاونت ايمني
26 | 2 | اجرا | جمع‌اوري و دفع زباله‌ها و پسمان‌ها:مشاهده شد سيستم جمع‌اوري و دفع زباله‌ها كارامدي لازم را ندارد و در بيشتر اوقات سطلهاي روباز سطح سايت پر از زباله بوده و باد زباله‌ها را در سطح سايت پخش و چهره‌اي غير قابل قبول براي سايت بوجود مي‌آورد. همچنين خودروهاي جمع‌اوري زباله‌ها بعضا خود سبب پخش بيشتر زباله‌ها مي‌شوند. | مي‌بايست روشي سيستماتيك براي دفع زباله و پسمان‌هاي مختلف اتخاذ شود و از ظروف و لوازم مناسب جمع‌اوري زباله و كاركنان آموزش ديده و متعهد براي جمع‌اوري زباله استفاده شود. | جانشين معاونت ايمني
27 | 1 | مديريت | استراحت و خوابيدن در ساعات كاري :مشاهده شد برخي از كاركنان، بخصوص كاركنان پيمانكار در ساعات كاري در حال استراحت و خوابيدن در محل‌هاي غير مجاز و خارج از ديد عموم هستند. به دليل برخورد كارفرمايان كاركنان پيمان‌كار (مثلا كيوان خادم) كه وعده ناهار براي ايشان در نظر نگرفته و ساعات كار ايشان را تا 15/30 تعيين كرده اين افراد در ساعاتي كه وقت ناهار ديگر كاركنان است در شرايطي بدون نظارت رها مي‌شوند و چون اينها محل خاصي براي گذران اين زمان ندارند در گوشه و كنار مي‌خوابند و بعضا در كنار تجهيزات و لوله‌هاي خطرناك. برخي از ايشان نيز بدون نظارت به كاري مشغول مي‌شوند و از فرصت استفاده كرده و به استراحت مي‌پردازند. در اين خصوص عكس‌هاي تهيه شده كه مشكلات موضوع را نشان مي‌دهد. چنين رفتاري از كاركنان در اولين نيروگاه هسته‌اي شايسته نمي‌باشد. | مي‌بايست ساعات كار پيمانكاران با ساعات كار نيروگاه هماهنگ باشد و پيمانكاران موظف شوند زمان‌هاي كار و استراحت و ناهار و نماز را مطابق نيروگاه برنامه‌ريزي نمايند. همچنين براي جلوگيري از استفاده از محل‌هاي غير مجاز براي استراحت مي‌توان مكان و يا مكان‌هايي جهت استراحت موقت براي ساعات ناهار و نماز تعيين و اعلام نمود. به اين ترتيب هم بهره‌وري افزايش يافته و هم خطرات احتمالي تا حدي مرتفع مي‌شود. | جانشين معاونت ايمني
28 | 1 | سازماندهي | نحوه برگزاري جلسات كاري :اشكالات زير در برگزاري جلسات روزانه سرمهندس در ساعت 16 كه در زمان تعميرات انجام مي‌شد مشاهده شد: 1- دقيقا مشخص نبود كه چه كساني بايد در جلسه حاضر شوند. افرادي (مديراني) پاي ثابت جلسه بودند و افرادي (مديراني) نيز متغير. 2- دستور جلسه و يا نحوه برگزاري جلسه اعلام نشد و يا رعايت نمي‌شد. 3- طول مدت جلسه نامشخص و پايان جلسه معلوم نبود (open end) 4- در حين برگزاري جلسه افراد با گوشي همراه خود به علت طولاني شدن جلسه، مديريت كار خود را انجام مي‌دادند (مزاحمت براي حضار). 5- كساني كه مي‌بايست پاسخي نسبت به سؤال مطرح شده بدهند و يا دستوري صادر كنند با استفاده از تلفن همراه و در جلسه و بعضا با استفاده از اسپيكر گوشي اقدام به پاسخ‌دهي مي‌نمودند (نشان از بي اطلاعي از روند كار و عدم يادداشت و پيگيري مكتوب و اتلاف وقت حضار) 6- صورت‌جلسه و يا نوشته‌اي مبني بر اينكه در جلسه بعد به موارد مهم مطرح شده رسيدگي شود و يا اينكه مشخص شود در جلسه‌اي يك مسئله عنوان شده ولي باز مانده تهيه نمي‌شد و مسائل مطرح شده به صورت شفاهي باقي مي‌ماند (فراموش‌ شدني و غير قابل ردگيري) | مي‌بايست: برگزاري جلسات با يك روش از قبل تعيين شده برگزار شود. كساني كه در جلسه بايد حاضر شوند تعيين و ملزم به شركت در جلسه و پاسخگويي باشند. استفاده از همراه يا ممنوع و يا محدود شود. صورت‌جلسه توسط يك منشي ماهر و واقف به جلسه تنظيم و موارد ثبت و پيگيري شود. مدت زمان جلسه مشخص و رعايت شود. | جانشين معاونت ايمني
29 | 1 | سازماندهی | صفحه اول (پنجره) پورتال شركت بهره‌برداري :هنگامي كه پورتال شركت باز مي‌شود بيش از دو سوم مساحت پنجره‌، اطلاعات و آگاهي‌هايست كه كارمند را به محيط كار و ايجاد انگيزه و دل‌دادن به كار راهنمايي و تحريك نمي‌كند. قسمت بزرگي از بالاي صفحه لوگويي است كه طرح آن بيش از اندازه بزرگ و بيشتر براي پرتال خارجي نه داخلي كاربرد دارد. كمي‌ پايين‌تر متني دعايي به صورت دائمي و بدون تغيير آورده شده است. در قسمت وسط آيه‌اي از قرآن به همراه ترجمه و ماخذ آن نوشته شده است. كمي پايين‌تر چيزي با عنوان كمي تامل كه با فونتي بزرگ و در چند سطر نوشته شده است ديده مي‌شود. لينك‌هاي معاونت‌ها با فونتي كوچك به حاشيه رفته و كم اهميت شده‌اند. اطلاعيه‌هاي در انتها گم شده و نمايان نيستند. به نظر مي‌رسد اين طرح بيشتر به درد كارمندان حوزه علميه مي‌خورد نه كارمندان يك نيروگاه هسته‌اي. | پر واضح است كه با باز شدن پورتال مي‌بايست عشق به كار در نيروگاه را براي كارمند به نمايش گذاشته و وي را با اولين نگاه به كار در نيروگاه و افتخار به آن برانگيزد. جملاتي از رسالت نيروگاه و هدف آن و ارزش‌هاي اصولي كه در منشور اخلاق حرفه‌اي آمده در اينجا نمايش داده شود. وضعيت نيروگاه بايد نمايش پرجلوه‌تري داشته باشد. تصميمات مدير ارشد به همراه عكس وي و اخبار خوش ايشان در اولين نگاه مشاهده شود. لينك‌هاي واحدها جذاب‌تر باشد. در كل تمام اطلاعات در يك صفحه بدون نياز به اسكرول و انگيزه دهنده به كارمند براي كار كردن در نيروگاه باشد. و البته آيات قرآن و سخن بزرگان در كنار اين اطلاعات جهت بهره‌مندي بيشتر نيز آورده شود. | جانشين معاونت ايمني
30 | 1 | سازماندهي | نحوه كنترل دانش كاركنان :مشاهده مي‌شود بعضا كاركنان هنگام برگزاري آزمون‌هاي دوره‌اي براي تمديد مجوز مستقل كار براي ايشان كميسيون ذكر شده در پروتكل تشكيل نشده و فقط امضا گرفته مي شود. همچنين مشاهده شده كه كاركناني نيز به جعل امضا اقدام مي‌نمايند. | مي‌بايست در نحوه برگزاري و يا روش كنترل دانش كاركنان توسط مركز منابع انساني و آموزش تجديد نظر صورت گيرد. | جانشين معاونت ايمني
31 | 1 | سازماندهی | نحوه استفاده از خودروهاي شركت :مشاهده مي‌شود خودروهاي در اختيار واحدها به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمي گيرند. در حال حاضر كارت تردد اين خودروها به نام چندين نفر صادر شده كه خود مشكلاتي از جمله تردد افراد مختلف بدون بازرسي و همچنين مشكل پيگيري در صورت بروز برخورد ثبت نشده و يا خرابي خودرو و عدم قبول مسئوليت توسط افراد مي‌باشد. گاهي نيز مشاهده مي‌شود خودرو بدون استفاده ساعت‌ها و يا يك روز كاري در يك محل متوقف مي‌باشد. | پيشنهاد مي‌شود به دلائل زير تعدادي راننده براي خودرو‌ها در نظر گرفته شود: 1- خودروها هميشه در حال خدمات‌دهي به واحدها مي‌باشند. 2- مسئوليت حفظ خودرو براي يك نفر تعيين شده و خسارات جاني و مالي احتمالي قابل پيگيري است. 3- از لحاظ امنيتي كنترل تردد بهتر صورت مي‌گيرد. 4- با توجه به اينكه اكثر خودروها وانت مي‌باشند خدمات نقل و انتقال كالا و تداركات واحدها بهتر صورت مي‌گيرد. | جانشين معاونت ايمني
32 | 1 | سازماندهي | تاخيرات ناشي از مدت زمان طولاني مابين زمان صدور پرميت و زمان اجازه شروع بكار پرسنل ناشي از عدم هماهنگي ميان اپراتور و صادركننده پرميت و همچنين عدم آمادگي شرايط در محل كار | انجام بازنگري در نحوه تغییر ساختار سازمانی زیر مجموعه‌های نیروگاه و تشکیل ساختار موقتی تعمیرات در دوره توقف واحد. در اين راستا جهت سازماندهي مناسب فعاليتهاي مشترك در برخي حوزه ها بايد ساختار كارگاهي تعميرات مستقر گردد. • آسان سازي سيستم موجود صدور مجوز فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات (سيستم نارياد) و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت استقرار سيستم مجوزهاي الكترونيكي و ژورنال‌هاي ثبت عيوب الكترونيكي.(پياده‌سازي CMMS در نيروگاه اتمي بوشهر مستلزم صرف زمان بسيار و پياده سازي زيرساخت‌هاي لازم مي‌باشد وليكن همانند برخي از نيروگاههاي فسيلي داخل كشور ،ميتوان اين سيستم‌را جهت قسمتي از فرآيندها همانند صدورمجوز كار پياده‌سازي نمود) • سازماندهي حضور پررنگ و موثر مديران ارشد در كليه مراحل تعميرات و انجام بازديدهاي مستمر و برنامه ريزي شده ايشان از جبهه هاي كاري مهم. برگزاري برخي جلسات مهم در محل • سازماندهي مناسب ديسپچر با كارآيي لازم | معاون نگهداري و تعميرات
33 | 1 | سازماندهي | عدم آمادگي شرايط انجام كار عليرغم حضور پرسنل تعميراتي در محل بخصوص در زمينه تخليه سيستم‌ها و تحويل به تعميرات. موارد بسيار مهمي مشاهده گرديد كه عليرغم صدور مجوز و صدور اجازه بكار، هنوز سيستم تخليه نشده بود و در نتيجه زمان و منابع مالي زيادي به هدر رفتند. بعنوان مثال تعمير شيرآلات سيستم درين مولد بخار، جبران كننده فشار مدار اول و خط لوله اصلي سيستم VE |  | معاون نگهداري و تعميرات
34 | 1 | سازماندهي | طولاني بودن فرآيند صدور مجوز دزيمتري بعد از صدور پرميت اصلي و اجازه بكار پرسنل |  | معاون نگهداري و تعميرات
35 | 1 | سازماندهي | عدم رعايت سازوكار و روند هاي از قبل تعيين شده جهت سازماندهي فعاليتهاي تعميرات در دوره توقف واحد جهت انجام تعميرات، بخصوص آندسته از فعاليت‌هايي كه نياز به هماهنگي بيشتر ميباشد. (بعنوان مثال در خلال تعميرات نيمه اساسي 2014 مجريان داخلي و خارجي بطور مستقيم و بدون اطلاع و هماهنگي پرسنل معاونت نت و تپنا ،پرميت و مجوز كار را از صاحب تجهيز دريافت نموده و شروع بكار ميكردندو زماني‌كه به پرسنل معاونت نت و تپنا اطلاع‌رساني مي‌گرديد كار در حال اتمام و يا تمام شده بود و نهايتا همگي پرسنل تعميرات را پاسخگو همه مشكلات ميدانستند. ) |  | معاون نگهداري و تعميرات
36 | 1 | سازماندهي | تعيين مرزبندي‌ها و حوزه‌هاي پاسخگويي قسمتهاي مختلف تعميراتي، بخصوص در حوزه هاي كاري مشترك برق، كنترل و ابزار دقيق و مكانيك . اين موضوع در زمان تعميرات اساسس تجهيزات دوار و شيرآلات الكتريكي مشكلات زيادي در ارتباط با مديريت، سازماندهي و اجرا ايجاد كرد كه متعاقب آن توقفات طولاني در پي داشت. بعنوان مثال مشكلاتي كه درخصوص كوپلينگ الكترومگنيت‌هاي محرك والوهاي اطمينان ايجاد شد و يا موارد مربوط به گيدرومارتزاتور پمپ ГЦН |  | معاون نگهداري و تعميرات
37 | 1 | سازماندهي | عدم وجود هماهنگي و سازماندهي لازم و موثر فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات در خلال توقف واحد و نياز شديد به استقرار سيستم ديسپچرينگ تعميرات بصورت شبانه روزي در خلال تعميرات اساسي آتي |  | معاون نگهداري و تعميرات
38 | 1 | سازماندهي | سازماندهي ضعيف فعاليت‌ها در سالن مركزي راكتور: • نظارت ناكافي پرسنل اپراتوري بر روي كار بر روي تجهيزات باز كه دو نمونه مشاهده شده آن شامل افتادن واير فلزي بر روي قلب راكتور و افتادن دزيمتر شخصي داخل كلكتور سرد مولد بخار شماره 2 ثبت گرديد. • عدم توجه كافي به الزامات مدارك سازماندهي تعميرات و از آنجمله كنترل محل هاي كاري در پايان روز هاي كاري كه منجر به انباشته شدن حجم زيادي پسماند و زباله در سالن مركزي راكتور گرديد كه نهايتا سه شيفت كاري تعداد 48 نفر پرسنل به نظافت محل پرداختند و راه اندازي واحد 2 روز به تاخير افتاد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
39 | 3 | منابع انساني | كمبود پرسنل متخصص در حوزه هاي خاص مانند اندازه‌گيري و تحليل و ارزيابي ارتعاشات، بالانس، |  | معاون نگهداري و تعميرات
40 | 1 | سازماندهی | عدم استقرار تيم تخصصي گروه كنترل فني تجهيزات جهت انجام فعاليتهاي قبل، در حين و بعد از تعميرات |  | معاون نگهداري و تعميرات
41 | 3 | منابع | عدم تكميل نيروي انساني به تعداد كافي براي كنترل و نظارت فعاليتهاي تعميرات در دوره توقف واحد جهت انجام تعويض سوخت |  | معاون نگهداري و تعميرات
42 | 4 | پیمانکار | وجود حجم بالايي از تعهدات پيمانكار در زمينه رفع عيوب در زمان راه اندازي و مراحل مختلف تحويل بلوك و موكول شدن بخشي از تست‌هاي راه‌اندازي به زمان توقف واحد و اجراي آن در زمان تعميرات نيمه اساسي 2014همچنين انجام فعاليت‌‌هاي باقيمانده از مراحل مونتاژ و نصب سيستم‌ها در تعهد پيمانكار مانند فعاليت‌هاي مرتبط با ماشين تعويض سوخت ،استخر سوخت ،جرثقيل قطبي و قفسه هاي نگهداري سوخت كاركرده در استخر نگهداري سوخت. يكي از مصاديق اين امر تاخير 14 دوره تعميرات بود. |  | معاون نگهداري و تعميرات
43 | 1 | سازماندهي | تعيين ديرهنگام زمان توقف واحد |  | معاون نگهداري و تعميرات
44 | 2 | اجرا | عدم ايجاد دسترسي بموقع و سريع براي پرسنل پس از تكميل فرم 8000 |  | معاون نگهداري و تعميرات
45 | 2 | اجرا | عدم كنترل و بازرسي و دقت لازم از سوي سرپرستان كار در حين اجرا (مورد واشر ГРР ) |  | معاون نگهداري و تعميرات
46 | 1 | سازماندهي | عدم تاييد و ارايه بموقع احجام تاييد شده و عدم دريافت تاييديه اعلام نياز به مواد مصرفي و قطعات يدكي از مجريان تعميرات |  | معاون نگهداري و تعميرات
47 | 1 | سازماندهي | عدم قطعيت نزد صاحبان تجهيزات در پيكره كارفرما در تعيين بموقع احجام كار به گونه‌اي كه در تعميرات نيمه اساسي 2014 حجم بالايي از فعاليت‌ها بصورت روزانه از سوي صاحبان تجهيزات ارايه شده و با عنوان اضطراري بودن اين تجهيز و وابستگي كانال‌هاي ايمني به آن ، وارد حجم كارها شده است و مشكل اصلي علاوه بر يافتن مجري انجام كار،موضوع تامين قطعات يدكي و در صورت نياز ابزارآلات خاص آن ، در محدوه زماني كوتاه مي‌باشد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
48 | 1 | سازماندهي | عدم تعيين فعاليت‌هاي آماده‌سازي قبل از تعميرات و همچنين فعاليت‌هاي آماده‌سازي مربوط به كنترل‌هاي آزمايشگاه مواد و بازرسي‌هاي فني ارگانهاي نظارتي مطابق با احجام كار به منظور برآوردنيروي انساني و وسايل و ابزار آلات لازم در بازه زماني كافي تا شروع توقف واحد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
49 | 1 | سازماندهي | تغييرات گسترده بدون برنامه ريزي شده و شتابزده در احجام كاري بدون در نظر گرفتن توانايي هاي مجموعه هاي اجرايي و ابلاغ فوري آن به تعميرات جهت سازماندهي و اجرا. بعنوان مثال طبق توافقات بعمل آمده بين معاونت نت و فني و تپنا مقرر شده بود با توجه به تعداد نفرات موجود معاونت نت( معاونت فني تپنا) موظف به انجام تعميرات جاري، نظارت فرآيندي تعميرات و سازماندهي پيمانكاران و پشتيباني ايشان ميباشد. اين در حاليست كه در حين اجراي فعاليتها بدلايل گوناگون احجام زيادي جهت اجرا به معاونت نت تفويض گرديد كه بعنوان مثال ميتوان به: • انجام تعميرات اساسي مولد هاي بخار شماره1و4 • تعويض گرمكن هاي جبران كننده فشار مدار اول • مونتاژ و دمونتاژ فنرهاي كندانسور توربين • تميزكاري محفظه هاي آبگيري پمپ هاي خنك كننده كندانسور • جابجايي تجهيزات آزمايشگاه مواد و انتقال آنها به سالن مركزي راكتور و بالعكس • حفظ آراستگي و نظافت سالن مركزي راكتور، اشاره نمود. |  | معاون نگهداري و تعميرات
50 | 1 | سازماندهي | جمع بندی نیازمندی های مربوط به طراحی و ساخت ابزارهای مخصوص تعمیرات: • با توجه به اینکه در تعمیرات انجام شده در دوره تعویض سوخت نیروگاه - سال 2014 - حجم زیادی از درخواست های طراحی ابزار مخصوص و ابزارهای کمکی ، استراکچر ها ، استند ها در بازه زمانی خیلی کوتاه تا شروع تعمیرات، به معاونت فني ارجاع گرديد، آمادگي لازم در زمينه طراحي،ساخت و توليد هنوز بطور كامل تامين نگرديده بود. • در مورد فعالیت های مربوط به انجام طراحی مربوط به مدرنیزاسیون تجهیزات ، متاءسفانه درخواست های ارجاع شده در خصوص این کار در هفته آخر تعمیرات ارجاع شد که به دلیل زمان کم ، طرح ها تهیه شد ولی اجرا نگردید . لذا لازم است در طول بهره برداری از نیروگاه ،این طرح ها تهیه و جهت انجام طراحی و ساخت به مدیریت طراحی مهندسی ارسال شده و در زمان توقف نیروگاه برای تعمیرات فقط کار اجرای طرح صورت گیرد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
51 | 1 | سازماندهي | عدم اجراي كنترل‌هاي فني لازم و عدم وجود گروه كنترل فني (ОТК) و بروز مشكلات عديده‌اي همچون پمپ RM11 و يا بازكردن مولدهاي بخار 2و3 و تاثير مستقيم بر كيفيت تعميرات |  | معاون نگهداري و تعميرات
52 | 4 | پيمانکار | استفاده پيمانكار از نيروهاي با تخصص ناكافي(بعنوان مثال پيمانكار АЭР بعنوان مجري تعميرات تجهيزات دوار انتگراسيوني سيستم ايمني مدار اول) كه منجر به تكرار فعاليتهاي تعميرات برخي از اين تجهيزات و صرف زمان گرديد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
53 | 2 | اجرا | حصاربندي ناقص و ناكافي در محل‌هاي كاري بخصوص جهت دريچه‌هاي باز ،برخي از كانالهاي باز |  | معاون نگهداري و تعميرات
54 | 3 | منابع | عدم امكان تامين مناسب مواد مصرفي، قطعات يدكي و تعويضي مورد استفاده بدليل تغييرات عمده در احجام كاري تعميرات |  | معاون نگهداري و تعميرات
55 | 1 | سازماندهي | مشكلات موجود در سيستم صدور مجوز فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات (سيستم نارياد) |  | معاون نگهداري و تعميرات
56 | 1 | سازماندهي | ضعف‌هاي موجود ژورنال‌هاي ثبت عيوب و ناكارآمدي آنها از نقطه نظر ثبت خرابي‌ها و اهميت آنها. |  | معاون نگهداري و تعميرات
57 | 4 | پيمانکار | عدم امكان حصول اطمينان از كفايت و تخصص لازم نزد متخصصان و پرسنل پيمانكاران داخلي و خارجي كه منجر به آسيب به تجهيزات،تكرار تعميرات، وقفه در كار و ايجاد عدم اطمينان كافي نزد كارفرما از كارآيي و ادامه كار تجهيزات تعمير شده در جريان بهره‌برداري واحد گرديد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
58 | 1 | سازماندهي | عدم گزارش‌دهي بموقع و دقيق از سوي برخي از مجريان تعميرات وعدم تكميل مدارك لازم تعميرات و اكتها و پروتكل‌هاي انجام و اتمام كار |  | معاون نگهداري و تعميرات
59 | 1 | سازماندهي | بررسی نقش کارکنان شیفت ( اپراتورهای بخش تولید) در زمان توقف واحد و استفاده از قابلیت‌ها و توان بالقوه این افراد.(تجربيات توقف در ديگر نيروگاه‌هاي هسته‌اي مؤيد اين مطلب است كه در زمان توقف واحد تعداد شيفت‌هاي توليد كاهش يافته و پرسنل اين بخش در ساختار موقت تعميرات قرار ميگيرند.) |  | معاون نگهداري و تعميرات
60 | 1 | سازماندهي | عدم هماهنگی و سازماندهی لازم و بموقع در زمينه ارتباطات میان مجریان تعميرات (پرسنل تعميرات نيروگاه و شركت تپنا) ، کارفرمایان (شركت بهره‌برداري ،ارگانهاي نظارتي ) و پیمانکاران تعمیرات (شركتهاي پيمانكاري اصلي و جزء شركت تپنا) كه ضرورت تقويت و توجه به امر ديسپچرينگ و پشتيباني تعميرات را مشخص مينمايد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
61 | 1 | سازماندهي | برآورد دقيق‌تر و واقعي‌تر در خصوص مواد مصرفي لازم جهت اجراي فعاليت‌هاي تعميرات نيمه اساسي و اساسي و تعيين مشخصات آن و ارايه به مديريت بازرگاني جهت برنامه‌ريزي تامين و سفارش. |  | معاون نگهداري و تعميرات
62 | 1 | سازماندهي | نحوه ایجاد تعامل با پیمانکاران مجری فعالیت‌های دوره توقف وتسهیل ارتباطات میان پیمانکاران مختلف (بویژه در شرایط خاص مشارکت پیمانکاران خارجی و داخلی و مشكلات زبان محاوره و فني ). |  | معاون نگهداري و تعميرات
63 | 2 | اجرا | رعايت مسائل ايمني در هنگام انجام فعاليت‌هاي تعميراتي و احساس نياز به نظارت بيشتر و برخورد جدي‌تر از سوي ناظرين و مسئولين محترم. |  | معاون نگهداري و تعميرات
64 | 2 | اجرا | رعايت الزامات انجام فعاليت‌هاي تعميرات مطابق با مدارك مربوطه مانند دستورالعمل‌هاي كار با تجهيزات باز و استفاده از درپوشها و دربندهاي تهيه شده و پيگيري و برخورد جدي با اين موارد از سوي مسئولين و ناظران |  | معاون نگهداري و تعميرات
65 | 1 | سازماندهي | بهبود و ارتقاء نحوه برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های مربوط به کمسیون های پذیرش ،ارگان‌های نظارتی و نظام ایمنی هسته‌ای در خصوص انجام تست ،بازدید و کنترل‌های تجهیزات و سیستم ها در خلال فرآیند توقف واحد |  | معاون نگهداري و تعميرات
66 | 1 | سازماندهي | ارايه بموقع برنامه‌هاي تست‌ قبل از راه‌اندازي تجهيزات و تعيين دقيق المانهاي موقت تست و ليست كامل وسايل و ابزارآلات لازم جهت اندازه‌گيري در بازه زماني كافي جهت تامين و يا ساخت از سوي متوليان فرآيندهاي مذكور. |  | معاون نگهداري و تعميرات
67 | 1 | سازماندهي | تعيين علل و عوامل اصلي ايجاد وقفه در خلال فعاليت‌هاي تعميراتي به منظور کاهش زمان توقف ، هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری واحد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
68 | 1 | سازماندهي | آشنایی با نحوه صحیح و موثر سازماندهی جلسات روزانه ،ساختار افراد شرکت کننده در این جلسات ،مدت زمان و تعداد این جلسات در بازه زمانی توقف واحد . |  | معاون نگهداري و تعميرات
69 | 1 | سازماندهي | تعيين روش‌هاي عملي و راهبردي ایجاد انگیزه و بهبود روحیه کار و تلاش در پرسنل فعال در بازه زمانی توقف واحد و افزايش حس تملك و دلسوزي در براي تجهيزات وابزارآلات درميان كليه پرسنل بخصوص صاحبان تجهيزات. |  | معاون نگهداري و تعميرات
70 | 2 | اجرا | کاهش میزان دزدریافتی ،افزایش ایمنی صنعتی و ایمنی پرتویی پرسنل تعميراتي در بازه زمانی توقف واحد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
71 | 1 | سازماندهي | بهبود وارتقاء روش های نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران |  | معاون نگهداري و تعميرات
72 | 1 | سازماندهي | تهيه و تدوين روش اجرايي و دستورالعمل نحوه اخذ تصمیم‌های فنی در مراحل تعميرات و يا مدرنیزاسیون تجهیزات و سيستم‌ها ، ساختار گروه‌ها و كميته‌هاي مذكور ،حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي افراد ونمايندگان در اين كميته‌ها و گروه‌ها. |  | معاون نگهداري و تعميرات
73 | 1 | سازمادهي | تعيين نقش کارخانه‌جات سازنده ( نمايندگان كارخانه‌جات سازنده تجهيزات ) درشرایط بروز خرابی يا آسیب‌های وارده به تجهیزات و سیستم ها ،اتخاذ سريع تصميمات لازمه با هماهنگي كارخانه و پرهيز از هرگونه بهانه و كوتاهي در اموربه دلايل واهي همچون عدم پاسخوگويي تلفن،مرخصي يا ماموريت كارشناس مربوطه كارخانه ،تعطيلي كارخانه و.... |  | معاون نگهداري و تعميرات
74 | 3 | منابع | كمبود نيروي انساني ماهر و با تجربه در زمينه تعميرات ابزار دقيق ، برق ، پروگرام و دوربين هاي ماشين تعويض سوخت ، بطوريكه در هر شيفت كاري تعويض سوخت |  | معاون نگهداري و تعميرات
75 | 1 | سازماندهي | عدم هماهنگي لازم در تقسيم كار بين مجريان در خصوص پمپ و الكتروموتور و يا والو و محرك آن و همچنين قسمتهاي كنترل و ابزار دقيق مربوطه |  | معاون نگهداري و تعميرات
76 | 1 | سازماندهي | عدم دسترسي لازم ، صحيح و بموقع جهت پرسنل پيمانكاران در ساختمانهاي مختلف |  | معاون نگهداري و تعميرات
77 | 3 | منابع | در حوزه تجهيزات بالابر :  عدم جذب به موقع اپراتور بالابر علي رغم درخواست هاي مكرر ( از 6 ماه قبل از شروع تعميرات )  كمبود پرسنل در حوزه تعميرات تجهيزات بالابر علي رغم درخواست هاي مكرر ( از 6 ماه قبل از شروع تعميرات )  عدم برنامه ريزي گروه هاي كاري جهت استفاده از بالابر ها خصوصا بالابر هاي ساختمان ZA,ZF,ZM عليرغم وجود ژورنال هاي درخواست كار  عدم در نظر گرفتن پرسنل تعميرات ابزار دقيق به صورت شيفتي  عدم آموزش سيم بكسل بند از طرف واحدهاي مختلف از جمله ( آزمايشگاه مواد ،برق،ابزار دقيق ...... )  عدم وجود افراد سيم بكسل بند و افراد پاسخگو و مسئول جابجايي بار نزد پيمانكار خارجي  عدم در نظر گرفتن زمان كافي جهت سرويس هاي فني بالابر قطبي قبل از شروع بهره برداري از آن عليرغم پيشنهاد اين مديريت جهت افزايش زمان در گراف تعميرات |  | معاون نگهداري و تعميرات
78 | 3 | منابع | در حوزه عايق بندي ، داربست و رنگ :  عدم جذب به موقع پرسنل مورد نياز علي رغم درخواست هاي مكرر ( از 4 ماه قبل از شروع تعميرات ) كه منجر به ايجاد تاخيرات گرديد  عدم تخصص كافي پرسنل جذب شده از طرف شركت كيوان خادم كه بعنوان پيمانكار انجام كارهاي عايق ،داربست و رنگ در نظر گرفته شده بود  عدم تامين به موقع متريال مورد نياز در شروع تعميرات نيمه اساسي و در بعضي موارد از جمله ( ورق استيل ) تاكنون خريداري نشده است كه با تدابيري كه در نظر گرفته شده مشكل برطرف گرديد  عدم تامين به موقع ابزار آلات مورد نياز  جابجائي پرسنل شركت كيوان خادم و عدم ثبات حضور پرسنل در طول تعميرات نيمه اساسي –(مورد نياز 100 نفر – كه 200 نفر مختلف بطور ميانگين تغيير كرده است )  عدم تجربه كافي صاحبان تجهيزات جهت برنامه ريزي و ثبت به موقع زمان درخواستهاي دمونتاژ و مونتاژ عايق و داربست  عدم همكاري مناسب از طرف واحدهاي درخواست دهنده جهت راهنمائي مجوز شروع انجام كار كه منجر به اتلاف وقت گرديد .  ثبت درخواست هاي خارج از احجام اوليه تعميرات از طرف واحدهاي مختلف كه باعث بهم خوردن برنامه ريزي و سازماندهي اين گروه شد .  عدم شناخت كافي واحدهاي درخواست دهند ه از نوع كار ( زمان مورد نياز و ... ) |  | معاون نگهداري و تعميرات
79 | 3 | منابع | گروه كارگاههاي تعميرات :  عدم تامين به موقع متريال مورد نياز كارگاه و در بعضي موارد عدم خريداري اين متريال ها تاكنون  عدم تجربه كافي واحدهاي درخواست دهنده نسبت به ساخت ابزار آلات و قطعات مورد نياز خود از جمله مواردي مثل : ( زمان درخواست ، شناخت ابزار و يا قطعه خود ، روال درخواست ... )  نا مشخص بودن متولي تعميرات برق تجهيزات كارگاهها  عدم شرائط مناسب كاري جهت انجام كارهاي دقيق در كارگاه ZL0 ( عدم حفاظ جهت كارگاههاي تراش و فرز و شلوغ بودن و رفت و آمد پرسنل غير مسئول در كنار دستگاهها ). |  | معاون نگهداري و تعميرات
80 | 3 | منابع | گروه كارگاههاي تعميرات :  عدم تامين به موقع متريال مورد نياز كارگاه و در بعضي موارد عدم خريداري اين متريال ها تاكنون  عدم تجربه كافي واحدهاي درخواست دهنده نسبت به ساخت ابزار آلات و قطعات مورد نياز خود از جمله مواردي مثل : ( زمان درخواست ، شناخت ابزار و يا قطعه خود ، روال درخواست ... )  نا مشخص بودن متولي تعميرات برق تجهيزات كارگاهها  عدم شرائط مناسب كاري جهت انجام كارهاي دقيق در كارگاه ZL0 ( عدم حفاظ جهت كارگاههاي تراش و فرز و شلوغ بودن و رفت و آمد پرسنل غير مسئول در كنار دستگاهها ). |  | معاون نگهداري و تعميرات
81 | 3 | منابع | مشكلات عمومي:  عدم انتخاب پيمانكار مناسب جهت خدمات حمل و نقل ( تجهيزات بالابري و ليفتراگ ... )  عدم اتخاذ تصميم گيري سريع واحدها در موضوعات مختلف( اتلاف وقت بدليل تصميم گيري مناسب و سريع ) |  | معاون نگهداري و تعميرات
82 | 1 | سازماندهي | ضعف‌هاي موجود ژورنال‌هاي ثبت عيوب و ناكارآمدي آنها از نقطه نظر چرخش كارها |  | معاون نگهداري و تعميرات
83 | 3 | منابع | كمبود مدارك تعميراتي مورد نياز در زمينه تعميرات راكتور ، ماشين تعويض سوخت ، شلوزها |  | معاون نگهداري و تعميرات
84 | 3 | منابع | كمبودها و نقايص موجود در طرح انجام كار (ППР) بخصوص جهت تجهيزات پيچيده |  | معاون نگهداري و تعميرات
85 | 3 | منابع | وجود محدوديت‌هاي فضاي كار در سالن راكتور و چيدمان خاص اين مجموعه مانع از كار همزمان برروي چند تجهيز ميگردد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
86 | 2 | اجرا | وجود وقفه و بلاتكليفي نامعين در خصوص مواردي همچون لامپ دستگاه اندسكوپ (حدود 20 روز كاري) و يا عدم دريافت پاسخ از كارخانه سازنده از سوي صاحبان تجهيزات . |  | معاون نگهداري و تعميرات
87 | 2 | اجرا | عدم پيش بيني مخازن كافي جهت جابجايي و انتقال آب استخر سوخت و اشغال سيستمها كه منجر به ايجاد وقفه در كار تعميرات مربوطه گرديد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
88 | 2 | اجرا | نحوه تهیه و تکمیل ، بايگاني و توزيع ، محتوا و تعداد مدارک سازماندهی کار(اكت و پروتكل ) ومدارک چون ساخت. (As-built Doc.) (در اين خصوص حجم بالايي اكت توليد گرديد و اين در حالي است كه اين مدارك را ميتوان فقط در يك نسخه كاغذي تهيه و جهت توزيع از اسكن و نسخه الكترونيكي آن استفاده نمود.) |  | معاون نگهداري و تعميرات
89 | 1 | سازماندهی | يكي از دلايل ايجاد وقفه در فعاليت هاي تعميراتي واحد ، بوجود آمدن نیازمندی‌های جدید و پیش‌بینی نشده به قطعات یدکی و ابزارآلات در شرایط خاص تعمیراتي دوره توقف واحد و همچنين نيازمندي به تامین مواد مصرفی وجایگزینی آن با نمونه‌های مشابه در شرایط خاص که امکان تامین این مواد در بازارهای داخلی وجود نداشته و تامین آن از دیگر سازندگان مستلزم صرف زمان و هزینه بسیاری بوده ، ميباشد . | اتخاذ تدابير جبراني در اين خصوص نيازمند تكميل بانك اطلاعاتي تامين كنندگان و ايجاد ارتباطات با ديگر توليدكنندگان و شناسايي قابليت‌هاي موجود ميباشد. | معاون نگهداري و تعميرات
90 | 2 | اجرا | توقف هاي جرثقيل قطبي در حين تعميرات جاري راكتور كه اكثر موارد مربوط به سيستم كنترلي و ابزار دقيق آن ميباشد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
91 | 1 | سازماندهی | يكي از گران‌بهاترين تجربيات اين توقف ، پرهیز از انجام تعمیرات تجهیزاتی است که در وضعیت مناسب وقابل اطمینان بهره‌برداری قرار داشته و خرابي و انحراف خاصي جهت آن تجهيز گزارش نشده است.متاسفانه برخي از تجهيزات سالمي كه سرويس شده‌اند ديگر كارايي قبلي را ندارند (در خصوص يكسري از تجهيزات نيروگاه همانند ديگر نيروگاه‌هاي هسته‌اي لازم است تا از نت پيشگيرانه به سمت نت بر اساس قابليت اطمينان حركت نماييم پرواضح است كه اين امر مستلزم پياده‌سازي زيرساختهاي موردنياز ميباشد.) |  | معاون نگهداري و تعميرات
92 | 2 | اجرا | رعايت الزامات انجام فعاليت‌هاي تعميرات مطابق با مدارك مربوطه مانند دستورالعمل‌هاي كار با تجهيزات باز و استفاده از درپوشها و دربندهاي تهيه شده و پيگيري و برخورد جدي با اين موارد از سوي مسئولين و ناظران. |  | معاون نگهداري و تعميرات
93 | 1 | سازماندهي | تعيين علل و عوامل اصلي ايجاد وقفه در خلال فعاليت‌هاي تعميراتي به منظور کاهش زمان توقف ، هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری واحد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
94 | 2 | اجرا | بلاتكليف ماندن مشكل نرسيدن هوك جرثقيل قطبي به مركز آسانسور سوخت |  | معاون نگهداري و تعميرات
95 | 2 | اجرا | افزايش مساحت كارگاه‌هاي تعميرات تجهيزات ديزل و منطقه تحت كنترل |  | معاون نگهداري و تعميرات
96 | 2 | اجرا | استفاده از تکنیک‌ها وابزارآلات جدید به منظور کاهش زمان و هزینه‌های توقف واحد. |  | معاون نگهداري و تعميرات
97 | 3 | منابع | عدم كفايت تعداد وسايل و ابزارآلاتي مانند پولي‌كش، دستگاه كشش و بازكردن پيچ (гайкавиерть) ،دستگاه‌هاي پرداخت سطوح و گريندينگ و استندهاي تست شيرهاي و والوهاي اطمينانو و ابزارآلات و وسايل تست همچون شيلنگ و مانومتر |  | معاون نگهداري و تعميرات
98 | 2 | اجرا | عدم بكارگيري از زيرانداز و كفپوش‌هاي رزيني جهت قراردادن تجهيزات باز شده روي سطح زمين به منظور جلوگيري از آسيب و ايجاد خراش روي سطوح آببندي و همچنين نبود جعبه‌ها و كنتينهاي قفل دار جهت قراردادن پيچ‌مهره و قسمتهاي بازشده كوچك و حساس تجهيزات |  | معاون نگهداري و تعميرات
99 | 1 | سازماندهي | تعيين دقيق مرزبندي سيستم‌ها و مشخص نمودن صاحبان اصلي تجهيزات و تصميم گيري در خصوص موارد اختلاف همچون مورد ТЭН КД بمنظور تعيين افراد مسئول در پيگيري قطعات يدكي و انجام تعميرات و نظارت و .... |  | معاون نگهداري و تعميرات
100 | 1 | سازماندهي | تحلیل و بررسی نقش نرم افزارهای کامپیوتری و استفاده از سیستم‌های اتوماسیون در برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های دوره توقف واحد.استفاده موثرتر از پرتال نيروگاه اتمي در خصوص چرخه امضاء و تاييد مدارك سازماندهي نت(As-Built Doc.) بمنظور تسريع در كار و حذف تاخيرات مربوطه. |  | معاون نگهداري و تعميرات
101 | 3 | منابع | مشكلات مربوط به مديريت اكتيو زدائي و پشتيباني تعميرات در گروه كارگاههاي تعميرات كه بايد در زمان تعميرات نيمه اساسي سال آينده به آن توجه و اصلاح گردد : • عدم وجود ماشين آلات كافي جهت پاسخگوئي به تمامي درخواست هاي ارائه شده كه علي رغم مشكلات هماهنگي در زمان تعميرات از كارگاههاي 22 و 24 و سازه استفاده گرديد.و همچنين تامين تجهيزات لازم جهت انجام عمليات حرارتي • عدم شرائط مناسب كاري جهت انجام كارهاي دقيق در كارگاه ZL0 ( عدم حفاظ جهت كارگاههاي تراش و فرز و شلوغ بودن و رفت و آمد پرسنل غير مسئول در كنار دستگاهها ) • عدم استقرار كارگاههاي تعميرات تخصصي همچون : كارگاه تست هيدروليك و پنوماتيك كارگاه تنظيم شيرآلات ايمني • وجود انبار ابزار آلات در ساختمان ZL0,ZL3 و متمركز نبودن آن جهت جوابگويئ به درخواست هاي واحدهاي مختلف و پيمانكاران كه باعث بروز مشكلات متعددي گرديد . |  | معاون نگهداري و تعميرات
102 | 2 | اجرا | در مورد بهره برداري سيستمها به موارد ذيل مي توان اشاره كرد: • سايش و خوردگي قابل ملاحظه در همه تجهيزات موجود در پمپ هاوس به علت رطوبت زياد و حضور آب دريا. پيشنهاد ميگردد براي رنگ آميزي اين تجهيزات از رنگهاي دريايي و مقاوم به رطوبت استفاده شود. • عدم كاركرد موثر چنگك¬هاي آشغال¬گير پمپ هاوس و نياز به اصلاح مكانيزمهاي متحرك آن. • رها شدن و افتادگي ياتاقان¬هاي شعاعي (ياتاقان¬هاي لاستيك¬دار) در تعدادي از پمپ¬هاي VF(VE,VP),VC. در مورد پمپهايي كه تعمير شده اند، قطعه نگهدارنده ياتاقان روي آنها نصب شده كه مشكل سقوط ياتاقان را مرتفع كرده است. • باك رزروي كه به جهت تخليه روغن باك پمپ¬هاي VC به كار مي رود ظرفيت تخليه صرفا يك باك در هر مرحله را دارد كه اين امر موجب كندي روند تخليه باك ها و انجام تست ها ، بخصوص در زماني كه دو پمپ همزمان تعمير مي شود مي گردد. • جايگزيني پمپ هاي كفكش UL51,52,53D001 با پمپ هايي كه سازگاري مناسب با آب دريا دارند. • به علت عدم استفاده پيوسته پمپ هاي تزريق اسيد و باز، مواد شيميايي درون پمپ ها كريستاله شده و موجب گريپاژ پمپ مي گردد. پيشنهاد مي گردد خط سيركوله مناسب ، براي اين پمپ ها اضافه شود تا بصورت روزانه روشن شوند. ضمنا بهتر است پمپهاي مخصوص اسيد و باز جايگزين آنها شوند. ( UB71,72D001,002 و UA52D001,002) • در خلال تعميرات نيمه اساسي پمپ RM11D001 مشاهده گرديد كه فلنچ لوله با فلنچ پمپ هم مركز نبوده و اين عامل باعث ايجاد تنش در بدنه پمپ ميگردد كه با توجه به جنس چدني بدنه پمپ احتمال شكستگي بدنه وجود دارد. اين موضوع در مورد پمپ هاي ديگر نيز ميبايد بررسي گردد. • پروانه هاي پمپ هاي SL11,12,13D001 بطور مشابه خورده شده بودند كه مي بايد عملكرد اين پمپ ها بررسي گردد تا از تكرار اين مشكل جلوگيري شود. • استفاده از فیلتر مکانیکی قبل از مسیر ورود روغن به گاورنینگ باکس توربين برای جلوگیری از تکرارمشکلی که در این تعمیرات به علت انسداد فیلتر های قبل از یاتاقان گاورنیگ باکس پیش آمد. انسداد فیلترها منجربه تخریب بابیت و به تبع آن تعویض آن شد. بهتر است با نصب مانومتر فشار قبل و بعد اين فيلتر، توسط اپراتور بصورت روزانه وضعيت فيلتر مكانيكي كنترل شوند. • استفاده از تصفیه کننده روغن با قابلیت جداسازی قطرات آب (تصفیه کننده سانترفیوژی ) در سيستم روغنكاري اصلي به جای تصفیه کننده کنونی که تنها قابلیت جداسازی ذرات مکانیکی را دارد.. • تامين فيوز يدكي ПК1-05 (4A , 380V) به تعداد كافي توسط بخش برق براي تجهيزات گروه تعويض سوخت و تعميرات راكتور . يكي از موارد مصرف اين فيوز بر روي كانتاواتل بوده و در صورت سوختن يدكي ندارد . • تقويت و سرويس فني سيستم فيلترينگ آب استخرهاي سالن راكتور براي افزايش تميزي و شفافيت آب در تعميرات آتي. • اصلاح جانمايي تجهيزات در هر مرحله از تعميرات ساليانه آتي با همكاري واحدهاي مربوطه و تحت مديريت برنامه ريزي تعميرات . • در تعويض سوخت آتي ، بخش راكتور بايد تمامي تدابير لازم جهت امكان پذير بودن انتقال ماشين تعويض سوخت را از استخر سوخت به استخر بازديد تجهيزات درون راكتوري(استخر مياني) پيش بيني و اجرايي نمايد تا بتوان در ابتداي شروع تعميرات بعدي ماشين تعويض سوخت را از استخر سوخت به استخر مياني منتقل كرده و در آنجا در حالت خشك (بدون وجود آب در استخرمياني) ماشين تعويض سوخت را جهت تعويض سوخت آماده نمود . • عدم وجود تجهيزات مورد نياز در قسمت پذيرش پسماندهاي فلزي راديواكتيو. بعنوان مثال براي دريافت دومجموعه لوله هاي ارتجاعي دمونتاژ شده از راكتور و پره هاي كاري پمپ هاي مدار اول كه بدليل معيوب بودن قبلا دمونتاژ شده اند و اكنون در سالن راكتور قرار دارند، هنوز وسيله اي موجود نيست ، لذا مقتضي است با بررسي موارد فوق توسط مسئولين مربوطه مشكل برطرف شود . |  | معاون نگهداري و تعميرات
103 | 1 | سازماندهي | حجم كارهاي باقيمانده از پذيرش واحد و حجم تعميرات دوره اي در بعضي موارد به گونه اي درهم شدند كه جداسازي آنها ممكن نبود به طوريكه در اغلب موارد موضوع بحث ميشد |  | مدير راکتور
104 | 1 | سازماندهي | تعريف دقيقي از حجم كارها ي تعميرات جاري و اساسي وجود نداشت وبا توجه به اينكه از مدازرك مختلف براي اين موضوع استفاده مي شد و همچنين مدرك مرجع بر اساس الحاقيه 65 كه OCN بوده است مطابقت و شفافيت لازم را در اين خصوص نداشته است. |  | مدير راکتور
105 | 1 | سازماندهي | با توجه به اينكه هنگام برنامه ريزي براي تعميرات ،به جاي يك پيمانكار واحد ،پيمانكاران متفاوتي حتي براي يك تيپ از تجهيزات معرفي شدند كه اين كار برنامه ريزي را با دشواري مواجه نمود. |  | مدير راکتور
106 | 1 | سازماندهي | احجام تعميرات با آنکه چندين بار بازنويسي شد، از دقت، واقع نگري و کيفيت کارشناسي کافي برخوردار نبود. يکي از دلايل بروز اين مشکل، عدم تدقيق سياست نيروگاه در خصوص لزوم رعايت و يا امکان عدول از الزامات بود. بدين ترتيب که مديران صاحب تجهيز از يکسو مي بايست بر اساس الزامات احجام تعميرات را تعيين مي نمودند از سوي ديگر محدوديتهاي مکاني و زماني امکان اجراي اين حجم از بازرسيها را نمي داد. |  | مدير راکتور
107 | 1 | سازماندهي | با توجه به كارهاي باقيمانده از طرح امكان برنامه ريزي مستقل باتوجه به شرايط اوليه لازم براي انجام تعميرات وجود نداشت و به همين دليل تعداد زيادي از كارها با اينكه ماهيتا جز كارهاي بحراني نبودند بحراني شمرده شدند. |  | مدير راکتور
108 | 1 | سازماندهي | با اينكه در الحاقيه تعدادي از كارشناسان پيمانكار براي مشاوره در زمينه برنامه ريزي در نظر گرفته شده بود در عين حال عملا يك يا دو نفر بيشتر در ايخصوص وارد كار نشدند كه آنها نيز به دليل عدم آشنايي با نيروگاه كمك چنداني به برنامه ريزي ننمودند و به همين دليل چند بار گراف تغيير نموده و مدتي هم بدون گراف كار انجام مي شد. |  | مدير راکتور
109 | 3 | منابع | اكت هاي لازم براي جمع بندي تعميرات كلي بوده و نيازهاي صاحبان تجهيز براي تكميل مدارك پس از تعميرات را برآورده نمي سازد. از مدارك مصوب نيروگاه در اين زمينه استفاده كمي شد. |  | مدير راکتور
110 | 3 | منابع | با توجه به اينكه در بسياري از موارد مدارك تعميراتي وجود ندارد و مقرر شد كه از مدارك كارخانه اي براي انجام تعميرات استفاده شود اين مدارك هم كيفيت لازم را براي انجام تعميرات ندارند. |  | مدير راکتور
111 | 4 | پيمانکار | كاركنان تعميراتي پيمانكار از كيفيت لازم براي انجام تعميرات برخوردار نبوده به طوري كه در بعضي از موارد ناچار به تغيير حجم تعميرات به دليل عدم توانايي در انجام آن شدند. در برخي از موارد عيوب تجهيز پس از تعمير از قبل از آن بيشتر ميشد. |  | مدير راکتور
112 | 4 | پيمانکار | پيمانكار اصلي تعميرات ЗАО АСЭ وشركت روس اتم نقش خود را به عنوان سازمان دهنده اصلي پيمانكاران جزء، انجام نداده و مانند زمان مونتاژ تمام اين تكاليف را به عهده كارفرما گذاشته بود. |  | مدير راکتور
113 | 1 | سازماندهي | كمبود نفرات شركت تپنا وواسطه شدن كاركنان كليدي شركت تپنا جهت سازماندهي پيمانكاران جزء شركت روس اتم كه با توجه به كمبود نفرات تپنا موجب كاهش عملكرد نظارتي شركت تپنا روي تعميرات و همچنين عدم پاسخگويي شركت روس اتم به كارفرما شده است. |  | مدير راکتور
114 | 1 | سازماندهي | نبودن گروه كنترل(ГТК) موجب كاهش سطح كيفي تعميرات شده است به طوريكه پيمانكاران تعميراتي ممكن است مواردي راعمدا و يا به دليل كيفيت پايين عملكردشان انجام نداده و يا بدرستي انجام نداده باشند.شايان ذكر است كه اين گروه علاوه بر داشتن مهارتهاي كنترل مواد و جوش بايد تواناي لازم را براي كنترل كيفيت انجام تعميرات داشته باشند. |  | مدير راکتور
115 | 1 | سازماندهي | با اينكه ابتداي تعميرات مقرر شده بود كه بدون حصول اطمينان از وجود قطعات يدكي براي انجام تعميرات ، تجهيز وارد تعمير نگردد در عين حال هنگام تعميرات به دليل عدم هماهنگي لازم تجهيزات زيادي ابتدا وارد تعمير شده و سپس مشخص گرديد كه قطعات يدكي لازم براي تعمير وجود ندارد. |  | مدير راکتور
116 | 1 | سازماندهي | عدم وجود سيستم كامل مجوز گيري و خروج تجهيزات از كار به تعميرات (صدور نارياد بدون تاريخ و مجري كار) |  | مدير راکتور
117 | 1 | سازماندهي | عدم وجود ديسپيچر مقيم در سالن مركزي راكتور از طرف تعميرات براي كنترل انجام خط بحراني گراف . |  | مدير راکتور
118 | 1 | سازماندهي | عدم شفافيت نقش معاون تعميرات و مدير عامل شركت تپنا در سازماندهي و پاسخگويي به سرمهندس |  | مدير راکتور
119 | 1 | سازماندهي | عدم شركت پيمانكار در جلسات سرمهندس. |  | مدير راکتور
120 | 2 | اجرا | با توجه به تعداد كم كاركنان تعميرات و درگير بودن آنها در فرايند تعميرات ،رفع عيوب جاري بوجود آمده در زمان تعميرات به دشواري انجام مي شد و يا در موارد زيادي انجام نشد كه با توجه به تغيير شرايط ديگر امكان انجام بعضي از آنها تا تعميرات بعدي وجود ندارد.با توجه به طولاني شدن تعميرات گروه هاي تعميراتي بوشهر راترك كرده و گروههاي جديد با توجه به عدم آشنايي با كار در جهت رفع دفكت هاي بوجود آمده در حين تعميرات كمك چنداني ننموده به طوريكه ناچار كارفرما تصميم به اتخاذ اقدامات اصلاحي در اين موارد گرفته است و دفكت همچنان باقي است. به عنوان مثال جوشكاري والوهاي RZ به دليل نشتي كه موقتا مشكل آن برطرف گرديد. |  | مدير راکتور
121 | 3 | منابع | كمبود يا عدم وجود تجهيزات كمكي تعميراتي عمومي و ابزار شماره گذاري شده مطابق دستورالعمل. تجهيزات لازم براي انجام تست هاي هيدروليك و المانهاي موقت. |  | مدير راکتور
122 | 3 | منابع | كمبود يا عدم وجود ابزار و تجهيزات كمكي ويژه (مانند تجهيزاتي كه براي عدم افتادن اجسام خارجي به مدار اول خصوصا براي مولد بخار و پمپ اصلي مدار اول لازم بود ) |  | مدير راکتور
123 | 1 | سازماندهی | عدم هماهنگي كافي بين بخشهاي تعميرات مكانيك و الكتريك و ابزار دقيق |  | مدير راکتور
124 | 1 | سازماندهی | عدم كنترل كافي صاحبان تجهيز به دليل حجم زياد كارهاي واگذار شده در بازه زماني محدود و عدم توجه تعميركاران به تذكرات مكرر صاحبان تجهيز مبني بر حفظ اصول ايمني در حين كار . |  | مدير راکتور
125 | 1 | سازماندهی | عدم هماهنگي كافي بين مجري كار و صاحبان تجهيز جهت سازماندهي برداشت و گذاشتن عايق ها و داربستها (باتوجه به اينكه مجوز كار توسط مجري صادر مي شد لذا در برخي موارد برداشت و گذاشتن عايق و داربست بر اساس ضرورت و به موقع انجام نمي شد به عنوان مثال عايق مولد بخار كه زودتر از موعد و قبل از انجام بازرسي گذاشته شد) | صدور مجوز و مدیریت کارها توسط صاحبان تجهیزات | مدير راکتور
126 | 4 | ثبت نتايج تعميرات | پيمانكار ترتيب تهيه اكتها را رعايت ننموده و اطلاع رساني به موقع در خصوص دفكتهاي موجود در تجهيزات انجام نشده است به همين دليل هنگام تاييد اكتها اختلاف نظر بوجود مي آمد و از آنجايي كه ديگر تجهيز بسته شده بود لذابا يك تصميم توافقي موضوع حل مي گرديد در صورتي كه اصل مسئله به قوت خود باقي مي ماند |  | مدير راکتور
127 | 4 |  | در خصوص گارانتي تعمير با توجه به شرايط پيمانكار امكان اجرايي شدن آن زير سئوال مي باشد چرا كه ممكن است امكان ايجاد شرايط در حال حاضر جهت انجام تعمير وجود نداشته باشد و يا اينكه پيمانكار افراد كافي با كيفيت مورد نياز در اختيار نداشته باشد. |  | مدير راکتور
128 | 4 |  | شركت تپنا در حوزه تهيه مدارك تعميراتي بسيار ضعيف عمل نموده بطوريكه تا كنون مدارك تعميراتي كه در حجم كار تپنا بوده جهت تاييد به صاحبان تجهيزارائه نشده است |  | مدير راکتور
129 | 2 |  | با توجه به اينكه تعداد زيادي از تجهيزات داراي دفكت به دليل عدم كيفيت مناسب و يا اشكالات طراحي بو ده اند و نياز به اكت دفكت جهت تهيه اكت آشكارسازي دفكت بوده كه مطابق ضميمه پروتكل قطعات يدكي بايد تهيه مي شد در عين حال اين اكتها يا فرمت تعيين شده تهيه نگرديد |  | مدير راکتور
130 | 2 | اجرا | گروه كاليبراسيون كميتهاي الكتريكي: - عدم صدور مجوز براي مكان هايي كه نياز به انجام كاليبراسيون در محل دارند. - عدم اطلاع رساني به موقع درباره تغييرات انجام شده در سيستم ها كه باعث بروز اشكال در پايگاه داده ها مي شود. - ارجاع دستگاههاي كاري براي كاليبراسيون در زمان تعميرات درحالي كه طبق ابلاغيه مي بايست همه مديريت ها تا قبل از شروع زمان تعميرات ، دستگاه هاي كاري خود را براي كاليبراسيون ارسال نمايند. |  | مدير آزمايشگاه کاليبراسيون
131 | 3 | منابع | گروه كاليبراسيون كميت هاي دما و فشار: - نبود و كمبود تجهيزات مرجع و كاري در رنجهاي مختلف - تجهيزات مرجع و كاري مورد استفاده شده در زمان تعميرات اكثريت داراي نشتي و معيوب بوده و كار با آنها سخت مي باشد. - عدم وجود فضاي مناسب و ثابت كاري در منطقه تحت كنترل جهت انجام كاليبراسيون - نبود نيروي كاري (مترولوژ ماهر ) كافي با توجه به حجم بالاي سنسورها در گروه دما و فشار جهت انجام نظارت مستمر بر انجام كاليبراسيون تجهيزات - عدم هماهنگي لازم بين ساعات كاري پرسنل مترولوژ با شركت هاي پيمانكار |  | مدير آزمايشگاه کاليبراسيون
132 | 1 | سازماندهی | گروه كانالهاي اندازه گيري: - عدم هماهنگي واحد هاي مختلف مديريت كنترل و ابزار دقيق با مديريت كاليبراسيون ( به عنوان مثال بي برق بودن پانل ها جهت انجام تعميرات كه كاليبراسيون كانال ها بدون تغذيه پانل امكان پذير نمي باشد) |  | مدير آزمايشگاه کاليبراسيون
133 | 3 | منابع | گروه كانالهاي اندازه گيري: - نبود وسيله نقليه در زمان تعميرات جهت جابجايي تجهيزات كاليبراسيون - عدم كارائي پرسنل معرفي شده از طرف پيمانكار جهت همكاري در دوره تعميرات (عدم شناخت تجهيزات- كهولت سن ) - كمبود تجهيزات مورد نياز جهت انجام كاليبراسيون كانالها با توجه به اعلام نياز و درخواست صورت گرفته قبل از تعميرات |  | مدير آزمايشگاه کاليبراسيون
134 | 3 | منابع | گروه پشتيباني مترولوژي: - عدم دسترسي به كليه اتاق هاي واقع در ساختمانها به دليل قفل بودن و در دسترس نبودن مسئول اتاق و يا صاحب تجهيز - نبود وسيله نقليه جهت دسترسي سريع به كليه ساختمانها جهت انجام نظارت مترولوژي |  | مدير آزمايشگاه کاليبراسيون
135 | 1 | سازماندهی | عدم برنامه ريزي صحيح مديريتهاي صاحب تجهيز در گنجاندن احجام كاري خود در برنامه كاري تعميرات نيمه اساسي و تعويض مداوم اين احجام (مديريتها صاحب تجهيز حجم زيادي از كار خود را با ارسال درخواست انجام كار به اتمام رساندند كه اين مسئله باعث بوجود آمدن مشكلاتي از جمله كمبود نيروي انساني، كمبود مواد مصرفي براي اين مديريت گرديد). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
136 | 2 | اجرا | عدم اطلاع به موقع يا حتي عدم اطلاع از آماده بودن تجهيز جهت تست و عدم آشنايي با برنامه كاري كنترل سيستمهاي مربوط به خود. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
137 | 1 | سازماندهی | عدم ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي بازكردن و بستن ايزوله‌هاي تجهيزات و لوله‌ها توسط صاحب تجهيز |  | مديريت آزمايشگاه مواد
138 | 1 | سازماندهی | عدم ارسال به موقع درخواست انجام كار به اين مديريت آز مواد و حتي بعضا توقع دريافت نتيجه انجام تست، بدون ارسال درخواست و يا ارسال آن با نواقص بسيار از جمله : نداشتن شماره- عدم اشاره به نرم و استاندارد ارزيابي- مشخص نبودن اندازه و ابعاد قطعه، جنس قطعه و مشخص نبودن كتگوري جوش، نامعلوم بودن نوع تست، فقدان نقشه تجهيز و ....). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
139 | 1 | سازماندهی | عدم آماده سازي به موقع نارياد و يا مجوز شفاهي براي انجام تست از جانب صاحب تجهيز و يا در بعضي موارد ارسال دستور شفاهي به جاي نارياد. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
140 | 1 | سازماندهی | كند بودن پروسه صدور ناريادها و تاييد آنها (اتوماسيوني شدن آن زمان پروسه را كوتاهتر مي‌كند). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
141 | 3 | منابع | نداشتن سواد كافي كاركنان(كارگران) مجري شركت تپنا براي خواندن نقشه هاي كنترلي جهت يافتن خطوط جوش و بازكردن ايزوله‌ها ، نصب داربست ، و رنگ زدايي و تميزكاري، سطح ارسال شده توسط مديريت آزمايشگاه مواد به شركت تپنا. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
142 | 2 | اجرا | آماده نبودن محل كار، اعم از نداشتن روشنايي كافي، باز نكردن ايزوله، نبستن داربست، تميز نكردن سطح از رنگ و چربي و روغن، عدم تخليه آب، عدم اكتيوزدايي، نگذاشتن درپوش، نگذاشتن فن و .... و عدم پيگيري صاحب تجهيز براي حصول اطمينان از آمادگي محل كار اين در حالي است كه نارياد تجهيز مبني بر آماده بودن محل كار، قبلا ارسال گرديده است. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
143 | 2 | اجرا | عدم كنترل و ثبت وسايل و ابزاري كه پرسنل براي انجام كار بر روي تجهيزات مدار اول با خود به داخل مي‌برند توسط شخص اجازه دهنده به محل كار. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
144 | 2 | اجرا | عدم رعايت پرسنل دزيمتريست در دادن وسايل اندازه‌گيري دز بدون دارا بودن بند و طناب در موارد انجام كار بر روي تجهيزات مدار اول كه امكان سقوط اين وسيله وجود دارد. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
145 | 1 | سازماندهی | ناهماهنگي‌ها در انجام كارهايي از قبيل جابجايي قطعات دستگاههاي اتوماتيك ،اكتيوزدايي دستگاهها و تجهيزات و تهويه مخازن و .... |  | مديريت آزمايشگاه مواد
146 | 2 | اجرا | مشخص نبودن AKZ تجهيزات و لوله‌ها از روي ايزوله، كه براي تشخيص ابتدا مي‌بايستي ايزوله باز مي‌شد. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
147 | 4 | پیمانکار | نداشتن اختيارات لازم اين مديريت در تاييد گواهينامه‌هاي پرسنل شركت نيكيمت (كه منجر به اعزام نفراتي كه داراي تجربه و مهارت كافي نبودند و حتي بعضا براي گذراندن دوره آموزش عملي خود به ايران آمده بودند، گرديد) و اين موضوع مي بايست در زمان عقد قرار داد تاكيد گردد. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
148 | 4 | پیمانکار | عدم حضور آناليزاتورها ي اديكارنت شركت نيكيمت در ايران براي انجام تستهاي دستگاههاي اتوماتيك |  | مديريت آزمايشگاه مواد
149 | 2 | اجرا | نداشتن ريگر جرثقيل براي جابجايي اجزاي دستگاههاي اتوماتيك.اين مشكل مي بايست به صورت جدي حل گردد.تعميرات مي بايست نسبت به انتقال تجهيزات اقدام نمايد. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
150 | 3 | منابع | نگذراندن دوره آموزش كار با دستگاههاي اتوماتيك براي كارشناسان اين مديريت جهت نظارت مناسب تر بر روند انجام كار و اناليز داده ها. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
151 | 3 | منابع | نداشتن گواهينامه انجام تست التراسونيك بر روي خط جوش 111 زير مولد بخار براي پرسنل اين مديريت ( در حالي كه اين تست نياز هر ساله نيروگاه است). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
152 | 3 | منابع | در اختيار نداشتن سرويس اياب و ذهاب براي پرسنل احضار شده براي انجام تست‌هاي غير مخرب در ساعات غير متعارف از شبانه روز و نيز براي پرسنل راديوگراف كه شبها كار انجام مي‌دهند |  | مديريت آزمايشگاه مواد
153 | 3 | منابع | عدم تامين بعضي تجهيزات و وسايل مهم در انجام تستها من جمله دستگاه آندوسكوپي ، دستگاه ظهور فيلمهاي راديوگرافي ،دستگاه اسپكترواناليز. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
154 | 3 | منابع | به روز نبودن اجزاء كامپيوتري دستگاههاي اتوماتيك و مونيتورينگ |  | مديريت آزمايشگاه مواد
155 | 2 | اجرا | عدم تعبيه پنجره روي درب دزيمتري ورود به ساختمان ZC انتهاي راهرو ، جهت انجام كارهاي مربوط به دز نارياد بدون نياز به تعوض لباس براي پرسنل راديوگراف. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
156 | 1 | سازماندهی | كوتاه بودن مدت اعتبار مجوز وسايل نقليه و عدم هماهنگي مناسب با دفتر ايمني در اين باره. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
157 | 1 | سازماندهی | عدم هماهنگي دفتر رياست با دفتر ايمني در ورود و خروج پرسنل در اوايل دوره تعميرات ( اين مجوز مي‌بايستي قبل از شروع دوره تعميرات به پرسنل داده شود). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
158 | 3 | منابع | نداشتن وسايل و پرسنل كافي براي گروه اكتيوزدايي در انجام وظايف خود در اكتيوزدايي كالكتور و لوله‌هاي U شكل مولد بخار و در نتيجه تاخير در انجام اين مهم. |  | مديريت آزمايشگاه مواد
159 | 3 | منابع | نداشتن امكان تهيه غذا براي پرسنلي كه بدون برنامه قبلي به محل كار براي انجام تست احضار مي‌شدند (جهت امكان دريافت تغذيه و نيز عدم اسراف آن، مي‌بايستي براي پرسنلي كه بدون برنامه قبلي در محل كار حضور پيدا مي‌كنند، فراهم گردد). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
160 | 3 | منابع | نداشتن اطوشويي در سايت نيروگاه اتمي بوشهر جهت شستشوي لباسهاي كار (پرسنل براي شستشوي لباسهاي كار خود، آنها را به منزل مي‌بردند). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
161 | 2 | اجرا | خشك نبودن لباسهاي سفيد در منطقه تحت كنترل، نبودن كفش به اندازه كافي، سرد بودن آب حمام در فصل سرما و … |  | مديريت آزمايشگاه مواد
162 | 3 | منابع | عدم كاركرد صحيح بعضي از وسايل اندازه گيري دز دريافتي كه پرسنل مورد استفاده قرار مي‌دهند (بعضي از اين دزيمتريها به خودي خود خاموش مي‌شوند و بعضي ديگر اعداد نادرستي نشان مي‌دهند). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
163 | 2 | اجرا | اشغال بودن فضاي اختصاص يافته به دستگاه هاي اتوماتيك جهت آماده سازي محل مونتاژ دستگاه هاي اتوماتيك ( ساختمان ZC2 ). |  | مديريت آزمايشگاه مواد
164 | 1 | سازماندهی | با توجه به تعداد بسيار زياد تجهيزات مشمول تعميرات (حدود ده هزار تجهيز)، بررسي مدارک با هدف تعيين مدارک يا صفحاتي از آنها که براي انجام کارهاي مرتبط با تعميرات و تهيه کپي لازم می باشد ، دير آغاز گرديد (حدود سه ماه قبل از شروع تعميرات) | بازنگري مجدد فرآيند بررسي و تامين مدارك محاسبه صحيح زمان لازم جهت درخواست بررسي، بررسي،درخواست مدارك و تامين مدارك با توجه به تجربه بدست آمده،حجم تجهيزات تحت تعميرات، تعداد نفرات بررسي كننده مدارك | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
165 | 3 | منابع | عدم پيش بيني ابزار و تجهيزات لازم بر اي کپي مدارک (پلاتر، دستگاه صحافي و ...) يا پرينت مدارک (کامپيوتر، کابل هاي مورد و عدم تأ مين به موقع (A تا 0 A نياز) در فرمت هاي مختلف ( 4 مصالح مصرفي (تونر و ...) | پيش بيني تجهيزات و اقلام مصرفي مورد نياز با توجه به احجام كاري پيش رو و تجارب بدست آمده تامين تجهيزات و اقلام مصرفي مورد نياز | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
166 | 3 | منابع | عدم بکارگيري تجهيزات مناسب جهت تسريع در انجام کپي که منجر به طولاني شدن پروسه کپي و عدم تحويل به موقع مدارک از سوي پيمانکار چاپ و تکثير به درخواست کننده ها گرديد | تأمين تجهيزات با كيفيت و سرعت متناسب با احجام كاري پيش رو | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
167 | 1 | سازماندهی | عدم وجود روال معين و فرمت مشخص براي درخواست هاي بررسي و کپي مدارک | تهيه فرم هاي لازم و تعيين روال معين با توجه به سلسله مراتب موجود قبل از شروع کار بررسي مدارک | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
168 | 1 | سازماندهی | نبودن فردي به عنوان رابط دائمي و مشخص بين مديريت برنامه ريزي و مدارک فني و ارگان هاي تعميراتي | تعيين تعداد نفرات لازم به عنوان رابط | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
169 | 2 | اجرا | عدم پيگيري و مراجعه فرد درخواست کننده بررسي مدارک، عليرغم بررسي درخواست ايشان توسط پرسنل اين مديريت | برنامه ريزي و سازماندهي مناسب از طرف درخواست کنندگان مدارک | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
170 | 2 | اجرا | بررسي هاي چندين باره مدارک و تهيه کپي هاي متعدد، به عنوان مثال ابتدا مدارک مربوط به بخش مکانيک يک پمپ مورد بررس ي قرار گرفته و درخواست کپي مدارک مربوطه داده شده، سپس چند روز بعد همان مدرك توسط نفراتي ديگر از بخش الکتري ک مورد بررسي قرار مي گرفت | بررسي همزمان مدارک از ابعاد مختلف فني و ارائه درخواست يکباره | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
171 | 2 | اجرا | با عنايت به انجام تعميرات توسط پيمانکاران ايراني و روسي و نياز جداگانه ايشان به نسخ روسي و انگليسي مدار ک، يکبار از مدارک روسي کپي تهيه شده و بار ديگر از نسخ انگليسي، که اين امر صرف وقت و انرژي دوباره اي را در پي داشته است. | ۱) در صورتيكه مشاركت كننده در تعميرات يك تجهيز تيم هاي ايراني و روسي مي باشند، صرف نظر از زبان مدرک، کليه مدارک مورد نياز کپي شوند. | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
172 | 2 | اجرا | برخي از درخواست ها حاوي کد AKZ مدرک ناصحيح بوده که منجر به بي نتيجه بودن جستجو ها براي يافتن مدارک مربوطه شده است.. | اطمينان از صحيح بودن اطلاعات مندرج در درخواست ها با نظارت کارشناسان مرتبط | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
173 | 2 | اجرا | عدم آشنايي برخي افراد مراجعه کننده با سيستم کد گذا ري و شناسايي مدارک نيروگاه اتمي بوشهر | سازماندهي و انجام آموزشهاي مربوطه به پيمانکارا ني که خارج از حوزه نيروگاه اتمي بوشهر فعاليت مي نمايند. | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
174 | 2 | اجرا | با توجه به همزمان شدن تعميرات با فرآيند تحويل مدارک دوسيه به کارفرما، مدارک مورد درخواست در مکان هاي جداگانه اي قرار داشته (دوسيه پيمانکار، آرشيو مديريت برنامه ريزي و مدارک فني، شرکت مشاورين افق هسته اي) که همين امر کار بررسي و تهيه کپي از مدارک را دشوار نموده است. | دريافت هر چه سريعتر مدارک دوسيه از پيمانکار | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
175 | 2 | اجرا | تکرار شدن کد برخي از تجهيزات در چندين درخواست | نظارت بر تهيه درخواست ها و حصول اطمينان از تکرا ري نبودن اطلاعات مندرج در آنها | مديريت برنامه ريزي و مدارک فني
176 | 1 | سازماندهی | لزوم تامین قطعات یدکی قبل از آغاز تعمیرات اساسی |  | مدير توربين
177 | 1 | سازماندهی | به علت محدودیتهای مکانی بعضی از تجهیزات و یا ساختار خاص آنها امکان تعمیر وجود ندارد فلذا می بایست قبل از آغاز تعمیرات کارشناس مربوطه از مدیریت تعمیرات قبل از برنامه ریزی از تمامی تجهیزات بازدید نماید . |  | مدير توربين
178 | 2 | اجرا | لزوم طراحی روشهای تمیز کردن باکهای روغن بدون استفاده از پارچه به منظور جلوگیری از ورود پرزهای پارچه ها به توری های باکها و ایجاد اشکال در کارکرد سیستم ها . |  | مدير توربين
179 | 3 | منابع | کافی نبودن تجهیزات لازم جهت انتقال و تخلیه روغن به باکها . |  | مدير توربين
180 | 2 | اجرا | عدم وجود فشار سنج دائم بر روی سرواموتورهای بخار موجب افزایش حجم کار ، اتلاف زمان بیش از حد ، خاموش و روشن کردن متوالی پمپها و تخلیه مسیر به منظور نصب فشار سنج های موقت می گردد. |  | مدير توربين
181 | 2 | اجرا | عدم وجود تجهیزات مدرن جهت اندازه گیری خلاء در سیستم مکش بخارات روغن در سیستم های مربوطه . |  | مدير توربين
182 | 3 | منابع | بعضی از مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم دانش کافی پرسنل بخش های مختلف کاری مربوطه (پرسنل تعمیر کار ، شیفت ، کارشناسان سیستم ها ، پیمانکاران و ...) بوده است . |  | مدير توربين
183 | 1 | سازماندهی | با توجه به اینکه حجم گسترده ای از تجهیزات موقت برای سیستم های گوناگون تهیه گردیده است اما متاسفانه مکان و مسئولیتی در خصوص نگهداری و انبارگردانی این تجهیزات وجود ندارد (صرف زمان و هزینه مجدد برای آینده) |  | مدير توربين
184 | 2 | اجرا | عدم کفایت کیفیت کارهای تعمیراتی انجام شده به علت کمبود تجربه و تسلط تعمیرکاران متاسفانه منجر به چندین بار باز و بسته کردن بعضی از تجهیزات گردید . |  | مدير توربين
185 | 1 | سازماندهی | متاسفانه عیوب موجود بر روی بعضی از تجهیزات در زمان تعمیرات اساسی مد نظر قرار نگرفت که در نهایت منجر به تعمیرات چند باره یک تجهیز گردیده که می بایست برای رفع این نقیصه تجهیزات معیوب قبل از شروع تعمیرات مد نظر قرار گیرد . |  | مدير توربين
186 | 3 | منابع | کمبود تجهیزات اندازه گیری دبی ، دما و ویبره خطوط با دمای بالا و آندوسكوپ با سايزهاي مختلف . |  | مدير توربين
187 | 1 | سازماندهی | عدم تعیین نقاط کنترلی در تعمیر تجهیزات که همکاران تپنا عملکرد پیمانکار تعمیرات را در نقاط مشخصی حین تعمیرات کنترل کنند . |  | مدير توربين
188 | 3 | منابع | کمبود نفرات و تجهیزات لازم برای اندازه گیری ویبره تجهیزات . |  | مدير توربين
189 | 1 | سازماندهی | عدم انطباق ساعت کاری پیمانکار ایرانی و روس تعمیرات با ساعت کاری پرسنل روزکار |  | مدير توربين
190 | 3 | منابع | جرثقیل موجود در پمپ خانه ساحلی پاسخگوی حجم تعمیرات مدیریت های مختلف نیست |  | مدير توربين
191 | 2 | اجرا | تمیز نکردن محل کاری پس از پایان تعمیرات و باقی ماندن ضایعات در محل کار . |  | مدير توربين
192 | 2 | اجرا | لزوم نصب هواکش در محل کشیدن سیگار در ساختمان توربین |  | مدير توربين
193 | 1 | سازماندهی | لزوم تغییر فرایند تحویل گرفتن وسایل اندازه گیری جهت انجام تست و ارتباط مستقیم با پرسنل تعمیر کار (مجریان انجام تست) و مدیریت ابزار دقیق و رفع واسطه گری کارشناسان تجهیز |  | مدير توربين
194 | 1 | سازماندهی | تغییر ژورنال درخواست های مختلف رنگ زدایی ، نصب داربست ، برداشتن عایق حرارتی بصورتیکه درخواست انجام کار و درخواست بازگرداندن مورد به حالت قبل در یک ردیف انجام شود تا کارهایی که انجام گردیده اما به حالت سابق باز گردانده نشده به سرعت قابل رویت و پیگیری باشد . |  | مدير توربين
195 | 3 | منابع | به علت تخصصی بودن فرآیند رنگ زدایی تجهیزات می بایست چند نفر بصورت تخصصی و تحت نظارت مستقیم مدیریت آزمایشگاه مواد برای این منظور در نظر گرفته شود و در چارت زیر مجموعه مربوطه قرار گیرند . |  | مدير توربين
196 | 2 | اجرا | واگذاری مسئولیت آسیب رسیدن به پلاکهای تجهیزات در مرحله اول بر کارکنان تعمیرات و در مرجله دوم پرسنل شیفت تحویل گیرنده تجهیز پس از تعمیر و رفع مسئولیت از کارشناسان سیستم . |  | مدير توربين
197 | 1 | سازماندهی | چاپ فرمهای مخصوص ناریاد به منظور تسریع در کارها و کاهش هزینه ها . |  | مدير توربين
198 | 1 | سازماندهی | لزوم تغییر فرآیند صدور ناریاد برای تعمیرات اساسی از ناریاد برای هر تجهیز به ناریاد کلی . |  | مدير توربين
199 | 3 | منابع | عدم تناسب در تعداد ناریادهای روزانه و تعداد مجریان کار که موجب نقض قوانین با بازشدن دو ناریاد (همزمان) با یک مجری کار می گردد . |  | مدير توربين
200 | 1 | سازماندهی | عدم آشنایی پرسنل پیمانکار تعمیرات ایرانی با سیستم ناریادهای نیروگاه اتمی و مدارک روسی و سوابق کاری تجهیز و محل های کاری . |  | مدير توربين
201 | 2 | اجرا | وجود اشتباه در ناریادهای صادر شده به دلیل تعداد بسیار زیاد ناریادهای مورد نیاز تعمیرات . |  | مدير توربين
202 | 1 | سازماندهی | به علت حجم گستردگی کارهای تعمیراتی و ناریادهای صادر شده مشکلات ذیل ایجاد می گردد : عدم امکان نظارت کافی بر کار تعمیرکاران در حین فرآیند تعمیر عدم رعایت شرایط قید شده در مجوزهای کار از طرف پرسنل شیفت و تعمیرکار آماده کردن محل و شرایط انجام کار بصورت ناقص ازدحام زیاد گروه های کاری جهت بازکردن و بستن ناریادها عدم امکان ترخیص روسای شیفت به منظور سرکشی به سالن توربین و ساختمان پمپ خانه امکان بروز اشتباه های گوناگون (بازکردن تجهیز اشتباهی ، تعمیر اشتباهی و ...) |  | مدير توربين
203 | 1 | سازماندهی | لزوم ایجاد یک شبکه کامپیوتری جهت رسیدگی به عیوب مشاهده شده (بین تعمیرکاران ، بهره برداران و کارشناسان سیستمها) از مرحله ثبت در ژورنال تا صدور ناریاد و رفع عیب . |  | مدير توربين
204 | 1 | سازماندهی | عدم کاهش حجم کاری پرسنل شیفت در مدت زمان تعمیرات به منظور بازآموزی و به روزرسانی اطلاعات فنی و آموزشی |  | مدير توربين
205 | 2 | اجرا | عدم تکمیل ژورنال انجام کار پس از اتمام و انجام کار توسط تعمیرکار و یا تحویل گیرنده . |  | مدير توربين
206 | 3 | منابع | کمبود پرسنل پیمانکار تعمیرات ایرانی موجب کاهش عملکرد مناسب و دقت در انجام صحیح تعمیرات گردید . |  | مدير توربين
207 | 1 | سازماندهی | عدم وجود بانک اطلاعاتی لازم در خصوص قطعات یدکی مورد استفاده و طول عمر آنها به منظور سازماندهی نیازهای آتی . |  | مدير توربين
208 | 1 | سازماندهی | لزوم پیش بینی فرآیندهای مناسب جهت تعیین الزامات مربوط به بازرسی و حسابرسی تجهیز ثبت در پاسپورت قبل از تعمیرات |  | مدير توربين
209 | 1 | سازماندهی | عدم هماهنگی فیمابین شرکت های مختلف تعمیراتی |  | مدير توربين
210 | 2 | اجرا | لزوم برنامه ریزی ، تامین تجهیزات لازم و رعایت تمامی الزامات ناریادهای صادره و ژورنال های کاری توسط بخش پشتیبانی فنی (تعمیرات ساختمانی) . |  | مدير توربين
211 | 1 | سازماندهی | تعریف مبنای مشخص که بر اساس آن تجهیز در حجم تعمیرات پیش رو گنجانده گردد |  | مدير توربين
212 | 1 | سازماندهی | سازماندهی برای بازدید کمیسیون ها از تجهیزات تعمیر شده توسط یک نفر (کارشناس مدارک فنی) انجام می گردید که موجب تحمیل مسئولیت اضافی و حجم کاری می شد . |  | مدير توربين
213 | 2 | اجرا | كليه بخشهايي كه تجهيزات آنها در ساختمان توربين بوده ودر تعميرات شركت داشته اند بايستي بعد از تعميرات ، وسايل يدكي و كمكي ، همچون ساپورتها ي موقت ، ريل ، بالونهاي اكسيژن ، جعبه هاي چوبي ، فلزي و .. را از ساختمان خارج نمايند. |  | مدير توربين
214 | 1 | سازماندهی | نبود متولي براي جمع آوري وسايل و لوازم كمكي و و مصرفي بعد از تعميرات ونگهداري آنها در مكان خاص وثبت آنها به منظور استفاده در تعميرات آتي |  | مدير توربين
215 | 2 | اجرا | استفاده از تجهيزات كمكي كه تست نشده و يا تاريخ آنها گذشته و نبود فرم مشخصه آنها روي تجهيز . براي نمونه تا چه وزني تحمل دارد و ... |  | مدير توربين
216 | 1 | سازماندهی | نبود متولي يا عدم هماهنگي در خصوص حمل مواد مصرفي همچون روغن از انبار و تحويل آن در ارتفاع 13.5 متر و يا انتقال ظروف مواد مصرفي به انبار |  | مدير توربين
217 | 3 | منابع | نبود پوشش كامل موقت در ارتفاع 13.5 متر باعث آسيب ديدگي پوشش رنگ كف از جنس پروكسي گرديده است . |  | مدير توربين
218 | 3 | منابع | نبود خاك اره در نيروگاه براي مكانهايي كه نشتي روغن به وجود مي آيد . |  | مدير توربين
219 | 3 | منابع | نياز ضروري به تعدادي پمپهاي كف كش كوچك و دستي براي جمع آوري سريع آب يا روغن در هر ساختمان |  | مدير توربين
220 | 3 | منابع | نبود پمپهاي كف كش كمكي براي چاهكهاي ساختماني |  | مدير توربين
221 | 3 | منابع | نبود وسيله حمل و نقل و نگهدارنده متحرك براي تخليه روغن از بشكه |  | مدير توربين
222 | 2 | اجرا | عدم تميزكاري ديوارهاي اتاقكها ، راه پله هاي آغشته شده به روغنهاي كثيف كه بعلت تاخير زماني قابل تميزكاري نبوده و نياز به رنگ كاري مجدد دارد |  | مدير توربين
223 | 2 | اجرا | به منظور جلوگيري از آسيب ديدن و زخمي شدن دربهاي طبقات و خروجي ساختمان بهتر بود كليه زبانه ها و آرام بندها از قبل ، باز و بعد از تعميرات مجددا نصب ميشد. |  | مدير توربين
224 | 3 | منابع | بعلت عدم حضور فردي داراي مجوز همكاري كننده با راننده جرثقيل ، عملا بسياري از كارها با تاخير و يا بدون رعايت الزامات ايمني انجام ميشد. |  | مدير توربين
225 | 2 | اجرا | نبود زمان كافي براي مطالعه اكتهاي تهيه شده و عدم دقت در امضاي انها از نواحي مختلف |  | مدير توربين
226 | 1 | سازماندهی | عدم برنامه ريزي و سازماندهي صحيح در تحويل و بازديد نهايي تجهيز توسط پرسنل تعميرات بعلت فشردگي شديد كاري . |  | مدير توربين
227 | 1 | سازماندهی | نبود شرط الزامي در خصوص پاسخگويي با تلفن ( موبايل ) شخصي و يا عدم واگذاري از طرف نيروگاه |  | مدير توربين
228 | 1 | سازماندهی | لزوم ايجاد ژورنال " كارهايي كه باعث رفع آب بندي در مدار دوم ميگردد" به منظور ثبت در زمان كار بر روي تجهيز و تائيد بازگشت آن به حالت اوليه |  | مدير توربين
229 | 2 | اجرا | بعلت عدم هماهنگي با پرسنل تعميرات، و عدم اطلاع از خاتمه يافتن كارگروههاي كاري ، تعداد زيادي از ناريادها با وجود امكان آغاز به كار با تاخير باز گرديدند. |  | مدير توربين
230 | 2 | اجرا | عدم استفاده از ژورنال " درخواست صدور نارياد" توسط تعدادي از پرسنل تعميرات |  | مدير توربين
231 | 3 | منابع | كامل نبودن و يا حتي نبود ابزار لازم توسط گروه هاي تعميراتي تپنا و در ادامه منجر به تاخير درانجام كار |  | مدير توربين
232 | 2 | اجرا (ایمنی آتش نشانی) | اكثر پرسنل شركت ها و پيمانكاران در زمان تعميرات، نسبت به رعايت نكات ايمني بيتفاوت بودند و اطلاعات كافي در زمينه ايمني نداشتند ازجمله: - كشيدن سيگار درمحل انجام كار و كنار اتاق ها و مخازن روغن - عدم استفاده از كفش و كلاه ايمني - در اختيار نداشتن وسايل اوليه آتش نشاني هنگام انجام فعاليت هاي آتش زا (جوشكاري و برشكاري) و استفاده از وسايل اوليه آتش نشاني ساختمان ها كه غير مجاز مي باشد - استفاده و جابجا كردن كپسول هاي آتش نشاني و عدم بازگشت آنها در محل خود كه منجر به ناپديد شدن آنها مي گرديد - باتوجه به اينكه كليه سيستم ها و تجهيزاتي كه در هر ساختمان قرار دارند مربوط به آن مديريت مي باشد لذا نسبت به سيستم هاي آتش نشاني و رفع نواقص آنها بي تفاوت هستند درصورتيكه هركدام از سيستم هاي ديگر دچار مشكل شوند در اولين فرصت رفع مي گردد ولي سيستم هاي آتشنشاني در اولويت آخر و يا اصلاً توجهي نمي شود - تابلوهاي ايمني، برچسب هاي تدابير ايمني،تابلوهاي خروج اضطراري وAKZها كه با هزينه هاي زياد آماده مي شوند، نگهداري و جمع آوري و استفاده مجدد از آنها به درستي صورت نمي گيرد - انبار يا جاي مناسبي براي وسايل اوليه آتش نشاني وجود ندارد - رفع كامنت هاي مربوط به الكتريك و روشنايي به كندي صورت مي گيرد - جمع آوري وسايل و پاكسازي محيط پس از پايان كار به خوبي صورت نمي گيرد - در اكثر نقاط ساختمان وسايل و تجهيزات اضافي انبار شده كه نسبت به جمع آوري آنها اقدامي نمي شود و مانع تردد و حركت پرسنل مي شود و متولي انتقال و خروج از ساختمان براي آنها مشخص نيست و يا اينكه براي خروج آنها بايد از كانال هاي مختلف، ارتباط برقرار نمود و از طريق واسطه آنها را رفع نمايند |  | مدير توربين
233 | 3 | منابع | درمديريت شيمي و در ساختار جديد برغم گستردگي ساختمانها و سيستم هاي اين مديريت شغلي بنام معاونت تعميرات تعريف نشده است . هرچند تا كنون رئيس گروه فرآيند هاي شيميايي اين وظيفه را عهده دار بوده است اما به جهت لزوم پاسخگويي اجراي صحيح تعميرات و همچنين جانشيني مدير مهندسي شيمي در مواقع عدم حضور ايشان لازم است به نحوي عنوان شغلي رئيس گروه فرايند به معاونت تعميرات و رئيس گروه فرايند تغيير يابد . |  | مديريت شيمي
234 | 1 | سازماندهی | • عمده تجهيزات اين مديريت در زمان اجراي تعميرات نيمه اساسي بطور متناوب در حال كارمي باشند و بر روي تجهيزات رزرو نيز بطور همزمان كار تعميرات صورت مي گيرد . لذا پيشنهاد مي گردد با تخصيص پرسنل تعميرات به ميزان كافي و در طول دوره بهره برداري نرمال به اين مديريت به جهت خاص بودن تعميرات تجهيزات شيميايي ، امكان اجراي تعميرات لازم را در طول دوره بهره برداري فراهم نمود كه اين كار به رغم انتقال مسئوليت تعميرات صحيح و بموقع تعميرات بر عهده مدير واحد و معاون تعميرات داراي مزايايي است كه از آنجمله: o تعميرات لازم واحد در طول زمان بهره برداري بطور صحيح و كامل انجام مي گيرد و اين پرسنل مي توانند در زمان تعميرات نيمه اساسي كمبود پرسنل در ساير واحدها را نيزجبران نمايند . o پرسنل تعميرات تخصصي شيمي خدمات را با كيفيت بالاتري ارائه نموده و از دوباره كاري كه در طول اين تعميرات نيز شاهد آن بوديم جلوگيري مي شود . o از آنجا كه پرسنل پس از دوره تعميرات در نيروگاه حضور دارند پاسخگوي عملكرد خود بوده نواقصي كه پس از تست و يا راه اندازي سيستم بوجود مي آيد را رفع خواهند نمود . |  | مديريت شيمي
235 | 1 | سازماندهی | • در طول تعميرات نيمه اساسي گذشته چند نقطه نظر مشترك در بين كارشناسان سيستم هاي اين مديريت و در حوزه برنامه ريزي وجود داشت : o متولي انجام تعميرات مشخص نبود كه اين امر مشكلاتي را جهت تعيين نوع تعمير تجهيزات بوجود مي آورد . لذا پيشنهاد مي گردد در سالهاي آتي نوع تعميراتي كه به هر پيمانكار ارائه مي شود مشخص گردد . o مدت زمان انجام تعميرات دقيقا مشخص نبود و به همين دليل حجم تعيين شده با مدت زمان انجام تعميرات مطابقت نداشت . o دسته بندي و نوبت اجراي تعميرات بخصوص براي سيستم هاي با كلاس ايمني پايين تر از قبل تعيين نشده بود ، هرچند در حين انجام تعميرات از طرف پيمانكار گروه بندي هايي همچون قطر شير و ... عنوان گرديد. در دوره هاي آتي بايد با اخذ نظر پيمانكار احجام قبل از اجرا دسته بندي و به نحو دقيق تري اولويت بندي شود . |  | مديريت شيمي
236 | 2 | اجرا | o عدم آشنايي پرسنل تعميركار ايراني با سيستم نارياد موجب بروز وقفه در كار مي گرديد چرا كه پرسنل اپراتور با وجود الزامات و قوانين جاري در نيروگاه مجاز به صدور اجازه شروع بكار ناريادهايي كه بطور صحيح تكميل نشده اند نبوده و اين امر موجب تاخير در كار مي گرديد لذا پيشنهاد مي شود در دوره هاي بعدي دوره ي كوتاهي جهت اين دسته از پرسنل پيش بيني و اجرا گردد . |  | مديريت شيمي
237 | 1 | سازماندهی | o هرچند هماهنگي نسبي در اواخر دوره تعميرات بين پرسنل تعميرات مكانيك الكتريك و ابزار دقيق بوجود آمد اما از ابتداي شروع تعميرات اين مسئله ناهماهنگي و وقفه هاي گاها طولاني مدتي را در اجراي برنامه تعميرات موجب مي شد . |  | مديريت شيمي
238 | 1 | سازماندهی | o پروسه صدور نارياد و تكميل و مراحل ديگر آن مساله قابل تجديد نظري است كه بايد با كار كارشناسي دقيق و اخذ نظرات تمامي مديريتها اين فرايند اصلاح شود . به عنوان يك گزينه، صدور نارياد الكترونيكي كه تا مرحله آخر كار (قبل از امضاي نهايي )بصورت اتوماسيوني بين واحدهاي ذيربط در چرخش است پيشنهاد مي گردد . اينكار با صرف هزينه اي اندك جهت تامين نرم افزار مورد نياز و بر روي بستر شبكه نيروگاه كه اكنون بخوبي در تمامي واحدها توسعه داده شده است امكانپذيرخواهد بود و منافع زيادي دارد از جمله : 1) سرعت و دقت صدور نارياد بالا مي رود چرا كه در حال حاضر جهت اخذ امضا، نارياد بايد بصورت دستي بين واحدهاي مختلف در گردش باشد . 2) هماهنگي بيشتري بين واحدهاي مكانيك ، الكتريك و ابزار دقيق بوجود مي آيد. 3) امكان برنامه ريزي دقيقتر و بهتري براي تيم هاي كاري فراهم مي شود چراكه با اينكار گزارش گيري از ناريادها در مراحل مختلف صدور تا اتمام كار فراهم است 4) محاسبات مالي و قراردادي را به نحو زيادي راحت تر و دقيق تر مي نمايد . 5) امكان رصد پيشرفت كار را براي مديران رده هاي بالاتر ( كه همانگونه كه مي دانيد در اين دوره تنها محدود به گزارشات كلي مديران پايين دستي بود ) فراهم مي نمايد . |  | مديريت شيمي
239 | 3 | منابع | كارگاه تعميرات در ناحيه تحت كنترل ضعيف مي باشد. خيلي از امور كارگاهي ساده را مي شود در اين كارگاه فراهم كرد تا پرسنل تعميرات براي تامين آنها نياز به خروج از تحت كنترل نداشته باشند كه اين عمل وقت زيادي را تلف مي نمايد ، به عنوان نمونه گاهي افراد براي تعمير مراجعه كرده و فقط جهت آماده كردن يك واشر از ناحيه تحت كنترل خارج مي شدند و در كارگاه اين واشر را آماده كرده و دوباره به ناحيه تحت كنترل مراجعت مي نمايند . تعويض واشر كار ساده اي بوده و بيشترين وقتي كه تلف مي شد شامل رفت و آمد بين كارگاه و ناحيه تحت كنترل بود ،همچنين طبق قوانين ايمني نبايد ابزارآلات از ناحيه تحت كنترل خارج گردد كه گاهي مشاهده شده بدليل كمبود، ابزارآلات از ناحيه تحت كنترل خارج مي شدند. |  | مديريت شيمي
240 | 1 | سازماندهی | به نظر مي رسيد اهميت امور بازرسي فني براي پرسنل تپنا مشخص نيست . همانطور كه مي دانيد جهت تشكيل كميسيون مربوطه نياز به صرف وقت و انرژي زيادي است و در طول اين تعميرات آماده سازي تجهيزاتي كه نياز به بازرسي داشته و يا تحت تست هيدروليك قرار مي گرفتند بسيار طولاني مدت مي شد . |  | مديريت شيمي
241 | 3 | منابع | علاوه بر عدم وجود قطعه و لوازم يدكي تجهيزات به مقدار كافي كه فصل مشترك تمامي گزارشات خواهد بود گاها ابزار ابتدايي كار همچون روشنايي و ماسك و كلاه ايمني و .... نيز دچار كمبود مي شد . |  | مديريت شيمي
242 | 1 | سازماندهی | يكي از عمده برنامه هاي مديريت شيمي در دوره ي تعميرات نيمه اساسي گذشته ، عمليات پوشش دروني فيلترها بود . برغم پيش بيني اينكار و گنجاندن آن در احجام كاري و همچنين عنوان نمودن مكرر آن در جلسات ستاد تعميرات ، متاسفانه فرايند انتخاب پيمانكار و عقد قرارداد و اجراي كار به روزهاي آخر تعميرات موكول گرديد كه تا كنون نيز قسمت عمده كار صورت نگرفته است . |  | مديريت شيمي
243 | 3 | منابع | با توجه به كيفيت بد اكثر پمپ ها و شير آلات نياز به پيش بيني و تامين اين تجهيزات با نمونه هاي اروپايي و آمريكايي در يك بازه تعيين شده مي باشد . |  | مديريت شيمي
244 | 3 | منابع | نياز به يك گروه طراحي قوي براي تعميرات و حل مشكلات آن در طي تعميرات مي باشد. |  | مديريت شيمي
245 | 3 | منابع | نياز به تعويض اكثر سنسور هاي ابزار دقيقي بي كيفيت روسي با مدل هاي با كيفيت مي باشد. |  | مديريت شيمي
246 | 3 | منابع | عدم تامين قطعات يدكي بحراني مورد نياز در دوره گارانتي تجهيزات توسط پيمانكار روس. نامه شمارهLTR-4600-914688 مورخ 9/11/1391 شركت توليد و توسعه نامه شماره LTR-4600-925249 مورخ 28/10/1392 شركت توليد و توسعه نامه شماره LTR-1000-72590 مورخ 7/10/1392 شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-81803 مورخ 1/2/1393 شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-68174 مورخ 17.06.2014 شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-82878 مورخ 04.05.2014شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-70909 مورخ 04.12.2013شركت بهره برداري | الزام پيمانكار به اجراي پروتكلها و قراردادهاي موجود در اسرع وقت جهت عدم تكرار اين موارد درزمان تعميرات آتي توسط مجري محترم طرح و شركت مشاور. | مديريت شيمي
247 | 3 | منابع | عدم تامين قطعات يدكي درخواستي بر اساس اكت اعلام خرابي تجهيزات توسط پيمانكار روس قبل و بعد از پذيرش واحد. نامه شماره LTR-4300-47494 مورخ 28.04.2014 مجري طرح نامه شماره LTR-1000-74167 مورخ 16.01.2014شركت بهره برداري نامه شماره LTR-4300-45833 مورخ 04.05.2014 مجري طرح نامه شماره LTR-1000-74673 مورخ 22.01.2014شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-84880 مورخ 01.06.2014شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-77211 مورخ 20.02.2014شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-71757 مورخ 15.12.2013شركت بهره برداري نامه شماره LTR-1000-70338 مورخ 27.11.2013شركت بهره برداري | الزام پيمانكار به اجراي پروتكلها و قراردادهاي موجود در اسرع وقت جهت عدم تكرار اين موارد درزمان تعميرات آتي توسط مجري محترم طرح و شركت مشاور. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
248 | 4 | پیمانکار | عدم پذيرش اكثر سيستمهاي كنترل و ابزاردقيق و يا عدم برطرف نمودن ايرادات موجود در روند پذيرش توسط پيمانكار روس از قبيل سيستم كنترل جرثقيل قطبي، ماشين تعويض سوخت، بويلرهاي كمكي، سيتمهاي تهويه UFوVS، سيستم سطح بالا،سيستمهاي عيب يابي مدار اول، تجهيزات اندازه گيري پارامترهاي شيميايي و.... نامه شماره LTR-1000-70087 مورخ 25.11.2013شركت بهره برداري | الزام پيمانكار به تسريع در برطرف نمودن ايرادات موجود و تحويل سيستمهاي باقيمانده به شركت بهره برداري توسط مجري محترم طرح و شركت مشاور. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
249 | 4 | پیمانکار | عدم تهيه مدارك تعميراتي مورد نيازتجهيزات كنترل و ابزاردقيق توسط پيمانكار روس. نامه شماره LTR-1000-77229 مورخ 20.02.2014شركت بهره برداري | الزام پيمانكار به تسريع در اجراي پروتكلها و قراردادهاي موجود در خصوص توليد مدارك تعميراتي جهت استفاده در تعميرات آتي توسط مجري محترم طرح و شركت مشاور. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
250 | 3 | منابع | عدم تامين فضاي كارگاهي مورد نياز در منطقه تميز و ناحيه تحت كنترل جهت انجام تعميرات تجهيزات كنترل و ابزاردقيق كه باعث بروز مشكلات بسياري در زمينه تعميرحجم زيادي از تجهيزات و اسكان كاركنان در كارگاههاي موجود گرديد. نامه شماره LTR-1600-74041 مورخ 24/10/1392 مديريت كنترل و ابزاردقيق نامه شماره LTR-1600-70755 مورخ 12/09/1392 مديريت كنترل و ابزاردقيق | باتوجه به اسكان كاركنان تپنا در ساختمان ZL3 و تخليه برخي قسمتهاي ساختمانZL0 پيشنهاد ميگرددحد اقل 100 متر مربع فضاي كارگاهي مورد نياز اين مديريت در ساختمان ZL0 تامين گردد. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
251 | 3 | منابع | عدم تامين لباس و كفش مناسب كاركنان در منطقه تحت كنترل از نظر سايز و كيفيت. | چيدمان مناسب لباسها و كفشهاي موجود بر اساس سايز و اندازه جهت سهولت در استفاده و همچنين جايگزيني البسه فرسوده و غير قابل استفاده بصورت مستمر در زمان تعميرات | مديريت کنترل و ابزار دقيق
252 | 3 | منابع | عدم تامين آب گرم مورد نياز جهت دوشهاي گذر بهداشتي در اكثر اوقات | راه اندازي سيستم توليد آب گرم مجزا براي گذر بهداشتي. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
253 | 4 | پیمانکار | عدم حضوربرخي از نمايندگان كارخانجات سازنده جهت برطرف نمودن ايرادات موجود در سيستمها با توجه به درخواستهاي كتبي به پيمانكار روس از قبيل نماينده كارخانه СНИИП АСКУР براي سيستم СОСП، نماينده كارخانه Kolomnski zavod براي سيستم كنترل كمپرسورهاي ديزل ژنراتورها. نامه شركت بهره برداري به شمارهLTR-1000-75082 مورخ 7/11/1392 نامه شركت بهره برداري به شماره LTR-1000-80510 مورخ 16/1/1393 |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
254 | 2 | اجرا | آسيب رسيدن به تجهيزات كنترل و ابزاردقيق حين مونتاژ و دمونتاژ تجهيزات مكانيكي. براي مثال آسيب وارده به قسمت كنترلي و كابلهاي БЗОКها كه در جلسات روزانه تعميرات مطرح گرديد. |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
255 | 2 | اجرا | آسيب رسيدن به تجهيزات كنترل و ابزاردقيق حين مونتاژ و دمونتاژ عايقهاي حرارتي تجهيزات. براي مثال آسيب به سنسورهای سيستم کنترل نشتی СКТВ واقع بر روی مدار اول كه در جلسات روزانه تعميرات مطرح گرديد. |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
256 | 2 | اجرا | آسيب رسيدن به تجهيزات كنترل و ابزاردقيق حين مونتاژ و دمونتاژ داربستها. براي مثال آسيب به سنسورهای آناليزاتور گاز در ساختمان توربين كه در جلسات روزانه تعميرات مطرح گرديد. |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
257 | 2 | اجرا | آسيب رسيدن به تجهيزات كنترل و ابزاردقيق هنگام انجام تستهاي راه اندازي ساير تجهيزات. براي مثال آسيب به پانل هاي ИПУ ПГ . КД كه در جلسات روزانه تعميرات مطرح گرديد | اطلاع رساني و همكاري منسجم گروههاي تعميراتي و صاحبان تجهيز قبل از انجام كاردر جلسات روزانه تعميرات به منظور آماده كردن محل كار و تعيين نماينده ناظر جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات حساس. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
258 | 4 | پیمانکار | عدم توانايي پيمانكار روس در انجام برخي از فعاليتهاي محوله از قبيل دمونتاژ سنسورها و تعميرات رگولاتورها كه باعث حذف اين تجهيزات از فهرست احجام تعميراتي شده و در جلسات روزانه تعميرات مطرح گرديد.براي مثال حذف 50 سنسور دما از فهرست سنسورها به دليل عدم توانايي پيمانكار روس در دمونتاژ آنها بر اساس پروتكل مورخ 22.04.2014 |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
259 | 1 | سازماندهي | عدم تامين امكانات مناسب نقليه جهت تردد كاركنان خصوصا در زمانهاي خارج از وقت اداري. | عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي حمل و نقل بصورت شبانه روزي و سرويس دهي مستمر. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
260 | 1 | سازماندهی | عدم صدور به موقع مجوز تردد كاركنان به مكانهاي مورد درخواست عليرغم ارسال فرمها و درخواستهاي مورد نياز. | امكان ارسال درخواست صدور مجوز دسترسي و تردد از طريق اتوماسيون به منظور امكان پيگيري هاي لازم و شفافيت مسير ارسال درخواست. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
261 | 1 | سازماندهی | اتلاف وقت كاركنان در هنگام ورود به منطقه تحت كنترل به علت ازدحام جمعيت و كافي نبودن گيتهاي ورودي و خروجي ساختمانZT5.1 خصوصا هنگام اولين ورود صبح و همچنين خروج جهت زمان نهار. | امكان استفاده از گيت موقت بدون محدوديت زماني.لازم به ذكر ميباشد اين گيت در زمان تعميرات فقط براي حداكثر 40 دقيقه قابل استفاده بود. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
262 | 1 | سازماندهی | ناهماهنگي و عدم صدور مجوز امكان حضور در نيروگاه در ساعات غير اداري و خصوصا شبها در آغاز تعميرات كه باعث بروز مشكلات و تاخير در انجام وظايف محوله برخي از كاركنان گرديد. | اخذ مجوز گروهي براي كليه مجموعه هاي مرتبط با تعميرات با تاييد مدير مربوطه بصورت نامحدود در بازه زماني تعميرات. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
263 | 1 | سازماندهی | عدم هماهنگي مجموعه‌هاي تعميرات مكانيكي و الكتريكي تجهيزات با مديريت كنترل و ابزاردقيق در خصوص آمادگي تجهيزات جهت آغاز و اتمام كار و در نتيجه وارد آمدن آسيب به قسمتهاي كنترلي تجهيزات از قبيل ولوهاي كنترلي، رگولاتورها، الكتروموتورها، پمپها و ... به دليل عدم وجود ژورنال هاي ثبت در مكان واحد و پراكندگي ژورنالها. | اطلاع رساني و همكاري منسجم گروههاي تعميراتي و صاحبان تجهيز قبل از انجام كاردر جلسات روزانه تعميرات به منظور آماده كردن محل كار و تعيين نماينده ناظر جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات حساس. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
264 | 1 | سازماندهی | عدم هماهنگي بين مجموعه بهره بردار و صاحب تجهيز جهت صدور مجوز اعمال تغييرات نرم افزاري،الگوريتمها و پروگرامهاي لازم درسيستمهاي سطح مياني و سطح بالا خصوصا در پايان زمان تعميرات |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
265 | 1 | سازماندهی | عدم شناخت كافي برخي از صاحبان تجهيزات از نوع كار درخواستي و ماهيت تجهيزات كه منجر به اتلاف زمان و انرژي گروههاي تعميراتي و گاه تكرار تعميرات روي تجهيزات گرديد. |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
266 | 1 | سازماندهی | عدم انتقال اطلاعات در پايان شيفتهاي كاري و بي اطلاعي برخي از كاركنان نوبتكار از فعاليتهاي در حال انجام كه گاها باعث اتلاف زمان و انرژي گروههاي تعميراتي گرديد. |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
267 | 2 | اجرا | عدم انجام فعاليتهاي تعميراتي بر اساس برنامه زمانبندي مصوب و بروز ناهماهنگيهاي متعدد در توالي انجام كارها توسط مجموعه هاي تعميراتي. | الزام كليه مجموعه هاي تعميراتي و صاحبان تجهيز به تبعيت از برنامه زمانبندي مصوب تعميرات. | مديريت کنترل و ابزار دقيق
268 | 3 | منابع | عدم تكميل ساختار مديريت كنترل و ابزاردقيق و عدم تبحر كاركنان جديدالورود به علت فقدان تجربه كافي. |  | مديريت کنترل و ابزار دقيق
269 | 3 | منابع | تامين مدارک فني و برنامه ريزي: عدم وجود اسناد تعمیراتی برای هر تیپ از تجهیزات الکتریکی. مجموعه مدارک طرحی جهت سرویس فنی دستگاههای رله و حفاظت کافی نمیباشد. |  | مديريت برق
270 | 3 | منابع | تامين مواد-فني: عدم وجود بالابرها با قابلیت بالابری مورد نیاز در سایت نیروگاه در جریان تعمیرات پیشگیرانه. عدم وجود مکانهای لازم در ناحیه قابل کنترل جهت نگهداری تجهیزات، ابزارآلات. عدم وجود مدارهای پریز برق در موقعیتهای اختصاصی ترانسفورماتورهای قدرت جهت اتصال موقت دستگاههای الکتریکی. مواد تحویلی از انبار BNPP جهت تعمیرات تجهیزات الکتریکی فاقد گواهینامه میباشند. تعداد وسائط نقلیه جهت جابجایی تجهیزات، مواد، قطعات یدکی و ابزارآلات کافی نمیباشد. خرید مواد و تهیه تجهیزات تعمیراتی با تاخیر انجام میشد. اتاقکهای فلزی جهت ابزارآلات، تجهیزات و قطعات یدکی کافی نمیباشد. |  | مديريت برق
271 | 3 | منابع | قطعات يدکي رزرو: تحویل بی موقع قطعات یدکی رزرو جهت انجام تعمیرات تجهیزات الکتریکی. قطعات یدکی رزرو که از بازار ایران تهیه میشوند فاقد گواهینامه میباشند. درخواست جامع نابهنگام جهت خرید قطعات یدکی رزرو برای تعمیرات. درخواستها برای قطعات یدکی رزرو تعمیراتی بطور ناقص واصل شدند که این امر منجر به استفاده از قطعات یدکی رزرو سه ساله پس از گارانتی شده است. |  | مديريت برق
272 | 3 | منابع | نجام تستهای تجهیزات پس از تعمیرات (تست بی باری الکتروموتورها به همراه سنجش ویبره) عدم مکفی تعداد کارشناسان مورد نیاز جهت تشخیص ویبراسیون. |  | مديريت برق
273 | 1 | سازماندهی | سازماندهی خروج و ورود تجهیزات بعد از تعمیرات : بهم خوردن گراف تعمیرات تجهیزات الکتریکی (گروه سوئیچگیرها) بدلیل خروج نابهنگام و تعمیر تجهیزات مکانیکی مدیریتهای توربین، رآکتور، شیمی و تهویه مطبوع. |  | مديريت برق
274 | 1 | ایمنی صنعتی | پرسنل شرکتهای پیمانکار (ایرانی) آموزشهای لازم را در زمینه قوانین انجام کار مطابق با قوانین معتبر در نیروگاه اتمی بوشهر نگذرانده اند. |  | مديريت برق
275 | 3 |  | مجموعه لباس کار (کفش) جهت انجام کارها در ناحیه قابل کنترل کافی نمیباشد. |  | مديريت برق
276 | 3 |  | عدم وجود سیم بکسل بند آموزش دیده. آموزش سیم بکسل بندها در مرکز آموزشی BTC با ارائه مدرک حرفه ای سازماندهی گردد. |  | مديريت برق
277 | 3 |  | عدم مکفی تخصص پرسنل مامور شده موقت در رابطه با تجهیزاتی که در واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر بکار گرفته شده است. لازم است قبل از اجرای تعمیرات پیشگیرانه آموزشهای فنی برگزار گردد. |  | مديريت برق
278 | 3 | منابع | تکمیل کادر پرسنلی در جریان تعمیرات پیشگیرانه : در زمان تعمیرات پیشگیرانه لازم است تعداد پرسنل مامور شده موقت افزایش یابد: گروه سوئیچگیرها از 6 به 14 نفر. تاسیسات کابلی و روشنایی از 10 به 22 نفر. |  | مديريت برق
279 | 1 | سازماندهی | سازماندهی تعمیرات نیمه اساسی: - انتقال نابهنگام انجام کارها در زمان تعمیرات پیشگیرانه توسط شرکت های پیمانکار منجر به کاهش احجام کاری تعمیرات تجهیزات الکتریکی شده است. - عدم هماهنگی کارها در خصوص استفاده از جرثقیل در سالن مرکزی که این امر منجر به تاخیر تعمیرات الکتروموتورهای پمپ های اصلی مدار اول (RCP) شده است. - لازم است پلان استقرار تجهیزات در سالن مرکزی در زمان اجرای تعمیرات پیشگیرانه تکمیل گردد . که این امر سبب جابجایی متعدد استاتور الکتروموتور پمپ اصلی مدار اول (RCP) شده است . |  | مديريت برق
280 | 1 | سازماندهی | احجام تعميرات با توجه به قابليتها و توانايي هاي نيروگاه در نظر گرفته نشده بود (گرچه اضافه شدن حجم تعميرات در برخي از موارد لاجرم بود) و اين اغلب نشان از كيفيت پايين تجهيزات موجود دارد |  | معاون توليد
281 | 3 | منابع | كمبود نفرات در گروه اندازه گيري ويبره و بالانس به چشم مي خورد به همين جهت پيشنهاد مي شود اين دو گروه ادغام گردد. |  | معاون توليد
282 | 3 | منابع | پرسنل گروه اندازه گيري ويبره با هدف ارائه تحليلها و توصيه هاي فني نياز به آموزشهاي تخصصي و ارتقا دانش دارند |  | معاون توليد
283 | 1 | اجرا | كيفيت تعميرات خوب نبود (در موارد متعدد دو الي سه بار بر روي يك تجهيز كار انجام شد) |  | معاون توليد
284 | 4 | پیمانکار | پرسنل مورد استفاده پيمانكاران داخلي و خارجي در تعميرات از تجربه لازم برخوردار نبوده و با مدارك نيروگاه نيز به حد لازم آشنا نبودند. |  | معاون توليد
285 | 2 | اجرا | كنترل كارهاي تعميراتي از سوي صاحبان تجهيز (همراهي صاحب تجهيز جهت انجام تعمير از ابتداي ورود تجهيز به تعمير، در خلال تعميرات و پايان تعميرات) به خوبي انجام نشد (برخي از مديريتها فقط به مرحله صدور مجوز(نارياد) اكتفا نمودند. در برخي موارد نظارت به حدي ضعيف انجام شد كه بدون انجام كار تعميراتي اكت آمادگي تجهيز به امضا رسيد). |  | معاون توليد
286 | 1 | سازماندهی | علاوه بر مورد فوق نظارت بر نحوه انجام تعميرات از سوي تضمين كيفيت چگونه انجام شد؟كدام چك ليست از سوي اين مديريت تهيه و در اختيار پيمانكاران قرا داده شد؟ چه ملاحظاتي در حين انجام تعميرات از سوي ايشان مطرح گرديد؟ كنترل كيفي موارد مصرفي، قطعات يدكي و... توسط چه كسي چك و تاييد مي گرديد؟ و نقش تضمين كيفيت در اين فرآيند و بطور كلي فرآيند انجام تعميرات چه بود؟ |  | معاون توليد
287 | 1 | سازماندهی | نقش مديريت برنامه ريزي تعميرات به درستي ايفا نشد. به عبارت ديگر كنترل پروژه تعميرات از حيث زماني، تامين به موقع قطعات يدكي،كوتاه كردن يا همزمان كردن تعميرات با توزيع درست كارها و نيروهاي تعميراتي و... بايد در اين مديريت انجام مي شد. |  | معاون توليد
288 | 1 | سازماندهی | زماني در گراف به عنوان تعميرات پيش بيني نشده در نظر گرفته شود |  | معاون توليد
289 | 1 | سازماندهی | نقش مديريتهاي فني در همراهي بهره برداري مشهود نيست اين نقش در مديريتها به عهده معاونين بهره برداري گذاشته شده است كه با توجه به حجم و گستردگي زياد اين كار، يك معاون بهره برداري از عهده آن بر نمي آيد(نياز به پشتيباني بيشتر از سوي مديريتهاست)، در برخي مديريتها معاون بهره برداري ايراني يا وجود ندارد!! و يا هنوز بعد از گذشت قريب به يازده ماه از تحويل بلوك هنوز مجوز كار مستقل ندارند! به همين دليل نفر روس به عنوان نفر اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد و پرسنل ايراني در جريان كامل امور قرار ندارند. |  | معاون توليد
290 | 1 | سازماندهی | علي رغم گذست 9 ماه از تحويل موقت بلوك هنوز نسخه نهايي مدارك تهيه نشده(تاكنون فقط 90 مدرك تاييد شده از 407 مدرك تهيه شده است) در مواردي نسخه صفر مدارك مربوط به سال 2007 در اتاق كنترل وجود دارد . برنامه ريزي لازم در خصوص ورود دستورات فني صادره در مدارك از سوي مديريتها بايد انجام شود. |  | معاون توليد
291 | 1 | سازماندهی | توصيه مي شود اقدامات ذيل صورت پذيرد:1- تعيين گراف تعميرات اساسي 2015 مطابق الحاقيه هاي 65 توسط صاحبان تجهيز 2- استخراج ليست واقعي قطعات يدكي و مواد مصرفي مورد نياز مطابق گراف تعميرات اساسي سال 2015 همراه با ذكر كامل مشخصات فني و تعداد مورد نياز حداقل 8 ماه قبل از شروع تعميرات اساسي توسط معاونت/ مديريت هاي نيروگاه و ارسال به مديريت بازرگاني و تجهيزات مطابق فرمت توافق شده 3- برگزاري جلسات كارشناسي مشترك با حضور نمايندگان صاحبان تجهيز، مديريت بازرگاني و تجهيزات و مديريت برنامه ريزي معاونت نت در خصوص ميزان موجودي انبار، زمان تحويل و احتمال عدم تامين به موقع اقلام بويژه در خصوص قطعات يدكي به منظور بررسي و اصلاح مجدد گراف در صورت نياز 4- پيگيري دريافت ليست قطعات يدكي باقي مانده از الحاقيه هاي 55 و 59 قبل از شروع تعميرات اساسي توسط شركت بهره برداري و مجري طرح 5- پيگيري تامين مجدد ليست قطعات يدكي مصرف شده در زمان انجام تعميرات نيمه اساسي بوپژه براي قطعاي كه موجودي انبار كمتر از نقطه سفارش مي باشد 6- برآورد و تامين بودجه لازم جهت خريد قطعات يدكي و اقلام مصرفي مورد نياز 6 ماه قبل از شروع تعميرات اساسي 7- حصول اطمينان از موجودي انبار قطعات يدكي براي انجام تعميرات اساسي 2 ماه قبل از شروع تعميرات 8- مشخص نمودن يك نفر با دانش فني لازم بعنوان متولي و پيگيري درخواست ها و ارتباط با مديريت بازرگاني و تجهيزات توسط مديريت هاي مختلف نيروگاه 9- اصلاح سيستم اتوماسيون خريد تداركات مطابق با نياز جاري نيروگاه و نيز فلوچارت ارسالي به مديريت فاوا 10- ارائه دسترسي به نفرات متولي و پيگيري كننده درخواست هاي مديريت ها به سيستم تداركات و خريد به منظور اطلاع از ميزان موجودي انبار و ثبت درخواست ها 11- تفويض تاييد درخواست ها از معاونين به مديران نيروگاه به منظور تسهيل در پروسه ثبت و تاييد درخواستها 12- متمركز بودن كليه انبارهاي نيروگاه در يك مديريت واحد به منظور سهولت در ثبت درخواست ها و تحويل اقلام درخواستي مديريت ها 13- تفكيك و شفاف سازي حوزه خريد شركت بهره برداري و شركت تپنا در خريد اقلام و كالا بصورت تعريف شده و دسته بندي اقلام 14- استقرار و تجهيز انبار مياني ( روزانه ) توسط مديريت هاي برق – ابزاردقيق و معاونت فني تپنا به منظور پرهيز از ترددهاي تكراري و صرفه جويي در زمان قبل از شروع تعميرات نيمه اساسي 15- متمركز نمودن درخواست هاي اقلام مورد نياز پيمانكاران توسط فرد متولي معاونت/ مديريت ها به نحوي كه كليه درخواست هاي پيمانكاران توسط فرد متولي مديريت يا معاونت با فرم درخواست كالا ا ز انبار دريافت و سپس بين پيمانكاران توزيع گردد. 16- تكميل و ارسال به موقع فرم "درخواست كالا" و نيز فرم "گزارش عيوب آشكار شده " توسط معاونت / مديريت ها 17- درج اسم و مشخصات كالا در فرم هاي درخواست كالا مطابق با مشخصات ذكر شده كالا در سيستم اتوماسيون تداركات و بانك اطلاعاتي قطعات يدكي 18- لزوم تاييد مشخصات فني كالاي درخواستي توسط معاونت/ مديريت هاي متقاضي قبل از اقدام به خريد 19- انجام كنترل ورودي و لزوم شركت نمايندگان معاونت/ مديريت ها در زمان انجام كنترل ورودي كالاي دريافتي 20- لزوم دريافت گواهي نامه و ديتا شيت و ساير الزامات فني همراه با كالاي خريداري شده توسط مديريت بازرگاني و تجهيزات 21- لزوم ارائه دستور فني ساخت مانند نقشه هاي ساخت- جنس متريال- ابعاد – استانداردهاي ساخت و... توسط معاونت/ مديريت ها براي قطعات و تجهيزاتي قابل ساخت 22- تهيه دستورالعمل " ثبت، سفارش، تامين و تحويل قطعات يدكي و اقلام مصرفي" توسط مديريت بازرگاني و تجهيزات و ابلاغ به معاونت/ مديريت ها 23- رعايت مفاد دستور العمل ذكر شده بند فوق توسط معاونت/ مديريت ها در زمان ثبت سفارش و تحويل اقلام |  | مديريت بازرگاني
292 | 3 | منابع | سازماندهي تأمين وسايل حفاظت فردي براي كاركنان تعميراتي قبل از شروع تعميرات | در اين راستا پيشنهاد مي شود كليه واحدهاي اجرايي، نوع و تعداد وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع فعاليت را از قبل تعيين و اعلام نمايند؛ | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
293 | 3 | سازماندهی | سازماندهي ارائه آموزش در زمينه گروه هاي ايمني برق، ايمني پرتوي و به خصوص كار با مجوزهاي ايمني كار (نارياد) مطابق با استانداردهاي نيروگاه. لازم به توضيح است براي اين منظور محتواي آموزشي مرتبط نيز موجود مي¬باشد؛ |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
294 | 3 | منابع | تأمين دستگاه خشك كن برقي جهت خشك كردن لباس هاي موجود در گذرگاه بهداشتي | به دليل مقرون به صرفه نبودن استفاده دائم از ПРК جهت تأمين و ارسال بخار خط RQ براي مصرف كننده¬هاي محدود در زمان تعميرات و نيز لزوم خشك بودن البسه گذرگاه بهداشتي ضرورت دستگاه خشك¬كن برقي (كه در مراكز صنعتي و بيمارستان¬ها نيز مورد استفاده قرار مي¬گيرد) احساس مي¬شود؛ | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
295 | 3 | منابع | سازماندهي تأمين، استقرار و تجهيز كارگاه هاي تست نردبان، كمربند ايمني، داربست و كليه وسايل و ابزارآلات تعميراتي و الصاق برچسب تست؛ |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
296 | 1 | سازماندهی | لزوم حضور مسئولين ايمني شركت هاي ايراني تعميرات قبل از شروع تعميرات در نيروگاه جهت دريافت آموزش¬هاي لازم در زمينه ايمني صنعتي، ايمني پرتوي، رويه جاري در نيروگاه در زمينه نحوه انجام بازرسي و تشكيل جلسات هماهنگي؛ |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
297 | 2 | اجرا | بكارگيري مواد مناسب جهت رفع آلودگي از تجهيزات، اماكن، البسه و سطوح بدن و نيز عدم بكارگيري روش¬هاي مناسب به منظور رعايت الزامات ايمني پرتوي و پسمانداري مواد راديواكتيو از حيث كاهش هرچه بيشتر حجم پسمان راديواكتيو مايع و جامد | براي اين منظور به طور نمونه مي¬توان از ماده Раддез-П كه به صورت اسپري مي¬باشد استفاده نمود. لازم به توضيح است در حال حاضر الزامات ايمني پرتوي و پسمانداري مواد راديواكتيو؛ | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
298 | 1 | سازماندهی | برقراري مؤثر سيستم تنبيه و تشويق كاركنان مطابق با مصوبه كميته عالي ايمني (صروت جلسه شماره 1053 مورخ 07/11/1392)- پيوست؛ |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
299 | 1 | سازماندهی | سازماندهي و برنامه ريزي آموزشي توسط هركدام از شركت هاي پيمانكاري جزء شاغل در نيروگاه جهت ارائه آموزش هاي تخصصي به كاركنان ذي ربط مانند شركت كيوان خادم، نوين صنعت نصر و غيره مطابق با سرفصل هاي آموزشي كه توسط نيروگاه ارائه خواهد شد؛ |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
300 | 1 | سازماندهی | تجديد نظر در مورد شيوه تكميل فرم نارياد و نيز ويرايش ظاهري نسخ فعلي ناريادهاي مكانيك و برق به منظور تسريع در روند صدور نارياد. لازم به توصيح است كه در اين خصوص پيشنهاداتي نيز آماده شده است؛ |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
301 | 3 | منابع | نصب دوربين مدار بسته در گذرگاه بهداشتي (در رختكن ناحيه تميز و نيز در ورودي اتاق شيفت پرتوي) و نيز پيش بيني گيت ورودي يك نفره چرخان در قسمت ورودي اتاق شيفت پرتوي به منظور كنترل مؤثرتر كاركناني كه از اين منطقه عبور مي كنند |  | مدير ايمني صنعتي و بهداشت حرفه اي
302 | 1 | سازماندهی | عدم همکاري مناسب گروههاي کاري و تعميراتي در ناحيه تحت کنترل عليرغم صدور ابلاغيه کار با پسمانهاي راديواکتيو و همچنين راهنماهاي پيوست اين ابلاغيه؛ |  | مدير کارگاه پسمانداري
303 | 1 | سازماندهی | توليد پسمانهاي راديواکتيو خارج از نرم از لحاظ مقدار اکتيويته و مشکلات حمل و نقل آنها و پرتوگيري خارج از برنامه کارکنان: • با توجه به رسوب جمع شده در کف استخر سوخت که دليل عمدهاش ورود گرد و خاک به اين ناحيه ميباشد در زمان تعميرات با پسمان راديواکتيو گروه III مواجه شديم و با توجه به اينکه کانتينرهاي حفاظتي براي پسمان راديواکتيو گروه II در نظر گرفته شدهاند هنگام قرارگيري اين پسمان(رسوب ته استخر سوخت) اکتيويته در خروجي کانتينر بسيار بالا بود و براي برونرفت از اين وضعيت با طراحي يک حفاظ سربي مشکل را رفع نموديم لذا براي جلوگيري از تکرار اين موضوع ابتدا بايد از ورود گرد و خاک به استخر سوخت جلوگيري نمود سپس حفاظهاي سربي را به نحو بهتري ازجمله سهولت در جابجايي و حمل و نقل طراحي نمود. البته لازم به ذکر است مطابق مدارک بهرهبرداري پسمانهاي راديواکتيو گروه III شامل اتاقکهاي يونيزاسيون و کانالهاي نوتروني و حرارتي ميباشد. |  | مدير کارگاه پسمانداري
304 | 1 | سازماندهی | عدم استفاده بهموقع از جرثقيلهاي مستقر در سالن اصلي راکتور به دليل نبود برنامه زمانبندي دقيق و مناسب و متعاقب آن هدر رفت زمان و تداخل فعاليتها: • درصورت وجود يک برنامهزمانبندي مناسب از طريق ارزيابي کليه فعاليتها و همچنين سرويسفني بهموقع جرثقيلهاي مربوطه ميتوان به نحو بهتري از اين تجهيزات استفاده نمود |  | مدير کارگاه پسمانداري
305 | 3 | منابع | نبود يک محل کاري مناسب و تجهيزات مربوطه جهت تفکيک و دسته بندي پسمانهاي راديواکتيو جامد؛ • در صورتي که محل مناسبي به اين کار اختصاص يابد(به عنوان مثال بخشي از محل C04.15) و تجهيزات مربوطه از جمله ميز کار فلزي مجهز به دتکتور و مکانيزمي که بتوان از راه دور پسمان راديواکتيو را جدا سازي نمود نه تنها حجم پسمان راديواکتيو کم ميشود بلکه پرتوگيري کارکنان نيز کاهش مييابد. |  | مدير کارگاه پسمانداري
306 | 2 | اجرا | ورود بيرويه تجهيزات، ابزارآلات و لوازم مصرفي به ناحيه تحت کنترل: • ورود کليه تجهيزات؛ ابزارآلات و لوازم مصرفي به ناحيه تحت کنترل بايد با دقت و حساسيت بيشتري انجام شود به همين منظور موارد ذيل بايد رعايت گردد: - جلوگيري از ورود هرگونه چوب شامل الوار، تخته، ميز و صندلي؛ - خريد و استفاده از تجهيزاتي که به راحتي قابل رفعآلودگي ميباشند؛ - دستهبندي ابزارآلات جهت استفاده در ناحيه تميز يا ناحيه تحت کنترل؛ |  | مدير کارگاه پسمانداري
307 | 1 | سازماندهی | بهبود در سازماندهي انجام كار با مجوز كار با پرتو جهت حفاظت كاركنان در هنگام كار با خطر پرتوگيري | - مشخص كردن صحيح مسئوليت‌ها؛ - صدور مجوز كار با پرتو توسط صاحبان تجهيز كه اطلاع از وضعيت تجهيز و شرايط محل آن دارند؛ - اطلاع پيدا كردن كردن صادر‌كنندگان مجوز كار از رئيس شيفت ايمني پرتوي در خصوص وضعيت پرتوي محل كار قبل از صدور مجوز كار با پرتو؛ - تحويل مجوز كار تكميل شده تا ساعت 16 روز قبل از شروع كار به اتاق كنترل پرتوي در ساختمان ZC جهت ثبت مجوز كار و انجام مقدمات لازم براي صدور مجوز شروع به كار در صبح روز بعدي؛ | مديريت ايمني پرتوي
308 | 1 | سازماندهی | تهيه برنامه انجام كار (ПОР)براي انجام كار‌هاي ويژه با خطر پرتوگيري بالا توسط انجام دهنده كار كه در آن روند انجام كار و تدابير لازم در زمينه رعايت الزامات ايمني پرتوي آمده باشد؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
309 | 2 | اجرا | اصلاح در نحوه تردد به ناحيه تحت كنترل كه باعث تردد غير ضرور و بالا بردن ريسك خطر پرتوگيري گرديده است. لازم بذكر است افرادي مي‌توانند به ناحيه تحت كنترل تردد داشته باشند كه محل كار دائم شان در اين ناحيه باشد و يا با مجوز كار تردد مي‌كنند و همچنين افرادي كه بطور مستقل و بدون مجوز كار مي توانند تردد كنند كه ليست اين افراد توسط مديريت‌ها تهيه شده كه به تاييد سر مهندس نيروگاه رسيده باشد؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
310 | 3 | منابع | آموزش نحوه برخورد با پسمان‌هاي راديواكتيو به سر پرست و مجري كار و اعضاي گروه كاري جهت جمع‌آوري صحيح پسمان‌ها در پايان كار تفكيك و تحويل به پسمانداري؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
311 | 1 | اجرا | دقت در انتخاب وسايل، داربست‌ها، حفاظ‌ها، تخت‌هاي چوبي و غيره .... در ناحيه تحت كنترل و مشخص كردن محل مناسب براي نگهداري آنها جهت استفاده در سال‌هاي آينده؛( لازم بذكر است در اين تعميرات پسمان‌هاي زيادي در اين خصوص توليد شده است) |  | مديريت ايمني پرتوي
312 | 3 | منابع | تامين كانتينر براي پسمان‌هاي گروه 3 در سالن مركزي راكتور، با توجه به توليد پسمان گروه 3 در هنگام تعميرات و عدم در نظر گرفتن كانتينر مخصوص براي اين پسمان‌ها، اين پسمان توليد شده در كانتينر پسمان‌هاي گروه 2 نگهداري شدند كه باعث بالا رفتن فون گاماي محل گرديد؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
313 | 3 | منابع | استفاده از كارگران مشخص و آموزش ديده براي كار در ناحيه تحت كنترل نيروگاه(كار با پرتو)؛ در زمان تعميرات نيمه اساسي 2014 بدليل استفاده از كارگران فني جديد كه آموزش لازم براي كار در ناحيه تحت كنترل نديده بودند كه باعث نقض مقررات ايمني پرتوي و پرتوگيري غير ضرور و همچنين بالا بردن دز جمعي كاركنان نيروگاه براي زمان تعميرات گرديد است؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
314 | 3 | منابع | خريد دستگاه‌ پرتابل دزيمتري با دسته تلسكوپي بلند و يا دزيمتري‌هايي كه با استفاده از سيستم راديويي امكان اندازه‌گيري از راه دور داشته باشند براي جلوگيري از پرتوگيري كاركنان در هنگام اندازه‌گيري شرايط پرتوي در محل‌هاي با توان دز بالا؛ (لازم بذكر است اين از الزامات ارائه شده توسط بازرسان وانو در حوزه ايمني پرتوي نيز مي‌باشد |  | مديريت ايمني پرتوي
315 | 1 | سازماندهی | برنامه‌ريزي جهت برآورد و تامين به موقع قطعات يدكي مورد نياز؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
316 | 3 | منابع | بدليل خرابي پي در پي دزيمتر‌هاي فردي و سيستم ثبت مربوطه پيشنهاد مي‌گردد سيستم دزيمتري فردي (APDMS) با سيستم جديد و بروز جايگزين گردد؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
317 | 1 | سازماندهی | عدم برنامه‌ريزي مناسب براي مراجعه كاركنان شركت‌هاي تعميراتي در پايان كار تعميرات جهت سنجش پرتوگيري داخلي؛ |  | مديريت ايمني پرتوي
318 | 2 | منابع | خريد تجهيزات مربوط به لاندري با تغذيه الكتريكي براي قسمت رختشوي خانه گذرگاه بهداشتي ناحيه‌ي تحت كنترل؛( با توجه به اينكه تجهيزات لاندري قسمت رختشوي خانه ناحيه تحت كنترل با بخار كار مي كنند و در زمان توقف واحد از بخار بويلر كمكي تامين مي گردد و با عنايت به اين امر كه در زمان تعميرات حجم تردد به ناحيه تحت كنترل به شدت افزايش مي يابد و نياز به بخار براي قسمت رختشوي خانه جهت شستشو و رفع آلودگي و اتوي البسه در 3 نوبت كاري الزامي مي باشد متاسفانه تامين بخار از بويلر كمكي با هزينه بسيار زيادي همراه است (هزينه گازوييل مصرفي در حدود 20 ميليون تومان در شبانه روز مي باشد)، لذا با توجه به بررسي صورت گرفته و امكان سنجي از لحاظ فني و مكاني جهت جلوگيري از اتلاف هزينه ها و مصرف بهينه مي توان از تجهيزات لاندري كه با برق كار مي كنند استفاده كرد) |  | مديريت ايمني پرتوي
319 | 3 | منابع | خريد كمپرسور در زمينه تامين پيوسته هواي فشرده براي سيستم كنترل آب بندي مجتمع هاي سوخت СОДС(با توجه به الزام كنترل نشتي مجتمع هاي سوخت در زمان تعويض سوخت سالانه نيروگاه توسط سيستم كنترل نشتي مجتمع هاي سوخت СОДСو با هدف تامين پيوسته هواي فشرده مورد نياز براي اين سيستم СОДС . در زمان تعميرات نيمه اساسي نيروگاه و درطي انجام فرايند كنترل نشتي مجتمع هاي سوخت (به صورت شبانه روز) با توجه به استفاده مصرف كنندگان ديگر از سيستم هواي فشرده US ( مديريت شيمي و پسمانداري و ...) لذا سيستم هواي فشرده با افت فشار مواجه بوده كه باعث توقف انجام فرايند كنترل مجتمع سوخت شده است ،لذا در صورت خريد يك كمپرسور هواي مجزا براي اين سيستم اين مشكل بر طرف خواهد گرديد.) |  | مديريت ايمني پرتوي
320 | 2 | اجرا | استفاده از باك مياني براي سيستم TB10B001 براي تهيه اسيد بوريك 16 گرم بر ليتر براي تست مجتمع هاي سوخت(در طي انجام فرايند كنترل نشتي مجتمع هاي سوخت در زمان تعميرات نيمه اساسي نيروگاه مشخص گرديد كه در طي يك شبانه روز توسط باك TB10B001 فقط 10 متر مكعب اسيد بوريك را مي تواند در اختيار سيستم كنترل آب بندي مجتمع هاي سوخت قرار دهد و با توجه به فاكتورهاي اقتصادي و هرچه كوتاه كردن زمان تعويض سوخت در يك نيروگاه اتمي لذا چنانچه بتوان از باك ديگري نيز در اين زمان براي تامين اسيد بوريك مورد نياز سيستم استفاده كرد زمان فرايند كنترل آب بندي مجتمع هاي سوخت نيز كاهش خواهد يافت.) |  | مديريت ايمني پرتوي
321 | 2 | اجرا | استفاده از يك كلكتور مجزا براي تامين اسيد بوريك 16 گرم بر ليتر مورد نياز از باك TB10B001 براي سيستم كنترل آب بندي مجتمع هاي سوخت(با توجه به الزام كنترل نشتي مجتمع هاي سوخت در زمان تعويض سوخت سالانه توسط سيستم كنترل نشتي مجتمع هاي سوخت و با توجه با استفاده مشترك چند واحد از يك خط مشترك براي اسيد بوريك مورد نياز خود در نهايت باعث آلوده شدن اين كلكتور مشترك به آلودگي پرتوي شده و به دليل مشترك بودن، باعث آلوده شدن سيستم كنترل آب بندي مجتمع هاي سوخت خواهد شد و جهت استفاده مجدد از اين خط نياز به شستشوي اين خط بوده و زمان طولاني را هدر خواهد داد ، مثلا چنانچه مديريت راكتور از اين كلكتور براي تست هيدروليك سيستم هاي مربوط به خود استفاده كند با توجه به آلوده شدن اين خط توسط سيستم TD لذا زمان شستشوي مجدد و تست هاي مربوطه براي آماده كردن مجدد خط مشترك براي استفاده در سيستم كنترل آب بندي مجتمع هاي سوخت بسيار طولاني خواهد بود بنابر اين پيشنهاد مي گردد كه از يك كلكتور مجزا براي اين كار استفاده گردد.) |  | مديريت ايمني پرتوي
322 | 3 | منابع | - يكي از نواقص مهم در تعميرات نيمه اساسي آموزش ضعيف كاركنان تعميراتي در حوزه ايمني آتش نشاني بود | : قبل از برگزاري آموزش ها شركت تپنا موضوعات، مدت زمان آموزش و نحوه انجام را به مديريت سيستم مديريت و نظارت ارجاع و بعد از تاييد با نظارت اين مديريت صورت پذيرد | رئيس گروه نظارت بر آتش
323 | 2 | اجرا | - عدم آشنايي كاركنان تعميراتي با دستورها صادر شده و دستورالعمل هاي ايمني آتش نشاني در حوزه ايمني آتش نشاني | تمامي كاركنان با تمامي موارد بالا آشنا و در دفتر يادداشت ثبت گردد | رئيس گروه نظارت بر آتش
324 | 2 | اجرا | - عدم آشنايي كاركنان و مسئولين در زمينه مجوزها ( بخصوص در مجوزها الزامات به صورت كامل قيد نمي شود): | تعليمات لازم داده شود و در دفتر يادداشت ثبت گردد. | رئيس گروه نظارت بر آتش
325 | 3 | منابع | بر اساس مدارک طراحی، پاسپورت کارخانه ای، دستورالعمل های مونتاژ و راهنمای بهره برداری برای سرویس و تعمیرات لوله ها، تجهیزات و شیرآلات تیپیکال مدارک فنی تهیه شود. این مدارک باید شامل موارد ذیل باشد: • حجم کارهای مربوط به سرویس فنی و تعمیرات اساسی تجهیزات • روند و ترتیب انجام کارهای مربوط به سرویس فنی و تعمیرات اساسی تجهیزات • خصوصیات دفکت ها و نحوه رفع آنها • روش ها و حجم کنترل ها بعد از اتمام کار • تدابیر ایمنی • کیفیت پرسنل • تجهیزات و ابزاری که برای انجام کار مورد نیاز است | بدیهی می باشد که آماده سازی این حجم مدارک برای تعمیرات در مدت کوتاه 1 سال امکان پذیر نمی باشد. ولی می توان مقطعی با توجه به حجم کار برای تعمیرات سال آینده فقط برای آن حجم از کار مدارک گفته شده تهیه شود. پیشنهاد می شود گروهی برای انجام اینچنین کارهایی در شرکت تپنا تشکیل شده و با ارتباط با کارخانه سازنده و دیگر سازمان های مربوطه بتوانند مدرک سازی را انجام دهند | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
326 | 1 | سازماندهی | نیاز است که دستورالعمل نحوه مستند سازی مدارک مربوط به تعمیرات بازنگری شده و دستورالعملی تهیه شود که در آن به صورت روشن و شفاف فهرست تمام گزارشات و مدارک مورد نیاز برای تعمیرات قسمت¬های مختلف متناسب با نوع کار انجام شده ذکر شود. |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
327 | 3 | منابع | تهیه دستورالعمل هایی که نحوه و حجم آموزش پرسنل تعمیرات ( اپراتورهای ماشین تعویض سوخت ، تعمیرکاران مکانیزم های گردان، ولو و مخازن ، تجهیزات و ...) در آن قید شده باشد. پیشنهاد می شود در مرحله ابتدایی از مدارک کارخانه ای و طراحی برای این امر استفاده نمود. |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
328 | 3 | منابع | در برنامه حفظ صلاحیت پرسنل، آموزشی با موضوعییت نحوه کار کردن با مجوز انجام کار(ناریاد) و چگونگی رعایت الزامات قید شده در آن و آشنایی با مسوولیت افراد مختلفی که نامشان در مجوز انجام کار قید می شود کنجانده شود. همچنین آشنایی با الزامات کار با تجهیزات باز که در مجوز انجام کار قید می شود ولی عملاٌ در این تعمیرات رعایت نشد( مطابق با دستورالعمل موجود در این زمینه مخصوصاٌ برای تجهیزات مدار اول که امکان افتادن اشیائ خارجی در آن وجود دارد.) |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
329 | 2 | اجرا | انجام تعلیمات با موارد اشاره شده در بند قبل برای سایر پرسنل شرکت های فراخوان شده به نیروگاه قبل از شروع تعمیرات |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
330 | 1 | سازماندهی | رایزنی با نظام ایمنی مبنی بر اصلاح دستورالعمل هایشان در مورد مجوز انجام کار های جوشکاری و دادن مجوز کلی برای کارهای تیپیکال جوشکاری . به عنوان مثال برای قطرهای پایین لوله¬ها که مربوط به کتگوری 2 و 3 می باشند می توان مجوز کلی چند ساله داده شود و مادامی که الزامات مربوط به انجام این گونه کارها نقض نشده است مجوز به قوت خود باقی بماند. |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
331 | 3 | منابع | از آنجا که یکی از مشکلات در انجام بازرسی فنی( تست هیدرولیک) لوله ها و تجهیزات در فرایند تعمیرات نیمه اساسی کمبود فشار سنج و پمپ های دستی برای ایجاد فشار( البته در جاهایی که فشار تست پایین می باشد) بود لذا لازم است که این تجهیزات جهت تسریع در انجام کارها به تعداد لازم خریداری شود. |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
332 | 2 | اجرا | از آنجا که برای جابجایی بارها از وسایل کمکی مانند سیم بگسل و دیگر وسایل نگه دارنده بار استفاده می شود لازم است در ابتدا گروهی تمام سیم بگسل ها و دیگر تجهیزات کمکی بلند کننده بار که مورد استفاده قرار می گیرند وضعیت آنها را بررسی نموده و مواردی که دارای پلاک نمی باشند( در روی این پلاک سال ساخت، شماره سریال و توناژی که می تواند تحمل کند حک شده است) و یا وضعیت سالمی ندارند از بهره برداری آنها جلوگیری نمایند. در مرحله بعد برای موارد تایید شده محلی جهت نگهداری آنها تعیین و مسوولی جهت کنترل دوره ای وضعیت سالم بودن آنها تعیین شود. |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
333 | 1 | سازماندهی | برای پرسنلی که مسوول انجام کار ایمن با بالابر می باشند و کارگر فنی تعمیر بالابر و سیم بگسل بند لازم است دستوری از طرف مدیریت تپنا صادر شود.( بدیهی است که این دستور بعد از ارزیابی معلومات این افراد در زمینه کار با بالابر ها صادر می شود) و فهرست این افراد در اختیار اپراتور بالابر قرار گیرد تا با اطمینان کامل فرایند جابجایی بارها(تجهیزات و لوله ها) انجام پذیرد. |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
334 | 3 | منابع | برای انجام تنظیم شیرهای اطمینان پس از تعمیرات اساسی لازم است که محلی جداگانه تعیین شده و ایستگاه انجام این تنظیم متناسب انجام این امر باشد( یعنی شرایطی را که شیر اطمینان در محل نصب خود دارد در روی این ایستگاه نیز داشته باشد تا به طور صحیح عملکرد آن بعد از تنظیم چک شود) |  | رئيس گروه نظارت بر تجهيزات و بهره برداري
335 | 1 | سازماندهی | - گنجانده نشدن پلان كاري براي بالانس و آناليز ارتعاشات در برنامه تعميرات با توجه به اسرار و هشدار هاي لازم - برنامه ريزي قبل تعميرات در بحث آناليز ارتعاشات - پيش بيني هاي لازم براي تعداد نفرات مورد نياز در حوزه ارتعاشات - توجيه نامناسب پيمانكاران در مدت تعميرات - وجود اطلاعات ناكافي و پراكنده براي خروج از تعمير تجهيزات دوار - برخلاف اكثر ساختارهاي موجود گروه بالانس و آناليز ارتعاشات موجود در نيروگاه به صورت مستقل و مجزاست (بالانس در تپنا و آناليز ارتعاشات در بهره برداري ) كه با عث سردرگمي صاحبان تجهيز، پيمانكارو اتلاف زياد وقت و در برخي موارد دوباره كاري و.... شد. - عدم ارتباط مستقيم با پيمانكار و وجود واسطه (تپنا) كه بسياري از موارد اطلاعات دير و ناقص منتقل مي گرديد. |  | مديريت تحليل عملکرد
336 | 3 | منابع | مجموعه تأسیسات هیدرولیکی: کمبود گارگر ساده و فنی ( 1- ریگر 2- غواص) کمبود ماشین آلات و ابزار آلات و قطعات یدکی و موارد مصرفی ( 1-جرثقیل 2- سیم بکسل 3- گریس و روغن 4 وسایل حفاظت فردي 5- وسلیل مرتبط براي انجام کار) توجیه نبودن پیمانکاراران دعوت شده دیر آمده شدن در خواست هاي خرید نبود کامپیوتر و پرینتر در محل کار نبودن هماهنگی هاي لازم بین گروه هاي تعمیرات |  | مديريت سيستم هاي مشترک
337 | 3 | منابع | مجموعه بویلرهاي کمکی خرید و بهره برداري از بویلر کمکی با ظرفیت کمتر؛ برنامه ریزي مناسب تر جهت استفاده از بویلرهاي کمکی |  | مديريت سيستم هاي مشترک
338 | 2 | اجرا | • پاره شدن سيم بكسل فيكس‌كننده بازوي كاري بدليل عدم تعويض آن قبل از شروع تعويض سوخت |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
339 | 2 | اجرا | • از كنترل خارج شدن دوربين نصب‌شده بر روي ماشين | • قبل از شروع فرآيند تعويض سوخت كليه سيم بكسل‌هاي ماشين حتي المقدور تعويض گردند؛ • قبل از شروع فرآيند تعويض سوخت وضعيت دوربين‌ها كنترل شود. | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
340 | 2 | اجرا | • عملكرد سيگنال حفاظت در زمان جابجايي مجتمع‌هاي سوخت |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
341 | 2 | اجرا | • توقف و خروج خودبخودي از برنامه نرم‌افزاري ماشين |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
342 | 2 | اجرا | • گيركردن مجتمع سوخت هنگام بلندكردن از قلب رآكتور |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
343 | 2 | اجرا | • عملكرد سيگنال حفاظت در زمان جابجايي مجتمع‌هاي سوخت | • تغيير بموقع ست‌پوينت‌ها توسط اپراتور به¬منظور جلوگيري از عملكرد سيگنال حفاظت | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
344 | 2 | اجرا | باز نشدن فيكساتور بازوي كاري از مجتمع سوخت |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
345 | 2 | اجرا | • گيركردن مجتمع سوخت هنگام بلندكردن از قلب رآكتور |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
346 | 2 | اجرا | • از تنظيم خارج شدن دوربين نصب شده بر روي ماشين |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
347 | 2 | اجرا | • ايراد مكانيكي گيره Чехол кластер باعث بازنشدن آن هنگام گذاشتن و خارج نمودن ميله كنترل و ميله‌ جاذب سوختني مي‌گرديد بنحوي كه اپراتور با تكان دادن سيم بكسل مربوطه در محل، ميله كنترل يا ميله جاذب سوختني را جدا مي‌كرد. اين ايراد چندين بار تكرار شد و حتي باعث افتادن ميله كنترل نيز گرديد. | • تعمير يا تعويض گيره Чехол кластер؛ • بازبيني برنامه نرم‌افزار ماشين و كنترل توالي انجام فرآيندها؛ • تصحيح ست‌پوينت قرارگيري ساختار Чехол кластер و يا گيره آن در بازوي كاري ماشين؛ • تغيير به¬موقع ست‌پوينت‌ها توسط اپراتور بنمظور جلوگيري از عملكرد سيگنال حفاظت؛ • انجام تنظيمات ماشين براي جابجايي ميله كنترل و ميله‌ جاذب سوختني قبل از شروع فرآيند تعويض سوخت. | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
348 | 2 | اجرا | • نقص برنامه نرم‌افزار ماشين و به تبع آن عدم امكان بازديد مجتمع سوخت بعد از قرارگيري ميله كنترل يا ميله جاذب سوختني در آن |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
349 | 2 | اجرا | • تنظيم نبودن ست‌پوينت‌هاي مختصات ماشين براي جابجايي ميله كنترل و ميله‌ جاذب سوختني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
350 | 2 | اجرا | • بيرون ماندن قسمت پائيني ميله كنترل يا ميله جاذب سوختني از Чехол кластер در زمان جابجايي آنها |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
351 | 2 | اجرا | • از كنترل خارج شدن دوربين نصب‌شده بر روي ماشين |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
352 | 2 | اجرا | • باز نشدن فيكساتور بازوي كاري از ميله كنترل و ميله‌ جاذب سوختني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
353 | 2 | اجرا | • توقف برنامه نرم‌افزاري ماشين در حين كار |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
354 | 2 | اجرا | • عملكرد سيگنال حفاظت |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
355 | 2 | اجرا | • شروع انجام تنظيمات ماشين براي جابجايي ميله كنترل و ميله‌ جاذب سوختني |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
356 | 2 | اجرا | • شروع انجام تنظيمات ماشين براي جابجايي مجتمع سوخت تازه با كمك بازوي سوخت تازه | • مختصات محل قابل دسترسي ماشين در برنامه آن تصحيح شود | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
357 | 2 | اجرا | • عدم تطابق مختصات قرارگيري بازوي ماشين و درگيرنشدن فيكساتور با مجتمع سوخت هنگام برداشتن سوخت تازه |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
358 | 2 | اجرا | • عملكرد سيگنال حفاظت |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
359 | 2 | اجرا | • توقف كار هنگام بلندكردن مجتمع سوخت از انبار موقت سوخت تازه |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
360 | 2 | اجرا | • ايراد مكانيكي گيره Чехол кластер در زمان جابجايي ميله كنترل | • تعمير يا تعويض گيره Чехол кластер . | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
361 | 2 | اجرا | انجام تنظيمات وزن و مختصات برروي ماشين براي انجام فرآيند بررسي نفوذناپذيري مجتمع‌هاي سوخت مصرف‌شده | • در نظرگرفتن يك باك مصرفي در قسمت آماده‌سازي محلول اسيدبوريك به ظرفيت حدود 5 مترمكعب بمنظور تأمين ذخيره كافي محلول تا آماده‌سازي مجدد آن جهت جلوگيري از وقفه در كار كنترل مجتمع‌هاي سوخت؛ • رفع عيب احتمالي درپوش‌ها و يا تصحيح مختصات قرارگيري آنها؛ • اختصاص زمان كافي قبل از شروع تعويض سوخت جهت مرور فرآيند باز و بستن درپوشها و بدست آوردن ست‌پوينت‌ها. | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
362 | 2 | اجرا | توقف برنامه نرم‌افزاري ماشين در حين كار |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
363 | 2 | اجرا | تعويق در انجام كار بمدت تقريبا 2 ساعت در هر شيفت بدليل آماده نبودن محلول اسيدبوريك با غلظت 18 تا 20 گرم بر ليتر |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
364 | 2 | اجرا | عدم امكان كار ماشين با دو درپوش پنال بدليل باز و بسته شدن نامناسب درپوش شماره 2 بر روي پنال 1 و برعكس |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
365 | 2 | اجرا | • عدم وجود يك مجوز كار (نارياد) براي انجام كل كار تعويض سوخت؛ • عدم حضور دائم پرسنل ابزار دقيق در اتاق كنترل ماشين جهت رفع عيوب در حين كار؛ • وجود كامپيوتر مختص كارشناس فيزيك امكان كنترل موازي فرآيند را فراهم آورده و از بروز اشتباهات احتمالي اپراتور جلوگيري مي‌كند. در اين تعويض سوخت استفاده از كامپيوتر فيزيك بدليل ناهماهنگي آن با كامپيوتر اپراتور ماشين امكان‌پذير نبود؛ • عدم اختصاص زمان كافي قبل از شروع تعويض سوخت جهت آمادگي اپراتورهاي ماشين و مرور فرآيندها با سوخت مجازي و بدست آمدن ست‌پوينت‌ها؛ |  | مديريت سوخت و ايمني هسته اي
|  | 1 | برنامه ريزي، سازماندهي، مديريت
|  | 2 | اجرا
|  | 3 | منابع (انساني، تجهيزات، مالي)
|  | 4 | پيمانکار