## برنامه عملياتي
رديف | اهداف و اقدامات | وزن | شروع | خاتمه | منابع مورد نياز | ملاحظات | شرح نقطه نظرات شركت بهره برداري | وضعيت | واحد متولي از شركت بهره برداري
1 | بهبود شاخص در دسترس نبودن سيستم هاي ديزل ژنراتور SP5 به ميزان 25% نسبت به سه ماهه چهارم 2015 (مقدار مذكور براي سه ماهه چهرم 2015: %) | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 | در خصوص فعاليتهاي آموزش هيچ مطلبيتذكر كلي: نيامده همچنين مسئول اجراي اين آيتمها مشخص نيست | لازم است اين شاخص براي سه ماهه چهارم 2015 كه مبناي بررسي كارگروه بوده در نظر گرفته شود. | بر اساس بند شماره 1 صورت جلسه شماره FRM-4700-08 بهار 95 ، بهبود شاخص ها به مقدار مشخص نسبت به مقادیر آنها در سال 1394 مورد تایید قرار گرفته است لذا نقطه نظر ارائه شده وارد نمي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
1-1 | شناسايي دلايل خروج برنامه ريزي نشده ديزلها در سنوات گذشته | 10% |  |  |  |  | با توجه به زمان باقيمانده و گستردگي حوزه اين فعاليت، امكان تحقق اين پيشنهاد وجود ندارد. | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
1-2 | تهيه و اجراي پلان اقدامات اصلاحي پس از شناسايي دلايل خروج برنامه ريزي نشده ديزلها در حوزه هاي برق،ابزار دقيق و مكانيك | 15% |  |  |  |  | با توجه به زمان باقيمانده و گستردگي حوزه اين فعاليت، امكان تحقق اين پيشنهاد وجود ندارد. | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
1-3 | افزايش كيفي فعاليت سرويس و نگهداري كانالهاي ايمني(بازنگري مدارك،آموزش پرسنل مجري و...) | 15% |  |  |  |  | ماهيت اين اقدام كيفي است و قابل اندازه گيري نمي باشد | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
1-4 | افزايش مشاركت پرسنل صاحب تجهيز در فعاليت سرويس و نگهداري كانالهاي ايمني | 10% |  |  |  |  | ماهيت اين اقدام كيفي است و قابل اندازه گيري نمي باشد | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
1-5 | طراحي و بكارگيري فرم هاي رنگي درخواست كار تعميرات با هدف ايجاد عكس العمل متفاوت كاركنان درگير با پروسه نگهداري و تعميرات با تعميرات مرتبط با سيستم هاي ديزل ژنراتور | 35% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون فني و مهندسي
1-6 | تشکيل جلسات ماهيانه با مدير عامل در ارتباط با شاخص SP5 | 35% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون فني و مهندسي
1-7 | انجام تعميرات در زمان توقف واحد و خارج نكردن همزمان كانال هاي ايمني در زمان تعميرات | 30% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون فني و مهندسي
2 | بهبود شاخص نرخ حوادث صنعتي پيمانكار CISA به ميزان 25% نسبت به سه ماهه چهارم 2015 (مقدار مذكور براي سه ماهه چهرم 2015: %) | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | لازم است اين شاخص براي سه ماهه چهارم 2015 كه مبناي بررسي كارگروه بوده در نظر گرفته شود. | بازه زماني در نظر گرفته شده يک ساله و از اول فروردين 95 تا پايان سال 95 مي​باشد و با بازه مشابه در سال 94 مقايسه مي​شود. لذا به نظر مي​رسد مقايسه بازه مذکور با کوارتر چهارم 2015 که همان پاييز سال 94 مي​باشد صحيح نمي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
2-1 | بررسي دلايل بروز حوادث صنعتي در سنوات گذشته | 10% |  |  |  |  | كليه حوادث صنعتي بر اساس دستورالعمل مربوطه و با دستور سرمهندس نيروگاه و در سطوح مختلف مورد تحقيق و بررسي قرار مي​گيرد که اين مديريت نيز بعضأ به عنوان يکي از بررسي کنندگان اين حوادث به عنوان مسئول کميته بررسي و يا عضور کميته نقش دارد. اين اقدام جزو وظايف جاري شركت بهره برداري مي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
2-2 | تهيه و اجراي پلان اقدامات اصلاحي مربوط به حوادث صنعتي در سنوات گذشته (در صورت وجود پيگيري اجراي اقدامات اصلاحي ) | 10% |  |  |  |  | انجام تدابير جبراني و اقدامات اصلاحي درج شده در گزارش نهايي بررسي حوادث صنعتي، جزو وظايف جاري شركت بهره برداري بوده و بر اساس دستورالعمل مرتبط انجام مي پذيرد. | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
2-3 | اجراي برنامه توجيهات ورودي در زمينه ايمني صنعتي، ايمني آتش، ايمني پرتوي | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
2-4 | انجام بازديدهاي برنامه​ريزي شده و سرزده از محل​هاي کاري براساس برنامه زمان‌بندي مصوب | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
2-5 | تدوين آيين​نامه مقررات و ضوابط ايمني در نيروگاه اتمي بوشهر | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
2-6 | استخراج مصاديق نقض الزامات و مقررات ايمني جاري در نيروگاه اتمي بوشهر، تصويب در کميته عالي ايمني | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
2-7 | تدوين آيين​نامه مقررات، ضوابط و الزامات ايمني نيروگاه اتمي بوشهر براي پيمانکاران | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
2-8 | طراحي کارت تعهد ايمني جهت اخذ تعهد از پيمانکاران قبل از شروع فعاليت​ | 10% | 1395/06/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
2-9 | تدوين برنامه تدابير ايمني جهت انجام تعميرات نيمه​اساسي 2017 توسط شرکت​هاي پيمانکاري (ايراني و روسي) و ابلاغ به شركت تپنا | 20% | 1395/04/21 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
3 | بهبود شاخص پرتوگيري كاركنانCRE به ميزان 10% نسبت سه ماهه چهارم 2015 (مقدار مذكور براي سه ماهه چهرم 2015: %) | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | لازم است اين شاخص براي سه ماهه چهارم 2015 كه مبناي بررسي كارگروه بوده در نظر گرفته شود. | با توجه به اينكه شاخص پرتوگيري كاركنان به صورت سالانه بررسي مي شود مقايسه آن با سه ماهه چهارم 2015 مفهوم ندارد. | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
3-1 | خريد دزيمترهاي فردي تجمعي و قرائت مستقيم با قرائتگرهاي مربوطه جهت بروزرساني سيستم دزيمتري فردي و همچنين تامين دستگاه دزيمتر - راديومتر پرتابل با امکان اندازه‌گيري از راه دور | 20% | 1395/04/01 | 1395/12/30 | 5000000000 | تامين منابع مالي مورد نياز و همچنين بهبود لباس کار مخصوص ناحيه تحت كنترل متناسب با دزيمترها | قرارداد جهت خريد سيستم دزيمتري منعقد شده و خريد سيستم در حال انجام است. مبلغ قرارداد حدود 2 ميليارد تومان مي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
3-2 | بهبود در سازماندهي انجام کار با پرتو در ناحيه تحت کنترل نيروگاه و تردد کارکنان به اين ناحيه از طريق تصحيح روند صدور نارياد دزيمتري / اطلاع پيدا کردن صادر کننده نارياد از شرايط پرتوي محل هاي کاري / تعيين دز مناسب و واقعي براي انجام کار | 15% | 1395/06/30 | 1395/08/30 |  | سازماندهي مناسب انجام کار/تامين حفاظ هاي مناسب سربي و ديگر وسايل حفاظتي |  |  | معاون ايمني
3-3 | استفاده از کارکنان پيمانکار آموزش ديده براي کار در ناحيه تحت کنترل نيروگاه | 15% | 1395/09/01 | 1395/12/30 | به عنوان بند قرارداد مابين شرکت تپنا و شرکت هاي پيمانکاري براي کار در ناحيه تحت کنترل آورده شود |  |  |  | معاون ايمني
3-4 | استقرار سيستم آلارا در نيروگاه در جهت بهينه سازي پرتوگيري کارکنان و پاسخگويي واحدهاي مختلف نيروگاه در قبال پرتوگيري کارکنان و شرايط پرتويي محل ها و تجهيزات تحت سرپرستي و رعايت الزامات مربوط به برآورد دز سالانه (بودجه دز نيروگاه) از طريق تهيه ابلاغيه رئيس نيروگاه درخصوص تعيين اعضاي کميته آلارا و همچنين اعضاي گروه مهندسي آلارا | 15% | 1395/06/01 | 1395/12/30 | تعيين فرد مسئول آلارا توسط واحد ها و آناليز فعاليت ها و ارائه تدابير مورد نياز در جهت کاهش پرتوگيري براي انجام فعاليت هاي مختلف آموزش کارکنان - سرپرستان کار و مجريان کار |  |  |  | معاون ايمني
3-5 | تصويب و اجراي پروژه دزيمتري آنلاين نيروگاه اتمي بوشهر | 20% | 1395/02/01 | 1395/12/31 | 5.000.000.000 | تسريع در روند تصويب و اجرايي نمودن پروژه | اقدام مطرح شده مورد قبول بوده و در بهبود شاخص پرتوگیری موثر می باشد. در حال حاضر پروژه در مرحله تاييد بوده و عقد قرارداد مراحل پاياني خود را طي مي نمايد | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
3-6 | تهيه و اجراي برنامه مدرنيزاسيون سيستم‌هاي پايش پرتوي نيروگاه اتمي بوشهر |  | 1395/02/01 | 1395/12/30 | 3.000.000.000 | پيشنهاد مي گردد مدرنيزاسيون برخي از تجهيزات مربوطه همانند كانال هاي اندازه گيري استك نيروگاه در دستور كار قرار گيرد. | اقدام مطرح شده در این بند در بهبود پرتوگیری کارکنان نقشی ندارد، این مورد در بهبود یکی دیگر از شاخص های پرتوی با عنوان مقدار اکتیویته گازهای خروجی از نیروگاه نقش دارد. | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
3-7 | آموزش کارکنان شاغل در ناحيه تحت کنترل و افزايش سطح دانش آنها براي کار با پرتو و همچنين انجام توجيهات موثر و عملي توسط مديران و سرپرستان براي کارکنان شاغل در ناحيه تحت کنترل و قبل از کار با پرتو | 15% | 1395/09/01 | 1395/12/30 | تجهيز آزمايشگاه کنترل پرتوي مرکز آموزش نيروگاه |  |  |  | معاون ايمني
3-8 | تامين منابع لازم جهت تجهيز آزمايشگاه كنترل پرتوي |  |  |  | 5000000000 |  | مورد مطرح شده در این بند مربوط به شاخص پرتوگیری نمی باشد و در بهبود دیگر شاخص های پرتوی پایش اکتیوتیه گازهای و مایعات خروجی از نیروگاه موثر است | پذيرفته نمي شود | معاون ايمني
4 | بهبود شاخص هاي ارزيابي فرهنگ ايمني به ميزان 10% نسبت به ابتداي سال در شركت و شركت هاي تابعه؛ | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/13 |  |  |  |  | معاون ايمني
4-1 | تعيين الزامات مرتبط با فرهنگ ايمني مطابق ابلاغ مركز نظام ايمني كشور و الزامات شركت توليد و توسعه | 10% | 1395/01/01 | 1395/03/31 |  | توليد و توسعه | مورد تاييد است. متولي اقدام شركت توليد و توسعه مي باشد. | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
4-2 | بررسي مدارك آژانس و وانو در زمينه‌ي تعيين الزامات و استقرار و ترويج فرهنگ ايمني (فعاليتي است كه شركت توليد و توسعه بايد انجام دهد) | 10% | 1395/01/01 | 1395/03/31 | مدارك آژانس، وانو و ديگر الزامات از مراجع ذي صلاح داخلي |  | با توجه به بند اول، اين بند بايد حذف شود |  | معاون ايمني
4-3 | تهيه، تدوين و تصويب استراتژي و انتظارات شركت توليد و توسعه در قالب آيين نامه خودارزيابي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با ايمني و ساير مدارك مربوطه | 10% | 1395/04/01 | 1395/04/31 |  | توليد و توسعه | مورد تاييد است. متولي اقدام شركت توليد و توسعه مي باشد. | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
4-4 | تدوين، بازنگري و تصويب دستورالعمل خودارزيابي فرهنگ ايمني | 15% | 1395/04/01 | 1395/07/30 |  |  |  |  | معاون ايمني
4-5 | انجام خودارزيابي فرهنگ ايمني در شركت و در شركتهاي تابعه | 25% | 1395/08/01 | 1395/09/31 |  | تامين منابع مالي و انساني و نرم‌افزاري | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
4-6 | تدوين برنامه اقدام اصلاحي بر اساس نتايج خودارزيابي فرهنگ ايمني در شركت و در شركتهاي تابعه | 5% | 1395/10/01 | 1395/10/15 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
4-7 | اجراي برنامه اقدام اصلاحي خودارزيابي فرهنگ ايمني در شركت و در شركتهاي تابعه | 25% | 1395/10/16 | 1395/12/25 |  | تامين منابع مالي و انساني اجراي برنامه بهبود | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
4-8 | ارزيابي موثر بودن اقدامات اصلاحي | 5% | 1395/12/15 | 1395/12/25 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون ايمني
5 | بهبود فاكتور قابليت توليد واحد UCF به ميزان 5% نسبت به سه ماهه چهارم 2015 (مقدار مذكور براي سه ماهه چهرم 2015: 73 %) | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | لازم است اين شاخص براي سه ماهه چهارم 2015 كه مبناي بررسي كارگروه بوده در نظر گرفته شود. | بر اساس بند شماره 1 صورت جلسه شماره FRM-4700-08 بهار 95، بهبود شاخص ها به مقدار مشخص نسبت به مقادیر آنها در سال 1394 مورد تایید قرار گرفته است لذا نقطه نظر ارائه شده مورد تاييد نمي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
5-1 | اجراي به موقع گراف توقف واحد جهت انجام تعويض سوخت و تعميرات نيمه اساسي واحد در سال 95 | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
5-2 | اجراي به موقع گراف راه اندازي واحد پس از انجام تعويض سوخت و تعميرات نيمه اساسي واحد در سال 95 | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
5-3 | نظارت بر روند توقف و راه اندازي واحد در پروسه تعميرات، پيگيري دلايل تاخيرات احتمالي | [5 empty] | اين مورد در گزارش اجراي گراف توقف و راه اندازي واحد (بندهاي قبلي) ارائه مي‌شود | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
5-4 | تهيه به موقع قطعات يدكي مورد نياز | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
5-5 | تهيه بانك اطلاعاتي قطعات يدكي | 5% | 1395/01/01 | 1395/09/30 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون توليد
5-6 | رفع به موقع دفكتهايي كه در دفتر ثبت دفكتها توسط صاحب تجهيز تاييد شده است | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
5-7 | تهيه بانك اطلاعاتي از تجهيزات با نرخ خرابي بالا، تهيه و اجراي برنامه اقدامات جبراني | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  | پذيرفته مي شود | معاون توليد
5-8 | نظارت بر روند رفع به موقع ديفكتها و پيگيري دلايل تاخيرات احتمالي | [5 empty] | اين مورد در رديف 6-5 آمده است. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
5-9 | اجراي كامل گراف سرويس هاي فني دوره اي تجهيزات | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
5-10 | نظارت بر روند اجراي كامل گراف سرويس هاي فني دوره اي تجهيزات پيگيري دلايل احتمالي عدم اجراي گراف | [5 empty] | اين مورد در رديف 9-5 آمده است. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
5-11 | سازماندهي و انجام تعميرات مطابق با برنامه هاي شبانه روزي تعميرات | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
5-12 | نظارت بر روند اجراي تعميرات مطابق با برنامه هاي شبانه روزي پيگيري دلايل احتمالي عدم اجراي گراف | [5 empty] | اين مورد در رديف 11-5 آمده است. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
6 | بهبود شاخص كاهش انرژي اجباري FLR به ميزان 10% نسبت به سه ماهه چهارم 2015 (مقدار مذكور براي سه ماهه چهرم 2015: %) | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | لازم است اين شاخص براي سه ماهه چهارم 2015 كه مبناي بررسي كارگروه بوده در نظر گرفته شود. | بر اساس بند شماره 1 صورت جلسه شماره FRM-4700-08 بهار 95، بهبود شاخص ها به مقدار مشخص نسبت به مقادیر آنها در سال 1394 مورد تایید قرار گرفته است لذا نقطه نظر ارائه شده مورد تاييد نمي باشد. |  | معاون توليد
6-1 | تهيه مدرك تعيين الزامات كار با كاركنان | [5 empty] | مدرك الزامات كار با كاركنان، در نيروگاه اتمي بوشهر وجود داشته و جزو مدارك اجرايي شده مي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
6-2 | اجراي برنامه كار با كاركنان | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
6-3 | نظارت بر روند اجراي برنامه كار با كاركنان | [5 empty] | اين مورد در رديف 2-6 آمده است. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
6-4 | تهيه مدرك تعيين الزامات برنامه حفظ صلاحيت كاركنان | [5 empty] | مدرك در مركز آموزش وجود دارد. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
6-5 | اجراي موثر و به موقع برنامه حفظ صلاحيت كاركنان | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
6-6 | تهيه بانك اطلاعاتي يكسان از عيوب و نواقص ثبت شده در دفاتر مربوطه | [5 empty] | در هدف بالا ذكر شده است | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
6-7 | تهيه بانك اطلاعاتي از تجهيزات با نرخ خرابي بالا، تهيه و اجراي برنامه اقدامات جبراني | [5 empty] | در هدف بالا ذكر شده است | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
6-8 | رفع به موقع دفكتهايي كه در دفتر ثبت دفكتها توسط صاحب تجهيز تاييد شده است | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
6-9 | تهيه به موقع قطعات يدكي مورد نياز | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
6-10 | تهيه بانك اطلاعاتي قطعات يدكي | 5% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
6-11 | تهيه بانك اطلاعاتي از قطعات رزرو موجود در واحد 2 | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7 | بهبود شاخص تعداد خاموشي هاي اتوماتيك و دستي US7وUA7 به ميزان 50 درصد نسبت به سه ماهه چهارم 2015 (مقدار مذكور براي سه ماهه چهرم 2015: %) | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | لازم است اين شاخص براي سه ماهه چهارم 2015 كه مبناي بررسي كارگروه بوده در نظر گرفته شود. | بر اساس بند شماره 1 صورت جلسه شماره FRM-4700-08 بهار 95، بهبود شاخص ها به مقدار مشخص نسبت به مقادیر آنها در سال 1394 مورد تایید قرار گرفته است لذا نقطه نظر ارائه شده مورد تاييد نمي باشد. | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
7-1 | انجام كليه فعاليتها بر اساس برنامه هاي كاري | 5% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-2 | انجام كليه فعاليتها بر اساس بلانك قطع و وصل | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-3 | انجام كليه فعاليتها بر اساس چك ليست | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-4 | استفاده از دستورالعملهاي بهره برداري | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | برنامه هايي كه جهت انجام اين فعاليت بايد در نظر گرفته شود آورده نشده ممكن است يكي از برنامه ها تهيه СОАИبرنامه ها در فرمت و يكي ديگر از برنامه ها اجراي توصيه هاي SOER 2013 | اجراي توصيه هاي سوئر 2013 در برنامه حفظ صلاحيت لحاظ شده است | پذيرفته نمي شود | معاون توليد
7-5 | اجراي درست مكالمات اپراتوري در حين عمليات كليدزني | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-6 | انجام به موقع سرويسهاي فني | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-7 | رفع به موقع دفكت‌ها | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-8 | انجام موثر برنامه حفظ صلاحيت پرسنل | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
7-9 | انجام اقدامات اصلاحي خاموشي هاي كه از قبل اتفاق افتاده است | 15% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون توليد
8 | بهبود شاخص دسترس پذيري و شمار تكرار مشكلات تجهيزات منتخب به ميزان 20%: (مقدار سال 1394: 83%)؛ | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون فني و مهندسي
8-1 | تهيه فهرست 54 تجهيز مهم جهت ترند | 10% | 1395/01/01 | 1395/05/01 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون فني و مهندسي
8-2 | پايش مستمر و روزانه 54 تجهيز تعيين شده در بند 1-8 | 70% | 1395/08/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون فني و مهندسي
8-3 | بهبود دسترس پذيري كانال هاي ايمني | 20% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  | مورد تاييد است. عنوان بند اصلاح شد. | پذيرفته مي شود | معاون فني و مهندسي
9 | برنامه ريزي اجراي 10 مورد بهبود مهم در نيروگاه؛ | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | معاون فني و مهندسي
9-1 | تهيه برنامه زماني مراحل اجراي بهبودها | [5 empty] | اين بند در حوزه پيمانكار مي باشد |  | معاون فني و مهندسي
9-2 | مشخص کردن 10 مورد اصلاح و بهبود جهت اجرايي کردن | 10% | 1395/01/01 | 1395/06/01 |  | زمان خاتمه نامناسب مي باشد | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون فني و مهندسي
9-3 | انتخاب شركت طراح و پيمانكار جهت انجام اصلاح و بهبودهاي ذكر شده در بند 1-9 | 90% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | زمان خاتمه نامناسب مي باشد | زمان آن وابسته به برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار مي باشد | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
9-4 | تهيه تكليف فني جهت موارد اصلاح و بهبود | [5 empty] | مسئوليت اين كار بر عهده پيمانكار بوده و زمان آن وابسته به برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار مي باشد | پذيرفته نمي شود | معاون فني و مهندسي
9-5 | تامين منابع لازم جهت تامين تجهيزات مورد نياز براي اجراي 10 مورد بهبود مهم در نيروگاه؛ |  |  |  | 20000000000 |  | تاييد اين بند بر عهده شركت توليد و توسعه مي باشد. |  | معاون فني و مهندسي
9-6 | تامين منابع لازم جهت اجراي 10 مورد بهبود مهم در نيروگاه؛ |  |  |  | 10000000000 |  | تاييد اين بند بر عهده شركت توليد و توسعه مي باشد. |  | معاون فني و مهندسي
9-7 | اجراي 10 مورد بهبود مهم در نيروگاه؛ | [7 empty] | معاون فني و مهندسي
9-8 | نظارت بر نحوه انجام برنامه زماني مراحل اجراي بهبودها |  |  |  |  | توليد و توسعه | تاييد اين بند بر عهده شركت توليد و توسعه مي باشد. |  | معاون فني و مهندسي
10 | كاهش زمان توقف واحد براي سوخت گذاري و تعميرات نيمه اساسي سال 1395 به ميزان 5% نسبت به برنامه تيپ مندرج در اسناد تعميراتي؛ | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | 5 روز درست است نه 5 درصد | اصلاح مي گردد. | پذيرفته مي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1 | کاهش زمان تعميرات راکتور | 35% | [6 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-1 | انجام بررسي هاي كارشناسي دقيق و دقت در انتخاب تيم تعميراتي متخصص و با صلاحيت با توانايي هاي لازم و آشنا با ساختار راكتور نيروگاه اتمي بوشهر با هدف كاهش زمان مورد نياز تعميرات پيمانکاران كه در گراف خط بحراني مد نظر قرار گرفته است | 15% | 1395/06/01 | 1395/09/30 | ظرفيت هاي الحاقيه 65، |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-2 | انجام سرويس هاي فني متناسب با وضعيت فعلي آچار هيدروليك درپوش اصلي راكتور و تهيه وتدوين طرح توجيهي جهت مدرنيزاسيون آچار مذكور در دوره هاي تعميرات آتي و يا استفاده از ابزارآلات جديد | 10% | 1395/12/01 | 1395/12/30 | استفاده از ظرفيتهاي الحاقيه 65 و قرارداد پشتيباني فني و همچنين اختصاص منابع مالي جهت مدرنيزاسيون آچار هيدروليك جديد | آيا اين سرويسها در سنوات گذشته اجرا نمي شده؟ قسمت دوم با تعميرات 95 مرتبط نيست | سرويس ها به دوسته تقسيم ميشوند. سرويس هاي كارخانه اي و رايج و آندسته از سرويسها كه بر اساس وضعيت جاري ماشين و پس از بازرسي هاي كارشناسي ساليانه از وضعيت آچار هيدروليك صورت ميگيرد. با توجه به وضعيت نگهداري طولاني آچار در سالن مركزي راكتور( با توجه به طرح نيروگاه اتمي بوشهر) در حين بازديدهاي ساليانه ايرادات و يا نواقصي مشاهده ميگردد كه بايد از قبل آمادگي رفع نواقص و ايرادات كسب شده باشد. طرح توجيحي جهت مدرنيزاسيون بر اساس تجربيات كاري كسب شده دوره هاي قبلي تهيه و تنظيم شده و براي بررسي هاي كارشناسي تنها زمان ممكن، زمان توقف واحد براي تعويض سوخت ميباشد. پس از بازشدن كره فلزي امكان بررسي هاي كارشناسي و بازديد كارشناسان كارخانجات سازنده ميسر ميگردد ( فعاليتهاي مقدماتي و پيشن نياز براي انجام مدرنيزاسيون) و تنها در اين زمان ميباشد كه ميتوان تست هاي عملكردي و اندازه گيري هاي لازم و آزمايشات مورد نياز براي تحقق طرح هاي توجيحي را تهيه و تدوين نمود. در غير اينصورت بايد تا سال بعد براي انجام اين فعاليتهاي مقدماتي متوقف گرديد و طبعا هرگونه اقدام عملي براي انجام مدرنيزاسيون تا يك سال ديگر به عقب خواهد افتاد. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-3 | افزايش تعداد پرسنل تعميرات گروه تعويض سوخت و جابجايي تجهيزات مدار اول جهت افزايش كيفيت فعاليتهاي كنترل، نظارت و سازماندهي فعاليتهاي برنامه ريزي شده در زمان توقف واحد | 5% | 1395/01/01 | 1395/10/30 | موافقت با استراتژي ارائه شده در ارتباط با نگهداري و تعميرات تجهيزات مكانيكي و تسريع در جذب پرسنل مورد نياز اولويت يك جذب شركت تپنا( معاونت نگهداري و تعميرات) | اينها به نظر خروجي افزايش تعداد پرسنل نمي تواند باشد بلكه فعاليتهايي هستند كه بايد اجرا شوند | با توجه به مشكلات ذاتي ماشين تعويض سوخت، امكان بهره برداري از اين ماشين با استفاده از 2 اپراتور در هر نوبت ميسر است. در حال حاضر تعداد كل اپراتورهاي موجود ماشين تعويض سوخت5 نفر ميباشد. جهت بهره برداري ايمن و مطمئن و بموقع از ماشين و انجام فعاليتهاي با خطر هسته اي بايد رژيم نوبتكاري 3به 2 مستقر نمود كه در نتيجه نياز به حداقل 10 اپراتور زبده و مجرب ميباشد( بدون در نظر گرفتن احتمال بيماري افراد و يا موارد مشابه). در زمينه جابجايي تجهيزات مدار اول براي سازماندهي فعاليتهاي شبانه روزي( بدليل حساسيت و قرار گرفتن فعاليتهاي مذكور بر روي خط بحراني) نياز به سازماندهي دو تيم كاري با تعداد 38 نفر مورد نياز است. در حال حاضر كل تعداد نفرات موجود گروه جابجايي تجهيزات مدار اول و فعاليتهاي مرتبط بالغ بر 15 نفر ميگردد. تفاوت كاملا مشخص و اشكار است. همانطوريكه در متن ملاحظات اشاره گرديده قطعا براي انجام فعاليتهاي اجرايي بايد نيروهاي متخصص به تعداد لازم تامين گردد. جهت اطلاع لازم به ذكر است در نيروگاههاي روسي تعداد نفرات اين واحد بالغ 58 نفر ميباشد. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-4 | بررسي و موافقت با استراتژي ارائه شده در ارتباط با نگهداري و تعميرات تجهيزات مكانيكي |  |  |  |  | توليد و توسعه |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-5 | آموزش و ارتقاء عملکرد پرسنل تعميرات با هدف كاهش زمان انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به ميزان كمتر از زمان در نظر گرفته شده در گراف هاي خط بحراني دوره توقف واحد | 5% | 1395/06/01 | 1395/12/01 | نياز به عقد قرارداد جديد تعميرات و انجام آموزشهاي تخصصي در خارج از كشور | اين آموزشها در داخل كشور عمدتا برگزار مي شود | سازماندهي آموزشهاي مورد نياز مد نظر در اين حوزه در داخل كشور ميسر نميباشد. با توجه به ماهيت تك بلوك بودن نيروگاه اتمي بوشهر در زمان كار واحد امكان آموزش هاي ضمن خدمت و افزايش مهارت و ارتقا دانش حرفه اي پرسنل اپراتور ماشين تعويض سوخت، استادكاران جابجايي تجهيزات مدار اول، تعميركاران پمپ خنك كننده اصلي مدار اول، توربوژنراتور، شيرآلات ايمني اصلي مدار اول و دوم شامل تجهيزات اصلي مدار اول و خط اصلي بخار بهيچوجه ميسر نميباشد. امكان سازماندهي آموزش بر روي تجهيزات در حال كار ممنوع ميباشد و فاقد كارآيي لازم است. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-6 | تجهيز مركز آموزش به كارگاههاي آموزش تعميرات | [5 empty] | در برهه زماني فعلي و با توجه به هزينه هاي سنگين اين امر پيشنهاد نميگردد. ضمنا تجارب نيروگاههاي در حال كار نشان داده است اين اقدام تاثير قابل توجهي در افزايش مهارتهاي فني و حرفه اي افراد ندارد. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-7 | انعقاد قرارداد با مراكز آموزشي داراي صلاحيت | [5 empty] | اين موضوع توسط معاونت نت پيشنهاد گرديده است. برخي از نيامنديها در داخل كشور قابل رفع بوده كه در حال حاضر در حال اجراست. مواردي كه در اين مدرك بدان اشاره گرديده است شامل آندسته از آموزشها و مهارتها ميگردد كه بايد توسط پيمانكار خارجي در داخل و خارج از كشور در يك دوره 5 ساله بصورت پريوديك سازماندهي و اجرا گردد. شرح اين موارد در پيوست 8 قرارداد جديد تعميرات گنجانده شده است. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-8 | استخراج فهرست داراي اولويت اول كارگاههاي آموزشي آموزش كاركنان نگهداري و تعميرات | [5 empty] | اين فعاليت صورت گرفته و در پيوست شماره 8 قرارداد جديد تعميرات نيروگاه اتمي بوشهر درج گرديده است. اين موضوع به اهداف ارتباط نداشته و نيازي به درج آن در فايل نبوده است. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-1-9 | تامين منابع لازم و پيگيري تجهيز مركز آموزش به كارگاههاي آموزش تعميرات |  |  |  | 10000000000 | توليد و توسعه | با توجه به زمان باقيمانده و گستردگي حوزه اين فعاليت، تحقق اين پيشنهاد وجود ندارد. ضمنا رقم اشاره شده در حد خريد ابتدايي ترين تجهيزات كارگاههاي آموزشي نيز جوابگو نخواهد بود. اصولا ايده سازماندهي كارگاههاي آموزشي فعلا در برهه زماني فعلي و شرايط اقتصادي كشور پيشنهاد نميگردد. بهينه ترين پيشنهاد آموزشهاي فني و حرفه اي و ارتقا سطح مهارت پرسنل از طريق مجموعه اي از دوره هاي تخصصي در داخل و خارج از كشور بوده كه در صورت حصول نتيجه، تاثير بخشي آن از كارگاههاي تعميراتي نيز بيشتر است. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-2 | بهبود عملکرد جرثقيل قطبي، جرثقيل هاي اصلي سوخت و ارگان هاي هدايت قدرت قلب راكتور | 10% | [6 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-2-1 | اصلاح سيستم نگهداري و تعميرات تجهيزات برقي، مكانيكي و كنترل و ابزاردقيق جرثقيل قطبي، صدور ابلاغيه اداري- فني جهت افزايش ميزان بازرسي هاي بين توقفات از جرثقيل قطبي، انجام اصلاحات در برنامه هاي سرويس فني و نگهداري جرثقيل و پايش مداوم هفتگي، مدرنيزاسيون سيستم خنك كننده كابين اصلي جرثقيل قطبي جهت كاهش درجه حرارت كابين مذكور و حفظ كارآيي و قابليت كاري قطعات و المانهاي برقي و كنترل و ابزاردقيق جرثقيل قطبي | 5% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | زمان خاتمه نامناسب | حصول اطمينان نهايي از ثمر بخش بودن اقدامات اشاره شده فقط زماني ميسر است كه كره فلزي سرد شده، باز شده و دسترسي به كابين جرثقيل ميسر گرديده و تست هاي قبل از راه اندازي انجام شود، لذا زمان در نظر گرفته شده بر اساس تقريب محاسبه شده و در نظر گرفته شده است. بر اين اساس بايد پيمانكار ضمن حضور مستمر در كنار تجهيز كليه رژيم هاي كاري آن را رصد نموده و در هر مرحله راهكارهاي پيشنهادي و توصيه هاي فني را راستي آزمايي نمايد تا از نتايج اقدامات بعمل آمده و يا پيشنهادي و در دست اجرا حصول اطمينان حاصل گردد. با توجه به وضعيت واحد اصولا برخي از فعاليتهاي مد نظر در مراحل پاياني توقف واحد و قبل از بستن كره فلزي برنامه ريزي ميگردد تا مزاحمتي براي فعاليتهاي خط بحراني ايجاد ننمايد. لذا تاكيد ميگردد زمان دقيقا بصورت كارشنلسي محاسبه گرديده است. شايسته است دلايل نامناسب بودن زمان نيز ارائه شود. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-2-2 | تعويض فوري برخي قطعات و تجهيزات سيستم هدايت و بهره برداري از جرثقيل قطبي شامل قطعات معيوب برقي و كنترلي سيستم هدايت جرثقيل قطبي، ريشه يابي خرابي هاي اين قطعات، برآورد قطعات يدكي مناسب و يا تجهيزات يدكي مورد نياز متناسب با استاندارد هاي جاري در نيروگاههاي اتمي، انجام برخي از اصلاحات در نرم افزار جرثقيل قطبي با هدف افزايش کارايي جرثقيل، كاهش تعداد توقفات ناخواسته جرثقيل قطبي كه ناشي از كيفيت ضعيف اين قطعات بوده است. كاهش زمان عمليات بهره برداري جرثقيل( افزايش سرعت هاي ايمن و مطمئن جرثقيل در رژيم هاي كاري غير از خطر هسته اي)، راحتي و رواني هدايت و كنترل مكانيزمهاي جرثقيل، كاهش زمانهاي توقف و تغيير رژيم كاري جرثقيل | 3% | 1395/06/01 | 1395/12/01 | تسريع در عقد قرارداد خريد قطعات يدكي سال 2016 و چهار ساله و اختصاص منابع مالي به بندهاي مرتبط به جرثقيل كه قبلا به عنوان اولويت هاي اصلي و مهم تامين قطعات يدكي مورد تاكيد شركت بهره برداري قرار گرفته است. |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-2-3 | پيگيري عقد قرارداد خريد قطعات يدكي سال 2016 و چهار ساله و اختصاص منابع مالي به بندهاي مرتبط به جرثقيل |  |  |  | مطابق الحاقيه هاي مربوطه | توليد و توسعه |  | پذيرفته مي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-2-4 | ارتقا مهارت هاي فني و حرفه ايي و اجراي آموزش هاي تکميلي و تخصصصي اپراتورهاي جرثقيل قطبي | 2% | 1395/06/01 | 1395/12/01 | عقد قرارداد با شركت هاي ايراني صاحب صلاحيت در حوزه فعاليتهاي مرتبط با كار با تجهيزات بالابر |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-3 | بهبود عملکرد و کارايي ماشين تعويض سوخت | 20% | [6 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-3-1 | ارتقا مهارت هاي فني، حرفه ايي پرسنل و اجراي آموزش هاي تکميلي و تخصصصي اپراتورهاي ماشين تعويض سوخت | 10% | 1395/06/01 | 1395/10/30 | نياز به عقد قرارداد جديد جهت آموزش هاي تخصصي پرسنل ماشين تعويض سوخت و آشنايي با نحوه عيب يابي و رفع عيوب ماشين تعويض سوخت، كارآموزي در واحدهاي در دست تعمير و حضور در فرآيند تعويض سوخت و آشنايي با موانع و مشكلات جاري و نحوه اتخاذ تصميمات فني در اين حوزه | كارآموزي در ساير نيروگاهها و كار با ماشينهاي ساير نيروگاهها چه منفعتي دارد؟ | قبلا در گزارشات تفصيلي در اين مورد بصورت مفصل توضيح داده شده است. در هيچ جاي متن به كار با ماشين تعويض سوخت ديگر نيروگاهها اشاره نگرديده است. كارآموزي شامل ارتقا مهارت هاي فني و حرفه اي پرسنل بوده كه شامل سازماندهي، نحوه تهيه و تدوين و كار با مدارك مرتبط با فعاليتهاي خطر هسته اي، نظم و انضباط كار در اتاق كنترل ماشين تعويض سوخت، نحوه اتخاذ تصميمات فني در شرايط بحراني، آشنايي با عيوب و خرابي و اختلالات رايج ماشين تعويض سوخت، نحوه تعميرات و رفع عيب تجهيزات و المانهاي ماشين تعويض سوخت و اقدامات مرتبط با ارتقا سطح فني عملياتي اپراتورها ميگردد كه در همه نيروگاهها يكسان بوده و رويه واحد و ثابتي را طي مينمايد.( مشابه اينكه در حال حاضر اپراتورها و پرسنل گروه جابجايي تجهيزات مدار اول ساير نيروگاه جهت همكاري و ارائه خدمات به نيروگاه بوشهر اعزام ميگردند و در فرآيند تعميرات راكتور و تعويض سوخت راكتور حضور دارند). ضمنا رفع عيوب اكتريكي و برنامه هاي پشتيبان ماشين توسط پرسنل خارجي صورت ميگيرد. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-3-2 | تکميل مدارک نگهداري و تعميرات و بهره برداري ماشين تعويض سوخت | 5% | 1395/01/01 | 1395/09/01 | تسريع در تهيه و تدوين مدارك مورد نياز جهت بهره برداري ايمن و مطمئن ماشين تعويض سوخت و انجام تعهدات پيمانكاردر قالب پروتكل مشترك مديرعامل محترم شركت توليد و توسعه و شركت ZAO-ASE |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-3-3 | بهبود برنامه هاي كامپيوتري ماشين تعويض سوخت و نوسازي فرآيند كنترل و هدايت ماشين تعويض سوخت، تعويض قطعات قديمي با قطعات جديد و مدرنيزه شده، رفع نواقص مكانيكي سيستم جابجايي مجتمع هاي سوخت ماشين تعويض سوخت | 5% | 1395/06/01 | 1395/12/30 | استفاده ازظرفيت هاي الحاقيه 65 جهت جذب كارشناسان كارآمد خبره در حوزه مذكور، پيگيري انجام تعهدات پيمانكار در قالب پروتكل مشترك مديرعامل محترم شركت توليد و توسعه و شركت ZAO- ASE، تسريع در امر خريد قطعات يدكي و تجهيزات ماشين تعويض سوخت. فهرست اولويت هاي بحراني قبلا در اختيار شركت توليد و توسعه قرار گرفته است. | زمان نامناسب | حصول اطمينان نهايي از ثمر بخش بودن اقدامات اشاره شده فقط زماني ميسر است كه كره فلزي سرد شده، باز شده و دسترسي به ماشين تعويض سوخت ميسر گرديده و تست هاي قبل از راه اندازي انجام شود، لذا زمان در نظر گرفته شده بر اساس تقريب محاسبه شده و در نظر گرفته شده است. با توجه به نياز به راستي آزمايي اقدامات در نظر گرفته شده و انجام تستهاي كارايي، زمان خاتمه بايد با زمان مذكور مطابقت داشته باشد. لذا تاكيد ميگردد زمان دقيقا بصورت كارشنلسي محاسبه گرديده است. شايسته است دلايل نامناسب بودن زمان نيز ارائه شود. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-4 | کاهش مدت زمان تعميرات مولدهاي بخار | 8% | [6 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-4-1 | تکميل كادر فني و عملياتي تعميرات مولدهاي بخار اصلي مدار اول نيروگاه اتمي بوشهر | 3% | 1395/01/01 | 1395/09/01 | تامين نيروي انساني مورد نياز مطابق با پيشنهاد ارائه شده به شركت محترم توليد و توسعه جهت تكميل اولويت اول نيروي انساني مورد نياز | فعاليت مفهوم نيست | تعميرات اساسي مولدهاي بخار اصلي نيروگاه اتمي بوشهر شامل تعميرات اساسي كلكتورهاي سرد و گرم و فضاي داخل پوسته اي مدار دوم | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-4-2 | اختصاص جرثقيل مجزا جهت انجام تعميرات بر روي مولد بخار | 5% | 1395/12/01 | 1395/12/30 |  | طرح مذكور تهيه و تنظيم شده و در كميته مدرنيزاسيون نيروگاه به تاييد رسيده است و در صورت تامين منابع مالي در كشور قابل تامين ميباشد. ضمنا مذاكرات اوليه با شركت هاي معتبر در اين زمينه صورت گرفته است. |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-4-3 | تهيه و تاييد طرح | [7 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-4-4 | تامين منابع |  |  |  |  | توليد و توسعه |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-4-5 | انتخاب پيمانكار براي خريد و اجرا | [7 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-5 | کاهش مدت زمان تعميرات توربوژنراتور | 12% | [6 empty] | معاون نگهداري و تعميرات
10-5-1 | تهيه و تدوين مدارك مورد نياز براي انجام تعميرات خاص و ويژه توربوژنراتور و تکميل مدارک تكنولوژيك موجود مربوط به تعميرات توربين | 2% | 1395/01/01 | 1395/09/01 | تامين نيروي انساني مورد نياز با صلاحيت از طريق ظرفيت الحاقيه 65 جهت همكاري در تهيه و تدوين اين مدارك و انتقال تجربه به پرسنل ايراني |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-5-2 | بازنگري در نحوه سازماندهي و مديريت فعاليتهاي اجرايي در سالن اصلي ساختمان ZF و مستقل نمودن فعاليتهاي تعميراتي توربين و ژنراتور از جرثقيل مشترك در تراز 13.5+ . تقسيم فعاليتهاي مربوطه به صورتيكه حداكثر استفاده از جرثقيل هاي مربوطه مهيا گردد. | 6% | 1395/12/01 | 1395/12/30 |  | زمان انتها نامناسب | زمان شروع 95/07/01 و زمان انتها 95/10/01 درج مي گردد. | پذيرفته مي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-5-3 | تكميل كادر فني تعميراتي شامل مهندسين تعميرات و استادكاران ماهر جهت اجرا، سازماندهي و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي برنامه ريزي شده در اين دوره براي توربين و ژنراتور با هدف افزايش کيفيت تعميرات، انتقال تجربه به پرسنل ايراني، كاهش احتمال خطا و اشتباه در حين انجام فعاليتهاي تعميراتي توربين بويژه فعاليتهاي خاص و ويژه كه نياز به اندازه گيري هاي بسيار دقيق و ثبت اطلاعات دارند | 4% | 1395/12/01 | 1395/12/30 | تامين نيروي انساني مورد نياز مطابق با پيشنهاد ارائه شده به شركت محترم توليد و توسعه جهت تكميل اولويت اول نيروي انساني مورد نياز معاونت نگهداري و تعميرات | زمان انتها نامناسب | بر اساس اطلاعات ارسالي از شركت توليد و توسعه حداقل زمان ممكن براي تامين نيروي انساني تاريخ مذكور بوده كه با توجه به وضعيت فعلي شايد اين تاريخ نيز ميسر نگردد. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-6 | سازماندهي و استقرار گروه ديسپچر تعميرات به صورت شبانه روزي | 15% |  |  |  | كل اين فعاليتها در سه دوره تعميرات قبلي نيز انجام ميشد ولي دلايل عدم موفقيت كامل آن بايد بررسي و اشكالات گذشته رفع شوند كه به انها اشاره اي نشده است | در ساختار معاونت نت و معاونت فني تپنا گروه ديسپچر در نظر گرفته نشده است. افرادي كه بصورت موقت در دوره هاي قبل در اين حوزه فعاليت نمودند از ساير واحدها جذب شده و هيچگونه آموزش تئوري، عملي، كارآموزي و يا مهارتي در اين زمينه نداشته اند. بر اساس تجربيات ساير نيروگاههاي در حال كار و استعلام هاي بعمل آمده و همچنين بررسي هاي كارشناسي مفصل مدارك و ساختار هاي عملياتي معاونت هاي نگهداري و تعميرات نيروگاههاي كشور روسيه ( كالينين، بالاكوا، روستوف و لنينگراد) مشخص گرديد كه اين واحد بايد سازماندهي و مستقر گردد. جهت استقرار اين واحد به 10 الي 15 نفر نيروي تمام وقت نياز ميباشد( طبق ساختارهاي نيروگاه هاي در دست بررسي). همچنين بايد در اسرع وقت با استفاده از تجربيات و دانش پيمانكاران موجود نسبت به تهيه دستورالعملها، مدارك كاري اداري و سازماني و تجهيز محل هاي كاري اين واحد اقدام نمود. در غير اينصورت تكرار توقفات و ناهماهنگي ها امري قطعيست. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-6-1 | استقرار ديسپچر جهت فعاليت هاي مناطق آزاد و تحت کنترل با هدف سازماندهي و هماهنگي فعاليت هاي دوره توقف، ساماندهي بهتر فعاليتهاي در دست اجرا، كنترل و نظارت مستمر بر انجام بموقع فعاليتها و ارائه گزارش و پيگيري آنلاين كليه نواقص، مشكلات، عدم تطابق ها و ساير موانع كاري در حين سازماندهي فعاليتهاي مشترك تيم هاي كاري مختلف | 7% | 1395/12/01 | 1395/12/30 | استفاده از ظرفيت هاي الحاقيه 65 و تامين نيروي انساني مورد نياز جهت سازماندهي و استقرار اين واحد در معاونت نگهداري و تعميرات نيروگاه اتمي بوشهر | ظاهرا ارتباطي با الحاقيه 65 ندارد. اين كار بايد توسط كاركنان ايراني انجام شود | جهت استقرار اين واحد و عملياتي نمودن فعاليتهاي آن نياز به استفاده از حداقل دو نفر ديسپچر منطقه دسترسي آزاد و تحت كنترل ميباشد كه ضمن حضور در زمان انجام تعميرات اساسي نيروگاه اتمي بوشهر، بصورت عملي تجربيات و دانش و مهارتهاي مورد نياز را به پرسنل ايراني منتقل نموده و نحوه مناسب و كارآمد اين فرآيند را در روند تعميرات به نمايش عملي گذاشته و همچنين پرسنل ايراني در نزد ايشان بصورت عملي كارآموزي نمايند. بعنوان نمونه در كشور چين و براي نمايش مناسب و اين فعاليت از پرسنل نيروگاههاي روسي برا ي سازماندهي يك دوره فعاليت توقف واحد دعوت بعمل آمده بود و پرسنل ايشان در كنار اين افراد يك دوره كامل كارآموزي را طي نموده بودند. جهت اطلاع لازم به ذكر است كه بار اصلي سازماندهي فعاليتهاي توقف واحد بر عهده اين افراد بوده و دستور جلسات سازماندهي آنها بالغ بر بيش از 10 صفحه و شامل حدود 160 مورد فعاليت روزانه ميباشد كه در تمامي اين فعاليتها از نظر تقدم و تاخر مراحل كار بايد نهايت دقت و مراعات لازم صورت گيرد. | پذيرفته نمي شود | معاون نگهداري و تعميرات
10-6-2 | تهيه و تدوين ساختار موقت واحد در زمان توقف واحد | 3% | 1395/06/01 | 1395/08/01 |  |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
10-6-3 | انجام سازماندهي و هماهنگي ميان مديريت هاي مستقل و وابسته تعميرات و تهيه دستورالعمل ها، آيين نامه و دستورات و ابلاغيه هاي موقت مورد نياز براي استقرار اين هدف در زمان توقف واحد جهت تعويض سوخت و تعميرات راكتور | 5% | 1395/10/01 | 1395/12/30 | جهت تهيه اين برنامه ها نياز به استفاده از ظرفيت هاي الحاقيه 65 ميباشد. |  |  |  | معاون نگهداري و تعميرات
11 | اجراي برنامه ارتقاي قابليت اطمينان سيستم TLSU مطابق گزارش مصوب به ميزان 100%؛ | 100% | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  | كليه موارد بر اساس گزارش شماره RPT-4910-9423 كارگروه تأمين قطعات سيستم TLS-U |  |  | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-1 | تامين قطعات يدکي و تعمير قطعات معيوب | 50% | [6 empty] | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-1-1 | تامين قطعات يدکي بحراني سيستم از بازار داخلي و خارجي | 20% | 1395/06/01 | 1395/12/30 |  |  |  |  | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-1-2 | تعمير تجهيزات معيوب سيستم کنترلي سطح بالا | 20% | 1395/06/01 | 1395/12/30 | تامين قطعات الکترونيکي مورد نياز و تامين ابزار تعميرات قطعات الکترونيکي و همچنين شرکت پرسنل در دوره هاي آموزشي تعميرات سخت افزار |  |  |  | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-2 | پيگيري تعهدات پيمانكار در ارتباط با عيبهاي سيستم كنترل سطح بالا كه در پروتكل تحوبل نهااي توافق شده است | 10% | 1395/01/01 | 1395/12/30 | پيگيري تامين اكتهاي اعلام خرابي بر اساس الحاقيه 2.19 |  |  | پذيرفته مي شود | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-3 | انجام مدرنيزاسيون جزئي سيستم کنترلي سطح بالا تا زمان اجرايي شدن مدرنيزاسيون کامل اين سيستم | 50% |  |  |  | براساس بند 6 گزارش شماره RPT-4910-9423 كارگروه تأمين قطعات سيستم TLS-U |  | پذيرفته مي شود | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-3-1 | بازديد از نيروگاه هاي روسي براي الگوبرداري جهت مدرنيزاسيون و يا انغقاد قرارداد با شرکت پيمانکار روس جهت انجام اين کار | 5% | 1395/06/01 | 1395/12/30 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-3-2 | تهيه طرح مفهومي به روز آوري جزئي سيستم کنترلي سطح بالا | 20% | 1395/06/01 | 1395/12/30 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-3-3 | تامين منابع مورد نياز براي خريد قطعات يدكي سيستم مذكور | 15% | 1395/06/01 | 1395/12/30 | 5000000000 | توليد و توسعه | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | مدير كنترل و ابزار دقيق
11-4 | پيگيري انعقاد قرارداد مدرنيزاسيون کامل سيستم کنترلي سطح بالا با پيمانكار و سازماندهي اجراي مدرنيزاسيون | 10% | 1395/06/01 | 1395/12/30 |  | براساس بند 6 گزارش شماره RPT-4910-9423 كارگروه تأمين قطعات سيستم TLS-U | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | مدير كنترل و ابزار دقيق
12 | استقرار برنامه مديريت فرسودگي براي 10 عدد تجهيز مهم نيروگاه(از 1% به 20%)؛ | 100% | [6 empty] | معاون فني و مهندسي
12-1 | تعيين تجهيزات مهم نيروگاه كه برنامه مديريت فرسودگي بر روي آنها اجرا مي گردد | 10% | 1395/01/01 | 1395/04/01 |  |  | مورد تاييد است. تاريخ‌ها تصحيح شد | پذيرفته مي شود | معاون فني و مهندسي
12-2 | تهيه گزارش بند هاي 1تا 7 فاز مطالعاتي برنامه مديريت فرسودگي | 30% | 1395/04/01 | 1395/12/30 | اجراي مناسب و به موقع قرار داد شماره 0605/94 بين شرکت توليد و توسعه و شرکت توانا |  |  |  | معاون فني و مهندسي
12-3 | تهيه دستورالعمل برنامه مديريت فرسودگي براي مولدهاي بخار | 30% | 1395/01/01 | 1395/12/30 | اجراي مناسب و به موقع قرار داد شماره 0605/94 بين شرکت توليد و توسعه و شرکت توانا |  |  |  | معاون فني و مهندسي
12-4 | تهيه دستورالعمل برنامه مديريت فرسودگي براي جبران كننده فشار | 30% | 1395/07/01 | 1395/12/30 | اجراي مناسب و به موقع قرار داد شماره 0605/94 بين شرکت توليد و توسعه و شرکت توانا |  |  |  | معاون فني و مهندسي
12-5 | نظارت بر اجراي مناسب و به موقع قرار داد شماره 0605/94 بين شرکت توليد و توسعه و شرکت توانا |  | 1395/01/01 | 1395/12/30 |  |  |  | پذيرفته مي شود | معاون فني و مهندسي
13 | اجراي 30 درصد خدمات پشتيباني فني مورد نياز نيروگاه توسط شركت توانا به صورت مستقل
13-1 | تهيه فهرست جزئي خدمات پشتيباني فني
13-2 | استخراج فهرست 30 درصد خدمات پشتيباني فني براي اجرا توسط شركت توانا
13-3 | تفكيك فهرست فوق به خدمات دائمي، پروژه اي و مشاوره اي و تامين منابع مورد نياز
13-4 | تهيه و تامين منابع مالي و انساني مورد نياز براي اجراي خدمات فوق الذكر |  |  |  | مطابق قرارداد منعقده
13-5 | انعقاد قرارداد با شركت توانا با درج فهرست خدمات فوق به شرح خدمات قرارداد
13-6 | جذب و شروع آموزش نيروي انساني مورد
14 | اجراي 20 درصد از فعاليتهاي تعميراتي مشخص شده توسط شركت تپنا مطابق برنامه مصوب
14-1 | استخراج فهرست كامل از خدمات تعيمرات و نگهداري تجهيزات مكانيكي
14-2 | تهيه پلان 5 ساله و استخراج 20 درصد فعاليتهاي تعميراتي براي برنامه ريزي جهت اجرا در سال جاري |  |  |  |  | توليد و توسعه
14-3 | استخراج منابع انساني و مالي مورد نياز براي اجراي فعاليت فوق |  |  |  |  | توليد و توسعه
14-4 | انعقاد قرارداد با شركت تپنا |  |  |  |  | توليد و توسعه
14-5 | جذب نيروي انساني مورد نياز |  |  |  |  | توليد و توسعه
14-6 | تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان استخدام شده |  |  |  |  | منابع مورد نياز در قرارداد شركت تپنا و توليد توسعه لحاظ گرديده است
14-7 | اجراي برنامه آموزشي
14-8 | تهيه برنامه شروع به كار كاركنان مذكور

## برنامه فعالیت های جاری
زمان | برنامه تولید(6500 ساعت) | ملاحظات
فروردین | 650
اردیبهشت | 650
خرداد | 650
تیر | 650
مرداد | 650
شهریور | 650
مهر | 650
آبان | 650
آذر | 650
دی | 650
بهمن | تعمیرات نیمه اساسی
اسفند | تعمیرات نیمه اساسی

## نتيجه بررسي نقطه نظرات NPPD
تعداد نقطه نظرات ارائه شده | 63
نقطه نظرات رد شده | 40
نقطه نظرات پذيرفته شده | 23 | تصحيح تاريخ | 13
|  | اضافه شدن اقدام | 8
|  | تصحيح عنوان بند | 2