| مشخصات سند |  |
| --- | --- |
| عنوان سند: برنامه استقرار کمیسیون تأیید صلاحیت بازرسان آزمون‌های غيرمخرب(آزمونهای مخرب چه میشود؟) |  |
| نوع سند: برنامه | شماره سند: LMO-QCC-PRC-31-0 |
| ویرایش: صفر | صفحه: 9 |

| اقدامکنندگان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اقدامات | نام و نامخانوادگی | سمت سازمانی | امضا |
| تهیهکننده: | سید مسعود عراقچی | عضو ارگان اصلی مواد |  |
| تأییدکننده: | حمزه فراتی راد | عضو ارگان اصلی مواد |  |
| تصویبکننده: | بهروز رکرک | رئیس ارگان اصلی مواد |  |

| مرجع تأیید و ثبت | نام و نامخانوادگی دبیر | شماره و تاریخ صورتجلسه | امضا |
| --- | --- | --- | --- |

| مرجع نگهداری سند | پرونده | قسمت | تاریخ و شماره ابلاغ سند |
| --- | --- | --- | --- |

فهرست مطالب

1	هــــدف	2

2	دامنه كاربرد	2

3	مراجع الزامی	3

4	تعاریف	3

5	مقدمه	5

6	استقرار استاندارد ISO/IEC 17024:2012	5

6-1-شناخت وضعیت موجود   	6

6-2	تعیین و تأمین الزامات فنی، تجهیزاتی و نیروی انسانی	6

6-3	آموزش	6

6-4	مستندسازی	6

6-5	استقرار استاندارد	7

6-6	ارزیابی سیستم مدیریت	7

6-7	ارزیابی نهایی توسط نهاد اعتباردهنده	7

7	الزامات مربوط به نهاد گواهی کننده در استاندارد ISO 9712	8

7-1	ایجاد مرکز امتحان	8

8	احراز شرایط ممتحن با توجه با الزامات مرکز نظام ایمنی هستهای کشور	9

8-1	برنامه تأمین نیروی انسانی	9

9	پیوست	9

# هــــدف

هدف از این برنامه فعالیت هایی است که به منظور استقرار کمیسیون تایید صلاحیت بازرسان آزمون های غيرمخرب مطابق استاندارد ISO 9712   به صورت عام و  در موارد مورد نیاز مدرک  PR 1.3.3.99.001-2010  به صورت خاص جهت احراز شرایط و گواهی کردن کارکنانی است که آزمون های غیر مخرب را با یکی از روش های زیر در سطوح 1 و 2 انجام می دهند.( مگر  ISO 9712   کمیسیون برگزاری امتحانات به شکل روسها دارد.؟اگر پاسخ خیر می باشد جمله فوق صحیح نمی باشد.)

- آزمون چشمي(VT)

- آزمون مايع نافذ(PT)

- آزمون ذرات مغناطيسي (MT)

- آزمون فراصوتي  (UT)

- آزمون پرتو نگاري  (RT)

- آزمون جريان گردابي (ET)

- آزمون نشتي )بجز آزمونهاي فشار هيدروليك (LT)(

در فاز اول این برنامه و تا تامین الزامات کامل در مجموعه ارگان مواد، در صورت اخذ مجوزهای لازم از مرکز نظام، با همکاری آزمایشگاه مواد نیروگاه بوشهر تمدید و تایید صلاحیت بازرسان انجام می شود. هدف گزاری انجام شده در این برنامه استقرار کمسیون تایید صلاحیت بازرسان آزمون های غیرمخرب در سطح یک و دو در ارگان مواد ادر فاز اول برای سه روش VT، PT و MT  در مدت زمان یک سال به عنوان پایلوت و  سپس استقرار دیگر روش های فوق در مدت 24 ماه می باشد. در گام بعدی که به صورت برنامه جداگانه ای تدوین خواهد شد برنامه ریزی برای تایید صلاحیت در سطح 3 انجام می شود.

# دامنه كاربرد

این برنامه در ارگان اصلی مواد کاربرد دارد.

# مراجع الزامی

1- ISO/IEC 17024:2012: Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons

2- ISO 9712:2012: Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel

# تعاریف

ارگان اصلی مواد (Leading Material Organization):  مجموعهای است که توسط سازمان انرژی اتمی ایران به رسمیت شناخته شده است تا با ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه مواد ازجمله انتخاب مواد، جوشکاری و تأیید مواد و روشهای کیفیت ساخت تجهیزات، لولهها و اتصالات فلزی و ارزیابی عمر در صنعت هستهای کشور فعالیت نماید.

نهاد گواهی دهنده (Certification Body): نهادی که روش های اجرایی گواهی کردن را طبق الزامات تعیین شده اجرا می کند.

نهاد مجاز احراز شرایط (Authorized Qualification Body): نهادی مستقل از کارفرما که توسط نهاد گواهیدهنده برای آمادهسازی و برگزاری امتحانهای احراز شرایط مجاز شناخته میشود.

کارفرما (Employer): سازمانی که داوطلب به صورت مستمر برای آن کار می کند.

احراز شرایط (Qualification): نشان دادن توانایی جسمانی، دانش، مهارت، آموزش و تجربه لازم برای انجام صحیح وظایف مربوط به آزمون غیر مخرب.

صلاحیت (Competency): شایستگی فرد جهت بازرسی غیرمخرب که توسط کمیسیون دارای مجوز از مرکز نظام ایمنی هستهای ایران بررسی میشود.

امتحان احراز شرایط (Qualification Examination): آزمونی کتبی و عملی که دانش داوطلب در علم مواد و اصول پایه روش آزمون غیر مخرب را ارزیابی میکند و توسط نهاد گواهی دهنده و یا نهاد مجاز احراز شرایط برگزار میشود.

گواهی نامه (Certificate): مدرکی صادر شده تحت قوانین نهاد گواهیدهنده دال بر پذیرش شایستگی یک شخص جهت انجام بازرسی غیر مخرب مشخص

گواهی کردن (Certification): روش اجرایی مورد استفاده توسط نهاد گواهیدهنده جهت تایید این که الزامات احراز شرایط برای یک روش و سطح مشخص برآورده و منجر به صدور گواهی نامه شده است.

ممتحن (Examiner): شخص دارای گواهینامه سطح 3 در روش که به منظور برگزاری، نظارت و نمرهدهی امتحان احراز شرایط، توسط نهاد گواهیدهنده مجاز شناخته میشود.

داوطلب (Candidate): فرد متقاضی احراز شرایط و دریافت گواهینامه

مرکز امتحان (Examination Centre): مرکزی تایید شده از طرف نهاد گواهیدهنده که امتحانهای احراز شرایط در آن برگزار میشود.

تجربه صنعتی (Industrial Experience): تجربه قابل قبول برای نهاد گواهی-دهنده، در کاربرد روش آزمون غیرمخرب در روش مورد نظر که تحت نظارت فرد واجد شرایط به دست آمده است و جهت دستیابی به مهارت و دانش لازم برای برآورده ساختن الزامات احراز شرایط مورد نیاز است.

ناظر امتحان (Invigilator): فردی که توسط نهاد گواهیدهنده جهت نظارت بر امتحانات مجاز شمره شده است.

آزمونه (Specimen): نمونه ای که در امتحان های عملی استفاده می شود.

سطح 1 (Level I): فرد گواهی شده در سطح 1 نشان داده است که شایستگی انجام آزمون غیر مخرب مطابق با دستورالعملهای مکتوب و تحت نظارت کارکنان دارای گواهینامه سطح 2 و 3 را دارد. کارکنان سطح 1 نباید مسئولیتی در انتخاب روش آزمون یا فن مورد استفاده و همچنین تفسیر نتایج آزمون داشته باشند. کارکنان سطح 1 دارای مسئولیتهای انجام آزمون، ثبت و طبقهبندی نتایج آزمونها مطابق با معیارهای مکتوب و گزارشدهی نتایج را دارند. در استانداردهای روسیه شخص با سطح BPVZ دارای مسئولیتهای سطح 1 است.

سطح 2 (Level II): فرد گواهی شده در سطح 2 نشان داده است که شایستگی انجام آزمون غیرمخرب مطابق روشهای اجرایی آزمون غیر مخرب را دارد. کارکنان دارای سطح 2 دارای مسئولیتهایی نظیر انتخاب فن آزمون غیرمخرب برای روش آزمون مورد استفاده، تعیین محدودیتهای کاربرد روش آزمون، پر کردن کدها، استانداردها و مشخصات آزمون، برپایی تجهیزات و تصدیق تنظیمات آنها، انجام و نظارت بر آزمون، تفسیر و ارزیابی نتایج مطابق با استانداردها، انجام و نظارت بر کلیه وظایف در سطح 2 یا پایینتر، ارائه راهنمایی به کارکنان سطح 2 و پایینتر و گزارشدهی نتایج آزمون غیرمخرب هستند. در روسیه شخص با سطح SPVZ دارای مسئولیت-های سطح 2 است.

سطح 3 (Level III): فرد گواهی شده در سطح 3 نشان داده است که شایستگی انجام و هدایت عملیات آزمون غیر مخرب که برای آن ها گواهی شده است را دارد. کارکنان سطح 3 علاوه بر داشتن تمامی وظایف کلیه سطوح دارای مسئولیتهایی نظیر قبول مسئولیت کامل امکانات آزمون یا مرکز امتحان، تهیه و بازنگری از نظر تصحیح ویرایشی و فنی و صحهگذاری دستورالعملها و روشهای اجرای آزمون غیر مخرب، تفسیر استانداردها، کدها، مشخصات و روشهای اجرایی، نظارت بر کلیه وظایف در تمامی سطوح و ارائه راهنمایی به کارکنان غیر مخرب در تمامی سطوح را دارند. در روسیه شخص با سطح SPA دارای مسئولیتهای سطح 3 است.

# مقدمه

با توجه به این که اثر بخشی هر روش کاربردی از میان روشهای مختلف آزمونهای غیر مخرب به توانایی اشخاص انجام دهنده و تاییدکننده در آزمون بستگی دارد، ضروری است یک روش اجرایی به منظور ارزشیابی و مستند کردن شایستگی کارکنان انجام دهنده و تایید کننده آزمونهای غیر مخرب تهیه و تدوین شود. الزامات لازم جهت حصول به حداکثر اثربخشی در استاندارد 17024 تصریح و تشریح شده است. استقرار این استاندارد به عنوان پایه و مبنای کمیسیون تأیید صلاحیت به عنوان نهاد گواهیدهنده باید تحت یک سیستم مشخص، فرآیند گواهی کردن افراد را با کمک نهادهای مجاز احراز شرایط کنترل و اداره کند. این سیستم شامل تمامی روشهای اجرایی ضروری برای اثبات احراز شرایط فرد در انجام وظایف در روش خاص آزمون غیر مخرب است. اولین گام در استقرار ISO 9712 ، استقرار استاندارد ISO/IEC 17024 است و پس از آن با برآورده نمودن الزامات ISO 9712 و الزامات اعلام شده مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، کمسیون تایید صلاحیت بازرسان آزمون های غیرمخرب در ارگان مواد استقرار مییابد.

در حین استقرار و جاری سازی این استاندراد در ارگان اصلی مواد، موارد مندرج در مدرک PR 1.3.3.99.001-2010 با عنوان "گواهی کردن بازرسان مجری تست فلز نیروگاههای هسته ای تحت بهرهبرداری" در حوزه های روشهای کنترلی، سطوح مهارتی، انواع گواهی نامه ها، الزامات احراز صلاحیت، الزامات نهاد گواهیدهنده، ترتیب و توالی فعالیتهای گواهی کردن، الزامات کارکنان داوطلب احراز شرایط، الزامات آزمونهای عملی و تئوری، ساعتهای آموزشی مورد نیاز در تمامی روشهای هدف این مدرک، تجدید آزمون و تمدید گواهینامه با الزامات مندرج در استانداردهای 17024 و 9712 تطبیق داده میشود و شاخصها به نحوی تعیین میشوند که حداقلهای تصریح شده در استانداردهای 17024 و 9712 و حداکثر الزامات مدرک PR 1.3.3.99.001-2010 و الزامات مرکز نظام ایمنی هستهای کشور پوشش داده شود.

# استقرار استاندارد ISO/IEC 17024:2012

به منظور استقرار استاندارد 17024 از مشاور صاحب صلاحیت در حوزه استقرار سری استانداردهای 17000 استفاده میشود. مراحل استقرار تحت راهبری مشاور صاحب صلاحیت به شرح زیر می با شد.

## شناخت وضعیت موجود

- تشکیل کارگروهی متشکل از افراد کلیدی موثر و تعیین نماینده مدیریت توسط مدیر ارشد جهت استقرار کمیسیون تأیید صلاحیت بازرسان  آزمون‌های غيرمخرب

- بررسی ساختار نهاد صدور گواهی اشخاص به لحاظ تخصص کارکنان، مدارک و مستندات موجود، روشهای اجرایی، دستورالعملها و سوابق مطابق با الزامات استاندارد

- بررسی تطبیقی مدارک راهبردی مجموعه مانند خط مشی و اهداف کلان

## تعیین و تأمین الزامات فنی، تجهیزاتی و نیروی انسانی

نهاد صدور گواهی باید فعاليت هاي تامین الزامات فنی، تجهیزاتی و نیروی انسانی خود را به نحوي انجام دهد که الزامات استاندارد 17024رعايت شود و خواسته‌هاي مشتريان، مراجع قانوني يا سازمانهايي که آزمايشگاهها را به رسميت مي‌شناسند، نيز برآورده گردد. اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني مي‌باشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس  ISO 17024 است. علاوه بر این لازم است الزامات فنی، تجهیزاتی و نیروی انسانی جهت استقرار استاندارد ISO 9712 تعیین شود. کارگروه استقرار کمسیون  تایید صلاحیت برنامه دقیق تعیین و برآورده نمودن این الزامات را تدوین می کند.

## آموزش

با توجه به الزامات استاندارد ایزو 17024 دورههای آموزشی شامل موارد زیر برای پرسنل ذیربط برگزار میشود:

- مبانی و مستندسازی استاندارد ISO/IEC 17024:2012

- آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9712

- دوره ممیزی استاندارد ISO/IEC 17024:2012

## مستندسازی

مستندسازی شامل تدوین مستندات الزام شده در استاندارد ISO/IEC 17024 و  بازبینی و اصلاح مستندات موجود در مجموعه ارگان اصلی مواد می باشد. برخی از این مستندات که تهیه خواهد شد به شرح زیر است:

- تدوین روش اجرایی ممیزی داخلی

- تدوین روش اجرایی کار نامنطبق

- تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحی

- تدوین روش اجرایی ارزیابی ریسک

- تدوین روش اجرایی کنترل مدارک

- تدوین روش اجرایی برون سپاری

- تدوین روش اجرایی نگهداری سوابق

روش اجرایی صدور گواهینامه اشخاص، روش اجرایی انتخاب و تعیین صلاحیت آزمونگر و ناظرین امتحان و ... از دیگر مستنداتی هستند که در مرحله استقرار تعیین و تدوین می شوند.

## استقرار استاندارد

جاری سازی مستندات و روشهای اجرایی با همکاری مدیریت ارشد و مدیران بخشهای مرتبط

## ارزیابی سیستم مدیریت

- اجرای ممیزی داخلی

- رفع نواقص احتمالی از اجرای ممیزی داخلی

## ارزیابی نهایی توسط نهاد اعتباردهنده

- ارسال درخواست به منظور ممیزی نهایی به پژوهشگاه سیستمهای پیشرفته صنعتی به منظور ممیزی نهایی توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

- اجرای ممیزی نهایی

- رفع نواقص احتمالی و ارسال مدارک جهت صدور گواهی نامه

- اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17024:2012 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

پس از استقرار استاندارد ISO 17024 ، استقرار الزامات ISO 9712 و الزامات اعلام شده مرکز نظام ایمنی هستهای کشور در دستور کار قرار میگیرد و پس از این مرحله کمیسیون تأیید صلاحیت بازرسان آزمونهای غیرمخرب در ارگان مواد استقرار مییابد.

# الزامات مربوط به نهاد گواهی کننده در استاندارد ISO 9712

- استقرار، ترویج، حفظ و اداره الزامات استاندارد ملي ايران ايزو-آي اي سي 17024

- تشکیل کمیسیون تأیید صلاحیت

- تدوین روش اجرایی استقرار، حفظ و مدیریت برنامه  صدورگواهی

- تدوین روش اجرایی تعیین صلاحیت ممتحنین و پرسنل

- تدوین روش اجرایی ارائه خدمات به مشتری، نظرسنجی، تجزیه و تحلیل نتایج

- تدوین روش اجرایی رسیدگی به شکایات

- تدوین روشهای اجرایی مربوط به نحوه ارزیابی، قبول و یا رد

## ایجاد مرکز امتحان

- استقرار سيسـتم مـديريت كيفـیت در مرکز امتحان

- تامین منابع لازم شامل امکانات، کارکنان، كاليبراسيون، كنترل تجهيزات آزمون غیر مخرب براي اجراي امتحانات، نمرهدهی امتحان، سوابق و غیره

- تأمین قطعات و آزمونها برای آزمون عملی

- تدوین روش اجرایی برگزاری امتحان VT

- تدوین روش اجرایی برگزاری امتحان PT

- تدوین روش اجرایی برگزاری امتحان MT

- ایجاد بانک اطلاعاتی سوالات امتحانی

# احراز شرایط ممتحن با توجه با الزامات مرکز نظام ایمنی هستهای کشور

مطابق الزامات اعلام شده مرکز نظام به منظور استقرار کمیسیون تأیید صلاحیت بازرسان جوش نیاز به سه نفر (دو نفر )متخصص سطح III با «حق صدور گواهینامه»، علاوه بر الزامات استاندارد ایزو 9712 در خصوص ممتحن نیاز است. ممتحن باید شرایط زیر را نیز احراز نماید:

- حداقل 5 سال تجربه صنعتی در زمینه انرژی هستهای

- تهیه کننده (مشارکت کننده) مقررات و مدارک فنی تایید و اجرا شده در تأسیسات هستهای در حوزه کنترل کیفی بر اساس استانداردهای روسی

- اخذ گواهینامه مربوط به دانش قوانین و مقررات در زمینه استفاده از انرژی هستهای و مدارک مرکز نظام ایمنی هستهای کشور

## برنامه تأمین نیروی انسانی

- در مرحله اول جهت تأمین ممتحن دارای سطح 3 با توجه به الزامات ابلاغی مرکز نظام ایمنی هستهای کشور، جهت شروع فرآیند صدور گواهی، متخصصین خارج مجموعه و یا متخصصین این حوزه در نیروگاه بوشهر مطابق استاندارد شناسایی و استفاده میشوند.

- در مرحله دوم، شناسایی متخصصین و به کارگیری نیروی انسانی در سطح III توسط ارگان مواد در مدت زمان یک سال در سه روش MT, PT, VT و در مدت 24 ماه در سایر روشها انجام خواهد شد. به موازات تربیت نیروی انسانی شاغل در ارگان مواد انجام میشود و از این نیروهای انسانی به تدریج و پس از کسب تجارب لازم در کمسیون تایید صلاحیت استفاده خواهد شد.

- تکمیل نیروی انسانی متخصص و شاغل در ارگان مواد در سطوح مختلف در برنامه بلند مدت 5 ساله قرار خواهد گرفت.

# پیوست

برنامه عملیاتی استقرار استاندارد ISO 17024

Visual testing

Penetrant testing

Magnetic testing

Ultrasonic testing

Radiographic testing

Eddy current testing

Leak testing