## Sheet1
تجهیزاتی که در توقف 2019 تعمیرات اساسی بر روی آنها انجام گرفته است و بعد از توقف عیب برای آنها ثبت شده است
ردیف | شماره عیب در ژورنال | تاریخ ثبت عیب | AKZ | نوع تجهیز | شرح عیب | پيمانكار توقف
1 | 516 | 2019-07-07 | TF40B001 | Оборудование теплообменное | نشتی آب دریا/Течь морской воды | مهنيرو
2 | 501 | 2019-06-25 | TF66S006 | Арматура общепромышленная | کار شیرها مختل شده است/Нарушение работы вентилев | مهنيرو
3 | 503 | 2019-06-28 | TH48S007 | Арматура общепромышленная | نشتی اسید بوریک/Течь борной кислоты | مهنيرو
4 | 523 | 2019-07-28 | TW30S092 | Арматура специальная | نشتی اسید بوریک/Течь борной кислоты | مهنيرو
5 | 469 | 2019-05-02 | TZ29D001 | Насос | پمپ مکش ندارد/Не качает насос | مهنيرو
6 | 476 | 2019-05-15 | YD10D001 | Насос | Повышение давление МПП выше норма | پيمانكار روس
7 | 279 | 2019-05-06 | VB82N001 | Фильтр | نشتی آب دریا/Течь морской воды | مهنيرو
8 | 288 | 2019-05-28 | VJ31D001 | Насос | Невозможно отрегулировать расход через уплотнение из-за неправильного монтажа نامتوازن بسته شدن پکینگ آب بندی به طوریکه امکان تنظیم خروجی آب بندی وجود ندارد | مهنيرو
9 | 394 | 2019-08-26 | RA72S003 | Арматура специальная | نشاندهنده حالت والو درست کار نمی کند/Неисправность указателя | تپنا
10 | 376 | 2019-07-29 | RG16S801 | Арматура специальная | سفت می چرخد/Тугой ход | مهنيرو
11 | 219 | 2019-05-16 | RL71S002 | Арматура общепромышленная | عدم امکان کنترل از اتاق کنترل اصلی/Не управляется с БПУ | تپنا
12 | 300 | 2019-05-23 | RM41S801 | Арматура специальная | نشتی از سالنیک/ Течь по сальнику | تپنا
13 | 297 | 2019-05-22 | RN13D001 | Насос | Капельная течь масла по валу со стороны 4 подшипник | مهنيرو
14 | 330 | 2019-06-11 | SA02S010 | Арматура специальная | نشتی از عایق/Течь из под изоляции | تپنا
15 | 281 | 2019-05-15 | SA22S011 | Арматура общепромышленная | نشتی بخار از زیر ایزوله | پيمانكار روس
16 | 367 | 2019-07-20 | SA22S012 | Арматура специальная | Сочение масла через верхний разьём SA22S012 | پيمانكار روس
17 | 314 | 2019-06-02 | SB15D001 | Другие Оборудование | Подкапливает масло по верхному боковому фланцевому разъёму редуктора со стороны генератора | پيمانكار روس
18 | 361 | 2019-07-07 | SC15S902 | Вентиль | در حالت باز سیال از خود عبور نمی دهد/Нет Пропуска в положении "открыто" | تپنا
19 | 336 | 2019-06-19 | UD85D001 | Насос | دارای ویبره بالاست/Повышенная вибрация | تپنا
20 | 253 | 2019-05-03 | UH33S003 | Вентиль | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | تپنا
21 | 303 | 2019-05-26 | UL02D001 | Насос | При незначительном напорном давлении P=0.8 кгс/см2 не создаёт расход | تپنا
22 | 319 | 2019-06-05 | VB71S001 | Арматура специальная | Капельная течь по штоку | مهنيرو
23 | 339 | 2019-06-20 | VH20S901 | Арматура специальная | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | مهنيرو
24 | 859 | 2019-08-19 | VF11D001 | Насос | نوسان ويبره | مهنيرو
25 | 813 | 2019-05-26 | VP13S901 | Арматура специальная | سوراخ در پوسته والو/Свищь по корпусу | مهنيرو
26 | 191 | 2019-05-02 | UA52D001 | Насос | پمپ نمی کند/Не качает | تپنا
27 | 469 | 2019-07-08 | UA02S001 | Арматура общепромышленная | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | تپنا
28 | C650 | 2019-08-17 | UF00S001 | Вентиль | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | مهنيرو
29 | C635 | 2019-07-01 | VL62D001 | Насос | پمپ روغن کم می کند/Уменшение уровня масла | تپنا