## Sheet1
رديف | عنوان نیاز | هدف | مرجع استخراج نیاز | شماره گزارش آناليز ايمني | اولویت | دسته بندی نیاز | فوريت | شماره گزارش امكان سنجي | شماره گزارش توجيهي فني اقتصادي | مدت زمان(ماه) | اطلاعات تکمیلی |  | نفر/ساعت کلی مورد نیاز
[6 empty] | دائمی D | بدون فوريت 2 |  |  |  | دارد | ندارد
[6 empty] | پروژه ای P | فوري 1
1 | طراحي و مونتاژ سيستم مکش بخارات روغن از سيستم روغنکاري پمپ هاي آب تغذيه RL12,22,32D001 | رفع نفوذ بخارات روغن به داخل الکتروموتور و روغن ریزی یاتاقانها | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 1800
2 | روش‌های بازرسی و تعیین میزان لای کانال خروجی حدفاصل بین تأسیسات ZN32 تا تأسیسات ZN4 و آنالیز ریسک | بازرسي ساليانه از تأسيسات هيدروليكي ( بر اساس قانون بهره‌برداري بایستی از تأسيسات هيدروليكي بازرسي ساليانه انجام شود،) بررسي ميزان لاي درون كانال خروجي جهت جلوگيري از بروز آسيب به اين كانال | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 2 |  | ● | 300
3 | طراحی توری آشغالگیر حوضچه ورودی آب دریا | رفع مشکلات متعدد در حوضچه آبگیر نیروگاه ناشی از هجوم آشغال از دریا به سمت پمپ خانه | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 1188
4 | بررسی و امکان سنجی نصب چیلرهای کمکی در ساختمان ZL6 | حصول اطمينان از كاركرد مطمئن و پايدار چيلر هاي UF (با توجه به انصراف پيمانكار روس از رفع ايرادات باقي مانده چيلر ها و عدم دسترسي به بار نامي ) | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 2000
5 | بروز آوري بازوي اصلي ماشين تعويض سوخت جهت شناسايي نشتهاي احتمالي غلاف سوخت (سيستم سيپينگ) | کاهش قابل ملاحظه در زمان انجام تست شناسایی سوخت های هسته ای کارکرده دارای نشت مواد رادیواکتیو (کاهش زمان تعمیرات) | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 11 |  | ● | 1000
6 | اصلاح خط برگشت كندانس بخار مصرفي از بلوك TT13 به باك ذخيره كندانس تميز RQ50 | 1. طراحي استاندارد مسير لوله برگشت كندانس 2. تامین فشار كافي كندانس بخار جهت تخليه به مسير برگشت (در مقايسه با فشار كندانس برگشتي از سيستم‌هاي CBO3 و CBO6)؛ 3. جلوگیری از نشت رطوبت و بخار از بلوك TT13 به محوطه C05.25 و C05.24؛ (با توجه به وجود كمدهاي برق و فعال شدن سيستم اتوماتيك اعلام حريق، در صورت پخش شدن بخار در محوطه C05.24.) | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 5.5 |  | ● | 1420
7 | نصب مخزن ذخيره كندانس آلوده، بخار حاصل از تغليظ پسمان مايع | 1. جلوگیری از ورود بخار جدا شده از KO در سيكلون كه در بلوك TT15 كندانس مي‌گردد، به TZ-32 ؛ 2. کاهش آلودگي سيستم جمع‌آوري فاضلاب ساختمان ZC؛ 3. اندازه گیری ميزان دبي و حجم كندانس خروجي از بلوك TT15؛ 4. کاهش دماي فاضلاب در TZ-32 ؛ 5. جلوگیری از توليد بخار مرطوب آلوده در محل اتصال مكش فاضلاب TZ-32 و متصاعد شدن بوي نامطلوب در محوطه. | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 5 |  | ● | 1270
8 | مشارکت در انجام اقدامات اصلاحی و رفع ملاحظات بازرسی OSART بالاخص در حوزه های فنی و مهندسی، مدیریت حوادث شدید و مدیریت شرایط اضطراری | رفع ملاحظات در حوزه های مذکور مرتبط با پشتیبانی فنی | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR |  |  | ●
9 | طراحي و مشاوره سيستم تهويه‌ي هواي پاك و گذر بهداشتی ایزوله مركز مديريت بحران رزرو(ZV1) | تامین هوای پاک برای مرکز مدیریت بحران رزرو | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 2180
10 | طراحي و مشاوره ساخت مركز مديريت بحران واحد 1 و آزمایشگاه روانشناسی | ساخت مرکز مدیریت بحران اصلی نیروگاه (ZX) و مرکز آزمایشگاه روانشناسی | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 5.5 |  | ● | 3245
11 | طراحی و مشاوره ساخت ‍‍‍‍پناهگاه، نمازخانه و رستوران منطقه داخل سایت | ساخت پناهگاه، نمازخانه و رستوران در منطقه اینر در طرح واحد یکم | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6.5 |  | ● | 3150
12 | طراحی و مشاوره ساخت سوله دیزل ژنراتور اضطراری و سایر تجهیزات موضوع استرس تست | نگهداری تجهیزات استرس تست در شرایط آب و هوایی بوشهر | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 4 |  | ● | 2425
13 | طراحی و مشاوره ساخت ساختمان بویلر کمکی | انجام مناقصه خرید بویلر و عدم وجود ساختمان محل استقرار آن | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 1054
14 | طراحی و مشاوره ساخت اضافه طبقه به ساختمان ZL1 | ایجاد فضای کاری کارکنان مدیریت برق و کننترل و ابزار دقیق | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 4 |  | ● | 1520
15 | طراحی و مشاوره توسعه پارکینگ بهره برداری | ایجاد راه بند و فنس پیرامونی و رفع کمبود فضای پارکینگ فعلی | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 3 |  | ● | 830
16 | طراحی و مشاوره پایش سلامت ساختمان پمپ خانه واحد یکم | کنترل فرسایش ساختمان با توجه به عمر بالای ساختمان و مجاورت مستقیم با آب دریا | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 4200
17 | طراحی محوطه سازی حدفاصل گیت ورودی تا مرکز آموزش | آماده سازی و زیبا سازی سایت نیروگاه قبل از اجرای برنامه ارزيابیOSART | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 6 |  | ● | 1100
18 | ساخت تابلوهاي هشداري شيمي و تهويه هنگام عملكرد АВР و دستي شدن رگولاتورها در محل اپراتوري شيمي و تهويه در اتاق كنترل | دريافت اطلاعات كافي اپراتور از وضعيت تجهيزات و سيستم های تحت كنترل خود | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 3 |  | ● | 220
19 | پیگیری و نصب جرثقیل های کنسولی مولدهای بخار و پمپ های اصلی مدار اول | کاهش زمان تعمیرات | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-6814 -LTR | 2 |  | ● | 580
20 | اجرای پروژه مدرنیزاسیون استک نیروگاه، در خصوص اندازه گیری گازهای خروجی از نیروگاه | مدرنیزاسیون سیستم کنترل پرتویی استک نیروگاه با توجه به خرابی یک کانال آن و توصیه های کمیته OSART | مطابق با بند 6 صورتجلسه شماره 267-6100-MOM مورخ 95/03/24 و MOM -6000-307 مورخ 2016/10/04 | گزارش پیوست نامه شماره 4605-6000-LTR مورخ 95/07/06 | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 4605-6000-LTR مورخ 95/07/06 | گزارش پیوست نامه شماره 4605-6000-LTR مورخ 95/07/06 | 9 | از شرکت مشاور خارجی جهت انجام پروژه و تامین تجهیزات مورد نیاز استفاده خواهد شد | ● | 3076
21 | بررسی و امکان سنجی تغییر رژیم شیمیایی آب مدار دوم | خوردگی لوله های مدار اول مولد بخار و رطبت زدای و ری هیتر مدار دوم | تجارب وتوصیه آژانس | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 8 |  | ● | 2300
22 | طرح رطوبت زدایی و فیلتراسیون هوای راه انداز دیزل(GY) |  | نیروگاه/ معاونت فنی | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 6 |  | ● | 2505
23 | اصلاح و بهبود در سیستم تصفیه سوخت مخازن دیزل ژنراتور (GY) |  | نیروگاه/ معاونت فنی | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 6 |  | ● | 2850
24 | اصلاح و بهبود جرثقیل های ساختمان نگهداری |  | نیروگاه/ معاونت فنی | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 |  | ● | 460
25 | استقرار برنامه PSA در نیروگاه | بروز رسانی مدارک PSA سطح 1 و 2، استقرار سیستم پایش ریسک (Risk Monitoring)، تهیه مدل بروز PSA (LPSA) جهت استفاده در بهره برداری نیروگاه مطابق با توصیه های ارائه شده توسط کمیته OSART | نیاز شرکت بهره برداری مطابق با بند 5 صورتجلسه شماره 12508-1020-MOM مورخ 11/30 و 12/01 /95 و صورتجلسه شماره 378-6000-MOM مورخ 95/12/17 | گزارش استقرار برنامه استفاده از PSA در نیروگاه ( نامه شماره 6059-6000-MOM مورخ 26/12/95 و تکلیف فنی تهیه شده طی نامه شماره 6492-6000-LTR مورخ 96/02/26 و تائید آن توسط شرکت بهره برداری | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 42 | از شرکت مشاور خارجی جهت انجام پروژه استفاده خواهد شد با سهم تقریبی 70 % توانا و شرکت های داخلی و 30% شرکت مشاور خارجی | ● | 8200
26 | تهیه نرم افزار ثبت و آنالیز و مدیریت رویدادهای بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر (فاز دوم) | سهولت در ثبت رویدادها، پردازش اطلاعات مربوط به رویدادها، جستجوی گسترده در آنها، استخراج مشکلات و نقص های تکرار شونده، آگاهی و اشراف هرچه بیشتر کارکنان در خصوص رویدادها و در نهایت کاهش فرکانس بروز رویدادها | نیاز شرکت بهره برداری مطابق بند 9 صورتجلسه شماره 12508-1020-MOM مورخ 11/30 و 12/01 /95 | تکلیف فنی و شرح خدمات پیوست نامه شماره شماره 5985-6000-LTR مورخ 95/12/21 | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 11 | - | ● | 8200
27 | ترجمه مدارک کاربردی موجود در نیروگاه شامل JIT,SER,GP,GL | ترجمه مدارک کاربردی وانو به منظور سهولت استفاده کارکنان شرکت بهره برداری، امکان تحلیل بهتر رویدادهای نیروگاه‌های سایر کشورها توسط همکاران بهره برداری با توجه به تسلط آن‌ها به زبان فارسی، امکان سهولت در کار پرسنل جدید نیروگاه که وظیفه بهره‌برداری از نیروگاه را به عهده می گیرند و با زبان روسی و یا انگلیسی آشنایی کمتری دارند،0 | نیاز شرکت بهره برداری مطابق بند 6 صورتجلسه شماره 12508-1020-MOM مورخ 11/30 و 12/01 /95 | تکلیف فنی پیوست نامه شماره 6535-6000-LTR مورخ 96/03/01 | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 26 | - | ● | 4850
28 | تهیه و توسعه متدهای بررسی حوادث و رویدادهای نیروگاه بوشهر | استقرار متدولوژِی جامع و مناسب تحلیل رویداد در نیروگاه اتمی بوشهر | نیاز شرکت بهره برداری مطابق بند 1 صورتجلسه شماره 12508-1020-MOM مورخ 11/30 و 12/01 /95 | تکلیف فنی پیوست نامه شماره 6661-6000-LTR مورخ 96/03/10 | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 10 |  | ● | 4000
29 | ارائه طرح برنامه پایش ییش بینانه عیوب در پمپ های مستقر در پمپ خانه | کنترل و پیشبینی خرابی قبل از وقوع برای پمپ های ساختمان پمپ خانه | صورت جلسه شمارهMOM-6000-422- مورخه26/04/96 |  |  |  |  | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 8 |  | ● | 2000
30 | تهیه و استقرار برنامه مدیریت خوردگی (فاز اول) | کنترل خوردگی در تجهیزات و سیستم های نیروگاه | نامه تایید پیشنهاد پروژه به شماره LTR-1000-140892 مورخ 95/2/8 و تایید پیشنهاد پروژه به شماره LTR-1000-173617 مورخ 96/4/18 و نامه شماره LTR-4900-9611749 مورخ 96/5/9 شرکت تولید و توسعه مبنی بر تایید کلیات آخرین نسخه پیشنهاد پروژه با اعمال برخی اصلاحات | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 15 |  | ● | 18300
31 | آنالیز تخمین عمر و امکان سنجی ساخت نمونه پره های کمپرسور چیلرهای UF با مقاومت به خستگی | تخمین عمر تیغه‌های تنظیم‌کننده قبل از شکست آنها و ساخت نمونه‌های مشابه با عمر بالاتر | درخواست شرکت محترم بهره‌برداری مطابق با رویداد 1BU-D26-008-12-16/V مورخ 1395/10/04 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 1 | P | 1 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 6 |  | ● | 600
32 | تعیین علل ریشه ای خرابی پره‌های پمپ VE | بررسی علل خرابی ایجاد شده در یاتاقان و پره‌های پمپ VE31D001 | درخواست شرکت بهره‌برداری به منظور آنالیز ریشه‌ای علل خرابی پره‌های پمپ VE طی نامه به شماره 1000-162023-LTR مورخ 95/11/07 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 1 | P | فوری | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 |  | ● | 200
33 | طراحی سیستم اعلان و اطفای حریق ساختمانهای نیروگاه | طراحی سیستم اعلان و اطفای حریق ساختمانهای نیروگاه | درخواست شرکت بهره بردار طی نامه شماره LTR-1000-174425 مورخه 15/04/96 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR |  | P |  | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 5 |  | ● | 1750
34 | طراحی آزمایشگاه تست نمونه های شاهد نیروگاه اتمی بوشهر در داخل کشور | ساخت آزمایشگاه تست نمونه‌های شاهد در داخل کشور | درخواست شرکت محترم تولید و توسعه طی نامه به شماره 9611244- 1000-LTR مورخ 95/11/07 جهت پیگیری موضوع طراحی | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 12 |  | ● | 25000
35 | تهیه نرم افزار سوخت گذاری | باقی مانده از سال 1395 و مطابق صورتجلسه شماره 400-6000 مورخ 27/02/1396 با شرکت بهره برداری. با توجه به اینکه پروژه برون سپاری خواهد شد لذا نفر ماه پیشنهادی بابت امور مدیریتی و نظارت بر انجام کار می­باشد. | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 10 |  | ● | 6000
36 | تکمیل نرم افزار BNCP | در راستای تکمیل قابلیت­های نرم افزار BNCP ارائه می­شود. این قابلیت­ها عبارتند از افزایش سرعت محاسبات، افزایش پارامترهای قابل محاسبه مطابق آنچه در آلبوم نوترونیک وجود دارد و بهبود واسط گرافیکی برنامه. | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 12 |  | ● | 3520
37 | تولید کتابخانه سطح مقطع های هسته ای | در راستای افزایش سرعت و دقت محاسبات نوترونی نرم افزار BNCP ارائه می­شود. هدف از این پروژه رساندن سرعت محاسبات نوترونی در سطح برنامه­ای همچون KASKAD می­باشد. | اصلاح و بهبود | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 2 | P | 2 | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | گزارش پیوست نامه شماره 6000-7285 -LTR | 6 |  | ● | 2112
تاييد كننده |  |  | تاييد كننده |  |  |  |  | تصويب كننده
مدير عامل شركت توانا(راهبر گروه مشاركت) |  |  | مدير عامل شركت بهره برداري |  |  |  |  | معاون فني مهندسي شركت
تاریخ و امضاء: |  |  | تاریخ و امضاء: |  |  |  |  | تاریخ و امضاء: