## Slide 1
نگهداری و تعمیرات
واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر
اسفند ماه 1399

## Slide 2
رهبر معظم انقلاب اسلامي :
اهميت به كارگيري انرژي هسته­اي و به دست آوردن فناوري هسته­اي در كشور ما، از كشف و استخراج نفت بيشتر است.

## Slide 3
نيروگاه اتمي بوشهر
با ظرفيت هزار مگاوات
انرژي الكتريكي در كنار
ساحل خليج فارس
در استان بوشهر
احداث شده است.
اين نيروگاه اولين
نيروگاه قدرت برق
اتمي ايران است.

## Slide 4: نگهداری و تعمیرات
ساختمان و سازه ها
سایت نیروگاه اتمی بوشهر
واحد سوم
واحد دوم
واحد یکم
واحد ....
سیستم ها
تجهیزات
کنترلی
الکتریکی
مکانیکی
نگهداری و تعمیرات
در نیروگاه اتمی بوشهر با هدف حفظ و نگهداشت تجهیزات و سیستم ها با کارایی ، قابلیت اطمینان و دسترس پذیری مناسب
برای تولید ایمن ، مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی
انجام می گیرد
سرویس های فنی – تعمیرات اساسی و نیمه اساسی تجهیزات – بازرسی های فنی – تست های هیدرولیک – تست های عملکردی – کنترل خواص فلز پوسته تجهیزات و خطوط جوش از طریق تست های مخرب و غیر مخرب – کالیبراسیون و....

## Slide 5: تجهیزات
طبقه بندی بر اساس تاثیر گذاری بر ایمنی
سیستم ها و تجهیزات غیر مهم برای ایمنی(70%)
تقسیم بندی تجهیزات بر مبنای قابلیت زمانی تعمیر
در زمان توقف واحد(40%)
در زمان کار واحد(52%)
در فصول سرد سال(8%)
سیستم ها و تجهیزات مهم برای ایمنی(30%)

## Slide 6: برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
برنامه چهار ساله توقف واحد
برنامه سالانه نت تجهیزات
برنامه ماهانه نت تجهیزات
حجم فعالیت های نت توقف
برنامه هفتگی نت تجهیزات
نزدیک به 4000 تا 6000 تجهیز
نزدیک به 350 تجهیز
عیوب بوجود آمده در حین بهره برداری
برنامه چهار ساله تعمیرات تجهیزات اصلی
برنامه زمان بندی تعویض سوخت و تعمیرات تجهیزات اصلی
برنامه زمان بندی تعمیرات تجهیزات ، بازرسی و تست ها
برنامه هفتگی نت تجهیزات
نزدیک به 500 تا 700 تجهیز
عیوب موکول شده به زمان توقف
عیوب قابل رفع در زمان کار واحد

## Slide 7: توقف واحد برای تعویض سوخت
توقف و سرد سازی واحد
فعالیت تعویض سوخت و انجام تعمیرات و بازرسی ها
تعمیرات نیمه اساسی
تعمیرات نیمه اساسی
تعمیرات نیمه اساسی
تعمیرات اساسی
60 روز
60 روز
60 روز
90 روز
راه اندازی واحد
تعمیرات نیمه اساسی
تعمیرات نیمه اساسی
60 روز
60 روز
3-6 روز
47 تا67 روز
10-17روز
تعویض یک سوم سوخت کار کرده
تعمیر اساسی یک لوپ مدار اول شامل یک پمپ اصلی مدار اول یک مولد بخار و کنترل لوله ها
تعمیر یک سیلندر توربین
تعمیر یک پمپ اصلی تامین آب دریا
تعمیر اساسی یک سری تجهیزات کانال ایمنی

## Slide 8: نمایی از سالن مركزي راكتور

## Slide 9: نمایی از سالن مركزي راكتور

## Slide 10: آماده سازی توقف

## Slide 11
شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیرو گاههای اتمی - تپنا
انجام فعالیت های آماده سازی و پشتیبانی تعمیرات
انجام تعمیرات برنامه ریزی شده واحد
انجام تعمیرات جاری و رفع عیوب تجهیزات در حین کار واحد
انجام تعمیرات اضطراری
مدیریت و نظارت بر فعالیت پیمانکاران
شرکت تپنا با ماموریت نگهداری وپشتیبانی از تجهیزات و تاسیسات نیروگاه های اتمی کشور، به همراه انتقال دانش فنی مرتبط ، با برترین کیفیت و به کارگیری قابلیت ها ، ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری داخلی و با در نظر گرفتن منافع ذیع نفعان در سال 1389 تاسیس شد

## Slide 12
دو نما از سالن توربین

## Slide 13
پايان