11186 | 29402 | 30UJA. Reactor building. Cylindrical part of inner containment above el +23.400. Anchorage of EPs up to el. +39.700 | 30UJA. Реакторное здание. Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки выше отметки +23.400. Узлы анкеровки закладных технологических деталей до отметки +39.700 | 65д | 2022-11-18 | 2023-01-21
11187 | 29403 | 30UJA. Reactor building. Cylindrical part of inner containment above el +23.400. Reinforcement of pilaster up to el. +37.600 to axis 0° | 30UJA. Реакторное здание. Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки выше отметки +23.400. Армирование пилястры до отметки +37.600 по оси 0° | 65д | 2022-11-18 | 2023-01-21
11188 | 29404 | 30UJA. Reactor building. Cylindrical part of inner containment above el +23.400. Reinforcement of pilaster up to el. +37.600 to axis 180° | 30UJA. Реакторное здание. Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки выше отметки +23.400. Армирование пилястры до отметки +37.600 по оси 180° | 65д | 2022-11-18 | 2023-01-21
11189 | 29405 | Inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500 | Купол внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500 | 150д | 2023-01-27 | 2023-06-25
11190 | 29406 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Reinforcing in axis 0°-90°-180° | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Армирование в осях 0°-90°-180° | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11191 | 29407 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Reinforcing in axis 180°-270°-360° | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Армирование в осях 180°-270°-360° | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11192 | 29408 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Reinforcing. Anchoring details of embedded part of the transport gateway | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Армирование. Узлы анкеровки закладной детали транспортного шлюза | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11193 | 29409 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Anchoring details of embedded parts of the crane cantilevers (except of pilaster area) | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Узлы анкеровки закладных деталей подкрановых консолей (кроме зон пилястр) | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11194 | 29410 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Pilaster reinforcing along axis 0° | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Армирование пилястры по оси 0° | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11195 | 29411 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Pilaster reinforcing along axis 180° | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Армирование пилястры по оси 180 ° | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11196 | 29412 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Anchoring details of embedded parts of the crane cantilever in the pilaster area | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Узлы анкеровки закладных деталей подкрановых консолей в зонах пилястр | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11197 | 29413 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.500 to el. +44.500. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.500 до отм.+44.500. Геометрия | 60д | 2023-04-27 | 2023-06-25
11198 | 29414 | Inner containment dome from el. +44.500 to the top of attached columns | Купол внутренней защитной оболочки с отм.+44.500 до верха пилястр | 330д | 2023-06-26 | 2024-05-20
11199 | 29415 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome above the pilaster top elevation. The layout of the measuring transducers of the diagnostics system in the containment at elevations +62.000; +67.100 | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки выше верха пилястр. Схема размещения измерительных преобразователей системы диагностики в защитной оболочке на отм +62.000; +67.100 | 180д | 2023-11-23 | 2024-05-20
11200 | 29416 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +44.500 to the pilaster top elevation. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+44.500 до верха пилястр. Геометрия | 30д | 2023-10-24 | 2023-11-22
11201 | 29417 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +44.500 to the pilaster top elevation. Reinforcing. Outer reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+44.500 до верха пилястр. Армирование. Наружная арматура | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11202 | 29418 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +44.500 to the pilaster top elevation. Inner reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+44.500 до верха пилястр. Внутренняя арматура | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11203 | 29419 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +44.500 to the pilaster top elevation. Pilaster reinforcing along grid 0° | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+44.500 до верха пилястр. Армирование пилястры по оси 0° | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11204 | 29420 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome above the pilaster top elevation. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки выше верха пилястр. Геометрия | 180д | 2023-11-23 | 2024-05-20
11205 | 29421 | Metal structures | Металлоконструкции | 700д | 2022-06-21 | 2024-05-20
11206 | 29422 | Cylindrical part of inner containment to elevation +25.700 | Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки до отметки +25.700 | 150д | 2022-06-21 | 2022-11-17
11207 | 29423 | 30UJA. Reactor building. Cylindrical part of the inner containment up to el. +25.700. Sealing lining. Metal structures of framework | 30UJA. Реакторное здание. Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки до отметки +25.700. Герметизирующая облицовка. Металлоконструкциии каркаса | 150д | 2022-06-21 | 2022-11-17
11208 | 29424 | Cylindrical part of inner containment above elevation +25.700 | Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки выше отметки +25,700 | 70д | 2022-11-18 | 2023-01-26
11209 | 29425 | 30UJA. Reactor building. Cylindrical part of the inner containment above el. +25.700. Sealing lining. Metal structures of framework | 30UJA. Реакторное здание. Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки выше отметки +25,700 . Герметизирующая облицовка. Металлоконструкции каркаса | 70д | 2022-11-18 | 2023-01-26
11210 | 29426 | Inner containment dome from el. +39.700 to el. +45.300 | Купол внутренней защитной оболочки с отм.+39.700 до отм.+45.300 | 120д | 2023-01-27 | 2023-05-26
11211 | 29427 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +39.700 to el. +45.300. Sealing lining. Frame metal structures | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+39.700 до отм.+45.300. Герметизирующая облицовка. Металлоконструкциии каркаса | 120д | 2023-01-27 | 2023-05-26
11212 | 29428 | Inner containment dome from el. +45.300 to the top of attached columns | Купол внутренней защитной оболочки с отм.+45.300 до верха пилястр | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11213 | 29429 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome from el. +45.300 to the pilaster top elevation | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки с отм.+45.300 до верха пилястр | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11214 | 29430 | Inner containment dome above the top of attached columns | Купол внутренней защитной оболочки выше верха пилястр | 180д | 2023-11-23 | 2024-05-20
11215 | 29431 | 30UJA. Reactor building. Civil structures of the inner containment dome above the pilaster top elevation | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции купола внутренней защитной оболочки выше верха пилястр | 180д | 2023-11-23 | 2024-05-20
11216 | 29432 | Outside containment | Наружная защитная оболочка | 1230д | 2021-07-26 | 2024-12-06
11217 | 29433 | Cylindrical part of inner containment to elevation +14.500 | Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500 | 580д | 2021-07-26 | 2023-02-25
11218 | 29434 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement.Dowel bars for adjoining walls and floors in axis 2-4 near axis A and C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование.Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 2-4 у осей А и С | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11219 | 29435 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement. Outlets for floors of annular region | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Выпуски под перекытие межоболочного пространства | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11220 | 29436 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Геометрия | 170д | 2022-09-09 | 2023-02-25
11221 | 29437 | 30UJA Reactor building. System of sealed pipeline penetrations in outer containment | 30UJA Реакторное здание. Система герметичных трубных проходок в наружной защитной оболочке | 400д | 2021-07-26 | 2022-08-29
11222 | 29438 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement. Outer containment from elevation +5.400 in axis 4-5, A-C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование.Наружная оболочка с отметки +5.400 в осях 4-5, A-C | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11223 | 29439 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement. Outer containment from elevation +5.400 in axis 1-2, A-C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование.Наружная оболочка с отметки +5.400 в осях 1-2, A-C | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11224 | 29440 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement.Outer containment from elevation +5.400 in axis 2-4 near axis C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование.Наружная оболочка с отметки +5.400 в осях 2-4 у оси C | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11225 | 29441 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement.Outer containment from elevation +5.400 in axis 2-4 near axis A | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование.Наружная оболочка с отметки +5.400 в осях 2-4 у оси A | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11226 | 29442 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement. Outlets for adjacent walls and floors in axis 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование. Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 1-2 | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11227 | 29443 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment up to el. +14.500. Reinforcement. Outlets for adjacent walls and floors in axis 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки до отметки +14.500. Армирование. Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 4-5 | 180д | 2022-08-20 | 2023-02-15
11228 | 29444 | Cylindrical part of inner containment above el. +14.500 | Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500 | 210д | 2023-02-26 | 2023-09-23
11229 | 29445 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Геометрия | 190д | 2023-03-18 | 2023-09-23
11230 | 29446 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Outer containment from elevation +14.350 in axis 4-5. A-C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Наружная оболочка с отметки +14.350 в осях 4-5. A-C | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11231 | 29447 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Outer containment from elevation +14.350 in axis 1-2. A-C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Наружная оболочка с отметки +14.350 в осях 1-2. A-C | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11232 | 29448 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Outer containment from elevation +14.350 in axis 2-4 near axis C | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Наружная оболочка с отметки +14.350 в осях 2-4 у оси С | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11233 | 29449 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Outer containment from elevation +14.350 in axis 2-4 near axis A | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Наружная оболочка с отметки +14.350 в осях 2-4 у оси A | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11234 | 29450 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Dowel bars for adjoining walls and floors in axis 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 1-2 | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11235 | 29451 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Dowel bars for adjoining walls and floors in axis 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 4-5 | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11236 | 29452 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Dowel bars for adjoining walls and floors in axis 2-4 near axis A and C up to elevation +27.660 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 2-4 у оси А и С до отметки +27.660 | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11237 | 29453 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el. +14.500. Reinforcement. Dowel bars for adjoining walls and floors in axis 2-4 near axis A and C from elevation +27.660 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Выпуски под примыкающие стены и перекрытия в осях 2-4 у оси А и С с отметки +27.660 | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11238 | 29454 | 30UJA. Reactor building. UJB. Cylindrical part of outer containment above el.+14.500. Reinforcement. Dowel bars for annulus floors | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Цилиндрическая часть наружной защитной оболочки выше отм.+14.500. Армирование. Выпуски под перекрытие межоболочечного пространства | 200д | 2023-02-26 | 2023-09-13
11239 | 29455 | Inner containment dome from el. +36.000 to el. +51.200 | Купол наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200 | 250д | 2023-09-24 | 2024-05-30
11240 | 29456 | 30UJA (30UJB). Reactor building. Metal structures of the outer containment dome from elev.+43.900 to elev.+54.200 | 30UJA (30UJB). Реакторное здание. Металлоконструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+43.900 до отм.+54.200 | 200д | 2023-11-13 | 2024-05-30
11241 | 29457 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +36.000 to el. +51.200. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200. Геометрия | 200д | 2023-10-14 | 2024-04-30
11242 | 29458 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +36.000 to el. +51.200. Outer containment in grids 1-2. A-C. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200. Наружная оболочка в осях 1-2. А-С. Армирование | 210д | 2023-09-24 | 2024-04-20
11243 | 29459 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +36.000 to el. +51.200. Outer containment in grids 4-5. A-C. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200. Наружная оболочка в осях 4-5. А-С. Армирование | 210д | 2023-09-24 | 2024-04-20
11244 | 29460 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +36.000 to el. +51.200. Outer containment in grids 2-4 near grid C. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200. Наружная оболочка в осях 2-4 у оси С. Армирование | 210д | 2023-09-24 | 2024-04-20
11245 | 29461 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +36.000 to el. +51.200. Outer containment in grids 2-4 near grid A. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200. Наружная оболочка в осях 2-4 у оси А. Армирование | 210д | 2023-09-24 | 2024-04-20
11246 | 29462 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment from el. +36.000 to el. +51.200. Dowels for floor slab at el. +36.600. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+36.000 до отм.+51.200. Выпуски под перекрытие на отм +36.600. Армирование | 210д | 2023-09-24 | 2024-04-20
11247 | 29463 | Inner containment dome from el. +51.200 to el. +67.000 | Купол наружной защитной оболочки с отм.+51.200 до отм.+67.000 | 260д | 2023-12-13 | 2024-08-28
11248 | 29464 | 30UJA (30UJB). Reactor building. Metal structures of the outer containment dome above elev. +54.200 | 30UJA (30UJB). Реакторное здание. Металлоконструкции купола наружной защитной оболочки выше отм.+54.200 | 200д | 2023-12-13 | 2024-06-29
11249 | 29465 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +51.200 to el. +67.000. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+51.200 до отм.+67.000. Геометрия | 100д | 2024-05-21 | 2024-08-28
11250 | 29466 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +51.200 to el. +67.000. Outer comtainment in grids 2-4. 0-90-180. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+51.200 до отм.+67.000. Наружная оболочка в осях 2-4. 0-90-180. Армирование | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11251 | 29467 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome from el. +51.200 to el. +67.000. Outer comtainment in grids 2-4. 180-270-360. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки с отм.+51.200 до отм.+67.000. Наружная оболочка в осях 2-4. 180-270-360. Армирование | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11252 | 29468 | Dome summit area | Зона зенита купола | 100д | 2024-08-29 | 2024-12-06
11253 | 29469 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome. Dome zenith area. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки. Зона зенита купола. Геометрия | 80д | 2024-09-18 | 2024-12-06
11254 | 29470 | 30UJA. Reactor building. UJB. Civil structures of the outer containment dome. Dome zenith area. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции купола наружной защитной оболочки. Зона зенита купола. Армирование | 90д | 2024-08-29 | 2024-11-26
11255 | 29471 | Annulus | Межоболочечное пространство | 230д | 2024-05-01 | 2024-12-16
11256 | 29472 | Civil structures | Строительные конструкции | 120д | 2024-05-01 | 2024-08-28
11257 | 29473 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Геометрия | 110д | 2024-05-11 | 2024-08-28
11258 | 29474 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Geometry. Reinforcement. Fragment 1 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Геометрия. Армирование. Фрагмент 1 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11259 | 29475 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 2 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 2 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11260 | 29476 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 3 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 3 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11261 | 29477 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 4 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 4 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11262 | 29478 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 5 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 5 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11263 | 29479 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 6 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 6 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11264 | 29480 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 7 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 7 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11265 | 29481 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus structures. Reinforcement. Fragment 8 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Строительные конструкции межоболочечного пространства. Армирование. Фрагмент 8 | 110д | 2024-05-01 | 2024-08-18
11266 | 29482 | Metal structures | Металлоконструкции | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11267 | 29483 | 30UJA. Reactor building. Metal structures of platforms and stairs at el. +17.000 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок и лестниц на отм. +17.000 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11268 | 29484 | 30UJA. Reactor building. UJB. Metal structures of landings and stairs at elev. +10.800, +11.300, +14.100 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок и лестниц на отм. +10.800, +11.300, +14.100 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11269 | 29485 | 30UJA. Reactor building. UJB. Partitions and double floors in the rooms 30UJB27R001…30UJB27R005 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Перегородки и двойные полы в помещениях 30UJB27R001…30UJB27R005 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11270 | 29486 | 30UJA. Reactor building. UJB. Supporting metal structures for surge tanks at el. +28.150 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Опорные М.к. под дыхательные баки на отм. +28.150 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11271 | 29487 | 30UJA. Reactor building. UJB. Install locations of air duct supports | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. опор для крепления воздуховодов | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11272 | 29488 | 30UJA. Reactor building. UJB. Metal structures of electric cables maintenance platforms at elev. +25.100 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок обслуживания электрокабелей на отм. +25.100 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11273 | 29489 | 30UJA. Reactor building. UJB. Metal structures of landings above elev. +44.000 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок выше отм. +44.000 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11274 | 29490 | 30UJA. Reactor building. UJB. Metal structures of landings in the emergency airlock area at elev. +19.080; +21.080 along grid line 90° | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок в зоне аварийного шлюза на отм. +19.080; +21.080 по оси 90° | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11275 | 29491 | 30UJA. Reactor building. UJB. Metal structures of landings in the main airlock area at elev. +26.300; +28.300 along grid line 295° | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок в зоне основного шлюза на отм. +26.300; +28.300 по оси 295° | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11276 | 29492 | 30UJA. Reactor building. UJB. Metal structures of sealed valves maintenance platforms at elev. +32.200 and +34.000 | 30UJA. Реакторное здание. UJB. М.к. площадок обслуживания гермоклапанов на отм. +32.200 и +34.000 | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11277 | 29493 | Civil structures in PHRS heat exchanger area | Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ | 320д | 2024-04-01 | 2025-02-14
11278 | 29494 | Civil structures | Строительные конструкции | 200д | 2024-05-01 | 2024-11-16
11279 | 29495 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures of in the area of PHRS heat exchangers. Outer containment wall in the area of transport lock. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Стена наружной защитной оболочки в районе транспортного шлюза. Армирование | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11280 | 29496 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Walls and floor slabs above elevation +40.100 in the area of transport lock. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Cтены и перекрытия выше отметки +40.100 в районе транспортного шлюза. Геометрия | 50д | 2024-06-20 | 2024-08-08
11281 | 29497 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Walls and floors from elevation +36.600 to elevation +51.200, except for the area of transport lock. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Стены и перекрытия с отметки +36.600 до отметки +51.200, кроме района транспортного шлюза. Геометрия | 100д | 2024-05-21 | 2024-08-28
11282 | 29498 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Walls and floors above elevation +40.100 in the area of transport lock. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Стены и перекрытия выше отметки +40.100 в районе транспортного шлюза . Армирование | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11283 | 29499 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Floor at elevation +36.600. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Перекрытие на отметке +36.600. Армирование | 60д | 2024-05-01 | 2024-06-29
11284 | 29500 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Internal walls and floor at elevation +43.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Внутренние стены и перекрытие на отметке +43.200. Армирование | 50д | 2024-08-09 | 2024-09-27
11285 | 29501 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Floor at elevation +51.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Перекрытие на отметке +51.200. Армирование | 50д | 2024-09-28 | 2024-11-16
11286 | 29502 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Outline walls, except for the area of transport lock. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Контурные стены, кроме района транспортного шлюза. Армирование | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11287 | 29503 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Internal walls and floor of ventilation center room and crane control room. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Внутренние стены и перекрытие помещений вентцентра и управления краном. Геометрия | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11288 | 29504 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. External walls and floors of transport lock rooms. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Внешние стены и перекрытия помещений транспортного шлюза. Геометрия | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11289 | 29505 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Internal walls and floor of ventilation center room and crane control room. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Внутренние стены и перекрытие помещений вентцентра и управления краном. Армирование | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11290 | 29506 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. External walls and floors of transport lock rooms. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Внешние стены и перекрытия помещений транспортного шлюза. Армирование | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11291 | 29507 | Metal structures | Металлоконструкции | 320д | 2024-04-01 | 2025-02-14
11292 | 29508 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. PHRS housing supporting structures | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. М.к. опирания кожуха СПОТ | 90д | 2024-11-17 | 2025-02-14
11293 | 29509 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Slab hatches at el. +36.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Люки в перекрытии на отм. +36.600 | 90д | 2024-04-01 | 2024-06-29
11294 | 29510 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Metal structures of platforms and stairs at el. +39.800 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. М.к. площадок и лестниц на отм. +39.800 | 90д | 2024-08-09 | 2024-11-06
11295 | 29511 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures of in the area of PHRS heat exchangers. Metal structures of platforms and stairs at el. +43.200, +44.200, +45.400, +48.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. М. к. площадок и лестниц на отм. +43.200, +44.200, +45.400, +48.600 | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
11296 | 29512 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures in the area of PHRS heat exchangers. Metal structures of platforms and stairs from el. +52.920 ear grid 3 in the room R005 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции в зоне теплообменников СПОТ. Металлоконструкциии площадок и лестниц с отм. +52.920 у оси 3 в помещении R005 | 90д | 2024-11-17 | 2025-02-14
11297 | 29513 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures of PHRS above el. +51.200. Metal structures of PHRS deflector | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции СПОТ выше отм.+51.200. М.к. дефлектора СПОТ | 90д | 2024-11-17 | 2025-02-14
11298 | 29514 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures of PHRS above el. +51.200. Metal structures of platforms at el. +71.550, 76.380 and outer stairs from el. +52.870 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции СПОТ выше отм.+51.200. МК площадок на отм.+71.550, 76.380 и наружной лестницы с отм. +52.870 | 90д | 2024-11-17 | 2025-02-14
11299 | 29515 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Civil structures of PHRS above el. +51.200. Metal structures of platforms and stairs from el. +51.120 to el.+71.120 near grid 3 in rooms R001&R002 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Строительные конструкции СПОТ выше отм.+51.200. Металлоконструкциии площадок и лестниц с отм.+51.120 до отм.+71.120 у оси 3 в пом. R001 и R002 | 90д | 2024-11-17 | 2025-02-14
11300 | 29516 | Auxiliary building | Обстройка | 1190д | 2021-07-01 | 2024-10-02
11301 | 29517 | Civil structures in axes 1-2 | Строительные конструкции в осях 1-2 | 600д | 2022-03-23 | 2023-11-12
11302 | 29518 | Metal structures | Металлоконструкции | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11303 | 29519 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Metal structures of monorails under the slab at elev. +10.750 in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). М.к. монорельсов под перекрытием на отм. +10,750 в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11304 | 29520 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Metal structures of platforms in rooms UKB15R001 and UKB15R009 in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). М.к. площадок в помещениях UKB15R001 и UKB15R009 в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11305 | 29521 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Metal structures of landings at elev. +8.560 in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). М.к. площадок на отм. +8,560 в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11306 | 29522 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Support metal structures parts for electric air heaters fastening at elev. +7.390 in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). Опорные м.к. для крепления электрокалориферов на отм. +7,390 в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11307 | 29523 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Metal structures of ventilation ducts at elev. +14.350 in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). М.к. венткоробов на отм. +14,350 в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11308 | 29524 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Support metal structures for the fastening of sealed valves in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). Опорные м.к. для крепления гермоклапанов в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11309 | 29525 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Support metal structures for the fastening of air ducts in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). Опорные м.к. для крепления воздуховодов в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11310 | 29526 | Civil structures | Строительные конструкции | 570д | 2022-03-23 | 2023-10-13
11311 | 29527 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el. +5.400 up to floor at el. +10.800. Staircases. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм.+5.400 до перекрытия на отм.+10.800. Лестницы. Армирование | 30д | 2022-12-18 | 2023-01-16
11312 | 29528 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el. +5.400 up to floor at el. +10.800. Floor at el. +8.050 and +8.650. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм.+5.400 до перекрытия на отм.+10.800. Перекрытие на отметке +8.050 и +8.650. Армирование | 30д | 2022-09-04 | 2022-10-03
11313 | 29529 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Walls from el.+10.750 up to bottom floor at el. +14.350. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Стены с отм. +10.750 до низа перекрытия на отм. +14.350. Геометрия | 50д | 2022-12-18 | 2023-02-05
11314 | 29530 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Floor at el. +10.750. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Перекрытие на отметке +10.750. Армирование | 50д | 2022-10-19 | 2022-12-07
11315 | 29531 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Inner walls from el.+10.750 up to bottom floor at el. +14.350. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Внутренние стены с отм. +10.750 до низа перекрытия на отм.+14.350. Геометрия | 50д | 2022-12-18 | 2023-02-05
11316 | 29532 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Contour walls from el. +10.750 up to bottom floor at el. +14.350. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Контурные стены сотметки +10.750 до низа перекрытия на отметке +14.350. Армирование | 50д | 2022-12-08 | 2023-01-26
11317 | 29533 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Staircases. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Лестницы. Геометрия | 30д | 2023-04-07 | 2023-05-06
11318 | 29534 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Staircases. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Лестницы. Армирование | 30д | 2023-03-28 | 2023-04-26
11319 | 29535 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el.+10.800 up to floor at el. +14.400. Floor at el. +10.750. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм. +10.800 до перекрытия на отм. +14.400. Перекрытие на отметке +10.750. Геометрия | 50д | 2022-10-29 | 2022-12-17
11320 | 29536 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Floor at elevation +14.350. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Перекрытие на отм. +14.350. Геометрия | 50д | 2023-02-06 | 2023-03-27
11321 | 29537 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Floor at elevation +14.350. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Перекрытие на отм. +14.350. Армирование | 50д | 2023-01-27 | 2023-03-17
11322 | 29538 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Walls from el. +14.350 up to bottom floor at el. +19.200. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Стены с отм. +14.350 до низа перекрытия на отм. +19.200. Геометрия | 50д | 2023-04-07 | 2023-05-26
11323 | 29539 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Internal walls from elevation +14.350 up to floor bottom at elevation +19.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Внутренние стены с отм. +14.350 до низа кровельного перекрытия на отм. +19.200. Армирование | 50д | 2023-03-28 | 2023-05-16
11324 | 29540 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Outline walls from elevation +14.350 up to floor bottom at elevation +19.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Контурные стены с отм. +14.350 до низа кровельного перекрытия на отм. +19.200. Армирование | 50д | 2023-03-28 | 2023-05-16
11325 | 29541 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Staircases. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Лестницы. Геометрия | 30д | 2023-07-26 | 2023-08-24
11326 | 29542 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2 from the slab bottom at el. +14.400 to the slab at el. +19.200. Staircases. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 от низа перекрытия на отм.+14.400 до перекрытия на отм.+19.200. Лестницы. Армирование | 30д | 2023-07-16 | 2023-08-14
11327 | 29543 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2. Roofing slab at el. +19.200. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2. Кровельное перекрытие на отм.+19.200. Геометрия | 50д | 2023-05-27 | 2023-07-15
11328 | 29544 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2. Roofing slab at el. +19.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2. Кровельное перекрытие на отм.+19.200. Армирование | 50д | 2023-05-17 | 2023-07-05
11329 | 29545 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Civil structures in grid lines 1-2. Roofing slab at el. +19.200. The structures above the floor at el. +19.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2. Кровельное перекрытие на отм.+19.200. Конструкции выше перекрытия на отм. +19.200. Армирование | 90д | 2023-07-16 | 2023-10-13
11330 | 29546 | 30UJA. Reactor building. Premises UKA. Reinforcment bars under internal walls of unhermetic zone at el. +5.400. Dowel bars in axis 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Выпуски под внутренние стены негерметичной части на отметке +5.400. Выпуски в осях 1-2 | 80д | 2022-03-23 | 2022-06-10
11331 | 29547 | 30UJA. Reactor building. Structures in axis 1-2 from el. +5.400 up to floor at el. +10.800. Walls from el. +5.350 up to bottom of floor at el. +10.750. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм.+5.400 до перекрытия на отм.+10.800. Стены с отметки +5.350 до низа перекрытия на отметке +10.750. Геометрия | 50д | 2022-08-30 | 2022-10-18
11332 | 29548 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el. +5.400 up to floor at el. +10.800. Inner walls from el. +5.350 up to bottom of floor at el. +10.750. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм.+5.400 до перекрытия на отм.+10.800. Внутренние стены с отметки +5.350 до низа перекрытия на отметке +10.750. Армирование | 50д | 2022-08-20 | 2022-10-08
11333 | 29549 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el. +5.400 up to floor at el. +10.800. Contour walls from el. +5.350 up to bottom of floor at el. +10.750. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм.+5.400 до перекрытия на отм.+10.800. Контурные стены с отметки +5.350 до низа перекрытия на отметке +10.750. Армирование | 50д | 2022-08-20 | 2022-10-08
11334 | 29550 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Structures in axis 1-2 from el. +5.400 up to floor at el. +10.800. Staircases. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Строительные конструкции в осях 1-2 с отм.+5.400 до перекрытия на отм.+10.800. Лестницы. Геометрия | 30д | 2023-01-27 | 2023-02-25
11335 | 29551 | Civil structures in axes 4-5 | Строительные конструкции в осях 4-5 | 925д | 2022-03-23 | 2024-10-02
11336 | 29552 | Civil structures | Строительные конструкции | 895д | 2022-03-23 | 2024-09-02
11337 | 29553 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 rom bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Contour walls from el. +12.550 up to floor at el. +20.450. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Контурные стены с отм. +12.550 до низа перекрытия на отм. +20.450. Армирование | 55д | 2023-02-01 | 2023-03-27
11338 | 29554 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 rom bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Structure of stairs from el. +12.550 up to el. +19.750. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Конструкции лестниц с отм. +12.550 до отм. +19.750. Геометрия | 55д | 2023-02-11 | 2023-04-06
11339 | 29555 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 rom bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Structure of stairs from el. +12.550 up to el. +19.750. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Конструкции лестниц с отм. +12.550 до отм. +19.750. Армирование | 55д | 2023-02-01 | 2023-03-27
11340 | 29556 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from el. +16.200 to the slab at el. +19.000. Slab at el. +16.150. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм.+16.200 до перекрытия на отм.+19.000. Перекрытие на отм. +16.150. Геометрия | 55д | 2023-04-17 | 2023-06-10
11341 | 29557 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from el. +16.200 to the slab at el. +19.000. Slab at el. +16.150. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм.+16.200 до перекрытия на отм.+19.000. Перекрытие на отметке +16.150. Армирование | 55д | 2023-04-07 | 2023-05-31
11342 | 29558 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from el. +16.200 to the slab at el. +19.000. Walls from el. +16.150 to slab bottom at el. +20.450. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм.+16.200 до перекрытия на отм.+19.000. Стены с отм. +16.150 до низа перекрытия на отм. +20.450. Геометрия | 55д | 2023-06-11 | 2023-08-04
11343 | 29559 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from el. +16.200 to the slab at el. +19.000. Walls from el. +16.150 to slab bottom at el. +20.450. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм.+16.200 до перекрытия на отм.+19.000. Внутренние стены с отм. +16.150 до низа перекрытия на отм. +20.450. Армирование | 55д | 2023-06-11 | 2023-08-04
11344 | 29560 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Slab at el. +20.450. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Перекрытие на отметке +20.450. Геометрия | 55д | 2023-08-05 | 2023-09-28
11345 | 29561 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Slab at el. +20.450. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Перекрытие на отметке +20.450. Армирование | 55д | 2023-08-05 | 2023-09-28
11346 | 29562 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Walls from el. +20.450 to slab bottom at el. +26.200. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Стены с отм. +20.450 до низа перекрытия на отм. +26.200. Геометрия | 55д | 2023-10-09 | 2023-12-02
11347 | 29563 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Inside walls from el. +20.450 to slab bottom at el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Внутренние стены с отметки +20.450 до низа перекрытия на отметке +26.200. Армирование | 55д | 2023-09-29 | 2023-11-22
11348 | 29564 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Contour walls from el. +20.450 to slab bottom at el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Контурные стены с отм. +20.450 до низа перекрытия на отм. +26.200. Армирование | 55д | 2023-09-29 | 2023-11-22
11349 | 29565 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Stair structures from el. +19.750 to el. +23.350. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Конструкции лестницы с отм. +19.750 до отм. +23.350. Геометрия | 30д | 2024-02-16 | 2024-03-16
11350 | 29566 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Stair structures from el. +19.750 to el. +23.350. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Конструкции лестницы с отм. +19.750 до отм. +23.350. Армирование | 30д | 2024-02-06 | 2024-03-06
11351 | 29567 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Structures of the protective walls from el. +12.550 to el. +20.450. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Конструкции защитных стен с отм. +12.550 до отм. +20.450. Армирование | 55д | 2023-02-01 | 2023-03-27
11352 | 29568 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab bottom at el. +19.000 (20.500) to the slab at el. +26.200. Structures of the protective walls above el. +20.450. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+19.000(20.500) до перекрытия на отм.+26.200. Конструкции защитных стен выше отметки +20.450. Армирование | 55д | 2023-09-29 | 2023-11-22
11353 | 29569 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Roofing at el. +24.700, +26.200, +30.000. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Кровельные перекрытия на отм. +24.700, +26.200, +30.000. Геометрия | 55д | 2023-12-13 | 2024-02-05
11354 | 29570 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Roofing at el. +24.700 near grid A. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Кровельное перекрытие на отм +24.700 у оси А. Армирование | 55д | 2023-12-03 | 2024-01-26
11355 | 29571 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Slab at el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Перекрытие на отметке +26.200. Армирование | 55д | 2023-12-03 | 2024-01-26
11356 | 29572 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Roofing at el. +30.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Кровельное перекрытие на отм +30.000. Армирование | 55д | 2024-04-11 | 2024-06-04
11357 | 29573 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Walls from el. +26.200 to el. +30.000. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Стены с отм. +26.200 до отм. +30.000. Геометрия | 55д | 2024-02-16 | 2024-04-10
11358 | 29574 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Inner walls and slabs at el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Внутренние стены и перкрытия на отметке +26.200. Армирование | 55д | 2024-02-06 | 2024-03-31
11359 | 29575 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Contour walls above slab at el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Контурные стены выше перекрытия на отм +26.200. Армирование | 55д | 2024-02-06 | 2024-03-31
11360 | 29576 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Protective walls structures above el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Конструкции защитных стен выше отм +26.200. Армирование | 55д | 2024-02-06 | 2024-03-31
11361 | 29577 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Slab at el. +26.200. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Перекрытие на отметке +26.200. Геометрия | 55д | 2023-12-13 | 2024-02-05
11362 | 29578 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Roofing at el. +26.200. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Кровельное перекрытие на отм +26.200. Армирование | 55д | 2023-12-03 | 2024-01-26
11363 | 29579 | 30UJA. Reactor building. Premises UKA. Reinforcment bars under internal walls of unhermetic zone at el. +5.400. Dowel bars in axis 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Выпуски под внутренние стены негерметичной части на отметке +5.400. Выпуски в осях 4-5 | 120д | 2022-03-23 | 2022-07-20
11364 | 29580 | 30UJA. Reactor building. Structures in axis 4-5 from el.+5.400 to el. +9.000. Walls from el. +5.350 up to bottom floor at el. +8.950. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм. +5.400 до отм. 9.000. Стены с отметки +5.350 до низа перекрытия на отметке +8.950. Геометрия | 50д | 2022-08-30 | 2022-10-18
11365 | 29581 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el.+5.400 to el. +9.000. Inner walls from el. +5.350 up to floor at el. +8.950. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм. +5.400 до отм. 9.000. Внутренние стены с отметки +5.350 до перекрытия на отметке +8.950. Армирование | 50д | 2022-08-20 | 2022-10-08
11366 | 29582 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el.+5.400 to el. +9.000. Staircases. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм. +5.400 до отм. 9.000. Лестницы. Геометрия | 30д | 2022-12-18 | 2023-01-16
11367 | 29583 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el.+5.400 to el. +9.000. Staircases. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отм. +5.400 до отм. 9.000. Лестницы. Армирование | 30д | 2022-12-08 | 2023-01-06
11368 | 29584 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el. +9.000 up to floor at el. +12.600. Floor at el. +8.950. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отметки +9.000 до перекрытия на отметке +12.600. Перекрытие на отметке +8.950. Геометрия | 50д | 2022-10-19 | 2022-12-07
11369 | 29585 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el. +9.000 up to floor at el. +12.600. Floor at el. +8.950. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отметки +9.000 до перекрытия на отметке +12.600. Перекрытие на отметке +8.950. Армирование | 50д | 2022-10-19 | 2022-12-07
11370 | 29586 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el. +9.000 up to floor at el. +12.600. Internal walls from el. +8.950 up to bottom floor at el. +12.550. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отметки +9.000 до перекрытия на отметке +12.600. Внутренние стены с отметки +8.950 до низа перекрытия на отметке +12.550. Армирование | 55д | 2022-12-08 | 2023-01-31
11371 | 29587 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el. +9.000 up to floor at el. +12.600. Outline walls from el. +8.950 up to bottom floor at el. +12.550. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отметки +9.000 до перекрытия на отметке +12.600. Контурные стены с отметки +8.950 до низа перекрытия на отметке +12.550. Армирование | 55д | 2022-12-08 | 2023-01-31
11372 | 29588 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el. +9.000 up to floor at el. +12.600. Staircase. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отметки +9.000 до перекрытия на отметке +12.600. Лестница. Геометрия | 30д | 2023-03-29 | 2023-04-27
11373 | 29589 | 30UJA. Reactor building. Premise UCC. Structures in axis 4-5 from el. +9.000 up to floor at el. +12.600. Staircase. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UCC. Строительные конструкции в осях 4-5 с отметки +9.000 до перекрытия на отметке +12.600. Лестница. Армирование | 30д | 2023-03-29 | 2023-04-27
11374 | 29590 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 from bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Геометрия | 55д | 2023-02-02 | 2023-03-28
11375 | 29591 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 from bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Floor at el. +12.550. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Перекрытие на отм. +12.550. Армирование | 54д | 2023-02-01 | 2023-03-26
11376 | 29592 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 from bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Walls from el. +12.550 up to floor at el. +16.150. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Стены с отм. +12.550 до низа перекрытия на отм. +16.150. Геометрия | 55д | 2023-02-02 | 2023-03-28
11377 | 29593 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in axis 4-5 from bottom floor at el. +12.600 up to floor at el. +16.200. Inner walls from el. +12.550 up to bottom floor at el. +20.450. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 от низа перекрытия на отм.+12.600 до перекрытия на отм.+16.200. Внутренние стены с отметки +12.550 до низа перекрытия на отметке +20.450. Армирование | 55д | 2023-02-01 | 2023-03-27
11378 | 29594 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Civil structures in grid lines 4-5 from the slab at el. +26.200 and above. Roofing at el. +24.700 near grid С. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Строительные конструкции в осях 4-5 перекрытия на отм.+26.200 и выше. Кровельное перекрытие на отм +24.700 у оси С. Армирование | 55д | 2023-12-03 | 2024-01-26
11379 | 29595 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Floors and foundations for the equipment at el. +12.600, +16.200, +20.500, +26.200 in grid lines 4-5. Foundations at el. +12.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Полы и фундаменты для оборудования на отм.+12.600; +16.200; +20.500; +26.200 в осях 4-5. Фундаменты на отм. +12.600 | 90д | 2024-06-05 | 2024-09-02
11380 | 29596 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Floors and foundations for the equipment at el. +12.600, +16.200, +20.500, +26.200 in grid lines 4-5. Foundations at el. +16.200 | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Полы и фундаменты для оборудования на отм.+12.600; +16.200; +20.500; +26.200 в осях 4-5. Фундаменты на отм. +16.200 | 90д | 2024-06-05 | 2024-09-02
11381 | 29597 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Floors and foundations for the equipment at el. +12.600, +16.200, +20.500, +26.200 in grid lines 4-5. Foundations at el. +20.500; +23.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещение UJE. Полы и фундаменты для оборудования на отм.+12.600; +16.200; +20.500; +26.200 в осях 4-5. Фундаменты на отм +20.500; +23.600 | 90д | 2024-06-05 | 2024-09-02
11382 | 29598 | Metal structures | Металлоконструкции | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11383 | 29599 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of floor lining at elev. +12.600 in rooms UJE22R001… UJE22R004 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. облицовки пола на отм. +12,600 в пом. UJE22R001… UJE22R004 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11384 | 29600 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of monorails above elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. монорельсов выше отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11385 | 29601 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of landings at elev. +16.200 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. площадок на отм. +16,200 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11386 | 29602 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of landings at elev. +20.500 and +22.500 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. площадок на отм. +20,500 и +22,500 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11387 | 29603 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of supports for air ducts fastening at elev. +16.150 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11388 | 29604 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of supports for air ducts fastening at elev. +16.150 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +16,150 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11389 | 29605 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of supports for air ducts fastening at elev. +20.450 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +20,450 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11390 | 29606 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UCC). Metal structures of landings to elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UCC). М.к. площадок до отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11391 | 29607 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UCC). Metal structures of monorails to elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UCC). М.к. монорельсов до отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11392 | 29608 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UCC). Metal structures of supports for air ducts fastening to elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UCC). М.к. опор для крепления воздуховодов до отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11393 | 29609 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Metal structures of embedded parts for lining fastening above elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). М.к. закладных деталей для крепления облицовки выше отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11394 | 29610 | Civil structures of premises UBB, UKK | Строительные конструкции помещений UBB, UKK | 1155д | 2021-07-01 | 2024-08-28
11395 | 29611 | Civil structures | Строительные конструкции | 1155д | 2021-07-01 | 2024-08-28
11396 | 29612 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. -4.250 in grid lines 1-3. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. -4.250 в осях 1-3. Геометрия | 60д | 2021-07-01 | 2021-08-29
11397 | 29613 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls from elev. -4.250 to elev. -0.050 in grid lines 1-3. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены с отм. -4.250 до отм. -0.050 в осях 1-3. Армирование | 70д | 2021-07-01 | 2021-09-08
11398 | 29614 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls from elev. -4.250 to elev. -0.050 in grid lines 3-5. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены с отм. -4.250 до отм. -0.050 в осях 3-5. Армирование | 70д | 2021-07-01 | 2021-09-08
11399 | 29615 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil structures up to the slab at elev. +5.400. Walls from el. -0.050 to floor bottom at el. +5.350 in grid lines 1-3. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции до перекрытия на отм.+5.400. Стены с отметки -0.050 до низа перекрытия на отметке +5.350 в осях 1-3. Геометрия | 60д | 2021-11-28 | 2022-01-26
11400 | 29616 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Floor at elevation 0.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отметке 0.000. Армирование | 60д | 2021-11-28 | 2022-01-26
11401 | 29617 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls at elev. +18.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены на отм. +18.000. Армирование | 60д | 2023-07-26 | 2023-09-23
11402 | 29618 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +21.000. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +21.000. Геометрия | 60д | 2023-10-14 | 2023-12-12
11403 | 29619 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +21.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +21.000. Армирование | 60д | 2023-10-04 | 2023-12-02
11404 | 29620 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls at elev. +21.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены на отм. +21.000. Армирование | 60д | 2023-10-04 | 2023-12-02
11405 | 29621 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +24.600. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +24.600. Геометрия | 60д | 2023-12-23 | 2024-02-20
11406 | 29622 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +24.600. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +24.600. Армирование | 60д | 2023-12-13 | 2024-02-10
11407 | 29623 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls at elev. +24.600. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены на отм. +24.600. Армирование | 60д | 2023-12-13 | 2024-02-10
11408 | 29624 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Roof slab at elev. +30.600. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Кровельное перекрытие на отм. +30.600. Геометрия | 60д | 2024-03-02 | 2024-04-30
11409 | 29625 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Roof slab at elev. +30.600. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Кровельное перекрытие на отм. +30.600. Армирование | 60д | 2024-02-21 | 2024-04-20
11410 | 29626 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Foundations at elev. -4.250, -0.050, +3.550, +7.150 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Фундаменты на отм. -4.250, -0.050, +3.550, +7.150 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11411 | 29627 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Foundations at elev. +10.750, +14.350, +18.000, +21.000, +24.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Фундаменты на отм. +10.750, +14.350, +18.000, +21.000, +24.600 | 120д | 2024-05-01 | 2024-08-28
11412 | 29628 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil structures up to the slab at elev. +5.400. Walls from el. -0.050 to slab bottom at el. +5.350 in grid lines 1-3. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции до перекрытия на отм.+5.400. Стены с отметки -0.050 до низа перекрытия на отметке +5.350 в осях1-3. Армирование | 45д | 2022-01-27 | 2022-03-12
11413 | 29629 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +3.550. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +3.550. Геометрия | 45д | 2022-03-13 | 2022-04-26
11414 | 29630 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +3.550. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +3.550. Армирование | 45д | 2022-01-27 | 2022-03-12
11415 | 29631 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +7.150. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +7.150. Геометрия | 60д | 2022-10-29 | 2022-12-27
11416 | 29632 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +7.150. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +7.150. Армирование | 60д | 2022-10-19 | 2022-12-17
11417 | 29633 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls at elev. +7.150. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены на отм. +7.150. Армирование | 60д | 2023-01-07 | 2023-03-07
11418 | 29634 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +10.750. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +10.750. Геометрия | 60д | 2022-12-28 | 2023-02-25
11419 | 29635 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +10.750. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +10.750. Армирование | 60д | 2023-03-18 | 2023-05-16
11420 | 29636 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls at elev. +10.750. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены на отм. +10.750. Армирование | 60д | 2023-03-08 | 2023-05-06
11421 | 29637 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +14.350. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +14.350. Геометрия | 60д | 2023-05-27 | 2023-07-25
11422 | 29638 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +14.350. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +14.350. Армирование | 60д | 2023-05-17 | 2023-07-15
11423 | 29639 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Walls at elev. +14.350. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Стены на отм. +14.350. Армирование | 60д | 2023-05-17 | 2023-07-15
11424 | 29640 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Civil engineering structures at elev. +18.000. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Строительные конструкции на отм. +18.000. Геометрия | 60д | 2023-08-05 | 2023-10-03
11425 | 29641 | 30UJA. Reactor building. UBB, UKK rooms. Slab at elev. +18.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Перекрытие на отм. +18.000. Армирование | 60д | 2023-07-26 | 2023-09-23
11426 | 29642 | Metal structures | Металлоконструкции | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11427 | 29643 | 30UJA. Reactor building. UKK rooms. Metal structures of supports for electrical equipment and mounting racks | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. М.к. опор для электротехнического оборудования и стендов | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11428 | 29644 | 30UJA. Reactor building. UKK rooms. Metal structures of screening grids | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. М.к. экранирующих сеток | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11429 | 29645 | 30UJA. Reactor building. UKK rooms. Metal structures of landings and stairs in process rooms | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. М.к. площадок и лестниц в технологических помещениях. | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11430 | 29646 | 30UJA. Reactor building. UKK rooms. Metal structures of supports for process equipment and air ducts | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. М.к. опор для технологического оборудования и воздуховодов | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11431 | 29647 | 30UJA. Reactor building. UKK rooms. Metal structures of monorails | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. М.к. монорельсов | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11432 | 29648 | 30UJA. Reactor building. UKK rooms. Metal structures of ladders in cable shafts | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. М.к. лестниц в кабельных шахтах. | 90д | 2024-05-01 | 2024-07-29
11433 | 29649 | Architectural works | Архитектурные работы | 1405д | 2021-06-11 | 2025-04-15
11434 | 29650 | 30UJA. Reactor building. ACA. Architectural solutions at el. +10.220; +12.490; +14.140, including floors | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Архитектурные решения на отм.+10.220, +12.490, +14.140, включая полы | 150д | 2024-03-02 | 2024-07-29
11435 | 29651 | 30UJA. Reactor building. ACA. Architectural solutions at el. +6.000; +9.000, including floors | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Архитектурные решения на отм.+6.000, +9.000, включая полы | 485д | 2023-04-02 | 2024-07-29
11436 | 29652 | 30UJA. Reactor building. ACA. Architectural solutions at el. +20.500; +25.840, including floors | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Архитектурные решения на отм.+20.500, +25.840, включая полы | 150д | 2024-03-02 | 2024-07-29
11437 | 29653 | 30UJA. Reactor building. ACA. Architectural solutions at el. +31.700, including floors | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Архитектурные решения на отм.+31.700, включая полы | 150д | 2024-03-02 | 2024-07-29
11438 | 29654 | 30UJA. Reactor building. Architectural solutions. 30UKB, 30UJE roof | 30UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения. Кровля 30UKB, 30UJE | 90д | 2024-06-05 | 2024-09-02
11439 | 29655 | 30UJA. Reactor building. ACA. Passenger elevator, 400 kg load capacity | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг | 90д | 2024-03-02 | 2024-05-30
11440 | 29656 | 30UJA. Reactor building. Premises UKA. Architectural solutions. Plans up to el. 0.000 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Архитектурные решения. Планы до отм. 0.000 | 525д | 2021-06-11 | 2022-11-17
11441 | 29657 | 30UJA. Reactor building. Premises UKA. Architectural solutions. Floors up to el. 0.000 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Реакторное здание. Архитектурные решения. Полы до отм. 0.000 | 150д | 2022-06-21 | 2022-11-17
11442 | 29658 | 30UJA. Reactor building. Premises UKA. Architectural solutions. Plan at el. 0.000, including floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Архитектурные решения. План на отм. 0.000, включая полы | 320д | 2022-01-02 | 2022-11-17
11443 | 29659 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. -4.200, including floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. План на отм. -4.200, включая полы | 1145д | 2021-06-11 | 2024-07-29
11444 | 29660 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. 0.000,+3.600, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. Планы на отм. 0.000,+3.600, включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11445 | 29661 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el.+5.400, +7.200, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. Планы на отм. +5.400, +7.200, включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11446 | 29662 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. +9.00, +10.800, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. Планы на отм. +9.000, +10.800, включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11447 | 29663 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. +12.600, +14.400, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. Планы на отм. +12.600, +14.400, включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11448 | 29664 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. +18.000, +19.080, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. План на отм. +18.000, +19.080, включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11449 | 29665 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. +21.000, +23.220, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. План на отм. +21.000, +23.220 включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11450 | 29666 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Plan at el. +24.600, +26.820, +30.960, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. План на отм. +24.600, +26.820, +30.960, включая отделку и полы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11451 | 29667 | 30UJA. Reactor building. Premises UBB, UKK. Architectural solutions. Roof | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Архитектурные решения. Кровля | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11452 | 29668 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Architectural solutions at el. +5.400 and above in grid lines 1-2. Floors at el. +5.400, +8.100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Архитектурные решения на отм.+5.400 и выше в осях 1-2. Полы на отм. +5.400, +8.100 | 560д | 2022-08-30 | 2024-03-11
11453 | 29669 | 30UJA. Reactor building. Premises UCC. Architectural solutions at el. +5.400, +9.000 in grid lines 4-5. Plan at el. +5.400, including floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UCC. Архитектурные решения на отм.+5.400, +9.000 в осях 4-5. План на отм. +5.400, включая отделку и полы | 90д | 2023-04-28 | 2023-07-26
11454 | 29670 | 30UJA. Reactor building. Premises UCC. Architectural solutions at el. +5.400, +9.000 in grid lines 4-5. Plan at el. +9.000, including finishing and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UCC. Архитектурные решения на отм.+5.400, +9.000 в осях 4-5. План на отм. +9.000, включая отделку и полы | 90д | 2023-04-28 | 2023-07-26
11455 | 29671 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Architectural solutions at el. +5.400 and above in grid lines 1-2. Plans at el. +14.400, +15.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Архитектурные решения на отм.+5.400 и выше в осях 1-2. Планы на отм. +14.400, +15.600 | 150д | 2023-10-14 | 2024-03-11
11456 | 29672 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Architectural solutions at el. +5.400 and above in grid lines 1-2. Plans at el. +5.400, +8.100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Архитектурные решения на отм.+5.400 и выше в осях 1-2. Планы на отм. +5.400, +8.100 | 150д | 2023-10-14 | 2024-03-11
11457 | 29673 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Architectural solutions at el. +12.600 and above in grid lines 4-5. Floors at el. +12.600, +16.200 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Архитектурные решения на отм.+12.600 и выше в осях 4-5. Полы на отм. +12.600, +16.200 | 150д | 2024-06-05 | 2024-11-01
11458 | 29674 | 30UJA. Reactor building. (UJB). Architectural solutions of the annulus, including floors | 30UJA. Реакторное здание. (UJB). Архитектурные решения межоболочечного пространства, включая полы | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
11459 | 29675 | 30UJA. Reactor building. Premises UJC. Architectural solutions of heat exchangers of PHRS, including the trim and floors | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Архитектурные решения помещений теплообменников СПОТ, включая полы | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11460 | 29676 | 30UJA. Reactor building. UJC rooms. Architectural solutions. PHRS dome roofing | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Архитектурные решения. Кровля купола СПОТ | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11461 | 29677 | 30UJA. Reactor building. Premises UKB. Architectural solutions at el. +5.400 and above in grid lines 1-2. Floors at el. +14.400, +15.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Архитектурные решения на отм.+5.400 и выше в осях 1-2. Полы на отм. +14.400, +15.600 | 150д | 2023-10-14 | 2024-03-11
11462 | 29678 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Architectural solutions at el. +12.600 and above in grid lines 4-5. Plans at el. +12.600, +16.200 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Архитектурные решения на отм.+12.600 и выше в осях 4-5. Планы на отм. +12.600, +16.200 | 150д | 2024-06-05 | 2024-11-01
11463 | 29679 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Architectural solutions at el. +12.600 and above in grid lines 4-5. Plans at el. +20.500, +23.400 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Архитектурные решения на отм.+12.600 и выше в осях 4-5. Планы на отм. +20.500, +23.400 | 640д | 2023-02-01 | 2024-11-01
11464 | 29680 | 30UJA. Reactor building. Premises UJE. Architectural solutions at el. +12.600 and above in grid lines 4-5. Floors at el. +20.500, +23.400 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Архитектурные решения на отм.+12.600 и выше в осях 4-5. Полы на отм. +20.500, +23.400 | 150д | 2024-06-05 | 2024-11-01
11465 | 29681 | Corrosion protection | АКЗ | 1160д | 2022-01-02 | 2025-03-06
11466 | 29682 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Corrosion protection of civil structures at elev. -7.200, -4.200, 0.000 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. -7.200, -4.200, 0.000 | 150д | 2022-01-02 | 2022-05-31
11467 | 29683 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of metalwork | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 780д | 2023-01-17 | 2025-03-06
11468 | 29684 | 30UJA. Reactor building. ACA. Corrosion protection of civil structures at elev. +6.400, +9.000 | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. +6,000, +9.000 | 150д | 2023-04-02 | 2023-08-29
11469 | 29685 | 30UJA. Reactor building. ACA. Corrosion protection of civil structures at elev. +20.500, +25.840, +31.700 | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. +20.500, +25.840, + 31,700 | 150д | 2024-03-02 | 2024-07-29
11470 | 29686 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKB. Corrosion protection of civil structures at elev. +5.400, +8.100, +14.400, +15.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. +5.400, +8.100, +14.400, +15.600 | 150д | 2023-10-14 | 2024-03-11
11471 | 29687 | 30UJA. Reactor building. UJB. Corrosion protection of civil structures of the annulus | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Антикоррозионная защита строительных конструкций межоболочечного пространства | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
11472 | 29688 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKK. Corrosion protection of civil structures | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. Антикоррозионная защита строительных конструкций | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
11473 | 29689 | Process works | Технологические работы | 1752д | 2021-03-29 | 2026-01-13
11474 | 29690 | Equipment | Оборудование | 1508д | 2021-11-28 | 2026-01-13
11475 | 29691 | FCC Equipment for the reactor core parts movement (except for FCA and FCB) | FCC Оборудование перемещения деталей активной зоны реактора (кроме FCA и FCB) | 30д | 2024-02-15 | 2024-03-15
11476 | 29692 | 30UJA. Reactor building. Installation drawings of vertical crossarm with a support | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи траверсы вертикальной с подставкой | 30д | 2024-02-15 | 2024-03-15
11477 | 29693 | FAB Spent fuel storage system in the reactor building | FAB Система приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива | 300д | 2023-02-01 | 2023-11-27
11478 | 29694 | 30UJA. Reactor building. Installation drawings of fuel pool hydraulic lock | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи гидрозатворов бассейна выдержки | 30д | 2023-02-01 | 2023-03-02
11479 | 29695 | 30UJA. Reactor building. Installation drawings of FP container bay shock absorber | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи амортизатора контейнерного отсека БВ | 30д | 2023-10-29 | 2023-11-27
11480 | 29696 | FCB Refueling machine | FCB Машина перегрузочная | 90д | 2025-09-09 | 2025-12-07
11481 | 29697 | Installation and adjustment of refueling machine | Монтаж и наладка машины перегрузочной | 90д | 2025-09-09 | 2025-12-07
11482 | 29698 | FJA Instrument and equipment for erection and maintenance of the reactor vessel and its lid | FJA Инструмент и оборудование для монтажа и обслуживания корпуса реактора и его крышки | 30д | 2024-08-14 | 2024-09-12
11483 | 29699 | 30UJA. Reactor building. Sluice trolley installation drawing | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи тележки шлюзовой | 30д | 2024-08-14 | 2024-09-12
11484 | 29700 | JAA Reactor pressure vessel | JAA Корпус реактора | 568д | 2024-05-26 | 2025-12-14
11485 | 29701 | Installation of the reactor pressure vessel with welding of the thrust ring | Монтаж корпуса реактора с разваркой на упорном кольце | 50д | 2024-07-25 | 2024-09-12
11486 | 29702 | Water circulation with the open reactor | Пролив систем на открытый реактор | 50д | 2025-02-03 | 2025-03-24
11487 | 29703 | Installation of dummy assemblies into the reactor | Загрузка имитационной зоны в реактор | 7д | 2025-12-08 | 2025-12-14
11488 | 38325 | Installation of support ring | Монтаж опорного кольца | 60д | 2024-05-26 | 2024-07-24
11489 | 29704 | JAB Reactor vessel lid (upper unit), including flanges, seals, pins | JAB Крышка корпуса реактора (верхний блок), включая фланцы, уплотнения, шпильки | 30д | 2025-12-15 | 2026-01-13
11490 | 29705 | Reactor assembly for hydraulic tests and circulation flushing | Сборка реактора для проведения ГИ и ЦП | 30д | 2025-12-15 | 2026-01-13
11491 | 29706 | JAC Reactor internals | JAC Внутрикорпусные устройства реактора | 30д | 2025-03-25 | 2025-04-23
11492 | 29707 | Installation of in-vessel internals into the RPV | Монтаж ВКУ в корпус реактора | 30д | 2025-03-25 | 2025-04-23
11493 | 29708 | JEA Steam generators system | JEA Система парогенераторов | 133д | 2024-09-13 | 2025-01-23
11494 | 29709 | Installation of hydraulic shock absorbers Р-450 | Монтаж гидроамортизаторов Р-450 | 60д | 2024-11-25 | 2025-01-23
11495 | 29710 | Installation of steam generators | Монтаж парогенераторов | 73д | 2024-09-13 | 2024-11-24
11496 | 29711 | JEB Main circulation pumps system | JEB Система главных циркуляционных насосов | 783д | 2023-04-02 | 2025-05-23
11497 | 29712 | Installation of the RCP hydraulic part | Монтаж гидравлической части ГЦН | 30д | 2023-04-02 | 2023-05-01
11498 | 29713 | Installation of RCP removable parts and electric motors | Монтаж выемных частей и электродвигателей ГЦН | 60д | 2025-03-25 | 2025-05-23
11499 | 29714 | JEC Reactor coolant pipeline system | JEC Система главных циркуляционных трубопроводов | 182д | 2024-11-25 | 2025-05-25
11500 | 29715 | Installation of MCP | Монтаж ГЦТ | 182д | 2024-11-25 | 2025-05-25
11501 | 29716 | JEF Pressurizer system, including injection devices | JEF Система компенсации давления, включая устройства впрыска | 5д | 2023-05-02 | 2023-05-06
11502 | 29717 | Installation of Pressurizer into a design position | Установка корпуса КД в проектное положение | 5д | 2023-05-02 | 2023-05-06
11503 | 29718 | JEG System of steam receipt from PRZ steam dump devices | JEG Система приема пара от сбросных устройств КД | 3д | 2023-05-22 | 2023-05-24
11504 | 29719 | Installation of the bubble-tank into a design position | Установка корпуса бака-барботера в проектное положение | 3д | 2023-05-22 | 2023-05-24
11505 | 29720 | JNG Emergency core cooling system, passive part | JNG Система аварийного охлаждения активной зоны, пассивная часть | 305д | 2023-07-01 | 2024-04-30
11506 | 29721 | Installation of ECCS HA | Монтаж ГЕ САОЗ | 30д | 2023-07-01 | 2023-07-30
11507 | 29722 | Installation of CFS accumulator tank 3rd stage | Монтаж ГЕ СПЗАЗ 3-й ступени | 60д | 2024-03-02 | 2024-04-30
11508 | 29723 | JKM Molten core cooling and retainer system | JKM Система удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 6д | 2022-09-24 | 2022-09-29
11509 | 29724 | Installation of the Core catcher vessel to a design position | Установка корпуса УЛР в проектное положение | 6д | 2022-09-24 | 2022-09-29
11510 | 29725 | JME Equipment lock | JME Шлюз транспортный | 50д | 2023-09-27 | 2023-11-15
11511 | 29726 | Reactor building (30UJA). Equipment air lock. Installation drawings | Реакторное здание (30UJA). Шлюз транспортный. Установочные чертежи | 50д | 2023-09-27 | 2023-11-15
11512 | 29727 | JMF Main personnel airlock | JMF Шлюз для персонала основной | 50д | 2023-05-27 | 2023-07-15
11513 | 29728 | Reactor building (30UJA). Main personnel lock. Installation drawings | Реакторное здание (30UJA). Шлюз для персонала основной. Установочные чертежи | 50д | 2023-05-27 | 2023-07-15
11514 | 29729 | JMG Emergency personnel airlock | JMG Шлюз для персонала аварийный | 50д | 2023-05-07 | 2023-06-25
11515 | 29730 | Reactor building (30UJA). Emergency personnel lock. Installation drawings | Реакторное здание (30UJA). Шлюз для персонала аварийный. Установочные чертежи | 50д | 2023-05-07 | 2023-06-25
11516 | 29731 | JMK Leak-tight pipe penetrations system | JMK Система герметичных трубных проходок | 450д | 2021-11-28 | 2023-02-20
11517 | 29732 | 30UJA.Reactor building. ACA sealed pipeline penetrations system (JMK) | 30UJA Реакторное здание. Система герметичных трубных проходок ЗЛА (JMK) | 450д | 2021-11-28 | 2023-02-20
11518 | 29733 | SMJ Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment in 30UJA buildings | SMJ Краны, стационарное подъемные устройства и транспортное оборудование в зданиях 30UJA | 186д | 2023-11-23 | 2024-05-26
11519 | 29734 | 30UJA. Reactor building. Installation drawing of the electrical circular bridge crane | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи крана мостового электрического кругового действия | 84д | 2023-11-23 | 2024-02-14
11520 | 29735 | Installation and adjustment of electrical circular bridge crane | Монтаж и наладка крана мостового электрического кругового действия | 102д | 2024-02-15 | 2024-05-26
11521 | 29736 | Equipment installation drawings | Установочные чертежи оборудования | 915д | 2021-11-28 | 2024-05-30
11522 | 29737 | 30UJA. Reactor building. Equipment installation drawing at el. -4.200 | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования отм. -4.200 | 464д | 2021-11-28 | 2023-03-06
11523 | 29738 | 30UJA. Reactor building. Equipment installation drawing at el. - 0.000 | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования отм. 0.000 | 410д | 2022-03-23 | 2023-05-06
11524 | 29739 | 30UJA. Reactor building. Installation drawings of the equipment +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования отм. +5,400 | 260д | 2022-10-19 | 2023-07-05
11525 | 29740 | 30UJA. Reactor building. Equipment installation drawings from elev. +6.000 to slab elev. +20.500 | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования с отм. +6,000 до перекрытия отм. + 20,500 | 320д | 2022-10-19 | 2023-09-03
11526 | 29741 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structures. Installation drawings of load lifting equipment to el. +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка. Установочные чертежи г/п оборудования до отм. +5.400 | 260д | 2022-10-19 | 2023-07-05
11527 | 29742 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structures. Installation drawings of load lifting equipment above el. +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка. Установочные чертежи г/п оборудования выше отм. +5.400 | 90д | 2023-07-06 | 2023-10-03
11528 | 29743 | 30UJA. Reactor building. Installation drawings of the equipment from el. +20.500 to el. +31.700 inclusive | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования с отм. +20,500 до отм. +31,700 включительно | 90д | 2023-12-03 | 2024-03-01
11529 | 29744 | 30UJA. Reactor building. Installation drawing of equipment above +31.700 | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования выше отм. +31,700 | 90д | 2024-03-02 | 2024-05-30
11530 | 29745 | 30UJA. Reactor building. Equipment installation drawing at el. -7.200 | 30UJA. Реакторное здание. Установочные чертежи оборудования отм. -7.200 | 405д | 2021-11-28 | 2023-01-06
11531 | 29746 | Pipelines | Трубопроводы | 1667д | 2021-03-29 | 2025-10-20
11532 | 29747 | FAK Fuel pool and core barrel pipeline system | FAK Система трубопроводов бассейна выдержки и шахт ВКУ | 120д | 2023-09-19 | 2024-01-16
11533 | 29748 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of fuel pool system including fuel handling equipment shafts above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы охлаждения бассейна выдержки и шахт ТТО выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-09-19 | 2024-01-16
11534 | 29749 | FAL System of water supply from the fuel pool to treatment facility | FAL Система подачи вод бассейна выдержки на очистку | 230д | 2023-09-19 | 2024-05-05
11535 | 29750 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of fuel pond water supply for purification system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы подачи воды бассейна выдержки на очистку выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 90д | 2024-02-06 | 2024-05-05
11536 | 29751 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of fuel pond water supply for purification system in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы подачи воды бассейна выдержки на очистку в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление. | 120д | 2023-09-19 | 2024-01-16
11537 | 29752 | FBA Defective Fuel Assembly Detection System (DFADS) | FBA Система обнаружения дефектных сборок (СОДС) | 110д | 2024-01-17 | 2024-05-05
11538 | 29753 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of media supply to bottles of defective assemblies identification system. Ss, LP above el. +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы подачи сред к пеналам системы обнаружения дефектных сборок. Нержавеющие, низкое давление выше отметки +5,400 | 90д | 2024-01-17 | 2024-04-15
11539 | 29754 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKK. Pipelines failed fuel assembly detection | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. Трубопроводы системы СОДС | 90д | 2024-02-06 | 2024-05-05
11540 | 29755 | FKA Decontamination system of buildings 30UJA and 30UKC | FKA Система дезактивации зданий 30UJA и 30UKC | 230д | 2023-09-19 | 2024-05-05
11541 | 29756 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of decontamination system in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы дезактивации оборудования и помещений в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 90д | 2024-02-06 | 2024-05-05
11542 | 29757 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of decontamination system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы дезактивации оборудования и помещений выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-09-19 | 2024-01-16
11543 | 29758 | GML System of collection and discharge of drains after fire fighting | GML Система сбора и отвода стоков после пожаротушения | 120д | 2023-01-02 | 2023-05-01
11544 | 29759 | 30UJA. Reactor building. Pipelines for collecting water after fire fighting | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы сбора воды после пожаротушения | 120д | 2023-01-02 | 2023-05-01
11545 | 29760 | 30UJA. Reactor building. Pipelines for collecting water after fire fighting (С - С/1) | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы сбора воды после пожаротушения (оси С - С/1) | 120д | 2023-01-02 | 2023-05-01
11546 | 29761 | GMN System of Exhaust from I&C rooms and emergency cooldown rooms for the second circuit | GMN Система выхлопа из помещений КИП и помещений аварийного расхолаживания 2 контура | 60д | 2024-01-17 | 2024-03-16
11547 | 29762 | 30UJA. Reactor building. UKA rooms. Pipelines of the exhaust system from instrumentation rooms and secondary circuit emergency cooldown rooms. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы системы выхлопа из помещений КИП и помещений аварийного расхолаживания 2 контура. Углеродистые, низкое давление | 60д | 2024-01-17 | 2024-03-16
11548 | 29763 | 30UJA. Reactor building. Premises UKK. Pipelines for exhaust from the 30UKA rooms of I&C and secondary circuit emergency cooling-down rooms | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKК. Трубопровод выхлопа из помещений КИП и помещений аварийного расхолаживания второго контура 30UKA | 60д | 2024-01-17 | 2024-03-16
11549 | 29764 | GQA, GQD, GUD Domestic waste water collection and discharge system | GQA, GQD,GUD Системы сбора и отвода бытовых сточных вод | 210д | 2023-05-02 | 2023-11-27
11550 | 29765 | 30UJA. Reactor building. Sewerage systems | 30UJA. Реакторное здание. Система водоотведения | 210д | 2023-05-02 | 2023-11-27
11551 | 29766 | JEA Steam generators system | JEA Система парогенераторов | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11552 | 29767 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of the system for removing air from the SG secondary coolant side. Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы воздухоудаления из парогенераторов по второму контуру. Углеродистые, высокое давление | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11553 | 29768 | JEB Main circulation pumps system | JEB Система главных циркуляционных насосов | 50д | 2025-05-24 | 2025-07-12
11554 | 29769 | 30UJA. Reactor building. Associated pipework of the GTsNA-1391 reactor coolant pump set. Ss, LP, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы обвязки главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391. Нержавеющие, низкое давление, высокое давление | 50д | 2025-05-24 | 2025-07-12
11555 | 29770 | JEV RCP electric motor lubrication system | JEV Система смазки электродвигателя ГЦН | 50д | 2025-05-24 | 2025-07-12
11556 | 29771 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of lubricant supply system to RCPS oil tanks | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы подачи масла в маслобаки ГЦНА | 50д | 2025-05-24 | 2025-07-12
11557 | 29772 | JKM Molten core cooling and retainer system | JKM Система удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 90д | 2022-09-30 | 2022-12-28
11558 | 29773 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of system for retention & cooling of reactor molten core above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы улавливания и охлаждения активной зоны вне реактора выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 90д | 2022-09-30 | 2022-12-28
11559 | 29774 | JNB Emergency systems of decay heat removal through the secondary circuit | JNB Аварийные системы отвода остаточных тепловыделений через второй контур | 778д | 2023-05-07 | 2025-06-22
11560 | 29775 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of passive heat removal system in UJA. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы пассивного отвода тепла в здании UJA. Нержавеющие, высокое давление | 180д | 2024-03-02 | 2024-08-28
11561 | 29776 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of emergency SG cooling and flushing system in UKA. Ss, HP. DN 100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного расхолаживания и продувки парогенераторов в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление. Ду 100 | 150д | 2024-03-02 | 2024-07-29
11562 | 29777 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of emergency SG cooling and flushing system in UKA. Ss, HP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного расхолаживания и продувки парогенераторов в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление . Ду<100 | 120д | 2024-07-30 | 2024-11-26
11563 | 29778 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJC. Pipelines of passive heat removal system. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Трубопроводы пассивного отвода тепла. Углеродистые, высокое давление | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
11564 | 29779 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Associated piping of regenerative heat exchangers | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки регенеративных теплообменников | 120д | 2023-05-07 | 2023-09-03
11565 | 29780 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Associated pipework of the emergency cooldown heat exchanger | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки теплообменника аварийного расхолаживания | 120д | 2023-05-07 | 2023-09-03
11566 | 29781 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Associated pipework of the emergency cooldown pump | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки насоса аварийного расхолаживания | 90д | 2023-05-07 | 2023-08-04
11567 | 29782 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJC. Pipelines of passive heat removal system. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Трубопроводы пассивного отвода тепла. Нержавеющие, высокое давление | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
11568 | 29783 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency SG cooling and flushing system above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного расхолаживания и продувки парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 150д | 2024-11-25 | 2025-04-23
11569 | 29784 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency SG cooling and flushing system above elevation +5.400. Ss, HP. Dampers. | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного расхолаживания и продувки парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Демпфирующие устройства. | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11570 | 29785 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJC. Associated pipework of the PHRS control devices. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJC. Трубопроводы обвязки регулирующих устройств СПОТ. Нержавеющие, высокое давление | 90д | 2024-12-27 | 2025-03-26
11571 | 29786 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of passive heat removal system in UJA. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы пассивного отвода тепла в здании UJA. Углеродистые, высокое давление | 180д | 2024-03-02 | 2024-08-28
11572 | 29787 | JMN Sprinkler system | JMN Система спринклерная | 291д | 2023-03-07 | 2023-12-22
11573 | 29788 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of spray system in UKA. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы спринклерной системы в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 240д | 2023-03-07 | 2023-11-01
11574 | 29789 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of spray system in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы спринклерной системы в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 180д | 2023-05-06 | 2023-11-01
11575 | 29790 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Auxiliary piping of storage tanks for the solution of reagents for chemical binding of iodine. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы системы обвязки баков запаса раствора реагентов для химического закрепления йода. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-06-05 | 2023-10-02
11576 | 29791 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Auxiliary piping of pumps | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки насосов | 90д | 2023-03-07 | 2023-06-04
11577 | 29792 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of spray system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы спринклерной системы выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 180д | 2023-06-26 | 2023-12-22
11578 | 29793 | JNA Emergency and planned cooldown system of the primary circuit and fuel pool cooling system | JNA Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки | 1103д | 2022-01-27 | 2025-02-02
11579 | 29794 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency & planned primary circuit cooling & fuel storage pool cooling system above elevation +5.400. Ss, LP. Shock absorbers. | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление. Гидроамортизаторы | 60д | 2024-12-05 | 2025-02-02
11580 | 29795 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency & planned primary circuit cooling & fuel storage pool cooling system above elevation +5.400. Ss, LP. Dampers. | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Демпфирующие устройства | 60д | 2024-12-05 | 2025-02-02
11581 | 29796 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of emergency & planned primary circuit cooling & fuel storage pool cooling system in UKA Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 240д | 2023-06-11 | 2024-02-05
11582 | 29797 | Reactor building (30UJA). Filtering module unit. Installation drawings | Реакторное здание (30UJA). Блок фильтрующего модуля. Установочные чертежи | 50д | 2022-05-27 | 2022-07-15
11583 | 29798 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of emergency & planned primary circuit cooling & fuel storage pool cooling system in UKA Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 210д | 2023-06-11 | 2024-01-06
11584 | 29799 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Reactor coolant system emergency and planned cooldown pipelines in the UKA. Associated pipework of reagent storage tanks for chemical binding of iodine in the UKA building. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура в здании UKA. Трубопроводы обвязки баков запаса реагентов для химического закрепления йода в здании UKA. Нержавеющие Рр<2,2 МПа | 120д | 2023-01-07 | 2023-05-06
11585 | 29800 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Auxiliary piping of pumps | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки насосов | 120д | 2022-01-27 | 2022-05-26
11586 | 29801 | 30UJA(UKK). Reactor building. UKK rooms. Primary circuit emergency and planned cooling down pipelines. Additional pipelines for BDBA management. Ss, LP | 30UJA(UKK). Реакторное здание. Помещения UKK. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура. Дополнительные трубопроводы для управления ЗПА. Нержавеющие, низкое давление | 60д | 2024-01-07 | 2024-03-06
11587 | 29802 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency & planned primary circuit cooling & fuel storage pool cooling system above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 170д | 2024-08-17 | 2025-02-02
11588 | 29803 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency & planned primary circuit cooling & fuel storage pool cooling system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 150д | 2023-05-07 | 2023-10-03
11589 | 29804 | JND High pressure emergency boron injection system | JND Система аварийного ввода бора высокого давления | 540д | 2023-05-07 | 2024-10-27
11590 | 29805 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of HP emergency injection system in UKA Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного впрыска бора в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 240д | 2023-06-11 | 2024-02-05
11591 | 29806 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of HP emergency injection system in UKA Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного впрыска бора в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление. | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
11592 | 29807 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of emergency boron injection system Ss,LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного ввода бора в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
11593 | 29808 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Auxiliary piping of pumps | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки насосов | 90д | 2023-05-07 | 2023-08-04
11594 | 29809 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Auxiliary piping of pumps | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки насосов | 90д | 2023-05-07 | 2023-08-04
11595 | 29810 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of HP emergency injection system above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного впрыска бора выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 450д | 2023-08-05 | 2024-10-27
11596 | 29811 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of emergency boron injection system above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы аварийного ввода бора выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 450д | 2023-08-05 | 2024-10-27
11597 | 29812 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of emergency boron injection system. Ss, HP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы аварийного ввода бора в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление. Ду<100 | 210д | 2023-06-11 | 2024-01-06
11598 | 29813 | JNG Emergency core cooling system, passive part | JNG Система аварийного охлаждения активной зоны, пассивная часть | 150д | 2024-05-27 | 2024-10-23
11599 | 29814 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of check valve piping drains of the 1st stage hydro accumulators system. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы дренажей обвязки обратных клапанов системы гидроемкостей первой ступени. Нержавеющие, высокое давление | 150д | 2024-05-27 | 2024-10-23
11600 | 29815 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of 3rd stage ECCS (passive part) above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы САОЗ 3 ступени (пассивная часть) выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 150д | 2024-05-27 | 2024-10-23
11601 | 29816 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of passive heat removal system (2nd stage Hydrotanks) above elevation +5.400 (discharge). Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы САОЗ 2 ступени (пассивная часть) выше отметки +5,400 (сливные). Нержавеющие, высокое давление | 150д | 2024-05-27 | 2024-10-23
11602 | 29817 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of passive heat removal system (2nd stage Hydroaccumulators) above elevation +5.400 (steam admission). Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы САОЗ 2 ступени (пассивная часть) выше отметки +5,400 (подвод пара). Нержавеющие, высокое давление | 150д | 2024-05-27 | 2024-10-23
11603 | 29818 | KAA Essential loads intermediate circuit system of buildings 30UJA, 30UKС | KAA Система промконтура ответственных потребителей здания 30UJA, 30UKС | 455д | 2023-04-02 | 2024-06-29
11604 | 29819 | 30UJA(UKK). Reactor building. UKK rooms. Pipelines of the component cooling circuit. Ss, LP | 30UJA(UKK). Реакторное здание. Помещения UKK. Трубопроводы промежуточного контура. Нержавеющие, низкое давление | 150д | 2023-07-06 | 2023-12-02
11605 | 29820 | 30UJA. Reactor building. Component cooling circuit pipelines above el. +5.400 outside the hermetic area DN<100. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы промежуточного контура выше отметки +5,400 вне гермозоны Ду<100. Нержавеющие, низкое давление | 180д | 2023-07-06 | 2024-01-01
11606 | 29821 | 30UJA. Reactor building. Component cooling circuit pipelines above el. +5.400 in the hermetic area. DN<100. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы промежуточного контура выше отметки +5,400 в гермозоне. Ду<100. Нержавеющие, низкое давление | 180д | 2023-07-06 | 2024-01-01
11607 | 29822 | 30UJA. Reactor building. Component cooling circuit pipelines above elev. +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы промежуточного контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 180д | 2024-01-02 | 2024-06-29
11608 | 29823 | 30UJA. Reactor building. Component cooling circuit pipelines above elev. +5.400 inside containment. DN>100. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы промежуточного контура выше отметки +5,400 в гермозоне. Ду>100. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-04-02 | 2023-07-30
11609 | 29824 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of component cooling system in UKA. Ss, LP DN>100 (1-2 channel) | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы промежуточного контура в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление. Ду>100 (1-2 канал) | 180д | 2023-07-06 | 2024-01-01
11610 | 29825 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of component cooling system in UKA. Ss, LP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы промежуточного контура в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление. Ду<100 | 180д | 2024-01-02 | 2024-06-29
11611 | 29826 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of component cooling system in UKA. Ss, LP. DN>100 (3-4 channel) | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы промежуточного контура в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление. Ду>100 (3-4 канал) | 150д | 2023-07-06 | 2023-12-02
11612 | 29827 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Auxiliary piping of pumps | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы обвязки насосов | 60д | 2023-05-07 | 2023-07-05
11613 | 29828 | 30UJA(UKK). Reactor building. UKK rooms. Component cooling circuit pipelines in the UKK building. Ss, LP. DN>100 (train 1-2). Additional pipelines for BDBA management | 30UJA(UKK). Реакторное здание. Помещения UKK. Трубопроводы промежуточного контура в здании UKK. Нержавеющие, низкое давление. Ду>100 (1-2 канал). Дополнительные трубопроводы для управления ЗПА | 150д | 2023-07-06 | 2023-12-02
11614 | 29829 | KBA Chemical and volume control system | KBA Система продувки-подпитки | 750д | 2023-07-06 | 2025-07-24
11615 | 29830 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of primary volume control system above elevation +5.400. Ss, HP, Ss, LP DN100 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы продувки-подпитки и химконтроля первого контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление, высокое давление. Ду100 | 270д | 2024-10-28 | 2025-07-24
11616 | 29831 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of primary volume control system above elevation +5.400. Ss, HP DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы продувки-подпитки и химконтроля первого контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Ду<100 | 480д | 2023-07-06 | 2024-10-27
11617 | 29832 | KBC Distillate and boron concentrate system | KBC Система дистиллята и борного концентрата | 510д | 2023-05-02 | 2024-09-22
11618 | 29833 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of distillate system in UKA. Ss, LP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы дистиллата в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление Ду<100 | 120д | 2023-09-29 | 2024-01-26
11619 | 29834 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of distillate system in UKA. Ss, LP. DN 100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы дистиллата в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление Ду 100 | 150д | 2023-05-02 | 2023-09-28
11620 | 29835 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of CMS drives hydrotest system of Reactor Building above el. +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы гидроиспытаний приводов СУЗ реакторного отделения выше отметки +5,400 | 90д | 2024-06-25 | 2024-09-22
11621 | 29836 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of distillate system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы дистиллата выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 150д | 2024-01-27 | 2024-06-24
11622 | 29837 | KBE Coolant cleaning system | KBE Система очистки теплоносителя | 270д | 2023-07-31 | 2024-04-25
11623 | 29838 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of uncooled reactor coolant purification system above elevation +5.400. Ss, HP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы очистки неохлажденного теплоносителя 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Ду<100 | 150д | 2023-07-31 | 2023-12-27
11624 | 29839 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of noncooled reactor coolant purification system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы очистки неохлажденного теплоносителя 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-12-28 | 2024-04-25
11625 | 29840 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of uncooled reactor coolant purification system above elevation +5.400. Ss, HP. DN 100 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы очистки неохлажденного теплоносителя 1 контура выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Ду 100 | 150д | 2023-07-31 | 2023-12-27
11626 | 29841 | KLB Annulus filtration system | KLB Система фильтрации межоболочного пространства | 60д | 2024-12-07 | 2025-02-04
11627 | 29842 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of annulus space filtration system above elevation +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы фильтрации межоболочного пространства выше отметки +5.400 | 60д | 2024-12-07 | 2025-02-04
11628 | 29843 | KTA Primary circuit drain and controlled leakage system | KTA Система дренажей и организованных протечек первого контура | 90д | 2024-04-26 | 2024-07-24
11629 | 29844 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of primary drains and controlled leaks system above elevation +5.400. Ss, HP, LP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы дренажей и оргпротечек радиоактивных сред выше отметки +5.400. Нержавеющие, высокое давление, низкое давление. Ду<100 | 90д | 2024-04-26 | 2024-07-24
11630 | 29845 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of primary drains and controlled leaks system above elevation +5.400. Ss, HP, LP, DN>100 | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы дренажей и оргпротечек радиоактивных сред выше отметки +5.400. Нержавеющие, высокое давление, низкое давление. Ду>100 | 90д | 2024-04-26 | 2024-07-24
11631 | 29846 | KTB Gas blow-off system | KTB Система газовых сдувок | 180д | 2023-12-28 | 2024-06-24
11632 | 29847 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of gaseous blow-offs system. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы газовых сдувок из оборудования реакторного отделения. Нержавеющие, высокое давление | 120д | 2023-12-28 | 2024-04-25
11633 | 29848 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of gaseous blow-offs system. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы газовых сдувок из оборудования реакторного отделения. Нержавеющие, низкое давление | 60д | 2024-04-26 | 2024-06-24
11634 | 29849 | KTC Borated water collection system | KTC Система сбора боросодержащих вод | 240д | 2023-09-29 | 2024-05-25
11635 | 29850 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of collecting system of boron-containing water from reactor systems above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2024-01-27 | 2024-05-25
11636 | 29851 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of collecting system of boron-containing water from reactor systems in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы сбора протечек боросодержащих вод в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-09-29 | 2024-01-26
11637 | 29852 | KTF Active drain system of buildings 30UJA, 30UKA, 30UKB (non-pressure section) | KTF Система спецканализации здания 30UJA, 30UKA, 30UKB (безнапорная часть) | 1000д | 2021-03-29 | 2023-12-23
11638 | 29853 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of active drainage pipework system for containment above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы спецканализации выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2023-04-28 | 2023-08-25
11639 | 29854 | 30UJA(UKA). Reactor building. Pipelines for discharge from KTF collection pits (embedded parts) | 30UJA(UKA) Реакторное здание.Трубопроводы слива из трапов KTF(закладные детали) | 200д | 2021-03-29 | 2021-10-14
11640 | 29855 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of active drainage pipework system for containment in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы спецканализации в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 120д | 2022-12-29 | 2023-04-27
11641 | 29856 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKB. Pipelines of active drainage pipework system for containment above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Трубопроводы спецканализации выше отметки +5,400 в UKB. Нержавеющие Рр<2,2 МПа | 120д | 2023-08-26 | 2023-12-23
11642 | 29857 | KTH Special drainage system of 30UJA and 30UKC buildings (pressure section) | KTH Система спецканализации зданий 30UJA и 30UKC (напорная часть) | 150д | 2023-08-26 | 2024-01-22
11643 | 29858 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of active drainage pipework system in UKA (delivery part). Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы спецканализации в здании UKA (напорная часть). Нержавеющие, низкое давление | 150д | 2023-08-26 | 2024-01-22
11644 | 29859 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of active drainage pipework system above elevation +5.400 (delivery part). Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы спецканализации выше отметки +5,400 (напорная часть). Нержавеющие, низкое давление | 150д | 2023-08-26 | 2024-01-22
11645 | 29860 | KTQ Fuel pool lining integrity monitoring system | KTQ Система контроля плотности облицовки бассейна выдержки | 90д | 2023-09-19 | 2023-12-17
11646 | 29861 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of fuel storage pool lining integrity monitoring system above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы контроля плотности облицовок бассейна выдержки выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 90д | 2023-09-19 | 2023-12-17
11647 | 29862 | KUA Sampling system of the primary circuit liquid medium | KUA Система отбора проб жидких сред первого контура | 90д | 2023-12-18 | 2024-03-16
11648 | 29863 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of sampling system for nuclear equipment above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы отбора проб из оборудования реакторного отделения выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2023-12-18 | 2024-02-15
11649 | 29864 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of reactor building equipment sampling system in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы отбора проб из оборудования реакторного отделения ниже отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление | 30д | 2024-02-16 | 2024-03-16
11650 | 29865 | KUJ Air sampling system for mobile gas-aerosol radiometer | KUJ Система отбора воздуха на мобильный газоаэрозольный радиометр | 30д | 2024-03-17 | 2024-04-15
11651 | 29866 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKB. Pipelines for sampling gaseous radioactive media. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Трубопроводы пробоотбора газообразных радиоактивных сред. Нержавеющие, низкое давление | 30д | 2024-03-17 | 2024-04-15
11652 | 29867 | KWA System for I&C detector hydraulic tests and blow-down with distillate | KWA Система гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом | 60д | 2024-06-25 | 2024-08-23
11653 | 29868 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of system for hydrotesting and blowdown of I and С sensors with distilled water in UKA. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллатом в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 60д | 2024-06-25 | 2024-08-23
11654 | 29869 | KWB Systems of secondary circuit SG hydro-testing and I&C detectors blow-down with secondary circuit blow-down water | KWB Системы ГИ ПГ по второму контуру и продувки датчиков КИП продувочной водой второго контура | 60д | 2024-08-24 | 2024-10-22
11655 | 29870 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. I&C sensor purging pipelines in the UKA building. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы системы продувки датчиков КИП в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2024-08-24 | 2024-10-22
11656 | 29871 | KWC System for I&C detector hydraulic tests and blow-down with borated water | KWC Система гидроиспытаний и продувки датчиков КИП боросодержащей водой | 90д | 2024-10-23 | 2025-01-20
11657 | 29872 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of hydrotesting of primary system pipelines & blowdown of I&C sensor with boron solution system above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП борсодержащей водой выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 90д | 2024-10-23 | 2025-01-20
11658 | 29873 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of hydrotesting of primary system pipelines & blowdown of I&C sensor in UKA Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 90д | 2024-10-23 | 2025-01-20
11659 | 29874 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of hydrotesting of primary system pipelines & blowdown of I&C sensor in UKA Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП в здании UKA. Нержавеющие, низкое давление | 90д | 2024-10-23 | 2025-01-20
11660 | 29875 | LAB Pipeline system of main feed water | LAB Система трубопроводов основной питательной воды | 270д | 2024-08-27 | 2025-05-23
11661 | 29876 | 30UJA. Reactor building. Main feedwater pipelines above el. +5.400. Cs, HP. Dampers | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы основной питательной воды выше отметки +5,400. Углеродистые, высокое давление. Демпфирующие устройства | 60д | 2025-02-23 | 2025-04-23
11662 | 29877 | 30UJA. Reactor building. Main feedwater pipelines above el. +5.400 outside the hermetic area. Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы основной питательной воды выше отметки +5,400 вне гермозоны. Углеродистые, высокое давление | 180д | 2024-08-27 | 2025-02-22
11663 | 29878 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of main feedwater system above elevation +5.400 inside containment. Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы основной питательной воды выше отметки +5,400 в гермозоне. Углеродистые, высокое давление | 180д | 2024-11-25 | 2025-05-23
11664 | 29879 | LBA Fresh steam pipeline system | LBA Система паропроводов свежего пара | 330д | 2024-08-27 | 2025-07-22
11665 | 29880 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of live steam line system above elevation +5.400. Cs, HP. Dampers. | 30UJA. Реакторное здание. Система паропроводов основного пара выше отметки +5,400.Углеродистые, высокое давление Демпфирующие устройства | 30д | 2025-04-24 | 2025-05-23
11666 | 29881 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE. Pipelines of live steam line system above elevation +5.400. Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Система паропровода основного пара выше отметки +5,400. Углеродистые, высокое давление | 240д | 2024-08-27 | 2025-04-23
11667 | 29882 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of live steam line system above elevation +5.400. Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Система паропровода основного пара выше отметки +5,400. Углеродистые, высокое давление | 240д | 2024-08-27 | 2025-04-23
11668 | 29883 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE. SG PSV associated pipework. Cs, LP, HP. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Трубопроводы обвязки ИПУ ПГ. Углеродистые, низкое давление, высокое давление. Нержавеющие, высокое давление | 90д | 2025-04-24 | 2025-07-22
11669 | 29884 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE. Associated pipework of fast-acting stop and shutoff valves 1LBA10-40AA501. Ss, HP, Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Трубопроводы обвязки быстродействующих запорно-отсечных клапанов 1LBA10-40AA501. Нержавеющие, высокое давление. Углеродистые, высокое давление | 90д | 2025-04-24 | 2025-07-22
11670 | 29885 | LBG Auxiliary steam pipeline system | LBG Система паропроводов собственных нужд | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
11671 | 29886 | 30UJA. Reactor building. House loads pipelines above elev. +5.400. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Паропроводы собственных нужд выше отметки +5,400. Углеродистые, низкое давление | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
11672 | 29887 | LCQ Steam generator blow-down system | LCQ Система продувки парогенератора | 300д | 2024-08-27 | 2025-06-22
11673 | 29888 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of SG drain and blowdown system above elevation +5.400. Ss, HP outside containment | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы продувки и дренажей парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление вне гермозоны | 150д | 2024-08-27 | 2025-01-23
11674 | 29889 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of SG drain and blowdown system above elevation +5.400. Ss, HP inside containment | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы продувки и дренажей парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление в гермозоне | 150д | 2024-11-25 | 2025-04-23
11675 | 29890 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of SG drain and blowdown system above elevation +5.400. Ss, HP. Dampers | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы продувки и дренажей парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Демпфирующие устройства | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11676 | 29891 | LFG Steam generator chemical flushing system | LFG Система химической промывки парогенераторов | 360д | 2024-08-27 | 2025-08-21
11677 | 29892 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of steam generators chemical flush above elevation +5.400. Ss, HP. Shock absorbers. | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление. Гидроамортизаторы | 30д | 2025-07-23 | 2025-08-21
11678 | 29893 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of steam generators chemical flushing above elevation +5.400. Ss, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, низкое давление. | 150д | 2025-02-23 | 2025-07-22
11679 | 29894 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of steam generators chemical flushing above elevation +5.400. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов выше отметки +5,400. Нержавеющие, высокое давление | 180д | 2024-08-27 | 2025-02-22
11680 | 29895 | PEB Essential loads cooling water pipework | PEB Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей | 240д | 2023-03-07 | 2023-11-01
11681 | 29896 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of cooling water piping system for secured area in UKA Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы надёжного водоснабжения морской водой в здании UKA. Углеродистые, низкое давление | 240д | 2023-03-07 | 2023-11-01
11682 | 29897 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of cooling water piping system for secured area in UKA. Titanic, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы надёжного водоснабжения морской водой в здании UKA. Титановые, низкое давление | 240д | 2023-03-07 | 2023-11-01
11683 | 29898 | QFA Compressed air system for the pneumatic drives of valves | QFA Система сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры | 659д | 2023-11-02 | 2025-08-21
11684 | 29899 | 30UJA. Reactor building. Compressed air pipelines for valve pneumatic drives above el. +5.400 outside the hermetic area. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры выше отметки +5,400 вне гермозоны. Нержавеющие, высокое давление | 120д | 2023-11-02 | 2024-02-29
11685 | 29900 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of compressed air system for valve pneumatic drives above elevation +5.400 inside containment. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры выше отметки +5,400 в гермозоне. Нержавеющие, высокое давление | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
11686 | 29901 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of compressed air system for valve pneumatic drives in UKA. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 120д | 2023-11-02 | 2024-02-29
11687 | 29902 | QKJ Cold supply system for ventilation system of 20UJA buildings | QKJ Система холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 20UJA | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11688 | 29903 | 30UJA. Reactor building. Cold supply pipelines for NO SIS. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы холодоснабжения СВБ НЭ. Углеродистые, низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11689 | 29904 | 30UJA. Reactor building. Chill supply pipelines for conventional loads above el.+5.400 in the hermetic area. DN<100. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы холодоснабжения неответственных потребителей выше отметки +5,400 в гермозоне. Ду<100. Углеродистые, низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11690 | 29905 | 30UJA. Reactor building. Chill supply pipelines for conventional loads above el.+5.400 in the hermetic area. DN>100. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы холодоснабжения неответственных потребителей выше отметки +5,400 в гермозоне. Ду>100 . Углеродистые, низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11691 | 29906 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of cold supply system for ventilation systems in secured area (safety chilling machine and header pipes) above elevation +5.400. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы холодоснабжения ответственных потребителей выше отметки +5,400. Углеродистые, низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11692 | 29907 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE. Pipelines of cold supply system for non-essential loads above elevation +5.400. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Трубопроводы холодоснабжения неответственных потребителей выше отметки +5,400. Углеродистые, низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11693 | 29908 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKB. Pipelines of cold supply system for ventilation systems in conventional area (chilling machine and header pipes) above elevation +5.400 in UKB. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Трубопроводы холодоснабжения неответственных потребителей выше отметки +5,400 в UKB. Углеродистые низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11694 | 29909 | 30UJA. Reactor building. Chill supply pipelines for conventional loads above el. +5.400 in the hermetic area. DN>100. Cs, LP. Shock absorbers. | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы холодоснабжения неответственных потребителей выше отметки +5,400 в гермозоне. Ду>100 . Углеродистые, низкое давление. Гидроамортизаторы | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11695 | 29910 | 30UJA. Reactor building. UJE room. Cold supply pipelines for NO SIS. Cs, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Трубопроводы холодоснабжения СВБ НЭ Углеродистые, низкое давление | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11696 | 29911 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of cold supply system for ventilation systems in secured area (safety chilling machine and header pipes) in UKA. Cs, LP. DN<100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы холодоснабжения ответственных потребителей в здании UKA. Углеродистые, низкое давление. Ду<100 | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11697 | 29912 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of cold supply system for ventilation systems in secured area (safety chilling machine and header pipes) in UKA. Cs, LP. DN>100 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы холодоснабжения ответственных потребителей в здании UKA. Углеродистые, низкое давление. Ду>100 | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
11698 | 29913 | QUH Secondary circuit sampling system | QUH Система отбора проб второго контура | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11699 | 29914 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of sampling system for secondary cycle and condensate polishihg plant in UJA. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы отбора проб контура и БОУ в здании UJA. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11700 | 29915 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of sampling system for secondary cycle and condensate polishihg plant in UKA. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы отбора проб контура и БОУ в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11701 | 29916 | QUK SG blow-down automated chemical monitoring system | QUK Система автоматизированного химического контроля систем продувки парогенератора | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11702 | 29917 | 30UJA. Reactor building. Secondary coolant circuit automated water chemistry control system pipelines QUK. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы АХК водно-химического режима второго контура в здании UKA. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2025-04-24 | 2025-06-22
11703 | 29918 | QUN Sampling system for SG blow-down water radiation monitoring | QUN Система отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ | 60д | 2025-06-23 | 2025-08-21
11704 | 29919 | 30UJA(UKK). Reactor building. UKK rooms. Pipelines of the system for SG blowdown water samples collection for radiation monitoring QUN | 30UJA(UKK). Реакторное здание. Помещения UKK. Трубопроводы системы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ QUN | 60д | 2025-06-23 | 2025-08-21
11705 | 29920 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of the system for SG blowdown water samples collection for radiation monitoring (QUN) | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ QUN | 60д | 2025-06-23 | 2025-08-21
11706 | 29921 | QUQ Steam generator level and steamline steam humidity monitoring system | QUQ Система контроля уровня в парогенераторах и влажности пара в паропроводах | 60д | 2025-08-22 | 2025-10-20
11707 | 29922 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of the system for monitoring the level in SG and steam wetness in steam lines. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы контроля уровня ПГ и влажности пара в паропроводах. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2025-08-22 | 2025-10-20
11708 | 29923 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKK. Pipelines of control system of SG level and steam humidity control in steamlines. Ss, HP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKK. Трубопроводы системы контроля уровня ПГ и влажности пара в паропроводах. Нержавеющие, высокое давление | 60д | 2025-08-22 | 2025-10-20
11709 | 29924 | SBJ Heat supply system | SBJ Система теплоснабжения | 250д | 2023-12-13 | 2024-08-18
11710 | 29925 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of heat supply system in grid lines 1-2 above elev. +21.00. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы системы теплоснабжения в осях 1-2 выше отм. +21,00.Углеродистые, низкое давление | 250д | 2023-12-13 | 2024-08-18
11711 | 29926 | SCC Compressed air supply system for containment tests | SCC Система подачи сжатого воздуха для испытаний ЗО | 180д | 2024-03-01 | 2024-08-27
11712 | 29927 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of compressed air system for containment testing above elevation +5.400. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы подачи воздуха для испытаний защитной оболочки выше отметки +5,400. Углеродистые, низкое давление | 180д | 2024-03-01 | 2024-08-27
11713 | 29928 | SCD Compressed air supply system for maintenance | SCD Система подачи сжатого воздуха для ремонтных нужд | 120д | 2024-08-28 | 2024-12-25
11714 | 29929 | 30UJA. Reactor building. Pipelines of compressed air system for maintenance above elevation +5.400. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных работ выше отметки +5,400. Углеродистые, низкое давление | 120д | 2024-08-28 | 2024-12-25
11715 | 29930 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Pipelines of compressed air system for maintenance below elevation +5.400. Cs, LP | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных работ ниже отметки +5,400. Углеродистые, низкое давление | 120д | 2024-08-28 | 2024-12-25
11716 | 29931 | Ventilation and air conditioning systems | Вентиляция и кондиционирование | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11717 | 29932 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Layout drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11718 | 29933 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKB. Layout drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11719 | 29934 | 30UJA. Reactor building. Rooms UCC. Layout drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UCC. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11720 | 29935 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE. Layout drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11721 | 29936 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJA, UJB. Layout drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJA, UJB. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11722 | 29937 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJA, UJB. Layout drawings of the ventilation systems. Localization centers | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJA, UJB. Компоновочные чертежи систем вентиляции. Узлы локализации | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11723 | 29938 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKA. Installation drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Установочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11724 | 29939 | 30UJA. Reactor building. Rooms UKB. Installation drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKB. Установочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11725 | 29940 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE. Installation drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE. Установочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11726 | 29941 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJA, UJB. Installation drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJA, UJB. Установочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11727 | 29942 | 30UJA. Reactor building. UJG. Drawings of ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения транспортного портала UJG. Чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11728 | 29943 | 30UJA. Reactor building. Rooms UBB, UKK. Layout drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11729 | 29944 | 30UJA. Reactor building. Rooms UBB, UKK. Installation drawings of the ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB, UKK. Установочные чертежи систем вентиляции | 360д | 2024-05-21 | 2025-05-15
11730 | 29945 | Fire fighting | Пожаротушение | 450д | 2023-11-28 | 2025-02-19
11731 | 29946 | SGA,GKD,GKC Common-plant fire-fighting system Utility and drinking water supply | SGA,GKD,GKC Водопровод противопожарный общестанционный. Водопровод хозяйственно-питьевой | 240д | 2023-11-28 | 2024-07-24
11732 | 29947 | 30UJA. Reactor building. Water supply systems | 30UJA. Реакторное здание. Системы водоснабжения | 240д | 2023-11-28 | 2024-07-24
11733 | 29948 | SGE Automatic gas fire-fighting facilities systems | SGE Система установок автоматического газового пожаротушения | 350д | 2023-11-28 | 2024-11-11
11734 | 29949 | 30UJA. Reactor building. Automatic gas fire-fighting plants system SGE11 | 30UJA. Реакторное здание. Система установок автоматического газового пожаротушения SGE11 | 350д | 2023-11-28 | 2024-11-11
11735 | 29950 | 30UJA. Reactor building. Gallery. Automatic gas fire-fighting plants system SGE21 | 30UJA. Реакторное здание. Галерея. Система установок автоматического газового пожаротушения SGE21 | 350д | 2023-11-28 | 2024-11-11
11736 | 29951 | SGK Automatic water spray fire fighting equipment (drencher and sprinkler) | SGK Система АУПТ тонкораспыленной водой (дренчерные и спринклерные) | 450д | 2023-11-28 | 2025-02-19
11737 | 29952 | 30UJA. Reactor building. Finely-dispersed water automatic fire-fighting plants system SGK11 | 30UJA. Реакторное здание. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой SGK11 | 450д | 2023-11-28 | 2025-02-19
11738 | 29953 | 30UJA. Reactor building. Gallery. Finely-dispersed water automatic fire-fighting plants system SGK21 | 30UJA. Реакторное здание. Галерея. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой SGK21 | 450д | 2023-11-28 | 2025-02-19
11739 | 29954 | Cranes | ТТО | 685д | 2023-01-07 | 2024-11-21
11740 | 29955 | 30UJA. Reactor building. ACA. Hoisting equipment installation drawings except electrical circular bridge crane | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Установочные чертежи г/п оборудования кроме крана мостового электрического кругового действия | 685д | 2023-01-07 | 2024-11-21
11741 | 29956 | Anticorrosive protection. Heat insulation | Антикоррозийная защита. Тепловая изоляция | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11742 | 29957 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11743 | 29958 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11744 | 29959 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11745 | 29960 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11746 | 29961 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJE, UCC, UKK. Corrosion protection of air ducts | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJE, UCC, UKK. Антикоррозионная защита воздуховодов | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11747 | 29962 | 30UJA. Reactor building. ACA. Corrosion protection of civil atructures at elev. +10.220, +12.490, +14.140 | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. +10.220, +12.490, +14.140 | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11748 | 29963 | 30UJA. Reactor building. Heat insulation of pipe lines, equipment and ventilation | 30UJA. Реакторное здание. Тепловая изоляция трубопроводов, оборудования и вентиляции | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11749 | 29964 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of metalwork | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11750 | 29965 | 30UJA. Reactor building. Heat insulation of pipe lines, equipment and ventilation | 30UJA. Реакторное здание. Тепловая изоляция трубопроводов, оборудования и вентиляции | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11751 | 29966 | 30UJA. Reactor building. Heat insulation of pipe lines, equipment and ventilation | 30UJA. Реакторное здание. Тепловая изоляция трубопроводов, оборудования и вентиляции | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11752 | 29967 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of metalwork | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11753 | 29968 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of metalwork | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11754 | 29969 | 30UJA. Reactor building. Rooms UJA, UJB, UKA, UKB. Corrosion protection of air ducts | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJA, UJB, UKA, UKB. Антикоррозионная защита воздуховодов | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11755 | 29970 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of metalwork | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11756 | 29971 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11757 | 29972 | 30UJA. Reactor building. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
11758 | 29973 | Electrical works | Электротехнические работы | 1380д | 2021-11-28 | 2025-09-07
11759 | 29974 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UJE). Equipotential networks above elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UJE). Эквипотенциальные сети выше отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11760 | 29975 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UKB). Equipotential networks above elev. +5.400 in grid lines 1-2 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UKB). Эквипотенциальные сети выше отм. +5.400 в осях 1-2 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11761 | 29976 | 30UJA. Reactor building. Support plate. Layout of the AMS SSS sensors from el. 0.000 to el. +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. Опорная плита. Схема размещения датчиков АСК НДС с отметки 0.000 до отметки +5.400 | 180д | 2021-11-28 | 2022-05-26
11762 | 29977 | 30UJA. Reactor building. Inner containment cylindrical part. Layout of the AMS SSS sensors | 30UJA. Реакторное здание. Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки. Схема размещения датчиков АСК НДС | 220д | 2022-06-21 | 2023-01-26
11763 | 29978 | 30UJA. Reactor building. Inner containment dome part. Layout of the AMS SSS sensors | 30UJA. Реакторное здание. Купольная часть внутренней защитной оболочки. Схема размещения датчиков АСК НДС | 90д | 2023-01-27 | 2023-04-26
11764 | 29979 | 30UJA. Reactor building. UJB. Annulus. Layout of the AMS SSS sensors | 30UJA. Реакторное здание. UJB. Межоболочечное пространство. Схема размещения датчиков АСК НДС | 120д | 2023-01-27 | 2023-05-26
11765 | 29980 | 30UJA. Reactor building. Premises UKA. Equipotential network at el. 0.000 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Эквипотенциальная сеть на отм. 0.000 | 120д | 2022-06-21 | 2022-10-18
11766 | 29981 | 30UJA. Reactor building. Adjacent structure (UCC). Equipotential networks to elev. +12.600 in grid lines 4-5 | 30UJA. Реакторное здание. Обстройка (UCC). Эквипотенциальные сети до отм. +12,600 в осях 4-5 | 120д | 2024-06-05 | 2024-10-02
11767 | 29982 | Lighting and socket network | Освещение и розеточная сеть | 1145д | 2022-01-27 | 2025-03-16
11768 | 29983 | 30UJA. Reactor building. Sealed volume lighting. Remote control and alarm. Tables of external connections | 30UJA. Реакторное здание. Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Таблицы внешних подключений | 90д | 2024-08-14 | 2024-11-11
11769 | 29984 | 30UJA. Reactor building. Single-line diagrams of lighting networks. Power cables log | 30UJA. Реакторное здание. Однолинейные схемы сетей освещения. Журнал силовых кабелей | 90д | 2024-07-15 | 2024-10-12
11770 | 29985 | 30UJA. Reactor building. Sealed volume lighting. Remote control and alarm. Control cables log. Layout group 3 | 30UJA. Реакторное здание. Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 90д | 2024-09-13 | 2024-12-11
11771 | 29986 | 30UJA. Reactor building. Accident confinement area. Electric lighting and socket network of the sealed volume at elev. +6.000, +10.400 | 30UJA. Реакторное здание. Зона локализации аварии. Электрическое освещение и розеточная сеть и розеточная сеть герметического объема на отм. +6.000, +10.400 | 90д | 2023-01-22 | 2023-04-21
11772 | 29987 | 30UJA. Reactor building. Accident confinement area. Electric lighting and socket network of the sealed volume at elev. +14.140, +20.500 | 30UJA. Реакторное здание. Зона локализации аварии. Электрическое освещение и розеточная сеть и розеточная сеть герметического объема на отм. +14.140, +20.500 | 90д | 2023-04-22 | 2023-07-20
11773 | 29988 | 30UJA. Reactor building. Accident confinement area. Electric lighting and socket network of the sealed volume above elev. +31.700 | 30UJA. Реакторное здание. Зона локализации аварии. Электрическое освещение и розеточная сеть и розеточная сеть герметического объема выше отм. +31.700 | 90д | 2023-07-21 | 2023-10-18
11774 | 29989 | 30UJA. Reactor building. Accident confinement area. Overhead lighting | 30UJA. Реакторное здание. Зона локализации аварии. Верховое освещение | 90д | 2024-01-17 | 2024-04-15
11775 | 29990 | 30UJA. Reactor building. UJB rooms. Annulus. Electric lighting and socket network of the annulus at elev. +5.400, +9.100, +10.600 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJB. Межоболочечное пространство. Электрическое освещение и розеточная сеть межоболочечного пространства на отм. +5.400, +9.100, +10.600 | 90д | 2024-08-29 | 2024-11-26
11776 | 29991 | 30UJA. Reactor building. UJB rooms. Annulus. Electric lighting and socket network of the annulus at elev. +14.350, +17. 000 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJB. Межоболочечное пространство. Электрическое освещение и розеточная сеть межоболочечного пространства на отм. +14.350, +17.000 | 90д | 2024-08-29 | 2024-11-26
11777 | 29992 | 30UJA. Reactor building. UJB rooms. Annulus. Electric lighting and socket network of the annulus above elev. +20.700 | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJB. Межоболочечное пространство. Электрическое освещение и розеточная сеть межоболочечного пространства выше отм. +20.700 | 90д | 2024-08-29 | 2024-11-26
11778 | 29993 | 30UJA. Reactor building. PHRS. UJC rooms. Electric lighting and socket network | 30UJA. Реакторное здание. СПОТ. Помещения UJC. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2024-11-17 | 2025-03-16
11779 | 29994 | 30UJA. Reactor building. Accident confinement area. Electric lighting and socket network of the sealed volume above elev. +31.700 | 30UJA. Реакторное здание. Зона локализации аварии. Электрическое освещение и розеточная сеть и розеточная сеть герметического объема выше отм. +31.700 | 90д | 2023-10-19 | 2024-01-16
11780 | 29995 | 30UJA. Reactor building. Electric lighting and socket network of the UJA building adjacent structure at elev. +14.400, +18.000 | 30UJA. Реакторное здание. Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания UJA на отметке +14.400, +18.000 | 90д | 2022-01-27 | 2022-04-26
11781 | 29996 | 30UJA. Reactor building. Electric lighting and socket network of the UJA building adjacent structure at elev. +21.000, +24.600 | 30UJA. Реакторное здание. Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания UJA на отметке +21.000, +24.600 | 90д | 2022-04-27 | 2022-07-25
11782 | 29997 | 30UJA. Reactor building. Electric lighting and socket network of the UJA building adjacent structure above elev +27.640 | 30UJA. Реакторное здание. Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания UJA выше отметки +27.640 | 90д | 2022-07-26 | 2022-10-23
11783 | 29998 | 30UJA. Reactor building. Electric lighting of stairs of the UJA building adjacent structure | 30UJA. Реакторное здание. Электрическое освещение лестниц обстройки здания UJA | 90д | 2022-10-24 | 2023-01-21
11784 | 29999 | 30UJA. Reactor building. Single-line diagrams of lighting networks | 30UJA. Реакторное здание. Однолинейные схемы сетей освещения | 90д | 2024-04-16 | 2024-07-14
11785 | 30000 | Welding network | Сварочная сеть | 340д | 2022-10-19 | 2023-09-23
11786 | 30001 | 30UJA. Reactor building. Welding network | 30UJA. Реакторное здание. Сварочная сеть | 240д | 2022-10-19 | 2023-06-15
11787 | 30002 | 30UJA. Reactor building. Welding electrical network. Power cables log | 30UJA. Реакторное здание. Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 100д | 2023-06-16 | 2023-09-23
11788 | 30003 | Cable metal structures | Кабельные металлоконструкции | 935д | 2023-02-16 | 2025-09-07
11789 | 30004 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 90д | 2024-02-16 | 2024-05-15
11790 | 30005 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 90д | 2023-07-26 | 2023-10-23
11791 | 30006 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -7.200 | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -7,200 | 90д | 2024-01-27 | 2024-04-25
11792 | 30007 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -4.200 | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -4,200 | 90д | 2024-04-26 | 2024-07-24
11793 | 30008 | 30UJA (30UKB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures | 30UJA (30UKB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 200д | 2024-05-16 | 2024-12-01
11794 | 30009 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 110д | 2023-10-09 | 2024-01-26
11795 | 30010 | 30UJA (30UJE). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures | 30UJA (30UJE). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 697д | 2023-03-08 | 2025-02-01
11796 | 30011 | 30UJA (30UJB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures (outside containment). Area of normal operation sealed penetrations | 30UJA (30UJB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций (вне гермозоны). Зона гермопроходок нормальной эксплуатации | 90д | 2023-02-16 | 2023-05-16
11797 | 30012 | 30UJA (30UJB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures (outside containment). Area of safety system sealed penetrations | 30UJA (30UJB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций (вне гермозоны). Зона гермопроходок системы безопасности | 90д | 2023-05-17 | 2023-08-14
11798 | 30013 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Cable room at elevation +18.000 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельный этаж на отметке +18,000 | 90д | 2024-12-12 | 2025-03-11
11799 | 30014 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Cable room at elevation +21.000 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельный этаж на отметке +21,000 | 90д | 2025-03-12 | 2025-06-09
11800 | 30015 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 90д | 2024-06-15 | 2024-09-12
11801 | 30016 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +14.400 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +14,400 | 90д | 2024-09-13 | 2024-12-11
11802 | 30017 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +24.600 and above | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +24,600 и выше | 90д | 2025-06-10 | 2025-09-07
11803 | 30018 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +7.200 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +7,200 | 90д | 2024-03-17 | 2024-06-14
11804 | 30019 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -4,200 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -4,200 | 90д | 2023-03-23 | 2023-06-20
11805 | 30020 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of cable metal structures. Elevations +3.600; +4.800 | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметки +3,600, +4,800 | 90д | 2023-12-18 | 2024-03-16
11806 | 30021 | 30UJA. Reactor building. Layout drawings of cable metal structures (inside containment). Elevation +5.950 | 30UJA. Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций (внутри гермозоны). Отметка +5,950 | 90д | 2023-05-22 | 2023-08-19
11807 | 30022 | 30UJA. Reactor building. Layout drawings of cable metal structures (inside containment). Elevation +9.000 | 30UJA. Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций (внутри гермозоны). Отметка +9,000 | 90д | 2023-08-20 | 2023-11-17
11808 | 30023 | 30UJA. Reactor building. Layout drawings of cable metal structures (inside containment). Elevation +14.400 | 30UJA. Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций (внутри гермозоны). Отметка +14,400 | 90д | 2023-11-18 | 2024-02-15
11809 | 30024 | 30UJA. Reactor building. Layout drawings of cable metal structures (inside containment). Elevation +20.450 and above | 30UJA. Реакторное здание. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций (внутри гермозоны). Отметка +20,450 и выше | 90д | 2024-02-16 | 2024-05-15
11810 | 30025 | Grounding | Заземление | 255д | 2023-07-16 | 2024-03-26
11811 | 30026 | 30UJA. Reactor building. Earthing drawings | 30UJA. Реакторное здание. Чертежи заземления | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11812 | 30027 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Earthing drawings | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Чертежи заземления | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11813 | 30028 | 30UJA. Reactor building. Special earthing drawings | 30UJA. Реакторное здание. Чертежи специального заземления | 120д | 2023-11-13 | 2024-03-11
11814 | 30029 | 30UJA. Reactor building. ACA. Equipotential networks above elev. +5.400 | 30UJA. Реакторное здание. ЗЛА. Эквипотенциальные сети выше отм. +5,400 | 120д | 2023-07-16 | 2023-11-12
11815 | 30030 | 30UJA. Reactor building. Special earthing system cable log | 30UJA. Реакторное здание. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2023-11-28 | 2024-03-26
11816 | 30031 | 0.4 kV switchgear. Sections, assemblies and boards | КРУ 0,4 кВ. Секции, сборки и щиты | 180д | 2024-07-20 | 2025-01-15
11817 | 30032 | 30UJA. Reactor building. SCG 0.4 kV. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 30UJA. Реакторное здание. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11818 | 30033 | 30UJA. Reactor building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies of the transport portal | 30UJA. Реакторное здание. Схемы электрических соединений сборок 0,4 транспортного портала | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11819 | 30034 | 30UJA. Reactor building. UBB rooms. CPS direct current electric connections diagrams | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB. Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11820 | 30035 | 30UJA. Reactor building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cables log. Layout group 3 | 30UJA. Реакторное здание. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-09-18 | 2025-01-15
11821 | 30036 | 30UJA. Reactor building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies of the transport portal. Power cables log | 30UJA. Реакторное здание. Схемы электрических соединений сборок 0,4 транспортного портала. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11822 | 30037 | 30UJA. Reactor building. UBB room. Electric connection diagrams for 0.4 kV boards for pressurizer heaters power supply. Power cables log | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB.Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-08-19 | 2024-12-16
11823 | 30038 | Electrical equipment | Электрооборудование | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11824 | 30039 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11825 | 30040 | 30UJA (30UKB). Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA (30UKB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11826 | 30041 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11827 | 30042 | 30UJA (30UJB). Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA (30UJB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11828 | 30043 | 30UJA (30UJE). Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA (30UJE). Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11829 | 30044 | 30UJA (30UBB). Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA (30UBB). Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11830 | 30045 | 30UJA. Reactor building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJA. Реакторное здание. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2024-03-12 | 2024-11-06
11831 | 30046 | Telephone communication, radio communication, alarm and video surveillance systems | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения | 195д | 2024-11-17 | 2025-05-30
11832 | 30047 | 30UJA. Reactor building. Common-plant telephone communication system | 30UJA. Реакторное здание. Система общестанционной телефонной связи | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11833 | 30048 | 30UJA. Reactor building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UJA. Реакторное здание. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11834 | 30049 | 30UJA. Reactor building. Personnel warning and search system | 30UJA. Реакторное здание. Система оповещения и поиска персонала | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11835 | 30050 | 30UJA. Reactor building. Operative radiotelephones system | 30UJA. Реакторное здание. Система эксплуатационных радиотелефонов | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11836 | 30051 | 30UJA. Reactor building. UKA room. Common-plant telephone communication system | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Система общестанционной телефонной связи | 150д | 2024-12-02 | 2025-04-30
11837 | 30052 | 30UJA. Reactor building. UKA room. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 150д | 2024-12-02 | 2025-04-30
11838 | 30053 | 30UJA. Reactor building. UKA room. Personnel warning and search system | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Система оповещения и поиска персонала | 150д | 2024-12-02 | 2025-04-30
11839 | 30054 | 30UJA. Reactor building. UKA room. System of operative radio telephones | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UKA. Система Система эксплуатационных радиотелефонов | 150д | 2024-12-02 | 2025-04-30
11840 | 30055 | 30UJA. Reactor building. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11841 | 30056 | 30UJA. Reactor building. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11842 | 30057 | 30UJA. Reactor building. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11843 | 30058 | 30UJA. Reactor building. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11844 | 30059 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Controlled access area rooms of the 30UJA building. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Помещения зоны контролируемого доступа здания 30UJA. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-01-01 | 2025-05-30
11845 | 30060 | 30UJA. Reactor building. Master clock system | 30UJA. Реакторное здание. Система часофикации | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11846 | 30061 | 30UJA. Reactor building. Process videomonitoring system | 30UJA. Реакторное здание. Система технологического видеонаблюдения | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11847 | 30062 | 30UJA. Reactor building. Master clock system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11848 | 30063 | 30UJA. Reactor building. Process videomonitoring system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. Система технологического видеонаблюдения. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11849 | 30064 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Controlled access area rooms of the 30UJA building. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Помещения зоны контролируемого доступа здания 30UJA. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-01-01 | 2025-05-30
11850 | 30065 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Controlled access area rooms of the 30UJA building. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Помещения зоны контролируемого доступа здания 30UJA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-01-01 | 2025-05-30
11851 | 30066 | 30UJA (30UKA). Reactor building. Controlled access area rooms of the 30UJA building. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UJA (30UKA). Реакторное здание. Помещения зоны контролируемого доступа здания 30UJA. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-01-01 | 2025-05-30
11852 | 30067 | Cable penetrations | Кабельные гермопроходки | 150д | 2024-06-20 | 2024-11-16
11853 | 30068 | 30UJA. Reactor building. Tables of control cable connections of sealed penetrations of normal operation | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11854 | 30069 | 30UJA. Reactor building. Tables of power cable connections of sealed penetrations of normal operation | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11855 | 30070 | 30UJA. Reactor building. Tables of control cable connections of sealed penetrations of SS train 1 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала контрольным кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11856 | 30071 | 30UJA. Reactor building. Tables of power cable connections of sealed penetrations of SS train 1 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала силовым кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11857 | 30072 | 30UJA. Reactor building. Tables of control cable connections of sealed penetrations of SS train 2 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала контрольным кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11858 | 30073 | 30UJA. Reactor building. Tables of power cable connections of sealed penetrations of SS train 2 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала силовым кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11859 | 30074 | 30UJA. Reactor building. Tables of control cable connections of sealed penetrations of SS train 3 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 3 канала контрольным кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11860 | 30075 | 30UJA. Reactor building. Tables of power cable connections of sealed penetrations of SS train 3 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 3 канала силовым кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11861 | 30076 | 30UJA. Reactor building. Tables of control cable connections of sealed penetrations of SS train 4 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 4 канала контрольным кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11862 | 30077 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of control sealed penetrations of normal operation | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения контрольных гермопроходок нормальной эксплуатации | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11863 | 30078 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of control sealed penetrations of safety system chanel 1 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 1 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11864 | 30079 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of control sealed penetrations of safety system chanel 2 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 2 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11865 | 30080 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of control sealed penetrations of safety system chanel 3 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 3 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11866 | 30081 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of control sealed penetrations of safety system chanel 4 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 4 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11867 | 30082 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of power sealed penetrations of normal operation | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения силовых гермопроходок нормальной эксплуатации | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11868 | 30083 | 30UJA. Reactor building. Tables of power cable connections of sealed penetrations of SS train 4 | 30UJA. Реакторное здание. Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 4 канала силовым кабелем | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
11869 | 30084 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of power sealed penetrations of safety system chanel 1 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 1 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11870 | 30085 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of power sealed penetrations of safety system chanel 2 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 2 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11871 | 30086 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of power sealed penetrations of safety system chanel 3 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 3 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11872 | 30087 | 30UJA. Reactor building. Distribution album of power sealed penetrations of safety system chanel 4 | 30UJA. Реакторное здание. Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 4 канала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
11873 | 30088 | APCS | АСУТП | 692д | 2024-02-15 | 2026-01-06
11874 | 30089 | LCP | МПУ | 692д | 2024-02-15 | 2026-01-06
11875 | 30090 | 30UJA. Reactor building. LCP. NO power cables log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 150д | 2024-11-07 | 2025-04-05
11876 | 30091 | 30UJA. Reactor building. LCP. Power cables log of SS train 1 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 150д | 2024-11-07 | 2025-04-05
11877 | 30092 | 30UJA. Reactor building. LCP. Power cables log of SS train 2 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 150д | 2024-11-07 | 2025-04-05
11878 | 30093 | 30UJA. Reactor building. LCP. Power cables log of SS train 3 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал силовых кабелей 3 канала СБ | 150д | 2024-11-07 | 2025-04-05
11879 | 30094 | 30UJA. Reactor building. LCP. Power cables log of SS train 4 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал силовых кабелей 4 канала СБ | 150д | 2024-11-07 | 2025-04-05
11880 | 30095 | 30UJA. Reactor building. LCP. NO control cables log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 150д | 2024-11-22 | 2025-04-20
11881 | 30096 | 30UJA. Reactor building. LCP. Control cables log of SS train 1 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 150д | 2024-11-22 | 2025-04-20
11882 | 30097 | 30UJA. Reactor building. LCP. Control cables log of SS train 2 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 150д | 2024-11-22 | 2025-04-20
11883 | 30098 | 30UJA. Reactor building. LCP. Control cables log of SS train 3 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал контрольных кабелей 3 канала СБ | 150д | 2024-11-22 | 2025-04-20
11884 | 30099 | 30UJA. Reactor building. LCP. Control cables log of SS train 4 | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Журнал контрольных кабелей 4 канала СБ | 150д | 2024-11-22 | 2025-04-20
11885 | 30100 | 30UJA. Reactor building. LCP. Trestle crane control system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Система управления краном эстакады. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-02-15 | 2024-06-13
11886 | 30101 | 30UJA. Reactor building. LCP. Electrically driven bridge polar crane (EBPC) control system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Система управления краном мостовым электрическим кругового действия (КМЭКД). Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-02-15 | 2024-06-13
11887 | 30102 | 30UJA. Reactor building. LCP. Air locks and doors control system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Система управления шлюзами и дверьми. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
11888 | 30103 | 30UJA. Reactor building. LCP. Hydraulic shock absorber monitoring system (HSAMS). Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА). Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
11889 | 30104 | 30UJA. Reactor building. LCP. Refueling machine control system. Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Система управления перегрузочной машиной. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2025-09-09 | 2026-01-06
11890 | 30105 | 30UJA. Reactor building. LCP. Pre-commissioning measuring system (PCMS). Control cable log | 30UJA. Реакторное здание. МПУ. Система пуско-наладочных измерений (СПНИ). Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
11891 | 30106 | I&C FP | СКУ ПЗ | 180д | 2024-09-08 | 2025-03-06
11892 | 30107 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Automatic water fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11893 | 30108 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11894 | 30109 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11895 | 30110 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11896 | 30111 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Automatic water fire fighting | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11897 | 30112 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Ventilation systems | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11898 | 30113 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Fire alarm | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11899 | 30114 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Fire annunciation | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11900 | 30115 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11901 | 30116 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11902 | 30117 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Gas fire fighting. Control cables log. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11903 | 30118 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Gas fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11904 | 30119 | 30UJA. Reactor building. FP I&C. Automatic water fire fighting. Control cables log. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-10-08 | 2025-03-06
11905 | 30120 | AVDS | АСВД | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11906 | 30121 | 30UJA. Reactor building. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 30UJA. Реакторное здание. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
11907 | 30122 | CPS | СУЗ | 180д | 2024-11-17 | 2025-05-15
11908 | 30123 | 30UJA. Reactor building. UBB rooms. Electric connection diagrams 0.4 kV CPS | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB. Схемы электрических соединений 0,4 кВ СУЗ | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11909 | 30124 | 30UJA. Reactor building. UBB rooms. Electric connection diagrams for 0.4 kV boards for pressurizer heaters power supply | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UBB. Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11910 | 30125 | 30UJA. Reactor building. Control and protection system (CPS). Set of drawings | 30UJA Реакторное здание. Система управления и защиты (СУЗ). Комплект чертежей | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11911 | 30126 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Power cables log of CPS actuation part of safety train 1, layout group 3 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 1 канала безопасности 3 группы раскладки | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11912 | 30127 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Power cables log of CPS actuation part of safety train 3, layout group 3 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 3 канала безопасности 3 группы раскладки | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11913 | 30128 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Power cables log of CPS initiating part of safety train 1, layout group 2 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 1 канала безопасности | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11914 | 30129 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Power cables log of CPS initiating part of safety train 3, layout group 2 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 3 канала безопасности | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11915 | 30130 | 30UJA. Reactor building. UCC rooms. Diagrams of external connections to normal operation CPS EE cabinets | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UCC. Схемы внешних присоединений к шкафам КЭ СУЗ нормальной эксплуатации | 150д | 2024-11-17 | 2025-04-15
11916 | 30131 | GICS | СГИУ | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11917 | 30132 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Control cables log of GICS layout group 5 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей СГИУ 5 группы раскладки | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11918 | 30133 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Control cables log of GICS layout group 6 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей СГИУ 6 группы раскладки | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11919 | 30134 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Power cables log of GICS across sealed volume, layout group 3 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал силовых кабелей СГИУ по гермообъему 3 группы раскладки | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11920 | 30135 | 30UJA (30UCC). Reactor building. Power cables log of GICS layout group 3 | 30UJA (30UCC). Реакторное здание. Журнал силовых кабелей СГИУ 3 группы раскладки | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11921 | 30136 | MCDS | СКУД | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
11922 | 30137 | 20UJA. Reactor building. Monitoring, control and diagnostic system (MCDS). Set of drawings | 30UJA Реакторное здание. Система контроля управления и диагностики (СКУД). Комплект чертежей | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
11923 | 30138 | LMS-2 | СОТТ-2 | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
11924 | 30139 | 30UJA. Reactor building. LMS-2 system. Set of drawings | 30UJA Реакторное здание. Система СОТТ-2. Комплект чертежей | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
11925 | 30140 | I&C RC | КИП РО | 280д | 2024-12-17 | 2025-09-22
11926 | 30141 | 30UJA. Reactor building. List of process parameter instrumentation loops | 30UJA. Реакторное здание. Перечень измерительных контуров ТТК | 250д | 2024-12-17 | 2025-08-23
11927 | 30142 | 30UJA. Reactor building. TPPM sensors pipe connections | 30UJA. Реакторное здание. Трубные соединения датчиков ТТК | 250д | 2024-12-17 | 2025-08-23
11928 | 30143 | 30UJA. Reactor building. TPPM sensors cable connections | 30UJA. Реакторное здание. Кабельные соединения датчиков ТТК | 250д | 2024-12-17 | 2025-08-23
11929 | 30144 | 30UJA. Reactor building. TPPM pulse lines routes | 30UJA. Реакторное здание. Трассы импульсных линий ТТК | 250д | 2024-12-17 | 2025-08-23
11930 | 30145 | 30UJA. Reactor building. Piping of headers of TPPM sensor mounting racks | 30UJA. Реакторное здание. Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 250д | 2024-12-17 | 2025-08-23
11931 | 30146 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. SS train 1. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11932 | 30147 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. SS train 2. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11933 | 30148 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11934 | 30149 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. SS train 1 (MCDS and LIE thermal control sensors). Layout group 6 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ (датчики термоконтроля СКУД и АИУ). Группа раскладки 6 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11935 | 30150 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. SS train 3 (MCDS and LIE thermal control sensors). Layout group 6 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. 3 Канал СБ (датчики термоконтроля СКУД и АИУ). Группа раскладки 6 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11936 | 30151 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. SS train 3. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. 3 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11937 | 30152 | 30UJA. Reactor building. TPPM control cables log. SS train 4. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей ТТК. 4 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2025-01-16 | 2025-09-22
11938 | 30153 | ARMS | АСРК | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11939 | 30154 | 30UJA (30UJE). Reactor building. Primary-to-secondary radiation leakage monitoring equipment (RLME). RM control cables log. Safety train 1. Layout group 5 | 30UJA (30UJE). Реакторное здание. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11940 | 30155 | 30UJA (30UJE). Reactor building. Primary-to-secondary radiation leakage monitoring equipment (RLME). RM control cables log. Safety train 3. Layout group 5 | 30UJA (30UJE). Реакторное здание. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Журнал контрольных кабелей РК. 3 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11941 | 30156 | 30UJA. Reactor building. WD on radiation monitoring. RM cable connections. List of RM cable connections | 30UJA. Реакторное здание. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11942 | 30157 | 30UJA. Reactor building. WD on radiation monitoring. RM cable connections. Diagrams of RM external connections | 30UJA. Реакторное здание. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11943 | 30158 | 30UJA. Reactor building. WD on radiation monitoring. RM cable connections. List of RM electrical connections | 30UJA. Реакторное здание. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11944 | 30159 | 30UJA. Reactor building. WD for radiation monitoring. RM equipment layout | 30UJA. Реакторное здание. РД по радиационному контролю. Компоновка оборудования РК | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11945 | 30160 | 30UJA. Reactor building. WD for radiation monitoring. RM sampling piping routes | 30UJA. Реакторное здание. РД по радиационному контролю. Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11946 | 30161 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11947 | 30162 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Safety train 1. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11948 | 30163 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Safety train 2. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11949 | 30164 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Safety train 3. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. 3 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11950 | 30165 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Safety train 4. Layout group 5 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. 4 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11951 | 30166 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Safety train 1. Layout group 6 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал безопасности. Группа раскладки 6 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11952 | 30167 | 30UJA. Reactor building. RM control cables log. Safety train 3. Layout group 6 | 30UJA. Реакторное здание. Журнал контрольных кабелей РК. 3 Канал безопасности. Группа раскладки 6 | 150д | 2024-12-17 | 2025-05-15
11953 | 30168 | 30UJG Transport portal of the 30UJA building | 30UJG Транспортный портал здания 20UJA (30UJA) | 1356д | 2021-05-11 | 2025-01-25
11954 | 30169 | Readiness of object 30UJG | Готовность объекта 30UJG | 0д | 2025-01-25 | 2025-01-25
11955 | 30170 | Civil works | Строительные работы | 1356д | 2021-05-11 | 2025-01-25
11956 | 30171 | Civil structures | Строительные конструкции | 1356д | 2021-05-11 | 2025-01-25
11957 | 30172 | Civil structures up to el. 0.000 | Строительные конструкции до отм.0,000 | 155д | 2021-05-11 | 2021-10-12
11958 | 30173 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Transport bay supports. Civil engineering structures of portal columns of underground part up to elevation 0.000 | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Опоры портала. Строительные конструкции колонн портала подземной части до отметки 0.000 | 136д | 2021-05-30 | 2021-10-12
11959 | 30174 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Concrete blinding, lightning protection mesh, waterproofing (with function of anticorrosion protection) and geometry of foundation slab | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция (с функцией антикоррозионной защиты) и геометрия фундаментной плиты | 39д | 2021-05-11 | 2021-06-18
11960 | 30175 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Foundation slab reinforcement | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Армирование фундаментной плиты | 13д | 2021-05-17 | 2021-05-29
11961 | 30176 | Civil structures above el. 0.000 | Строительные конструкции выше отм.0,000 | 580д | 2023-06-26 | 2025-01-25
11962 | 30177 | 30UJA. Reactor building. Premises UJG. Transport portal and external staircases. Floors from elevation +3.550 up to elevation +33.560. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJG. Транспортный портал и наружные лестничные клетки. Перекрытия с отметки +3.550 до отметки +33.560. Армирование | 90д | 2023-07-26 | 2023-10-23
11963 | 30178 | 30UJA. Reactor building. Premises UJG. Transport portal and external staircases. Walls from elevation -0.050 up to elevation +14.500. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJG. Транспортный портал и наружные лестничные клетки. Стены с отметки -0.050 до отметки +14.500. Армирование | 60д | 2023-06-26 | 2023-08-24
11964 | 30179 | 30UJA. Reactor building. Premises UJG. Transport portal and external staircases. Walls from elevation +14.500 up to elevation +36.000. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJG. Транспортный портал и наружные лестничные клетки. Стены с отметки +14.500 до отметки +36.000. Армирование | 60д | 2023-08-25 | 2023-10-23
11965 | 30180 | 30UJA. Reactor building. Premises UJG. Transport portal and external staircases. Walls and floors of air-lock. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJG. Транспортный портал и наружные лестничные клетки. Стены и перекрытия тамбур-шлюза. Армирование | 85д | 2023-10-24 | 2024-01-16
11966 | 30181 | 30UJA. Reactor building. (UJG). Architectural solutions. Equipment lock rooms and external staircase | 30UJA. Реакторное здание. (UJG). Архитектурные решения. Помещения транспортного портала и наружная лестничная клетка | 120д | 2024-09-28 | 2025-01-25
11967 | 30182 | 30UJA. Reactor building. (UJG). Passenger elevator, 630 kg load capacity | 30UJA. Реакторное здание. (UJG). Пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг | 120д | 2023-10-24 | 2024-02-20
11968 | 30183 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Civil structures of portal columns up to el. of girder bottom | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Строительные конструкции колонн порталов до основания балок | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11969 | 30184 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Civil structures of portal supports above el. of girder bottom. Geometry | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Строительные конструкции опор портала выше основания балок. Геометрия | 90д | 2024-06-30 | 2024-09-27
11970 | 30185 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Civil structures of portal supports above el. of girder bottom. Columns. Reinforcement | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Строительные конструкции опор портала выше основания балок. Колонны. Армирование | 60д | 2024-05-01 | 2024-06-29
11971 | 30186 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Civil structures of portal supports above el. of girder bottom. Beam at el. +27.600 | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Строительные конструкции опор портала выше основания балок. Балка на отм +27.600 | 15д | 2023-11-23 | 2023-12-07
11972 | 30187 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Civil structures of portal supports above el. of girder bottom. Beam at el. +49.900. Reinforcement | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Строительные конструкции опор портала выше основания балок. Балка на отм +49.900. Армирование | 30д | 2024-07-30 | 2024-08-28
11973 | 30188 | 30UJA. Reactor building. Premises UJG. Transport portal and external staircases. External staircases and air-lock. Geometry | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJG. Транспортный портал и наружные лестничные клетки. Наружные лестничные клетки и тамбур-шлюз. Геометрия | 60д | 2023-12-08 | 2024-02-05
11974 | 30189 | 30UJA. Reactor building. Premises UJG. Transport portal and external staircases. Flights of stairs and landings from elevation -0.050 up to elevation +33.560. Reinforcement | 30UJA. Реакторное здание. Помещения UJG. Транспортный портал и наружные лестничные клетки. Лестничные марши и площадки с отметки -0.050 до отметки +33.560. Армирование | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
11975 | 30190 | Metal structures | Металлоконструкции | 315д | 2023-10-04 | 2024-08-13
11976 | 30191 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Metal structures of platforms and staircases from el. +31.100 up to el. +43.300 | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Металлоконструкциии площадок и лестниц с отм.+31.100 до отм. +43.300 | 60д | 2024-04-06 | 2024-06-04
11977 | 30192 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Metal structures of platforms and staircases from el. 0.000 up to el.+21.760 at UJC building and containment | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Металлоконструкциии площадок и лестниц на отм.0.000 до отм.+21.760 у здания UJC и оболочки | 60д | 2023-12-08 | 2024-02-05
11978 | 30193 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Metal structures of girder at el. +31.700 | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Металлоконструкциии балок на отм.+31.700 | 10д | 2023-10-04 | 2023-10-13
11979 | 30194 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Metal structures of girder at el. +52.500 | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Металлоконструкциии балок на отм.+52.500 | 45д | 2024-06-30 | 2024-08-13
11980 | 30195 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Metal structures of platforms at el. +23.350, +24.510 и +20.550 in room 30UJG30R001 | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Металлоконструкциии площадок на отм.+23.350, +24.510 и +20.550 в пом. 30UJG30R001 | 60д | 2024-02-06 | 2024-04-05
11981 | 30196 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Maintenance platforms of transport airlock separating device | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Площадки обслуживания разделительного устройства транспортного шлюза | 60д | 2024-02-06 | 2024-04-05
11982 | 30197 | Process works | Технологические работы | 90д | 2024-08-14 | 2024-11-11
11983 | 30198 | 30UJA. Reactor building. UJG. Installation drawing of the portal crane | 30UJA. Реакторное здание. UJG. Установочный чертеж крана транспортного портала | 90д | 2024-08-14 | 2024-11-11
11984 | 30199 | Electrical works | Электротехнические работы | 355д | 2023-10-24 | 2024-10-12
11985 | 30200 | Lighting and socket network | Освещение и розеточная сеть | 240д | 2023-10-24 | 2024-06-19
11986 | 30201 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Electric lighting and socket network | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Электрическое освещение и розеточная сеть | 240д | 2023-10-24 | 2024-06-19
11987 | 30202 | Cable metal structures | Кабельные металлоконструкции | 240д | 2023-10-24 | 2024-06-19
11988 | 30203 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Layout drawings of cable metal structures | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 240д | 2023-10-24 | 2024-06-19
11989 | 30204 | Grounding | Заземление | 60д | 2023-10-24 | 2023-12-22
11990 | 30205 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Earthing drawings | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Чертежи заземления | 60д | 2023-10-24 | 2023-12-22
11991 | 30206 | Electrical equipment | Электрооборудование | 180д | 2024-01-17 | 2024-07-14
11992 | 30207 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Layout drawings of electrical equipment | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Компоновочные чертежи электрооборудования | 180д | 2024-01-17 | 2024-07-14
11993 | 30208 | Telephone communication, radio communication, alarm and video surveillance systems | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения | 150д | 2024-05-16 | 2024-10-12
11994 | 30209 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Common-plant telephone communication system | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
11995 | 30210 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
11996 | 30211 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Personnel warning and search system | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
11997 | 30212 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Operative radiotelephones system | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
11998 | 30213 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-15 | 2024-10-12
11999 | 30214 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-15 | 2024-10-12
12000 | 30215 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-15 | 2024-10-12
12001 | 30216 | 30UJG. Transport portal of the 30UJA building. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UJG. Транспортный портал здания 30UJA. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-15 | 2024-10-12
12002 | 30217 | 30UBF Generator transformer structure | 30UBF Сооружение для блочных трансформаторов | 270д | 2023-05-17 | 2024-02-10
12003 | 30218 | Readiness of object 30UBF | Готовность объекта 30UBF | 0д | 2024-02-10 | 2024-02-10
12004 | 30219 | Civil works | Строительные работы | 250д | 2023-05-17 | 2024-01-21
12005 | 30220 | 30UBF. Generator transformer structure. Civil structures for transformer installation | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Строительные конструкции для установки трансформаторов | 150д | 2023-05-17 | 2023-10-13
12006 | 30221 | 30UBF. Generator transformer structure. Reinforced concrete structures of trestles for installation of bus ducts and cable routing | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Железобетонные конструкции эстакад для установки токопроводов и кабельных трасс | 180д | 2023-07-26 | 2024-01-21
12007 | 30222 | 30UBF. Generator transformer structure. Steel structures of trestles for installation of bus ducts and cable routing. Steel structures of supports for fire-fighting pipelines | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Металлоконструкции эстакад для установки токопроводов и кабельных трасс и металлоконструкции опор трубопроводов пожаротушения | 180д | 2023-07-26 | 2024-01-21
12008 | 30223 | Electrical works | Электротехнические работы | 200д | 2023-07-26 | 2024-02-10
12009 | 30224 | 30UBF. Generator transformer structure. Industrial CCTV system. Lists of cables | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Система промышленного телевидения. Кабельные журналы | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12010 | 30225 | 30UBF. Generator transformer structure. Industrial CCTV system | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Система промышленного телевидения | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12011 | 30226 | 30UBF. Generator transformer structure. Electric wiring diagrams for installation of step-up generator transformers and normal auxiliary transformers | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Электромонтажные чертежи установки блочных повышающих трансформаторов и рабочих трансформаторов собственных нужд | 90д | 2023-10-14 | 2024-01-11
12012 | 30227 | 30UBF. Generator transformer structure. Grounding and lightning protection | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Заземление и молниезащита | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12013 | 30228 | 30UBF. Generator transformer structure. Cable routing diagram | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Схемы кабельных трасс | 180д | 2023-08-15 | 2024-02-10
12014 | 30229 | 30UBF. Generator transformer structure. Lighting of 30UBF area | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Освещение территории 30UBF | 150д | 2023-07-26 | 2023-12-22
12015 | 30230 | 30UBF. Generator transformer structure. DD for electrical part of 30UBF | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. РД по электротехнической части 30UBF | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12016 | 30231 | 30UBF. Generator transformer structure. Cable structures layout | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Расстановка кабельных конструкций | 180д | 2023-08-15 | 2024-02-10
12017 | 30232 | 30UBF. Generator transformer structure. Cross-sections for cable layouts | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Разрезы по раскладке кабелей | 180д | 2023-08-15 | 2024-02-10
12018 | 30233 | 30UBF. Generator transformer structure. Generator transformers. Secondary connections (cooling, bushing insulation monitoring, monitoring system). Complete electric diagrams | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Блочные трансформаторы. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные. | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12019 | 30234 | 30UBF. Generator transformer structure. Generator transformers. Secondary connections Technical assignment for manufacturer (cabinets of terminals, bushing insulation monitoring) | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Блочные трансформаторы. Вторичные соединения Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ). | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12020 | 30235 | 30UBF. Generator transformer structure. Generator transformers. Secondary connections (cooling, bushing insulation monitoring, monitoring system). Lists of control cables | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Блочные трансформаторы. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей. | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12021 | 30236 | 30UBF. Generator transformer structure. Normal transformers. Secondary connections (cooling, OLTC, monitoring system). Complete electric diagrams | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Рабочие трансформаторы. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные. | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12022 | 30237 | 30UBF. Generator transformer structure. Normal transformers. Secondary connections Technical assignment for manufacturer (cabinets of terminals) | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Рабочие трансформаторы. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов). | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12023 | 30238 | 30UBF. Generator transformer structure. Normal transformers. Secondary connections (cooling, OLTC, monitoring system). Lists of control cables | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Рабочие трансформаторы. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей. | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12024 | 30239 | 30UBF. Generator transformer structure. Lighting control for generator transformers structure. Secondary connections | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Управление освещением сооружения для блочных трансформаторов. Вторичные соединения | 150д | 2023-07-26 | 2023-12-22
12025 | 30240 | 30UBF. Generator transformer structure. Personnel annunciation and search system | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12026 | 30241 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12027 | 30242 | APCS | АСУТП | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12028 | 30243 | WD for instrumentation | РД в части КИП | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12029 | 30244 | 30UBF. Generator transformer structure. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) including fire alarm system | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая СОУЭ | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12030 | 30245 | 30UBF. Generator transformer structure. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) including fire alarm system. List of control cables | 30UBF. Сооружение для блочных трансформаторов. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая СОУЭ. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12031 | 30246 | Automatic fire-extinguishing of generator transformers | Автоматическое пожаротушение блочных трансформаторов | 120д | 2023-10-14 | 2024-02-10
12032 | 30247 | 30UCB Emergency control room building | 30UCB Здание резервного пункта управления | 1083д | 2022-09-09 | 2025-08-26
12033 | 30248 | Readiness of object 30UCB | Готовность объекта 30UCB | 0д | 2025-08-26 | 2025-08-26
12034 | 30249 | Civil works | Строительные работы | 660д | 2022-09-09 | 2024-06-29
12035 | 30250 | Civil structures | Строительные конструкции | 510д | 2022-09-09 | 2024-01-31
12036 | 30251 | 30UCB. Emergency control room building. Foundation slab | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Фундаментная плита | 180д | 2022-09-09 | 2023-03-07
12037 | 30252 | 30UCB. Emergency control room building. Walls from elev. -4.850 to elev. -0.080. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Стены с отметки -4.850 до отметки -0.080. Геометрия | 90д | 2023-01-17 | 2023-04-16
12038 | 30253 | 30UCB. Emergency control room building. Walls from elev. -4.850 to elev. -0.080. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления . Стены с отметки -4.850 до отметки -0.080. Армирование | 90д | 2023-01-07 | 2023-04-06
12039 | 30254 | 30UCB. Emergency control room building. Slab at elev. -0.080. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Перекрытие на отметке на отметке -0.080. Геометрия | 90д | 2023-03-28 | 2023-06-25
12040 | 30255 | 30UCB. Emergency control room building. Slab at elev. -0.080. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Перекрытие на отметке на отметке -0.080. Армирование | 90д | 2023-03-18 | 2023-06-15
12041 | 30256 | 30UCB. Emergency control room building. Walls from elev. +0.080 to elev. +4.720. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Стены с отметки -0.080 до отметки +4.720. Геометрия | 90д | 2023-05-07 | 2023-08-04
12042 | 30257 | 30UCB. Emergency control room building. Walls from elev. +0.080 to elev. +4.720. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Стены с отметки -0.080 до отметки +4.720. Армирование | 90д | 2023-04-27 | 2023-07-25
12043 | 30258 | 30UCB. Emergency control room building. Slab at elev. +4.720. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Перекрытие на отметке на отметке +4.720. Геометрия | 90д | 2023-07-16 | 2023-10-13
12044 | 30259 | 30UCB. Emergency control room building. Slab at elev. +4.720. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Перекрытие на отметке на отметке +4.720. Армирование | 90д | 2023-07-06 | 2023-10-03
12045 | 30260 | 30UCB. Emergency control room building. Walls from elev. +4.720 to elev. +10.390. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Стены с отметки +4.720 до отметки +10.390. Геометрия | 90д | 2023-08-25 | 2023-11-22
12046 | 30261 | 30UCB. Emergency control room building. Walls from elev. +4.720 to elev. +10.390. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Стены с отметки+4.720 до отметки +10.390. Армирование | 90д | 2023-08-15 | 2023-11-12
12047 | 30262 | 30UCB. Emergency control room building. Roof slab at elev. +9.700. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Покрытие на отметке на отметке +9.700. Геометрия | 90д | 2023-11-03 | 2024-01-31
12048 | 30263 | 30UCB. Emergency control room building. Roof slab at elev. +9.700. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Покрытие на отметке на отметке +9.700. Армирование | 90д | 2023-10-24 | 2024-01-21
12049 | 30264 | 30UCB. Emergency control room building. Stairs. Geometry | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Лестницы. Геометрия | 90д | 2023-07-06 | 2023-10-03
12050 | 30265 | 30UCB. Emergency control room building. Stairs. Reinforcement | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Лестницы. Армирование | 90д | 2023-06-26 | 2023-09-23
12051 | 30266 | Metal structures | Металлоконструкции | 240д | 2023-06-26 | 2024-02-20
12052 | 30267 | 30UCB. Emergency control room building. Metal structures | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Металлоконструкции | 240д | 2023-06-26 | 2024-02-20
12053 | 30268 | Architectural concept | Архитектурные решения | 370д | 2023-06-26 | 2024-06-29
12054 | 30269 | 30UCB. Emergency control room building. Architectural solutions, including finishing and floors | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Архитектурные решения, включая отделку и полы | 270д | 2023-06-26 | 2024-03-21
12055 | 30270 | 30UCB. Emergency control room building. Roofing | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Кровля | 60д | 2024-02-01 | 2024-03-31
12056 | 30271 | 30UCB. Emergency control room building. Facades and exterior finishing | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Фасады и наружная отделка | 90д | 2024-04-01 | 2024-06-29
12057 | 30272 | Process works | Технологические работы | 505д | 2023-08-05 | 2024-12-21
12058 | 30273 | 30UCB. Emergency control room building. Installation drawings of the ventilation systems | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Установочные чертежи систем вентиляции | 300д | 2023-11-28 | 2024-09-22
12059 | 30274 | 30UCB. Emergency control room building. Water supply systems | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Системы водоснабжения | 200д | 2023-08-05 | 2024-02-20
12060 | 30275 | 30UCB. Emergency control room building. Corrosion protection of air ducts | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Антикоррозионная защита воздуховодов | 90д | 2024-09-23 | 2024-12-21
12061 | 30276 | 30UCB. Emergency control room building. Corrosion protection of pipelines | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2024-02-21 | 2024-03-21
12062 | 30277 | 30UCB. Emergency control room building. Water discharge system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Системы водоотведения | 200д | 2023-08-05 | 2024-02-20
12063 | 30278 | 30UCB.Building of standby control room. Automatic finely dispersed water fire-fighting system | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 180д | 2023-08-05 | 2024-01-31
12064 | 30279 | 30UCB. Building of standby control room. Systems of automatic gas fire-fighting units | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Система автоматического газового пожаротушения | 180д | 2023-08-05 | 2024-01-31
12065 | 30280 | 30UCB. Emergency control room building. Chill supply system for ventilation systems of building 30UCB (35QKN). Installation drawings | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система холодоснабжения для систем вентиляции здания 30UCB (35QKN). Установочные чертежи | 300д | 2023-11-28 | 2024-09-22
12066 | 30281 | 30UCB. Emergency control room building. Heat insulation of ventilation | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Тепловая изоляция вентиляции. | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
12067 | 30282 | 30UCB. Emergency control room building. Post-fire-fighting effluents collection and removal system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Системы сбора и отвода стоков после пожаротушения | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
12068 | 30283 | 30UCB. Emergency control room building. Load-lifting equipment installation drawing | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Установочный чертеж г/п оборудования | 45д | 2023-10-14 | 2023-11-27
12069 | 30284 | 30UCB. Emergency control room building. Layout drawings of the ventilation systems | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 300д | 2023-10-14 | 2024-08-08
12070 | 30285 | Electrical works | Электротехнические работы | 863д | 2023-04-17 | 2025-08-26
12071 | 30286 | 30UCB. Emergency control room building. Electric lighting and socket network | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Электрическое освещение и розеточная сеть | 180д | 2023-07-26 | 2024-01-21
12072 | 30287 | 30UCB. Emergency control room building. 0.38 kV NO power assemblies filling diagrams | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12073 | 30288 | 30UCB. Emergency control room building. SS train 1 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ 1 канал СБ | 250д | 2024-05-06 | 2025-01-10
12074 | 30289 | 30UCB. Emergency control room building. SS train 2 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ 2 канал СБ | 250д | 2024-05-06 | 2025-01-10
12075 | 30290 | 30UCB. Emergency control room building. SS train 3 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ 3 канал СБ | 250д | 2024-05-06 | 2025-01-10
12076 | 30291 | 30UCB. Emergency control room building. SS train 4 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ 4 канал СБ | 250д | 2024-05-06 | 2025-01-10
12077 | 30292 | 30UCB. Emergency control room building. Common-plant telephone communication system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система общестанционной телефонной связи | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12078 | 30293 | 30UCB. Emergency control room building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12079 | 30294 | 30UCB. Emergency control room building. Personnel warning and search system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система оповещения и поиска персонала | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12080 | 30295 | 30UCB. Emergency control room building. Master clock system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система часофикации | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12081 | 30296 | 30UCB. Emergency control room building. Operative radiotelephones system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система эксплуатационных радиотелефонов | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12082 | 30297 | 30UCB. Emergency control room building. Operative talks documenting system | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система документирования оперативных переговоров | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12083 | 30298 | 30UCB. Emergency control room building. Telecommunication transport network | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Телекоммуникационная транспортная сеть | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12084 | 30299 | 30UCB. Emergency control room building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies of the normal operation system. Power cables log | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ системы нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12085 | 30300 | 30UCB. Emergency control room building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies of the safety system. Power cables log | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ системы безопасности. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-06-05 | 2024-11-01
12086 | 30301 | 30UCB. Emergency control room building. Special earthing system cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2023-05-02 | 2023-08-29
12087 | 30302 | 30UCB. Emergency control room building. SCG 0.4 kV. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 30UCB. Здание резервного пункта управления. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12088 | 30303 | 30UCB. Emergency control room building. Earthing drawings | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Чертежи заземления | 120д | 2023-04-17 | 2023-08-14
12089 | 30304 | 30UCB. Emergency control room building. Layout drawings of cable metal structures | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 180д | 2023-08-05 | 2024-01-31
12090 | 30305 | 30UCB. Emergency control room building. Layout drawings of electrical equipment | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Компоновочные чертежи электрооборудования | 523д | 2024-03-22 | 2025-08-26
12091 | 30306 | 30UCB. Emergency control room building. Special earthing drawings | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Чертежи специального заземления | 120д | 2023-04-17 | 2023-08-14
12092 | 30307 | 30UCB. Emergency control room building. System for video recording of operator actions | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система видеорегистрации действий оперативного персонала | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
12093 | 30308 | 30UCB. Emergency control room building. RPSS 0.4 kV SCG. Control cables log. Layout group 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. КРУ 0,4 кВ СНЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-06-05 | 2024-11-01
12094 | 30309 | 30UCB. Emergency control room building. EPSS 0.4 kV SCG. Control cables log. Layout group 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. КРУ 0,4 кВ САЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-06-05 | 2024-11-01
12095 | 30310 | 30UCB. Emergency control room building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12096 | 30311 | APCS | АСУТП | 360д | 2024-03-22 | 2025-03-16
12097 | 30312 | 30UCB. Emergency control room building. List of process parameter instrumentation loops | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Перечень измерительных контуров ТТК | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
12098 | 30313 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM pulse lines routes | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Трассы импульсных линий ТТК | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
12099 | 30314 | 30UCB. Emergency control room building. Piping of headers of TPPM sensor mounting racks | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
12100 | 30315 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM sensors cable connections | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Кабельные соединения датчиков ТТК | 300д | 2024-05-21 | 2025-03-16
12101 | 30316 | 30UCB. Emergency control room. LCP. V I&C CS. Structural diagram | 30UCB. Резервный пункт управления. МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 300д | 2024-04-21 | 2025-02-14
12102 | 30317 | 30UCB. Emergency control room building. Integrated system of internal communication systems monitoring. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Комплексная система мониторинга систем внутренней связи. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12103 | 30318 | 30UCB. Emergency control room building. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12104 | 30319 | 30UCB. Emergency control room building. FP I&C. Fire alarm | 30UCB. Здание резервного пункта управления. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
12105 | 30320 | 30UCB. Emergency control room building. FP I&C. Fire annunciation | 30UCB. Здание резервного пункта управления. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
12106 | 30321 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM sensors pipe connections | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Трубные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12107 | 30322 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12108 | 30323 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM control cables log. SS train 1. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12109 | 30324 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM control cables log. SS train 3. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей ТТК. 3 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12110 | 30325 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM control cables log. SS train 4. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей ТТК. 4 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12111 | 30326 | 30UCB. Emergency control room building. TPPM control cables log. SS train 2. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12112 | 30327 | 30UCB. Emergency control room building. Master clock system. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12113 | 30328 | 30UCB. Emergency control room building. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12114 | 30329 | 30UCB. Emergency control room building. Log of control cable bridges of ECR safety panels, SS train 1. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 1 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12115 | 30330 | 30UCB. Emergency control room building. Log of control cable bridges of ECR safety panels, SS train 2. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 2 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12116 | 30331 | 30UCB. Emergency control room building. Log of control cable bridges of ECR safety panels, SS train 3. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 3 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12117 | 30332 | 30UCB. Emergency control room building. Log of control cable bridges of ECR safety panels, SS train 4. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 4 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12118 | 30333 | 30UCB. Emergency control room building. Control cable bridges logs for ECR consoles. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журналы перемычек контрольных кабелей для пультов РПУ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12119 | 30334 | 30UCB. Emergency control room building. Emergency control room building. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UCB. Здание резервного пункта управления. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12120 | 30335 | 30UCB. Emergency control room building. RM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 180д | 2024-05-21 | 2024-11-16
12121 | 30336 | 30UCB. Emergency control room building. RM control cables log. Safety train 1. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12122 | 30337 | 30UCB. Emergency control room building. RM control cables log. Safety train 2. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12123 | 30338 | 30UCB. Emergency control room building. RM control cables log. Safety train 3. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей РК. 3 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12124 | 30339 | 30UCB. Emergency control room building. RM control cables log. Safety train 4. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Журнал контрольных кабелей РК. 4 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 250д | 2024-05-21 | 2025-01-25
12125 | 30340 | 30UCB. Emergency control room building. Log of ULCS fiber optic cables. Normal operation. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5. | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12126 | 30341 | 30UCB. Emergency control room building. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 1. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 1 канал СБ. Группа раскладки 5. | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12127 | 30342 | 30UCB. Emergency control room building. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 3. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления блоком. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 3 канал СБ. Группа раскладки 5. | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12128 | 30343 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. NO control cables log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12129 | 30344 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. NO power cables log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12130 | 30345 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Power cables log, SS train 1 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12131 | 30346 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Power cables log, SS train 2 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12132 | 30347 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Power cables log, SS train 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал силовых кабелей 3 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12133 | 30348 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Power cables log, SS train 4 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал силовых кабелей 4 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12134 | 30349 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Log of control cables. SS train 1 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12135 | 30350 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Log of control cables. SS train 2 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12136 | 30351 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Log of control cables. SS train 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал контрольных кабелей 3 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12137 | 30352 | 30UCB. Emergency control room building. LCP. Log of control cables. SS train 4 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. МПУ. Журнал контрольных кабелей 4 канал СБ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12138 | 30353 | 30UCB. Emergency control room building. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
12139 | 30354 | 30UCB. Emergency control room building. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
12140 | 30355 | 30UCB. Emergency control room building. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12141 | 30356 | 30UCB. Emergency control room building. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12142 | 30357 | 30UCB. Emergency control room building. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 30UCB. Здание резервного пункта управления. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12143 | 30358 | 30UCB. Emergency control room building. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. ECR safety panels, train 1 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 1 канал | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12144 | 30359 | 30UCB. Emergency control room building. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. ECR safety panels, train 2 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 2 канал | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12145 | 30360 | 30UCB. Emergency control room building. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. ECR safety panels, train 3 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 3 канал | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12146 | 30361 | 30UCB. Emergency control room building. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. ECR safety panels, train 4 | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 4 канал | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12147 | 30362 | 30UCB. Emergency control room building. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. ECR CPS panel | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12148 | 30363 | 30UCB. Emergency control room building. Diagrams of external connections of ULCS | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы внешних присоединений СВБУ | 150д | 2024-04-21 | 2024-09-17
12149 | 30364 | 30UCB. Emergency control room building. WD on radiation monitoring. RM cable connections. List of RM cable connections | 30UCB. Здание резервного пункта управления. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12150 | 30365 | 30UCB. Emergency control room building. WD on radiation monitoring. RM cable connections. Diagrams of RM external connections | 30UCB. Здание резервного пункта управления. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12151 | 30366 | 30UCB. Emergency control room building. WD on radiation monitoring. RM cable connections. RM electric connection diagrams | 30UCB. Здание резервного пункта управления. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12152 | 30367 | 30UCB. Emergency control room building. WD for radiation monitoring. RM equipment layout | 30UCB. Здание резервного пункта управления. РД по радиационному контролю. Компоновка оборудования РК | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12153 | 30368 | 30UCB. Emergency control room building. WD for radiation monitoring. RM sampling piping routes | 30UCB. Здание резервного пункта управления. РД по радиационному контролю. Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12154 | 30369 | 30UCB. Emergency control room building. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12155 | 30370 | 30UCB. Emergency control room building. Operational talks documenting system. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12156 | 30371 | 30UCB. Emergency control room building. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 90д | 2024-04-21 | 2024-07-19
12157 | 30372 | 30UCB. Emergency control room building. Power supply diagrams for LCP secondary I&C transducers | 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 150д | 2024-05-21 | 2024-10-17
12158 | 30373 | 30UGB Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank | 30UGB Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата | 350д | 2023-04-07 | 2024-03-21
12159 | 30374 | Readiness of object 30UGB | Готовность объекта 30UGB | 0д | 2024-03-21 | 2024-03-21
12160 | 30375 | Civil works | Строительные работы | 240д | 2023-04-07 | 2023-12-02
12161 | 30376 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Foundations | 30UGB. Здание для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата. Фундаменты | 90д | 2023-04-07 | 2023-07-05
12162 | 30377 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Steel structures | 30UGB. Здание для баков запаса обессоленной воды и бака загрязненного конденсата. Металлоконструкции | 150д | 2023-07-06 | 2023-12-02
12163 | 30378 | Process works | Технологические работы | 260д | 2023-07-06 | 2024-03-21
12164 | 30379 | Process diagram | Технологическая схема | 150д | 2023-07-06 | 2023-12-02
12165 | 30380 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Contaminated condensate tank piping | 30UGB. Сооружение для баков запаса химобессоленной воды и бака грязного конденсата.Трубопроводы обвязки БГК | 75д | 2023-10-04 | 2023-12-17
12166 | 30381 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Demineralized water tank piping | 30UGB. Сооружение для баков запаса химобессоленной воды и бака грязного конденсата. Трубопроводы обвязки БЗОВ | 75д | 2023-10-04 | 2023-12-17
12167 | 30382 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Pipelines within the piping of the contaminated condensate tank. Heat insulation. | 30UGB. Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата. Трубопроводы обвязки БГК. Тепловая изоляция. | 45д | 2024-02-06 | 2024-03-21
12168 | 30383 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Pipelines within the piping of the demineralized water storage tank Heat insulation. | 30UGB. Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата. Трубопроводы обвязки БЗОВ. Тепловая изоляция. | 45д | 2024-02-06 | 2024-03-21
12169 | 30384 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Identification painting of equipment and pipelines | 30UGB. Сооружение для баков запаса химобессоленной воды и бака грязного конденсата. Опознавательная окраска оборудования и трубопроводов | 50д | 2023-12-18 | 2024-02-05
12170 | 30385 | Antirust protection of equipment | Антикоррозионная защита оборудования | 50д | 2023-07-06 | 2023-08-24
12171 | 30386 | 30UGB. Structure for demineralized water tanks and contaminated condensate tank. Assembly drawings of UGB tanks | 30UGB. Сооружение для баков запаса химобессоленной воды и бака грязного конденсата. Монтажные чертежи баков UGB | 90д | 2023-07-06 | 2023-10-03
12172 | 30387 | 30UGU Drain pump station | 30UGU Дренажная насосная станция | 660д | 2021-06-11 | 2023-04-01
12173 | 30388 | Readiness of object 30UGU | Готовность объекта 30UGU | 0д | 2023-04-01 | 2023-04-01
12174 | 30389 | Civil works | Строительные работы | 360д | 2021-06-11 | 2022-06-05
12175 | 30390 | 30UGU. Drain pump station. Civil engineering solutions | 30UGU. Дренажная насосная станция. Строительные решения | 360д | 2021-06-11 | 2022-06-05
12176 | 30391 | Electrical works | Электротехнические работы | 300д | 2022-06-06 | 2023-04-01
12177 | 30392 | 30UGU. Drain pump station. Power supply, lighting, grounding and lightning protection, I&C | 30UGU. Дренажная насосная станция. Электроснабжение, освещение, заземление и молниезащита, КИПиА | 300д | 2022-06-06 | 2023-04-01
12178 | 30393 | 30UGT Subterranean water drain networks | 30UGT Сети дренажа грунтовых вод | 250д | 2022-06-06 | 2023-02-10
12179 | 30394 | Readiness of object 30UGT | Готовность объекта 30UGT | 0д | 2023-02-10 | 2023-02-10
12180 | 30395 | Process works | Технологические работы | 250д | 2022-06-06 | 2023-02-10
12181 | 30396 | Subterranean water drain network 30UGT. Drain pump station 30UGU | Сеть дренажа грунтовых вод 30UGT. Дренажная насосная станция 30UGU | 250д | 2022-06-06 | 2023-02-10
12182 | 30397 | Subterranean water drain networks 20UGT, 30UGT. Drain pump stations 20UGU, 30UGU | Сети дренажа грунтовых вод 20UGT, 30UGT. Дренажные насосные станции 20UGU, 30UGU | 250д | 2022-06-06 | 2023-02-10
12183 | 30398 | 30UKC Reactor auxiliary building with the MCR | 30UKC Вспомогательное реакторное здание с БПУ | 1691д | 2021-02-03 | 2025-09-20
12184 | 30399 | Readiness of object 30UKC | Готовность объекта 30UKC | 0д | 2025-09-20 | 2025-09-20
12185 | 30400 | Civil works | Строительные работы | 1605д | 2021-02-03 | 2025-06-26
12186 | 30401 | Civil structures | Строительные конструкции | 1515д | 2021-02-03 | 2025-03-28
12187 | 30402 | Foundation slab | Фундаментная плита | 180д | 2021-02-03 | 2021-08-01
12188 | 30403 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Concrete blinding, lightning protection mesh, waterproofing and geometry of foundation slab | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция и геометрия фундаментной плиты | 180д | 2021-02-03 | 2021-08-01
12189 | 30404 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Foundatiоns slab. Free length of reinforcing for wall and foundations | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Фундаментная плита. Выпуски под стены и фундаменты | 90д | 2021-05-01 | 2021-07-29
12190 | 30405 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Foundation slab reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Армирование фундаментной плиты | 93д | 2021-04-01 | 2021-07-02
12191 | 30406 | Walls, partitions, staircases | Стены, перекрытия, лестницы | 1245д | 2021-08-02 | 2024-12-28
12192 | 30407 | Walls | Стены | 1195д | 2021-08-02 | 2024-11-08
12193 | 30408 | Walls from el. -8.050 to el. -3.650 (-4.850) | Стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 (-4.850) | 90д | 2021-08-02 | 2021-10-30
12194 | 30409 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 (-4.850). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 (-4.850). Геометрия | 80д | 2021-08-12 | 2021-10-30
12195 | 30410 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 (-4.850). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 (-4.850). Геометрия | 80д | 2021-08-12 | 2021-10-30
12196 | 30411 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 (-4.850). Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 (-4.850). Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12197 | 30412 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12198 | 30413 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12199 | 30414 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines -3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12200 | 30415 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 (-4.850) between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 (-4.850) между осями 4-5 и D-E. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12201 | 30416 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -4.850 to elev. -2.450 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -4.850 до отм. -2.450 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12202 | 30417 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12203 | 30418 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12204 | 30419 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines -3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12205 | 30420 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -8.050 to elev. -3.650 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -8.050 до отм. -3.650 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 80д | 2021-08-02 | 2021-10-20
12206 | 30421 | Walls from el. -3.650 (-2.450) to el. -0.050 | Стены с отм. -3.650 (-2.450) до отм. -0.050 | 70д | 2022-02-23 | 2022-05-03
12207 | 30422 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12208 | 30423 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12209 | 30424 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12210 | 30425 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12211 | 30426 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. -3.650 (-2.450) to elev. -0.050. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. -3.650 (-2.450) до отм. -0.050. Геометрия | 60д | 2022-03-05 | 2022-05-03
12212 | 30427 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 (-2.450) to elev.-0.050. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 (-2.450) до отм. -0.050. Геометрия | 60д | 2022-03-05 | 2022-05-03
12213 | 30428 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. -3.650 (-2.450). -0.050. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. -3.650 (-2.450). -0.050. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12214 | 30429 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12215 | 30430 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12216 | 30431 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 до отм. -0.050 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12217 | 30432 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 (-2.450) to elev. -0.050 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -3.650 (-2.450) до отм. -0.050 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12218 | 30433 | Walls from el. -0.050 to el. +3.550 | Стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 | 70д | 2022-06-23 | 2022-08-31
12219 | 30434 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. -0.050 to elev. +3.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. -0.050 до отм.+3.550. Геометрия | 60д | 2022-07-03 | 2022-08-31
12220 | 30435 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -3.650 to elev. -0.050 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550. Геометрия | 60д | 2022-07-03 | 2022-08-31
12221 | 30436 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. -0.050 to elev. +3.550. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. -0.050 до отм.+3.550. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12222 | 30437 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12223 | 30438 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12224 | 30439 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12225 | 30440 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12226 | 30441 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12227 | 30442 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12228 | 30443 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12229 | 30444 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. -0.050 to elev. +3.550 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. -0.050 до отм.+3.550 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12230 | 30445 | Walls from el. +3.550 to el.+7.150 | Стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 | 70д | 2022-10-01 | 2022-12-09
12231 | 30446 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. +3.550 to elev. +7.150. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +3.550 до отм.+7.150. Геометрия | 60д | 2022-10-11 | 2022-12-09
12232 | 30447 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150. Геометрия | 60д | 2022-10-11 | 2022-12-09
12233 | 30448 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. +3.550 to elev. +7.150. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +3.550 до отм.+7.150. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12234 | 30449 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12235 | 30450 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12236 | 30451 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12237 | 30452 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12238 | 30453 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12239 | 30454 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12240 | 30455 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12241 | 30456 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +3.550 to elev. +7.150 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +3.550 до отм.+7.150 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12242 | 30457 | Walls from el. +7.150 to el.+10.750 | Стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 | 70д | 2023-01-09 | 2023-03-19
12243 | 30458 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +7.150 to elev. +10.750. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +7.150 до отм.+10.750. Геометрия | 60д | 2023-01-19 | 2023-03-19
12244 | 30459 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 to elev. +10.750. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750. Геометрия | 60д | 2023-01-19 | 2023-03-19
12245 | 30460 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +7.150 to elev. +10.750. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +7.150 до отм.+10.750. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12246 | 30461 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 to elev. +10.750 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12247 | 30462 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 to elev. +10.750 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12248 | 30463 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 to elev. +10.750 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12249 | 30464 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 to elev. +10.750 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12250 | 30465 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 до отм.+10.750 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12251 | 30466 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 до отм.+10.750 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12252 | 30467 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 до отм.+10.750 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12253 | 30468 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +7.150 до отм.+10.750 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +7.150 до отм.+10.750 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12254 | 30469 | Walls from el. +10.750 to el.+14.350 (+13.750) | Стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 (+13.750) | 70д | 2023-04-19 | 2023-06-27
12255 | 30470 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +10.750 to elev.+14.350 (+13.750). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 (+13.750). Геометрия | 60д | 2023-04-29 | 2023-06-27
12256 | 30471 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev.+14.350 (+13.750). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 (+13.750). Геометрия | 60д | 2023-04-29 | 2023-06-27
12257 | 30472 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +10.750 to elev.+14.350 (+13.750). Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 (+13.750). Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12258 | 30473 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12259 | 30474 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12260 | 30475 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12261 | 30476 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 (+13.750) between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.14.350 (+13.750) между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12262 | 30477 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12263 | 30478 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12264 | 30479 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.+14.350 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12265 | 30480 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +10.750 to elev. +14.350 (+13.750) between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +10.750 до отм.14.350 (+13.750) между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12266 | 30481 | Walls from el. +14.350 (+13.750) to el.+17.950 | Стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 | 70д | 2023-07-28 | 2023-10-05
12267 | 30482 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750 to elev. +17.950 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12268 | 30483 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750 to elev. +17.950 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12269 | 30484 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750 to elev. +17.950 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12270 | 30485 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750) to elev. +17.950 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.17.950 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12271 | 30486 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +14.350 (+13.750) up to elev.+17.950. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950. Геометрия | 60д | 2023-08-07 | 2023-10-05
12272 | 30487 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750) up to elev.+17.950. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950. Геометрия | 60д | 2023-08-07 | 2023-10-05
12273 | 30488 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +14.350 (+13.750) up to elev.+17.950. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12274 | 30489 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750) to elev. +17.950 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12275 | 30490 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750) to elev. +17.950 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12276 | 30491 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750) to elev. +17.950 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12277 | 30492 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +14.350 (+13.750) to elev. +17.950 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм. +14.350 (+13.750) до отм.+17.950 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12278 | 30493 | Walls from el. +17.950 to el.+20.950 (+21.550) | Стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) | 70д | 2023-11-05 | 2024-01-13
12279 | 30494 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550). Геометрия | 60д | 2023-11-15 | 2024-01-13
12280 | 30495 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550). Геометрия | 60д | 2023-11-15 | 2024-01-13
12281 | 30496 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550). Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550). Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12282 | 30497 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12283 | 30498 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12284 | 30499 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12285 | 30500 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12286 | 30501 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12287 | 30502 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12288 | 30503 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12289 | 30504 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +17.950 to elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+17.950 до отм.+20.950 (+21.550) между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12290 | 30505 | Walls from el. +20.950 (+21.550) to el.+24.550 | Стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 | 70д | 2024-02-13 | 2024-04-22
12291 | 30506 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550. Геометрия | 60д | 2024-02-23 | 2024-04-22
12292 | 30507 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550. Геометрия | 60д | 2024-02-23 | 2024-04-22
12293 | 30508 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12294 | 30509 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12295 | 30510 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12296 | 30511 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12297 | 30512 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12298 | 30513 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12299 | 30514 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12300 | 30515 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12301 | 30516 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +20.950 (+21.550) to elev. +24.550 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+20.950 (+21.550) до отм.+24.550 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12302 | 30517 | Walls from el. +24.550 to el.+27.550 (+28.150) | Стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) | 70д | 2024-05-23 | 2024-07-31
12303 | 30518 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150). Геометрия | 60д | 2024-06-02 | 2024-07-31
12304 | 30519 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150). Геометрия | 60д | 2024-06-02 | 2024-07-31
12305 | 30520 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Enclosing walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150). Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150). Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12306 | 30521 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12307 | 30522 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12308 | 30523 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12309 | 30524 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12310 | 30525 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12311 | 30526 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12312 | 30527 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12313 | 30528 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +24.550 to elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+24.550 до отм.+27.550 (+28.150) между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12314 | 30529 | Walls from el. +27.550 (+28.150) to el.+31.200 | Стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 | 70д | 2024-08-31 | 2024-11-08
12315 | 30530 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200. Геометрия | 60д | 2024-09-10 | 2024-11-08
12316 | 30531 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200. Геометрия | 60д | 2024-09-10 | 2024-11-08
12317 | 30532 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Contour walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Контурные стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12318 | 30533 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 1-2 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 1-2 и D-E. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12319 | 30534 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 2-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 2-3 и D-E. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12320 | 30535 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 3-4 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 3-4 и D-E. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12321 | 30536 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.550 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 4-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 4-5 и D-E. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12322 | 30537 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.559 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 1-2 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 1-2 и E-G. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12323 | 30538 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.559 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 2-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 2-3 и E-G. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12324 | 30539 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.559 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 3-4 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 3-4 и E-G. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12325 | 30540 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Inner walls from elev. +27.559 (+28.150) to elev. +31.200 between grid lines 4-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внутренние стены с отм.+27.550 (+28.150) до отм.+31.200 между осями 4-5 и E-G. Армирование | 60д | 2024-08-31 | 2024-10-29
12326 | 30541 | Floors | Перекрытия | 1155д | 2021-10-31 | 2024-12-28
12327 | 30542 | Floor at el. -3.650 (-4.850) | Перекрытие на отм. -3.650 (-4.850) | 115д | 2021-10-31 | 2022-02-22
12328 | 30543 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. -3.650 (-4.850). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. -3.650 (-4.850). Геометрия | 105д | 2021-11-10 | 2022-02-22
12329 | 30544 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. -3.650 (-4.850) between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. -3.650 (-4.850) между осями 1-3 и D-E. Армирование | 50д | 2021-10-31 | 2021-12-19
12330 | 30545 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. -3.650 (-4.850) between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. -3.650 (-4.850) между осями 3-5 и D-E. Армирование | 50д | 2021-10-31 | 2021-12-19
12331 | 30546 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. -3.650 (-4.850) between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. -3.650 (-4.850) между осями 1-3 и E-G. Армирование | 50д | 2021-10-31 | 2021-12-19
12332 | 30547 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. -3.650 (-4.850) between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. -3.650 (-4.850) между осями 3-5 и E-G. Армирование | 50д | 2021-10-31 | 2021-12-19
12333 | 30548 | Floor at el. 0.000 | Перекрытие на отм. 0.000 | 70д | 2022-05-04 | 2022-07-12
12334 | 30549 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. 0.000. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. 0.000. Геометрия | 60д | 2022-05-14 | 2022-07-12
12335 | 30550 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. 0.050 between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. 0.000 между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2022-05-04 | 2022-07-02
12336 | 30551 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. 0.050 between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. 0.000 между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2022-05-04 | 2022-07-02
12337 | 30552 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. 0.000 between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. 0.000 между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2022-05-04 | 2022-07-02
12338 | 30553 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. 0.000 between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. 0.000 между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2022-05-04 | 2022-07-02
12339 | 30554 | Floor at el. +3.550 | Перекрытие на отм. +3.550 | 70д | 2022-08-12 | 2022-10-20
12340 | 30555 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +3.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +3.550. Геометрия | 60д | 2022-08-22 | 2022-10-20
12341 | 30556 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +3.550 between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +3.550 между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2022-08-12 | 2022-10-10
12342 | 30557 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +3.550 between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +3.550 между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2022-08-12 | 2022-10-10
12343 | 30558 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +3.550 between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +3.550 между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2022-08-12 | 2022-10-10
12344 | 30559 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +3.550 between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +3.550 между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2022-08-12 | 2022-10-10
12345 | 30560 | Floor at el. +7.150 | Перекрытие на отм. +7.150 | 70д | 2022-11-20 | 2023-01-28
12346 | 30561 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +7.150. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +7.150. Геометрия | 60д | 2022-11-30 | 2023-01-28
12347 | 30562 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +7.150 between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +7.150 между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2022-11-20 | 2023-01-18
12348 | 30563 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +7.150 between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +7.150 между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2022-11-20 | 2023-01-18
12349 | 30564 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +7.150 between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +7.150 между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2022-11-20 | 2023-01-18
12350 | 30565 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +7.150 between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +7.150 между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2022-11-20 | 2023-01-18
12351 | 30566 | Floor at el. +10.750 | Перекрытие на отм. +10.750 | 70д | 2023-02-28 | 2023-05-08
12352 | 30567 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +10.750. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +10.750. Геометрия | 60д | 2023-03-10 | 2023-05-08
12353 | 30568 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +10.750 between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +10.750 между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-02-28 | 2023-04-28
12354 | 30569 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +10.750 between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +10.750 между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-02-28 | 2023-04-28
12355 | 30570 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +10.750 between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +10.750 между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-02-28 | 2023-04-28
12356 | 30571 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +10.750 between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +10.750 между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-02-28 | 2023-04-28
12357 | 30572 | Floor at el. +14.350 (+13.750) | Перекрытие на отм. +14.350 (+13.750) | 70д | 2023-06-08 | 2023-08-16
12358 | 30573 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +14.350 (+13.750). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +14.350 (+13.750). Геометрия | 60д | 2023-06-18 | 2023-08-16
12359 | 30574 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +14.350 (+13.750) between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +14.350 (+13.750) между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-06-08 | 2023-08-06
12360 | 30575 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +14.350 (+13.750) between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +14.350 (+13.750) между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-06-08 | 2023-08-06
12361 | 30576 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +14.350 (+13.750) between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +14.350 (+13.750) между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-06-08 | 2023-08-06
12362 | 30577 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +14.350 (+13.750) between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +14.350 (+13.750) между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-06-08 | 2023-08-06
12363 | 30578 | Floor at el. +17.950 | Перекрытие на отм. +17.950 | 70д | 2023-09-16 | 2023-11-24
12364 | 30579 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +17.950. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +17.950. Геометрия | 60д | 2023-09-26 | 2023-11-24
12365 | 30580 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +17.950 between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +17.950 между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-09-16 | 2023-11-14
12366 | 30581 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +17.950 between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +17.950 между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-09-16 | 2023-11-14
12367 | 30582 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +17.950 between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +17.950 между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-09-16 | 2023-11-14
12368 | 30583 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +17.950 between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +17.950 между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-09-16 | 2023-11-14
12369 | 30584 | Floor at el. +20.950 (+21.550) | Перекрытие на отм. +20.950 (+21.550) | 70д | 2023-12-25 | 2024-03-03
12370 | 30585 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +20.950 (+21.550). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +20.950 (+21.550). Геометрия | 60д | 2024-01-04 | 2024-03-03
12371 | 30586 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +20.950 (+21.550) между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2023-12-25 | 2024-02-22
12372 | 30587 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +20.950 (+21.550) между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2023-12-25 | 2024-02-22
12373 | 30588 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +20.950 (+21.550) между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2023-12-25 | 2024-02-22
12374 | 30589 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +20.950 (+21.550) between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +20.950 (+21.550) между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2023-12-25 | 2024-02-22
12375 | 30590 | Floor at el. +24.550 | Перекрытие на отм. +24.550 | 70д | 2024-04-03 | 2024-06-11
12376 | 30591 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +24.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +24.550. Геометрия | 60д | 2024-04-13 | 2024-06-11
12377 | 30592 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +24.550 between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +24.550 между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2024-04-03 | 2024-06-01
12378 | 30593 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +24.550 between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +24.550 между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2024-04-03 | 2024-06-01
12379 | 30594 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +24.550 between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +24.550 между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2024-04-03 | 2024-06-01
12380 | 30595 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +3.550 between grid lines +24-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +24.550 между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2024-04-03 | 2024-06-01
12381 | 30596 | Floor at el. +27.550 (+28.150) | Перекрытие на отм.+27.550 (+28.150) | 70д | 2024-07-12 | 2024-09-19
12382 | 30597 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +27.550 (+28.150). Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +27.550 (+28.150). Геометрия | 60д | 2024-07-22 | 2024-09-19
12383 | 30598 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +27.550 (+28.150) между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2024-07-12 | 2024-09-09
12384 | 30599 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм.+27.550 (+28.150) между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2024-07-12 | 2024-09-09
12385 | 30600 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +27.550 (+28.150) между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2024-07-12 | 2024-09-09
12386 | 30601 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Slab at elev. +27.550 (+28.150) between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перекрытие на отм. +27.550 (+28.150) между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2024-07-12 | 2024-09-09
12387 | 30602 | Roofing at el. +31.200 | Кровельное перекрытие на отм +31.200 | 70д | 2024-10-20 | 2024-12-28
12388 | 30603 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Roof slab at elev. +31.200. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Кровельное перекрытие на отм +31.200. Геометрия | 60д | 2024-10-30 | 2024-12-28
12389 | 30604 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Roof slab between grid lines 1-3 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Кровельное перекрытие между осями 1-3 и D-E. Армирование | 60д | 2024-10-20 | 2024-12-18
12390 | 30605 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Roof slab between grid lines 3-5 and D-E. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Кровельное перекрытие между осями 3-5 и D-E. Армирование | 60д | 2024-10-20 | 2024-12-18
12391 | 30606 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Roof slab between grid lines 1-3 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Кровельное перекрытие между осями 1-3 и E-G. Армирование | 60д | 2024-10-20 | 2024-12-18
12392 | 30607 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Roof slab between grid lines 3-5 and E-G. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Кровельное перекрытие между осями 3-5 и E-G. Армирование | 60д | 2024-10-20 | 2024-12-18
12393 | 30608 | Stairs | Лестницы | 1010д | 2022-02-23 | 2024-11-28
12394 | 30609 | Stairs to el. -3.650 | Лестницы до отм. -3.650 | 70д | 2022-02-23 | 2022-05-03
12395 | 30610 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. -3.650. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. -3.650. Геометрия | 60д | 2022-03-05 | 2022-05-03
12396 | 30611 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. -3.650. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. -3.650. Армирование | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12397 | 30612 | Stairs to el. -0.050 | Лестницы до отм. -0.050 | 70д | 2022-07-13 | 2022-09-20
12398 | 30613 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. -0.050. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. -0.050. Геометрия | 60д | 2022-07-23 | 2022-09-20
12399 | 30614 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. -0.050. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. -0.050. Армирование | 60д | 2022-07-13 | 2022-09-10
12400 | 30615 | Stairs to el. +3.550 | Лестницы до отм. +3.550 | 70д | 2022-10-21 | 2022-12-29
12401 | 30616 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +3.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +3.550. Геометрия | 60д | 2022-10-31 | 2022-12-29
12402 | 30617 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +3.550. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +3.550. Армирование | 60д | 2022-10-21 | 2022-12-19
12403 | 30618 | Stairs to el. +7.150 | Лестницы до отм. +7.150 | 70д | 2023-01-29 | 2023-04-08
12404 | 30619 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +7.150. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +7.150. Геометрия | 60д | 2023-02-08 | 2023-04-08
12405 | 30620 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +7.150. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +7.150. Армирование | 60д | 2023-01-29 | 2023-03-29
12406 | 30621 | Stairs to el. +10.750 | Лестницы до отм. +10.750 | 70д | 2023-05-09 | 2023-07-17
12407 | 30622 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +10.750. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +10.750. Геометрия | 60д | 2023-05-19 | 2023-07-17
12408 | 30623 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +10.750. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +10.750. Армирование | 60д | 2023-05-09 | 2023-07-07
12409 | 30624 | Stairs to el. +14.350 | Лестницы до отм. +14.350 | 70д | 2023-08-17 | 2023-10-25
12410 | 30625 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +14.350. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +14.350. Геометрия | 60д | 2023-08-27 | 2023-10-25
12411 | 30626 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +14.350. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +14.350. Армирование | 60д | 2023-08-17 | 2023-10-15
12412 | 30627 | Stairs to el. +17.950 | Лестницы до отм. +17.950 | 70д | 2023-11-25 | 2024-02-02
12413 | 30628 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +17.950. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +17.950. Геометрия | 60д | 2023-12-05 | 2024-02-02
12414 | 30629 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +17.950. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +17.950. Армирование | 60д | 2023-11-25 | 2024-01-23
12415 | 30630 | Stairs to el. +20.950 | Лестницы до отм. +20.950 | 70д | 2024-03-04 | 2024-05-12
12416 | 30631 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +20.950. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +20.950. Геометрия | 60д | 2024-03-14 | 2024-05-12
12417 | 30632 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +20.950. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +20.950. Армирование | 60д | 2024-03-04 | 2024-05-02
12418 | 30633 | Stairs to el. +24.550 | Лестницы до отм. +24.550 | 70д | 2024-06-12 | 2024-08-20
12419 | 30634 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +24.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +24.550. Геометрия | 60д | 2024-06-22 | 2024-08-20
12420 | 30635 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +24.550. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +24.550. Армирование | 60д | 2024-06-12 | 2024-08-10
12421 | 30636 | Stairs to el. +27.550 | Лестницы до отм. +27.550 | 70д | 2024-09-20 | 2024-11-28
12422 | 30637 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +27.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +27.550. Геометрия | 60д | 2024-09-30 | 2024-11-28
12423 | 30638 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +27.550. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +27.550. Армирование | 60д | 2024-09-20 | 2024-11-18
12424 | 30639 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +27.550. Geometry | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +27.550. Геометрия | 60д | 2024-09-30 | 2024-11-28
12425 | 30640 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Stairs to elev. +27.550. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Лестницы до отм. +27.550. Армирование | 60д | 2024-09-20 | 2024-11-18
12426 | 30641 | Foundations for equipment | Фундаменты для оборудования | 790д | 2023-01-29 | 2025-03-28
12427 | 30642 | Foundations for equipment at el. +3.550 | Фундаменты для оборудования на отм. +3.550 | 90д | 2023-01-29 | 2023-04-28
12428 | 30643 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. -8.050 Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. -8.050. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-01-29 | 2023-04-28
12429 | 30644 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pedestals for equipment at elev.-3.650. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм.-3.650. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-01-29 | 2023-04-28
12430 | 30645 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pedestals for equipment at elev.-0.050. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм.-0.050. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-01-29 | 2023-04-28
12431 | 30646 | Foundations for equipment at el. +7.150 | Фундаменты для оборудования на отм. +7.150 | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
12432 | 30647 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +3.550. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +3.550. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
12433 | 30648 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment pedestals at elev. +7.150. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +7.150. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
12434 | 30649 | Foundations for equipment at el. +14.350 (+13.750) | Фундаменты для оборудования на отм. +14.350 (+13.750) | 90д | 2023-11-25 | 2024-02-22
12435 | 30650 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +10.750. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +10.750. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-11-25 | 2024-02-22
12436 | 30651 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +14.350. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +14.350. Геометрия. Армирование | 90д | 2023-11-25 | 2024-02-22
12437 | 30652 | Foundations for equipment at el.+24.550 | Фундаменты для оборудования на отм.+24.550 | 90д | 2024-09-20 | 2024-12-18
12438 | 30653 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +17.950. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +17.950. Геометрия. Армирование | 90д | 2024-09-20 | 2024-12-18
12439 | 30654 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +20.950. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +20.950. Геометрия. Армирование | 90д | 2024-09-20 | 2024-12-18
12440 | 30655 | Foundations for equipment at el. +27.550 | Фундаменты для оборудования на отм. +27.550 | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12441 | 30656 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +24.550. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +24.550. Геометрия. Армирование | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12442 | 30657 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipment foundations at elev. +27.550. Geometry. Reinforcement | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ Фундаменты для оборудования на отм. +27.550. Геометрия. Армирование | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12443 | 30658 | Metal structures | Металлоконструкции | 1365д | 2021-08-02 | 2025-04-27
12444 | 30659 | Metal structures of floors | Металлоконструкции полов | 1145д | 2021-10-21 | 2024-12-08
12445 | 30660 | Metal structures of floors at el. +3.600 | Металлоконструкции полов на отм. +3.600 | 180д | 2022-10-21 | 2023-04-18
12446 | 30661 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor lining in room UKC13 R005 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов в пом.UKC13 R005 | 180д | 2022-10-21 | 2023-04-18
12447 | 30662 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Support structures under tanks at elev. +3.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Опорные конструкции под баки на отм. +3,550 | 60д | 2022-10-21 | 2022-12-19
12448 | 30663 | Metal structures of floors to el. +3.600 | Металлоконструкции полов до отм. +3.600 | 445д | 2021-10-21 | 2023-01-08
12449 | 30664 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of radioactive sewerage channels in floors at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции каналов спецканализации в полах на отметке -3,650 | 60д | 2021-10-31 | 2021-12-29
12450 | 30665 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of floors to elev. +3.600. Geodetic benchmark at elev. -8.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов до отм. +3,600. Геодезическая марка на отметке -8,050 | 50д | 2021-10-31 | 2021-12-19
12451 | 30666 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor lining and support structures for montejus and pumps at elev. -8.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов и опорные конструкции под монжюс и насосы на отм. -8.050 | 180д | 2021-10-31 | 2022-04-28
12452 | 30667 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor lining at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов на отм. -3,650 | 180д | 2022-02-23 | 2022-08-21
12453 | 30668 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor lining in rooms with tanks at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов в помещениях с баками на отм. -3,650 | 180д | 2022-02-23 | 2022-08-21
12454 | 30669 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor lining in rooms with pumps at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов в помещениях с насосами на отм. -3,650 | 180д | 2022-02-23 | 2022-08-21
12455 | 30670 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor lining in rooms with pumps at elev. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов в помещениях с насосами на отм. -0.050 | 180д | 2022-07-13 | 2023-01-08
12456 | 30671 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Support structures under tanks at elev. -8.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Опорные конструкции под баки на отм. -8,050 | 60д | 2021-10-31 | 2021-12-29
12457 | 30672 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Support structures under tanks at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Опорные конструкции под баки на отм. -3,650 | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12458 | 30673 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Support structures under tanks at elev. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Опорные конструкции под баки на отм. -0.050 | 50д | 2022-07-13 | 2022-08-31
12459 | 30674 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. The metalworks of floors up to elev. +3.600. Metalworks of active drain system conduits in floors at elev. -8.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов до отм. +3.600. Металлоконструкции каналов спецканализации в полах на отм. –8.050 | 60д | 2021-10-21 | 2021-12-19
12460 | 30675 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Lining of floors at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов на отм. –8.050 | 180д | 2021-10-31 | 2022-04-28
12461 | 30676 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metalworks of active drain system conduits in floors at elev. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции каналов спецканализации в полах на отм. –0.050 | 60д | 2021-10-31 | 2021-12-29
12462 | 30677 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Lining of floors at elev. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Облицовка полов на отм. –0.050 | 180д | 2022-07-13 | 2023-01-08
12463 | 30678 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. The metalworks of floors at elev. +3.600. Lining of floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов на отм. +3.600. Облицовка полов | 80д | 2022-10-21 | 2023-01-08
12464 | 30679 | Metal structures of floors at el. +7.15 | Металлоконструкции полов на отм. +7,15 | 180д | 2023-01-29 | 2023-07-27
12465 | 30680 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. The metalworks of floors at elev. +7.150. Lining of floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов на отм. +7.150. Облицовка полов | 180д | 2023-01-29 | 2023-07-27
12466 | 30681 | Metal structures of floors above elevation +10.750 | Металлоконструкции полов выше отметки +10.750 | 580д | 2023-05-09 | 2024-12-08
12467 | 30682 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of the floors above el. +10.750. Floors lining | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов выше отметки +10.750. Облицовка полов | 180д | 2023-05-09 | 2023-11-04
12468 | 30683 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of the floors above el. +10.750. Metal structures of active drain system conduits in floors at elev. +14.350 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов выше отметки +10.750. Металлоконструкции каналов спецканализации в полах выше отм +14.350 | 180д | 2023-08-17 | 2024-02-12
12469 | 30684 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of the floors above el. +10.750. Floors lining at el. +24.550 and +27.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов выше отметки +10.750. Облицовка полов на отм. +24.550 и +27.550 | 180д | 2024-06-12 | 2024-12-08
12470 | 30685 | Metal structures of platforms, stairs and monorails | Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов | 720д | 2023-05-09 | 2025-04-27
12471 | 30686 | Metal structures of platforms, stairs and monorails to el. +3.600 | Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12472 | 30687 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structure of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Stair railing up to elev. -3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Перила лестниц до отм. –3.600 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12473 | 30688 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Landings and stairs | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Площадки и лестницы | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12474 | 30689 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Support structures for equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Опорные конструкции под оборудование | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12475 | 30690 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Support structures for equipment in UKC06 R055, UKC10 R002 rooms | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Опорные конструкции под оборудование в пом. UKC06 R055, UKC10 R002 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12476 | 30691 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Monorail below elev. -0.050 in room UKC06 R061 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Монорельс под отм. -0.050 в пом. UKC06 R061 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12477 | 30692 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Platforms in rooms UKC06 R016, UCA02 R007…R010 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Площадки в пом. UKC06 R016, UCA02 R007…R010 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12478 | 30693 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Platforms in room UKC06 R032 at el. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Площадки в пом. UKC06 R032 на отм. –0.050 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12479 | 30694 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Platforms and stairs at el. -8.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Площадки и лестницы на отм. –8.050 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12480 | 30695 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails up to elev. +3.600. Platform for servicing the tank LFG50ВВ001 in room UKC06 R026 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3.600. Площадка обслуживания бака LFG50BB001 в пом. UKC06 R026 | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12481 | 30696 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails to elev. +3.600. Monorails | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов до отм. +3,600. Монорельсы | 120д | 2023-05-09 | 2023-09-05
12482 | 30697 | Metal structures of platforms, stairs and monorails above elevation +14.350 | Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12483 | 30698 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350 Metalworks in UKC24 R023 room | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Металлоконструкции в помещении UKC24 RO23 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12484 | 30699 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Monorails | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Монорельсы | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12485 | 30700 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails above elev. +14.350. Landings in rooms UKC28 R004 and UCA30 R010 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Площадки в пом. UKC28 R004 и UCA30 R010 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12486 | 30701 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14,350. Metal structures of supports for air ducts in rooms UKC30R002, 003, 014 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов в пом. UKC30R002, 003, 014 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12487 | 30702 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails above elev +14.350. Monorails below elev. +24.550; +27.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Монорельсы под отм.+24.550;+27.550 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12488 | 30703 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above elev. +14.350. Support constructions for equipment in the room UKC24 R008 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Опорные конструкции под оборудование в помещении UKC24 R008 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12489 | 30704 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Metal structures of hangers for fastening the air ducts at elev. +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. подвесок для крепления воздуховодов на отм. +10.750 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12490 | 30705 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350 Metal structures of supports for air ducts at el. +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +10.750 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12491 | 30706 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14,350. Monorails in machine compartments of elevators | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Монорельсы в машинных отделениях лифтов | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12492 | 30707 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Metal structures of supports for air ducts at el. +14.350 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +14.350 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12493 | 30708 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metalwork of platforms, stairs and monorails above elev.+14.350. Fencing of boxes in room UCA31 R011, R019 and partition in room UCA34 R009 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Ограждение коробов в пом. UCA31 R011, R019 и перегородка в пом. UCA34 R009 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12494 | 30709 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Metal structures of supports for air ducts at el. +17.950 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +17.950 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12495 | 30710 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Metal structures of supports for air ducts at el. +20.350 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +20.350 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12496 | 30711 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350 Metal structures of supports for air ducts at el. +27.550; +32.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +27.550, +32.650 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12497 | 30712 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Metal structures of supports for air ducts at el. +24.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +24.550 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12498 | 30713 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. The metalworks of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Service platforms of crane at el. +25.150 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Площадки обслуживания крана на отм. +25.150 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12499 | 30714 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metalwork of platforms, stairs and monorails above elev.+14.350. Platform for exit from main lock at elev. +27.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Площадка для выхода из основного шлюза на отм. +27.600 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12500 | 30715 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350. Partitions in UCA28 R001,R002 rooms | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Перегородки в помещениях UCA28 R001,R002 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12501 | 30716 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, ladders and monorails higher than elev. 14.350. Platforms and ladders for electric cables maintenance along axis 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Площадки и лестницы обслуживания электрокабелей по оси 5 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12502 | 30717 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails above el. +14.350 Supporting structures for the cables on the roof of UKC building | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Опорные конструкции для электрокабелей на кровле здания UKC | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12503 | 30718 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails higher than elev. +14.350. Support structures for the cables between buildings UKC and UBA at elev.+13.065 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов выше отметки +14.350. Опорные конструкции под электрокабели между зданиями UKC и UBA на отм.+13.065 | 120д | 2024-12-29 | 2025-04-27
12504 | 30719 | Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 to el. +10.750 (inclusive) | Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно) | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12505 | 30720 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms at el. +3.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки на отм +3.550 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12506 | 30721 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.) Support structures for the tanks at el. +7.150 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Опорные конструкции под баки на отм +7.150 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12507 | 30722 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metalworks in room UKC13 R002 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к в пом. UKC13 R002 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12508 | 30723 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of landings, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). M. s. of the supports for coolers | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. опор под охладители | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12509 | 30724 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.) М.s. in rooms UKC06 R053, UKC06 R055 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. в пом UKC06 R053, UKC06 R055 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12510 | 30725 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metalworks for evaporator | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. под выпарной аппарат | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12511 | 30726 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Support structures for equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Опорные конструкции под оборудование | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12512 | 30727 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Monorails | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Монорельсы | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12513 | 30728 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms in rooms UKC06R015, UKC10R025, UKC20R011 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки в пом. UKC06 R015, UKC10 R025, UKC20 R011 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12514 | 30729 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metal structures of supports for air ducts at el. -8.050; -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. -8.050, -3.650 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12515 | 30730 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metal structures of supports for rectangle air ducts at el. -8.050; -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. опор для крепления прямоугольных воздуховодов на отм. -8.050,-3.650 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12516 | 30731 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms at el. +3.550, +7.150 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки на отм. +3.550, +7.150 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12517 | 30732 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metal structures of supports for air ducts at el. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. -0.050 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12518 | 30733 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metal structures of supports for air ducts at el. +3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +3.600 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12519 | 30734 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metal structures of supports for air ducts at el. +7.150 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. опор для крепления воздуховодов на отм. +7.150 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12520 | 30735 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms at el. +4.960, +3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки на отм. +4.960, +3.600 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12521 | 30736 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms in rooms UKC06 R001,R002, UKC10 R024 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки в пом. UKC06 R001,R002, UKC10 R024 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12522 | 30737 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms at el. +7.150; +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки на отм. +7.150, +10.750 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12523 | 30738 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Metal structures of platforms and stairs in the transport shaft area at axis 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). М.к. площадок и лестниц в зоне транспортной шахты у оси 5 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12524 | 30739 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platform in room UKC10 R015 at el. +3.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадка в пом. UKC10 R015 на отм. +3.550 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12525 | 30740 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platform in room UKC10 R006 at el. +7.400 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадка в пом. UKC10 R006 на отм. +7.400 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12526 | 30741 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Service platforms of cranes near axis 1 at elev. +11.400 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки обслуживания кранов у оси 1 на отм. +11,400 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12527 | 30742 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms and monorails in the cable ducts in axes E-D, 2-4 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки и лестницы в кабельных шахтах в осях E-D, 2-4 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12528 | 30743 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms and monorails in the cable ducts in axes D-F, 4-5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки и лестницы в кабельных шахтах в осях D-F, 4-5 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12529 | 30744 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Platforms at el. +3.700, +6.300 (LRW) | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Площадки на отм. +3.700, +6.300 (ЖРО) | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12530 | 30745 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of platforms, stairs and monorails from el. +3.550 up to el. +10.750 (incl.). Monorails below el. -0.050, +3.600, +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции площадок, лестниц и монорельсов с отм +3.550 до отм +10.750 (включительно). Монорельсы под отм.-0.050, +3.600, +10.750 | 120д | 2023-11-25 | 2024-03-23
12531 | 30746 | Metal structures of outdoor stairs | Металлоконструкции наружных лестниц | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12532 | 30747 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of outdoor stairs | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции наружных лестниц | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12533 | 30748 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of outdoor stairs. Ladders, platforms and railing | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции наружных лестниц. Лестницы, площадки и ограждение | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12534 | 30749 | Lightning protection of buildings | Молниезащита зданий | 30д | 2024-12-19 | 2025-01-17
12535 | 30750 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Lightning protection of buildings. Lightning protection metalwork | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Молниезащита зданий. Металлоконструкции молниезащиты | 30д | 2024-12-19 | 2025-01-17
12536 | 30751 | Embedded parts | Закладные детали | 1235д | 2021-08-02 | 2024-12-18
12537 | 30752 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to floor at elevation +31.200 and +36.800. Мetalworks of embedded parts in walls for fastening the liners | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отм. +31.200 и +36.800. М.к. закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2024-10-20 | 2024-12-18
12538 | 30753 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil engineering structures up to elev. -3.600. Steel structures of embedded parts for liner fastening | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до отм. -3,600. М. к. закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2021-08-02 | 2021-09-30
12539 | 30754 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures to slab at elev. 0.000. Metal structures of embedded parts in walls for linings fastening | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отм. 0,000. Металлоконструкции закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2022-02-23 | 2022-04-23
12540 | 30755 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures to floor slab at elev. +3.600. Metal structures of embedded parts in walls for lining attachment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +3,600 М. к. Закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2022-06-23 | 2022-08-21
12541 | 30756 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to the slab at elev. +7.200. Steel structures of embedded parts for liner fastening | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +7,200. М. к. закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2022-10-01 | 2022-11-29
12542 | 30757 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to the slab at elev. +10.800. Metal structures of embedded parts in walls for linings fastening | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +10,800. МК закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2023-01-09 | 2023-03-09
12543 | 30758 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures to floor slab at elev. +14.400. Metal structures of embedded parts in walls for linings fastening | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +14.400. Металлоконструкции закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2023-04-19 | 2023-06-17
12544 | 30759 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to the slab at elev. +27.600. Metal structures of embedded parts in walls for linings fastening | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +27.600. Металлоконструкции закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12545 | 30760 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to floor at elev.+18.000. Мetalworks of embedded parts in walls for fastening the liners | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +18.000. М.к. закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2023-07-28 | 2023-09-25
12546 | 30761 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to floor at elev.+20.400. Мetalworks of embedded parts in walls for fastening the liners | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отм. +20.400. М.к. закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2023-11-05 | 2024-01-03
12547 | 30762 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Civil structures up to floor at elev.+24.600. Мetalworks of embedded parts in walls for fastening the liners | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Строительные конструкции до перекрытия на отметке +24.600. М.К. закладных деталей в стенах для крепления облицовок | 60д | 2024-02-13 | 2024-04-12
12548 | 30763 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Metal structures of floors above elevation +10.750. Embeded parts in the floors at elev. +20.950, +20.350 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Металлоконструкции полов выше отметки +10.750. Закладные детали в полах на отм. +20.950, +20.350 | 60д | 2023-12-25 | 2024-02-22
12549 | 30764 | Architectural concept | Архитектурные решения | 1255д | 2021-10-21 | 2025-03-28
12550 | 30765 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at elev. -8.000 including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм. -8.000, включая отделку и полы | 355д | 2021-10-21 | 2022-10-10
12551 | 30766 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at elev. -3.600 including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм. -3.600, включая отделку и полы | 270д | 2022-04-24 | 2023-01-18
12552 | 30767 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at elev. 0.000 including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм. 0.000, включая отделку и полы | 310д | 2022-06-23 | 2023-04-28
12553 | 30768 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at elev. +3.600, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+ 3.600, включая отделку и полы | 310д | 2022-10-01 | 2023-08-06
12554 | 30769 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at elev. +7.200, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+ 7.200, включая отделку и полы | 250д | 2023-03-10 | 2023-11-14
12555 | 30770 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +10.800, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+10.800, включая отделку и полы | 250д | 2023-06-18 | 2024-02-22
12556 | 30771 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +13.800 and 14.400, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+ 13.800 и 14.400, включая отделку и полы | 250д | 2023-09-26 | 2024-06-01
12557 | 30772 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +18.000, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+ 18.000, включая отделку и полы | 250д | 2024-01-04 | 2024-09-09
12558 | 30773 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +21.000 and 21.600, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+ 21.000 и 21.600, включая отделку и полы | 250д | 2024-04-13 | 2024-12-18
12559 | 30774 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +24.600, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+24.600, включая отделку и полы | 250д | 2024-07-22 | 2025-03-28
12560 | 30775 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +28.200, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+ 27.600 и +28.200, включая отделку и полы | 150д | 2024-10-30 | 2025-03-28
12561 | 30776 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions at el. +32.400, including finishing and floors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения на отм.+32.400, включая отделку и полы | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12562 | 30777 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions. Roof | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения. Кровля | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12563 | 30778 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Architectural solutions. Facades | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Архитектурные решения. Фасады | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12564 | 30779 | Corrosion protection | Антикоррозионная защита | 1080д | 2022-07-13 | 2025-06-26
12565 | 30780 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of civil structures at elev. -8.000, -3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. -8.000, -3.600 | 180д | 2022-07-13 | 2023-01-08
12566 | 30781 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of metalworks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 660д | 2023-09-06 | 2025-06-26
12567 | 30782 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of civil structures at elev. 0.000, +3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. 0.000, +3.600 | 180д | 2023-01-29 | 2023-07-27
12568 | 30783 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of civil structures at elev. +14.400, +18.000 and abave | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. +14.400, +18.000 и выше | 210д | 2024-06-12 | 2025-01-07
12569 | 30784 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of civil structures at elev. +7.200, +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита строительных конструкций на отм. +7.200, +10.800 | 180д | 2023-08-17 | 2024-02-12
12570 | 30785 | Process works | Технологические работы | 1421д | 2021-10-31 | 2025-09-20
12571 | 30786 | KPG Concentration system pipelines | KPG Трубопроводы системы концентрирования | 120д | 2024-08-31 | 2024-12-28
12572 | 30787 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Liquid redioactive media concentrating plant | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы концентрирования | 120д | 2024-08-31 | 2024-12-28
12573 | 30788 | KPF Pipelines of floor water processing system | KPF Трубопроводы системы переработки трапных вод | 390д | 2024-02-26 | 2025-03-21
12574 | 30789 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline of floor water treatment system pipeline KPF10-60. Evaporator Dy<100 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка выпарного аппарата Ду<100 | 120д | 2024-07-25 | 2024-11-21
12575 | 30790 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of floor water reprocessing system. Piping of KPF60 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка оборудования KPF60 | 120д | 2024-07-25 | 2024-11-21
12576 | 30791 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of floor water reprocessing system. Piping of KPF13 tanks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка баков KPF13 | 120д | 2024-07-25 | 2024-11-21
12577 | 30792 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of floor water reprocessing system. Piping of KPF14, 15 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка оборудования KPF14, 15. | 120д | 2024-07-25 | 2024-11-21
12578 | 30793 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of floor water reprocessing system. Piping of KPF11 hydraulic cyclones and KPF12 montejus | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка гидроциклонов KPF11 и монжюса KPF12 | 120д | 2024-07-25 | 2024-11-21
12579 | 30794 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of floor water reprocessing system. Piping of KPF40 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка оборудования KPF40 | 120д | 2024-11-22 | 2025-03-21
12580 | 30795 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline of floor water treatment system pipeline KPF10-60. Pipework of KPF30 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка оборудования KPF30 | 120д | 2024-11-22 | 2025-03-21
12581 | 30796 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Floor water processing pipelines KPF10-60. Pipework of KPF50 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка оборудования KPF50 | 120д | 2024-11-22 | 2025-03-21
12582 | 30797 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of floor water reprocessing system. Piping of evaporator Dnom>100 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки трапных вод. Обвязка выпарного аппарата Ду>100 | 150д | 2024-02-26 | 2024-07-24
12583 | 30798 | KPJ Pipelines of reagent preparation and injection system | KPJ Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов | 360д | 2024-02-26 | 2025-02-19
12584 | 30799 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reagent preparation and supply system. Piping of KPJ30 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов. Обвязка оборудования KPJ30 | 120д | 2024-06-25 | 2024-10-22
12585 | 30800 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reagent preparation and supply system. Piping of KPJ40 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов. Обвязка оборудования KPJ40 | 120д | 2024-06-25 | 2024-10-22
12586 | 30801 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reagent preparation and supply system. Piping of KPJ50 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов. Обвязка оборудования KPJ50 | 120д | 2024-10-23 | 2025-02-19
12587 | 30802 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reagent preparation and supply system. Piping of KPJ60 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов. Обвязка оборудования KPJ60 | 120д | 2024-10-23 | 2025-02-19
12588 | 30803 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reagent preparation and supply system. Piping of KPJ10 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов. Обвязка оборудования KPJ10 | 120д | 2024-02-26 | 2024-06-24
12589 | 30804 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Reagent preparation and supply pipelines for AWТ KPJ needs. Pipework of KPJ20 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи реагентов. Обвязка оборудования KPJ20 | 120д | 2024-02-26 | 2024-06-24
12590 | 30805 | KPM Pipelines of the system for radioactive process release treatment | KPM Трубопроводы системы очистки радиоактивных технологических сдувок | 180д | 2024-06-02 | 2024-11-28
12591 | 30806 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of radioactive process blow-offs purification system. Piping of KPM21, 31 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы очистки радиоактивных технологических сдувок.Обвязка оборудования KPM21, 31 | 120д | 2024-06-02 | 2024-09-29
12592 | 30807 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of radioactive process blow-offs purification system. Piping of KPM22, 32 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы очистки радиоактивных технологических сдувок. Обвязка оборудования KPM22, 32 | 120д | 2024-08-01 | 2024-11-28
12593 | 30808 | KPN Pipelines of off-gas decontamination system from the equipment of liquid radioactive waste treatment systems | KPN Трубопроводы системы очистки сдувок из оборудования систем обращения с жидкими РАО | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12594 | 30809 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. System for purifying blow-offs from the equipment pertaining to the liguid radioactive media pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы очистки сдувок из оборудования систем обращения с жидкими радиоактивными отходами | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12595 | 30810 | LBG Pipelines of auxiliary steam lines in 20UKC building | LBG Трубопроводы системы паропроводов собственных нужд вздании 20UKC | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
12596 | 30811 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the auxiliary steam lines system in the 30UKC building | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы паропроводов собственных нужд вздании 30UKC | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
12597 | 30812 | KAA Pipelines of intermediate circuit system of 20UJA, 20UKC building essential loads | KAA Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 20UJA, 20UKC | 400д | 2023-04-29 | 2024-06-01
12598 | 30813 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for secured loads in the 30UJA, 30UKC. building. Main headers Dnom>100 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответствееннных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Основные коллектора Ду>100 | 180д | 2023-04-29 | 2023-10-25
12599 | 30814 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for secured loads in the 30UJA, 30UKC. building. Piping of consumers at elev. -3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Обвязка потребителей на отм. -3.600 | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
12600 | 30815 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for secured loads in the 30UJA, 30UKC. building. Piping of consumers at elev. 0.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Обвязка потребителей на отм. 0.000 | 90д | 2023-08-07 | 2023-11-04
12601 | 30816 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for essential loads in the 30UJA, 30UKC. building. Piping of consumers at elev. +14.400 and above | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Обвязка потребителей на отм. +14.400 и выше | 90д | 2024-02-03 | 2024-05-02
12602 | 30817 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for essential loads in the 30UJA, 30UKC. building. Piping of 20KPM system equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Обвязка оборудования системы 30KPM | 30д | 2024-05-03 | 2024-06-01
12603 | 30818 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for secured loads in the 30UJA, 30UKC. building. Piping of consumers from elev. +7.200 to elev. +14.400 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Обвязка потребителей с отм. +7.200 до отм. +14.400 | 90д | 2023-11-05 | 2024-02-02
12604 | 30819 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling system for secured loads in the 30UJA, 30UKC. building. Piping of consumers at elev. +3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура ответственнных потребителей здания 30UJA, 30UKC. Обвязка потребителей на отм. +3.600 | 90д | 2023-08-07 | 2023-11-04
12605 | 30820 | KBF Coolant processing system pipelines | KBF Трубопроводы системы переработки теплоносителя | 270д | 2023-08-07 | 2024-05-02
12606 | 30821 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Coolant processing pipelines. Pipework of evaporator | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание c БПУ. Трубопроводы системы переработки теплоносителя. Обвязка выпаронго аппарата | 120д | 2023-08-07 | 2023-12-04
12607 | 30822 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Coolant processing pipelines. Pipework of tank1, heat exchanger KBF50 and pumps | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.Трубопроводы системы переработки теплоносителя. Обвязка бака, насосов и теплообменника KBF50 | 150д | 2023-08-07 | 2024-01-03
12608 | 30823 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Coolant processing pipelines. Pipework of equipment in KBF40 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки теплоносителя. Обвязка оборудования KBF40 | 90д | 2023-12-05 | 2024-03-03
12609 | 30824 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the coolant reprocessing system. Piping of KBF30 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки теплоносителя. Обвязка оборудования KBF30 | 90д | 2023-12-05 | 2024-03-03
12610 | 30825 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the coolant reprocessing system. Piping of KBF30 filters and heat-exchanger | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки теплоносителя. Обвязка фильтров и теплообменника KBF30 | 90д | 2023-12-05 | 2024-03-03
12611 | 30826 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the coolant reprocessing system. Piping of KBF50 filters and sampling chamber | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы переработки теплоносителя. Обвязка фильтров и камеры отбора проб KBF50 | 60д | 2024-03-04 | 2024-05-02
12612 | 30827 | KWC Pipelines of system for I&C detector hydraulic tests and blowdown with borated water | KWC Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП боросодержащей водой | 90д | 2024-07-25 | 2024-10-22
12613 | 30828 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for hydraulic testing and purging I&C sensors with boron containing water. HP pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП боросодержащей водой. Трубопроводы высокое давление | 60д | 2024-07-25 | 2024-09-22
12614 | 30829 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for hydraulic testing and purging I&C sensors with boron containing water. LP pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП боросодержащей водой. Трубопроводы низкое давление | 30д | 2024-09-23 | 2024-10-22
12615 | 30830 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for hydraulic testing and purging I&C sensors with boron containing water. Purging pipelines to I&C sensors in the UKC building | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП боросодержащей водой. Трубопроводы продувки к датчикам КиП по зданию UKC | 30д | 2024-09-23 | 2024-10-22
12616 | 30831 | LCM Drain and condensate collection (recirculation) system pipelines | LCM Трубопроводы системы сбора (возврата) дренажей и конденсата | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
12617 | 30832 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of drains and condensate collection (returning) system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы сбора (возврата) дренажей и конденсата | 120д | 2025-04-24 | 2025-08-21
12618 | 30833 | QUH Secondary circuit sampling system pipelines | QUH Трубопроводы системы отбора проб второго контура | 90д | 2025-06-23 | 2025-09-20
12619 | 30834 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Secondary coolant sampling pipelines. Pipelines from the LCQ50-80 system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб второго контура. Трубопроводы из системы LCQ50-80 | 30д | 2025-08-22 | 2025-09-20
12620 | 30835 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Secondary coolant sampling pipelines. Pipelines from the UKA building | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб второго контура. Трубопроводы отбора проб из здания UKA | 30д | 2025-07-23 | 2025-08-21
12621 | 30836 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Secondary coolant sampling pipelines. Pipelines from the UJA building | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб второго контура. Трубопроводы отбора проб из здания UJA | 30д | 2025-06-23 | 2025-07-22
12622 | 30837 | KTC Borated water collection system pipelines | KTC Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод | 210д | 2024-12-19 | 2025-07-16
12623 | 30838 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for collecting boron-containing waters system. Pipework of pump KTC10AP001 and tank KTC10BB001 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод. Обвязка насоса KTC10AP001 и бака KTC10BB001 | 90д | 2024-12-19 | 2025-03-18
12624 | 30839 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for collecting boron-containing waters. Pipelines for collecting boron-containing waters from the UKC, UKA, UJA buildings | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод систем РО. Трубопроводы сбора боросодержащих вод из зданий UKC, UKA, UJA | 120д | 2025-03-19 | 2025-07-16
12625 | 30840 | KTH Pipelines of active drain system of buildings 20UJA and 20UKC | KTH Трубопроводы системы спецканализации зданий 20UJA и 20UKC | 180д | 2023-07-28 | 2024-01-23
12626 | 30841 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of radioactive sewerage system of the 30UJA and 30UKC buildings (the pressure part). Piping of radioactive sewerage tanks, vacuum-pumps and montejus | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации зданий 30UJA и 30UKC (напорная часть). Обвязка баков спецканализации, вакуум-насосов и монжюса | 90д | 2023-10-26 | 2024-01-23
12627 | 30842 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of radioactive sewerage system of the 30UJA and 30UKC buildings (the pressure part). Piping of radioactive sewerage sumps | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации зданий 30UJA и 30UKC (напорная часть). Обвязка приямков спецканализации | 90д | 2023-07-28 | 2023-10-25
12628 | 30843 | KUA Pipelines for 20 UJA building equipment sampling system | KUA Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 20UJA | 210д | 2024-12-19 | 2025-07-16
12629 | 30844 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of automated chemical monitoring system for primary circuit | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы автоматизированного имического контроля первого контура | 90д | 2024-12-19 | 2025-03-18
12630 | 30845 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of system for taking samples from equipment of the 30UJA building. Piping of KUA10 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 30UJA. Обвязка KUA10 | 60д | 2025-03-19 | 2025-05-17
12631 | 30846 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of system for taking samples from equipment of the 30UJA building. Piping of KUA20 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 30UJA. Обвязка KUA20 | 60д | 2025-03-19 | 2025-05-17
12632 | 30847 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of system for taking samples from equipment of the 30UJA building. Piping of KUA30 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 30UJA. Обвязка KUA30 | 60д | 2025-05-18 | 2025-07-16
12633 | 30848 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of system for taking samples from equipment of the 30UJA building. Piping of KUA40 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 30UJA. Обвязка KUA40 | 60д | 2025-05-18 | 2025-07-16
12634 | 30849 | KBA Feed and bleed system pipelines | KBA Трубопроводы системы продувки-подпитки | 300д | 2023-08-17 | 2024-06-11
12635 | 30850 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the volume and chemical control system. Low pressure | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы продувки-подпитки. Низкое давление | 120д | 2024-02-13 | 2024-06-11
12636 | 30851 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the volume and chemical control system. High pressure | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы продувки-подпитки. Высокое давление | 180д | 2023-08-17 | 2024-02-12
12637 | 30852 | KTH Pipelines of active drain system of building 20UKC | KTN Трубопроводы системы спецканализации здания 20UKC | 270д | 2023-10-26 | 2024-07-21
12638 | 30853 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building from el. -0.000 to el. +3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации здания 30UKC (безнапорная часть). Трубопроводы c отм. 0.000 до +3.600 | 60д | 2024-01-24 | 2024-03-23
12639 | 30854 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building from el. +3.550 to el. +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации здания 30UKC (безнапорная часть). Трубопроводы c отм. +3.600 до +10.800 | 60д | 2024-03-24 | 2024-05-22
12640 | 30855 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Active drain pipelines (floor water drains) in the UKC building above el. +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации здания 20UKC (безнапорная часть). Трубопроводы выше отм. +10.800 | 60д | 2024-05-23 | 2024-07-21
12641 | 30856 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Active drain system pipelines (floor water drains) in the UKC building up to el. -0.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации здания 30UKC (безнапорная часть). Трубопроводы до отм. 0.000 | 90д | 2023-10-26 | 2024-01-23
12642 | 30857 | KUJ Pipelines of sampling system of gaseous radioactive fluids from ventilation stack | KUJ Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред из венттрубы | 60д | 2024-06-02 | 2024-07-31
12643 | 30858 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of sampling system for gaseous radioactive mediums | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред | 30д | 2024-07-02 | 2024-07-31
12644 | 30859 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of sampling system for gaseous radioactive mediums from ventilation stack | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред из венттрубы | 30д | 2024-06-02 | 2024-07-01
12645 | 30860 | LFG Pipelines of steam generator chemical washing | LFG Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов | 210д | 2024-08-27 | 2025-03-24
12646 | 30861 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of steam generators chemical washing system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов | 210д | 2024-08-27 | 2025-03-24
12647 | 30862 | FAL Pipelines of system of water supply from the fuel pool to the treatment facility | FAL Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдежки на очистку | 120д | 2024-02-06 | 2024-06-04
12648 | 30863 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of System for supplying fuel pool water for purification | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку | 120д | 2024-02-06 | 2024-06-04
12649 | 30864 | FKT Pipelines of decontamination solution preparation and injection system | FKT Трубопроводы системы приготовления и подачи дезактивирующих растворов | 270д | 2023-05-09 | 2024-02-02
12650 | 30865 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Decontaminating solution preparation and supply pipelines. Associated pipework of main equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи дезактивирующих растворов. Трубопроводы раздачи реагентов по потребителям | 90д | 2023-10-06 | 2024-01-03
12651 | 30866 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Decontaminating solution preparation and supply pipelines. Pipelines for distributing reagents to consumers | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи дезактивирующих растворов. Трубопроводы обвязки основного оборудования | 150д | 2023-05-09 | 2023-10-05
12652 | 30867 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Decontaminating solution preparation and supply pipelines. Steam lines from reducing and cooling unit to heat exchangers | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы приготовления и подачи дезактивирующих растворов. Трубопроводы пара от РОУ к теплообменникам | 120д | 2023-10-06 | 2024-02-02
12653 | 30868 | JEV Pipelines supplying and draining oil from oil tanks of RCP | JEV Трубопроводы подачи и слива масла из маслобаков ГЦН | 120д | 2024-02-23 | 2024-06-21
12654 | 30869 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for oil supply and discharge from RCPS oil tank | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы подачи масла в маслобаки ГЦН | 120д | 2024-02-23 | 2024-06-21
12655 | 30870 | KTN Pipelines of active drain system from sanitary appliances of building UKC | KTJ Трубопроводы системы спецканализации от сантехнических приборов здания UKC | 120д | 2023-10-26 | 2024-02-22
12656 | 30871 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Radioactive sewerage system from lavatory equipment in the UKC building | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы спецканализации от сантехнических приборов здания UKC | 120д | 2023-10-26 | 2024-02-22
12657 | 30872 | QUN Pipelines of sampling system for SG blow-down water radiation monitoring | QUN Трубопроводы системы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ | 30д | 2025-08-22 | 2025-09-20
12658 | 30873 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of system of taking SG blowdown water samples for radiation monitoring | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ | 30д | 2025-08-22 | 2025-09-20
12659 | 30874 | AZ Corrosion protection | AZ Антикоррозионная защита | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12660 | 30875 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12661 | 30876 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of air ducts at elev. above +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита воздуховодов выше отм. +10.800 | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12662 | 30877 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12663 | 30878 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of air ducts up to elev. +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита воздуховодов до отм. +10.800 | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12664 | 30879 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of metalworks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12665 | 30880 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of metalworks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12666 | 30881 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12667 | 30882 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита трубопроводов, опор, подвесок | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12668 | 30883 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Corrosion protection of metalworks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 180д | 2024-05-03 | 2024-10-29
12669 | 30884 | QEC Pipelines for SG compressed air supply through the secondary circuit for intercircuit density control | QEC Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха в ПГ по 2 конт. для контроля межконтурной плотности | 60д | 2023-12-18 | 2024-02-15
12670 | 30885 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of SG compressed air supply system via the secondary circuit for checking primary-to-secondary tightness | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха в ПГ по второму контуру для контроля межконтурной плотности | 60д | 2023-12-18 | 2024-02-15
12671 | 30886 | PJB Normal operation consumers intermediate circuit system in 30UKC building | PJB Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UKC | 330д | 2024-02-23 | 2025-01-17
12672 | 30887 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline of normal operation component cooling system in the 30UKC building. Dnom>100 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UKC. Трубопроводы Ду>100 | 150д | 2024-02-23 | 2024-07-21
12673 | 30888 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling water system for normal operation loads in the 30UKC building. Piping of consumers at elev. -3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UKC. Обвязка потребителей на отметке -3.600 | 90д | 2024-07-22 | 2024-10-19
12674 | 30889 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling water system for normal operation loads in the 20UKC building. Piping of consumers from elev. 0.000 to +7.200 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UKC. Обвязка потребителей c отм. 0.000 до +7.200 | 90д | 2024-07-22 | 2024-10-19
12675 | 30890 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of component cooling water system for normal operation loads in the 30UKC building. Piping of consumers at elev. +7.200 and higher | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UKC. Обвязка потребителей на отм. +7,200 и выше | 90д | 2024-10-20 | 2025-01-17
12676 | 30891 | GQA,GQD,GUD Water discharge system | GQA,GQD,GUD Системы водоотведения | 120д | 2024-09-20 | 2025-01-17
12677 | 30892 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Sewerage systems | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Системы водоотведения | 120д | 2024-09-20 | 2025-01-17
12678 | 30893 | QFA Compressed air pipelines for pneumatic drives of valves | QFA Трубопроводы системы сжатого воздуха для пневмоприводной арматуры | 120д | 2024-03-01 | 2024-06-28
12679 | 30894 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline of compressed air s/s pipeline for pneumatically driven valves system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы сжатого воздуха для пневмоприводной арматуры | 120д | 2024-03-01 | 2024-06-28
12680 | 30895 | KTA Primary circuit drain and controlled leakage system pipelines | KTA Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек первого контура | 150д | 2024-04-26 | 2024-09-22
12681 | 30896 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of primary coolant circuit drains and сontrolled leaks system | 30UKC. Вспомогательное реактрное здание с БПУ. Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек первого контура | 150д | 2024-04-26 | 2024-09-22
12682 | 30897 | HV Ventilation systems | HV Системы вентиляции | 390д | 2024-02-23 | 2025-03-18
12683 | 30898 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of ventilation systems up to elevation +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи систем вентиляции до отм.+10,800 | 180д | 2024-02-23 | 2024-08-20
12684 | 30899 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of ventilation systems above elevation +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи систем вентиляции выше отм.+10,800 | 180д | 2024-09-20 | 2025-03-18
12685 | 30900 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UKC building rooms up to elevation +10.800. Installation drawings of the ventilation systems | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UKC до отм.+10,800. Установочные чертежи систем вентиляции | 180д | 2024-09-20 | 2025-03-18
12686 | 30901 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UKC building rooms above elevation +10.800. Installation drawings of the ventilation systems | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UKC выше отм.+10,800. Установочные чертежи систем вентиляции | 180д | 2024-09-20 | 2025-03-18
12687 | 30902 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UKC building rooms above elevation +10.800. Installation drawings of the ventilation systems. Filtering equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UKC выше отм.+10,800. Установочные чертежи систем вентиляции. Фильтровальное оборудование | 180д | 2024-09-20 | 2025-03-18
12688 | 30903 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Premises UCA. Installation drawings of the ventilation systems | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Установочные чертежи систем вентиляции | 180д | 2024-09-20 | 2025-03-18
12689 | 30904 | SBC Coolant system pipelines | SBC Трубопроводы системы теплоснабжения | 180д | 2024-03-04 | 2024-08-30
12690 | 30905 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of heat supply system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы теплоснабжения | 180д | 2024-03-04 | 2024-08-30
12691 | 30906 | KUE Pipelines of sampling system from the active water treatment plant | KUE Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО | 383д | 2024-03-04 | 2025-03-21
12692 | 30907 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KPF30,40,60 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО.Трубопроводы отбора проб из системы KPF30,40,60 | 30д | 2024-11-22 | 2024-12-21
12693 | 30908 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KPJ | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО. Трубопроводы отбора проб из системы KPJ | 30д | 2025-02-20 | 2025-03-21
12694 | 30909 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KBB | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО. Трубопроводы отбора проб из системы KBB | 30д | 2024-06-25 | 2024-07-24
12695 | 30910 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KBD, FKT, KPF50 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО.Трубопроводы отбора проб из системы KBD, FKT, KPF50 | 30д | 2024-06-02 | 2024-07-01
12696 | 30911 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KBF30,40 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ.Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО. Трубопроводы отбора проб из системы KBF30,40 | 30д | 2024-03-04 | 2024-04-02
12697 | 30912 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KBF50 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО. Трубопроводы отбора проб из системы KBF50 | 30д | 2024-05-03 | 2024-06-01
12698 | 30913 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for sampling from the system KBH | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО.Трубопроводы отбора проб из системы KBH | 30д | 2024-10-20 | 2024-11-18
12699 | 30914 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of system for taking samples from RWT plants. Pipelines of system for taking samples from KPF13, KPF14, KPF20 system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы отбора проб из установок СВО.Трубопроводы отбора проб из системы KPF13, KPF14, KPF20 | 30д | 2024-11-22 | 2024-12-21
12700 | 30915 | KWA Pipelines of I&C detector hydraulic tests and blow-down with distillate system | KWA Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллатом | 90д | 2024-04-26 | 2024-07-24
12701 | 30916 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline for hydraulic tests and purging I&C sensors with distilate water system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллатом KWA | 90д | 2024-04-26 | 2024-07-24
12702 | 30917 | KBH Pipelines of fuel and refueling pool water treatment system | KBH Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки | 240д | 2024-02-23 | 2024-10-19
12703 | 30918 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of fuel pool water purification systems. Auxiliary flow | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки. Основной поток | 150д | 2024-02-23 | 2024-07-21
12704 | 30919 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP water cleaning pipelines (AWT-4) KBH. Main flow | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки. Вспомогательный поток | 90д | 2024-07-22 | 2024-10-19
12705 | 30920 | KPC Connecting pipelines of resin drying device | KPC Трубопроводы обвязки установки сушки смолы | 180д | 2024-03-04 | 2024-08-30
12706 | 30921 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Liquid redioactive media cementation plant | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы обвязки установки цементирования | 180д | 2024-03-04 | 2024-08-30
12707 | 30922 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipework of resin preheater | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы обвязки установки сушки смолы | 180д | 2024-03-04 | 2024-08-30
12708 | 30923 | KPL Pipelines for hydrogen incineration of the radioactive process releases | KPL Трубопроводы системы сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок | 120д | 2024-12-19 | 2025-04-17
12709 | 30924 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline of burning system for hydrogen from radioactive process | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок | 120д | 2024-12-19 | 2025-04-17
12710 | 30925 | FKA Pipelines of 20UJA and 20UKC buildings decontamination system | FKA Трубопроводы системы дезактивации зданий 20UJA и 20UKC | 120д | 2024-02-06 | 2024-06-04
12711 | 30926 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of decontamination system of the 30UJA and 30UKC buildings | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы дезактивации зданий 30UJA и 30UKC | 120д | 2024-02-06 | 2024-06-04
12712 | 30927 | KBB Operational quality coolant storage pipelines | KBB Трубопроводы системы хранения теплоносителя эксплуатационного качества | 120д | 2024-02-26 | 2024-06-24
12713 | 30928 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of coolant of operating storage system. KBB10BB001,002 tanks manifold | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы хранения теплоносителя эксплуатационного качества. Обвязка баков KBB10BB001,002 | 90д | 2024-02-26 | 2024-05-25
12714 | 30929 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of operating quality coolant storage system. Pipework of montejus KBB40BB001 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы хранения теплоносителя эксплуатационного качества. Обвязка монжюса KBB40BB001 | 30д | 2024-05-26 | 2024-06-24
12715 | 30930 | KPK Pipelines of liquid radioactive media intermediate storage system | KPK Трубопроводы системы промежуточного хранения жидких радиоактивных сред | 120д | 2025-03-22 | 2025-07-19
12716 | 30931 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of intermediate liquid radioactive media storage system. Piping of KPK10 tanks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промежуточного хранения жидких радиоактивных сред. Обвязка баков KPK10 | 120д | 2025-03-22 | 2025-07-19
12717 | 30932 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of intermediate liquid radioactive media storage system. Piping of KPK20 equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промежуточного хранения жидких радиоактивных сред. Обвязка оборудования KPK20 | 120д | 2025-03-22 | 2025-07-19
12718 | 30933 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of intermediate liquid radioactive media storage system. Piping of KPK30 tanks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промежуточного хранения жидких радиоактивных сред. Обвязка баков KPK30 | 120д | 2025-03-22 | 2025-07-19
12719 | 30934 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of intermediate liquid radioactive media storage system. Piping of KPK40 tank | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы промежуточного хранения жидких радиоактивных сред. Обвязка бака KPK40 | 120д | 2025-03-22 | 2025-07-19
12720 | 30935 | KBC Distillate and boron concentrate system pipelines | KBC Трубопроводы системы дистиллята и системы борного концентрата | 210д | 2023-09-29 | 2024-04-25
12721 | 30936 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Distillate system pipelines. KBC16,17BB001 tanks manifold | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы дистиллята. Обвязка баков KBC16,17BB001 | 60д | 2024-02-26 | 2024-04-25
12722 | 30937 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Boron concentrate system pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы борного концентрата | 150д | 2023-09-29 | 2024-02-25
12723 | 30938 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the distilled water system. Piping of KBC26, 30BB001 tanks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы дистиллята. Обвязка баков KBC26,30BB001 | 60д | 2024-02-26 | 2024-04-25
12724 | 30939 | QKK Cold supply system pipelines for 20UKC building ventilation systems | QKK Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC | 270д | 2023-12-03 | 2024-08-28
12725 | 30940 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline of chill supply system for the conventional component ventilation. Main collector | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка неответственных потребителей. Основной коллектор | 120д | 2024-05-01 | 2024-08-28
12726 | 30941 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Cold supply system for the ventilation systems of the 30UKC, 30UJA and 30UBA buildings (35QKK). Installation drawings | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 30UKC, 30UJA, 30UBA (35QKK). Установочные чертежи | 120д | 2023-12-03 | 2024-03-31
12727 | 30942 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Chill supply pipelines for the ventilation systems of essential components 1-1QKK | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка ответственных потребителей 1-1QKK | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
12728 | 30943 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of chill water supply of non-essential loads vent systems. Piping of loads up to el. +21.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка неответственных потребителей до отм. +21.000 | 120д | 2024-05-01 | 2024-08-28
12729 | 30944 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Chill supply pipelines for the ventilation systems of essential components 1-2QKK | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка ответственных потребителей 1-2QKK | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
12730 | 30945 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of chill water supply of non-essential loads vent systems. Piping of loads at el. +21.000 and above | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка неответственных потребителей на отм. +21.000 и выше | 120д | 2024-05-01 | 2024-08-28
12731 | 30946 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Chill supply pipelines for the ventilation systems of essential components 1-3QKK | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка ответственных потребителей 1-3QKK | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
12732 | 30947 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of cold supply system for the ventilation systems of the 30UKC building. Pipelines for cooling water supply from the QKA chilling machines to the loads | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Трубопроводы подачи охлаждающей воды от холодильных машин QKA к потребителям | 120д | 2024-05-01 | 2024-08-28
12733 | 30948 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Chill supply pipelines for the ventilation systems of essential components 1-4QKK | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем здания 30UKC. Обвязка ответственных потребителей 1-4QKK | 150д | 2023-12-03 | 2024-04-30
12734 | 30949 | KBD Pipelines for reagent injection to the primary coolant | KBD Трубопроводы системы подачи реагентов в теплоноситель первого контура | 120д | 2024-02-03 | 2024-06-01
12735 | 30950 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for supplying chemicals to the reactor coolant system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи реагентов в теплоноситель первого контура | 120д | 2024-02-03 | 2024-06-01
12736 | 30951 | KWB Pipelines of SG hydraulic tests system through the secondary circuit | KWB Трубопроводы системы гидроиспытаний ПГ по второму контуру | 90д | 2024-07-25 | 2024-10-22
12737 | 30952 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of systems for testing the SG secondary side | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы гидроиспытаний ПГ по второму контуру | 90д | 2024-07-25 | 2024-10-22
12738 | 30953 | QUK Steam generator blow-down automated chemical monitoring system pipelines | QUK Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенератора | 60д | 2025-06-23 | 2025-08-21
12739 | 30954 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Automated chemical monitoring system for steam generator blowdown systems pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенератора | 60д | 2025-06-23 | 2025-08-21
12740 | 30955 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Automated chemical monitoring system for steam generator blowdown systems pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенератора | 60д | 2025-06-23 | 2025-08-21
12741 | 30956 | KRA Pipelines of system for nitrogen supply to equipment blow-offs in 20UJA building | KRA Трубопроводы система подачи азота на сдувки из оборудования здания 20UJA | 120д | 2024-10-30 | 2025-02-26
12742 | 30957 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of nytrogen supply to blow offs from reactor equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи азота на сдувки из оборудования здания 30UJA | 120д | 2024-10-30 | 2025-02-26
12743 | 30958 | KTB Gas blow-down system pipelines | KTB Трубопроводы системы газовых сдувок | 150д | 2023-12-28 | 2024-05-25
12744 | 30959 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of gas blow-off system | 30UKC. Вспомогательное реактрное здание с БПУ. Трубопроводы системы газовых сдувок | 150д | 2023-12-28 | 2024-05-25
12745 | 30960 | GMN Pipeline of exhaust from I&C rooms and emergency cooldown rooms for the second circuit 20UKA | GMN Трубопровод выхлопа из помещений КИП и помещений аварийного расхолаживания второго контура 20UKA | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12746 | 30961 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for exhaust from the 30UKA rooms of I&C and secondary circuit emergency cooling-down rooms | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопровод выхлопа из помещений КИП и помещений аварийного расхолаживания второго контура 30UKA | 90д | 2024-12-29 | 2025-03-28
12747 | 30962 | GML Firefighting water collection pipelines | GML Трубопроводы сбора воды после пожаротушения | 180д | 2023-01-29 | 2023-07-27
12748 | 30963 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines for water collection after fire fighting | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы сбора воды после пожаротушения | 180д | 2023-01-29 | 2023-07-27
12749 | 30964 | JMN Piping manifold of chemical solution make-up tanks for iodine chemical sealing | JMN Трубопроводы системы обвязки баков запаса раствора реагентов для химического закрепления йода | 90д | 2024-02-23 | 2024-05-22
12750 | 30965 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of the piping system of chemical agents store tanks for chemical iodine binding | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы обвязки баков запаса раствора реагентов для химического закрепления йода | 90д | 2024-02-23 | 2024-05-22
12751 | 30966 | LCQ Steam generator blow-down water purification pipelines | LCQ Трубопроводы cистемы очистки продувочной воды парогенераторов | 270д | 2024-08-27 | 2025-05-23
12752 | 30967 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of steam generators blowdown water purification system. Pipelines of filter-container manifold LCQ50 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы cистемы очистки продувочной воды парогенераторов. Трубопроводы обвязки фильтра-контейнера LCQ50 | 60д | 2025-03-25 | 2025-05-23
12753 | 30968 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of SG blowdown and drain system. Piping of LCQ01 pump and tank | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Обвязка бака и насоса LCQ01 | 60д | 2025-01-24 | 2025-03-24
12754 | 30969 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of SG blowdown and drain system. Piping of LCQ01 heat-exchanger | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Обвязка теплообменника LCQ01 | 60д | 2025-01-24 | 2025-03-24
12755 | 30970 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of steam generators blowdown water purification system. Main flow | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы очистки продувочной воды парогенераторов. Основной поток | 150д | 2024-08-27 | 2025-01-23
12756 | 30971 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of steam generators blowdown water purification system. Auxiliary flow. LCQ51 filters manifold piping | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы cистемы очистки продувочной воды парогенераторов. Вспомогательный поток поток. Трубопроводы обвязки фильтров LCQ51 | 60д | 2025-03-25 | 2025-05-23
12757 | 30972 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of steam generators blowdown water purification system. Auxiliary flow. LCQ52, 53 filters manifold piping | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы cистемы очистки продувочной воды парогенераторов. Вспомогательный поток поток.Трубопроводы обвязки фильтров LCQ52, 53 | 60д | 2025-03-25 | 2025-05-23
12758 | 30973 | KBE Low-temperature coolant purification system pipelines | KBE Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя | 360д | 2024-02-26 | 2025-02-19
12759 | 30974 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reactor coolant low-temperature purification system. Main flow | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя. Основной поток | 150д | 2024-02-26 | 2024-07-24
12760 | 30975 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reactor coolant low-temperature purification system. Auxiliary flow. Piping of filters | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя. Вспомогательный поток. Обвязка фильтров. | 120д | 2024-07-25 | 2024-11-21
12761 | 30976 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of reactor coolant low-temperature purification system. Piping of air vents box | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя. Обвязка бокса воздушников | 90д | 2024-11-22 | 2025-02-19
12762 | 30977 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipelines of noncooled coolant purification system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы очистки неохлажденного теплоносителя | 150д | 2024-02-26 | 2024-07-24
12763 | 30978 | SCB Pipelines for compressed air supply system for maintenance | SCB Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для технологических нужд | 150д | 2024-08-28 | 2025-01-24
12764 | 30979 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Compressed air supply system for process needs pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для технологических нужд | 150д | 2024-08-28 | 2025-01-24
12765 | 30980 | SCC Pipelines for air supply system for containment test | SCC Трубопроводы системы подачи воздуха для испытания защитной оболочки | 150д | 2024-08-28 | 2025-01-24
12766 | 30981 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Pipeline for compressed air supply system for containment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи воздуха для испытания защитной оболочки | 150д | 2024-08-28 | 2025-01-24
12767 | 30982 | SCD Pipelines for compressed air supply system for repair | SCD Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для ремонтных нужд | 180д | 2024-08-28 | 2025-02-23
12768 | 30983 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Compressed air pipelines for repair purposes at el. -8.050 and -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для ремонтных нужд. На отм. -8.050 и -3.650 | 90д | 2024-08-28 | 2024-11-25
12769 | 30984 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Compressed air pipelines for repair purposes at el. -0.050 and +3.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для ремонтных нужд. На отм. -0.050 и +3.550 | 90д | 2024-08-28 | 2024-11-25
12770 | 30985 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Compressed air pipelines for repair purposes at el. +7.150 and +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для ремонтных нужд. На отм. +7.150 и +10.750 | 90д | 2024-11-26 | 2025-02-23
12771 | 30986 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Compressed air pipelines for repair purposes at el. above +7.150 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубопроводы системы подачи сжатого воздуха для ремонтных нужд. На отм.выше +10.750 | 90д | 2024-11-26 | 2025-02-23
12772 | 30987 | SGA,GKD,GKC, GKF Water supply systems | SGA,GKD,GKC, GKF Системы водоснабжения | 120д | 2023-03-30 | 2023-07-27
12773 | 30988 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Common-station fire-fighting water system (SGA) | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система противопожарного водопровода (SGA) | 120д | 2023-03-30 | 2023-07-27
12774 | 30989 | SGE Automatic gas fire-fighting facilities systems | SGE Система установок автоматического газового пожаротушения | 120д | 2023-11-28 | 2024-03-26
12775 | 30990 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. System of automatic gas fire-fighting plants | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система установок автоматического газового пожаротушения | 120д | 2023-11-28 | 2024-03-26
12776 | 30991 | SGK Automatic water spray fire fighting system | SGK Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 120д | 2023-11-28 | 2024-03-26
12777 | 30992 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. System of automatic finely-dispersed water fire-fighting plants | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 120д | 2023-11-28 | 2024-03-26
12778 | 30993 | SMK Hoisting equipment | SMK Грузоподъемного оборудование | 560д | 2023-04-29 | 2024-11-08
12779 | 30994 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings for load lifting equipment up to elev. 0.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи грузоподъемного оборудования до отм. 0.000 | 60д | 2023-04-29 | 2023-06-27
12780 | 30995 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings for load lifting equipment above to elev. +14.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи грузоподъемного оборудования выше отм. +14.000 | 60д | 2024-09-10 | 2024-11-08
12781 | 30996 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings for load lifting equipment from elev. 0.000 up to elev. +14.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи грузоподъемного оборудования с отм. 0.000 м до отм. +14.000 | 60д | 2023-08-07 | 2023-10-05
12782 | 30997 | SRG Operative monitoring radiochemistry lab | SRG Радиохимическая лаборатория оперативного контроля | 90д | 2024-12-19 | 2025-03-18
12783 | 30998 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Unit radiochemical laboratory of controlled access area | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Блочная радиохимическая лаборатория зоны контролируемого доступа | 90д | 2024-12-19 | 2025-03-18
12784 | 30999 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Radiochemical laboratory for operative monitoring | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание c БПУ. Радиохимическая лаборатория оперативного контроля | 90д | 2024-12-19 | 2025-03-18
12785 | 31000 | TM Equipment installation drawings | TM Установочные чертежи оборудования | 1005д | 2021-10-31 | 2024-07-31
12786 | 31001 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the liquid radwaste solidification plant | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования установки отверждения ЖРО | 765д | 2021-10-31 | 2023-12-04
12787 | 31002 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. -8.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке -8,050 | 705д | 2021-10-31 | 2023-10-05
12788 | 31003 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. -3.650 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке -3,650 | 550д | 2022-05-04 | 2023-11-04
12789 | 31004 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке -0,050 | 460д | 2022-09-01 | 2023-12-04
12790 | 31005 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. +3.550 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке +3,550 | 390д | 2022-12-10 | 2024-01-03
12791 | 31006 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. +7.150 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке +7,150 | 320д | 2023-03-20 | 2024-02-02
12792 | 31007 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке +10,750 | 250д | 2023-06-28 | 2024-03-03
12793 | 31008 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. +14.350 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отметке +14,350 | 180д | 2023-10-06 | 2024-04-02
12794 | 31009 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Installation drawings of the equipment at elev. +18.000 and above it | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Установочные чертежи оборудования на отм. +18.000 и выше | 110д | 2024-01-14 | 2024-05-02
12795 | 31010 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Standard album of assembly units for valves remote control elements | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Типовой альбом узлов сборки элементов дистанционного управления арматурой | 120д | 2024-04-03 | 2024-07-31
12796 | 31011 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Book of standards for fastening small-diameter pipelines and valves, and penetration embedding | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Типовой альбом крепления трубопроводов малых диаметров, арматуры и заделки проходок | 140д | 2024-02-06 | 2024-06-24
12797 | 31012 | TZ Pipelines and equipment heat insulation | TZ Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 365д | 2024-05-03 | 2025-05-02
12798 | 31013 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Heat insulation of process pipelines | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Тепловая изоляция трубопроводов | 365д | 2024-05-03 | 2025-05-02
12799 | 31014 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Heat insulation of pipe lines and equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 365д | 2024-05-03 | 2025-05-02
12800 | 31015 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Heat insulation of pipe lines, equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Тепловая изоляция трубопроводов, оборудования | 365д | 2024-05-03 | 2025-05-02
12801 | 31016 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Heat insulation of pipe lines, equipment and ventilation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Тепловая изоляция трубопроводов, оборудования и вентиляции | 365д | 2024-05-03 | 2025-05-02
12802 | 31017 | Electrical works | Электротехнические работы | 1110д | 2022-07-13 | 2025-07-26
12803 | 31018 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Lightning protection of buildings. Equipotential network in floors above el. +10.750 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Молниезащита зданий. Эквипотенциальная сеть в полах выше отм +10.750 | 180д | 2023-05-09 | 2023-11-04
12804 | 31019 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Equipotential network at elev. -0.050 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Эквипотенциальная сеть на отм. -0,050 | 60д | 2022-07-13 | 2022-09-10
12805 | 31020 | Lighting and socket network | Освещение и розеточная сеть | 920д | 2023-01-19 | 2025-07-26
12806 | 31021 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. 0.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. 0,000 | 90д | 2023-07-18 | 2023-10-15
12807 | 31022 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. +3.600 and +5.500 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +3,600 и +5,500 | 90д | 2023-10-16 | 2024-01-13
12808 | 31023 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. +7.200 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +7,200 | 90д | 2024-01-14 | 2024-04-12
12809 | 31024 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +10,800 | 90д | 2024-04-13 | 2024-07-11
12810 | 31025 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. +13.800 and +14.400 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +13,800 и +14,400 | 90д | 2024-07-12 | 2024-10-09
12811 | 31026 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. +18.000; +20.400 and +21.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +18,000; +20,400 и +21,000 | 90д | 2024-10-10 | 2025-01-07
12812 | 31027 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network above elev. +24.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть выше отм. +24,600 | 200д | 2025-01-08 | 2025-07-26
12813 | 31028 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Single-line diagrams of lighting networks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Однолинейные схемы сетей освещения | 180д | 2024-04-13 | 2024-10-09
12814 | 31029 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Single-line diagrams of lighting networks. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Однолинейные схемы сетей освещения. Журнал силовых кабелей | 180д | 2024-05-13 | 2024-11-08
12815 | 31030 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. -8.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. -8,000 | 90д | 2023-01-19 | 2023-04-18
12816 | 31031 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric lighting and socket network at elev. -4.700 and -3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. -4,700 и -3,600 | 90д | 2023-04-19 | 2023-07-17
12817 | 31032 | Welding network | Сварочная сеть | 270д | 2023-04-29 | 2024-01-23
12818 | 31033 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Welding network | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Сварочная сеть | 240д | 2023-04-29 | 2023-12-24
12819 | 31034 | 30UKC. Reactor auxiliary building. Welding electrical network. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 240д | 2023-05-29 | 2024-01-23
12820 | 31035 | Cable metal structures | Кабельные металлоконструкции | 540д | 2023-01-19 | 2024-07-11
12821 | 31036 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Arrangement of cable metal structures. Cable shafts | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 60д | 2023-07-18 | 2023-09-15
12822 | 31037 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts of safety system | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты системы безопасности | 60д | 2023-09-16 | 2023-11-14
12823 | 31038 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Cable room at elevation +10.800 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельный этаж на отметке +10,800 | 60д | 2023-11-15 | 2024-01-13
12824 | 31039 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Cable room at elevation +18,000 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельный этаж на отметке +18,000 | 60д | 2024-01-14 | 2024-03-13
12825 | 31040 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +20,400 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +20,400 | 60д | 2024-03-14 | 2024-05-12
12826 | 31041 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +24,600 and above | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +24,600 и выше | 60д | 2024-05-13 | 2024-07-11
12827 | 31042 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -8.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -8,000 | 60д | 2023-01-19 | 2023-03-19
12828 | 31043 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -3,600 | 60д | 2023-03-20 | 2023-05-18
12829 | 31044 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 60д | 2023-05-19 | 2023-07-17
12830 | 31045 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +3.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +3,600 | 60д | 2023-07-18 | 2023-09-15
12831 | 31046 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +7.200 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +7,200 | 60д | 2023-09-16 | 2023-11-14
12832 | 31047 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 60д | 2023-11-15 | 2024-01-13
12833 | 31048 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. UKC28 R002 cable floor | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельный этаж UKC28R002 | 60д | 2023-08-17 | 2023-10-15
12834 | 31049 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +14.400 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +14,400 | 60д | 2024-01-14 | 2024-03-13
12835 | 31050 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +18.000 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +18,000 | 60д | 2024-03-14 | 2024-05-12
12836 | 31051 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +20.400 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +20,400 | 60д | 2024-05-13 | 2024-07-11
12837 | 31052 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +24.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +24,600 | 60д | 2024-05-13 | 2024-07-11
12838 | 31053 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +27.600 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +27,600 | 60д | 2024-05-13 | 2024-07-11
12839 | 31054 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts of normal operation | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты нормальной эксплуатации | 60д | 2023-07-18 | 2023-09-15
12840 | 31055 | Grounding | Заземление | 135д | 2024-04-13 | 2024-08-25
12841 | 31056 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Earthing drawings | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Чертежи заземления | 120д | 2024-04-13 | 2024-08-10
12842 | 31057 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Special earthing drawings | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Чертежи специального заземления | 120д | 2024-04-13 | 2024-08-10
12843 | 31058 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Special earthing system cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2024-04-28 | 2024-08-25
12844 | 31059 | 0.4 kV switchgear. Sections, assemblies and boards | КРУ 0,4 кВ. Секции, сборки и щиты | 330д | 2023-09-06 | 2024-07-31
12845 | 31060 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Diagrams of cable connections to LVSD. Motors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы присоединения кабелей к НКУ. Двигатели | 210д | 2023-10-06 | 2024-05-02
12846 | 31061 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric connection diagrams of 0.4 kV boards | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрические схемы щитов 0,4 кВ | 210д | 2023-09-06 | 2024-04-02
12847 | 31062 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electric connection diagrams of 0.4 kV assemblies | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Электрические схемы сборок 0,4 кВ | 210д | 2023-09-06 | 2024-04-02
12848 | 31063 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Electrical diagrams of 0.4 kV assemblies for the laboratory | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы электрические сборок 0,4 кВ лаборатории | 210д | 2023-10-06 | 2024-05-02
12849 | 31064 | 30UKC. Reactor auxiliary building. Electric connection diagrams of 0.4 kV boards. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. Электрические схемы щитов 0,4 кВ. Журнал силовых кабелей | 240д | 2023-11-05 | 2024-07-01
12850 | 31065 | 30UKC. Reactor auxiliary building. Electric connection diagrams 0.4 kV. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. Электрические схемы сборок 0,4 кВ. Журнал силовых кабелей | 240д | 2023-11-05 | 2024-07-01
12851 | 31066 | 30UKC. Reactor auxiliary building. Electric connection diagrams of 0.4 kV assemblies for the laboratory. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. Схемы электрические сборок 0,4 кВ лаборатории. Журнал силовых кабелей | 240д | 2023-12-05 | 2024-07-31
12852 | 31067 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. 0.38 kV NO power assemblies filling diagrams | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 210д | 2023-09-06 | 2024-04-02
12853 | 31068 | Electrical equipment | Электрооборудование | 330д | 2023-08-07 | 2024-07-01
12854 | 31069 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of electrical equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2023-08-07 | 2024-04-02
12855 | 31070 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Layout drawings of electrical equipment | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Компоновочные чертежи электрооборудования | 240д | 2023-09-06 | 2024-05-02
12856 | 31071 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Connection to LVSD. Common-plant DG. Valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения к НКУ. ОДГ. Арматура | 90д | 2024-04-03 | 2024-07-01
12857 | 31072 | Telephone communication, radio communication, alarm and video surveillance systems | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения | 180д | 2024-04-03 | 2024-09-29
12858 | 31073 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12859 | 31074 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12860 | 31075 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Operative radiotelephones system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система эксплуатационных радиотелефонов | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12861 | 31076 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Operative talks documenting system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система документирования оперативных переговоров | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12862 | 31077 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Telecommunication transport network | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Телекоммуникационная транспортная сеть | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12863 | 31078 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Process video monitoring system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система технологического видеонаблюдения | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12864 | 31079 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Master clock system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12865 | 31080 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12866 | 31081 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Operational talks documenting system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12867 | 31082 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Telecommunication transport network. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Телекоммуникационная транспортная сеть. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12868 | 31083 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Process videomonitoring system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система технологического видеонаблюдения. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12869 | 31084 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Integrated system of internal communication systems monitoring. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Комплексная система мониторинга систем внутренней связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12870 | 31085 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. System for video recording of operator actions. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12871 | 31086 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Common-plant telephone communication system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система общестанционной телефонной связи | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12872 | 31087 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12873 | 31088 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Personnel warning and search system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система оповещения и поиска персонала | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12874 | 31089 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Master clock system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система часофикации | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12875 | 31090 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. System for video recording of operator actions | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система видеорегистрации действий оперативного персонала | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12876 | 31091 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Common-plant telephone communication system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система общестанционной телефонной связи | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12877 | 31092 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12878 | 31093 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Personnel warning and search system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система оповещения и поиска персонала | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12879 | 31094 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Master clock system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система часофикации | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12880 | 31095 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. System for video recording of operator actions | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система видеорегистрации действий оперативного персонала | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12881 | 31096 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Operative radiotelephones system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система эксплуатационных радиотелефонов | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12882 | 31097 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Operative talks documenting system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система документирования оперативных переговоров | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12883 | 31098 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Telecommunication transport network | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Телекоммуникационная транспортная сеть | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12884 | 31099 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Process videomonitoring system | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Система технологического видеонаблюдения | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12885 | 31100 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12886 | 31101 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12887 | 31102 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12888 | 31103 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Master clock system. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12889 | 31104 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12890 | 31105 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Process videomonitoring system. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Система технологического видеонаблюдения. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12891 | 31106 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Premises of normal operation control system in the 30UKC building. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения управляющих систем нормальной эксплуатации в здании 30UKC. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12892 | 31107 | APCS | АСУТП | 480д | 2023-11-05 | 2025-02-26
12893 | 31108 | I&C FP | СКУ ПЗ | 300д | 2024-04-03 | 2025-01-27
12894 | 31109 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Gas fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12895 | 31110 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Automatic water fire fighting. Control cables log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-18 | 2024-10-14
12896 | 31111 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Automatic water fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12897 | 31112 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-18 | 2024-10-14
12898 | 31113 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12899 | 31114 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12900 | 31115 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Automatic water fire fighting | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12901 | 31116 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Ventilation systems | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12902 | 31117 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Fire alarm | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12903 | 31118 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Fire annunciation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12904 | 31119 | 30UKC. Reactor auxiliary building. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12905 | 31120 | 30UKC. Reactor auxiliary building. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12906 | 31121 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. FP I&C. Gas fire fighting. Control cables log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-18 | 2024-09-14
12907 | 31122 | ULCS | СВБУ | 210д | 2024-04-03 | 2024-10-29
12908 | 31123 | Structural diagram of ULCS, IOPRS, power unit 3 | Структурная схема СВБУ, СРВПЭ энергоблок №3 | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12909 | 31124 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Log of ULCS fiber optic cables. Normal operation. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12910 | 31125 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 3. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 3 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12911 | 31126 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 2. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 2 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12912 | 31127 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 4. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 4 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12913 | 31128 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 1. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 1 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-06-02 | 2024-10-29
12914 | 31129 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Log of ULCS power cables. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал силовых кабелей СВБУ. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12915 | 31130 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Diagrams of external connections of ULCS | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы внешних присоединений СВБУ | 150д | 2024-04-18 | 2024-09-14
12916 | 31131 | RC SHC | ПТК РО | 180д | 2024-04-03 | 2024-09-29
12917 | 31132 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC I&C CS. TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ РО. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12918 | 31133 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. External cables connection to RC I&C CS | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внешние подключения кабелей к ПТК СКУ РО | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12919 | 31134 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Connection to LVSD. RC NO I&C. Valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения к НКУ. СКУ РО. Арматура | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12920 | 31135 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Cable connections to marshalling racks of reactor compartment I&C CS. Analog signals | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12921 | 31136 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cable log relating to motors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12922 | 31137 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cable log relating to bridges | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12923 | 31138 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cables log relating to valves power supply | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12924 | 31139 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cable log relating to control valves power supply | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12925 | 31140 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cable log related to the operation of valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12926 | 31141 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cable log relating to control valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12927 | 31142 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RC CS. Control cable bridges log relating to control valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК РО. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12928 | 31143 | AWT SHC | ПТК СВО | 180д | 2024-08-31 | 2025-02-26
12929 | 31144 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT I&C CS. TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ СВО. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12930 | 31145 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. External cables connection to RWT I&C CS | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внешние подключения кабелей к ПТК СКУ СВО | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12931 | 31146 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Connection to LVSD. RWT I&C. Valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения к НКУ. СКУ СВО. Арматура | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12932 | 31147 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Cable connections to marshalling racks of RWT I&C CS. Analog signals | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК СКУ СВО. Аналоговые сигналы | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12933 | 31148 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cables log relating to motors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12934 | 31149 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cable log relating to bridges | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12935 | 31150 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cables log relating to valves power supply | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12936 | 31151 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cable log relating to control valves power supply | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12937 | 31152 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cable log related to the operation of valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12938 | 31153 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cable log relating to control valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12939 | 31154 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cable bridges log related to the operation of valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12940 | 31155 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. AWT CS. Control cable bridges log relating to control valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СВО. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12941 | 31156 | Ventilation SHC | ПТК В | 180д | 2024-08-31 | 2025-02-26
12942 | 31157 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V I&C CS. TPPM control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ В. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12943 | 31158 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. External cables connection to V I&C CS | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Внешние подключения кабелей к ПТК СКУ В | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12944 | 31159 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Connection to LVSD. I&C V. Valves | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения к НКУ. СКУ В. Арматура | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12945 | 31160 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Cable connections to marshalling racks of ventilation I&C CS. Analog signals | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12946 | 31161 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable log relating to motors | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12947 | 31162 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable log relating to bridges | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12948 | 31163 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable log relating to valves power supply | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12949 | 31164 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable log relating to control valves power supply | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12950 | 31165 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable log relating to valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12951 | 31166 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable log relating to control valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12952 | 31167 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable bridges log relating to valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12953 | 31168 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. V CS. Control cable bridges log relating to control valves operation | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12954 | 31169 | TPTS CS | ТПТС ПТК | 180д | 2024-08-31 | 2025-02-26
12955 | 31170 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. TPTS racks power cables log (24V) | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12956 | 31171 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. TPTS racks power cables log (24V). Cable stub across racks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12957 | 31172 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 150д | 2024-09-15 | 2025-02-11
12958 | 31173 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Cable log of the system bus | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал кабелей системной шины | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12959 | 31174 | ICIS | СВРК | 165д | 2024-08-31 | 2025-02-11
12960 | 31175 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Control cables log of NO ICIS layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-15 | 2025-02-11
12961 | 31176 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to normal operation ICIS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СВРК нормальной эксплуатации | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12962 | 31177 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Control cables log of NO ICIS layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 5 группы раскладки | 150д | 2024-09-15 | 2025-02-11
12963 | 31178 | MCR, ECR | БПУ, РПУ | 195д | 2024-04-03 | 2024-10-14
12964 | 31179 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Log of control cable bridges of MCR safety panels, SS train 4. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 4 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12965 | 31180 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Log of control cable bridges of MCR safety panels, SS train 1. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 1 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12966 | 31181 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Log of control cable bridges of MCR safety panels, SS train 2. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 2 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12967 | 31182 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Log of control cable bridges of MCR safety panels, SS train 3. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 3 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12968 | 31183 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Control cable bridges log for the MCR panels and consoles. CPS console. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журналы перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Пульт СУЗ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12969 | 31184 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Control cable bridges log for the MCR panels and consoles. Turbine compartment. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12970 | 31185 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Control cable bridges log for the MCR panels and consoles. Electrical part. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Электрическая часть. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12971 | 31186 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Fiber optic cables log for MCR panels and consoles. Reactor compartment. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-18 | 2024-10-14
12972 | 31187 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Fiber optic cables log for MCR panels and consoles. Turbine compartment. Layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-18 | 2024-10-14
12973 | 31188 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Power cables log for MCR panels and consoles. Normal operation. Layout group 3 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал силовых кабелей для панелей и пультов БПУ. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-18 | 2024-09-14
12974 | 31189 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. Electrical equipment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Электрическая часть | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12975 | 31190 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. MCR safety panels, train 1 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12976 | 31191 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. MCR safety panels, train 2 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12977 | 31192 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. MCR safety panels, train 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 3 канал | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12978 | 31193 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. MCR safety panels, train 4 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 4 канал | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12979 | 31194 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. MCR CPS panel | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12980 | 31195 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. CPS console | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Пульт СУЗ | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12981 | 31196 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. Reactor compartment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12982 | 31197 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of cable connections to MCR and ECR panels and consoles. Turbine compartment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12983 | 31198 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. MCR, ECR power supply diagrams. NO operation panels and consoles | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы питания БПУ, РПУ. Панели и пульты НЭ | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12984 | 31199 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. 20UCB. Emergency control room building. MCR, ECR power supply diagrams. Safety panels | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. 30UCB. Здание резервного пункта управления. Схемы питания БПУ, РПУ. Панели безопасности | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12985 | 31200 | LCP | МПУ | 480д | 2023-11-05 | 2025-02-26
12986 | 31201 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. LCP. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. МПУ. Журнал силовых кабелей | 240д | 2023-11-05 | 2024-07-01
12987 | 31202 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. LCP. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. МПУ. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12988 | 31203 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. LCP. RWP I&C. Control cable log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. МПУ. СКУ ОРАО. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12989 | 31204 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. LCP. RWP I&C. Power cables log | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. МПУ. СКУ ОРАО. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12990 | 31205 | 30UKC. Reactor auxiliary building. LCP. Power cables log of NO ARMS of the reactor compartment | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. МПУ. Журнал силовых кабелей АСРК НЭ реакторного отделения | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
12991 | 31206 | 30UKC. Reactor auxiliary building. LCP. Control cable log of the reactor compartment secondary NO I&C transducers | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. МПУ. Журнал контрольных кабелей вторичных преобразователей КИП НЭ реакторного отделения | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
12992 | 31207 | I&C EE | СКУ ЭЧ | 180д | 2024-04-03 | 2024-09-29
12993 | 31208 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12994 | 31209 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. SCG 0.4 kV. RP and EE I&C. 20BFN section. Tables of external connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFN. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12995 | 31210 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. SCG 0.4 kV. RP and EE I&C. 20BFP section. Tables of external connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFP. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12996 | 31211 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. SCG 0.4 kV. RP and EE I&C. 20BHC section. Tables of external connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BHC. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12997 | 31212 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. SCG 0.4 kV. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
12998 | 31213 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
12999 | 31214 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. PU EE I&C CS. CS system bus cable log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
13000 | 31215 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cable log. Layout group 3 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
13001 | 31216 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. 0.4 kV SCG. RP and I&C EE. Control cables log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-03 | 2024-09-29
13002 | 31217 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
13003 | 31218 | AVDS | АСВД | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
13004 | 31219 | 30UKC. Reactor auxiliary building. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 150д | 2024-04-03 | 2024-08-30
13005 | 31220 | MCDS | СКУД | 180д | 2024-08-31 | 2025-02-26
13006 | 31221 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. NO MCDS control cables log. Acoustic leak monitoring system (ALMS) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система акустического контроля течей теплоносителя (САКТ) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13007 | 31222 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. NO MCDS control cables log. Vibration monitoring system (VMS) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13008 | 31223 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. NO MCDS control cables log. Vibration monitoring system (VMS) of layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 5 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13009 | 31224 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. NO MCDS control cables log. Humidity leak monitoring system (HLMS) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля течей по влажности (СКТВ) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13010 | 31225 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. NO MCDS control cables log. Loose parts detection system (LPDS) of layout group 5 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 5 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13011 | 31226 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. NO MCDS control cables log. Loose parts detection system (LPDS) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13012 | 31227 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. Power cables log of NO MCDS. Loose parts detection system (LPDS) of layout group 3 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал силовых кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 3 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13013 | 31228 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to ALMS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам САКТ | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13014 | 31229 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to MLMS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СКТВ | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13015 | 31230 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to VMS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СКВ | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13016 | 31231 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to LPDS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СОСП | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13017 | 31232 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to ARLMS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам САКОР | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13018 | 31233 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to ALMS-2K cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам САКТ-2К | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13019 | 31234 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to MLMS-2C cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СКТВ-2К | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13020 | 31235 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to HLMS-2P cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СКТВ-2П | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13021 | 31236 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. UCA room. Diagrams of external connections to LMS PHRS cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Помещения UCA. Схемы внешних присоединений к шкафам СКТТ СПОТ | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13022 | 31237 | LMS-2 | СОТТ-2 | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13023 | 31238 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. LMS-2 control cables log. Acoustic leak monitoring system (ALMS-2K) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система акустического контроля течи (САКТ-2К) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13024 | 31239 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. LMS-2 control cables log. Humidity leak monitoring system (HLMS-2K) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2К) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13025 | 31240 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. LMS-2 control cables log. Humidity leak monitoring system (HLMS-2P) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2П) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13026 | 31241 | 30UKC (30UCA). Reactor auxiliary building with the MCR. LMS-2 control cables log. Humidity leak monitoring system (LMS PHRS) of layout group 6 | 30UKC (30UCA). Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТТ СПОТ) 6 группы раскладки | 150д | 2024-09-30 | 2025-02-26
13027 | 31242 | I&C RC | КИП РО | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13028 | 31243 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Power supply diagrams of NO AWT secondary I&C transducers cabinet | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП нормальной эксплуатации СВО | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13029 | 31244 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Power supply diagrams of reactor compartment NO secondary I&C transducers cabinets | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП НЭ реакторного отделения | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13030 | 31245 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. List of process parameter instrumentation loops | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Перечень измерительных контуров ТТК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13031 | 31246 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. TPPM sensors pipe connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трубные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13032 | 31247 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. TPPM sensors cable connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Кабельные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13033 | 31248 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. TPPM pulse lines routes | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Трассы импульсных линий ТТК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13034 | 31249 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. Piping of headers of TPPM sensor mounting racks | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13035 | 31250 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. TPPM control cables log. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей ТТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13036 | 31251 | ARMS | АСРК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13037 | 31252 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. HSAMS. Structural diagram | 20UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. СКГА. Схема структурная | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13038 | 31253 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13039 | 31254 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RM control cables log. Safety train 1. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13040 | 31255 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RM control cables log. Safety train 2. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13041 | 31256 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RM control cables log. Safety train 3. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей РК. 3 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13042 | 31257 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. RM control cables log. Safety train 4. Layout group 5 | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Журнал контрольных кабелей РК. 4 Канал безопасности. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13043 | 31258 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. WD on radiation monitoring. RM cable connections. List of RM cable connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13044 | 31259 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. WD on radiation monitoring. RM cable connections. Diagrams of RM external connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13045 | 31260 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. WD on radiation monitoring. RM cable connections. List of RM electrical connections | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. РД по радиационному контролю. Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13046 | 31261 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. WD for radiation monitoring. RM equipment layout | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. РД по радиационному контролю. Компоновка оборудования РК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13047 | 31262 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. WD for radiation monitoring. RM sampling piping routes | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. РД по радиационному контролю. Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13048 | 31263 | 30UKC. Reactor auxiliary building with the MCR. NO ARMS power supply diagrams | 30UKC. Вспомогательное реакторное здание с БПУ. Схемы питания АСРК НЭ | 150д | 2024-08-31 | 2025-01-27
13049 | 31264 | 30UKD Area for arranging alternative means to control a beyond-design-basis accident | 30UKD Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией | 415д | 2022-02-11 | 2023-04-01
13050 | 31265 | Readiness of object 30UKD | Готовность объекта 30UKD | 0д | 2023-04-01 | 2023-04-01
13051 | 31266 | Civil works | Строительные работы | 250д | 2022-02-11 | 2022-10-18
13052 | 31267 | 30UKD. Area for arranging alternative means to control a beyond-design-basis accident. Civil engineering structures | 30UKD. Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией. Строительные конструкции | 250д | 2022-02-11 | 2022-10-18
13053 | 31268 | Electrical works | Электротехнические работы | 165д | 2022-10-19 | 2023-04-01
13054 | 31269 | 30UKD. Area for arranging alternative means to control a beyond-design-basis accident. Electric connection diagrams | 30UKD. Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией. Схемы электрических соединений | 150д | 2022-10-19 | 2023-03-17
13055 | 31270 | 30UKD. Area for arranging alternative means to control a beyond-design-basis accident. Power cables log | 30UKD. Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией. Журнал силовых кабелей | 150д | 2022-11-03 | 2023-04-01
13056 | 31271 | 30UKD. Area for arranging alternative means to control a beyond-design-basis accident. Electric lighting and socket network | 30UKD. Площадка для размещения альтернативных средств для управления запроектной аварией. Электрическое освещение и розеточная сеть | 150д | 2022-10-19 | 2023-03-17
13057 | 31272 | 30UKH Ventilation stack | 30UKH Вентиляционная труба | 570д | 2023-10-14 | 2025-05-05
13058 | 31273 | Readiness of object 30UKH | Готовность объекта 30UKH | 0д | 2025-05-05 | 2025-05-05
13059 | 31274 | Civil works | Строительные работы | 450д | 2023-10-14 | 2025-01-05
13060 | 31275 | 30UKH. Ventilation stack. Corrosion protection of metalwork | 30UKH. Вентиляционная труба. Антикоррозионная защита металлоконструкций | 180д | 2024-07-10 | 2025-01-05
13061 | 31276 | 30UKH. Ventilation stack. Metal structures | 30UKH. Вентиляционная труба. Металлоконструкции | 250д | 2023-10-14 | 2024-06-19
13062 | 31277 | Process works | Технологические работы | 120д | 2025-01-06 | 2025-05-05
13063 | 31278 | 30UKH. Ventilation stack. Heat insulation of pipelines | 30UKH. Вентиляционная труба. Тепловая изоляция трубопроводов | 120д | 2025-01-06 | 2025-05-05
13064 | 31279 | Electrical works | Электротехнические работы | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
13065 | 31280 | 30UKH. Ventilation stack. Guard lights | 30UKH. Вентиляционная труба. Светоограждение. | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
13066 | 31281 | 30UKY Gallery of the common-access area | 30UKY Галерея зоны свободного доступа | 415д | 2023-09-24 | 2024-11-11
13067 | 31282 | Readiness of object 30UKY | Готовность объекта 30UKY | 0д | 2024-11-11 | 2024-11-11
13068 | 31283 | Civil works | Строительные работы | 280д | 2023-09-24 | 2024-06-29
13069 | 31284 | 30UKY. Gallery of the common-access area. Architectural-layout drawings and gallery floors | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Архитектурно-планировочные чертежи и полы галереи | 180д | 2024-01-02 | 2024-06-29
13070 | 31285 | 30UKY. Common access area gallery. Civil structures of the controlled access area gallery. Metal structures | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Строительные конструкции галереи зоны свободного доступа. Металлоконструкции | 180д | 2023-09-24 | 2024-03-21
13071 | 31286 | Electrical works | Электротехнические работы | 195д | 2024-05-01 | 2024-11-11
13072 | 31287 | 30UKY. Common access area gallery. Master clock system. Control cable log | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2024-05-16 | 2024-11-11
13073 | 31288 | 30UKY. Common access area gallery. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2024-05-16 | 2024-11-11
13074 | 31289 | 30UKY. Common access area gallery. Common-plant telephone communication system | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система общестанционной телефонной связи | 180д | 2024-05-01 | 2024-10-27
13075 | 31290 | 30UKY. Common access area gallery. Personnel warning and search system | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система оповещения и поиска персонала | 180д | 2024-05-01 | 2024-10-27
13076 | 31291 | 30UKY. Common access area gallery. Master clock system | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система часофикации | 180д | 2024-05-01 | 2024-10-27
13077 | 31292 | 30UKY. Common access area gallery. Operative radiotelephones system | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система эксплуатационных радиотелефонов | 180д | 2024-05-01 | 2024-10-27
13078 | 31293 | 30UKY. Common access area gallery. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2024-05-01 | 2024-10-27
13079 | 31294 | 30UKY. Common access area gallery. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UKY. Галерея зоны свободного доступа. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2024-05-16 | 2024-11-11
13080 | 31295 | 30ULD Structures for the CPP tanks in the scope of 31ULD-34ULD | 30ULD Сооружения для баков БОУ в составе 21ULD-24ULD (31ULD-34ULD) | 385д | 2023-07-06 | 2024-07-24
13081 | 31296 | Readiness of object 30ULD | Готовность объекта 30ULD | 0д | 2024-07-24 | 2024-07-24
13082 | 31297 | Civil works | Строительные работы | 180д | 2023-07-06 | 2024-01-01
13083 | 31298 | 30ULD. Structures for the CPP tanks. Foundations | 30ULD. Cооружения для баков БОУ. Фундаменты | 60д | 2023-07-06 | 2023-09-03
13084 | 31299 | 30ULD. Structures for the CPP tanks. Steel structures | 30ULD. Cооружения для баков БОУ. Металлоконструкции | 120д | 2023-09-04 | 2024-01-01
13085 | 31300 | Process works | Технологические работы | 295д | 2023-10-04 | 2024-07-24
13086 | 31301 | General | Общие | 285д | 2023-10-04 | 2024-07-14
13087 | 31302 | 20ULD. Structure for the CPP tanks. Installation drawings of equipment | 20ULD. Сооружение для баков БОУ. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-10-04 | 2024-03-31
13088 | 31303 | 30ULD. Structure for the CPP tanks. Identification painting of equipment and pipelines | 30ULD. Сооружение для баков БОУ. Опознавательная окраска оборудования и трубопроводов | 45д | 2024-05-31 | 2024-07-14
13089 | 31304 | Antirust protection of equipment | Антикоррозионная защита оборудования | 60д | 2024-04-01 | 2024-05-30
13090 | 31305 | 31ULD CPP regeneration water collection tanks facility | 31ULD Сооружение для баков сбора регенерационных вод БОУ | 115д | 2024-04-01 | 2024-07-24
13091 | 31306 | 30ULD. Structure for the CPP tanks. Tank piping of 31ULD structure | 30ULD. Сооружение для баков БОУ. Трубопроводы обвязки баков сооружения 31ULD | 90д | 2024-04-01 | 2024-06-29
13092 | 31307 | 31ULD. Structure for CPP regeneration water collection tanks. Pipelines within the piping of 21ULD tanks. Heat insulation | 31ULD. Сооружение для баков сбора регенерационных вод БОУ. Трубопроводы обвязки баков сооружения 21ULD. Тепловая изоляция. | 25д | 2024-06-30 | 2024-07-24
13093 | 31308 | 32ULD Monitoring tank facility | 32ULD Сооружение для контрольного бака | 115д | 2024-04-01 | 2024-07-24
13094 | 31309 | 30ULD. Structure for the CPP tanks. Tank piping of 32ULD structure | 30ULD. Сооружение для баков БОУ. Трубопроводы обвязки баков сооружения 32ULD | 90д | 2024-04-01 | 2024-06-29
13095 | 31310 | 32ULD. Level monitoring tank structure. Pipelines within the piping of 22ULD tanks. Heat insulation. | 32ULD. Сооружение для контрольного бака. Трубопроводы обвязки баков сооружения 22ULD. Тепловая изоляция. | 25д | 2024-06-30 | 2024-07-24
13096 | 31311 | 33 ULD Auxiliary tank facility | 33ULD Сооружение для бака собственных нужд | 115д | 2024-04-01 | 2024-07-24
13097 | 31312 | 30ULD. Structure for the CPP tanks. Tank piping of 33ULD structure | 30ULD. Сооружение для баков БОУ. Трубопроводы обвязки баков сооружения 33ULD | 90д | 2024-04-01 | 2024-06-29
13098 | 31313 | 33ULD. Auxiliary tank structure. Pipelines within the piping of 23ULD tanks. Heat insulation. | 33ULD. Сооружение для бака собственных нужд. Трубопроводы обвязки баков сооружения 23ULD. Тепловая изоляция. | 25д | 2024-06-30 | 2024-07-24
13099 | 31314 | 34 ULD SDP drain water tank facility | 34ULD Сооружение для бака сбросных вод АОУ | 115д | 2024-04-01 | 2024-07-24
13100 | 31315 | 30ULD. Structure for the CPP tanks. Tank piping of 34ULD structure | 30ULD. Сооружение для баков БОУ. Трубопроводы обвязки баков сооружения 34ULD | 90д | 2024-04-01 | 2024-06-29
13101 | 31316 | 34ULD. Structure for self-contained demineralization plant effluent water tank. Pipelines within the piping of 24ULD tanks. Heat insulation. | 34ULD. Сооружение для бака сбросных вод АОУ. Трубопроводы обвязки баков сооружения 24ULD. Тепловая изоляция. | 25д | 2024-06-30 | 2024-07-24
13102 | 31317 | 30UMA Turbine building | 30UMA Здание турбины | 1799д | 2021-05-27 | 2026-04-29
13103 | 31318 | Readiness of object 30UMA | Готовность объекта 30UMA | 0д | 2026-04-29 | 2026-04-29
13104 | 31319 | Civil works | Строительные работы | 1060д | 2021-05-27 | 2024-04-20
13105 | 31320 | Civil structures | Строительные конструкции | 974д | 2021-05-27 | 2024-01-25
13106 | 31321 | Construct | Конструктивы | 820д | 2021-05-27 | 2023-08-24
13107 | 38253 | Substructure | Подземная часть | 380д | 2021-05-27 | 2022-06-10
13108 | 31322 | 30UMA. Turbine building. Concrete blinding, lightning protection mesh, waterproofing (with function of anticorrosion protection) and geometry for the common foundation slab of the 30UMA, 30UMX, 30UBA and 30UMV buildings | 30UMA. Здание турбины. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция (с функцией антикоррозионной защиты) и геометрия объединенной фундаментной плиты зданий 30UMA, 30UMX, 30UBA, 30UMV | 51д | 2021-05-27 | 2021-07-16
13109 | 31323 | 30UMA. Turbine building. Turbine building 30UMA foundation slab reinforcement | 30UMA. Здание турбины. Армирование фундаментной плиты здания турбины 30UMA | 149д | 2021-07-17 | 2021-12-12
13110 | 31324 | Geometry of foundation slab of building 30UMA | Геометрия фундаментной плиты здания 30UMA | 30д | 2021-12-13 | 2022-01-11
13111 | 31325 | 30UMA. Turbine building. Walls from elevation -7.100 up to elevation -0.100 | 30UMA. Здание турбины. Cтены с отм.-7,100 до отм. -0,100 | 120д | 2022-01-12 | 2022-05-11
13112 | 31326 | 30UMA. Turbine building. Columns from elevation -7.100 up to elevation -0.100 | 30UMA. Здание турбины. Колонны с отм.-7,100 до отм. -0,100 | 120д | 2022-01-12 | 2022-05-11
13113 | 31327 | 30UMA. Turbine building. Floor slab at elevation -0.100 | 30UMA. Здание турбины. Перекрытие на отм.-0,100 | 90д | 2022-03-13 | 2022-06-10
13114 | 31348 | 30UMA. Turbine building. Substructure vertical waterproofing | 30UMA. Здание турбины. Вертикальная гидроизоляция подземной части | 90д | 2022-03-13 | 2022-06-10
13115 | 38254 | Superstructure | Надземная часть | 490д | 2022-04-22 | 2023-08-24
13116 | 31328 | 30UMA. Turbine building. Walls from elevation -0.100 up to elevation +7.700 | 30UMA. Здание турбины. Стены с отм.-0,100 до отм. +7,700 | 120д | 2022-04-22 | 2022-08-19
13117 | 31329 | 30UMA. Turbine building. Columns from elevation -0.100 up to elevation +7.700 | 30UMA. Здание турбины. Колонны с отм.-0,100 до отм. +7,700 | 150д | 2022-04-22 | 2022-09-18
13118 | 31330 | 30UMA. Turbine building. Reinforced concrete stairs and elevator shaft up to elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Железобетонные лестницы и шахта лифта до отм. 0,000 | 90д | 2022-06-11 | 2022-09-08
13119 | 31331 | 30UMA. Turbine building. Reinforced concrete stairs and elevator shaft up above elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Железобетонные лестницы и шахта лифта выше отм. 0,000 | 340д | 2022-08-20 | 2023-07-25
13120 | 31332 | 30UMA. Turbine building. Floor slab at elevation +7.700 | 30UMA. Здание турбины. Перекрытие на отм.+7,700 | 90д | 2022-07-21 | 2022-10-18
13121 | 31333 | 30UMA. Turbine building. Roof steel structures | 30UMA.Здание турбины. Металлоконструкции покрытия | 60д | 2023-05-17 | 2023-07-15
13122 | 31334 | 30UMA. Turbine building. Walls from elevation +7.700 up to elevation +15.900 | 30UMA. Здание турбины. Стены с отм.+7,700 до отм.+15,900 | 95д | 2022-06-06 | 2022-09-08
13123 | 31335 | 30UMA. Turbine building. Columns from elevation +7.700 up to elevation +15.900 | 30UMA. Здание турбины. Колонны с отм.+7,700 до отм.+15,900 | 150д | 2022-06-06 | 2022-11-02
13124 | 31336 | 30UMA. Turbine building. Floor slab at elevation +15.900 | 30UMA. Здание турбины. Перекрытие на отм.+15,900 | 90д | 2022-08-10 | 2022-11-07
13125 | 31337 | 30UMA. Turbine building. Columns and walls from elevation +15.900 up to elevation +25.400 | 30UMA. Здание турбины. Колонны и стены с отм.+15,900 до отм.+25,400 | 100д | 2022-10-09 | 2023-01-16
13126 | 31338 | 30UMA. Turbine building. Floor slab at elevation +25.400 in grid lines B-C | 30UMA. Здание турбины. Перекрытие на отм.+25,400 в осях B-C | 60д | 2022-11-18 | 2023-01-16
13127 | 31339 | 30UMA. Turbine building. Columns and walls above elevation +25.400 | 30UMA. Здание турбины. Колонны и стены выше отм.+25,400 | 60д | 2023-01-17 | 2023-03-17
13128 | 31340 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of crane girders | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции подкрановых балок | 60д | 2023-01-17 | 2023-03-17
13129 | 31341 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of crane rails | 30UMA.Здание турбины. Металлоконструкции подкрановых путей | 30д | 2023-03-18 | 2023-04-16
13130 | 31342 | 30UMA. Turbine building. Roof in grid lines B-C | 30UMA. Здание турбины. Покрытие в осях B-C | 30д | 2023-07-16 | 2023-08-14
13131 | 31343 | 30UMA. Turbine building. Reinforced concrete structures of external fire excape stairs | 30UMA. Здание турбины. Железобетонные конструкции наружных пожарно-эвакуационных лестниц | 30д | 2023-06-26 | 2023-07-25
13132 | 31344 | 30UMA. Turbine building. Studwork steel structures for external wall enclosure | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции фахверка для наружного стенового ограждения | 60д | 2023-03-18 | 2023-05-16
13133 | 31345 | 30UMA. Turbine building. External wall enclosure | 30UMA. Здание турбины. Наружное стеновое ограждение | 100д | 2023-03-18 | 2023-06-25
13134 | 31346 | 30UMA. Turbine building. Building entrances and driveways. Reinforced concrete structures | 30UMA. Здание турбины. Входы и въезды в здание. Железобетонные конструкции | 60д | 2023-03-18 | 2023-05-16
13135 | 31347 | 30UMA. Turbine building. Assignment to the manufacturer for elevators | 30UMA. Здание турбины. Задание заводу-изготовителю на лифты | 30д | 2023-07-26 | 2023-08-24
13136 | 31349 | Turbine set foundation | Фундамент турбоагрегата | 744д | 2022-01-12 | 2024-01-25
13137 | 31350 | 30UMA. Turbine building. Turbine set baseplate framework: columns and beams | 30UMA. Здание турбины. Каркас фундамента турбоагрегата: колонны и балки | 325д | 2022-01-12 | 2022-12-02
13138 | 31351 | Installation of vibration insulators | Монтаж виброизоляторов | 70д | 2023-03-08 | 2023-05-16
13139 | 31352 | Turbine set baseplate. Top isolating plate | Фундамент турбоагрегата. Верхняя виброизоляционная плита | 200д | 2023-03-08 | 2023-09-23
13140 | 31353 | 30UMA. Turbine building. Isolating baseplate for FWP | 30UMA. Здание турбины. Виброизолированный фундамент под ПЭН | 90д | 2023-04-26 | 2023-07-24
13141 | 31354 | Supporting structure with anchor bolts | Фундаментные рамы с анкерными болтами | 124д | 2023-09-24 | 2024-01-25
13142 | 31355 | Floors and foundations for equipment | Полы и фундаменты под оборудование | 490д | 2022-06-11 | 2023-10-13
13143 | 31356 | Floors and baseplates for substructure equipment | Полы и фундаменты под оборудование в подземной части | 120д | 2022-06-11 | 2022-10-08
13144 | 31357 | 30UMA. Turbine building. Floors and baseplates for equipment at elevation 0.000 | 30UMA.Здание турбины. Полы и фундаменты под оборудование на отм.0,000 | 120д | 2022-11-08 | 2023-03-07
13145 | 31358 | 30UMA. Turbine building. Floors and baseplates for equipment at elevation +7.800 | 30UMA. Здание турбины. Полы и фундаменты под оборудование на отм.+7,800 | 120д | 2023-01-07 | 2023-05-06
13146 | 31359 | 30UMA. Turbine building. Floors and baseplates for equipment at elevation +16.000 | 30UMA. Здание турбины. Полы и фундаменты под оборудование на отм.+16,000 | 150д | 2023-05-03 | 2023-09-29
13147 | 31360 | 30UMA. Turbine building. Floors and baseplates for equipment at elevation +25.500 in grid lines B-C | 30UMA. Здание турбины. Полы и фундаменты под оборудование на отм.+25,500 в осях B-C | 60д | 2023-08-15 | 2023-10-13
13148 | 31361 | Metal structures | Металлоконструкции | 530д | 2022-11-08 | 2024-04-20
13149 | 31362 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of supports for equipment, maintenance platforms, and underslung transport rails up to elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания и путей подвесного транспорта до отм.0,000 | 150д | 2022-11-08 | 2023-04-06
13150 | 31363 | 30UMA. Turbine building. Roof steel structures fireproofing | 30UMA. Здание турбины. Огнезащита металлоконструкций покрытия | 30д | 2023-07-16 | 2023-08-14
13151 | 31364 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of supports for equipment, maintenance platforms, and underslung transport rails from elevation 0.000 up to elevation +7.800 | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания и путей подвесного транспорта c отм.0,000 до отм.+7,800 | 60д | 2022-11-08 | 2023-01-06
13152 | 31365 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of supports for equipment, maintenance platforms, and underslung transport rails from elevation +7.800 up to elevation +16.000 | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания и путей подвесного транспорта с отм.+7,800 до отм.+16,000 | 90д | 2023-07-16 | 2023-10-13
13153 | 31366 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of supports for equipment, maintenance platforms and underslung transport rails above elevation +16.000 | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания и путей подвесного транспорта выше отм.+16,000 | 90д | 2023-10-14 | 2024-01-11
13154 | 31367 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of reinforcement maintenance platforms | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции площадок обслуживания арматуры | 120д | 2023-12-23 | 2024-04-20
13155 | 31368 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of turbine set maintenance platforms | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции площадок обслуживания турбоагрегата | 90д | 2023-09-24 | 2023-12-22
13156 | 31369 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of external fire escape stairs | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции наружных пожарно-эвакуационных лестниц | 30д | 2023-07-26 | 2023-08-24
13157 | 31370 | 30UMA. Turbine building. Steel structures of maintenance platforms for thermal expansion sensors | 30UMA. Здание турбины. Металлоконструкции площадок обслуживания указателей температурных перемещений | 60д | 2023-06-26 | 2023-08-24
13158 | 31371 | 30UMA. Turbine building. Civil structures for bus duct installation | 30UMA. Здание турбины. Строительные конструкции для установки токопроводов | 90д | 2023-10-14 | 2024-01-11
13159 | 31372 | 30UMA. Turbine building. Lightning protection of building | 30UMA. Здание турбины. Молниезащита здания | 30д | 2023-05-17 | 2023-06-15
13160 | 31373 | 30UMA. Turbine building. Building entrances and driveways. Steel structures | 30UMA.Здание турбины. Входы и въезды в здание. Металлоконструкции | 60д | 2023-03-18 | 2023-05-16
13161 | 31374 | 30UMA. Turbine building. Civil structures for CCTV system installation | 30UMA. Здание турбины. Строительные конструкции для установки системы промышленного телевидения | 90д | 2024-01-12 | 2024-04-10
13162 | 31375 | 30UMA. Turbine building. Civil structures for FP I&C installation | 30UMA. Здание турбины. Строительные конструкции для установки системы контроля и управления противопожарной защитой | 90д | 2023-07-16 | 2023-10-13
13163 | 31376 | Antirust protection of steel structures | Антикоррозионная защита металлоконструкций | 90д | 2023-08-15 | 2023-11-12
13164 | 31377 | Architectural concept | Архитектурные решения | 270д | 2023-06-26 | 2024-03-21
13165 | 31378 | 30UMA. Turbine building. Architectural solutions | 30UMA. Здание турбины. Архитектурные решения | 270д | 2023-06-26 | 2024-03-21
13166 | 31379 | 30UMA. Turbine building. Internal finishing of rooms to a mark 0.000. Floors | 30UMA. Здание турбины. Внутренняя отделка помещений до отметки 0.000. Полы | 120д | 2023-06-26 | 2023-10-23
13167 | 31380 | 30UMA. Turbine building. Internal finishing of rooms on a mark 0.000; +7.800. Floors | 30UMA. Здание турбины. Внутренняя отделка помещений на отметке 0.000; +7.800. Полы | 150д | 2023-08-15 | 2024-01-11
13168 | 31381 | 30UMA. Turbine building. Internal finishing of rooms on a mark +16.000; +25.500; +42.000. Floors | 30UMA. Здание турбины. Внутренняя отделка помещений на отметке +16.000; +25.500; +42.000. Полы | 150д | 2023-08-15 | 2024-01-11
13169 | 31382 | 30UMA. Turbine building. Egress routes | 30UMA. Здание турбины. Пути эвакуации | 30д | 2024-01-12 | 2024-02-10
13170 | 31383 | Process works | Технологические работы | 1555д | 2022-01-26 | 2026-04-29
13171 | 31384 | Equipment | Оборудование | 1095д | 2022-10-09 | 2025-10-07
13172 | 31385 | 30SM Cranes, hoisting and transport equipment | 30SM Краны, подъемные и транспортные устройства | 96д | 2023-05-24 | 2023-08-27
13173 | 31386 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of suspended crane 6,3 t | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж подвесного крана г/п 6,3 т | 7д | 2023-07-30 | 2023-08-05
13174 | 31387 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of travelling crane 220+220/32t | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж мостового крана г/п 220+220/32т | 37д | 2023-05-24 | 2023-06-29
13175 | 31388 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of travelling crane 32/5 t | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж мостового крана г/п 32/5т | 14д | 2023-07-16 | 2023-07-29
13176 | 31389 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of travelling crane 15 t | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж мостового крана г/п 15т | 30д | 2023-06-07 | 2023-07-06
13177 | 31390 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of suspended crane 5 t below el. +38.650 | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж подвесного крана г/п 5 т под отм. +38,650 м | 7д | 2023-07-30 | 2023-08-05
13178 | 31391 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of suspended crane 5 t below el. +38.350 | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж подвесного крана г/п 5 т под отм. +38,650 м | 7д | 2023-08-06 | 2023-08-12
13179 | 31392 | 30UMA Turbine building. Mechanization of repair work | 30UMA Здание турбины. Механизация ремонтных работ | 30д | 2023-07-16 | 2023-08-14
13180 | 31393 | Adjustment and acceptance of lifting mechanisms for equipment installation | Наладка и приемка ГПМ для монтажа оборудования | 43д | 2023-07-16 | 2023-08-27
13181 | 31394 | 30MA Steam turbine plant, LTM equipment | 30MA Паротурбинная установка, оборудование ДЦИ | 1095д | 2022-10-09 | 2025-10-07
13182 | 31395 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of BRU-SN | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж БРУ-СН | 5д | 2024-02-24 | 2024-02-28
13183 | 31396 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of BRU-D | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж БРУ-Д | 5д | 2024-02-29 | 2024-03-04
13184 | 31397 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of oil purification plant | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж парового механического фильтра | 5д | 2024-01-13 | 2024-01-17
13185 | 31398 | Installation of turbine condensers (bypass chambers and nozzles in a temporary position) (MAG) | Монтаж конденсаторов турбины (перепускные камеры и патрубки во временное положение) (MAG) | 150д | 2022-10-09 | 2023-03-07
13186 | 31399 | Turbine installation (MAA, MAC, MAD) | Монтаж турбины (MAA, MAC, MAD) | 450д | 2024-01-26 | 2025-04-19
13187 | 31400 | Installation of TGD (MAC) | Монтаж ВПУ (MAK) | 14д | 2025-01-30 | 2025-02-12
13188 | 31401 | Installation of the generator, incl. the excitation system (MKA, MKC, MKD) | Монтаж генератора с системой возбуждения (MKA, MKC, MKD) | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13189 | 31402 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of separated drain tank | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж сепаратосборника | 7д | 2024-02-16 | 2024-02-22
13190 | 31403 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of deaerator | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж деаэратора | 120д | 2023-03-18 | 2023-07-15
13191 | 31404 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of High Pressure Heater HPH-6 | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж подогревателя высокого давления ПВД-6 | 14д | 2023-09-21 | 2023-10-04
13192 | 31405 | Installation of LPP-1 (in-built in the condenser) (LCC) | Монтаж ПНД-1 (встроенные в конденсатор) (LCC) | 90д | 2022-10-30 | 2023-01-27
13193 | 31406 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of low pressure heater LPH-4 | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж подогревателя низкого давления ПНД-4 | 7д | 2023-10-12 | 2023-10-18
13194 | 31407 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of feed water-pump | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж питательного насоса | 90д | 2024-03-21 | 2024-06-18
13195 | 31408 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of auxiliary electrically driven feedwater pump | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж вспомогательного питательного электронасосного агрегата | 42д | 2024-06-19 | 2024-07-30
13196 | 31409 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of condensate hydroturbine pump (CHP) | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж конденсатного гидротурбинного насоса (КГТН) | 30д | 2024-01-14 | 2024-02-12
13197 | 31410 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of pump unit for MSR separated water | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж сливного насосного агрегата сепаратосборника | 45д | 2023-11-30 | 2024-01-13
13198 | 31411 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of first-stage (Electrically Driven) condensate pump | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж конденсатного насоса первой ступени | 49д | 2023-08-28 | 2023-10-15
13199 | 31412 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of second-stage (Electrically Driven) condensate pump | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж конденсатного насоса второй ступени | 45д | 2023-10-16 | 2023-11-29
13200 | 31413 | Installation of ball cleaning system (BCS) (РАН) | Монтаж СШО (PAH) | 130д | 2023-08-03 | 2023-12-10
13201 | 31414 | Installation of BRU-K incl. oil supply system (MXN) | Монтаж БРУ-К с системой маслоснабжения (MXN) | 150д | 2023-08-26 | 2024-01-22
13202 | 31415 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of gland steam condenser | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж конденсатора пара уплотнений | 7д | 2023-07-27 | 2023-08-02
13203 | 31416 | Installation of vacuum pumps | Монтаж вакуумных насосов | 30д | 2023-07-27 | 2023-08-25
13204 | 31417 | Turbine set (turbine + generator) oil systems flushing | Промывка маслосистем турбоагрегата (турбина+генератор) | 120д | 2025-04-20 | 2025-08-17
13205 | 31418 | Turbine set positioning to TGD (turning gear device) | Постановка турбоагрегата на ВПУ | 21д | 2025-08-18 | 2025-09-07
13206 | 31419 | Trial vacuum increase | Пробный набор вакуума | 30д | 2025-09-08 | 2025-10-07
13207 | 31420 | Installation of cross-over nozzles, condenser turning chambers | Монтаж перепускных патрубков, поворотных камер конденсаторов | 120д | 2023-03-29 | 2023-07-26
13208 | 31421 | turbine covering | Обшивка турбины | 90д | 2025-02-10 | 2025-05-10
13209 | 31422 | Mounting of nodes of steam distribution, regulation, control | Монтаж узлов парораспределения, регулирования, контроля | 150д | 2024-10-31 | 2025-03-29
13210 | 31423 | 30UMA. Turbine buildung. Installation drawing of High Pressure Heater HPH-5 | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж подогревателя высокого давления ПВД-5 | 14д | 2023-09-07 | 2023-09-20
13211 | 31424 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of moisture separator/reheater | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж сепаратора-пароперегревателя | 120д | 2023-10-19 | 2024-02-15
13212 | 31425 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of low pressure heater LPH-3 | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж подогревателя низкого давления ПНД-3 | 7д | 2023-10-05 | 2023-10-11
13213 | 31426 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of low pressure heater LPH-2 | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж подогревателя низкого давления ПНД-2 | 7д | 2023-10-19 | 2023-10-25
13214 | 31427 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of MSR condensate tank | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж конденсатосборника СПП | 14д | 2023-10-19 | 2023-11-01
13215 | 31428 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of lube oil system of main electrically driven feedwater pump | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж блока маслосмазки основного питательного электронасосного агрегата | 90д | 2024-03-21 | 2024-06-18
13216 | 31429 | Pumps | Насосные агрегаты | 446д | 2023-12-02 | 2025-02-19
13217 | 31430 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of drain tank pump | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата дренажного бака | 9д | 2024-02-13 | 2024-02-21
13218 | 31431 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of water-jet ejector | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж водоструйного эжектора сбора дренажей | 14д | 2024-02-22 | 2024-03-06
13219 | 31432 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the pump unit supplying demineralized water to deaerator | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата подпитки деаэратора химобессоленной водой | 14д | 2024-04-04 | 2024-04-17
13220 | 31433 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the pump unit supplying demineralized water to condenser | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата подпитки конденсатора химобессоленной водой | 14д | 2024-03-21 | 2024-04-03
13221 | 31434 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the pump unit supplying condensate to SCDP | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата перекачки конденсата на автономную обессоливающую установку (АОУ) | 14д | 2024-03-07 | 2024-03-20
13222 | 31435 | Installation drawing of sampling pump unit | Установочный чертеж водоструйного эжектора | 14д | 2024-04-20 | 2024-05-03
13223 | 31436 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of exhauster | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж вентилятора отсоса масляных паров | 7д | 2024-07-24 | 2024-07-30
13224 | 31437 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of pump for oil filtration of control system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата фильтрации огнестойкой жидкости системы регулирования | 14д | 2024-07-31 | 2024-08-13
13225 | 31438 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the pump unit for hydraulic tests of the secondary circuit systems | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата гидравлических испытаний систем второго контура | 7д | 2024-05-25 | 2024-05-31
13226 | 31439 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of oil purification plant 30MAV85AT001 | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж маслоочистительной установки 30MAV85AT001 | 7д | 2024-06-01 | 2024-06-07
13227 | 31440 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of radiation control pump | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж насоса радиационного контроля | 7д | 2024-05-18 | 2024-05-24
13228 | 31441 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the electric pump unit of the stator winding water cooling system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж агрегата электронасосного cистемы водяного охлаждения обмотки статора | 21д | 2024-04-20 | 2024-05-10
13229 | 31442 | 30UMA Turbine building. Installation drawings of sample pumps of systems 30QUC, 30QUD, 30QUF | 30UMA Здание турбины. Установочные чертежи насосов отбора проб систем 30QUC, 30QUD, 30QUF | 14д | 2024-05-04 | 2024-05-17
13230 | 31443 | 30UMA Turbine building. Equipment of GMM system pump sets and GMC systems pipelines | 30UMA. Здание турбины. Оборудование насосных установок системы GMM и трубопроводов систем GMC | 21д | 2024-04-18 | 2024-05-08
13231 | 31444 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 5д | 2024-02-22 | 2024-02-26
13232 | 31445 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 5д | 2024-06-21 | 2024-06-25
13233 | 31446 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 5д | 2024-06-07 | 2024-06-11
13234 | 31447 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 5д | 2025-02-15 | 2025-02-19
13235 | 31448 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of freon vapour compression machine | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж фреоновой парокомпрессионной машины | 5д | 2024-07-28 | 2024-08-01
13236 | 31449 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of circulating pump set | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж циркуляционного насосного агрегата | 21д | 2023-12-02 | 2023-12-22
13237 | 31450 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of blower of removal of oil vapors | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж вентилятора отсоса масляных паров | 7д | 2024-06-17 | 2024-06-23
13238 | 31451 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of fan of gland steam condenser | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж вентилятора конденсатора пара уплотнений | 7д | 2024-06-24 | 2024-06-30
13239 | 31452 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 7д | 2024-11-16 | 2024-11-22
13240 | 31453 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 7д | 2024-05-28 | 2024-06-03
13241 | 31454 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of drainage pumping unit | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж дренажного насосного агрегата | 14д | 2024-03-21 | 2024-04-03
13242 | 31455 | 30UMA Turbine bulding. Installation drawing of pumping module for wash-in-place plant | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного модуля системы безразборной мойки | 7д | 2023-12-23 | 2023-12-29
13243 | 31456 | Heat exchange equipment | Теплообменное обрудование | 327д | 2023-08-17 | 2024-07-08
13244 | 31457 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of nuclear sample heat exchanger | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж теплообменника отбора проб радиационного контроля | 7д | 2024-05-18 | 2024-05-24
13245 | 31458 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of delivery-water heater | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж подогревателя сетевой воды | 21д | 2024-01-08 | 2024-01-28
13246 | 31459 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of nuclear sample heat exchanger | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж теплообменника отбора проб радиационного контроля | 7д | 2024-05-18 | 2024-05-24
13247 | 31460 | 30UMA. Turbine building. Installation drawings of system LCP | 30UMA. Здание турбины. Монтажные чертежи системы LCP | 60д | 2024-03-21 | 2024-05-19
13248 | 31461 | 30UMA. Turbine building. Installation drawings for equipment of the HPH preservation system | 30UMA. Здание турбины. Монтажные чертежи оборудования системы консервации ПВД | 40д | 2024-02-22 | 2024-04-01
13249 | 31462 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the heat exchanger unit of the stator winding water cooling system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж теплообменника cистемы водяного охлаждения обмотки статора | 14д | 2024-05-04 | 2024-05-17
13250 | 31463 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the water filter of the stator winding water cooling system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж фильтра водяного cистемы водяного охлаждения обмотки статора | 14д | 2024-04-20 | 2024-05-03
13251 | 31464 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the ion exchanger filter of the stator winding water cooling system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж фильтра ионообменного cистемы водяного охлаждения обмотки статора | 7д | 2024-05-04 | 2024-05-10
13252 | 31465 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the gas trap of the stator winding water cooling system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж ловушки газовой cистемы водяного охлаждения обмотки статора | 5д | 2024-05-11 | 2024-05-15
13253 | 31466 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the gas control station of the generator gas supply system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж поста газового управления cистемы газоснабжения генератора | 14д | 2024-05-16 | 2024-05-29
13254 | 31467 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the cooling unit of the generator gas supply system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж холодильного агрегата cистемы газоснабжения генератора | 7д | 2024-05-30 | 2024-06-05
13255 | 31468 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the evaporator of the generator gas supply system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж аппарата испарительного cистемы газоснабжения генератора | 5д | 2024-06-06 | 2024-06-10
13256 | 31469 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the gas analysis equipment cabinet of the generator gas supply system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж шкафа газоаналитического оборудования cистемы газоснабжения генератора | 7д | 2024-06-11 | 2024-06-17
13257 | 31470 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of aftercooler in system of an intermediate contour of cooling of the equipment (30PGB33AC001, 30PGB34AC001, 30PGB35AC001) | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж основного доохладителя в системе промежуточного контура охлаждения оборудования (30PGB33AC001, 30PGB34AC001, 30PGB35AC001) | 7д | 2023-12-02 | 2023-12-08
13258 | 31471 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of an additional aftercooler in the system of the equipment intermediate cooling circuit (30PGB36AC001, 30PGB37AC001) | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж дополнительного доохладителя в системе промежуточного контура охлаждения оборудования (30PGB36AC001, 30PGB37AC001) | 21д | 2023-11-11 | 2023-12-01
13259 | 31472 | 30UMA Turbine building. Installation drawings of sample chillers of systems 30QUA, 30QUB, 30QUC, 30QUF | 30UMA Здание турбины. Установочные чертежи холодильников отборов проб систем 30QUA, 30QUB, 30QUC,30QUF | 45д | 2024-05-25 | 2024-07-08
13260 | 31473 | 30UMA. Turbine building. Instalattion drawing of aftercooler for cooling of ECP-1, ECP-2 and drain pump units of the MSR separated drain tank (30LCB54AC001) | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж доохладителя для охлаждения насосов КЭН-I, КЭН-II, НСС (30LCB54AC001) | 5д | 2024-03-29 | 2024-04-02
13261 | 31474 | Installation drawing of the aftercooler for additional cooling of the water directed to air coolers of electric motors of auxiliary feedwater pumps and heat exchangers of their face seals | Установочный чертеж доохладителя для дополнительного охлаждения воды, поступающей на воздухоохладители электродвигателей вспомогательных питательных насосных агрегатов и теплообменники торцевых уплотнений | 5д | 2024-04-03 | 2024-04-07
13262 | 31475 | Installation drawing of the aftercooler for additional cooling of the water directed for the cooling of feedwater pumps | Установочный чертеж доохладителя для дополнительного охлаждения воды, поступающей на охлаждение питательных насосных агрегатов | 5д | 2024-04-08 | 2024-04-12
13263 | 31476 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of expansion tank vapour cooler | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж охладителя выпара расширителя дренажей | 7д | 2023-08-17 | 2023-08-23
13264 | 31477 | Tanks, drainage expansion tanks | Баки, расширители дренажей | 353д | 2023-06-30 | 2024-06-16
13265 | 31478 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of drain tank | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж дренажного бака | 7д | 2023-06-30 | 2023-07-06
13266 | 31479 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of drain expansion tank | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж расширителя дренажей | 7д | 2023-07-27 | 2023-08-02
13267 | 31480 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of drain expansion tank of steam pipelines | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж расширителя дренажей паропроводов | 7д | 2023-08-03 | 2023-08-09
13268 | 31481 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of main steam expansion tank | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж расширителя дренажей свежего пара | 7д | 2023-08-10 | 2023-08-16
13269 | 31482 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of the water tank of the stator winding water cooling system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж бака водяного cистемы водяного охлаждения обмотки статора | 5д | 2024-05-16 | 2024-05-20
13270 | 31483 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of surge tank | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж компенсационного бака | 5д | 2023-12-09 | 2023-12-13
13271 | 31484 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of oil tank of control system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж масляного бака системы регулирования | 7д | 2024-01-25 | 2024-01-31
13272 | 31485 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of trip tank | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж доливочного бака | 7д | 2024-05-24 | 2024-05-30
13273 | 31486 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of surge tank | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж компенсационного бака | 5д | 2023-12-09 | 2023-12-13
13274 | 31487 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of oil separator | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж маслоотделителя | 7д | 2024-06-10 | 2024-06-16
13275 | 31488 | 30UMA. Turbine building. Installation drawing of tank for condensate from line separators | 30UMA. Здание турбины. Установочный чертеж конденсатосборника линейных сепараторов отборного пара | 7д | 2023-11-02 | 2023-11-08
13276 | 31489 | 30UMA Turbine bulding. Installation drawing of tank for wash-in-place plant. | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж бака системы безразборной мойки | 5д | 2023-12-14 | 2023-12-18
13277 | 31490 | Pipelines | Трубопроводы | 1555д | 2022-01-26 | 2026-04-29
13278 | 31491 | 30LAA Feed water collection and deaeration system | 30LAA Система накопления и деаэрации питательной воды | 422д | 2023-10-04 | 2024-11-28
13279 | 31492 | Deaerator drainage pipelines | Трубопроводы опорожнения деаэратора | 14д | 2024-11-08 | 2024-11-21
13280 | 31493 | 30UMA. Turbine building. Drain and vent pipes of the deaerator piping | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов обвязки деаэратора | 7д | 2024-11-22 | 2024-11-28
13281 | 31494 | 30UMA. Turbine building. Deaerator vapor pipelines | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы выпара деаэратора | 37д | 2024-03-21 | 2024-04-26
13282 | 31495 | 30UMA. Turbine building. Pipelines removing air-steam mixture from deaerator to LPH-2 | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отсоса ПВС из деаэратора в ПНД № 2 | 14д | 2024-05-27 | 2024-06-09
13283 | 31496 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of pipelines removing air-steam mixture from deaerator to LPH-2 | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов выпара деаэратора и отсоса ПВС из деаэратора в ПНД № 2 | 5д | 2024-06-10 | 2024-06-14
13284 | 31497 | 30UMA. Turbine building. Deaerator exhaust pipelines | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы деаэратора | 21д | 2023-10-04 | 2023-10-24
13285 | 31498 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of deaerator exhaust pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора | 7д | 2024-04-22 | 2024-04-28
13286 | 31499 | 30LAB Main feed water pipeline system | 30LAB Система трубопроводов основной питательной воды | 392д | 2024-04-05 | 2025-05-01
13287 | 31500 | 30UMA. Turbine building. Feedwater pipelines from feedwater pump to HPH | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы питательной воды от ПЭН до ПВД | 75д | 2024-06-19 | 2024-09-01
13288 | 31501 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of feedwater pipelines from feedwater pump to HPH | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПЭН до ПВД | 14д | 2024-11-01 | 2024-11-14
13289 | 31502 | 30UMA. Turbine building. Feed water pipelines from HPH to the turbine building exit | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины | 120д | 2024-09-02 | 2024-12-30
13290 | 31503 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of feedwater pipelines from HPH up to the turbine building border | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины | 14д | 2024-12-31 | 2025-01-13
13291 | 31504 | 30UMA. Turbine building. FWP Recirculation pipelines | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы рециркуляции насосов ПЭН | 49д | 2024-12-13 | 2025-01-30
13292 | 31505 | 30UMA. Drains and air vents of FWP recirculation pipelines Mounting and assembly drawings | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции насосов ПЭН | 14д | 2025-01-31 | 2025-02-13
13293 | 31506 | 30UMA Turbine building. Pipelines for condensate-feed pipeline operational flushing | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы эксплуатационной промывки КПТ | 37д | 2025-03-17 | 2025-04-22
13294 | 31507 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of pipelines for condensate-feed pipeline operational flushing | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов эксплуатационной промывки КПТ | 9д | 2025-04-23 | 2025-05-01
13295 | 31508 | 30UMA. Turbine building. HPH-5,6 drain pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажные трубопроводы ПВД-5,6 | 14д | 2025-02-14 | 2025-02-27
13296 | 31509 | 30UMA. Turbine building. Feedwater pipelines from booster pump to feedwater pump | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы питательной воды от бустерного насоса к питательному | 75д | 2024-04-12 | 2024-06-25
13297 | 31510 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of feedwater pipelines from booster pump to feedwater pump | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от бустерного насоса к питательному | 14д | 2024-11-15 | 2024-11-28
13298 | 31511 | Pipelines of HPH-5,6 bypass | Трубопроводы байпаса ПВД-5,6 | 42д | 2024-11-01 | 2024-12-12
13299 | 31512 | Feedwater pipelines within HPH and fast-acting protacting device | Трубопровод питательной воды в пределах ПВД и БДЗУ | 60д | 2024-09-02 | 2024-10-31
13300 | 31513 | Pipeline within the piping of the condensate hydraulic turbine pump | Трубопровод обвязки КГТН | 45д | 2025-01-31 | 2025-03-16
13301 | 31514 | 30UMA. Turbine building. FWP intake pipelines | 30UMA. Здание турбины. Всасывающие трубопроводы ПЭН | 120д | 2024-04-05 | 2024-08-02
13302 | 31515 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of FWP intake pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ПЭН | 7д | 2025-01-19 | 2025-01-25
13303 | 31516 | FWP heating pipelines | Трубопроводы прогрева ПЭН | 14д | 2024-11-29 | 2024-12-12
13304 | 31517 | Drains and air vents of FWP heating pipelines | Дренажи и воздушники прогрева ПЭН | 7д | 2025-01-12 | 2025-01-18
13305 | 31518 | 30LAH Auxiliary feed water system | 30LAH Система вспомогательной питательной воды | 114д | 2024-08-03 | 2024-11-24
13306 | 31519 | 30UMA. Turbine building. AFWP outlet pipelines Mounting and assembly drawings | 30UMA. Здание турбины. Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭНов | 37д | 2024-09-02 | 2024-10-08
13307 | 31520 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of AFWP outlet pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники напорных трубопроводов питательной воды ВПЭНов | 5д | 2024-11-20 | 2024-11-24
13308 | 31521 | 30UMA. Turbine building. AFWP recirculation pipelines | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы рециркуляции ВПЭН | 30д | 2024-10-09 | 2024-11-07
13309 | 31522 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of AFWP recirculation pipelines Mounting and assembly drawings | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции ВПЭН | 7д | 2024-11-08 | 2024-11-14
13310 | 31523 | 30UMA. Turbine building. AFWP intake pipelines | 30UMA. Здание турбины. Всасывающие трубопроводы ВПЭН | 42д | 2024-08-03 | 2024-09-13
13311 | 31524 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of AFWP intake pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ВПЭН | 5д | 2024-11-15 | 2024-11-19
13312 | 31525 | 30LAD High pressure regeneration system | 30LAD Система регенерации высокого давления | 37д | 2024-04-03 | 2024-05-09
13313 | 31526 | Pipelines for noncondensable gases removal from HPH to deaerator and condenser | Трубопроводы отвода несконденсировавшихся газов из ПВД в деаэратор и конденсатор | 37д | 2024-04-03 | 2024-05-09
13314 | 31527 | 30LAV Feedwater pump lubrication system | 30LAV Система смазочного масла питательных насосов | 52д | 2024-11-16 | 2025-01-06
13315 | 31528 | FWP oil lines | Маслопроводы ПЭН | 45д | 2024-11-16 | 2024-12-30
13316 | 31529 | 30UMA. Turbine building. FWP oil pipelines | 30UMA. Здание турбины. Маслопроводы ПЭН | 45д | 2024-11-16 | 2024-12-30
13317 | 31530 | 30UMA. Turbine building. Ventilation pipelines of FWP oil tank | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы вентиляции МБ ПЭН | 7д | 2024-12-31 | 2025-01-06
13318 | 31531 | 30LBA Fresh steam pipeline system | 30LBA Система паропроводов свежего пара | 510д | 2023-09-27 | 2025-02-17
13319 | 31532 | 30UMA. Turbine building. Live steam pipelines | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы "свежего" пара | 150д | 2023-09-27 | 2024-02-23
13320 | 31533 | 30UMA. Turbine building. Process drains and air vents related to "live steam" pipelines including piping of HP expansion tank | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов "свежего" пара включая обвязку расширителя высокого давления | 60д | 2024-08-22 | 2024-10-20
13321 | 31534 | 30UMA. Turbine building. Installation of thermal expansion sensors | 30UMA. Здание турбины. Установка указателей тепловых перемещений | 30д | 2025-01-19 | 2025-02-17
13322 | 31535 | 30LCA Main condensate pipeline system | 30LCA Система трубопроводов основного конденсата | 448д | 2023-08-28 | 2024-11-17
13323 | 31536 | 30UMA Turbine building. Condensate supply pipelines for cool-down of drain expansion tank | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы подвода конденсата на захолаживание расширителя дренажей | 21д | 2024-08-19 | 2024-09-08
13324 | 31537 | 30UMA Turbine building. Pipelines supplying medium for I&C sensors blow-down | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы подвода среды для продувки стендов датчиков КИП | 49д | 2024-09-30 | 2024-11-17
13325 | 31538 | Installation of l.p. pipelines of LCA and LCW systems (suction ECP-1). | Монтаж трубопроводов н.д. систем LCA и LCW (всас КЭН-1). | 75д | 2023-08-28 | 2023-11-10
13326 | 31539 | Installation of ECP-1 pressure pipeline | Монтаж напорных трубопроводов КЭН-1 ст | 60д | 2023-11-11 | 2024-01-09
13327 | 31540 | Installation of HP pipelines of LCA system. ECP-2 pressure pipelines up to LPH-4 including LPH-4 bypass | Монтаж трубопроводов в.д. сис-мы LCA. Напорные труб-ды KЭН-2 до ПНД-4, включая байпас ПНД-4. | 75д | 2024-01-10 | 2024-03-24
13328 | 31541 | Installation of HP pipeline of LCA system. Pipeline from LPH-4 up to deaerator. | Монтаж трубопровода. в.д. сис-мы LCA. Трубопровод от ПНД-4 до деаэратора. | 90д | 2024-03-25 | 2024-06-22
13329 | 31542 | CEP suction pipelines of stages I, II | Всасывающие трубопроводы КЭН I , II ступени | 90д | 2023-08-28 | 2023-11-25
13330 | 31543 | Main condensate pipelines from stage I CEP to LPH-2 | Трубопроводы основного конденсата от КЭН I ступени до ПНД-2 | 37д | 2024-02-09 | 2024-03-16
13331 | 31544 | Stage I CEP recirculation pipelines | Трубопроводы рециркуляции КЭН I ступени | 21д | 2024-03-31 | 2024-04-20
13332 | 31545 | Stage II CEP pressure pipelines to LPH-4 | Напорные трубопроводы КЭН II ступени до ПНД-4 | 42д | 2024-01-10 | 2024-02-20
13333 | 31546 | Main condensate pipelines from LPH-4 to deaerator | Трубопроводы основного конденсата от ПНД-4 до деаэратора | 75д | 2024-03-25 | 2024-06-07
13334 | 31547 | Stage II CEP recirculation pipelines | Трубопроводы рециркуляции КЭН II ступени | 21д | 2024-04-21 | 2024-05-11
13335 | 31548 | Condensate supplying pipeline to fast-acting protacting device | Трубопровод подачи конденсата на БДЗУ | 21д | 2024-09-09 | 2024-09-29
13336 | 31549 | 30UMA. Turbine building. CPP bypass pipelines. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы байпаса БОУ | 42д | 2024-06-08 | 2024-07-19
13337 | 31550 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of UDP bypass pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов байпаса БОУ | 7д | 2024-07-20 | 2024-07-26
13338 | 31551 | Main condensate recirculation pipeline | Трубопровод рециркуляции основного конденсата | 30д | 2024-04-21 | 2024-05-20
13339 | 31552 | 30LCB Main condensate pumps system | 30LCB Система насосов основного конденсата | 42д | 2024-05-28 | 2024-07-08
13340 | 31553 | Auxiliary piping of ECP I and II stage | Вспомогательные трубопроводы обвязки КЭН I и II ступени | 42д | 2024-05-28 | 2024-07-08
13341 | 31554 | 30LBC Cold intermediate reheat pipeline system from HPC exhaust to MSR | 30LBC Система трубопроводов холодного промперегрева от выхлопа ЦВД до СПП | 165д | 2024-04-16 | 2024-09-27
13342 | 31555 | Anchoring of HPC-MSR crossover pipes (with hydraulic tests) | Крепление перепускных труб ЦВД-СПП (с гидроиспытаниями) | 75д | 2024-04-16 | 2024-06-29
13343 | 31556 | Pipelines of relief valves from CRH to the condenser | Трубопроводы сбросных клапанов из ХПП в конденсатор | 30д | 2024-06-30 | 2024-07-29
13344 | 31557 | Pipelines of water drainage from cold reheat into the atmosphere upstream safety valves | Трубопроводы сброса пара из ХПП в атмосферу до предохранительных клапанов. | 30д | 2024-07-30 | 2024-08-28
13345 | 31558 | Pipeline for safety valves control | Трубопроводы управления предохранительными клапанами | 30д | 2024-08-29 | 2024-09-27
13346 | 31559 | Steam support pipeline | Трубопровод паровой опоры | 30д | 2024-06-30 | 2024-07-29
13347 | 31560 | 30LBG Auxiliary steam pipeline system | 30LBG Система паропроводов собственных нужд | 310д | 2023-08-28 | 2024-07-02
13348 | 31561 | 30UMA Turbine building. Exhaust pipelines of auxiliary header and header of deaerator heating steam | 30UMA Здание турбины. Выхлопные трубопроводы КСН и коллектора греющего пара деаэратора | 37д | 2023-08-28 | 2023-10-03
13349 | 31562 | 30UMA Turbine building. Drains of exhaust pipelines of auxiliary header | 30UMA Здание турбины. Дренажи выхлопных трубопроводов КСН | 14д | 2024-06-19 | 2024-07-02
13350 | 31563 | 30UMA Turbine building. Deaerator heating steam pipelines | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы греющего пара деаэратора | 49д | 2024-02-01 | 2024-03-20
13351 | 31564 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of deaerator heating steam pipelines | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов греющего пара деаэратора | 9д | 2024-05-20 | 2024-05-28
13352 | 31565 | 30UMA Turbine building. Auxiliary steam pipelines | 30UMA Здание турбины. Паропроводы собственных нужд | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
13353 | 31566 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of auxiliary steam pipelines | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники паропроводов собственных нужд | 21д | 2024-05-29 | 2024-06-18
13354 | 31567 | 30LBJ Moisture separator system | 30LBJ Система сепаратора-пароперегревателя | 371д | 2023-10-25 | 2024-10-29
13355 | 31568 | Pipeline for heating steam supply to MSR | Трубопровод подвода греющего пара к СПП | 37д | 2024-09-23 | 2024-10-29
13356 | 31569 | 30UMA. Turbine building. MSR exhaust pipelines | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы СПП | 21д | 2023-10-25 | 2023-11-14
13357 | 31570 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of MSR exhaust pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи выхлопных трубопроводов СПП | 14д | 2024-09-28 | 2024-10-11
13358 | 31571 | 30LBQ High pressure steam sampling pipeline system | 30LBQ Система трубопроводов отбора пара высокого давления | 182д | 2024-03-25 | 2024-09-22
13359 | 31572 | Pipeline for steam extraction to deaerator | Трубопровод отбора пара на деаэратор | 42д | 2024-08-12 | 2024-09-22
13360 | 31573 | Pipeline for steam extraction to HPH-5 | Трубопроводы отбора пара на ПВД-5 | 49д | 2024-06-24 | 2024-08-11
13361 | 31574 | Pipeline for steam extraction to the deaerator | Трубопровод отбора пара на деаэратор | 42д | 2024-03-25 | 2024-05-05
13362 | 31575 | 30LBS Low pressure steam sampling pipeline system | 30LBS Система трубопроводов отбора пара низкого давления | 286д | 2023-10-19 | 2024-07-30
13363 | 31576 | Steam tapping line to HPH-2 (without welding to turbine) | Трубопровод отбора пара на ПНД-2 (без приварки к турбине) | 60д | 2023-10-19 | 2023-12-17
13364 | 31577 | Pipeline for steam extraction to HPH-2 | Трубопровод отбора пара на ПНД-2 | 60д | 2023-10-26 | 2023-12-24
13365 | 31578 | Pipeline for steam extraction to HPH 3 | Трубопровод отбора пара на ПНД-3 | 49д | 2023-12-25 | 2024-02-11
13366 | 31579 | Pipeline for steam extraction to HPH 4 | Трубопровод отбора пара на ПНД-4 | 42д | 2024-02-12 | 2024-03-24
13367 | 31580 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying steam to delivery-water heaters | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подачи пара на ПСВ | 49д | 2024-05-06 | 2024-06-23
13368 | 31581 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of the pipelines supplying steam to delivery-water heaters | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов подачи пара на ПСВ | 7д | 2024-07-24 | 2024-07-30
13369 | 31582 | Steam tapping line to HPH-4 (without welding to turbine) | Трубопровод отбора пара на ПНД-4 (без приварки к турбине) | 42д | 2024-02-05 | 2024-03-17
13370 | 31583 | Steam tapping line to HPH-3 (without welding to turbine) | Трубопровод отбора пара на ПНД-3 (без приварки к турбине) | 49д | 2023-12-18 | 2024-02-04
13371 | 31584 | 30LBW Turbine sealing system | 30LBW Система уплотнения турбины | 418д | 2023-12-06 | 2025-01-26
13372 | 31585 | Pipeline of steam supply to seals | Трубопровод подачи пара на уплотнения | 60д | 2024-08-25 | 2024-10-23
13373 | 31586 | Pipeline for steam removal from valve stems to turbine gland steam supply header | Трубопровод отвода пара от штоков клапанов в коллектор подачи пара на уплотнения | 37д | 2024-10-24 | 2024-11-29
13374 | 31587 | Pipeline for steam removal from valve stems to deaerator | Трубопровод отвода пара от штоков клапанов к деаэратору | 21д | 2025-01-06 | 2025-01-26
13375 | 31588 | Pipeline for steam removal from BRU-C valve stems to deaerator | Трубопровод отвода пара от штоков клапанов БРУ-К к деаэратору | 37д | 2024-11-30 | 2025-01-05
13376 | 31589 | 30UMA. Turbine building. Exhaust pipelines of gland condenser fans | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы вентиляторов КПУ | 21д | 2023-12-06 | 2023-12-26
13377 | 31590 | Water locks filling pipelines (GSC, LPH-2) | Трубопроводы заполнения гидрозатворов (КПУ, ПНД-2) | 14д | 2024-11-18 | 2024-12-01
13378 | 31591 | 30LFN Secondary circuit working medium corrective treatment system | 30LFN Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура | 60д | 2024-06-30 | 2024-08-28
13379 | 31592 | 30UMA. Turbine building. Pipelines of the HPH preservation system | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы системы консервации ПВД | 60д | 2024-06-30 | 2024-08-28
13380 | 31593 | 30LCC Low pressure regeneration system | 30LCC Система регенерации низкого давления | 228д | 2023-11-15 | 2024-06-29
13381 | 31594 | 30UMA. Turbine building. Exhaust pipelines of LPH-3 safety valve | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы ПК ПНД № 3 | 21д | 2023-11-15 | 2023-12-05
13382 | 31595 | Pipelines for steam-air mixture removal from LPH-2 to condenser | Трубопроводы отвода ПВС ПНД-2 в конденсатор | 14д | 2024-05-10 | 2024-05-23
13383 | 31596 | Pipelines for steam-air mixture removal from LPH-4 and LPH-3 to LPH-2 | Трубопроводы отвода ПВС из ПНД-4 и ПНД-3 в ПНД-2 | 37д | 2024-05-24 | 2024-06-29
13384 | 31597 | 30LCE Main condensate injection system | 30LCE Система впрыска основного конденсата | 79д | 2024-09-09 | 2024-11-26
13385 | 31598 | LPC exhausts cooling pipeline | Трубопровод охлаждения выхлопов ЦНД | 37д | 2024-10-21 | 2024-11-26
13386 | 31599 | Condenser steam receiver injection pipeline | Трубопровод впрыска в пароприемное устройство конденсатора | 42д | 2024-09-09 | 2024-10-20
13387 | 31600 | 30LCH HPH condensate system | 30LCH Система конденсата ПВД | 377д | 2023-10-19 | 2024-10-29
13388 | 31601 | High pressure pipelines for heating steam condensate to HPH-5, HPH-6 of the LCH system | Трубопроводы высокого давления конденсата греющего пара ПВД-5, ПВД-6 системы LCH | 60д | 2023-10-19 | 2023-12-17
13389 | 31602 | High pressure pipelines for drain from line extraction separators to HPH-5, 6 | Трубопроводы высокого давления слива из линейных сепараторв отборов на ПВД-5,6 | 37д | 2024-09-23 | 2024-10-29
13390 | 31603 | 30LCJ LPH condensate system | 30LCJ Система конденсата ПНД | 74д | 2023-12-18 | 2024-02-29
13391 | 31604 | Pipelines for heating steam condensate drainage from LPH-3 to LPH-2 | Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПНД-3 в ПНД-2 | 21д | 2023-12-18 | 2024-01-07
13392 | 31605 | Pipelines for heating steam condensate drainage from LPH-4 to separated moisture collector | Трубопроводы слива конденсата греющего пара из ПНД-4 в сепаратосборник | 14д | 2024-02-16 | 2024-02-29
13393 | 31606 | Pipeline for emergency overflow from LPH-2 to condenser | Трубопровод аварийного перелива из ПНД-2 в конденсатор | 21д | 2024-01-08 | 2024-01-28
13394 | 31607 | 30LCM Drain and condensate collection (recirculation) system | 30LCM Система сбора (возврата) дренажей и конденсата | 291д | 2023-11-01 | 2024-08-17
13395 | 31608 | 30UMA Turbine building. Drainage pipelines of equipment and pipelines (LP) | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы опорожнения оборудования и трубопроводов (НД) | 90д | 2024-05-03 | 2024-07-31
13396 | 31609 | 30UMA Turbine building. Drain pipelines of the turbine building including water-jet ejector | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы дренажей здания турбины включая установку водоструйного эжектора | 120д | 2023-12-05 | 2024-04-02
13397 | 31610 | 30UMA Turbine building. The vapour pipelines from the drain tank, LP drain expansion tank | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы выпара от дренажного бака, расширителя дренажей н.д. | 34д | 2023-11-01 | 2023-12-04
13398 | 31611 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of the vapour pipelines from the drain tank, LP drain expansion tank | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов выпара от дренажного бака, расширителя дренажей н.д. | 9д | 2024-02-03 | 2024-02-11
13399 | 31612 | 30UMA. Turbine building. Residual condensate drain pipelines to system LCM | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы слива дебалансного конденсата в систему LCM | 14д | 2024-06-23 | 2024-07-06
13400 | 31613 | 30UMA Turbine building. Pipeline supplying foul condensate to SCDP | 30UMA Здание турбины. Трубопровод подачи грязного конденсата на АОУ | 21д | 2024-07-07 | 2024-07-27
13401 | 31614 | 30UMA Turbine building. Pipeline supplying treated condensate from SCDP | 30UMA Здание турбины. Трубопровод возврата очищенного конденсата от АОУ | 21д | 2024-07-28 | 2024-08-17
13402 | 31615 | 30LCP Desalinated water system | 30LCP Система обессоленной воды | 259д | 2024-04-04 | 2024-12-18
13403 | 31616 | 30UMA Turbine building. Inlet pipelines of deaerator and condenser make-up pumps | 30UMA Здание турбины. Всасывающие трубопроводы насосов подпитки деаэратора и конденсатора | 45д | 2024-04-04 | 2024-05-18
13404 | 31617 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of inlet pipelines of deaerator and condenser make-up pumps | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов насосов подпитки деаэратора и конденсатора | 14д | 2024-07-18 | 2024-07-31
13405 | 31618 | 30UMA Turbine building. Outlet pipelines of deaerator make-up pumps. Assignment to the manufacturer | 30UMA Здание турбины. Напорные трубопроводы насосов подпитки деаэратора | 45д | 2024-05-19 | 2024-07-02
13406 | 31619 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of outlet pipelines of deaerator and condenser make-up pumps | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники напорных трубопроводов насосов подпитки деаэратора и конденсатора | 14д | 2024-07-03 | 2024-07-16
13407 | 31620 | 30UMA Turbine building. Outlet pipelines of condenser make-up pumps | 30UMA Здание турбины. Напорные трубопроводы насосов подпитки конденсатора | 45д | 2024-07-03 | 2024-08-16
13408 | 31621 | 30UMA Turbine building. Demineralized water supply pipelines | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы подачи ХОВ | 42д | 2024-08-17 | 2024-09-27
13409 | 31622 | 30UMA Turbine building. Pipelines for demineralized water supply to the instrumentation sensors blow-down | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы подачи ХОВ на продувку датчиков КИП | 45д | 2024-11-04 | 2024-12-18
13410 | 31623 | 30UMA Turbine building. Pipelines for filling demineralized water storage tanks | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы заполнения баков запаса ХОВ | 37д | 2024-09-28 | 2024-11-03
13411 | 31624 | 30LCS Separation and intermediate reheating system | 30LCS Система сепарации и промперегрева | 165д | 2024-02-16 | 2024-07-29
13412 | 31625 | Equalizing pipeline for hot well condensate | Уравнительный трубопровод по конденсату конденсатосборников | 21д | 2024-06-07 | 2024-06-27
13413 | 31626 | Pipeline for MSR heating steam condensate drainage to hot well | Трубопровод слива конденсата греющего пара СПП в конденсатосборник | 42д | 2024-02-16 | 2024-03-28
13414 | 31627 | Pipelines for condensate drainage from hot wells to condenser, deaerator | Трубопровод слива конденсата из конденсатосборников в конденсатор, деаэратор | 49д | 2024-03-29 | 2024-05-16
13415 | 31628 | Pipelines for steam-air mixture removal from hotwells to the condenser, deaerator | Трубопровод отсоса ПВС из конденсатосборников в конденсатор, деаэратор | 30д | 2024-06-30 | 2024-07-29
13416 | 31629 | Equalizing pipeline for MSR steam | Уравнительный трубопровод по пару СПП КС | 21д | 2024-05-17 | 2024-06-06
13417 | 31630 | 30LCT MSR system | 30LCT Система сепарата СПП | 226д | 2024-01-14 | 2024-08-26
13418 | 31631 | Pipeline for separated moisture drainage from line steam extraction separators to deaerator | Трубопровод слива сепарата из линейных сепараторов отбора пара на деаэратор | 37д | 2024-06-22 | 2024-07-28
13419 | 31632 | MSR separated moisture equalizing pipeline | Уравнительный трубопровод сепарата СПП | 21д | 2024-07-29 | 2024-08-18
13420 | 31633 | Pipeline for separated moisture discharge from MSR to separated moisture collector | Трубопровод слива сепарата из СПП в сепаратосборник | 21д | 2024-05-11 | 2024-05-31
13421 | 31634 | Pipeline for steam-air mixture suction from separated moisture collector to LPH-2 | Трубопровод отсоса ПВС из сепаратосборника в ПНД-2 | 14д | 2024-07-30 | 2024-08-12
13422 | 31635 | Pipeline for separated moisture drainage from LPH-4 line steam extraction separators | Трубопровод слива сепарата из линейных сепараторов отбора пара на ПНД-4 | 37д | 2024-04-04 | 2024-05-10
13423 | 31636 | Pipeline for separated moisture drainage from separated moisture collector to the condenser | Трубопровод слива сепарата из сепаратосборника в конденсатор | 21д | 2024-06-01 | 2024-06-21
13424 | 31637 | Suction pipelines of separated moisture removing pumps | Всасывающие трубопроводы насосов откачки сепарата | 30д | 2024-01-14 | 2024-02-12
13425 | 31638 | Pressure pipelines of separated moisture drainage pumps | Напорные трубопроводы насосов слива сепарата | 37д | 2024-02-13 | 2024-03-20
13426 | 31639 | Recirculation pipelines of separated moisture drainage pumps | Трубопроводы рециркуляции насосов слива сепарата | 14д | 2024-03-21 | 2024-04-03
13427 | 31640 | Pipeline for air suction from separated moisture drainage pumps | Трубопроводы отсоса воздуха из сливных насосов сепарата | 14д | 2024-08-13 | 2024-08-26
13428 | 31641 | 30LCW Hydraulic sealing system | 30LCW Система гидравлических уплотнений | 49д | 2024-10-28 | 2024-12-15
13429 | 31642 | 30UMA. Turbine building. Vacuum valves sealing pipelines | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы уплотнения вакуумной арматуры | 49д | 2024-10-28 | 2024-12-15
13430 | 31643 | 30LCX Condensate supply system to check solenoid valve control at turbine taps | 30LCX Система подачи конденсата на управление клапанами обратными соленоидными на отборах турбины | 42д | 2024-09-30 | 2024-11-10
13431 | 31644 | SOCV valves control pipeline | Трубопровод управления клапанами КОС | 42д | 2024-09-30 | 2024-11-10
13432 | 31645 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of filter | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж фильтра | 14д | 2024-09-30 | 2024-10-13
13433 | 31646 | 30LD Condensate purification systems (UDP) | 30LD Системы очистки конденсата (БОУ) | 365д | 2023-10-11 | 2024-10-09
13434 | 31647 | 30LDF Deironing and demineralization of the turbine condensate (UDP) | 30LDF Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины (БОУ) | 75д | 2024-06-08 | 2024-08-21
13435 | 31648 | 30UMA Turbine building. Piping of absorbent filters | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы обвязки фильтров-поглотителей | 75д | 2024-06-08 | 2024-08-21
13436 | 31649 | 30QUG Automated chemical monitoring system of unit demineralization plant system | 30QUG Система автоматизированного химического контроля системы блочной обессоливающей установки | 365д | 2023-10-11 | 2024-10-09
13437 | 31650 | 30UMX Condensate polishing plant building. Sampling pipelines within the CPP building | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы отбора проб в границах здания БОУ | 49д | 2024-08-22 | 2024-10-09
13438 | 31651 | 30UMX Condensate polishing plant building. Sample cooling pipelines within the UDP building | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы промконтура охлаждения проб в границах здания БОУ | 49д | 2023-10-11 | 2023-11-28
13439 | 31652 | 30LWD System of secondary circuit equipment and pipelines hydraulic tests | 30LWD Система гидроиспытаний трубопроводов и оборудования второго контура | 589д | 2024-09-18 | 2026-04-29
13440 | 31653 | 30UMA Turbine building. Pipelines for hydraulic test of the secondary circuit systems equipment and pipelines | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы гидроиспытания оборудования и трубопроводов систем II к | 37д | 2024-09-18 | 2024-10-24
13441 | 31654 | 30UMA. Turbine building. Hydraulic test pipelines for secondary circuit equipment and pipelines Рd>22 kgf/cm2. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы гидроиспытания оборудования и трубопроводов систем II к. Рр>22 кгс/см2. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13442 | 31655 | 30MAA HPC system | 30MAA Система ЦВД | 60д | 2024-11-21 | 2025-01-19
13443 | 31656 | Pipeline of high pressure crossover pipes | Трубопровод перепускных труб высокого давления | 60д | 2024-11-21 | 2025-01-19
13444 | 31657 | 30MAG Turbine main condensers | 30MAG Главные конденсаторы турбины | 120д | 2023-03-29 | 2023-07-26
13445 | 31658 | Anchoring of condenser crossover pipes | Крепление перепускных труб конденсатора | 120д | 2023-03-29 | 2023-07-26
13446 | 31659 | 30MAJ Main condenser vacuum system | 30MAJ Система вакуумирования главных конденсаторов | 268д | 2023-07-27 | 2024-04-19
13447 | 31660 | Pipelines of condenser vacuuming system | Трубопроводы системы вакуумирования конденсатора | 60д | 2023-11-09 | 2024-01-07
13448 | 31661 | Pipeline for removing air from the circulating system | Трубопровод отвода воздуха из цирксистемы | 37д | 2024-01-08 | 2024-02-13
13449 | 31662 | 30UMA Turbine building. Sampling pipelines for radiation control of vacuum water-ring pumps | 30UMA Здание турбины.Трубопроводы отбора проб радиационного контроля выхлопа ВКВН | 21д | 2024-03-30 | 2024-04-19
13450 | 31663 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of condenser vacuum set | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж вакуумного агрегата конденсатора | 45д | 2023-07-27 | 2023-09-09
13451 | 38225 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of steam ejector | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж эжектора парового | 5д | 2024-01-08 | 2024-01-12
13452 | 38226 | 30UMA Turbine building. Pipelines of steam ejector | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы обвязки эжектора парового | 14д | 2024-01-13 | 2024-01-26
13453 | 31664 | 30UMA Turbine building. Pipelines removing non-condensed gas of the vacuuming system | 30UMA Здание турбины.Трубопроводы удаления неконденсируемых газов системы вакуумирования | 45д | 2024-02-14 | 2024-03-29
13454 | 31665 | 30MAL Turbine drainage system | 30MAL Система дренажей турбины | 342д | 2023-08-03 | 2024-07-09
13455 | 31666 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of HP drainage expansion tank | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж расширителя дренажей высокого давления | 14д | 2023-08-17 | 2023-08-30
13456 | 31667 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of LP drainage expansion tank | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж расширителя дренажей низкого давления | 14д | 2023-08-03 | 2023-08-16
13457 | 31668 | Pipelines of turbine high pressure drains | Трубопровод дренажей высокого давления турбины | 49д | 2024-05-22 | 2024-07-09
13458 | 31669 | Pipeline of turbine low pressure drains | Трубопровод дренажей низкого давления турбины | 49д | 2024-04-03 | 2024-05-21
13459 | 31670 | 30MAM System of steam ejection from the seals | 30MAM Система отсоса пара из уплотнений | 451д | 2023-11-01 | 2025-01-24
13460 | 31671 | Pipeline for sucking steam from seals at GSC | Трубопровод отсоса пара из уплотнений на КПУ | 37д | 2024-10-24 | 2024-11-29
13461 | 31672 | Pipeline for steam removal from valve stems to GSC | Трубопровод отвода пара от штоков клапанов на КПУ | 42д | 2024-11-30 | 2025-01-10
13462 | 31673 | Pipeline for condensate discharge from GSC | Трубопровод слива конденсата из КПУ | 21д | 2023-11-01 | 2023-11-21
13463 | 31674 | Pipelines for steam-air mixture suction from GSC to GSC fans | Трубопровод отсоса ПВС от КПУ до вентиляторов КПУ | 14д | 2025-01-11 | 2025-01-24
13464 | 31675 | 30MAV Lubricant supply system including oil purification | 30MAV Система подачи смазки, включая очистку масла | 132д | 2024-07-03 | 2024-11-11
13465 | 31676 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of oil purification plant 30MAV95AT00 | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж маслоочистительной установки 30MAV95AT001 | 7д | 2024-10-22 | 2024-10-28
13466 | 31677 | Installation drawing of oil cleaning unit 30MAV18AT001 | Установочный чертеж маслоочистительной установки 30MAV18AT001 | 7д | 2024-10-29 | 2024-11-04
13467 | 31678 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of exhauster | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж вентилятора отсоса масляных паров | 7д | 2024-11-05 | 2024-11-11
13468 | 31679 | Pressure oil pipeline of turbine set lubrication system (from oil rooms to bearings) | Напорный маслопровод системы смазки турбоагрегата (от маслокомнаты доподшипников) | 60д | 2024-07-03 | 2024-08-31
13469 | 31680 | 30MAX Oil supply of turbine regulation system | 30MAX Система маслоснабжения регулирования турбины | 507д | 2023-09-27 | 2025-02-14
13470 | 31681 | Oil filtration pipeline of control system | Трубопровод фильтрации масла системы регулирования | 21д | 2025-01-11 | 2025-01-31
13471 | 31682 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of accumulator of control system | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж аккумулятора системы регулирования | 30д | 2023-09-27 | 2023-10-26
13472 | 31683 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of electromechanical converters-adders | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж электромеханического преобразователя-сумматора | 14д | 2025-02-01 | 2025-02-14
13473 | 31684 | Pressure oil line of the turbine governor system | Напорный маслопровод системы регулирования | 60д | 2024-08-14 | 2024-10-12
13474 | 31685 | Control oil line of control system | Управляющий маслопровод системы регулирования | 60д | 2024-10-13 | 2024-12-11
13475 | 31686 | Oil drain line of control system | Сливной маслопровод системы регулирования | 42д | 2024-07-03 | 2024-08-13
13476 | 31687 | Pipeline for oil mist extraction from the turbine governor system to fans | Трубопровод отсоса масляных паров из системы регулирования до вентиляторов | 30д | 2024-12-12 | 2025-01-10
13477 | 31688 | 30MKF Water cooling system of generator stator coil | 30MKF Система водяного охлаждения обмотки статора генератора | 209д | 2025-04-20 | 2025-11-14
13478 | 31689 | Generator stator winding water cooling pipelines | Трубопроводы водяного охлаждения обмотки статора генератора | 75д | 2025-04-20 | 2025-07-03
13479 | 31690 | 30UMA Turbine building. Drains and air vents of pipelines for turbine generator auxiliary systems | 30UMA Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов вспомогательных систем турбогенератора | 14д | 2025-11-01 | 2025-11-14
13480 | 31691 | 30MKG Generator gas supply system | 30MKG Система газоснабжения генератора | 107д | 2025-07-04 | 2025-10-18
13481 | 31692 | Generator hydrogen cooling pipelines | Трубопроводы газоснабжения турбогенератора | 49д | 2025-07-04 | 2025-08-21
13482 | 31693 | Hydrogen emergency release pipeline from turbogenerator casing | Трубопроводы аварийного выброса водорода из корпуса турбогенератора | 21д | 2025-08-22 | 2025-09-11
13483 | 31694 | 30UMA Turbine building. Exhaust pipelines of the turbine generator auxiliary systems | 30UMA Здание турбины. Выхлопные трубопроводы вспомогательных систем турбогенератора | 37д | 2025-09-12 | 2025-10-18
13484 | 31695 | 30MVA Oil supply and emergency oil disposal system | 30MVA Система маслоснабжения и аварийного слива масла | 907д | 2022-01-26 | 2024-07-20
13485 | 31696 | 30UMA Turbine building. Pipelines of the fire-resistant fluid trip tank | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы обвязки доливчного бака огнестойкой жидкости | 21д | 2024-06-30 | 2024-07-20
13486 | 31697 | 30UMA Turbine building. Emergency oil drain pipelines. | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы аварийного слива масла | 30д | 2024-05-31 | 2024-06-29
13487 | 31698 | 30UMA Turbine building. Pipelines of emergency draining of oil. External pipelines | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы аварийного слива масла. Внешние трубопроводы | 37д | 2022-01-26 | 2022-03-03
13488 | 31699 | 30MVU Drainage filling and collection system of oil-filled equipment | 30MVU Система заполнения и сбора дренажей маслонаполненного оборудования | 139д | 2024-01-23 | 2024-06-09
13489 | 31700 | 20UMA Turbine building. Purifications pipelines of FWP OT, OT of turbine control system and turbine bypass valve | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы очистки МБ ПЭНов, МБ системы регулирования турбины и БРУ-К | 49д | 2024-01-23 | 2024-03-11
13490 | 31701 | 30UMA Turbine building. Oil leakage collection pipelines, installation of fire arresters within the turbine building | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы сбора протечек масла с поддонов, установка огнепреградителей в границах здания турбины | 60д | 2024-04-11 | 2024-06-09
13491 | 31702 | 30MXN BRU-K oil supply regulation system | 30MXN Система маслоснабжения регулирования БРУ-К | 146д | 2024-01-23 | 2024-06-16
13492 | 31703 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of control units of BRU-K | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж блока управления БРУ-К | 9д | 2024-06-08 | 2024-06-16
13493 | 31704 | Pressure oil line of the BRU-C control system | Напорный маслопровод системы управления БРУ-К | 49д | 2024-02-29 | 2024-04-17
13494 | 31705 | BRU-C control system drain pipeline | Сливной трубопровод системы управления БРУ-К | 37д | 2024-01-23 | 2024-02-28
13495 | 31706 | Pipeline for oil mist extraction from the BRU-C lubrication system to fans | Трубопровод отсоса масляных паров из маслосистемы БРУ-К до вентиляторов | 21д | 2024-05-18 | 2024-06-07
13496 | 31707 | Oil filtering pipeline of the BRU-C control system | Трубопровод фильтрации масла управления БРУ-К | 30д | 2024-04-18 | 2024-05-17
13497 | 31708 | 30UMA Turbine building. Filling, drain and ventilation pipelines of tank of oil supply system for control of BRU-K | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы заполнения, опорожнения и вентиляции МБ системы маслоснабжения регулирования БРУ-К | 30д | 2024-02-29 | 2024-03-29
13498 | 31709 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of exhauster | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж вентилятора отсоса масляных паров | 7д | 2024-04-08 | 2024-04-14
13499 | 31710 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of tank of oil supply system for regulation of BRU-K | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж бака системы маслоснабжения регулирования БРУ-К | 7д | 2024-02-01 | 2024-02-07
13500 | 31711 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of pump for oil filtration | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насосного агрегата фильтрации масла | 5д | 2024-04-15 | 2024-04-19
13501 | 31712 | 30NAB Condensate recirculation system of network water heaters | 30NAB Система возврата конденсата подогревателей сетевой воды | 58д | 2024-06-24 | 2024-08-20
13502 | 31713 | Delivery-water heater heating steam condensate lines (low pressure) | Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) | 49д | 2024-06-24 | 2024-08-11
13503 | 31714 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of delivery-water heater heating steam condensate lines (low pressure) | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники конденсатопроводов греющего пара ПСВ (низкое давление) | 9д | 2024-08-12 | 2024-08-20
13504 | 31715 | 30UMA. Turbine building. Delivery-water heater heating steam condensate lines (low pressure) | 30UMA. Здание турбины. Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) | 49д | 2024-06-24 | 2024-08-11
13505 | 31716 | 30NAJ Non-condensable gases exhaust system from network water heaters | 30NAJ Система отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей сетевой воды | 30д | 2024-08-21 | 2024-09-19
13506 | 31717 | 30UMA. Turbine building. Pipelines removing air-steam mixture from delivery-water heater | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ | 30д | 2024-08-21 | 2024-09-19
13507 | 31718 | 30NDA Direct network water pipelines system | 30NDA Система трубопроводов прямой сетевой воды | 816д | 2023-10-27 | 2026-01-19
13508 | 31719 | 30UMA. Turbine building. Network water pipelines | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы сетевой воды | 60д | 2024-08-12 | 2024-10-10
13509 | 31720 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of network water pipelines | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов сетевой воды | 14д | 2024-10-11 | 2024-10-24
13510 | 31721 | Network water pipelines to heating/chilling medium supply distribution units | Трубопроводы сетевой воды к распределительным узлам холодоснабжения | 75д | 2023-10-27 | 2024-01-09
13511 | 31722 | 30UMA. Turbine building. Network water pipelines to cold and heat supply distribution units. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы сетевой воды к распределительным узлам теплохолодоснабжения. Тепловая изоляция. | 200д | 2025-07-04 | 2026-01-19
13512 | 31723 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying the network water to plenum plants. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подвода сетевой воды к приточным установкам. Тепловая изоляция. | 200д | 2025-07-04 | 2026-01-19
13513 | 31724 | 30UMA. Turbine building. Sampling pipelines for network water radiation control | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отбора проб радиационного контроля сетевой воды | 21д | 2024-10-25 | 2024-11-14
13514 | 31725 | 30PAB Main cooling water pipelines system | 30PAB Система трубопроводов основой охлаждающей воды | 873д | 2022-02-12 | 2024-07-03
13515 | 31726 | 30UMA Turbine building. Drainage pipelines of condenser turn-around water chambers | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы опорожнения поворотных камер конденсатора | 37д | 2024-05-28 | 2024-07-03
13516 | 31727 | 30UMA Turbine building. Drainage pipelines of sea-water sump | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы опорожнение приямков с морской водой | 30д | 2024-04-28 | 2024-05-27
13517 | 31728 | 30UMA Turbine building. Cooling water pipelines within the turbine building | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы основной охлаждающей воды в границах здания турбины | 120д | 2022-02-12 | 2022-06-11
13518 | 31729 | 30PAH Condenser tube cleanup system | 30PAH Система очистки трубок конденсаторов | 190д | 2023-08-03 | 2024-02-08
13519 | 31730 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of ball pump | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж насоса возврата шариков | 21д | 2023-12-29 | 2024-01-18
13520 | 31731 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of ball catcher | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж шарикоулавливающего устройства | 90д | 2023-08-24 | 2023-11-21
13521 | 31732 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of balls collector unit | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж шлюза для шариков | 37д | 2023-11-22 | 2023-12-28
13522 | 31733 | 30UMA Turbine building. Installation drawing of strainer | 30UMA Здание турбины. Установочный чертеж фильтра предочистки | 90д | 2023-08-03 | 2023-10-31
13523 | 31734 | Pipelines of the ball cleaning system of the turbine condensers, including the pre-filters | Трубопроводы СШО конденсаторов турбины, включая фильтры предочистки | 130д | 2023-10-02 | 2024-02-08
13524 | 31735 | 30PCB Non-essential loads cooling water pipelines system | 30PCB Система трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей | 45д | 2024-03-29 | 2024-05-12
13525 | 31736 | 30UMA Turbine building. Cooling water pipelines from chillers of building UTB for turbine/generator equipment after-cooling | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы охлаждающей воды от холодильных машин здания UTB для доохлаждения оборудования турбины и генератора | 45д | 2024-03-29 | 2024-05-12
13526 | 31737 | 30PGB System of normal operation loads intermediate circuit | 30PGB Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации | 211д | 2023-12-30 | 2024-07-27
13527 | 31738 | 30UMA. Turbine building. Component cooling water pipelines for normal operation loads in the turbine building (binding a FWP, an AFWP, systems of regulation of the turbine and a BRU-K, water supply in a reactor building and other consumers) | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания турбины (обвязка ПЭН, ВПЭН, системы регулирования турбины и БРУ-К, подача воды в реакторное отделение и другие потребители) | 90д | 2023-12-30 | 2024-03-28
13528 | 31739 | 30UMA. Turbine building. Pipelines of component cooling water system for NO loads of the turbine building (aftercoolers, generator with auxiliary equipment, oil coolers of the turbine and generator shaft sealing) | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания турбины (обвязка доохладителей, генератора со вспомогательным оборудованием, маслоохладители турбины и УВГ) | 90д | 2023-12-30 | 2024-03-28
13529 | 31740 | 30UMA. Turbine building. Drains and air vents of component cooling water pipelines for normal operation loads in the turbine building | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания турбины | 21д | 2024-06-28 | 2024-07-18
13530 | 31741 | Drains and air vents of pipelines for cooling water supply to FWP | Дренажи и воздушники трубопроводов подачи охлаждающей воды на ПЭН. | 9д | 2024-07-19 | 2024-07-27
13531 | 31742 | 30UMA Turbine building. Сooling water pipeline of condenser vacuum units | 30UMA Здание турбины. Трубопровод охлаждающей воды вакуумных агрегатов конденсатора | 42д | 2024-05-17 | 2024-06-27
13532 | 31743 | 30PHN System for intermediate circuit water chemistry correction of normal operation loads of building 20UMA | 30PHN Система корректировки ВХР промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 20UMA | 30д | 2024-09-30 | 2024-10-29
13533 | 31744 | 30UMA. Turbine building. Trisodium phosphate supply pipeline into water cooling system for non-essential loads within limits of the turbine building | 30UMA. Здание турбины. Трубопровод подачи тринатрийфосфата в промконтур охлаждающей воды неответсвенных потребителей | 30д | 2024-09-30 | 2024-10-29
13534 | 31745 | 30GHA Servomotors cooling system | 30GHA Система охлаждения сервомоторов | 49д | 2024-09-30 | 2024-11-17
13535 | 31746 | Servomotor cooling water pipeline | Трубопровод охлаждающей воды сервомоторов | 49д | 2024-09-30 | 2024-11-17
13536 | 31747 | 30QC Centralized supply of chemicals | 30QC Централизованное снабжение химреагентами | 60д | 2024-10-30 | 2024-12-28
13537 | 31748 | 30UMA. Turbine building. Hydrazine-hydrate supply pipeline into II circuit rmal insulation | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подачи гидразин-гидрата во II контур | 30д | 2024-10-30 | 2024-11-28
13538 | 31749 | 30UMA. Turbine building. Ammonia and ethanolamine supply pipeline into II circuit . rmal insulation | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подачи аммиака и этаноламина во II контур | 30д | 2024-11-29 | 2024-12-28
13539 | 31750 | 30QJF Equipment preservation system | 30QJF Система консервации оборудования | 52д | 2025-01-20 | 2025-03-12
13540 | 31751 | Pipelines of turbine preservation system | Трубопроводы системы консервации турбины | 45д | 2025-01-20 | 2025-03-05
13541 | 31752 | Drains and air vents of turbine preservation pipelines | Дренажи и воздушники трубопроводов системы консервации турбины | 7д | 2025-03-06 | 2025-03-12
13542 | 31753 | 30QUF Secondary circuit sampling system | 30QUF Система отбора проб второго контура | 90д | 2024-09-30 | 2024-12-28
13543 | 31754 | 30UMA Turbine building. Sampling pipelines within the turbine building | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы отбора проб в границах здания турбины | 75д | 2024-10-15 | 2024-12-28
13544 | 31755 | 30UMA Turbine building. Sample cooling pipelines within the turbine building | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы промконтура охлаждения проб в границах здания турбины | 45д | 2024-09-30 | 2024-11-13
13545 | 31756 | 30SCB Compressed air supply system for process needs | 30SCB Система подачи сжатого воздуха для технологических нужд | 49д | 2025-10-19 | 2025-12-06
13546 | 31757 | Compressed air supply pipelines the turbine building | Трубопроводы подачи сжатого воздуха, водорода и азота к системам турбогенератора | 49д | 2025-10-19 | 2025-12-06
13547 | 31758 | 30UMA Turbine building. Pipelines supplying compressed air, hydrogen and nitrogen to the turbogenerator systems | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы подачи сжатого воздуха, водорода и азота к системам турбогенератора | 49д | 2025-10-19 | 2025-12-06
13548 | 31759 | 30GM Industrial drains collection and discharge system | 30GM Системы сбора и отвода промышленных стоков | 60д | 2024-12-16 | 2025-02-13
13549 | 31760 | 30UMA Turbine building.Pipelines and equipment of GMA and GML systems | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы и оборудование систем GMA и GML | 60д | 2024-12-16 | 2025-02-13
13550 | 31761 | 30GK Utility and potable water supply system | 30GK Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения | 90д | 2024-07-04 | 2024-10-01
13551 | 31762 | 30UMA Turbine building. Pipelines and equipment of GKC, GKD systems | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы и оборудование систем GKC, GKD | 90д | 2024-07-04 | 2024-10-01
13552 | 31763 | 30GQ Domestic drains collection and discharge system | 30GQ Системы сбора и отвода бытовых сточных вод | 75д | 2024-10-02 | 2024-12-15
13553 | 31764 | 30UMA Turbine building. Pipelines and equipment of GQA system | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы и оборудование системы GQA | 75д | 2024-10-02 | 2024-12-15
13554 | 31765 | 30GU Storm water sewage system, including drains treatment | 30GU Системы ливневой канализация, включая обработку стоков | 60д | 2025-02-14 | 2025-04-14
13555 | 31766 | 30UMA Turbine building. Pipelines and equipment of GUD system | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы и оборудование системы GUD | 60д | 2025-02-14 | 2025-04-14
13556 | 31767 | Pipelines included in several process systems. Other pipelines | Трубопроводы, входящие в несколько технологических систем. Прочие трубопроводы | 510д | 2024-04-03 | 2025-08-25
13557 | 31768 | 30UMA Turbine building. Drain pipelines of I&C stands and equipment | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы дренажей от стендов и оборудования КИПиА | 60д | 2024-09-30 | 2024-11-28
13558 | 31769 | 30UMA Turbine building. Drainage pipelines of equipment and pipelines (HP) | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы опорожнения оборудования и трубопроводов (ВД) | 120д | 2024-04-03 | 2024-07-31
13559 | 31770 | 30UMA Turbine building. Diagram of blow-down medium removal from level columns | 30UMA Здание турбины. Схема удаления продувочных сред из уровнемерных колонок | 45д | 2024-11-15 | 2024-12-29
13560 | 31771 | 30UMA Turbine building. Air exhauster outlet pipelines | 30UMA Здание турбины. Выхлопные трубопроводы эксгаустеров | 30д | 2024-12-12 | 2025-01-10
13561 | 31772 | 30UMA Turbine building. Pipelines for blow-down of main steam pipelines and auxiliary header | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы продувки паропроводов "свежего пара" и КСН | 210д | 2025-01-28 | 2025-08-25
13562 | 31773 | 30UMA Turbine building. Pipelines for condensate-feed pipeline flushing | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы промывки конденсатно-питательного тракта | 60д | 2025-01-28 | 2025-03-28
13563 | 31774 | 30UMA Turbine building. Pipelines for oil pipelines flushing | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы промывки маслопроводов | 60д | 2024-12-21 | 2025-02-18
13564 | 31775 | 30UMA Turbine building. Flushing pipelines of the other systems | 30UMA Здание турбины. Трубопроводы промывки прочих систем | 240д | 2024-11-29 | 2025-07-26
13565 | 31776 | Pipelines for the high pressure drains | Трубопроводы дренажей высокого давления | 49д | 2024-08-14 | 2024-10-01
13566 | 31777 | Pipelines for the low pressure drains | Трубопроводы дренажей низкого давления | 49д | 2024-07-03 | 2024-08-20
13567 | 31778 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 330д | 2023-08-28 | 2024-07-22
13568 | 31779 | 30UMA Turbine building. Pipelines and equipment of SGA system | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы и оборудование систем SGA | 150д | 2023-08-28 | 2024-01-24
13569 | 31780 | Pipelines of automatic water fire fighting system. Distribution point at elevation 0.000 | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения. Распредпункт на отметке 0.000 | 60д | 2024-01-25 | 2024-03-24
13570 | 31781 | Pipelines of automatic water fire fighting system. Distribution point at elevation +6.500 | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения. Распредпункт на отметке +6.500 | 60д | 2024-03-25 | 2024-05-23
13571 | 31782 | Pipelines of automatic water fire fighting system. Distribution point at elevation +17.800 | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения. Распредпункт на отметке +17.800 | 60д | 2024-05-24 | 2024-07-22
13572 | 31783 | Pipelines heat insulation | Тепловая изоляция трубопроводов | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13573 | 31784 | 30UMA. Turbine building. Network water RM sampling pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отбора проб радиационного контроля сетевой воды. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13574 | 31785 | 30UMA. Turbine building. Sampling pipelines for radiation monitoring of network water from vacuum water-ring pump exhaust. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отбора проб радиационного контроля сетевой воды выхлопа ВКВН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13575 | 31786 | Pipelines for hydraulic test of II circuit equipment and pipelines. Рop<22 kgf/sm2. Thermal insulation | Трубопроводы гидроиспытания оборудования и трубопроводов систем II к. Рр<22 кгс/см2. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13576 | 31787 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying steam to delivery-water heaters Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подачи пара на ПСВ. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13577 | 31788 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of pipelines supplying steam to delivery-water heaters. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов подачи пара на ПСВ. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13578 | 31789 | 30UMA. Turbine building. Residual condensate pipelines to system LCM. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы слива дебалансного конденсата в систему LCM. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13579 | 31790 | 30UMA. Turbine building. Pipelines for removing non-condensable gases from the vacuum system. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы удаления неконденсируемых газов системы вакуумирования. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13580 | 31791 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying hydrazine-hydrate to the secondary circuit. Heat insulation | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подачи гидразин-гидрата во II контур. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13581 | 31792 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying ammonia and ethanolamine to the secondary circuit. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подачи аммиака и этаноламина во II контур. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13582 | 31793 | 30UMA. Turbine building. Generator stator winding water cooling pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы водяного охлаждения обмотки статора генератора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13583 | 31794 | 30UMA. Turbine building. Generator hydrogen cooling pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы водородного охлаждения генератора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13584 | 31795 | 30UMA. Turbine building. Deaerator heating steam pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы греющего пара деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13585 | 31796 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of deaerator heating steam pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов греющего пара деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13586 | 31797 | 30UMA. Turbine building. Deaerator emptying pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы опорожнения деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13587 | 31798 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of deaerator emptying pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов опорожнения деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13588 | 31799 | 30UMA. Turbine building. FWP suction pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Всасывающие трубопроводы ПЭН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13589 | 31800 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of FWP suction pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ПЭН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13590 | 31801 | 30UMA. Turbine building. AFWP suction pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Всасывающие трубопроводы ВПЭН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13591 | 31802 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of AFWP suction pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ВПЭН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13592 | 31803 | 30UMA. Turbine building. Auxiliary steam piping. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Паропроводы собственных нужд. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13593 | 31804 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of auxiliary steam piping. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники паропроводов собственных нужд. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13594 | 31805 | 30UMA. Turbine building. Network water pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы сетевой воды. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13595 | 31806 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of network water pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов сетевой воды. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13596 | 31807 | 30UMA. Turbine building. Network water RM pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы радконтроля сетевой воды. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13597 | 31808 | 30UMA. Turbine building. Heating steam condensate lines of delivery water heaters (low pressure). Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление). Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13598 | 31809 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of heating steam condensate lines of delivery water heaters (low pressure). Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники конденсатопроводов греющего пара ПСВ (низкое давление). Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13599 | 31810 | 30UMA. Turbine building. Pipelines for steam and air mixture suction from delivery water heater. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13600 | 31811 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying the network water to plenum plants. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подвода сетевой воды к приточным установкам. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13601 | 31812 | 30UMA. Turbine building. Pressure pipelines for condensate pumps of delivery-water heaters Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Напорные трубопроводы конденсатных насосов ПСВ. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13602 | 31813 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of pressure pipelines of condensate pumps for delivery-water heaters. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники напорных трубопроводов конденсатных насосов ПСВ. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13603 | 31814 | 30UMA. Turbine building. Live steam pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы "свежего" пара. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13604 | 31815 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of live steam pipelines Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов "свежего" пара. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13605 | 31816 | 30UMA. Turbine building. Feedwater pipeline from FWP to HPH. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы питательной воды от ПЭН до ПВД. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13606 | 31817 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of feedwater pipelines from FWP to HPH. Heat insulation | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПЭН до ПВД. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13607 | 31818 | 30UMA. Turbine building. Feedwater pipelines from HPH to outlet from the turbine building. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13608 | 31819 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of feedwater pipelines from HPH to outlet from the turbine building. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13609 | 31820 | 30UMA. Turbine building. FWP recirculation pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы рециркуляции насосов ПЭН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13610 | 31821 | 30UMA. Turbine building. Deaerator vapour pipelines. Steam and air mixture suction from deaerator to LPH No. 2. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы выпара деаэратора. Отсос ПВС из деаэратора в ПНД № 2. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13611 | 31822 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of pipelines for deaerator vapour and suction of steam and air mixture from deaerator to LPH No. 2. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов выпара деаэратора и отсоса ПВС из деаэратора в ПНД № 2. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13612 | 31823 | 30UMA. Turbine building. Deaerator exhaust pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13613 | 31824 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of deaerator exhaust pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13614 | 31825 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of FWP recirculation pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции насосов ПЭН. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13615 | 31826 | 30UMA. Turbine building. AFWP pressure feedwater pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭНов. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13616 | 31827 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of AFWP pressure feedwater pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники напорных трубопроводов питательной воды ВПЭНов. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13617 | 31828 | 30UMA. Turbine building. AFWP recirculation pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы рециркуляции ВПЭН. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13618 | 31829 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of AFWP recirculation pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции ВПЭН. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13619 | 31830 | 30UMA. Turbine building. Pipelines for operational flushing of condensate feedwater path. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13620 | 31831 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of CFWP operational flushing pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов эксплуатационной промывки КПТ. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13621 | 31832 | FWP heating pipelines. Thermal insulation | Трубопроводы прогрева ПЭН. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13622 | 31833 | Drains and air vents of FWP heating pipelines. Thermal insulation | Дренажи и воздушники прогрева ПЭН. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13623 | 31834 | 30UMA. Turbine building. HPH-5,6 drainage pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажные трубопроводы ПВД-5,6. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13624 | 31835 | 30UMA. Turbine building. Pipelines supplying the medium for blowdown of instrumentation sensor stands. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы подвода среды для продувки стендов датчиков КИП. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13625 | 31836 | 30UMA. Turbine building. Turbine drain pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы дренажей турбины. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13626 | 31837 | 30UMA. Turbine building. Feedwater pipelines from booster pump to feedwater pump. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы питательной воды от бустерного насоса к питательному. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13627 | 31838 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of feedwater pipelines from booster pump to feedwater pump. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от бустерного насоса к питательному. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13628 | 31839 | 30UMA. Turbine building. Heat insulation of turbine building equipment. | 30UMA. Здание турбины. Тепловая изоляция оборудования здания турбины. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13629 | 31840 | 30UMA. Turbine building. Secondary coolant circuit sampling pipelines in the 30UMA and 20UMX. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы отбора проб второго контура в зданиях 30UMA и 20UMX. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13630 | 31841 | 30UMA. Turbine building. ACC pipelines for the generator stator cooling. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы АХК охлаждения статора генератора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13631 | 31842 | 30UMA. Turbine building. ACC pipelines for the condensate systems. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы АХК систем конденсата. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13632 | 31843 | 30UMA. Turbine building. ACC pipelines for the steam system. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы АХК системы пара. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13633 | 31844 | 30UMA. Turbine building. ACC pipelines for the feedwater system. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы АХК системы питательной воды. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13634 | 31845 | 30UMA. Turbine building. Sample cooling water system pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы промконтура охлаждения проб. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13635 | 31846 | 30UMA Turbine building. Identification painting of equipment and pipelines in the turbine building | 30UMA Здание турбины. Опознавательная окраска оборудования и трубопроводов здания турбины | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13636 | 31847 | 30UMA Turbine building. Corrosion protection of pipelines | 30UMA Здание турбины. Антикоррозионная защита трубопроводов | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13637 | 31848 | Cooling water pipelines from chillers of UTB building for sampling and automatic chemical control equipment after-cooling. Thermal insulation | Трубопроводы охлаждающей воды от холодильных машин здания UTB для охлаждения оборудования отбора проб и АХК. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13638 | 31849 | 30UMA. Turbine building. Turbine building drains pipelines incl. water ejector. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы дренажей здания турбины включая установку водоструйного эжектора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13639 | 31850 | 30UMA. Turbine building. Vapour pipelines from drain tank and drains expansion tank (low pressure). Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Трубопроводы выпара от дренажного бака, расширителя дренажей н.д. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13640 | 31851 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of vapour pipelines from drain tank and drains expansion tank (LP). Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники трубопроводов выпара от дренажного бака, расширителя дренажей н.д. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13641 | 31852 | 30UMA. Turbine building. Exhaust pipelines.of auxiliary header and deaerator heating steam header. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы КСН и коллектора греющего пара деаэратора. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13642 | 31853 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of exhaust pipelines for the auxiliary header. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов КСН. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13643 | 31854 | 30UMA. Turbine building. MSR exhaust pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Выхлопные трубопроводы СПП. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13644 | 31855 | 30UMA. Turbine building. Drains and vents of MSR exhaust pipelines. Heat insulation. | 30UMA. Здание турбины. Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов СПП. Тепловая изоляция. | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13645 | 31856 | Cooling water pipelines within the turbine building. Heat insulation. | Трубопроводы основной охлаждающей воды в границах здания турбины. Тепловая изоляция | 300д | 2025-07-04 | 2026-04-29
13646 | 31857 | Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 450д | 2023-08-28 | 2024-11-19
13647 | 31858 | Network water supply pipelines to air intake units | Трубопроводы подвода сетевой воды к приточным установкам | 60д | 2024-01-10 | 2024-03-09
13648 | 31859 | 30UMA Turbine building. Sealing of process piping penetrations in the turbine building with non-combustible materials | 30UMA Здание турбины. Уплотнение негорючими материалами проходок технологических трубопроводов здания турбины | 300д | 2024-01-25 | 2024-11-19
13649 | 31860 | 30UMA. Turbine building. WD for fire dampers | 30UMA. Здание турбины. РД по огнезадерживающим клапанам | 412д | 2023-08-28 | 2024-10-12
13650 | 31861 | 30UMA. Turbine building. Ventilation layout drawings | 30UMA. Здание трубины. Компоновочные чертежи вентиляции | 270д | 2023-08-28 | 2024-05-23
13651 | 31862 | 30UMA. Turbine building. Installation drawings for ventilation system equipment | 30UMA. Здание трубины. Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 270д | 2023-08-28 | 2024-05-23
13652 | 31863 | 30UMA. Turbine building. Cold supply | 30UMA. Здание трубины. Холодоснабжение | 150д | 2023-11-26 | 2024-04-23
13653 | 31864 | 30UMA. Turbine building. Ventilation system diagrams | 30UMA. Здание трубины. Схемы систем вентиляции | 210д | 2023-08-28 | 2024-03-24
13654 | 31865 | Electrical works | Электротехнические работы | 774д | 2023-03-08 | 2025-04-19
13655 | 31866 | Lighting and socket network | Освещение и розеточная сеть | 420д | 2023-03-08 | 2024-04-30
13656 | 31867 | 30UMA. Turbine building. Lighting networks from elevation -6.500 to elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Сети освещения с отметки -6,500 до отметки 0,000 | 180д | 2023-03-08 | 2023-09-03
13657 | 31868 | 30UMA. Turbine building. Lighting networks above elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Сети освещения выше отметки 0,000 | 240д | 2023-09-04 | 2024-04-30
13658 | 31869 | Welding network | Сварочная сеть | 240д | 2023-03-08 | 2023-11-02
13659 | 31870 | 30UMA. Turbine building. Diagrams of welding and power outlet network | 30UMA. Здание турбины. Схемы сварочной и розеточной сети | 240д | 2023-03-08 | 2023-11-02
13660 | 31871 | Grounding | Заземление | 150д | 2023-07-16 | 2023-12-12
13661 | 31872 | 30UMA. Turbine building. Grounding and lightning protection | 30UMA. Здание турбины. Заземление и молниезащита | 150д | 2023-07-16 | 2023-12-12
13662 | 31873 | Cable metal structures | Кабельные металлоконструкции | 420д | 2023-04-07 | 2024-05-30
13663 | 31874 | 30UMA. Turbine building. Layout of cable structures up to elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Расстановка кабельных конструкций до отметки 0,000 | 180д | 2023-04-07 | 2023-10-03
13664 | 31875 | 30UMA. Turbine building. Layout of cable structures above elevation 0.000 | 30UMA. Здание турбины. Расстановка кабельных конструкций выше отметки 0,000 | 240д | 2023-10-04 | 2024-05-30
13665 | 31876 | 30MKA01 generator | Генератор 30MKA01 | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13666 | 31877 | 30UMA. Turbine building.Generator 30MKA01. Excitation System. Сomplete circuit diagram | 30UMA. Здание турбины. Генератор 30MKA01. Система возбуждения. Схемы электрические полные | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13667 | 31878 | 30UMA. Turbine building.Generator 30MKA01. Excitation System. Technical assignment to the manufacturer | 30UMA. Здание турбины. Генератор 30MKA01. Система возбуждения. Задание заводу | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13668 | 31879 | 30UMA. Turbine building.Generator 30MKA01. Excitation System. Сomplete circuit diagram. List of control cables | 30UMA. Здание турбины. Генератор 30MKA01. Система возбуждения. Журнал контролных кабелей | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13669 | 31880 | Generator circuit breaker 30BAC01. Monitoring and control. List of control cables | Генераторный выключатель 30BAC01. Контроль и управление. Журнал контрольных кабелей | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13670 | 31881 | 30UMA. Turbine building. Intermediate terminal boxes of current transformers of 24 kV generator voltage. Assignment to the manufacturer | 30UMA. Здание турбины. Шкафы промклеммников трансформаторов тока генераторного напряжения 24 кВ. Задание заводу. | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13671 | 31882 | 30UMA. Turbine building. Automatic circuit breaker cabinets of voltage transformers of 24 kV generator voltage. Assignment to the manufacturer | 30UMA. Здание турбины. Шкафы автоматов трансформаторов напряжения генераторного напряжения 24 кВ. Задание заводу. | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13672 | 31883 | 30UMA. Turbine building. Additional loading resistor cabinets of current and voltage transformers. Assignment to the manufacturer | 30UMA. Здание турбины. Шкафы догрузочных резисторов трансформаторов тока и напряжения. Задание заводу. | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13673 | 31884 | 30UMA. Turbine building. Lists of control cables for current and voltage ciruits | 30UMA. Здание турбины. Журналы контрольных кабелей в части токовых цепей и цепей напряжения | 365д | 2024-04-20 | 2025-04-19
13674 | 31885 | Electrical equipment | Электрооборудование | 540д | 2023-05-07 | 2024-10-27
13675 | 31886 | 30UMA. Turbine building. Electrical equipment layout | 30UMA. Здание турбины. Размещение электрооборудования | 240д | 2023-05-07 | 2024-01-01
13676 | 31887 | 30UMA. Turbine building. Lists of power cables | 30UMA. Здание турбины. Журналы силовых кабелей | 360д | 2023-10-04 | 2024-09-27
13677 | 31888 | 30UMA. Turbine building. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 30UMA. Здание турбины. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 360д | 2023-11-03 | 2024-10-27
13678 | 31889 | 30UMA. Turbine building. WD for automatic equipment cabinets delivered complete | 30UMA. Здание турбины.РД в части шкафов автоматики поставляемых комплектно | 240д | 2023-06-06 | 2024-01-31
13679 | 31890 | 30UMA. Turbine building. Lists of control cables for electric motors | 30UMA. Здание турбины. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей. | 360д | 2023-11-03 | 2024-10-27
13680 | 31891 | Telephone communication, radio communication, alarm and video surveillance systems | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения | 270д | 2024-01-02 | 2024-09-27
13681 | 31892 | Operative radiotelephones system. Cable logs | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13682 | 31893 | Operative radiotelephones system | Система эксплуатационных радиотелефонов | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13683 | 31894 | Radio communication system. Cable logs | Система радиосвязи. Кабельные журналы | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13684 | 31895 | 30UMA. Turbine building. Radio communication system | 30UMA. Здание турбины. Система радиосвязи | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13685 | 31896 | 30UMA. Turbine building. Personnel annunciation and search system | 30UMA. Здание турбины. Система оповещения и поиска персонала | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13686 | 31897 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13687 | 31898 | 30UMA. Turbine building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UMA. Здание турбины. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13688 | 31899 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Lists of cables | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13689 | 31900 | 30UMA. Turbine building. Industrial CCTV system | 30UMA. Здание турбины. Система промышленного телевидения | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13690 | 31901 | Industrial CCTV system. List of cables | Система промышленного телевидения. Кабельные журналы. | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13691 | 31902 | 30UMA. Turbine building. Common-plant communication systems | 30UMA. Здание турбины. Системы общестанционной связи | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13692 | 31903 | 30UMA. Turbine building. Communication systems. Lists of cables | 30UMA. Здание турбины. Системы связи. Кабельные журналы | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13693 | 31904 | Master clock system. Cable logs | Система часофикации. Кабельные журналы | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13694 | 31905 | Master clock system | Система часофикации | 240д | 2024-01-02 | 2024-08-28
13695 | 31906 | APCS | АСУТП | 690д | 2023-06-06 | 2025-04-25
13696 | 31907 | Terms of reference for manufacturing the TMS cabinet | Техническое задание заводу на изготовление шкафа СМПР | 240д | 2024-08-23 | 2025-04-19
13697 | 31908 | 00UYB. Health physics and personnel amenities building of the controlled access area. Personnel annunciation and search system | 00UYB. Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа. Система оповещения и поиска персонала | 90д | 2024-07-09 | 2024-10-06
13698 | 31909 | I&C FP | СКУ ПЗ | 684д | 2023-06-06 | 2025-04-19
13699 | 31910 | 30UMA. Turbine building. AVDM system. WD for instrumentation | 30UMA. Здание турбины. Система АСВД. РД в части КИП | 240д | 2024-08-23 | 2025-04-19
13700 | 31911 | 30UMA. Turbine building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C) | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 240д | 2023-06-06 | 2024-01-31
13701 | 31912 | 30UMA. Turbine building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 240д | 2023-07-06 | 2024-03-01
13702 | 31913 | 30UMA. Turbine building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 240д | 2023-06-06 | 2024-01-31
13703 | 31914 | 30UMA. Turbine building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 240д | 2023-07-06 | 2024-03-01
13704 | 31915 | 30UMA. Turbine building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic water fire fighting facility | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения | 240д | 2023-06-06 | 2024-01-31
13705 | 31916 | 30UMA. Turbine building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility. List of control cables | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 240д | 2023-07-06 | 2024-03-01
13706 | 31917 | 30UMA. Turbine building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 240д | 2023-06-06 | 2024-01-31
13707 | 31918 | 30UMA. Turbine building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility. List of control cables | 30UMA. Здание турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 240д | 2023-07-06 | 2024-03-01
13708 | 31919 | ARMS | АСРК | 270д | 2024-07-30 | 2025-04-25
13709 | 31920 | 30UMA Turbine building. Technical assignment to the manufacturer for radiation monitoring power cabinet | 30UMA. Здание турбины. Задание заводу на шкаф питания РК | 240д | 2024-08-14 | 2025-04-10
13710 | 31921 | 30UMA Turbine building. WD for radiation monitoring | 30UMA. Здание турбины. РД по радиационному контролю | 240д | 2024-07-30 | 2025-03-26
13711 | 31922 | 30UMA Turbine building. List of cables for radiation monitoring | 30UMA. Здание турбины. Кабельный журнал по радиационному контролю | 240д | 2024-08-29 | 2025-04-25
13712 | 31923 | AVDS | АСВД | 240д | 2024-08-23 | 2025-04-19
13713 | 31924 | 30UMA. Turbine building. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 30UMA. Здание турбины. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 240д | 2024-08-23 | 2025-04-19
13714 | 31925 | I&C | КИП | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13715 | 31926 | 30UMA. Turbine building. Wiring diagrams for isolating and control valves | 30UMA. Здание турбины. Монтажные схемы для запорно-регулирующей арматуры | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13716 | 31927 | 30UMA. Turbine building. List of measuring circuits | 30UMA. Здание турбины. Перечень измерительных контуров | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13717 | 31928 | 30UMA. Turbine building. Layouts of sensors stands | 30UMA. Здание турбины. Планы размещения стендов датчиков | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13718 | 31929 | 30UMA. Turbine building. Pipeline connections for sensors | 30UMA. Здание турбины. Трубные соединения датчиков | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13719 | 31930 | 30UMA. Turbine building. List of control cables | 30UMA. Здание турбины. Журнал контрольных кабелей | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13720 | 31931 | Mounting and routing drawings of safety classes 2 and 3 instrumentation impulse lines | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий КИП 2 и 3 классов безопасности | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13721 | 31932 | 30UMA. Turbine building. Cable lines of sensors | 30UMA. Здание турбины. Кабельные соединения датчиков | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13722 | 31933 | 30UMA. Turbine building. General views and connection diagrams of external electrical wirings of instrumentation cabinets | 30UMA. Здание турбины. Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13723 | 31934 | 30UMA. Turbine building. Systems turbogenerator. WD for instrumentation | 30UMA. Здание турбины. Системы турбогенератора. РД в части КИП | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13724 | 31935 | 30UMA. Turbine building. Piping of collectors of sensors stands | 30UMA. Здание турбины. Обвязка коллекторов стендов датчиков | 240д | 2024-02-01 | 2024-09-27
13725 | 31936 | 30UBA Normal operation power supply building | 30UBA Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | 1559д | 2021-07-26 | 2025-10-31
13726 | 31937 | Readiness of object 30UBA | Готовность объекта 30UBA | 0д | 2025-10-31 | 2025-10-31
13727 | 31938 | Civil works | Строительные работы | 1274д | 2021-07-26 | 2025-01-19
13728 | 31939 | Civil structures | Строительные конструкции | 1187д | 2021-07-26 | 2024-10-24
13729 | 31940 | Underground part | Подземная часть | 584д | 2021-07-26 | 2023-03-01
13730 | 31941 | Structures from el. -7.200 up to el. -3.600 | Конструкции с отм.-7,200 до отм.-3,600 | 384д | 2021-07-26 | 2022-08-13
13731 | 31942 | Concrete blinding, lighting protection mesh, hydro insulation (with corrosion protection function) of foundation slab of building 30UBA | Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция (с функцией антикоррозионной защиты) фундаментной плиты зданий 30UBA | 39д | 2021-07-26 | 2021-09-02
13732 | 31943 | NO power supply building 30UBA foundation slab reinforcement | Армирование фундаментной плиты здания электроснабжения нормальной эксплуатации 30UBA | 120д | 2021-09-03 | 2021-12-31
13733 | 31944 | Geometry of foundation slab of building 30UBA | Геометрия фундаментной плиты здания 30UBA | 40д | 2022-01-01 | 2022-02-09
13734 | 31945 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls and columns from el. -7.200 to elev. -3.600. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены и колонны с отм. -7.200 до отм. -3.600. Геометрия | 120д | 2022-02-20 | 2022-06-19
13735 | 31946 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls and columns from el. -7.200 to elev. -3.600. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены и колонны с отм. -7.200 до отм. -3.600. Армирование | 120д | 2022-02-10 | 2022-06-09
13736 | 31947 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. -3.600; -4.850 between grid lines D-F. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. -3.600; -4.850 между осями D-F. Геометрия | 120д | 2022-04-16 | 2022-08-13
13737 | 31948 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. -3.600; -4.850 between grid lines D-F. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. -3.600; -4.850 между осями D-F. Армирование | 120д | 2022-04-06 | 2022-08-03
13738 | 31949 | Structures from el. -3.600 up to el. 0.000 | Конструкции с отм.-3,600 до отм.0,000 | 305д | 2022-05-01 | 2023-03-01
13739 | 31950 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls and columns from el. -3.600 to elev. 0.000 between grid lines D-F. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены и колонны с отм. -3.600 до отм. 0.000 между осями D-F. Геометрия | 120д | 2022-05-11 | 2022-09-07
13740 | 31951 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls and columns from el. -3.600 to elev. 0.000 between grid lines D-F. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены и колонны с отм. -3.600 до отм. 0.000 между осями D-F. Армирование | 120д | 2022-05-01 | 2022-08-28
13741 | 31952 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. 0.000. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. 0.000. Геометрия | 120д | 2022-05-21 | 2022-09-17
13742 | 31953 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. 0.000. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. 0.000. Армирование | 120д | 2022-05-11 | 2022-09-07
13743 | 31954 | 30UBA. Normal operation power supply building. Civil engineering structures between grid lines 1-2/1, F-G to elev. 0.000. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Строительные конструкции между осями 1-2/1, F-G до отм. 0.000. Геометрия | 110д | 2022-07-15 | 2022-11-01
13744 | 31955 | 30UBA. Normal operation power supply building. Civil engineering structures between grid lines 1-2/1, F-G to elev. 0.000. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Строительные конструкции между осями 1-2/1, F-G до отм. 0.000. Армирование | 120д | 2022-07-05 | 2022-11-01
13745 | 31956 | 30UBA. Normal operation power supply building. Waterproofing of substructure | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Гидроизоляция подземной части | 120д | 2022-11-02 | 2023-03-01
13746 | 31957 | Overground part | Надземная часть | 753д | 2022-10-03 | 2024-10-24
13747 | 31958 | Structures from el. 0.000 up to el. +4.800 | Конструкции с отм.0,000 до отм.+4,800 | 305д | 2022-10-03 | 2023-08-03
13748 | 31959 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from elev. +0.000 to elev. +4.800. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. 0.000 до отм. +4.800. Геометрия | 120д | 2022-10-13 | 2023-02-09
13749 | 31960 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from elev. +0.000 to elev. +4.800. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. 0.000 до отм. +4.800. Армирование | 120д | 2022-10-03 | 2023-01-30
13750 | 31961 | 30UBA. Normal operation power supply building. Frame columns from el. 0.000 to el. +4.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса с отм.0.000 до отм.+4.800 | 120д | 2022-10-03 | 2023-01-30
13751 | 31962 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +4.800. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +4.800. Геометрия | 120д | 2022-12-07 | 2023-04-05
13752 | 31963 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +4.800. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +4.800. Армирование | 120д | 2022-11-27 | 2023-03-26
13753 | 31964 | 30UBA. Normal operation power supply building. Partitions to elev. +4.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перегородки до отм. +4.800 | 120д | 2023-04-06 | 2023-08-03
13754 | 31965 | Structures from el. +4,800 up to el. +12,600 | Конструкции с отм.+4,800 до отм.+12,600 | 195д | 2022-12-22 | 2023-07-04
13755 | 31966 | 30UBA. Normal operation power supply building. Framework columns from elev. +4.800 to elev. +12.000 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса с отм. +4.800 до отм. +12.000 | 190д | 2022-12-22 | 2023-06-29
13756 | 31967 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from el. +4.800 up to el. +7.800. Geometry | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм.+4.800 до отм.+7.800. Геометрия | 120д | 2023-01-01 | 2023-04-30
13757 | 31968 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from el. +4.800 up to el. +7.800. Reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм.+4.800 до отм.+7.800. Армирование | 120д | 2022-12-22 | 2023-04-20
13758 | 31969 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +7.800. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм.+7.800. Геометрия и армирование | 120д | 2023-01-31 | 2023-05-30
13759 | 31970 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from elev. +7.800 to elev. +12.600. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +7.800 до отм. +12.600. Геометрия и армирование | 120д | 2023-02-15 | 2023-06-14
13760 | 31971 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +12.600. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +12.600. Геометрия и армирование | 110д | 2023-03-17 | 2023-07-04
13761 | 31972 | Structures from el. +12.600 up to el. +20.400 | Конструкции с отм.+12,600 до отм.+20,400 | 285д | 2023-06-05 | 2024-03-15
13762 | 31973 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from elev. +12.600 to elev. +15.600. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +12.600 до отм. +15.600. Геометрия и армирование | 120д | 2023-06-05 | 2023-10-02
13763 | 31974 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +15.600. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм.+15.600. Геометрия и армирование | 120д | 2023-07-05 | 2023-11-01
13764 | 31975 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from elev. +15.600 to elev. +20.400. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +15.600 до отм. +20.400. Геометрия и армирование | 120д | 2023-07-20 | 2023-11-16
13765 | 31976 | 30UBA. Normal operation power supply building. Framework columns from elev. +12.600 to elev. +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса с отм. +12.600 до отм. +20.400 | 180д | 2023-06-05 | 2023-12-01
13766 | 31977 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +20.400 Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +20.400. Геометрия и армирование | 120д | 2023-08-19 | 2023-12-16
13767 | 31978 | 30UBA. Normal operation power supply building. Pedestals for equipment at elev. +15.600 and above | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Фундаменты под оборудование на отм.+15.600 и выше | 90д | 2023-12-17 | 2024-03-15
13768 | 31979 | Structures above el. +20.400 | Конструкции выше отм.+20,400 | 225д | 2023-09-03 | 2024-04-14
13769 | 31980 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls from elev. +20.400 to elev. +27.000. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены с отм. +20.400 до отм. +27.000. Геометрия и армирование | 110д | 2023-09-03 | 2023-12-21
13770 | 31981 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slab at elev. +27.000. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +27.000. Геометрия и армирование | 110д | 2023-10-03 | 2024-01-20
13771 | 31982 | 30UBA. Normal operation power supply building. Walls above elev. +27.000. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Стены выше отм. +27.000. Геометрия и армирование | 110д | 2023-10-18 | 2024-02-04
13772 | 31983 | 30UBA. Normal operation power supply building. Framework columns adove elev. +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Колонны каркаса выше отм. +20.400 | 180д | 2023-09-03 | 2024-02-29
13773 | 31984 | 30UBA. Normal operation power supply building. Slabs at elev. +30.750; +33.950; +36.950 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перекрытия на отм. +30.750; +33.950; +36.950 | 110д | 2023-11-17 | 2024-03-05
13774 | 31985 | 30UBA. Normal operation power supply building. Roof. Geometry and reinforcement | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Покрытие. Геометрия и армирование | 90д | 2024-01-16 | 2024-04-14
13775 | 31986 | 30UBA. Normal operation power supply building. Civil engineering structures above elev. +37.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Строительные конструкции выше отм. +37.600 | 90д | 2024-01-01 | 2024-03-30
13776 | 31987 | Partitions | Перегородки | 400д | 2023-05-31 | 2024-07-03
13777 | 31988 | 30UBA. Normal operation power supply building. Partitions from elev. +4.800 to elev. +7.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перегородки с отм. +4.800 до отм. +7.800 | 120д | 2023-05-31 | 2023-09-27
13778 | 31989 | 30UBA. Normal operation power supply building. Partitions from elev. +7.800 to elev. +12.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перегородки с отм. +7.800 до отм. +12.600 | 120д | 2023-07-05 | 2023-11-01
13779 | 31990 | 30UBA. Normal operation power supply building. Partitions from elev. +12.600 to elev. +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перегородки с отм. +12.600 до отм. +20.400 | 120д | 2023-12-17 | 2024-04-14
13780 | 31991 | 30UBA. Normal operation power supply building. Partitions above el. +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перегородки выше отм.+20,400 | 120д | 2024-03-06 | 2024-07-03
13781 | 31992 | Stairs | Лестницы | 738д | 2022-10-18 | 2024-10-24
13782 | 31993 | 30UBA. Normal operation power supply building. Civil structures of stairs up to elev. +4.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Строительные конструкции лестниц до отм. +4.800 | 738д | 2022-10-18 | 2024-10-24
13783 | 31994 | 30UBA. Normal operation power supply building. Civil structures of stairs above elev. +4.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Строительные конструкции лестниц выше отм. +4.800 | 430д | 2023-05-31 | 2024-08-02
13784 | 31995 | 30UBA. Normal operation power supply building. Reinforced concrete stairs fencing | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Ограждения железобетонных лестниц | 60д | 2022-10-18 | 2022-12-16
13785 | 31996 | Metal structures | Металлоконструкции | 840д | 2022-09-18 | 2025-01-04
13786 | 31997 | 30UBA. Normal operation power supply building. Grounding and lightning protection | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Заземление и молниезащита | 30д | 2024-04-15 | 2024-05-14
13787 | 31998 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of external facade lining | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлоконструкции наружной облицовки фасадов | 120д | 2024-04-15 | 2024-08-12
13788 | 31999 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of external stairs | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлоконструкции наружных лестниц | 120д | 2024-04-15 | 2024-08-12
13789 | 32000 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for air ducts fastening to elev. 0.000 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов до отм. 0.000 | 60д | 2023-03-27 | 2023-05-25
13790 | 32001 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for the fastening of air ducts at elev. 0.000 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм. 0.000 | 60д | 2023-05-31 | 2023-07-29
13791 | 32002 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures. Landings, stairs, fencing | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлоконструкции. Площадки, лестницы, ограждения | 840д | 2022-09-18 | 2025-01-04
13792 | 32003 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for the fastening of air ducts at elev. +4.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм. +4.800 | 60д | 2023-07-05 | 2023-09-02
13793 | 32004 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for air ducts fastening at elev. +7.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм.+7.800 | 60д | 2023-11-02 | 2023-12-31
13794 | 32005 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for the fastening of air ducts at elev. +12.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм. +12.600 | 60д | 2023-12-17 | 2024-02-14
13795 | 32006 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for the fastening of air ducts at elev. +15.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм. +15.600 | 60д | 2024-01-21 | 2024-03-20
13796 | 32007 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for the fastening of air ducts at elev. +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм. +20.400 | 60д | 2024-03-06 | 2024-05-04
13797 | 32008 | 30UBA. Normal operation power supply building. Metal structures of supports for the fastening of air ducts at elev. +27.000 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Металлические конструкции опор для крепления воздуховодов на отм. +27.000 | 60д | 2024-04-15 | 2024-06-13
13798 | 32009 | Architectural concept | Архитектурные решения | 655д | 2023-04-06 | 2025-01-19
13799 | 32010 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions at elev. +12.600 , including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения на отм. +12.600, включая отделку и полы | 120д | 2023-12-17 | 2024-04-14
13800 | 32011 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions at elev. +15.600 , including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения на отм. +15.600, включая отделку и полы | 120д | 2024-01-21 | 2024-05-19
13801 | 32012 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions above elev. +20.400 , including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения выше отм. +20.400, включая отделку и полы | 120д | 2024-03-06 | 2024-07-03
13802 | 32013 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions. Roofing | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения. Кровля | 120д | 2024-04-15 | 2024-08-12
13803 | 32014 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions. Facades and exterior finishing | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения. Фасады и наружная отделка | 160д | 2024-08-13 | 2025-01-19
13804 | 32015 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions to elev. 0.000 including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения до отм. 0.000, включая отделку и полы | 120д | 2023-04-06 | 2023-08-03
13805 | 32016 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions at elev. 0.000 including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения на отм. 0.000, включая отделку и полы | 120д | 2023-05-31 | 2023-09-27
13806 | 32017 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions at elev. +4.800, including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения на отм. +4.800, включая отделку и полы | 120д | 2023-07-05 | 2023-11-01
13807 | 32018 | 30UBA. Normal operation power supply building. Architectural solutions at elev. +7.800 , including finishing and floors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Архитектурные решения на отм. +7.800, включая отделку и полы | 120д | 2023-11-02 | 2024-02-29
13808 | 32019 | Process works | Технологические работы | 625д | 2024-02-15 | 2025-10-31
13809 | 32020 | 30UBA. Normal operation power supply building. Heat insulation of pipelines | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция трубопроводов | 120д | 2025-07-04 | 2025-10-31
13810 | 32021 | 30UBA. Normal operation power supply building. Corrosion protection of pipelines | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 120д | 2025-07-04 | 2025-10-31
13811 | 32022 | 30UBA. Normal operation power supply building. Corrosion protection of air ducts | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита воздуховодов | 120д | 2025-07-04 | 2025-10-31
13812 | 32023 | 30SM Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment | 30SM Краны, стационарные подъемные устройства и транспортное оборудование | 75д | 2024-02-15 | 2024-04-29
13813 | 32024 | 30UBA. Normal operation power supply building. Installation drawing for all load lifting equipment | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Установочные чертежи всего грузоподъемного оборудования | 75д | 2024-02-15 | 2024-04-29
13814 | 32025 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 300д | 2024-04-30 | 2025-02-23
13815 | 32026 | 30UBA. Normal operation power supply building. Automatic gas fire-fighting plants system SGE23 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 | 120д | 2024-10-27 | 2025-02-23
13816 | 32027 | 30UBA. Normal operation power supply building. Automatic gas fire-fighting plants system SGE33 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE33 | 120д | 2024-10-27 | 2025-02-23
13817 | 32028 | 30UBA. Normal operation power supply building. Automatic finely-dispersed water fire-fighting plants system SGK13 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой SGK13 | 30д | 2024-06-29 | 2024-07-28
13818 | 32029 | 30UBA. Normal operation power supply building. Automatic finely-dispersed water fire-fighting plants system SGK23 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой SGK23 | 30д | 2024-07-29 | 2024-08-27
13819 | 32030 | 30UBA. Normal operation power supply building. Finely-dispersed water automatic fire-fighting plants system SGK33 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой SGK33 | 30д | 2024-08-28 | 2024-09-26
13820 | 32031 | 30UBA. Normal operation power supply building. Finely-dispersed water automatic fire-fighting plants system SGK43 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система установок автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой SGK43 | 30д | 2024-09-27 | 2024-10-26
13821 | 32032 | 30UBA. Normal operation power supply building. Pipelines for collecting water after fire fighting | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Трубопроводы сбора воды после пожаротушения | 60д | 2024-04-30 | 2024-06-28
13822 | 32033 | 30UBA. Normal operation power supply building. Automatic gas fire-fighting plants system SGE13 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 | 120д | 2024-10-27 | 2025-02-23
13823 | 32034 | 30GA Source water supply | 30GA Подача исходной воды | 150д | 2024-04-30 | 2024-09-26
13824 | 32035 | 30UBA. Normal operation power supply building. Water supply systems | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Системы водоснабжения | 90д | 2024-06-29 | 2024-09-26
13825 | 32036 | 30UBA. Normal operation power supply building. Sewage systems | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Системы водоотведения | 60д | 2024-04-30 | 2024-06-28
13826 | 32037 | Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 270д | 2024-04-30 | 2025-01-24
13827 | 32038 | 30UBA. Normal operation power supply building. Heat insulation of ventilation | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 120д | 2024-09-27 | 2025-01-24
13828 | 32039 | 30UBA. Normal operation power supply building. Pipelines of chill water supply of non-essential loads | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Трубопроводы холодоснабжения неответственных потребителей | 60д | 2024-08-28 | 2024-10-26
13829 | 32040 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of the ventilation systems | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи систем вентиляции | 150д | 2024-04-30 | 2024-09-26
13830 | 32041 | 30UBA. Normal operation power supply building. Installation drawings of the ventilation systems (SAC) | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Установочные чертежи систем вентиляции (SAC) | 120д | 2024-04-30 | 2024-08-27
13831 | 32042 | 30UBA. Normal operation power supply building. Installation drawings of the ventilation systems (SAE) | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Установочные чертежи систем вентиляции (SAE) | 120д | 2024-04-30 | 2024-08-27
13832 | 32043 | Electrical works | Электротехнические работы | 810д | 2023-01-31 | 2025-04-19
13833 | 32044 | Lighting and socket network | Освещение и розеточная сеть | 485д | 2023-04-06 | 2024-08-02
13834 | 32045 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting and socket network. Single-line diagrams of lighting networks. Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть. Однолинейные схемы сетей освещения. Журнал силовых кабелей | 120д | 2023-04-21 | 2023-08-18
13835 | 32046 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting and socket network from elev. -7.200 to 0.000 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть c отм. -7.200 до 0.000 | 120д | 2023-04-06 | 2023-08-03
13836 | 32047 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting and socket network at elev. +4.800, +7.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +4.800, +7.800 | 120д | 2023-08-04 | 2023-12-01
13837 | 32048 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting and socket network at elev. +12.600; +15.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +12.600; +15.600 | 120д | 2023-12-02 | 2024-03-30
13838 | 32049 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting and socket network above elev. +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть выше отм. +20.400 | 120д | 2024-03-31 | 2024-07-28
13839 | 32050 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting of stairs | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение лестниц | 485д | 2023-04-06 | 2024-08-02
13840 | 32051 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric lighting and socket network. Single-line diagrams of lighting networks | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть. Однолинейные схемы сетей освещения | 120д | 2023-04-06 | 2023-08-03
13841 | 32052 | Cable metal structures | Кабельные металлоконструкции | 540д | 2023-01-31 | 2024-07-23
13842 | 32053 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 90д | 2023-10-28 | 2024-01-25
13843 | 32054 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -6.700 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -6,700 | 90д | 2023-01-31 | 2023-04-30
13844 | 32055 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -3.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -3,600 | 90д | 2023-05-01 | 2023-07-29
13845 | 32056 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +4.800 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +4,800 | 90д | 2023-07-30 | 2023-10-27
13846 | 32057 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +12.600 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +12,600 | 90д | 2023-10-28 | 2024-01-25
13847 | 32058 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +20.400 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +20,400 | 90д | 2024-01-26 | 2024-04-24
13848 | 32059 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +27.000 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +27,000 | 90д | 2024-04-25 | 2024-07-23
13849 | 32060 | Grounding | Заземление | 135д | 2024-05-15 | 2024-09-26
13850 | 32061 | 30UBA. Normal operation power supply building. Special earthing system cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2024-05-30 | 2024-09-26
13851 | 32062 | 30UBA. Normal operation power supply building. Earthing drawings | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Чертежи заземления | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13852 | 32063 | 30UBA. Normal operation power supply building. Special earthing drawings | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Чертежи специального заземления | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13853 | 32064 | Switchgear 6.6 kV sections | Секции КРУ 6,6 кВ | 270д | 2024-04-15 | 2025-01-09
13854 | 32065 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. NOS 6.6 kV SCG cabinets. 30BВD section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ СНЭ. Секция 30BВD. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13855 | 32066 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV NO RPS cabinets. 30ВBЕ section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ НЭ СНЭ. Секция 30BBЕ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13856 | 32067 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV NO RPS cabinets. 30ВBF sections. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ НЭ СНЭ. Секции 30BBF. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13857 | 32068 | 30UBA. Normal operation power supply building. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13858 | 32069 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. RPS 6.6 kV SCG. Control cable log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 6,6 кВ СНЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-05-30 | 2024-09-26
13859 | 32070 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. Unit-type sections of NO RPS 6.6 kV SCG. Control cable log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 6,6 кВ НЭ СНЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-05-30 | 2024-09-26
13860 | 32071 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ | 120д | 2024-04-15 | 2024-08-12
13861 | 32072 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections. Power cables log 6.6 kV | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ. Журнал силовых кабелей 6,6 кВ | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13862 | 32073 | 30UBA. Normal operation power supply building. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13863 | 32074 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. 6.6 kV SCG NOS cabinets 20ВВА section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ СНЭ. Секция 30BВА. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13864 | 32075 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV RPS cabinets. 30BBВ section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ СНЭ. Секция 30BBВ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13865 | 32076 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV RPS cabinets. 30ВВС section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ СНЭ. Секция 30BВС. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13866 | 32077 | 0.4 kV switchgear. Sections, assemblies and boards | КРУ 0,4 кВ. Секции, сборки и щиты | 215д | 2024-06-14 | 2025-01-14
13867 | 32078 | 30UBA. Normal operation power supply building. SCG 0.4 kV. RP and I&C EE. 30BFA section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFA. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13868 | 32079 | 30UBA. Normal operation power supply building. SCG 0.4 kV. RP and I&C EE. 30BFB section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFB. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13869 | 32080 | 30UBA. Normal operation power supply building. SCG 0.4 kV. RP and I&C EE. 30BFC section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFC. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13870 | 32081 | 30UBA. Normal operation power supply building. SCG 0.4 kV. RP and I&C EE. 30BFD section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFD. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13871 | 32082 | 30UBA. Normal operation power supply building. SCG 0.4 kV. RP and I&C EE. 30BFE section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFE. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13872 | 32083 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BFF section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFF. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13873 | 32084 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BFG section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFG. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13874 | 32085 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BFH section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFH. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13875 | 32086 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BFJ section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFJ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13876 | 32087 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BFK section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BFK. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13877 | 32088 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BHA section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BHA. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13878 | 32089 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BHB section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BHB. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13879 | 32090 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BGA section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BGA. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13880 | 32091 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BGB section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BGB. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13881 | 32092 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BGC section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BGC. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13882 | 32093 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 30BGD section. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 30BGD. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13883 | 32094 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 kV. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13884 | 32095 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. RP and I&C EE. Control cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-08-13 | 2025-01-09
13885 | 32096 | 20UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 0.4 kV boards | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13886 | 32097 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 0.4 kV boards for pressurizer heaters power supply | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13887 | 32098 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13888 | 32099 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams of boards for the 20UMA building | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов для здания 30UMA | 120д | 2024-06-29 | 2024-10-26
13889 | 32100 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams of assemblies for the 20UMA building | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок для здания 30UMA | 120д | 2024-06-29 | 2024-10-26
13890 | 32101 | 30UBA. Normal operation power supply building. Direct current electric connection diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений постоянного тока | 120д | 2024-07-14 | 2024-11-10
13891 | 32102 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for the inverter network | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений инверторной сети | 120д | 2024-07-14 | 2024-11-10
13892 | 32103 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for NO RS boards | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов НЭ НП | 120д | 2024-07-29 | 2024-11-25
13893 | 32104 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for NO RS assemblies | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок НЭ НП | 120д | 2024-07-29 | 2024-11-25
13894 | 32105 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 0.4 kV boards. Power cables log 0.4 kV | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 150д | 2024-08-18 | 2025-01-14
13895 | 32106 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies. Power cables log 0.4 kV | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 150д | 2024-08-18 | 2025-01-14
13896 | 32107 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams of boards for the 30UMA building. Power cables log 0.4 kV | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов для здания 30UMA. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 150д | 2024-08-18 | 2025-01-14
13897 | 32108 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams of assemblies for the 30UMA building. Power cables log 0.4 kV | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок для здания 30UMA. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 150д | 2024-08-18 | 2025-01-14
13898 | 32109 | 30UBA. Normal operation power supply building. Direct current electric connection diagrams. Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений постоянного тока. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-08-18 | 2025-01-14
13899 | 32110 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for the inverter network. Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений инверторной сети. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-08-18 | 2025-01-14
13900 | 32111 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for NO RS boards Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-07-29 | 2024-12-25
13901 | 32112 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for NO RS assemblies. Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-07-29 | 2024-12-25
13902 | 32113 | 30UBA. Normal operation power supply building. Electric connection diagrams for 0.4 kV boards and CPS DC boards. Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ и щитов постоянного тока СУЗ. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-07-29 | 2024-12-25
13903 | 32114 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 120д | 2024-06-29 | 2024-10-26
13904 | 32115 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-08-13 | 2024-12-10
13905 | 32116 | Electrical equipment | Электрооборудование | 494д | 2023-12-13 | 2025-04-19
13906 | 32117 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. Generator circuit breaker and synchronization control cabinets. Control cable log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. Шкафы управления выключателем генератора и синхронизации. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-12-21 | 2025-04-19
13907 | 32118 | 30UBA. Normal operation power supply building. NOS direct current board. Control cable log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Щит постоянного тока СНЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-02-15 | 2024-06-13
13908 | 32119 | 30UBA. Normal operation power supply building. Normal operation auxiliary power supply system. Cables of layout group 5 Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система собственных нужд нормальной эксплуатации. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13909 | 32120 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. Recording of abnormal occurrences, measurements and electricity metering. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. Регистрация аварийных событий, измерение и учет электроэнергии. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13910 | 32121 | 30UBA. Normal operation power supply building. EP-PP discrete and analog data generation cabinets Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13911 | 32122 | 30UBA. Normal operation power supply building. Monitoring and control of 30BAC01 gas-insulated generator circuit breaker. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Контроль и управление элегазовым генераторным выключателем 30BAC01. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13912 | 32123 | 30UBA. Normal operation power supply building. 30MKA10 generator. Synchronization. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Генератор 30MKA10. Синхронизация. Схемы электрические полные | 120д | 2024-12-21 | 2025-04-19
13913 | 32124 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. 30ВВТ01, 30ВВТ02, 30ВВТ03 working auxiliary transformers. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Рабочие трансформаторы собственных нужд 30BВТ01, 30BВТ02, 30BВТ03. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13914 | 32125 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. Power unit. Control current distribution. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Энергоблок. Распределение оперативного тока. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13915 | 32126 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. 30MKA10 generator. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Генератор 30MKA10. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13916 | 32127 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. 30BAT01 generator transformer. Full electric diagrams | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Блочный трансформатор 30BАТ01. Схемы электрические полные | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13917 | 32128 | 30UBA. Normal operation power supply building. Connection to LVSD. 220 V direct current. Valves | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Присоединения к НКУ. Постоянный ток 220 В. Арматура | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13918 | 32129 | 30UBA. Normal operation power supply building. Layout drawings of electrical equiment | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи электрооборудования | 150д | 2023-12-17 | 2024-05-14
13919 | 32130 | 30UBA. Normal operation power supply building. Diagrams of cable connections to LVSD. Motors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы присоединения кабелей к НКУ. Двигатели | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13920 | 32131 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power supply cables log for TPTS racks (24V) Cable stub across racks | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13921 | 32132 | 30UBA. Normal operation power supply building. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13922 | 32133 | 30UBA. Normal operation power supply building. Cable log of the system bus | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Журнал кабелей системной шины | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13923 | 32134 | 30UBA. Normal operation power supply building. WD for automatic equipment cabinets delivered complete (I&C TGEP) | 20UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РД в части шкафов автоматики поставляемых комплектно (ЭЧСР, ЭЧСЗ) | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13924 | 32135 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13925 | 32136 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. Cabinets for abnormal occurrences recording, measurements and electricity metering. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. Шкафы регистрации аварийных событий, измерений и учета электроэнергии. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-12-13 | 2024-04-10
13926 | 32137 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. Power unit. Control current distribution cabinet. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Энергоблок. Шкафы распределения оперативного тока. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-05-15 | 2024-09-11
13927 | 32138 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. RP cabinets for 20MKA10 generator. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы РЗ генератора 30MKA10. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-12-21 | 2025-04-19
13928 | 32139 | 30UBA. Normal operation power supply building. 20MKA10 Generator. Synchronization cabinet. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Генератор 30MKA10. Шкаф синхронизации. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-12-21 | 2025-04-19
13929 | 32140 | 30UBA. Normal operation power supply building. EP-PP discrete and analog data generation cabinets Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-12-13 | 2024-04-10
13930 | 32141 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. RP cabinets for 30ВАТ01 generator transformer. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы РЗ блочного трансформатора 30BАТ01. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-12-13 | 2024-04-10
13931 | 32142 | 30UBA. Normal operation power supply building. RP and EE I&C. RP cabinets for 30ВВТ01, 30ВВТ02, 30ВВТ03 working auxiliary transformers. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы РЗ рабочих трансформаторов собственных нужд 30BВТ01, 30BВТ02, 30BВТ03. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-01-12 | 2024-05-10
13932 | 32143 | 30UBA. Normal operation power supply building. NOS direct current board. Secondary circuits. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Щит постоянного тока СНЭ. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-02-15 | 2024-06-13
13933 | 32144 | 30UBA. Normal operation power supply building. 30BAC01 generator circuit breaker control cabinet. Tables of external connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Шкаф управления выключателем генератора 30BAC01. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-12-21 | 2025-04-19
13934 | 32145 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. RP and EE I&C. Control cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13935 | 32146 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. Cables of layout group 5 Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13936 | 32147 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. Cabinets for electric energy metering and accounting. Control cable log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. Шкафы измерений и учета электроэнергии. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-06-14 | 2024-10-11
13937 | 32148 | Telephone communication, radio communication, alarm and video surveillance systems | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13938 | 32149 | 30UBA. Normal operation power supply building. Common-plant telephone communication system | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13939 | 32150 | 30UBA. Normal operation power supply building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13940 | 32151 | 30UBA. Normal operation power supply building. Personnel warning and search system | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13941 | 32152 | 30UBA. Normal operation power supply building. Master clock system | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система часофикации | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13942 | 32153 | 30UBA. Normal operation power supply building. Operative radiotelephones system | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13943 | 32154 | 30UBA. Normal operation power supply building. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13944 | 32155 | 30UBA. Normal operation power supply building. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13945 | 32156 | 30UBA. Normal operation power supply building. Personnel warning and search system. Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13946 | 32157 | 30UBA. Normal operation power supply building. Master clock system. Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13947 | 32158 | 30UBA. Normal operation power supply building. Operative radiotelephones system. Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-11-26 | 2025-03-25
13948 | 32159 | APCS | АСУТП | 390д | 2024-08-13 | 2025-09-06
13949 | 32160 | I&C FP | СКУ ПЗ | 210д | 2024-08-13 | 2025-03-10
13950 | 32161 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13951 | 32162 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Automatic water fire fighting | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13952 | 32163 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Ventilation systems | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13953 | 32164 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Fire alarm | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13954 | 32165 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Fire annunciation | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13955 | 32166 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Gas fire fighting. Control cable log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 180д | 2024-09-12 | 2025-03-10
13956 | 32167 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Gas fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 180д | 2024-08-28 | 2025-02-23
13957 | 32168 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Automatic water fire fighting. Control cable log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 180д | 2024-09-12 | 2025-03-10
13958 | 32169 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Automatic water fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 180д | 2024-08-28 | 2025-02-23
13959 | 32170 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Fire alarm. Control cable log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 180д | 2024-09-12 | 2025-03-10
13960 | 32171 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 180д | 2024-08-28 | 2025-02-23
13961 | 32172 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Ventilation system. Control cables log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Система вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 180д | 2024-09-12 | 2025-03-10
13962 | 32173 | 30UBA. Normal operation power supply building. FP I&C. Ventilation system. Power cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Система вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 180д | 2024-08-28 | 2025-02-23
13963 | 32174 | AVDS | АСВД | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13964 | 32175 | 30UBA. Normal operation power supply building. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 180д | 2024-08-13 | 2025-02-08
13965 | 32176 | TC NO I&C SHC | ПТК СКУ ТО | 150д | 2024-09-12 | 2025-02-08
13966 | 32177 | 30UBA. Normal operation power supply building. Connection to LVSD. TC NO I&C. Valves | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Присоединения к НКУ. СКУ ТО. Арматура | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13967 | 32178 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cables log relating to motors | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13968 | 32179 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cable log relating to bridges | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13969 | 32180 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cables log relating to valves power supply | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13970 | 32181 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cable log relating to control valves power supply | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13971 | 32182 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cable log related to the operation of valves | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13972 | 32183 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cable log relating to control valves operation | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13973 | 32184 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cable bridges log related to the operation of valves | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13974 | 32185 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. Control cable bridges log relating to control valves operation | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13975 | 32186 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC CS. TC CS control cable log related to links to other building | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК TО. Журнал контрольных кабелей ПТК ТО в части связи с другими зданиями | 120д | 2024-10-12 | 2025-02-08
13976 | 32187 | 30UBA. Normal operation power supply building. Cable connections to marshalling racks of turbine compartment I&C CS. Analog signals | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК СКУ ТО. Аналоговые сигналы | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13977 | 32188 | 30UBA. Normal operation power supply building. External cables connection to TC ESFAS CS | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Внешние подключения кабелей к ПТК СКУ ТО | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13978 | 32189 | 30UBA. Normal operation power supply building. External connections of cables to TPEP CS | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Внешние подключения кабелей к ПТК ЭЧСЗ | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13979 | 32190 | 30UBA. Normal operation power supply building. External cables connection to TGEP CS | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Внешние подключения кабелей к ПТК ЭЧСР | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13980 | 32191 | V I&C SHC | ПТК СКУ В | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13981 | 32192 | 30UBA. Normal operation power supply building. Cable connections to marshalling racks of ventilation I&C CS. Analog signals | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13982 | 32193 | Electrical I&C of the power unit | СКУ ЭЧ ЭБ | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13983 | 32194 | 30UBA. Normal operation power supply building. PU EE I&C CS. TPTS racks power cables log (24V), group 2 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) 2 группа | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13984 | 32195 | 30UBA. Normal operation power supply building. PU EE I&C CS. TPTS racks power cables log (24V), group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) 3 группа | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13985 | 32196 | 30UBA. Normal operation power supply building. PU EE I&C CS. CS alarm and diagnostics cables log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей сигнализации и диагностики ПТК. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13986 | 32197 | 30UBA. Normal operation power supply building. PU EE I&C CS. Control cable log in terms of dikes Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал контрольных кабелей в части перемычек. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13987 | 32198 | 30UBA. Normal operation power supply building. PU EE I&C CS. CS system bus cable log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13988 | 32199 | 30UBA. Normal operation power supply building. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13989 | 32200 | 30UBA. Normal operation power supply building. Power unit. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Энергоблок. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13990 | 32201 | 30UBA. Normal operation power supply building. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13991 | 32202 | LCP | МПУ | 135д | 2024-12-11 | 2025-04-24
13992 | 32203 | 30UBA. Normal operation power supply building. LCP. V I&C CS. Structural diagram | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 120д | 2024-12-11 | 2025-04-09
13993 | 32204 | 30UBA. Normal operation power supply building. LCP. Control cable log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. МПУ. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-12-26 | 2025-04-24
13994 | 32205 | 30UBA. Normal operation power supply building. LCP. Power cables log | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. МПУ. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-12-11 | 2025-04-09
13995 | 32206 | 30UBA. Normal operation power supply building. LCP for drainage effluents. Electric circuit diagram | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. МПУ дренажных стоков. Схема электрическая принципиальная | 120д | 2024-12-11 | 2025-04-09
13996 | 32207 | ULCS | СВБУ | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13997 | 32208 | 30UBA. Normal operation power supply building. Log of ULCS fiber optic cables. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. Группа раскладки 5. | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13998 | 32209 | 30UBA. Normal operation power supply building. Diagrams of external connections of ULCS | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Схемы внешних присоединений СВБУ | 120д | 2024-09-12 | 2025-01-09
13999 | 32210 | I&C | КИП | 150д | 2025-04-10 | 2025-09-06
14000 | 32211 | 30UBA. Normal operation power supply building. TC I&C CS. TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ TО. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 120д | 2025-05-10 | 2025-09-06
14001 | 32212 | 30UBA. Normal operation power supply building. V I&C CS. TPPM control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. ПТК СКУ В. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 120д | 2025-05-10 | 2025-09-06
14002 | 32213 | 30UBA. Normal operation power supply building. TPPM control cables log. Layout group 5 | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Журнал контрольных кабелей ТТК. Группа раскладки 5 | 120д | 2025-05-10 | 2025-09-06
14003 | 32214 | 30UBA. Normal operation power supply building. List of process parameter instrumentation loops | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Перечень измерительных контуров ТТК | 120д | 2025-04-10 | 2025-08-07
14004 | 32215 | 30UBA. Normal operation power supply building. TPPM sensors pipe connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Трубные соединения датчиков ТТК | 120д | 2025-04-10 | 2025-08-07
14005 | 32216 | 30UBA. Normal operation power supply building. TPPM sensors cable connections | 30UBA. Здание электроснабжения нормальной эксплуатации. Кабельные соединения датчиков ТТК | 120д | 2025-04-10 | 2025-08-07
14006 | 32217 | 30UMX Condensate polishing plant building | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки | 1345д | 2021-07-22 | 2025-03-27
14007 | 32218 | Readiness of object 30UMX | Готовность объекта 30UMX | 0д | 2025-03-27 | 2025-03-27
14008 | 32219 | Civil works | Строительные работы | 834д | 2021-07-22 | 2023-11-02
14009 | 32220 | Civil structures | Строительные конструкции | 714д | 2021-07-22 | 2023-07-05
14010 | 32221 | 30UMX Condensate polishing plant building.Floor slab at elevation +8.300 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Перекрытие на отметке +8,300 | 90д | 2022-10-09 | 2023-01-06
14011 | 32222 | 30UMX Condensate polishing plant building.Walls, columns and struts above elevation +8.300 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Стены, колонны и распорки выше отметки +8,300 | 90д | 2023-01-07 | 2023-04-06
14012 | 32223 | 30UMX Condensate polishing plant building. Floors and baseplates for equipment at elevation +8.400 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Полы и фундаменты под оборудование на отметке +8,400 | 90д | 2023-04-07 | 2023-07-05
14013 | 32224 | 30UMX Condensate polishing plant building. Floors and baseplates for equipment at elevation 0.000 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Полы и фундаменты под оборудование на отметке 0,000 | 90д | 2022-10-09 | 2023-01-06
14014 | 32225 | 30UMX Condensate polishing plant building. Building entrances and driveways. Reinforced concrete structures | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Входы и въезды в здание. Железобетонные конструкции | 60д | 2023-03-08 | 2023-05-06
14015 | 32226 | 30UMX. Condensate polishing plant building Substructure internal walls and partitions | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Внутренние стены и перегородки подземной части | 90д | 2022-06-11 | 2022-09-08
14016 | 32227 | 30UMX Condensate polishing plant building.Reinforced concrete stairs | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Железобетонные лестницы | 360д | 2022-06-11 | 2023-06-05
14017 | 32228 | 30UMX Condensate polishing plant building. Floors and baseplates for substructure equipmen | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Полы и фундаменты под оборудование подземной части | 90д | 2022-06-11 | 2022-09-08
14018 | 32229 | 30UMX Condensate polishing plant building. External wall enclosure | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Наружное стеновое ограждение | 120д | 2023-03-08 | 2023-07-05
14019 | 32230 | 30UMX Condensate polishing plant building. Floors and baseplates for equipment at elevation +4.200 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Полы и фундаменты под оборудование на отметке +4,200 | 90д | 2023-01-07 | 2023-04-06
14020 | 32231 | 30UMX Condensate polishing plant building.Supertructure internal walls and partitions | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Внутренние стены и перегородки надземной части | 90д | 2023-01-07 | 2023-04-06
14021 | 32232 | 30UMX Condensate polishing plant building Floor slab at elevation -0.100 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Перекрытие на отметке -0,100 | 90д | 2022-03-13 | 2022-06-10
14022 | 32233 | 30UMX Condensate polishing plant building. Walls and columns from elevation -0.100 up to elevation +4.100 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Стены и колонны с отметки -0,100 до отметки +4,100 | 60д | 2022-06-11 | 2022-08-09
14023 | 32234 | 30UMX Condensate polishing plant building.Floor slab at elevation +4.100 | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Перекрытие на отметке +4,100 | 60д | 2022-08-10 | 2022-10-08
14024 | 32235 | Reinforcement of the 30UMX building common foundation slab | Армирование фундаментной плиты здания 30UMX | 80д | 2021-07-22 | 2021-10-09
14025 | 32236 | Metal structures | Металлоконструкции | 300д | 2022-10-09 | 2023-08-04
14026 | 32237 | 30UMX Condensate polishing plant building. Roof steel structures | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Металлоконструкции покрытия | 60д | 2023-04-07 | 2023-06-05
14027 | 32238 | 30UMX Condensate polishing plant building. Steel structures of supports for substructure equipment, maintenance platforms, monorails | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания, монорельсов подземной части | 150д | 2022-10-09 | 2023-03-07
14028 | 32239 | 30UMX Condensate polishing plant building. Steel structures of supports for superstructure equipment, maintenance platforms, monorails | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания, монорельсов надземной части | 90д | 2023-05-07 | 2023-08-04
14029 | 32240 | 30UMX Condensate polishing plant building. Roof steel structures fireproofing | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Огнезащита металлоконструкций покрытия | 30д | 2023-06-06 | 2023-07-05
14030 | 32241 | 30UMX Condensate polishing plant building.Building entrances and driveways. Steel structures | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Входы и въезды в здание. Металлоконструкции | 60д | 2023-03-08 | 2023-05-06
14031 | 32242 | 30UMX Condensate polishing plant building.Civil structures of external fire escape stairs | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Строительные конструкции наружных пожарно-эвакуационных лестниц | 30д | 2023-07-06 | 2023-08-04
14032 | 32243 | 30UMX Condensate polishing plant building.Lightning protection of building | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки.Молниезащита здания | 30д | 2023-04-07 | 2023-05-06
14033 | 32244 | Architectural concept | Архитектурные решения | 150д | 2023-06-06 | 2023-11-02
14034 | 32245 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Internal finishing of rooms to a mark 0.000. Floors | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Внутренняя отделка помещений до отметки 0.000. Полы | 150д | 2023-06-06 | 2023-11-02
14035 | 32246 | Process works | Технологические работы | 626д | 2023-04-07 | 2024-12-22
14036 | 32247 | 20SM Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment | 20SM Краны, стационарные подъемные устройства и транспортное оборудование | 75д | 2023-04-07 | 2023-06-20
14037 | 32248 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of lifting equipment | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи грузоподъемного оборудования | 75д | 2023-04-07 | 2023-06-20
14038 | 32249 | Process equipment | Технологическое оборудование | 300д | 2023-07-05 | 2024-04-29
14039 | 32250 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of SCDP, UDP filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи фильтров АОУ, БОУ | 75д | 2023-07-05 | 2023-09-17
14040 | 32251 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of electric pump units | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи электронасосных агрегатов | 49д | 2023-10-18 | 2023-12-05
14041 | 32252 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of LDP system tanks | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи баков системы LDP | 60д | 2023-07-05 | 2023-09-02
14042 | 32253 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of corrective reagent tanks | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи баков корректирующих реагентов | 42д | 2023-09-03 | 2023-10-14
14043 | 32254 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of corrective reagent dosing electric pump units | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи электронасосных дозировочных агрегатов корректирующих реагентов | 37д | 2024-01-12 | 2024-02-17
14044 | 32255 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of LFN, LDL system electric pump units | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи электронасосных агрегатов систем LFN, LDL | 37д | 2023-12-06 | 2024-01-11
14045 | 32256 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of LDP system dosing electric pump units | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи электронасосных дозировочных агрегатов системы LDP | 42д | 2023-09-03 | 2023-10-14
14046 | 32257 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Mounting drawings of other equipment in the UDP building | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Монтажные чертежи прочего оборудования здания БОУ | 49д | 2023-09-18 | 2023-11-05
14047 | 32258 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Inquiry specification for LDF, LDB system filter materials | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Заказная спецификация на загрузочные материалы системы LDF | 45д | 2023-07-05 | 2023-08-18
14048 | 32259 | Antirust protection of equipment | Антикоррозионная защита оборудования | 240д | 2023-09-03 | 2024-04-29
14049 | 32260 | 30UMX Unit demineralization plant building. Laboratory for operative monitoring of the secondary circuit water-chemistry parameters. Specification of laboratory furniture | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки. Лаборатория оперативного контроля параметров ВХР второго контура. Заказная спецификация на лабораторную мебель | 45д | 2023-11-06 | 2023-12-20
14050 | 32261 | Pipelines | Трубопроводы | 551д | 2023-06-21 | 2024-12-22
14051 | 32262 | Water supply and sewerage systems | Водопровод и канализация | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14052 | 32263 | 30UMX Condensate polishing plant building. Turbine building pipelines within the boundaries of building 30UMX (to the trestle through the сondensate polishing plant building) | 30UMX Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы здания турбины в границах здания 30UMX (выход на эстакаду транзитом через БОУ) | 80д | 2023-11-29 | 2024-02-16
14053 | 32264 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Water supply and sewage pipelines of internal networks | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Внутренние сети водопровода и канализации | 75д | 2023-06-21 | 2023-09-03
14054 | 32265 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Drains pipelines from instrumentation equipment and mounting racks | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки.Трубопроводы дренажей от стендов и оборудования КИП и А | 40д | 2023-11-29 | 2024-01-07
14055 | 32266 | 30LDB Autonomous demineralization plant system | 30LDB Система автономной обессоливающей установки | 153д | 2023-10-30 | 2024-03-30
14056 | 32267 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Demineralized water pipeline for LDB system auxiliary loads | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопровод обессоленной воды на собственные нужды системы LDB | 30д | 2023-10-30 | 2023-11-28
14057 | 32268 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Contaminated condensate pipeline within the boundaries of building UMX | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопровод грязного конденсата в пределах здания UMX | 30д | 2023-11-29 | 2023-12-28
14058 | 32269 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Flush water pipelines of LDB system filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы промывочной воды фильтров системы LDB | 21д | 2023-12-29 | 2024-01-18
14059 | 32270 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Drain water pipelines of LDB system filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы дренажных вод фильтров системы LDB | 21д | 2024-01-19 | 2024-02-08
14060 | 32271 | Regenerating solution pipelines of LDB system | Трубопроводы регенерационных растворов серной кислоты системы LDB | 21д | 2024-02-09 | 2024-02-29
14061 | 32272 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Hydraulic loading pipelines of LDB system filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы гидрозагрузки фильтров системы LDB | 30д | 2024-03-01 | 2024-03-30
14062 | 32273 | 30LDF System for desalination and iron removal from the turbine condensate | 30LDF Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины | 116д | 2023-09-18 | 2024-01-11
14063 | 32274 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Condensate supply pipelines to system LDF | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопровод подачи конденсата турбины в систему LDF | 42д | 2023-09-18 | 2023-10-29
14064 | 32275 | Main condensate pipelines of cartridge filters | Трубопроводы основного конденсата в обвязке катриджных фильтров | 37д | 2023-10-30 | 2023-12-05
14065 | 32276 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines (≤ DN 50) of building UMX | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы Ду50 и меньше здания UMX | 37д | 2023-12-06 | 2024-01-11
14066 | 32277 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Intake pipelines of LDF, LDB system auxiliary pumps | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Всасывающие трубопроводы насосов собственных нужд систем LDF и LDB | 30д | 2023-10-30 | 2023-11-28
14067 | 32278 | 30LDP Spent resin regeneration and flashing system | 30LDP Система регенерации и промывки отработавших смол БОУ | 204д | 2023-09-04 | 2024-03-25
14068 | 32279 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Hydraulic reloading pipelines | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы гидроперегрузки | 37д | 2023-10-30 | 2023-12-05
14069 | 32280 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Flush and wash water pipelines within the boundaries of filters of system LDF | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы промывочных и отмывочных вод в пределах фильтров системы LDF | 30д | 2023-12-06 | 2024-01-04
14070 | 32281 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Drain water pipelines to drain water tanks | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы дренажных вод в бак дренажных вод | 37д | 2023-09-04 | 2023-10-10
14071 | 32282 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Regeneration and washing pipelines of LDP system regeneration filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы регенерации и промывки фильтров- регенераторов системы LDР | 30д | 2024-01-05 | 2024-02-03
14072 | 32283 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Drain pipelines of LDP system regeneration filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы дренажей фильтров- регенераторов системы LDP | 30д | 2024-02-04 | 2024-03-04
14073 | 32284 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of LDP system drain tank and pumps | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки бака и насосов дренажных вод системы LDP | 21д | 2024-03-05 | 2024-03-25
14074 | 32285 | 30PHN System for intermediate circuit water chemistry correction of normal operation loads | 30PHN Система корректировки ВХР промконтура потребителей нормальной эксплуатации | 49д | 2024-02-27 | 2024-04-15
14075 | 32286 | 30UMX. Condensate polishing plant building. PHN system pipelines | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки системы PHN | 49д | 2024-02-27 | 2024-04-15
14076 | 32287 | 30LFN Secondary circuit working medium corrective treatment system | 30LFN Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура | 120д | 2023-10-30 | 2024-02-26
14077 | 32288 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of LFN system hydrazine plant | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки гидразинной установки cистемы LFN | 30д | 2023-10-30 | 2023-11-28
14078 | 32289 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of LFN system ammonia plant | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки аммиачной установки cистемы LFN | 30д | 2023-11-29 | 2023-12-28
14079 | 32290 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of LFN system ethanolamine dosing plant | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки установки дозирования этаноламина системы LFN | 30д | 2023-12-29 | 2024-01-27
14080 | 32291 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of LFN system ethanolamine preparation and storage plant | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки установки приготовления и хранения этаноламина системы LFN | 30д | 2024-01-28 | 2024-02-26
14081 | 32292 | 30QUH Secondary circuit sampling system | 30QUH Система отбора проб второго контура | 74д | 2024-10-10 | 2024-12-22
14082 | 32293 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Automatic chemical control pipelines | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы автоматизированного химического контроля | 37д | 2024-11-16 | 2024-12-22
14083 | 32294 | Sampling pipelines of secondary circuit and QUH system UDP | Трубопроводы отбора проб второго контура и БОУ системы QUH | 37д | 2024-10-10 | 2024-11-15
14084 | 32295 | 30UMX Equipment piping | 30UMX Трубопроводы обвязки оборудования | 201д | 2023-10-30 | 2024-05-17
14085 | 32296 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Compressed air pipelines of LDF system filters | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы сжатого воздуха в обвязке фильтров системы LDF | 30д | 2023-10-30 | 2023-11-28
14086 | 32297 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of LDL system regeneration water pumps | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы в обвязке насосов регенерационных вод системы LDL | 30д | 2024-04-18 | 2024-05-17
14087 | 32298 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of sulphuric acid tanks and dosing pumps | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки баков-мерников и насосов-дозаторов серной кислоты | 30д | 2024-02-18 | 2024-03-18
14088 | 32299 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines of caustic soda tanks and dosing pumps | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы обвязки баков-мерников и насосов-дозаторов едкого натра | 30д | 2024-03-19 | 2024-04-17
14089 | 32300 | 30UMX Corrosion protection and thermal insulation | 30UMX Антикоррозионная обработка и тепловая изоляция | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14090 | 32301 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Identification painting of equipment and pipelines | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Опознавательная окраска оборудования и трубопроводов | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14091 | 32302 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipeline supplying the turbine condensate to system LDF. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопровод подачи конденсата турбины в систему LDF. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14092 | 32303 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Main condensate pipelines within the piping of cartridge filters. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы основного конденсата в обвязке катриджных фильтров. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14093 | 32304 | 30UMX. Condensate polishingplant building. Pipelines supplying the turbine condensate to H-cation exchangers. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы подачи конденсата турбины на Н-катионитные фильтры. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14094 | 32305 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Main condensate pipelines within the piping of H-cation exchangers. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы основного конденсата в обвязке Н-катионитных фильтров. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14095 | 32306 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Main condensate pipeline from H-filters to mixed bed filter. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопровод основного конденсата с Н-фильтров на ФСД. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14096 | 32307 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Main condensate pipelines within the piping of mixed bed filter. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы основного конденсата в обвязке ФСД. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14097 | 32308 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipelines for main condensate return from MBF to the turbine hall. Heat insulation. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы возврата основного конденсата с ФСД в машзал. Тепловая изоляция. | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14098 | 32309 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Heat insulation of pipelines. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Тепловая изоляция трубопроводов | 270д | 2023-09-03 | 2024-05-29
14099 | 32310 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 120д | 2023-09-04 | 2024-01-01
14100 | 32311 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 120д | 2023-09-04 | 2024-01-01
14101 | 32312 | 30UMX Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | 30UMX Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 229д | 2023-07-12 | 2024-02-25
14102 | 32313 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Chilling medium supply pipelines in building UMX 20QKS | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубопроводы холодоснабжения в здании UMX 30QKS | 49д | 2024-01-08 | 2024-02-25
14103 | 32314 | 30UMX. Condensate polishing plant building. WD for fire dampers | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. РД по огнезадерживающим клапанам | 60д | 2023-12-09 | 2024-02-06
14104 | 32315 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Ventilation layout drawings | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Компоновочные чертежи вентиляции | 150д | 2023-07-12 | 2023-12-08
14105 | 32316 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Installation drawings for ventilation system equipment | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 150д | 2023-07-12 | 2023-12-08
14106 | 32317 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Heat supply | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Теплоснабжение | 90д | 2023-07-12 | 2023-10-09
14107 | 32318 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Cold supply | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Холодоснабжение | 90д | 2023-10-10 | 2024-01-07
14108 | 32319 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Ventilation system diagrams | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Схемы систем вентиляции | 150д | 2023-07-12 | 2023-12-08
14109 | 32320 | Electrical works | Электротехнические работы | 510д | 2022-10-09 | 2024-03-01
14110 | 32321 | Lighting and socket network | Освещение и розеточная сеть | 360д | 2022-10-09 | 2023-10-03
14111 | 32322 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Lighting networks | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Сети освещения | 360д | 2022-10-09 | 2023-10-03
14112 | 32323 | Welding network | Сварочная сеть | 150д | 2023-04-07 | 2023-09-03
14113 | 32324 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Diagrams of welding and power outlet network | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Схемы сварочной и розеточной сети | 150д | 2023-04-07 | 2023-09-03
14114 | 32325 | Cable metal structures | Кабельные металлоконструкции | 180д | 2023-04-07 | 2023-10-03
14115 | 32326 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Layout of cable steel structures | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Расстановка кабельных конструкций | 180д | 2023-04-07 | 2023-10-03
14116 | 32327 | Grounding | Заземление | 90д | 2023-04-07 | 2023-07-05
14117 | 32328 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Grounding and lightning protection | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Заземление и молниезащита | 90д | 2023-04-07 | 2023-07-05
14118 | 32329 | Power and control cables | Силовые и контрольные кабели | 150д | 2023-10-04 | 2024-03-01
14119 | 32330 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Lists of power cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Журналы силовых кабелей | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14120 | 32331 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Logs of power and control cables for feeding elements | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14121 | 32332 | 30UMX. Condensate polishing plant building. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14122 | 32333 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Lists of control cables for electric motors | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14123 | 32334 | Electrical equipment | Электрооборудование | 150д | 2023-06-06 | 2023-11-02
14124 | 32335 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Electrical equipment layout | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Размещение электрооборудования | 120д | 2023-06-06 | 2023-10-03
14125 | 32336 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Control wiring of auxiliaries for feeding elements. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14126 | 32337 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Assignment to the manufacturer for automatic equipment cabinets. Stage 1 | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Задание заводу на шкафы автоматики. Этап 1 | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14127 | 32338 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Filling diagrams of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14128 | 32339 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Diagrams of external cable connections to automatic equipment cabinets | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам автоматики | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14129 | 32340 | 30UMX. Condensate polishing plant building.Control wiring of auxiliaries for electric motors | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14130 | 32341 | Telephone communication, radio communication, alarm and video surveillance systems | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения | 150д | 2023-10-04 | 2024-03-01
14131 | 32342 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Personnel annunciation and search system | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14132 | 32343 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14133 | 32344 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Lists of cables | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14134 | 32345 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Common-plant communication systems | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Системы общестанционной связи | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14135 | 32346 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14136 | 32347 | Master clock system. Cable logs | Система часофикации. Кабельные журналы | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14137 | 32348 | Master clock system | Система часофикации | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14138 | 32349 | Operative radiotelephones system. Cable logs | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14139 | 32350 | Operative radiotelephones system | Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14140 | 32351 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Communication systems. Lists of cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Системы связи. Кабельные журналы | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
14141 | 32352 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2023-10-04 | 2024-01-31
14142 | 32353 | APCS | АСУТП | 631д | 2023-07-06 | 2025-03-27
14143 | 32354 | I&C FP | СКУ ПЗ | 150д | 2023-07-06 | 2023-12-02
14144 | 32355 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14145 | 32356 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
14146 | 32357 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14147 | 32358 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
14148 | 32359 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14149 | 32360 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility. List of control cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
14150 | 32361 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 120д | 2023-07-06 | 2023-11-02
14151 | 32362 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility. List of control cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-08-05 | 2023-12-02
14152 | 32363 | Electrical I&C of the power unit | СКУ ЭЧ ЭБ | 315д | 2023-09-04 | 2024-07-14
14153 | 32364 | 30UMX. Condensate polishing plant building. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 300д | 2023-09-19 | 2024-07-14
14154 | 32365 | 30UMX. Condensate polishing plant building. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 300д | 2023-09-04 | 2024-06-29
14155 | 32366 | 30UMX. Condensate polishing plant building. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 300д | 2023-09-19 | 2024-07-14
14156 | 32367 | 30UMX. Condensate polishing plant building. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 300д | 2023-09-19 | 2024-07-14
14157 | 32368 | 30UMX. Condensate polishing plant building.WD for power unit I&C EE CAS. Technical assignment for manufacturer. | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. РД в части ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу | 300д | 2023-09-04 | 2024-06-29
14158 | 32369 | CMS WC | СКУ ВХР | 345д | 2023-11-03 | 2024-10-12
14159 | 32370 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Automated chemical control system of the II circuit water chemistry | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Автоматизированная система химического контроля второго контура водно-химического режима | 300д | 2023-11-03 | 2024-08-28
14160 | 32371 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Automated chemical control system of the II circuit water chemistry. List of control cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Автоматизированная система химического контроля второго контура водно-химического режима. Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-12-03 | 2024-09-27
14161 | 32372 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Automated chemical control system of the II circuit water chemistry. List of control cables for connection to standard CAS | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Автоматизированная система химического контроля второго контура водно-химического режима. Журнал контрольных кабелей в части присоединений к ТПТС | 300д | 2023-12-18 | 2024-10-12
14162 | 32373 | I&C | КИП | 511д | 2023-11-03 | 2025-03-27
14163 | 32374 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Layouts of sensors stands | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Планы размещения стендов датчиков | 300д | 2023-11-03 | 2024-08-28
14164 | 32375 | 30UMX. Condensate polishing plant building. General views and connection diagrams of external electrical wirings of instrumentation cabinets | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 300д | 2023-11-03 | 2024-08-28
14165 | 32376 | 30UMX. Condensate polishing plant building. List of measuring circuits | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Перечень измерительных контуров | 300д | 2023-11-18 | 2024-09-12
14166 | 32377 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Pipeline connections for sensors | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Трубные соединения датчиков | 300д | 2023-12-03 | 2024-09-27
14167 | 32378 | Condensate polishing plant building (20UMX). Control lines of thermal monitoring sensors | Здание блочной обессоливающей установки (30UMX). Трассы импульсных линий ТТК | 300д | 2023-12-03 | 2024-09-27
14168 | 32379 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Cable lines of sensors | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Кабельные соединения датчиков | 300д | 2023-12-03 | 2024-09-27
14169 | 32380 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Piping of collectors of sensors stands | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Обвязка коллекторов стендов датчиков | 150д | 2024-09-28 | 2025-02-24
14170 | 32381 | 30UMX. Condensate polishing plant building. List of control cables | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Журнал контрольных кабелей | 181д | 2024-09-28 | 2025-03-27
14171 | 32382 | 30UMX. Condensate polishing plant building. Assignment to the manufacturer for instrumentation secondary transducers | 30UMX. Здание блочной обессоливающей установки. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 180д | 2024-08-29 | 2025-02-24
14172 | 32383 | 30UMV Turbine and generator oil facilities building | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора | 1703д | 2021-08-01 | 2026-03-30
14173 | 32384 | Readiness of object 30UMV | Готовность объекта 30UMV | 0д | 2026-03-30 | 2026-03-30
14174 | 32385 | Civil works | Строительные работы | 1064д | 2021-08-01 | 2024-06-29
14175 | 32386 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Walls and columns from elevation -7.100 up to elevation -0.100 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Стены и колонны с отметки -7,100 до отметки -0,100 | 150д | 2022-06-11 | 2022-11-07
14176 | 32387 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Floor slab at elevation -0.100 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Перекрытие на отметке -0,100 | 60д | 2022-11-08 | 2023-01-06
14177 | 32388 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Walls and columns from elevation -0.100 up to elevation +8.000 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Стены и колонны с отметки -0,100 до отметки +8,000 | 75д | 2023-01-07 | 2023-03-22
14178 | 32389 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Floor slab at elevation +8.000 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Перекрытие на отметке +8,000 | 75д | 2023-02-21 | 2023-05-06
14179 | 32390 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Walls from elevation +8.000 up to elevation +15.900 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Стены с отметки +8,000 до отметки +15,900 | 75д | 2023-04-07 | 2023-06-20
14180 | 32391 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Floor slab at elevation +15.900 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Перекрытие на отметке +15,900 | 75д | 2023-05-22 | 2023-08-04
14181 | 32392 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Walls from elevation +15.900 up to elevation +23.900 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Стены с отметки +15,900 до отметки +23,900 | 75д | 2023-07-06 | 2023-09-18
14182 | 32393 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Floor slab at elevation +23.900 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Перекрытие на отметке +23,900 | 80д | 2023-08-20 | 2023-11-07
14183 | 32394 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Walls above elevation +23.900 | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Стены выше отметки +23,900 | 80д | 2023-10-09 | 2023-12-27
14184 | 32395 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Roof | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Покрытие | 90д | 2023-12-28 | 2024-03-26
14185 | 32396 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Floors and baseplates for substructure equipment | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Полы и фундаменты для оборудования подземной части | 150д | 2023-01-07 | 2023-06-05
14186 | 32397 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Floors and baseplates for superstructure equipment | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Полы и фундаменты для оборудования надземной части | 240д | 2023-06-06 | 2024-01-31
14187 | 32398 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Substructure reinforced concrete stairs | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Железобетонные лестницы подземной части | 90д | 2023-01-07 | 2023-04-06
14188 | 32399 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Superstructure reinforced concrete stairs | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Железобетонные лестницы надземной части | 360д | 2023-03-23 | 2024-03-16
14189 | 32400 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Steel structures of supports for superstructure equipment, maintenance platforms and underslung transport rails | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания и путей подвесного транспорта подземной части | 120д | 2023-01-07 | 2023-05-06
14190 | 32401 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Steel structures of supports for superstructure equipment, maintenance platforms and underslung transport rails | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Металлоконструкции опор под оборудование, площадок обслуживания и путей подвесного транспорта надземной части | 180д | 2023-06-21 | 2023-12-17
14191 | 32402 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Civil structures of external fire escape stairs | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора.Строительные конструкции наружных пожарно-эвакуационных лестниц | 60д | 2024-03-27 | 2024-05-25
14192 | 32403 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. External wall enclosure | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Наружное стеновое ограждение | 90д | 2023-12-28 | 2024-03-26
14193 | 32404 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building.Lightning protection of building | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Молниезащита здания | 30д | 2023-12-28 | 2024-01-26
14194 | 32405 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Building entrances and driveways. Reinforced concrete structures | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Входы и въезды в здание. Железобетонные конструкции | 60д | 2023-12-28 | 2024-02-25
14195 | 32406 | 30UMV. Turbine and generator oil facilities building. Building entrances and driveways. Steel structures | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Входы и въезды в здание. Металлоконструкции | 60д | 2023-12-28 | 2024-02-25
14196 | 32407 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Architectural solutions | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Архитектурные решения | 390д | 2023-05-07 | 2024-05-30
14197 | 32408 | Facade external finishing | Наружная отделка фасадов | 90д | 2024-03-27 | 2024-06-24
14198 | 32409 | Internal finishing of rooms. Floors | Внутренняя отделка помещений. Полы | 300д | 2023-05-07 | 2024-03-01
14199 | 32410 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Egress routes | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Пути эвакуации | 30д | 2024-05-31 | 2024-06-29
14200 | 32411 | Reinforcement of the 30UMV building common foundation slab | Армирование фундаментной плиты здания 30UMV | 63д | 2021-08-01 | 2021-10-02
14201 | 32412 | Process works | Технологические работы | 916д | 2023-09-27 | 2026-03-30
14202 | 32413 | 30MAV Lubricant supply system including oil purification | 30MAV Система подачи смазки, включая очистку масла | 391д | 2023-09-27 | 2024-10-21
14203 | 32414 | Drain pipeline of turbine set lubrication system | Сливной трубопровод системы смазки турбоагрегата | 49д | 2024-05-15 | 2024-07-02
14204 | 32415 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of pump for oil filtration | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж насосного агрегата фильтрации масла | 7д | 2024-06-07 | 2024-06-13
14205 | 32416 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of tank of greasing system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж бака системы смазки | 14д | 2023-09-27 | 2023-10-10
14206 | 32417 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of electric heater oil | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж электронагревателя масла | 3д | 2024-10-17 | 2024-10-19
14207 | 32418 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the duplex filter | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж дуплексного фильтра | 14д | 2024-05-10 | 2024-05-23
14208 | 32419 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of oil cooler | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж маслоохладителя | 14д | 2024-04-26 | 2024-05-09
14209 | 32420 | Pressure oil pipeline of turbine set lubrication system within oil room | Напорный маслопровод системы смазки турбоагрегата в пределах маслокомнаты | 37д | 2024-04-08 | 2024-05-14
14210 | 32421 | Oil vapor suction pipeline from lubrication system to fans | Трубопровод отсоса масляных паров из системы смазки до вентиляторов | 16д | 2024-10-01 | 2024-10-16
14211 | 32422 | Pipeline for lubrication oil filtration | Трубопровод фильтрации масла смазки | 21д | 2024-10-01 | 2024-10-21
14212 | 32423 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the oil tank | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж бака масла | 14д | 2023-09-27 | 2023-10-10
14213 | 32424 | Pipelines for cleaning the oil tanks of the turbine lubrication system | Трубопроводы очистки МБ системы смазки турбины | 30д | 2024-09-01 | 2024-09-30
14214 | 32425 | 30SM Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment | 30SM Краны, стационарные подъемные устройства и транспортное оборудование | 99д | 2024-01-18 | 2024-04-25
14215 | 32426 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of suspended crane 12,5 t | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж подвесного крана г/п 12,5 т | 14д | 2024-01-18 | 2024-01-31
14216 | 32427 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Mechanization of repair work | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Механизация ремонтных работ | 30д | 2024-03-27 | 2024-04-25
14217 | 32428 | Acceptance of lifting mechanisms for equipment installation | Приемка ГПМ для монтажа оборудования | 30д | 2024-03-27 | 2024-04-25
14218 | 32429 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of suspended crane 6.3 t | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж подвесного крана г/п 6,3 т | 14д | 2024-02-01 | 2024-02-14
14219 | 32430 | 30MVA Oil supply and emergency oil disposal system | 30MVA Система маслоснабжения и аварийного слива масла | 676д | 2024-05-24 | 2026-03-30
14220 | 32431 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Pipelines of the mineral oil/fire-resistant fluid trip tanks | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы обвязки доливчных баков огнестойкой жидкости и минерального масла | 150д | 2024-05-31 | 2024-10-27
14221 | 32432 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of pure oil supply pump | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж насосного агрегата подачи чистого масла | 7д | 2024-05-31 | 2024-06-06
14222 | 32433 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of trip tank | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж доливочного бака | 7д | 2024-05-24 | 2024-05-30
14223 | 32434 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Identification painting of equipment and pipelines | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Опознавательная окраска оборудования и трубопроводов | 270д | 2025-07-04 | 2026-03-30
14224 | 32435 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Corrosion protection of pipelines | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Антикоррозионное покрытие трубопроводов | 270д | 2025-07-04 | 2026-03-30
14225 | 32436 | 30MVL Hydrolift and barring gear system | 30MVL Система гидроподъема и валоповоротного устройства | 174д | 2024-06-14 | 2024-12-04
14226 | 32437 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of pump of rotor hydraulic jacking system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж электронасосного агрегата системы гидроподъема роторов | 7д | 2024-06-14 | 2024-06-20
14227 | 32438 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of pump unit for turning the bearing balls | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж насосного агрегата поворота сфер подшипников | 7д | 2024-06-21 | 2024-06-27
14228 | 32439 | Pipeline for rotors hydraulic jacking | Трубопровод гидроподъема роторов | 42д | 2024-10-17 | 2024-11-27
14229 | 32440 | Pipeline for spheres hydraulic jacking | Трубопровод гидроподъема сфер | 42д | 2024-10-24 | 2024-12-04
14230 | 32441 | 30MKW Oil supply system of the generator shaft seal | 30MKW Система маслоснабжения уплотнений вала генератора | 169д | 2024-04-20 | 2024-10-05
14231 | 32442 | Oil conduits of generator shaft sealing | Маслопроводы уплотнения вала генератора | 60д | 2024-06-03 | 2024-08-01
14232 | 32443 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the oil tank of the GSS oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж бака масляного системы маслоснабжения УВГ | 7д | 2024-04-20 | 2024-04-26
14233 | 32444 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the AC motor-driven pumping unit of the GSS oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж агрегата электронасосного системы маслоснабжения УВГ | 7д | 2024-05-20 | 2024-05-26
14234 | 32445 | 20UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the DC motor-driven pumping unit of the GSS oil supply system | 20UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж аварийного агрегата электронасосного системы маслоснабжения УВГ | 7д | 2024-05-27 | 2024-06-02
14235 | 32446 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the oil cooler of the GSS oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж маслоохладителя системы маслоснабжения УВГ | 7д | 2024-05-02 | 2024-05-08
14236 | 32447 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the damper tank of the generator shaft gland oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж бака демпферного системы маслоснабжения УВГ | 5д | 2024-04-27 | 2024-05-01
14237 | 32448 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the hydroseal (hydrogen) of the GSS oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж затвора гидравлического системы маслоснабжения УВГ | 5д | 2024-05-09 | 2024-05-13
14238 | 32449 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the centrifugal fan of the generator shaft gland oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж вентилятора центробежного системы маслоснабжения УВГ | 3д | 2024-05-14 | 2024-05-16
14239 | 32450 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of the oil trap of the GSS oil supply system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж маслоуловителя системы маслоснабжения УВГ | 3д | 2024-05-17 | 2024-05-19
14240 | 32451 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Filling and drain pipelines of the generator shaft system OT | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы заполнения и опорожнения МБ системы уплотнения вала генератора | 30д | 2024-08-02 | 2024-08-31
14241 | 32452 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Purification pipelines of the generator shaft system OT | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы очистки МБ системы уплотнения вала генератора | 21д | 2024-05-24 | 2024-06-13
14242 | 32453 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Drainage pipelines of contaminated mineral oil tank | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы опорожнения грязного МБ минерального масла | 14д | 2024-09-01 | 2024-09-14
14243 | 32454 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of oil purification plant 30MKW90AT001 | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж маслоочистительной установки 30MKW90AT001 | 7д | 2024-05-17 | 2024-05-23
14244 | 32455 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Pipelines for washing oil pipelines of the generator shaft sealing system | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы промывки маслопроводов уплотнения вала генератора | 21д | 2024-09-15 | 2024-10-05
14245 | 32456 | 30MVU Drainage filling and collection system of oil-filled equipment | 30MVU Система заполнения и сбора дренажей маслонаполненного оборудования | 88д | 2024-05-31 | 2024-08-26
14246 | 32457 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. MOT filling, drain and ventilation pipelines within building 30UMV | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы заполнения, опорожнения и вентиляции ГМБ в границах здания 30UMV | 30д | 2024-05-31 | 2024-06-29
14247 | 32458 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Drains and air vents of MOT filling, drain and ventilation pipelines within building 30UMV | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Дренажи и воздушники трубопроводов заполнения, опорожнения и вентиляции ГМБ в границах здания 30UMV | 7д | 2024-06-30 | 2024-07-06
14248 | 32459 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Oil leakage collection pipelines, installation of fire arresters | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы сбора протечек масла с поддонов, установка огнепреградителей | 37д | 2024-07-07 | 2024-08-12
14249 | 32460 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Drainage pipelines of contaminated fire-resistant oil tank | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Трубопроводы опорожнения грязного МБ огнестойкой жидкости | 37д | 2024-05-31 | 2024-07-06
14250 | 32461 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of contaminated oil removal pump | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж насосного агрегата откачки грязного масла | 14д | 2024-06-07 | 2024-06-20
14251 | 32462 | 30UMV Turbine and generator oil facility building. Installation drawing of device for self-quenching of flammable liquids | 30UMV Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочный чертеж устройства самотушения проливов горящих жидкостей | 14д | 2024-08-13 | 2024-08-26
14252 | 32463 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 121д | 2024-04-26 | 2024-08-24
14253 | 32464 | Pipelines for water collection after fire-fighting | Трубопроводы сбора воды после пожаротушения | 30д | 2024-06-07 | 2024-07-06
14254 | 32465 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 49д | 2024-07-07 | 2024-08-24
14255 | 32466 | Fire fighting water supply | Водопровод противопожарный | 42д | 2024-04-26 | 2024-06-06
14256 | 32467 | Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 210д | 2024-04-26 | 2024-11-21
14257 | 32468 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Installation drawings for ventilation system equipment | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
14258 | 32469 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Cold supply | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Холодоснабжение | 90д | 2024-08-24 | 2024-11-21
14259 | 32470 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Ventilation system diagrams | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Схемы систем вентиляции | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
14260 | 32471 | 30UMV. Turbine and generatior oil facility building. WD for fire dampers | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора.РД по огнезадерживающим клапанами | 150д | 2024-04-26 | 2024-09-22
14261 | 32472 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Ventilation layout drawings | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Компоновочные чертежи вентиляции | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
14262 | 32473 | Electrical works | Электротехнические работы | 920д | 2023-02-06 | 2025-08-13
14263 | 32474 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Personnel annunciation and search system | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Система оповещения и поиска персонала | 250д | 2024-05-11 | 2025-01-15
14264 | 32475 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 180д | 2025-02-15 | 2025-08-13
14265 | 32476 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Common-plant communication systems | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Системы общестанционной связи | 250д | 2024-05-11 | 2025-01-15
14266 | 32477 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Communication systems. Lists of cables | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Системы связи. Кабельные журналы | 180д | 2024-06-10 | 2024-12-06
14267 | 32478 | Operative radiotelephones system | Система эксплуатационных радиотелефонов | 250д | 2024-05-11 | 2025-01-15
14268 | 32479 | Operative radiotelephones system. Cable logs | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 180д | 2024-06-10 | 2024-12-06
14269 | 32480 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 180д | 2024-06-10 | 2024-12-06
14270 | 32481 | Industrial CCTV system. Cable logs | Система промышленного телевидения. Кабельные журналы. | 180д | 2024-06-10 | 2024-12-06
14271 | 32482 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Industrial CCTV system | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Система промышленного телевидения | 250д | 2024-05-11 | 2025-01-15
14272 | 32483 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 250д | 2024-05-11 | 2025-01-15
14273 | 32484 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Lighting networks | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Сети освещения | 600д | 2023-06-06 | 2025-01-25
14274 | 32485 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Grounding and lightning protection | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Заземление и молниезащита | 120д | 2024-03-27 | 2024-07-24
14275 | 32486 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Electrical equipment layout | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Размещение электрооборудования | 210д | 2023-08-05 | 2024-03-01
14276 | 32487 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Cable structures layout | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Расстановка кабельных конструкций | 360д | 2023-02-06 | 2024-01-31
14277 | 32488 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Lists of power cables | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Журналы силовых кабелей | 250д | 2024-01-02 | 2024-09-07
14278 | 32489 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building.Control wiring of auxiliaries for feeding elements | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 250д | 2023-09-04 | 2024-05-10
14279 | 32490 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Lists of power and control cables for feeding elements | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов | 250д | 2024-01-17 | 2024-09-22
14280 | 32491 | 30UMV. Turbine and generatior oil facility building. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 250д | 2024-02-01 | 2024-10-07
14281 | 32492 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Control wiring of auxiliaries for electric motors | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 250д | 2023-09-04 | 2024-05-10
14282 | 32493 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building.Lists of control cables for electric motors | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 250д | 2024-02-01 | 2024-10-07
14283 | 32494 | APCS | АСУТП | 450д | 2023-09-04 | 2024-11-26
14284 | 32495 | I&C FP | СКУ ПЗ | 360д | 2023-09-04 | 2024-08-28
14285 | 32496 | 30UMV. Turbine and generatior oil facility building. Electrical equipment layout for automatic equipment | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Планы размещения оборудования в части автоматики | 180д | 2024-03-02 | 2024-08-28
14286 | 32497 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 180д | 2023-09-04 | 2024-03-01
14287 | 32498 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 180д | 2023-10-04 | 2024-03-31
14288 | 32499 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 180д | 2023-09-04 | 2024-03-01
14289 | 32500 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2023-10-04 | 2024-03-31
14290 | 32501 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения | 180д | 2023-09-04 | 2024-03-01
14291 | 32502 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility. List of control cables | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2023-10-04 | 2024-03-31
14292 | 32503 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 180д | 2023-09-04 | 2024-03-01
14293 | 32504 | 30UMV. Turbine and generator oil facility building. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility. List of control cables | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 180д | 2023-10-04 | 2024-03-31
14294 | 32505 | I&C | КИП | 240д | 2024-04-01 | 2024-11-26
14295 | 32506 | 30UMV. Turbine and generatior oil facility building. Wiring diagrams for isolating and control valves | 30UMV. Здание маслохозяйства турбины и генератора. Монтажные схемы для запорно-регулирующей арматуры | 180д | 2024-05-01 | 2024-10-27
14296 | 32507 | WD for instrumentation | РД в части КИП | 180д | 2024-04-01 | 2024-09-27
14297 | 32508 | Lists of control cables for instrumentation | Журналы контрольных кабелей КИП | 180д | 2024-05-31 | 2024-11-26
14298 | 32509 | 30UQA Main pumping station | 30UQA Основная насосная станция | 1677д | 2021-02-23 | 2025-09-26
14299 | 32510 | Readiness of object 30UQA | Готовность объекта 30UQA | 0д | 2025-09-26 | 2025-09-26
14300 | 32511 | Civil works | Строительные работы | 1677д | 2021-02-23 | 2025-09-26
14301 | 38243 | Foundation part | Фундаментная часть | 693д | 2021-02-23 | 2023-01-16
14302 | 32535 | Temporary networks of surface and rain water removal from the foundation pits of main pump station 30UQA, | Устройство временных сетей отвода поверхностных и дождевых вод из котлованов основных насосных станции 20(30)UQA, насосных станции ответственных потребителей 21-22(31-32)UQC | 102д | 2021-02-23 | 2021-06-04
14303 | 32536 | Temporary power supply networks for the outdoor lighting system and subterranean and surface waters diversion system from the pits of the main pump station 30UQA, pump station for essential loads 31-32UQC | Временные сети электроснабжения системы наружного освещения и системы отвода грунтовых и поверхностных вод из котлованов основных насосных станции 30UQA, насосных станции ответственных потребителей 31-32UQC | 102д | 2021-02-23 | 2021-06-04
14304 | 32524 | Combined pit of pump stations 30UQA, 31-32UQC, 1st stage | Объединенный котлован насосных станций 30UQA, 31-32UQC, 1 Этап | 100д | 2021-06-05 | 2021-09-12
14305 | 32521 | Combinened pit of pump stations 30UQA, 31-32UQC. 2nd stage | Объединенный котлован насосных станций 30UQA, 31-32UQC. 2 этап | 100д | 2021-06-05 | 2021-09-12
14306 | 32541 | Soil stabilization for building 30UQA, improvement of pit, survey activities | Укрепление грунтов под зданием 30UQA, доработка котлована, ИИ | 261д | 2021-09-13 | 2022-05-31
14307 | 32523 | Concrete blinding, lightning protection mesh, waterproofing (with function of anticorrosion protection) and geometry of Main pump station 30UQA foundation slab | Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция (с функцией антикоррозионной защиты) и геометрия фундаментной плиты основной насосной станции 30UQA | 230д | 2022-06-01 | 2023-01-16
14308 | 32522 | Main pump station 30UQA foundation slab reinforcement | Армирование фундаментной плиты основной насосной станции 30UQA | 110д | 2022-07-01 | 2022-10-18
14309 | 32526 | Foundation slab. Reinforcing drawings. | Фундаментная плита. Чертежи армирования. | 139д | 2022-07-01 | 2022-11-16
14310 | 32525 | Geometry of Main pump station 30UQA foundation slab | 30UQA. Основная насосная станция. Фундаментная плита. Чертежи геометрии | 30д | 2022-12-18 | 2023-01-16
14311 | 38242 | Substructure | Подземная часть | 670д | 2023-01-17 | 2024-11-16
14312 | 32529 | 30UQA. Main pump station. Substructure. External walls. Reinforcing drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Подземная часть. Наружные стены. Чертежи армирования | 420д | 2023-01-17 | 2024-03-11
14313 | 32534 | 30UQA. Main pump station. Substructure. Internal walls and floor slabs | 30UQA. Основная насосная станция. Подземная часть. Внутренние стены и перекрытия | 430д | 2023-01-17 | 2024-03-21
14314 | 32527 | 30UQA. Main pump station. Substructure. External walls. Geometric drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Подземная часть. Наружные стены. Чертежи геометрии | 400д | 2023-03-18 | 2024-04-20
14315 | 32515 | 30UQA. Main pump station. Substructure. Steel structures | 30UQA. Основная насосная станция. Подземная часть. Конструкции металлические | 265д | 2023-10-14 | 2024-07-04
14316 | 32517 | 30UQA. Main pump station. Substructure. Sub-supporting structures | 30UQA. Основная насосная станция. Подземная часть. Подопорные конструкции | 300д | 2024-01-22 | 2024-11-16
14317 | 38244 | Superstructure | Надземная часть | 984д | 2023-01-17 | 2025-09-26
14318 | 32537 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of air-tight door | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи дверей герметичных | 794д | 2023-01-17 | 2025-03-20
14319 | 32533 | 30UQA. Main pump station. Forebay elements | 30UQA. Основная насосная станция. Элементы аванкамеры | 350д | 2023-03-18 | 2024-03-01
14320 | 32540 | 30UQA. Main pump station. Floor slab at elevation 0.000. Reinforcing drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Перекрытие на отметке 0,000. Чертежи армирования | 120д | 2024-04-21 | 2024-08-18
14321 | 32539 | 30UQA. Main pump station. Floor slab at elevation 0.000. Geometric drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Перекрытие на отметке 0,000. Чертежи геометрии | 70д | 2024-06-20 | 2024-08-28
14322 | 32531 | 30UQA. Main pump station. Superstructure. External walls. Reinforcing drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Надземная часть. Наружные стены. Чертежи армирования | 240д | 2024-08-19 | 2025-04-15
14323 | 32512 | 30UQA. Main pump station. Electric equipemnt maintenance platforms | 30UQA. Основная насосная станция. Площадки обслуживания электротехнического оборудования | 250д | 2024-09-02 | 2025-05-09
14324 | 32513 | 30UQA. Main pump station. Staircases | 30UQA. Основная насосная станция. Лестничные клетки | 260д | 2024-09-02 | 2025-05-19
14325 | 32538 | 30UQA. Main pump station. Superstructure. Internal walls and floor slabs | 30UQA. Основная насосная станция. Надземная часть. Внутренние стены и перекрытия | 240д | 2024-09-02 | 2025-04-29
14326 | 32514 | 30UQA. Main pump station. Door openings filling | 30UQA. Основная насосная станция. Заполнение дверных проемов | 90д | 2025-04-30 | 2025-07-28
14327 | 32516 | 30UQA. Main pump station. Superstructure. Steel structures | 30UQA. Основная насосная станция. Надземная часть. Конструкции металлические | 260д | 2024-09-02 | 2025-05-19
14328 | 32518 | 30UQA. Main pump station. Superstructure. Sub-supporting structures | 30UQA. Основная насосная станция. Надземная часть. Подопорные конструкции | 260д | 2024-09-02 | 2025-05-19
14329 | 32519 | 30UQA. Main pump station. Architectural-civil solutions | 30UQA. Основная насосная станция. Архитектурно-строительные решения | 150д | 2025-04-30 | 2025-09-26
14330 | 32520 | 30UQA. Main pump station. Levelling studs | 30UQA. Основная насосная станция. Осадочные марки | 30д | 2025-04-30 | 2025-05-29
14331 | 32528 | 30UQA. Main pump station. Process equipment maintenance platforms | 30UQA. Основная насосная станция. Площадки обслуживания технологического оборудования | 340д | 2024-09-02 | 2025-08-07
14332 | 32530 | 30UQA. Main pump station. Superstructure. External walls. Geometric drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Надземная часть. Наружные стены. Чертежи геометрии | 210д | 2024-09-02 | 2025-03-30
14333 | 32532 | 30UQA. Main pump station. Superstructure. Roof | 30UQA. Основная насосная станция. Надземная часть. Покрытие | 90д | 2025-03-01 | 2025-05-29
14334 | 32542 | Process works | Технологические работы | 515д | 2024-03-22 | 2025-08-18
14335 | 32543 | 30PAX System of compressed air supply to pressure differential and level instruments of system РАА | 30PAX Система подачи сжатого воздуха к приборам измерения перепада и уровня системы РАА | 37д | 2024-08-29 | 2024-10-04
14336 | 32544 | 30UQA. Main pump station. Equipment and pipelines of compressed air supply system | 30UQA. Основная насосная станция. Оборудование и трубопроводы системы сжатого воздуха | 37д | 2024-08-29 | 2024-10-04
14337 | 32545 | 30PBK System of sea water treatment reagent supply to consumers | 30PBK Система подачи реагентов обработки морской воды к потребителю | 30д | 2024-12-27 | 2025-01-25
14338 | 32546 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of sodium hypochlorite pipelines | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов гипохлорита натрия | 30д | 2024-12-27 | 2025-01-25
14339 | 32547 | 30PAC Main cooling water pumps | 30PAC Насосные установки основной охлаждающей воды | 250д | 2024-03-22 | 2024-11-26
14340 | 32548 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of water supply pumps to the desalination plant GAF | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи насосов подачи воды на опреснительную установку GAF | 90д | 2024-08-29 | 2024-11-26
14341 | 32549 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of main cooling water system pumps PAC | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи насосов системы основной охлаждающей воды PAC | 90д | 2024-03-22 | 2024-06-19
14342 | 32550 | 30PAA Mechanical purification equipment system | 30PAA Система механических очистных устройств | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
14343 | 32551 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of hydraulic mechnical equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
14344 | 32552 | 30SM Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment | 30SM Краны, стационарные подъемные устройства и транспортное оборудование | 51д | 2025-03-01 | 2025-04-20
14345 | 32553 | Adjustment and acceptance of lifting mechanisms for equipment installation | Наладка и приемка ГПМ для монтажа оборудования | 30д | 2025-03-22 | 2025-04-20
14346 | 32554 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of 16 t gantry crane | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи козлового крана 16 т | 14д | 2025-03-01 | 2025-03-14
14347 | 32555 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of 32/5 t bridge crane | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи мостового крана 32/5 т | 37д | 2025-03-01 | 2025-04-06
14348 | 32556 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of lifting equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 21д | 2025-03-01 | 2025-03-21
14349 | 32557 | 30PAB Main cooling water pipelines system | 30PAB Система трубопроводов основой охлаждающей воды | 250д | 2024-04-21 | 2024-12-26
14350 | 32558 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of main cooling water system pipelines PAB | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы основной охлаждающей воды PAB | 250д | 2024-04-21 | 2024-12-26
14351 | 32559 | 30PCB Non-essential loads cooling water pipelines system | 30PCB Система трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей | 63д | 2025-04-21 | 2025-06-22
14352 | 32560 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of non-essential loads cooling system pipelines PCB01 | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы охлаждения неответственных потребителей PCB01 | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14353 | 32561 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of non-essential loads cooling system pipelines PCB02 | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы охлаждения неответственных потребителей PCB02 | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14354 | 32562 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of non-essential loads cooling system pipelines PCB03 | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы охлаждения неответственных потребителей PCB03 | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14355 | 32563 | 30UQA Main pump station. Installation drawing of filters of the cooling water system for non-essential loads | 30UQA Основная насосная станция. Установочный чертеж на фильтры системы охлаждающей воды неответственных потребителей | 21д | 2025-05-21 | 2025-06-10
14356 | 32564 | 30UQA Main pump station. Сooling water pipelines for non-essential loads within building 30UQA (process engineering) | 30UQA Основная насосная станция. Трубопроводы охлаждающей воды неответственных потребителей в границах здания 30UQA (технологическая часть) | 49д | 2025-04-21 | 2025-06-08
14357 | 32565 | 30UQA Main pump station. Drains and air vents of cooling water pipelines for non-essential loads within building 30UQA (process engineering) | 30UQA Основная насосная станция. Дренажи и воздушники трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей в границах здания 30UQA (технологическая часть) | 14д | 2025-06-09 | 2025-06-22
14358 | 32566 | 30PUK Fish barrier system | 30PUL Система рыбозащитного устройства | 45д | 2025-06-09 | 2025-07-23
14359 | 32567 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of fish barrier equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи оборудования рыбозащиты | 45д | 2025-06-09 | 2025-07-23
14360 | 32568 | 30PCC Pump units for non-essential loads | 30PCC Насосные установки неответственных потребителей | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14361 | 32569 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of non-essential loads cooling system pumps PCC01 | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи насосов системы охлаждения неответственных потребителей PCC01 | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14362 | 32570 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of non-essential loads cooling system pumps PCC02 | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи насосов системы охлаждения неответственных потребителей PCC02 | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14363 | 32571 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of non-essential loads cooling system pumps PCC03 | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи насосов системы охлаждения неответственных потребителей PCC03 | 30д | 2025-04-21 | 2025-05-20
14364 | 32572 | 30PGB System of normal operation loads intermediate circuit | 30PGB Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации | 70д | 2025-04-21 | 2025-06-29
14365 | 32573 | 30UQA. Main pump station. Component cooling water pipelines for normal operation loads of building 30UMA within the boundaries of building 30UQA | 30UQA. Основная насосная станция. Трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UMA в границах здания 30UQA | 49д | 2025-04-21 | 2025-06-08
14366 | 32574 | 30UQA. Main pump station. Drains and air vents of the component cooling water pipelines for normal operation loads of building 30UMA within the boundaries of building 30UQA | 30UQA. Основная насосная станция. Дренажи и воздушники трубопроводв промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UMA в границах здания 30UQA | 14д | 2025-06-09 | 2025-06-22
14367 | 32575 | 30UQA. Main pump station. Pipelines for PGB HE internal washing | 30UQA. Основная насосная станция. Трубопроводы отмывки внутреннего пространства теплобменников PGB | 21д | 2025-06-09 | 2025-06-29
14368 | 32576 | 30UQA Maim pump station. Installation drawing of pumping module for wash-in-place plant | 30UQA Основная насосная станция. Установочный чертеж насосного модуля системы безразборной мойки | 7д | 2025-06-09 | 2025-06-15
14369 | 32577 | 30UQA Maim pump station. Installation drawing of tank for wash-in-place plant | 30UQA Основная насосная станция. Установочный чертеж бака системы безразборной мойки | 5д | 2025-06-09 | 2025-06-13
14370 | 32578 | 30PUF System of drains removal from main pump houses | 30PUF Система откачки дренажа основных насосных станций | 30д | 2024-12-27 | 2025-01-25
14371 | 32579 | Equipment and pipelines of PUF system for dewatering drains | Оборудование и трубопроводы системы дренажа и опорожнения PUF | 30д | 2024-12-27 | 2025-01-25
14372 | 32580 | 30PUV Oil supply system for pump houses of pump stations | 30PUV Система маслоснабжения насосных установок насосных станций | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
14373 | 32581 | 30UQA. Main pump station. Equipment and pipelines of lube oil supply system PUV | 30UQA. Основная насосная станция. Оборудование и трубопроводы системы маслоснабжения PUV | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
14374 | 32582 | 30GA Source water supply | 30GA Подача исходной воды | 90д | 2025-03-22 | 2025-06-19
14375 | 32583 | 30UQA. Main pump station. Water supply and sewage pipelines of internal networks | 30UQA. Основная насосная станция. Внутренние сети водопровода и канализации | 90д | 2025-03-22 | 2025-06-19
14376 | 32584 | 30UQA Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | 30UQA Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 120д | 2025-04-21 | 2025-08-18
14377 | 32585 | 30UQA. Main pump station. Ventilation layout drawings | 30UQA. Основная насосная станция. Компоновочные чертежи вентиляции | 120д | 2025-04-21 | 2025-08-18
14378 | 32586 | 30UQA. Main pump station. Installation drawings of ventilation system equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 120д | 2025-04-21 | 2025-08-18
14379 | 32587 | 30UQA OTHER | 30UQA ПРОЧЕЕ | 200д | 2025-01-16 | 2025-08-03
14380 | 32588 | 30UQA. Main pump station. Installation drawing of the closed-circuit cooling water pump | 30UQA. Основная насосная станция. Установочный чертеж насосного агрегата замкнутого контура охлаждающей воды | 14д | 2025-05-21 | 2025-06-03
14381 | 32589 | 30UQA. Main pump station. Installation drawing of the closed-circuit cooling water heat exchanger | 30UQA. Основная насосная станция. Установочный чертеж теплообменника замкнутого контура охлаждающей воды | 9д | 2025-05-21 | 2025-05-29
14382 | 32590 | Installation and assembly drawings of seawater supply pipelines to 30UPK building | Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов подачи морской воды в здание 30UPK | 49д | 2025-05-30 | 2025-07-17
14383 | 32591 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of cooling water piping system for PAC pumps electric motors | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы охлаждения электродвигателей насосов PAC | 42д | 2025-05-21 | 2025-07-01
14384 | 32592 | 30UQA. Main pump station. Mounting and assembly drawings of backwash piping for air-oil coolers of PAC pumps electric motors | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов промывки обратным ходом воздухомаслооходителей электродвигателей насосов PAC | 42д | 2025-05-21 | 2025-07-01
14385 | 32593 | 30UQA. Main pump station. Corrosion protection of pipelines | 30UQA. Основная насосная станция. Антикоррозионная защита трубопроводов | 200д | 2025-01-16 | 2025-08-03
14386 | 32594 | Installation drawings of seawater supply pumps to 30UPK building | Установочные чертежи насосов подачи морской воды в здание 30UPK | 30д | 2025-05-21 | 2025-06-19
14387 | 32595 | 30UQA Main pump station. Identification painting of equipment and pipelines (process engineering) | 30UQA Основная насосная станция. Опознавательная окраска оборудования и трубопроводов (технологическая часть) | 200д | 2025-01-16 | 2025-08-03
14388 | 32596 | 30UQA Main pump station. Corrosion protection of pipelines (process engineering) | 30UQA Основная насосная станция. Антикоррозионное покрытие трубопроводов (технологическая часть) | 200д | 2025-01-16 | 2025-08-03
14389 | 32597 | Electrical works | Электротехнические работы | 474д | 2024-04-21 | 2025-08-07
14390 | 32598 | 30UQA. Main pump station. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 150д | 2025-03-11 | 2025-08-07
14391 | 32599 | 30UQA. Main pump station. Personnel annunciation and search system | 30UQA. Основная насосная станция. Система оповещения и поиска персонала | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14392 | 32600 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14393 | 32601 | 30UQA. Main pump station. Common-plant communication systems | 30UQA. Основная насосная станция. Системы общестанционной связи | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14394 | 32602 | 30UQA. Main pump station. Communication systems. Lists of cables | 30UQA. Основная насосная станция. Системы связи. Кабельные журналы | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14395 | 32603 | 30UQA. Main pump station. Technical assignment for manufacturer for 0.4 kV board | 30UQA. Основная насосная станция. Техническое задание заводу на щит 0,4 кВ | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14396 | 32604 | 30UQA. Main pump station. Technical assignment for manufacturer for 0.4 kV secondary assemblies | 30UQA. Основная насосная станция. Техническое задание заводу на вторичные сборки 0,4 кВ | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14397 | 32605 | 30UQA. Main pump station. Purchase requisition for transformers | 30UQA. Основная насосная станция. Заказная спецификация на трансформаторы | 180д | 2024-12-11 | 2025-06-08
14398 | 32606 | 30UQA. Main pump station. Lighting networks | 30UQA. Основная насосная станция. Сети освещения | 240д | 2024-12-01 | 2025-07-28
14399 | 32607 | Layout of electrical equipment | Размещение электрооборудования | 180д | 2024-12-11 | 2025-06-08
14400 | 32608 | Grounding | Заземление | 120д | 2024-04-21 | 2024-08-18
14401 | 32609 | Plans of cable routing, cross-sections for cable layouts, lists of power cables | Планы кабельных трасс, разрезы по раскладке кабелей, журналы силовых кабелей | 240д | 2024-12-01 | 2025-07-28
14402 | 32610 | Layout of cable structures | Расстановка кабельных конструкций | 240д | 2024-12-01 | 2025-07-28
14403 | 32611 | 30UQA. Main pump station. Lists of control cables for feeding elements | 30UQA. Основная насосная станция. Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов | 150д | 2025-03-11 | 2025-08-07
14404 | 32612 | 30UQA. Main pump station. Assignment for assemblies related to SW(sofrware) type to automation | 30UQA. Основная насосная станция. Задание на сборки по типу ПР в части автоматики | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14405 | 32613 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14406 | 32614 | 30UQA. Main pump station. Operative loudspeaking and telephone communication system | 30UQA. Основная насосная станция. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14407 | 32615 | Industrial CCTV system. Cable logs | Система промышленного телевидения. Кабельные журналы. | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14408 | 32616 | 30UQA. Main pump station. Industrial CCTV system | 30UQA. Основная насосная станция.Система промышленного телевидения | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14409 | 32617 | Master clock system. Cable logs | Система часофикации. Кабельные журналы | 150д | 2024-12-01 | 2025-04-29
14410 | 32618 | Master clock system | Система часофикации | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14411 | 32619 | Operative radiotelephones system. Cable logs | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14412 | 32620 | Operative radiotelephones system | Система эксплуатационных радиотелефонов | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14413 | 32621 | Control wiring of auxiliaries elements for electric motors controlled from MCR | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей, управляемых с БПУ | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14414 | 32622 | Lists of control cables for electric motors controlled from MCR | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей, управляемых с БПУ | 150д | 2025-03-11 | 2025-08-07
14415 | 32623 | 30UQA. Main pump station. Isolation valves control diagrams | 30UQA. Основная насосная станция. Схемы управления запорной арматурой | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14416 | 32624 | 30UQA. Main pump station. Control cable lists related to automation | 30UQA. Основная насосная станция. Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 150д | 2025-03-11 | 2025-08-07
14417 | 32625 | 30UQA. Main pump station. Fire dampers control diagrams | 30UQA. Основная насосная станция. Схемы управления противопожарными клапанами | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14418 | 32626 | 30UQA. Main pump station. Lists of control cables related to fire dampers | 30UQA. Основная насосная станция. Журналы контрольных кабелей в части противопожарных клапанов | 150д | 2025-03-11 | 2025-08-07
14419 | 32627 | 30UQA. Main pump station. Assignment to the manufacturer for 0,4 kV assemblies related to automation | 30UQA. Основная насосная станция. Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14420 | 32628 | 30UQA. Main pump station. Assignment to the manufacturer for the local board related to automation | 30UQA. Основная насосная станция. Задание заводу на местный щит в части автоматики | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14421 | 32629 | 30UQA. Main pump station. Assignment to the manufacturer for 0.4 kV LV switchgears for process automatic equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Задание заводу на НКУ-0,4 кВ в части технологической автоматики | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14422 | 32630 | 30UQA. Main pump station. Assignment to the manufacturer for process automatic equipment cabinets. Stage 1 | 30UQA. Основная насосная станция. Задание заводу на шкафы технологической автоматики. Этап 1 | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14423 | 32631 | 30UQA. Main pump station. Wiring diagrams for isolating and control valves for process automatic equipment | 30UQA. Основная насосная станция. Монтажные схемы для запорно-регулирующей арматурыв части технологической автоматики | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14424 | 32632 | APCS | АСУТП | 270д | 2024-12-11 | 2025-09-06
14425 | 32633 | 30UQA. Main pump station. Secondary connections for electric motors. Complete electric diagrams | 30UQA. Основная насосная станция. Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 150д | 2025-04-10 | 2025-09-06
14426 | 32634 | 30UQA. Main pump station. Lists of control cables for motors | 30UQA. Основная насосная станция. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 150д | 2025-04-10 | 2025-09-06
14427 | 32635 | 30UQA. Main pump station. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 30UQA. Основная насосная станция. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14428 | 32636 | 30UQA. Main pump station. Lists of control cables for instrumentation | 30UQA. Основная насосная станция. Журналы контрольных кабелей КИП | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14429 | 32637 | 30UQA. Main pump station. Technical assignment for manufacturer for instrumentation transducers cabinets | 30UQA. Основная насосная станция. Задание заводу на шкафы преобразователей КИП | 150д | 2024-12-11 | 2025-05-09
14430 | 32638 | 30UQA. Main pump station. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14431 | 32639 | 30UQA. Main pump station. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14432 | 32640 | 30UQA. Main pump station. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14433 | 32641 | 30UQA. Main pump station. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14434 | 32642 | 30UQA. Main pump station. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14435 | 32643 | 30UQA. Main pump station. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility. List of control cables | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14436 | 32644 | 30UQA. Main pump station. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14437 | 32645 | 30UQA. Main pump station. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility. List of control cables | 30UQA. Основная насосная станция. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2025-02-09 | 2025-07-08
14438 | 32646 | 30UQA. Main pump station. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 30UQA. Основная насосная станция. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-12-26 | 2025-05-24
14439 | 32647 | 30UQA. Main pump station. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 30UQA. Основная насосная станция. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 150д | 2025-01-10 | 2025-06-08
14440 | 32648 | 30UQA. Main pump station. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 30UQA. Основная насосная станция. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 150д | 2024-12-26 | 2025-05-24
14441 | 32649 | 30UQA. Main pump station. Working drawings for instrumentation | 30UQA. Основная насосная станция. Рабочие чертежи КИП | 150д | 2024-12-11 | 2025-05-09
14442 | 32650 | 30UQA. Main pump station. Condensate polishing plant building.WD for power unit I&C EE CAS. Technical assignment for manufacturer. | 30UQA. Основная насосная станция. Рабочая документация в части ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу | 150д | 2024-12-11 | 2025-05-09
14443 | 32651 | 31UQC Pump station for essential loads | 31UQC Насосная станция ответственных потребителей | 955д | 2022-06-01 | 2025-01-10
14444 | 32652 | Readiness of object 31UQC | Готовность объекта 31UQC | 0д | 2025-01-10 | 2025-01-10
14445 | 32653 | Civil works | Строительные работы | 715д | 2022-06-01 | 2024-05-15
14446 | 38245 | Foundation part | Фундаментная часть | 115д | 2022-06-01 | 2022-09-23
14447 | 32673 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Concrete bedding of the foundation slab | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Бетонная подготовка фундаментной плиты. | 15д | 2022-06-01 | 2022-06-15
14448 | 32656 | Foundation slab. Reinforcing drawings. | Фундаментная плита. Чертежи армирования | 90д | 2022-06-16 | 2022-09-13
14449 | 32655 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Foundation slab. Geometric drawings | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Фундаментная плита. Чертежи геометрии | 10д | 2022-09-14 | 2022-09-23
14450 | 38246 | Substructure | Подземная часть | 465д | 2022-09-24 | 2024-01-01
14451 | 32658 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. External walls. Reinforcing drawings | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Наружные стены. Чертежи армирования | 180д | 2022-09-24 | 2023-03-22
14452 | 32657 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. External walls. Geometric drawings | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Наружные стены. Чертежи геометрии | 180д | 2022-11-23 | 2023-05-21
14453 | 32661 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. Internal walls | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Внутренние стены | 180д | 2022-11-23 | 2023-05-21
14454 | 32666 | Substructure. Sub-supporting structures | Подземная часть. Подопорные конструкции | 180д | 2022-11-23 | 2023-05-21
14455 | 32654 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Installation drawings of gates and doors | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Установочные чертежи ворот и дверей | 405д | 2022-11-23 | 2024-01-01
14456 | 38247 | Superstructure | Надземная часть | 360д | 2023-05-22 | 2024-05-15
14457 | 32660 | Superstructure. External walls. Reinforcing drawings. | Надземная часть. Наружные стены. Чертежи армирования. | 200д | 2023-05-22 | 2023-12-07
14458 | 32659 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Superstructure. External walls. Geometric drawings | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Надземная часть. Наружные стены. Чертежи геометрии | 200д | 2023-05-22 | 2023-12-07
14459 | 32662 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Superstructure. Internal walls | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Надземная часть. Внутренние стены | 220д | 2023-05-22 | 2023-12-27
14460 | 32665 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Steel structures | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Конструкции металлические | 300д | 2023-05-22 | 2024-03-16
14461 | 32664 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Floor slab. Reinforcing drawings | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Перекрытия. Чертежи армирования | 300д | 2023-05-22 | 2024-03-16
14462 | 32663 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Floor slab. Geometric drawings | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Перекрытия. Чертежи геометрии | 180д | 2023-07-21 | 2024-01-16
14463 | 32667 | Superstructure. Sub-supporting structures | Надземная часть. Подопорные конструкции | 310д | 2023-05-22 | 2024-03-26
14464 | 32668 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Maintenance platforms | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Площадки обслуживания | 300д | 2023-05-22 | 2024-03-16
14465 | 32669 | Architectural-civil solutions | Архитектурно-строительные решения | 60д | 2023-12-08 | 2024-02-05
14466 | 32670 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Staircases | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Лестничные клетки | 300д | 2023-07-21 | 2024-05-15
14467 | 32671 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Door openings filling | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Заполнение дверных проемов | 90д | 2023-12-28 | 2024-03-26
14468 | 32672 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Levelling studs | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Осадочные марки | 30д | 2023-12-28 | 2024-01-26
14469 | 32674 | Process works | Технологические работы | 480д | 2023-05-22 | 2024-09-12
14470 | 32675 | Installation drawings of fish barrier equipment | Установочные чертежи оборудования рыбозащиты | 150д | 2023-05-22 | 2023-10-18
14471 | 32676 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Installation and assembly drawings of component cooling water piping system for essential services PEB | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы охлаждающей воды ответственных потебителей PEB | 190д | 2024-03-07 | 2024-09-12
14472 | 32677 | Installation drawings of PEC pump sets for essential services | Установочные чертежи насосов системы охлаждающей воды ответственных потебителей PEC | 90д | 2023-12-08 | 2024-03-06
14473 | 32678 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Installation drawings of lifting equipment | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 60д | 2024-03-17 | 2024-05-15
14474 | 32679 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Installation drawings of hydraulic mechnical equipment | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 210д | 2023-05-22 | 2023-12-17
14475 | 32680 | Equipment and pipelines of PUE system for dewatering drains from the pump stations of essential services | Оборудование и трубопроводы системы дренажа и опорожнения PUE | 120д | 2023-10-19 | 2024-02-15
14476 | 32681 | 31UQC. Pump station for essential loads. Internal water supply and sewerage networks | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Внутренние сети водопровода и канализации | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
14477 | 32682 | 31UQC. Pump station for essential loads. Automatic fire fighting facilities (SGE) | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Автоматические установки пожаротушения (SGE) | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14478 | 32683 | 31UQC. Pump station for essential loads. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14479 | 32684 | 31UQC. Pump station for essential loads. Ventilation layout drawings | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Компоновочные чертежи вентиляции | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
14480 | 32685 | 31UQC. Pump station for essential loads. Installation drawings of ventilation system equipment | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
14481 | 32686 | 31-32UQC. Pump station for essential loads. Corrosion protection of pipelines | 31-32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Антикоррозионная защита трубопроводов | 120д | 2024-01-02 | 2024-04-30
14482 | 32687 | Electrical works | Электротехнические работы | 481д | 2023-05-22 | 2024-09-13
14483 | 32688 | Operative radiotelephones system. Cable logs | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14484 | 32689 | Operative radiotelephones system | Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14485 | 32690 | 31UQC. Pump station for essential loads. Layout of cable structures | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Расстановка кабельных конструкций | 150д | 2023-12-28 | 2024-05-25
14486 | 32691 | 31UQC. Pump station for essential loads. Electrical equipment layout | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Размещение электрооборудования | 150д | 2023-10-19 | 2024-03-16
14487 | 32692 | 31UQC. Pump station for essential loads. Grounding | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Заземление | 120д | 2023-05-22 | 2023-09-18
14488 | 32693 | 31UQC. Pump station for essential loads. Lists of power cables | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы силовых кабелей | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
14489 | 32694 | 31UQC. Pump station for essential loads. Lighting networks | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Сети освещения | 180д | 2023-10-29 | 2024-04-25
14490 | 32695 | 31UQС. Pum station for essential loads. Control wiring of auxiliaries for feeding elements | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14491 | 32696 | 31UQС. Pum station for essential loads. Logs of power and control cables for feeding elements | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов. | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
14492 | 32697 | 31UQC. Pump station for essential loads. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
14493 | 32698 | 31UQC. Pump station for essential loads. Wiring diagrams for isolating and control valves | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Монтажные схемы для запорно-регулирующей арматуры и огнезадерживающих клапанов | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14494 | 32699 | 31UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for automatic equipment cabinets. Stage 1 | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на шкафы автоматики. Этап 1 | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14495 | 32700 | 31UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на 0,4 кВ в части автоматики | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14496 | 32701 | 31UQC. Pump station for essential loads. WD for fire dampers | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. РД по огнезадерживающим клапанам | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14497 | 32702 | 31UQС. Pum station for essential loads. Control wiring of auxiliaries for electric motors | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей. | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14498 | 32703 | 31UQС. Pum station for essential loads. Lists of control cables for electric motors | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей. | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
14499 | 32704 | 31UQС. Pump station for essential loads. Personnel annunciation and search system | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14500 | 32705 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14501 | 32706 | 31UQС. Pump station for essential loads. Common-plant communication systems | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Системы общестанционной связи | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14502 | 32707 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
14503 | 32708 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14504 | 32709 | 31UQС. Pump station for essential loads. Operative loudspeaking and telephone communication system | 31UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14505 | 32710 | APCS | АСУТП | 300д | 2024-03-17 | 2025-01-10
14506 | 32711 | 31UQC. Pump station for essential loads. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 31UQC.Насосная станция ответственных потребителей. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14507 | 32712 | 31UQC. Pump station for essential loads. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14508 | 32713 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 120д | 2024-08-14 | 2024-12-11
14509 | 32714 | 31UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for instrumentation transducers cabinets | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на шкафы преобразователей КИП | 120д | 2024-08-14 | 2024-12-11
14510 | 32715 | 31UQC. Pump station for essential loads. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14511 | 32716 | 31UQC. Pump station for essential loads. Working documentation of instrumentation | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. РД в части КИП | 120д | 2024-08-14 | 2024-12-11
14512 | 32717 | 31UQC. Pump station for essential loads. Lists of instrumentation control cables | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей КИП | 120д | 2024-09-13 | 2025-01-10
14513 | 32718 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14514 | 32719 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14515 | 32720 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14516 | 32721 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14517 | 32722 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14518 | 32723 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility. List of control cables | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14519 | 32724 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14520 | 32725 | 31UQC. Pump station for essential loads. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility. List of control cables | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14521 | 32726 | 31UQC. Pump station for essential loads. PU EE I&C CS. Log of cables laid from electrical equipment. Layout group 3 | 31UQC. Насосная станция ответственных потребителей. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14522 | 32727 | 32UQC Pump station for essential loads | 32UQC Насосная станция ответственных потребителей | 895д | 2022-06-01 | 2024-11-11
14523 | 32728 | Readiness of object 32UQC | Готовность объекта 32UQC | 0д | 2024-11-11 | 2024-11-11
14524 | 39026 | Civil works | Строительные работы | 715д | 2022-06-01 | 2024-05-15
14525 | 39027 | Foundation part | Фундаментная часть | 115д | 2022-06-01 | 2022-09-23
14526 | 39006 | 32UQC. Pump station for essential loads. Concrete bedding of the foundation slab | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Бетонная подготовка фундаментной плиты | 15д | 2022-06-01 | 2022-06-15
14527 | 39023 | 32UQC. Pump station for essential loads. Foundation slab. Reinforcing drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Фундаментная плита. Чертежи армирования | 90д | 2022-06-16 | 2022-09-13
14528 | 39013 | 32UQC. Pump station for essential loads. Foundation slab. Geometric drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Фундаментная плита. Чертежи геометрии | 10д | 2022-09-14 | 2022-09-23
14529 | 39028 | Substructure | Подземная часть | 240д | 2022-09-24 | 2023-05-21
14530 | 39014 | 32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. External walls. Reinforcing drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Наружные стены. Чертежи армирования | 180д | 2022-09-24 | 2023-03-22
14531 | 39022 | 32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. External walls. Geometric drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Наружные стены. Чертежи геометрии | 180д | 2022-11-23 | 2023-05-21
14532 | 39018 | 32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. Internal walls | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Внутренние стены | 180д | 2022-11-23 | 2023-05-21
14533 | 39011 | 32UQC. Pump station for essential loads. Substructure. Sub-supporting structures | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Подземная часть. Подопорные конструкции | 180д | 2022-11-23 | 2023-05-21
14534 | 39029 | Superstructure | Надземная часть | 360д | 2023-05-22 | 2024-05-15
14535 | 39017 | 32UQC. Pump station for essential loads. Superstructure. External walls. Reinforcing drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Надземная часть. Наружные стены. Чертежи армирования | 200д | 2023-05-22 | 2023-12-07
14536 | 39019 | 32UQC. Pump station for essential loads. Superstructure. External walls. Geometric drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Надземная часть. Наружные стены. Чертежи геометрии | 200д | 2023-05-22 | 2023-12-07
14537 | 39016 | 32UQC. Pump station for essential loads. Superstructure. Internal walls | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Надземная часть. Внутренние стены | 220д | 2023-05-22 | 2023-12-27
14538 | 39009 | 32UQC. Pump station for essential loads. Steel structures | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Конструкции металлические | 300д | 2023-05-22 | 2024-03-16
14539 | 39012 | 32UQC. Pump station for essential loads. Superstructure. Sub-supporting structures | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Надземная часть. Подопорные конструкции | 310д | 2023-05-22 | 2024-03-26
14540 | 39020 | 32UQC. Pump station for essential loads. Floor slab. Reinforcing drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Перекрытия. Чертежи армирования | 300д | 2023-05-22 | 2024-03-16
14541 | 39021 | 32UQC. Pump station for essential loads. Floor slab. Geometric drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Перекрытия. Чертежи геометрии | 280д | 2023-07-21 | 2024-04-25
14542 | 39010 | 32UQC. Pump station for essential loads. Maintenance platforms | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Площадки обслуживания | 300д | 2023-05-22 | 2024-03-16
14543 | 39005 | 32UQC. Pump station for essential loads. Architectural-civil solutions | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Архитектурно-строительные решения | 60д | 2023-12-08 | 2024-02-05
14544 | 39015 | 32UQC. Pump station for essential loads. Staircases | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Лестничные клетки | 300д | 2023-07-21 | 2024-05-15
14545 | 39024 | 32UQC. Pump station for essential loads. Door openings filling | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Заполнение дверных проемов | 90д | 2023-12-28 | 2024-03-26
14546 | 39004 | 32UQC. Pump station for essential loads. Levelling studs | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Осадочные марки | 30д | 2023-12-28 | 2024-01-26
14547 | 32729 | Process works | Технологические работы | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
14548 | 32730 | 31UQC. Pump station for essential loads. Automatic fire fighting facilities (SGE) | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Автоматические установки пожаротушения (SGE) | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14549 | 32731 | 32UQC. Pump station for essential loads. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14550 | 32732 | 32UQC. Pump station for essential loads. Ventilation layout drawings | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Компоновочные чертежи вентиляции | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14551 | 32733 | 32UQC. Pump station for essential loads. Installation drawings of ventilation system equipment | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14552 | 39025 | 32UQC. Pump station for essential loads. Internal water supply and sewerage networks | 32UQC.Насосная станция ответственных потребителей. Внутренние сети водопровода и канализации | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
14553 | 32734 | Electrical works | Электротехнические работы | 450д | 2023-05-22 | 2024-08-13
14554 | 32735 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14555 | 32736 | 32UQС. Pump station for essential loads. Common-plant communication systems | 32UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Системы общестанционной связи | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14556 | 32737 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14557 | 32738 | 32UQC. Pum station for essential loads. Lists of control cables for electric motors | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей. | 150д | 2023-12-19 | 2024-05-16
14558 | 32739 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14559 | 32740 | 32UQС. Pump station for essential loads. Operative loudspeaking and telephone communication system | 32UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14560 | 32741 | Operative radiotelephones system. Cable logs | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14561 | 32742 | Operative radiotelephones system | Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14562 | 32743 | 32UQC. Pump station for essential loads. Layout of cable structures | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Расстановка кабельных конструкций | 150д | 2023-09-29 | 2024-02-25
14563 | 32744 | 32UQC. Pump station for essential loads. Electrical equipment layout | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Размещение электрооборудования | 150д | 2023-10-19 | 2024-03-16
14564 | 32745 | 32UQC. Pump station for essential loads. Grounding | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Заземление | 120д | 2023-05-22 | 2023-09-18
14565 | 32746 | 32UQC. Pump station for essential loads. Lists of power cables | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы силовых кабелей | 150д | 2023-12-19 | 2024-05-16
14566 | 32747 | 32UQC. Pump station for essential loads. Lighting networks | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Сети освещения | 180д | 2023-10-29 | 2024-04-25
14567 | 32748 | 32UQC. Pum station for essential loads. Control wiring of auxiliaries for feeding elements | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 120д | 2023-11-18 | 2024-03-16
14568 | 32749 | 32UQC. Pum station for essential loads. Logs of power and control cables for feeding elements | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов. | 150д | 2023-12-19 | 2024-05-16
14569 | 32750 | 32UQC. Pump station for essential loads. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 150д | 2023-12-19 | 2024-05-16
14570 | 32751 | 32UQC. Pump station for essential loads. Wiring diagrams for isolating and control valves | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Монтажные схемы для запорно-регулирующей арматуры | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14571 | 32752 | 32UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for automatic equipment cabinets. Stage 1 | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на шкафы автоматики. Этап 1 | 120д | 2023-11-18 | 2024-03-16
14572 | 39007 | 32UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for automatic equipment cabinets. Stage 2 | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на шкафы автоматики. Этап 2 | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14573 | 32753 | 32UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 120д | 2023-11-18 | 2024-03-16
14574 | 32754 | 32UQC. Pump station for essential loads. WD for fire dampers | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. РД по огнезадерживающим клапанам | 120д | 2023-12-18 | 2024-04-15
14575 | 32755 | 32UQC. Pum station for essential loads. Control wiring of auxiliaries for electric motors | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей. | 120д | 2023-11-18 | 2024-03-16
14576 | 32756 | 32UQС. Pump station for essential loads. Personnel annunciation and search system | 32UQС. Насосная станция ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14577 | 39008 | 32UQC. Pump station for essential loads. List of control cables for software and hardware facilities | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей ПТК в части автоматики | 120д | 2023-12-19 | 2024-04-16
14578 | 32757 | APCS | АСУТП | 240д | 2024-03-17 | 2024-11-11
14579 | 32758 | 32UQC. Pump station for essential loads. Assignment to the manufacturer for instrumentation transducers cabinets | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Задание заводу на шкафы преобразователей КИП | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14580 | 32759 | 32UQC. Pump station for essential loads. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14581 | 32760 | 32UQC. Pump station for essential loads. Working documentation of instrumentation | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. РД в части КИП | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14582 | 32761 | 32UQC. Pump station for essential loads. Lists of instrumentation control cables | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей КИП | 120д | 2024-05-16 | 2024-09-12
14583 | 32762 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14584 | 32763 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14585 | 32764 | 32UQC. Pump station for essential loadsFire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14586 | 32765 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14587 | 32766 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14588 | 32767 | Fire protection instrumentation and control system (FP I&C). Automatic water fire-fighting plant. Control cable log | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14589 | 32768 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14590 | 32769 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Automatic gas fire fighting facility. List of control cables | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14591 | 32770 | 32UQC. Pump station for essential loads. PU EE I&C CS. Log of cables laid from electrical equipment. Layout group 3 | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-03-17 | 2024-07-14
14592 | 32771 | 32UQC. Pump station for essential loads. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-07-15 | 2024-11-11
14593 | 32772 | 32UQC. Pump station for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Automatic water fire fighting facility. List of control cables | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-04-01 | 2024-07-29
14594 | 32773 | 32UQC. Pump station for essential loads. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 32UQC. Насосная станция ответственных потребителей. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 120д | 2024-04-16 | 2024-08-13
14595 | 32774 | 30UQE Pressure discharge header | 30UQE Напорный сливной коллектор | 370д | 2024-08-29 | 2025-09-02
14596 | 32775 | Readiness of object 30UQE | Готовность объекта 30UQE | 0д | 2025-09-02 | 2025-09-02
14597 | 32776 | Civil works | Строительные работы | 310д | 2024-08-29 | 2025-07-04
14598 | 32777 | Compensator chambers.Geometric drawings | Камеры компенсаторов. Чертежи геометрии | 300д | 2024-09-08 | 2025-07-04
14599 | 32778 | Compensator chambers. Reinforcing drawings. | Камеры компенсаторов. Чертежи армирования | 300д | 2024-08-29 | 2025-06-24
14600 | 32779 | Process works | Технологические работы | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14601 | 32780 | 30UQE. Pressure discharge header. Cooling piping system for main equipment | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Трубопроводы системы охлаждения основного оборудования | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14602 | 32781 | 30UQE. Pressure discharge header. Pipelines for emptying circulating water piping | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Трубопроводы опорожнения циркводоводов | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14603 | 32782 | 30UQE. Pressure discharge header. Cooling water piping system for non-essential services | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Трубопроводы системы охлаждающей воды неответственных потребителей | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14604 | 32783 | 30UQE. Pressure discharge header. Service cooling water supply piping | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Трубопроводы системы технического водоснабжения | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14605 | 32784 | 30UQE. Pressure discharge header. Component cooling water piping system PGB | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Трубопроводы промконтура PGB | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14606 | 32785 | Sodium hypochlorite pipelines from 30UPK to 30UQA | Трубопроводы гипохлорита натрия от 30UPK до 30UQA | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14607 | 32786 | 30UQE. Pressure discharge header. Compensator chambers. Engineering part | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Камеры компенсаторов. Технологическая часть | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14608 | 32787 | 30UQE. Pressure discharge header. Corrosion protection of pipelines | 30UQE. Напорный сливной коллектор. Антикоррозионная защита трубопроводов | 300д | 2024-11-07 | 2025-09-02
14609 | 32788 | 30UQN Outlet channel | 30UQN Отводящий канал | 1025д | 2022-06-06 | 2025-03-26
14610 | 32789 | Readiness of object 30UQN | Готовность объекта 30UQN | 0д | 2025-03-26 | 2025-03-26
14611 | 32790 | Civil works | Строительные работы | 915д | 2022-06-06 | 2024-12-06
14612 | 32791 | Diversion channel 30UQN. Pit | Отводящий канал 30UQN. Котлован | 20д | 2022-07-26 | 2022-08-14
14613 | 32792 | Temporary networks of surface and rain water removal from the foundation pit of outlet channel 30UQN | Устройство временных сетей отвода поверхностных и дождевых вод из котлованов отводящего канала 30UQN | 50д | 2022-06-06 | 2022-07-25
14614 | 32793 | 30UQN. Outlet channel. Geometric drawings | 30UQN. Отводящий канал. Чертежи геометрии | 700д | 2022-10-09 | 2024-09-07
14615 | 32794 | 30UQN. Outlet channel. Levelling studs | 30UQN. Отводящий канал. Осадочные марки | 700д | 2022-11-08 | 2024-10-07
14616 | 32795 | 30UQN. Outlet channel. Steel structures | 30UQN. Отводящий канал. Конструкции металлические | 700д | 2023-01-07 | 2024-12-06
14617 | 32796 | 30UQN. Outlet channel. Concrete bedding | 30UQN. Отводящий канал. Бетонная подготовка | 650д | 2022-08-15 | 2024-05-25
14618 | 32797 | 30UQN. Outlet channel. Reinforcing drawings | 30UQN. Отводящий канал. Чертежи армирования | 700д | 2022-09-09 | 2024-08-08
14619 | 32798 | Process works | Технологические работы | 200д | 2024-09-08 | 2025-03-26
14620 | 32799 | 30UQN. Outlet channel. Installation drawings of hydraulic mechnical equipment | 30UQN. Отводящий канал. Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 200д | 2024-09-08 | 2025-03-26
14621 | 32800 | Electrical works | Электротехнические работы | 150д | 2022-09-09 | 2023-02-05
14622 | 32801 | Temporary power supply networks of the outdoor lighting system and the system for removal of surface and ground water from the pits of outlet channels 30UQN | Временные сети электроснабжения системы наружного освещения и системы отвода грунтовых и поверхностных вод из котлованов отводящих каналов 30UQN | 150д | 2022-09-09 | 2023-02-05
14623 | 32802 | 30UQX Siphon well | 30UQX Сифонный колодец | 915д | 2022-12-08 | 2025-06-09
14624 | 32803 | Readiness of object 30UQX | Готовность объекта 30UQX | 0д | 2025-06-09 | 2025-06-09
14625 | 32804 | Civil works | Строительные работы | 665д | 2022-12-08 | 2024-10-02
14626 | 32805 | Temporary power supply networks of the outdoor lighting system and subterranean and surface waters diversion system from the pits of siphon wells 30UQX | Временные сети электроснабжения системы наружного освещения и системы отвода грунтовых и поверхностных вод из котлованов сифонных колодцев 30UQX | 60д | 2022-12-13 | 2023-02-10
14627 | 32806 | Temporary networks of surface and rain water removal from the foundation pit for | Устройство временных сетей отвода поверхностных и дождевых вод из котлованов сифонных колодцев 20(30)UQX | 60д | 2022-12-13 | 2023-02-10
14628 | 32807 | Concrete blinding, lightning protection mesh, waterproofing (with function of anticorrosion protection) and geometry of Siphon well 30UQX foundation slab | Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция (с функцией антикоррозионной защиты) и геометрия фундаментной плиты сифонного колодца 30UQX | 125д | 2022-12-08 | 2023-04-11
14629 | 32808 | 30UQX. Сифонный колодец. Чертежи геометрии | 30UQX. Сифонный колодец. Чертежи геометрии | 450д | 2023-07-11 | 2024-10-02
14630 | 32809 | 30UQX. Siphon well. Reinforcing drawings | 30UQX. Сифонный колодец. Чертежи армирования | 300д | 2023-04-12 | 2024-02-05
14631 | 32810 | 30UQX. Siphon well. Levelling studs | 30UQX. Сифонный колодец. Осадочные марки | 450д | 2023-07-11 | 2024-10-02
14632 | 32811 | 30UQX. Siphon well. Steel structures | 30UQX. Сифонный колодец. Конструкции металлические | 450д | 2023-07-11 | 2024-10-02
14633 | 32812 | Siphon well 30UQX foundation slab reinforcement | Армирование фундаментной плиты сифонного колодца 30UQX | 90д | 2023-01-07 | 2023-04-06
14634 | 32813 | Process works | Технологические работы | 700д | 2023-07-11 | 2025-06-09
14635 | 32814 | 30UQX. Siphon well. Installation drawings of hydraulic mechnical equipment | 30UQX. Сифонный колодец. Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 250д | 2024-10-03 | 2025-06-09
14636 | 32815 | 30UQX. Siphon well. Installation drawings of lifting equipment | 30UQX. Сифонный колодец. Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 60д | 2023-07-11 | 2023-09-08
14637 | 32816 | Electrical works | Электротехнические работы | 150д | 2024-10-03 | 2025-03-01
14638 | 32817 | 30UQX. Siphon well. Electrical part | 30UQX. Сифонный колодец. Электротехническая часть | 150д | 2024-10-03 | 2025-03-01
14639 | 32818 | 31UBN Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems | 31UBN Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности | 1634д | 2021-06-11 | 2025-11-30
14640 | 32819 | Readiness of object 31UBN | Готовность объекта 31UBN | 0д | 2025-11-30 | 2025-11-30
14641 | 32820 | Civil works | Строительные работы | 949д | 2021-06-11 | 2024-01-15
14642 | 32821 | Architectural concept | Архитектурные решения | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14643 | 32822 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Architectural-planning drawings and finishing | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14644 | 32823 | Civil structures | Строительные конструкции | 949д | 2021-06-11 | 2024-01-15
14645 | 32824 | Foundation slab | Фундаментная плита | 344д | 2021-06-11 | 2022-05-20
14646 | 32825 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Foundation slab. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаментная плита. Геометрия | 7д | 2022-05-14 | 2022-05-20
14647 | 32826 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Foundation slab. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаментная плита. Армирование | 92д | 2022-02-11 | 2022-05-13
14648 | 32827 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Foundation slab. Rebar dowels | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаментная плита. Выпуски арматуры | 90д | 2022-02-11 | 2022-05-11
14649 | 32828 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pit | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Котлован | 215д | 2021-06-11 | 2022-01-11
14650 | 32829 | Concrete blinding of foundation slab of buildings 31,32UBN | Бетонная подготовка фундаментной плиты зданий 31,32UBN | 30д | 2022-01-12 | 2022-02-10
14651 | 32830 | Underground part | Подземная часть | 460д | 2022-05-21 | 2023-08-23
14652 | 32831 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. External walls. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Наружные стены . Геометрия | 180д | 2022-05-31 | 2022-11-26
14653 | 32832 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. External walls. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Наружные стены Армирование | 180д | 2022-05-21 | 2022-11-16
14654 | 32833 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Inner walls. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Внутренние стены. Геометрия | 180д | 2022-05-31 | 2022-11-26
14655 | 32834 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Inner walls. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Внутренние стены. Армирование | 180д | 2022-05-21 | 2022-11-16
14656 | 32835 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Stair. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Лестница. Геометрия | 180д | 2022-10-18 | 2023-04-15
14657 | 32836 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Stair. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Лестница. Армирование | 180д | 2022-10-08 | 2023-04-05
14658 | 32837 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Slab at elev. 0.000. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перекрытие на отм. 0.000. Геометрия | 165д | 2022-08-09 | 2023-01-20
14659 | 32838 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Slab at elev. 0.000. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перекрытие на отм. 0.000. Армирование | 160д | 2022-07-30 | 2023-01-05
14660 | 32839 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pedestal for diesel-generator. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундамент под дизельгенератор. Геометрия | 250д | 2022-12-17 | 2023-08-23
14661 | 32840 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pedestal for diesel-generator. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундамент под дизельгенератор. Армирование | 180д | 2022-11-17 | 2023-05-15
14662 | 32841 | Overground part | Надземная часть | 360д | 2023-01-21 | 2024-01-15
14663 | 32842 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Floor slabs. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Перекрытия. Геометрия | 90д | 2023-04-11 | 2023-07-09
14664 | 32843 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Floor slabs. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть .Перекрытия. Армирование | 90д | 2023-04-01 | 2023-06-29
14665 | 32844 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Stairs. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть.Лестница. Геометрия | 180д | 2023-07-20 | 2024-01-15
14666 | 32845 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Stair. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Лестница. Армирование | 180д | 2023-07-10 | 2024-01-05
14667 | 32846 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Roof. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Покрытие. Геометрия | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14668 | 32847 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Roof. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Покрытие. Армирование | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14669 | 32848 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Equipment pedestals | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаменты под оборудование | 240д | 2023-05-16 | 2024-01-10
14670 | 32849 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Walls. Geometry | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть.Стены. Геометрия | 220д | 2023-01-31 | 2023-09-07
14671 | 32850 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Walls. Reinforcement | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Стены. Армирование | 220д | 2023-01-21 | 2023-08-28
14672 | 32851 | Metal structures | Металлоконструкции | 664д | 2022-02-11 | 2023-12-06
14673 | 32852 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Grounding. Lightning protection | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Заземление. Молниезащита | 90д | 2022-02-11 | 2022-05-11
14674 | 32853 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Maintenance platforms | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Площадки обслуживания | 300д | 2022-11-27 | 2023-09-22
14675 | 32854 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Overhung transport tracks | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Пути подвесного транспорта | 90д | 2023-07-10 | 2023-10-07
14676 | 32855 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. External metal stairs | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Наружная металлическая лестница | 60д | 2023-10-08 | 2023-12-06
14677 | 32856 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Outer walls lining | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Облицовка наружных стен | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14678 | 32857 | 31-32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Metal structures | 31-32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Металлоконструкции | 180д | 2023-04-16 | 2023-10-12
14679 | 32858 | Process works | Технологические работы | 1200д | 2022-08-19 | 2025-11-30
14680 | 32859 | GMP Drains and leakage collection and removal system GMP | GMP Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 30д | 2023-10-23 | 2023-11-21
14681 | 32860 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 30д | 2023-10-23 | 2023-11-21
14682 | 32861 | 30SM Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment | 30SM Краны, стационарные подъемные устройства и транспортное оборудование | 75д | 2023-04-01 | 2023-06-14
14683 | 32862 | 31-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of all load-lifting equipment | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности, включая промежуточный склад дизельного топлива (31UEJ). Установочные чертежи всего грузоподъемного оборудования | 75д | 2023-04-01 | 2023-06-14
14684 | 32863 | 31UBN Process equipment | 31UBN Технологическое оборудование | 300д | 2023-08-24 | 2024-06-18
14685 | 32864 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of the equipment | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования | 300д | 2023-08-24 | 2024-06-18
14686 | 32865 | Installation of DGS | Монтаж ДГУ | 75д | 2023-10-23 | 2024-01-05
14687 | 32866 | 31UBN Process pipelines | 31UBN Технологические трубопроводы | 1200д | 2022-08-19 | 2025-11-30
14688 | 32867 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 120д | 2025-07-04 | 2025-10-31
14689 | 32868 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 120д | 2025-07-04 | 2025-10-31
14690 | 32869 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of ventilation | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 150д | 2025-07-04 | 2025-11-30
14691 | 32870 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Compressed air supply system for repair needs SCD | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных нужд SCD | 49д | 2023-06-15 | 2023-08-02
14692 | 32871 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipelines of cooling sea water PEB | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы охлаждающей морской воды PEB | 180д | 2022-08-19 | 2023-02-14
14693 | 32872 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water pipe lines of inner circuit XJG | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы воды внутреннего контура XJG | 37д | 2024-06-19 | 2024-07-25
14694 | 32873 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Fuel pipe lines XJN | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы топлива XJN | 37д | 2024-07-26 | 2024-08-31
14695 | 32874 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Lubricating oil pipelines XJV | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы смазочного масла XJV | 37д | 2024-09-01 | 2024-10-07
14696 | 32875 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipe lines of starting air XJX | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы пускового воздуха XJX | 37д | 2024-09-01 | 2024-10-07
14697 | 32876 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 110д | 2023-08-24 | 2023-12-11
14698 | 32877 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting system with finely dispersed water (SGK) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (SGK) | 110д | 2023-08-24 | 2023-12-11
14699 | 32878 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. System of automatic gas fire-fighting plants (SGE) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 110д | 2023-08-24 | 2023-12-11
14700 | 32879 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting pump station | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Насосная станция автоматического пожаротушения | 90д | 2023-08-24 | 2023-11-21
14701 | 32880 | 30GA Source water supply | 30GA Подача исходной воды | 60д | 2023-04-01 | 2023-05-30
14702 | 32881 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water-supply systems in 1UBN buildings | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоснабжения зданий 1UBN | 60д | 2023-04-01 | 2023-05-30
14703 | 32882 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Sewage systems in 1UBN buildings | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоотведения зданий 1UBN | 60д | 2023-04-01 | 2023-05-30
14704 | 32883 | 31UBN Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | 31UBN Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 422д | 2023-04-01 | 2024-05-26
14705 | 32884 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of set of cold supply equipment for essential services (QKB) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования комплекса холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 120д | 2023-08-24 | 2023-12-21
14706 | 32885 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines for cold supply system for essential services (QKB) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 90д | 2023-12-22 | 2024-03-20
14707 | 32886 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cold supply system for essential services (piping of ventilation systems) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система холодоснабжения ответственных потребителей (обвязка вентиляционных систем) | 180д | 2023-04-01 | 2023-09-27
14708 | 32887 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of air ducts | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 120д | 2023-05-31 | 2023-09-27
14709 | 32888 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of pipe lines | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 90д | 2023-05-31 | 2023-08-28
14710 | 32889 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Layout drawings | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 120д | 2023-04-01 | 2023-07-29
14711 | 32890 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Installation drawings | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 120д | 2023-04-01 | 2023-07-29
14712 | 32891 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines of the cooling water system for essential services (PEB) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 90д | 2023-04-01 | 2023-06-29
14713 | 32892 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Freon emergency discharge pipeline (QGA) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопровод аварийного сброса фреона (QGA) | 30д | 2024-04-27 | 2024-05-26
14714 | 32893 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Nitrogen supply pipeline (QJB) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопровод подачи азота (QJB) | 37д | 2024-03-21 | 2024-04-26
14715 | 32894 | Electrical works | Электротехнические работы | 420д | 2023-01-06 | 2024-02-29
14716 | 32895 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14717 | 32896 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14718 | 32897 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14719 | 32898 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 75д | 2023-12-17 | 2024-02-29
14720 | 32899 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -4.200 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -4,200 | 120д | 2023-01-21 | 2023-05-20
14721 | 32900 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 120д | 2023-05-21 | 2023-09-17
14722 | 32901 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevations +3.600; +4.800 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметки +3,600, +4,800 | 90д | 2023-09-18 | 2023-12-16
14723 | 32902 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 75д | 2023-12-17 | 2024-02-29
14724 | 32903 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of electrical equipment | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи электрооборудования | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14725 | 32904 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing drawings | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи специального заземления | 120д | 2023-01-06 | 2023-05-05
14726 | 32905 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14727 | 32906 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14728 | 32907 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 1. EPSS direct current board. Secondary circuits. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 1. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14729 | 32908 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams 0.4 kV | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14730 | 32909 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 1 DC boards | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14731 | 32910 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 1 inverter network | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14732 | 32911 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14733 | 32912 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric lighting and socket network | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 200д | 2023-05-21 | 2023-12-06
14734 | 32913 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections. Power cables log 6.6 kV | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ. Журнал силовых кабелей 6,6 кВ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14735 | 32914 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Log of SS power cables | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14736 | 32915 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO power cables log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей НЭ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14737 | 32916 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for DC boards, train 1. Power cables log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала. Журнал силовых кабелей | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14738 | 32917 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power cables log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14739 | 32918 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Welding electrical network. Power cables log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 120д | 2023-06-20 | 2023-10-17
14740 | 32919 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system. Control cable log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14741 | 32920 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14742 | 32921 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14743 | 32922 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS cabinets. 31BDA section. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ САЭ. Секция 31BDA. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14744 | 32923 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 31BMA section. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 31BMA. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14745 | 32924 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 31BME section. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 31BME. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14746 | 32925 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14747 | 32926 | External cable connections to self-contained equipment | Внешние подключения кабелей к комплектному оборудованию | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14748 | 32927 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14749 | 32928 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and I&C EE. SCG 6.6 kV EPSS. Train 1. Control cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 6,6 кВ САЭ. Канал 1. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14750 | 32929 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 1. EPSS direct current board. Control cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 1. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14751 | 32930 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 1. Control cables log. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 1. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14752 | 32931 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14753 | 32932 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14754 | 32933 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Earthing drawings | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи заземления | 120д | 2023-01-06 | 2023-05-05
14755 | 32934 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14756 | 32935 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system. Control cable log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14757 | 32936 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system. Control cable log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14758 | 32937 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14759 | 32938 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing system cable log | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2023-01-21 | 2023-05-20
14760 | 32939 | APCS | АСУТП | 210д | 2023-09-08 | 2024-04-04
14761 | 32940 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. External cables connection to ESFAS CS. Train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Внешние подключения кабелей к ПТК УСБТ. 1 канал | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14762 | 32941 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Connection to LVSD. ESFAS. Train 1. Valves | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подключения к НКУ. УСБТ. 1 канал. Арматура | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14763 | 32942 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Fiber optic cables log of ULCS and IORPS. SS train 1. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ и СРВПЭ. 1 канал СБ. Группа раскладки 5. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14764 | 32943 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. CS system bus cable log. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14765 | 32944 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Power supply diagrams of ARMS. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы питания АСРК. 1 канал СБ | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14766 | 32945 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections to MCDS safety train 1 cabinets | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений к шкафам СКУД 1 канала безопасности | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14767 | 32946 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections to CPS EE safety train 1 cabinets | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений к шкафам КЭ СУЗ 1 канала безопасности | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14768 | 32947 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections to CPS cabinets (initiating part), safety train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений к шкафам СУЗ (инициирующей части) 1 канала безопасности | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14769 | 32948 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14770 | 32949 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable connections to marshalling racks of ESFAS CS train 1. Analog signals | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК УСБТ 1 канал. Аналоговые сигналы | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14771 | 32950 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Control cables log of LCP | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей МПУ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14772 | 32951 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Power cables log of LCP | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал силовых кабелей МПУ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14773 | 32952 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TD-1 ESFAS CS. Log of LCP power cables | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-1. Журнал силовых кабелей МПУ. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14774 | 32953 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. VD-1 ESFAS CS. Log of LCP power cables | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-1. Журнал силовых кабелей МПУ. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14775 | 32954 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TD-1 ESFAS CS. Log of LCP control cables | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14776 | 32955 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. VD-1 ESFAS CS. Log of LCP control cables | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14777 | 32956 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log of DG ACS. Safety train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ. 1 канал безопасности | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14778 | 32957 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS Structural diagram | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТК ВД1. Схема структурная. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14779 | 32958 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - TD-1 CS. Structural diagram | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТКТД1. Схема структурная. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14780 | 32959 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of ICIS safety train 1, layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14781 | 32960 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of ICIS safety train 1, layout group 6 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14782 | 32961 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log of the system bus | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системной шины | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14783 | 32962 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log relating to bridges | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14784 | 32963 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log relating to motors | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14785 | 32964 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log. Secondary I&C transducers. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. Вторичные преобразователи КИП. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14786 | 32965 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14787 | 32966 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Power cables log. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14788 | 32967 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 1). TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14789 | 32968 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log of the system bus | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системной шины | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14790 | 32969 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14791 | 32970 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of cable connections to LVSD. Motors | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы присоединения кабелей к НКУ. Двигатели | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14792 | 32971 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. SS train 1. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ. Группа раскладки 5 | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14793 | 32972 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14794 | 32973 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14795 | 32974 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14796 | 32975 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. SS train 1. Control cables log. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. 1 канал СБ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14797 | 32976 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 1). Control cable log relating to control valves power supply | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14798 | 32977 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14799 | 32978 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cable log of NFME safety train 1, layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14800 | 32979 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. (Ventilation of the 20UJA, 20UKC buildings). 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ.(Вентиляция зданий 30UJA, 30UKC). Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14801 | 32980 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS LVSD. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. НКУ КХОП. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14802 | 32981 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for LCP secondary I&C transducers | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14803 | 32982 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for secondary I&C transducers cabinets of SS train 1, reactor compartment | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП 1 канала СБ реакторного отделения | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14804 | 32983 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Power cables log of DG ACS. Safety train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ. 1 канал безопасности | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14805 | 32984 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Log of control cables. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал контрольных кабелей 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14806 | 32985 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Power cables log. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал силовых кабелей. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14807 | 32986 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS. Power cables log. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. АСРК. Журнал силовых кабелей. 1 канал СБ. | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14808 | 32987 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log related to the operation of valves | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14809 | 32988 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cable log of NFME safety train 1, layout group 6 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14810 | 32989 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of CPS initiating part of safety train 1, layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14811 | 32990 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of CPS initiating part of safety train 1, layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14812 | 32991 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V) | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14813 | 32992 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log for racks supplying power to the TPTS (24 V) Cable stub across racks | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14814 | 32993 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14815 | 32994 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. V I&C CS. Structural diagram | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14816 | 32995 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ELCSS I&C CS. Structural diagram | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ КХОП. Схема структурная. | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14817 | 32996 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14818 | 32997 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14819 | 32998 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14820 | 32999 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire annunciation | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14821 | 33000 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14822 | 33001 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log relating to control valves operation | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14823 | 33002 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log for racks supplying power to the TPTS (24 V) Cable stub across racks | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14824 | 33003 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power cables log of CPS initiating part of safety train 1, layout group 2 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 2 группы раскладки | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14825 | 33004 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14826 | 33005 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Control cables log. Layout group 5 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14827 | 33006 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14828 | 33007 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Power cables log. Layout group 3 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14829 | 33008 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable bridges log relating to control valves operation | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14830 | 33009 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log relating to motors | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14831 | 33010 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 1). Control cables log relating to valves power supply | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14832 | 33011 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections of ULCS, IORPS | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений СВБУ, СРВПЭ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14833 | 33012 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log relating to bridges | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14834 | 33013 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 1). Control cables log relating to valves power supply | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14835 | 33014 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 1). Control cable log relating to control valves power supply | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14836 | 33015 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log related to the operation of valves | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14837 | 33016 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable log relating to control valves operation | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14838 | 33017 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable bridges log related to the operation of valves | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14839 | 33018 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable bridges log relating to control valves operation | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14840 | 33019 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. ESFAS CS 1 control cable log related to links to other building | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 1 в части связи с другими зданиями | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14841 | 33020 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. Control cable bridges log related to the operation of valves | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14842 | 33021 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 1. ESFAS CS 1 control cable log related to links to other building | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 1. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 1 в части связи с другими зданиями | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14843 | 33022 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. List of process parameter instrumentation loops | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перечень измерительных контуров ТТК | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14844 | 33023 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors pipe connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубные соединения датчиков ТТК | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14845 | 33024 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors cable connections | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Кабельные соединения датчиков ТТК | 90д | 2024-01-06 | 2024-04-04
14846 | 33025 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV NO power assemblies filling diagrams | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14847 | 33026 | 31UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 1 | 31UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 1 канал СБ | 90д | 2023-09-08 | 2023-12-06
14848 | 33027 | 32UBN Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems | 32UBN Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
14849 | 33028 | Readiness of object 32UBN | Готовность объекта 32UBN | 0д | 2026-01-29 | 2026-01-29
14850 | 33029 | Process works | Технологические работы | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
14851 | 33030 | 32UBN Process equipment | 32UBN Технологическое оборудование | 320д | 2023-10-23 | 2024-09-06
14852 | 33031 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator and control safety system. Installation drawings for all hoisting equipment | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности). Установочные чертежи всего грузоподъемного оборудования | 200д | 2024-02-20 | 2024-09-06
14853 | 33032 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of the equipment | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-10-23 | 2024-04-19
14854 | 33033 | Installation of DGS | Монтаж ДГУ | 75д | 2024-04-20 | 2024-07-03
14855 | 33034 | 32UBN Process pipelines | 32UBN Технологические трубопроводы | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
14856 | 33035 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 150д | 2025-08-03 | 2025-12-30
14857 | 33036 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of pipe lines | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 180д | 2025-08-03 | 2026-01-29
14858 | 33037 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipelines of cooling sea water PEB | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы охлаждающей морской воды PEB | 180д | 2022-08-19 | 2023-02-14
14859 | 33038 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 120д | 2024-06-19 | 2024-10-16
14860 | 33039 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water pipe lines of inner circuit XJG | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы воды внутреннего контура XJG | 37д | 2024-08-18 | 2024-09-23
14861 | 33040 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Fuel pipe lines XJN | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы топлива XJN | 37д | 2024-09-24 | 2024-10-30
14862 | 33041 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Lubricating oil pipelines XJV | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы смазочного масла XJV | 37д | 2024-10-31 | 2024-12-06
14863 | 33042 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipe lines of starting air XJX | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы пускового воздуха XJX | 37д | 2024-09-01 | 2024-10-07
14864 | 33043 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Compressed air supply system for repair needs SCD | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных нужд SCD | 49д | 2023-08-14 | 2023-10-01
14865 | 33044 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 150д | 2025-08-03 | 2025-12-30
14866 | 33045 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 120д | 2023-10-23 | 2024-02-19
14867 | 33046 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting system with finely dispersed water (SGK) | 32UBN.Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (SGK) | 120д | 2023-10-23 | 2024-02-19
14868 | 33047 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. System of automatic gas fire-fighting plants (SGE) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 120д | 2023-10-23 | 2024-02-19
14869 | 33048 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting pump station | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Насосная станция автоматического пожаротушения | 90д | 2023-10-23 | 2024-01-20
14870 | 33049 | 30GA Source water supply | 30GA Подача исходной воды | 120д | 2023-05-31 | 2023-09-27
14871 | 33050 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water-supply systems in 2UBN buildings | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоснабжения зданий 2UBN | 60д | 2023-07-30 | 2023-09-27
14872 | 33051 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Sewage systems in 2UBN buildings | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоотведения зданий 2UBN | 60д | 2023-05-31 | 2023-07-29
14873 | 33052 | 32UBN Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | 32UBN Вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 422д | 2023-05-31 | 2024-07-25
14874 | 33053 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings for equipment of set of cold supply equipment for essential services (QKB) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования комплекса холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 120д | 2023-10-23 | 2024-02-19
14875 | 33054 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines for cold supply system for essential services (QKB) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 90д | 2024-02-20 | 2024-05-19
14876 | 33055 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cold supply system for essential services (piping of ventilation systems) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система холодоснабжения ответственных потребителей (обвязка вентиляционных систем) | 180д | 2023-05-31 | 2023-11-26
14877 | 33056 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of ventilation | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2023-09-28 | 2023-12-26
14878 | 33057 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Layout drawings | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 120д | 2023-05-31 | 2023-09-27
14879 | 33058 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Installation drawings | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 120д | 2023-05-31 | 2023-09-27
14880 | 33059 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines of the cooling water system for essential services (PEB) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 90д | 2023-05-31 | 2023-08-28
14881 | 33060 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Emergency freon discharge pipeline (QGA) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей.Трубопровод аварийного сброса фреона (QGA) | 30д | 2024-06-26 | 2024-07-25
14882 | 33061 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Nitrogen supply pipeline (QJB) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопровод подачи азота (QJB) | 37д | 2024-05-20 | 2024-06-25
14883 | 33062 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of air ducts | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 120д | 2023-07-30 | 2023-11-26
14884 | 33063 | Electrical works | Электротехнические работы | 410д | 2023-01-21 | 2024-03-05
14885 | 33064 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 120д | 2023-09-18 | 2024-01-15
14886 | 33065 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14887 | 33066 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of electrical equipment | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи электрооборудования | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14888 | 33067 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing drawings | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи специального заземления | 120д | 2023-10-23 | 2024-02-19
14889 | 33068 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14890 | 33069 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 2. EPSS direct current board. Secondary circuits. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 2. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14891 | 33070 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS cabinets. 32BDB section. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ САЭ. Секция 32BDB Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14892 | 33071 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 32BMB section. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 32BMB. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14893 | 33072 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 32BMF section. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 32BMF. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14894 | 33073 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14895 | 33074 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14896 | 33075 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS. Train 2. Control cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 6,6 кВ САЭ. Канал 2. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14897 | 33076 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 2. EPSS direct current board. Control cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 2. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14898 | 33077 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 2. Control cables log. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 2. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14899 | 33078 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14900 | 33079 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14901 | 33080 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14902 | 33081 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams 0.4 kV | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14903 | 33082 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 2 DC boards | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14904 | 33083 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 2 inverter network | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала | 120д | 2023-10-08 | 2024-02-04
14905 | 33084 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14906 | 33085 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric lighting and socket network | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 240д | 2023-05-21 | 2024-01-15
14907 | 33086 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections. Power cables log 6.6 kV | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ. Журнал силовых кабелей 6,6 кВ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14908 | 33087 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Log of SS power cables | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14909 | 33088 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO power cables log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей НЭ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14910 | 33089 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for DC boards, train 2. Power cables log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала. Журнал силовых кабелей | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14911 | 33090 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power cables log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14912 | 33091 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Welding network. Power cables log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 240д | 2023-06-20 | 2024-02-14
14913 | 33092 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14914 | 33093 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system. Control cable log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14915 | 33094 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14916 | 33095 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system. Control cable log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14917 | 33096 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system. Control cable log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14918 | 33097 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing system cable log | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2023-11-07 | 2024-03-05
14919 | 33098 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14920 | 33099 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14921 | 33100 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14922 | 33101 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2023-09-08 | 2024-01-05
14923 | 33102 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Earthing drawings | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи заземления | 120д | 2023-10-23 | 2024-02-19
14924 | 33103 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 120д | 2023-09-18 | 2024-01-15
14925 | 33104 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -4.200 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -4,200 | 120д | 2023-01-21 | 2023-05-20
14926 | 33105 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 120д | 2023-05-21 | 2023-09-17
14927 | 33106 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevations +3.600; +4.800 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметки +3,600, +4,800 | 120д | 2023-09-18 | 2024-01-15
14928 | 33107 | APCS | АСУТП | 180д | 2023-09-08 | 2024-03-05
14929 | 33108 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. SS train 2. Control cables log. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. 2 канал СБ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14930 | 33109 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. V I&C CS. Structural diagram | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14931 | 33110 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ELCSS I&C CS. Structural diagram | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ КХОП. Схема структурная. | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14932 | 33111 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - VD-2 CS Structural diagram | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТК ВД2. Схема структурная. | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14933 | 33112 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - TD-2 CS Structural diagram | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТК ТД2. Схема структурная. | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14934 | 33113 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable log relating to valves power supply | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14935 | 33114 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V) Cable stub across racks | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14936 | 33115 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14937 | 33116 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Control cables log. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14938 | 33117 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14939 | 33118 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Power cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14940 | 33119 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable bridges log relating to control valves operation | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14941 | 33120 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. ESFAS CS 2 control cable log related to links to other building | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 2 в части связи с другими зданиями | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14942 | 33121 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable log related to the operation of valves | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14943 | 33122 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable log relating to control valves power supply | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14944 | 33123 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections of ULCS | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений СВБУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14945 | 33124 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable log relating to bridges | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14946 | 33125 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable log relating to motors | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14947 | 33126 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14948 | 33127 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. List of process parameter instrumentation loops | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перечень измерительных контуров ТТК | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14949 | 33128 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors pipe connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубные соединения датчиков ТТК | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14950 | 33129 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors cable connections | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Кабельные соединения датчиков ТТК | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14951 | 33130 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV NO power assemblies filling diagrams | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14952 | 33131 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ.2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14953 | 33132 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. (Ventilation of the 30UJA, 30UKC buildings). 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ.(Вентиляция зданий 30UJA, 30UKC). Схемы заполнения сборок 0,38 кВ.2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14954 | 33133 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS LVSD. 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. НКУ КХОП. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14955 | 33134 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for LCP secondary I&C transducers | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14956 | 33135 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for secondary I&C transducers cabinets of SS train 2, reactor compartment | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП 2 канала СБ реакторного отделения | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14957 | 33136 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS SS train 2 power supply diagrams | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы питания АСРК. 2 канал СБ | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14958 | 33137 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14959 | 33138 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable connections to marshalling racks of ESFAS CS train 2. Analog signals | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК УСБТ 2 канал. Аналоговые сигналы | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14960 | 33139 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable bridges log related to the operation of valves | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14961 | 33140 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Control cables log of LCP | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей МПУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14962 | 33141 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Power cables log of LCP | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал силовых кабелей МПУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14963 | 33142 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TD-2 ESFAS CS. Log of LCP power cables | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14964 | 33143 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. VD-2 ESFAS CS. Log of LCP power cables | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14965 | 33144 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TD-2 ESFAS CS. Log of LCP control cables | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14966 | 33145 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS Log of LCP control cables | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14967 | 33146 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log of DG ACS safety train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ. 2 канал безопасности | 150д | 2023-09-23 | 2024-02-19
14968 | 33147 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Log of ADCS power cables of safety train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ. 2 канал безопасности | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14969 | 33148 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Log of control cables. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал контрольных кабелей 2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14970 | 33149 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Power cables log, SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал силовых кабелей. 2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14971 | 33150 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 2). TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14972 | 33151 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14973 | 33152 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 2. Control cable log relating to control valves operation | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 2. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14974 | 33153 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log of the system bus | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системной шины | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14975 | 33154 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14976 | 33155 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS. Power cables log. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. АСРК. Журнал силовых кабелей.2 канал СБ | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14977 | 33156 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cable log. Secondary I&C transducers. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. Вторичные преобразователи КИП. 2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14978 | 33157 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cable log. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. 2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14979 | 33158 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Power cables log. SS train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей. 2 канал СБ | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14980 | 33159 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14981 | 33160 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14982 | 33161 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14983 | 33162 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire annunciation | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14984 | 33163 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. External cables connection to ESFAS CS. Train 2 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Внешние подключения кабелей к ПТК УСБТ. 2 канал | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14985 | 33164 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Connection to LVSD. ESFAS. Train 2. Valves | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подключения к НКУ. УСБТ. 2 канал. Арматура | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14986 | 33165 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 2. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 2 канал СБ. Группа раскладки 5. | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14987 | 33166 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14988 | 33167 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of cable connections to LVSD. Motors | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы присоединения кабелей к НКУ. Двигатели | 150д | 2023-09-08 | 2024-02-04
14989 | 33168 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. SS train 2. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14990 | 33169 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14991 | 33170 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14992 | 33171 | 32UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 32UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-10-08 | 2024-03-05
14993 | 33172 | 33UBN Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems | 33UBN Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности | 1578д | 2021-10-05 | 2026-01-29
14994 | 33173 | Readiness of object 33UBN | Готовность объекта 33UBN | 0д | 2026-01-29 | 2026-01-29
14995 | 33174 | Civil works | Строительные работы | 1040д | 2021-10-05 | 2024-08-09
14996 | 33175 | Civil structures | Строительные конструкции | 890д | 2021-10-05 | 2024-03-12
14997 | 33176 | Foundation slab | Фундаментная плита | 380д | 2021-10-05 | 2022-10-19
14998 | 33177 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pit | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Котлован | 98д | 2021-10-05 | 2022-01-10
14999 | 33178 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Foundation slab. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаментная плита. Геометрия | 7д | 2022-10-13 | 2022-10-19
15000 | 33179 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Foundation slab. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаментная плита. Армирование | 90д | 2022-07-15 | 2022-10-12
15001 | 33180 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Foundation slab. Rebar dowels | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаментная плита. Выпуски арматуры | 90д | 2022-07-15 | 2022-10-12
15002 | 33181 | Concrete blinding of foundation slab of buildings 33,34UBN | Бетонная подготовка фундаментной плиты зданий 33,34UBN | 30д | 2022-06-15 | 2022-07-14
15003 | 33182 | Underground part | Подземная часть | 340д | 2022-10-20 | 2023-09-24
15004 | 33183 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. External walls. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Наружные стены . Геометрия | 180д | 2022-10-30 | 2023-04-27
15005 | 33184 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. External walls. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Наружные стены Армирование | 180д | 2022-10-20 | 2023-04-17
15006 | 33185 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Inner walls. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Внутренние стены. Геометрия | 180д | 2022-10-30 | 2023-04-27
15007 | 33186 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Inner walls. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Внутренние стены. Армирование | 180д | 2022-10-20 | 2023-04-17
15008 | 33187 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Stair. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Лестница. Геометрия | 100д | 2023-06-17 | 2023-09-24
15009 | 33188 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Substructure. Stair. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подземная часть. Лестница. Армирование | 100д | 2023-06-07 | 2023-09-14
15010 | 33189 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Slab at elev. 0.000. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перекрытие на отм. 0.000. Геометрия | 150д | 2023-01-08 | 2023-06-06
15011 | 33190 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Slab at elev. 0.000. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перекрытие на отм. 0.000. Армирование | 150д | 2022-12-29 | 2023-05-27
15012 | 33191 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pedestal for diesel-generator. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундамент под дизельгенератор. Геометрия | 190д | 2022-12-19 | 2023-06-26
15013 | 33192 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pedestal for diesel-generator. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундамент под дизельгенератор. Армирование | 240д | 2022-10-20 | 2023-06-16
15014 | 33193 | Overground part | Надземная часть | 280д | 2023-06-07 | 2024-03-12
15015 | 33194 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Walls. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Стены. Геометрия | 180д | 2023-06-07 | 2023-12-03
15016 | 33195 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Walls. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Стены. Армирование | 180д | 2023-06-07 | 2023-12-03
15017 | 33196 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Floor slabs. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Перекрытия. Геометрия | 75д | 2023-08-16 | 2023-10-29
15018 | 33197 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Floor slabs. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Перекрытия. Армирование | 60д | 2023-08-06 | 2023-10-04
15019 | 33198 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Stair. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Лестница. Геометрия | 120д | 2023-11-09 | 2024-03-07
15020 | 33199 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Stair. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Лестница. Армирование | 120д | 2023-10-30 | 2024-02-26
15021 | 33200 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Roof. Geometry | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Покрытие. Геометрия | 90д | 2023-12-14 | 2024-03-12
15022 | 33201 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Superstructure. Roof. Reinforcement | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Надземная часть. Покрытие. Армирование | 90д | 2023-12-04 | 2024-03-02
15023 | 33202 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Equipment pedestals | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Фундаменты под оборудование | 240д | 2023-06-27 | 2024-02-21
15024 | 33203 | Metal structures | Металлоконструкции | 757д | 2022-07-15 | 2024-08-09
15025 | 33204 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Grounding. Lightning protection | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Заземление. Молниезащита | 90д | 2022-07-15 | 2022-10-12
15026 | 33205 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Maintenance platforms | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Площадки обслуживания | 300д | 2023-06-27 | 2024-04-21
15027 | 33206 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Overhung transport tracks | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Пути подвесного транспорта | 60д | 2023-10-30 | 2023-12-28
15028 | 33207 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. External metal stairs | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Наружная металлическая лестница | 30д | 2024-07-11 | 2024-08-09
15029 | 33208 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Outer walls lining | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Облицовка наружных стен | 120д | 2024-03-13 | 2024-07-10
15030 | 33209 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Metal structures | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Металлоконструкции | 180д | 2023-09-25 | 2024-03-22
15031 | 33210 | Architectural concept | Архитектурные решения | 140д | 2024-03-13 | 2024-07-30
15032 | 33211 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Architectural-planning drawings and finishing | 33-34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 140д | 2024-03-13 | 2024-07-30
15033 | 33212 | Process works | Технологические работы | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
15034 | 33213 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 120д | 2023-12-22 | 2024-04-19
15035 | 33214 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting system with finely dispersed water (SGK) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (SGK) | 120д | 2023-12-22 | 2024-04-19
15036 | 33215 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. System of automatic gas fire-fighting plants (SGE) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 120д | 2023-12-22 | 2024-04-19
15037 | 33216 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting pump station | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Насосная станция автоматического пожаротушения | 90д | 2023-12-22 | 2024-03-20
15038 | 33217 | 30SM Cranes, stationary hoisting mechanisms and transport equipment | 30SM Краны, стационарные подъемные устройства и транспортное оборудование | 60д | 2024-01-03 | 2024-03-02
15039 | 33218 | 33-34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of all load-lifting equipment | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности, включая промежуточный склад дизельного топлива (33UEJ). Установочные чертежи всего грузоподъемного оборудования | 60д | 2024-01-03 | 2024-03-02
15040 | 33219 | 33UBN Process equipment | 33UBN Технологическое оборудование | 300д | 2023-06-27 | 2024-04-21
15041 | 33220 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of the equipment | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования | 300д | 2023-06-27 | 2024-04-21
15042 | 33221 | 30GA Source water supply | 30GA Подача исходной воды | 120д | 2023-07-30 | 2023-11-26
15043 | 33222 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water-supply systems in 3UBN buildings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоснабжения зданий 3UBN | 60д | 2023-09-28 | 2023-11-26
15044 | 33223 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Sewage systems in 3UBN buildings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоотведения зданий 3UBN | 60д | 2023-07-30 | 2023-09-27
15045 | 33224 | 33UBN Process pipelines | 33UBN Технологические трубопроводы | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
15046 | 33225 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipelines of cooling sea water PEB | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы охлаждающей морской воды PEB | 180д | 2022-08-19 | 2023-02-14
15047 | 33226 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 120д | 2022-10-18 | 2023-02-14
15048 | 33227 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water pipe lines of inner circuit XJG | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы воды внутреннего контура XJG | 37д | 2024-10-17 | 2024-11-22
15049 | 33228 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Fuel pipe lines XJN | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы топлива XJN | 37д | 2024-10-17 | 2024-11-22
15050 | 33229 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Lubricating oil pipelines XJV | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы смазочного масла XJV | 37д | 2024-10-17 | 2024-11-22
15051 | 33230 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipe lines of starting air XJX | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы пускового воздуха XJX | 37д | 2024-10-17 | 2024-11-22
15052 | 33231 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Compressed air supply system for repair needs SCD | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных нужд SCD | 49д | 2023-10-13 | 2023-11-30
15053 | 33232 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 150д | 2025-08-03 | 2025-12-30
15054 | 33233 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 150д | 2025-08-03 | 2025-12-30
15055 | 33234 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of pipe lines | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 180д | 2025-08-03 | 2026-01-29
15056 | 33235 | 33UBN Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | 33UBNВентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 422д | 2023-07-30 | 2024-09-23
15057 | 33236 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of set of cold supply equipment for essential services (QKB) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования комплекса холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 120д | 2023-12-22 | 2024-04-19
15058 | 33237 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines for cold supply system for essential services (QKB) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 90д | 2023-07-30 | 2023-10-27
15059 | 33238 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cold supply system for essential services (piping of ventilation systems) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система холодоснабжения ответственных потребителей (обвязка вентиляционных систем) | 180д | 2023-12-22 | 2024-06-18
15060 | 33239 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of ventilation | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2023-10-28 | 2024-01-25
15061 | 33240 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Layout drawings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 120д | 2023-12-22 | 2024-04-19
15062 | 33241 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Installation drawings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 120д | 2023-12-22 | 2024-04-19
15063 | 33242 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines of the cooling water system for essential services (PEB) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 90д | 2023-07-30 | 2023-10-27
15064 | 33243 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipeline for emergency freon discharge (QGA) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей.Трубопровод аварийного сброса фреона (QGA) | 30д | 2024-08-25 | 2024-09-23
15065 | 33244 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Nitrogen supply pipeline (QJB) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопровод подачи азота (QJB) | 37д | 2024-07-19 | 2024-08-24
15066 | 33245 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of air ducts | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 120д | 2023-08-29 | 2023-12-26
15067 | 33246 | Electrical works | Электротехнические работы | 610д | 2023-05-28 | 2025-01-26
15068 | 33247 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-08-15 | 2024-12-12
15069 | 33248 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15070 | 33249 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams 0.4 kV | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15071 | 33250 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 3 DC boards | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 3 канала | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15072 | 33251 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-08-15 | 2024-12-12
15073 | 33252 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 3 inverter network | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений инверторной сети 3 канала | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15074 | 33253 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Welding network | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Сварочная сеть | 90д | 2024-01-23 | 2024-04-21
15075 | 33254 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric lighting and socket network | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2024-01-23 | 2024-05-21
15076 | 33255 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections. Power cables log 6.6 kV | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ. Журнал силовых кабелей 6,6 кВ | 120д | 2024-06-16 | 2024-10-13
15077 | 33256 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15078 | 33257 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system. Control cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15079 | 33258 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system. Control cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15080 | 33259 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing system cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2024-04-17 | 2024-08-14
15081 | 33260 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS. Train 3. Control cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 6,6 кВ САЭ. Канал 3. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15082 | 33261 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 3. EPSS direct current board. Control cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 3. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-08-15 | 2024-12-12
15083 | 33262 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 3. Control cables log. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 3. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-08-15 | 2024-12-12
15084 | 33263 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system. Control cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15085 | 33264 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15086 | 33265 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15087 | 33266 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15088 | 33267 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15089 | 33268 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15090 | 33269 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15091 | 33270 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Log of SS power cables | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15092 | 33271 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO power cables log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей НЭ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15093 | 33272 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for DC boards, train 3. Power cables log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 3 канала. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15094 | 33273 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power cables log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15095 | 33274 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Welding network. Power cables log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-01-23 | 2024-05-21
15096 | 33275 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Earthing drawings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи заземления | 120д | 2024-04-02 | 2024-07-30
15097 | 33276 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 120д | 2024-05-22 | 2024-09-18
15098 | 33277 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -4.200 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -4,200 | 120д | 2023-05-28 | 2023-09-24
15099 | 33278 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 120д | 2023-09-25 | 2024-01-22
15100 | 33279 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevations +3.600; +4.800 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметки +3,600, +4,800 | 120д | 2024-01-23 | 2024-05-21
15101 | 33280 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 120д | 2024-05-22 | 2024-09-18
15102 | 33281 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of electrical equipment | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи электрооборудования | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15103 | 33282 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing drawings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи специального заземления | 120д | 2024-04-02 | 2024-07-30
15104 | 33283 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15105 | 33284 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 3. EPSS direct current board. Secondary circuits. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 3. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15106 | 33285 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS cabinets. 33BDC section. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ САЭ. Секция 33BDC. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15107 | 33286 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 33BMC section. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 33BMC. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15108 | 33287 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 33BMG section. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 33BMG. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15109 | 33288 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15110 | 33289 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15111 | 33290 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15112 | 33291 | APCS | АСУТП | 669д | 2023-03-30 | 2025-01-26
15113 | 33292 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Log of control cable jumpers for valves control. | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15114 | 33293 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Log of control cable jumpers for control valves. | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15115 | 33294 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. ESFAS SHC 3 control cables log for connection with other buildings | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 3 в части связи с другими зданиями | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15116 | 33295 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 3). TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15117 | 33296 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15118 | 33297 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log of the system bus | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системной шины | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15119 | 33298 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V). Cable stub across racks | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15120 | 33299 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable log pertaining to motors | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15121 | 33300 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Control cables log of LCP | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей МПУ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15122 | 33301 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Power cables log of LCP | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал силовых кабелей МПУ | 120д | 2023-03-30 | 2023-07-27
15123 | 33302 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections to EP-PP CPS cabinets (initiating part), safety train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений к шкафам СУЗ (инициирующей части) 3 канала безопасности | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15124 | 33303 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TD-3 ESFAS CS. Log of LCP power cables | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-3. Журнал силовых кабелей МПУ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15125 | 33304 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. VD-3 ESFAS CS. Log of LCP power cables | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-3. Журнал силовых кабелей МПУ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15126 | 33305 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TD-3 ESFAS CS. Log of LCP control cables | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-3. Журнал контрольных кабелей МПУ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15127 | 33306 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. VD-3 ESFAS CS. Log of LCP control cables | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-3. Журнал контрольных кабелей МПУ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15128 | 33307 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log of DG ACS safety train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 3 канала безопасности | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15129 | 33308 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Log of ADCS power cables of safety train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 3 канала безопасности | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15130 | 33309 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Log of control cables. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал контрольных кабелей 3 канал СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15131 | 33310 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. External cables connection to ESFAS CS. Train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Внешние подключения кабелей к ПТК УСБТ. 3 канал | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15132 | 33311 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Power cables log, SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал силовых кабелей 3 канал СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15133 | 33312 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS. Power cables log. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. АСРК. Журнал силовых кабелей. 3 канал СБ. | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15134 | 33313 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log. Secondary I&C transducers. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. Вторичные преобразователи КИП. 3 канал СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15135 | 33314 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. 3 канал СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15136 | 33315 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Power cables log. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей. 3 канал СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15137 | 33316 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Fiber optic cables log of ULCS and IORPS. SS train 3. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ и СРВПЭ. 3 канал СБ. Группа раскладки 5. | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15138 | 33317 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Connection to LVSD. ESFAS. Train 3. Valves | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подключения к НКУ. УСБТ. 3 канал. Арматура | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15139 | 33318 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of cable connections to LVSD. Motors | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы присоединения кабелей к НКУ. Двигатели | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15140 | 33319 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. SS train 3. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 3 канал СБ. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15141 | 33320 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15142 | 33321 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable bridges log relating to control valves operation | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15143 | 33322 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable log relating to control valves operation | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15144 | 33323 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15145 | 33324 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. control cable log of NFME of safety train 3 layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей АКНП 3 канала безопасности 5 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15146 | 33325 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cable log of NFME safety train 3, layout group 6 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей АКНП 3 канала безопасности 6 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15147 | 33326 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of CPS initiating part of safety train 3, layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 3 канала безопасности 5 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15148 | 33327 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. SSHT stand power cable log (24V) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15149 | 33328 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. SSHT stand power cable log (24V). Racks loop | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15150 | 33329 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. Alarm and diagnostics system cable log. Racks loop | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15151 | 33330 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15152 | 33331 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
15153 | 33332 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. SS train 3. Control cables log. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. 3 канал СБ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15154 | 33333 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15155 | 33334 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of CPS initiating part of safety train 3, layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 3 канала безопасности 5 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15156 | 33335 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of ICIS safety train 3, layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей СВРК 3 канала безопасности 5 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15157 | 33336 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Control cables log of ICIS safety train 3, layout group 6 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей СВРК 3 канала безопасности 6 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15158 | 33337 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. System bus cable log | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей системной шины | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15159 | 33338 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable log relating to control valves power supply | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15160 | 33339 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cables log pertaining to valves power supply | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15161 | 33340 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V) | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15162 | 33341 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power cables log of CPS initiating part of safety train 3, layout group 2 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 3 канала безопасности 2 группы раскладки | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15163 | 33342 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15164 | 33343 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. ESFAS CS 3 control cable log related to links to other building | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 3 в части связи с другими зданиями | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15165 | 33344 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable log relating to bridges | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15166 | 33345 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
15167 | 33346 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Control cables log. Layout group 5 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15168 | 33347 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Power cables log. Layout group 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
15169 | 33348 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Control cable log for motors | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15170 | 33349 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Control cable log for jumpers | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15171 | 33350 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Control cables log for valves power supply | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15172 | 33351 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Control cables log for control valves power supply | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15173 | 33352 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Control cables log for reinforcement control | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15174 | 33353 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15175 | 33354 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections of ULCS, IORPS | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений СВБУ, СРВПЭ | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15176 | 33355 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15177 | 33356 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15178 | 33357 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15179 | 33358 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire annunciation | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15180 | 33359 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable connections to marshalling racks of ESFAS CS train 3. Analog signals | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК УСБТ 3 канал. Аналоговые сигналы | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15181 | 33360 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. V I&C CS. Structural diagram | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15182 | 33361 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ELCSS I&C CS. Structural diagram | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ КХОП. Схема структурная. | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15183 | 33362 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable log related to the operation of valves | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15184 | 33363 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 3. Control cable bridges log related to the operation of valves | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15185 | 33364 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. List of process parameter instrumentation loops | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перечень измерительных контуров ТТК | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15186 | 33365 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors pipe connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубные соединения датчиков ТТК | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15187 | 33366 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors cable connections | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Кабельные соединения датчиков ТТК | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15188 | 33367 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections to MCDS safety train 3 cabinets | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений к шкафам СКУД 3 канала безопасности | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15189 | 33368 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections to CPS EE safety train 3 cabinets | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений к шкафам КЭ СУЗ 3 канала безопасности | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15190 | 33369 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 3 канал СБ | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15191 | 33370 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. (Ventilation of the 20UJA, 20UKC buildings). 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ.(Вентиляция зданий 30UJA, 30UKC). Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 3 канал СБ | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15192 | 33371 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS LVSD. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 3 | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. НКУ КХОП. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 3 канал СБ | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15193 | 33372 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for LCP secondary I&C transducers | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15194 | 33373 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for secondary I&C transducers cabinets of SS train 3, reactor compartment | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП 3 канала СБ реакторного отделения | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15195 | 33374 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS SS train 3 power supply diagrams | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы питания АСРК 3 канала СБ | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15196 | 33375 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - VD-3 CS. Structural diagram | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТК ВД3. Схема структурная. | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15197 | 33376 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - TD-3 CS. Structural diagram | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТКТД3. Схема структурная. | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15198 | 33377 | 33UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 3. Control cable log for control valves control. | 33UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 3. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-07-31 | 2024-12-27
15199 | 33378 | 34UBN Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems | 34UBN Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
15200 | 33379 | Readiness of object 34UBN | Готовность объекта 34UBN | 0д | 2026-01-29 | 2026-01-29
15201 | 33380 | Process works | Технологические работы | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
15202 | 33381 | 34UBN Process equipment | 34UBN Технологическое оборудование | 300д | 2023-06-27 | 2024-04-21
15203 | 33382 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator and control safety system. Installation drawings for all hoisting equipment | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи всего грузоподъемного оборудования | 200д | 2023-09-05 | 2024-03-22
15204 | 33383 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of the equipment | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования | 300д | 2023-06-27 | 2024-04-21
15205 | 33384 | Installation of DGS | Монтаж ДГУ | 75д | 2023-11-04 | 2024-01-17
15206 | 33385 | 30SG Stationary fire-fighting systems | 30SG Стационарные противопожарные системы | 120д | 2024-02-20 | 2024-06-18
15207 | 33386 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting system with finely dispersed water (SGK) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (SGK) | 120д | 2024-02-20 | 2024-06-18
15208 | 33387 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. System of automatic gas fire-fighting plants (SGE) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 120д | 2024-02-20 | 2024-06-18
15209 | 33388 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automatic fire fighting pump station | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Насосная станция автоматического пожаротушения | 90д | 2024-02-20 | 2024-05-19
15210 | 33389 | 30GA Source water supply | 30GA Подача исходной воды | 120д | 2023-09-28 | 2024-01-25
15211 | 33390 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water-supply systems in 4UBN buildings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоснабжения зданий 4UBN | 60д | 2023-11-27 | 2024-01-25
15212 | 33391 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Sewage systems in 4UBN buildings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы водоотведения зданий 4UBN | 60д | 2023-09-28 | 2023-11-26
15213 | 33392 | 34UBN Process pipelines | 34UBN Технологические трубопроводы | 1260д | 2022-08-19 | 2026-01-29
15214 | 33393 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipelines of cooling sea water PEB | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы охлаждающей морской воды PEB | 180д | 2022-08-19 | 2023-02-14
15215 | 33394 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 120д | 2022-08-19 | 2022-12-16
15216 | 33395 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Water pipe lines of inner circuit XJG | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы воды внутреннего контура XJG | 37д | 2024-12-16 | 2025-01-21
15217 | 33396 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Fuel pipe lines XJN | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы топлива XJN | 37д | 2025-01-22 | 2025-02-27
15218 | 33397 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Lubricating oil pipelines XJV | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы смазочного масла XJV | 37д | 2025-01-22 | 2025-02-27
15219 | 33398 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Pipe lines of starting air XJX | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы пускового воздуха XJX | 37д | 2025-01-22 | 2025-02-27
15220 | 33399 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Compressed air supply system for repair needs SCD | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных нужд SCD | 49д | 2023-12-12 | 2024-01-29
15221 | 33400 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 150д | 2025-08-03 | 2025-12-30
15222 | 33401 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of pipelines | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 150д | 2025-08-03 | 2025-12-30
15223 | 33402 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of pipe lines | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 180д | 2025-08-03 | 2026-01-29
15224 | 33403 | 34UBN Ventilation, air conditioning, cold supply and heating | 34UBNВентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и отопление | 422д | 2023-09-28 | 2024-11-22
15225 | 33404 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Installation drawings of set of cold supply equipment for essential services (QKB) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Установочные чертежи оборудования комплекса холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 120д | 2024-02-20 | 2024-06-18
15226 | 33405 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines for cold supply system for essential services (QKB) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей (QKB) | 90д | 2023-09-28 | 2023-12-26
15227 | 33406 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cold supply system for essential services (piping of ventilation systems) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система холодоснабжения ответственных потребителей (обвязка вентиляционных систем) | 180д | 2024-02-20 | 2024-08-17
15228 | 33407 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Layout drawings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 120д | 2024-02-20 | 2024-06-18
15229 | 33408 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of ventilation | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2023-11-27 | 2024-02-24
15230 | 33409 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Ventilation and air conditioning systems. Installation drawings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 120д | 2024-02-20 | 2024-06-18
15231 | 33410 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Pipelines of the cooling water system for essential services (PEB) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 90д | 2023-09-28 | 2023-12-26
15232 | 33411 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Freon emergency discharge pipeline (QGA) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопровод аварийного сброса фреона (QGA) | 30д | 2024-10-24 | 2024-11-22
15233 | 33412 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Set of cold supply equipment for essential services. Nitrogen supply pipeline (QJB) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Комплекс холодоснабжения ответственных потребителей. Трубопровод подачи азота (QJB) | 37д | 2024-09-17 | 2024-10-23
15234 | 33413 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Corrosion protection of air ducts | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 120д | 2023-09-28 | 2024-01-25
15235 | 33414 | Electrical works | Электротехнические работы | 600д | 2023-06-07 | 2025-01-26
15236 | 33415 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Cable shafts | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Кабельные шахты | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15237 | 33416 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation -4.200 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка -4,200 | 120д | 2023-06-07 | 2023-10-04
15238 | 33417 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 120д | 2023-10-05 | 2024-02-01
15239 | 33418 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevations +3.600; +4.800 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметки +3,600, +4,800 | 120д | 2024-02-02 | 2024-05-31
15240 | 33419 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15241 | 33420 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Layout drawings of electrical equipment | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Компоновочные чертежи электрооборудования | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15242 | 33421 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing drawings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи специального заземления | 120д | 2024-04-02 | 2024-07-30
15243 | 33422 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15244 | 33423 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 4. EPSS direct current board. Secondary circuits. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 4. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15245 | 33424 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS cabinets. 34BDD section. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. Шкафы КРУ 6,6 кВ САЭ. Секция 34BDD. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15246 | 33425 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 34BMD section. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 34BMD. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15247 | 33426 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. 34BMH section. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cекция 34BMH. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15248 | 33427 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15249 | 33428 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15250 | 33429 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 6.6 kV SCG. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 6,6 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15251 | 33430 | 24UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. RP and EE I&C. SCG 6.6 kV EPSS. Train 4. Control cable log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 6,6 кВ САЭ. Канал 4. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-07-01 | 2024-10-28
15252 | 33431 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 4. EPSS direct current board. Control cable log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 4. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15253 | 33432 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. DC board. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15254 | 33433 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ | 120д | 2024-06-01 | 2024-09-28
15255 | 33434 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams 0.4 kV | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15256 | 33435 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 4 DC boards | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 4 канала | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15257 | 33436 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for train 4 inverter network | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений инверторной сети 4 канала | 120д | 2024-07-16 | 2024-11-12
15258 | 33437 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Welding electrical network | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Сварочная сеть | 240д | 2024-02-02 | 2024-09-28
15259 | 33438 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric lighting and socket network | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 240д | 2024-02-02 | 2024-09-28
15260 | 33439 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power cables log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15261 | 33440 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15262 | 33441 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Special earthing system cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2024-04-17 | 2024-08-14
15263 | 33442 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system. Control cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15264 | 33443 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system. Control cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15265 | 33444 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system. Control cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15266 | 33445 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-09-29 | 2025-01-26
15267 | 33446 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Common-plant telephone communication system | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15268 | 33447 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative loudspeaking and telephone communication system | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15269 | 33448 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Personnel warning and search system | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15270 | 33449 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Master clock system | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система часофикации | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15271 | 33450 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Operative radiotelephones system | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-08-30 | 2024-12-27
15272 | 33451 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections. Power cables log 6.6 kV | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ. Журнал силовых кабелей 6,6 кВ | 120д | 2024-06-16 | 2024-10-13
15273 | 33452 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Log of SS power cables | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей СБ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15274 | 33453 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO power cables log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал силовых кабелей НЭ | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15275 | 33454 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Electric connection diagrams of DC boards of train 4. Power cables log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 4 канала. Журнал силовых кабелей | 120д | 2024-07-31 | 2024-11-27
15276 | 33455 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Welding network Power cables log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 240д | 2024-03-03 | 2024-10-28
15277 | 33456 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Earthing drawings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Чертежи заземления | 120д | 2024-04-02 | 2024-07-30
15278 | 33457 | APCS | АСУТП | 360д | 2024-04-02 | 2025-03-27
15279 | 33458 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log of DG ACS safety train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 3 канала безопасности | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15280 | 33459 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Log of ADCS power cables of safety train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 4 канала безопасности | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15281 | 33460 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Log of ULCS fiber optic cables. SS train 4. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал оптоволоконных кабелей СВБУ. 4 канал СБ. Группа раскладки 5. | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15282 | 33461 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Connection to LVSD. ESFAS. Train 4. Valves | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Подключения к НКУ. УСБТ. 4 канал. Арматура | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15283 | 33462 | 33UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of cable connections to LVSD. Motors | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы присоединения кабелей к НКУ. Двигатели | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15284 | 33463 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS Log of control cables. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал контрольных кабелей 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15285 | 33464 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS. Power cables log, SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КХОП. Журнал силовых кабелей 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15286 | 33465 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS. Power cables log. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. АСРК. Журнал силовых кабелей. 4 канал СБ | 150д | 2024-10-29 | 2025-03-27
15287 | 33466 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log. Secondary I&C transducers. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. Вторичные преобразователи КИП. 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15288 | 33467 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Control cables log. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал контрольных кабелей. 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15289 | 33468 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. Power cables log. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Журнал силовых кабелей. 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15290 | 33469 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. CS system bus cables log. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15291 | 33470 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable bridges log relating to control valves operation | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15292 | 33471 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cables log pertaining to valves power supply | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15293 | 33472 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable log relating to motors | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15294 | 33473 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable log relating to bridges | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15295 | 33474 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15296 | 33475 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15297 | 33476 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
15298 | 33477 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Control cables log. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15299 | 33478 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant. Power cables log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
15300 | 33479 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Diagrams of external connections of ULCS | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы внешних присоединений СВБУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15301 | 33480 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. List of process parameter instrumentation loops | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Перечень измерительных контуров ТТК | 150д | 2024-08-15 | 2025-01-11
15302 | 33481 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors pipe connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Трубные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-08-15 | 2025-01-11
15303 | 33482 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM sensors cable connections | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Кабельные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-08-15 | 2025-01-11
15304 | 33483 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Train 4. Control cables log. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Канал 4. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15305 | 33484 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. Normal operation. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-09-14 | 2025-02-10
15306 | 33485 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. (Ventilation of the 20UJA, 20UKC buildings). 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ.(Вентиляция зданий 30UJA, 30UKC).Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15307 | 33486 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ELCSS LVSD. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. НКУ КХОП. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15308 | 33487 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for LCP secondary I&C transducers | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 150д | 2024-08-15 | 2025-01-11
15309 | 33488 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Power supply diagrams for secondary I&C transducers cabinets of SS train 4, reactor compartment | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП 4 канала СБ реакторного отделения | 150д | 2024-08-15 | 2025-01-11
15310 | 33489 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ARMS SS train 4 power supply diagrams | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы питания АСРК 4 канала СБ | 150д | 2024-10-14 | 2025-03-12
15311 | 33490 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Automatic gas fire-fighting plant | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15312 | 33491 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Ventilation systems | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15313 | 33492 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable connections to marshalling racks of ESFAS CS train 4. Analog signals | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Присоединения кабелей к стойкам сопряжения ПТК УСБТ 4 канал. Аналоговые сигналы | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15314 | 33493 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. V I&C CS. Structural diagram | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15315 | 33494 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ELCSS I&C CS. Structural diagram | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК СКУ КХОП. Схема структурная. | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15316 | 33495 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - VD-4 CS. Structural diagram | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТК ВД4. Схема структурная. | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15317 | 33496 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. ESFAS CS - TD-4 CS. Structural diagram | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. ПТК УСБТ ПТКТД4. Схема структурная. | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15318 | 33497 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Control cable log for motors | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части двигателей | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15319 | 33498 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Control cable log for jumpers | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части перемычек | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15320 | 33499 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Control cables log for valves power supply | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15321 | 33500 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Control cables log for control valves power supply | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15322 | 33501 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Control cables log for reinforcement control | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15323 | 33502 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Control cable log for control valves control. | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15324 | 33503 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Log of control cable jumpers for valves control. | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15325 | 33504 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. Log of control cable jumpers for control valves. | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15326 | 33505 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. ESFAS SHC 4. ESFAS SHC 4 control cables log for connection with other buildings | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 4 в части связи с другими зданиями | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15327 | 33506 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15328 | 33507 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire annunciation | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2024-04-02 | 2024-08-29
15329 | 33508 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS (train 4). TMMP control cable log relating to bridges. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей ТТК в части перемычек. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-09-14 | 2025-02-10
15330 | 33509 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Alarm and diagnostics cable log. Cable stub across racks | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15331 | 33510 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Cable log of the system bus | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей системной шины | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15332 | 33511 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable log relating to control valves operation | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15333 | 33512 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPTS racks power cables log (24V). Cable stub across racks | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15334 | 33513 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. External cables connection to ESFAS CS. Train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Внешние подключения кабелей к ПТК УСБТ. 4 канал | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15335 | 33514 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Control cables log of LCP | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал контрольных кабелей МПУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15336 | 33515 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. NO I&C. V CS. Power cables log of LCP | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал силовых кабелей МПУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15337 | 33516 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS TD-4 CS. Log of LCP power cables | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-4. Журнал силовых кабелей МПУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15338 | 33517 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS VD-4 CS. Log of LCP power cables | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-4. Журнал силовых кабелей МПУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15339 | 33518 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS TD-4 CS. Log of LCP control cables | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ТД-4. Журнал контрольных кабелей МПУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15340 | 33519 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS VD-4 CS. Log of LCP control cables | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. УСБТ ПТК ВД-4. Журнал контрольных кабелей МПУ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15341 | 33520 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable log related to the operation of valves | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15342 | 33521 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. SSHT stand power cable log (24V) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В) | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15343 | 33522 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. SSHT stand power cable log (24V). Racks loop | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей питания стоек ТПТС (24В). Шлейф по стойкам | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15344 | 33523 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15345 | 33524 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-17 | 2024-09-13
15346 | 33525 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. FP I&C. Fire alarm. SS train 4. Control cables log. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. 4 канал СБ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-05-02 | 2024-09-28
15347 | 33526 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Automated vibration monitoring and diagnostics system (AVMDS) | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15348 | 33527 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. Alarm and diagnostics system cable log. Racks loop | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей сигнализации и диагностики. Шлейф по стойкам | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15349 | 33528 | 34UBN. Standby diesel power plant building of emergency electric power supply system. System bus cable log | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения. Журнал кабелей системной шины | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15350 | 33529 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15351 | 33530 | 24UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. ESFAS CS 4 control cable log related to links to other building | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей ПТК УСБТ 4 в части связи с другими зданиями | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15352 | 33531 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable bridges log related to the operation of valves | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления арматурой | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15353 | 33532 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. ESFAS CS 4. Control cable log relating to control valves power supply | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. ПТК УСБТ 4. Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15354 | 33533 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cables log. Layout group 3 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15355 | 33534 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV NO power assemblies filling diagrams | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15356 | 33535 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. LCP. 0.38 kV power assemblies filling diagrams. SS train 4 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ. 4 канал СБ | 150д | 2024-07-01 | 2024-11-27
15357 | 33536 | 34UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. TPPM control cables log. SS train 4. Layout group 5 | 34UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 4 канал СБ. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-09-14 | 2025-02-10
15358 | 33537 | 35UBN Building for normal operation standby diesel-generator system | 35UBN Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации | 1117д | 2021-11-26 | 2024-12-16
15359 | 33538 | Readiness of object 35UBN | Готовность объекта 35UBN | 0д | 2024-12-16 | 2024-12-16
15360 | 33539 | Civil works | Строительные работы | 892д | 2021-11-26 | 2024-05-05
15361 | 33540 | Civil structures | Строительные конструкции | 752д | 2021-11-26 | 2023-12-17
15362 | 33541 | Foundation slab | Фундаментная плита | 97д | 2022-01-25 | 2022-05-01
15363 | 33542 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Foundation slab. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Фундаментная плита. Геометрия | 7д | 2022-04-25 | 2022-05-01
15364 | 33543 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Foundation slab. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Фундаментная плита. Армирование | 90д | 2022-01-25 | 2022-04-24
15365 | 33544 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Foundation slab. Rebar dowels | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Фундаментная плита. Выпуски арматуры | 90д | 2022-01-25 | 2022-04-24
15366 | 33545 | Underground part | Подземная часть | 497д | 2021-11-26 | 2023-04-06
15367 | 33546 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Pit | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Котлован | 60д | 2021-11-26 | 2022-01-24
15368 | 33547 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Slab at elev. 0.000. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. 0,000. Геометрия | 120д | 2022-07-31 | 2022-11-27
15369 | 33548 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Slab at elev. 0.000. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. 0,000. Армирование | 120д | 2022-07-21 | 2022-11-17
15370 | 33549 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Pedestal for diesel-generator. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Фундамент под дизельгенератор. Геометрия | 160д | 2022-07-01 | 2022-12-07
15371 | 33550 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Pedestal for diesel-generator. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Фундамент под дизельгенератор. Армирование | 210д | 2022-05-02 | 2022-11-27
15372 | 33551 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Outer from elev. -4. 200 to elev. 0.000. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Наружные стены с отм. -4. 200 до отм. 0,000. Геометрия | 120д | 2022-05-22 | 2022-09-18
15373 | 33552 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Outer from elev. -4. 200 to elev. 0.000. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Наружные стены с отм. -4. 200 до отм. 0,000. Армирование | 120д | 2022-05-02 | 2022-08-29
15374 | 33553 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Inner walls from elev. -4.200 to elev. 0.000. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Внутренние стены с отм. с отм. -4,200 до отм. 0,000. Геометрия | 120д | 2022-05-12 | 2022-09-08
15375 | 33554 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Inner walls from elev. -4.200 to elev. 0.000. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Внутренние стены с отм. с отм. -4,200 до отм. 0,000. Армирование | 120д | 2022-05-02 | 2022-08-29
15376 | 33555 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Stairs from elev. -4.200 to elev. 0.000. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Лестница с отм. -4,200 до отм. 0,000. Геометрия | 120д | 2022-12-08 | 2023-04-06
15377 | 33556 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Stairs from elev. -4.200 to elev. 0.000. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Лестница с отм. -4,200 до отм. 0,000. Армирование | 120д | 2022-11-28 | 2023-03-27
15378 | 33557 | Overground part | Надземная часть | 385д | 2022-11-28 | 2023-12-17
15379 | 33558 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Stairs from elev. 0.000 to the top. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Лестница с отм. 0,000 до верха. Армирование | 180д | 2023-06-11 | 2023-12-07
15380 | 33559 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Equipment pedestals | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Фундаменты под оборудование | 240д | 2022-12-08 | 2023-08-04
15381 | 33560 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Columns and walls from elev. 0.000 to elev. +4.800. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Колонны и стены с отм. 0,000 до отм. +4,800. Геометрия | 90д | 2022-12-08 | 2023-03-07
15382 | 33561 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Columns and walls from elev. 0.000 to elev. +4.800. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Колонны и стены с отм. 0,000 до отм. +4,800. Армирование | 90д | 2022-11-28 | 2023-02-25
15383 | 33562 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Slab at elev. +4.800. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +4,800. Геометрия | 60д | 2023-02-01 | 2023-04-01
15384 | 33563 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Slab at elev. +4.800. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Перекрытие на отм. +4,800. Армирование | 60д | 2023-01-22 | 2023-03-22
15385 | 33564 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Columns and walls from elev. +4.800 to elev. +10.650. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Колонны и стены с отм. +4,800 до отм. +10,650. Геометрия | 90д | 2023-03-13 | 2023-06-10
15386 | 33565 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Columns and walls from elev. +4.800 to elev. +10.650. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Колонны и стены с отм. +4,800 до отм. +10,650. Армирование | 90д | 2023-03-03 | 2023-05-31
15387 | 33566 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Roof at elev. +10.900. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Покрытие на отм. +10,900. Геометрия | 90д | 2023-06-21 | 2023-09-18
15388 | 33567 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Roof at elev. +10.900. Reinforcement | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Покрытие на отм. +10,900. Армирование | 90д | 2023-06-11 | 2023-09-08
15389 | 33568 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Stairs from elev. 0.000 to the top. Geometry | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Лестница с отм. 0,000 до верха. Геометрия | 180д | 2023-06-21 | 2023-12-17
15390 | 33569 | Metal structures | Металлоконструкции | 752д | 2022-01-25 | 2024-02-15
15391 | 33570 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Grounding. Lightning protection | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Заземление. Молниезащита | 90д | 2022-01-25 | 2022-04-24
15392 | 33571 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Maintenance platforms | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Площадки обслуживания | 300д | 2022-12-08 | 2023-10-03
15393 | 33572 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Overhung transport tracks | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Пути подвесного транспорта | 60д | 2023-04-02 | 2023-05-31
15394 | 33573 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. External metal stairs | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Наружная металлическая лестница | 30д | 2024-01-17 | 2024-02-15
15395 | 33574 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Outer walls lining | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Облицовка наружных стен | 120д | 2023-09-19 | 2024-01-16
15396 | 33575 | Architectural concept | Архитектурные решения | 240д | 2023-09-09 | 2024-05-05
15397 | 33576 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Architectural-planning drawings and finishing | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 240д | 2023-09-09 | 2024-05-05
15398 | 33577 | Process works | Технологические работы | 590д | 2023-03-13 | 2024-10-22
15399 | 33578 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Pipe lines of cooling sea water PEB | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы охлаждающей морской воды PСB | 200д | 2023-06-01 | 2023-12-17
15400 | 33579 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Installation drawing for all load lifting equipment | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации, включая промежуточный склад дизельного топлива (35UEJ). Установочные чертежи всего грузоподъемного оборудования | 45д | 2023-09-19 | 2023-11-02
15401 | 33580 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Pipe lines of cooling sea water PEB | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы охлаждающей морской воды PСB (обвязка вентиляционных систем) | 150д | 2023-11-23 | 2024-04-20
15402 | 33581 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Water pipe lines of inner circuit XJG | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы воды внутреннего контура XJG | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
15403 | 33582 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Fuel pipe lines XJN | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы топлива XJN | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
15404 | 33583 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Lubricating oil pipelines XJV | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы смазочного масла XJV | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
15405 | 33584 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Pipe lines of starting air XJX | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы пускового воздуха XJX | 120д | 2024-04-26 | 2024-08-23
15406 | 33585 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Water-supply systems of 5UBN building | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Системы водоснабжения здания 5UBN | 150д | 2023-03-13 | 2023-08-09
15407 | 33586 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Sewage systems of 5UBN building | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Системы водоотведения здания 5UBN | 150д | 2023-03-13 | 2023-08-09
15408 | 33587 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Installation drawings of the equipment | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Установочные чертежи оборудования | 220д | 2023-09-19 | 2024-04-25
15409 | 33588 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Heat insulation of ventilation | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 30д | 2024-09-23 | 2024-10-22
15410 | 33589 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Corrosion protection of air ducts | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита воздуховодов | 30д | 2024-08-24 | 2024-09-22
15411 | 33590 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Corrosion protection of pipelines | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2024-08-24 | 2024-09-22
15412 | 33591 | 35UBN. Building for standby emergency power supply diesel-generator system and control safety systems. Heat insulation of pipe lines | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция трубопроводов | 30д | 2024-09-23 | 2024-10-22
15413 | 33592 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Ventilation and air conditioning systems. Layout drawings | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 180д | 2023-11-03 | 2024-04-30
15414 | 33593 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Ventilation and air conditioning systems. Installation drawings | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 180д | 2023-11-03 | 2024-04-30
15415 | 33594 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Automatic fire fighting system | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Автоматическое пожаротушение | 150д | 2024-04-26 | 2024-09-22
15416 | 33595 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Compressed air supply system for repair needs SCD | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы сжатого воздуха для ремонтных нужд SCD | 120д | 2023-11-03 | 2024-03-01
15417 | 33596 | GMP Drains and leakage collection and removal system GMP | GMP Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 50д | 2024-04-26 | 2024-06-14
15418 | 33597 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 50д | 2024-04-26 | 2024-06-14
15419 | 33598 | Electrical works | Электротехнические работы | 630д | 2023-02-26 | 2024-11-16
15420 | 33599 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Electric connection diagram of 6.6 kV sections. Power cables log 6.6 kV | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ кВ. Журнал силовых кабелей 6,6 кВ | 150д | 2023-12-23 | 2024-05-20
15421 | 33600 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies. Power cables log 0.4 kV | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 150д | 2024-01-22 | 2024-06-19
15422 | 33601 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Common-plant telephone communication system | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
15423 | 33602 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Operative loudspeaking and telephone communication system | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
15424 | 33603 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Personnel warning and search system | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
15425 | 33604 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Master clock system | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система часофикации | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
15426 | 33605 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Operative radiotelephones system | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-06-20 | 2024-10-17
15427 | 33606 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Operative radiotelephones system. Control cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
15428 | 33607 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Earthing drawings | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Чертежи заземления | 120д | 2023-02-26 | 2023-06-25
15429 | 33608 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Layout drawings of cable metal structures. Elevation 0.000 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка 0,000 | 90д | 2023-04-02 | 2023-06-30
15430 | 33609 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Layout drawings of cable metal structures. Elevations +3.600; +4.800 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметки +3,600, +4,800 | 90д | 2023-06-01 | 2023-08-29
15431 | 33610 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Layout drawings of cable metal structures. Elevation +10.800 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Отметка +10,800 | 90д | 2023-07-31 | 2023-10-28
15432 | 33611 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Layout drawings of electrical equiment | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи электрооборудования | 150д | 2023-10-09 | 2024-03-06
15433 | 33612 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Special earthing drawings | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Чертежи специального заземления | 120д | 2023-02-26 | 2023-06-25
15434 | 33613 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. 6.6 kV SCG cabinets. 30BBG assembly. Tables of external connections | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Шкафы КРУ 6,6 кВ. Сборка 30BBG. Таблицы внешних подключений | 150д | 2023-12-23 | 2024-05-20
15435 | 33614 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Assemblies. Tables of external connections | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-01-22 | 2024-06-19
15436 | 33615 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Control cable log. Layout group 5 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-02-06 | 2024-07-04
15437 | 33616 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. 6.6 kV SCG assembly. Control cables log. Layout group 3 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Сборка КРУ 6,6 кВ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-01-07 | 2024-06-04
15438 | 33617 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. 0.4 kV SCG. RP and EE I&C. Control cable log. Layout group 3 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. КРУ 0,4 кВ. РЗ и СКУ ЭЧ. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-02-06 | 2024-07-04
15439 | 33618 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Electric connection diagrams for 6.6 kV sections | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений секций 6,6 кВ | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
15440 | 33619 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Electric connection diagrams for 0.4 kV assemblies | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ | 150д | 2024-01-07 | 2024-06-04
15441 | 33620 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Electric lighting and socket network | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение и розеточная сеть | 240д | 2023-06-01 | 2024-01-26
15442 | 33621 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Personnel warning and search system. Control cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
15443 | 33622 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Master clock system. Control cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
15444 | 33623 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
15445 | 33624 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-07-20 | 2024-11-16
15446 | 33625 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Special earthing system cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Журнал кабелей системы специального заземления | 120д | 2023-03-13 | 2023-07-10
15447 | 33626 | APCS | АСУТП | 375д | 2023-12-08 | 2024-12-16
15448 | 33627 | Building for normal operation standby diesel power station (35UBN). LCP. V I&C CS. Structural diagram | Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации (35UBN). МПУ. ПТК СКУ В. Схема структурная. | 150д | 2024-03-07 | 2024-08-03
15449 | 33628 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Automatic water fire fighting | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 252д | 2023-12-08 | 2024-08-15
15450 | 33629 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Ventilation systems | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 252д | 2023-12-08 | 2024-08-15
15451 | 33630 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Fire alarm | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 252д | 2023-12-08 | 2024-08-15
15452 | 33631 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Fire annunciation | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
15453 | 33632 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. PU EE I&C CS. Structural diagram of the equipment set | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
15454 | 33633 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. PU EE I&C CS. Tables of external connections | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
15455 | 33634 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. TPPM control cables log. Layout group 5 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Журнал контрольных кабелей ТТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-07-20 | 2024-12-16
15456 | 33635 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. V I&C. V CS. Control cable log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ В. ПТК В. Журнал контрольных кабелей | 150д | 2024-04-06 | 2024-09-02
15457 | 33636 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. NO I&C. V CS. Power cables log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ НЭ. ПТК В. Журнал силовых кабелей | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
15458 | 33637 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. LCP. DG ACS control cables log | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ | 150д | 2024-04-06 | 2024-09-02
15459 | 33638 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. LCP. Power cables log of DG ACS | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ | 150д | 2024-03-22 | 2024-08-18
15460 | 33639 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. PU EE I&C CS. Electrical equipment cables log. Layout group 3 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования. Группа раскладки 3 | 150д | 2024-04-06 | 2024-09-02
15461 | 33640 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. PU EE I&C CS. CS system bus cable log. Layout group 5 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-04-06 | 2024-09-02
15462 | 33641 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Automatic water fire fighting. Control cables log. Layout group 5 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-01-07 | 2024-06-04
15463 | 33642 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Automatic water fire fighting. Power cables log. Layout group 3 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-12-23 | 2024-05-20
15464 | 33643 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Fire alarm. Control cables log. Layout group 5 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-01-07 | 2024-06-04
15465 | 33644 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Fire alarm. Power cables log. Layout group 3 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-12-23 | 2024-05-20
15466 | 33645 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Ventilation systems. Control cables log. Layout group 5 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей. Группа раскладки 5 | 150д | 2024-01-07 | 2024-06-04
15467 | 33646 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. FP I&C. Ventilation systems. Power cables log. Layout group 3 | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал силовых кабелей. Группа раскладки 3 | 150д | 2023-12-23 | 2024-05-20
15468 | 33647 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. LCP. 0.38 kV power assemblies filling diagrams | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 150д | 2024-03-07 | 2024-08-03
15469 | 33648 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. List of process parameter instrumentation loops | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Перечень измерительных контуров ТТК | 150д | 2024-06-20 | 2024-11-16
15470 | 33649 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. TPPM sensors pipe connections | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Трубные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-06-20 | 2024-11-16
15471 | 33650 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. TPPM sensors cable connections | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Кабельные соединения датчиков ТТК | 150д | 2024-06-20 | 2024-11-16
15472 | 33651 | 35UBN. Building for normal operation standby diesel-generator system. Power supply diagrams for secondary I&C transducers cabinet | 35UBN. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 150д | 2024-06-20 | 2024-11-16
15473 | 33652 | 31UBZ Cable tunnel of normal operation system | 31UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 1050д | 2022-01-07 | 2024-11-21
15474 | 33653 | Readiness of object 31UBZ | Готовность объекта 31UBZ | 0д | 2024-11-21 | 2024-11-21
15475 | 33654 | Civil works | Строительные работы | 650д | 2022-01-07 | 2023-10-18
15476 | 33655 | 31-34UBZ. Normal operation system cable channels. Pit | 31-34UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Котлован | 600д | 2022-01-07 | 2023-08-29
15477 | 33656 | 31-32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Geometry | 31,32UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Геометрия | 600д | 2022-01-27 | 2023-09-18
15478 | 33657 | 31-32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Reinforcement | 31,32UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Армирование | 600д | 2022-01-17 | 2023-09-08
15479 | 33658 | 31-32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Architectural solutions | 31,32UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Архитектурные решения | 600д | 2022-02-26 | 2023-10-18
15480 | 33659 | Process works | Технологические работы | 350д | 2023-08-30 | 2024-08-13
15481 | 33660 | 31UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-05-06 | 2024-08-13
15482 | 33661 | 31UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 250д | 2023-08-30 | 2024-05-05
15483 | 33662 | 31UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 250д | 2023-08-30 | 2024-05-05
15484 | 33663 | 31UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 60д | 2024-05-06 | 2024-07-04
15485 | 33664 | Electrical works | Электротехнические работы | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15486 | 33665 | 31-32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system | 31-32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15487 | 33666 | 31-32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system | 31-32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15488 | 33667 | 31-32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 31-32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15489 | 33668 | 31UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15490 | 33669 | 31UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15491 | 33670 | 31UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15492 | 33671 | 31-32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 31-32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15493 | 33672 | 31-32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 31-32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15494 | 33673 | 31-32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 31-32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15495 | 33674 | 31UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 31UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 200д | 2024-05-06 | 2024-11-21
15496 | 33675 | 32UBZ Cable tunnel of normal operation system | 32UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 436д | 2023-10-19 | 2024-12-27
15497 | 33676 | Readiness of object 32UBZ | Готовность объекта 32UBZ | 0д | 2024-12-27 | 2024-12-27
15498 | 33677 | Process works | Технологические работы | 250д | 2023-10-19 | 2024-06-24
15499 | 33678 | 32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 60д | 2023-10-19 | 2023-12-17
15500 | 33679 | 32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 250д | 2023-10-19 | 2024-06-24
15501 | 33680 | 32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 250д | 2023-10-19 | 2024-06-24
15502 | 33681 | 32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2023-10-19 | 2024-01-26
15503 | 33682 | Electrical works | Электротехнические работы | 436д | 2023-10-19 | 2024-12-27
15504 | 33683 | 32UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 436д | 2023-10-19 | 2024-12-27
15505 | 33684 | 32UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 436д | 2023-10-19 | 2024-12-27
15506 | 33685 | 32UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 436д | 2023-10-19 | 2024-12-27
15507 | 33686 | 32UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 32UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 436д | 2023-10-19 | 2024-12-27
15508 | 33687 | 33UBZ Cable tunnel of normal operation system | 33UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 1086д | 2022-01-17 | 2025-01-06
15509 | 33688 | Readiness of object 33UBZ | Готовность объекта 33UBZ | 0д | 2025-01-06 | 2025-01-06
15510 | 33689 | Civil works | Строительные работы | 630д | 2022-01-17 | 2023-10-08
15511 | 33690 | 33-34UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Reinforcement | 33,34UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Армирование | 436д | 2022-01-17 | 2023-03-28
15512 | 33691 | 33-34UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Geometry | 33,34UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Геометрия | 436д | 2022-01-17 | 2023-03-28
15513 | 33692 | 33-34UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Architectural solutions | 33,34UBZ. Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации. Архитектурные решения | 600д | 2022-02-16 | 2023-10-08
15514 | 33693 | Process works | Технологические работы | 550д | 2023-03-29 | 2024-09-28
15515 | 33694 | 33UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-06-21 | 2024-09-28
15516 | 33695 | 33UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 450д | 2023-03-29 | 2024-06-20
15517 | 33696 | 33UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 450д | 2023-03-29 | 2024-06-20
15518 | 33697 | 33UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-06-21 | 2024-09-28
15519 | 33698 | Electrical works | Электротехнические работы | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15520 | 33699 | 33-34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 33-34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15521 | 33700 | 33UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15522 | 33701 | 33UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15523 | 33702 | 33UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15524 | 33703 | 33-34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system | 33-34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15525 | 33704 | 33-34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system | 33-34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15526 | 33705 | 33-34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 33-34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15527 | 33706 | 33UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 33UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15528 | 33707 | 33-34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 33-34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15529 | 33708 | 33-34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 33-34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 200д | 2024-06-21 | 2025-01-06
15530 | 33709 | 34UBZ Cable tunnel of normal operation system | 34UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 600д | 2023-03-29 | 2024-11-17
15531 | 33710 | Readiness of object 34UBZ | Готовность объекта 34UBZ | 0д | 2024-11-17 | 2024-11-17
15532 | 33711 | Process works | Технологические работы | 500д | 2023-03-29 | 2024-08-09
15533 | 33712 | 34UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-05-02 | 2024-08-09
15534 | 33713 | 34UBZ. Cable tunnel of normal operation system Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 400д | 2023-03-29 | 2024-05-01
15535 | 33714 | 34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2023-03-29 | 2024-05-01
15536 | 33715 | 34UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-05-02 | 2024-08-09
15537 | 33716 | Electrical works | Электротехнические работы | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15538 | 33717 | 34UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15539 | 33718 | 34UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15540 | 33719 | 34UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15541 | 33720 | 34UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 34UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15542 | 33721 | 35UBZ Cable tunnel of normal operation system | 35UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 1036д | 2022-01-17 | 2024-11-17
15543 | 33722 | Readiness of object 35UBZ | Готовность объекта 35UBZ | 0д | 2024-11-17 | 2024-11-17
15544 | 33723 | Civil works | Строительные работы | 640д | 2022-01-17 | 2023-10-18
15545 | 33724 | 35-38UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Geometry | 35-38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Геометрия | 436д | 2022-01-27 | 2023-04-07
15546 | 33725 | 35-38UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Architectural solutions | 35-38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Архитектурные решения | 600д | 2022-02-26 | 2023-10-18
15547 | 33726 | 35-38UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Reinforcement | 35-38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Армирование | 436д | 2022-01-17 | 2023-03-28
15548 | 33727 | Process works | Технологические работы | 500д | 2023-03-29 | 2024-08-09
15549 | 33728 | 35UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-05-02 | 2024-08-09
15550 | 33729 | 35UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2023-03-29 | 2024-05-01
15551 | 33730 | 35UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-05-02 | 2024-08-09
15552 | 33731 | Electrical works | Электротехнические работы | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15553 | 33732 | 35-38UBZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system | 35-38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15554 | 33733 | 35-38UBZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system | 35-38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15555 | 33734 | 35-38UBZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 35-38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15556 | 33735 | 35UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15557 | 33736 | 35UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15558 | 33737 | 35UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15559 | 33738 | 35UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 35UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 200д | 2024-05-02 | 2024-11-17
15560 | 33739 | 36UBZ Cable tunnel of normal operation system | 36UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 615д | 2023-03-29 | 2024-12-02
15561 | 33740 | Readiness of object 36UBZ | Готовность объекта 36UBZ | 0д | 2024-12-02 | 2024-12-02
15562 | 33741 | Process works | Технологические работы | 600д | 2023-03-29 | 2024-11-17
15563 | 33742 | 36UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-08-10 | 2024-11-17
15564 | 33743 | 36UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2023-03-29 | 2024-08-09
15565 | 33744 | 36UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-08-10 | 2024-11-17
15566 | 33745 | Electrical works | Электротехнические работы | 250д | 2024-03-28 | 2024-12-02
15567 | 33746 | 36UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 250д | 2024-03-28 | 2024-12-02
15568 | 33747 | 36UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 250д | 2024-03-28 | 2024-12-02
15569 | 33748 | 36UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 250д | 2024-03-28 | 2024-12-02
15570 | 33749 | 36UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 36UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 250д | 2024-03-28 | 2024-12-02
15571 | 33750 | 37UBZ Cable tunnel of normal operation system | 37UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 620д | 2023-03-29 | 2024-12-07
15572 | 33751 | Readiness of object 37UBZ | Готовность объекта 37UBZ | 0д | 2024-12-07 | 2024-12-07
15573 | 33752 | Process works | Технологические работы | 600д | 2023-03-29 | 2024-11-17
15574 | 33753 | 37UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-08-10 | 2024-11-17
15575 | 33754 | 37UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2023-03-29 | 2024-08-09
15576 | 33755 | 37UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-08-10 | 2024-11-17
15577 | 33756 | Electrical works | Электротехнические работы | 120д | 2024-08-10 | 2024-12-07
15578 | 33757 | 37UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2024-08-10 | 2024-12-07
15579 | 33758 | 37UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2024-08-10 | 2024-12-07
15580 | 33759 | 37UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 120д | 2024-08-10 | 2024-12-07
15581 | 33760 | 37UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 37UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 120д | 2024-08-10 | 2024-12-07
15582 | 33761 | 38UBZ Cable tunnel of normal operation system | 38UBZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 520д | 2023-03-29 | 2024-08-29
15583 | 33762 | Readiness of object 38UBZ | Готовность объекта 38UBZ | 0д | 2024-08-29 | 2024-08-29
15584 | 33763 | Process works | Технологические работы | 500д | 2023-03-29 | 2024-08-09
15585 | 33764 | 38UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Heat insulation of ventilation | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-05-02 | 2024-08-09
15586 | 33765 | 38UBZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2023-03-29 | 2024-05-01
15587 | 33766 | 38UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Anticorrosive protection of pipelines | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2024-05-02 | 2024-08-09
15588 | 33767 | Electrical works | Электротехнические работы | 120д | 2024-05-02 | 2024-08-29
15589 | 33768 | 38UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2024-05-02 | 2024-08-29
15590 | 33769 | 38UBZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2024-05-02 | 2024-08-29
15591 | 33770 | 38UBZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 120д | 2024-05-02 | 2024-08-29
15592 | 33771 | 38UBZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 38UBZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 120д | 2024-05-02 | 2024-08-29
15593 | 33772 | 31UEJ Intermediate diesel fuel storage | 31UEJ Промежуточный склад дизельного топлива | 815д | 2022-02-11 | 2024-05-05
15594 | 33773 | Readiness of object 31UEJ | Готовность объекта 31UEJ | 0д | 2024-05-05 | 2024-05-05
15595 | 33774 | Civil works | Строительные работы | 585д | 2022-02-11 | 2023-09-18
15596 | 33775 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия | 5д | 2022-05-12 | 2022-05-16
15597 | 33776 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Reinforcement | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Армирование | 90д | 2022-02-11 | 2022-05-11
15598 | 33777 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Re-bar dowels for upper structures | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Выпуски арматуры под вышележащие конструкции | 90д | 2022-02-11 | 2022-05-11
15599 | 33778 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Substructure. Walls. Geometry | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Подземная часть. Стены. Геометрия | 120д | 2022-05-27 | 2022-09-23
15600 | 33779 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Substructure. Walls. Reinforcement | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Подземная часть. Стены. Армирование | 120д | 2022-05-17 | 2022-09-13
15601 | 33780 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Roof. Geometry | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Покрытие. Геометрия | 120д | 2022-10-04 | 2023-01-31
15602 | 33781 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Roof. Reinforcement | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Покрытие. Армирование | 120д | 2022-09-24 | 2023-01-21
15603 | 33782 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Receiving-draining device | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Приемно-сливное устройство | 30д | 2023-02-01 | 2023-03-02
15604 | 33783 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete stairs | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Лестницы железобетонные | 150д | 2023-02-01 | 2023-06-30
15605 | 33784 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Superstructure. Geometry | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Надземная часть. Геометрия | 120д | 2023-02-11 | 2023-06-10
15606 | 33785 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Superstructure. Reinforcement | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Надземная часть. Армирование | 120д | 2023-02-01 | 2023-05-31
15607 | 33786 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Equipment pedestals | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаменты под оборудование | 120д | 2023-02-11 | 2023-06-10
15608 | 33787 | Metal structures | Металлоконструкции | 150д | 2023-02-01 | 2023-06-30
15609 | 33788 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Metal structures | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции металлические | 150д | 2023-02-01 | 2023-06-30
15610 | 33789 | Architectural concept | Архитектурные решения | 490д | 2022-05-17 | 2023-09-18
15611 | 33790 | 31-32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Architectural-planning drawings and finishing | 31-32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 490д | 2022-05-17 | 2023-09-18
15612 | 33791 | Process works | Технологические работы | 210д | 2023-06-11 | 2024-01-06
15613 | 33792 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 50д | 2023-06-11 | 2023-07-30
15614 | 33793 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Installation drawings of the equipment | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-06-11 | 2023-12-07
15615 | 33794 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Heat insulation of ventilation | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Тепловая изоляция вентиляции | 30д | 2023-12-08 | 2024-01-06
15616 | 33795 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of air ducts | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита воздуховодов | 30д | 2023-11-08 | 2023-12-07
15617 | 33796 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of pipelines | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2023-11-08 | 2023-12-07
15618 | 33797 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Fuel pipe lines XJN | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы топлива XJN | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
15619 | 33798 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Lubricating oil pipelines XJV | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы смазочного масла XJV | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
15620 | 33799 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
15621 | 33800 | Electrical works | Электротехнические работы | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15622 | 33801 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15623 | 33802 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15624 | 33803 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15625 | 33804 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system. Control cable log | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15626 | 33805 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative radiotelephones system | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15627 | 33806 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Electric lighting and socket network | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15628 | 33807 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-plant telephone communication system | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15629 | 33808 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15630 | 33809 | APCS | АСУТП | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15631 | 33810 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire alarm | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15632 | 33811 | 31UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire annunciation | 31UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15633 | 33812 | 31-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Fire-fighting systems in 1-4UEJ buildings | 31-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Системы пожаротушения зданий 1-4UEJ | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15634 | 33813 | 32UEJ Intermediate diesel fuel storage | 32UEJ Промежуточный склад дизельного топлива | 330д | 2023-06-11 | 2024-05-05
15635 | 33814 | Readiness of object 32UEJ | Готовность объекта 32UEJ | 0д | 2024-05-05 | 2024-05-05
15636 | 33815 | Process works | Технологические работы | 330д | 2023-06-11 | 2024-05-05
15637 | 33816 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Heat insulation of ventilation | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Тепловая изоляция вентиляции | 30д | 2023-12-08 | 2024-01-06
15638 | 39030 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
15639 | 33817 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of air ducts | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита воздуховодов | 30д | 2023-11-08 | 2023-12-07
15640 | 33818 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of pipelines | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2023-11-08 | 2023-12-07
15641 | 33819 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Installation drawings of the equipment | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-06-11 | 2023-12-07
15642 | 33820 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 150д | 2023-12-08 | 2024-05-05
15643 | 33821 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Fuel pipe lines XJN | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы топлива XJN | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
15644 | 33822 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Lubricating oil pipelines XJV | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы смазочного масла XJV | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
15645 | 33823 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 150д | 2023-06-11 | 2023-11-07
15646 | 33824 | Electrical works | Электротехнические работы | 240д | 2023-06-11 | 2024-02-05
15647 | 33825 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15648 | 33826 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15649 | 33827 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system. Control cable log | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15650 | 33828 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative radiotelephones system | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15651 | 33829 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Electric lighting and socket network | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15652 | 33830 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-plant telephone communication system | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15653 | 33831 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-station telephone communication system. Control cable log | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15654 | 33832 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-09 | 2024-02-05
15655 | 33833 | APCS | АСУТП | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15656 | 33834 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire alarm | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15657 | 33835 | 32UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire annunciation | 32UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2023-06-11 | 2023-10-08
15658 | 33836 | 33UEJ Intermediate diesel fuel storage | 33UEJ Промежуточный склад дизельного топлива | 735д | 2022-07-15 | 2024-07-18
15659 | 33837 | Readiness of object 33UEJ | Готовность объекта 33UEJ | 0д | 2024-07-18 | 2024-07-18
15660 | 33838 | Civil works | Строительные работы | 475д | 2022-07-15 | 2023-11-01
15661 | 33839 | Civil structures | Строительные конструкции | 405д | 2022-07-15 | 2023-08-23
15662 | 33840 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Geometry | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Геометрия | 5д | 2022-07-15 | 2022-07-19
15663 | 33841 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Reinforcement | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Армирование | 90д | 2022-07-15 | 2022-10-12
15664 | 33842 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Foundation slab. Re-bar dowels for upper structures | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаментная плита. Выпуски арматуры под вышележащие конструкции | 90д | 2022-07-15 | 2022-10-12
15665 | 33843 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Substructure. Walls. Geometry | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Подземная часть. Стены. Геометрия | 120д | 2022-07-20 | 2022-11-16
15666 | 33844 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Substructure. Walls. Reinforcement | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Подземная часть. Стены. Армирование | 120д | 2022-07-20 | 2022-11-16
15667 | 33845 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Roof. Geometry | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Покрытие. Геометрия | 120д | 2022-11-27 | 2023-03-26
15668 | 33846 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Roof. Reinforcement | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Покрытие. Армирование | 120д | 2022-11-17 | 2023-03-16
15669 | 33847 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Receiving-draining device | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Приемно-сливное устройство | 30д | 2023-03-27 | 2023-04-25
15670 | 33848 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete stairs | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Лестницы железобетонные | 150д | 2023-03-27 | 2023-08-23
15671 | 33849 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Superstructure. Geometry | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Надземная часть. Геометрия | 120д | 2023-04-06 | 2023-08-03
15672 | 33850 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Superstructure. Reinforcement | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Надземная часть. Армирование | 120д | 2023-03-27 | 2023-07-24
15673 | 33851 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Equipment pedestals | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Фундаменты под оборудование | 120д | 2023-03-27 | 2023-07-24
15674 | 33852 | Metal structures | Металлоконструкции | 150д | 2023-03-27 | 2023-08-23
15675 | 33853 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Metal structures | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции металлические | 150д | 2023-03-27 | 2023-08-23
15676 | 33854 | Architectural concept | Архитектурные решения | 90д | 2023-08-04 | 2023-11-01
15677 | 33855 | 33-34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Architectural-planning drawings and finishing | 33-34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 90д | 2023-08-04 | 2023-11-01
15678 | 33856 | Process works | Технологические работы | 360д | 2023-07-25 | 2024-07-18
15679 | 33857 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Heat insulation of ventilation | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Тепловая изоляция вентиляции | 30д | 2024-01-21 | 2024-02-19
15680 | 39031 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15681 | 33858 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of air ducts | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита воздуховодов | 30д | 2023-12-22 | 2024-01-20
15682 | 33859 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of pipelines | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2024-06-19 | 2024-07-18
15683 | 33860 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Installation drawings of the equipment | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-07-25 | 2024-01-20
15684 | 33861 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15685 | 33862 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Fuel pipe lines XJN | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы топлива XJN | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15686 | 33863 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Lubricating oil pipelines XJV | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы смазочного масла XJV | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15687 | 33864 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 150д | 2023-07-25 | 2023-12-21
15688 | 33865 | Electrical works | Электротехнические работы | 240д | 2023-09-03 | 2024-04-29
15689 | 33866 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-plant telephone communication system | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15690 | 33867 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15691 | 33868 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15692 | 33869 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-station telephone communication system. Control cable log | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15693 | 33870 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15694 | 33871 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system. Control cable log | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15695 | 33872 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative radiotelephones system | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15696 | 33873 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Electric lighting and socket network | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2023-09-03 | 2023-12-31
15697 | 33874 | APCS | АСУТП | 120д | 2023-10-03 | 2024-01-30
15698 | 33875 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire alarm | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2023-10-03 | 2024-01-30
15699 | 33876 | 33UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire annunciation | 33UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2023-10-03 | 2024-01-30
15700 | 33877 | 34UEJ Intermediate diesel fuel storage | 34UEJ Промежуточный склад дизельного топлива | 360д | 2023-07-25 | 2024-07-18
15701 | 33878 | Readiness of object 34UEJ | Готовность объекта 34UEJ | 0д | 2024-07-18 | 2024-07-18
15702 | 33879 | Process works | Технологические работы | 360д | 2023-07-25 | 2024-07-18
15703 | 33880 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Heat insulation of ventilation | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Тепловая изоляция вентиляции | 30д | 2024-01-21 | 2024-02-19
15704 | 39032 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15705 | 33881 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of air ducts | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита воздуховодов | 30д | 2023-12-22 | 2024-01-20
15706 | 33882 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of pipelines | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2024-06-19 | 2024-07-18
15707 | 33883 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Installation drawings of the equipment | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-07-25 | 2024-01-20
15708 | 33884 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15709 | 33885 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Fuel pipe lines XJN | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы топлива XJN | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15710 | 33886 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Lubricating oil pipelines XJV | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы смазочного масла XJV | 150д | 2024-01-21 | 2024-06-18
15711 | 33887 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 150д | 2023-07-25 | 2023-12-21
15712 | 33888 | Electrical works | Электротехнические работы | 240д | 2023-09-03 | 2024-04-29
15713 | 33889 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-plant telephone communication system | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15714 | 33890 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15715 | 33891 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15716 | 33892 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-station telephone communication system. Control cable log | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15717 | 33893 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15718 | 33894 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system. Control cable log | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15719 | 33895 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative radiotelephones system | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2024-01-01 | 2024-04-29
15720 | 33896 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Electric lighting and socket network | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2023-09-03 | 2023-12-31
15721 | 33897 | APCS | АСУТП | 120д | 2023-10-03 | 2024-01-30
15722 | 33898 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire alarm | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2023-10-03 | 2024-01-30
15723 | 33899 | 34UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire annunciation | 34UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2023-10-03 | 2024-01-30
15724 | 33900 | 35UEJ Intermediate diesel fuel storage | 35UEJ Промежуточный склад дизельного топлива | 835д | 2022-01-25 | 2024-05-08
15725 | 33901 | Readiness of object 35UEJ | Готовность объекта 35UEJ | 0д | 2024-05-08 | 2024-05-08
15726 | 33902 | Civil works | Строительные работы | 575д | 2022-01-25 | 2023-08-22
15727 | 33903 | Civil structures | Строительные конструкции | 505д | 2022-01-25 | 2023-06-13
15728 | 33904 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Substructure. Walls. Geometry | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Подземная часть. Стены. Геометрия | 120д | 2022-05-10 | 2022-09-06
15729 | 33905 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Substructure. Walls. Reinforcement | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Подземная часть. Стены. Армирование | 120д | 2022-04-30 | 2022-08-27
15730 | 33906 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Roof. Geometry | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Покрытие. Геометрия | 120д | 2022-09-17 | 2023-01-14
15731 | 33907 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Roof. Reinforcement | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Покрытие. Армирование | 120д | 2022-09-07 | 2023-01-04
15732 | 33908 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Receiving-draining device | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Приемно-сливное устройство | 30д | 2023-01-15 | 2023-02-13
15733 | 33909 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Reinforced concrete stairs | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Лестницы железобетонные | 150д | 2023-01-15 | 2023-06-13
15734 | 33910 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Superstructure. Geometry | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Надземная часть. Геометрия | 120д | 2023-01-25 | 2023-05-24
15735 | 33911 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Superstructure. Reinforcement | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Надземная часть. Армирование | 120д | 2023-01-15 | 2023-05-14
15736 | 33912 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Equipment pedestals | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Фундаменты под оборудование | 120д | 2023-01-15 | 2023-05-14
15737 | 33913 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Foundation slab. Geometry | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Фундаментная плита. Геометрия | 5д | 2022-04-25 | 2022-04-29
15738 | 33914 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Foundation slab. Reinforcement | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Фундаментная плита. Армирование | 90д | 2022-01-25 | 2022-04-24
15739 | 33915 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Reinforced concrete structures. Foundation slab. Re-bar dowels for upper structures | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции железобетонные. Фундаментная плита. Выпуски арматуры под вышележащие конструкции | 90д | 2022-01-25 | 2022-04-24
15740 | 33916 | Metal structures | Металлоконструкции | 150д | 2023-01-15 | 2023-06-13
15741 | 33917 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Metal structures | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Конструкции металлические | 150д | 2023-01-15 | 2023-06-13
15742 | 33918 | Architectural concept | Архитектурные решения | 90д | 2023-05-25 | 2023-08-22
15743 | 33919 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Architectural-planning drawings and finishing | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 90д | 2023-05-25 | 2023-08-22
15744 | 33920 | Process works | Технологические работы | 360д | 2023-05-15 | 2024-05-08
15745 | 33927 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Installation drawings of the equipment | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Установочные чертежи оборудования | 180д | 2023-05-15 | 2023-11-10
15746 | 33925 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 150д | 2023-05-15 | 2023-10-11
15747 | 38995 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 150д | 2023-05-15 | 2023-10-11
15748 | 33926 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of air ducts | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита воздуховодов | 30д | 2023-10-12 | 2023-11-10
15749 | 33928 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Heat insulation of ventilation | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Тепловая изоляция вентиляции | 30д | 2023-11-11 | 2023-12-10
15750 | 33923 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Fuel pipe lines XJN | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы топлива XJN | 150д | 2023-11-11 | 2024-04-08
15751 | 33924 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Lubricating oil pipelines XJV | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Трубопроводы смазочного масла XJV | 150д | 2023-11-11 | 2024-04-08
15752 | 33921 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Collecting and removal system of GMP drains, discharges and leaks | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система сбора и отвода дренажей, опорожнений и протечек GMP | 100д | 2023-11-11 | 2024-02-18
15753 | 33922 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Anticorrosive protection of pipelines | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Антикоррозионная защита трубопроводов | 30д | 2024-04-09 | 2024-05-08
15754 | 33929 | Electrical works | Электротехнические работы | 240д | 2023-06-24 | 2024-02-18
15755 | 33930 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-plant telephone communication system | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система общестанционной телефонной связи | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15756 | 33931 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15757 | 33932 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15758 | 33933 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Common-station telephone communication system. Control cable log | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива.Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15759 | 33934 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15760 | 33935 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Personnel warning and search system. Control cable log | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15761 | 33936 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Operative radiotelephones system | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Система эксплуатационных радиотелефонов | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15762 | 33937 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. Electric lighting and socket network | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. Электрическое освещение и розеточная сеть | 120д | 2023-06-24 | 2023-10-21
15763 | 33938 | APCS | АСУТП | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15764 | 33939 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire alarm | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15765 | 33940 | 35UEJ. Intermediate diesel fuel storage. FP I&C. Fire annunciation | 35UEJ. Промежуточный склад дизельного топлива. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 120д | 2023-10-22 | 2024-02-18
15766 | 33941 | 31UKZ Safety system cable tunnel | 31UKZ Кабельный тоннель системы безопасности | 980д | 2023-03-08 | 2025-11-11
15767 | 33942 | Readiness of object 31UKZ | Готовность объекта 31UKZ | 0д | 2025-11-11 | 2025-11-11
15768 | 33943 | Civil works | Строительные работы | 290д | 2023-03-08 | 2023-12-22
15769 | 33944 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnels. Pit | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Котлован | 250д | 2023-03-08 | 2023-11-12
15770 | 33945 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. Geometry | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Геометрия | 250д | 2023-04-17 | 2023-12-22
15771 | 33946 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. Reinforcement | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Армирование | 250д | 2023-04-07 | 2023-12-12
15772 | 33947 | Process works | Технологические работы | 650д | 2024-02-01 | 2025-11-11
15773 | 33948 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 400д | 2024-02-01 | 2025-03-06
15774 | 33949 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of pipelines | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 100д | 2025-08-04 | 2025-11-11
15775 | 33950 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2024-02-01 | 2025-03-06
15776 | 33951 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2025-06-15 | 2025-09-22
15777 | 33952 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of pipelines | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2025-03-07 | 2025-06-14
15778 | 33953 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of air ducts | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 100д | 2025-03-07 | 2025-06-14
15779 | 33954 | Electrical works | Электротехнические работы | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15780 | 33955 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15781 | 33956 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15782 | 33957 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15783 | 33958 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15784 | 33959 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15785 | 33960 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15786 | 33961 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15787 | 33962 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15788 | 33963 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Layout drawings of cable metal structures | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15789 | 33964 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. TPPM control cables log. SS train 1 | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15790 | 33965 | 31UKZ. Safety system cable tunnel. Electric lighting and socket network | 31UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15791 | 33966 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. TPPM systems | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Схемы ТТК | 470д | 2024-02-01 | 2025-05-15
15792 | 33967 | 32UKZ Safety system cable tunnel | 32UKZ Кабельный тоннель системы безопасности | 550д | 2024-02-11 | 2025-08-13
15793 | 33968 | Readiness of object 32UKZ | Готовность объекта 32UKZ | 0д | 2025-08-13 | 2025-08-13
15794 | 33969 | Process works | Технологические работы | 550д | 2024-02-11 | 2025-08-13
15795 | 33970 | 32KZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15796 | 33971 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of pipelines | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15797 | 33972 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of air ducts | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15798 | 33973 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of pipelines | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 50д | 2025-06-25 | 2025-08-13
15799 | 33974 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2024-02-11 | 2025-03-16
15800 | 33975 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15801 | 33976 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15802 | 33977 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15803 | 33978 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15804 | 33979 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15805 | 33980 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15806 | 33981 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15807 | 33982 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15808 | 33983 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15809 | 33984 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15810 | 33985 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Layout drawings of cable metal structures | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15811 | 33986 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. TPPM control cables log. SS train 2 | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15812 | 33987 | 32UKZ. Safety system cable tunnel. Electric lighting and socket network | 32UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15813 | 33988 | 33UKZ Safety system cable tunnel | 33UKZ Кабельный тоннель системы безопасности | 550д | 2024-02-11 | 2025-08-13
15814 | 33989 | Readiness of object 33UKZ | Готовность объекта 33UKZ | 0д | 2025-08-13 | 2025-08-13
15815 | 33990 | Process works | Технологические работы | 550д | 2024-02-11 | 2025-08-13
15816 | 33991 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15817 | 33992 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of pipelines | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15818 | 33993 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of air ducts | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15819 | 33994 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of pipelines | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 50д | 2025-06-25 | 2025-08-13
15820 | 33995 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2024-02-11 | 2025-03-16
15821 | 33996 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15822 | 33997 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15823 | 33998 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15824 | 33999 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15825 | 34000 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15826 | 34001 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15827 | 34002 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15828 | 34003 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15829 | 34004 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15830 | 34005 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Layout drawings of cable metal structures | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15831 | 34006 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15832 | 34007 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. TPPM control cables log. SS train 3 | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 3 Канал СБ | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15833 | 34008 | 33UKZ. Safety system cable tunnel. Electric lighting and socket network | 33UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 470д | 2024-03-12 | 2025-06-24
15834 | 34009 | 34UKZ Safety system cable tunnel | 34UKZ Кабельный тоннель системы безопасности | 600д | 2024-02-11 | 2025-10-02
15835 | 34010 | Readiness of object 34UKZ | Готовность объекта 34UKZ | 0д | 2025-10-02 | 2025-10-02
15836 | 34011 | Process works | Технологические работы | 600д | 2024-02-11 | 2025-10-02
15837 | 34012 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция вентиляции | 100д | 2024-02-11 | 2024-05-20
15838 | 34013 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of pipelines | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита трубопроводов | 100д | 2025-06-25 | 2025-10-02
15839 | 34014 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Anticorrosive protection of air ducts | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Антикоррозионная защита воздуховодов | 100д | 2025-06-25 | 2025-10-02
15840 | 34015 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Heat insulation of pipelines | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Тепловая изоляция трубопроводов | 100д | 2025-03-17 | 2025-06-24
15841 | 34016 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 400д | 2024-02-11 | 2025-03-16
15842 | 34017 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15843 | 34018 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15844 | 34019 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15845 | 34020 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15846 | 34021 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15847 | 34022 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15848 | 34023 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Системы автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15849 | 34024 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Layout drawings of cable metal structures | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15850 | 34025 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15851 | 34026 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15852 | 34027 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15853 | 34028 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnels. TPPM control cables log. Normal operation | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15854 | 34029 | 31-34UKZ. Safety system cable tunnel. TPPM control cables log. SS train 4 | 31-34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Журнал контрольных кабелей ТТК. 4 Канал СБ | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15855 | 34030 | 34UKZ. Safety system cable tunnel. Electric lighting and socket network | 34UKZ. Кабельный тоннель системы безопасности. Электрическое освещение и розеточная сеть | 500д | 2024-02-11 | 2025-06-24
15856 | 34031 | 33UMW Structure of the 31UMW, 32UMW tanks | 33UMW Сооружение баков 21UMW, 22UMW (31UMW, 32UMW) | 150д | 2023-06-26 | 2023-11-22
15857 | 34032 | Readiness of object 33UMW | Готовность объекта 33UMW | 0д | 2023-11-22 | 2023-11-22
15858 | 34033 | Civil works | Строительные работы | 150д | 2023-06-26 | 2023-11-22
15859 | 34034 | 33UMW. Structure for tanks 31UMW, 32UMW. Civil structures of tanks | 33UMW. Сооружение баков 31UMW, 32UMW. Строительные конструкции бака | 150д | 2023-06-26 | 2023-11-22
15860 | 34035 | 31UPZ Cable tunnel of normal operation system | 31UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 951д | 2022-06-11 | 2025-01-16
15861 | 34036 | Readiness of object 31UPZ | Готовность объекта 31UPZ | 0д | 2025-01-16 | 2025-01-16
15862 | 34037 | Civil works | Строительные работы | 500д | 2022-06-11 | 2023-10-23
15863 | 34045 | 31-36UPZ. Cable tunnels of normal operation system. Section 1. Bottom slab reinforcement at el. -7.250 | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Секция 1. Армирование плиты днища на отм. -7.250 | 400д | 2022-06-11 | 2023-07-15
15864 | 34044 | 31-36UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Geometry | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Геометрия | 400д | 2022-07-01 | 2023-08-04
15865 | 34038 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Metal structures | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Металлические конструкции | 400д | 2022-07-06 | 2023-08-09
15866 | 34039 | 31-36UPZ. Cable tunnels of normal operation system. Section 1. Reinforcement of civil structures above el. -7.250 | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации . Секция 1. Армирование строительных конструкций выше отм. -7.250 | 108д | 2022-07-21 | 2022-11-05
15867 | 34040 | 31-36UPZ. Cable tunnels of normal operation system. Section 2. Reinforcement | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Секция 2. Армирование | 108д | 2022-11-06 | 2023-02-21
15868 | 34041 | 31-36UPZ. Cable tunnels of normal operation system. Section 3. Reinforcement | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Секция 3. Армирование | 108д | 2023-02-22 | 2023-06-09
15869 | 34042 | 31-36UPZ. Cable tunnels of normal operation system. Sections 4, 5. Reinforcement | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Секции 4, 5. Армирование | 108д | 2023-06-10 | 2023-09-25
15870 | 34043 | 31-36UPZ. Cable tunnels of normal operation system. Architectural solutions | 31-36UPZ. Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Архитектурные решения | 100д | 2023-07-16 | 2023-10-23
15871 | 34046 | Process works | Технологические работы | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15872 | 34047 | 31UPZ. Normal operation system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации.Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2024-10-19 | 2025-01-16
15873 | 34048 | 31UPZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15874 | 34049 | 31UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Corrosion protection of pipelines | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15875 | 34050 | 31UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15876 | 34051 | Electrical works | Электротехнические работы | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15877 | 34052 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15878 | 34053 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15879 | 34054 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15880 | 34055 | 31UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15881 | 34056 | 31UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15882 | 34057 | 31UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15883 | 34058 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Common-plant telephone communication system. Control cable log | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15884 | 34059 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Operative loudspeaking and telephone communication system. Control cable log | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15885 | 34060 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Personnel warning and search system. Control cable log | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15886 | 34061 | 31-36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Operative radiotelephones system. Control cable log | 31-36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15887 | 34062 | 31UPZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 31UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15888 | 34063 | 32UPZ Cable tunnel of normal operation system | 32UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15889 | 34064 | Readiness of object 32UPZ | Готовность объекта 32UPZ | 0д | 2025-01-16 | 2025-01-16
15890 | 34065 | Process works | Технологические работы | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15891 | 34066 | 32UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Corrosion protection of pipelines | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15892 | 34067 | 32UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15893 | 34068 | 32UPZ. Normal operation system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации.Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2024-10-19 | 2025-01-16
15894 | 34069 | 32UPZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15895 | 34070 | Electrical works | Электротехнические работы | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15896 | 34071 | 32UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15897 | 34072 | 32UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15898 | 34073 | 32UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15899 | 34074 | 32UPZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 32UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15900 | 34075 | 33UPZ Cable tunnel of normal operation system | 33UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15901 | 34076 | Readiness of object 33UPZ | Готовность объекта 33UPZ | 0д | 2025-01-16 | 2025-01-16
15902 | 34077 | Process works | Технологические работы | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15903 | 34078 | 33UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Corrosion protection of pipelines | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15904 | 34079 | 33UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15905 | 34080 | 33UPZ. Normal operation system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации.Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2024-10-19 | 2025-01-16
15906 | 34081 | 33UPZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15907 | 34082 | Electrical works | Электротехнические работы | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15908 | 34083 | 33UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15909 | 34084 | 33UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15910 | 34085 | 33UPZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15911 | 34086 | 33UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 33UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15912 | 34087 | 34UPZ Cable tunnel of normal operation system | 34UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15913 | 34088 | Readiness of object 34UPZ | Готовность объекта 34UPZ | 0д | 2025-01-16 | 2025-01-16
15914 | 34089 | Process works | Технологические работы | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15915 | 34090 | 34UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Corrosion protection of pipelines | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15916 | 34091 | 24UP3. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15917 | 34092 | 34UPZ. Normal operation system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации.Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2024-10-19 | 2025-01-16
15918 | 34093 | 34UPZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15919 | 34094 | Electrical works | Электротехнические работы | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15920 | 34095 | 34UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15921 | 34096 | 34UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15922 | 34097 | 34UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15923 | 34098 | 34UPZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 34UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15924 | 34099 | 35UPZ Cable tunnel of normal operation system | 35UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15925 | 34100 | Readiness of object 35UPZ | Готовность объекта 35UPZ | 0д | 2025-01-16 | 2025-01-16
15926 | 34101 | Process works | Технологические работы | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15927 | 34102 | 35UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Corrosion protection of pipelines | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15928 | 34103 | 35UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15929 | 34104 | 35UPZ. Normal operation system cable tunnel. Heat insulation of pipelines | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации.Тепловая изоляция трубопроводов | 90д | 2024-10-19 | 2025-01-16
15930 | 34105 | 35UPZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15931 | 34106 | Electrical works | Электротехнические работы | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15932 | 34107 | 35UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15933 | 34108 | 35UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15934 | 34109 | 35UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15935 | 34110 | 35UPZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 35UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15936 | 34111 | 36UPZ Cable tunnel of normal operation system | 36UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15937 | 34112 | Readiness of object 36UPZ | Готовность объекта 36UPZ | 0д | 2025-01-16 | 2025-01-16
15938 | 34113 | Process works | Технологические работы | 526д | 2023-08-10 | 2025-01-16
15939 | 34115 | 36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15940 | 34116 | 36UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Corrosion protection of pipelines | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Антикоррозионная защита трубопроводов | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15941 | 34117 | 36UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting system with finely dispersed water | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 436д | 2023-08-10 | 2024-10-18
15942 | 34114 | 36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Heat insulation of ventilation | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации.Тепловая изоляция вентиляции | 90д | 2024-10-19 | 2025-01-16
15943 | 34118 | Electrical works | Электротехнические работы | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15944 | 34119 | 36UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire alarm | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15945 | 34120 | 36UPZ. Normal operation system cable tunnel. FP I&C. Fire annunciation | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15946 | 34121 | 36UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout drawings of cable metal structures | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15947 | 34122 | 36UPZ. Normal operation system cable tunnel. Electric lighting | 36UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 480д | 2023-08-10 | 2024-12-01
15948 | 34123 | 37UPZ Cable tunnel of normal operation system | 37UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 1050д | 2022-06-11 | 2025-04-25
15949 | 34124 | Readiness of object 37UPZ | Готовность объекта 37UPZ | 0д | 2025-04-25 | 2025-04-25
15950 | 34125 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
15951 | 34126 | 37UPZ. Normal operation system cable tunnel. Civil structures | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
15952 | 34127 | Process works | Технологические работы | 600д | 2023-04-07 | 2024-11-26
15953 | 34128 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Ventilation layout drawings | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи вентиляции | 600д | 2023-04-07 | 2024-11-26
15954 | 34129 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 600д | 2023-04-07 | 2024-11-26
15955 | 34130 | Electrical works | Электротехнические работы | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15956 | 34131 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Lists of power cables | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Журналы силовых кабелей | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15957 | 34132 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Layout of cable steel structures | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Расстановка кабельных металлоконструкций | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15958 | 34133 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Lighting networks | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Сети освещения | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15959 | 34134 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Electrical equipment layout. Grounding | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Размещение электрооборудования. Заземление | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15960 | 34135 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C) | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15961 | 34136 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C). List of control cables | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15962 | 34137 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15963 | 34138 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15964 | 34139 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Common-plant communication systems | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы общестанционной связи | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15965 | 34140 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15966 | 34141 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15967 | 34142 | 37UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Personnel annunciation and search system | 37UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15968 | 34143 | 38UPZ Cable tunnel of normal operation system | 38UPZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 1050д | 2022-06-11 | 2025-04-25
15969 | 34144 | Readiness of object 38UPZ | Готовность объекта 38UPZ | 0д | 2025-04-25 | 2025-04-25
15970 | 34145 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
15971 | 34146 | 38UPZ. Normal operation system cable tunnel. Civil structures | 38UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
15972 | 34147 | Process works | Технологические работы | 600д | 2023-04-07 | 2024-11-26
15973 | 34148 | 38UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Ventilation layout drawings | 38UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи вентиляции | 600д | 2023-04-07 | 2024-11-26
15974 | 34149 | 38UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Automatic fire fighting facilities (SGC) | 38UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Автоматические установки пожаротушения (SGC) | 600д | 2023-04-07 | 2024-11-26
15975 | 34150 | Electrical works | Электротехнические работы | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15976 | 34151 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C) | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15977 | 34152 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C). List of control cables | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15978 | 34153 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15979 | 34154 | Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15980 | 34155 | 38UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Common-plant communication systems | 38UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Системы общестанционной связи | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15981 | 34156 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15982 | 34157 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15983 | 34158 | 38UPZ. Cable tunnel of normal operation system. Personnel annunciation and search system | 38UPZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Система оповещения и поиска персонала | 450д | 2024-02-01 | 2025-04-25
15984 | 34159 | 31UQF Compensator chamber | 31UQF Камеры компенсаторов | 220д | 2024-08-29 | 2025-04-05
15985 | 34160 | Readiness of object 31UQF | Готовность объекта 31UQF | 0д | 2025-04-05 | 2025-04-05
15986 | 34161 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
15987 | 34162 | 31UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 31UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
15988 | 34163 | 31UQF. Compensator chamber. Reinforcing drawings | 31UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
15989 | 34164 | 31UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 31UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
15990 | 34165 | Process works | Технологические работы | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
15991 | 34166 | 31UQF. Compensator chamber. Engineering part | 31UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
15992 | 34167 | 32UQF Compensator chamber | 32UQF Камеры компенсаторов | 220д | 2024-08-29 | 2025-04-05
15993 | 34168 | Readiness of object 32UQF | Готовность объекта 32UQF | 0д | 2025-04-05 | 2025-04-05
15994 | 34169 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
15995 | 34170 | 32UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 32UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
15996 | 34171 | 32UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 32UQF. Сооружение камер компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
15997 | 34172 | 32UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 32UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
15998 | 34173 | Process works | Технологические работы | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
15999 | 34174 | 32UQF. Compensator chamber. Engineering part | 32UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16000 | 34175 | 33UQF Compensator chamber | 33UQF Камеры компенсаторов | 220д | 2024-08-29 | 2025-04-05
16001 | 34176 | Readiness of object 33UQF | Готовность объекта 33UQF | 0д | 2025-04-05 | 2025-04-05
16002 | 34177 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16003 | 34178 | 33UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 33UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16004 | 34179 | 33UQF. Compensator chamber. Reinforcing drawings | 33UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
16005 | 34180 | 33UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 33UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16006 | 34181 | Process works | Технологические работы | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16007 | 34182 | 33UQF. Compensator chamber. Engineering part | 33UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16008 | 34183 | 34UQF Compensator chamber | 34UQF Камеры компенсаторов | 220д | 2024-08-29 | 2025-04-05
16009 | 34184 | Readiness of object 34UQF | Готовность объекта 34UQF | 0д | 2025-04-05 | 2025-04-05
16010 | 34185 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16011 | 34186 | 34UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 34UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16012 | 34187 | 34UQF. Compensator chamber. Reinforcing drawings | 34UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
16013 | 34188 | 34UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 34UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16014 | 34189 | Process works | Технологические работы | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16015 | 34190 | 34UQF. Compensator chamber. Engineering part | 34UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16016 | 34191 | 35UQF Compensator chamber | 35UQF Камеры компенсаторов | 220д | 2024-08-29 | 2025-04-05
16017 | 34192 | Readiness of object 35UQF | Готовность объекта 35UQF | 0д | 2025-04-05 | 2025-04-05
16018 | 34193 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16019 | 34194 | 35UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 35UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16020 | 34195 | 35UQF. Compensator chamber. Reinforcing drawings | 35UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
16021 | 34196 | 35UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 35UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16022 | 34197 | Process works | Технологические работы | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16023 | 34198 | 35UQF. Compensator chamber. Engineering part | 35UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16024 | 34199 | 36UQF Compensator chamber | 36UQF Камеры компенсаторов | 220д | 2024-08-29 | 2025-04-05
16025 | 34200 | Readiness of object 36UQF | Готовность объекта 36UQF | 0д | 2025-04-05 | 2025-04-05
16026 | 34201 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16027 | 34202 | 36UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 36UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16028 | 34203 | 36UQF. Compensator chamber. Reinforcing drawings | 36UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
16029 | 34204 | 36UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 36UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16030 | 34205 | Process works | Технологические работы | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16031 | 34206 | 36UQF. Compensator chamber. Engineering part | 36UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 60д | 2025-02-05 | 2025-04-05
16032 | 34207 | 37UQF Compensator chamber | 37UQF Камеры компенсаторов | 280д | 2024-08-29 | 2025-06-04
16033 | 34208 | Readiness of object 37UQF | Готовность объекта 37UQF | 0д | 2025-06-04 | 2025-06-04
16034 | 34209 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16035 | 34210 | 37UQF. Compensator chamber. Geometric drawings | 37UQF. Камера компенсаторов. Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16036 | 34211 | 37UQF. Compensator chamber. Reinforcing drawings | 37UQF. Камера компенсаторов. Чертежи армирования | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
16037 | 34212 | 37UQF. Compensator chamber. Levelling studs | 37UQF. Камера компенсаторов. Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16038 | 34213 | Process works | Технологические работы | 120д | 2025-02-05 | 2025-06-04
16039 | 34214 | 37UQF. Compensator chamber. Engineering part | 37UQF. Камера компенсаторов. Технологическая часть | 120д | 2025-02-05 | 2025-06-04
16040 | 34215 | 38UQF Compensator chamber | 38UQF Камеры компенсаторов | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16041 | 34216 | Readiness of object 38UQF | Готовность объекта 38UQF | 0д | 2025-02-04 | 2025-02-04
16042 | 34217 | Civil works | Строительные работы | 160д | 2024-08-29 | 2025-02-04
16043 | 34218 | Geometric drawings. | Чертежи геометрии | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16044 | 34219 | Reinforcing drawings. | Чертежи армирования. | 150д | 2024-08-29 | 2025-01-25
16045 | 34220 | Levelling studs | Осадочные марки | 150д | 2024-09-08 | 2025-02-04
16046 | 34221 | 31UQZ Pipeline tunnel for essential loads | 31UQZ Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей | 800д | 2022-01-27 | 2024-04-05
16047 | 34222 | Readiness of object 31UQZ | Готовность объекта 31UQZ | 0д | 2024-04-05 | 2024-04-05
16048 | 34223 | Civil works | Строительные работы | 790д | 2022-01-27 | 2024-03-26
16049 | 34224 | 31-32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Geometric drawings | 31-32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи геометрии | 720д | 2022-02-06 | 2024-01-26
16050 | 34225 | 31-32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Reinforcing drawings | 31-32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи армирования | 720д | 2022-01-27 | 2024-01-16
16051 | 34226 | 31-32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Sub-supporting structures | 31-32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Подопорные конструкции | 720д | 2022-02-16 | 2024-02-05
16052 | 34227 | 31-32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Levelling studs | 31-32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Осадочные марки | 720д | 2022-03-08 | 2024-02-25
16053 | 34228 | 31-32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Steel structures | 31-32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Конструкции металлические | 720д | 2022-03-08 | 2024-02-25
16054 | 34229 | 31-34UQZ. Pipeline tunnels for essential loads. Installation drawings of doors and hatches | 31-34UQZ. Тоннели для трубопроводов ответственных потребителей. Установочные чертежи дверей и люков | 550д | 2022-09-24 | 2024-03-26
16055 | 34230 | Process works | Технологические работы | 590д | 2022-08-15 | 2024-03-26
16056 | 34231 | 31-34UQZ. Pipeline tunnels for essential loads. Measures for BDBA (beyond design-basis accident) mitigation | 31-34UQZ. Тоннели для трубопроводов ответственных потребителей. Мероприятия для снижения последствий ЗПА (запроектная авария) | 30д | 2024-01-27 | 2024-02-25
16057 | 34232 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Tracing cable tunnel. Automatic fire fighting facilities (SGK) | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Кабельный тоннель-спутник. Автоматические установки пожаротушения (SGK) | 400д | 2022-08-15 | 2023-09-18
16058 | 34233 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Arrangement drawings of ventilation (including installation drawings) | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Компоновочные чертежи вентиляции (включая установочные чертежи) | 450д | 2022-08-15 | 2023-11-07
16059 | 34234 | 31-34UQZ. Pipeline tunnels for essential loads. Corrosion protection of pipelines | 31-34UQZ. Тоннели для трубопроводов ответственных потребителей. Антикоррозионная защита трубопроводов | 500д | 2022-11-13 | 2024-03-26
16060 | 34235 | 31-34UQZ. Pipeline tunnels for essential loads. Installation and assembly drawings of component cooling water piping system for essential services PEB | 31-34UQZ. Тоннели для трубопроводов ответственных потребителей. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов системы охлаждающей воды ответственных потебителей PEB | 500д | 2022-08-15 | 2023-12-27
16061 | 34236 | 31-34UQZ. Pipeline tunnels for essential loads. Equipment and pipelines of system for draining and dewatering the tunnels PUQ | 31-34UQZ. Тоннели для трубопроводов ответственных потребителей. Оборудование и трубопроводы системы дренажа и осушения туннелей PUQ | 530д | 2022-08-15 | 2024-01-26
16062 | 34237 | Electrical works | Электротехнические работы | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16063 | 34238 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation on fire dampers | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей.РД по огнезадерживающим клапанам | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16064 | 34239 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16065 | 34240 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for automatic equipment cabinets delivered complete | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части шкафов автоматики поставляемых комплектно | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16066 | 34241 | 21UQZ-22UQZ. Electrical part | 31UQZ-32UQZ. Электротехническая часть | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16067 | 34242 | WD for secondary connections | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16068 | 34243 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for isolating and control valves | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части запорно-регулирующей арматуры | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16069 | 34244 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation of instrumentation | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части КИП | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16070 | 34245 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Personnel annunciation and search system | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16071 | 34246 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16072 | 34247 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Common-plant communication systems | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Системы общестанционной связи | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16073 | 34248 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16074 | 34249 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16075 | 34250 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16076 | 34251 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16077 | 34252 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16078 | 34253 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for power elements | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16079 | 34254 | Secondary circuits of auxiliaries relating to electric motors | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16080 | 34255 | 31UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for electric motors | 31UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16081 | 34256 | 32UQZ Pipeline tunnel for essential loads | 32UQZ Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей | 600д | 2022-08-15 | 2024-04-05
16082 | 34257 | Readiness of object 32UQZ | Готовность объекта 32UQZ | 0д | 2024-04-05 | 2024-04-05
16083 | 34258 | Process works | Технологические работы | 250д | 2022-08-15 | 2023-04-21
16084 | 34259 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Tracing cable tunnel. Automatic fire fighting facilities (SGK) | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Кабельный тоннель-спутник. Автоматические установки пожаротушения (SGK) | 250д | 2022-08-15 | 2023-04-21
16085 | 34260 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Ventilation layout drawings (incl. installation drawings) | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Компоновочные чертежи вентиляции (включая установочные чертежи) | 250д | 2022-08-15 | 2023-04-21
16086 | 34261 | Electrical works | Электротехнические работы | 600д | 2022-08-15 | 2024-04-05
16087 | 34262 | WD for secondary connections | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16088 | 34263 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation on fire dampers | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД по огнезадерживающим клапанам | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16089 | 34264 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16090 | 34265 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for automatic equipment cabinets delivered complete | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части шкафов автоматики поставляемых комплектно | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16091 | 34266 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation of instrumentation | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части КИП | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16092 | 34267 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16093 | 34268 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). List of control cables | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16094 | 34269 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16095 | 34270 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire protection control and monitoring system (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16096 | 34271 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for power elements | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16097 | 34272 | Secondary circuits of auxiliaries relating to electric motors | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16098 | 34273 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for electric motors | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16099 | 34274 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Electrical part | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Электротехническая часть | 300д | 2022-08-15 | 2023-06-10
16100 | 34275 | 32UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for isolating and control valves | 32UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части запорно-регулирующей арматуры | 300д | 2023-06-11 | 2024-04-05
16101 | 34276 | 33UQZ Pipeline tunnel for essential loads | 33UQZ Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей | 820д | 2022-01-27 | 2024-04-25
16102 | 34277 | Readiness of object 33UQZ | Готовность объекта 33UQZ | 0д | 2024-04-25 | 2024-04-25
16103 | 34278 | Civil works | Строительные работы | 760д | 2022-01-27 | 2024-02-25
16104 | 34279 | 33-34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Geometric drawings | 33-34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи геометрии | 720д | 2022-02-06 | 2024-01-26
16105 | 34280 | 33-34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Sub-supporting structures | 33-34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Подопорные конструкции | 720д | 2022-02-16 | 2024-02-05
16106 | 34281 | 33-34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Levelling studs | 33-34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Осадочные марки | 720д | 2022-03-08 | 2024-02-25
16107 | 34282 | 33-34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Steel structures | 33-34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Конструкции металлические | 720д | 2022-03-08 | 2024-02-25
16108 | 34283 | 33-34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Reinforcing drawings | 33-34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи армирования | 720д | 2022-01-27 | 2024-01-16
16109 | 34284 | Process works | Технологические работы | 250д | 2022-09-04 | 2023-05-11
16110 | 34285 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Tracing cable tunnel. Automatic fire fighting facilities (SGK) | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Кабельный тоннель-спутник. Автоматические установки пожаротушения (SGK) | 250д | 2022-09-04 | 2023-05-11
16111 | 34286 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Arrangement drawings of ventilation (including installation drawings) | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Компоновочные чертежи вентиляции (включая установочные чертежи) | 250д | 2022-09-04 | 2023-05-11
16112 | 34287 | Electrical works | Электротехнические работы | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16113 | 34288 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Electrical part | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Электротехническая часть | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16114 | 34289 | WD for secondary connections | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16115 | 34290 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation on fire dampers | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД по огнезадерживающим клапанам | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16116 | 34291 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16117 | 34292 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for automatic equipment cabinets delivered complete | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части шкафов автоматики поставляемых комплектно | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16118 | 34293 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for isolating and control valves | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части запорно-регулирующей арматуры | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16119 | 34294 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation of instrumentation | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части КИП | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16120 | 34295 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Personnel annunciation and search system | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16121 | 34296 | Personnel annunciation and search system. Lists of cables | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16122 | 34297 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Common-plant communication systems | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Системы общестанционной связи | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16123 | 34298 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16124 | 34299 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16125 | 34300 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16126 | 34301 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for power elements | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16127 | 34302 | Secondary circuits of auxiliaries relating to electric motors | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16128 | 34303 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16129 | 34304 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16130 | 34305 | 33UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for electric motors | 33UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16131 | 34306 | 34UQZ Pipeline tunnel for essential loads | 34UQZ Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей | 620д | 2022-08-15 | 2024-04-25
16132 | 34307 | Readiness of object 34UQZ | Готовность объекта 34UQZ | 0д | 2024-04-25 | 2024-04-25
16133 | 34308 | Process works | Технологические работы | 620д | 2022-08-15 | 2024-04-25
16134 | 34309 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Tracing cable tunnel. Automatic fire fighting facilities (SGK) | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Кабельный тоннель-спутник. Автоматические установки пожаротушения (SGK) | 250д | 2022-08-15 | 2023-04-21
16135 | 34310 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Ventilation layout drawings (incl. installation drawings) | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Компоновочные чертежи вентиляции (включая установочные чертежи) | 250д | 2022-08-15 | 2023-04-21
16136 | 34311 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation on fire dampers | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД по огнезадерживающим клапанам | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16137 | 34312 | Electrical works | Электротехнические работы | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16138 | 34313 | WD for secondary connections | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16139 | 34314 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for automatic equipment cabinets delivered complete | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части шкафов автоматики поставляемых комплектно | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16140 | 34315 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation for isolating and control valves | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части запорно-регулирующей арматуры | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16141 | 34316 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Working documentation of instrumentation | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. РД в части КИП | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16142 | 34317 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Electrical part | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Электротехническая часть | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16143 | 34318 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C) | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16144 | 34319 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). List of control cables | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16145 | 34320 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16146 | 34321 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. Fire Protection Instrumentation and Control System (FP I&C). Fire alarm system. List of control cables | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16147 | 34322 | Secondary circuits of auxiliaries relating to electric motors | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16148 | 34323 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for electric motors | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16149 | 34324 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables for power elements | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16150 | 34325 | 34UQZ. Pipeline tunnel for essential loads. List of control cables of 0.4 kV LV switchgears for automatic equipment | 34UQZ. Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей. Журналы контрольных кабелей НКУ-0,4 кВ в части автоматики | 300д | 2023-07-01 | 2024-04-25
16151 | 34326 | 31USC Structure of compressed air receiver for cutoff valves | 31USC Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры | 255д | 2023-05-09 | 2024-01-18
16152 | 34327 | Readiness of object 31USC | Готовность объекта 31USC | 0д | 2024-01-18 | 2024-01-18
16153 | 34328 | Civil works | Строительные работы | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
16154 | 34329 | 31USC. Structure of compressed air receiver for cutoff valves. Reinforced concrete structures of receiver structures | 31USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. Железобетонные конструкции сооружений ресиверов | 60д | 2023-05-09 | 2023-07-07
16155 | 34330 | 31USC. Structure of compressed air receiver for cutoff valves. Steel structures of receiver structures | 31USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. Металлоконструкции сооружений ресиверов | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
16156 | 34331 | Process works | Технологические работы | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
16157 | 34332 | 31USC. Structure for compressed air receivers for cutoff valves. Piping of compressed air receivers for cutoff valves | 31USC. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры. Трубопроводы обвязки ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
16158 | 34333 | 31USC. Structure for compressed air receivers for cutoff valves. Installation drawings of compressed air receivers for cutoff valves | 31USC. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры. Установочные чертежи ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 90д | 2023-05-09 | 2023-08-06
16159 | 34334 | Electrical works | Электротехнические работы | 165д | 2023-08-07 | 2024-01-18
16160 | 34335 | 31USC. Structure of compressed air receiver for cutoff valves. WD on instrumentation | 31USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. РД в части КИП | 90д | 2023-09-06 | 2023-12-04
16161 | 34336 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 90д | 2023-10-21 | 2024-01-18
16162 | 34337 | 31USC. Structure of compressed air receivers for cutoff valves. Operative loudspeaking and telephone communication system | 31USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 90д | 2023-10-06 | 2024-01-03
16163 | 34338 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 90д | 2023-10-21 | 2024-01-18
16164 | 34339 | 31USC. Structure of compressed air receivers for cutoff valves. Personnel annunciation and search system | 31USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. оповещения и поиска персонала | 90д | 2023-10-06 | 2024-01-03
16165 | 34340 | 31USC. Structure of compressed air receiver for cutoff valves. Electrical part | 31USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. Электротехническая часть | 90д | 2023-08-07 | 2023-11-04
16166 | 34341 | 32USC Structure of compressed air receiver for cutoff valves | 32USC Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры | 205д | 2023-06-28 | 2024-01-18
16167 | 34342 | Readiness of object 32USC | Готовность объекта 32USC | 0д | 2024-01-18 | 2024-01-18
16168 | 34343 | Process works | Технологические работы | 200д | 2023-06-28 | 2024-01-13
16169 | 34344 | 32USC. Structure for compressed air receivers for cutoff valves. Installation drawings of compressed air receivers for cutoff valves | 32USC. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры. Установочные чертежи ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 100д | 2023-06-28 | 2023-10-05
16170 | 34345 | 32USC. Structure for compressed air receivers for cutoff valves. Pipework of compressed air receivers for cutoff valves | 32USC. Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры. Трубопроводы обвязки ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 100д | 2023-10-06 | 2024-01-13
16171 | 34346 | Electrical works | Электротехнические работы | 205д | 2023-06-28 | 2024-01-18
16172 | 34347 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 90д | 2023-10-21 | 2024-01-18
16173 | 34348 | 32USC. Structure of compressed air receiver for cutoff valves. WD on instrumentation | 32USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. РД в части КИП | 90д | 2023-06-28 | 2023-09-25
16174 | 34349 | 32USC. Structure of compressed air receivers for cutoff valves. Operative loudspeaking and telephone communication system | 32USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 90д | 2023-10-06 | 2024-01-03
16175 | 34350 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 90д | 2023-10-21 | 2024-01-18
16176 | 34351 | 32USC. Structure of compressed air receivers for cutoff valves. Personnel annunciation and search system | 32USC. Сооружение ресивера сжатого воздуха для отсечной арматуры. Система оповещения и поиска персонала | 90д | 2023-10-06 | 2024-01-03
16177 | 34352 | 31USF Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA building | 31USF Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA (30UJA) | 360д | 2024-05-01 | 2025-04-25
16178 | 34353 | Readiness of object 31USF | Готовность объекта 31USF | 0д | 2025-04-25 | 2025-04-25
16179 | 34354 | Civil works | Строительные работы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
16180 | 34355 | 31USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA. Reinforced concrete structures of receiver structures | 31USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UJA. Железобетонные конструкции сооружений ресиверов | 60д | 2024-05-01 | 2024-06-29
16181 | 34356 | 31USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA. Steel structures of receiver structures | 31USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UJA. Металлоконструкции сооружений ресиверов | 90д | 2024-06-30 | 2024-09-27
16182 | 34357 | Process works | Технологические работы | 180д | 2024-09-28 | 2025-03-26
16183 | 34358 | 31USF. Structure of nitrogen receivers for needs of the 30UJA building. Piping of nitrogen receivers for the needs of 30UJA building | 31USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UJA. Трубопроводы обвязки ресиверов азота для нужд здания 30UJA | 90д | 2024-12-27 | 2025-03-26
16184 | 34359 | 31USF. Structure of nitrogen receivers for needs of the 30UJA building. Installation drawings of nitrogen receivers for the needs of 30UJA building | 31USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UJA. Установочные чертежи ресиверов азота для нужд здания 30UJA | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
16185 | 34360 | Electrical works | Электротехнические работы | 210д | 2024-09-28 | 2025-04-25
16186 | 34361 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16187 | 34362 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16188 | 34363 | 31USF. Structure of nitrogen receivers for the needs of the 20UMA building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 31USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16189 | 34364 | 31USF. Structure of nitrogen receivers for the needs of the 20UMA building. Personnel annunciation and search system | 31USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA. Система оповещения и поиска персонала | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16190 | 34365 | 31USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA building. WD on instrumentation | 31USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UJA. РД в части КИП | 90д | 2024-12-27 | 2025-03-26
16191 | 34366 | 31USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA building. Electrical part | 31USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UJA. Электротехническая часть | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
16192 | 34367 | 32USF Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA building | 32USF Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA (30UJA) | 210д | 2024-09-28 | 2025-04-25
16193 | 34368 | Readiness of object 32USF | Готовность объекта 32USF | 0д | 2025-04-25 | 2025-04-25
16194 | 34369 | Process works | Технологические работы | 180д | 2024-09-28 | 2025-03-26
16195 | 34370 | 32USF. Structure of nitrogen receivers for needs of the 30UJA building. Piping of nitrogen receivers for the needs of 30UJA building | 32USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UJA. Трубопроводы обвязки ресиверов азота для нужд здания 30UJA | 90д | 2024-12-27 | 2025-03-26
16196 | 34371 | 32USF. Structure of nitrogen receivers for needs of the 30UJA building. Installation drawings of nitrogen receivers for the needs of 30UJA building | 32USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UJA. Установочные чертежи ресиверов азота для нужд здания 30UJA | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
16197 | 34372 | Electrical works | Электротехнические работы | 210д | 2024-09-28 | 2025-04-25
16198 | 34373 | 32USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UJA building. WD on instrumentation | 32USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UJA. РД в части КИП | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
16199 | 34374 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16200 | 34375 | 32USF. Structure of nitrogen receivers for the needs of the 20UMA building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 32USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16201 | 34376 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16202 | 34377 | 32USF. Structure of nitrogen receivers for the needs of the 20UMA building. Personnel annunciation and search system | 32USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA. Система оповещения и поиска персонала | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16203 | 34378 | 33USF Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UMA building | 33USF Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UMA (30UMA) | 360д | 2024-05-01 | 2025-04-25
16204 | 34379 | Readiness of object 33USF | Готовность объекта 33USF | 0д | 2025-04-25 | 2025-04-25
16205 | 34380 | Civil works | Строительные работы | 150д | 2024-05-01 | 2024-09-27
16206 | 34381 | 33USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UMA. Reinforced concrete structures of receiver structures | 33USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UMA. Железобетонные конструкции сооружений ресиверов | 60д | 2024-05-01 | 2024-06-29
16207 | 34382 | 33USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UMA. Steel structures of receiver structures | 33USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UMA. Металлоконструкции сооружений ресиверов | 90д | 2024-06-30 | 2024-09-27
16208 | 34383 | Process works | Технологические работы | 180д | 2024-09-28 | 2025-03-26
16209 | 34384 | 33USF. Structure of nitrogen receivers for needs of the 30UMA building. Piping of nitrogen receivers for the needs of 30UMA building | 33USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UMA. Трубопроводы обвязки ресиверов азота для нужд здания 30UMA | 90д | 2024-12-27 | 2025-03-26
16210 | 34385 | 33USF. Structure of nitrogen receivers for needs of the 30UMA building. Installation drawings of nitrogen receivers for the needs of 30UMA building | 33USF. Сооружение ресиверов азота для нужд здания 30UMA. Установочные чертежи ресиверов азота для нужд здания 30UMA | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
16211 | 34386 | Electrical works | Электротехнические работы | 210д | 2024-09-28 | 2025-04-25
16212 | 34387 | 33USF. Structure of nitrogen receivers for the needs of the 20UMA building. Operative loudspeaking and telephone communication system | 33USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA. Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16213 | 34388 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16214 | 34389 | 33USF. Structure of nitrogen receivers for the needs of the 20UMA building. Personnel annunciation and search system | 33USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 20UJA. Система оповещения и поиска персонала | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16215 | 34390 | 33USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UMA building. Electrical part | 33USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UMA. Электротехническая часть | 90д | 2024-09-28 | 2024-12-26
16216 | 34391 | 33USF. Structure of nitrogen receiver for the needs of the 30UMA building. Working drawings for instrumentation | 33USF. Сооружение ресивера азота для нужд здания 30UMA. Рабочие чертежи КИП | 90д | 2024-12-27 | 2025-03-26
16217 | 34392 | Operative loudspeaking and telephone communication system. Cable logs | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 90д | 2025-01-26 | 2025-04-25
16218 | 34393 | 31USZ Normal operation cable channel | 31USZ Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 513д | 2023-08-30 | 2025-01-23
16219 | 34394 | Readiness of object 31USZ | Готовность объекта 31USZ | 0д | 2025-01-23 | 2025-01-23
16220 | 34395 | Civil works | Строительные работы | 205д | 2023-08-30 | 2024-03-21
16221 | 34396 | 31-32USZ. Normal operation cable channel. Reinforcement | 31,32USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Армирование | 200д | 2023-08-30 | 2024-03-16
16222 | 34397 | 31-32USZ. Normal operation cable channel. Geometry | 31,32USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Геометрия | 200д | 2023-09-04 | 2024-03-21
16223 | 34398 | Electrical works | Электротехнические работы | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16224 | 34399 | 31USZ. Normal operation cable channel. Electric lighting | 31USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16225 | 34400 | 31USZ. Normal operation cable channel. Layout drawings of cable metal structures | 31USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16226 | 34401 | 32USZ Normal operation cable channel | 32USZ Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16227 | 34402 | Readiness of object 32USZ | Готовность объекта 32USZ | 0д | 2025-01-23 | 2025-01-23
16228 | 34403 | Electrical works | Электротехнические работы | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16229 | 34404 | 32USZ. Normal operation cable channel. Layout drawings of cable metal structures | 32USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16230 | 34405 | 32USZ. Normal operation cable channel. Electric lighting | 32USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 508д | 2023-09-04 | 2025-01-23
16231 | 38439 | 33USZ Normal operation cable channel | 33USZ Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 600д | 2023-12-08 | 2025-07-29
16232 | 39000 | Readiness of object 33USZ | Готовность объекта 33USZ | 0д | 2025-07-29 | 2025-07-29
16233 | 38999 | Civil works | Строительные работы | 300д | 2023-12-08 | 2024-10-02
16234 | 38997 | 33USZ. Normal operation system cable tunnel. Civil structures | 33USZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 300д | 2023-12-08 | 2024-10-02
16235 | 39001 | Electrical works | Электротехнические работы | 300д | 2024-10-03 | 2025-07-29
16236 | 38998 | 33USZ. Normal operation cable channel. Layout of cable steel structures | 33USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Расстановка кабельных металлоконструкций | 300д | 2024-10-03 | 2025-07-29
16237 | 38440 | 34USZ Normal operation cable channel | 34USZ Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 300д | 2023-12-08 | 2024-10-02
16238 | 39003 | Readiness of object 34USZ | Готовность объекта 34USZ | 0д | 2024-10-02 | 2024-10-02
16239 | 39002 | Civil works | Строительные работы | 300д | 2023-12-08 | 2024-10-02
16240 | 38996 | 34USZ. Normal operation system cable tunnel. Civil structures | 34USZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 300д | 2023-12-08 | 2024-10-02
16241 | 34406 | 35USZ Normal operation cable channel | 35USZ Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 280д | 2023-02-11 | 2023-11-17
16242 | 34407 | Readiness of object 35USZ | Готовность объекта 35USZ | 0д | 2023-11-17 | 2023-11-17
16243 | 34408 | Civil works | Строительные работы | 200д | 2023-02-11 | 2023-08-29
16244 | 34409 | 35USZ. Normal operation cable channel. Civil engineering structures | 35USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 200д | 2023-02-11 | 2023-08-29
16245 | 34410 | Electrical works | Электротехнические работы | 250д | 2023-03-13 | 2023-11-17
16246 | 34411 | 35USZ. Normal operation cable channel. Layout drawings of cable metal structures | 35USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций | 250д | 2023-03-13 | 2023-11-17
16247 | 34412 | 35USZ. Normal operation cable channel. Electric lighting | 35USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Электрическое освещение | 250д | 2023-03-13 | 2023-11-17
16248 | 38442 | 36USZ Normal operation system cable tunnel | 36USZ Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
16249 | 38986 | Readiness of object 36USZ | Готовность объекта 36USZ | 0д | 2024-01-31 | 2024-01-31
16250 | 38982 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
16251 | 38994 | 36USZ. Normal operation system cable tunnel. Civil structures | 36USZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
16252 | 38443 | 37USZ Normal operation cable channel | 37USZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
16253 | 38987 | Readiness of object 37USZ | Готовность объекта 37USZ | 0д | 2024-01-31 | 2024-01-31
16254 | 38988 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
16255 | 38993 | 37USZ. Normal operation system cable tunnel. Civil structures | 37USZ. Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции | 600д | 2022-06-11 | 2024-01-31
16256 | 34413 | 31UUB Ventilation center for normal operation system cable tunnel | 31UUB Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 875д | 2024-01-27 | 2026-06-19
16257 | 34414 | Readiness of object 31UUB | Готовность объекта 31UUB | 0д | 2026-06-19 | 2026-06-19
16258 | 34415 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16259 | 34416 | 31-32 UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Geometry | 31-32 UUB. Вентцентр кабельного тоннеля нормальной эксплуатации. Геометрия. | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16260 | 34417 | 31-32 UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Reinforcement | 31-32 UUB. Вентцентр кабельного тоннеля нормальной эксплуатации. Армирование. | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16261 | 34418 | 31-32 UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Architectural solutions | 31-32 UUB. Вентцентр кабельного тоннеля нормальной эксплуатации. Архитектурные решения. | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16262 | 34419 | Process works | Технологические работы | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16263 | 34420 | 31UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 31UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16264 | 34421 | 31UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 31UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16265 | 34422 | 32UUB Ventilation center for normal operation system cable tunnel | 32UUB Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16266 | 34423 | Readiness of object 32UUB | Готовность объекта 32UUB | 0д | 2026-06-19 | 2026-06-19
16267 | 34424 | Process works | Технологические работы | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16268 | 34425 | 32UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 32UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16269 | 34426 | 32UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 32UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16270 | 34427 | 33UUB Ventilation center for normal operation system cable tunnel | 33UUB Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 875д | 2024-01-27 | 2026-06-19
16271 | 34428 | Readiness of object 33UUB | Готовность объекта 33UUB | 0д | 2026-06-19 | 2026-06-19
16272 | 34429 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16273 | 34430 | 33-34 UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Geometry | 33-34 UUB. Вентцентр кабельного тоннеля нормальной эксплуатации. Геометрия. | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16274 | 34431 | 33-34 UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Reinforcement | 33-34 UUB. Вентцентр кабельного тоннеля нормальной эксплуатации. Армирование. | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16275 | 34432 | 33-34 UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Architectural solutions | 33-34 UUB. Вентцентр кабельного тоннеля нормальной эксплуатации. Архитектурные решения. | 600д | 2024-01-27 | 2025-09-17
16276 | 34433 | Process works | Технологические работы | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16277 | 34434 | 32UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 33UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16278 | 34435 | 33UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 33UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16279 | 34436 | 34UUB Ventilation center for normal operation system cable tunnel | 34UUB Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16280 | 34437 | Readiness of object 34UUB | Готовность объекта 34UUB | 0д | 2026-06-19 | 2026-06-19
16281 | 34438 | Process works | Технологические работы | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16282 | 34439 | 33UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 34UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16283 | 34440 | 34UUB. Ventilation center for normal operation system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 34UUB. Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 600д | 2024-10-28 | 2026-06-19
16284 | 34441 | 31UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 31UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 1100д | 2023-03-08 | 2026-03-11
16285 | 34442 | Readiness of object 31UUK | Готовность объекта 31UUK | 0д | 2026-03-11 | 2026-03-11
16286 | 34443 | Civil works | Строительные работы | 600д | 2023-03-08 | 2024-10-27
16287 | 34444 | 31-34UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Civil engineering structures | 31-34UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Строительные конструкции | 600д | 2023-03-08 | 2024-10-27
16288 | 34445 | 31-34UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Metal structures | 31-34UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Металлические конструкции | 600д | 2023-03-08 | 2024-10-27
16289 | 34446 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16290 | 34447 | 31UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 31UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16291 | 34448 | 31UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 31UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16292 | 34449 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16293 | 34450 | 31UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 31UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16294 | 34451 | 32UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 32UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16295 | 34452 | Readiness of object 32UUK | Готовность объекта 32UUK | 0д | 2026-03-11 | 2026-03-11
16296 | 34453 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16297 | 34454 | 32UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 32UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16298 | 34455 | 32UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 32UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16299 | 34456 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16300 | 34457 | 32UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 32UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16301 | 34458 | 33UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 33UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16302 | 34459 | Readiness of object 33UUK | Готовность объекта 33UUK | 0д | 2026-03-11 | 2026-03-11
16303 | 34460 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16304 | 34461 | 33UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 33UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16305 | 34462 | 33UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 33UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16306 | 34463 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16307 | 34464 | 33UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 33UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16308 | 34465 | 34UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 34UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16309 | 34466 | Readiness of object 34UUK | Готовность объекта 34UUK | 0д | 2026-03-11 | 2026-03-11
16310 | 34467 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16311 | 34468 | 34UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 34UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16312 | 34469 | 34UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 34UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16313 | 34470 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16314 | 34471 | 34UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 34UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-10-28 | 2026-03-11
16315 | 34472 | 35UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 35UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 1000д | 2023-03-08 | 2025-12-01
16316 | 34473 | Readiness of object 35UUK | Готовность объекта 35UUK | 0д | 2025-12-01 | 2025-12-01
16317 | 34474 | Civil works | Строительные работы | 500д | 2023-03-08 | 2024-07-19
16318 | 34475 | 35-38UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Metal structures | 35-38UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Металлические конструкции | 500д | 2023-03-08 | 2024-07-19
16319 | 34476 | 35-38UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Civil engineering structures | 35-38UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Строительные конструкции | 500д | 2023-03-08 | 2024-07-19
16320 | 34477 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16321 | 34478 | 35UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 35UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16322 | 34479 | 35UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 35UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16323 | 34480 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16324 | 34481 | 35UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 35UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16325 | 34482 | 36UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 36UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16326 | 34483 | Readiness of object 36UUK | Готовность объекта 36UUK | 0д | 2025-12-01 | 2025-12-01
16327 | 34484 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16328 | 34485 | 36UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 36UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 450д | 2024-07-20 | 2025-10-12
16329 | 34486 | 36UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 36UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16330 | 34487 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16331 | 34488 | 36UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 36UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16332 | 34489 | 37UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 37UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16333 | 34490 | Readiness of object 37UUK | Готовность объекта 37UUK | 0д | 2025-12-01 | 2025-12-01
16334 | 34491 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16335 | 34492 | 37UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 37UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16336 | 34493 | 37UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 37UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16337 | 34494 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16338 | 34495 | 37UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 37UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16339 | 34496 | 38UUK Ventilation center of safety system cable tunnel | 38UUK Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16340 | 34497 | Readiness of object 38UUK | Готовность объекта 38UUK | 0д | 2025-12-01 | 2025-12-01
16341 | 34498 | Process works | Технологические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16342 | 34499 | 38UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Refrigeration supply system pipelines for conventional loads | 38UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Трубопроводы систем холодоснабжения неответственных потребителей | 450д | 2024-07-20 | 2025-10-12
16343 | 34500 | 38UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Ventilation and air conditioning systems. Drawings | 38UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Системы вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16344 | 34501 | Electrical works | Электротехнические работы | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16345 | 34502 | 38UUK. Ventilation center of safety system cable tunnel. Electric lighting | 38UUK. Вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности. Электрическое освещение | 500д | 2024-07-20 | 2025-12-01
16346 | 34503 | 31UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 31UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16347 | 34504 | Readiness of object 31UUP | Готовность объекта 31UUP | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16348 | 34505 | Civil works | Строительные работы | 415д | 2022-02-06 | 2023-03-27
16349 | 34506 | 31UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Geometric drawings | 31UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи геометрии | 375д | 2022-02-16 | 2023-02-25
16350 | 34507 | 31UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Reinforcing drawings | 31UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи армирования | 375д | 2022-02-06 | 2023-02-15
16351 | 34508 | 31UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads.Levelling studs | 31UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Осадочные марки | 375д | 2022-03-18 | 2023-03-27
16352 | 34509 | Electrical works | Электротехнические работы | 365д | 2023-02-26 | 2024-02-25
16353 | 34510 | Common-plant telephone communication system. Cable logs | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 345д | 2023-02-26 | 2024-02-05
16354 | 34511 | Personnel warning and search system. Cable logs | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 200д | 2023-08-10 | 2024-02-25
16355 | 34512 | 31UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential services. Personnel annunciation and search system | 31UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала | 200д | 2023-07-11 | 2024-01-26
16356 | 34513 | 31UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential services. Common-plant communication systems | 31UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Системы общестанционной связи | 345д | 2023-02-26 | 2024-02-05
16357 | 34514 | 32UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 32UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16358 | 34515 | Readiness of object 32UUP | Готовность объекта 32UUP | 0д | 2025-03-06 | 2025-03-06
16359 | 34516 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16360 | 34517 | 32UUP. Civil and erection works | 32UUP. Строительно-монтажные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16361 | 34518 | 33UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 33UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 760д | 2023-02-16 | 2025-03-16
16362 | 34519 | Readiness of object 33UUP | Готовность объекта 33UUP | 0д | 2025-03-16 | 2025-03-16
16363 | 34520 | Civil works | Строительные работы | 760д | 2023-02-16 | 2025-03-16
16364 | 34521 | 33UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Geometric drawings | 33UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи геометрии | 750д | 2023-02-26 | 2025-03-16
16365 | 34522 | 33UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Reinforcing drawings | 33UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи армирования | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16366 | 34523 | 33UUP. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Levelling studs | 33UUP. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Осадочные марки | 700д | 2023-03-28 | 2025-02-24
16367 | 34524 | 34UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 34UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16368 | 34525 | Readiness of object 33UUP | Готовность объекта 33UUP | 0д | 2025-03-06 | 2025-03-06
16369 | 34526 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16370 | 34527 | 34UUP. Civil and erection works | 34UUP. Строительно-монтажные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16371 | 34528 | 35UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 35UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16372 | 34529 | Readiness of object 35UUP | Готовность объекта 35UUP | 0д | 2025-03-06 | 2025-03-06
16373 | 34530 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16374 | 34531 | 35UUP. Civil and erection works | 35UUP. Строительно-монтажные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16375 | 34532 | 36UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 36UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16376 | 34533 | Readiness of object 36UUP | Готовность объекта 36UUP | 0д | 2025-03-06 | 2025-03-06
16377 | 34534 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16378 | 34535 | 36UUP. Civil and erection works | 36UUP. Строительно-монтажные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16379 | 34536 | 37UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 37UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16380 | 34537 | Readiness of object 37UUP | Готовность объекта 37UUP | 0д | 2025-03-06 | 2025-03-06
16381 | 34538 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16382 | 34539 | 37UUP. Civil and erection works | 37UUP. Строительно-монтажные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16383 | 34540 | 38UUP Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 38UUP Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16384 | 34541 | Readiness of object 38UUP | Готовность объекта 38UUP | 0д | 2025-03-06 | 2025-03-06
16385 | 34542 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16386 | 34543 | 38UUP. Civil and erection works | 38UUP. Строительно-монтажные работы | 750д | 2023-02-16 | 2025-03-06
16387 | 34544 | 31UUQ Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 31UUQ Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16388 | 34545 | Readiness of object 31UUQ | Готовность объекта 31UUQ | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16389 | 34546 | Civil works | Строительные работы | 415д | 2022-02-06 | 2023-03-27
16390 | 34547 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Geometric drawings | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи геометрии | 375д | 2022-02-16 | 2023-02-25
16391 | 34548 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Reinforcing drawings | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи армирования | 375д | 2022-02-06 | 2023-02-15
16392 | 34549 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Levelling studs | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Осадочные марки | 375д | 2022-03-18 | 2023-03-27
16393 | 34550 | Electrical works | Электротехнические работы | 365д | 2023-02-26 | 2024-02-25
16394 | 34551 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential services. Common-plant communication systems | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Системы общестанционной связи | 345д | 2023-02-26 | 2024-02-05
16395 | 34552 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential services. Common-plant communication systems. Lists of cables | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Системы общестанционной связи. Кабельные журналы | 345д | 2023-02-26 | 2024-02-05
16396 | 34553 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential services. Personnel annunciation and search system. Lists of cables | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 200д | 2023-08-10 | 2024-02-25
16397 | 34554 | 31UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential services. Personnel annunciation and search system | 31UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Система оповещения и поиска персонала | 200д | 2023-07-11 | 2024-01-26
16398 | 34555 | 32UUQ Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 32UUQ Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16399 | 34556 | Readiness of object 32UUQ | Готовность объекта 32UUQ | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16400 | 34557 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16401 | 34558 | 32UUQ. Civil and erection works | 32UUQ. Строительно-монтажные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16402 | 34559 | 33UUQ Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 33UUQ Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16403 | 34560 | Readiness of object 33UUQ | Готовность объекта 33UUQ | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16404 | 34561 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16405 | 34562 | 33UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Geometric drawings | 33UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи геометрии | 700д | 2022-02-16 | 2024-01-16
16406 | 34563 | 33UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Reinforcing drawings | 33UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Чертежи армирования | 700д | 2022-02-06 | 2024-01-06
16407 | 34564 | 33UUQ. Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads. Levelling studs | 33UUQ. Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей. Осадочные марки | 710д | 2022-03-18 | 2024-02-25
16408 | 34565 | 34UUQ Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 34UUQ Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16409 | 34566 | Readiness of object 34UUQ | Готовность объекта 34UUQ | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16410 | 34567 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16411 | 34568 | 34UUQ. Civil and erection works | 34UUQ. Строительно-монтажные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16412 | 34569 | 35UUQ Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 35UUQ Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16413 | 34570 | Readiness of object 35UUQ | Готовность объекта 35UUQ | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16414 | 34571 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16415 | 34572 | 35UUQ. Civil and erection works | 35UUQ. Строительно-монтажные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16416 | 34573 | 36UUQ Ventilation center for tunnel of pipelines for essential loads | 36UUQ Вентцентр тоннеля для трубопроводов ответственных потребителей | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16417 | 34574 | Readiness of object 36UUQ | Готовность объекта 36UUQ | 0д | 2024-02-25 | 2024-02-25
16418 | 34575 | Civil works | Строительные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16419 | 34576 | 36UUQ. Civil and erection works | 36UUQ. Строительно-монтажные работы | 750д | 2022-02-06 | 2024-02-25
16433 | 34637 | Other building and structures which may be required by design for the plant | Other building and structures which may be required by design for the plant | 400д | 2022-12-13 | 2024-01-16
16434 | 34638 | Civil and Erection Works | Строительно-монтажные работы | 400д | 2022-12-13 | 2024-01-16
16435 | 34639 | Readiness of object Other | Готовность объекта Other | 0д | 2024-01-16 | 2024-01-16
16441 | 25777 | Procurement | Закупка | 3438д | 2016-12-28 | 2026-05-27
16442 | 25779 | LMCE | ОДЦИ | 2832д | 2016-12-28 | 2024-09-28
16443 | 10520 | Manufacturing of LMCE unit 3 | Изготовление ОДЦИ (Блок 3) | 2553д | 2016-12-28 | 2023-12-24
16444 | 11133 | Manufacturing of "The reactor pressure vessel with auxiliary components" | Изготовление "Корпус реактора со вспомогательными узлами" | 2185д | 2017-12-31 | 2023-12-24
16445 | 11134 | Manufacturing of "Reactor pressure vessel" | Изготовление "Корпус реактора" | 1540д | 2017-12-31 | 2022-03-19
16446 | 11135 | Manufacturing of "Support ring" | Изготовление "Кольцо опорное" | 1601д | 2018-06-07 | 2022-10-24
16447 | 11136 | Manufacturing of "Thrust ring" | Изготовление "Кольцо упорное" | 1601д | 2018-06-07 | 2022-10-24
16448 | 11137 | Manufacturing of "Reactor main joint sealing components, with complete necessary accessories and tools" | Изготовление "Детали уплотнения главного разъема" | 2027д | 2018-06-07 | 2023-12-24
16449 | 11138 | Manufacturing of "Melt localization device of the Reactor (core cather)" | Изготовление "Устройство локализации расплава" | 1095д | 2016-12-28 | 2019-12-27
16450 | 11139 | Manufacturing of "Melt localization device of the Reactor (core cather) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Устройство локализации расплава активной зоны в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 1095д | 2016-12-28 | 2019-12-27
16451 | 11140 | Manufacturing of "Reactor Pressure Vessel Internals" | Изготовление "Устройства внутрикорпусные" | 2027д | 2018-06-07 | 2023-12-24
16452 | 11141 | Manufacturing of "Core Barrel with complete necessary accessories" | Изготовление "Шахта внутрикорпусная" | 2027д | 2018-06-07 | 2023-12-24
16453 | 11142 | Manufacturing of "Core baffle with complete necessary accessories" | Изготовление "Выгородка" | 2027д | 2018-06-07 | 2023-12-24
16454 | 11143 | Manufacturing of "Protective tube unit with complete necessary accessories" | Изготовление "Блок защитных труб" | 2027д | 2018-06-07 | 2023-12-24
16455 | 11144 | Manufacturing of "Upper unit" | Изготовление "Блок верхний" | 2087д | 2018-02-06 | 2023-10-24
16456 | 11145 | Manufacturing of "Upper unit with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Header with nozzles,Cross beam,Air vent elbow,Components,Leakage signalling device,and etc." | Изготовление "Блок верхний в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, комплектующими деталями, соединениями и инструментами, а именно: Крышка с патрубками, Траверса, Колено воздушника, Комлектующие детали, Сигнализатор протечек," | 2087д | 2018-02-06 | 2023-10-24
16457 | 11146 | Manufacturing of "ShEM-3 control rod drive" | Изготовление "Привод СУЗ ШЭМ-3" | 2005д | 2016-12-28 | 2022-06-24
16458 | 11147 | Manufacturing of "The actuators of the control and protection system (CPS) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Привода СУЗ ШЭМ-3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 2005д | 2016-12-28 | 2022-06-24
16459 | 11148 | Manufacturing of "Equipment and embedded parts of the reactor concrete pit" | Изготовление "Оборудование бетонной шахты реактора" | 1944д | 2016-12-28 | 2022-04-24
16460 | 11149 | Manufacturing of "Equipment of reactor cavity with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Embedded parts of reactor cavity,Thermal insulation of cylindrical part of pressure vessel,Supporting truss,Thrust trust,Dry sch | Изготовление "Оборудование шахты реактора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Детали закладные шахты реактора Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса, Ферма опорная, Ферма упорная, Защ | 1427д | 2016-12-28 | 2020-11-23
16461 | 11150 | Manufacturing of "Equipment of reactor cavity with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Thermal insulation of the upper unit,Thermal and biological protection of nozzles zone and etc." | Изготовление "Оборудование шахты реактора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Изоляция тепловая блока верхнего, Защита тепловая и биологическая зоны патрубков и т.д." | 1640д | 2016-12-28 | 2021-06-24
16462 | 11151 | Manufacturing of "Equipment of reactor cavity with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Air duct,Separating bellows device for alignment of upper unit, and etc." | Изготовление "Оборудование шахты реактора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Короб воздушный, Сильфон разделительный, Приспособление для центровки верхнего блока и т.д." | 1944д | 2016-12-28 | 2022-04-24
16463 | 11152 | Manufacturing of "PGV-1000MKP steam generator with supports" | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами" | 1857д | 2018-03-25 | 2023-04-24
16464 | 11153 | Manufacturing of "PGV-1000MKP Steam generator No.1, No.3 including:Embedded parts" | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 1,3 включая: Детали закладные" | 1675д | 2018-03-25 | 2022-10-24
16465 | 11154 | Manufacturing of "PGV-1000MKP Steam generator No.1, No.3 with complete necessary accessories, components, connections and tools such asg:PGV-1000MKP steam generator assembled,Ste am header,Collectors of the first loop,Support,Set of mounting elements,Se | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 1, 3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Парогенератор ПГВ-1000МКП в сборе Коллектор пара Коллекторы первого контура Опора Комплект монтажных частей | 1673д | 2018-06-29 | 2023-01-26
16466 | 11155 | Manufacturing of "PGV-1000MKP Steam generator No.1, No.3 with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Set of equipment for maintenance,control and repair of steam generator,Set of spare parts,Hydraulic test device for S | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 1, 3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора Комплект запасных частей Приспособ | 1761д | 2018-06-29 | 2023-04-24
16467 | 11156 | Manufacturing of "PGV-1000MKP Steam generator No.2, No.4 including: Embedded parts" | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 2, 4 включая: Детали закладные" | 1579д | 2018-06-29 | 2022-10-24
16468 | 11157 | Manufacturing of "PGV-1000MKP Steam generator No.2, No.4 with complete necessary accessories, components, connections and tools such asg:PGV-1000MKP steam generator assembled,Steam header,Collectors of the first loop,Support,Set of mounting elements,Set | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 2, 4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Парогенератор ПГВ-1000МКП в сборе Коллектор пара Коллекторы первого контура Опора Комплект монтажных частей | 1673д | 2018-06-29 | 2023-01-26
16469 | 11158 | Manufacturing of "PGV-1000MKP Steam generator No.2, No.4 with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Set of equipment for maintenance,control and repair of steam generator,Set of spare parts,Hydraulic test device for S | Изготовление "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 2, 4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора Комплект запасных частей Приспособ | 1761д | 2018-06-29 | 2023-04-24
16470 | 11159 | Manufacturing of "Pressurizer with complete necessary accessories" | Изготовление "Компенсатор давления в сборе" | 1726д | 2018-02-02 | 2022-10-24
16471 | 11160 | Manufacturing of "Pressurizer with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Embedded parts of pressurizer fastening elements" | Изготовление "Компенсатор давления в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Детали закладные элементов крепления компенсатора давления" | 1455д | 2018-02-02 | 2022-01-26
16472 | 11161 | Manufacturing of "Pressurizer with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Pressurizer case,Pressurizer fastening elements,and etc." | Изготовление "Компенсатор давления в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Корпус компенсатора давления Элементы крепления компенсатора давления и т.д." | 1585д | 2018-06-23 | 2022-10-24
16473 | 11162 | Manufacturing of "Emergency core cooling system hydroaccumulators (first stage)" | Изготовление "Система аварийного охлаждения зоны гидроемкостей (первая ступень)" | 1815д | 2018-01-05 | 2022-12-24
16474 | 11163 | Manufacturing of "Emergency core cooling system hydroaccumulators (first stage)" | Изготовление "Система аварийного охлаждения зоны гидроемкостей (первая ступень): корпус" | 1815д | 2018-01-05 | 2022-12-24
16475 | 11164 | Manufacturing of "Emergency core cooling system hydroaccumulators (first stage) with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Fastening elements of ECCS HA,Embeded parts,and etc." | Изготовление "Система аварийного охлаждения зоны гидроемкостей (первая ступень) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Элементы крепления гидроемкости САОЗ, Закладные детали, и т.д." | 1815д | 2018-01-05 | 2022-12-24
16476 | 11165 | Manufacturing of "Reactor cooling pump unit (GTsNA-1391)" | Изготовление "Главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА-1391)" | 1646д | 2018-06-23 | 2022-12-24
16477 | 11166 | Manufacturing of "Reactor cooling pump unit №1-4 (Spherical case, Supporting element ) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Главный циркуляционный насосный агрегат №1-4 (корпус сферический, устройство опорное) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 1554д | 2018-06-23 | 2022-09-23
16478 | 11167 | Manufacturing of "Reactor cooling pump unit №1-4 (Removable part, RCPS electric motor) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Главный циркуляционный насосный агрегат №1-4 (Выемная часть и электродвигатель ГЦНА) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 1646д | 2018-06-23 | 2022-12-24
16479 | 11168 | Manufacturing of "Main circulation pipeline" | Изготовление "Трубопровод главный циркуляционный" | 1820д | 2017-12-31 | 2022-12-24
16480 | 11169 | Manufacturing of "Main circulation pipeline with complete necessary accessories, components, connections, insulations and tools" | Изготовление "Трубопровод главный циркуляционный в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, изоляциями и инструментами" | 1820д | 2017-12-31 | 2022-12-24
16481 | 11170 | Manufacturing of "Bubbler with complete necessary accessories" | Изготовление "Барботер в сборе" | 1540д | 2018-02-05 | 2022-04-24
16482 | 11171 | Manufacturing of "Bubbler with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Embedded parts of bubbler fastening elements" | Изготовление "Барботер в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Детали закладные элементов крепления барботера" | 1540д | 2018-02-05 | 2022-04-24
16483 | 11172 | Manufacturing of "Bubbler with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Bubbler,Bubbler fastening elements" | Изготовление "Барботер в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Барботер Элементы крепления барботера" | 1540д | 2018-02-05 | 2022-04-24
16484 | 11173 | Manufacturing of "Hoisting equipment of reactor compartment" | Изготовление "Грузоподъемное оборудование РО" | 1596д | 2016-12-28 | 2021-05-11
16485 | 11174 | Manufacturing of "Bridge electrical crane of circular operation (Polar Crane) with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: additional,equipment, rails with fixtures and etc." | Изготовление "Кран мостовой электрический кругового действия (полярный кран) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Дополнительное оборудование, рельсовый путь креплением и т.д." | 695д | 2016-12-28 | 2018-11-22
16486 | 11175 | Manufacturing of "Trestle crane with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: crane rail with fixing components, gantry and etc." | Изготовление "Кран эстакады, в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: подкрановый рельс с узлами крепления, портал и т.д." | 1596д | 2016-12-28 | 2021-05-11
16487 | 11176 | Manufacturing of "Refueling system" | Изготовление "Система перегрузки топлива" | 2153д | 2016-12-28 | 2022-11-19
16488 | 11177 | Manufacturing of "Refueling machine with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: equipment for lifting fallen FA, leak tight casks and etc." | Изготовление "Машина перегрузочная в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: оборудованием для извлечения упавших ТВС и пеналов герметичных и т.д." | 2153д | 2016-12-28 | 2022-11-19
16489 | 11178 | Manufacturing of "Fuel assembly racks with complete necessary accessories" | Изготовление "Стеллажи для тепловыделяющих сборок в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями" | 2153д | 2016-12-28 | 2022-11-19
16490 | 11179 | Manufacturing of "Fuel pool racks with complete necessary accessories" | Изготовление "Стеллажи бассейна выдержки в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями" | 2153д | 2016-12-28 | 2022-11-19
16491 | 11180 | Manufacturing of "Embedded elements of the inspection pits" | Изготовление "Закладные шахт ревизии" | 1569д | 2016-12-28 | 2021-04-14
16492 | 11181 | Manufacturing of "Embedded parts of inspection cavities with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Support of spacer plate,Support of protective tube unit,Support of Reactor Internal Cavity,Embedded parts" | Изготовление "Закладные шахт ревизии в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Опора проставки Опора блока защитных труб Опора шахты внутрикорпусной Детали закладные" | 1569д | 2016-12-28 | 2021-04-14
16493 | 11182 | Manufacturing of "Embedded parts of inspection cavities with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Support of upper unit,Platform" | Изготовление "Закладные шахт ревизии в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Опора верхнего блока Площадка" | 1207д | 2016-12-28 | 2020-04-17
16494 | 11183 | Manufacturing of "Equipment of the inspection pits" | Изготовление "Оборудование шахт ревизии" | 1389д | 2016-12-28 | 2020-10-16
16495 | 11184 | Manufacturing of "Equipment of inspection cavities with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Manhole,Spacer plate,Platform for transportation of protective tube unit,Device for transportation of reactor internal cavi | Изготовление "Оборудование шахт ревизии в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Люк Проставка Платформа для транспортировки блока защитных труб Устройство для транспортировки шахты внутрикорпусно | 1389д | 2016-12-28 | 2020-10-16
16496 | 11185 | Manufacturing of "Leak tight Locks" | Изготовление "Шлюзы герметичные" | 1899д | 2016-12-28 | 2022-03-10
16497 | 11186 | Manufacturing of "Equipment Lock with complete necessary accessories, components, connections, tools." | Изготовление "Шлюз транспортный в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами" | 1899д | 2016-12-28 | 2022-03-10
16498 | 11187 | Manufacturing of "Main personnel lock with complete necessary accessories, components, connections, tools." | Изготовление "Шлюз для персонала основной в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами." | 1262д | 2016-12-28 | 2020-06-11
16499 | 11188 | Manufacturing of "Emergency personnel lock with complete necessary accessories, components, connections, tools." | Изготовление "Шлюз для персонала аварийный в комплекте со всеми необходимы ми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами" | 1356д | 2016-12-28 | 2020-09-13
16500 | 11189 | Manufacturing of "Equipment Lock:embedded parts (1 set)" | Изготовление "Шлюз транспортный: закладные детали" | 1356д | 2016-12-28 | 2020-09-13
16501 | 11190 | Manufacturing of "Main personnel lock:embedded parts (1 set)" | Изготовление "Шлюз для персонала основной: закладные детали" | 1079д | 2016-12-28 | 2019-12-11
16502 | 11191 | Manufacturing of "Emergency personnel lock:embedded parts (1 set)" | Изготовление "Шлюз для персонала аварийный: закладные детали" | 1079д | 2016-12-28 | 2019-12-11
16503 | 11192 | Manufacturing of "Set of hydraulic-shock absorbers" | Изготовление "Комплект гидроамортизаторов" | 2005д | 2016-12-28 | 2022-06-24
16504 | 11193 | Manufacturing of "Set of hydraulic shock-absorbers with complete necessary accessories, connections, tools and etc." | Изготовление "Комплект гидроамортизаторов в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, соединениями, инструментами и т.д." | 2005д | 2016-12-28 | 2022-06-24
16505 | 11194 | Manufacturing of "Hydroaccumulators of the core passive flooding system (second stage) ( 8 set)" | Изготовление "Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны ( вторая ступень) (8 компл)" | 1440д | 2018-02-05 | 2022-01-14
16506 | 11195 | Manufacturing of "Embedded parts for Hydroaccumulators of the core passive floding system No1-4 (4 set)" | Изготовление "Детали закладные гидроемкости системы пассивного залива активной зоны №1-4 (4 компл)" | 367д | 2021-01-13 | 2022-01-14
16507 | 11196 | Manufacturing of "Hydroaccumulators of the core passive floding system and Fastening elements of CPFS HA(second stage) No. 1-4 with complete necessary accessories,co nnections and tools" | Изготовление "Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны и элементы крепления СПЗАЗ (второй ступени) № 1-4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, соединениями и инструментами)." | 1440д | 2018-02-05 | 2022-01-14
16508 | 11197 | Manufacturing of "Embedded parts for Hydroaccumulators of the core passive floding system No5-8 (4 set)" | Изготовление "Детали закладные гидроемкости системы пассивного залива активной зоны №5-8 (4 компл)" | 1440д | 2018-02-05 | 2022-01-14
16509 | 11198 | Manufacturing of "Hydroaccumulators of the core passive floding system and Fastening elements of CPFS HA(second stage) No. 5-8 with complete necessary accessories,connections and tools" | Изготовление "Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны и элементы крепления СПЗАЗ (второй ступени) № 5-8 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, соединениями и инструментами)." | 1440д | 2018-02-05 | 2022-01-14
16510 | 11199 | Manufacturing of "Diesel Generators of Emergency Power Supply System" | Изготовление "Дизель-генераторная установка РДЭС" | 1671д | 2016-12-28 | 2021-07-25
16511 | 11200 | Manufacturing of "Diesel Generators of Emergency Power Supply System with complete necessary accessories, components, connections, tools and etc." | Изготовление "Дизель-генераторы РДЭС в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами и т.д." | 1671д | 2016-12-28 | 2021-07-25
16512 | 11201 | Manufacturing of "Heat-engineering equipment of turbine hall" | Изготовление "Теплотехническое оборудование машзала" | 2461д | 2016-12-28 | 2023-09-23
16513 | 11202 | Manufacturing of "Turbine with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Casing of high-pressure and low-pressure cylinders,Automatic control and protection system,High-pressure and low-pressure rotors,High-pressure and l | Изготовление "Турбина в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Корпуса цилиндров высокого и низкого давления, Система автоматического контроля и защиты, Роторы высого и низкого давления, Диафрагмы | 2370д | 2016-12-28 | 2023-06-24
16514 | 11203 | Manufacturing of "Turbine with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Quick acting bypass valve (BRU-K) -condenser,Steam with the oil supply system" | Изготовление "Турбина в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: БРУ_К Система маслоснабжения (масляно-паровая смесь)" | 2461д | 2016-12-28 | 2023-09-23
16515 | 11204 | Manufacturing of "Condenser group" | Изготовление "Конденсаторная группа" | 2005д | 2016-12-28 | 2022-06-24
16516 | 11205 | Manufacturing of "Condenser set with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: condensers,Low pressure heaters №1 and etc." | Изготовление "Конденсаторная группа в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: конденсаторы, ПНД № 1 и т.д." | 2005д | 2016-12-28 | 2022-06-24
16517 | 11206 | Manufacturing of "Set of Turbo generator with complete" | Изготовление "Турбогенератор в комплекте" | 2188д | 2016-12-28 | 2022-12-24
16518 | 11207 | Manufacturing of "Set of Turbo generator with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: Stator, Rotor, Exiter and etc." | Изготовление "Турбогенератор в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: статор, ротор, возбудитель и т.д." | 2188д | 2016-12-28 | 2022-12-24
16519 | 11208 | Manufacturing of "System of high pressure heaters" | Изготовление "Система подогревателей высокого давления" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16520 | 11209 | Manufacturing of "HPH №5-6 with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "ПВД №5-6 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16521 | 11213 | Manufacturing of "Separation system and reheat" | Изготовление "Система сепарации и промперегрева" | 2127д | 2016-12-28 | 2022-10-24
16522 | 11214 | Manufacturing of "Separation system and reheat with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Moisutre seperator,Drain pump of separate collector,Drain pump of condesate trap and etc." | Изготовление "Система сепарации и промперегрева в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: сепаратор промперегреватель дренажный насос сепарации конденсата, дренажный насос ловушки конденсата и т.д. | 2127д | 2016-12-28 | 2022-10-24
16523 | 11210 | Manufacturing of "Main condensate system" | Изготовление "Система основного конденсата" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16524 | 11211 | Manufacturing of "Condensate electric pump 2-nd stage with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Электронасос конденсата 2 ступени в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16525 | 11212 | Manufacturing of "Condensate electric pump 1-st stage with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Электронасос конденсата 1 ступени в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16526 | 11215 | Manufacturing of "Low Pressure Heaters" | Изготовление "Теплообменное и вспомогательное оборудование" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16527 | 11216 | Manufacturing of "LPH №2-4 with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "ПНД №2-4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 2034д | 2016-12-28 | 2022-07-23
16528 | 11217 | Manufacturing of "Condenser Ball Cleaning System" | Изготовление "Система шарикоочистки конденсатора" | 2309д | 2016-12-28 | 2023-04-24
16529 | 11218 | Manufacturing of "Condenser Ball Cleaning System with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Система шарикоочистки конденсатора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 2309д | 2016-12-28 | 2023-04-24
16530 | 11219 | Manufacturing of "Feedwater system" | Изготовление "Система питательной воды" | 1944д | 2016-12-28 | 2022-04-24
16531 | 11220 | Manufacturing of "Deaerator with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Deaeration tank,Deaeration station and etc." | Изготовление "Деаэратор в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Бак деаэраторный, Колонка деаэрационная и т.д." | 1944д | 2016-12-28 | 2022-04-24
16532 | 11221 | Manufacturing of "Main Feedwater pump with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Main feed water turbine pump,Buster feed water pump,Drive of feed water pump and etc." | Изготовление "Основные питательные насосные агрегаты в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Питательный турбонасос, Предвключенный насос, Привод питательного насоса и т.д." | 1458д | 2016-12-28 | 2020-12-24
16533 | 11222 | Manufacturing of "Valves and pipelines of heat engineering equipment of the turbine hall" | Изготовление "Арматура и трубопроводы теплотехнического оборудования машзала" | 1646д | 2016-12-28 | 2021-06-30
16534 | 11223 | Manufacturing of "Valves and pipelines - part 1" | Изготовление "Арматура и трубопроводы часть 1" | 1555д | 2016-12-28 | 2021-03-31
16535 | 11224 | Manufacturing of "Valves and pipelines - part 2" | Изготовление "Арматура и трубопроводы часть 2" | 1646д | 2016-12-28 | 2021-06-30
16536 | 11225 | Manufacturing of "Valves and pipelines - part 3" | Изготовление "Арматура и трубопроводы часть 3" | 1640д | 2016-12-28 | 2021-06-24
16537 | 11226 | Manufacturing of "Turbine building hoisting equipment" | Изготовление "Грузоподъемное оборудование ТО" | 1779д | 2016-12-28 | 2021-11-10
16538 | 11227 | Manufacturing of "Special electrical Bridge crane for turbine hall with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Кран мостовой электрический специальный машзала в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 1779д | 2016-12-28 | 2021-11-10
16539 | 11228 | Manufacturing of "Electrical Equipment" | Изготовление "Электротехническое оборудование" | 1720д | 2016-12-28 | 2021-09-12
16540 | 11229 | Manufacturing of "Unit transformer №1-3 with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Изготовление "Блочный трансформатор №1-3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 1720д | 2016-12-28 | 2021-09-12
16541 | 11230 | Manufacturing of "Power Unit APCS complex" | Изготовление "Комплекс оборудования АСУ ТП энергоблока" | 1844д | 2016-12-28 | 2022-01-14
16542 | 11231 | Manufacturing of "APCS part - 1" | Изготовление "АСУ- ТП часть - 1" | 993д | 2016-12-28 | 2019-09-16
16543 | 11232 | Manufacturing of "APCS part - 2" | Изготовление "АСУ- ТП часть - 2" | 1358д | 2016-12-28 | 2020-09-15
16544 | 11233 | Manufacturing of "APCS part - 3" | Изготовление "АСУ- ТП часть - 3" | 1662д | 2016-12-28 | 2021-07-16
16545 | 11234 | Manufacturing of "APCS part - 4" | Изготовление "АСУ- ТП часть - 4" | 1844д | 2016-12-28 | 2022-01-14
16546 | 2288 | Supply, incoming control of Long Cycle Manufacturing Equipment for Unit 3 | Поставка ОДЦИ Блока 3 | 2137д | 2018-11-23 | 2024-09-28
16547 | 2290 | Supply, incoming control of "The reactor pressure vessel with auxiliary components" | Поставка "Корпус реактора со вспомогательными узлами" | 698д | 2022-03-20 | 2024-02-15
16548 | 10126 | Supply, incoming control of "Reactor pressure vessel" | Поставка "Корпус реактора" | 157д | 2022-03-20 | 2022-08-23
16549 | 2292 | Supply, incoming control of "Support ring" | Поставка "Кольцо опорное" | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16550 | 2293 | Supply, incoming control of "Thrust ring" | Поставка "Кольцо упорное" | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16551 | 5411 | Supply, incoming control of "Reactor main joint sealing components, with complete necessary accessories and tools" | Поставка "Детали уплотнения главного разъема" | 53д | 2023-12-25 | 2024-02-15
16552 | 10119 | Supply, incoming control of "Melt localization device of the Reactor (core cather)" | Поставка "Устройство локализации расплава" | 703д | 2019-12-28 | 2021-11-29
16553 | 10120 | Supply, incoming control of "Melt localization device of the Reactor (core cather) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Устройство локализации расплава активной зоны в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 703д | 2019-12-28 | 2021-11-29
16554 | 2296 | Supply, incoming control of "Reactor Pressure Vessel Internals" | Поставка "Устройства внутрикорпусные" | 22д | 2023-12-25 | 2024-01-15
16555 | 2297 | Supply, incoming control of "Core Barrel with complete necessary accessories" | Поставка "Шахта внутрикорпусная" | 22д | 2023-12-25 | 2024-01-15
16556 | 2298 | Supply, incoming control of "Core baffle with complete necessary accessories" | Поставка "Выгородка" | 22д | 2023-12-25 | 2024-01-15
16557 | 2299 | Supply, incoming control of "Protective tube unit with complete necessary accessories" | Поставка "Блок защитных труб" | 22д | 2023-12-25 | 2024-01-15
16558 | 2300 | Supply, incoming control of "Upper unit" | Поставка "Блок верхний" | 60д | 2023-10-25 | 2023-12-23
16559 | 2303 | Supply, incoming control of "Upper unit with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Header with nozzles,Cross beam,Air vent elbow,Components,Leakage signalling device,and etc." | Поставка "Блок верхний в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, комплектующими деталями, соединениями и инструментами, а именно: Крышка с патрубками, Траверса, Колено воздушника, Комлектующие детали, Сигнализатор протечек," | 60д | 2023-10-25 | 2023-12-23
16560 | 2306 | Supply, incoming control of "ShEM-3 control rod drive" | Поставка "Привод СУЗ ШЭМ-3" | 305д | 2022-06-25 | 2023-04-25
16561 | 2307 | Supply, incoming control of "The actuators of the control and protection system (CPS) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Привода СУЗ ШЭМ-3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 305д | 2022-06-25 | 2023-04-25
16562 | 2308 | Supply, incoming control of "Equipment and embedded parts of the reactor concrete pit" | Поставка "Оборудование бетонной шахты реактора" | 663д | 2020-11-24 | 2022-09-17
16563 | 2311 | Supply, incoming control of "Equipment of reactor cavity with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Embedded parts of reactor cavity,Thermal insulation of cylindrical part of pressure vessel,Supporting truss,Thrust tr | Поставка "Оборудование шахты реактора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Детали закладные шахты реактора Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса, Ферма опорная, Ферма упорная, Защита | 60д | 2020-11-24 | 2021-01-22
16564 | 5413 | Supply, incoming control of "Equipment of reactor cavity with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Thermal insulation of the upper unit,Thermal and biological protection of nozzles zone and etc." | Поставка "Оборудование шахты реактора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Изоляция тепловая блока верхнего, Защита тепловая и биологическая зоны патрубков и т.д." | 450д | 2021-06-25 | 2022-09-17
16565 | 5412 | Supply, incoming control of "Equipment of reactor cavity with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Air duct,Separating bellows device for alignment of upper unit, and etc." | Поставка "Оборудование шахты реактора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Короб воздушный, Сильфон разделительный, Приспособление для центровки верхнего блока и т.д." | 60д | 2022-04-25 | 2022-06-23
16566 | 2325 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP steam generator with supports" | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами" | 242д | 2022-10-25 | 2023-06-23
16567 | 5418 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP Steam generator No.1, No.3 including:Embedded parts" | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 1,3 включая: Детали закладные" | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16568 | 5417 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP Steam generator No.1, No.3 with complete necessary accessories, components, connections and tools such asg:PGV-1000MKP steam generator assembled,Ste am header,Collectors of the first loop,Support,Set of mounting | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 1, 3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Парогенератор ПГВ-1000МКП в сборе Коллектор пара Коллекторы первого контура Опора Комплект монтажных частей Комп | 60д | 2023-01-27 | 2023-03-27
16569 | 5416 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP Steam generator No.1, No.3 with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Set of equipment for maintenance,control and repair of steam generator,Set of spare parts,Hydraulic test d | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 1, 3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора Комплект запасных частей Приспособлени | 60д | 2023-04-25 | 2023-06-23
16570 | 5415 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP Steam generator No.2, No.4 including: Embedded parts" | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 2, 4 включая: Детали закладные" | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16571 | 5414 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP Steam generator No.2, No.4 with complete necessary accessories, components, connections and tools such asg:PGV-1000MKP steam generator assembled,Steam header,Collectors of the first loop,Support,Set of mounting e | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 2, 4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Парогенератор ПГВ-1000МКП в сборе Коллектор пара Коллекторы первого контура Опора Комплект монтажных частей Комп | 60д | 2023-01-27 | 2023-03-27
16572 | 2326 | Supply, incoming control of "PGV-1000MKP Steam generator No.2, No.4 with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Set of equipment for maintenance,control and repair of steam generator,Set of spare parts,Hydraulic test d | Поставка "Парогенератор ПГВ-1000МКП № 2, 4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора Комплект запасных частей Приспособлени | 60д | 2023-04-25 | 2023-06-23
16573 | 2337 | Supply, incoming control of "Pressurizer with complete necessary accessories" | Поставка "Компенсатор давления в сборе" | 331д | 2022-01-27 | 2022-12-23
16574 | 2338 | Supply, incoming control of "Pressurizer with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Embedded parts of pressurizer fastening elements" | Поставка "Компенсатор давления в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Детали закладные элементов крепления компенсатора давления" | 60д | 2022-01-27 | 2022-03-27
16575 | 5419 | Supply, incoming control of "Pressurizer with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Pressurizer case,Pressurizer fastening elements,and etc." | Поставка "Компенсатор давления в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Корпус компенсатора давления Элементы крепления компенсатора давления и т.д." | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16576 | 2342 | Supply, incoming control of "Emergency core cooling system hydroaccumulators (first stage)" | Поставка "Система аварийного охлаждения зоны гидроемкостей (первая ступень)" | 21д | 2022-12-25 | 2023-01-14
16577 | 10134 | Supply, incoming control of "Emergency core cooling system hydroaccumulators (first stage)" | Поставка "Система аварийного охлаждения зоны гидроемкостей (первая ступень): корпус" | 21д | 2022-12-25 | 2023-01-14
16578 | 2343 | Supply, incoming control of "Emergency core cooling system hydroaccumulators (first stage) with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Fastening elements of ECCS HA,Embeded parts,and etc." | Поставка "Система аварийного охлаждения зоны гидроемкостей (первая ступень) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Элементы крепления гидроемкости САОЗ, Закладные детали, и т.д." | 21д | 2022-12-25 | 2023-01-14
16579 | 2345 | Supply, incoming control of "Reactor cooling pump unit (GTsNA-1391)" | Поставка "Главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА-1391)" | 388д | 2022-09-24 | 2023-10-16
16580 | 2348 | Supply, incoming control of "Reactor cooling pump unit №1-4 (Spherical case, Supporting element ) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Главный циркуляционный насосный агрегат №1-4 (корпус сферический, устройство опорное) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 175д | 2022-09-24 | 2023-03-17
16581 | 5426 | Supply, incoming control of "Reactor cooling pump unit №1-4 (Removable part, RCPS electric motor) with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Главный циркуляционный насосный агрегат №1-4 (Выемная часть и электродвигатель ГЦНА) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 296д | 2022-12-25 | 2023-10-16
16582 | 10128 | Supply, incoming control of "Main circulation pipeline" | Поставка "Трубопровод главный циркуляционный" | 644д | 2022-12-25 | 2024-09-28
16583 | 10129 | Supply, incoming control of "Main circulation pipeline with complete necessary accessories, components, connections, insulations and tools" | Поставка "Трубопровод главный циркуляционный в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, изоляциями и инструментами" | 644д | 2022-12-25 | 2024-09-28
16584 | 2352 | Supply, incoming control of "Bubbler with complete necessary accessories" | Поставка "Барботер в сборе" | 60д | 2022-04-25 | 2022-06-23
16585 | 2353 | Supply, incoming control of "Bubbler with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Embedded parts of bubbler fastening elements" | Поставка "Барботер в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Детали закладные элементов крепления барботера" | 60д | 2022-04-25 | 2022-06-23
16586 | 5427 | Supply, incoming control of "Bubbler with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Bubbler,Bubbler fastening elements" | Поставка "Барботер в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Барботер Элементы крепления барботера" | 60д | 2022-04-25 | 2022-06-23
16587 | 2356 | Supply, incoming control of "Hoisting equipment of reactor compartment" | Поставка "Грузоподъемное оборудование РО" | 1465д | 2018-11-23 | 2022-11-26
16588 | 10127 | Supply, incoming control of "Bridge electrical crane of circular operation (Polar Crane) with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: additional,equipment, rails with fixtures and etc." | Поставка "Кран мостовой электрический кругового действия (полярный кран) в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Дополнительное оборудование, рельсовый путь креплением и т.д." | 1465д | 2018-11-23 | 2022-11-26
16589 | 2358 | Supply, incoming control of "Trestle crane with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: crane rail with fixing components, gantry and etc." | Поставка "Кран эстакады, в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: подкрановый рельс с узлами крепления, портал и т.д." | 60д | 2021-05-12 | 2021-07-10
16590 | 2360 | Supply, incoming control of "Refueling system" | Поставка "Система перегрузки топлива" | 305д | 2022-11-20 | 2023-09-20
16591 | 10131 | Supply, incoming control of "Refueling machine with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: equipment for lifting fallen FA, leak tight casks and etc." | Поставка "Машина перегрузочная в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: оборудованием для извлечения упавших ТВС и пеналов герметичных и т.д." | 305д | 2022-11-20 | 2023-09-20
16592 | 2362 | Supply, incoming control of "Fuel assembly racks with complete necessary accessories" | Поставка "Стеллажи для тепловыделяющих сборок в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями" | 53д | 2022-11-20 | 2023-01-11
16593 | 2361 | Supply, incoming control of "Fuel pool racks with complete necessary accessories" | Поставка "Стеллажи бассейна выдержки в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями" | 53д | 2022-11-20 | 2023-01-11
16594 | 2364 | Supply, incoming control of "Embedded elements of the inspection pits" | Поставка "Закладные шахт ревизии" | 422д | 2020-04-18 | 2021-06-13
16595 | 2370 | Supply, incoming control of "Embedded parts of inspection cavities with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Support of spacer plate,Support of protective tube unit,Support of Reactor Internal Cavity,Embedded parts" | Поставка "Закладные шахт ревизии в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Опора проставки Опора блока защитных труб Опора шахты внутрикорпусной Детали закладные" | 60д | 2021-04-15 | 2021-06-13
16596 | 5428 | Supply, incoming control of "Embedded parts of inspection cavities with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Support of upper unit,Platform" | Поставка "Закладные шахт ревизии в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Опора верхнего блока Площадка" | 422д | 2020-04-18 | 2021-06-13
16597 | 5431 | Supply, incoming control of "Equipment of the inspection pits" | Поставка "Оборудование шахт ревизии" | 50д | 2020-10-17 | 2020-12-05
16598 | 5430 | Supply, incoming control of "Equipment of inspection cavities with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Manhole,Spacer plate,Platform for transportation of protective tube unit,Device for transportation of reactor in | Поставка "Оборудование шахт ревизии в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Люк Проставка Платформа для транспортировки блока защитных труб Устройство для транспортировки шахты внутрикорпусной Пл | 50д | 2020-10-17 | 2020-12-05
16599 | 2382 | Supply, incoming control of "Leak tight Locks" | Поставка "Шлюзы герметичные" | 880д | 2019-12-12 | 2022-05-09
16600 | 2386 | Supply, incoming control of "Equipment Lock with complete necessary accessories, components, connections, tools." | Поставка "Шлюз транспортный в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами" | 60д | 2022-03-11 | 2022-05-09
16601 | 2383 | Supply, incoming control of "Main personnel lock with complete necessary accessories, components, connections, tools." | Поставка "Шлюз для персонала основной в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами." | 60д | 2020-06-12 | 2020-08-10
16602 | 2389 | Supply, incoming control of "Emergency personnel lock with complete necessary accessories, components, connections, tools." | Поставка "Шлюз для персонала аварийный в комплекте со всеми необходимы ми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами" | 60д | 2020-09-14 | 2020-11-12
16603 | 5439 | Supply, incoming control of "Equipment Lock:embedded parts (1 set)" | Поставка "Шлюз транспортный: закладные детали" | 60д | 2020-09-14 | 2020-11-12
16604 | 5438 | Supply, incoming control of "Main personnel lock:embedded parts (1 set)" | Поставка "Шлюз для персонала основной: закладные детали" | 60д | 2019-12-12 | 2020-02-09
16605 | 5437 | Supply, incoming control of "Emergency personnel lock:embedded parts (1 set)" | Поставка "Шлюз для персонала аварийный: закладные детали" | 60д | 2019-12-12 | 2020-02-09
16606 | 2392 | Supply, incoming control of "Set of hydraulic-shock absorbers" | Поставка "Комплект гидроамортизаторов" | 85д | 2022-06-25 | 2022-09-17
16607 | 2396 | Supply, incoming control of "Set of hydraulic shock-absorbers with complete necessary accessories, connections, tools and etc." | Поставка "Комплект гидроамортизаторов в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, соединениями, инструментами и т.д." | 85д | 2022-06-25 | 2022-09-17
16608 | 5444 | Supply, incoming control of "Hydroaccumulators of the core passive flooding system (second stage) ( 8 set)" | Поставка "Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны ( вторая ступень) (8 компл)" | 365д | 2022-01-15 | 2023-01-14
16609 | 5443 | Supply, incoming control of "Embedded parts for Hydroaccumulators of the core passive floding system No1-4 (4 set)" | Поставка "Детали закладные гидроемкости системы пассивного залива активной зоны №1-4 (4 компл)" | 365д | 2022-01-15 | 2023-01-14
16610 | 5442 | Supply, incoming control of "Hydroaccumulators of the core passive floding system and Fastening elements of CPFS HA(second stage) No. 1-4 with complete necessary accessories,co nnections and tools" | Поставка "Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны и элементы крепления СПЗАЗ (второй ступени) № 1-4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, соединениями и инструментами)." | 365д | 2022-01-15 | 2023-01-14
16611 | 5441 | Supply, incoming control of "Embedded parts for Hydroaccumulators of the core passive floding system No5-8 (4 set)" | Поставка "Детали закладные гидроемкости системы пассивного залива активной зоны №5-8 (4 компл)" | 365д | 2022-01-15 | 2023-01-14
16612 | 5440 | Supply, incoming control of "Hydroaccumulators of the core passive floding system and Fastening elements of CPFS HA(second stage) No. 5-8 with complete necessary accessories,connections and tools" | Поставка "Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны и элементы крепления СПЗАЗ (второй ступени) № 5-8 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, соединениями и инструментами)." | 365д | 2022-01-15 | 2023-01-14
16613 | 2401 | Supply, incoming control of "Diesel Generators of Emergency Power Supply System" | Поставка "Дизель-генераторная установка РДЭС" | 112д | 2021-07-26 | 2021-11-14
16614 | 2402 | Supply, incoming control of "Diesel Generators of Emergency Power Supply System with complete necessary accessories, components, connections, tools and etc." | Поставка "Дизель-генераторы РДЭС в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями, инструментами и т.д." | 112д | 2021-07-26 | 2021-11-14
16615 | 10121 | Supply, incoming control of "Heat-engineering equipment of turbine hall" | Поставка "Теплотехническое оборудование машзала" | 158д | 2023-06-25 | 2023-11-29
16616 | 10122 | Supply, incoming control of "Turbine with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Casing of high-pressure and low-pressure cylinders,Automatic control and protection system,High-pressure and low-pressure rotors,High-pre | Поставка "Турбина в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Корпуса цилиндров высокого и низкого давления, Система автоматического контроля и защиты, Роторы высого и низкого давления, Диафрагмы и л | 158д | 2023-06-25 | 2023-11-29
16617 | 10123 | Supply, incoming control of "Turbine with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Quick acting bypass valve (BRU-K) -condenser,Steam with the oil supply system" | Поставка "Турбина в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: БРУ_К Система маслоснабжения (масляно-паровая смесь)" | 67д | 2023-09-24 | 2023-11-29
16618 | 10124 | Supply, incoming control of "Condenser group" | Поставка "Конденсаторная группа" | 340д | 2022-06-25 | 2023-05-30
16619 | 10125 | Supply, incoming control of "Condenser set with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: condensers,Low pressure heaters №1 and etc." | Поставка "Конденсаторная группа в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: конденсаторы, ПНД № 1 и т.д." | 340д | 2022-06-25 | 2023-05-30
16620 | 9418 | Supply, incoming control of "Set of Turbo generator with complete" | Поставка "Турбогенератор в комплекте" | 204д | 2022-12-25 | 2023-07-16
16621 | 9417 | Supply, incoming control of "Set of Turbo generator with complete necessary accessories, components, connections and tools such as: Stator, Rotor, Exiter and etc." | Поставка "Турбогенератор в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: статор, ротор, возбудитель и т.д." | 204д | 2022-12-25 | 2023-07-16
16622 | 2414 | Supply, incoming control of "System of high pressure heaters" | Поставка "Система подогревателей высокого давления" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16623 | 2415 | Supply, incoming control of "HPH №5-6 with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "ПВД №5-6 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16624 | 2420 | Supply, incoming control of "Main condensate system" | Поставка "Система основного конденсата" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16625 | 2422 | Supply, incoming control of "Condensate electric pump 2-nd stage with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Электронасос конденсата 2 ступени в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16626 | 5451 | Supply, incoming control of "Condensate electric pump 1-st stage with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Электронасос конденсата 1 ступени в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16627 | 5450 | Supply, incoming control of "Separation system and reheat" | Поставка "Система сепарации и промперегрева" | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16628 | 5449 | Supply, incoming control of "Separation system and reheat with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Moisutre seperator,Drain pump of separate collector,Drain pump of condesate trap and etc." | Поставка "Система сепарации и промперегрева в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: сепаратор промперегреватель дренажный насос сепарации конденсата, дренажный насос ловушки конденсата и т.д." | 60д | 2022-10-25 | 2022-12-23
16629 | 2423 | Supply, incoming control of "Low Pressure Heaters" | Поставка "Теплообменное и вспомогательное оборудование" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16630 | 2424 | Supply, incoming control of "LPH №2-4 with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "ПНД №2-4 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 60д | 2022-07-24 | 2022-09-21
16631 | 2430 | Supply, incoming control of "Condenser Ball Cleaning System" | Поставка "Система шарикоочистки конденсатора" | 60д | 2023-04-25 | 2023-06-23
16632 | 2431 | Supply, incoming control of "Condenser Ball Cleaning System with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Система шарикоочистки конденсатора в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 60д | 2023-04-25 | 2023-06-23
16633 | 2432 | Supply, incoming control of "Feedwater system" | Поставка "Система питательной воды" | 599д | 2020-12-25 | 2022-08-15
16634 | 2433 | Supply, incoming control of "Deaerator with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Deaeration tank,Deaeration station and etc." | Поставка "Деаэратор в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Бак деаэраторный, Колонка деаэрационная и т.д." | 60д | 2022-04-25 | 2022-06-23
16635 | 5452 | Supply, incoming control of "Main Feedwater pump with complete necessary accessories, components, connections and tools such as:Main feed water turbine pump,Buster feed water pump,Drive of feed water pump and etc." | Поставка "Основные питательные насосные агрегаты в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами, а именно: Питательный турбонасос, Предвключенный насос, Привод питательного насоса и т.д." | 599д | 2020-12-25 | 2022-08-15
16636 | 5456 | Supply, incoming control of "Valves and pipelines of heat engineering equipment of the turbine hall" | Поставка "Арматура и трубопроводы теплотехнического оборудования машзала" | 443д | 2021-04-01 | 2022-06-17
16637 | 5455 | Supply, incoming control of "Valves and pipelines - part 1" | Поставка "Арматура и трубопроводы часть 1" | 297д | 2021-04-01 | 2022-01-22
16638 | 5454 | Supply, incoming control of "Valves and pipelines - part 2" | Поставка "Арматура и трубопроводы часть 2" | 328д | 2021-07-01 | 2022-05-24
16639 | 5453 | Supply, incoming control of "Valves and pipelines - part 3" | Поставка "Арматура и трубопроводы часть 3" | 358д | 2021-06-25 | 2022-06-17
16640 | 2436 | Supply, incoming control of "Turbine building hoisting equipment" | Поставка "Грузоподъемное оборудование ТО" | 60д | 2021-11-11 | 2022-01-09
16641 | 2437 | Supply, incoming control of "Special electrical Bridge crane for turbine hall with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Кран мостовой электрический специальный машзала в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 60д | 2021-11-11 | 2022-01-09
16642 | 2438 | Supply, incoming control of "Electrical Equipment" | Поставка "Электротехническое оборудование" | 252д | 2021-09-13 | 2022-05-22
16643 | 2439 | Supply, incoming control of "Unit transformer №1-3 with complete necessary accessories, components, connections and tools" | Поставка "Блочный трансформатор №1-3 в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, узлами, соединениями и инструментами" | 252д | 2021-09-13 | 2022-05-22
16644 | 2440 | Supply, incoming control of "Power Unit APCS complex" | Поставка "Комплекс оборудования АСУ ТП энергоблока" | 911д | 2019-09-17 | 2022-03-15
16645 | 2441 | Supply, incoming control of "APCS part - 1" | Поставка "АСУ- ТП часть - 1" | 517д | 2019-09-17 | 2021-02-14
16646 | 5459 | Supply, incoming control of "APCS part - 2" | Поставка "АСУ- ТП часть - 2" | 152д | 2020-09-16 | 2021-02-14
16647 | 5458 | Supply, incoming control of "APCS part - 3" | Поставка "АСУ- ТП часть - 3" | 60д | 2021-07-17 | 2021-09-14
16648 | 5457 | Supply, incoming control of "APCS part - 4" | Поставка "АСУ- ТП часть - 4" | 60д | 2022-01-15 | 2022-03-15
16649 | 25781 | Other Equipment | Прочее оборудование | 1565д | 2020-01-05 | 2024-04-17
16650 | 2443 | Placing an order for other equipment | Размещение заказа на прочее оборудование | 660д | 2020-01-05 | 2021-10-25
16651 | 11248 | Manufacturing/procurement of other equipment | Изготовление/закупка прочего оборудования | 900д | 2020-01-05 | 2022-06-22
16652 | 2444 | Delivery of other equipment | Поставка прочего оборудования | 1200д | 2021-01-04 | 2024-04-17
16653 | 25778 | Fuel supply | Поставка топлива | 458д | 2025-02-24 | 2026-05-27
16654 | 3500 | Manufacture of IFI (initial fuel inventory) | Изготовление НЗТ (Начального Запаса Топлива) | 365д | 2025-02-24 | 2026-02-23
16655 | 3502 | Delivery of IFI to the Site | Доставка НЗТ на Площадку | 31д | 2026-02-24 | 2026-03-26
16656 | 3501 | Incoming Control of IFI | Входной контроль НЗТ | 62д | 2026-03-27 | 2026-05-27
16659 | 25784 | Commissioning | Пусконаладочные работы | 304д | 2025-03-28 | 2026-01-26
16660 | 25785 | IFT & IT of Technological Systems | IFT & IT of Technological Systems | 304д | 2025-03-28 | 2026-01-26
16661 | 25786 | Startup | Этапы ввода в эксплуатацию | 835,88д | 2025-03-27 | 2027-07-10
16662 | 34669 | Auxiliary power supply | Подача напряжения на собственные нужды | 0д | 2025-03-27 | 2025-03-27
16663 | 34670 | Functional testing of systems and equipment | Функциональные испытания систем и оборудования | 304д | 2025-03-28 | 2026-01-25
16664 | 34671 | Tests of containment. Cold function tests | Испытания оболочки. ГИ и ЦП | 75д | 2026-01-26 | 2026-04-10
16665 | 34672 | Hot function tests | ГО РУ | 55д | 2026-04-11 | 2026-06-04
16666 | 34673 | Inspection of main equipment | Ревизия оборудования | 83д | 2026-06-05 | 2026-08-26
16667 | 34674 | Physical start-up | Физпуск | 61д | 2026-08-27 | 2026-10-26
16668 | 34675 | Power start-up | Энергопуск | 243д | 2026-10-27 | 2027-06-26
16669 | 34676 | Trial operation of power unit 3 | Пробная эксплуатация блока № 3 | 14д | 2027-06-27 | 2027-07-10
16670 | 34677 | Provisional acceptance of power unit 3 | Предварительная приемка Блока 3 | 0д | 2027-07-10 | 2027-07-10

## 21-11-20
Лот | Подписание было | Подписание стало | дельта | СМР было | СМР стало | дельта
5У_С | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0
10У_С | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0
13У_С | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 7 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0
4У_С | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0
9У_С | 2021-11-16 | 2022-01-11 | 56 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 0
17У_С | 2021-12-21 | 2022-01-19 | 29 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0
19У_С | 2021-12-06 | 2022-05-17 | 162 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0
20У_С | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 0
21У_С | 2021-10-06 | 2022-03-21 | 166 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 0
22У_С | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0
23У_С | 2021-11-15 | 2022-03-29 | 134 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0
24У_С | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0
25У_С | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0
26У_С | 2021-10-13 | 2022-03-28 | 166 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0
27У_С | 2021-11-10 | 2022-02-08 | 90 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0
28У_С | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 0 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0
29У_С | 2021-10-06 | 2022-03-15 | 160 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0
30У_С | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0
31У_С | 2021-12-27 | 2022-03-15 | 78 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0
32У_С | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0
33У_С | 2022-01-04 | 2023-01-03 | 364 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0
34У_Т | 2022-03-16 | 2022-05-17 | 62 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 0
35У_С | 2021-12-21 | 2022-05-17 | 147 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0
36У_Т | 2021-11-08 | 2021-12-15 | 37 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0
37У_Т | 2021-12-06 | 2022-05-17 | 162 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0
38У_Т | 2021-12-08 | 2022-03-08 | 90 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 0
39У_Т | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0
40У_Т | 2022-03-15 | 2022-05-17 | 63 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 0
41У_Т | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0
42У_Т | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0
43У_Т | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0
44У_Т | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 0
45У_Т | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0
46У_Т | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 70 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0
47У_Т | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0
48У_Т | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0
49У_Т | 2022-02-22 | 2022-05-17 | 84 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0
50У_Т | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0
51У_Т | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0
52У_Т | 2021-12-07 | 2022-05-17 | 161 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0
53У_Т | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0
54У_Т | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0
55У_Э | 2022-04-05 | 2022-05-17 | 42 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0
56У_Э | 2022-01-11 | 2022-05-17 | 126 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0
57У_Э | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0
58У_Э | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0
59У_Э | 2022-01-11 | 2022-05-17 | 126 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0
60У_Э | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 0
61У_Э | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 57 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 0
62У_Э | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0
63У_Э | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0
65У_Э | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 0
66У_Э | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0
67У_Э | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 0
68У_Э | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0
69У_Э | 2022-01-11 | 2022-03-22 | 70 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0
70У_Э | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0
71У_Э | 2021-12-06 | 2022-05-17 | 162 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0
72У_Э | 2022-02-23 | 2022-05-17 | 83 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 0
73У_Э | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0
74У_Э | 2021-12-28 | 2022-05-17 | 140 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0
76У_Э | 2022-02-22 | 2022-05-17 | 84 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0
77У_Э | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0
78У_Э | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0
79У_Э | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0
80У_Э | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0
81У_Э | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0
82У_Э | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0
83У_Э | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0
84У_Э | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0
85У_Э | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0
86У_Э | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0
87У_К | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0
88У_К | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0
89У_К | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 57 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 0
90У_К | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 0 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 0
91У_К | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0
92У_К | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0
93У_К | 2022-05-03 | 2022-07-24 | 82 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 0
94У_К | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0
95У_К | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0
96У_К | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0
97У_К | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0
98У_К | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0
99У_К | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0
100У_К | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 0
101У_К | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0
102У_К | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0
103У_К | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0
104У_К | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0
105У_К | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0
106У_К | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 0
107У_К | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 0
108У_К | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0
109У_К | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0
110У_К | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0

## Чек-лист ЗД (hidden)
ИТОГИ | [19 empty] | 65 | 112
| Ведомости объемов работ на русском языке | Ведомости объемов работ на английском языке | Ведомости объемов работ на русском и английском языках в формате ".xls" | Утвержденное техническое задание на русском языке | Утвержденное техническое задание на английском языке | Приложение № 20 к проекту договора | Выкопировка из Генплана | Комплект проектной документации стадии «П» | Спецификации на оборудование | Исходные технические требования | Комплект рабочей документации на фундаментные основания и основные конструктивы зданий и сооружений | Форма расчета стоимости работ | Корректировка ГПЗ | Распоряжение о гарантийных сроках и размере аванса | Перечень требований к участникам закупочной процедуры в части разрешительных документов, МТР и кадровых ресурсов | Распоряжение о присвоении технической документации грифа «Коммерческая тайна» | ПДТК на НМЦ с грифом КТ | ПДТК на ТЗ и ВОР с грифом дсп | ПДТК на проектную документацию с грифом КТ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ - КУРАТОР от ОПКП | Передача комплекта документов в ДК СМР и УКСК (без НМЦ) | Тип ЗП
6 | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2020-03-17 | одноэтапный
11 | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-03-29 | одноэтапный
12О_С | да | да | нет | [5 empty] | да | [10 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2020-05-19 | одноэтапный
13О_С | [19 empty] | Братишко И.А. | 2021-01-22 | одноэтапный
14У_С | да | да | да | да | да | [9 empty] | да |  |  |  |  | Вершинина Н.Ю. | 2019-12-19 | одноэтапный
15О_С | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-02-23 | одноэтапный
16У_С | да | да | да | да | да | [6 empty] | да |  | да | да | да |  | да | да | Вершинина Н.Ю. | 2020-06-02 | одноэтапный
17О_С | да | да | да | [16 empty] | Кузьмин В.Н. | 2020-06-11 | одноэтапный
18 | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2020-04-22 | одноэтапный
28 | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2020-04-24 | одноэтапный
30 | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2019-08-20 | одноэтапный
31 | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2020-10-27 | одноэтапный
32 | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-02-12 | одноэтапный
31О_С | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2020-10-30 | одноэтапный
35О_Т | [20 empty] | 2021-03-11 | одноэтапный
46О_Т | [20 empty] | 2021-06-23 | одноэтапный
#REF! | [19 empty] | Степанчук А.Н. | - | двухэтапный
#REF! | [19 empty] | Степанчук А.Н. | - | двухэтапный
5У_С | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-04-26 | двухэтапный
#REF! | [19 empty] | Петрик Н.О. | - | двухэтапный
#REF! | да | да | да |  |  |  | да | арх. | да | да | [9 empty] | Вершинина Н.Ю. | - | двухэтапный
10У_С | [20 empty] | 2022-04-22 | двухэтапный
13У_С | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-08-20 | двухэтапный
4У_С | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-05-04 | двухэтапный
9У_С | да | да | да |  |  |  |  | арх. | да | [10 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-04-19 | двухэтапный
17У_С | да | да | специф. | [5 empty] | да | да | да | [8 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-04-12 | двухэтапный
19У_С | [20 empty] | 2021-08-20 | двухэтапный
20У_С | [20 empty] | 2022-06-22 | двухэтапный
21У_С | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2021-04-26 | двухэтапный
22У_С | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2020-12-16 | двухэтапный
23У_С | [19 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-07-05 | двухэтапный
24У_С | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-07-05 | двухэтапный
25У_С | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-12-03 | двухэтапный
26У_С | да | да | да | [5 empty] | да | да | [9 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-04-26 | двухэтапный
27У_С | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-05-16 | двухэтапный
28У_С | [19 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-02-08 | двухэтапный
29У_С | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-06-21 | двухэтапный
30У_С | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-03-15 | двухэтапный
31У_С | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-06-21 | двухэтапный
32У_С | да | [7 empty] | да |  | арх. | [8 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-04-06 | двухэтапный
33У_С | да | да | да | [5 empty] | да | да | да | [8 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2022-04-11 | двухэтапный
34У_Т | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-08-20 | двухэтапный
36У_Т | да | да | да | [5 empty] | да | да | да | [8 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-03-24 | двухэтапный
37У_Т | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2021-08-20 | двухэтапный
38У_Т | [20 empty] | 2021-06-11 | двухэтапный
39У_Т | [20 empty] | 2022-05-03 | двухэтапный
40У_Т | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-08-20 | двухэтапный
41У_Т | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2022-06-30 | двухэтапный
42У_Т | [20 empty] | 2022-01-12 | двухэтапный
43У_Т | [20 empty] | 2021-07-05 | двухэтапный
44У_Т | [19 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-07-28 | двухэтапный
45У_Т | [20 empty] | 2022-01-05 | двухэтапный
47У_Т | [20 empty] | 2022-03-07 | двухэтапный
48У_Т | [20 empty] | 2021-12-16 | двухэтапный
49У_Т | [20 empty] | 2021-08-20 | двухэтапный
50У_Т | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-12-02 | двухэтапный
51У_Т | [20 empty] | 2022-03-23 | двухэтапный
52У_Т | [20 empty] | 2021-08-20 | двухэтапный
53У_Т | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2021-07-08 | двухэтапный
54У_Т | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2021-10-20 | двухэтапный
55У_Э | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-08-20 | двухэтапный
56У_Э | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-08-20 | двухэтапный
57У_Э | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2023-03-16 | двухэтапный
58У_Э | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2022-01-29 | двухэтапный
59У_Э | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-08-20 | двухэтапный
60У_Э | [20 empty] | 2021-08-18 | двухэтапный
61У_Э | [20 empty] | 2021-08-20 | двухэтапный
62У_Э | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-08-27 | двухэтапный
63У_Э | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-11-10 | двухэтапный
65У_Э | [20 empty] | 2021-01-01 | двухэтапный
66У_Э | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-09-08 | двухэтапный
67У_Э | [19 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2022-02-09 | двухэтапный
68У_Э | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-09-06 | двухэтапный
69У_Э | [20 empty] | 2021-06-25 | двухэтапный
70У_Э | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-12-02 | двухэтапный
71У_Э | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2021-08-20 | двухэтапный
72У_Э | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-08-20 | двухэтапный
73У_Э | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2022-01-20 | двухэтапный
74У_Э | [20 empty] | 2021-08-20 | двухэтапный
76У_Э | [20 empty] | 2021-08-20 | двухэтапный
77У_Э | [19 empty] | Вершинина Н.Ю. | 2021-11-15 | двухэтапный
78У_Э | [20 empty] | 2022-08-01 | двухэтапный
79У_Э | [20 empty] | 2022-04-15 | двухэтапный
80У_Э | [20 empty] | 2023-01-02 | двухэтапный
81У_Э | [20 empty] | 2022-05-20 | двухэтапный
80У_Э | [20 empty] | 2023-01-02 | двухэтапный
81У_Э | [20 empty] | 2022-05-20 | двухэтапный
82У_Э | [20 empty] | 2022-03-23 | двухэтапный
83У_Э | [20 empty] | 2022-02-16 | двухэтапный
84У_Э | [20 empty] | 2022-03-07 | двухэтапный
85У_Э | [20 empty] | 2021-10-06 | двухэтапный
86У_Э | [20 empty] | 2023-05-09 | двухэтапный
87У_К | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2022-07-27 | двухэтапный
88У_К | [19 empty] | Тарасов А.В. | 2022-01-19 | двухэтапный
89У_К | [19 empty] | Петрик Н.О. | 2021-08-20 | двухэтапный
90У_К | [19 empty] | Кузьмин В.Н. | 2021-12-15 | двухэтапный
91У_К | [20 empty] | 2023-01-24 | двухэтапный
92У_К | [19 empty] | Степанчук А.Н. | 2021-09-08 | двухэтапный
93У_К | [20 empty] | 2021-07-21 | двухэтапный
94У_К | [20 empty] | 2021-11-30 | двухэтапный
95У_К | [20 empty] | 2022-06-21 | двухэтапный
96У_К | [20 empty] | 2022-05-04 | двухэтапный
97У_К | [20 empty] | 2022-05-12 | двухэтапный
98У_К | [20 empty] | 2022-08-01 | двухэтапный
99У_К | [20 empty] | 2022-08-10 | двухэтапный
100У_К | [20 empty] | 2022-05-04 | двухэтапный
101У_К | [20 empty] | 2022-09-26 | двухэтапный
102У_К | [20 empty] | 2022-02-16 | двухэтапный
103У_К | [20 empty] | 2022-03-23 | двухэтапный
104У_К | [20 empty] | 2023-03-10 | двухэтапный
105У_К | [20 empty] | 2022-07-13 | двухэтапный
106У_К | [20 empty] | 2022-03-09 | двухэтапный
107У_К | [20 empty] | 2022-09-19 | двухэтапный
108У_К | [20 empty] | 2022-01-17 | двухэтапный
109У_К | [20 empty] | 2021-10-06 | двухэтапный
110У_К | [20 empty] | 2023-04-12 | двухэтапный

## Dates (hidden)
даты праздников - 2018 | даты праздников - 2019 | даты праздников - 2020 | даты праздников - 2021 | даты праздников - 2022 | даты праздников - 2023
2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01
2018-01-02 | 2019-01-02 | 2020-01-02 | 2021-01-02 | 2022-01-02 | 2023-01-02
2018-01-03 | 2019-01-03 | 2020-01-03 | 2021-01-03 | 2022-01-03 | 2023-01-03
2018-01-04 | 2019-01-04 | 2020-01-04 | 2021-01-04 | 2022-01-04 | 2023-01-04
2018-01-05 | 2019-01-05 | 2020-01-05 | 2021-01-05 | 2022-01-05 | 2023-01-05
2018-01-06 | 2019-01-06 | 2020-01-06 | 2021-01-06 | 2022-01-06 | 2023-01-06
2018-01-07 | 2019-01-07 | 2020-01-07 | 2021-01-07 | 2022-01-07 | 2023-01-07
2018-01-08 | 2019-01-08 | 2020-01-08 | 2021-01-08 | 2022-01-08 | 2023-01-08
2018-02-23 | 2019-02-23 | 2020-02-23 | 2021-02-23 | 2022-02-23 | 2023-02-23
2018-03-08 | 2019-03-08 | 2020-03-08 | 2021-03-08 | 2022-03-08 | 2023-03-08
2018-05-01 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01
2018-05-09 | 2019-05-09 | 2020-05-09 | 2021-05-09 | 2022-05-09 | 2023-05-09
2018-06-12 | 2019-06-12 | 2020-06-12 | 2021-06-12 | 2022-06-12 | 2023-06-12
2018-11-04 | 2019-11-04 | 2020-11-04 | 2021-11-04 | 2022-11-04 | 2023-11-04
2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31

## ЛОТ 6 (hidden)
Детальный График контрактации одноэтапных конкурсных процедур для выполнения работ по сооружению Проекта - 53
Номер лота | Предмет закупки (наимеование лота) | Вид процедуры | Планируемая цена Всего (в тыс. руб.) | Выдача РД, (ВОР, ЛСР, ЛС) | Передача РД (ВОР, ЛСР.ЛС) в Блок стоимости | ТЗ (разработка, согласование и утверждение) | Формирование проекта договора | Запрос ТКП (объектовое управление /филиал) | Расчет НМЦ (объектовое управление /филиал) | Передача комплекта документов в ДК СМР | Подготовка и согласование заявки на закупку (ДК СМР) | Подготовка и согласование ЗД для ЗЗП, передача ЗД в ПАСЭ | Направление документов в адрес потенциальных подрядчиков | Вскрытие конвертов с заявками участников (ДК СМР) | Проведение аудита подрядчиков (ДК СМР) | Подведение итогов закупочной процедуры (ДК СМР) | Подготовка и заключение договора по результатам ЗП |  | Начало выполнения СМР (филиал)
|  |  |  | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | Согласование договора и подписание договора со стороны АСЭ | Подписание договора со стороны подрядчика | План
[5 empty] | 3 | 15 |  | 15 | 30 | 3 | 15 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10
| Ответственные за исполнения этапов |  |  | Трошин А.Н. | Трошин А.Н. | Шубин С.В. | Юсупов И.Н. | Шубин С.В. | Суворов В.А. | Амбарцумян С.А. | Лимаренко Д.В. | Лимаренко Д.В. | Амбарцумян С.А. | Лимаренко Д.В. | Подгорнов А.В. | Лимаренко Д.В. | Юсупов И.Н. | Амбарцумян С.А.
6 | Строительные работы - 30UJA Реакторное здание | ЕП |  | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-27 | 2020-03-03 | 2020-01-28 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-04-10 | 2020-04-22 | 2020-05-07 | 2020-05-21 | 2020-05-22
| Строительные работы - 30UJG Транспортный портал здания 30UJA |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-27 | 2020-03-03 | 2020-01-28 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-04-10 | 2020-04-22 | 2020-05-07 | 2020-05-21 | 2020-05-22
| #VALUE! |  |  | 25.06.2019. ПАСЭ направлен в ПБ на согласовние и утверждение ВОР | 25.06.2019. ПАСЭ направлен в ПБ на согласовние и утверждение ВОР. Корректировка ПСД в ПБ до 09.08.2019 | Требуется внесение изменений и корректировка ТЗ | К проекту договора подготовлен и направлен в адерс УОДСМР реестр неучтенных замечаний и предложений ПАСЭ, в работе | Запросы ТКП после согласования ВОР и экспертизы ПД, направленной в ПБ 03.06.2019г. | 30.06.2019 док. для НМЦ на в УКСК (аналог Бл.2). Ответ УКСК 10.07.19. отсутст. УЭПСД; прот.№4 - РосСЭМ | 30.06.2019 Комплект ЗД и комплект Договора с ЕП направлен в УОДСМР (аналог Бл.2). Нет соглас. НМЦ
11 | Технологические работы - 20UJA Реакторное здание | ЕП |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2020-02-15 | 2020-01-09 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-04-26
| Технологические работы - 30UJA Реакторное здание |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2020-02-15 | 2020-01-09 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-04-26
| Технологические работы - 30UJG Транспортный портал здания 30UJA |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2020-02-15 | 2020-01-09 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-04-26
| Технологические работы - 20UJG Транспортный портал здания 20UJA |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 2020-02-15 | 2020-01-09 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-04-26
| #VALUE! |  | Ведется изменение состава Лота | Укомплектован | Требуется ВОР переделать по примеру 3У_С | куратор Блохин | Проформа договора основного периода
12 О_С | Временные сети электроснабжения строительно-монтажных работ промплощадки на этапе первого бетона | ЗЗП |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-17 | 2020-02-14 | 2020-01-08 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-06-05 | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 2020-03-25
| Система электроснабжения для работ по замещению грунтов и водоотведению на промплощадке (00UZC) |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-17 | 2020-02-14 | 2020-01-08 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-06-05 | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 2020-03-25
| Временные сети освещения строительно-монтажных работ промплощадки на этапе первого бетона |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-17 | 2020-02-14 | 2020-01-08 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-06-05 | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 2020-03-25
#VALUE!
13 О_С | Сеть дренажа грунтовых вод 20UGT. Дренажная насосная станция 20UGU. BU2.0783.20UGT.0.NW.TB0001 | ЗЗП |  | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-02
| 20UGU. Дренажная насосная станция. Строительные решения. BU2.0783.20UGU.0.AS.TB0001 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-02
| Сеть дренажа грунтовых вод 30UGT. Дренажная насосная станция 30UGU. BU2.0783.30UGT.0.NW.TB0001 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-02
| 30UGU. Дренажная насосная станция. Строительные решения. BU2.0783.30UGU.0.AS.TB0001 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-02
| 25USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-02
| 35USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации. Строительные конструкции |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2020-02-10 | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-02
14 О_С | Объединённый котлован насосных станций 20UQA, 21-22UQC. 1 Этап | ЗЗП |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Временные сети электроснабжения системы наружного освещения и системы отвода грунтовых и поверхностных вод из котлованов основных насосных станции 20UQA, насосных станции ответственных потребителей 21-22UQC |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Временные сети электроснабжения системы наружного освещения и системы отвода грунтовых и поверхностных вод из котлованов основных насосных станции 30UQA, насосных станции ответственных потребителей 31-32UQC |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Основная насосная станция 20(30)UQA, насосная станция ответственных потребителей 21-22(31-32)UQC. Временные автомобильные дороги для вывоза грунта (вне котлована) |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Устройство временных сетей отвода поверхностных и дождевых вод из котлованов основных насосных станции 30UQA, насосных станции ответственных потребителей 31-32UQC |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Устройство временных сетей отвода поверхностных и дождевых вод из котлованов основных насосных станции 20UQA, насосных станции ответственных потребителей 21-22UQC |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Объединённый котлован насосных станций 30UQA, 31-32UQC. 1 Этап |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Объединённый котлован насосных станций 20UQA, 21-22UQC. 2 Этап |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Объединённый котлован насосных станций 30UQA, 31-32UQC. 2 Этап |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| 21-22UQC, 31-32 UQC Насосная станция ответственных потребителей. 20UQA, 30UQA Основная насосная станция. Строительное водопонижение на период строительства подземной части. Технологические решения. |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Временные сети электроснабжения системы строительного водопонижения на период строительства подземной части основных насосных станций 20(30)UQA, насосных станций ответственных потребителей 21-22(31-32)UQC |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
| Строительное водопонижение на период строительства подземной части зданий основных насосных станций 20 (30) UQA, насосных станций ответственных потребителей 21-22 (31-32)UQC. Бурение и обустройство водопонижающих и наблюдательных пьезометрических скважин |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2020-01-12 | 2019-11-27 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-04-26
15 О_С | Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ на этапе первого бетона | ЗЗП |  | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 2020-03-01 | 2020-01-24 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-07-22
| Территория промплощадки (00UZC). Этап укрепления грунта. Система технологического видеонаблюдения |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 2020-03-01 | 2020-01-24 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-07-22
| Территория промплощадки (00UZC) Этап укрепления грунта. Система оповещения и поиска персонала |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 2020-03-01 | 2020-01-24 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 2020-07-22
#VALUE!
16 О_С | Укрепление грунтовых оснований под вспомогательными зданиями и сооружениями энергоблоков 2, 3 | ЗЗП |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-09-01 | 2019-11-24 | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 2020-04-22
Комментарии (факт)
17 О_С | Территория промплощадки (00UZC). Вертикальная планировка. План земляных масс до планировочной отметки | ЗЗП |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-12-01 | 2020-02-04 | 2019-12-20 | 2020-02-11 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-06-11 | 2020-06-26 | 2020-06-26
18 | Поставка и монтаж СПЗО Реакторного здания блоков № 2 и № 3 | ЗЗП |  | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-11-11 | 2020-01-17 | 2019-12-02 | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-02-17 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 2020-04-16 | 2020-04-23 | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 2020-06-05 | 2020-03-31
| Комментарии (факт) |  |  | 2019-03-31 | 2019-04-03 | ТЗ от 28.04.2019 откоррект-но с учетом исключения первоочередн. Поставок, срок 08.07.2019 | Согласован 21.06.19 | 03.06.2029 Получены 3 ТКП на часть СМР. 3 ТКП на поставку получены | Расчет НМЦ передан на согласование исх. ПАСЭ №-/ 01-2013 от 03.07.2019; замеч.УКСК №33563 19.07.19. Расчет НМЦ откорректирован, ответ по замечаниям направлен 22.07.2019 | Комплект ЗД передан в ДК СМР исх. №-/ 01-2041 от 07.07.19. без соглас. НМЦ ; дополнение ЗД по замечаниям УОД до 21.08.19.
28 | Устройство системы водопонижения при разработке котлована под основные объекты (20-30UJA, 20-30UMA, 20-30UBA, 20-30UMX, 20-30UMV) - 2 этап. | ЗЗП |  | 2019-06-29 | 2019-07-03 | 2019-09-12 | 2019-11-25 | 2019-10-18 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2020-01-27 | 2020-01-30 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 2020-04-09 | 2020-04-23 | 2020-04-23
| #VALUE! |  |  | получена РД, согласованная с УЭПСД - 29.06.2019. После анализа РД, 18.08.2019 направлена СЗ в адес ПБ о необходимости внесения в РД затрат на эксплуатацию насосов. | Комплект РД, согласован с УЭПСД - 16.05.2019 |  | Проформа договора основного периода | 07.07.2019 получены откорректированные ТКП по замечаниям от 25.06.19 | Расчет НМЦ по коррект-ным ТКП на согласовании исх. ПАСЭ №2035 07.07; замеч.УКСК №33649 19.07.19. Запрос ПАСЭ в адрес ПБ о включении затрат на эксплуатацию насосов | С учетом корректировок ТЗ и ТКП передан комплект 10.07.19 без НМЦ
30 | Инженерно-техническое сопровождение производства бетонных работ на объектах АЭС "Бушер-2" | ЗЗП |  |  |  | 2019-08-10 | 2019-10-06 | 2019-08-30 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-03-04 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 2020-04-01
| #VALUE! |  |  |  |  | 24.06.19 получено ТЗ откорректир. по замечаниям | 2019-04-01 | 24.06.19 получены ТКП | НМЦ по ТКП от 24.06.19. передан на согласование УКСК 24.06.19. СЗ 1859 не согласован, противоречия | 02.04.2019 направлен уточненный комплекта ЗД без НМЦ | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | Технологические работы - 20UJA Реакторное здание (Устройство локализации расплава) Технологические работы - 30UJA Реакторное здание (Устройство локализации расплава JKM) | ЗЗП |  | 2019-10-31 | 2019-11-16 | 2019-12-06 | 2020-02-11 | 2019-12-27 | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 2020-07-03
| #VALUE! |  |  | Укомплектован | Укомплектован | ТЗ направлено на согласование в ПБ 27.07.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Временные сети электроснабжения строительно-монтажных работ промплощадки на этапе основного строительства. Временные сети освещения строительно-монтажных работ промплощадки на этапе основного строительства. | ЗЗП |  | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-12-08 | 2020-02-11 | 2019-12-27 | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 2020-07-03
| #VALUE! |  |  | срок не наступил |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35О_Т | Выполнение технологических работ по объектам 20UKC,20UKH,21USF,22USF,23USF,21UUB,22UUB,23UUB,24UUB,20UKY,21UBZ,22UBZ,23UBZ,24UBZ,25UBZ,26UBZ,27UBZ,28UBZ | ЕП |  | 2019-12-25 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 2020-04-06 | 2020-03-02 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 2020-06-30
| #VALUE! |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46О_Т | Выполнение технологических работ по объектам 30UKC,21USC,22USC,30UKH,30UMA,30UMV,33USF,31USC,32USC,00USE,00UKY,30UKY,31UBZ,32UBZ,33UBZ,34UBZ,35UBZ,36UBZ,37UBZ,38UBZ | ЕП |  | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-07-26 | 2021-06-21 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | 2021-10-31
| #VALUE! |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Руководитель представительства - директор по сооружению |  |  |  |  | С.А. Амбарцумян |  |  |  | Директор по проектированию АЭС "Проект-53" | [6 empty] | А.Н. Трошин
| Заместитель директора - главный инженер |  |  |  |  | В.Л. Шепталов |  |  |  | Начальник управления СМР по зарубежным проектам | [6 empty] | Д.В. Лимаренко
| Заместитель директора по СМР |  |  |  |  | А.И. Кирсанов |  |  |  | Главный эксперт УКС по проектам сооружения АЭС за рубежом | [6 empty] | Д.М. Павлов
| Заместитель директора по экономике и финансам |  |  |  |  | В.М. Осипов
| Начальник УПП |  |  |  |  | В.И. Трачук
| Начальник ОПКП |  |  |  |  | П.Г. Чунюкин
Formulas:
План = WORKDAY([План],F9,праздники)
План = WORKDAY([План],G9,праздники)
Юсупов И.Н. = WORKDAY([План],R9,праздники)
Амбарцумян С.А. = WORKDAY([Юсупов И.Н.],S9,праздники)

## ИСХ. ПО СРОКАМ (hidden)
Срок (разница) между формированием ПСД и заключением договора | 280
Формирование, комплектация и проверка пакета проектной документации (ГИП) | 0
Подтверждение соответствия и предоставление пакета проектной документации по лоту (ВОР, ОСР, ЛСР, Рес. Вед.) | 0
Направление на площадку документации с архивным номером, согласованной с Блоком стоимости | 35
Разработка ТЗ, существенных условий конкурсной документации для заключения договоров с твердой ценой | 30
Утверждение ТЗ | 20
Составление формы договора с твердой ценой | 10
Передача комплекта документов в ДК СМР и УКСК (без НМЦ) | 15
Разработка и передача в ПАСЭ и ДК СМР оценки стоимости | 55 | 10
Проведение I этапа закупки по техническим составляющим (заявка-1+ЗД-1+извещение-1+прием заявок-1) | 55
Разработка и утверждение НМЦ | 20
Проведение II части конкурса Коректировка исх. данных+заявка-2, ЗД-2+извещение-2, прием заявок-2) | 35
Проведение аудита | 20
Отборочная и оценочная стадии II этапа | 20
Заключение договора | 20
Начало работ по Графику
280
Разница между сроком заключения договора и началом выполнения работ | 60
Сегодня | 2020-12-02 13:47