## Sheet1
متره ديوار داخلي | [7 empty] | خلاصه مالي بلوكهاي F1وF2
شرح | مترمربع | تعداد | كل | قيمت واحد | قيمت كل |  |  | شرح | هر متر مربع
بلوكهاي F | 3854 | 2 | 7708 | 310000 | 2389480000 |  |  | سقف سازه اي | 500000
متره ديوار خارجي | [7 empty] | تاسيسات برق و مكانيك بدون تجهيزات | 1100000
شرح | مترمربع | تعداد | كل | قيمت واحد | قيمت كل |  |  | اسكلت | 2080000
بلوكهاي F | 6195 | 2 | 12390 | 330000 | 4088700000 |  |  | فونداسيون | 175000
متره سراميك كف (33*33 انتخابي) | [7 empty] | كف پاركينگ | 50000
شرح | مساحت | تعداد بلوك | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل |  |  | آسانسور | 75000
بلوك تيپ F | 2608.6 | 2 | 5217.2 | 150000 | 782580000 |  |  | سفت و نازك كاري (از برآوردها) | 1209201.5247
متره كاشي بدنه( 20*30 انتخابي) | [7 empty] | تجهيز و برچیدن كارگاه | 50000
شرح | مساحت | تعداد بلوك | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل |  |  | بالاسري | 20000
بلوك تيپ F | 2401.8 | 2 | 4803.6 | 150000 | 720540000 |  |  | جمع هزينه | 5259201.5247
متره موزاييك ايراني ( 30*30 انتخابي)
شرح | مساحت | تعداد بلوك | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل |  |  | مبالغ فوق تقريبي بوده و جهت تخمين مبلغ تمام شدة پروژه تا بهمن ماه 89 در نظر گرفته شده است
بلوك تيپ F | 1503.9 | 2 | 3007.8 | 70000 | 210546000
متره سنگ كف راهروها (گرانيت خرم دره شكلاتي)
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
راهرو بلوكهاي F | 380 | 2 | 760 | 300000 | 228000000
متره سنگ كف اتاقك آسانسور (چيني لايبيد 40*40)
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
اتاقك 14 بلوك | 25.5 | 2 | 51 | 300000 | 15300000
متره گچ و خاك و سفيد و رنگ روغني ديوارها
شرح | مساحت | تعداد بلوك | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوك تيپ F | 6000 | 2 | 12000 | 50000 | 600000000
متره گچ و خاك و سفيد و رنگ روغني سقف ها
شرح | مساحت | تعداد بلوك | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوك تيپ F | 5500 | 2 | 11000 | 100000 | 1100000000
متره قرنيز چوبي
شرح | مترطول | تعداد بلوك | طول كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوك تيپ F | 3220.5 | 2 | 6441 | 20000 | 128820000
سنگ كف پله (گرانيت خرم دره)
شرح | ابعاد پله ها | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 120*30*4 | 432 | 181.44 | 300000 | 54432000
متره سنگ بدنه راهرو (تراورتن تيشه اي)
شرح | طول | ارتفاع | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
راهرو بلوكهاي F | 42.15 | 1.05 | 44.2575 | 20 | 885.15 | 300000 | 265545000
متره سنگ بدنه راه پله (تراورتن تيشه اي)
شرح | طول | ارتفاع | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 17.3 | 1 | 17.3 | 24 | 415.2 | 300000 | 124560000
متره سنگ بدنه راه پله (گرانيت خرم دره)
شرح | طول | ارتفاع | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 17.3 | 0.2 | 3.46 | 24 | 83.04 | 300000 | 24912000
متره موزاييك ايراني كف بام
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل
بام بلوكهاي F | 477.81 | 2 | 955.62
خرپشته بلوك F | 32.55 | 2 | 65.1 | قيمت واحد | قيمت كل
جمع |  |  | 1020.72 | 70000 | 71450400
متره عايق رطوبتي كف بام
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل
بام بلوكهاي F | 477.81 | 2 | 955.62
خرپشته بلوك F | 32.55 | 2 | 65.1 | قيمت واحد | قيمت كل
جمع |  |  | 1020.72 | 60000 | 61243200
متره عايق رطوبتي بدنه بام
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل
بام بلوكهاي F | 115.134 | 2 | 230.268
خرپشته بلوك F | 7.35 | 2 | 14.7 | قيمت واحد | قيمت كل
جمع |  |  | 244.968 | 60000 | 14698080
متره عايق رطوبتي كف طبقات
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل
حمام بلوك F | 185.9 | 2 | 371.8
سرويس بلوك F | 193.6 | 2 | 387.2
آشپزخانه بلوك F | 584.1 | 2 | 1168.2 | قيمت واحد | قيمت كل
جمع |  |  | 1927.2 | 60000 | 115632000
متره عايق حرارتي يونوليت و يك لايه نايلن ضد بخار
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل
بام بلوكهاي F | 477.81 | 2 | 955.62
خرپشته بلوك F | 32.55 | 2 | 65.1 | قيمت واحد | قيمت كل
جمع |  |  | 1020.72 | 60000 | 61243200
متره بتن سبك با پوكه باعيار150 بام
شرح | حجم | تعداد | حجم كل
بام بلوكهاي F | 47.781 | 2 | 95.562
خرپشته بلوك F | 3.255 | 2 | 6.51 | قيمت واحد | قيمت كل
جمع |  |  | 102.072 | 300000 | 30621600
متره پوكه سقف طبقات
شرح | حجم | تعداد | حجم كل | قيمت واحد | قيمت كل
طبقات بلوكهاي F | 273 | 2 | 546 | 300000 | 163800000
متره نما
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 5850 | 2 | 11700 | 120000 | 1404000000
متره پنجره هاي upvc
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 760 | 2 | 1520 | 1500000 | 2280000000
متره در هاي چوبي
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 500 | 2 | 1000 | 400000 | 400000000
متره كمد ديواري ها
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 430 | 2 | 860 | 400000 | 344000000
متره ديوار بلوك سيماني
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 355 | 2 | 710 | 120000 | 85200000
متره ديوار آجري محافظ عايق
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 460 | 2 | 920 | 100000 | 92000000
متره عايق رطوبتي ديوار پيراموني
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 460 | 2 | 920 | 60000 | 55200000
متره اندود سيماني ديوار پيراموني
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 460 | 2 | 920 | 60000 | 55200000
متره اندود سيماني داخل داكتها
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 2000 | 2 | 4000 | 60000 | 240000000
متره ملات سيماني زير كاشي و سراميك و ...
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 9800 | 2 | 19600 | 20000 | 392000000
متره ميلگرد سقف كاذب
شرح | وزن | تعداد | وزن كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 28000 | 2 | 56000 | 20000 | 1120000000
متره سنگ چيني لايبيد زيرزمين
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 300 | 2 | 600 | 300000 | 180000000
متره ديوار آجرسفالي زيرزمين
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 460 | 2 | 920 | 100000 | 92000000
متره اندود سيماني ديوارهاي انباري زيرزمين
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 1000 | 2 | 2000 | 60000 | 120000000
متره كفسازي پاركينگ ها
شرح | مساحت | تعداد | مساحت كل | قيمت واحد | قيمت كل
بلوكهاي F | 1700 | 2 | 3400 | 150000 | 510000000
جمع كل |  |  |  |  | 18621703480

## Sheet2
جدول خلاصه مالي اجراي بلوك F1
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | مدت زمان اجراء (روز) | توضيحات
1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 20000 | 120000000 | 100% |  | مبلغ واحد در زمان اجراء منظور شده است .
2 | فونداسيون | m³ | 914 | 1334756.2746 | 1219967235 | 100% |  | مبلغ واحد در زمان اجراء منظور شده است .
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 1745486 | 16900 | 29498713400 | 100% |  | مبلغ واحد در زمان اجراء منظور شده است .
4 | سقف عرشه مركب | m² | 7140 | 340000 | 2427600000 | 100% |  | مبلغ واحد در زمان اجراء منظور شده است .
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1275 | 70000 | 89250000 | 100% |  | مبلغ واحد در زمان اجراء منظور شده است .
6 | ديوار طبقات (بلوك سفالي) | m² | 11423 | 64000 | 731072000 | 60% |  | مبلغ واحد در زمان اجراء منظور شده است .
7 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2056.444 | 45500 | 93568202 | 20% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
8 | عايق كاري حرارتي | m² | 510.36 | 98930 | 50489914.8 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
9 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 499.8 | 404300 | 202069140 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
10 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 760 | 555490 | 422172400 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
11 | كارهاي آهني سبك | kg | 86335 | 15210 | 1313155350 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
12 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11500 | 37830 | 435045000 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
13 | رنگ روغني | m² | 11500 | 28600 | 328900000 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
14 | سيمانكاري | m² | 3460 | 25935 | 89735100 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
15 | كاشي كاري | m² | 2401.8 | 130650 | 313795170 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
16 | سراميك كاري | m² | 2608.6 | 111540 | 290963244 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
17 | سنگ فرش كف | m² | 705.5 | 143000 | 100886500 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
18 | سنگ كاري بدنه و كف پله | m² | 769.455 | 260000 | 200058300 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
19 | موزاييك كاري | m² | 4014.26 | 62140 | 249446116.4 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
20 | نما | m² | 5850 | 170235 | 995874750 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
21 | دربهاي چوبي | m² | 930 | 306566 | 285106380 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
22 | قرنيز چوبي | m² | 386.46 | 218400 | 84402864 | 0% |  | مبلغ واحد فهرست بهاي سال 1387 بعلاوه 30% تورم منظور شده است .
23 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0%
24 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 7800 | 600000 | 4680000000 | 0%
25

## F
جدول زمان بندي بلوك F1
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 20000 | 120000000 | 100% | [9 empty] | 4
2 | فونداسيون | m³ | 914 | 1334756.2746 | 1219967235 | 100% | [9 empty] | 38
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905300 | 16900 | 15299570000 | 100% | [9 empty] | 185
4 | سقف عرشه مركب | m² | 7136 | 340000 | 2426240000 | 100% | [9 empty] | 19
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1371 | 70000 | 95970000 | 100% | [9 empty] | 20
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6896 | 80000 | 551680000 | 60% | 2758.4 | [8 empty] | 18.3893 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 165.504
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4491 | 160000 | 718560000 | 0% |  | 3237.6977 | 1253.3023 | [6 empty] | 42.7714 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 384.9429
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 4657 | 80000 | 372560000 | 20% |  | 3121.4486 | 604.1514 | [6 empty] | 37.256 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 298.048
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 570 | 80000 | 45600000 | 0% |  | 465 | 105 | [6 empty] | 38 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 152
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 810 | 404300 | 327483000 | 0% | 195.5172 | 432.931 | 181.5517 | [6 empty] | 57.8571 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 462.8571
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 762 | 1000000 | 762000000 | 0% | [5 empty] | 448.2353 | 313.7647 |  |  | 50.8 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 203.2
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 114046 | 18000 | 2052828000 | 0% | 14549.0782 | 14549.0782 | 14549.0782 | 14079.7531 | 14079.7531 | 14079.7531 | 14079.7531 | 14079.7531 |  | 242.6511 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 2911.8128
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 16002 | 50000 | 800100000 | 0% |  | 4351.4211 | 4351.4211 | 4211.0526 | 3088.1053 |  |  |  |  | 114.3 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1371.6
14 | رنگ روغني | m² | 16002 | 50000 | 800100000 | 0% | [5 empty] | 4000.5 | 6000.75 | 6000.75 |  | 80.01 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 480.06
15 | سيمانكاري | m² | 8807 | 50000 | 440350000 | 0% |  | 2481.9727 | 2481.9727 | 2401.9091 | 1441.1455 |  |  |  |  | 110.0875 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 660.525
16 | كاشي كاري | m² | 2668 | 150000 | 400200000 | 0% |  |  |  | 899.3258 | 899.3258 | 869.3483 |  |  |  | 88.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 266.8
17 | سراميك كاري | m² | 2690 | 150000 | 403500000 | 0% |  |  |  |  | 1204.4776 | 1204.4776 | 281.0448 |  |  | 67.25 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 201.75
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 1257 | 200000 | 251400000 | 0% |  |  |  |  | 419 | 419 | 419 |  |  | 41.9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 167.6
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 868 | 400000 | 347200000 | 0% | [5 empty] | 868 |  |  |  | 28.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 86.8
20 | موزاييك كاري | m² | 3809 | 100000 | 380900000 | 0% |  |  |  |  | 1344.3529 | 1344.3529 | 1120.2941 |  |  | 84.6444 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 253.9333
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 5737 | 200000 | 1147400000 | 0% |  |  |  |  | 1792.8125 | 1792.8125 | 1792.8125 | 358.5625 |  | 95.6167 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 860.55
22 | دربهاي چوبي | m² | 581 | 500000 | 290500000 | 0% | [7 empty] | 581 |  | 19.3667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 38.7333
23 | قرنيز چوبي | m² | 366 | 218400 | 79934400 | 0% | [7 empty] | 366 |  | 30.5 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 61
24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.1 |  | 120
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 7825 | 700000 | 5477500000 | 0% |  | 1173.75 | 1173.75 | 1173.75 |  |  | 1956.25 | 2347.5 |  | 150
جمع |  |  |  |  | 34861542635

## A
جدول زمان بندي بلوك A
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | [9 empty] | 4
2 | فونداسيون | m³ | 483 | 1334756.2746 | 644687280.64 | 100% | [9 empty] | 38
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 389060 | 16900 | 6575114000 | 100% | [9 empty] | 185
4 | سقف عرشه مركب | m² | 2900 | 340000 | 986000000 | 100% | [9 empty] | 19
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1124 | 70000 | 78680000 | 20% | 899.2 | [8 empty] | 25.6914 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 154.1486
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2515 | 80000 | 201200000 | 0% | 2515 | [8 empty] | 16.7667 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 150.9
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2104 | 160000 | 336640000 | 0% |  | 2104 | [7 empty] | 20.0381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 180.3429
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1724 | 80000 | 137920000 | 20% |  | 1379.2 | [7 empty] | 17.24 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 137.92
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 288 | 80000 | 23040000 | 0% |  | 288 | [7 empty] | 19.2 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 76.8
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 199 | 404300 | 80455700 | 0% |  | 199 | [7 empty] | 14.2143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 113.7143
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 217 | 1000000 | 217000000 | 0% | [6 empty] | 217 |  |  | 14.4667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 57.8667
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 61880 | 18000 | 1113840000 | 0% | 14532.4242 | 14532.4242 | 14532.4242 | 14063.6364 | 4219.0909 |  |  |  |  | 131.6596 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1579.9149
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6846 | 50000 | 342300000 | 0% |  | 2654.5714 | 4191.4286 | [6 empty] | 48.9 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 586.8
14 | رنگ روغني | m² | 6846 | 50000 | 342300000 | 0% | [6 empty] | 805.4118 | 6040.5882 |  | 34.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 205.38
15 | سيمانكاري | m² | 2421 | 50000 | 121050000 | 0% |  |  | 2421 | [6 empty] | 30.2625 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 181.575
16 | كاشي كاري | m² | 1131 | 150000 | 169650000 | 0% |  |  |  | 892.8947 | 238.1053 |  |  |  |  | 37.7 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 113.1
17 | سراميك كاري | m² | 977 | 150000 | 146550000 | 0% |  |  |  |  | 977 |  |  |  |  | 24.425 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 73.275
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 702 | 200000 | 140400000 | 0% |  |  |  | 702 | [5 empty] | 23.4 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 93.6
19 | سنگ بدنه | m² | 765 | 400000 | 306000000 | 0% | [5 empty] | 765 |  |  |  | 25.5 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 76.5
20 | موزاييك كاري | m² | 1637 | 100000 | 163700000 | 0% |  |  |  |  | 272.8333 | 1364.1667 |  |  |  | 36.3778 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 109.1333
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1957 | 200000 | 391400000 | 0% | [7 empty] | 1957 |  | 32.6167 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 293.55
22 | دربهاي چوبي | m² | 229 | 500000 | 114500000 | 0% | [7 empty] | 229 |  | 7.6333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 15.2667
23 | قرنيز چوبي | m² | 134 | 218400 | 29265600 | 0% | [7 empty] | 134 |  | 11.1667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 22.3333
24 | آسانسور | دستگاه | 1 | 25000000 | 25000000 | 0% |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 |  | 90
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي | m² | 3325 | 700000 | 2327500000 | 0% |  | 831.25 | 831.25 |  |  |  |  | 1662.5 |  | 90
جمع |  |  |  |  | 15078192580.64

## D
جدول زمان بندي بلوك D1
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | [9 empty] | 4
2 | فونداسيون | m³ | 490 | 1334756.2746 | 654030574.5624 | 100% | [9 empty] | 38
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451126 | 16900 | 7624029400 | 100% | [9 empty] | 185
4 | سقف عرشه مركب | m² | 3923 | 340000 | 1333820000 | 100% | [9 empty] | 19
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 789 | 70000 | 55230000 | 20% | 631.2 | [8 empty] | 18.0343 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 108.2057
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3543 | 80000 | 283440000 | 0% | 3543 | [8 empty] | 23.62 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 212.58
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2325 | 160000 | 372000000 | 0% |  | 2325 | [7 empty] | 22.1429 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 199.2857
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2950 | 80000 | 236000000 | 20% |  | 2360 | [7 empty] | 23.6 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 188.8
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 477 | 80000 | 38160000 | 0% |  | 477 | [7 empty] | 31.8 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 127.2
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 267 | 404300 | 107948100 | 0% |  | 267 | [7 empty] | 19.0714 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 152.5714
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 439 | 1000000 | 439000000 | 0% | [6 empty] | 439 |  |  | 29.2667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 117.0667
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 68512 | 18000 | 1233216000 | 0% | 14547.0685 | 14547.0685 | 14547.0685 | 14077.8082 | 10792.9863 |  |  |  |  | 145.7702 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1749.2426
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 8698 | 50000 | 434900000 | 0% |  | 4349 | 4349 | [6 empty] | 62.1286 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 745.5429
14 | رنگ روغني | m² | 8698 | 50000 | 434900000 | 0% | [6 empty] | 2629.6279 | 6068.3721 |  | 43.49 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 260.94
15 | سيمانكاري | m² | 5037 | 50000 | 251850000 | 0% |  | 2518.5 | 2518.5 | [6 empty] | 62.9625 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 377.775
16 | كاشي كاري | m² | 1597 | 150000 | 239550000 | 0% |  |  |  | 903.9623 | 693.0377 |  |  |  |  | 53.2333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 159.7
17 | سراميك كاري | m² | 1290 | 150000 | 193500000 | 0% |  |  |  |  | 80.625 | 1209.375 |  |  |  | 32.25 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 96.75
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 802 | 200000 | 160400000 | 0% |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  | 26.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 106.9333
19 | سنگ بدنه | m² | 693 | 400000 | 277200000 | 0% | [5 empty] | 693 |  |  |  | 23.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 69.3
20 | موزاييك كاري | m² | 2472 | 100000 | 247200000 | 0% |  |  |  |  | 1348.3636 | 1123.6364 |  |  |  | 54.9333 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 164.8
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2926 | 200000 | 585200000 | 0% | [6 empty] | 1791.4286 | 1134.5714 |  | 48.7667 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 438.9
22 | دربهاي چوبي | m² | 328 | 500000 | 164000000 | 0% | [7 empty] | 328 |  | 10.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 21.8667
23 | قرنيز چوبي | m² | 188 | 218400 | 41059200 | 0% | [7 empty] | 188 |  | 15.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 31.3333
24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.1 |  | 120
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 4350 | 700000 | 3045000000 | 0% |  | 652.5 | 652.5 | 652.5 |  |  | 1087.5 | 1305 |  | 150
جمع |  |  |  |  | 18565633274.5624

## E
جدول زمان بندي بلوك E4
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | [9 empty] | 4
2 | فونداسيون | m³ | 443 | 1334756.2746 | 591297029.6554 | 100% | [9 empty] | 38
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 463582 | 16900 | 7834535800 | 100% | [9 empty] | 185
4 | سقف عرشه مركب | m² | 4063 | 340000 | 1381420000 | 0% | 4063 | [8 empty] | 20.315 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 101.575
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1112 | 70000 | 77840000 | 20% | 889.6 | [8 empty] | 25.4171 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 152.5029
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3913 | 80000 | 313040000 | 0% | 3913 | [8 empty] | 26.0867 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 234.78
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2538 | 160000 | 406080000 | 0% |  | 2538 | [7 empty] | 24.1714 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 217.5429
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2183 | 80000 | 174640000 | 20% |  | 1746.4 | [7 empty] | 17.464 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 139.712
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 566 | 80000 | 45280000 | 0% |  | 104.2632 | 461.7368 | [6 empty] | 37.7333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 150.9333
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 395 | 404300 | 159698500 | 0% |  | 395 | [7 empty] | 28.2143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 225.7143
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 454 | 1000000 | 454000000 | 0% | [5 empty] | 454 |  |  |  | 30.2667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 121.0667
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 68927 | 18000 | 1240686000 | 0% | 14535.6259 | 14535.6259 | 14535.6259 | 14066.7347 | 11253.3878 |  |  |  |  | 146.6532 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1759.8383
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 9156 | 50000 | 457800000 | 0% |  | 4366.7077 | 4366.7077 | 422.5846 | [5 empty] | 65.4 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 784.8
14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 9156 | 50000 | 457800000 | 0% | [6 empty] | 5971.3043 | 3184.6957 |  | 45.78 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 274.68
15 | سيمانكاري | m² | 2715 | 50000 | 135750000 | 0% |  | 2475.4412 | 239.5588 | [6 empty] | 33.9375 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 407.25
16 | كاشي كاري | m² | 1617 | 150000 | 242550000 | 0% |  |  | 718.6667 | 898.3333 | [5 empty] | 53.9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 161.7
17 | سراميك كاري | m² | 1561 | 150000 | 234150000 | 0% |  |  |  | 360.2308 | 1200.7692 |  |  |  |  | 39.025 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 117.075
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 720 | 200000 | 144000000 | 0% |  |  |  | 720 | [5 empty] | 24 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 96
19 | سنگ بدنه | m² | 806 | 400000 | 322400000 | 0% |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  | 26.8667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 80.6
20 | موزاييك كاري | m² | 2078 | 100000 | 207800000 | 0% |  |  |  | 722.7826 | 1355.2174 |  |  |  |  | 46.1778 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 138.5333
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3554 | 200000 | 710800000 | 0% | [6 empty] | 1807.1186 | 1746.8814 |  | 59.2333 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 533.1
22 | دربهاي چوبي | m² | 335 | 500000 | 167500000 | 0% | [7 empty] | 335 |  | 11.1667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 22.3333
23 | قرنيز چوبي | m² | 174 | 218400 | 38001600 | 0% | [7 empty] | 174 |  | 14.5 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 29
24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.1 |  | 120
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 4425 | 700000 | 3097500000 | 0% |  | 663.75 | 663.75 | 663.75 |  |  | 1106.25 | 1327.5 |  | 150
جمع |  |  |  |  | 19051248929.6554

## B
جدول زمان بندي بلوك B2
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | [9 empty] | 4
2 | فونداسيون | m³ | 393 | 1334756.2746 | 524559215.9245 | 100% | [9 empty] | 38
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 439000 | 16900 | 7419100000 | 80% | 87800 | [8 empty] | 30
4 | سقف عرشه مركب | m² | 3648 | 340000 | 1240320000 | 0% |  | 3648 | [7 empty] | 18.24 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 91.2
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1185 | 70000 | 82950000 | 20% |  | 948 | [7 empty] | 27.0857 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 162.5143
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3052 | 80000 | 244160000 | 0% |  | 3052 | [7 empty] | 20.3467 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 183.12
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2513 | 160000 | 402080000 | 0% |  |  | 2513 | [6 empty] | 23.9333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 215.4
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2036 | 80000 | 162880000 | 20% |  |  | 1628.8 | [6 empty] | 16.288 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 130.304
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 490 | 80000 | 39200000 | 0% |  |  | 460.303 | 29.697 | [5 empty] | 32.6667 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 130.6667
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 206 | 404300 | 83285800 | 0% |  |  | 206 | [6 empty] | 14.7143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 117.7143
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 474 | 1000000 | 474000000 | 0% | [6 empty] | 474 |  |  | 31.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 126.4
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 65245 | 18000 | 1174410000 | 0% |  | 14551.0432 | 14551.0432 | 14081.6547 | 14081.6547 | 7979.6043 |  |  |  | 138.8191 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1665.8298
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 9084 | 50000 | 454200000 | 0% |  |  | 4332.3692 | 4192.6154 | 559.0154 |  |  |  |  | 64.8857 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 778.6286
14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 9084 | 50000 | 454200000 | 0% | [6 empty] | 3028 | 6056 |  | 45.42 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 272.52
15 | سيمانكاري | m² | 4025 | 50000 | 201250000 | 0% |  |  | 2415 | 1610 | [5 empty] | 50.3125 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 603.75
16 | كاشي كاري | m² | 1558 | 150000 | 233700000 | 0% |  |  |  | 659.1538 | 898.8462 |  |  |  |  | 51.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 155.8
17 | سراميك كاري | m² | 1292 | 150000 | 193800000 | 0% |  |  |  |  | 646 | 646 |  |  |  | 32.3 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 96.9
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 708 | 200000 | 141600000 | 0% |  |  |  |  | 708 |  |  |  |  | 23.6 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 94.4
19 | سنگ بدنه | m² | 724 | 400000 | 289600000 | 0% | [5 empty] | 724 |  |  |  | 24.1333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 72.4
20 | موزاييك كاري | m² | 2115 | 100000 | 211500000 | 0% |  |  |  |  | 765 | 1350 |  |  |  | 47 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 141
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2953 | 200000 | 590600000 | 0% | [6 empty] | 1145.0408 | 1807.9592 |  | 49.2167 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 442.95
22 | دربهاي چوبي | m² | 326 | 500000 | 163000000 | 0% | [7 empty] | 326 |  | 10.8667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 21.7333
23 | قرنيز چوبي | m² | 198 | 218400 | 43243200 | 0% | [7 empty] | 198 |  | 16.5 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 33
24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 1.1 |  | 120
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 4034 | 700000 | 2823800000 | 0% |  |  | 605.1 | 605.1 | 605.1 |  | 1008.5 | 1210.2 |  | 150
جمع |  |  |  |  | 17804118215.9245

## مالی-زمانبندی
جدول زمان بندي بلوك ها
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار B2 | مقدار E3 | مقدار E4 | مقدار A | مقدار D1 | مقدار D2 | مقدار F1 | مقدار F2 | مقدار کل مرحله یک | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد وزنی | درصد پيشرفت | مقدار کل باقیمانده مرحله یک | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز-كار
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 5334 | 5334 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 37602 | 20000 | 752040000 | 0.4813% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2 | فونداسيون | m³ | 393 | 443 | 443 | 483 | 490 | 490 | 914 | 914 | 4570 | 1334756.2746 | 6099836175 | 3.904% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 439000 | 463582 | 463582 | 389060 | 451126 | 451126 | 905300 | 905300 | 4468076 | 16900 | 75510484400 | 48.32% | 33.1% | 2989027.1143 | 50514558231.4131 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3648 | 4063 | 4063 | 2900 | 3923 | 3923 | 7136 | 7136 | 36792 | 340000 | 12509280000 | 8.006% | 68% | 11774 | 4003159991.2416 | 8126 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.87
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | [8 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0% | 44.78% | 0 | 0 | 3940.8 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.68
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3614 | 3713 | 3713 | 2516 | 3405 | 3405 | 6458 | 6458 | 33282 | 80000 | 2662560000 | 1.704% | 24.15% | 25245.6075 | 2019648597.3072 | 22943.8 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3053
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2515 | 2713 | 2713 | 1579 | 2440 | 2440 | 4364 | 4364 | 23128 | 160000 | 3700480000 | 2.368% | 0% | 23128 | 3700480000 | 0 | 18305.3953 | 5019.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1429
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | [8 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 15834.8973 | 2837.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.168
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 470.96 | 543.6 | 543.6 | 299.92 | 463.31 | 463.31 | 540.78 | 540.78 | 3866.26 | 80000 | 309300800 | 0.1979% | 0% | 3866.26 | 309300800 | 0 | 2380.5263 | 1593.7767 | 29.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9333
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255.36 | 284.41 | 284.41 | 203 | 274.61 | 274.61 | 499.52 | 499.52 | 2575.44 | 404300 | 1041250392 | 0.6664% | 0% | 2575.44 | 1041250392 | 391.0345 | 2388.8621 | 569.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2143
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 434.8 | 464 | 464 | 255.52 | 459.52 | 459.52 | 801.3 | 801.3 | 4139.96 | 1000000 | 4139960000 | 2.649% | 0% | 4139.96 | 4139960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.4706 | 2196.5294 | 0 | 0 | 266.7333
12 | كارهاي آهني سبك | kg | [8 empty] | 0 | 18000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101795.9693 | 116347.0125 | 116347.0125 | 112593.883 | 90552.9999 | 36139.1105 | 28159.5062 | 28159.5062 | 0 | 1340.6277
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 7342 | 8055 | 8055 | 5603 | 7639 | 7639 | 13768 | 13768 | 71869 | 50000 | 3593450000 | 2.3% | 0% | 71869 | 3593450000 | 0 | 28788.8289 | 34658.0553 | 13459.8899 | 6735.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.4429
14 | رنگ روغني | m² | 7342 | 8055 | 8055 | 5603 | 7639 | 7639 | 13768 | 13768 | 71869 | 50000 | 3593450000 | 2.3% | 0% | 71869 | 3593450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 | 33036.7763 | 42604.2237 | 0 | 418.21
15 | سيمانكاري | m² | [8 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14951.8278 | 15316.0631 | 6413.8182 | 2882.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.55
16 | كاشي كاري | m² | 1292 | 1389 | 1389 | 1125 | 1361 | 1361 | 2402 | 2402 | 12721 | 150000 | 1908150000 | 1.221% | 0% | 12721 | 1908150000 | 0 | 0 | 1437.3333 | 6955.2915 | 4321.6786 | 1738.6966 | 0 | 0 | 0 | 481.7667
17 | سراميك كاري | m² | 1244 | 1499 | 1499 | 914 | 1247 | 1247 | 2609 | 2609 | 12868 | 150000 | 1930200000 | 1.235% | 0% | 12868 | 1930200000 | 0 | 0 | 0 | 720.4615 | 6594.7437 | 5473.7052 | 562.0896 | 0 | 0 | 333.775
18 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 439.12 | 439.12 | 439.12 | 475.94 | 376.58 | 376.58 | 571.42 | 571.42 | 3689.3 | 200000 | 737860000 | 0.4722% | 0% | 3689.3 | 737860000 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 3150 | 838 | 838 | 0 | 0 | 232.2667
19 | سنگ فرش كف انباري ها | m² | 48 | 99 | 124 | 184 | 18 | 18 | 236 | 229 | 956
20 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 394.14 | 394.14 | 394.14 | 541.09 | 463.26 | 463.26 | 735.77 | 735.77 | 4121.57 | 400000 | 1648628000 | 1.055% | 0% | 4121.57 | 1648628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 207.4333
21 | سنگ بدنه زيرزمين (قرنيز 60 سانتي) | m² | [8 empty] | 0
22 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 767 | 883 | 883 | 520 | 762 | 762 | 1511 | 1511 | 7599 | 100000 | 759900000 | 0.4863% | 0% | 7599 | 759900000 | 0 | 0 | 0 | 1445.5652 | 9133.7013 | 7650.1453 | 2240.5882 | 0 | 0 | 454.8889
23 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ | m² | 892.44 | 669.66 | 779.75 | 771.61 | 1339.92 | 1339.92 | 1720.85 | 1727.65 | 9241.8
24 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | [8 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.625 | 3585.625 | 11927.7602 | 10244.9898 | 0 | 489.0667
25 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس) | m² | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 184.8 | 264 | 264 | 530 | 530 | 2565.4 | 500000 | 1282700000 | 0.8209% | 0% | 2565.4 | 1282700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043 | 0 | 101.4333
26 | قرنيز چوبي | m² | 208.2 | 223.44 | 223.44 | 152.04 | 212.04 | 212.04 | 386.4 | 386.4 | 2004 | 218400 | 437673600 | 0.2801% | 0% | 2004 | 437673600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 149
27 | آسانسور | دستگاه | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 350000000 | 5250000000 | 3.36% | 0% | 15 | 5250000000 | 0 | 13.67% | 15.67% | 14% | 2% | 0 | 0 | 54.67% | 0 | 930
28 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 4034 | 4425 | 4425 | 3325 | 4350 | 4350 | 7825 | 7825 | 40559 | 700000 | 28391300000 | 18.17% | 0% | 40559 | 28391300000 | 0 | 14.33% | 15.82% | 13.77% | 1.492% | 0 | 22.95% | 31.64% | 0 | 1140
جمع |  | مترمربع | 4034 | 4425 | 4425 | 3325 | 4350 | 4350 | 7825 | 7825 | 40559 |  | 156258503367 | 100% |  |  | 115261669611.962
[10 empty] | قیمت واحد بر اساس زیربنای غیر مفید |  |  | 3852622.1891 |  |  |  | 2841827.2051
هزينه هاي ماهانه
[11 empty] | رديف | شرح فعاليت / بلوک ها |  |  | واحد | مقدار کل باقیمانده مرحله یک | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91
[11 empty] | 1 | خاكبرداري |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | فونداسيون |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) |  |  | kg | 2989027.1143 | 50514558231.4131 | 1483820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | سقف عرشه مركب |  |  | m² | 11774 | 4003159991.2416 | 2762840000 | 1240320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) |  |  | m² | 0 | 0 | 275856000 | 66360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 25245.6075 | 2019648597.3072 | 1835504000 | 244160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 23128 | 3700480000 | 0 | 2928863255.814 | 803136744.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 8 | عايق كاري رطوبتي |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1266791783.7838 | 226968216.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9 | عايق كاري حرارتي |  |  | m² | 3866.26 | 309300800 | 0 | 190442105.2632 | 127502137.1611 | 2375757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) |  |  | m³ | 2575.44 | 1041250392 | 158095241.3793 | 965816934.4828 | 230088524.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11 | پنجره (U.P.V.C) |  |  | m² | 4139.96 | 4139960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804470588.2353 | 2196529411.7647 | 0 | 0
[11 empty] | 12 | كارهاي آهني سبك |  |  | kg | 0 | 0 | 1832327447.5441 | 2094246224.5225 | 2094246224.5225 | 2026689894.6992 | 1629953997.6804 | 650503988.809 | 506871111.1111 | 506871111.1111 | 0
[11 empty] | 13 | گچ و خاك و سفيد |  |  | m² | 71869 | 3593450000 | 0 | 1439441445.9225 | 1732902764.6038 | 672994493.9271 | 336761295.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14 | رنگ روغني |  |  | m² | 71869 | 3593450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400050000 | 1651838813.7156 | 2130211186.2844 | 0
[11 empty] | 15 | سيمانكاري |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 747591390.3743 | 765803155.0802 | 320690909.0909 | 144114545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 16 | كاشي كاري |  |  | m² | 12721 | 1908150000 | 0 | 0 | 215600000 | 1043293719.5037 | 648251786.1143 | 260804494.382 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17 | سراميك كاري |  |  | m² | 12868 | 1930200000 | 0 | 0 | 0 | 108069230.7692 | 989211552.8129 | 821055783.5821 | 84313432.8358 | 0 | 0
[11 empty] | 18 | سنگ فرش كف و پله |  |  | m² | 3689.3 | 737860000 | 0 | 0 | 0 | 428400000 | 630000000 | 167600000 | 167600000 | 0 | 0
[11 empty] | 19 | سنگ بدنه (داخلي) |  |  | m² | 4121.57 | 1648628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644800000 | 1844400000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20 | موزاييك كاري |  |  | m² | 7599 | 759900000 | 0 | 0 | 0 | 144556521.7391 | 913370127.1022 | 765014527.6292 | 224058823.5294 | 0 | 0
[11 empty] | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717125000 | 717125000 | 2385552049.4639 | 2048997950.5361 | 0
[11 empty] | 22 | دربهاي چوبي |  |  | m² | 2565.4 | 1282700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521500000 | 0
[11 empty] | 23 | قرنيز چوبي |  |  | m² | 2004 | 437673600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390499200 | 0
[11 empty] | 24 | آسانسور |  |  | دستگاه | 15 | 5250000000 | 0 | 717500000 | 822500000 | 735000000 | 105000000 | 0 | 0 | 2870000000 | 0
[11 empty] | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي |  |  | مترمربع | 40559 | 28391300000 | 0 | 4067875000 | 4491445000 | 3909570000 | 423570000 | 0 | 6515950000 | 8982890000 | 0
[11 empty] | جمع | [5 empty] | 115261669611.962 | 8348442688.9234 | 15969408140.163 | 11510192765.9078 | 9391640527.305 | 7182158304.7109 | 7431024382.6376 | 13732713642.4205 | 18450969447.9317 | 0
نيروي انساني
[11 empty] | رديف | شرح فعاليت / بلوک ها |  |  | واحد | مقدار کل باقیمانده مرحله یک | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91
[11 empty] | 1 | خاكبرداري |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | فونداسيون |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) |  |  | kg | 2989027.1143 | 50514558231.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | سقف عرشه مركب |  |  | m² | 11774 | 4003159991.2416 | 203.15 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5
[11 empty] | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) |  |  | m² | 0 | 0 | 675.5657 | 162.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6
[11 empty] | 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 25245.6075 | 2019648597.3072 | 1376.628 | 183.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9
[11 empty] | 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 23128 | 3700480000 | 0 | 1569.0339 | 430.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9
[11 empty] | 8 | عايق كاري رطوبتي |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 1266.7918 | 226.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8
[11 empty] | 9 | عايق كاري حرارتي |  |  | m² | 3866.26 | 309300800 | 0 | 634.807 | 425.0071 | 7.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4
[11 empty] | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) |  |  | m³ | 2575.44 | 1041250392 | 223.4483 | 1365.064 | 325.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8
[11 empty] | 11 | پنجره (U.P.V.C) |  |  | m² | 4139.96 | 4139960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1922 | 585.7412 | 0 | 0 |  | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4
[11 empty] | 12 | كارهاي آهني سبك |  |  | kg | 0 | 0 | 2599.046 | 2970.562 | 2970.562 | 2874.7374 | 2311.9915 | 922.7007 | 718.9661 | 718.9661 | 0 |  | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12
[11 empty] | 13 | گچ و خاك و سفيد |  |  | m² | 71869 | 3593450000 | 0 | 2467.6139 | 2970.6905 | 1153.7048 | 577.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12
[11 empty] | 14 | رنگ روغني |  |  | m² | 71869 | 3593450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.03 | 991.1033 | 1278.1267 | 0 |  | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6
[11 empty] | 15 | سيمانكاري |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 2242.7742 | 2297.4095 | 962.0727 | 432.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12
[11 empty] | 16 | كاشي كاري |  |  | m² | 12721 | 1908150000 | 0 | 0 | 143.7333 | 695.5291 | 432.1679 | 173.8697 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 17 | سراميك كاري |  |  | m² | 12868 | 1930200000 | 0 | 0 | 0 | 54.0346 | 494.6058 | 410.5279 | 42.1567 | 0 | 0 |  | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 18 | سنگ فرش كف و پله |  |  | m² | 3689.3 | 737860000 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 420 | 111.7333 | 111.7333 | 0 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4
[11 empty] | 19 | سنگ بدنه (داخلي) |  |  | m² | 4121.57 | 1648628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 461.1 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 20 | موزاييك كاري |  |  | m² | 7599 | 759900000 | 0 | 0 | 0 | 96.371 | 608.9134 | 510.0097 | 149.3725 | 0 | 0 |  | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.8438 | 537.8438 | 1789.164 | 1536.7485 | 0 |  | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9
[11 empty] | 22 | دربهاي چوبي |  |  | m² | 2565.4 | 1282700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8667 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2
[11 empty] | 23 | قرنيز چوبي |  |  | m² | 2004 | 437673600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 |  | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2
[11 empty] | 24 | آسانسور |  |  | دستگاه | 15 | 5250000000 | 0 | 0.13667 | 0.15667 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0.54667 | 0
[11 empty] | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي |  |  | مترمربع | 40559 | 28391300000 | 0 | 0.14328 | 0.1582 | 0.1377 | 0.014919 | 0 | 0.22951 | 0.3164 | 0
[11 empty] | جمع | [5 empty] | 115261669611.962 | 5077.838 | 12953.7611 | 9790.1393 | 6130.2467 | 5976.4059 | 3849.0072 | 4388.4667 | 4035.571 | 0

## مالي-زمانبندي 2
جدول زمان بندي بلوك ها
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار B2 | مقدار E3 | مقدار E4 | مقدار A | مقدار D1 | مقدار D2 | مقدار F1 | مقدار F2 | مقدار کل مرحله یک | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد وزنی | درصد پيشرفت | مقدار کل باقیمانده مرحله یک | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91 | تعداد روز-كار
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 5334 | 5334 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 37602 | 20000 | 752040000 | 0.4419% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | [8 empty] | 0
2 | فونداسيون | m³ | 393 | 443 | 443 | 483 | 490 | 490 | 914 | 914 | 4570 | 1334756.2746 | 6099836175 | 3.585% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | [8 empty] | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 439000 | 463582 | 463582 | 389060 | 451126 | 451126 | 905300 | 905300 | 4468076 | 16900 | 75510484400 | 44.37% | 33.1% | 2989027.1143 | 50514558231.4131 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | [8 empty] | 127
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3648 | 4063 | 4063 | 2900 | 3923 | 3923 | 7136 | 7136 | 36792 | 340000 | 12509280000 | 7.351% | 68% | 11774 | 4003159991.2416 | 8126 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.87 | [8 empty] | 7
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 3106 |  |  | 2633 |  |  | 2845 |  | 8584 | 70000 | 600880000 | 0.3531% | 44.78% | 4740.2526 | 331817683.204 | 3940.8 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.68 | [8 empty] | 14
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3614 | 3713 | 3713 | 2516 | 3405 | 3405 | 6458 | 6458 | 33282 | 80000 | 2662560000 | 1.565% | 24.15% | 25245.6075 | 2019648597.3072 | 22943.8 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3053 | [8 empty] | 19
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2515 | 2713 | 2713 | 1579 | 2440 | 2440 | 4364 | 4364 | 23128 | 160000 | 3700480000 | 2.175% | 0% | 23128 | 3700480000 | 0 | 18305.3953 | 5019.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1429 | [8 empty] | 32
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2336.46 | 2682.9333 | 2711.9333 | 1785.7533 | 2340.81 | 2340.81 | 4070.1133 | 4070.1133 | 22338.9267 | 80000 | 1787114133.3333 | 1.05% | 20% | 17871.1413 | 1429691306.6667 | 0 | 15834.8973 | 2837.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.168 | [8 empty] | 22
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 470.96 | 543.6 | 543.6 | 299.92 | 463.31 | 463.31 | 540.78 | 540.78 | 3866.26 | 80000 | 309300800 | 0.1818% | 0% | 3866.26 | 309300800 | 0 | 2380.5263 | 1593.7767 | 29.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9333 | [8 empty] | 38
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255.36 | 284.41 | 284.41 | 203 | 274.61 | 274.61 | 499.52 | 499.52 | 2575.44 | 404300 | 1041250392 | 0.6119% | 0% | 2575.44 | 1041250392 | 391.0345 | 2388.8621 | 569.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2143 | [8 empty] | 34
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 434.8 | 464 | 464 | 255.52 | 459.52 | 459.52 | 801.3 | 801.3 | 4139.96 | 1000000 | 4139960000 | 2.433% | 0% | 4139.96 | 4139960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.4706 | 2196.5294 | 0 | 0 | 266.7333 | [8 empty] | 38
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 30972 | 32350 |  | 27639 | 32340 |  | 55563 |  | 178864 | 18000 | 3219552000 | 1.892% | 0% | 178864 | 3219552000 | 101795.9693 | 116347.0125 | 116347.0125 | 112593.883 | 90552.9999 | 36139.1105 | 28159.5062 | 28159.5062 | 0 | 1340.6277 | [8 empty] | 192
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 7570 | 8260 | 8260 | 5730 | 7853 | 7853 | 13986 | 13986 | 73498 | 50000 | 3674900000 | 2.16% | 0% | 73498 | 3674900000 | 0 | 28788.8289 | 34658.0553 | 13459.8899 | 6735.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.4429 | [8 empty] | 85
14 | رنگ روغني | m² | 7570 | 8260 | 8260 | 5730 | 7853 | 7853 | 13986 | 13986 | 73498 | 50000 | 3674900000 | 2.16% | 0% | 73498 | 3674900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 | 33036.7763 | 42604.2237 | 0 | 418.21 | [8 empty] | 60
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 4240.88 |  |  | 3847.52 |  |  | 4414.4 |  | 12502.8 | 50000 | 625140000 | 0.3674% | 0% | 12502.8 | 625140000 | 0 | 14951.8278 | 15316.0631 | 6413.8182 | 2882.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.55 | [8 empty] | 71
| سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1510.79 | 1502.79 | 1502.79 | 1154.485 | 1489.23 | 1489.23 | 2644.65 | 2644.65 | 13938.615 | 50000 | 696930750 | [22 empty] | 0
16 | كاشي كاري | m² | 1419 | 1622 | 1622 | 1103 | 1467 | 1467 | 2804 | 2804 | 14308 | 150000 | 2146200000 | 1.261% | 0% | 14308 | 2146200000 | 0 | 0 | 1437.3333 | 6955.2915 | 4321.6786 | 1738.6966 | 0 | 0 | 0 | 481.7667 | [8 empty] | 69
17 | سراميك كاري | m² | 1287 | 1541 | 1541 | 1065 | 1308 | 1308 | 2676 | 2676 | 13402 | 150000 | 2010300000 | 1.181% | 0% | 13402 | 2010300000 | 0 | 0 | 0 | 720.4615 | 6594.7437 | 5473.7052 | 562.0896 | 0 | 0 | 333.775 | [8 empty] | 48
18 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 437.32 | 437.32 | 437.32 | 332.94 | 374.18 | 374.18 | 566.62 | 566.62 | 3526.5 | 200000 | 705300000 | 0.4145% | 0% | 3526.5 | 705300000 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 3150 | 838 | 838 | 0 | 0 | 232.2667 | [8 empty] | 33
19 | سنگ فرش كف انباري ها | m² | 43 | 88 | 113 | 167 | 16 | 16 | 210 | 210 | 863 | 200000 | 172600000 | [22 empty] | 0
20 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 383.9 | 383.9 | 383.9 | 396.29 | 453.13 | 453.13 | 718.97 | 718.97 | 3892.19 | 400000 | 1556876000 | 0.9149% | 0% | 3892.19 | 1556876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 207.4333 | [8 empty] | 30
21 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 239.472 |  |  | 335.37 |  |  | 271.98 |  | 846.822 | 400000 | 338728800 | [22 empty] | 0
22 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 822 | 971 | 971 | 540 | 818 | 818 | 1667 | 1667 | 8274 | 100000 | 827400000 | 0.4862% | 0% | 8274 | 827400000 | 0 | 0 | 0 | 1445.5652 | 9133.7013 | 7650.1453 | 2240.5882 | 0 | 0 | 454.8889 | [8 empty] | 65
23 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ | m² | 892.44 | 669.66 | 779.75 | 771.61 | 1339.92 | 1339.92 | 1720.85 | 1727.65 | 9241.8 | 100000 | 924180000 | [22 empty] | 0
24 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2525 | 2983 | 2983 | 2153 | 2568 | 2568 | 5173 | 5173 | 26126 | 200000 | 5225200000 | 3.071% | 0% | 26126 | 5225200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.625 | 3585.625 | 11927.7602 | 10244.9898 | 0 | 489.0667 | [8 empty] | 70
25 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس) | m² | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 184.8 | 264 | 264 | 530 | 530 | 2565.4 | 500000 | 1282700000 | 0.7538% | 0% | 2565.4 | 1282700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043 | 0 | 101.4333 | [8 empty] | 14
26 | قرنيز چوبي | m² | 158.88 | 175.2 | 175.2 | 113.76 | 152.88 | 152.88 | 305.52 | 305.52 | 1539.84 | 218400 | 336301056 | 0.1976% | 0% | 1539.84 | 336301056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 149 | [8 empty] | 21
27 | آسانسور | دستگاه | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 350000000 | 5250000000 | 3.085% | 0% | 15 | 5250000000 | 0 | 13.67% | 15.67% | 14% | 2% | 0 | 0 | 54.67% | 0 | 930 | [8 empty] | 133
28 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 4034 | 4425 | 4425 | 3325 | 4350 | 4350 | 7825 | 7825 | 40559 | 700000 | 28391300000 | 16.68% | 0% | 40559 | 28391300000 | 0 | 14.33% | 15.82% | 13.77% | 1.492% | 0 | 22.95% | 31.64% | 0 | 1140 | [8 empty] | 163
جمع |  | مترمربع | 4034 | 4425 | 4425 | 3325 | 4350 | 4350 | 7825 | 7825 | 40559 |  | 170171694506.333 | 98.75% |  |  | 126415936057.833 | [18 empty] | 0
[10 empty] | قیمت واحد بر اساس زیربنای غیر مفید |  |  | 4195658.0415 |  |  |  | 3116840.5547
هزينه هاي ماهانه
[11 empty] | رديف | شرح فعاليت / بلوک ها |  |  | واحد | مقدار کل باقیمانده مرحله یک | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91
[11 empty] | 1 | خاكبرداري |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | فونداسيون |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) |  |  | kg | 2989027.1143 | 50514558231.4131 | 1483820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | سقف عرشه مركب |  |  | m² | 11774 | 4003159991.2416 | 2762840000 | 1240320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) |  |  | m² | 4740.2526 | 331817683.204 | 275856000 | 66360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 25245.6075 | 2019648597.3072 | 1835504000 | 244160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 23128 | 3700480000 | 0 | 2928863255.814 | 803136744.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 8 | عايق كاري رطوبتي |  |  | m² | 17871.1413 | 1429691306.6667 | 0 | 1266791783.7838 | 226968216.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9 | عايق كاري حرارتي |  |  | m² | 3866.26 | 309300800 | 0 | 190442105.2632 | 127502137.1611 | 2375757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) |  |  | m³ | 2575.44 | 1041250392 | 158095241.3793 | 965816934.4828 | 230088524.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11 | پنجره (U.P.V.C) |  |  | m² | 4139.96 | 4139960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804470588.2353 | 2196529411.7647 | 0 | 0
[11 empty] | 12 | كارهاي آهني سبك |  |  | kg | 178864 | 3219552000 | 1832327447.5441 | 2094246224.5225 | 2094246224.5225 | 2026689894.6992 | 1629953997.6804 | 650503988.809 | 506871111.1111 | 506871111.1111 | 0
[11 empty] | 13 | گچ و خاك و سفيد |  |  | m² | 73498 | 3674900000 | 0 | 1439441445.9225 | 1732902764.6038 | 672994493.9271 | 336761295.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14 | رنگ روغني |  |  | m² | 73498 | 3674900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400050000 | 1651838813.7156 | 2130211186.2844 | 0
[11 empty] | 15 | سيمانكاري |  |  | m² | 12502.8 | 625140000 | 0 | 747591390.3743 | 765803155.0802 | 320690909.0909 | 144114545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 16 | كاشي كاري |  |  | m² | 14308 | 2146200000 | 0 | 0 | 215600000 | 1043293719.5037 | 648251786.1143 | 260804494.382 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17 | سراميك كاري |  |  | m² | 13402 | 2010300000 | 0 | 0 | 0 | 108069230.7692 | 989211552.8129 | 821055783.5821 | 84313432.8358 | 0 | 0
[11 empty] | 18 | سنگ فرش كف و پله |  |  | m² | 3526.5 | 705300000 | 0 | 0 | 0 | 428400000 | 630000000 | 167600000 | 167600000 | 0 | 0
[11 empty] | 19 | سنگ بدنه (داخلي) |  |  | m² | 3892.19 | 1556876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644800000 | 1844400000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20 | موزاييك كاري |  |  | m² | 8274 | 827400000 | 0 | 0 | 0 | 144556521.7391 | 913370127.1022 | 765014527.6292 | 224058823.5294 | 0 | 0
[11 empty] | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) |  |  | m² | 26126 | 5225200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717125000 | 717125000 | 2385552049.4639 | 2048997950.5361 | 0
[11 empty] | 22 | دربهاي چوبي |  |  | m² | 2565.4 | 1282700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521500000 | 0
[11 empty] | 23 | قرنيز چوبي |  |  | m² | 1539.84 | 336301056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390499200 | 0
[11 empty] | 24 | آسانسور |  |  | دستگاه | 15 | 5250000000 | 0 | 717500000 | 822500000 | 735000000 | 105000000 | 0 | 0 | 2870000000 | 0
[11 empty] | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي |  |  | مترمربع | 40559 | 28391300000 | 0 | 4067875000 | 4491445000 | 3909570000 | 423570000 | 0 | 6515950000 | 8982890000 | 0
[11 empty] | جمع | [5 empty] | 126415936057.833 | 8348442688.9234 | 15969408140.163 | 11510192765.9078 | 9391640527.305 | 7182158304.7109 | 7431024382.6376 | 13732713642.4205 | 18450969447.9317 | 0
نيروي انساني
[11 empty] | رديف | شرح فعاليت / بلوک ها |  |  | واحد | مقدار کل باقیمانده مرحله یک | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | تير 91 | مرداد 91 | شهريور 91 | مهر 91 | آبان 91 | آذر 91 | دي 91 | بهمن 91 | اسفند 91
[11 empty] | 1 | خاكبرداري |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | فونداسيون |  |  | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) |  |  | kg | 2989027.1143 | 50514558231.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | سقف عرشه مركب |  |  | m² | 11774 | 4003159991.2416 | 203.15 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5
[11 empty] | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) |  |  | m² | 4740.2526 | 331817683.204 | 675.5657 | 162.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6
[11 empty] | 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 25245.6075 | 2019648597.3072 | 1376.628 | 183.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9
[11 empty] | 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) |  |  | m² | 23128 | 3700480000 | 0 | 1569.0339 | 430.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9
[11 empty] | 8 | عايق كاري رطوبتي |  |  | m² | 17871.1413 | 1429691306.6667 | 0 | 1266.7918 | 226.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8
[11 empty] | 9 | عايق كاري حرارتي |  |  | m² | 3866.26 | 309300800 | 0 | 634.807 | 425.0071 | 7.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4
[11 empty] | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) |  |  | m³ | 2575.44 | 1041250392 | 223.4483 | 1365.064 | 325.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8
[11 empty] | 11 | پنجره (U.P.V.C) |  |  | m² | 4139.96 | 4139960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1922 | 585.7412 | 0 | 0 |  | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4
[11 empty] | 12 | كارهاي آهني سبك |  |  | kg | 178864 | 3219552000 | 2599.046 | 2970.562 | 2970.562 | 2874.7374 | 2311.9915 | 922.7007 | 718.9661 | 718.9661 | 0 |  | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12
[11 empty] | 13 | گچ و خاك و سفيد |  |  | m² | 73498 | 3674900000 | 0 | 2467.6139 | 2970.6905 | 1153.7048 | 577.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12
[11 empty] | 14 | رنگ روغني |  |  | m² | 73498 | 3674900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.03 | 991.1033 | 1278.1267 | 0 |  | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6
[11 empty] | 15 | سيمانكاري |  |  | m² | 12502.8 | 625140000 | 0 | 2242.7742 | 2297.4095 | 962.0727 | 432.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12
[11 empty] | 16 | كاشي كاري |  |  | m² | 14308 | 2146200000 | 0 | 0 | 143.7333 | 695.5291 | 432.1679 | 173.8697 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 17 | سراميك كاري |  |  | m² | 13402 | 2010300000 | 0 | 0 | 0 | 54.0346 | 494.6058 | 410.5279 | 42.1567 | 0 | 0 |  | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 18 | سنگ فرش كف و پله |  |  | m² | 3526.5 | 705300000 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 420 | 111.7333 | 111.7333 | 0 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4
[11 empty] | 19 | سنگ بدنه (داخلي) |  |  | m² | 3892.19 | 1556876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 461.1 | 0 | 0 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 20 | موزاييك كاري |  |  | m² | 8274 | 827400000 | 0 | 0 | 0 | 96.371 | 608.9134 | 510.0097 | 149.3725 | 0 | 0 |  | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3
[11 empty] | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) |  |  | m² | 26126 | 5225200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.8438 | 537.8438 | 1789.164 | 1536.7485 | 0 |  | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9
[11 empty] | 22 | دربهاي چوبي |  |  | m² | 2565.4 | 1282700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8667 | 0 |  | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2
[11 empty] | 23 | قرنيز چوبي |  |  | m² | 1539.84 | 336301056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 |  | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2
[11 empty] | 24 | آسانسور |  |  | دستگاه | 15 | 5250000000 | 0 | 0.13667 | 0.15667 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0.54667 | 0
[11 empty] | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي |  |  | مترمربع | 40559 | 28391300000 | 0 | 0.14328 | 0.1582 | 0.1377 | 0.014919 | 0 | 0.22951 | 0.3164 | 0
[11 empty] | جمع | [5 empty] | 126415936057.833 | 5077.838 | 12953.7611 | 9790.1393 | 6130.2467 | 5976.4059 | 3849.0072 | 4388.4667 | 4035.571 | 0

## Prg
1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 53 | 54 | 55 | 56 | 53 | 54 | 55 | 56 | 53 | 54 | 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |  | 15 | 73 | 74 | 75
[11 empty] | 56 | [68 empty] | 2013-01-20
[12 empty] | مرداد ماه |  |  |  | شهریور ماه |  |  |  | مهر ماه |  |  |  | آبان ماه |  |  |  | آذر ماه |  |  |  | دی ماه |  |  |  | بهمن ماه |  |  |  | اسفند ماه |  |  |  | فروردین ماه |  |  |  | اردیبهشت ماه |  |  |  | خرداد ماه |  |  |  | خرداد ماه |  |  |  | خرداد ماه |  |  |  | خرداد ماه | [15 empty] | 1 | 2
|  | رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | meter/ day |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز | ملاحظات |  | start | finish
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
99436102135.7823
F1 |  | جدول زمان بندي بلوك F1 |  |  |  |  | 33027115635 |  | 23 | 1 | 24 | [68 empty] | 2013-01-20 | 2014-01-15 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to بهمن ماه هفته 4 28; اسفند ماه هفته 2 30 to خرداد ماه هفته 4 56
F1 | F11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 20000 | 120000000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | F11
F1 | F12 | 2 | فونداسيون | m³ | 914 | 1334756.2746 | 1219967235 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | F12
F1 | F13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905000 | 16900 | 15294500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | F13
F1 | F14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 7135 | 340000 | 2425900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 19 | [10 empty] | F14
F1 | F15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1640 | 70000 | 114800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 20 | [10 empty] | F15
F1 | F16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6281 | 80000 | 502480000 | 80% | 12 | 1 | 12 | [56 empty] | 8.3747 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 75.372 |  | F16 | 2013-01-20 | 2013-07-19 | 180 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مهر ماه هفته 4 12
F1 | F17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4603 | 160000 | 736480000 | 0% | 13 | 1 | 13 | [56 empty] | 43.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 394.5429 |  | F17 | 2013-01-20 | 2013-08-03 | 195 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to آبان ماه هفته 1 13
F1 | F18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2470 | 80000 | 197600000 | 20% | 7 | 12 | 18 | [56 empty] | 19.76 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 158.08 |  | F18 | 2013-07-04 | 2013-10-17 | 105 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 2 18
F1 | F19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 5 | 10 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | F19 | 2013-03-21 | 2013-06-19 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 2 10
F1 | F110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 432 | 404300 | 174657600 | 0% | 10 | 14 | 23 | [56 empty] | 30.8571 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 246.8571 |  | F110 | 2013-08-03 | 2013-12-31 | 150 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 3 23
F1 | F111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 766 | 1000000 | 766000000 | 0% | 7 | 8 | 14 | [56 empty] | 51.0667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 204.2667 |  | F111 | 2013-05-05 | 2013-08-18 | 105 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to آبان ماه هفته 2 14
F1 | F112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 55500 | 18000 | 999000000 | 0% | 19 | 1 | 19 | [56 empty] | 118.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1417.0213 |  | F112 | 2013-01-20 | 2013-11-01 | 285 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to آذر ماه هفته 3 19
F1 | F113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 14 | 9 | 22 | [56 empty] | 82.0786 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 984.9429 |  | F113 | 2013-05-20 | 2013-12-16 | 210 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to دی ماه هفته 2 22
F1 | F114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 8 | 17 | 24 | [56 empty] | 57.455 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 344.73 |  | F114 | 2013-09-17 | 2014-01-15 | 120 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 4 24
F1 | F115 | 15 | سيمانكاري | m² | 5108 | 50000 | 255400000 | 0% | 7 | 3 | 9 | [56 empty] | 63.85 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 383.1 |  | F115 | 2013-02-19 | 2013-06-04 | 105 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to مهر ماه هفته 1 9
F1 | F116 | 16 | كاشي كاري | m² | 2885 | 150000 | 432750000 | 0% | 7 | 15 | 21 | [56 empty] | 96.1667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 288.5 |  | F116 | 2013-08-18 | 2013-12-01 | 105 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 1 21
F1 | F117 | 17 | سراميك كاري | m² | 2699 | 150000 | 404850000 | 0% | 7 | 16 | 22 | [56 empty] | 67.475 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 202.425 |  | F117 | 2013-09-02 | 2013-12-16 | 105 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 2 22
F1 | F118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 486 | 200000 | 97200000 | 0% | 9 | 12 | 20 | [56 empty] | 16.2 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 64.8 |  | F118 | 2013-07-04 | 2013-11-16 | 135 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 4 20
F1 | F119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 880 | 400000 | 352000000 | 0% | 9 | 13 | 21 | [56 empty] | 29.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 88 |  | F119 | 2013-07-19 | 2013-12-01 | 135 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 1 21
F1 | F120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 4006 | 100000 | 400600000 | 0% | 8 | 14 | 21 | [56 empty] | 89.0222 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 267.0667 |  | F120 | 2013-08-03 | 2013-12-01 | 120 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 1 21
F1 | F121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 4671 | 200000 | 934200000 | 0% | 10 | 10 | 19 | [56 empty] | 77.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 700.65 |  | F121 | 2013-06-04 | 2013-11-01 | 150 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آذر ماه هفته 3 19
F1 | F122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 470 | 500000 | 235000000 | 0% | 8 | 16 | 23 | [56 empty] | 15.6667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 31.3333 |  | F122 | 2013-09-02 | 2013-12-31 | 120 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 3 23
F1 | F123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 2912 | 218400 | 635980800 | 0% | 5 | 19 | 23 | [56 empty] | 242.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 485.3333 |  | F123 | 2013-10-17 | 2013-12-31 | 75 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 3 23
F1 | F124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 19 | 24 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | F124 | 2013-10-17 | 2014-01-15 | 90 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 4 24
F1 | F125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 7837.5 |  | 0 | 0% | 11 | 9 | 19 | [67 empty] | F125 | 2013-05-20 | 2013-11-01 | 165 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to آذر ماه هفته 3 19
F1 | F126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 7837.5 | 700000 | 5486250000 | 0% | 6 | 19 | 24 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | F126 | 2013-10-17 | 2014-01-15 | 90 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 4 24
F2 | F2جدول زمان بندي بلوك F2 | جدول زمان بندي بلوك F2 |  |  |  |  | 33027115635 |  | 24 | 1 | 25 | [67 empty] | F2جدول زمان بندي بلوك F2 | 2013-01-20 | 2014-01-30 | 375 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to بهمن ماه هفته 4 28; اسفند ماه هفته 2 30 to خرداد ماه هفته 4 56
F2 | F21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 20000 | 120000000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | F21 |  |  | #VALUE!
F2 | F22 | 2 | فونداسيون | m³ | 914 | 1334756.2746 | 1219967235 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | F22 |  |  | #VALUE!
F2 | F23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905000 | 16900 | 15294500000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | F23 |  |  | #VALUE!
F2 | F24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 7135 | 340000 | 2425900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 19 | [10 empty] | F24 |  |  | #VALUE!
F2 | F25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1640 | 70000 | 114800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 20 | [10 empty] | F25 |  |  | #VALUE!
F2 | F26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6281 | 80000 | 502480000 | 80% | 12 | 2 | 13 | [56 empty] | 8.3747 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 75.372 |  | F26 | 2013-02-04 | 2013-08-03 | 180 | bar: مرداد ماه هفته 2 2 to آبان ماه هفته 1 13
F2 | F27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4603 | 160000 | 736480000 | 0% | 13 | 2 | 14 | [56 empty] | 43.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 394.5429 |  | F27 | 2013-02-04 | 2013-08-18 | 195 | bar: مرداد ماه هفته 2 2 to آبان ماه هفته 2 14
F2 | F28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2470 | 80000 | 197600000 | 20% | 7 | 13 | 19 | [56 empty] | 19.76 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 158.08 |  | F28 | 2013-07-19 | 2013-11-01 | 105 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آذر ماه هفته 3 19
F2 | F29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 6 | 11 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | F29 | 2013-04-05 | 2013-07-04 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 2 6 to مهر ماه هفته 3 11
F2 | F210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 432 | 404300 | 174657600 | 0% | 10 | 15 | 24 | [56 empty] | 30.8571 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 246.8571 |  | F210 | 2013-08-18 | 2014-01-15 | 150 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 4 24
F2 | F211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 766 | 1000000 | 766000000 | 0% | 7 | 9 | 15 | [56 empty] | 51.0667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 204.2667 |  | F211 | 2013-05-20 | 2013-09-02 | 105 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to آبان ماه هفته 3 15
F2 | F212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 55500 | 18000 | 999000000 | 0% | 19 | 2 | 20 | [56 empty] | 118.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1417.0213 |  | F212 | 2013-02-04 | 2013-11-16 | 285 | bar: مرداد ماه هفته 2 2 to آذر ماه هفته 4 20
F2 | F213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 14 | 10 | 23 | [56 empty] | 82.0786 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 984.9429 |  | F213 | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 210 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to دی ماه هفته 3 23
F2 | F214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 11491 | 50000 | 574550000 | 0% | 8 | 18 | 25 | [56 empty] | 57.455 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 344.73 |  | F214 | 2013-10-02 | 2014-01-30 | 120 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to بهمن ماه هفته 1 25
F2 | F215 | 15 | سيمانكاري | m² | 5108 | 50000 | 255400000 | 0% | 7 | 4 | 10 | [56 empty] | 63.85 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 383.1 |  | F215 | 2013-03-06 | 2013-06-19 | 105 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to مهر ماه هفته 2 10
F2 | F216 | 16 | كاشي كاري | m² | 2885 | 150000 | 432750000 | 0% | 7 | 16 | 22 | [56 empty] | 96.1667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 288.5 |  | F216 | 2013-09-02 | 2013-12-16 | 105 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 2 22
F2 | F217 | 17 | سراميك كاري | m² | 2699 | 150000 | 404850000 | 0% | 7 | 17 | 23 | [56 empty] | 67.475 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 202.425 |  | F217 | 2013-09-17 | 2013-12-31 | 105 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 3 23
F2 | F218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 486 | 200000 | 97200000 | 0% | 9 | 13 | 21 | [56 empty] | 16.2 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 64.8 |  | F218 | 2013-07-19 | 2013-12-01 | 135 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 1 21
F2 | F219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 880 | 400000 | 352000000 | 0% | 9 | 14 | 22 | [56 empty] | 29.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 88 |  | F219 | 2013-08-03 | 2013-12-16 | 135 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 2 22
F2 | F220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 4006 | 100000 | 400600000 | 0% | 8 | 15 | 22 | [56 empty] | 89.0222 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 267.0667 |  | F220 | 2013-08-18 | 2013-12-16 | 120 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 2 22
F2 | F221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 4671 | 200000 | 934200000 | 0% | 10 | 11 | 20 | [56 empty] | 77.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 700.65 |  | F221 | 2013-06-19 | 2013-11-16 | 150 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 4 20
F2 | F222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 470 | 500000 | 235000000 | 0% | 8 | 17 | 24 | [56 empty] | 15.6667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 31.3333 |  | F222 | 2013-09-17 | 2014-01-15 | 120 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 4 24
F2 | F223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 2912 | 218400 | 635980800 | 0% | 5 | 20 | 24 | [56 empty] | 242.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 485.3333 |  | F223 | 2013-11-01 | 2014-01-15 | 75 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to دی ماه هفته 4 24
F2 | F224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 20 | 25 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | F224 | 2013-11-01 | 2014-01-30 | 90 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 1 25
F2 | F225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 7837.5 |  | 0 | 0% | 11 | 10 | 20 | [67 empty] | F225 | 2013-06-04 | 2013-11-16 | 165 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آذر ماه هفته 4 20
F2 | F226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 7837.5 | 700000 | 5486250000 | 0% | 6 | 20 | 25 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | F226 | 2013-11-01 | 2014-01-30 | 90 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 1 25
A | Aجدول زمان بندي بلوك A | جدول زمان بندي بلوك A |  |  |  |  | 14190991880.64 |  | 24 | 1 | 25 | [67 empty] | Aجدول زمان بندي بلوك A | 2013-01-20 | 2014-01-30 | 375 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to بهمن ماه هفته 4 28; اسفند ماه هفته 2 30 to خرداد ماه هفته 4 56
A | A1 | 1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | A1 |  |  | #VALUE!
A | A2 | 2 | فونداسيون | m³ | 483 | 1334756.2746 | 644687280.64 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | A2 |  |  | #VALUE!
A | A3 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 389000 | 16900 | 6574100000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | A3 |  |  | #VALUE!
A | A4 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 2902 | 340000 | 986680000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 19 | [10 empty] | A4 |  |  | #VALUE!
A | A5 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1189 | 70000 | 83230000 | 20% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 27.1771 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 163.0629 |  | A5 |  |  | #VALUE!
A | A6 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2446 | 80000 | 195680000 | 0% | 10 | 3 | 12 | [56 empty] | 16.3067 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 146.76 |  | A6 | 2013-02-19 | 2013-07-19 | 150 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to مهر ماه هفته 4 12
A | A7 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 1500 | 160000 | 240000000 | 0% | 11 | 3 | 13 | [56 empty] | 14.2857 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 128.5714 |  | A7 | 2013-02-19 | 2013-08-03 | 165 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to آبان ماه هفته 1 13
A | A8 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 936 | 80000 | 74880000 | 20% | 6 | 14 | 19 | [56 empty] | 9.36 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 74.88 |  | A8 | 2013-08-03 | 2013-11-01 | 90 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to آذر ماه هفته 3 19
A | A9 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 296 | 80000 | 23680000 | 0% | 5 | 7 | 11 | [56 empty] | 19.7333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 78.9333 |  | A9 | 2013-04-20 | 2013-07-04 | 75 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 3 11
A | A10 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 164 | 404300 | 66305200 | 0% | 9 | 16 | 24 | [56 empty] | 11.7143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 93.7143 |  | A10 | 2013-09-02 | 2014-01-15 | 135 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 4 24
A | A11 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 243 | 1000000 | 243000000 | 0% | 6 | 10 | 15 | [56 empty] | 16.2 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 64.8 |  | A11 | 2013-06-04 | 2013-09-02 | 90 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 3 15
A | A12 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 28000 | 18000 | 504000000 | 0% | 18 | 3 | 20 | [56 empty] | 59.5745 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 714.8936 |  | A12 | 2013-02-19 | 2013-11-16 | 270 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to آذر ماه هفته 4 20
A | A13 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 4728 | 50000 | 236400000 | 0% | 12 | 11 | 22 | [56 empty] | 33.7714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 405.2571 |  | A13 | 2013-06-19 | 2013-12-16 | 180 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to دی ماه هفته 2 22
A | A14 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 4728 | 50000 | 236400000 | 0% | 7 | 19 | 25 | [56 empty] | 23.64 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 141.84 |  | A14 | 2013-10-17 | 2014-01-30 | 105 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 1 25
A | A15 | 15 | سيمانكاري | m² | 3125 | 50000 | 156250000 | 0% | 6 | 5 | 10 | [56 empty] | 39.0625 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 234.375 |  | A15 | 2013-03-21 | 2013-06-19 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 2 10
A | A16 | 16 | كاشي كاري | m² | 1570 | 150000 | 235500000 | 0% | 6 | 17 | 22 | [56 empty] | 52.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 157 |  | A16 | 2013-09-17 | 2013-12-16 | 90 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 2 22
A | A17 | 17 | سراميك كاري | m² | 1281 | 150000 | 192150000 | 0% | 5 | 18 | 22 | [56 empty] | 32.025 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 96.075 |  | A17 | 2013-10-02 | 2013-12-16 | 75 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 2 22
A | A18 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 112 | 200000 | 22400000 | 0% | 8 | 14 | 21 | [56 empty] | 3.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 14.9333 |  | A18 | 2013-08-03 | 2013-12-01 | 120 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 1 21
A | A19 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 514 | 400000 | 205600000 | 0% | 8 | 15 | 22 | [56 empty] | 17.1333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.4 |  | A19 | 2013-08-18 | 2013-12-16 | 120 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 2 22
A | A20 | 20 | موزاييك كاري | m² | 1599 | 100000 | 159900000 | 0% | 7 | 16 | 22 | [56 empty] | 35.5333 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 106.6 |  | A20 | 2013-09-02 | 2013-12-16 | 105 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 2 22
A | A21 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1975 | 200000 | 395000000 | 0% | 8 | 12 | 19 | [56 empty] | 32.9167 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 296.25 |  | A21 | 2013-07-04 | 2013-11-01 | 120 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 3 19
A | A22 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 189 | 500000 | 94500000 | 0% | 7 | 18 | 24 | [56 empty] | 6.3 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 12.6 |  | A22 | 2013-10-02 | 2014-01-15 | 105 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 4 24
A | A23 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1096 | 218400 | 239366400 | 0% | 4 | 21 | 24 | [56 empty] | 91.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 182.6667 |  | A23 | 2013-11-16 | 2014-01-15 | 60 | bar: دی ماه هفته 1 21 to دی ماه هفته 4 24
A | A24 | 24 | آسانسور | دستگاه | 1 | 25000000 | 25000000 | 0% | 5 | 21 | 25 | [56 empty] | 90 | [10 empty] | A24 | 2013-11-16 | 2014-01-30 | 75 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 1 25
A | A25 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3274.69 |  | 0 | 0% | 9 | 11 | 19 | [67 empty] | A25 | 2013-06-19 | 2013-11-01 | 135 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
A | A26 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | m² | 3274.69 | 700000 | 2292283000 | 0% | 4 | 21 | 24 | [56 empty] | 90 | [10 empty] | A26 | 2013-11-16 | 2014-01-15 | 60 | bar: دی ماه هفته 1 21 to دی ماه هفته 4 24
D1 | D1جدول زمان بندي بلوك D1 | جدول زمان بندي بلوك D1 |  |  |  |  | 17198110874.5624 |  | 25 | 1 | 26 | [67 empty] | D1جدول زمان بندي بلوك D1 | 2013-01-20 | 2014-02-14 | 390 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to بهمن ماه هفته 4 28; اسفند ماه هفته 2 30 to خرداد ماه هفته 4 56
D1 | D11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | D11 |  |  | #VALUE!
D1 | D12 | 2 | فونداسيون | m³ | 490 | 1334756.2746 | 654030574.5624 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | D12 |  |  | #VALUE!
D1 | D13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451000 | 16900 | 7621900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | D13 |  |  | #VALUE!
D1 | D14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3922 | 340000 | 1333480000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 19 | [10 empty] | D14 |  |  | #VALUE!
D1 | D15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 765 | 70000 | 53550000 | 20% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 17.4857 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 104.9143 |  | D15 |  |  | #VALUE!
D1 | D16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3448 | 80000 | 275840000 | 50% | 10 | 4 | 13 | [56 empty] | 22.9867 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 206.88 |  | D16 | 2013-03-06 | 2013-08-03 | 150 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to آبان ماه هفته 1 13
D1 | D17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2398 | 160000 | 383680000 | 0% | 11 | 4 | 14 | [56 empty] | 22.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 205.5429 |  | D17 | 2013-03-06 | 2013-08-18 | 165 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to آبان ماه هفته 2 14
D1 | D18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1625 | 80000 | 130000000 | 20% | 6 | 15 | 20 | [56 empty] | 13 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 104 |  | D18 | 2013-08-18 | 2013-11-16 | 90 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to آذر ماه هفته 4 20
D1 | D19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 444 | 80000 | 35520000 | 0% | 5 | 8 | 12 | [56 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 118.4 |  | D19 | 2013-05-05 | 2013-07-19 | 75 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to مهر ماه هفته 4 12
D1 | D110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 223 | 404300 | 90158900 | 0% | 8 | 17 | 24 | [56 empty] | 15.9286 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 127.4286 |  | D110 | 2013-09-17 | 2014-01-15 | 120 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 4 24
D1 | D111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 395 | 1000000 | 395000000 | 0% | 6 | 11 | 16 | [56 empty] | 26.3333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 105.3333 |  | D111 | 2013-06-19 | 2013-09-17 | 90 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 4 16
D1 | D112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 18 | 4 | 21 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | D112 | 2013-03-06 | 2013-12-01 | 270 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to دی ماه هفته 1 21
D1 | D113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 12 | 12 | 23 | [56 empty] | 39.6643 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.9714 |  | D113 | 2013-07-04 | 2013-12-31 | 180 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to دی ماه هفته 3 23
D1 | D114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 7 | 20 | 26 | [56 empty] | 27.765 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.59 |  | D114 | 2013-11-01 | 2014-02-14 | 105 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 2 26
D1 | D115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2271 | 50000 | 113550000 | 0% | 6 | 6 | 11 | [56 empty] | 28.3875 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 170.325 |  | D115 | 2013-04-05 | 2013-07-04 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 2 6 to مهر ماه هفته 3 11
D1 | D116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1293 | 150000 | 193950000 | 0% | 6 | 18 | 23 | [56 empty] | 43.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 129.3 |  | D116 | 2013-10-02 | 2013-12-31 | 90 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 3 23
D1 | D117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1294 | 150000 | 194100000 | 0% | 5 | 19 | 23 | [56 empty] | 32.35 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 97.05 |  | D117 | 2013-10-17 | 2013-12-31 | 75 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 3 23
D1 | D118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 317 | 200000 | 63400000 | 0% | 8 | 15 | 22 | [56 empty] | 10.5667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 42.2667 |  | D118 | 2013-08-18 | 2013-12-16 | 120 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 2 22
D1 | D119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 580 | 400000 | 232000000 | 0% | 8 | 16 | 23 | [56 empty] | 19.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 58 |  | D119 | 2013-09-02 | 2013-12-31 | 120 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 3 23
D1 | D120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2586 | 100000 | 258600000 | 0% | 7 | 17 | 23 | [56 empty] | 57.4667 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.4 |  | D120 | 2013-09-17 | 2013-12-31 | 105 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 3 23
D1 | D121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2148 | 200000 | 429600000 | 0% | 8 | 13 | 20 | [56 empty] | 35.8 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 322.2 |  | D121 | 2013-07-19 | 2013-11-16 | 120 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آذر ماه هفته 4 20
D1 | D122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 271 | 500000 | 135500000 | 0% | 7 | 19 | 25 | [56 empty] | 9.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18.0667 |  | D122 | 2013-10-17 | 2014-01-30 | 105 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 1 25
D1 | D123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1461 | 218400 | 319082400 | 0% | 4 | 22 | 25 | [56 empty] | 121.75 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 243.5 |  | D123 | 2013-12-01 | 2014-01-30 | 60 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 1 25
D1 | D124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 5 | 22 | 26 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | D124 | 2013-12-01 | 2014-02-14 | 75 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 2 26
D1 | D125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4342.67 |  | 0 | 0% | 9 | 12 | 20 | [67 empty] | D125 | 2013-07-04 | 2013-11-16 | 135 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 4 20
D1 | D126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4342.67 | 700000 | 3039869000 | 0% | 4 | 22 | 25 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | D126 | 2013-12-01 | 2014-01-30 | 60 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 1 25
D2 | D2جدول زمان بندي بلوك D2 | جدول زمان بندي بلوك D2 |  |  |  |  | 17198110874.5624 |  | 26 | 1 | 27 | [67 empty] | D2جدول زمان بندي بلوك D2 | 2013-01-20 | 2014-03-01 | 405 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to بهمن ماه هفته 4 28; اسفند ماه هفته 2 30 to خرداد ماه هفته 4 56
D2 | D21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 20000 | 64000000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | D21 |  |  | #VALUE!
D2 | D22 | 2 | فونداسيون | m³ | 490 | 1334756.2746 | 654030574.5624 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | D22 |  |  | #VALUE!
D2 | D23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451000 | 16900 | 7621900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | D23 |  |  | #VALUE!
D2 | D24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3922 | 340000 | 1333480000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 19 | [10 empty] | D24 |  |  | #VALUE!
D2 | D25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 765 | 70000 | 53550000 | 20% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 17.4857 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 104.9143 |  | D25 |  |  | #VALUE!
D2 | D26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3448 | 80000 | 275840000 | 0% | 10 | 5 | 14 | [56 empty] | 22.9867 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 206.88 |  | D26 | 2013-03-21 | 2013-08-18 | 150 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to آبان ماه هفته 2 14
D2 | D27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2398 | 160000 | 383680000 | 0% | 11 | 5 | 15 | [56 empty] | 22.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 205.5429 |  | D27 | 2013-03-21 | 2013-09-02 | 165 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to آبان ماه هفته 3 15
D2 | D28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1625 | 80000 | 130000000 | 20% | 6 | 16 | 21 | [56 empty] | 13 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 104 |  | D28 | 2013-09-02 | 2013-12-01 | 90 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 1 21
D2 | D29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 444 | 80000 | 35520000 | 0% | 5 | 9 | 13 | [56 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 118.4 |  | D29 | 2013-05-20 | 2013-08-03 | 75 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to آبان ماه هفته 1 13
D2 | D210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 223 | 404300 | 90158900 | 0% | 8 | 18 | 25 | [56 empty] | 15.9286 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 127.4286 |  | D210 | 2013-10-02 | 2014-01-30 | 120 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to بهمن ماه هفته 1 25
D2 | D211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 395 | 1000000 | 395000000 | 0% | 6 | 12 | 17 | [56 empty] | 26.3333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 105.3333 |  | D211 | 2013-07-04 | 2013-10-02 | 90 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 1 17
D2 | D212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 18 | 5 | 22 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | D212 | 2013-03-21 | 2013-12-16 | 270 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to دی ماه هفته 2 22
D2 | D213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 12 | 13 | 24 | [56 empty] | 39.6643 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.9714 |  | D213 | 2013-07-19 | 2014-01-15 | 180 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 4 24
D2 | D214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5553 | 50000 | 277650000 | 0% | 7 | 21 | 27 | [56 empty] | 27.765 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.59 |  | D214 | 2013-11-16 | 2014-03-01 | 105 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 3 27
D2 | D215 | 15 | سيمانكاري | m² | 2271 | 50000 | 113550000 | 0% | 6 | 7 | 12 | [56 empty] | 28.3875 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 170.325 |  | D215 | 2013-04-20 | 2013-07-19 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to مهر ماه هفته 4 12
D2 | D216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1293 | 150000 | 193950000 | 0% | 6 | 19 | 24 | [56 empty] | 43.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 129.3 |  | D216 | 2013-10-17 | 2014-01-15 | 90 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to دی ماه هفته 4 24
D2 | D217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1294 | 150000 | 194100000 | 0% | 5 | 20 | 24 | [56 empty] | 32.35 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 97.05 |  | D217 | 2013-11-01 | 2014-01-15 | 75 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to دی ماه هفته 4 24
D2 | D218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 317 | 200000 | 63400000 | 0% | 8 | 16 | 23 | [56 empty] | 10.5667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 42.2667 |  | D218 | 2013-09-02 | 2013-12-31 | 120 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 3 23
D2 | D219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 580 | 400000 | 232000000 | 0% | 8 | 17 | 24 | [56 empty] | 19.3333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 58 |  | D219 | 2013-09-17 | 2014-01-15 | 120 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 4 24
D2 | D220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2586 | 100000 | 258600000 | 0% | 7 | 18 | 24 | [56 empty] | 57.4667 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.4 |  | D220 | 2013-10-02 | 2014-01-15 | 105 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 4 24
D2 | D221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2148 | 200000 | 429600000 | 0% | 8 | 14 | 21 | [56 empty] | 35.8 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 322.2 |  | D221 | 2013-08-03 | 2013-12-01 | 120 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 1 21
D2 | D222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 271 | 500000 | 135500000 | 0% | 7 | 20 | 26 | [56 empty] | 9.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18.0667 |  | D222 | 2013-11-01 | 2014-02-14 | 105 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 2 26
D2 | D223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1461 | 218400 | 319082400 | 0% | 4 | 23 | 26 | [56 empty] | 121.75 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 243.5 |  | D223 | 2013-12-16 | 2014-02-14 | 60 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 2 26
D2 | D224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 5 | 23 | 27 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | D224 | 2013-12-16 | 2014-03-01 | 75 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 3 27
D2 | D225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4342.67 |  | 0 | 0% | 9 | 13 | 21 | [67 empty] | D225 | 2013-07-19 | 2013-12-01 | 135 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 1 21
D2 | D226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4342.67 | 700000 | 3039869000 | 0% | 4 | 23 | 26 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | D226 | 2013-12-16 | 2014-02-14 | 60 | bar: دی ماه هفته 3 23 to بهمن ماه هفته 2 26
E3 | E3جدول زمان بندي بلوك E3 | جدول زمان بندي بلوك E3 |  |  |  |  | 17654556809.8468 |  | 41 | 1 | 42 | [67 empty] | E3جدول زمان بندي بلوك E3 | 2013-01-20 | 2014-10-12 | 630 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
E3 | E31 | 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | E31 |  |  | #VALUE!
E3 | E32 | 2 | فونداسيون | m³ | 400 | 1334756.2746 | 533902509.8468 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | E32 |  |  | #VALUE!
E3 | E33 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 16900 | 7537400000 | 95% | 7 | 1 | 7 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | E33 | 2013-01-20 | 2013-05-05 | 105 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 3 7
E3 | E34 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3935 | 340000 | 1337900000 | 0% | 9 | 9 | 17 | [56 empty] | 19.675 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 98.375 |  | E34 | 2013-05-20 | 2013-10-02 | 135 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to آذر ماه هفته 1 17
E3 | E35 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 70000 | 66360000 | 20% | 6 | 10 | 15 | [56 empty] | 21.6686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 130.0114 |  | E35 | 2013-06-04 | 2013-09-02 | 90 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 3 15
E3 | E36 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [56 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 |  | E36 | 2013-06-04 | 2013-08-03 | 60 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
E3 | E37 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [56 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 |  | E37 | 2013-06-04 | 2013-08-03 | 60 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
E3 | E38 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 7 | 19 | 25 | [56 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 |  | E38 | 2013-10-17 | 2014-01-30 | 105 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 1 25
E3 | E39 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 22 | 27 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | E39 | 2013-12-01 | 2014-03-01 | 90 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 3 27
E3 | E310 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 404300 | 111182500 | 0% | 8 | 28 | 35 | [56 empty] | 19.6429 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 157.1429 |  | E310 | 2014-03-01 | 2014-06-29 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 3 35
E3 | E311 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 7 | 29 | 35 | [56 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 |  | E311 | 2014-03-16 | 2014-06-29 | 105 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 3 35
E3 | E312 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 21 | 13 | 33 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | E312 | 2013-07-19 | 2014-05-30 | 315 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to فروردین ماه هفته 1 33
E3 | E313 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 18 | 15 | 32 | [56 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 |  | E313 | 2013-08-18 | 2014-05-15 | 270 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to اسفند ماه هفته 4 32
E3 | E314 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 8 | 34 | 41 | [56 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 |  | E314 | 2014-05-30 | 2014-09-27 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to خرداد ماه هفته 1 41
E3 | E315 | 15 | سيمانكاري | m² | 2690 | 50000 | 134500000 | 0% | 7 | 22 | 28 | [56 empty] | 33.625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 403.5 |  | E315 | 2013-12-01 | 2014-03-16 | 105 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 4 28
E3 | E316 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 7 | 21 | 27 | [56 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 |  | E316 | 2013-11-16 | 2014-03-01 | 105 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 3 27
E3 | E317 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 6 | 22 | 27 | [56 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 |  | E317 | 2013-12-01 | 2014-03-01 | 90 | bar: دی ماه هفته 2 22 to بهمن ماه هفته 3 27
E3 | E318 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 9 | 25 | 33 | [56 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 |  | E318 | 2014-01-15 | 2014-05-30 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to فروردین ماه هفته 1 33
E3 | E319 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 511 | 400000 | 204400000 | 0% | 9 | 21 | 29 | [56 empty] | 17.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.1 |  | E319 | 2013-11-16 | 2014-03-31 | 135 | bar: دی ماه هفته 1 21 to اسفند ماه هفته 1 29
E3 | E320 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2180 | 100000 | 218000000 | 0% | 8 | 21 | 28 | [56 empty] | 48.4444 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 145.3333 |  | E320 | 2013-11-16 | 2014-03-16 | 120 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 4 28
E3 | E321 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [56 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 |  | E321 | 2014-03-16 | 2014-07-29 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E3 | E322 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 8 | 29 | 36 | [56 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 |  | E322 | 2014-03-16 | 2014-07-14 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 4 36
E3 | E323 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 5 | 33 | 37 | [56 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 |  | E323 | 2014-05-15 | 2014-07-29 | 75 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E3 | E324 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 37 | 42 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | E324 | 2014-07-14 | 2014-10-12 | 90 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 2 42
E3 | E325 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4313.81 |  | 0 | 0% | 10 | 28 | 37 | [67 empty] | E325 | 2014-03-01 | 2014-07-29 | 150 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E3 | E326 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4313.81 | 700000 | 3019667000 | 0% | 5 | 37 | 41 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | E326 | 2014-07-14 | 2014-09-27 | 75 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
E4 | E4جدول زمان بندي بلوك E4 | جدول زمان بندي بلوك E4 |  |  |  |  | 18199855029.6554 |  | 37 | 1 | 38 | [67 empty] | E4جدول زمان بندي بلوك E4 | 2013-01-20 | 2014-08-13 | 570 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
E4 | E41 | 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | E41 |  |  | #VALUE!
E4 | E42 | 2 | فونداسيون | m³ | 443 | 1334756.2746 | 591297029.6554 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | E42 |  |  | #VALUE!
E4 | E43 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 464000 | 16900 | 7841600000 | 100% | 0 | 0 | 0 | [56 empty] | 185 | [10 empty] | E43 |  |  | #VALUE!
E4 | E44 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 4063 | 340000 | 1381420000 | 0% | 9 | 1 | 9 | [56 empty] | 20.315 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 101.575 |  | E44 | 2013-01-20 | 2013-06-04 | 135 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مهر ماه هفته 1 9
E4 | E45 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1139 | 70000 | 79730000 | 20% | 6 | 6 | 11 | [56 empty] | 26.0343 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 156.2057 |  | E45 | 2013-04-05 | 2013-07-04 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 2 6 to مهر ماه هفته 3 11
E4 | E46 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 4 | 9 | 12 | [56 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 |  | E46 | 2013-05-20 | 2013-07-19 | 60 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to مهر ماه هفته 4 12
E4 | E47 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 4 | 9 | 12 | [56 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 |  | E47 | 2013-05-20 | 2013-07-19 | 60 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to مهر ماه هفته 4 12
E4 | E48 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 7 | 15 | 21 | [56 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 |  | E48 | 2013-08-18 | 2013-12-01 | 105 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 1 21
E4 | E49 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 18 | 23 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | E49 | 2013-10-02 | 2013-12-31 | 90 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 3 23
E4 | E410 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 284 | 404300 | 114821200 | 0% | 8 | 26 | 33 | [56 empty] | 20.2857 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 162.2857 |  | E410 | 2014-01-30 | 2014-05-30 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to فروردین ماه هفته 1 33
E4 | E411 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 7 | 25 | 31 | [56 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 |  | E411 | 2014-01-15 | 2014-04-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 3 31
E4 | E412 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 21 | 9 | 29 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | E412 | 2013-05-20 | 2014-03-31 | 315 | bar: مهر ماه هفته 1 9 to اسفند ماه هفته 1 29
E4 | E413 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 18 | 11 | 28 | [56 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 |  | E413 | 2013-06-19 | 2014-03-16 | 270 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to بهمن ماه هفته 4 28
E4 | E414 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 8 | 30 | 37 | [56 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 |  | E414 | 2014-03-31 | 2014-07-29 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E4 | E415 | 15 | سيمانكاري | m² | 3010 | 50000 | 150500000 | 0% | 7 | 18 | 24 | [56 empty] | 37.625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 451.5 |  | E415 | 2013-10-02 | 2014-01-15 | 105 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 4 24
E4 | E416 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 7 | 17 | 23 | [56 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 |  | E416 | 2013-09-17 | 2013-12-31 | 105 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 3 23
E4 | E417 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 6 | 18 | 23 | [56 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 |  | E417 | 2013-10-02 | 2013-12-31 | 90 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 3 23
E4 | E418 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 9 | 21 | 29 | [56 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 |  | E418 | 2013-11-16 | 2014-03-31 | 135 | bar: دی ماه هفته 1 21 to اسفند ماه هفته 1 29
E4 | E419 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 513 | 400000 | 205200000 | 0% | 9 | 17 | 25 | [56 empty] | 17.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.3 |  | E419 | 2013-09-17 | 2014-01-30 | 135 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to بهمن ماه هفته 1 25
E4 | E420 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2304 | 100000 | 230400000 | 0% | 8 | 17 | 24 | [56 empty] | 51.2 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 153.6 |  | E420 | 2013-09-17 | 2014-01-15 | 120 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 4 24
E4 | E421 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 9 | 25 | 33 | [56 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 |  | E421 | 2014-01-15 | 2014-05-30 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to فروردین ماه هفته 1 33
E4 | E422 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 8 | 25 | 32 | [56 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 |  | E422 | 2014-01-15 | 2014-05-15 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 4 32
E4 | E423 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 5 | 29 | 33 | [56 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 |  | E423 | 2014-03-16 | 2014-05-30 | 75 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 1 33
E4 | E424 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 33 | 38 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | E424 | 2014-05-15 | 2014-08-13 | 90 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
E4 | E425 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4448.06 |  | 0 | 0% | 10 | 24 | 33 | [67 empty] | E425 | 2013-12-31 | 2014-05-30 | 150 | bar: دی ماه هفته 4 24 to فروردین ماه هفته 1 33
E4 | E426 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4448.06 | 700000 | 3113642000 | 0% | 5 | 33 | 37 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | E426 | 2014-05-15 | 2014-07-29 | 75 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
B2 | B2جدول زمان بندي بلوك B2 | جدول زمان بندي بلوك B2 |  |  |  |  | 16820028715.9245 |  | 39 | 1 | 40 | [67 empty] | B2جدول زمان بندي بلوك B2 | 2013-01-20 | 2014-09-12 | 600 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
B2 | B21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 20000 | 106680000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | B21 |  |  | #VALUE!
B2 | B22 | 2 | فونداسيون | m³ | 393 | 1334756.2746 | 524559215.9245 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | B22 |  |  | #VALUE!
B2 | B23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 16900 | 7520500000 | 80% | 7 | 1 | 7 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | B23 | 2013-01-20 | 2013-05-05 | 105 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to شهریور ماه هفته 3 7
B2 | B24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3648 | 340000 | 1240320000 | 0% | 9 | 7 | 15 | [56 empty] | 18.24 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 91.2 |  | B24 | 2013-04-20 | 2013-09-02 | 135 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to آبان ماه هفته 3 15
B2 | B25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 934 | 70000 | 65380000 | 20% | 6 | 8 | 13 | [56 empty] | 21.3486 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 128.0914 |  | B25 | 2013-05-05 | 2013-08-03 | 90 | bar: شهریور ماه هفته 4 8 to آبان ماه هفته 1 13
B2 | B26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 80000 | 285920000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [56 empty] | 23.8267 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 214.44 |  | B26 | 2013-06-04 | 2013-08-03 | 60 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
B2 | B27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 160000 | 398080000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [56 empty] | 23.6952 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 213.2571 |  | B27 | 2013-06-04 | 2013-08-03 | 60 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
B2 | B28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 80000 | 102720000 | 20% | 7 | 17 | 23 | [56 empty] | 10.272 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 82.176 |  | B28 | 2013-09-17 | 2013-12-31 | 105 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 3 23
B2 | B29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 80000 | 36800000 | 0% | 6 | 20 | 25 | [56 empty] | 30.6667 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 122.6667 |  | B29 | 2013-11-01 | 2014-01-30 | 90 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 1 25
B2 | B210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255 | 404300 | 103096500 | 0% | 8 | 27 | 34 | [56 empty] | 18.2143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 145.7143 |  | B210 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 2 34
B2 | B211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 1000000 | 419000000 | 0% | 7 | 27 | 33 | [56 empty] | 27.9333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 111.7333 |  | B211 | 2014-02-14 | 2014-05-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 1 33
B2 | B212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 21 | 11 | 31 | [56 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 |  | B212 | 2013-06-19 | 2014-04-30 | 315 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to اسفند ماه هفته 3 31
B2 | B213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 18 | 13 | 30 | [56 empty] | 43.2143 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 518.5714 |  | B213 | 2013-07-19 | 2014-04-15 | 270 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to اسفند ماه هفته 2 30
B2 | B214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 8 | 32 | 39 | [56 empty] | 30.25 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 181.5 |  | B214 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B2 | B215 | 15 | سيمانكاري | m² | 2685 | 50000 | 134250000 | 0% | 7 | 20 | 26 | [56 empty] | 33.5625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 402.75 |  | B215 | 2013-11-01 | 2014-02-14 | 105 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 2 26
B2 | B216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1723 | 150000 | 258450000 | 0% | 7 | 19 | 25 | [56 empty] | 57.4333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.3 |  | B216 | 2013-10-17 | 2014-01-30 | 105 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 1 25
B2 | B217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1232 | 150000 | 184800000 | 0% | 6 | 20 | 25 | [56 empty] | 30.8 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 92.4 |  | B217 | 2013-11-01 | 2014-01-30 | 90 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to بهمن ماه هفته 1 25
B2 | B218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 420 | 200000 | 84000000 | 0% | 9 | 23 | 31 | [56 empty] | 14 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 56 |  | B218 | 2013-12-16 | 2014-04-30 | 135 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 3 31
B2 | B219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 531 | 400000 | 212400000 | 0% | 9 | 19 | 27 | [56 empty] | 17.7 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.1 |  | B219 | 2013-10-17 | 2014-03-01 | 135 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 3 27
B2 | B220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2124 | 100000 | 212400000 | 0% | 8 | 19 | 26 | [56 empty] | 47.2 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 141.6 |  | B220 | 2013-10-17 | 2014-02-14 | 120 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to بهمن ماه هفته 2 26
B2 | B221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 200000 | 412800000 | 0% | 9 | 27 | 35 | [56 empty] | 34.4 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 309.6 |  | B221 | 2014-02-14 | 2014-06-29 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 3 35
B2 | B222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 8 | 27 | 34 | [56 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 |  | B222 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 2 34
B2 | B223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1520 | 218400 | 331968000 | 0% | 5 | 31 | 35 | [56 empty] | 126.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 253.3333 |  | B223 | 2014-04-15 | 2014-06-29 | 75 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to فروردین ماه هفته 3 35
B2 | B224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 35 | 40 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | B224 | 2014-06-14 | 2014-09-12 | 90 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
B2 | B225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4054.15 |  | 0 | 0% | 10 | 26 | 35 | [67 empty] | B225 | 2014-01-30 | 2014-06-29 | 150 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to فروردین ماه هفته 3 35
B2 | B226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4054.15 | 700000 | 2837905000 | 0% | 5 | 35 | 39 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | B226 | 2014-06-14 | 2014-08-28 | 75 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B1 | B1جدول زمان بندي بلوك B1 | جدول زمان بندي بلوك B1 |  |  |  |  | 16974135647.4945 |  | 43 | 5 | 48 | [67 empty] | B1جدول زمان بندي بلوك B1 | 2013-03-21 | 2015-01-10 | 660 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
B1 | B11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 20000 | 121080000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | B11 |  |  | #VALUE!
B1 | B12 | 2 | فونداسيون | m³ | 406 | 1334756.2746 | 541911047.4945 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | B12 |  |  | #VALUE!
B1 | B13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 16900 | 7520500000 | 80% | 7 | 5 | 11 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | B13 | 2013-03-21 | 2013-07-04 | 105 | bar: شهریور ماه هفته 1 5 to مهر ماه هفته 3 11
B1 | B14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3737 | 340000 | 1270580000 | 0% | 9 | 15 | 23 | [56 empty] | 18.685 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 93.425 |  | B14 | 2013-08-18 | 2013-12-31 | 135 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to دی ماه هفته 3 23
B1 | B15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 972 | 70000 | 68040000 | 20% | 6 | 16 | 21 | [56 empty] | 22.2171 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 133.3029 |  | B15 | 2013-09-02 | 2013-12-01 | 90 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 1 21
B1 | B16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 80000 | 285920000 | 0% | 4 | 12 | 15 | [56 empty] | 23.8267 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 214.44 |  | B16 | 2013-07-04 | 2013-09-02 | 60 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آبان ماه هفته 3 15
B1 | B17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 160000 | 398080000 | 0% | 4 | 12 | 15 | [56 empty] | 23.6952 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 213.2571 |  | B17 | 2013-07-04 | 2013-09-02 | 60 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آبان ماه هفته 3 15
B1 | B18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 80000 | 102720000 | 20% | 7 | 25 | 31 | [56 empty] | 10.272 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 82.176 |  | B18 | 2014-01-15 | 2014-04-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 3 31
B1 | B19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 80000 | 36800000 | 0% | 6 | 28 | 33 | [56 empty] | 30.6667 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 122.6667 |  | B19 | 2014-03-01 | 2014-05-30 | 90 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 1 33
B1 | B110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 262 | 404300 | 105926600 | 0% | 8 | 32 | 39 | [56 empty] | 18.7143 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 149.7143 |  | B110 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B1 | B111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 1000000 | 419000000 | 0% | 7 | 35 | 41 | [56 empty] | 27.9333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 111.7333 |  | B111 | 2014-06-14 | 2014-09-27 | 105 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to خرداد ماه هفته 1 41
B1 | B112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 21 | 19 | 39 | [56 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 |  | B112 | 2013-10-17 | 2014-08-28 | 315 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B1 | B113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 18 | 21 | 38 | [56 empty] | 43.2143 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 518.5714 |  | B113 | 2013-11-16 | 2014-08-13 | 270 | bar: دی ماه هفته 1 21 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
B1 | B114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6050 | 50000 | 302500000 | 0% | 8 | 40 | 47 | [56 empty] | 30.25 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 181.5 |  | B114 | 2014-08-28 | 2014-12-26 | 120 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to خرداد ماه هفته 3 47
B1 | B115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2756 | 50000 | 137800000 | 0% | 7 | 28 | 34 | [56 empty] | 34.45 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 413.4 |  | B115 | 2014-03-01 | 2014-06-14 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 2 34
B1 | B116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1723 | 150000 | 258450000 | 0% | 7 | 27 | 33 | [56 empty] | 57.4333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 172.3 |  | B116 | 2014-02-14 | 2014-05-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 1 33
B1 | B117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1232 | 150000 | 184800000 | 0% | 6 | 28 | 33 | [56 empty] | 30.8 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 92.4 |  | B117 | 2014-03-01 | 2014-05-30 | 90 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 1 33
B1 | B118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 420 | 200000 | 84000000 | 0% | 9 | 31 | 39 | [56 empty] | 14 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 56 |  | B118 | 2014-04-15 | 2014-08-28 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
B1 | B119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 526 | 400000 | 210400000 | 0% | 9 | 27 | 35 | [56 empty] | 17.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 52.6 |  | B119 | 2014-02-14 | 2014-06-29 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 3 35
B1 | B120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2214 | 100000 | 221400000 | 0% | 8 | 27 | 34 | [56 empty] | 49.2 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 147.6 |  | B120 | 2014-02-14 | 2014-06-14 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 2 34
B1 | B121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 200000 | 412800000 | 0% | 9 | 35 | 43 | [56 empty] | 34.4 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 309.6 |  | B121 | 2014-06-14 | 2014-10-27 | 135 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to خرداد ماه هفته 3 43
B1 | B122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 8 | 35 | 42 | [56 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 |  | B122 | 2014-06-14 | 2014-10-12 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to خرداد ماه هفته 2 42
B1 | B123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1520 | 218400 | 331968000 | 0% | 5 | 39 | 43 | [56 empty] | 126.6667 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 253.3333 |  | B123 | 2014-08-13 | 2014-10-27 | 75 | bar: اردیبهشت ماه هفته 3 39 to خرداد ماه هفته 3 43
B1 | B124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 43 | 48 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | B124 | 2014-10-12 | 2015-01-10 | 90 | bar: خرداد ماه هفته 3 43 to خرداد ماه هفته 4 48
B1 | B125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4162.8 |  | 0 | 0% | 10 | 34 | 43 | [67 empty] | B125 | 2014-05-30 | 2014-10-27 | 150 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to خرداد ماه هفته 3 43
B1 | B126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4162.8 | 700000 | 2913960000 | 0% | 5 | 43 | 47 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | B126 | 2014-10-12 | 2014-12-26 | 75 | bar: خرداد ماه هفته 3 43 to خرداد ماه هفته 3 47
C1 | C1جدول زمان بندي بلوك C1 | جدول زمان بندي بلوك C1 |  |  |  |  | 16503285677.7133 |  | 43 | 6 | 49 | [67 empty] | C1جدول زمان بندي بلوك C1 | 2013-04-05 | 2015-01-25 | 660 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
C1 | C11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 20000 | 83200000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | C11 |  |  | #VALUE!
C1 | C12 | 2 | فونداسيون | m³ | 618 | 1334756.2746 | 824879377.7133 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | C12 |  |  | #VALUE!
C1 | C13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 434000 | 16900 | 7334600000 | 80% | 7 | 6 | 12 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | C13 | 2013-04-05 | 2013-07-19 | 105 | bar: شهریور ماه هفته 2 6 to مهر ماه هفته 4 12
C1 | C14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3496 | 340000 | 1188640000 | 0% | 9 | 16 | 24 | [56 empty] | 17.48 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 87.4 |  | C14 | 2013-09-02 | 2014-01-15 | 135 | bar: آبان ماه هفته 4 16 to دی ماه هفته 4 24
C1 | C15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1018 | 70000 | 71260000 | 20% | 6 | 17 | 22 | [56 empty] | 23.2686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 139.6114 |  | C15 | 2013-09-17 | 2013-12-16 | 90 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to دی ماه هفته 2 22
C1 | C16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3503 | 80000 | 280240000 | 0% | 4 | 13 | 16 | [56 empty] | 23.3533 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 210.18 |  | C16 | 2013-07-19 | 2013-09-17 | 60 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آبان ماه هفته 4 16
C1 | C17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2377 | 160000 | 380320000 | 0% | 4 | 13 | 16 | [56 empty] | 22.6381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 203.7429 |  | C17 | 2013-07-19 | 2013-09-17 | 60 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آبان ماه هفته 4 16
C1 | C18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1265 | 80000 | 101200000 | 20% | 7 | 26 | 32 | [56 empty] | 10.12 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 80.96 |  | C18 | 2014-01-30 | 2014-05-15 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 4 32
C1 | C19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 452 | 80000 | 36160000 | 0% | 6 | 29 | 34 | [56 empty] | 30.1333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 120.5333 |  | C19 | 2014-03-16 | 2014-06-14 | 90 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 2 34
C1 | C110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 404300 | 99053500 | 0% | 8 | 33 | 40 | [56 empty] | 17.5 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 140 |  | C110 | 2014-05-15 | 2014-09-12 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
C1 | C111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 383 | 1000000 | 383000000 | 0% | 7 | 36 | 42 | [56 empty] | 25.5333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 102.1333 |  | C111 | 2014-06-29 | 2014-10-12 | 105 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to خرداد ماه هفته 2 42
C1 | C112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 21 | 20 | 40 | [56 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 |  | C112 | 2013-11-01 | 2014-09-12 | 315 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
C1 | C113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 18 | 22 | 39 | [56 empty] | 39.6 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.2 |  | C113 | 2013-12-01 | 2014-08-28 | 270 | bar: دی ماه هفته 2 22 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
C1 | C114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 8 | 41 | 48 | [56 empty] | 27.72 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.32 |  | C114 | 2014-09-12 | 2015-01-10 | 120 | bar: خرداد ماه هفته 1 41 to خرداد ماه هفته 4 48
C1 | C115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2710 | 50000 | 135500000 | 0% | 7 | 29 | 35 | [56 empty] | 33.875 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 406.5 |  | C115 | 2014-03-16 | 2014-06-29 | 105 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 3 35
C1 | C116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1238 | 150000 | 185700000 | 0% | 7 | 28 | 34 | [56 empty] | 41.2667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 123.8 |  | C116 | 2014-03-01 | 2014-06-14 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 2 34
C1 | C117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1248 | 150000 | 187200000 | 0% | 6 | 29 | 34 | [56 empty] | 31.2 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 93.6 |  | C117 | 2014-03-16 | 2014-06-14 | 90 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 2 34
C1 | C118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 393 | 200000 | 78600000 | 0% | 9 | 32 | 40 | [56 empty] | 13.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 52.4 |  | C118 | 2014-04-30 | 2014-09-12 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
C1 | C119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 538 | 400000 | 215200000 | 0% | 9 | 28 | 36 | [56 empty] | 17.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.8 |  | C119 | 2014-03-01 | 2014-07-14 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 4 36
C1 | C120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2050 | 100000 | 205000000 | 0% | 8 | 28 | 35 | [56 empty] | 45.5556 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 136.6667 |  | C120 | 2014-03-01 | 2014-06-29 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 4 28 to فروردین ماه هفته 3 35
C1 | C121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1911 | 200000 | 382200000 | 0% | 9 | 36 | 44 | [56 empty] | 31.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 286.65 |  | C121 | 2014-06-29 | 2014-11-11 | 135 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to خرداد ماه هفته 4 44
C1 | C122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 262 | 500000 | 131000000 | 0% | 8 | 36 | 43 | [56 empty] | 8.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 17.4667 |  | C122 | 2014-06-29 | 2014-10-27 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to خرداد ماه هفته 3 43
C1 | C123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1417 | 218400 | 309472800 | 0% | 5 | 40 | 44 | [56 empty] | 118.0833 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 236.1667 |  | C123 | 2014-08-28 | 2014-11-11 | 75 | bar: اردیبهشت ماه هفته 4 40 to خرداد ماه هفته 4 44
C1 | C124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 44 | 49 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | C124 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | 90 | bar: خرداد ماه هفته 4 44 to خرداد ماه هفته 1 49
C1 | C125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3897.8 |  | 0 | 0% | 10 | 35 | 44 | [67 empty] | C125 | 2014-06-14 | 2014-11-11 | 150 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to خرداد ماه هفته 4 44
C1 | C126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 3897.8 | 700000 | 2728460000 | 0% | 5 | 44 | 48 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | C126 | 2014-10-27 | 2015-01-10 | 75 | bar: خرداد ماه هفته 4 44 to خرداد ماه هفته 4 48
C2 | C2جدول زمان بندي بلوك C2 | جدول زمان بندي بلوك C2 |  |  |  |  | 16503285677.7133 |  | 43 | 1 | 44 | [67 empty] | C2جدول زمان بندي بلوك C2 | 2013-01-20 | 2014-11-11 | 660 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
C2 | C21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 20000 | 83200000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | C21 |  |  | #VALUE!
C2 | C22 | 2 | فونداسيون | m³ | 618 | 1334756.2746 | 824879377.7133 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | C22 |  |  | #VALUE!
C2 | C23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 434000 | 16900 | 7334600000 | 80% | 11 | 1 | 11 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | C23 | 2013-01-20 | 2013-07-04 | 165 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to مهر ماه هفته 3 11
C2 | C24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3496 | 340000 | 1188640000 | 0% | 9 | 11 | 19 | [56 empty] | 17.48 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 87.4 |  | C24 | 2013-06-19 | 2013-11-01 | 135 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آذر ماه هفته 3 19
C2 | C25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1018 | 70000 | 71260000 | 20% | 6 | 12 | 17 | [56 empty] | 23.2686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 139.6114 |  | C25 | 2013-07-04 | 2013-10-02 | 90 | bar: مهر ماه هفته 4 12 to آذر ماه هفته 1 17
C2 | C26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3503 | 80000 | 280240000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [56 empty] | 23.3533 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 210.18 |  | C26 | 2013-06-04 | 2013-08-03 | 60 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
C2 | C27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2377 | 160000 | 380320000 | 0% | 4 | 10 | 13 | [56 empty] | 22.6381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 203.7429 |  | C27 | 2013-06-04 | 2013-08-03 | 60 | bar: مهر ماه هفته 2 10 to آبان ماه هفته 1 13
C2 | C28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1265 | 80000 | 101200000 | 20% | 7 | 21 | 27 | [56 empty] | 10.12 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 80.96 |  | C28 | 2013-11-16 | 2014-03-01 | 105 | bar: دی ماه هفته 1 21 to بهمن ماه هفته 3 27
C2 | C29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 452 | 80000 | 36160000 | 0% | 6 | 24 | 29 | [56 empty] | 30.1333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 120.5333 |  | C29 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 90 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 1 29
C2 | C210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 404300 | 99053500 | 0% | 8 | 29 | 36 | [56 empty] | 17.5 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 140 |  | C210 | 2014-03-16 | 2014-07-14 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 4 36
C2 | C211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 383 | 1000000 | 383000000 | 0% | 7 | 31 | 37 | [56 empty] | 25.5333 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 102.1333 |  | C211 | 2014-04-15 | 2014-07-29 | 105 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
C2 | C212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 18000 | 558000000 | 0% | 21 | 15 | 35 | [56 empty] | 65.9574 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 791.4894 |  | C212 | 2013-08-18 | 2014-06-29 | 315 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to فروردین ماه هفته 3 35
C2 | C213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 18 | 17 | 34 | [56 empty] | 39.6 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 475.2 |  | C213 | 2013-09-17 | 2014-06-14 | 270 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to فروردین ماه هفته 2 34
C2 | C214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5544 | 50000 | 277200000 | 0% | 8 | 36 | 43 | [56 empty] | 27.72 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.32 |  | C214 | 2014-06-29 | 2014-10-27 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to خرداد ماه هفته 3 43
C2 | C215 | 15 | سيمانكاري | m² | 2710 | 50000 | 135500000 | 0% | 7 | 24 | 30 | [56 empty] | 33.875 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 406.5 |  | C215 | 2013-12-31 | 2014-04-15 | 105 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 2 30
C2 | C216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1238 | 150000 | 185700000 | 0% | 7 | 23 | 29 | [56 empty] | 41.2667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 123.8 |  | C216 | 2013-12-16 | 2014-03-31 | 105 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 1 29
C2 | C217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1248 | 150000 | 187200000 | 0% | 6 | 24 | 29 | [56 empty] | 31.2 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 93.6 |  | C217 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 90 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 1 29
C2 | C218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 393 | 200000 | 78600000 | 0% | 9 | 27 | 35 | [56 empty] | 13.1 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 52.4 |  | C218 | 2014-02-14 | 2014-06-29 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 3 35
C2 | C219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 538 | 400000 | 215200000 | 0% | 9 | 23 | 31 | [56 empty] | 17.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.8 |  | C219 | 2013-12-16 | 2014-04-30 | 135 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 3 31
C2 | C220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2050 | 100000 | 205000000 | 0% | 8 | 23 | 30 | [56 empty] | 45.5556 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 136.6667 |  | C220 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 120 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 2 30
C2 | C221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1911 | 200000 | 382200000 | 0% | 9 | 31 | 39 | [56 empty] | 31.85 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 286.65 |  | C221 | 2014-04-15 | 2014-08-28 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
C2 | C222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 262 | 500000 | 131000000 | 0% | 8 | 31 | 38 | [56 empty] | 8.7333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 17.4667 |  | C222 | 2014-04-15 | 2014-08-13 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
C2 | C223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1417 | 218400 | 309472800 | 0% | 5 | 35 | 39 | [56 empty] | 118.0833 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 236.1667 |  | C223 | 2014-06-14 | 2014-08-28 | 75 | bar: فروردین ماه هفته 3 35 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
C2 | C224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 39 | 44 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | C224 | 2014-08-13 | 2014-11-11 | 90 | bar: اردیبهشت ماه هفته 3 39 to خرداد ماه هفته 4 44
C2 | C225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3897.8 |  | 0 | 0% | 10 | 30 | 39 | [67 empty] | C225 | 2014-03-31 | 2014-08-28 | 150 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
C2 | C226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 3897.8 | 700000 | 2728460000 | 0% | 5 | 39 | 43 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | C226 | 2014-08-13 | 2014-10-27 | 75 | bar: اردیبهشت ماه هفته 3 39 to خرداد ماه هفته 3 43
E1 | E1جدول زمان بندي بلوك E1 | جدول زمان بندي بلوك E1 |  |  |  |  | 17663617784.7484 |  | 44 | 7 | 51 | [67 empty] | E1جدول زمان بندي بلوك E1 | 2013-04-20 | 2015-02-24 | 675 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
E1 | E11 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 20000 | 121080000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | E11 |  |  | #VALUE!
E1 | E12 | 2 | فونداسيون | m³ | 396 | 1334756.2746 | 528563484.7484 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | E12 |  |  | #VALUE!
E1 | E13 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 16900 | 7537400000 | 80% | 7 | 7 | 13 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | E13 | 2013-04-20 | 2013-08-03 | 105 | bar: شهریور ماه هفته 3 7 to آبان ماه هفته 1 13
E1 | E14 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3935 | 340000 | 1337900000 | 0% | 9 | 17 | 25 | [56 empty] | 19.675 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 98.375 |  | E14 | 2013-09-17 | 2014-01-30 | 135 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to بهمن ماه هفته 1 25
E1 | E15 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 70000 | 66360000 | 20% | 6 | 18 | 23 | [56 empty] | 21.6686 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 130.0114 |  | E15 | 2013-10-02 | 2013-12-31 | 90 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to دی ماه هفته 3 23
E1 | E16 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 4 | 13 | 16 | [56 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 |  | E16 | 2013-07-19 | 2013-09-17 | 60 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آبان ماه هفته 4 16
E1 | E17 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 4 | 13 | 16 | [56 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 |  | E17 | 2013-07-19 | 2013-09-17 | 60 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to آبان ماه هفته 4 16
E1 | E18 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 7 | 27 | 33 | [56 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 |  | E18 | 2014-02-14 | 2014-05-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 1 33
E1 | E19 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 30 | 35 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | E19 | 2014-03-31 | 2014-06-29 | 90 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 3 35
E1 | E110 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 404300 | 111182500 | 0% | 8 | 44 | 51 | [56 empty] | 19.6429 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 157.1429 |  | E110 | 2014-10-27 | 2015-02-24 | 120 | bar: خرداد ماه هفته 4 44 to خرداد ماه هفته 3 51
E1 | E111 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 7 | 37 | 43 | [56 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 |  | E111 | 2014-07-14 | 2014-10-27 | 105 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 3 43
E1 | E112 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 21 | 21 | 41 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | E112 | 2013-11-16 | 2014-09-27 | 315 | bar: دی ماه هفته 1 21 to خرداد ماه هفته 1 41
E1 | E113 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 18 | 23 | 40 | [56 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 |  | E113 | 2013-12-16 | 2014-09-12 | 270 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
E1 | E114 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 8 | 42 | 49 | [56 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 |  | E114 | 2014-09-27 | 2015-01-25 | 120 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 1 49
E1 | E115 | 15 | سيمانكاري | m² | 2690 | 50000 | 134500000 | 0% | 7 | 30 | 36 | [56 empty] | 33.625 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 403.5 |  | E115 | 2014-03-31 | 2014-07-14 | 105 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 4 36
E1 | E116 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 7 | 29 | 35 | [56 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 |  | E116 | 2014-03-16 | 2014-06-29 | 105 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 3 35
E1 | E117 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 6 | 30 | 35 | [56 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 |  | E117 | 2014-03-31 | 2014-06-29 | 90 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to فروردین ماه هفته 3 35
E1 | E118 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 9 | 33 | 41 | [56 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 |  | E118 | 2014-05-15 | 2014-09-27 | 135 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to خرداد ماه هفته 1 41
E1 | E119 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 511 | 400000 | 204400000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [56 empty] | 17.0333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 51.1 |  | E119 | 2014-03-16 | 2014-07-29 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E1 | E120 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2180 | 100000 | 218000000 | 0% | 8 | 29 | 36 | [56 empty] | 48.4444 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 145.3333 |  | E120 | 2014-03-16 | 2014-07-14 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to فروردین ماه هفته 4 36
E1 | E121 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 9 | 37 | 45 | [56 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 |  | E121 | 2014-07-14 | 2014-11-26 | 135 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 45
E1 | E122 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 8 | 37 | 44 | [56 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 |  | E122 | 2014-07-14 | 2014-11-11 | 120 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 4 44
E1 | E123 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 5 | 41 | 45 | [56 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 |  | E123 | 2014-09-12 | 2014-11-26 | 75 | bar: خرداد ماه هفته 1 41 to خرداد ماه هفته 1 45
E1 | E124 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 45 | 50 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | E124 | 2014-11-11 | 2015-02-09 | 90 | bar: خرداد ماه هفته 1 45 to خرداد ماه هفته 2 50
E1 | E125 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4313.81 |  | 0 | 0% | 10 | 36 | 45 | [67 empty] | E125 | 2014-06-29 | 2014-11-26 | 150 | bar: فروردین ماه هفته 4 36 to خرداد ماه هفته 1 45
E1 | E126 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4313.81 | 700000 | 3019667000 | 0% | 5 | 45 | 49 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | E126 | 2014-11-11 | 2015-01-25 | 75 | bar: خرداد ماه هفته 1 45 to خرداد ماه هفته 1 49
E2 | E2جدول زمان بندي بلوك E2 | جدول زمان بندي بلوك E2 |  |  |  |  | 19144836643.3862 |  | 43 | 3 | 46 | [67 empty] | E2جدول زمان بندي بلوك E2 | 2013-02-19 | 2014-12-11 | 660 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
E2 | E21 | 1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 20000 | 83200000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | E21 |  |  | #VALUE!
E2 | E22 | 2 | فونداسيون | m³ | 493 | 1334756.2746 | 658034843.3862 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | E22 |  |  | #VALUE!
E2 | E23 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 499000 | 16900 | 8433100000 | 80% | 7 | 3 | 9 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | E23 | 2013-02-19 | 2013-06-04 | 105 | bar: مرداد ماه هفته 3 3 to مهر ماه هفته 1 9
E2 | E24 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 4293 | 340000 | 1459620000 | 0% | 9 | 13 | 21 | [56 empty] | 21.465 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 107.325 |  | E24 | 2013-07-19 | 2013-12-01 | 135 | bar: آبان ماه هفته 1 13 to دی ماه هفته 1 21
E2 | E25 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1244 | 70000 | 87080000 | 20% | 6 | 14 | 19 | [56 empty] | 28.4343 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 170.6057 |  | E25 | 2013-08-03 | 2013-11-01 | 90 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to آذر ماه هفته 3 19
E2 | E26 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 80000 | 296560000 | 0% | 4 | 11 | 14 | [56 empty] | 24.7133 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 222.42 |  | E26 | 2013-06-19 | 2013-08-18 | 60 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
E2 | E27 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 160000 | 432320000 | 0% | 4 | 11 | 14 | [56 empty] | 25.7333 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 231.6 |  | E27 | 2013-06-19 | 2013-08-18 | 60 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
E2 | E28 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 80000 | 117520000 | 20% | 7 | 23 | 29 | [56 empty] | 11.752 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 94.016 |  | E28 | 2013-12-16 | 2014-03-31 | 105 | bar: دی ماه هفته 3 23 to اسفند ماه هفته 1 29
E2 | E29 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 26 | 31 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | E29 | 2014-01-30 | 2014-04-30 | 90 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 3 31
E2 | E210 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 300 | 404300 | 121290000 | 0% | 8 | 30 | 37 | [56 empty] | 21.4286 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 171.4286 |  | E210 | 2014-03-31 | 2014-07-29 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E2 | E211 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1000000 | 444000000 | 0% | 7 | 33 | 39 | [56 empty] | 29.6 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 118.4 |  | E211 | 2014-05-15 | 2014-08-28 | 105 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 3 39
E2 | E212 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 21 | 17 | 37 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | E212 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 315 | bar: آذر ماه هفته 1 17 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E2 | E213 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 18 | 19 | 36 | [56 empty] | 47.4714 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 569.6571 |  | E213 | 2013-10-17 | 2014-07-14 | 270 | bar: آذر ماه هفته 3 19 to فروردین ماه هفته 4 36
E2 | E214 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 6646 | 50000 | 332300000 | 0% | 8 | 38 | 45 | [56 empty] | 33.23 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 199.38 |  | E214 | 2014-07-29 | 2014-11-26 | 120 | bar: اردیبهشت ماه هفته 2 38 to خرداد ماه هفته 1 45
E2 | E215 | 15 | سيمانكاري | m² | 3345 | 50000 | 167250000 | 0% | 7 | 26 | 32 | [56 empty] | 41.8125 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 501.75 |  | E215 | 2014-01-30 | 2014-05-15 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 4 32
E2 | E216 | 16 | كاشي كاري | m² | 1666 | 150000 | 249900000 | 0% | 7 | 25 | 31 | [56 empty] | 55.5333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 166.6 |  | E216 | 2014-01-15 | 2014-04-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 3 31
E2 | E217 | 17 | سراميك كاري | m² | 1554 | 150000 | 233100000 | 0% | 6 | 26 | 31 | [56 empty] | 38.85 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 116.55 |  | E217 | 2014-01-30 | 2014-04-30 | 90 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 3 31
E2 | E218 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 9 | 29 | 37 | [56 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 |  | E218 | 2014-03-16 | 2014-07-29 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 1 29 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
E2 | E219 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 538 | 400000 | 215200000 | 0% | 9 | 25 | 33 | [56 empty] | 17.9333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 53.8 |  | E219 | 2014-01-15 | 2014-05-30 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to فروردین ماه هفته 1 33
E2 | E220 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2534 | 100000 | 253400000 | 0% | 8 | 25 | 32 | [56 empty] | 56.3111 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 168.9333 |  | E220 | 2014-01-15 | 2014-05-15 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 1 25 to اسفند ماه هفته 4 32
E2 | E221 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 200000 | 695400000 | 0% | 9 | 33 | 41 | [56 empty] | 57.95 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 521.55 |  | E221 | 2014-05-15 | 2014-09-27 | 135 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to خرداد ماه هفته 1 41
E2 | E222 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 270 | 500000 | 135000000 | 0% | 8 | 33 | 40 | [56 empty] | 9 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 18 |  | E222 | 2014-05-15 | 2014-09-12 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
E2 | E223 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1672 | 218400 | 365164800 | 0% | 5 | 37 | 41 | [56 empty] | 139.3333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 278.6667 |  | E223 | 2014-07-14 | 2014-09-27 | 75 | bar: اردیبهشت ماه هفته 1 37 to خرداد ماه هفته 1 41
E2 | E224 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 41 | 46 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | E224 | 2014-09-12 | 2014-12-11 | 90 | bar: خرداد ماه هفته 1 41 to خرداد ماه هفته 2 46
E2 | E225 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 4688.71 |  | 0 | 0% | 10 | 32 | 41 | [67 empty] | E225 | 2014-04-30 | 2014-09-27 | 150 | bar: اسفند ماه هفته 4 32 to خرداد ماه هفته 1 41
E2 | E226 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 4688.71 | 700000 | 3282097000 | 0% | 5 | 41 | 45 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | E226 | 2014-09-12 | 2014-11-26 | 75 | bar: خرداد ماه هفته 1 41 to خرداد ماه هفته 1 45
G | Gجدول زمان بندي بلوك G | جدول زمان بندي بلوك G |  |  |  |  | 16493582217.8939 |  | 43 | 4 | 47 | [67 empty] | Gجدول زمان بندي بلوك G | 2013-03-06 | 2014-12-26 | 660 | bar: مرداد ماه هفته 1 1 to خرداد ماه هفته 4 56
G | G1 | 1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 20000 | 121080000 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 4 | [10 empty] | G1 |  |  | #VALUE!
G | G2 | 2 | فونداسيون | m³ | 473 | 1334756.2746 | 631339717.8939 | 100% | 0 |  | 0 | [56 empty] | 38 | [10 empty] | G2 |  |  | #VALUE!
G | G3 | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 432000 | 16900 | 7300800000 | 80% | 7 | 4 | 10 | [56 empty] | 30 | [10 empty] | G3 | 2013-03-06 | 2013-06-19 | 105 | bar: مرداد ماه هفته 4 4 to مهر ماه هفته 2 10
G | G4 | 4 | سقف عرشه مركب | m² | 3505 | 340000 | 1191700000 | 0% | 9 | 14 | 22 | [56 empty] | 17.525 | روزی | 200 | m² | 1 | گروه | 5 | نفري | 5 | 87.625 |  | G4 | 2013-08-03 | 2013-12-16 | 135 | bar: آبان ماه هفته 2 14 to دی ماه هفته 2 22
G | G5 | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1211 | 70000 | 84770000 | 20% | 6 | 15 | 20 | [56 empty] | 27.68 | روزی | 35 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 166.08 |  | G5 | 2013-08-18 | 2013-11-16 | 90 | bar: آبان ماه هفته 3 15 to آذر ماه هفته 4 20
G | G6 | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3308 | 80000 | 264640000 | 0% | 4 | 11 | 14 | [56 empty] | 22.0533 | روزی | 150 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 198.48 |  | G6 | 2013-06-19 | 2013-08-18 | 60 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
G | G7 | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2293 | 160000 | 366880000 | 0% | 4 | 11 | 14 | [56 empty] | 21.8381 | روزی | 105 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 196.5429 |  | G7 | 2013-06-19 | 2013-08-18 | 60 | bar: مهر ماه هفته 3 11 to آبان ماه هفته 2 14
G | G8 | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1361 | 80000 | 108880000 | 20% | 7 | 24 | 30 | [56 empty] | 10.888 | روزی | 100 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 87.104 |  | G8 | 2013-12-31 | 2014-04-15 | 105 | bar: دی ماه هفته 4 24 to اسفند ماه هفته 2 30
G | G9 | 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 80000 | 42400000 | 0% | 6 | 27 | 32 | [56 empty] | 35.3333 | روزی | 15 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 141.3333 |  | G9 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 90 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to اسفند ماه هفته 4 32
G | G10 | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 404300 | 99053500 | 0% | 8 | 31 | 38 | [56 empty] | 17.5 | روزی | 14 | m³ | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 140 |  | G10 | 2014-04-15 | 2014-08-13 | 120 | bar: اسفند ماه هفته 3 31 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
G | G11 | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 379 | 1000000 | 379000000 | 0% | 7 | 34 | 40 | [56 empty] | 25.2667 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 2 | نفري | 4 | 101.0667 |  | G11 | 2014-05-30 | 2014-09-12 | 105 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to اردیبهشت ماه هفته 4 40
G | G12 | 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 18000 | 576000000 | 0% | 21 | 18 | 38 | [56 empty] | 68.0851 | روزی | 470 | kg | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 817.0213 |  | G12 | 2013-10-02 | 2014-08-13 | 315 | bar: آذر ماه هفته 2 18 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
G | G13 | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5763 | 50000 | 288150000 | 0% | 18 | 20 | 37 | [56 empty] | 41.1643 | روزی | 140 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 493.9714 |  | G13 | 2013-11-01 | 2014-07-29 | 270 | bar: آذر ماه هفته 4 20 to اردیبهشت ماه هفته 1 37
G | G14 | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² | 5763 | 50000 | 288150000 | 0% | 8 | 39 | 46 | [56 empty] | 28.815 | روزی | 200 | m² | 2 | گروه | 3 | نفري | 6 | 172.89 |  | G14 | 2014-08-13 | 2014-12-11 | 120 | bar: اردیبهشت ماه هفته 3 39 to خرداد ماه هفته 2 46
G | G15 | 15 | سيمانكاري | m² | 3048 | 50000 | 152400000 | 0% | 7 | 27 | 33 | [56 empty] | 38.1 | روزی | 80 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 457.2 |  | G15 | 2014-02-14 | 2014-05-30 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to فروردین ماه هفته 1 33
G | G16 | 16 | كاشي كاري | m² | 1457 | 150000 | 218550000 | 0% | 7 | 26 | 32 | [56 empty] | 48.5667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 145.7 |  | G16 | 2014-01-30 | 2014-05-15 | 105 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to اسفند ماه هفته 4 32
G | G17 | 17 | سراميك كاري | m² | 1339 | 150000 | 200850000 | 0% | 6 | 27 | 32 | [56 empty] | 33.475 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 100.425 |  | G17 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 90 | bar: بهمن ماه هفته 3 27 to اسفند ماه هفته 4 32
G | G18 | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 413 | 200000 | 82600000 | 0% | 9 | 30 | 38 | [56 empty] | 13.7667 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 4 | نفري | 4 | 55.0667 |  | G18 | 2014-03-31 | 2014-08-13 | 135 | bar: اسفند ماه هفته 2 30 to اردیبهشت ماه هفته 2 38
G | G19 | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 528 | 400000 | 211200000 | 0% | 9 | 26 | 34 | [56 empty] | 17.6 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 52.8 |  | G19 | 2014-01-30 | 2014-06-14 | 135 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to فروردین ماه هفته 2 34
G | G20 | 20 | موزاييك كاري | m² | 2125 | 100000 | 212500000 | 0% | 8 | 26 | 33 | [56 empty] | 47.2222 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 141.6667 |  | G20 | 2014-01-30 | 2014-05-30 | 120 | bar: بهمن ماه هفته 2 26 to فروردین ماه هفته 1 33
G | G21 | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1955 | 200000 | 391000000 | 0% | 9 | 34 | 42 | [56 empty] | 32.5833 | روزی | 60 | m² | 3 | گروه | 3 | نفري | 9 | 293.25 |  | G21 | 2014-05-30 | 2014-10-12 | 135 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to خرداد ماه هفته 2 42
G | G22 | 22 | دربهاي چوبي | m² | 235 | 500000 | 117500000 | 0% | 8 | 34 | 41 | [56 empty] | 7.8333 | روزی | 30 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 15.6667 |  | G22 | 2014-05-30 | 2014-09-27 | 120 | bar: فروردین ماه هفته 2 34 to خرداد ماه هفته 1 41
G | G23 | 23 | قرنيز چوبي | m² | 1450 | 218400 | 316680000 | 0% | 5 | 38 | 42 | [56 empty] | 120.8333 | روزی | 12 | m² | 1 | گروه | 2 | نفري | 2 | 241.6667 |  | G23 | 2014-07-29 | 2014-10-12 | 75 | bar: اردیبهشت ماه هفته 2 38 to خرداد ماه هفته 2 42
G | G24 | 24 | آسانسور | دستگاه | 2 | 25000000 | 50000000 | 0% | 6 | 42 | 47 | [56 empty] | 120 | [10 empty] | G24 | 2014-09-27 | 2014-12-26 | 90 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 3 47
G | G25 | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  | 3996.37 |  | 0 | 0% | 10 | 33 | 42 | [67 empty] | G25 | 2014-05-15 | 2014-10-12 | 150 | bar: فروردین ماه هفته 1 33 to خرداد ماه هفته 2 42
G | G26 | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 3996.37 | 700000 | 2797459000 | 0% | 5 | 42 | 46 | [56 empty] | 150 | [10 empty] | G26 | 2014-09-27 | 2014-12-11 | 75 | bar: خرداد ماه هفته 2 42 to خرداد ماه هفته 2 46
Formulas:
start = IF([زمان]>0,([شروع]-1)*CC1+CC2,"")
finish = IF([زمان]>0,[پایان]*CC1+CC2,"")

## T-Prg
| 2 | [65 empty] | 56
25
[10 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 11 | [15 empty] | 2984592941.4634 | 2984592941.4634 | 3043129251.8082 | 3043129251.8082 | 3063034436.9934 | 3086991859.2157 | 3086991859.2157 | 3305060824.7329 | 3452484262.2329 | 3691429716.7783 | 3691429716.7783 | 3789921716.7783 | 3862073406.4335 | 2152988039.8819 | 2324195182.739
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | کارکرد هر اکیپ |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
#REF!
جدول زمان بندي پرو‍ژه 438 واحد مسكوني مهرشهر كرج |  |  |  |  | 270598629104.141
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 20000 | 1364880000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 1334756.2746 | 10052049504.1411 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 16900 | 120767400000 | 79.72% | 13 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | روزی | 15000 | kg | 6 | گروه | 15 | نفري | 90 | 8190 | 195 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333 | 125597333.3333
4 | سقف عرشه مركب | m² | 59124 | 340000 | 20102160000 | 42.31% | 25 | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 300 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 1050 | 375 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667 | 30924586.6667
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 70000 | 1080170000 | 60.08% | 18 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | روزی | 150 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 378 | 270 | 1597161.4815 | [5 empty] | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815 | 1597161.4815
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 80000 | 4335520000 | 38.4% | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | روزی | 105 | m² | 5 | گروه | 3 | نفري | 15 | 1680 | 240 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400 | 11128400
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 160000 | 6133280000 | 26.81% | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | روزی | 105 | m² | 4 | گروه | 4 | نفري | 16 | 1792 | 240 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667 | 18702786.6667
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 80000 | 1716880000 | 20% | 22 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 5 | نفري | 10 | 1540 | 330 | 4162133.3333 | [11 empty] | 4162133.3333 | 4162133.3333 | 4162133.3333 | 4162133.3333
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 80000 | 537440000 | 0% | 27 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 50 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 1134 | 405 | 1327012.3457 |  |  |  |  | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457 | 1327012.3457
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 404300 | 1560598000 | 0% | 35 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | روزی | 40 | m³ | 0 | گروه | 7 | نفري | 0 | 0 | 525 | 2972567.619 | [13 empty] | 2972567.619 | 2972567.619
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 1000000 | 6324000000 | 0% | 29 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | روزی | 15 | m² | 2 | گروه | 8 | نفري | 16 | 3248 | 435 | 14537931.0345 | [7 empty] | 14537931.0345 | 14537931.0345 | 14537931.0345 | 14537931.0345 | 14537931.0345 | 14537931.0345 | 14537931.0345 | 14537931.0345
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 18000 | 8766000000 | 11.46% | 41 | 1 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | روزی | 1000 | kg | 2 | گروه | 9 | نفري | 18 | 5166 | 615 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976 | 12619756.0976
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 32 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | روزی | 470 | m² | 1 | گروه | 10 | نفري | 10 | 2240 | 480 | 9828229.1667 | [8 empty] | 9828229.1667 | 9828229.1667 | 9828229.1667 | 9828229.1667 | 9828229.1667 | 9828229.1667 | 9828229.1667
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 31 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | روزی | 300 | m² | 2 | گروه | 11 | نفري | 22 | 4774 | 465 | 10145268.8172
15 | سيمانكاري | m² | 43527 | 50000 | 2176350000 | 22% | 29 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | روزی | 40 | m² | 6 | گروه | 12 | نفري | 72 | 14616 | 435 | 3902420.6897 |  |  | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897 | 3902420.6897
16 | كاشي كاري | m² | 23969 | 150000 | 3595350000 | 0% | 21 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | روزی | 30 | m² | 6 | گروه | 13 | نفري | 78 | 11466 | 315 | 11413809.5238 | [14 empty] | 11413809.5238
17 | سراميك كاري | m² | 21782 | 150000 | 3267300000 | 0% | 20 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 140 | m² | 1 | گروه | 14 | نفري | 14 | 1960 | 300 | 10891000
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 5409 | 200000 | 1081800000 | 0% | 30 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 15 | نفري | 15 | 3150 | 450 | 2404000 | [11 empty] | 2404000 | 2404000 | 2404000 | 2404000
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 8168 | 400000 | 3267200000 | 0% | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 16 | نفري | 16 | 2800 | 375 | 8712533.3333 | [12 empty] | 8712533.3333 | 8712533.3333 | 8712533.3333
20 | موزاييك كاري | m² | 34544 | 100000 | 3454400000 | 0% | 23 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 60 | m² | 4 | گروه | 17 | نفري | 68 | 10948 | 345 | 10012753.6232 | [13 empty] | 10012753.6232 | 10012753.6232
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 200000 | 7885200000 | 0% | 33 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | روزی | 15 | m² | 13 | گروه | 18 | نفري | 234 | 54054 | 495 | 15929696.9697 | [9 empty] | 15929696.9697 | 15929696.9697 | 15929696.9697 | 15929696.9697 | 15929696.9697 | 15929696.9697
22 | دربهاي چوبي | m² | 4050 | 500000 | 2025000000 | 0% | 29 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | روزی | 20 | m² | 1 | گروه | 19 | نفري | 19 | 3857 | 435 | 4655172.4138
23 | قرنيز چوبي | m² | 23854 | 218400 | 5209713600 | 0% | 25 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 12 | m² | 13 | گروه | 20 | نفري | 260 | 45500 | 375 | 13892569.6
24 | آسانسور | دستگاه | 27 | 25000000 | 675000000 | 0% | 27 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 0.5 | دستگاه | 0 | گروه | 21 | نفري | 0 | 0 | 405 | 1666666.6667
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول | مترمربع | 65408.34 |  |  | 0% | 35 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | روزی | 150 | مترمربع | 2 | گروه | 22 | نفري | 44 | 10780 | 525 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 65408.34 | 700000 | 45785838000 | 0% | 25 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 500 | مترمربع | 1 | گروه | 23 | نفري | 23 | 4025 | 375 | 122095568

## start
14
[10 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | کارکرد هر اکیپ |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
#REF!
جدول زمان بندي پرو‍ژه 438 واحد مسكوني مهرشهر كرج |  |  |  |  | 270598629104.141
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 20000 | 1364880000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 1334756.2746 | 10052049504.1411 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 16900 | 120767400000 | 100% | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | روزی | 15000 | kg | 8 | گروه | 15 | نفري | 120 | 8400
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 70000 | 1080170000 | 100% | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 150 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 294
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 160000 | 6133280000 | 0% | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | روزی | 105 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 1792
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول | مترمربع | 65408.34 |  |  | 0% | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | روزی | 150 | مترمربع | 2 | گروه | 22 | نفري | 44 | 10472
15 | سيمانكاري | m² | 43527 | 50000 | 2176350000 | 0% | 27 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 40 | m² | 7 | گروه | 12 | نفري | 84 | 15876
4 | سقف عرشه مركب | m² | 59124 | 340000 | 20102160000 | 100% | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 6 | نفري | 18 | 1386
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 80000 | 4335520000 | 80% | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 105 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1680
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 80000 | 1716880000 | 20% | 22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 5 | نفري | 10 | 1540
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 80000 | 537440000 | 0% | 23 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 50 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 966
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 404300 | 1560598000 | 0% | 26 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 40 | m³ | 1 | گروه | 7 | نفري | 7 | 1274
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 18000 | 8766000000 | 0% | 28 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 1000 | kg | 3 | گروه | 9 | نفري | 27 | 5292
16 | كاشي كاري | m² | 23969 | 150000 | 3595350000 | 0% | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | روزی | 30 | m² | 5 | گروه | 13 | نفري | 65 | 10920
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 8168 | 400000 | 3267200000 | 0% | 20 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 16 | نفري | 16 | 2240
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 5409 | 200000 | 1081800000 | 0% | 28 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 15 | نفري | 15 | 2940
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 470 | m² | 1 | گروه | 10 | نفري | 10 | 1750
17 | سراميك كاري | m² | 21782 | 150000 | 3267300000 | 0% | 18 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | روزی | 140 | m² | 1 | گروه | 14 | نفري | 14 | 1764
20 | موزاييك كاري | m² | 34544 | 100000 | 3454400000 | 0% | 26 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 60 | m² | 4 | گروه | 17 | نفري | 68 | 12376
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 200000 | 7885200000 | 0% | 23 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 15 | m² | 19 | گروه | 18 | نفري | 342 | 55062
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 1000000 | 6324000000 | 0% | 15 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | روزی | 15 | m² | 5 | گروه | 8 | نفري | 40 | 4200
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 19 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 11 | نفري | 33 | 4389
23 | قرنيز چوبي | m² | 23854 | 218400 | 5209713600 | 0% | 14 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 12 | m² | 23 | گروه | 20 | نفري | 460 | 45080
22 | دربهاي چوبي | m² | 4050 | 500000 | 2025000000 | 0% | 14 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 20 | m² | 2 | گروه | 19 | نفري | 38 | 3724
26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 65408.34 | 700000 | 45785838000 | 0% | 15 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 105 | روزی | 500 | مترمربع | 1 | گروه | 23 | نفري | 23 | 2415
24 | آسانسور | دستگاه | 27 | 25000000 | 675000000 | 0% | 11 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 77 | روزی | 0.5 | دستگاه | 1 | گروه | 21 | نفري | 21 | 1617

## end
11
[10 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
رديف | شرح فعاليت | واحد | مقدار | مبلغ واحد (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | تعداد روز | کارکرد هر اکیپ |  |  | اكيپ كاري |  |  |  | جمع نفرات | تعداد نفر-روز
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
#REF!
جدول زمان بندي پرو‍ژه 438 واحد مسكوني مهرشهر كرج |  |  |  |  | 270598629104.141
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 20000 | 1364880000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 1334756.2746 | 10052049504.1411 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 16900 | 120767400000 | 100% | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | روزی | 15000 | kg | 8 | گروه | 15 | نفري | 120 | 8400
4 | سقف عرشه مركب | m² | 59124 | 340000 | 20102160000 | 100% | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 6 | نفري | 18 | 1386
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 70000 | 1080170000 | 100% | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 150 | m² | 1 | گروه | 3 | نفري | 3 | 294
6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 80000 | 4335520000 | 80% | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 105 | m² | 4 | گروه | 3 | نفري | 12 | 1680
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 80000 | 1716880000 | 20% | 22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | روزی | 80 | m² | 2 | گروه | 5 | نفري | 10 | 1540
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 80000 | 537440000 | 0% | 23 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 50 | m² | 1 | گروه | 6 | نفري | 6 | 966
15 | سيمانكاري | m² | 43527 | 50000 | 2176350000 | 0% | 27 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | روزی | 40 | m² | 7 | گروه | 12 | نفري | 84 | 15876
19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² | 8168 | 400000 | 3267200000 | 0% | 20 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | روزی | 45 | m² | 1 | گروه | 16 | نفري | 16 | 2240
17 | سراميك كاري | m² | 21782 | 150000 | 3267300000 | 0% | 18 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | روزی | 140 | m² | 1 | گروه | 14 | نفري | 14 | 1764
7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 160000 | 6133280000 | 0% | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | روزی | 105 | m² | 2 | گروه | 4 | نفري | 8 | 1792
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 404300 | 1560598000 | 0% | 26 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 40 | m³ | 1 | گروه | 7 | نفري | 7 | 1274
16 | كاشي كاري | m² | 23969 | 150000 | 3595350000 | 0% | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | روزی | 30 | m² | 5 | گروه | 13 | نفري | 65 | 10920
25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول | مترمربع | 65408.34 |  |  | 0% | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | روزی | 150 | مترمربع | 2 | گروه | 22 | نفري | 44 | 10472
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 18000 | 8766000000 | 0% | 28 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 1000 | kg | 3 | گروه | 9 | نفري | 27 | 5292
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 1000000 | 6324000000 | 0% | 15 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | روزی | 15 | m² | 5 | گروه | 8 | نفري | 40 | 4200
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | روزی | 470 | m² | 1 | گروه | 10 | نفري | 10 | 1750
18 | سنگ فرش كف و پله | m² | 5409 | 200000 | 1081800000 | 0% | 28 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | روزی | 40 | m² | 1 | گروه | 15 | نفري | 15 | 2940
21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 200000 | 7885200000 | 0% | 23 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | روزی | 15 | m² | 19 | گروه | 18 | نفري | 342 | 55062
20 | موزاييك كاري | m² | 34544 | 100000 | 3454400000 | 0% | 26 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | روزی | 60 | m² | 4 | گروه | 17 | نفري | 68 | 12376
23 | قرنيز چوبي | m² | 23854 | 218400 | 5209713600 | 0% | 14 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 12 | m² | 23 | گروه | 20 | نفري | 460 | 45080
22 | دربهاي چوبي | m² | 4050 | 500000 | 2025000000 | 0% | 14 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | روزی | 20 | m² | 2 | گروه | 19 | نفري | 38 | 3724
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 50000 | 4717550000 | 0% | 19 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 133 | روزی | 300 | m² | 3 | گروه | 11 | نفري | 33 | 4389
24 | آسانسور | دستگاه | 27 | 25000000 | 675000000 | 0% | 11 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0 | 77 | روزی | 0.5 | دستگاه | 1 | گروه | 21 | نفري | 21 | 1617
26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع | 65408.34 | 700000 | 45785838000 | 0% | 15 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 105 | روزی | 500 | مترمربع | 1 | گروه | 23 | نفري | 23 | 2415

## task prg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[12 empty] | ماه 1 |  |  |  | ماه 2 |  |  |  | ماه 3 |  |  |  | ماه 4 |  |  |  | ماه 5 |  |  |  | ماه 6 |  |  |  | ماه 7 |  |  |  | ماه 8 |  |  |  | ماه 9 |  |  |  | ماه 10 |  |  |  | ماه 11 |  |  |  | ماه 12
بلوک |  | رديف | شرح فعاليت | واحد |  |  |  | درصد پيشرفت | زمان | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
جدول زمان بندي بلوكهای F1, F2, A, D1, D2, B2, E3, E4
F1 |  | 1 | خاكبرداري | m³ |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E4 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
G | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
F1 |  | 2 | فونداسيون | m³ |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E4 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
C2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
G | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
F1 |  | 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 95% | 7 | 1 | 7 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 3 7
E4 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
B2 | [7 empty] | 80% | 7 | 1 | 7 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 2 هفته 3 7
B1 | [7 empty] | 80% | 7 | 5 | 11 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 3 11
C1 | [7 empty] | 80% | 7 | 6 | 12 | bar: ماه 2 هفته 2 6 to ماه 3 هفته 4 12
C2 | [7 empty] | 80% | 11 | 1 | 11 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 3 هفته 3 11
E1 | [7 empty] | 80% | 7 | 7 | 13 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 4 هفته 1 13
E2 | [7 empty] | 80% | 7 | 3 | 9 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 3 هفته 1 9
G | [7 empty] | 80% | 7 | 4 | 10 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 3 هفته 2 10
F1 |  | 4 | سقف عرشه مركب | m² |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 0% | 9 | 9 | 17 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 5 هفته 1 17
E4 | [7 empty] | 0% | 9 | 1 | 9 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 3 هفته 1 9
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 7 | 15 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 4 هفته 3 15
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 15 | 23 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 3 23
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 16 | 24 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 4 24
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 17 | 25 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 7 هفته 1 25
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 13 | 21 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 1 21
G | [7 empty] | 0% | 9 | 14 | 22 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 2 22
F1 |  | 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0
F2 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
A | [7 empty] | 20% | 0 | 0 | 0
D1 | [7 empty] | 20% | 0 | 0 | 0
D2 | [7 empty] | 20% | 0 | 0 | 0
E3 | [7 empty] | 20% | 6 | 10 | 15 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 3 15
E4 | [7 empty] | 20% | 6 | 6 | 11 | bar: ماه 2 هفته 2 6 to ماه 3 هفته 3 11
B2 | [7 empty] | 20% | 6 | 8 | 13 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 4 هفته 1 13
B1 | [7 empty] | 20% | 6 | 16 | 21 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 1 21
C1 | [7 empty] | 20% | 6 | 17 | 22 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 2 22
C2 | [7 empty] | 20% | 6 | 12 | 17 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 1 17
E1 | [7 empty] | 20% | 6 | 18 | 23 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 3 23
E2 | [7 empty] | 20% | 6 | 14 | 19 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 5 هفته 3 19
G | [7 empty] | 20% | 6 | 15 | 20 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 5 هفته 4 20
F1 |  | 6 | ديوار داخلي طبقات (بلوك سفالي) | m² |  |  |  | 80% | 12 | 1 | 12 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 3 هفته 4 12
F2 | [7 empty] | 80% | 12 | 2 | 13 | bar: ماه 1 هفته 2 2 to ماه 4 هفته 1 13
A | [7 empty] | 0% | 10 | 3 | 12 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 3 هفته 4 12
D1 | [7 empty] | 50% | 10 | 4 | 13 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 4 هفته 1 13
D2 | [7 empty] | 0% | 10 | 5 | 14 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 4 هفته 2 14
E3 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
E4 | [7 empty] | 0% | 4 | 9 | 12 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 3 هفته 4 12
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 12 | 15 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 4 هفته 3 15
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 13 | 16 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 4 هفته 4 16
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 13 | 16 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 4 هفته 4 16
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
G | [7 empty] | 0% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
F1 |  | 7 | ديوار پيراموني طبقات (بلوك سفالي) | m² |  |  |  | 0% | 13 | 1 | 13 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 4 هفته 1 13
F2 | [7 empty] | 0% | 13 | 2 | 14 | bar: ماه 1 هفته 2 2 to ماه 4 هفته 2 14
A | [7 empty] | 0% | 11 | 3 | 13 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 4 هفته 1 13
D1 | [7 empty] | 0% | 11 | 4 | 14 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 4 هفته 2 14
D2 | [7 empty] | 0% | 11 | 5 | 15 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 4 هفته 3 15
E3 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
E4 | [7 empty] | 0% | 4 | 9 | 12 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 3 هفته 4 12
B2 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
B1 | [7 empty] | 0% | 4 | 12 | 15 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 4 هفته 3 15
C1 | [7 empty] | 0% | 4 | 13 | 16 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 4 هفته 4 16
C2 | [7 empty] | 0% | 4 | 10 | 13 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 1 13
E1 | [7 empty] | 0% | 4 | 13 | 16 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 4 هفته 4 16
E2 | [7 empty] | 0% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
G | [7 empty] | 0% | 4 | 11 | 14 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 2 14
F1 |  | 8 | عايق كاري رطوبتي | m² |  |  |  | 20% | 7 | 12 | 18 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 2 18
F2 | [7 empty] | 20% | 7 | 13 | 19 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 5 هفته 3 19
A | [7 empty] | 20% | 6 | 14 | 19 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 5 هفته 3 19
D1 | [7 empty] | 20% | 6 | 15 | 20 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 5 هفته 4 20
D2 | [7 empty] | 20% | 6 | 16 | 21 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 1 21
E3 | [7 empty] | 20% | 7 | 19 | 25 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 1 25
E4 | [7 empty] | 20% | 7 | 15 | 21 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 1 21
B2 | [7 empty] | 20% | 7 | 17 | 23 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 3 23
B1 | [7 empty] | 20% | 7 | 25 | 31 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 3 31
C1 | [7 empty] | 20% | 7 | 26 | 32 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 4 32
C2 | [7 empty] | 20% | 7 | 21 | 27 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 3 27
E1 | [7 empty] | 20% | 7 | 27 | 33 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 1 33
E2 | [7 empty] | 20% | 7 | 23 | 29 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 1 29
G | [7 empty] | 20% | 7 | 24 | 30 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 2 30
F1 |  | 9 | عايق كاري حرارتي | m² |  |  |  | 0% | 6 | 5 | 10 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 2 10
F2 | [7 empty] | 0% | 6 | 6 | 11 | bar: ماه 2 هفته 2 6 to ماه 3 هفته 3 11
A | [7 empty] | 0% | 5 | 7 | 11 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 3 11
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 8 | 12 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 3 هفته 4 12
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 9 | 13 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 4 هفته 1 13
E3 | [7 empty] | 0% | 6 | 22 | 27 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 3 27
E4 | [7 empty] | 0% | 6 | 18 | 23 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 3 23
B2 | [7 empty] | 0% | 6 | 20 | 25 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 1 25
B1 | [7 empty] | 0% | 6 | 28 | 33 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 1 33
C1 | [7 empty] | 0% | 6 | 29 | 34 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 2 34
C2 | [7 empty] | 0% | 6 | 24 | 29 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 1 29
E1 | [7 empty] | 0% | 6 | 30 | 35 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 3 35
E2 | [7 empty] | 0% | 6 | 26 | 31 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 3 31
G | [7 empty] | 0% | 6 | 27 | 32 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 8 هفته 4 32
F1 |  | 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ |  |  |  | 0% | 10 | 14 | 23 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 3 23
F2 | [7 empty] | 0% | 10 | 15 | 24 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 4 24
A | [7 empty] | 0% | 9 | 16 | 24 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 4 24
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 17 | 24 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 4 24
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 18 | 25 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 7 هفته 1 25
E3 | [7 empty] | 0% | 8 | 28 | 35 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 3 35
E4 | [7 empty] | 0% | 8 | 26 | 33 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 9 هفته 1 33
B2 | [7 empty] | 0% | 8 | 27 | 34 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 2 34
B1 | [7 empty] | 0% | 8 | 32 | 39 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 10 هفته 3 39
C1 | [7 empty] | 0% | 8 | 33 | 40 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 4 40
C2 | [7 empty] | 0% | 8 | 29 | 36 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 4 36
E1 | [7 empty] | 0% | 8 | 44 | 51 | bar: ماه 11 هفته 4 44 to ماه 12 هفته 4 48
E2 | [7 empty] | 0% | 8 | 30 | 37 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 10 هفته 1 37
G | [7 empty] | 0% | 8 | 31 | 38 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 10 هفته 2 38
F1 |  | 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² |  |  |  | 0% | 7 | 8 | 14 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 2 هفته 4 8 to ماه 4 هفته 2 14
F2 | [7 empty] | 0% | 7 | 9 | 15 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 4 هفته 3 15
A | [7 empty] | 0% | 6 | 10 | 15 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 4 هفته 3 15
D1 | [7 empty] | 0% | 6 | 11 | 16 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 4 هفته 4 16
D2 | [7 empty] | 0% | 6 | 12 | 17 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 1 17
E3 | [7 empty] | 0% | 7 | 29 | 35 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 3 35
E4 | [7 empty] | 0% | 7 | 25 | 31 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 3 31
B2 | [7 empty] | 0% | 7 | 27 | 33 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 1 33
B1 | [7 empty] | 0% | 7 | 35 | 41 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 11 هفته 1 41
C1 | [7 empty] | 0% | 7 | 36 | 42 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 11 هفته 2 42
C2 | [7 empty] | 0% | 7 | 31 | 37 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 10 هفته 1 37
E1 | [7 empty] | 0% | 7 | 37 | 43 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 3 43
E2 | [7 empty] | 0% | 7 | 33 | 39 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 3 39
G | [7 empty] | 0% | 7 | 34 | 40 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 10 هفته 4 40
F1 |  | 12 | كارهاي آهني سبك | kg |  |  |  | 0% | 19 | 1 | 19 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 1 1 to ماه 5 هفته 3 19
F2 | [7 empty] | 0% | 19 | 2 | 20 | bar: ماه 1 هفته 2 2 to ماه 5 هفته 4 20
A | [7 empty] | 0% | 18 | 3 | 20 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 5 هفته 4 20
D1 | [7 empty] | 0% | 18 | 4 | 21 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 6 هفته 1 21
D2 | [7 empty] | 0% | 18 | 5 | 22 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 6 هفته 2 22
E3 | [7 empty] | 0% | 21 | 13 | 33 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 9 هفته 1 33
E4 | [7 empty] | 0% | 21 | 9 | 29 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 8 هفته 1 29
B2 | [7 empty] | 0% | 21 | 11 | 31 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 8 هفته 3 31
B1 | [7 empty] | 0% | 21 | 19 | 39 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 10 هفته 3 39
C1 | [7 empty] | 0% | 21 | 20 | 40 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 10 هفته 4 40
C2 | [7 empty] | 0% | 21 | 15 | 35 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 9 هفته 3 35
E1 | [7 empty] | 0% | 21 | 21 | 41 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 11 هفته 1 41
E2 | [7 empty] | 0% | 21 | 17 | 37 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 10 هفته 1 37
G | [7 empty] | 0% | 21 | 18 | 38 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 10 هفته 2 38
F1 |  | 13 | گچ و خاك و سفيد | m² |  |  |  | 0% | 14 | 9 | 22 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 6 هفته 2 22
F2 | [7 empty] | 0% | 14 | 10 | 23 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 6 هفته 3 23
A | [7 empty] | 0% | 12 | 11 | 22 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 6 هفته 2 22
D1 | [7 empty] | 0% | 12 | 12 | 23 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 6 هفته 3 23
D2 | [7 empty] | 0% | 12 | 13 | 24 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 4 24
E3 | [7 empty] | 0% | 18 | 15 | 32 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 8 هفته 4 32
E4 | [7 empty] | 0% | 18 | 11 | 28 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 7 هفته 4 28
B2 | [7 empty] | 0% | 18 | 13 | 30 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 8 هفته 2 30
B1 | [7 empty] | 0% | 18 | 21 | 38 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 10 هفته 2 38
C1 | [7 empty] | 0% | 18 | 22 | 39 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 10 هفته 3 39
C2 | [7 empty] | 0% | 18 | 17 | 34 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 9 هفته 2 34
E1 | [7 empty] | 0% | 18 | 23 | 40 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 10 هفته 4 40
E2 | [7 empty] | 0% | 18 | 19 | 36 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 9 هفته 4 36
G | [7 empty] | 0% | 18 | 20 | 37 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 10 هفته 1 37
F1 |  | 14 | رنگ روغني(آستر و رویه) | m² |  |  |  | 0% | 8 | 17 | 24 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 4 24
F2 | [7 empty] | 0% | 8 | 18 | 25 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 7 هفته 1 25
A | [7 empty] | 0% | 7 | 19 | 25 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 1 25
D1 | [7 empty] | 0% | 7 | 20 | 26 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 2 26
D2 | [7 empty] | 0% | 7 | 21 | 27 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 3 27
E3 | [7 empty] | 0% | 8 | 34 | 41 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 11 هفته 1 41
E4 | [7 empty] | 0% | 8 | 30 | 37 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 10 هفته 1 37
B2 | [7 empty] | 0% | 8 | 32 | 39 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 10 هفته 3 39
B1 | [7 empty] | 0% | 8 | 40 | 47 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 12 هفته 3 47
C1 | [7 empty] | 0% | 8 | 41 | 48 | bar: ماه 11 هفته 1 41 to ماه 12 هفته 4 48
C2 | [7 empty] | 0% | 8 | 36 | 43 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 11 هفته 3 43
E1 | [7 empty] | 0% | 8 | 42 | 49 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 12 هفته 4 48
E2 | [7 empty] | 0% | 8 | 38 | 45 | bar: ماه 10 هفته 2 38 to ماه 12 هفته 1 45
G | [7 empty] | 0% | 8 | 39 | 46 | bar: ماه 10 هفته 3 39 to ماه 12 هفته 2 46
F1 |  | 15 | سيمانكاري | m² |  |  |  | 0% | 7 | 3 | 9 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 1 هفته 3 3 to ماه 3 هفته 1 9
F2 | [7 empty] | 0% | 7 | 4 | 10 | bar: ماه 1 هفته 4 4 to ماه 3 هفته 2 10
A | [7 empty] | 0% | 6 | 5 | 10 | bar: ماه 2 هفته 1 5 to ماه 3 هفته 2 10
D1 | [7 empty] | 0% | 6 | 6 | 11 | bar: ماه 2 هفته 2 6 to ماه 3 هفته 3 11
D2 | [7 empty] | 0% | 6 | 7 | 12 | bar: ماه 2 هفته 3 7 to ماه 3 هفته 4 12
E3 | [7 empty] | 0% | 7 | 22 | 28 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 4 28
E4 | [7 empty] | 0% | 7 | 18 | 24 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 4 24
B2 | [7 empty] | 0% | 7 | 20 | 26 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 2 26
B1 | [7 empty] | 0% | 7 | 28 | 34 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 2 34
C1 | [7 empty] | 0% | 7 | 29 | 35 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 3 35
C2 | [7 empty] | 0% | 7 | 24 | 30 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 2 30
E1 | [7 empty] | 0% | 7 | 30 | 36 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 4 36
E2 | [7 empty] | 0% | 7 | 26 | 32 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 4 32
G | [7 empty] | 0% | 7 | 27 | 33 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 1 33
F1 |  | 16 | كاشي كاري | m² |  |  |  | 0% | 7 | 15 | 21 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 1 21
F2 | [7 empty] | 0% | 7 | 16 | 22 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 2 22
A | [7 empty] | 0% | 6 | 17 | 22 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 2 22
D1 | [7 empty] | 0% | 6 | 18 | 23 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 3 23
D2 | [7 empty] | 0% | 6 | 19 | 24 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 4 24
E3 | [7 empty] | 0% | 7 | 21 | 27 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 3 27
E4 | [7 empty] | 0% | 7 | 17 | 23 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 3 23
B2 | [7 empty] | 0% | 7 | 19 | 25 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 1 25
B1 | [7 empty] | 0% | 7 | 27 | 33 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 1 33
C1 | [7 empty] | 0% | 7 | 28 | 34 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 2 34
C2 | [7 empty] | 0% | 7 | 23 | 29 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 1 29
E1 | [7 empty] | 0% | 7 | 29 | 35 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 3 35
E2 | [7 empty] | 0% | 7 | 25 | 31 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 3 31
G | [7 empty] | 0% | 7 | 26 | 32 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 4 32
F1 |  | 17 | سراميك كاري | m² |  |  |  | 0% | 7 | 16 | 22 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 2 22
F2 | [7 empty] | 0% | 7 | 17 | 23 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 3 23
A | [7 empty] | 0% | 5 | 18 | 22 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 2 22
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 19 | 23 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 3 23
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 20 | 24 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 6 هفته 4 24
E3 | [7 empty] | 0% | 6 | 22 | 27 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 3 27
E4 | [7 empty] | 0% | 6 | 18 | 23 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 3 23
B2 | [7 empty] | 0% | 6 | 20 | 25 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 1 25
B1 | [7 empty] | 0% | 6 | 28 | 33 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 1 33
C1 | [7 empty] | 0% | 6 | 29 | 34 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 2 34
C2 | [7 empty] | 0% | 6 | 24 | 29 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 8 هفته 1 29
E1 | [7 empty] | 0% | 6 | 30 | 35 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 9 هفته 3 35
E2 | [7 empty] | 0% | 6 | 26 | 31 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 8 هفته 3 31
G | [7 empty] | 0% | 6 | 27 | 32 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 8 هفته 4 32
F1 |  | 18 | سنگ فرش كف و پله | m² |  |  |  | 0% | 9 | 12 | 20 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 4 20
F2 | [7 empty] | 0% | 9 | 13 | 21 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 1 21
A | [7 empty] | 0% | 8 | 14 | 21 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 1 21
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 15 | 22 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 2 22
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 16 | 23 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 3 23
E3 | [7 empty] | 0% | 9 | 25 | 33 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 9 هفته 1 33
E4 | [7 empty] | 0% | 9 | 21 | 29 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 8 هفته 1 29
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 23 | 31 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 3 31
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 31 | 39 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 10 هفته 3 39
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 32 | 40 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 10 هفته 4 40
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 27 | 35 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 3 35
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 33 | 41 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 11 هفته 1 41
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
G | [7 empty] | 0% | 9 | 30 | 38 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 10 هفته 2 38
F1 |  | 19 | سنگ بدنه (داخلي) | m² |  |  |  | 0% | 9 | 13 | 21 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 1 21
F2 | [7 empty] | 0% | 9 | 14 | 22 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 2 22
A | [7 empty] | 0% | 8 | 15 | 22 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 2 22
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 16 | 23 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 3 23
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 17 | 24 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 4 24
E3 | [7 empty] | 0% | 9 | 21 | 29 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 8 هفته 1 29
E4 | [7 empty] | 0% | 9 | 17 | 25 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 7 هفته 1 25
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 19 | 27 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 3 27
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 27 | 35 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 3 35
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 28 | 36 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 4 36
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 23 | 31 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 3 31
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 25 | 33 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 9 هفته 1 33
G | [7 empty] | 0% | 9 | 26 | 34 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 9 هفته 2 34
F1 |  | 20 | موزاييك كاري | m² |  |  |  | 0% | 8 | 14 | 21 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 1 21
F2 | [7 empty] | 0% | 8 | 15 | 22 | bar: ماه 4 هفته 3 15 to ماه 6 هفته 2 22
A | [7 empty] | 0% | 7 | 16 | 22 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 2 22
D1 | [7 empty] | 0% | 7 | 17 | 23 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 3 23
D2 | [7 empty] | 0% | 7 | 18 | 24 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 4 24
E3 | [7 empty] | 0% | 8 | 21 | 28 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 4 28
E4 | [7 empty] | 0% | 8 | 17 | 24 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 4 24
B2 | [7 empty] | 0% | 8 | 19 | 26 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 2 26
B1 | [7 empty] | 0% | 8 | 27 | 34 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 2 34
C1 | [7 empty] | 0% | 8 | 28 | 35 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 9 هفته 3 35
C2 | [7 empty] | 0% | 8 | 23 | 30 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 8 هفته 2 30
E1 | [7 empty] | 0% | 8 | 29 | 36 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 4 36
E2 | [7 empty] | 0% | 8 | 25 | 32 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 4 32
G | [7 empty] | 0% | 8 | 26 | 33 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 9 هفته 1 33
F1 |  | 21 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² |  |  |  | 0% | 10 | 10 | 19 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 5 هفته 3 19
F2 | [7 empty] | 0% | 10 | 11 | 20 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 4 20
A | [7 empty] | 0% | 8 | 12 | 19 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 3 19
D1 | [7 empty] | 0% | 8 | 13 | 20 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 5 هفته 4 20
D2 | [7 empty] | 0% | 8 | 14 | 21 | bar: ماه 4 هفته 2 14 to ماه 6 هفته 1 21
E3 | [7 empty] | 0% | 9 | 29 | 37 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 10 هفته 1 37
E4 | [7 empty] | 0% | 9 | 25 | 33 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 9 هفته 1 33
B2 | [7 empty] | 0% | 9 | 27 | 35 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 3 35
B1 | [7 empty] | 0% | 9 | 35 | 43 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 11 هفته 3 43
C1 | [7 empty] | 0% | 9 | 36 | 44 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 11 هفته 4 44
C2 | [7 empty] | 0% | 9 | 31 | 39 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 10 هفته 3 39
E1 | [7 empty] | 0% | 9 | 37 | 45 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 12 هفته 1 45
E2 | [7 empty] | 0% | 9 | 33 | 41 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 11 هفته 1 41
G | [7 empty] | 0% | 9 | 34 | 42 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 11 هفته 2 42
F1 |  | 22 | دربهاي چوبي | m² |  |  |  | 0% | 8 | 16 | 23 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 4 هفته 4 16 to ماه 6 هفته 3 23
F2 | [7 empty] | 0% | 8 | 17 | 24 | bar: ماه 5 هفته 1 17 to ماه 6 هفته 4 24
A | [7 empty] | 0% | 7 | 18 | 24 | bar: ماه 5 هفته 2 18 to ماه 6 هفته 4 24
D1 | [7 empty] | 0% | 7 | 19 | 25 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 7 هفته 1 25
D2 | [7 empty] | 0% | 7 | 20 | 26 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 2 26
E3 | [7 empty] | 0% | 8 | 29 | 36 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 4 36
E4 | [7 empty] | 0% | 8 | 25 | 32 | bar: ماه 7 هفته 1 25 to ماه 8 هفته 4 32
B2 | [7 empty] | 0% | 8 | 27 | 34 | bar: ماه 7 هفته 3 27 to ماه 9 هفته 2 34
B1 | [7 empty] | 0% | 8 | 35 | 42 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 11 هفته 2 42
C1 | [7 empty] | 0% | 8 | 36 | 43 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 11 هفته 3 43
C2 | [7 empty] | 0% | 8 | 31 | 38 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 10 هفته 2 38
E1 | [7 empty] | 0% | 8 | 37 | 44 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 4 44
E2 | [7 empty] | 0% | 8 | 33 | 40 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 4 40
G | [7 empty] | 0% | 8 | 34 | 41 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 11 هفته 1 41
F1 |  | 23 | قرنيز چوبي | m² |  |  |  | 0% | 5 | 19 | 23 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 3 23
F2 | [7 empty] | 0% | 5 | 20 | 24 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 6 هفته 4 24
A | [7 empty] | 0% | 4 | 21 | 24 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 6 هفته 4 24
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 22 | 25 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 1 25
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 23 | 26 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 2 26
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 33 | 37 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 1 37
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 29 | 33 | bar: ماه 8 هفته 1 29 to ماه 9 هفته 1 33
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 31 | 35 | bar: ماه 8 هفته 3 31 to ماه 9 هفته 3 35
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 39 | 43 | bar: ماه 10 هفته 3 39 to ماه 11 هفته 3 43
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 40 | 44 | bar: ماه 10 هفته 4 40 to ماه 11 هفته 4 44
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 35 | 39 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 10 هفته 3 39
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 41 | 45 | bar: ماه 11 هفته 1 41 to ماه 12 هفته 1 45
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
G | [7 empty] | 0% | 5 | 38 | 42 | bar: ماه 10 هفته 2 38 to ماه 11 هفته 2 42
F1 |  | 24 | آسانسور | دستگاه |  |  |  | 0% | 6 | 19 | 24 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 4 24
F2 | [7 empty] | 0% | 6 | 20 | 25 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 1 25
A | [7 empty] | 0% | 5 | 21 | 25 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 7 هفته 1 25
D1 | [7 empty] | 0% | 5 | 22 | 26 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 2 26
D2 | [7 empty] | 0% | 5 | 23 | 27 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 3 27
E3 | [7 empty] | 0% | 6 | 37 | 42 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 2 42
E4 | [7 empty] | 0% | 6 | 33 | 38 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 2 38
B2 | [7 empty] | 0% | 6 | 35 | 40 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 10 هفته 4 40
B1 | [7 empty] | 0% | 6 | 43 | 48 | bar: ماه 11 هفته 3 43 to ماه 12 هفته 4 48
C1 | [7 empty] | 0% | 6 | 44 | 49 | bar: ماه 11 هفته 4 44 to ماه 12 هفته 4 48
C2 | [7 empty] | 0% | 6 | 39 | 44 | bar: ماه 10 هفته 3 39 to ماه 11 هفته 4 44
E1 | [7 empty] | 0% | 6 | 45 | 50 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
E2 | [7 empty] | 0% | 6 | 41 | 46 | bar: ماه 11 هفته 1 41 to ماه 12 هفته 2 46
G | [7 empty] | 0% | 6 | 42 | 47 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 12 هفته 3 47
F1 |  | 25 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله اول |  |  |  |  | 0% | 11 | 9 | 19 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 3 هفته 1 9 to ماه 5 هفته 3 19
F2 | [7 empty] | 0% | 11 | 10 | 20 | bar: ماه 3 هفته 2 10 to ماه 5 هفته 4 20
A | [7 empty] | 0% | 9 | 11 | 19 | bar: ماه 3 هفته 3 11 to ماه 5 هفته 3 19
D1 | [7 empty] | 0% | 9 | 12 | 20 | bar: ماه 3 هفته 4 12 to ماه 5 هفته 4 20
D2 | [7 empty] | 0% | 9 | 13 | 21 | bar: ماه 4 هفته 1 13 to ماه 6 هفته 1 21
E3 | [7 empty] | 0% | 10 | 28 | 37 | bar: ماه 7 هفته 4 28 to ماه 10 هفته 1 37
E4 | [7 empty] | 0% | 10 | 24 | 33 | bar: ماه 6 هفته 4 24 to ماه 9 هفته 1 33
B2 | [7 empty] | 0% | 10 | 26 | 35 | bar: ماه 7 هفته 2 26 to ماه 9 هفته 3 35
B1 | [7 empty] | 0% | 10 | 34 | 43 | bar: ماه 9 هفته 2 34 to ماه 11 هفته 3 43
C1 | [7 empty] | 0% | 10 | 35 | 44 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 11 هفته 4 44
C2 | [7 empty] | 0% | 10 | 30 | 39 | bar: ماه 8 هفته 2 30 to ماه 10 هفته 3 39
E1 | [7 empty] | 0% | 10 | 36 | 45 | bar: ماه 9 هفته 4 36 to ماه 12 هفته 1 45
E2 | [7 empty] | 0% | 10 | 32 | 41 | bar: ماه 8 هفته 4 32 to ماه 11 هفته 1 41
G | [7 empty] | 0% | 10 | 33 | 42 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 11 هفته 2 42
F1 |  | 26 | تاسيسات مكانيكي و برقي مرحله دوم | مترمربع |  |  |  | 0% | 6 | 19 | 24 | [48 empty] | 0 | bar: ماه 5 هفته 3 19 to ماه 6 هفته 4 24
F2 | [7 empty] | 0% | 6 | 20 | 25 | bar: ماه 5 هفته 4 20 to ماه 7 هفته 1 25
A | [7 empty] | 0% | 4 | 21 | 24 | bar: ماه 6 هفته 1 21 to ماه 6 هفته 4 24
D1 | [7 empty] | 0% | 4 | 22 | 25 | bar: ماه 6 هفته 2 22 to ماه 7 هفته 1 25
D2 | [7 empty] | 0% | 4 | 23 | 26 | bar: ماه 6 هفته 3 23 to ماه 7 هفته 2 26
E3 | [7 empty] | 0% | 5 | 37 | 41 | bar: ماه 10 هفته 1 37 to ماه 11 هفته 1 41
E4 | [7 empty] | 0% | 5 | 33 | 37 | bar: ماه 9 هفته 1 33 to ماه 10 هفته 1 37
B2 | [7 empty] | 0% | 5 | 35 | 39 | bar: ماه 9 هفته 3 35 to ماه 10 هفته 3 39
B1 | [7 empty] | 0% | 5 | 43 | 47 | bar: ماه 11 هفته 3 43 to ماه 12 هفته 3 47
C1 | [7 empty] | 0% | 5 | 44 | 48 | bar: ماه 11 هفته 4 44 to ماه 12 هفته 4 48
C2 | [7 empty] | 0% | 5 | 39 | 43 | bar: ماه 10 هفته 3 39 to ماه 11 هفته 3 43
E1 | [7 empty] | 0% | 5 | 45 | 49 | bar: ماه 12 هفته 1 45 to ماه 12 هفته 4 48
E2 | [7 empty] | 0% | 5 | 41 | 45 | bar: ماه 11 هفته 1 41 to ماه 12 هفته 1 45
G | [7 empty] | 0% | 5 | 42 | 46 | bar: ماه 11 هفته 2 42 to ماه 12 هفته 2 46

## هزینه هر بلوک
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1.625 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
27: درصد كار انجام شده; 42: هزینه مانده بلوکها |  | هزینه کل بلوکها
| رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | B2 | E3 | E4 | A | D1 | D2 | F1 | F2 | G | B1 | C1 | C2 | E1 | E2 | مقدار کل | مبلغ واحد انجام شده(ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ واحد جدید (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد وزنی | درصد پيشرفت | مقدار کل باقیمانده | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | درصد پيشرفت B2 | درصد پيشرفت E3 | درصد پيشرفت E4 | درصد پيشرفت A | درصد پيشرفت D1 | درصد پيشرفت D2 | درصد پيشرفت F1 | درصد پيشرفت F2 | درصد پيشرفت G | درصد پيشرفت B1 | درصد پيشرفت C1 | درصد پيشرفت C2 | درصد پيشرفت E1 | درصد پيشرفت E2 | درصد پيشرفت | هزينه (ريال) B2 | هزينه (ريال) E3 | هزينه (ريال) E4 | هزينه (ريال) A | هزينه (ريال) D1 | هزينه (ريال) D2 | هزينه (ريال) F1 | هزينه (ريال) F2 | هزينه (ريال) G | هزينه (ريال) B1 | هزينه (ريال) C1 | هزينه (ريال) C2 | هزينه (ريال) E1 | هزينه (ريال) E2 | كل بلوكها (14 بلوك) (ريال) | هزينه (ريال) B2 | هزينه (ريال) E3 | هزينه (ريال) E4 | هزينه (ريال) A | هزينه (ريال) D1 | هزينه (ريال) D2 | هزينه (ريال) F1 | هزينه (ريال) F2 | هزينه (ريال) G | هزينه (ريال) B1 | هزينه (ريال) C1 | هزينه (ريال) C2 | هزينه (ريال) E1 | هزينه (ريال) E2 | كل بلوكها (14 بلوك) (ريال)
| 1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 5334 | 5334 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 6054 | 6054 | 4160 | 4160 | 6054 | 4160 | 68244 | 29500 | 32000 | 2013198000 | 0.6208% | 0.6208% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157353000 | 157353000 | 157353000 | 94400000 | 94400000 | 94400000 | 177000000 | 177000000 | 178593000 | 178593000 | 122720000 | 122720000 | 178593000 | 122720000 | 2013198000 | 2013198000 | 2183808000
| 2 | فونداسيون | m³ | 393 | 400 | 443 | 483 | 490 | 490 | 914 | 914 | 473 | 406 | 618 | 618 | 396 | 493 | 7531 | 2650000 | 2820000 | 19957150000 | 5.649% | 5.649% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041450000 | 1060000000 | 1173950000 | 1279950000 | 1298500000 | 1298500000 | 2422100000 | 2422100000 | 1253450000 | 1075900000 | 1637700000 | 1637700000 | 1049400000 | 1306450000 | 19957150000 | 19957150000 | 21237420000
| 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 446000 | 464000 | 389000 | 451000 | 451000 | 905000 | 905000 | 432000 | 445000 | 434000 | 434000 | 446000 | 499000 | 7146000 | 17600 | 26300 | 138377640000 | 41.52% | 33.1% | 1449200 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55% | 55% | 0% | 55% | 55% | 79.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112720000 | 5266575000 | 5136390000 | 11414200000 | 5278410000 | 5905665000 | 38113960000 | 7832000000 | 7849600000 | 8166400000 | 6846400000 | 7937600000 | 7937600000 | 15928000000 | 15928000000 | 9294480000 | 9574175000 | 9337510000 | 11414200000 | 9595690000 | 10735985000 | 138377640000 | 125769600000 | 187939800000
| 4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3648 | 3935 | 4063 | 2902 | 3922 | 3922 | 7135 | 7135 | 3505 | 3737 | 3496 | 3496 | 3935 | 4293 | 59124 | 340000 | 440000 | 23512960000 | 7.505% | 3.175% | 34108 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.31% | 1605120000 | 1731400000 | 1787720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542200000 | 1644280000 | 1538240000 | 1538240000 | 1731400000 | 1888920000 | 15007520000 | 1605120000 | 1731400000 | 1787720000 | 986680000 | 1333480000 | 1333480000 | 2425900000 | 2425900000 | 1542200000 | 1644280000 | 1538240000 | 1538240000 | 1731400000 | 1888920000 | 23512960000 | 20102160000 | 26014560000
| 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 934 | 948 | 1139 | 1189 | 765 | 765 | 1640 | 1640 | 1211 | 972 | 1018 | 1018 | 948 | 1244 | 15431 | 90000 | 80000 | 1327185200 | 0.4174% | 0.2508% | 6160.48 |  | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 90% | 90% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60.08% | 35865600 | 36403200 | 43737600 | 45657600 | 29376000 | 29376000 | 13120000 | 13120000 | 46502400 | 37324800 | 39091200 | 39091200 | 36403200 | 47769600 | 492838400 | 79576800 | 80769600 | 97042800 | 101302800 | 65178000 | 65178000 | 145960000 | 145960000 | 103177200 | 82814400 | 86733600 | 86733600 | 80769600 | 105988800 | 1327185200 | 1388790000 | 1234480000
| 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 3707 | 3707 | 2446 | 3448 | 3448 | 6281 | 6281 | 3308 | 3574 | 3503 | 3503 | 3707 | 3707 | 54194 | 92600 | 92800 | 5025041440 | 1.464% | 0.5622% | 33385.2 |  | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.4% | 331667200 | 344009600 | 344009600 | 11349440 | 15998720 | 15998720 | 29143840 | 29143840 | 306982400 | 331667200 | 325078400 | 325078400 | 344009600 | 344009600 | 3098146560 | 331667200 | 344009600 | 344009600 | 226524060 | 319319280 | 319319280 | 581683410 | 581683410 | 306982400 | 331667200 | 325078400 | 325078400 | 344009600 | 344009600 | 5025041440 | 5018364400 | 5029203200
| 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 2702 | 2702 | 1500 | 2398 | 2398 | 4603 | 4603 | 2293 | 2488 | 2377 | 2377 | 2702 | 2702 | 38333 | 167000 | 180000 | 6766315340 | 2.126% | 0.57% | 28054.18 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 97% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.81% | 447840000 | 486360000 | 486360000 | 243000000 | 388476000 | 258984000 | 24856200 | 24856200 | 412740000 | 447840000 | 427860000 | 427860000 | 486360000 | 486360000 | 5049752400 | 447840000 | 486360000 | 486360000 | 268050000 | 428522600 | 419170400 | 770496170 | 770496170 | 412740000 | 447840000 | 427860000 | 427860000 | 486360000 | 486360000 | 6766315340 | 6401611000 | 6899940000
| 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 1469 | 1469 | 936 | 1625 | 1625 | 2470 | 2470 | 1361 | 1284 | 1265 | 1265 | 1469 | 1469 | 21461 | 70000 | 98800 | 1996731440 | 0.6275% | 0.1255% | 17168.8 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 101487360 | 116109760 | 116109760 | 73981440 | 128440000 | 128440000 | 195228800 | 195228800 | 107573440 | 101487360 | 99985600 | 99985600 | 116109760 | 116109760 | 1696277440 | 119463360 | 136675760 | 136675760 | 87085440 | 151190000 | 151190000 | 229808800 | 229808800 | 126627440 | 119463360 | 117695600 | 117695600 | 136675760 | 136675760 | 1996731440 | 1502270000 | 2120346800
| 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 530 | 530 | 296 | 444 | 444 | 530 | 530 | 530 | 460 | 452 | 452 | 530 | 530 | 6718 |  | 90000 | 604620000 | 0.1925% | 0% | 6718 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41400000 | 47700000 | 47700000 | 26640000 | 39960000 | 39960000 | 47700000 | 47700000 | 47700000 | 41400000 | 40680000 | 40680000 | 47700000 | 47700000 | 604620000 | 41400000 | 47700000 | 47700000 | 26640000 | 39960000 | 39960000 | 47700000 | 47700000 | 47700000 | 41400000 | 40680000 | 40680000 | 47700000 | 47700000 | 604620000 | 0 | 604620000
| 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255 | 275 | 284 | 164 | 223 | 223 | 432 | 432 | 245 | 262 | 245 | 245 | 275 | 300 | 3860 |  | 270000 | 1042200000 | 0.5303% | 0% | 3860 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68850000 | 74250000 | 76680000 | 44280000 | 60210000 | 60210000 | 116640000 | 116640000 | 66150000 | 70740000 | 66150000 | 66150000 | 74250000 | 81000000 | 1042200000 | 68850000 | 74250000 | 76680000 | 44280000 | 60210000 | 60210000 | 116640000 | 116640000 | 66150000 | 70740000 | 66150000 | 66150000 | 74250000 | 81000000 | 1042200000 | 0 | 1042200000
| 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 444 | 444 | 243 | 395 | 395 | 766 | 766 | 379 | 419 | 383 | 383 | 444 | 444 | 6324 |  | 1310000 | 8284440000 | 3.262% | 0% | 6324 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 548890000 | 581640000 | 581640000 | 318330000 | 517450000 | 517450000 | 1003460000 | 1003460000 | 496490000 | 548890000 | 501730000 | 501730000 | 581640000 | 581640000 | 8284440000 | 548890000 | 581640000 | 581640000 | 318330000 | 517450000 | 517450000 | 1003460000 | 1003460000 | 496490000 | 548890000 | 501730000 | 501730000 | 581640000 | 581640000 | 8284440000 | 0 | 8284440000
| 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 55500 | 55500 | 32000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32000 | 32000 | 487000 | 23500 | 27000 | 12953612500 | 7.038% | 0.8068% | 431175 |  | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.46% | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 548100000 | 626400000 | 626400000 | 1086412500 | 1086412500 | 864000000 | 837000000 | 837000000 | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 11641725000 | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 729050000 | 833200000 | 833200000 | 1445081250 | 1445081250 | 864000000 | 837000000 | 837000000 | 837000000 | 864000000 | 864000000 | 12953612500 | 11444500000 | 13149000000
| 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 6646 | 6646 | 4728 | 5553 | 5553 | 11491 | 11491 | 5763 | 6050 | 5544 | 5544 | 6646 | 6646 | 94351 |  | 65000 | 6132815000 | 1.952% | 0% | 94351 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 393250000 | 431990000 | 431990000 | 307320000 | 360945000 | 360945000 | 746915000 | 746915000 | 374595000 | 393250000 | 360360000 | 360360000 | 431990000 | 431990000 | 6132815000 | 393250000 | 431990000 | 431990000 | 307320000 | 360945000 | 360945000 | 746915000 | 746915000 | 374595000 | 393250000 | 360360000 | 360360000 | 431990000 | 431990000 | 6132815000 | 0 | 6132815000
| 14 | رنگ روغني | m² | 6050 | 6646 | 6646 | 4728 | 5553 | 5553 | 11491 | 11491 | 5763 | 6050 | 5544 | 5544 | 6646 | 6646 | 94351 |  | 50600 | 4774160600 | 1.502% | 0% | 94351 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 306130000 | 336287600 | 336287600 | 239236800 | 280981800 | 280981800 | 581444600 | 581444600 | 291607800 | 306130000 | 280526400 | 280526400 | 336287600 | 336287600 | 4774160600 | 306130000 | 336287600 | 336287600 | 239236800 | 280981800 | 280981800 | 581444600 | 581444600 | 291607800 | 306130000 | 280526400 | 280526400 | 336287600 | 336287600 | 4774160600 | 0 | 4774160600
| 15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1077 | 1110 | 1430 | 1870 | 741 | 741 | 2362 | 2362 | 1585 | 1148 | 1180 | 1180 | 1110 | 1765 | 19661 | 45000 | 60000 | 1114778700 | 0.2969% | 0.06531% | 15335.58 |  | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 50403600 | 51948000 | 66924000 | 87516000 | 34678800 | 34678800 | 110541600 | 110541600 | 74178000 | 53726400 | 55224000 | 55224000 | 51948000 | 82602000 | 920134800 | 61065900 | 62937000 | 81081000 | 106029000 | 42014700 | 42014700 | 133925400 | 133925400 | 89869500 | 65091600 | 66906000 | 66906000 | 62937000 | 100075500 | 1114778700 | 884745000 | 1179660000
| 16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1608 | 1580 | 1580 | 1255 | 1530 | 1530 | 2746 | 2746 | 1463 | 1608 | 1530 | 1530 | 1580 | 1580 | 23866 |  | 60000 | 1431960000 | 0.413% | 0% | 23866 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96480000 | 94800000 | 94800000 | 75300000 | 91800000 | 91800000 | 164760000 | 164760000 | 87780000 | 96480000 | 91800000 | 91800000 | 94800000 | 94800000 | 1431960000 | 96480000 | 94800000 | 94800000 | 75300000 | 91800000 | 91800000 | 164760000 | 164760000 | 87780000 | 96480000 | 91800000 | 91800000 | 94800000 | 94800000 | 1431960000 | 0 | 1431960000
| 17 | كاشي كاري | m² | 1723 | 1666 | 1666 | 1570 | 1293 | 1293 | 2885 | 2885 | 1457 | 1723 | 1238 | 1238 | 1666 | 1666 | 23969 |  | 185000 | 4434265000 | 1.377% | 0% | 23969 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 318755000 | 308210000 | 308210000 | 290450000 | 239205000 | 239205000 | 533725000 | 533725000 | 269545000 | 318755000 | 229030000 | 229030000 | 308210000 | 308210000 | 4434265000 | 318755000 | 308210000 | 308210000 | 290450000 | 239205000 | 239205000 | 533725000 | 533725000 | 269545000 | 318755000 | 229030000 | 229030000 | 308210000 | 308210000 | 4434265000 | 0 | 4434265000
| 18 | سراميك كاري | m² | 1232 | 1554 | 1554 | 1281 | 1294 | 1294 | 2699 | 2699 | 1339 | 1232 | 1248 | 1248 | 1554 | 1554 | 21782 |  | 185000 | 4029670000 | 0.1251% | 0% | 21782 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227920000 | 287490000 | 287490000 | 236985000 | 239390000 | 239390000 | 499315000 | 499315000 | 247715000 | 227920000 | 230880000 | 230880000 | 287490000 | 287490000 | 4029670000 | 227920000 | 287490000 | 287490000 | 236985000 | 239390000 | 239390000 | 499315000 | 499315000 | 247715000 | 227920000 | 230880000 | 230880000 | 287490000 | 287490000 | 4029670000 | 0 | 4029670000
| 19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 420 | 413 | 413 | 112 | 317 | 317 | 486 | 486 | 413 | 420 | 393 | 393 | 413 | 413 | 5409 |  | 330000 | 1784970000 | 0.5697% | 0% | 5409 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 138600000 | 136290000 | 136290000 | 36960000 | 104610000 | 104610000 | 160380000 | 160380000 | 136290000 | 138600000 | 129690000 | 129690000 | 136290000 | 136290000 | 1784970000 | 138600000 | 136290000 | 136290000 | 36960000 | 104610000 | 104610000 | 160380000 | 160380000 | 136290000 | 138600000 | 129690000 | 129690000 | 136290000 | 136290000 | 1784970000 | 0 | 1784970000
| 20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1240 | 1319 | 1360 | 1001 | 1328 | 1328 | 2396 | 2396 | 1222 | 1273 | 1192 | 1192 | 1319 | 1434 | 20000 |  | 400000 | 8000000000 | 2.745% | 0% | 20000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 496000000 | 527600000 | 544000000 | 400400000 | 531200000 | 531200000 | 958400000 | 958400000 | 488800000 | 509200000 | 476800000 | 476800000 | 527600000 | 573600000 | 8000000000 | 496000000 | 527600000 | 544000000 | 400400000 | 531200000 | 531200000 | 958400000 | 958400000 | 488800000 | 509200000 | 476800000 | 476800000 | 527600000 | 573600000 | 8000000000 | 0 | 8000000000
| 21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 445 | 445 | 395 | 450 | 450 | 716 | 716 | 445 | 447 | 447 | 447 | 445 | 445 | 6740 |  | 400000 | 2696000000 | 0.8605% | 0% | 6740 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 158000000 | 180000000 | 180000000 | 286400000 | 286400000 | 178000000 | 178800000 | 178800000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 2696000000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 158000000 | 180000000 | 180000000 | 286400000 | 286400000 | 178000000 | 178800000 | 178800000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 2696000000 | 0 | 2696000000
| 22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 84 | 66 | 68 | 119 | 130 | 130 | 164 | 164 | 83 | 79 | 91 | 91 | 66 | 93 | 1428 |  | 360000 | 514080000 | 0.1675% | 0% | 1428 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30240000 | 23760000 | 24480000 | 42840000 | 46800000 | 46800000 | 59040000 | 59040000 | 29880000 | 28440000 | 32760000 | 32760000 | 23760000 | 33480000 | 514080000 | 30240000 | 23760000 | 24480000 | 42840000 | 46800000 | 46800000 | 59040000 | 59040000 | 29880000 | 28440000 | 32760000 | 32760000 | 23760000 | 33480000 | 514080000 | 0 | 514080000
| 23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1269 | 1488 | 1488 | 533 | 1256 | 1256 | 2188 | 2188 | 1354 | 1269 | 1234 | 1234 | 1488 | 1488 | 19733 |  | 105000 | 2071965000 | 0.6316% | 0% | 19733 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 133245000 | 156240000 | 156240000 | 55965000 | 131880000 | 131880000 | 229740000 | 229740000 | 142170000 | 133245000 | 129570000 | 129570000 | 156240000 | 156240000 | 2071965000 | 133245000 | 156240000 | 156240000 | 55965000 | 131880000 | 131880000 | 229740000 | 229740000 | 142170000 | 133245000 | 129570000 | 129570000 | 156240000 | 156240000 | 2071965000 | 0 | 2071965000
| 24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 855 | 692 | 816 | 1066 | 1330 | 1330 | 1818 | 1818 | 771 | 945 | 816 | 816 | 692 | 1046 | 14811 |  | 135000 | 1999485000 | 0.6405% | 0% | 14811 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115425000 | 93420000 | 110160000 | 143910000 | 179550000 | 179550000 | 245430000 | 245430000 | 104085000 | 127575000 | 110160000 | 110160000 | 93420000 | 141210000 | 1999485000 | 115425000 | 93420000 | 110160000 | 143910000 | 179550000 | 179550000 | 245430000 | 245430000 | 104085000 | 127575000 | 110160000 | 110160000 | 93420000 | 141210000 | 1999485000 | 0 | 1999485000
| 25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 3477 | 3477 | 1975 | 2148 | 2148 | 4671 | 4671 | 1955 | 2064 | 1911 | 1911 | 3477 | 3477 | 39426 |  | 380000 | 14981880000 | 4.772% | 0% | 39426 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 784320000 | 1321260000 | 1321260000 | 750500000 | 816240000 | 816240000 | 1774980000 | 1774980000 | 742900000 | 784320000 | 726180000 | 726180000 | 1321260000 | 1321260000 | 14981880000 | 784320000 | 1321260000 | 1321260000 | 750500000 | 816240000 | 816240000 | 1774980000 | 1774980000 | 742900000 | 784320000 | 726180000 | 726180000 | 1321260000 | 1321260000 | 14981880000 | 0 | 14981880000
| 26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 270 | 270 | 270 | 189 | 271 | 271 | 470 | 470 | 235 | 270 | 262 | 262 | 270 | 270 | 4050 |  | 650000 | 2632500000 | 0.8403% | 0% | 4050 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 122850000 | 176150000 | 176150000 | 305500000 | 305500000 | 152750000 | 175500000 | 170300000 | 170300000 | 175500000 | 175500000 | 2632500000 | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 122850000 | 176150000 | 176150000 | 305500000 | 305500000 | 152750000 | 175500000 | 170300000 | 170300000 | 175500000 | 175500000 | 2632500000 | 0 | 2632500000
| 27 | قرنيز چوبي | m | 1520 | 1672 | 1672 | 1096 | 1461 | 1461 | 2912 | 2912 | 1450 | 1520 | 1417 | 1417 | 1672 | 1672 | 23854 |  | 32000 | 763328000 | 0.2436% | 0% | 23854 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48640000 | 53504000 | 53504000 | 35072000 | 46752000 | 46752000 | 93184000 | 93184000 | 46400000 | 48640000 | 45344000 | 45344000 | 53504000 | 53504000 | 763328000 | 48640000 | 53504000 | 53504000 | 35072000 | 46752000 | 46752000 | 93184000 | 93184000 | 46400000 | 48640000 | 45344000 | 45344000 | 53504000 | 53504000 | 763328000 | 0 | 763328000
| 28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |  | 360000000 | 9720000000 | 2.93% | 0% | 27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 360000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 9720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 360000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 720000000 | 9720000000 | 0 | 9720000000
| 29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا کل | 4054.15 | 4313.81 | 4448.06 | 3274.69 | 4342.67 | 4342.67 | 7837.5 | 7837.5 | 3996.37 | 4162.8 | 3897.8 | 3897.8 | 4313.81 | 4688.71 | 65408.34 |  | 371299 | 24286051233.66 | 8.977% | 0% | 65408.34 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1505301840.85 | 1601713339.19 | 1651560229.94 | 1215889122.31 | 1612429028.33 | 1612429028.33 | 2910055912.5 | 2910055912.5 | 1483848184.63 | 1545643477.2 | 1447249242.2 | 1447249242.2 | 1601713339.19 | 1740913334.29 | 24286051233.66 | 1505301840.85 | 1601713339.19 | 1651560229.94 | 1215889122.31 | 1612429028.33 | 1612429028.33 | 2910055912.5 | 2910055912.5 | 1483848184.63 | 1545643477.2 | 1447249242.2 | 1447249242.2 | 1601713339.19 | 1740913334.29 | 24286051233.66 | 0 | 24286051233.66
| جمع |  | سطح مفید قرار داد | 2380 | 2740 | 2740 | 1645 | 2370 | 2370 | 4760 | 4760 | 2360 | 2380 | 2295 | 2295 | 2740 | 2740 | 38575 |  |  | 313229002453.66 | 100% | 44.93% | 21243.8959 | 0 | [14 empty] | 44.93% | 9737130600.85 | 10779885499.19 | 10944652789.94 | 5870532402.31 | 7598922348.33 | 7469430348.33 | 12896372452.5 | 12896372452.5 | 14573602224.63 | 15113429237.2 | 14426878842.2 | 20704688842.2 | 16058295499.19 | 17134550894.29 | 176204744433.66 | 18840283100.85 | 19922759899.19 | 20530383989.94 | 15586399222.31 | 18878957408.33 | 18869605208.33 | 35697024542.5 | 35697024542.5 | 20278825524.63 | 20750353037.2 | 20465453242.2 | 22542143242.2 | 21679489899.19 | 23490299594.29 | 313229002453.66 | 194482388400 | 367172607833.66 | 188.8%
2: هزینه های مربوط به تمدید پروانه احداث، قراردادهای ناظرین، انشعابات آب، برق و گاز و هزینه های ثبتی در پایان کار بر عهده اعضا می باشد; 21: قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید; 22: 8120000.0636; 26: 0; 27: 13.59%; 28: 13.59%; 29: 13.59%; 30: 21.6%; 31: 21.6%; 32: 22.64%; 33: 25.91%; 34: 25.91%; 35: 12.03%; 36: 12.03%; 37: 12.03%; 38: 10.14%; 39: 12.03%; 40: 12.03%; 42: 18840283100.85; 43: 19922759899.19; 44: 20530383989.94; 45: 15586399222.31; 46: 18878957408.33; 47: 18869605208.33; 48: 35697024542.5; 49: 35697024542.5; 1.625: 20278825524.63; 51: 20750353037.2; 52: 20465453242.2; 53: 22542143242.2; 54: 21679489899.19; 55: 23490299594.29 | 313229002453.66 | 0 | [13 empty] | 0
21: قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید; 22: 4788823.6034; 42: 0.51683; 43: 0.54108; 44: 0.5331; 45: 0.37664; 46: 0.40251; 47: 0.39584; 48: 0.36127; 49: 0.36127; 1.625: 0.71866; 51: 0.72835; 52: 0.70494; 53: 0.91849; 54: 0.74071; 55: 0.72943 | 0.56254
21: قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید; 22: 10500000.0636; 1.625: 146841375000 | 313229002453.66
| رديف | بلوک ها | واحد | [35 empty] | انجام شده | مانده | هزینه مانده | هزینه کل | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک | سطح مفید موجود بلوک | زیربنای کل مترمربع | هزینه مانده مترمربع مفید | هزینه کل مترمربع مفید | هزینه انجام شده برای هر بلوک | هزینه مترمربع مفید قراردادی انجام شده برای هر بلوک | هزینه مترمربع مفید موجود انجام شده برای هر بلوک
| 1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال | [35 empty] | 63.87% | 36.13% | 12896372452.5 | 35697024542.5 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | 2709321.9438 | 7499374.9039 | 24434207140.9249 | 5133236.7943 | 4802226.2025
| 2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال | [35 empty] | 63.87% | 36.13% | 12896372452.5 | 35697024542.5 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | 2709321.9438 | 7499374.9039 | 24434207140.9249 | 5133236.7943 | 4802226.2025
| 3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال | [35 empty] | 62.34% | 37.66% | 5870532402.31 | 15586399222.31 | 21 | 1645 | 1868.02 | 3274.69 | 3568712.7066 | 9475014.7248 | 10411961092.0093 | 6329459.6304 | 5573795.2977
| 4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال | [35 empty] | 59.75% | 40.25% | 7598922348.33 | 18878957408.33 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | 3206296.3495 | 7965804.8136 | 12088194325.5394 | 5100503.9348 | 4835123.0063
| 5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال | [35 empty] | 60.42% | 39.58% | 7469430348.33 | 18869605208.33 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | 3151658.3748 | 7961858.7377 | 12216941553.7977 | 5154827.6598 | 4886620.2497
| 6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال | [35 empty] | 48.32% | 51.68% | 9737130600.85 | 18840283100.85 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4054.15 | 4091231.3449 | 7916085.3365 | 9755348791.8875 | 4098886.047 | 3896341.7602
| 7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال | [35 empty] | 45.89% | 54.11% | 10779885499.19 | 19922759899.19 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | 3934264.7807 | 7271080.2552 | 9797916571.4755 | 3575881.9604 | 3333974.1499
| 8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال | [35 empty] | 46.69% | 53.31% | 10944652789.94 | 20530383989.94 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4448.06 | 3994398.8284 | 7492840.8722 | 10272501892.2047 | 3749088.2818 | 3495463.093
| 9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال | [35 empty] | 27.17% | 72.83% | 15113429237.2 | 20750353037.2 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4162.8 | 6350180.3518 | 8718635.7299 | 6040781782.1674 | 2538143.606 | 2412722.5817
| 10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال | [35 empty] | 29.51% | 70.49% | 14426878842.2 | 20465453242.2 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | 6286221.7177 | 8917408.8201 | 6471208680.4832 | 2819698.7715 | 2674937.4506
| 11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال | [35 empty] | 8.151% | 91.85% | 20704688842.2 | 22542143242.2 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | 9021650.9116 | 9822284.6371 | 1969099008.4137 | 857995.2106 | 813946.3494
| 12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال | [35 empty] | 25.93% | 74.07% | 16058295499.19 | 21679489899.19 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | 5860691.788 | 7912222.5909 | 6023925447.6957 | 2198512.9371 | 2049783.9083
| 13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال | [35 empty] | 27.06% | 72.94% | 17134550894.29 | 23490299594.29 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4688.71 | 6253485.7278 | 8573102.0417 | 6811106965.6458 | 2485805.4619 | 2317641.1424
| 14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال | [35 empty] | 28.13% | 71.87% | 14573602224.63 | 20278825524.63 | 25 | 2360 | 2526.09 | 3996.37 | 6175255.1799 | 8592722.6799 | 6113974606.8303 | 2590667.2063 | 2420331.2656
| جمع کل |  | ریال | [35 empty] | 42.65% | 57.35% | 176204744433.66 | 313229002453.66 | 438 | 38575 | 41171.55 | 65408.34 | 4567848.2031 | 8120000.0636 | 146841375000 | 3806646.1439 | 3566573.8842
|  | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | [38 empty] | 4567848.2031 | 8120000.0636
|  | قیمت واحد زمین ومشاعات بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 2380000
|  | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 10500000.0636

## perc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1.625 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
27: درصد كار انجام شده; 42: درصد مانده بلوکها |  | هزینه کل بلوکها | [14 empty] | درصد هزینه انجام شده کل بلوکها | [14 empty] | درصد مانده از کل بلوکها
| رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | B2 | E3 | E4 | A | D1 | D2 | F1 | F2 | G | B1 | C1 | C2 | E1 | E2 | مقدار کل | مبلغ واحد انجام شده(ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ واحد جدید (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد وزنی | درصد پيشرفت | مقدار کل باقیمانده | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | درصد پيشرفت B2 | درصد پيشرفت E3 | درصد پيشرفت E4 | درصد پيشرفت A | درصد پيشرفت D1 | درصد پيشرفت D2 | درصد پيشرفت F1 | درصد پيشرفت F2 | درصد پيشرفت G | درصد پيشرفت B1 | درصد پيشرفت C1 | درصد پيشرفت C2 | درصد پيشرفت E1 | درصد پيشرفت E2 | درصد پيشرفت | هزينه B2 | هزينه E3 | هزينه E4 | هزينه A | هزينه D1 | هزينه D2 | هزينه F1 | هزينه F2 | هزينه G | هزينه B1 | هزينه C1 | هزينه C2 | هزينه E1 | هزينه E2 | كل بلوكها (14 بلوك) | هزينه B2 | هزينه E3 | هزينه E4 | هزينه A | هزينه D1 | هزينه D2 | هزينه F1 | هزينه F2 | هزينه G | هزينه B1 | هزينه C1 | هزينه C2 | هزينه E1 | هزينه E2 | كل بلوكها (14 بلوك) | هزينه B2 | هزينه E3 | هزينه E4 | هزينه A | هزينه D1 | هزينه D2 | هزينه F1 | هزينه F2 | هزينه G | هزينه B1 | هزينه C1 | هزينه C2 | هزينه E1 | هزينه E2 | كل بلوكها (14 بلوك) | هزينه B2 | هزينه E3 | هزينه E4 | هزينه A | هزينه D1 | هزينه D2 | هزينه F1 | هزينه F2 | هزينه G | هزينه B1 | هزينه C1 | هزينه C2 | هزينه E1 | هزينه E2 | كل بلوكها (14 بلوك)
| 1 | خاكبرداري | m³ | 7.816% | 7.816% | 7.816% | 4.689% | 4.689% | 4.689% | 8.792% | 8.792% | 8.871% | 8.871% | 6.096% | 6.096% | 8.871% | 6.096% | 100% | 29500 | 32000 | 0.6427% | 0.6208% | 0.6208% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.816% | 7.816% | 7.816% | 4.689% | 4.689% | 4.689% | 8.792% | 8.792% | 8.871% | 8.871% | 6.096% | 6.096% | 8.871% | 6.096% | 0.6427% | 7.816% | 7.816% | 7.816% | 4.689% | 4.689% | 4.689% | 8.792% | 8.792% | 8.871% | 8.871% | 6.096% | 6.096% | 8.871% | 6.096% | 0.6427% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6427%
| 2 | فونداسيون | m³ | 5.218% | 5.311% | 5.882% | 6.413% | 6.506% | 6.506% | 12.14% | 12.14% | 6.281% | 5.391% | 8.206% | 8.206% | 5.258% | 6.546% | 100% | 2650000 | 2820000 | 6.371% | 5.649% | 5.649% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.218% | 5.311% | 5.882% | 6.413% | 6.506% | 6.506% | 12.14% | 12.14% | 6.281% | 5.391% | 8.206% | 8.206% | 5.258% | 6.546% | 6.371% | 5.218% | 5.311% | 5.882% | 6.413% | 6.506% | 6.506% | 12.14% | 12.14% | 6.281% | 5.391% | 8.206% | 8.206% | 5.258% | 6.546% | 6.371% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.371%
| 3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 6.227% | 6.241% | 6.493% | 5.444% | 6.311% | 6.311% | 12.66% | 12.66% | 6.045% | 6.227% | 6.073% | 6.073% | 6.241% | 6.983% | 100% | 17600 | 26300 | 44.18% | 41.52% | 33.1% | 1449200 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55% | 55% | 0% | 55% | 55% | 79.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.41% | 13.82% | 13.48% | 29.95% | 13.85% | 15.49% | 21.63% | 5.66% | 5.673% | 5.902% | 4.948% | 5.736% | 5.736% | 11.51% | 11.51% | 6.717% | 6.919% | 6.748% | 8.249% | 6.934% | 7.758% | 44.18% | 5.66% | 5.673% | 5.902% | 4.948% | 5.736% | 5.736% | 11.51% | 11.51% | 3.022% | 3.113% | 3.036% | 0% | 3.12% | 3.491% | 32.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.695% | 3.806% | 3.712% | 8.249% | 3.814% | 4.268% | -44.18%
| 4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 6.17% | 6.656% | 6.872% | 4.908% | 6.634% | 6.634% | 12.07% | 12.07% | 5.928% | 6.321% | 5.913% | 5.913% | 6.656% | 7.261% | 100% | 340000 | 440000 | 7.507% | 7.505% | 3.175% | 34108 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.31% | 10.7% | 11.54% | 11.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.28% | 10.96% | 10.25% | 10.25% | 11.54% | 12.59% | 8.517% | 6.827% | 7.364% | 7.603% | 4.196% | 5.671% | 5.671% | 10.32% | 10.32% | 6.559% | 6.993% | 6.542% | 6.542% | 7.364% | 8.034% | 7.507% | 0% | 0% | 0% | 4.196% | 5.671% | 5.671% | 10.32% | 10.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.715% | 6.827% | 7.364% | 7.603% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.559% | 6.993% | 6.542% | 6.542% | 7.364% | 8.034% | -7.507%
| 5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 6.053% | 6.143% | 7.381% | 7.705% | 4.958% | 4.958% | 10.63% | 10.63% | 7.848% | 6.299% | 6.597% | 6.597% | 6.143% | 8.062% | 100% | 90000 | 80000 | 0.4237% | 0.4174% | 0.2508% | 6160.48 |  | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 90% | 90% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60.08% | 7.277% | 7.386% | 8.875% | 9.264% | 5.961% | 5.961% | 2.662% | 2.662% | 9.436% | 7.573% | 7.932% | 7.932% | 7.386% | 9.693% | 0.2797% | 5.996% | 6.086% | 7.312% | 7.633% | 4.911% | 4.911% | 11% | 11% | 7.774% | 6.24% | 6.535% | 6.535% | 6.086% | 7.986% | 0.4237% | 3.294% | 3.343% | 4.016% | 4.193% | 2.698% | 2.698% | 10.01% | 10.01% | 4.27% | 3.428% | 3.59% | 3.59% | 3.343% | 4.387% | 0.2664% | 2.702% | 2.743% | 3.296% | 3.44% | 2.213% | 2.213% | 0.9886% | 0.9886% | 3.504% | 2.812% | 2.945% | 2.945% | 2.743% | 3.599% | -0.4237%
| 6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6.595% | 6.84% | 6.84% | 4.513% | 6.362% | 6.362% | 11.59% | 11.59% | 6.104% | 6.595% | 6.464% | 6.464% | 6.84% | 6.84% | 100% | 92600 | 92800 | 1.604% | 1.464% | 0.5622% | 33385.2 |  | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.4% | 10.71% | 11.1% | 11.1% | 0.3663% | 0.5164% | 0.5164% | 0.9407% | 0.9407% | 9.909% | 10.71% | 10.49% | 10.49% | 11.1% | 11.1% | 1.758% | 6.6% | 6.846% | 6.846% | 4.508% | 6.355% | 6.355% | 11.58% | 11.58% | 6.109% | 6.6% | 6.469% | 6.469% | 6.846% | 6.846% | 1.604% | 0% | 0% | 0% | 4.282% | 6.036% | 6.036% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6152% | 6.6% | 6.846% | 6.846% | 0.2259% | 0.3184% | 0.3184% | 0.58% | 0.58% | 6.109% | 6.6% | 6.469% | 6.469% | 6.846% | 6.846% | -1.604%
| 7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6.49% | 7.049% | 7.049% | 3.913% | 6.256% | 6.256% | 12.01% | 12.01% | 5.982% | 6.49% | 6.201% | 6.201% | 7.049% | 7.049% | 100% | 167000 | 180000 | 2.16% | 2.126% | 0.57% | 28054.18 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 97% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.81% | 8.869% | 9.631% | 9.631% | 4.812% | 7.693% | 5.129% | 0.4922% | 0.4922% | 8.173% | 8.869% | 8.473% | 8.473% | 9.631% | 9.631% | 2.866% | 6.619% | 7.188% | 7.188% | 3.962% | 6.333% | 6.195% | 11.39% | 11.39% | 6.1% | 6.619% | 6.323% | 6.323% | 7.188% | 7.188% | 2.16% | 0% | 0% | 0% | 0.3702% | 0.5919% | 2.367% | 11.02% | 11.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.548% | 6.619% | 7.188% | 7.188% | 3.591% | 5.741% | 3.828% | 0.3674% | 0.3674% | 6.1% | 6.619% | 6.323% | 6.323% | 7.188% | 7.188% | -2.16%
| 8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 5.983% | 6.845% | 6.845% | 4.361% | 7.572% | 7.572% | 11.51% | 11.51% | 6.342% | 5.983% | 5.894% | 5.894% | 6.845% | 6.845% | 100% | 70000 | 98800 | 0.6375% | 0.6275% | 0.1255% | 17168.8 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5.983% | 6.845% | 6.845% | 4.361% | 7.572% | 7.572% | 11.51% | 11.51% | 6.342% | 5.983% | 5.894% | 5.894% | 6.845% | 6.845% | 0.9627% | 5.983% | 6.845% | 6.845% | 4.361% | 7.572% | 7.572% | 11.51% | 11.51% | 6.342% | 5.983% | 5.894% | 5.894% | 6.845% | 6.845% | 0.6375% | 0.9003% | 1.03% | 1.03% | 0.6563% | 1.139% | 1.139% | 1.732% | 1.732% | 0.9543% | 0.9003% | 0.8869% | 0.8869% | 1.03% | 1.03% | 0.09592% | 5.083% | 5.815% | 5.815% | 3.705% | 6.433% | 6.433% | 9.777% | 9.777% | 5.387% | 5.083% | 5.007% | 5.007% | 5.815% | 5.815% | -0.6375%
| 9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6.847% | 7.889% | 7.889% | 4.406% | 6.609% | 6.609% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 6.847% | 6.728% | 6.728% | 7.889% | 7.889% | 100% | 0 | 90000 | 0.193% | 0.1925% | 0% | 6718 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.847% | 7.889% | 7.889% | 4.406% | 6.609% | 6.609% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 6.847% | 6.728% | 6.728% | 7.889% | 7.889% | 0.3431% | 6.847% | 7.889% | 7.889% | 4.406% | 6.609% | 6.609% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 6.847% | 6.728% | 6.728% | 7.889% | 7.889% | 0.193% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.847% | 7.889% | 7.889% | 4.406% | 6.609% | 6.609% | 7.889% | 7.889% | 7.889% | 6.847% | 6.728% | 6.728% | 7.889% | 7.889% | -0.193%
| 10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 6.606% | 7.124% | 7.358% | 4.249% | 5.777% | 5.777% | 11.19% | 11.19% | 6.347% | 6.788% | 6.347% | 6.347% | 7.124% | 7.772% | 100% | 0 | 270000 | 0.3327% | 0.5303% | 0% | 3860 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.606% | 7.124% | 7.358% | 4.249% | 5.777% | 5.777% | 11.19% | 11.19% | 6.347% | 6.788% | 6.347% | 6.347% | 7.124% | 7.772% | 0.5915% | 6.606% | 7.124% | 7.358% | 4.249% | 5.777% | 5.777% | 11.19% | 11.19% | 6.347% | 6.788% | 6.347% | 6.347% | 7.124% | 7.772% | 0.3327% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.606% | 7.124% | 7.358% | 4.249% | 5.777% | 5.777% | 11.19% | 11.19% | 6.347% | 6.788% | 6.347% | 6.347% | 7.124% | 7.772% | -0.3327%
| 11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6.626% | 7.021% | 7.021% | 3.843% | 6.246% | 6.246% | 12.11% | 12.11% | 5.993% | 6.626% | 6.056% | 6.056% | 7.021% | 7.021% | 100% | 0 | 1310000 | 2.645% | 3.262% | 0% | 6324 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.626% | 7.021% | 7.021% | 3.843% | 6.246% | 6.246% | 12.11% | 12.11% | 5.993% | 6.626% | 6.056% | 6.056% | 7.021% | 7.021% | 4.702% | 6.626% | 7.021% | 7.021% | 3.843% | 6.246% | 6.246% | 12.11% | 12.11% | 5.993% | 6.626% | 6.056% | 6.056% | 7.021% | 7.021% | 2.645% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.626% | 7.021% | 7.021% | 3.843% | 6.246% | 6.246% | 12.11% | 12.11% | 5.993% | 6.626% | 6.056% | 6.056% | 7.021% | 7.021% | -2.645%
| 12 | كارهاي آهني سبك | kg | 6.366% | 6.571% | 6.571% | 5.749% | 6.571% | 6.571% | 11.4% | 11.4% | 6.571% | 6.366% | 6.366% | 6.366% | 6.571% | 6.571% | 100% | 23500 | 27000 | 4.136% | 7.038% | 0.8068% | 431175 |  | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 27.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.46% | 7.19% | 7.422% | 7.422% | 4.708% | 5.381% | 5.381% | 9.332% | 9.332% | 7.422% | 7.19% | 7.19% | 7.19% | 7.422% | 7.422% | 6.607% | 6.462% | 6.67% | 6.67% | 5.628% | 6.432% | 6.432% | 11.16% | 11.16% | 6.67% | 6.462% | 6.462% | 6.462% | 6.67% | 6.67% | 4.136% | 0% | 0% | 0% | 1.397% | 1.596% | 1.596% | 2.769% | 2.769% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4188% | 6.462% | 6.67% | 6.67% | 4.231% | 4.836% | 4.836% | 8.387% | 8.387% | 6.67% | 6.462% | 6.462% | 6.462% | 6.67% | 6.67% | -4.136%
| 13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | 100% | 0 | 65000 | 1.958% | 1.952% | 0% | 94351 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | 3.481% | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | 1.958% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | -1.958%
| 14 | رنگ روغني | m² | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | 100% | 0 | 50600 | 1.524% | 1.502% | 0% | 94351 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | 2.709% | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | 1.524% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.412% | 7.044% | 7.044% | 5.011% | 5.885% | 5.885% | 12.18% | 12.18% | 6.108% | 6.412% | 5.876% | 5.876% | 7.044% | 7.044% | -1.524%
| 15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 5.478% | 5.646% | 7.273% | 9.511% | 3.769% | 3.769% | 12.01% | 12.01% | 8.062% | 5.839% | 6.002% | 6.002% | 5.646% | 8.977% | 100% | 45000 | 60000 | 0.3559% | 0.2969% | 0.06531% | 15335.58 |  | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 5.478% | 5.646% | 7.273% | 9.511% | 3.769% | 3.769% | 12.01% | 12.01% | 8.062% | 5.839% | 6.002% | 6.002% | 5.646% | 8.977% | 0.5222% | 5.478% | 5.646% | 7.273% | 9.511% | 3.769% | 3.769% | 12.01% | 12.01% | 8.062% | 5.839% | 6.002% | 6.002% | 5.646% | 8.977% | 0.3559% | 0.9564% | 0.9858% | 1.27% | 1.661% | 0.6581% | 0.6581% | 2.098% | 2.098% | 1.408% | 1.02% | 1.048% | 1.048% | 0.9858% | 1.567% | 0.06214% | 4.521% | 4.66% | 6.003% | 7.851% | 3.111% | 3.111% | 9.916% | 9.916% | 6.654% | 4.819% | 4.954% | 4.954% | 4.66% | 7.41% | -0.3559%
| 16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 6.738% | 6.62% | 6.62% | 5.259% | 6.411% | 6.411% | 11.51% | 11.51% | 6.13% | 6.738% | 6.411% | 6.411% | 6.62% | 6.62% | 100% | 0 | 60000 | 0.4572% | 0.413% | 0% | 23866 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.738% | 6.62% | 6.62% | 5.259% | 6.411% | 6.411% | 11.51% | 11.51% | 6.13% | 6.738% | 6.411% | 6.411% | 6.62% | 6.62% | 0.8127% | 6.738% | 6.62% | 6.62% | 5.259% | 6.411% | 6.411% | 11.51% | 11.51% | 6.13% | 6.738% | 6.411% | 6.411% | 6.62% | 6.62% | 0.4572% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.738% | 6.62% | 6.62% | 5.259% | 6.411% | 6.411% | 11.51% | 11.51% | 6.13% | 6.738% | 6.411% | 6.411% | 6.62% | 6.62% | -0.4572%
| 17 | كاشي كاري | m² | 7.188% | 6.951% | 6.951% | 6.55% | 5.394% | 5.394% | 12.04% | 12.04% | 6.079% | 7.188% | 5.165% | 5.165% | 6.951% | 6.951% | 100% | 0 | 185000 | 1.416% | 1.377% | 0% | 23969 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.188% | 6.951% | 6.951% | 6.55% | 5.394% | 5.394% | 12.04% | 12.04% | 6.079% | 7.188% | 5.165% | 5.165% | 6.951% | 6.951% | 2.517% | 7.188% | 6.951% | 6.951% | 6.55% | 5.394% | 5.394% | 12.04% | 12.04% | 6.079% | 7.188% | 5.165% | 5.165% | 6.951% | 6.951% | 1.416% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.188% | 6.951% | 6.951% | 6.55% | 5.394% | 5.394% | 12.04% | 12.04% | 6.079% | 7.188% | 5.165% | 5.165% | 6.951% | 6.951% | -1.416%
| 18 | سراميك كاري | m² | 5.656% | 7.134% | 7.134% | 5.881% | 5.941% | 5.941% | 12.39% | 12.39% | 6.147% | 5.656% | 5.73% | 5.73% | 7.134% | 7.134% | 100% | 0 | 185000 | 1.286% | 0.1251% | 0% | 21782 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.656% | 7.134% | 7.134% | 5.881% | 5.941% | 5.941% | 12.39% | 12.39% | 6.147% | 5.656% | 5.73% | 5.73% | 7.134% | 7.134% | 2.287% | 5.656% | 7.134% | 7.134% | 5.881% | 5.941% | 5.941% | 12.39% | 12.39% | 6.147% | 5.656% | 5.73% | 5.73% | 7.134% | 7.134% | 1.286% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.656% | 7.134% | 7.134% | 5.881% | 5.941% | 5.941% | 12.39% | 12.39% | 6.147% | 5.656% | 5.73% | 5.73% | 7.134% | 7.134% | -1.286%
| 19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 7.765% | 7.635% | 7.635% | 2.071% | 5.861% | 5.861% | 8.985% | 8.985% | 7.635% | 7.765% | 7.266% | 7.266% | 7.635% | 7.635% | 100% | 0 | 330000 | 0.5699% | 0.5697% | 0% | 5409 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.765% | 7.635% | 7.635% | 2.071% | 5.861% | 5.861% | 8.985% | 8.985% | 7.635% | 7.765% | 7.266% | 7.266% | 7.635% | 7.635% | 1.013% | 7.765% | 7.635% | 7.635% | 2.071% | 5.861% | 5.861% | 8.985% | 8.985% | 7.635% | 7.765% | 7.266% | 7.266% | 7.635% | 7.635% | 0.5699% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.765% | 7.635% | 7.635% | 2.071% | 5.861% | 5.861% | 8.985% | 8.985% | 7.635% | 7.765% | 7.266% | 7.266% | 7.635% | 7.635% | -0.5699%
| 20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 6.2% | 6.595% | 6.8% | 5.005% | 6.64% | 6.64% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.365% | 5.96% | 5.96% | 6.595% | 7.17% | 100% | 0 | 400000 | 2.554% | 2.745% | 0% | 20000 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.2% | 6.595% | 6.8% | 5.005% | 6.64% | 6.64% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.365% | 5.96% | 5.96% | 6.595% | 7.17% | 4.54% | 6.2% | 6.595% | 6.8% | 5.005% | 6.64% | 6.64% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.365% | 5.96% | 5.96% | 6.595% | 7.17% | 2.554% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.2% | 6.595% | 6.8% | 5.005% | 6.64% | 6.64% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.365% | 5.96% | 5.96% | 6.595% | 7.17% | -2.554%
| 21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 5.861% | 6.677% | 6.677% | 10.62% | 10.62% | 6.602% | 6.632% | 6.632% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 100% | 0 | 400000 | 0.8607% | 0.8605% | 0% | 6740 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 5.861% | 6.677% | 6.677% | 10.62% | 10.62% | 6.602% | 6.632% | 6.632% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 1.53% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 5.861% | 6.677% | 6.677% | 10.62% | 10.62% | 6.602% | 6.632% | 6.632% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 0.8607% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | 5.861% | 6.677% | 6.677% | 10.62% | 10.62% | 6.602% | 6.632% | 6.632% | 6.632% | 6.602% | 6.602% | -0.8607%
| 22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 5.882% | 4.622% | 4.762% | 8.333% | 9.104% | 9.104% | 11.48% | 11.48% | 5.812% | 5.532% | 6.373% | 6.373% | 4.622% | 6.513% | 100% | 0 | 360000 | 0.1641% | 0.1675% | 0% | 1428 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 4.622% | 4.762% | 8.333% | 9.104% | 9.104% | 11.48% | 11.48% | 5.812% | 5.532% | 6.373% | 6.373% | 4.622% | 6.513% | 0.2918% | 5.882% | 4.622% | 4.762% | 8.333% | 9.104% | 9.104% | 11.48% | 11.48% | 5.812% | 5.532% | 6.373% | 6.373% | 4.622% | 6.513% | 0.1641% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 4.622% | 4.762% | 8.333% | 9.104% | 9.104% | 11.48% | 11.48% | 5.812% | 5.532% | 6.373% | 6.373% | 4.622% | 6.513% | -0.1641%
| 23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 6.431% | 7.541% | 7.541% | 2.701% | 6.365% | 6.365% | 11.09% | 11.09% | 6.862% | 6.431% | 6.253% | 6.253% | 7.541% | 7.541% | 100% | 0 | 105000 | 0.6615% | 0.6316% | 0% | 19733 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.431% | 7.541% | 7.541% | 2.701% | 6.365% | 6.365% | 11.09% | 11.09% | 6.862% | 6.431% | 6.253% | 6.253% | 7.541% | 7.541% | 1.176% | 6.431% | 7.541% | 7.541% | 2.701% | 6.365% | 6.365% | 11.09% | 11.09% | 6.862% | 6.431% | 6.253% | 6.253% | 7.541% | 7.541% | 0.6615% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.431% | 7.541% | 7.541% | 2.701% | 6.365% | 6.365% | 11.09% | 11.09% | 6.862% | 6.431% | 6.253% | 6.253% | 7.541% | 7.541% | -0.6615%
| 24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 5.773% | 4.672% | 5.509% | 7.197% | 8.98% | 8.98% | 12.27% | 12.27% | 5.206% | 6.38% | 5.509% | 5.509% | 4.672% | 7.062% | 100% | 0 | 135000 | 0.6383% | 0.6405% | 0% | 14811 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.773% | 4.672% | 5.509% | 7.197% | 8.98% | 8.98% | 12.27% | 12.27% | 5.206% | 6.38% | 5.509% | 5.509% | 4.672% | 7.062% | 1.135% | 5.773% | 4.672% | 5.509% | 7.197% | 8.98% | 8.98% | 12.27% | 12.27% | 5.206% | 6.38% | 5.509% | 5.509% | 4.672% | 7.062% | 0.6383% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.773% | 4.672% | 5.509% | 7.197% | 8.98% | 8.98% | 12.27% | 12.27% | 5.206% | 6.38% | 5.509% | 5.509% | 4.672% | 7.062% | -0.6383%
| 25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 5.235% | 8.819% | 8.819% | 5.009% | 5.448% | 5.448% | 11.85% | 11.85% | 4.959% | 5.235% | 4.847% | 4.847% | 8.819% | 8.819% | 100% | 0 | 380000 | 4.783% | 4.772% | 0% | 39426 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.235% | 8.819% | 8.819% | 5.009% | 5.448% | 5.448% | 11.85% | 11.85% | 4.959% | 5.235% | 4.847% | 4.847% | 8.819% | 8.819% | 8.503% | 5.235% | 8.819% | 8.819% | 5.009% | 5.448% | 5.448% | 11.85% | 11.85% | 4.959% | 5.235% | 4.847% | 4.847% | 8.819% | 8.819% | 4.783% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.235% | 8.819% | 8.819% | 5.009% | 5.448% | 5.448% | 11.85% | 11.85% | 4.959% | 5.235% | 4.847% | 4.847% | 8.819% | 8.819% | -4.783%
| 26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 4.667% | 6.691% | 6.691% | 11.6% | 11.6% | 5.802% | 6.667% | 6.469% | 6.469% | 6.667% | 6.667% | 100% | 0 | 650000 | 0.8404% | 0.8403% | 0% | 4050 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 4.667% | 6.691% | 6.691% | 11.6% | 11.6% | 5.802% | 6.667% | 6.469% | 6.469% | 6.667% | 6.667% | 1.494% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 4.667% | 6.691% | 6.691% | 11.6% | 11.6% | 5.802% | 6.667% | 6.469% | 6.469% | 6.667% | 6.667% | 0.8404% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 4.667% | 6.691% | 6.691% | 11.6% | 11.6% | 5.802% | 6.667% | 6.469% | 6.469% | 6.667% | 6.667% | -0.8404%
| 27 | قرنيز چوبي | m | 6.372% | 7.009% | 7.009% | 4.595% | 6.125% | 6.125% | 12.21% | 12.21% | 6.079% | 6.372% | 5.94% | 5.94% | 7.009% | 7.009% | 100% | 0 | 32000 | 0.2437% | 0.2436% | 0% | 23854 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.372% | 7.009% | 7.009% | 4.595% | 6.125% | 6.125% | 12.21% | 12.21% | 6.079% | 6.372% | 5.94% | 5.94% | 7.009% | 7.009% | 0.4332% | 6.372% | 7.009% | 7.009% | 4.595% | 6.125% | 6.125% | 12.21% | 12.21% | 6.079% | 6.372% | 5.94% | 5.94% | 7.009% | 7.009% | 0.2437% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.372% | 7.009% | 7.009% | 4.595% | 6.125% | 6.125% | 12.21% | 12.21% | 6.079% | 6.372% | 5.94% | 5.94% | 7.009% | 7.009% | -0.2437%
| 28 | آسانسور | دستگاه | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 3.704% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 100% | 0 | 360000000 | 3.103% | 2.93% | 0% | 27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 3.704% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 5.516% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 3.704% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 3.103% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 3.704% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | 7.407% | -3.103%
| 29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا کل | 6.198% | 6.595% | 6.8% | 5.007% | 6.639% | 6.639% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.364% | 5.959% | 5.959% | 6.595% | 7.168% | 100% | 0 | 371299 | 7.753% | 8.977% | 0% | 65408.34 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.198% | 6.595% | 6.8% | 5.007% | 6.639% | 6.639% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.364% | 5.959% | 5.959% | 6.595% | 7.168% | 13.78% | 6.198% | 6.595% | 6.8% | 5.007% | 6.639% | 6.639% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.364% | 5.959% | 5.959% | 6.595% | 7.168% | 7.753% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.198% | 6.595% | 6.8% | 5.007% | 6.639% | 6.639% | 11.98% | 11.98% | 6.11% | 6.364% | 5.959% | 5.959% | 6.595% | 7.168% | -7.753%
| جمع |  | سطح مفید قرار داد | 6.17% | 7.103% | 7.103% | 4.264% | 6.144% | 6.144% | 12.34% | 12.34% | 6.118% | 6.17% | 5.949% | 5.949% | 7.103% | 7.103% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 44.93% | 21243.8959 | 0 | [14 empty] | 44.93% | 5.526% | 6.118% | 6.211% | 3.332% | 4.313% | 4.239% | 7.319% | 7.319% | 8.271% | 8.577% | 8.188% | 11.75% | 9.113% | 9.724% | 100% | 6.015% | 6.36% | 6.554% | 4.976% | 6.027% | 6.024% | 11.4% | 11.4% | 6.474% | 6.625% | 6.534% | 7.197% | 6.921% | 7.499% | 100% | 2.906% | 2.919% | 3.06% | 3.102% | 3.601% | 3.64% | 7.279% | 7.279% | 1.821% | 1.8% | 1.928% | 0.5866% | 1.795% | 2.029% | 43.75% | 3.109% | 3.442% | 3.494% | 1.874% | 2.426% | 2.385% | 4.117% | 4.117% | 4.653% | 4.825% | 4.606% | 6.61% | 5.127% | 5.47% | -100%
2: هزینه های مربوط به تمدید پروانه احداث، قراردادهای ناظرین، انشعابات آب، برق و گاز و هزینه های ثبتی در پایان کار بر عهده اعضا می باشد; 21: قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید; 26: 0; 27: 13.59%; 28: 13.59%; 29: 13.59%; 30: 21.6%; 31: 21.6%; 32: 22.64%; 33: 25.91%; 34: 25.91%; 35: 12.03%; 36: 12.03%; 37: 12.03%; 38: 10.14%; 39: 12.03%; 40: 12.03%; 42: 0.060149; 43: 0.063604; 44: 0.065544; 45: 0.04976; 46: 0.060272; 47: 0.060242; 48: 0.11396; 49: 0.11396; 1.625: 0.064741; 51: 0.066247; 52: 0.065337; 53: 0.071967; 54: 0.069213; 55: 0.074994 | 1 | 0 | [13 empty] | 0
21: قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید; 42: 0.91873; 43: 0.96185; 44: 0.94765; 45: 0.66954; 46: 0.71551; 47: 0.70367; 48: 0.64221; 49: 0.64221; 1.625: 1.2775; 51: 1.2947; 52: 1.2531; 53: 1.6327; 54: 1.3167; 55: 1.2967 | 1
قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید
| رديف | بلوک ها | واحد | [35 empty] | انجام شده | مانده | هزینه مانده | هزینه کل | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک | سطح مفید موجود بلوک | زیربنای کل مترمربع | هزینه مانده مترمربع مفید | هزینه کل مترمربع مفید | هزینه انجام شده برای هر بلوک | هزینه مترمربع مفید قراردادی انجام شده برای هر بلوک | هزینه مترمربع مفید موجود انجام شده برای هر بلوک
| 1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال | [35 empty] | 35.78% | 64.22% | 7.319% | 11.4% | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | 0.001538% | 0.002394%
| 2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال | [35 empty] | 35.78% | 64.22% | 7.319% | 11.4% | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | 0.001538% | 0.002394%
| 3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال | [35 empty] | 33.05% | 66.95% | 3.332% | 4.976% | 21 | 1645 | 1868.02 | 3274.69 | 0.002025% | 0.003025%
| 4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال | [35 empty] | 28.45% | 71.55% | 4.313% | 6.027% | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | 0.00182% | 0.002543%
| 5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال | [35 empty] | 29.63% | 70.37% | 4.239% | 6.024% | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | 0.001789% | 0.002542%
| 6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال | [35 empty] | 8.127% | 91.87% | 5.526% | 6.015% | 29 | 2380 | 2503.72 | 4054.15 | 0.002322% | 0.002527%
| 7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال | [35 empty] | 3.815% | 96.19% | 6.118% | 6.36% | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | 0.002233% | 0.002321%
| 8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال | [35 empty] | 5.235% | 94.77% | 6.211% | 6.554% | 29 | 2740 | 2938.81 | 4448.06 | 0.002267% | 0.002392%
| 9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال | [35 empty] | -29.47% | 129.5% | 8.577% | 6.625% | 29 | 2380 | 2503.72 | 4162.8 | 0.003604% | 0.002783%
| 10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال | [35 empty] | -25.31% | 125.3% | 8.188% | 6.534% | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | 0.003568% | 0.002847%
| 11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال | [35 empty] | -63.27% | 163.3% | 11.75% | 7.197% | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | 0.00512% | 0.003136%
| 12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال | [35 empty] | -31.67% | 131.7% | 9.113% | 6.921% | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | 0.003326% | 0.002526%
| 13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال | [35 empty] | -29.67% | 129.7% | 9.724% | 7.499% | 29 | 2740 | 2938.81 | 4688.71 | 0.003549% | 0.002737%
| 14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال | [35 empty] | -27.75% | 127.8% | 8.271% | 6.474% | 25 | 2360 | 2526.09 | 3996.37 | 0.003505% | 0.002743%
| جمع کل |  | ریال | [35 empty] | -1.949% | 101.9% | 56.25% | 100% | 438 | 38575 | 41171.55 | 65408.34
|  | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | [38 empty] | 1.4583e-05 | 2.5924e-05
|  | قیمت واحد زمین ومشاعات بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 2380000
|  | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 2380000

## تعديل
[5 empty] | 7272332.4692 | 280530225000
|  |  |  | 91808500000 | 2380000 | 4892332.4692
رديف | بلوک ها | واحد | سطح زيربنا متر مربع | سطح مفيد قراردادي متر مربع | هزينه كل ساخت طبق برآورد (ريال) | هزينه كل ساخت طبق قرارداد (ريال) | درصد افزايش تا قیمت برآوردی 91.7.2 | هزینه مانده هر بلوک با احتساب تعدیل دوره ساخت | درصد افزايش پیش بینی متوسط دوره ساخت
1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال | 7837.5 | 4760 | 35697024542.5 | 23287502553.4673 | 53.29% | 14716843875.5006 | 14.12%
2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال | 7837.5 | 4760 | 35697024542.5 | 23287502553.4673 | 53.29% | 14716843875.5006
3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال | 3274.69 | 1645 | 15586399222.31 | 8047886911.86 | 93.67% | 6699225627.1348
4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال | 4342.67 | 2370 | 18878957408.33 | 11594827952.0415 | 62.82% | 8671597709.6913
5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال | 4342.67 | 2370 | 18869605208.33 | 11594827952.0415 | 62.74% | 8523826423.297
6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال | 4054.15 | 2380 | 18840283100.85 | 11643751276.7336 | 61.81% | 11111638670.1665
7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال | 4313.81 | 2740 | 19922759899.19 | 13404990965.6513 | 48.62% | 12301590425.6547
8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال | 4448.06 | 2740 | 20530383989.94 | 13404990965.6513 | 53.15% | 12489616516.1456
9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال | 4162.8 | 2380 | 20750353037.2 | 11643751276.7336 | 78.21% | 17246863746.1056
10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال | 3897.8 | 2295 | 20465453242.2 | 11227903016.8503 | 82.27% | 16463398859.9066
11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال | 3897.8 | 2295 | 22542143242.2 | 11227903016.8503 | 100.8% | 23627394005.8553
12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال | 4313.81 | 2740 | 21679489899.19 | 13404990965.6513 | 61.73% | 18325108757.418
13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال | 4688.71 | 2740 | 23490299594.29 | 13404990965.6513 | 75.24% | 19553289990.4113
14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال | 3996.37 | 2360 | 20278825524.63 | 11545904627.3493 | 75.64% | 16630833936.713
جمع کل |  | ریال | 65408.34 | 38575 | 313229002453.66 | 188721725000 | 65.97% | 201078072419.501 | 14.12%
[7 empty] | تعدیل بر مترمربع مفید | 644804.3548
[7 empty] | قیمت واحد کل با تعدیل بر اساس زیربنای مفید | 11144804.4184
ردیف | شرح | واحد | تعداد | سطح مفید کل (مترمربع) | هزینه مانده هر واحد (ریال) | هزینه مانده کل (ریال) | هزينه پرداخت قراردادی (ريال) |  | وام | هزینه تمام شده واحد
1 |  | 75 | 132 | 9900 | 342588615.2307 | 45221697210.4533 | 300790000 |  | 250000000 | 893378615.2307
2 |  | 85 | 155 | 13175 | 388267097.2615 | 60181400075.5274 | 370099000 |  | 250000000 | 1008366097.2615
3 |  | 95 | 96 | 9120 | 433945579.2922 | 41658775612.0539 | 439300000 |  | 250000000 | 1123245579.2922
4 |  | 116 | 55 | 6380 | 529870391.5568 | 29142871535.6254 | 577960000 |  | 250000000 | 1357830391.5568
جمع کل |  |  | 438 | 38575 |  | 176204744433.66
ردیف | شرح | واحد | تعداد | سطح مفید کل (مترمربع) | هزینه مانده هر واحد (ریال) | هزینه مانده کل (ریال) | معوقه وام |  | پرداخت عضو در هر واحد | تامین از طریق اعضا
1 |  | 75 | 132 | 9900 | 242075064.8088 | 31953908554.7635 | 89000000 |  | 153075064.8088 | 20205908554.7635
2 |  | 85 | 155 | 13175 | 274351740.1167 | 42524519718.0817 | 89000000 |  | 185351740.1167 | 28729519718.0817
3 |  | 95 | 96 | 9120 | 306628415.4245 | 29436327880.7518 | 89000000 |  | 217628415.4245 | 20892327880.7518
4 |  | 116 | 55 | 6380 | 374409433.571 | 20592518846.4031 | 89000000 |  | 285409433.571 | 15697518846.4031
جمع کل |  |  | 438 | 38575 |  | 124507275000 | 38982000000 |  |  | 85525275000
ردیف | شرح | واحد | مقدار |  | ملاحظات
1 | معوقه پرداخت اعضا | ریال | 12000000000
2 | معوقه وام | ریال | 38982000000
3 | تامین از طریق اعضا | ریال | 85525275000
4 | ورودی از طریق اضافه بنا | ریال | 19950000000 |  | از 2596.55 مترمربع 1900 مترمربع در درآمد منظور شده است
جمع کل |  |  | 156457275000

## Analyses
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [7 empty] | آنالیز قیمت واحد | [5 empty] | جمع هزینه |  |  | تعدیل دوره ساخت در شرایط عادی
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | مبلغ واحد انجام شده(ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ واحد جدید (ريال) (خريد و اجراء) | هزینه مانده | old | خرید وحمل | اجرا | هزینه های دفتر فنی و اداری کارگاه |  |  |  | خرید وحمل | اجرا | هزینه های دفتر فنی و اداری کارگاه | پیش بینی متوسط دوره ساخت | مبلغ تمام شده متوسط
1 | خاكبرداري | m³ | 68244 | 29500 | 32000 | 0 | 32000 | 0.48 | 28571 | 3428.52 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32000
2 | فونداسيون | m³ | 7531 | 2650000 | 2820000 | 0 | 2820000 | 1847392 | 868400 | 104208 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2820000
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 7146000 | 17600 | 26300 | 38113960000 | 26300 | 17120 | 8500 | 680 | 0.08 | 0 | 1 | 24810304000 | 12318200000 | 985456000 | 4.97% | 40008223812 | 4.981% | 1310 | 4.753% | 27610
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 59124 | 340000 | 440000 | 15007520000 | 440000 | 312884 | 118800 | 8316 | 0.07 | 0 | 1 | 10671847472 | 4052030400 | 283642128 | 9.38% | 16415225376 | 9.38% | 41270 | 6.818% | 481270
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 15431 | 90000 | 80000 | 492838400 | 80000 | 47900 | 30000 | 2100 | 0.07 | 0 | 1 | 295086992 | 184814400 | 12937008 | 3.26% | 508904931.84 | 3.263% | 2610 | 0.125% | 82610
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 54194 | 92600 | 92800 | 3098146560 | 92800 | 55350 | 35000 | 2450 | 0.07 | 0 | 1 | 1847870820 | 1168482000 | 81793740 | 8.95% | 3375430677.12 | 8.955% | 8310 | 7.543% | 101110
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 38333 | 167000 | 180000 | 5049752400 | 180000 | 127998 | 48600 | 3402 | 0.07 | 0 | 1 | 3590878931.64 | 1363433148 | 95440320.36 | 7.48% | 5427473879.52 | 7.478% | 13460 | 5.556% | 193460
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 21461 | 70000 | 98800 | 1696277440 | 98800 | 66700 | 30000 | 2100 | 0.07 | 0 | 1 | 1145158960 | 515064000 | 36054480 | 10.12% | 1867940716.928 | 10.12% | 10000 | 8.097% | 108800
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 6718 | 0 | 90000 | 604620000 | 90000 | 55439 | 32300 | 2261 | 0.07 | 0 | 1 | 372439202 | 216991400 | 15189398 | 13.06% | 683583372 | 13.06% | 11750 | 11.11% | 101750
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 3860 | 0 | 270000 | 1042200000 | 270000 | 152300 | 110000 | 7700 | 0.07 | 0 | 1 | 587878000 | 424600000 | 29722000 | 9.66% | 1142876520 | 9.659% | 26080 | 11.11% | 296080
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 6324 | 0 | 1310000 | 8284440000 | 1310000 | 1194440 | 108000 | 7560 | 0.07 | 0 | 1 | 7553638560 | 682992000 | 47809440 | 31.87% | 10924691028 | 31.87% | 417500 | 28% | 1727500
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 487000 | 23500 | 27000 | 11641725000 | 27000 | 18468 | 7900 | 632 | 0.08 | 0 | 1 | 7962939900 | 3406282500 | 272502600 | 15.23% | 13414759717.5 | 15.22% | 4110 | 12.3% | 31110
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 94351 | 0 | 65000 | 6132815000 | 65000 | 12677 | 48900 | 3423 | 0.07 | 0 | 1 | 1196087627 | 4613763900 | 322963473 | 13.65% | 6969944247.5 | 13.65% | 8870 | 12.31% | 73870
14 | رنگ روغني | m² | 94351 | 0 | 50600 | 4774160600 | 50600 | 13150 | 35000 | 2450 | 0.07 | 0 | 1 | 1240715650 | 3302285000 | 231159950 | 15.89% | 5532774719.34 | 15.89% | 8040 | 14% | 58640
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 19661 | 45000 | 60000 | 920134800 | 60000 | 20410 | 37000 | 2590 | 0.07 | 0 | 1 | 312999187.8 | 567416460 | 39719152.2 | 7.45% | 988684842.6 | 7.45% | 4470 | 6.667% | 64470
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 23866 | 0 | 60000 | 1431960000 | 60000 | 20410 | 37000 | 2590 | 0.07 | 0 | 1 | 487105060 | 883042000 | 61812940 | 7.88% | 1544798448 | 7.883% | 4730 | 6.667% | 64730
17 | كاشي كاري | m² | 23969 | 0 | 185000 | 4434265000 | 185000 | 88700 | 90000 | 6300 | 0.07 | 0 | 1 | 2126050300 | 2157210000 | 151004700 | 7.33% | 4759296624.5 | 7.33% | 13560 | 6.486% | 198560
18 | سراميك كاري | m² | 21782 | 0 | 185000 | 4029670000 | 185000 | 90840 | 88000 | 6160 | 0.07 | 0 | 1 | 1978676880 | 1916816000 | 134177120 | 7.66% | 4338342722 | 7.659% | 14170 | 6.486% | 199170
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 5409 | 0 | 330000 | 1784970000 | 330000 | 223000 | 100000 | 7000 | 0.07 | 0 | 1 | 1206207000 | 540900000 | 37863000 | 13.65% | 2028618405 | 13.65% | 45050 | 12.12% | 375050
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 20000 | 0 | 400000 | 8000000000 | 400000 | 252340 | 138000 | 9660 | 0.07 | 0 | 1 | 5046800000 | 2760000000 | 193200000 | 28.65% | 10292000000 | 28.65% | 114600 | 17.5% | 514600
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 6740 | 0 | 400000 | 2696000000 | 400000 | 293000 | 100000 | 7000 | 0.07 | 0 | 1 | 1974820000 | 674000000 | 47180000 | 15.45% | 3112532000 | 15.45% | 61800 | 13.75% | 461800
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 1428 | 0 | 360000 | 514080000 | 360000 | 256210 | 97000 | 6790 | 0.07 | 0 | 1 | 365867880 | 138516000 | 9696120 | 14.3% | 587593440 | 14.3% | 51480 | 12.5% | 411480
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 19733 | 0 | 105000 | 2071965000 | 105000 | 42940 | 58000 | 4060 | 0.07 | 0 | 1 | 847335020 | 1144514000 | 80115980 | 6.35% | 2203534777.5 | 6.352% | 6670 | 4.762% | 111670
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 14811 | 0 | 135000 | 1999485000 | 135000 | 70800 | 60000 | 4200 | 0.07 | 0 | 1 | 1048618800 | 888660000 | 62206200 | 6.45% | 2128451782.5 | 6.452% | 8710 | 5.185% | 143710
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 39426 | 0 | 380000 | 14981880000 | 380000 | 232875 | 137500 | 9625 | 0.07 | 0 | 1 | 9181329750 | 5421075000 | 379475250 | 12.23% | 16814163924 | 12.23% | 46470 | 10.53% | 426470
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 4050 | 0 | 650000 | 2632500000 | 650000 | 489500 | 150000 | 10500 | 0.07 | 0 | 1 | 1982475000 | 607500000 | 42525000 | 11.56% | 2936817000 | 11.56% | 75140 | 10.77% | 725140
27 | قرنيز چوبي | m | 23854 | 0 | 32000 | 763328000 | 32000 | 20615.2 | 10640 | 744.8 | 0.07 | 0 | 1 | 491754980.8 | 253806560 | 17766459.2 | 10.31% | 842027116.8 | 10.31% | 3300 | 9.375% | 35300
28 | آسانسور | دستگاه | 27 | 0 | 360000000 | 9720000000 | 360000000 | 348692000 | 11000000 | 308000 | 0.028 | 0 | 1 | 9414684000 | 297000000 | 8316000 | 18.74% | 11541528000 | 18.74% | 67464000 | 37.5% | 427464000 | 1.1667
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا کل | 65408.34 | 0 | 371299 | 24286051233.66 | 371299 | 235897.78 | 118773 | 16628.22 | 0.14 | 0 | 1 | 15429682199.4852 | 7768744766.82 | 1087624267.3548 | 26.36% | 30687854338.8528 | 26.36% | 97870 | 22.97% | 469169
جمع |  | سطح مفید قرار داد | 38575 |  |  | 176204744433.66 |  | 2933746.0058 | 1510515.6069 | 123586.5904 |  |  |  | 113169252172.725 | 58268139534.82 | 4767352726.1148 | 14.12% | 201078072419.501
هزینه های مربوط به تمدید پروانه احداث، قراردادهای ناظرین، انشعابات آب، برق و گاز و هزینه های ثبتی در پایان کار بر عهده اعضا می باشد |  |  |  |  | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | 8120000.0636 | [10 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | 8764804.4184
[5 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید | 4788823.6034 |  |  | هزینه زمین، شهرداری، مهندسی و مشاعات | [7 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید | 5169101.2253
[5 empty] | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | 10500000.0636 |  |  | ریال بر مترمربع | 2380000 | [6 empty] | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | 11144804.4184
رديف | بلوک ها | واحد
1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال
2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال
3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال
4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال
5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال
6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال
7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال
8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال
9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال
10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال
11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال
12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال
13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال
14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال
جمع کل |  | ریال
قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید
قیمت واحد زمین ومشاعات بر اساس زیربنای مفید
قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید

## old
[22 empty] | 98.03% |  |  | 90% | 94% | [21 empty] | 1.625
[25 empty] | درصد انجام شده | [14 empty] | هزینه مانده بلوکها | [14 empty] | هزینه کل بلوکها
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | B2 | E3 | E4 | A | D1 | D2 | F1 | F2 | G | B1 | C1 | C2 | E1 | E2 | مقدار کل | مبلغ واحد انجام شده(ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ واحد جدید (ريال) (خريد و اجراء) | مبلغ كل (ريال) | درصد وزنی | درصد پيشرفت | مقدار کل باقیمانده | مبلغ كل باقیمانده (ريال) | مقدار B2 | مقدار E3 | مقدار E4 | مقدار A | مقدار D1 | مقدار D2 | مقدار F1 | مقدار F2 | مقدار G | مقدار B1 | مقدار C1 | مقدار C2 | مقدار E1 | مقدار E2 | درصد پيشرفت | مقدار B2 | مقدار E3 | مقدار E4 | مقدار A | مقدار D1 | مقدار D2 | مقدار F1 | مقدار F2 | مقدار G | مقدار B1 | مقدار C1 | مقدار C2 | مقدار E1 | مقدار E2 | 14 بلوک | مقدار B2 | مقدار E3 | مقدار E4 | مقدار A | مقدار D1 | مقدار D2 | مقدار F1 | مقدار F2 | مقدار G | مقدار B1 | مقدار C1 | مقدار C2 | مقدار E1 | مقدار E2 | 14 بلوک
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 5334 | 5334 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 6054 | 6054 | 4160 | 4160 | 6054 | 4160 | 68244 | 28500 | 32000 | 1944954000 | 0.6208% | 0.6208% | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152019000 | 152019000 | 152019000 | 91200000 | 91200000 | 91200000 | 171000000 | 171000000 | 172539000 | 172539000 | 118560000 | 118560000 | 172539000 | 118560000 | 1944954000 | 1944954000 | 2183808000
2 | فونداسيون | m³ | 393 | 400 | 443 | 483 | 490 | 490 | 914 | 914 | 473 | 406 | 618 | 618 | 396 | 493 | 7531 | 2350000 | 2820000 | 17697850000 | 5.649% | 5.649% | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923550000 | 940000000 | 1041050000 | 1135050000 | 1151500000 | 1151500000 | 2147900000 | 2147900000 | 1111550000 | 954100000 | 1452300000 | 1452300000 | 930600000 | 1158550000 | 17697850000 | 17697850000 | 21237420000
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 446000 | 464000 | 389000 | 451000 | 451000 | 905000 | 905000 | 432000 | 445000 | 434000 | 434000 | 446000 | 499000 | 7146000 | 16400 | 25400 | 130237200000 | 41.52% | 33.1% | 1449200 | 23766880000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55% | 55% | 0% | 55% | 55% | 79.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937760000 | 5086350000 | 4960620000 | 11023600000 | 5097780000 | 5703570000 | 36809680000 | 7298000000 | 7314400000 | 7609600000 | 6379600000 | 7396400000 | 7396400000 | 14842000000 | 14842000000 | 8834400000 | 9100250000 | 8875300000 | 11023600000 | 9120700000 | 10204550000 | 130237200000 | 117194400000 | 181508400000
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3648 | 3935 | 4063 | 2902 | 3922 | 3922 | 7135 | 7135 | 3505 | 3737 | 3496 | 3496 | 3935 | 4293 | 59124 | 340000 | 440000 | 23512960000 | 7.505% | 3.175% | 34108 | 11596720000 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.31% | 1605120000 | 1731400000 | 1787720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542200000 | 1644280000 | 1538240000 | 1538240000 | 1731400000 | 1888920000 | 15007520000 | 1605120000 | 1731400000 | 1787720000 | 986680000 | 1333480000 | 1333480000 | 2425900000 | 2425900000 | 1542200000 | 1644280000 | 1538240000 | 1538240000 | 1731400000 | 1888920000 | 23512960000 | 20102160000 | 26014560000
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 934 | 948 | 1139 | 1189 | 765 | 765 | 1640 | 1640 | 1211 | 972 | 1018 | 1018 | 948 | 1244 | 15431 | 90000 | 80000 | 1307721000 | 0.4174% | 0.1981% | 8106.9 | 729621000 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 47.46% | 26152000 | 26544000 | 31892000 | 33292000 | 21420000 | 21420000 | 13120000 | 13120000 | 87192000 | 69984000 | 73296000 | 73296000 | 68256000 | 89568000 | 648552000 | 80791000 | 82002000 | 98523500 | 102848500 | 66172500 | 66172500 | 145960000 | 145960000 | 98091000 | 78732000 | 82458000 | 82458000 | 76788000 | 100764000 | 1307721000 | 1388790000 | 1234480000
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3099 | 3103 | 3103 | 2254 | 3448 | 3448 | 6281 | 6281 | 2711 | 3099 | 3223 | 3223 | 3103 | 3103 | 49479 | 92600 | 92800 | 4587525920 | 1.464% | 0.6104% | 28852.6 | 2671750760 | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.69% | 287587200 | 287958400 | 287958400 | 10458560 | 15998720 | 15998720 | 29143840 | 29143840 | 251580800 | 287587200 | 299094400 | 299094400 | 287958400 | 287958400 | 2677521280 | 287587200 | 287958400 | 287958400 | 208742940 | 319319280 | 319319280 | 581683410 | 581683410 | 251580800 | 287587200 | 299094400 | 299094400 | 287958400 | 287958400 | 4587525920 | 4581755400 | 4591651200
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 2702 | 2702 | 1236 | 2314 | 2314 | 4603 | 4603 | 2293 | 2488 | 2296 | 2296 | 2702 | 2702 | 37739 | 167000 | 180000 | 6660284540 | 2.126% | 0.5752% | 27528.58 | 4597272860 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 97% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.06% | 447840000 | 486360000 | 486360000 | 200232000 | 374868000 | 249912000 | 24856200 | 24856200 | 412740000 | 447840000 | 413280000 | 413280000 | 486360000 | 486360000 | 4955144400 | 447840000 | 486360000 | 486360000 | 220873200 | 413511800 | 404487200 | 770496170 | 770496170 | 412740000 | 447840000 | 413280000 | 413280000 | 486360000 | 486360000 | 6660284540 | 6302413000 | 6793020000
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 1469 | 1469 | 936 | 1625 | 1625 | 2470 | 2470 | 1361 | 1284 | 1265 | 1265 | 1469 | 1469 | 21461 | 70000 | 92000 | 1879983600 | 0.6275% | 0.1255% | 17168.8 | 1201816000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 94502400 | 108118400 | 108118400 | 68889600 | 119600000 | 119600000 | 181792000 | 181792000 | 100169600 | 94502400 | 93104000 | 93104000 | 108118400 | 108118400 | 1579529600 | 112478400 | 128684400 | 128684400 | 81993600 | 142350000 | 142350000 | 216372000 | 216372000 | 119223600 | 112478400 | 110814000 | 110814000 | 128684400 | 128684400 | 1879983600 | 1502270000 | 1974412000
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 530 | 530 | 296 | 444 | 444 | 530 | 530 | 530 | 460 | 443 | 443 | 530 | 530 | 6700 | 72000 | 90000 | 603000000 | 0.1925% | 0% | 6700 | 482400000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41400000 | 47700000 | 47700000 | 26640000 | 39960000 | 39960000 | 47700000 | 47700000 | 47700000 | 41400000 | 39870000 | 39870000 | 47700000 | 47700000 | 603000000 | 41400000 | 47700000 | 47700000 | 26640000 | 39960000 | 39960000 | 47700000 | 47700000 | 47700000 | 41400000 | 39870000 | 39870000 | 47700000 | 47700000 | 603000000 | 482400000 | 603000000
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255 | 266 | 266 | 164 | 223 | 223 | 432 | 432 | 230 | 229 | 220 | 220 | 266 | 266 | 3692 | 240000 | 450000 | 1661400000 | 0.5303% | 0% | 3692 | 886080000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 114750000 | 119700000 | 119700000 | 73800000 | 100350000 | 100350000 | 194400000 | 194400000 | 103500000 | 103050000 | 99000000 | 99000000 | 119700000 | 119700000 | 1661400000 | 114750000 | 119700000 | 119700000 | 73800000 | 100350000 | 100350000 | 194400000 | 194400000 | 103500000 | 103050000 | 99000000 | 99000000 | 119700000 | 119700000 | 1661400000 | 886080000 | 1661400000
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 444 | 444 | 243 | 665 | 665 | 1235 | 1235 | 379 | 419 | 383 | 383 | 444 | 444 | 7802 | 980000 | 1310000 | 10220620000 | 3.262% | 0% | 7802 | 7645960000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 548890000 | 581640000 | 581640000 | 318330000 | 871150000 | 871150000 | 1617850000 | 1617850000 | 496490000 | 548890000 | 501730000 | 501730000 | 581640000 | 581640000 | 10220620000 | 548890000 | 581640000 | 581640000 | 318330000 | 871150000 | 871150000 | 1617850000 | 1617850000 | 496490000 | 548890000 | 501730000 | 501730000 | 581640000 | 581640000 | 10220620000 | 7645960000 | 10220620000
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 | 55500 | 55500 | 32000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32000 | 32000 | 487000 | 187000 | 24000 | 21924400000 | 7.038% | 0.9076% | 424200 | 79325400000 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.9% | 744000000 | 768000000 | 768000000 | 537600000 | 614400000 | 614400000 | 799200000 | 799200000 | 768000000 | 744000000 | 744000000 | 744000000 | 768000000 | 768000000 | 10180800000 | 744000000 | 768000000 | 768000000 | 1584800000 | 1811200000 | 1811200000 | 4950600000 | 4950600000 | 768000000 | 744000000 | 744000000 | 744000000 | 768000000 | 768000000 | 21924400000 | 91069000000 | 11688000000
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5971 | 6686 | 6686 | 4728 | 5553 | 5553 | 11491 | 11491 | 5822 | 5971 | 5387 | 5387 | 6686 | 6686 | 94098 | 50000 | 65000 | 6116370000 | 1.952% | 0% | 94098 | 4704900000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 388115000 | 434590000 | 434590000 | 307320000 | 360945000 | 360945000 | 746915000 | 746915000 | 378430000 | 388115000 | 350155000 | 350155000 | 434590000 | 434590000 | 6116370000 | 388115000 | 434590000 | 434590000 | 307320000 | 360945000 | 360945000 | 746915000 | 746915000 | 378430000 | 388115000 | 350155000 | 350155000 | 434590000 | 434590000 | 6116370000 | 4704900000 | 6116370000
14 | رنگ روغني | m² | 5971 | 6686 | 6686 | 4728 | 5553 | 5553 | 11491 | 11491 | 5822 | 5971 | 5387 | 5387 | 6686 | 6686 | 94098 | 37000 | 50600 | 4761358800 | 1.502% | 0% | 94098 | 3481626000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 302132600 | 338311600 | 338311600 | 239236800 | 280981800 | 280981800 | 581444600 | 581444600 | 294593200 | 302132600 | 272582200 | 272582200 | 338311600 | 338311600 | 4761358800 | 302132600 | 338311600 | 338311600 | 239236800 | 280981800 | 280981800 | 581444600 | 581444600 | 294593200 | 302132600 | 272582200 | 272582200 | 338311600 | 338311600 | 4761358800 | 3481626000 | 4761358800
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1076 | 523 | 682 | 1870 | 740 | 740 | 2362 | 2362 | 1585 | 1142 | 545 | 545 | 523 | 806 | 15501 | 45000 | 60000 | 930060000 | 0.2969% | 0% | 15501 | 697545000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64560000 | 31380000 | 40920000 | 112200000 | 44400000 | 44400000 | 141720000 | 141720000 | 95100000 | 68520000 | 32700000 | 32700000 | 31380000 | 48360000 | 930060000 | 64560000 | 31380000 | 40920000 | 112200000 | 44400000 | 44400000 | 141720000 | 141720000 | 95100000 | 68520000 | 32700000 | 32700000 | 31380000 | 48360000 | 930060000 | 697545000 | 930060000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1430 | 1400 | 1400 | 1255 | 917 | 917 | 2746 | 2746 | 1463 | 1430 | 1530 | 1530 | 1400 | 1400 | 21564 | 45000 | 60000 | 1293840000 | 0.413% | 0% | 21564 | 970380000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85800000 | 84000000 | 84000000 | 75300000 | 55020000 | 55020000 | 164760000 | 164760000 | 87780000 | 85800000 | 91800000 | 91800000 | 84000000 | 84000000 | 1293840000 | 85800000 | 84000000 | 84000000 | 75300000 | 55020000 | 55020000 | 164760000 | 164760000 | 87780000 | 85800000 | 91800000 | 91800000 | 84000000 | 84000000 | 1293840000 | 970380000 | 1293840000
17 | كاشي كاري | m² | 1723 | 1666 | 1666 | 1570 | 1293 | 1293 | 2885 | 2885 | 1457 | 1723 | 1238 | 1238 | 1666 | 1666 | 23969 | 140000 | 180000 | 4314420000 | 1.377% | 0% | 23969 | 3355660000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 310140000 | 299880000 | 299880000 | 282600000 | 232740000 | 232740000 | 519300000 | 519300000 | 262260000 | 310140000 | 222840000 | 222840000 | 299880000 | 299880000 | 4314420000 | 310140000 | 299880000 | 299880000 | 282600000 | 232740000 | 232740000 | 519300000 | 519300000 | 262260000 | 310140000 | 222840000 | 222840000 | 299880000 | 299880000 | 4314420000 | 3355660000 | 4314420000
18 | سراميك كاري | m² | 1232 | 1554 | 1554 | 1281 | 1294 | 1294 | 2699 | 2699 | 1339 | 1232 | 1248 | 1248 | 1554 | 1554 | 21782 | 140000 | 18000 | 392076000 | 0.1251% | 0% | 21782 | 3049480000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22176000 | 27972000 | 27972000 | 23058000 | 23292000 | 23292000 | 48582000 | 48582000 | 24102000 | 22176000 | 22464000 | 22464000 | 27972000 | 27972000 | 392076000 | 22176000 | 27972000 | 27972000 | 23058000 | 23292000 | 23292000 | 48582000 | 48582000 | 24102000 | 22176000 | 22464000 | 22464000 | 27972000 | 27972000 | 392076000 | 3049480000 | 392076000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 420 | 413 | 413 | 112 | 317 | 317 | 486 | 486 | 413 | 420 | 393 | 393 | 413 | 413 | 5409 | 250000 | 330000 | 1784970000 | 0.5697% | 0% | 5409 | 1352250000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 138600000 | 136290000 | 136290000 | 36960000 | 104610000 | 104610000 | 160380000 | 160380000 | 136290000 | 138600000 | 129690000 | 129690000 | 136290000 | 136290000 | 1784970000 | 138600000 | 136290000 | 136290000 | 36960000 | 104610000 | 104610000 | 160380000 | 160380000 | 136290000 | 138600000 | 129690000 | 129690000 | 136290000 | 136290000 | 1784970000 | 1352250000 | 1784970000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1239.6431 | 1319.0397 | 1360.0896 | 1001.3066 | 1327.8643 | 1327.8643 | 2396.4834 | 2396.4834 | 1221.9757 | 1272.8652 | 1191.8358 | 1191.8358 | 1319.0397 | 1433.6734 | 20000 | 330000 | 430000 | 8600000000 | 2.745% | 0% | 20000 | 6600000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 533046550.3329 | 567187089.5974 | 584838508.3615 | 430561821.3213 | 570981651.5753 | 570981651.5753 | 1030487855.2185 | 1030487855.2185 | 525449537.4749 | 547332037.4741 | 512489385.9101 | 512489385.9101 | 567187089.5974 | 616479580.4327 | 8600000000 | 533046550.3329 | 567187089.5974 | 584838508.3615 | 430561821.3213 | 570981651.5753 | 570981651.5753 | 1030487855.2185 | 1030487855.2185 | 525449537.4749 | 547332037.4741 | 512489385.9101 | 512489385.9101 | 567187089.5974 | 616479580.4327 | 8600000000 | 6600000000 | 8600000000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 445 | 445 | 395 | 450 | 450 | 716 | 716 | 445 | 447 | 447 | 447 | 445 | 445 | 6740 | 240000 | 400000 | 2696000000 | 0.8605% | 0% | 6740 | 1617600000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 158000000 | 180000000 | 180000000 | 286400000 | 286400000 | 178000000 | 178800000 | 178800000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 2696000000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 158000000 | 180000000 | 180000000 | 286400000 | 286400000 | 178000000 | 178800000 | 178800000 | 178800000 | 178000000 | 178000000 | 2696000000 | 1617600000 | 2696000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 84 | 66 | 68 | 119 | 130 | 130 | 164 | 164 | 83 | 79 | 91 | 91 | 66 | 123 | 1458 | 240000 | 360000 | 524880000 | 0.1675% | 0% | 1458 | 349920000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30240000 | 23760000 | 24480000 | 42840000 | 46800000 | 46800000 | 59040000 | 59040000 | 29880000 | 28440000 | 32760000 | 32760000 | 23760000 | 44280000 | 524880000 | 30240000 | 23760000 | 24480000 | 42840000 | 46800000 | 46800000 | 59040000 | 59040000 | 29880000 | 28440000 | 32760000 | 32760000 | 23760000 | 44280000 | 524880000 | 349920000 | 524880000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1269 | 1488 | 1488 | 533 | 1256 | 1256 | 2188 | 2188 | 1354 | 1269 | 790 | 790 | 1488 | 1488 | 18845 | 80000 | 105000 | 1978725000 | 0.6316% | 0% | 18845 | 1507600000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 133245000 | 156240000 | 156240000 | 55965000 | 131880000 | 131880000 | 229740000 | 229740000 | 142170000 | 133245000 | 82950000 | 82950000 | 156240000 | 156240000 | 1978725000 | 133245000 | 156240000 | 156240000 | 55965000 | 131880000 | 131880000 | 229740000 | 229740000 | 142170000 | 133245000 | 82950000 | 82950000 | 156240000 | 156240000 | 1978725000 | 1507600000 | 1978725000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 855 | 692 | 816 | 1066 | 1330 | 1330 | 1818 | 1818 | 816 | 945 | 820 | 820 | 692 | 1046 | 14864 | 90000 | 135000 | 2006640000 | 0.6405% | 0% | 14864 | 1337760000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115425000 | 93420000 | 110160000 | 143910000 | 179550000 | 179550000 | 245430000 | 245430000 | 110160000 | 127575000 | 110700000 | 110700000 | 93420000 | 141210000 | 2006640000 | 115425000 | 93420000 | 110160000 | 143910000 | 179550000 | 179550000 | 245430000 | 245430000 | 110160000 | 127575000 | 110700000 | 110700000 | 93420000 | 141210000 | 2006640000 | 1337760000 | 2006640000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1982 | 3477 | 3477 | 1975 | 2148 | 2148 | 4671 | 4671 | 1955 | 2064 | 1909 | 1909 | 3477 | 3477 | 39340 | 270000 | 380000 | 14949200000 | 4.772% | 0% | 39340 | 10621800000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 753160000 | 1321260000 | 1321260000 | 750500000 | 816240000 | 816240000 | 1774980000 | 1774980000 | 742900000 | 784320000 | 725420000 | 725420000 | 1321260000 | 1321260000 | 14949200000 | 753160000 | 1321260000 | 1321260000 | 750500000 | 816240000 | 816240000 | 1774980000 | 1774980000 | 742900000 | 784320000 | 725420000 | 725420000 | 1321260000 | 1321260000 | 14949200000 | 10621800000 | 14949200000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح ذربهاي اصلي | m² | 270 | 270 | 270 | 189 | 271 | 271 | 470 | 470 | 235 | 270 | 262 | 262 | 270 | 270 | 4050 | 350000 | 650000 | 2632500000 | 0.8403% | 0% | 4050 | 1417500000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 122850000 | 176150000 | 176150000 | 305500000 | 305500000 | 152750000 | 175500000 | 170300000 | 170300000 | 175500000 | 175500000 | 2632500000 | 175500000 | 175500000 | 175500000 | 122850000 | 176150000 | 176150000 | 305500000 | 305500000 | 152750000 | 175500000 | 170300000 | 170300000 | 175500000 | 175500000 | 2632500000 | 1417500000 | 2632500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1520 | 1672 | 1672 | 1096 | 1461 | 1461 | 2912 | 2912 | 1450 | 1520 | 1417 | 1417 | 1672 | 1672 | 23854 | 13000 | 32000 | 763328000 | 0.2436% | 0% | 23854 | 310102000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48640000 | 53504000 | 53504000 | 35072000 | 46752000 | 46752000 | 93184000 | 93184000 | 46400000 | 48640000 | 45344000 | 45344000 | 53504000 | 53504000 | 763328000 | 48640000 | 53504000 | 53504000 | 35072000 | 46752000 | 46752000 | 93184000 | 93184000 | 46400000 | 48640000 | 45344000 | 45344000 | 53504000 | 53504000 | 763328000 | 310102000 | 763328000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 230000000 | 340000000 | 9180000000 | 2.93% | 0% | 27 | 6210000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 340000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 9180000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 340000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 9180000000 | 6210000000 | 9180000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع | 4054.15 | 4313.81 | 4448.06 | 3274.69 | 4342.67 | 4342.67 | 7837.5 | 7837.5 | 3996.37 | 4162.8 | 3897.8 | 3897.8 | 4313.81 | 4688.71 | 65408.34 | 320000 | 430000 | 28125586200 | 8.977% | 0% | 65408.34 | 20930668800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1743284500 | 1854938300 | 1912665800 | 1408116700 | 1867348100 | 1867348100 | 3370125000 | 3370125000 | 1718439100 | 1790004000 | 1676054000 | 1676054000 | 1854938300 | 2016145300 | 28125586200 | 1743284500 | 1854938300 | 1912665800 | 1408116700 | 1867348100 | 1867348100 | 3370125000 | 3370125000 | 1718439100 | 1790004000 | 1676054000 | 1676054000 | 1854938300 | 2016145300 | 28125586200 | 20930668800 | 28125586200
جمع |  | سطح مفید قرار داد | 2380 | 2740 | 2740 | 1645 | 2370 | 2370 | 4760 | 4760 | 2360 | 2380 | 2295 | 2295 | 2740 | 2740 | 38575 |  |  | 313287853060 | 100% | 44.96% | 21229.9549 | 201418692420 | [14 empty] | 44.96% | 9613106250.3329 | 10613653789.5974 | 10777700708.3615 | 5833732481.3213 | 7955437271.5753 | 7830481271.5753 | 13346050495.2185 | 13346050495.2185 | 14352036237.4749 | 14877223237.4741 | 14099282985.9101 | 20162262985.9101 | 15753145789.5974 | 16833557280.4327 | 175393721280 | 18059290250.3329 | 19096096789.5974 | 19667567208.3615 | 15775048561.3213 | 19534284131.5753 | 19525259531.5753 | 38549850035.2185 | 38549850035.2185 | 19562718237.4749 | 20044486237.4741 | 19611694985.9101 | 21759994985.9101 | 20908302789.5974 | 22643409280.4327 | 313287853060 | 339312824200 | 360760725200 | 106.3%
[9 empty] | 27635.03 | [9 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | 8121525.6788 |  |  |  | 5221482.6292 | 13.28% | 13.28% | 13.28% | 21.03% | 21.03% | 22.07% | 25.59% | 25.59% | 9.828% | 9.828% | 9.828% | 7.931% | 9.828% | 9.828% |  | 18059290250.3329 | 19096096789.5974 | 19667567208.3615 | 15775048561.3213 | 19534284131.5753 | 19525259531.5753 | 38549850035.2185 | 38549850035.2185 | 19562718237.4749 | 20044486237.4741 | 19611694985.9101 | 21759994985.9101 | 20908302789.5974 | 22643409280.4327 | 313287853060 | 0 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 0.4225 | [9 empty] | قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای غير مفید | 4789723.3451 | [19 empty] | 0.53231 | 0.5558 | 0.54799 | 0.36981 | 0.40726 | 0.40104 | 0.3462 | 0.3462 | 0.73364 | 0.74221 | 0.71892 | 0.92657 | 0.75344 | 0.74342 | 0.55985
[19 empty] | قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | 10501525.6788 | [27 empty] | 146841375000 | [5 empty] | 313287853060
رديف | بلوک ها | واحد | [35 empty] | انجام شده | مانده | هزینه مانده | هزینه کل | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک | سطح مفید موجود بلوک | زیربنای کل مترمربع | هزینه مانده مترمربع مفید | هزینه کل مترمربع مفید | هزینه انجام شده برای هر بلوک | هزینه مترمربع مفید قراردادی انجام شده برای هر بلوک | هزینه مترمربع مفید موجود انجام شده برای هر بلوک
1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | ریال | [35 empty] | 65.38% | 34.62% | 13346050495.2185 | 38549850035.2185 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | 2803792.1208 | 8098707.9906 | 26839144870.8099 | 5638475.8132 | 5274885.4918
2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | ریال | [35 empty] | 65.38% | 34.62% | 13346050495.2185 | 38549850035.2185 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | 2803792.1208 | 8098707.9906 | 26839144870.8099 | 5638475.8132 | 5274885.4918
3 | هزینه تکمیل بلوک A | ریال | [35 empty] | 63.02% | 36.98% | 5833732481.3213 | 15775048561.3213 | 21 | 1645 | 1868.02 | 3274.69 | 3546341.9339 | 9589695.1741 | 10586357110.7276 | 6435475.4473 | 5667154.0512
4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | ریال | [35 empty] | 59.27% | 40.73% | 7955437271.5753 | 19534284131.5753 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | 3356724.5872 | 8242313.9796 | 12330138867.3266 | 5202590.2394 | 4931897.7262
5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | ریال | [35 empty] | 59.9% | 40.1% | 7830481271.5753 | 19525259531.5753 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | 3304000.5365 | 8238506.1315 | 12453592461.4856 | 5254680.3635 | 4981277.5837
6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | ریال | [35 empty] | 46.77% | 53.23% | 9613106250.3329 | 18059290250.3329 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4054.15 | 4039120.2732 | 7587937.08 | 8994213575.6852 | 3779081.3343 | 3592340.0283
7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | ریال | [35 empty] | 44.42% | 55.58% | 10613653789.5974 | 19096096789.5974 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | 3873596.2736 | 6969378.3904 | 9032825236.2932 | 3296651.5461 | 3073633.626
8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | ریال | [35 empty] | 45.2% | 54.8% | 10777700708.3615 | 19667567208.3615 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4448.06 | 3933467.4118 | 7177944.2366 | 9466684358.3243 | 3454994.2914 | 3221264.5113
9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | ریال | [35 empty] | 25.78% | 74.22% | 14877223237.4741 | 20044486237.4741 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4162.8 | 6250934.1334 | 8422053.041 | 5502540203.2132 | 2311991.682 | 2197745.8355
10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | ریال | [35 empty] | 28.11% | 71.89% | 14099282985.9101 | 19611694985.9101 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | 6143478.4252 | 8545400.8653 | 5870084152.2242 | 2557770.8724 | 2426456.7428
11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | ریال | [35 empty] | 7.343% | 92.66% | 20162262985.9101 | 21759994985.9101 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | 8785299.776 | 9481479.2967 | 1701400637.8154 | 741351.0404 | 703290.6076
12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | ریال | [35 empty] | 24.66% | 75.34% | 15753145789.5974 | 20908302789.5974 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | 5749323.2809 | 7630767.4415 | 5489648706.9413 | 2003521.4259 | 1867983.5399
13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | ریال | [35 empty] | 25.66% | 74.34% | 16833557280.4327 | 22643409280.4327 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4688.71 | 6143634.044 | 8264017.9856 | 6186823508.8321 | 2257964.7842 | 2105213.8481
14 | هزینه تکمیل بلوک G | ریال | [35 empty] | 26.64% | 73.36% | 14352036237.4749 | 19562718237.4749 | 25 | 2360 | 2526.09 | 3996.37 | 6081371.2871 | 8289287.3888 | 5548776439.5114 | 2351176.4574 | 2196586.9939
جمع کل |  | ریال | [35 empty] | 41.97% | 58.03% | 175393721280 | 313287853060 | 438 | 38575 | 41171.55 | 65408.34 | 4546823.6236 | 8121525.6788 | 146841375000 | 3806646.1439 | 3566573.8842
| قیمت واحد ساخت بر اساس زیربنای مفید | [38 empty] | 4546823.6236 | 8121525.6788
| قیمت واحد زمین ومشاعات بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 2380000
| قیمت واحد کل بر اساس زیربنای مفید | [39 empty] | 10501525.6788

## inf
row | بلوک ها |  | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک | سطح مفید موجود بلوک | زیربنای کل مترمربع
1 | بلوک | F1 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5
2 | بلوک | F2 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5
3 | بلوک | A | 21 | 1645 | 1868.02 | 3274.69
4 | بلوک | D1 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67
5 | بلوک | D2 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67
6 | بلوک | B2 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4054.15
7 | بلوک | E3 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81
8 | بلوک | E4 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4448.06
9 | بلوک | B1 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4162.8
10 | بلوک | C1 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8
11 | بلوک | C2 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8
12 | بلوک | E1 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81
13 | بلوک | E2 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4688.71
14 | بلوک | G | 25 | 2360 | 2526.09 | 3996.37
جمع کل |  |  | 438 | 38575 | 41171.55 | 65408.34

## cost
row | بلوک ها | مانده | هزینه مانده | هزینه کل | تعداد واحد | سطح مفید قراردادی بلوک | سطح مفید موجود بلوک | زیربنای کل مترمربع
1 | هزینه تکمیل بلوک F1 | 36.13% | 12896372452.5 | 35697024542.5 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | F1 | 22800652090 | 4790052.9601
2 | هزینه تکمیل بلوک F2 | 36.13% | 12896372452.5 | 35697024542.5 | 50 | 4760 | 5088.1 | 7837.5 | F2 | 22800652090 | 4790052.9601
3 | هزینه تکمیل بلوک A | 37.66% | 5870532402.31 | 15586399222.31 | 21 | 1645 | 1868.02 | 3274.69 | A | 9715866820 | 5906302.0182
4 | هزینه تکمیل بلوک D1 | 40.25% | 7598922348.33 | 18878957408.33 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | D1 | 11280035060 | 4759508.4641
5 | هزینه تکمیل بلوک D2 | 39.58% | 7469430348.33 | 18869605208.33 | 30 | 2370 | 2500.08 | 4342.67 | D2 | 11400174860 | 4810200.3629
6 | هزینه تکمیل بلوک B2 | 51.68% | 9737130600.85 | 18840283100.85 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4054.15 | B2 | 9103152500 | 3824853.9916
7 | هزینه تکمیل بلوک E3 | 54.11% | 10779885499.19 | 19922759899.19 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | E3 | 9142874400 | 3336815.4745
8 | هزینه تکمیل بلوک E4 | 53.31% | 10944652789.94 | 20530383989.94 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4448.06 | E4 | 9585731200 | 3498442.0438
9 | هزینه تکمیل بلوک B1 | 72.83% | 15113429237.2 | 20750353037.2 | 29 | 2380 | 2503.72 | 4162.8 | B1 | 5636923800 | 2368455.3782
10 | هزینه تکمیل بلوک C1 | 70.49% | 14426878842.2 | 20465453242.2 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | C1 | 6038574400 | 2631187.1024
11 | هزینه تکمیل بلوک C2 | 91.85% | 20704688842.2 | 22542143242.2 | 29 | 2295 | 2419.2 | 3897.8 | C2 | 1837454400 | 800633.7255
12 | هزینه تکمیل بلوک E1 | 74.07% | 16058295499.19 | 21679489899.19 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4313.81 | E1 | 5621194400 | 2051530.8029
13 | هزینه تکمیل بلوک E2 | 72.94% | 17134550894.29 | 23490299594.29 | 29 | 2740 | 2938.81 | 4688.71 | E2 | 6355748700 | 2319616.3139
14 | هزینه تکمیل بلوک G | 71.87% | 14573602224.63 | 20278825524.63 | 25 | 2360 | 2526.09 | 3996.37 | G | 5705223300 | 2417467.5
جمع کل |  | 58.03% | 176204744433.66 | 313229002453.66 | 438 | 38575 | 41171.55 | 65408.34 |  | 137024258020 | 3552151.8605

## tz
438 |  |  |  | 438 |  |  |  | 137024258020 |  |  |  | 0 | مشاعات
132 | 155 | 96 | 55 | 132 | 155 | 96 | 55 | 34644252456.7064 | 46958339590.8628 | 32814777832.2609 | 22606888140.1699
75 | 85 | 95 | 116 | 75 | 85 | 95 | 116 | 75 | 85 | 95 | 116 |  | v | No | area
A-1 | F1-1 | F1-1 | F1-1 | 75A-1 | 85F1-1 | 95F1-1 | 116F1-1 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697 |  | 75 | 132 | 9900
A-2 | F1-2 | F1-2 | F1-2 | 75A-2 | 85F1-2 | 95F1-2 | 116F1-2 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697 |  | 85 | 155 | 13175
A-3 | F1-3 | F1-3 | F1-3 | 75A-3 | 85F1-3 | 95F1-3 | 116F1-3 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697 |  | 95 | 96 | 9120
A-4 | F1-4 | F1-4 | F1-4 | 75A-4 | 85F1-4 | 95F1-4 | 116F1-4 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697 |  | 116 | 55 | 6380
A-5 | F1-5 | F1-5 | F1-5 | 75A-5 | 85F1-5 | 95F1-5 | 116F1-5 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697 |  | sum | 438 | 38575
A-6 | F1-6 | F1-6 | F1-6 | 75A-6 | 85F1-6 | 95F1-6 | 116F1-6 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-7 | F1-7 | F1-7 | F1-7 | 75A-7 | 85F1-7 | 95F1-7 | 116F1-7 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-8 | F1-8 | F1-8 | F1-8 | 75A-8 | 85F1-8 | 95F1-8 | 116F1-8 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-9 | F1-9 | F1-9 | F1-9 | 75A-9 | 85F1-9 | 95F1-9 | 116F1-9 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-10 | F1-10 | F1-10 | F1-10 | 75A-10 | 85F1-10 | 95F1-10 | 116F1-10 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-11 | F1-11 | F1-11 | F2-1 | 75A-11 | 85F1-11 | 95F1-11 | 116F2-1 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-12 | F1-12 | F1-12 | F2-2 | 75A-12 | 85F1-12 | 95F1-12 | 116F2-2 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-13 | F1-13 | F1-13 | F2-3 | 75A-13 | 85F1-13 | 95F1-13 | 116F2-3 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
A-14 | F1-14 | F1-14 | F2-4 | 75A-14 | 85F1-14 | 95F1-14 | 116F2-4 | 442972651.3678 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-1 | F1-15 | F1-15 | F2-5 | 75B1-1 | 85F1-15 | 95F1-15 | 116F2-5 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-2 | F1-16 | F1-16 | F2-6 | 75B1-2 | 85F1-16 | 95F1-16 | 116F2-6 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-3 | F1-17 | F1-17 | F2-7 | 75B1-3 | 85F1-17 | 95F1-17 | 116F2-7 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-4 | F1-18 | F1-18 | F2-8 | 75B1-4 | 85F1-18 | 95F1-18 | 116F2-8 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-5 | F1-19 | F1-19 | F2-9 | 75B1-5 | 85F1-19 | 95F1-19 | 116F2-9 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-6 | F1-20 | F1-20 | F2-10 | 75B1-6 | 85F1-20 | 95F1-20 | 116F2-10 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 555646143.3697
B1-7 | F2-1 | F2-1 | B1-1 | 75B1-7 | 85F2-1 | 95F2-1 | 116B1-1 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 274740823.8655
B1-8 | F2-2 | F2-2 | B1-2 | 75B1-8 | 85F2-2 | 95F2-2 | 116B1-2 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 274740823.8655
B1-9 | F2-3 | F2-3 | B1-3 | 75B1-9 | 85F2-3 | 95F2-3 | 116B1-3 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 274740823.8655
B1-10 | F2-4 | F2-4 | B1-4 | 75B1-10 | 85F2-4 | 95F2-4 | 116B1-4 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 274740823.8655
B1-11 | F2-5 | F2-5 | B1-5 | 75B1-11 | 85F2-5 | 95F2-5 | 116B1-5 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 274740823.8655
B1-12 | F2-6 | F2-6 | B2-1 | 75B1-12 | 85F2-6 | 95F2-6 | 116B2-1 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 443683063.0252
B1-13 | F2-7 | F2-7 | B2-2 | 75B1-13 | 85F2-7 | 95F2-7 | 116B2-2 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 443683063.0252
B1-14 | F2-8 | F2-8 | B2-3 | 75B1-14 | 85F2-8 | 95F2-8 | 116B2-3 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 443683063.0252
B1-15 | F2-9 | F2-9 | B2-4 | 75B1-15 | 85F2-9 | 95F2-9 | 116B2-4 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 443683063.0252
B1-16 | F2-10 | F2-10 | B2-5 | 75B1-16 | 85F2-10 | 95F2-10 | 116B2-5 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 443683063.0252
B1-17 | F2-11 | F2-11 | E1-1 | 75B1-17 | 85F2-11 | 95F2-11 | 116E1-1 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 237977573.1387
B1-18 | F2-12 | F2-12 | E1-2 | 75B1-18 | 85F2-12 | 95F2-12 | 116E1-2 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 237977573.1387
B1-19 | F2-13 | F2-13 | E1-3 | 75B1-19 | 85F2-13 | 95F2-13 | 116E1-3 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 237977573.1387
B1-20 | F2-14 | F2-14 | E1-4 | 75B1-20 | 85F2-14 | 95F2-14 | 116E1-4 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 237977573.1387
B1-21 | F2-15 | F2-15 | E1-5 | 75B1-21 | 85F2-15 | 95F2-15 | 116E1-5 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 237977573.1387
B1-22 | F2-16 | F2-16 | E2-1 | 75B1-22 | 85F2-16 | 95F2-16 | 116E2-1 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 269075492.4088
B1-23 | F2-17 | F2-17 | E2-2 | 75B1-23 | 85F2-17 | 95F2-17 | 116E2-2 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 269075492.4088
B1-24 | F2-18 | F2-18 | E2-3 | 75B1-24 | 85F2-18 | 95F2-18 | 116E2-3 | 177634153.3613 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 269075492.4088
B2-1 | F2-19 | F2-19 | E2-4 | 75B2-1 | 85F2-19 | 95F2-19 | 116E2-4 | 286864049.3697 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 269075492.4088
B2-2 | F2-20 | F2-20 | E2-5 | 75B2-2 | 85F2-20 | 95F2-20 | 116E2-5 | 286864049.3697 | 407154501.6071 | 455055031.208 | 269075492.4088
B2-3 | A-1 | E1-1 | E3-1 | 75B2-3 | 85A-1 | 95E1-1 | 116E3-1 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 387070595.0365
B2-4 | A-2 | E1-2 | E3-2 | 75B2-4 | 85A-2 | 95E1-2 | 116E3-2 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 387070595.0365
B2-5 | A-3 | E1-3 | E3-3 | 75B2-5 | 85A-3 | 95E1-3 | 116E3-3 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 387070595.0365
B2-6 | A-4 | E1-4 | E3-4 | 75B2-6 | 85A-4 | 95E1-4 | 116E3-4 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 387070595.0365
B2-7 | A-5 | E1-5 | E3-5 | 75B2-7 | 85A-5 | 95E1-5 | 116E3-5 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 387070595.0365
B2-8 | A-6 | E1-6 | E4-1 | 75B2-8 | 85A-6 | 95E1-6 | 116E4-1 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 405819277.0803
B2-9 | A-7 | E1-7 | E4-2 | 75B2-9 | 85A-7 | 95E1-7 | 116E4-2 | 286864049.3697 | 502035671.5502 | 194895426.2774 | 405819277.0803
B2-10 | C1-1 | E1-8 | E4-3 | 75B2-10 | 85C1-1 | 95E1-8 | 116E4-3 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 194895426.2774 | 405819277.0803
B2-11 | C1-2 | E1-9 | E4-4 | 75B2-11 | 85C1-2 | 95E1-9 | 116E4-4 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 194895426.2774 | 405819277.0803
B2-12 | C1-3 | E1-10 | E4-5 | 75B2-12 | 85C1-3 | 95E1-10 | 116E4-5 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 194895426.2774 | 405819277.0803
B2-13 | C1-4 | E1-11 | G-1 | 75B2-13 | 85C1-4 | 95E1-11 | 116G-1 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 194895426.2774 | 280426230
B2-14 | C1-5 | E1-12 | G-2 | 75B2-14 | 85C1-5 | 95E1-12 | 116G-2 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 194895426.2774 | 280426230
B2-15 | C1-6 | E2-1 | G-3 | 75B2-15 | 85C1-6 | 95E2-1 | 116G-3 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175 | 280426230
B2-16 | C1-7 | E2-2 | G-4 | 75B2-16 | 85C1-7 | 95E2-2 | 116G-4 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175 | 280426230
B2-17 | C1-8 | E2-3 | G-5 | 75B2-17 | 85C1-8 | 95E2-3 | 116G-5 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175 | 280426230
B2-18 | C1-9 | E2-4 |  | 75B2-18 | 85C1-9 | 95E2-4 | 0 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175
B2-19 | C1-10 | E2-5 |  | 75B2-19 | 85C1-10 | 95E2-5 | 0 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175
B2-20 | C1-11 | E2-6 |  | 75B2-20 | 85C1-11 | 95E2-6 | 0 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175
B2-21 | C1-12 | E2-7 |  | 75B2-21 | 85C1-12 | 95E2-7 | 0 | 286864049.3697 | 223650903.7037 | 220363549.8175
B2-22 | C2-1 | E2-8 |  | 75B2-22 | 85C2-1 | 95E2-8 | 0 | 286864049.3697 | 68053866.6667 | 220363549.8175
B2-23 | C2-2 | E2-9 |  | 75B2-23 | 85C2-2 | 95E2-9 | 0 | 286864049.3697 | 68053866.6667 | 220363549.8175
B2-24 | C2-3 | E2-10 |  | 75B2-24 | 85C2-3 | 95E2-10 | 0 | 286864049.3697 | 68053866.6667 | 220363549.8175
C1-1 | C2-4 | E2-11 |  | 75C1-1 | 85C2-4 | 95E2-11 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 220363549.8175
C1-2 | C2-5 | E2-12 |  | 75C1-2 | 85C2-5 | 95E2-12 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 220363549.8175
C1-3 | C2-6 | E3-1 |  | 75C1-3 | 85C2-6 | 95E3-1 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-4 | C2-7 | E3-2 |  | 75C1-4 | 85C2-7 | 95E3-2 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-5 | C2-8 | E3-3 |  | 75C1-5 | 85C2-8 | 95E3-3 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-6 | C2-9 | E3-4 |  | 75C1-6 | 85C2-9 | 95E3-4 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-7 | C2-10 | E3-5 |  | 75C1-7 | 85C2-10 | 95E3-5 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-8 | C2-11 | E3-6 |  | 75C1-8 | 85C2-11 | 95E3-6 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-9 | C2-12 | E3-7 |  | 75C1-9 | 85C2-12 | 95E3-7 | 0 | 197339032.6797 | 68053866.6667 | 316997470.073
C1-10 | D1-1 | E3-8 |  | 75C1-10 | 85D1-1 | 95E3-8 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 316997470.073
C1-11 | D1-2 | E3-9 |  | 75C1-11 | 85D1-2 | 95E3-9 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 316997470.073
C1-12 | D1-3 | E3-10 |  | 75C1-12 | 85D1-3 | 95E3-10 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 316997470.073
C1-13 | D1-4 | E3-11 |  | 75C1-13 | 85D1-4 | 95E3-11 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 316997470.073
C1-14 | D1-5 | E3-12 |  | 75C1-14 | 85D1-5 | 95E3-12 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 316997470.073
C1-15 | D1-6 | E4-1 |  | 75C1-15 | 85D1-6 | 95E4-1 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C1-16 | D1-7 | E4-2 |  | 75C1-16 | 85D1-7 | 95E4-2 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C1-17 | D1-8 | E4-3 |  | 75C1-17 | 85D1-8 | 95E4-3 | 0 | 197339032.6797 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C2-1 | D1-9 | E4-4 |  | 75C2-1 | 85D1-9 | 95E4-4 | 0 | 60047529.4118 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C2-2 | D1-10 | E4-5 |  | 75C2-2 | 85D1-10 | 95E4-5 | 0 | 60047529.4118 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C2-3 | D1-11 | E4-6 |  | 75C2-3 | 85D1-11 | 95E4-6 | 0 | 60047529.4118 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C2-4 | D1-12 | E4-7 |  | 75C2-4 | 85D1-12 | 95E4-7 | 0 | 60047529.4118 | 404558219.4515 | 332351994.1606
C2-5 | D2-1 | E4-8 |  | 75C2-5 | 85D2-1 | 95E4-8 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 332351994.1606
C2-6 | D2-2 | E4-9 |  | 75C2-6 | 85D2-2 | 95E4-9 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 332351994.1606
C2-7 | D2-3 | E4-10 |  | 75C2-7 | 85D2-3 | 95E4-10 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 332351994.1606
C2-8 | D2-4 | E4-11 |  | 75C2-8 | 85D2-4 | 95E4-11 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 332351994.1606
C2-9 | D2-5 | E4-12 |  | 75C2-9 | 85D2-5 | 95E4-12 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 332351994.1606
C2-10 | D2-6 | G-1 |  | 75C2-10 | 85D2-6 | 95G-1 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-11 | D2-7 | G-2 |  | 75C2-11 | 85D2-7 | 95G-2 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-12 | D2-8 | G-3 |  | 75C2-12 | 85D2-8 | 95G-3 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-13 | D2-9 | G-4 |  | 75C2-13 | 85D2-9 | 95G-4 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-14 | D2-10 | G-5 |  | 75C2-14 | 85D2-10 | 95G-5 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-15 | D2-11 | G-6 |  | 75C2-15 | 85D2-11 | 95G-6 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-16 | D2-12 | G-7 |  | 75C2-16 | 85D2-12 | 95G-7 | 0 | 60047529.4118 | 408867030.8439 | 229659412.5
C2-17 | E1-1 | G-8 |  | 75C2-17 | 85E1-1 | 95G-8 | 0 | 60047529.4118 | 174380118.2482 | 229659412.5
D1-1 | E1-2 |  |  | 75D1-1 | 85E1-2 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-2 | E1-3 |  |  | 75D1-2 | 85E1-3 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-3 | E1-4 |  |  | 75D1-3 | 85E1-4 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-4 | E1-5 |  |  | 75D1-4 | 85E1-5 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-5 | E1-6 |  |  | 75D1-5 | 85E1-6 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-6 | E1-7 |  |  | 75D1-6 | 85E1-7 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-7 | E1-8 |  |  | 75D1-7 | 85E1-8 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-8 | E1-9 |  |  | 75D1-8 | 85E1-9 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-9 | E1-10 |  |  | 75D1-9 | 85E1-10 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-10 | E1-11 |  |  | 75D1-10 | 85E1-11 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-11 | E1-12 |  |  | 75D1-11 | 85E1-12 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 174380118.2482
D1-12 | E2-1 |  |  | 75D1-12 | 85E2-1 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D1-13 | E2-2 |  |  | 75D1-13 | 85E2-2 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D1-14 | E2-3 |  |  | 75D1-14 | 85E2-3 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D1-15 | E2-4 |  |  | 75D1-15 | 85E2-4 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D1-16 | E2-5 |  |  | 75D1-16 | 85E2-5 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D1-17 | E2-6 |  |  | 75D1-17 | 85E2-6 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D1-18 | E2-7 |  |  | 75D1-18 | 85E2-7 | 0 | 0 | 356963134.8101 | 197167386.6788
D2-1 | E2-8 |  |  | 75D2-1 | 85E2-8 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 197167386.6788
D2-2 | E2-9 |  |  | 75D2-2 | 85E2-9 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 197167386.6788
D2-3 | E2-10 |  |  | 75D2-3 | 85E2-10 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 197167386.6788
D2-4 | E2-11 |  |  | 75D2-4 | 85E2-11 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 197167386.6788
D2-5 | E2-12 |  |  | 75D2-5 | 85E2-12 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 197167386.6788
D2-6 | E3-1 |  |  | 75D2-6 | 85E3-1 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-7 | E3-2 |  |  | 75D2-7 | 85E3-2 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-8 | E3-3 |  |  | 75D2-8 | 85E3-3 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-9 | E3-4 |  |  | 75D2-9 | 85E3-4 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-10 | E3-5 |  |  | 75D2-10 | 85E3-5 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-11 | E3-6 |  |  | 75D2-11 | 85E3-6 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-12 | E3-7 |  |  | 75D2-12 | 85E3-7 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-13 | E3-8 |  |  | 75D2-13 | 85E3-8 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-14 | E3-9 |  |  | 75D2-14 | 85E3-9 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-15 | E3-10 |  |  | 75D2-15 | 85E3-10 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-16 | E3-11 |  |  | 75D2-16 | 85E3-11 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-17 | E3-12 |  |  | 75D2-17 | 85E3-12 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 283629315.3285
D2-18 | E4-1 |  |  | 75D2-18 | 85E4-1 | 0 | 0 | 360765027.2152 | 297367573.7226
| E4-2 |  |  | 0 | 85E4-2 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-3 |  |  | 0 | 85E4-3 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-4 |  |  | 0 | 85E4-4 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-5 |  |  | 0 | 85E4-5 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-6 |  |  | 0 | 85E4-6 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-7 |  |  | 0 | 85E4-7 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-8 |  |  | 0 | 85E4-8 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-9 |  |  | 0 | 85E4-9 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-10 |  |  | 0 | 85E4-10 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-11 |  |  | 0 | 85E4-11 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| E4-12 |  |  | 0 | 85E4-12 | 0 | 0 |  | 297367573.7226
| G-1 |  |  | 0 | 85G-1 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-2 |  |  | 0 | 85G-2 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-3 |  |  | 0 | 85G-3 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-4 |  |  | 0 | 85G-4 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-5 |  |  | 0 | 85G-5 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-6 |  |  | 0 | 85G-6 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-7 |  |  | 0 | 85G-7 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-8 |  |  | 0 | 85G-8 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-9 |  |  | 0 | 85G-9 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-10 |  |  | 0 | 85G-10 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-11 |  |  | 0 | 85G-11 | 0 | 0 |  | 205484737.5
| G-12 |  |  | 0 | 85G-12 | 0 | 0 |  | 205484737.5

## 75
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
442972651.3678 | 450066876.2918
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
360765027.2152 | 366473887.9747
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
356963134.8101 | 362671995.5696
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
286864049.3697 | 292473293.0672
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
197339032.6797 | 200459294.1176
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
177634153.3613 | 180719237.395
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118
60047529.4118 | 60047529.4118

## 85
502035671.5502 | 510075793.1307
502035671.5502 | 510075793.1307
502035671.5502 | 510075793.1307
502035671.5502 | 510075793.1307
502035671.5502 | 510075793.1307
502035671.5502 | 510075793.1307
502035671.5502 | 510075793.1307
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
408867030.8439 | 415337073.038
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
407154501.6071 | 413618787.3214
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
404558219.4515 | 411028261.6456
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
297367573.7226 | 303125237.9562
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
283629315.3285 | 289163621.8978
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
223650903.7037 | 227187200
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
205484737.5 | 208907788.3475
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
197167386.6788 | 200572970.6204
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
174380118.2482 | 177423986.8613
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667
68053866.6667 | 68053866.6667

## 95
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
455055031.208 | 462279821.124
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
332351994.1606 | 338787030.6569
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
316997470.073 | 323182871.5328
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
229659412.5 | 233485175.2119
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
220363549.8175 | 224169790.6934
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803
194895426.2774 | 198297397.0803

## 116
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
555646143.3697 | 564467992.1092
443683063.0252 | 452358693.2773
443683063.0252 | 452358693.2773
443683063.0252 | 452358693.2773
443683063.0252 | 452358693.2773
443683063.0252 | 452358693.2773
405819277.0803 | 413676795.3285
405819277.0803 | 413676795.3285
405819277.0803 | 413676795.3285
405819277.0803 | 413676795.3285
405819277.0803 | 413676795.3285
387070595.0365 | 394623295.7664
387070595.0365 | 394623295.7664
387070595.0365 | 394623295.7664
387070595.0365 | 394623295.7664
387070595.0365 | 394623295.7664
280426230 | 285097687.6271
280426230 | 285097687.6271
280426230 | 285097687.6271
280426230 | 285097687.6271
280426230 | 285097687.6271
274740823.8655 | 279512420.5042
274740823.8655 | 279512420.5042
274740823.8655 | 279512420.5042
274740823.8655 | 279512420.5042
274740823.8655 | 279512420.5042
269075492.4088 | 273723112.8467
269075492.4088 | 273723112.8467
269075492.4088 | 273723112.8467
269075492.4088 | 273723112.8467
269075492.4088 | 273723112.8467
237977573.1387 | 242131558.5401
237977573.1387 | 242131558.5401
237977573.1387 | 242131558.5401
237977573.1387 | 242131558.5401
237977573.1387 | 242131558.5401

## E2
E2
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك E2 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 493 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 499000 | 26300 | 55% | 5905665000 | 8 | A | H | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 4293 | 440000 | 0% | 1888920000 | 9 | D1 | I | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1244 | 80000 | 52% | 47769600 | 10 | D2 | J | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 92800 | 0% | 344009600 | 11 | F1 | K | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 180000 | 0% | 486360000 | 12 | F2 | L | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 98800 | 20% | 116109760 | 13 | G | M | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 300 | 270000 | 0% | 81000000 | 15 | C1 | O | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1310000 | 0% | 581640000 | 16 | C2 | P | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 65000 | 0% | 431990000 | 18 | E2 | R | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6646 | 50600 | 0% | 336287600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1765 | 60000 | 22% | 82602000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1580 | 60000 | 0% | 94800000
17 | كاشي كاري | m² | 1666 | 185000 | 0% | 308210000
18 | سراميك كاري | m² | 1554 | 185000 | 0% | 287490000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1434 | 400000 | 0% | 573600000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 93 | 360000 | 0% | 33480000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1488 | 105000 | 0% | 156240000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1046 | 135000 | 0% | 141210000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 380000 | 0% | 1321260000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1672 | 32000 | 0% | 53504000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4688.71 | 371299 | 0% | 1740913334.29
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2740 |  |  | 17134550894.29
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## E1
E1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك E1 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 396 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 26300 | 55% | 5278410000 | 8 | A | H | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3935 | 440000 | 0% | 1731400000 | 9 | D1 | I | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 80000 | 52% | 36403200 | 10 | D2 | J | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 92800 | 0% | 344009600 | 11 | F1 | K | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 180000 | 0% | 486360000 | 12 | F2 | L | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 98800 | 20% | 116109760 | 13 | G | M | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 270000 | 0% | 74250000 | 15 | C1 | O | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1310000 | 0% | 581640000 | 16 | C2 | P | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 65000 | 0% | 431990000 | 18 | E2 | R | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6646 | 50600 | 0% | 336287600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1110 | 60000 | 22% | 51948000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1580 | 60000 | 0% | 94800000
17 | كاشي كاري | m² | 1666 | 185000 | 0% | 308210000
18 | سراميك كاري | m² | 1554 | 185000 | 0% | 287490000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1319 | 400000 | 0% | 527600000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 66 | 360000 | 0% | 23760000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1488 | 105000 | 0% | 156240000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 692 | 135000 | 0% | 93420000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 380000 | 0% | 1321260000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1672 | 32000 | 0% | 53504000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4313.81 | 371299 | 0% | 1601713339.19
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2740 |  |  | 16058295499.19
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## AA
A
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك A از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E |  | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F |  | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 483 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G |  | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 389000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 2902 | 440000 | 100% | 0 | 9 | D1 | I |  | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1189 | 80000 | 52% | 45657600 | 10 | D2 | J |  | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2446 | 92800 | 95% | 11349440 | 11 | F1 | K |  | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 1500 | 180000 | 10% | 243000000 | 12 | F2 | L |  | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 936 | 98800 | 20% | 73981440 | 13 | G | M |  | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 296 | 90000 | 0% | 26640000 | 14 | B1 | N |  | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 164 | 270000 | 0% | 44280000 | 15 | C1 | O |  | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 243 | 1310000 | 0% | 318330000 | 16 | C2 | P |  | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 28000 | 27000 | 27.5% | 548100000 | 17 | E1 | Q |  | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 4728 | 65000 | 0% | 307320000 | 18 | E2 | R |  | BC
14 | رنگ روغني | m² | 4728 | 50600 | 0% | 239236800
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1870 | 60000 | 22% | 87516000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1255 | 60000 | 0% | 75300000
17 | كاشي كاري | m² | 1570 | 185000 | 0% | 290450000
18 | سراميك كاري | m² | 1281 | 185000 | 0% | 236985000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 112 | 330000 | 0% | 36960000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1001 | 400000 | 0% | 400400000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 395 | 400000 | 0% | 158000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 119 | 360000 | 0% | 42840000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 533 | 105000 | 0% | 55965000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1066 | 135000 | 0% | 143910000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1975 | 380000 | 0% | 750500000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 189 | 650000 | 0% | 122850000
27 | قرنيز چوبي | m | 1096 | 32000 | 0% | 35072000
28 | آسانسور | دستگاه | 1 | 360000000 | 0% | 360000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 3274.69 | 371299 | 0% | 1215889122.31
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 1645 |  |  | 5870532402.31
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## BB1
B1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك B1 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 406 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 26300 | 55% | 5266575000 | 8 | A | H | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3737 | 440000 | 0% | 1644280000 | 9 | D1 | I | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 972 | 80000 | 52% | 37324800 | 10 | D2 | J | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 92800 | 0% | 331667200 | 11 | F1 | K | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 180000 | 0% | 447840000 | 12 | F2 | L | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 98800 | 20% | 101487360 | 13 | G | M | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 90000 | 0% | 41400000 | 14 | B1 | N | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 262 | 270000 | 0% | 70740000 | 15 | C1 | O | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 1310000 | 0% | 548890000 | 16 | C2 | P | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 27000 | 0% | 837000000 | 17 | E1 | Q | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 65000 | 0% | 393250000 | 18 | E2 | R | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6050 | 50600 | 0% | 306130000
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1148 | 60000 | 22% | 53726400
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1608 | 60000 | 0% | 96480000
17 | كاشي كاري | m² | 1723 | 185000 | 0% | 318755000
18 | سراميك كاري | m² | 1232 | 185000 | 0% | 227920000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 420 | 330000 | 0% | 138600000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1273 | 400000 | 0% | 509200000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 400000 | 0% | 178800000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 79 | 360000 | 0% | 28440000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1269 | 105000 | 0% | 133245000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 945 | 135000 | 0% | 127575000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 380000 | 0% | 784320000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1520 | 32000 | 0% | 48640000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4162.8 | 371299 | 0% | 1545643477.2
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2380 |  |  | 15113429237.2
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## BB2
B2
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك B2 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 393 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 445000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3648 | 440000 | 0% | 1605120000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 934 | 80000 | 52% | 35865600 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3574 | 92800 | 0% | 331667200 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2488 | 180000 | 0% | 447840000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1284 | 98800 | 20% | 101487360 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 460 | 90000 | 0% | 41400000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 255 | 270000 | 0% | 68850000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 419 | 1310000 | 0% | 548890000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 27000 | 0% | 837000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6050 | 65000 | 0% | 393250000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6050 | 50600 | 0% | 306130000
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1077 | 60000 | 22% | 50403600
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1608 | 60000 | 0% | 96480000
17 | كاشي كاري | m² | 1723 | 185000 | 0% | 318755000
18 | سراميك كاري | m² | 1232 | 185000 | 0% | 227920000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 420 | 330000 | 0% | 138600000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1240 | 400000 | 0% | 496000000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 400000 | 0% | 178800000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 84 | 360000 | 0% | 30240000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1269 | 105000 | 0% | 133245000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 855 | 135000 | 0% | 115425000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2064 | 380000 | 0% | 784320000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1520 | 32000 | 0% | 48640000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4054.15 | 371299 | 0% | 1505301840.85
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2380 |  |  | 9737130600.85
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## CC1
C1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك C1 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 618 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 434000 | 26300 | 100% | 5136390000 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3496 | 440000 | 0% | 1538240000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1018 | 80000 | 52% | 39091200 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3503 | 92800 | 0% | 325078400 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2377 | 180000 | 0% | 427860000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1265 | 98800 | 20% | 99985600 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 452 | 90000 | 0% | 40680000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 270000 | 0% | 66150000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 383 | 1310000 | 0% | 501730000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 27000 | 0% | 837000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5544 | 65000 | 0% | 360360000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 5544 | 50600 | 0% | 280526400
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1180 | 60000 | 22% | 55224000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1530 | 60000 | 0% | 91800000
17 | كاشي كاري | m² | 1238 | 185000 | 0% | 229030000
18 | سراميك كاري | m² | 1248 | 185000 | 0% | 230880000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 393 | 330000 | 0% | 129690000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1192 | 400000 | 0% | 476800000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 400000 | 0% | 178800000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 91 | 360000 | 0% | 32760000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1234 | 105000 | 0% | 129570000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 816 | 135000 | 0% | 110160000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1911 | 380000 | 0% | 726180000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 262 | 650000 | 0% | 170300000
27 | قرنيز چوبي | m | 1417 | 32000 | 0% | 45344000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 3897.8 | 371299 | 0% | 1447249242.2
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2295 |  |  | 14426878842.2
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## CC2
C2
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك C2 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 618 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 434000 | 26300 | 0% | 11414200000 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3496 | 440000 | 0% | 1538240000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1018 | 80000 | 52% | 39091200 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3503 | 92800 | 0% | 325078400 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2377 | 180000 | 0% | 427860000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1265 | 98800 | 20% | 99985600 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 452 | 90000 | 0% | 40680000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 270000 | 0% | 66150000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 383 | 1310000 | 0% | 501730000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 31000 | 27000 | 0% | 837000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5544 | 65000 | 0% | 360360000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 5544 | 50600 | 0% | 280526400
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1180 | 60000 | 22% | 55224000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1530 | 60000 | 0% | 91800000
17 | كاشي كاري | m² | 1238 | 185000 | 0% | 229030000
18 | سراميك كاري | m² | 1248 | 185000 | 0% | 230880000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 393 | 330000 | 0% | 129690000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1192 | 400000 | 0% | 476800000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 447 | 400000 | 0% | 178800000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 91 | 360000 | 0% | 32760000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1234 | 105000 | 0% | 129570000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 816 | 135000 | 0% | 110160000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1911 | 380000 | 0% | 726180000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 262 | 650000 | 0% | 170300000
27 | قرنيز چوبي | m | 1417 | 32000 | 0% | 45344000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 3897.8 | 371299 | 0% | 1447249242.2
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2295 |  |  | 20704688842.2
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## EE1
E1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك E1 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 396 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 26300 | 55% | 5278410000 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3935 | 440000 | 0% | 1731400000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 80000 | 52% | 36403200 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 92800 | 0% | 344009600 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 180000 | 0% | 486360000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 98800 | 20% | 116109760 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 270000 | 0% | 74250000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1310000 | 0% | 581640000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 65000 | 0% | 431990000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6646 | 50600 | 0% | 336287600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1110 | 60000 | 22% | 51948000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1580 | 60000 | 0% | 94800000
17 | كاشي كاري | m² | 1666 | 185000 | 0% | 308210000
18 | سراميك كاري | m² | 1554 | 185000 | 0% | 287490000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1319 | 400000 | 0% | 527600000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 66 | 360000 | 0% | 23760000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1488 | 105000 | 0% | 156240000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 692 | 135000 | 0% | 93420000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 380000 | 0% | 1321260000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1672 | 32000 | 0% | 53504000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4313.81 | 371299 | 0% | 1601713339.19
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2740 |  |  | 16058295499.19
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## EE2
E2
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك E2 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 4160 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 493 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 499000 | 26300 | 55% | 5905665000 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 4293 | 440000 | 0% | 1888920000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1244 | 80000 | 52% | 47769600 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 92800 | 0% | 344009600 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 180000 | 0% | 486360000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 98800 | 20% | 116109760 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 300 | 270000 | 0% | 81000000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1310000 | 0% | 581640000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 65000 | 0% | 431990000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6646 | 50600 | 0% | 336287600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1765 | 60000 | 22% | 82602000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1580 | 60000 | 0% | 94800000
17 | كاشي كاري | m² | 1666 | 185000 | 0% | 308210000
18 | سراميك كاري | m² | 1554 | 185000 | 0% | 287490000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1434 | 400000 | 0% | 573600000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 93 | 360000 | 0% | 33480000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1488 | 105000 | 0% | 156240000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1046 | 135000 | 0% | 141210000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 380000 | 0% | 1321260000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1672 | 32000 | 0% | 53504000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4688.71 | 371299 | 0% | 1740913334.29
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2740 |  |  | 17134550894.29
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## EE3
E3
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك E3 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 400 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 446000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3935 | 440000 | 0% | 1731400000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 948 | 80000 | 52% | 36403200 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 92800 | 0% | 344009600 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 180000 | 0% | 486360000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 98800 | 20% | 116109760 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 275 | 270000 | 0% | 74250000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1310000 | 0% | 581640000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 65000 | 0% | 431990000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6646 | 50600 | 0% | 336287600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1110 | 60000 | 22% | 51948000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1580 | 60000 | 0% | 94800000
17 | كاشي كاري | m² | 1666 | 185000 | 0% | 308210000
18 | سراميك كاري | m² | 1554 | 185000 | 0% | 287490000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1319 | 400000 | 0% | 527600000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 66 | 360000 | 0% | 23760000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1488 | 105000 | 0% | 156240000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 692 | 135000 | 0% | 93420000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 380000 | 0% | 1321260000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1672 | 32000 | 0% | 53504000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4313.81 | 371299 | 0% | 1601713339.19
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2740 |  |  | 10779885499.19
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## EE4
E4
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك E4 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 5334 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 443 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 464000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 4063 | 440000 | 0% | 1787720000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1139 | 80000 | 52% | 43737600 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3707 | 92800 | 0% | 344009600 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2702 | 180000 | 0% | 486360000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1469 | 98800 | 20% | 116109760 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 284 | 270000 | 0% | 76680000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 444 | 1310000 | 0% | 581640000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 6646 | 65000 | 0% | 431990000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 6646 | 50600 | 0% | 336287600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1430 | 60000 | 22% | 66924000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1580 | 60000 | 0% | 94800000
17 | كاشي كاري | m² | 1666 | 185000 | 0% | 308210000
18 | سراميك كاري | m² | 1554 | 185000 | 0% | 287490000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1360 | 400000 | 0% | 544000000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 68 | 360000 | 0% | 24480000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1488 | 105000 | 0% | 156240000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 816 | 135000 | 0% | 110160000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 3477 | 380000 | 0% | 1321260000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 270 | 650000 | 0% | 175500000
27 | قرنيز چوبي | m | 1672 | 32000 | 0% | 53504000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4448.06 | 371299 | 0% | 1651560229.94
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2740 |  |  | 10944652789.94
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## DD1
D1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك D1 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 490 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3922 | 440000 | 100% | 0 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 765 | 80000 | 52% | 29376000 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3448 | 92800 | 95% | 15998720 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2398 | 180000 | 10% | 388476000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1625 | 98800 | 20% | 128440000 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 444 | 90000 | 0% | 39960000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 223 | 270000 | 0% | 60210000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 395 | 1310000 | 0% | 517450000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 27.5% | 626400000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5553 | 65000 | 0% | 360945000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 5553 | 50600 | 0% | 280981800
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 741 | 60000 | 22% | 34678800
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1530 | 60000 | 0% | 91800000
17 | كاشي كاري | m² | 1293 | 185000 | 0% | 239205000
18 | سراميك كاري | m² | 1294 | 185000 | 0% | 239390000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 317 | 330000 | 0% | 104610000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1328 | 400000 | 0% | 531200000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 450 | 400000 | 0% | 180000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 130 | 360000 | 0% | 46800000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1256 | 105000 | 0% | 131880000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1330 | 135000 | 0% | 179550000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2148 | 380000 | 0% | 816240000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 271 | 650000 | 0% | 176150000
27 | قرنيز چوبي | m | 1461 | 32000 | 0% | 46752000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4342.67 | 371299 | 0% | 1612429028.33
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2370 |  |  | 7598922348.33
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## DD2
D2
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك D2 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 3200 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 490 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 451000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3922 | 440000 | 100% | 0 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 765 | 80000 | 52% | 29376000 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3448 | 92800 | 95% | 15998720 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2398 | 180000 | 40% | 258984000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1625 | 98800 | 20% | 128440000 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 444 | 90000 | 0% | 39960000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 223 | 270000 | 0% | 60210000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 395 | 1310000 | 0% | 517450000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 27.5% | 626400000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5553 | 65000 | 0% | 360945000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 5553 | 50600 | 0% | 280981800
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 741 | 60000 | 22% | 34678800
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1530 | 60000 | 0% | 91800000
17 | كاشي كاري | m² | 1293 | 185000 | 0% | 239205000
18 | سراميك كاري | m² | 1294 | 185000 | 0% | 239390000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 317 | 330000 | 0% | 104610000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1328 | 400000 | 0% | 531200000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 450 | 400000 | 0% | 180000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 130 | 360000 | 0% | 46800000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1256 | 105000 | 0% | 131880000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1330 | 135000 | 0% | 179550000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 2148 | 380000 | 0% | 816240000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 271 | 650000 | 0% | 176150000
27 | قرنيز چوبي | m | 1461 | 32000 | 0% | 46752000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 4342.67 | 371299 | 0% | 1612429028.33
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2370 |  |  | 7469430348.33
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## GG
G
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك G از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 6054 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 473 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 432000 | 26300 | 55% | 5112720000 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 3505 | 440000 | 0% | 1542200000 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1211 | 80000 | 52% | 46502400 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 3308 | 92800 | 0% | 306982400 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 2293 | 180000 | 0% | 412740000 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 1361 | 98800 | 20% | 107573440 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 245 | 270000 | 0% | 66150000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 379 | 1310000 | 0% | 496490000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 32000 | 27000 | 0% | 864000000 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 5763 | 65000 | 0% | 374595000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 5763 | 50600 | 0% | 291607800
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 1585 | 60000 | 22% | 74178000
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 1463 | 60000 | 0% | 87780000
17 | كاشي كاري | m² | 1457 | 185000 | 0% | 269545000
18 | سراميك كاري | m² | 1339 | 185000 | 0% | 247715000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 413 | 330000 | 0% | 136290000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 1222 | 400000 | 0% | 488800000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 445 | 400000 | 0% | 178000000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 83 | 360000 | 0% | 29880000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 1354 | 105000 | 0% | 142170000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 771 | 135000 | 0% | 104085000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 1955 | 380000 | 0% | 742900000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 235 | 650000 | 0% | 152750000
27 | قرنيز چوبي | m | 1450 | 32000 | 0% | 46400000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 3996.37 | 371299 | 0% | 1483848184.63
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 2360 |  |  | 14573602224.63
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## FF1
F1
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك F1 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 914 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 7135 | 440000 | 100% | 0 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1640 | 80000 | 90% | 13120000 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6281 | 92800 | 95% | 29143840 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4603 | 180000 | 97% | 24856200 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2470 | 98800 | 20% | 195228800 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 432 | 270000 | 0% | 116640000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 766 | 1310000 | 0% | 1003460000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 55500 | 27000 | 27.5% | 1086412500 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11491 | 65000 | 0% | 746915000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 11491 | 50600 | 0% | 581444600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 2362 | 60000 | 22% | 110541600
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 2746 | 60000 | 0% | 164760000
17 | كاشي كاري | m² | 2885 | 185000 | 0% | 533725000
18 | سراميك كاري | m² | 2699 | 185000 | 0% | 499315000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 486 | 330000 | 0% | 160380000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 2396 | 400000 | 0% | 958400000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 716 | 400000 | 0% | 286400000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 164 | 360000 | 0% | 59040000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 2188 | 105000 | 0% | 229740000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1818 | 135000 | 0% | 245430000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 4671 | 380000 | 0% | 1774980000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 470 | 650000 | 0% | 305500000
27 | قرنيز چوبي | m | 2912 | 32000 | 0% | 93184000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 7837.5 | 371299 | 0% | 2910055912.5
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 4760 |  |  | 12896372452.5
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي

## FF2
F2
آنالیزبها و برآورد کارهای باقیمانده بلوك F2 از پروژه 438 واحدی مهرشهر کرج در تاریخ 1391/7/2 | [8 empty] | مقدار کل | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال)
رديف | شرح فعاليت / بلوک ها | واحد | مقدار کل | قيمت واحد (ريال) | درصد پيشرفت | هزینه مانده (ريال) | 5 | B2 | E | AA | AP
1 | خاكبرداري | m³ | 6000 | 32000 | 100% | 0 | 6 | E3 | F | AB | AQ
2 | فونداسيون | m³ | 914 | 2820000 | 100% | 0 | 7 | E4 | G | AC | AR
3 | اسكلت (ساخت و نصب) | kg | 905000 | 26300 | 100% | 0 | 8 | A | H | AD | AS
4 | سقف عرشه مركب (تاAXE ستونها) | m² | 7135 | 440000 | 100% | 0 | 9 | D1 | I | AE | AT
5 | ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | m² | 1640 | 80000 | 90% | 13120000 | 10 | D2 | J | AF | AU
6 | ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 6281 | 92800 | 95% | 29143840 | 11 | F1 | K | AG | AV
7 | ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | m² | 4603 | 180000 | 97% | 24856200 | 12 | F2 | L | AH | AW
8 | عايق كاري رطوبتي | m² | 2470 | 98800 | 20% | 195228800 | 13 | G | M | AI | AX
9 | عايق كاري حرارتي | m² | 530 | 90000 | 0% | 47700000 | 14 | B1 | N | AJ | AY
10 | كفسازي سقفها (پوكه) | m³ | 432 | 270000 | 0% | 116640000 | 15 | C1 | O | AK | AZ
11 | پنجره (U.P.V.C) | m² | 766 | 1310000 | 0% | 1003460000 | 16 | C2 | P | AL | BA
12 | كارهاي آهني سبك | kg | 55500 | 27000 | 27.5% | 1086412500 | 17 | E1 | Q | AM | BB
13 | گچ و خاك و سفيد | m² | 11491 | 65000 | 0% | 746915000 | 18 | E2 | R | AN | BC
14 | رنگ روغني | m² | 11491 | 50600 | 0% | 581444600
15 | سيمانكاري پاركينگ و انباري | m² | 2362 | 60000 | 22% | 110541600
16 | سيمانكاري طبقات (داكتها و راهروها) | m² | 2746 | 60000 | 0% | 164760000
17 | كاشي كاري | m² | 2885 | 185000 | 0% | 533725000
18 | سراميك كاري | m² | 2699 | 185000 | 0% | 499315000
19 | سنگ فرش كف راهروها و پله ها | m² | 486 | 330000 | 0% | 160380000
20 | محوطه (آسفالت، چمن، روشنایی، آب و فاضلاب) | m² | 2396 | 400000 | 0% | 958400000
21 | سنگ بدنه داخلي طبقات مسكوني | m² | 716 | 400000 | 0% | 286400000
22 | سنگ بدنه پاركينگ (قرنيز 60 سانتي) | m² | 164 | 360000 | 0% | 59040000
23 | موزاييك كاري طبقات مسكوني | m² | 2188 | 105000 | 0% | 229740000
24 | موزاييك كاري طبقات پاركينگ و مخلوط كف | m² | 1818 | 135000 | 0% | 245430000
25 | نما (آجرنسوز و شسته و سنگ) | m² | 4671 | 380000 | 0% | 1774980000
26 | دربهاي چوبي(ورودي،خواب،سرويس و كمدها) بر اساس سطح دربهاي اصلي | m² | 470 | 650000 | 0% | 305500000
27 | قرنيز چوبي | m | 2912 | 32000 | 0% | 93184000
28 | آسانسور | دستگاه | 2 | 360000000 | 0% | 720000000
29 | تاسيسات مكانيكي و برقي | مترمربع زیربنا | 7837.5 | 371299 | 0% | 2910055912.5
جمع (ريال) |  | سطح مفید | 4760 |  |  | 12896372452.5
رئيس كارگاه مدير پرو‍‍‍‍ژه مدير عامل نظارت فني-مالي