|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| صورتجلسه خاتمه قرارداد 71-97-1823-CNT  با موضوع تامين يكدستگاه پمپ دوزينگ | C:\Documents and Settings\amini\Desktop\logo.jpg | | 46-99-1823-MOM : شماره  02/09/99 : تاريخ |
| **صورتجلسه خاتمه قرارداد 71-97-1823-CNT با موضوع تامين يك­دستگاه پمپ دوزينگ**  يك­دستگاه پمپ دوزينگ با مشخصات فني پيوست توسط شركت پرتو صنعت پيرامون مربوط به قرارداد شماره 71-97-1823-CNT در مورخ 11/03/1398 تامين گرديد. با توجه به زمان تامين پمپ اشاره شده و در مدار بودن سيستم­هاي UB71,72D001,2 (پمپ هاي مخصوص تزريق اسيد سولفوريك 98% و سودمايع 40%) امكان نصب و راه­اندازي جهت انجام كنترل ورودي، وجود نداشت لذا بر اساس صورتجلسه شماره 45-98-1823-MOM مورخ 03/07/1398 مقرر گرديد پمپ تامين شده در زمان انجام تعميرات برنامه­ريزي شده نيروگاه اتمي بوشهر (اسفندماه 98 لغايت ارديبهشت 99) نصب و راه­اندازي گردد. از طرفي با توجه به ضرورت بهره­برداري نرمال و ايمن سيستم­هاي UB71,72D001,2 بدليل اهميت و حساسيت آنها كه بخاطر ترزيق اسيد سولفوريك و سود مايع مي­باشد در طول بهره­برداري واحد در سال 1398، تغييراتي در پارامترهاي فني و رژيم بهره­برداري سيستم­هاي اشاره شده ايجاد شده بود. در ارديبهشت سال 1399 در زمان انجام  فعاليت­هاي سازماندهي براي نصب پمپ دوزينگ تامين شده، مشخص شد بدليل تغييرات فني و رژيم بهره­برداري اشاره شده، عملاً استفاده از پمپ دوزينگ تامين شده از محل شماره 71-97-1823-CNT منتفي گردد و نصب و استفاده از آن مستلزم انجام فعاليت­هاي متعدد مهندسي و توليد مي­باشد كه از نظر فني– اقتصادي توجيه پذير نيست. لذا با استناد به ماده 20 قرارداد 71-97-1823-CNT بدليل عدم نياز به پمپ دوزينگ تامين شده، قرارداد في­مابين خاتمه يافته تلقي مي­گردد.  مشخصات و امضاء حاضرين:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **رديف** | **سمت** | **نام و نام خانوادگي** | **تاريخ** | **امضاء** | | **تنظيم و تاييد** | 1 | مديرعامل شركت پرتو صنعت پيرامون | عباس پرمون |  |  | | 2 | مدير بازرگاني و تجهيزات | بهلول محبي اسبمرز |  |  | | 3 | سرپرست مدیریت مهندسي شيمي | محمود عظیمی |  |  | | 4 | معاون فنی و مهندسی | یداله شامانی |  |  | | 5 | معاون پشتيباني و توسعه | مهدي صدري |  |  | | 6 | سر مهندس نيروگاه | محسن شيرازي |  |  | | **تصويب كننده** | 7 | رييس نيروگاه و مديرعامل | رضا بنازاده |  |  | | | | |
|  | |