{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["РО","ТО","ЦТАИ ","ЭЦ ","ХЦ","ЦВ ","подписи","Лист регистрации изменений"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":21,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"РО","index":0,"n_rows":352,"n_cols":9,"rows_kept":352,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[351,0,351,3],[122,1,122,2],[137,1,137,2],[350,0,350,3],[349,0,349,3],[6,0,6,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[63,1,63,2],[0,0,0,1],[0,2,0,7],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[1,2,2,3],[1,4,2,5],[1,6,2,7],[48,1,48,2],[51,1,51,2],[54,1,54,2],[61,1,61,2],[3,4,3,7],[3,0,3,3],[28,1,28,2],[23,1,23,2]]}
["НВАЭС"]
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов "]
["Срок ремонта:\nс 14.03.2022 по 22.04.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки   I Реакторное отделение",null,null,null,"Подразделение-владелец:  РЦ-6"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов).\n Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов\n на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\nспособ","подряд. способ","хоз.\nспособ","подряд. способ"]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
[]
["1.1","JAA Система реактора"]
["1.1.1","Реактор ВВЭР-1200","Средний ремонт","КТТД0823.001-18359776",20100,null,"ЦЦР"]
["1.2","JЕА10-40 Система парогенераторов"]
[null,"Парогенераторы (ПГВ-1000МКП):"]
["1.2.1","10JЕА10АС001","Текущий ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,241.78,null,"НВАЭР"]
["1.2.2","10JЕА20АС001","Текущий ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,241.78,null,"НВАЭР"]
["1.2.3","10JЕА30АС001","Капитальный ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,1294.3,null,"НВАЭР"]
["1.2.4","10JЕА40АС001","Капитальный ремонт","КТТД 0818.000-18369776",null,1294.3,null,"НВАЭР"]
["1.3","JЕА50-90 Система контроля уровня в парогенераторах и влажности в паропроводах"]
[null,"Охладители проб:"]
["1.3.1","10JЕА71АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.2","10JЕА72АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.3","10JЕА73АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.4","10JЕА74АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.3.5","10JЕА90АС001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,40.67,null,"НВАЭР"]
["1.4","JЕВ10-40 Главный циркуляционный агрегат"]
["1.4.1","10JEB10AP001","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,105,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.4.2","10JEB20AP001","Капитальный ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,315,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.4.3","10JEB30AP001","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,105,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.4.4","10JEB40AP001","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,105,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5","JЕV10-40 Система смазки электродвигателя ГЦН"]
[null,"Маслонасосы ГЦНА №1,2,3,4:"]
["1.5.1","10JEV11AP001","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.2","10JEV11AP002","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.3","10JEV21AP001","Капитальный ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,63.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.4","10JEV21AP002","Капитальный ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,63.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.5","10JEV31AP001","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.6","10JEV31AP002","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.7","10JEV41AP001","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.5.8","10JEV41AP002","Текущий ремонт","2115066.400200.ТПИК 7450682-13865799",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Маслоохладители ГЦНА №1,2,3,4"]
["1.5.9","10JEV10AС001","Текущий ремонт","КТД1612.000-31259016",null,33.75,null,"НВАЭР"]
["1.5.10","10JEV20AС001","Капитальный ремонт","КТД1612.000-31259016",null,83.8,null,"НВАЭР"]
["1.5.11","10JEV30AС001","Текущий ремонт","КТД1612.000-31259016",null,33.75,null,"НВАЭР"]
["1.5.12","10JEV40AС001","Текущий ремонт","КТД1612.000-31259016",null,33.75,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслобаки ГЦНА №1,2,3,4:"]
["1.5.13","10JEV11ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497 ",null,32,null,"НВАЭР"]
["1.5.14","10JEV21ВВ001","Капитальный ремонт","ТИ2249.000-01673497 ",null,87.5,null,"НВАЭР"]
["1.5.15","10JEV31ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497 ",null,32,null,"НВАЭР"]
["1.5.16","10JEV41ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497 ",null,32,null,"НВАЭР"]
["1.6","JЕF Система компенсации давления"]
[null,"Компенсатор давления:"]
["1.6.1","10JEF10BB001","Текущий ремонт","КТТД 0820.000-18359776",null,15.2,null,"НВАЭР"]
["1.7","JЕG Система приема пара от сбросных устройств КД"]
[null,"Барботер"]
["1.7.1","10JEG10BB001","Текущий ремонт с разуплотнением","ТПИК8040739-18359776",null,25.24,null,"НВАЭР"]
["1.8","FAK10-20 Система охлаждения бассейна выдержки"]
[null,"Насос охлаждения бассейна выдержки:"]
["1.8.1","11FAK10AP001","Текущий ремонт","201157.400100.ТПИК 4030000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.8.2","12FAK20AP001","Текущий ремонт","201157.400100.ТПИК 4030000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Теплообменники охлаждения бассейна выдержки:"]
["1.8.3","11FAK10AC001","Текущий ремонт","КТД1577.000-31259016",null,184.6,null,"НВАЭР"]
["1.8.4","12FAK20AC001","Текущий ремонт","КТД1577.000-31259016",null,184.6,null,"НВАЭР"]
["1.9","JMF Шлюз персонала основной"]
["1.9.1","10JMF10AB001\n","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                            АМЕ 606.00.00.000 РЭ",null,34.4,null,"НВАЭР"]
["1.10","JMG Шлюз персонала аварийный\n"]
["1.10.1","10JMG10AB001\n","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                           АМЕ 606.00.00.000 РЭ",null,34.4,null,"НВАЭР"]
["1.11","JNA Система аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения бассейна выдержки"]
[null,"Насосы аварийного и планового расхолаживания 1 контура:"]
["1.11.1","11JNA11AP001","Средний ремонт","201113.400100.ТПИК 4000000-65395825",null,87.9,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.11.2","12JNA21AP001","Текущий ремонт","201113.400100.ТПИК 4000000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.11.3","11JNA12AP001","Средний ремонт","201113.400100.ТПИК 4000000-65395825",null,87.9,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.11.4","12JNA22AP001","Текущий ремонт","201113.400100.ТПИК 4000000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Теплообменники аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения бассейна выдержки:"]
["1.11.5","11JNA10AС001","Текущий ремонт с разуплотнением","КТД 1576.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.11.6","12JNA20AС001","Текущий ремонт","КТД 1576.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.12","JNB10-40 Система аварийного расхолаживания ПГ "]
[null,"Насосы аварийного расхолаживания:"]
["1.12.1","11JNB10AP001","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.12.2","11JNB10AP002","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.12.3","12JNB30AP001","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.12.4","12JNB30AP002","Текущий ремонт","270000.400100.ТПИК 4040000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Теплообменники аварийного расхолаживания:"]
["1.12.5","11JNB10AC001","Текущий ремонт","КТД 1580.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.12.6","12JNB30AC001","Текущий ремонт","КТД 1580.000-31259016",null,13.5,null,"НВАЭР"]
["1.13","JNB50-80 Система пассивного отвода тепла "]
[null,"Теплообменник СПОТ:"]
["1.13.1","11JNB51AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.2","11JNB52AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.3","11JNB61AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.4","11JNB62AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.5","12JNB71AC001","Капитальный ремонт","КТД1620.000-31259016",null,184.7,null,"НВАЭР"]
["1.13.6","12JNB72AC001","Капитальный ремонт","КТД1620.000-31259016",null,184.7,null,"НВАЭР"]
["1.13.7","12JNB81AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.13.8","12JNB82AC001","Текущий ремонт","КТД1620.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.14","JNG50-80. Система аварийного охлаждения активной зоны (пассивная часть)"]
[null,"Емкость системы аварийного охлаждения зоны"]
["1.14.1","12JNG70BB001","Капитальный ремонт","КТТД0821.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.14.2","12JNG80BB001","Капитальный ремонт","КТТД0821.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.15","JND Система аварийного ввода бора"]
[null,"Насосы аварийного ввода бора:"]
["1.15.1","11JND11AP001","Текущий ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000-65395825",null,21.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.15.2","11JND12AP001","Капитальный ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000-65395825",null,64,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.15.3","12JND21AP001","Текущий ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000-65395825",null,21.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.15.4","12JND22AP001","Капитальный ремонт","208082.400100.ТПИК 4010000-65395825",null,64,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.16","JNG10-40 Система гидроемкостей ΙΙ ступени\n(пассивная часть аварийного охлаждения зоны)"]
[null,"Емкости системы пассивного залива активной зоны:"]
["1.16.1","11JNG10BB001","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.16.2","11JNG10BB002","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.16.3","11JNG20BB001","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.16.4","11JNG20BB002","Текущий ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,54.7,null,"НВАЭР"]
["1.16.5","12JNG30BB001","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,165.2,null,"НВАЭР"]
["1.16.6","12JNG30BB002","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,165.2,null,"НВАЭР"]
["1.16.7","12JNG40BB001","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,165.2,null,"НВАЭР"]
["1.16.8","12JNG40BB002","Капитальный ремонт","КТТД 0822.000-18359776",null,165.2,null,"НВАЭР"]
["1.17","КАА Система промконтура ответственных потребителей здания 10UJA (20UJA)"]
[null,"Насосы промконтура:"]
["1.17.1","11КАА11АР001","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4050000-65395825",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.17.2","11КАА12АР001","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4050000-65395825",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.17.3","12КАА21АР001","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4050000-65395825",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.17.4","12КАА22АР001","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4050000-65395825",null,21.2,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Пластинчатые теплообменники промконтура:"]
["1.17.5","11КАА10АС001","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,325,null,"НВАЭР"]
["1.17.6","12КАА20АС001","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР"]
["1.18","PEB15,25 Система трубопроводов в здании 1-2UBN"]
[null,"Фильтры сетчатые:"]
["1.18.1","11РЕВ15АТ001","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.18.2","11РЕВ15АТ002","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.18.3","12РЕВ25АТ001","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.18.4","12РЕВ25АТ002","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,11.42,null,"НВАЭР"]
["1.19","РЕС Насосные установки"]
[null,"Циркуляционные насосы: "]
["1.19.1","11РЕС10АР001","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.19.2","11РЕС10АР002","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.19.3","12РЕС20АР001","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.19.4","12РЕС20АР002","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000-65395825",null,52.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Машина водоочистная:"]
["1.19.5","11РЕА10АТ001","Текущий ремонт","80НЛ 4219994 ИЭ, 80HJ1 4219995 ИЭ",null,12.5,null,"НВАЭР"]
["1.19.6","12РЕА20АТ001","Текущий ремонт","80НЛ 4219994 ИЭ, 80HJ1 4219995 ИЭ",null,12.5,null,"НВАЭР"]
["1.20","КВА Система подпитки-продувки"]
[null,"Регенеративный теплообменник продувки:"]
["1.20.1","10КВА10АС001\n","Текущий ремонт с разуплотнением","КТД1586.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Доохладитель продувки:"]
["1.20.2","10КВА10АС002","Текущий ремонт","КТД1589.000-31259016",null,6.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Деаэратор продувки:"]
["1.20.3","10КВА10ВВ001","Текущий ремонт","КТД1588.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Пластинчатый теплообменник - охладитель подпиточной воды:"]
["1.20.4","10КВА21АС001","Текущий ремонт","КТД 1573.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР"]
[null,"Пластинчатый теплообменник - доохладитель подпиточной воды:"]
["1.20.5","10КВА22АС001","Текущий ремонт","КТД 1578.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР"]
["1.21","КВЕ50-60 Система низкотемпературной очистки теплоносителя"]
[null,"Фильтры смешанного действия:"]
["1.21.1","10КВЕ50АТ001","Текущий ремонт","КТД 1596.000-031259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.21.2","10КВЕ50АТ002","Текущий ремонт","КТД 1596.000-031259016",null,17,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр Н-катионитный:"]
["1.21.3","10КВЕ51АТ001","Текущий ремонт","КТД 1594.000-031259016",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["1.21.4","10КВЕ51АТ002","Текущий ремонт","КТД 1594.000-031259016",null,15.1,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр ОН-анионитный:"]
["1.21.5","10КВЕ52АТ001","Текущий ремонт","КТД 1595.000-031259016",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["1.21.6","10КВЕ52АТ002","Текущий ремонт","КТД 1595.000-031259016",null,15.1,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-ловушка:"]
["1.21.7","10КВЕ53АТ001","Текущий ремонт","КТД 1592.000-031259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.21.8","10КВЕ53АТ002","Текущий ремонт","КТД 1592.000-031259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.22","10KPK Система промежуточного хранения жидких радиоактивных сред"]
[null,"Резервный бак: "]
["1.22.1","10KPK10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак среднеактивных сорбентов с внутрикорпусным устройством : "]
["1.22.2","10KPK30BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак низкоактивных сорбентов с внутрикорпусным устройством : "]
["1.22.3","10KPK30BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
["1.23","КРL Система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок"]
[null,"Охладитель выпара:"]
["1.23.1","10KPL10АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,3.68,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель газов:"]
["1.23.2","10KPL10АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,3.68,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник:"]
["1.23.3","10KPL10АС003","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Буферная емкость:"]
["1.23.4","10KPL10ВВ001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.23.5","10KPL10ВВ002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,36.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Газодувка-компрессор:"]
["1.23.6","10KPL11AN001","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.23.7","10KPL12AN001","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.23.8","10KPL13AN001","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24","КРМ Система очистки радиоактивных технологических сдувок"]
[null,"Теплообменник из нержавеющей стали:"]
["1.24.1","10КРМ21АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.2","10КРМ21АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.3","10КРМ22АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.4","10КРМ22АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.5","10КРМ23АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.6","10КРМ23АС002","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.7","10КРМ31АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.8","10КРМ32АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
["1.24.9","10КРМ33АС001","Текущий ремонт","КТД1644.000-31259016 ",null,9.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Газодувка-компрессор:"]
["1.24.10","10КРМ21АN001","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.11","10КРМ21АN002","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.12","10КРМ22АN001","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.13","10КРМ22АN002","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.14","10КРМ23АN001","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
["1.24.15","10КРМ23АN002","Капитальный ремонт","316.109.02000.00951",null,72.599999999999994,null,"НВАЭР"]
[null,"Самоочищающийся фильтр:"]
["1.24.16","10КРМ21АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016 ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.17","10КРМ22АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016 ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.18","10КРМ23АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016 ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.19","10КРМ31АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016 ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.20","10КРМ32АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016 ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.21","10КРМ33АТ001","Текущий ремонт","КТД1658.000-31259016 ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Цеолитовый фильтр:"]
["1.24.22","10КРМ21АТ002","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.23","10КРМ21АТ003","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.24","10КРМ22АТ002","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.25","10КРМ22АТ003","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.26","10КРМ23АТ002","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.27","10КРМ23АТ003","Текущий ремонт","КТД1707.000-31259016",null,10.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-адсорбер:"]
["1.24.28","10КРМ21АТ004","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.29","10КРМ21АТ005","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.30","10КРМ21АТ006","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.31","10КРМ21АТ007","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.32","10КРМ22АТ004","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.33","10КРМ22АТ005","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.34","10КРМ22АТ006","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.35","10КРМ22АТ007","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.36","10КРМ23АТ004","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.37","10КРМ23АТ005","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.38","10КРМ23АТ006","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
["1.24.39","10КРМ23АТ007","Текущий ремонт","КТД1709.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр аэрозольный:"]
["1.24.40","10КРМ21АТ008","Текущий ремонт","РЕ 295.00.00.000 РЭ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.41","10КРМ22АТ008","Текущий ремонт","РЕ 295.00.00.000 РЭ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.24.42","10КРМ23АТ008","Текущий ремонт","РЕ 295.00.00.000 РЭ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.25","КRA Система подачи азота на сдувки из оборудования здания 10UJA "]
[null,"Рессивер азота:"]
["1.25.1","10KRA10ВВ001","Текущий ремонт","КТД1864.000-31259016",null,9.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.25.2","10KRA11ВВ001","Текущий ремонт","КТД1864.000-31259016",null,9.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.26","КТA Система дренажей и организованных протечек Ι контура"]
[null,"Теплообменник организованных протечек 1 контура:"]
["1.26.1","10КТА10АС001","Текущий ремонт","КТД 2114.000-01673497",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.27","КТС10-20 Система сбора боросодержащих вод систем"]
[null,"Насос перекачки боросодержащих вод здания 10UJA"]
["1.27.1","10КТС10АР002","Средний ремонт","КТД 1001.000-5474944",null,35.799999999999997,null,"НВАЭР"]
["1.28","КТН Система спецканализации зданий UJA и UKC"]
[null,"Погружной электронасос спецканализации:"]
["1.28.1","10КТН14АР001","Капитальный ремонт","КТД 1563.000-31259016",null,26.3,null,"НВАЭР"]
["1.28.2","10КТН14АР002","Капитальный ремонт","КТД 1563.000-31259016",null,26.3,null,"НВАЭР"]
["1.28.3","10КТН14АР003","Текущий ремонт","КТД 1563.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.28.4","10КТН14АР004","Текущий ремонт","КТД 1563.000-31259016",null,10.53,null,"НВАЭР"]
["1.29","КUA10-50 Система отбора проб из оборудования здания 10UJA (20UJA)"]
[null,"Теплообменник отбора проб:"]
["1.29.1","10KUA11АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.2","10KUA12АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.3","10KUA13АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.4","10KUA14АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.5","10KUA14АС002","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.29.6","10KUA21АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Камера отбора проб:"]
["1.29.7","10KUA10AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.29.8","10KUA20AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.29.9","10KUA30AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
["1.29.10","10KUA40AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,10.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Камера измерительная:"]
["1.29.11","10KUA11AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,7,null,"НВАЭР"]
["1.29.12","10KUA12AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99 ",null,7,null,"НВАЭР"]
["1.29.13","10KUA13AT001","Текущий ремонт","НД 316.112.120-99",null,7,null,"НВАЭР"]
["1.30","LCQ10-40 Система продувки и дренажей ПГ"]
[null,"Насос продувочной воды парогенераторов:"]
["1.30.1","10LCQ10АР001","Текущий ремонт","201257.400100.ТПИК 4350000-65395825",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.30.2","10LCQ10АР002","Текущий ремонт","201257.400100.ТПИК 4350000-65395825",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.30.3","10LCQ10АР003","Текущий ремонт","201257.400100.ТПИК 4350000-65395825",null,19.100000000000001,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Регенеративный теплообменник продувки ПГ:"]
["1.30.4","10LCQ10АС001","Текущий ремонт","КТД 1603.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
[null,"Доохладитель продувки парогенераторов:"]
["1.30.5","10LCQ10АС002","Текущий ремонт","КТД 1597.000-031259016",null,36.6,null,"НВАЭР"]
["1.31","РСВ95. Система охлаждения потребителей здания 13UBN "]
[null,"Фильтр сетчатый:"]
["1.31.1","10РСВ95АТ001","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.31.2","10РСВ95АТ002","Текущий ремонт","КТД1609.000-3125908",null,56.4,null,"НВАЭР"]
["1.32","РGВ. Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации"]
[null,"Насосы промконтура:"]
["1.32.1","10PGB50АР001","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4370000-65395825",null,36.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.32.2","10PGB50АР002","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4370000-65395825",null,36.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.32.3","10PGB50АР003","Текущий ремонт","201241.400100.ТПИК 4370000-65395825",null,36.6,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Теплообменник промконтура:"]
["1.32.4","10PGB50АС001","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.32.5","10PGB50АС002","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Бак дыхательный"]
["1.32.6","10PGB50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.33","PGB60-70. Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации"]
[null,"Насосы промконтура:"]
["1.33.1","10PGB60AP001","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,13.7,null,"НВАЭР"]
["1.33.2","10PGB60AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,13.7,null,"НВАЭР"]
["1.33.3","10PGB60AP003","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,13.7,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник промконтура:"]
["1.33.4","10PGB60AC001","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.33.5","10PGB60AC002","Текущий ремонт","КТД 1579.000-31259016",null,130,null,"НВАЭР","правка КТО"]
[null,"Бак дыхательный"]
["1.33.6","10PGB60BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.4,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.34","QUH Система отбора проб ΙΙ контура и БОУ"]
[null,"Теплообменник отбора проб:"]
["1.34.1","10QUH10АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.2","10QUH10АС002","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.3","10QUH10АС003","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.4","10QUH10АС004","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.5","10QUH10АС005","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.6","10QUH10АС006","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.7","10QUH10АС007","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.8","10QUH10АС008","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.9","10QUH20АС001","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.10","10QUH20АС002","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.11","10QUH20АС003","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.12","10QUH20АС004","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.13","10QUH20АС005","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.14","10QUH20АС006","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.15","10QUH20АС007","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.34.16","10QUH20АС008","Текущий ремонт","КТД 1614.000-31259016",null,30,null,"НВАЭР"]
["1.35","10KBD Система подачи реагентов в теплоноситель 1 контура  "]
[null,"Бак:"]
["1.35.1","10KBD10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["1.35.2","10KBD20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["1.35.3","10KBD30BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,8.43,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос-дозатор:"]
["1.35.4","10KBD10AP001","Текущий ремонт","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.35.5","10KBD20AP001","Текущий ремонт","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.35.6","10KBD20AP002","Текущий ремонт","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.35.7","10KBD30AP001","Текущий ремонт","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.35.8","10KBD30AP002","Текущий ремонт","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.35.9","10KBD30AP003","Текущий ремонт","ТИ 2134.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["1.36","10LCQ50 Система очистки продувочной воды парогенераторов"]
[null,"Фильтр:"]
["1.36.1","10LCQ52AT001","Капитальный ремонт","КТД 1594.000-031259016 ",null,101.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.2","10LCQ52AT002","Капитальный ремонт","КТД 1594.000-031259016 ",null,101.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.3","10LCQ51AT001","Капитальный ремонт","КТД 1594.000-031259016 ",null,101.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.4","10LCQ51AT002","Капитальный ремонт","КТД 1594.000-031259016 ",null,101.2,null,"НВАЭР"]
["1.36.5","10LCQ50AT001","Текущий ремонт","КТД 1594.000-031259016 ",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Емкость для контроля появления влаги:"]
["1.36.6","10LCQ50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["1.37","XLA. Дизель-генератор в сборе"]
["1.37.1","11XLA10","ТО-4","450006.400100.ТПИК 5210000-65395825",null,509.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.37.2","12XLA20","ТО-4","450006.400100.ТПИК 5210000-65395825",null,509.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.37.3","13XLA30","ТО-4","450006.400100.ТПИК 5210000-65395825",null,509.3,null,"НВАЭР","правка КТО"]
["1.38","Система охлаждения"]
[null,"Теплообменник высокотемпературный"]
["1.38.1","11XJG10AC001","Текущий ремонт","КТД1727.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.38.2","12XJG20AC001","Капитальный ремонт","КТД1727.000-31259016",null,25.5,null,"НВАЭР"]
["1.38.3","13XJG30AC001","Текущий ремонт","КТД1727.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Теплообменник низкотемпературный:"]
["1.38.4","11XJG10AC002","Текущий ремонт","КТД1727.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["1.38.5","12XJG20AC002","Капитальный ремонт","КТД1727.000-31259016",null,25.5,null,"НВАЭР"]
["1.38.6","13XJG30AC002","Текущий ремонт","КТД1727.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E351:E352)","v":33990.870000000017}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E10:E349)","v":20100}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F10:F349)","v":13890.870000000017}]

{"sheet":"ТО","index":1,"n_rows":404,"n_cols":9,"rows_kept":404,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,4,3,5],[3,6,3,7],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[401,0,401,3],[403,0,403,3],[402,0,402,3],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[3,0,4,0],[6,0,6,7],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[2,4,2,7],[2,0,2,3],[1,0,1,1],[3,3,4,3]]}
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов "]
["Срок ремонта:\nс 14.03.2022 по 22.04.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки   II Турбинное отделение",null,null,null,"Подразделение-владелец:  ТЦ-6"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов).\n Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов\n на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\nспособ","подряд. способ","хоз.\nспособ","подряд. способ"]
[]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["2.1","Турбина","Средний ремонт со вскрытием ЦНД-4","КТД 1598.000-31259016",null,27469,null,"НВАЭР"]
["2.2","10MAL Система дренажей турбоустановки"]
[null,"Расширитель дренажей высокого давления:"]
["2.2.1","10MAL10BR001","Текущий ремонт","КТД2176.000-01673497",null,17,null,"НВАЭР"]
[null,"Расширитель дренажей низкого давления:"]
["2.2.2","10MAL20BR001","Текущий ремонт","КТД2176.000-01673497",null,15,null,"НВАЭР"]
["2.3","10MAV, 10MVB Система смазки турбины и турбогенератора   "]
[null,"Насос фильтрации масла шестеренчатый:"]
["2.3.1","10MVB16AP001","Текущий ремонт","205084.400100.ТПИК 0000257-65395825",null,2.56,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Агрегат электронасосный :"]
["2.3.2","10MAV11AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4580000-65395825",null,23.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.3.3","10MAV12AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4580000-65395825",null,23.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Агрегат электронасосный аварийный:"]
["2.3.4","10MAV13AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4580000-65395825",null,22.1,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Маслоохладитель:"]
["2.3.5","10MAV21AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2262.000-01673497",null,205.25,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.3.6","10MAV22AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2262.000-01673497",null,205.25,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.3.7","10MAV23AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2262.000-01673497",null,205.25,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Электронагреватель масла:"]
["2.3.8","10MVB17AC001","Текущий ремонт","04-71-FB-045",null,21.68,null,"НВАЭР"]
[null,"Дуплексный фильтр:"]
["2.3.9","10MAV20AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ2210.000-01673497",null,17.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр тонкой очистки:"]
["2.3.10","10MAV50AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1919.000-31259016",null,11.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.3.11","10MAV50AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1919.000-31259016",null,11.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.4","10MAX, 10MXC Система маслоснабжения регулирования турбины"]
[null,"Насос фильтрации масла:"]
["2.4.1","10MXC10AP001","Текущий ремонт","201124.400100.ТПИК 0000314-65395825",null,6.4,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Агрегат электронасосный:"]
["2.4.2","10MAX11AP001","Текущий ремонт","201686.400100.ТПИК 4460100-65395825",null,23.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.4.3","10MAX12AP001","Текущий ремонт","201686.400100.ТПИК 4460100-65395825",null,23.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Охладитель рабочей жидкости :"]
["2.4.4","10MAX61AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.4.5","10MAX62AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр тонкой очистки:"]
["2.4.6","10MAX10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1919.000-31259016",null,11.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Аккумулятор пружинно-грузовой:"]
["2.4.7","10MAX31AK001","Текущий ремонт","1371372 СБ",null,12.3,null,"НВАЭР"]
["2.4.8","10MAX32AK001","Текущий ремонт","1371372 СБ",null,12.3,null,"НВАЭР"]
["2.5","10MAG Система конденсаторов турбины"]
[null,"Конденсатор:"]
["2.5.1","10MAG10AC001","Капитальный ремонт (c чисткой)","КТД1926.000-31259016",null,218,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.5.2","10MAG20AC001","Капитальный ремонт (c чисткой)","КТД1926.000-31259016",null,218,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.5.3","10MAG30AC001","Капитальный ремонт (c чисткой)","КТД1926.000-31259016",null,218,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.5.4","10MAG40AC001","Капитальный ремонт (c чисткой)","КТД1926.000-31259016",null,218,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.6","10LCX Система подачи конденсата на управление клапанами обратными соленоидными на отборах турбины"]
[null,"Фильтр конденсатный:"]
["2.6.1","10LCX10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ2120.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.6.2","10LCX10AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ2120.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.6.3","10LCX10AT003","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ2120.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР"]
["2.7","10JEA Система контроля уровня в ПГ и влажности пара в паропроводах машзала "]
[null,"Насос-дозатор:"]
["2.7.1","10JEA80AP001","Капитальный ремонт","ТИ 2211.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.8","10LAC Питательные насосы "]
[null,"Питательный электронасосный агрегат:"]
["2.8.1","10LAC10AP001","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000-65395825",null,145.30000000000001,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.2","10LAC20AP001","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000-65395825",null,145.30000000000001,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.3","10LAC30AP001","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000-65395825",null,145.30000000000001,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.4","10LAC40AP001","Капитальный ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000-65395825",null,498.91,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.5","10LAC50AP001","Текущий ремонт","221312.400100.ТПИК 4390000-65395825",null,145.30000000000001,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр на всасе ПЭН:"]
["2.8.6","10LAC10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.7","10LAC20AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.8","10LAC30AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.9","10LAC40AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.10","10LAC50AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1908.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Маслоохладитель:"]
["2.8.11","10LAC10AС001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.12","10LAC20AС001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.13","10LAC30AС001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.14","10LAC40AС001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.8.15","10LAC50AС001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,268,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.9","10LCT Система сепаратора СПП  "]
[null,"Сливной насос сепаратосборника:"]
["2.9.1","10LCT51AP001","Текущий ремонт","ТИ 2170.000-01673497",null,18.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["2.9.2","10LCT52AP001","Текущий ремонт","ТИ 2170.000-01673497",null,18.100000000000001,null,"НВАЭР"]
["2.9.3","10LCT53AP001","Текущий ремонт","ТИ 2170.000-01673497",null,18.100000000000001,null,"НВАЭР"]
[null,"Cепаратосборник:"]
["2.9.4","10LCT50BB001","Капитальный ремонт","КТД 1058.000-5474944",null,101.8,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр:"]
["2.9.5","10LCT51AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","Н18.225.02.00 СБ",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.9.6","10LCT52AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","Н18.225.02.00 СБ",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.9.7","10LCT53AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","Н18.225.02.00 СБ",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.10","10LAA Система накопления и деаэрации питательной воды"]
[null,"Деаэратор:"]
["2.10.1","10LAA10BB001","Капитальный ремонт","КТД2245.000-01673497 ",null,60,null,"НВАЭР"]
[null,"Колонка деаэрационная:"]
["2.10.2","10LAA10AC001","Капитальный ремонт","КТД2245.000-01673497 ",null,9,null,"НВАЭР"]
["2.10.3","10LAA10AC002","Капитальный ремонт","КТД2245.000-01673497 ",null,9,null,"НВАЭР"]
["2.10.4","10LAA10AC003","Капитальный ремонт","КТД2245.000-01673497 ",null,9,null,"НВАЭР"]
["2.10.5","10LAA10AC004","Капитальный ремонт","КТД2245.000-01673497 ",null,9,null,"НВАЭР"]
["2.11","10LAD Система регенерации высокого давления"]
[null,"Подогреватель высокого давления :"]
["2.11.1","10LAD51AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.11.2","10LAD52AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.11.3","10LAD61AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.11.4","10LAD62AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3940000-65395825",null,82,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.12","10LAJ Вспомогательные питательные насосы"]
[null,"Насос вспомогательной питательной воды:"]
["2.12.1","10LAJ01AP001","Текущий ремонт","221112.400100.ТПИК 4380000-65395825",null,5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр-сетка:"]
["2.12.2","10LAJ01AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1609.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.13","10LBJ Система сепаратора-пароперегревателя"]
[null,"Сепаратор-пароперегреватель:"]
["2.13.1","10LBJ10AT001","Средний ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,20.83,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.13.2","10LBJ20AT001","Средний ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,20.83,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.13.3","10LBJ30AT001","Средний ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,20.83,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.13.4","10LBJ40AT001","Средний ремонт","063000.400100.ТПИК 3890000-65395825",null,20.83,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.14","10LCA Система трубопроводов основного конденсата"]
[null,"Фильтр:"]
["2.14.1","10LCA11AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.14.2","10LCA12AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.14.3","10LCA13AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.14.4","10LCA21AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.14.5","10LCA22AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.14.6","10LCA23AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.15","10LCB  Система насосов основного конденсата      "]
[null,"Насос конденсатный I ступени :"]
["2.15.1","10LCB11AP001","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000-65395825",null,30.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.15.2","10LCB12AP001","Капитальный ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000-65395825",null,77.25,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.15.3","10LCB13AP001","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000-65395825",null,30.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.15.4","10LCB21AP001","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.15.5","10LCB22AP001","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.15.6","10LCB23AP001","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4400000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16","10LCC Система регенерации низкого давления  "]
[null,"Подогреватель низкого давления :"]
["2.16.1","10LCC10AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16.2","10LCC10AC002","Капитальный ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16.3","10LCC10AC003","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16.4","10LCC10AC004","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16.5","10LCC20AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16.6","10LCC30AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.16.7","10LCC40AC001","Текущий ремонт","061000.400100.ТПИК 3900000-65395825",null,72,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.17","10LCE Система впрыска основного конденсата   "]
[null,"Фильтр:"]
["2.17.1","10LCE10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.17.2","10LCE10AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.17.3","10LCE10AT003","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.17.4","10LCE10AT004","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.17.5","10LCE10AT005","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1851.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.18","10LCM10-70 Система дренажей здания 10UMA "]
[null,"Полупогружной электронасосный агрегат"]
["2.18.1","10LCM04AP001","Средний ремонт","952-2РК",null,5.36,null,"НВАЭР"]
[null,"Электронасосный агрегат дренажный:"]
["2.18.2","10LCM10AP001(Х-А-Ж100-65-200)","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,6.25,null,"НВАЭР"]
["2.18.3","10LCM20AP001(Х-А-Ж100-65-200)","Капитальный ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,9.33,null,"НВАЭР"]
["2.18.4","10LCM30AP001(Х-А-Ж100-65-200)","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,6.25,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель конденсата расширителя дренажей:"]
["2.18.5","10LCM51AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2176.000-01673497",null,6.56,null,"НВАЭР"]
["2.18.6","10LCM51AC002","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2176.000-01673497",null,6.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Охладитель выпара расширителя дренажей:"]
["2.18.7","10LCM52AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2176.000-01673497",null,6.56,null,"НВАЭР"]
[null,"Расширитель дренажей:"]
["2.18.8","10LCM50BB001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД2176.000-01673497",null,15,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак низких точек:"]
["2.18.9","20LCM03BB001","Капитальный ремонт","ТИ 2249.000-01673497",null,12.49,null,"НВАЭР"]
["2.19","10LCN Система дренажей паропроводов высокого давления"]
[null,"Влагоотделитель:"]
["2.19.1","10LCN01BB001","Текущий ремонт","КТД 1831.000-31259016",null,6.6,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.20","10LCP10-80 Система обессоленной воды здания 10UMA  "]
[null,"Насос обессоленной воды:"]
["2.20.1","10LCP10AP001(АКА-Ж150-150-315)","Текущий ремонт","1014.00.000 РЭ, 1014.00.000 РК КТД 316.109.01200.01654",null,2.14,null,"НВАЭР"]
["2.20.2","10LCP20AP001 (Х-А-Ж100-65-200)","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,7.71,null,"НВАЭР"]
["2.20.3","10LCP30AP001(Х-А-Ж100-65-200)","Средний ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,7.71,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-поглотитель:"]
["2.20.4","10LCP01AT001","Текущий ремонт","ТИ2199.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР"]
["2.20.5","10LCP01AT002","Текущий ремонт","ТИ2199.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-сетка:"]
["2.20.6","10LCP10AT001","Текущий ремонт","КТД1609.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.20.7","10LCP20AT001","Текущий ремонт","КТД1609.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.20.8","10LCP30AT001","Текущий ремонт","КТД1609.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.21","10LCS Система сепарации и промперегрева"]
[null,"Конденсатный насос:"]
["2.21.1","10LCS62AP001","Текущий ремонт","231600.400100.ТПИК 4420000-65395825",null,28.3,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Конденсатосборник 1 ступени СПП:"]
["2.21.2","10LCS51BB001","Текущий ремонт","КТД 1059.000-5474944",null,24,null,"НВАЭР"]
["2.21.3","10LCS52BB001","Текущий ремонт","КТД 1059.000-5474944",null,24,null,"НВАЭР"]
[null,"Конденсатосборник 2 ступени СПП:"]
["2.21.4","10LCS61BB001","Текущий ремонт","КТД 1060.000-5474944",null,24,null,"НВАЭР"]
["2.21.5","10LCS62BB001","Текущий ремонт","КТД 1060.000-5474944",null,24,null,"НВАЭР"]
["2.22","10LWB10-20 Система гидроиспытаний второго контура"]
[null,"Насос гидравлических испытаний:"]
["2.22.1","10LWB10AP001\n(ABEL HPT-Q-20/40-ED)","Текущий ремонт","ТИ 2207.000-01673497",null,28.3,null,"НВАЭР"]
["2.23","10MAJ Система вакуумирования главных конденсаторов      "]
[null,"Жидкостный вакуумный водокольцевой насос конденсатора:"]
["2.23.1","10MAJ21AP001","Текущий ремонт","205087.400100.ТПИК 4470000-65395825",null,3.4,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.23.2","10MAJ22AP001","Текущий ремонт","205087.400100.ТПИК 4470000-65395825",null,3.4,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.23.3","10MAJ23AP001","Капитальный ремонт","205087.400100.ТПИК 4470000-65395825",null,10.4,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Центробежный консольный одноступенчатый рециркуляционный насос рабочей жидкости Q=30м3/ч:"]
["2.23.4","10MAJ21AP111","Текущий ремонт","316.109.01200.01654",null,8.6,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.5","10MAJ22AP111","Текущий ремонт","316.109.01200.01654",null,8.6,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.6","10MAJ23AP111","Текущий ремонт","316.109.01200.01654",null,8.6,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
[null,"Фильтр:"]
["2.23.7","10MAJ21AT001","Текущий ремонт","КТД1851.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.8","10MAJ22AT001","Текущий ремонт","КТД1851.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.9","10MAJ23AT001","Текущий ремонт","КТД1851.000-31259016",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
[null,"Дуплексный фильтр:"]
["2.23.10","10MAJ21AT002","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.11","10MAJ22AT002","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.12","10MAJ23AT002","Текущий ремонт","ТИ2210.000-01673497",null,7,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
[null,"Кожухотрубный  теплообменник (охладитель поверхностного типа):"]
["2.23.13","10MAJ21AС001","Текущий ремонт","NW20.B.763.&.0UMA10.MAJ21.021.ME.0001 rev17",null,18.2,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.14","10MAJ21AС002","Текущий ремонт","NW20.B.763.&.0UMA10.MAJ21.021.ME.0001 rev17",null,18.2,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.15","10MAJ22AС001","Текущий ремонт","NW20.B.763.&.0UMA10.MAJ21.021.ME.0001 rev17",null,18.2,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.16","10MAJ22AС002","Текущий ремонт","NW20.B.763.&.0UMA10.MAJ21.021.ME.0001 rev17",null,18.2,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.17","10MAJ23AС001","Текущий ремонт","NW20.B.763.&.0UMA10.MAJ21.021.ME.0001 rev17",null,18.2,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.23.18","10MAJ23AС002","Текущий ремонт","NW20.B.763.&.0UMA10.MAJ21.021.ME.0001 rev17",null,18.2,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.24","10GMR Система дренажей и опорожнения здания 10URS"]
[null,"Электронасосный агрегат артезианского типа:"]
["2.24.1","10GMR01AP001","Текущий ремонт","NW.2O.D.460.&.0URS&&.GMR&&.000.KC.0001 73-50717-RU",null,26.27,null,"НВАЭР"]
["2.24.2","10GMR01AP002","Текущий ремонт","NW.2O.D.460.&.0URS&&.GMR&&.000.KC.0001 73-50717-RU",null,26.27,null,"НВАЭР"]
[null,"Агрегат электронасосный:"]
["2.24.3","10GMR04AP001","Текущий ремонт","538.00.000 ГЧ, NW2P.E.213.0.0URS&&. GMR04. 090.KC.0001 (РЭ)",null,5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Дренажный насос без поплавкового выключателя "]
["2.24.4","10GMR05AP001","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,10.52,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.24.5","10GMR05AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654",null,10.52,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25","10LAV Система смазочного масла питательных насосов"]
[null,"Маслонасос:"]
["2.25.1","10LAV10AP001","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.2","10LAV10AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.3","10LAV20AP001","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.4","10LAV20AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.5","10LAV30AP001","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.6","10LAV30AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.7","10LAV40AP001","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.8","10LAV40AP002","Текущий ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,21.2,null,"НВАЭР"]
["2.25.9","10LAV50AP001","Капитальный ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,63.6,null,"НВАЭР"]
["2.25.10","10LAV50AP002","Капитальный ремонт","КТД 316.109.01200.01654\nН17.316.306 СБ",null,63.6,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр масляный: "]
["2.25.11","10LAV10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.12","10LAV10AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.13","10LAV20AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.14","10LAV20AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.15","10LAV30AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.16","10LAV30AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.17","10LAV40AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.18","10LAV40AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.19","10LAV50AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.25.20","10LAV50AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001604-54673333",null,7,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Эксгаустер:"]
["2.25.21","10LAV90AN001(ВР-86-77-2,5)","Текущий ремонт","ТИ 2213.000-01673497",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["2.26","10MAM Система отсоса пара из уплотнений       "]
[null,"Конденсатор пара уплотнений:"]
["2.26.1","10MAM10AC001","Текущий ремонт","КПУ 340, РЭ, NW2O.E.201.&.0UMA&&. MAM10.021.KC.0001",null,72.099999999999994,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Вентилятор КПУ:"]
["2.26.2","10MAM11AN001(ВДА-НЖ-14)","Текущий ремонт","КТД 1011.000-5474944",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["2.26.3","10MAM12AN001(ВДА-НЖ-14)","Капитальный ремонт","КТД 1011.000-5474944",null,11.2,null,"НВАЭР"]
["2.27","10MAQ10 Система отсоса масляных паров из системы регулирования до вентилятора     "]
[null,"Вентилятор отсоса:"]
["2.27.1","10MAQ10AN001","Текущий ремонт","270000.300000.ТДИК 0001900-01673497",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.28","10MAQ90 Система отсоса масляных паров из системы смазки до вентилятора   "]
[null,"Вентилятор отсоса:"]
["2.28.1","10MAQ90AN001","Текущий ремонт","270000.300000.ТДИК 0001900-01673497",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.29","10MKF01-50 Система водяного охлаждения обмотки статора и нажимных колец"]
[null,"Агрегат электронасосный центробежный:"]
["2.29.1","10MKF02AP001","Капитальный ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000-65395825",null,99.8,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.29.2","10MKF03AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Теплообменник:"]
["2.29.3","10MKF05AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1577.000-31259016",null,51,null,"НВАЭР"]
["2.29.4","10MKF06AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1577.000-31259016",null,51,null,"НВАЭР"]
["2.29.5","10MKF07AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1577.000-31259016",null,51,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр:"]
["2.29.6","10MKF09AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.29.7","10MKF10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.29.8","10MKF11AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,27.2,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр водяной:"]
["2.29.9","10MKF20AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.29.10","10MKF35AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр ионообменный:"]
["2.29.11","10MKF21AT001","Текущий ремонт ","ТИ 2201.000-01673497",null,18,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.29.12","10MKF22AT001","Текущий ремонт ","ТИ 2201.000-01673497",null,18,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Эжектор водоструйный:"]
["2.29.13","10MKF36BN001","Текущий ремонт","ОБС.465.062 РЭ",null,96.57,null,"НВАЭР"]
["2.30","10MKF51-90 Система водяного охлаждения ротора и сердечника статора"]
[null,"Агрегат электронасосный центробежный:"]
["2.30.1","10MKF52AP001","Капитальный ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000-65395825",null,99.8,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.30.2","10MKF53AP001","Текущий ремонт","201160.400100.ТПИК 4430000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Теплообменник:"]
["2.30.3","10MKF55AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1573.000-31259016   ",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["2.30.4","10MKF56AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1573.000-31259016    ",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
["2.30.5","10MKF57AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД1573.000-31259016    ",null,9.5500000000000007,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр водяной:"]
["2.30.6","10MKF59AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.30.7","10MKF60AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.30.8","10MKF61AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.30.9","10MKF70AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.30.10","10MKF90AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","ТИ 2202.000-01673497",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр ионообменный:"]
["2.30.11","10MKF71AT001","Текущий ремонт ","ТИ 2201.000-01673497",null,18,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.30.12","10MKF72AT001","Текущий ремонт ","ТИ 2201.000-01673497",null,18,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.31","10MVL, 10MAK Система гидроподъёма и ВПУ"]
[null,"Агрегат электронасосный винтовой:"]
["2.31.1","10MVL11AP001","Текущий ремонт","205085.400100.ТПИК 4360000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.31.2","10MVL12AP001","Текущий ремонт","205085.400100.ТПИК 4360000-65395825",null,39.9,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.32","10MXN Система маслоснабжения регулирования БРУ-К"]
[null,"Насос фильтрации: "]
["2.32.1","10MXN17AP001 (НМШ 8-25)","Текущий ремонт","201124.400100.ТПИК 0000314-65395825",null,21.2,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Агрегат электронасосный:"]
["2.32.2","10MXN11AP001","Капитальный ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2475-2019",null,53,null,"НВАЭР"]
["2.32.3","10MXN12AP001","Текущий ремонт","КТД 1.3.1.03.002.2475-2019",null,21.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Маслоохладитель рабочей жидкости:"]
["2.32.4","10MXN21AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,38.89,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.32.5","10MXN22AC001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1731.000-31259016",null,38.89,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Эксгаустер:"]
["2.32.6","10MXN13AN001","Текущий ремонт","270000.300000.ТДИК 0001900-01673497",null,18.2,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр тонкой очистки:"]
["2.32.7","10MXN25AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","070100.025000.ТИ 0001385-54673333",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.33","10PAC Насосные установки основной охлаждающей воды"]
[null,"Циркуляционный насос:"]
["2.33.1","10PAC01AP001(МРСе 1600)","Текущий ремонт","КТД1672.000-31259016",null,101,null,"НВАЭР"]
["2.33.2","10PAC02AP001(МРСе 1600)","Текущий ремонт","КТД1672.000-31259016",null,101,null,"НВАЭР"]
["2.33.3","10PAC03AP001(МРСе 1600)","Капитальный ремонт","КТД1672.000-31259016",null,252.5,null,"НВАЭР"]
["2.33.4","10PAC04AP001(МРСе 1600)","Текущий ремонт","КТД1672.000-31259016",null,101,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос блочный:"]
["2.33.5","10PAC06AP001","Текущий ремонт","ТИ2158.000-01673497",null,39.799999999999997,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос многоступенчатый высоконапорный центробежный:"]
["2.33.6","10PAC07AP001\n(Wilo-Economy MHIE 803N-2G)","Текущий ремонт","Инструкция по монтажу и эксплуатации                                  WILO-Economy MHIE…-2G",null,39.799999999999997,null,"НВАЭР"]
["2.33.7","10PAC07AP002\n(Wilo-Economy MHIE 803N-2G)","Текущий ремонт","Инструкция по монтажу и эксплуатации                                  WILO-Economy MHIE…-2G",null,39.799999999999997,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр автоматический самоочищающийся водяной:"]
["2.33.8","10PAC05AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.33.9","10PAC05AT002","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1658.000-31259016",null,28.56,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.34","10PAH Система очистки трубок конденсаторов "]
[null,"Насос возврата шариков: "]
["2.34.1","10PAH15AP001","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
["2.34.2","10PAH25AP001","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
["2.34.3","10PAH35AP001","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
["2.34.4","10PAH45AP001","Капитальный ремонт","ТИ2175.000-01673497",null,11.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Шарикоулавливающее (ситовое) устройство:"]
["2.34.5","10PAH15AT001","Капитальный ремонт","КТД1829.000-31259016",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.34.6","10PAH25AT001","Капитальный ремонт","КТД1829.000-31259016",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.34.7","10PAH35AT001","Капитальный ремонт","КТД1829.000-31259016",null,18,null,"НВАЭР"]
["2.34.8","10PAH45AT001","Капитальный ремонт","КТД1829.000-31259016",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Шлюз для шариков:"]
["2.34.9","10PAH15BB001","Капитальный ремонт","КТД1830.000-31259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.34.10","10PAH25BB001","Капитальный ремонт","КТД1830.000-31259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.34.11","10PAH35BB001","Капитальный ремонт","КТД1830.000-31259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.34.12","10PAH45BB001","Капитальный ремонт","КТД1830.000-31259016",null,25.25,null,"НВАЭР"]
["2.35","10PBB Система очистки охлаждающей воды главных конденсаторов "]
[null,"Фильтр предварительной очистки циркуляционной воды: "]
["2.35.1","10PBB10AT001","Капитальный ремонт ","КТД1839.000-31259016",null,68,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.35.2","10PBB20AT001","Капитальный ремонт ","КТД1839.000-31259016",null,68,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.35.3","10PBB30AT001","Капитальный ремонт ","КТД1839.000-31259016",null,68,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.35.4","10PBB40AT001","Капитальный ремонт ","КТД1839.000-31259016",null,68,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.36","10PCB10-90  Система охлаждения потребителей здания 10UMA "]
[null,"Фильтр очистки охлаждающей воды:"]
["2.36.1","10PCB10AT001","Текущий ремонт (c чисткой)","КТД 1833.000-31259016",null,18,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.36.2","10PCB10AT002","Капитальный ремонт ","КТД 1833.000-31259016",null,180,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.37","10PCC Насосные установки 10URS  "]
[null,"Насос вертикальный центробежный "]
["2.37.1","10PCC01AP001","Капитальный ремонт ","202700.400100.ТПИК 4060000-65395825",null,513.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.37.2","10PCC01AP002","Текущий ремонт","202700.400100.ТПИК 4060000-65395825",null,75.459999999999994,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
[null,"Фильтр сетчатый фланцевый:"]
["2.37.3","10PCC01AT001","Капитальный ремонт ","КТД1609.000-31259016",null,17,null,"НВАЭР"]
[null,"Электронасос центробежный: "]
["2.37.4","10PCC03AP001","Капитальный ремонт ","H931.00.000 РЭ",null,51.72,null,"НВАЭР"]
["2.37.5","10PCC03AP002","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.37.6","10PCC04AP001","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.37.7","10PCC04AP002","Текущий ремонт","H931.00.000 РЭ",null,17.5,null,"НВАЭР"]
["2.37.8","10PCC04AP003","Капитальный ремонт ","H931.00.000 РЭ",null,51.72,null,"НВАЭР"]
["2.37.9","10PCC04AP004","Капитальный ремонт ","H931.00.000 РЭ",null,51.72,null,"НВАЭР"]
["2.38","10PAA Система механических очистных устройств  "]
[null,"Сороудерживающие решетки:"]
["2.38.1","10PAA10AT001","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.2","10PAA10AT002","Капитальный ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,11.5,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.3","10PAA10AT003","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.4","10PAA10AT004","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.5","10PAA10AT005","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.6","10PAA10AT006","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.7","10PAA10AT007","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.8","10PAA10AT008","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","КТД правка КТО"]
["2.38.9","10PAA10AT009","Текущий ремонт","КТД 1835.000-31259016",null,4.5999999999999996,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
[null,"Машина водоочистная ТН-2500-13625:\n"]
["2.38.10","10PAA01AT002","Капитальный ремонт","71НЛ1113196 ИМ",null,31.25,null,"НВАЭР"]
["2.39","10NDA10-30 Система трубопроводов сетевой воды в здании 10UMA  "]
[null,"Подогреватель сетевой воды ПСВ-2"]
["2.39.1","10NDA20AC002","Капитальный ремонт ",null,null,176.11,null,"НВАЭР"]
["2.40","Башенная испарительная градирня "]
["2.40.1","10URA","Текущий ремонт","ВРТ.316.150.011.02-20",null,34130.300000000003,null,"НВАЭР"]
["2.41","10QUA Система автоматизированного химического контроля систем питательной воды"]
[null,"Охладитель пробы TLR 4225, S=0,22 м2"]
["2.41.1","10QUA10AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.41.2","10QUA20AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.41.3","10QUA20AC002","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.42","10QUB Система автоматизированного химического контроля систем питательной воды"]
[null,"Охладитель пробы FLR 6225, S=0,33 м2"]
["2.42.1","10QUB10AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.42.2","10QUB20AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.42.3","10QUB30AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.42.4","10QUB40AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.43","10QUC Система автоматизированного химического контроля из систем конденсата"]
[null,"Охладитель пробы TLR 4225, S=0,22 м2"]
["2.43.1","10QUC00AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.43.2","10QUC20AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["2.43.3","10QUC70AC001","Текущий ремонт","КТД1614.000-31259016",null,6.56,null,"НВАЭР","Внесено в соответствии с новым регистром и СС ТЦ-6"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E403:E404)","v":73283.45}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E377)","v":0}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,73283.45]

{"sheet":"ЦТАИ ","index":2,"n_rows":95,"n_cols":8,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,3],[93,0,93,3],[94,0,94,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[6,0,6,7],[0,2,1,3],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[1,0,1,1],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[0,0,0,1]]}
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов "]
["Срок ремонта:\nс 14.03.2022 по 22.04.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки    III. Оборудование ЦТАИ",null,null,null,"Подразделение-владелец: ЦТАИ"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\n способ","подряд.\nспособ","хоз.\n способ","подряд. способ"]
[]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["3.1","Участок САР и ДУ "]
["3.1.1","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой УСБТ-1.","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019. \nNW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.072.\nEZ.0001.",1589.87,5399.87,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.2","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой УСБТ-2.","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019. \nNW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.072.\nEZ.0001.",1538.57,5467.8,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.3","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой СКУ РО","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019. \nNW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.072.\nEZ.0001.",2878.58,13745.16,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.4","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой СКУ ТО","Техническое обслуживание. \nТекущий ремонт. \nКапитальный ремонт.","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019. \nNW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.072.\nEZ.0001.",3704.61,5679.53,"ЦТАИ","НВАЭР"]
["3.1.5","Ремонт и техническое обслуживание схем дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой ОСО","Техническое обслуживание. ","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019. \nNW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.072.\nEZ.0001.",null,319,null,"НВАЭР"]
["3.1.6","Системы автоматического управления резервными дизель-генераторными установками САУ ДГ","Техническое обслуживание. ","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019. \nNW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.072.\nEZ.0001.",468.12,null,"ЦТАИ"]
["3.1.7","Программно-технический комплекс ПТК ЭЧСР","Техническое обслуживание.","РГ 1.3.1.02.ХХХХ-2019.\nNW2O.E.058.1.0UBA&&.MAY&&.070.\nEA.0001.",94.44,null,"ЦТАИ"]
["3.2","Участок СУЗ-Э"]
["3.2.1","Программно-технический комплекс системы группового и индивидуального управления и контроля положения ","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",1973.7900000000031,null,"ЦТАИ"]
["3.2.2","Программно-технический комплекс информационно-диагностической сети","Техническое обслуживание","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",22.56,null,"ЦТАИ"]
["3.2.3","Автоматический регулятор мощности реактора","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",250.53,null,"ЦТАИ"]
["3.2.4","Исполнительная часть АЗ-ПЗ","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",1596.5400000000002,null,"ЦТАИ"]
["3.2.5","Оборудование электропитания","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",233.64,null,"ЦТАИ"]
["3.2.6","Электрооборудование стенда вертикального","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",50.180000000000007,null,"ЦТАИ"]
["3.2.7","Дополнительная диверсная система защит","Техническое обслуживание","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",65.88000000000001,null,"ЦТАИ"]
["3.2.8","Аппаратура контроля нейтронного потока","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",2750.0100000000011,null,"ЦТАИ"]
["3.2.9","Система индустриальной антисейсмической защиты","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",213.61999999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.2.10","Электрооборудование системы пассивного отвода тепла","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",1003.0400000000002,null,"ЦТАИ"]
["3.2.11","Программно-технический комплекс инициирующей части подсистемы аварийной и предупредительной защиты – инициирующей части управляющей системы безопасности технологической ","Техническое обслуживание","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",809.77000000000021,null,"ЦТАИ"]
["3.2.12","Оборудование электропитания ПТК АЗ-ПЗ УСБИ","Техническое обслуживание, Текущий ремонт","Система управления и защиты реактора энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Регламент технического обслуживания и ремонта. РГ 1.3.1.02.0872-2019",475.80000000000024,null,"ЦТАИ"]
["3.3","Участок РСА"]
["3.3.1","Концентратомер бора НАР-12М","Средний ремонт","еИ1.560.060-08 РЭ",1208.7,null,"ЦТАИ"]
["3.3.2","Сигнализаторы протечек АМЕ.529.00.00.0000","Техническое обслуживание","АМЕ.529.00.00.0000 РЭ",86.5,null,"ЦТАИ"]
["3.3.3","Система телевизионная СТ-ОЦ-48Р \nмашины перегрузочной МПС-1200-УХЛ4                                                                                                                           ","Техническое обслуживание и текущий ремонт","ИЯКФ.463437.008 РЭ",396,null,"ЦТАИ"]
["3.3.4","Управляющая система машины перегрузочной УС МП МПС-1200-УХЛ4","Техническое обслуживание","ИАМ.199.19.80.00.000 РЭ",960,null,"ЦТАИ"]
["3.3.5","Система телевизионная специальная СТС-Н-190 ","Техническое обслуживание и текущий ремонт","ИТЦЯ.463439.148 РЭ",748.8,null,"ЦТАИ"]
["3.4","Участок автоматики"]
["3.4.1","Система контроля и управления систем нормальной эксплуатации реакторного отделения","Техническое обслуживание","РГ 1.3.1.02.2689-2020\nРГ 1.3.1.02.0870-2019 ",1161.7,null,"ЦТАИ"]
["3.4.2","Система контроля и управления систем нормальной эксплуатации турбинного отделения","Техническое обслуживание","РГ 1.3.1.02.2689-2020\nРГ 1.3.1.02.0870-2019 ",1376.3,null,"ЦТАИ"]
["3.4.3","Управляющая система безопасности по технологическим параметрам (УСБТ-1)","Техническое обслуживание","РГ 1.3.1.02.2689-2020\nРГ 1.3.1.02.0870-2019 ",1461.5,null,"ЦТАИ"]
["3.4.4","Управляющая система безопасности по технологическим параметрам (УСБТ-2)","Техническое обслуживание","РГ 1.3.1.02.2689-2020\nРГ 1.3.1.02.0870-2019 ",1461.5,null,"ЦТАИ"]
["3.4.5","АСУ ТП БС МПУ","Техническое обслуживание","РГ 1.3.1.02.4635-2021",987,null,"ЦТАИ"]
["3.5","Участок ИВС"]
["3.5.1","СКА                                             ","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания оборудования системы внутриреакторного контроля и системы комплексного анализа энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 \nРГ 1.3.1.02.2354-2019",140,null,"ЦТАИ"]
["3.5.2","ПТК ВРШД                                                 ","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания оборудования системы внутриреакторного контроля и системы комплексного анализа энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 \nРГ 1.3.1.02.2354-2019",60,null,"ЦТАИ"]
["3.5.3","ПТК СВРК                                             \n","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания оборудования системы внутриреакторного контроля и системы комплексного анализа энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 \nРГ 1.3.1.02.2354-2019",548,null,"ЦТАИ"]
["3.5.4","Аппаратура ПТК-З                                                 ","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания оборудования системы внутриреакторного контроля и системы комплексного анализа энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 \nРГ 1.3.1.02.2354-2019",940,null,"ЦТАИ"]
["3.5.5","АПИК  ","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания оборудования системы внутриреакторного контроля и системы комплексного анализа энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 \nРГ 1.3.1.02.2354-2019",80,null,"ЦТАИ"]
["3.6","Участок СВБУ"]
["3.6.1","СБВУ","Техническое обслуживание   ","Регламент № 691/2016-ЦТАИ/191.\nИнструкция по техническому обслуживанию NW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.070.\nEZ.0001",635.66,null,"ЦТАИ"]
["3.6.2","СВСУ","Техническое обслуживание   ","Регламент № 691/2016-ЦТАИ/191.\nИнструкция по техническому обслуживанию NW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.070.\nEZ.0001",319.16000000000003,null,"ЦТАИ"]
["3.6.3","СРВПЭ","Техническое обслуживание   ","Регламент № 691/2016-ЦТАИ/191.\nИнструкция по техническому обслуживанию NW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.070.\nEZ.0001",50.96,null,"ЦТАИ"]
["3.6.4","СКУ ОРАО","Техническое обслуживание   ","Регламент № 691/2016-ЦТАИ/191.\nИнструкция по техническому обслуживанию NW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.070.\nEZ.0001",84.92,null,"ЦТАИ"]
["3.6.5","СКУ ВХР","Техническое обслуживание   ","Регламент № 691/2016-ЦТАИ/191.\nИнструкция по техническому обслуживанию NW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.070.\nEZ.0001",79.099999999999994,null,"ЦТАИ"]
["3.6.6","ЭКП","Техническое обслуживание   ","Регламент № 691/2016-ЦТАИ/191.\nИнструкция по техническому обслуживанию NW2O.E.058.0.&&&&&&.&&&&&.070.\nEZ.0001",105.8,null,"ЦТАИ"]
["3.7","Участок СКУД"]
["3.7.1","Система контроля вибрации основного оборудования РУ (СКВ)                        ","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",494.52,null,"ЦТАИ"]
["3.7.2","Система обнаружения свободных предметов (СОСП)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",433.66,null,"ЦТАИ"]
["3.7.3","Система комплексного диагностирования (СКД)","Техническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",30.7,null,"ЦТАИ"]
["3.7.4","Система автоматизированного контроля остаточного ресурса (САКОР)","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",30.7,null,"ЦТАИ"]
["3.7.5","Система аварийного контроля уровня теплоносителя (САКУТ)","Текущий ремонт  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",122,null,"ЦТАИ"]
["3.7.6","Аппаратура контроля за работой гидроамортизаторов (АКГА)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",1213.27,null,"ЦТАИ"]
["3.7.7","Система акустического контроля течей (САКТ)","Техническое обслуживание\n  Текущий ремонт","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",256.95999999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.7.8","Система влажностного контроля течей (СКТВ)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",508.6,null,"ЦТАИ"]
["3.7.9","Система обнаружения течи теплоносителя второго контура \n(СОТТ-2)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",1264.1500000000001,null,"ЦТАИ"]
["3.7.10","Система диагностики течей теплообменника системы пассивного отвода тепла (СДТ СПОТ-1)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",175.1,null,"ЦТАИ"]
["3.7.11","Система технического диагностирования главных циркуляционных насосных агрегатов (СТД ГЦНА)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",311.39999999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.7.12","Автоматизированная система контроля вибрации и механических величин основного роторного оборудования (АСВД)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",341.2,null,"ЦТАИ"]
["3.7.13","Подсистема вибродиагностики насосного и вентиляторного оборудования (СВД НВО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",431.39,null,"ЦТАИ"]
["3.7.14","Автоматизированная система контроля напряженно-деформированного состояния защитной оболочки (АСК НДС ЗО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание  ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",263.39999999999998,null,"ЦТАИ"]
["3.7.15","Система мониторинга за уровнем натяжения арматурных пучков защитной оболочки (СМУН АПЗО)","Техническое обслуживание","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",62.3,null,"ЦТАИ"]
["3.7.16","Верхний уровень комплексной системы диагностирования арматуры (КСДА)","Техническое обслуживание ","Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования участка СКУД энергоблока №1 Нововоронежской НВАЭС-2 №214/2017-ЦТАИ/189",138.4,null,"ЦТАИ"]
["3.8","Участок РПП"]
["3.8.1","Первичные преобразователи типа \"ТЖИУ-406\",  \"Метран-22\", \n\"Сапфир-22\"","Текущий ремонт","ТЖИУ.406233.001 ЗЭ3; СПГК.1529.000 РЭ; ТЖИУ.406233.021ИС; РИЮУ.406233.001 РЭ;  РИЮУ.406233.001 РС ",null,2823.76,null,"НВАЭР"]
["3.8.2","Первичные преобразователи типа \"ТЖИУ-406\", \"АИР-20 \",  \"Метран-22\", \"Сапфир-22\"","Техническое обслуживание -1","НКГЖ.406233.007 РЭ; ТЖИУ.406233.001 ЗЭ3;СПГК.1529.000 РЭ; ТЖИУ.406233.021ИС; РИЮУ.406233.001 РЭ; РИЮУ.406233.001 РС ",14.36,null,"ЦТАИ"]
["3.8.3","Первичные преобразователи типа \"ТЖИУ-406\", \"АИР-20 \",  \"Метран-22\", \"Сапфир-22\"","Техническое обслуживание -2","НКГЖ.406233.007 РЭ; ТЖИУ.406233.001 ЗЭ3;СПГК.1529.000 РЭ; ТЖИУ.406233.021ИС; РИЮУ.406233.001 РЭ; РИЮУ.406233.001 РС ",625.85,null,"ЦТАИ"]
["3.8.4","Шлейф ТК, ЭВ","Техническое обслуживание","ШПИС.685611.001-01 РЭ",210.6,null,"ЦТАИ"]
["3.8.5","Трасса кабельная ТК-1","Техническое обслуживание","ШПИС.685694.002 РЭ",413.4,null,"ЦТАИ"]
["3.8.6","КНИТ-2Т, КНИТ-3Т, КНИТУ","Каптиальный ремонт","Рабочая программа NW2O.E.058.0.UJA&&.&&&&&.060.PZ.0020; ШПИС.418260.002. РЭ;\nРабочая программа NW2O.E.058.1.0UJA&&.JAC&&.071.PZ.0001",6166.8,null,"ЦТАИ"]
["3.8.7","Первичные преобразователи температуры ТСПТ 5963.000, СБ210/СП-02, ЛУЧ, КТК-03 (ХА) систем СВРК, УСБТ 1СБ, УСБТ 2СБ, СКУРО, СКУ В.","Техническое обслуживание","ТАДУ 405220.003.РЭ;\nТАДУ 405220.002 РЭ;\n5963.000. РЭ; ",343.13,null,"ЦТАИ"]
["3.8.8","Устройства компенсационные УКПТП","Техническое обслуживание","427.18 РЭ",19.5,null,"ЦТАИ"]
["3.8.9","Соединительные коробки БКЗК, КС-Д, КС-У","Техническое обслуживание","3433-046-47472841-2009",24.15,null,"ЦТАИ"]
["3.8.10","Первичные преобразователи типа DE-13, Cerebar","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации Преобразователь давления Cerebar M; Инструкция по эксплуатации Taprogge Преобразователь измерения разности давления DE-13……D228",130.26,null,"ЦТАИ"]
["3.8.11","Манометры электронные ЭКМ-2005","Текущий ремонт","НКГЖ.406233.053 РЭ",26.04,null,"ЦТАИ"]
["3.9","Участок КИП, АХК и СИ"]
["3.9.1","Измерительные каналы температуры (ТО, РО, ВС)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","4И2.820.008РЭ, ТАДУ 405210.001РЭ, 2ВО.282.206РЭ, WIKA TM73.01, 427.06РЭ, ДДШ.2.822.208РЭ, НКГЖ.408717.005РЭ",17490.04,null,"ЦТАИ"]
["3.9.2","Измерительные каналы расхода, уровня (ТО, РО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","НКГЖ.411618.004-09РЭ, НКГЖ.411531.001-05РЭ, РЮКА.407632.002РЭ, ШИБР.407938.001РЭ, РИЮУ.407722.020РЭ, 3ПА.399.149РЭ, СПГК.407131.026РЭ, \nВАШД.421411.001-314РЭ, В12.00-00.00-51РЭ",2664.82,null,"ЦТАИ"]
["3.9.3","Манометры технические показывающие, сигнализирующие  (ТО, РО)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","5Ш0.283.304РЭ, 5Ш0.283.311РЭ, 5Ш0.283.273ТО, 4И2.830.124РЭ,  4И2.830.132РЭ, 4И2.830.130РЭ",null,1492.64,null,"НВАЭР"]
["3.9.4","Измерительные каналы АХК, газового анализа, СККВ (ТО, РО, ВС)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","РЭТ-104.00.000РЭ, РЭТ-105.00.000РЭ, ДСКШ.414313.006РЭ, ИБЯЛ.413216.044РЭ, ИБЯЛ.413211.008РЭ",null,2289.13,null,"НВАЭР"]
["3.9.5","Измерительные каналы АХК, газового анализа (ТО, РО, ВС)","Текущий ремонт\nТехническое обслуживание\n  ","ДСКШ.414313.006РЭ, ИБЯЛ.413216.044РЭ, ИБЯЛ.413211.008РЭ",1200.23,null,"ЦТАИ"]
["3.10","Участок РИТ"]
["3.10.1","Импульсный трубопровод","Техническое обслуживание\n  ","Программа №238/2017-ЦТАИ/189 КТД4569.000-01673-497",2010.96,null,"ЦТАИ"]
["3.10.2","Клапан сильфонный КИП\nЦКБ-У26004-010                               ","Техническое обслуживание\n  ","ЦКБ-У26004-010. РЭ\nПрограмма №238/2017-ЦТАИ/189",754.11,null,"ЦТАИ"]
["3.10.3","Клапан сильфонный\nЗТ26410-010М","Техническое обслуживание\n  ","ЗТ26410-010М РЭ\nПрограмма №238/2017-ЦТАИ/189",754.11,null,"ЦТАИ"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(E9:F92)","v":108754.15000000001}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E92)","v":71537.260000000009}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F9:F92)","v":37216.89}]

{"sheet":"ЭЦ ","index":3,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[97,0,97,3],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[6,0,6,7],[94,0,94,1],[95,0,95,3],[96,0,96,3],[0,6,1,7],[3,6,3,7],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[1,0,1,1],[0,4,1,5],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,4,3,5]]}
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов "]
["Срок ремонта:\nс 14.03.2022 по 22.04.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки   IV. Электротехническое оборудование",null,null,null,"Подразделение-владелец:\n  ЭЦ, ТЦ-6, РЦ-6"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)- исполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\nспособ","подряд. способ","хоз.\nспособ","подряд. способ"]
[]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["4.1.","Системы безопасности"]
["4.1.1","Канал 1"]
[null,"Электрические машины"]
["4.1.1.1","11JNA12AP001;11KAA12AP001","Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,283.67,null,"АО «АЭР»"]
["4.1.1.2","11JNB10AP001;11FAK10AP001;11PEC10AP001;11JNA11AP001;11JND12AP001;11KAA11AP001;11JNB10AP002;11JND11AP001;11PEC10AP002"," Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,213.97,null,"АО «АЭР»"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.1.1.3","Выключатель 10кВ: выкатной элемент\n11BDA01GS001, 11BМT11GS001, 11BМT12GS001, 11BМT13GS001, 11PEC10AP001, 11PEC10AP002, 11KAA11AP001, 11KAA12AP001, 11JNA11AP001, 11JNA12AP001,11BDA13GS002","Текущий ремонт","680000.025000ТИ0001969-01673497",null,76,"ЭЦ"]
["4.1.1.4","Ошиновка РУ-10кВ: Сек.11BDA","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001972-01673497",null,64.5,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.5","Трансформатор напряжения 10кВ: выкатной элемент 11BDA00GT601","Текущий ремонт","620000.025100ТИ0000069-01673497",6.33,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.6","Коммутационная аппаратура и ошиновка РУ-0,4кВ: \n11BMA01GS001, 11BMC01GS001, 11BME01GS001","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001973-01673497",null,187.6,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.7","Трансформатор 10/0,4кВ: 11BMT11, 11BMT12, 11BMT13","Текущий ремонт","500300.300200.ТДИК0001981-01673497",null,80,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.8","Аккумуляторная батарея: 11BTA11, 11BTA12","ТО","NW2O.E.O58.1.0UJA&&.BT&&&.O31.PZ.0001",10,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.9","ЩПТ:Коммутационная аппаратура и ошиновка 11BVA, 11BVC","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001974-01673497",null,130.5,null,"НВАЭР"]
["4.1.1.10","Инверторы   11BRU11,11BRU12,11BRU13,11BRU14                                                                                  ","Техобслуживание ТО1","Программа технического обслуживания инверторов типа  WEW и WDW в объеме   ТО-1, ТО-2. ТИ1.3.1.03.005.3533-2020",565.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.11","Выпрямители 11BTP11,11BTP12,11BTP13,11BTP14","Техобслуживание ТО1","Программа  технического обслуживания выпрямителей типа SDC в объеме ТО-1, ТО-2 ТИ1.3.1.03.005.3475-2020",180.8,null,"ЭЦ"]
["4.1.1.12","Система возбуждения ДГ 11XLA10\n","Профилактическое востановление","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения дизель-генераторов. ТИ 1.31.03.0005.953/2017",541.9,null,"ЭЦ"]
["4.1.2","Канал 2"]
[null,"Электрические машины"]
["4.1.2.1","12FAK20AP001;12JNA21AP001;12JNB30AP002;12PEC20AP002","Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,376.26,null,"АО «АЭР»"]
["4.1.2.2","12KAA21AP001;12JNA22AP001;12JNB30AP001;12JND22AP001;12JND21AP001;12PEC20AP001;12KAA22AP001","Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,184.6,null,"АО «АЭР»"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.1.2.3","Выключатель 10кВ:  выкатной элемент                        12BDB01GS001, 12BМT21GS001, 12BМT22GS001, 12BМT23GS001, 12PEC20AP001, 12PEC20AP002, 12KAA21AP001, 12KAA22AP001, 12JNA21AP001, 12JNA22AP001,  12BDB13GS002","Текущий ремонт","680000.025000ТИ0001969-01673497",76,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.4","Ошиновка РУ-10кВ Сек. 12BDB:                                                                   ","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001972-01673497",null,64.5,null,"НВАЭР"]
["4.1.2.5","Трансформатор напряжения 10кВ: выкатной элемент 12BDB00GT601","Текущий ремонт","620000.025100ТИ0000069-01673497",6.33,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.6","Коммутационная аппаратура и ошиновка РУ-0,4кВ: \n12BMB01GS001, 12BMD01GS001, 12BMF01GS001","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001973-01673497 ",null,187.6,null,"НВАЭР"]
["4.1.2.7","Трансформатор 10/0,4кВ: 12BMT21, 12BMT22, 12BMT23","Текущий ремонт","500300.300200.ТДИК0001981-01673497",null,80,null,"НВАЭР"]
["4.1.2.8","Аккумуляторная батарея: 12BTA21,12ВТА22","ТО","NW2O.E.O58.1.0UJA&&.BT&&&.O31.PZ.0001",10,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.9","ЩПТ:Коммутационная аппаратура и ошиновка 12BVВ, 12BVD","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001974-01673497",null,130.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Оборудование  РЗА АБП и СВ"]
["4.1.2.11","Инверторы\n12BRU21,12BRU22,12BRU23,12BRU24 ","Техобслуживание ТО1              ","Программа технического обслуживания инверторов типа  WEW и WDW в объеме   ТО-1, ТО-2. ТИ1.3.1.03.005.3533-2020",565.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.12","Выпрямитель\n12BTP21,12BTP22,12BTP23,12BTP24","Техобслуживание ТО1",null,180.8,null,"ЭЦ"]
["4.1.2.13","Система возбуждения ДГ 12XLA20\n","Опробование   ","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения дизель-генераторов. ТИ 1.31.03.0005.953/2017",20.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.3","Канал СНЭ  "]
[null,"Оборудование РЗА АБП и СВ"]
["4.1.3.1","Инверторы 10BRT11,10BRT12,10BRT21,10BRT22, 10BRT31,10BRT32,10BRT41,10BRT42 "," Техобслуживание ТО1              ","Программа технического обслуживания инверторов типа  WEW и WDW в объеме   ТО-1, ТО-2. ТИ1.3.1.03.005.3533-2020",1131.2,null,"ЭЦ"]
["4.1.3.2","Выпрямитель\n10BTL11,10BTL12,10BTL21,10BTL22, 10BTL31,10BTL32,10BTL41,10BTL42 ","  Техобслуживание ТО1","Программа  технического обслуживания выпрямителей типа SDC в объеме ТО-1, ТО-2 ТИ1.3.1.03.005.3475-2020",361.6,null,"ЭЦ"]
["4.1.3.3","Система возбуждения ДГ 10XLA30\n","Опробование","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения дизель-генераторов. ТИ 1.31.03.0005.953/2017",20.6,null,"ЭЦ"]
["4.2","Турбогенераторы "]
["4.2.1","ТГ 10MKA01"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.2.1.1","Генераторный выключатель 24кВ: \n10BAC01, 10BAC02"," Текущий ремонт.","600300.300100.ТДИК0001990-01673497",null,494.6,null,"НВАЭР"]
["4.2.1.2","Трансформатор напряжения 24кВ: \n10BAA01GT602, 10BAA02GT602, 10BAA01GT603, 10BAA02GT603, 10BAA01GT604, 10BAA02GT604, 10BAA01GT605, 10BAA02GT605, 10BAA01GT606, 10BAA02GT606, 10BAA01GT607, 10BAA02GT607","Текущий ремонт.","620000.025100ТИ0000069-01673497",null,76,null,"НВАЭР"]
["4.2.1.3","Система возбуждения: коммутационная аппаратура и ошиновка 10МКА01","Текущий ремонт.","620000.025100ТИ0000035-01673497",null,65.7,null,"НВАЭР"]
[null,"Электрические машины"]
["4.2.1.4","10MKA01;10MKC01","Средний ремонт турбогенератора \n(с выводом ротора). \nСредний ремонт возбудителя.","Капитальный ремонт Т3В-1200-2АУ3 КТД.   430000.302100.ТДИК0001993-01673497. Капитальный ремонт БВД-4500-3000 КТД.440000.300100.ТДИК0001979-01673497",null,4969.9799999999996,null,"АО «АЭР»"]
["4.2.1.5","10LCB12AP001;10LCB21AP001;10LCT53AP001;10MAJ23AP111;10MAM11AN001;10MAV13AP001;10MAX11AP001;10MKF02AP001;10MKF53AP001;10MXN12AP001;10MXN13AN001;10LAC30AP001;10LAC40AP001","Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,5027.53,null,"АО «АЭР»"]
["4.2.1.6","10MAM12AN001; 10MKG11AN001; 10MAQ10AN001;\n10LCB22AP001; 10LCT52AP001; 10MAJ21AP001; 10MAJ22AP001; 10MAJ23AP001; 10MAJ22AP111; 10LAV10AP002; 10LAV20AP001; 10LAV20AP002; 10LAV30AP001; 10LAV30AP002; 10LAV50AP001; 10MAV12AP001;  10MXN11AP001; 10MVL11AP001; 10LCB11AP001; 10LAV40AP001; 10LAV90AN001; 10MXN17AP001; 10MVL12AP001; 10MKF52AP001; 15SAC31AN001; 15SAC31AN002. 10MAX12AP001; 10LCB23AP001; 10LCT51AP001; 10LAJ01AP001; 10MAJ21AP111; 10LAV10AP001; 10LAV40AP002; 10LAV50AP002; 10MAK10AE001; 10MAV11AP001; 10MVB16AP001; 10MKF03AP001; 10MXC10AP001; 10MKG10AN001; 10LCP10AP001; 10MAQ90AN001; 10LCB13AP001; 10LCM04AP001; 10MVA20AP001.","Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,604,null,"АО «АЭР»"]
["4.2.1.7","10LAC10AP001; 10LAC20AP001; 10LAC50AP001;","Средний ремонт","Ремонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019.",null,984.1,null,"АО\n\"АЭР\""]
["4.2.1.8","Электронагреватели: 10LAV10AH001; 10LAV10AH002; 10LAV20AH001; 10LAV20AH002; 10LAV30AH001; 10LAV30AH002; 10LAV40AH001; 10LAV40AH002; 10LAV50AH001; 10LAV50AH002; 10MVB17AC001.","Текущий ремонт.","ИЕВЛ.681828.003 ТО. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.",null,54.45,null,"НВАЭР"]
[null,"Оборудование  РЗА АБП и СВ"]
["4.2.1.9","Система возбуждения  10МКC01","Профилактическое восстановление","Типовая программа технического обслуживания системы возбуждения турбогенератора типа Т3В.\nТИ 1.31.03.0005.952/2017",2328.4,null,"ЭЦ"]
["4.2.2","Дизельгенераторы"]
[null,"Электрические машины"]
["4.2.2.1","10XLA30;12XLA20.","Средний ремонт","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497",null,4186.34,null,"АО «АЭР»"]
["4.2.2.2","11XLA10; 12XJN20AP002; 11XJN10AP002; 10XJN30AP001; 10XJN30AP002; 11XJN10AP001; 12XJN20AP001; 11XJG10AP002; 11XJX10AN001; 10XJV30AP003; 11XJV10AP003; 12XJV20AP003; 10XJG30AP002;  12XJG20AP002;  10XJX30AN001; 12XJX20AN001","Текущий ремонт.","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497. ",null,379.3,null,"АО «АЭР»"]
["4.2.2.3","Электронагреватели: 11XJG10AH001; 12XJG20AH001; 10XJG30AH001.","Текущий ремонт.","Синхронный генератор переменного тока DIG 154 o/4 КТД. 450000.300100.ТДИК0001992-01673497. ",null,14.85,null,"АО «АЭР»"]
["4.2.3","Трансформаторы блока №6. 10UBF"]
["4.2.3.1","Трансформатор силовой однофазный трехобмоточный 10BAT01. 3 фазы. Тип ОРДЦ-533000/500 ","Текущий ремонт","Ремонт трансформатора типа ОРДЦ-533000/500-У1 \nКТД 511100.300100.ТДИК0001961-01673497",null,678,null,"НВАЭР"]
["4.2.3.1.1","Вентиляторы обдува  10BAT01 (60 шт.)\nТип W6D800-GN-01-24.","Капитальный ремонт","Ремонт трансформатора типа ОРДЦ-533000/500-У1\nКТД 511100.300100.ТДИК0001961-01673497",null,468,null,"НВАЭР"]
["4.2.3.1.2","Маслонасосы 10BAT01 (30 шт.)\nТип 4В100-8/4 V B.","Капитальный ремонт","Ремонт трансформатора типа ОРДЦ-533000/500-У1\nКТД 511100.300100.ТДИК0001961-01673497",null,378,null,"НВАЭР"]
["4.2.3.2","Трансформатор силовой трехфазный собственных нужд 10BBT01, 10BBT02 (2 шт.) \nТип ТРДНС-80000/24.","Текущий ремонт","Ремонт трансформатора типа ТРДНС-80000/24-У1\nКТД 521100.300100.ТДИК0001962-01673497",null,217.4,null,"НВАЭР"]
["4.2.3.2.1","Вентиляторы обдува 10BBT01, 10ВВТ02 (12 шт.)","Капитальный ремонт","Ремонт трансформатора типа ТРДНС-80000/24-У1\nКТД 521100.300100.ТДИК0001962-01673497",null,121.6,null,"НВАЭР"]
["4.3","Реакторное отделение (10UKC, 10UJA)"," "]
[null,"Электрические машины"]
["4.3.1","10JEB40AP001-M; 10KLA42AN001; 10PGB50AP003; 12KLA01AN001; 15KLA01AN001; 15KLA03AN001; 15KLA04AN001; 15KLA04AN002","Капитальный ремонт","Капитальный ремонт ДАВДЗ-7100/2800-1000-6/8 АМ О5 КТД. 471400.330100.ТДИК0001980-01673497. Ремонт электродвигателей 0,4 кВ \nКТД 1.3.1.03.002.0047-2020",null,4383.76,null,"АО «АЭР»"]
["4.3.2","10JEB10AP001-M; 10JEB20AP001-M; 10JEB30AP001-M;","Средний ремонт","Ремонт ДАВДЗ-7100/2800-1000-6/8 АМ О5 \nКТД. 471400.330100.ТДИК0001980-01673497.",null,1796.04,null,"АО «АЭР»"]
["4.3.3","11KLA04AN001; 11KLA04AN002; 12KLA03AN001; 10PGB50AP002; 11KLA01AN001; 10KLA42AN002; 10KLA22AN002; 10KLA02AN002;11KLA03AN001; 12KLA04AN001; 12KLA04AN002; 15KLA01AN002;; 10KLA22AN001;10KLA02AN001; 10PGB50AP001"," Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ \nКТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ \nКТД 1.3.1.03.002.0046-2019",null,263.83999999999997,null,"АО «АЭР»"]
["4.3.4","Электронагреватели:10KPM32AH001; 10KPM32AH002; 10KPM33AH001; 10KPM33AH002; 10KPM31AH001; 10KPM31AH002","Текущий ремонт","ИЕВУ.681936.037-01 РЭ Руководство по эксплуатации. ИЕВУ.681872.005 РС Руководство по ремонту.",null,75.599999999999994,null,"АО «АЭР»"]
["4.3.5","Электронагреватели КД:-10JEF10AH101, 10JEF10AH102, 10JEF10AH103, 10JEF10AH201, 10JEF10AH202, 10JEF10AH203, 10JEF10AH301, 10JEF10AH302, 10JEF10AH303, 10JEF10AH304, 10JEF10AH305, 10JEF10AH306, 10JEF10AH307, 10JEF10AH308, 10JEF10AH401, 10JEF10AH402, 10JEF10AH403, 10JEF10AH404, 10JEF10AH405, 10JEF10AH406, 10JEF10AH407, 10JEF10AH408, 10JEF10AH409, 10JEF10AH410, 10JEF10AH411, 10JEF10AH412, 10JEF10AH413, 10JEF10AH414."," Текущий ремонт","ИЕВУ.681822.001 ПС блок трубчатых нагревателей ТЭНБ-90П380И1",null,201.6,null,"АО «АЭР»"]
["4.3.6"," Электронагреватели САОЗ:-10JNG50AH001, 10JNG60AH001, 10JNG70AH001, 10JNG80AH001.","Текущий ремонт","ИЕВУ.681822.001 ПС блок трубчатых нагревателей ТЭНБ-90П380И1",null,28.8,null,"АО «АЭР»"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.3.7","Выключатель 10кВ и выкатной элемент: 10JEB10AP001A, 10JEB10AP001B, 20AP001A, 10JEB20AP001B, 10JEB30AP001A, 10JEB30AP001B, 10JEB40AP001A, 10JEB40AP001B","Текущий ремонт","680000.025000ТИ0001969-01673497",43.2,null,"ЭЦ"]
["4.3.8","Коммутационная аппаратура и ошиновка РУ-0,4кВ: 10BFN01GS001, 10BFP01GS001  ","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001973-01673497 ",null,168.4,null,"НВАЭР"]
["4.4","Турбинное отделение и РУ"]
[null,"Коммутационная аппаратура"]
["4.4.1","Токопроводы 10 и 24кВ:\n10BBT01GD001C, 10BBT02GD001C, 20ВАА01GD001C, 20ВАА02GD001C, 20ВCT01GD011C, 20ВCT01GD021C, 20ВCT02GD011C, 20ВCT02GD021C","Текущий ремонт","620000.025100ТИ0000034-01673497",null,969,null,"НВАЭР"]
["4.4.2","Выключатель 10кВ и выкатной элемент:\n10BBA10GS001,  10BBA24GS002, 10BBB09GS001,  10BBB23GS002, 10BBС07GS001, 10BBС24GS002, 10BBD23GS002, 10BBD06GS001, 10BDE01GS001, 10BDE14GS002, 10BDF01GS001, 10BDF14GS002","Текущий ремонт","680000.025000ТИ0001969-01673497",75.599999999999994,null,"ЭЦ"]
["4.4.3"," Ошиновка РУ-10кВ Сек.10BBA, 10BBB, 10BBС, 10BBD, ","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001972-01673497",null,258,null,"НВАЭР"]
["4.4.4","Коммутационная аппаратура и ошиновка РУ-0,4кВ: \n10BFB01GS001, 10BFC01GS001, 10BFE01GS001, 10BFE08GS001, 10BFF01GS001, 10BFF08GS001, 10BFG01GS001, 10BFG08GS002,  10BFJ01GS001, 10BGA01GS001, 10BGB01GS001.                 ","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001973-01673497 ",null,500.2,null,"НВАЭР"]
["4.4.5","Аккумуляторная батарея:\n 10BTB10, 10BTB20, 10BTB30, 10BTB40, 10ВТС21, 10ВТС41.","ТО","NW2O.E.O58.1.0UJA&&.BT&&&.O31.PZ.0001",30.2,null,"ЭЦ"]
["4.4.6","ЩПТ:Коммутационная аппаратура и ошиновка 10BUA, 10BUB, 10BUC,10BUD","Текущий ремонт","680000.025000.ТИ0001974-01673497",null,188.4,null,"НВАЭР"]
["4.4.7","Трансформатор напряжения 10кВ: выкатной элемент\n10BBA00GT601, 10BBA00GT602,10BBA11GT610, 10BBA23GT611, 10BBB00GT601, 10BBB00GT602, 10BBB10GT610, 10BBB22GT611, 10BBC00GT601, 10BBC00GT602, 10BBС08GT610, 10ВBС23GT611, 10BBD00GT601, 10BBD00GT602, 10BBD07GT610, 10BBD22GT611, BDE00GT601, 10BDF00GT602   ","Текущий ремонт","620000.025100ТИ0000069-01673497",133.4,null,"ЭЦ"]
["4.4.8","Трансформатор 10/0,4кВ: \n10BFT12, 10BFT21, 10BFT22, 10BFT31, 10BFT32, 10BFT33, 10BGT11,10BGT21,","Текущий ремонт","500300.300200.ТДИК0001981-01673497",null,212.8,null,"НВАЭР"]
["4.5","БНС  10URS"]
[null,"Электрические машины"]
["4.5.1","10PCC03AP001;10PCC04AP002;"," Капитальный ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,"98.43",null,"АО «АЭР»"]
["4.5.2","10PCC01AP002; 10PCC04AP003, 10PAC01AP001; 10PAC02AP001; 10PAC03AP001; 10PAC04AP001; 10PCC03AP002; 10PCC04AP001; 10PCC01AP001; 10PCC04AP004.","Текущий ремонт","Ремонт электродвигателей 0,4 кВ КТД 1.3.1.03.002.0047-2020\nРемонт электродвигателей 10 кВ КТД\n1.3.1.03.002.0046-2019",null,416.98,null,"АО «АЭР»"]
["ИТОГО",null,null,null,{"$f":"SUM(E11:F94)","v":36531.129999999997}]
["в т.ч. хозспособом",null,null,null,{"$f":"SUM(E11:E94)","v":6288.16}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F11:F94)","v":30242.969999999998}]

{"sheet":"ХЦ","index":4,"n_rows":112,"n_cols":9,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,7],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[1,0,1,1],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[2,0,2,3],[111,0,111,3],[110,0,110,3],[6,0,6,7],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[109,0,109,3]]}
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов "]
["Срок ремонта:\nс 14.03.2022 по 22.04.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки    V. Оборудование ХЦ",null,null,null,"Подразделение-владелец: ХЦ"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\nспособ","подряд.\nспособ","хоз.\nспособ","подряд.\nспособ"]
[]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["5.1","10GDE Система приготовления и подачи реагентов в подпиточную воду градирен"]
[null,"Бак-мерник ингибитора:"]
["5.1.1","10GDE10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.1.2","10GDE10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак-мерник биоцида:"]
["5.1.3","10GDE20BB001","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.1.4","10GDE20BB002","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос дозирующий объемный:  "]
["5.1.5","10GDE10AP001","Текущий ремонт","КТТД 0166.000-70665563",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.1.6","10GDE10AP002","Текущий ремонт","КТТД 0166.000-70665563",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.1.7","10GDE20AP001","Текущий ремонт","КТТД 0166.000-70665563",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.1.8","10GDE20AP002","Текущий ремонт","КТТД 0166.000-70665563",null,3,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос бочковой центробежный:    "]
["5.1.9","10GDE10AP003","Текущий ремонт","20GDE20.СБ",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.1.10","10GDE20AP003","Текущий ремонт","20GDE20.СБ",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.2","10GMG Система слива воды БОУ с полов здания 10UMX"]
[null,"Трап помещения: "]
["5.2.1","10GMG10BB001","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.2.2","10GMG10BB002","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.2.3","10GMG17BB001","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.2.4","10GMG17BB002","Текущий ремонт","ТУ ЭО 1.2.4.03.003.0557-2013",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.3","10LDB Система автономной обессоливающей установки"]
[null,"Фильтр  механический:"]
["5.3.1","10LDB10AT001","Капитальный ремонт","КПЛВ.066133.011 РЭ",null,180,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией"]
["5.3.2","10LDB10AT002","Текущий ремонт","КПЛВ.066133.013 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
[null,"Фильтр-ловушка:"]
["5.3.3","10LDB10AT003","Текущий ремонт","КПЛВ.061119.001 РЭ",null,10.4,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак: "]
["5.3.4","10LDB20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.3.5","10LDB30BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.3.6","10LDB50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,34.5,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос:"]
["5.3.7","10LDB20AP001","Текущий ремонт","КТД 0891.000-59085090",null,5.5,null,"НВАЭР"]
["5.3.8","10LDB20AP002","Текущий ремонт","КТД 0891.000-59085090",null,5.5,null,"НВАЭР"]
["5.3.9","10LDB30AP001","Текущий ремонт","ТИ 2139.000-01673497",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.3.10","10LDB30AP002","Текущий ремонт","ТИ 2139.000-01673497",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.3.11","10LDB40AP001","Текущий ремонт","КТД 1007.000-5474944",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.3.12","10LDB40AP002","Текущий ремонт","КТД 1007.000-5474944",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.3.13","10LDB50AP001","Текущий ремонт","КТД 1007.000-5474944",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.3.14","10LDB50AP002","Текущий ремонт","КТД 1007.000-5474944",null,4.3,null,"НВАЭР"]
[null,"Гидротранспортер для загрузки ионообменных смол:"]
["5.3.15","10LDB10AF001","Текущий ремонт","PS 1.GP.050-02.00ПС, PS 1.GP.050-02.00СБ,PS1.GP.050-02.00РЭ",null,7.59,null,"НВАЭР","КТД права КТО"]
[null,"Гидроэлеватор: "]
["5.3.16","10LDB10BN001","Текущий ремонт","PS 1.GP.050-01.00ПС, PS 1.GP.050-01.00РЭ, PS 1.GP.050-01.00СБ",null,86.93,null,"НВАЭР","КТД права КТО"]
[null,"Смеситель:"]
["5.3.17","10LDB20AM001","Текущий ремонт","MIX 80-00.00 ПС, MIX 80-00.00РЭ, MIX80-00.00СБ",null,20.100000000000001,null,"НВАЭР","КТД права КТО"]
["5.3.18","10LDB30AM001","Текущий ремонт","MIX 80-00.00-01ПС",null,20.100000000000001,null,"НВАЭР","КТД права КТО"]
["5.4"," 10LDF Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины (БОУ)"]
[null,"Фильтр:"]
["5.4.1","10LDF11AT001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
["5.4.2","10LDF12AT001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
["5.4.3","10LDF13AT001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
["5.4.4","10LDF14AT001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                      209-30.00.000 РЭ",null,18,null,"НВАЭР"]
["5.4.5","10LDF11AT002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["5.4.6","10LDF12AT002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,15.1,null,"НВАЭР"]
["5.4.7","10LDF13AT002","Капитальный ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,97,null,"НВАЭР"]
["5.4.8","10LDF14AT002","Капитальный ремонт","Руководство по эксплуатации СПБД 051.00.00.000 РЭ",null,97,null,"НВАЭР"]
[null,"Бак:"]
["5.4.9","10LDF15BB001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                 3615-002-2009 РЭ",null,10,null,"НВАЭР"]
["5.4.10","10LDF15BB002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                    209-25.00.000 РЭ",null,27,null,"НВАЭР"]
["5.4.11","10LDF15BB003","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                                               209-26.00.000 РЭ",null,41.85,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос:"]
["5.4.12","10LDF11AP001","Текущий ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.13","10LDF12AP001","Текущий ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.14","10LDF13AP001","Текущий ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.15","10LDF14AP001","Текущий ремонт","КТД 1004.000-5474944",null,4.2,null,"НВАЭР"]
["5.4.16","10LDF15AP001","Текущий ремонт","КТД 1008.000-5474944",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.4.17","10LDF15AP002","Текущий ремонт","КТД 1008.000-5474944",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.4.18","10LDF15AP003","Текущий ремонт","КТТД 0901.000-59085090",null,4.0999999999999996,null,"НВАЭР"]
["5.4.19","10LDF15AP004","Текущий ремонт","КТТД 0901.000-59085090",null,4.0999999999999996,null,"НВАЭР"]
["5.4.20","10LDF15AP005","Текущий ремонт","КТТД 0901.000-59085090",null,9.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.4.21","10LDF15AP006","Текущий ремонт","КТТД 0901.000-59085090",null,9.1999999999999993,null,"НВАЭР"]
["5.5","10LFN Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура"]
[null,"Бак:"]
["5.5.1","10LFN10BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.5.2","10LFN10BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,7.59,null,"НВАЭР"]
["5.5.3","10LFN20BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.4","10LFN20BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.5","10LFN40BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.6","10LFN40BB002","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,11.75,null,"НВАЭР"]
["5.5.7","10LFN50BB001","Текущий ремонт","ТИ2249.000-01673497",null,15,null,"НВАЭР"]
[null,"Каплеуловитель:"]
["5.5.8","10LFN60BB001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                            3615-002-2009 РЭ",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Нейтрализатор гидразина:"]
["5.5.9","10LFN70BB001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации                                                                                    3615-002-2009 РЭ",null,7.59,null,"НВАЭР"]
[null,"Насос:"]
["5.5.10","10LFN10AP001","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.11","10LFN10AP002","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.12","10LFN10AP003","Текущий ремонт","КТД 0890.000-59085090",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.5.13","10LFN10AP004","Текущий ремонт","КТД 0890.000-59085090",null,3,null,"НВАЭР"]
["5.5.14","10LFN20AP001","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.15","10LFN20AP002","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.16","10LFN30AP001","Текущий ремонт","КТД 1005.000-5474944",null,4.3,null,"НВАЭР"]
["5.5.17","10LFN40AP001","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.18","10LFN40AP002","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,8.6,null,"НВАЭР"]
["5.5.19","10LFN50AP001","Текущий ремонт","КТД1561.000-31259016",null,12.56,null,"НВАЭР"]
["5.5.20","10LFN20AP003","Текущий ремонт","ТИ 2122.000-01673497",null,2.56,null,"НВАЭР"]
["5.6.","10QUH Система отбора проб второго контура и БОУ"]
[null,"Пробоотборный лоток:"]
["5.6.1","10QUH50AT001","Текущий ремонт","КМЕВ.307331.740.00.000-02ПС",null,10.4,null,"НВАЭР","КТД права КТО"]
["5.6.2","10QUH50AT002","Текущий ремонт","КМЕВ.307331.740.00.000-02ПС",null,10.4,null,"НВАЭР","КТД права КТО"]
["ИТОГО:",null,null,null,1131.55]
["в т.ч. хозяйственным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(E8:E109)","v":0}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,1131.55]

{"sheet":"ЦВ ","index":5,"n_rows":418,"n_cols":8,"rows_kept":418,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[55,1,55,2],[191,1,191,2],[232,1,232,2],[304,1,304,2],[331,1,331,2],[405,1,405,3],[410,1,410,3],[416,0,416,3],[417,0,417,3],[3,6,3,7],[0,0,0,1],[0,2,1,3],[0,4,1,5],[0,6,1,7],[1,0,1,1],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5]]}
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null," ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,"Лист",null,"Листов "]
["Срок ремонта\nс 14.03.2022 по 22.04.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки    VI. Оборудование ЦВ",null,null,null,"Подразделение-владелец: ЦВ"]
["№\nп/п","Обозначение, наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,"Подразделение (организация)\n-исполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\n способ","подряд. способ","хоз.\n способ","подряд.\nспособ"]
[]
["РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ"]
["6.1","Оборудование вентиляции здания 10UJA"]
[null,"Рециркуляционная установка:"]
["6.1.1","11KLA01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.2","12KLA01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.3","15KLA01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.4","15KLA01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,66.650000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.1.5","11KLA03AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.6","12KLA03AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.7","15KLA03AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.8","11KLA04AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,90.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.9","12KLA04AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,90.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.10","15KLA04AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,90.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.11","11KLA04AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.12","12KLA04AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,45.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.13","15KLA04AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \n290300.400100.ТПИК4100000",null,45.92,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор радиальный:"]
["6.1.14","11KLC03AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.15","11KLC03AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.16","12KLC03AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.17","12KLC03AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Рециркуляционная установка охлаждения:"]
["6.1.18","11KLC01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.19","11KLC01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.20","12KLC01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.21","12KLC01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,10.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор радиальный:"]
["6.1.22","10KLA21AN001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.23","10KLA21AN002","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.24","10KLA22AN001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.1.25","10KLA22AN002","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.1.26","10KLA41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.1.27","10KLA41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.1.28","10KLA42AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.1.29","10KLA42AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,1.92,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.1.22","15KLA43AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.1.23","15KLA43AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.2","Оборудование вентиляции здания 10UJB"]
[null,"Рециркуляционная установка:"]
["6.2.1","11KLB02AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.2","11KLB02AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.3","12KLB02AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.4","12KLB02AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,15.04,null,"НВАЭР"]
["6.2.5","10KLB01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.2.6","10KLB01AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.2.7","10KLB01AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.2.8","10KLB01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации \nКТД1717.000-31259016",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.3","Оборудование вентиляции здания 10UKA"]
[null,"Вытяжная установка:"]
["6.3.1","10KLC21AN001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.2","10KLC21AN002","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.3","10KLC22AN001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.4","10KLC22AN002","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР\nТУ 4861-222-40149153-2016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.5","10KLC23AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.6","10KLC24AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.7","10KLC23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.8","10KLC24AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.9","10KLC25AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.10","10KLC25AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.11","10KLC26AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.3.12","10KLC26AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.3.13","10KLC27AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.14","10KLC27AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.15","10KLC28AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.16","10KLC28AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.3.17","10KLC41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.18","10KLC41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.19","10KLC42AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.20","10KLC42AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.3.21","11KLB22AN001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.3.22","12KLB22AN001","Текущий ремонт","Руководство по ремонту\nИНББ 186.00.00.000РР",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.3.23","10KLC90AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.24","10KLC90AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.25","10KLC91AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.26","10KLC91AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.27","10KLC90AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.28","10KLC90AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.29","10KLC91AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.30","10KLC91AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3","Оборудование вентиляции зданий 10UBB/11,12UBP"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.3.1","15SAC33AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.2","15SAC33AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.3.3","15SAC36AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.4","15SAC36AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.5","15SAC36AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.6","15SAC36AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.4.7","10SAC29AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.8","10SAC29AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.9","10SAC29AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.10","10SAC29AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.11","10SAC23AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.12","10SAC23AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.13","10SAC82AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.14","10SAC82AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.4.15","10SAC90AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.16","10SAC90AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.17","10SAC91AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.18","10SAC91AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.19","10SAC90AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.20","10SAC90AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.21","10SAC91AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.22","10SAC91AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.23","10SAC90AN005","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.24","10SAC90AN006","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.25","10SAC91AN005","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.4.26","10SAC91AN006","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка: "]
["6.3.7","15SAC53AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.8","15SAC53AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.76,null,"НВАЭР"]
["6.3.9","15SAC56AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.3.10","11SAA41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.11","11SAA41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.12","12SAA41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.13","12SAA41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.14","11SAC43AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.15","11SAC43AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.16","12SAC43AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.17","12SAC43AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.18","11SAC45AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.19","11SAC45AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.20","12SAC45AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.21","12SAC45AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.3.22","11SAC46AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.23","11SAC46AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.24","12SAC46AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.25","12SAC46AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.3.26","11SAE44AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.27","11SAE44AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.28","12SAE44AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.29","12SAE44AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.3.30","11SAC40AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.31","11SAC40AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.32","12SAC40AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.33","12SAC40AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.34","11SAC50AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.35","11SAC50AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.36","12SAC50AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.37","12SAC50AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,17.600000000000001,null,"НВАЭР"]
["6.3.38","15SAC56AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.4.58","10SAC49AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.4.59","10SAC49AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.4.60","10SAC49AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.61","10SAC49AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.62","10SAC43AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.4.63","10SAC43AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.3.39","11SAA21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.40","11SAA21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.41","12SAA21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.42","12SAA21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.43","11SAC23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.44","11SAC23AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.45","12SAC23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.46","12SAC23AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.47","11SAC26AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.3.48","11SAC26AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.3.49","12SAC26AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.3.50","12SAC26AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.3.51","11SAC30AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.52","11SAC30AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.53","12SAC30AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.54","12SAC30AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вытяжная установка:"]
["6.3.55","11SAC25AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.56","11SAC25AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.57","12SAC25AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.58","12SAC25AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.3.59","11SAE24AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.60","11SAE24AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.61","12SAE24AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.62","12SAE24AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.63","11SAC20AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.64","11SAC20AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.65","12SAC20AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.3.66","12SAC20AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"УСЖ:"]
["6.4.90","11SAC41AH101","Текущий ремонт","Руководство по ремонту. 986КР2016",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.4.91","12SAC41AH101","Текущий ремонт","Руководство по ремонту. 986КР2016",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.4.92","11SAC51AH101","Текущий ремонт","Руководство по ремонту. 986КР2016",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.4.93","12SAC51AH101","Текущий ремонт","Руководство по ремонту. 986КР2016",null,1.5,null,"НВАЭР"]
["6.5","Оборудование вентиляции здания 10UBA"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.5.1","15SAC31AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.2","15SAC31AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.3","15SAC34AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.5.4","15SAC34AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.5.5","15SAC35AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.6","15SAC35AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.7","15SAE21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.8","15SAE21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,13.12,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка:"]
["6.5.9","15SAC51AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.10","15SAC51AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.11","15SAC54AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.5.12","15SAC54AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.5.13","15SAC55AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.14","15SAC55AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.15","15SAE41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.5.16","15SAE41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.5.17","10SAE42AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.18","10SAE42AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.19","10SAE42AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.20","10SAE42AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.21","10SAC56AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.5.22","10SAC56AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
[null,"Рециркуляционная установка: "]
["6.5.23","10SAC01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.5.24","10SAC01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,10.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.5.25","10SAC31AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.26","10SAC31AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.27","10SAC31AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.28","10SAC31AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.29","10SAC89AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.30","10SAC89AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.31","10SAC89AN003","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.32","10SAC89AN004","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.5.33","10SAE22AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.34","10SAE22AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.35","10SAE22AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.5.36","10SAE22AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6","Оборудование вентиляции здания 11/12UBN"]
[null,"Приточная установка:"]
["6.6.1","11SAD01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.2","11SAD01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.3","12SAD01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.4","12SAD01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,71.040000000000006,null,"НВАЭР"]
["6.6.5","11SAD41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.6","11SAD41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.7","12SAD41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.8","12SAD41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.9","11SAE45AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.10","11SAE45AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.11","12SAE45AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.12","12SAE45AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.13","11SAC44AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.14","11SAC44AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.15","12SAC44AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.16","12SAC44AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.6.17","11SAE41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.18","11SAE41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.19","12SAE41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.20","12SAE41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.6.21","11SAC01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.22","11SAC01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.23","12SAC01AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.24","12SAC01AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.6.25","10SAD40AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.26","10SAD40AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.27","10SAD40AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.28","10SAD40AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.29","10SAC47AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.30","10SAC47AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.31","10SAC47AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.32","10SAC47AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.6.33","11SAD21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.34","11SAD21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.35","12SAD21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.36","12SAD21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.37","11SAE25AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.38","11SAE25AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.39","12SAE25AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.40","12SAE25AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.41","11SAC24AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.42","11SAC24AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.43","12SAC24AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.44","12SAC24AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.45","11SAE21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.46","11SAE21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.47","12SAE21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.48","12SAE21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.6.49","10SAD20AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.50","10SAD20AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.51","10SAD22AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.52","10SAD22AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.53","10SAD20AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.54","10SAD20AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.6.55","10SAC27AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.56","10SAC27AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.57","10SAC27AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.58","10SAC27AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.59","10SAC81AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.60","10SAC81AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.6.61","10SAD90AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.62","10SAD90AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.63","10SAD90AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.64","10SAD90AN004","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.6.65","10SAD90AN005","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.66","10SAD90AN006","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.67","10SAD90AN007","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.6.68","10SAD90AN008","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.7","Оборудование вентиляции зданий 13UBN"]
[null,"Вытяжная установка:"]
["6.7.1","15SAD21AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.7.2","15SAD21AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная установка:"]
["6.7.3","15SAD42AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.7.4","15SAD42AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.7.5","15SAD43AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.6","15SAD43AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.7","15SAE40AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.8","15SAE40AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.9","15SAE40AH103","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.10","15SAE40AH104","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентагрегат:"]
["6.7.11","15SAD22AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.12","15SAD22AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.13","15SAE22AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.14","15SAE22AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.15","15SAE23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.16","15SAE23AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.7.17","10SAD23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.18","11SAD23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.19","11SAD23AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.20","11SAD23AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.21","12SAD23AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.22","12SAD23AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.7.23","12SAD23AN003","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8","Оборудование вентиляции здания 10UKC"]
[null,"Рециркуляционная охлаждающая установка:"]
["6.8.1","10KLE05AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.8.2","10KLE05AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,8.48,null,"НВАЭР"]
["6.8.3","10KLE06AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.4","10KLE06AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4100000 ",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.5","10KLE07AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.6","10KLE07AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,9.2799999999999994,null,"НВАЭР"]
["6.8.7","10KLE08AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.8","10KLE08AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.9","10KLE09AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.10","10KLE09AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1717.000-31259016",null,11.04,null,"НВАЭР"]
[null,"Вентилятор:"]
["6.8.11","10KLE28AN001","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.12","10KLE28AN002","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД1715.000-31259016",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.13","10KLE25AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.14","10KLE25AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.15","10KLE26AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.16","10KLE26AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.17","10KLE27AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.18","10KLE27AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.19","10KLE29AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.20","10KLE29AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.21","10KLE30AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.22","10KLE30AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.23","10KLE31AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.8.24","10KLE31AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.8.25","10KLE32AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.26","10KLE32AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.27","10KLE33AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,2.72,null,"НВАЭР"]
["6.8.28","10KLE33AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.4800000000000004,null,"НВАЭР"]
["6.8.29","10KLE90AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.30","10KLE90AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.31","10KLE90AN003","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.32","10KLE90AN004","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.33","10KLE91AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.34","10KLE91AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,57.92,null,"НВАЭР"]
["6.8.35","10KLE91AN003","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.36","10KLE91AN004","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.37","10KLE91AN005","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.38","10KLE91AN006","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.39","10KLE92AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.40","10KLE92AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.41","10KLE92AN003","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.42","10KLE92AN004","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.43","10SAC24AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.44","10SAC24AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.45","10SAC94AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.46","10SAC94AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.47","10SAC94AN003","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.48","10SAC94AN004","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,13.12,null,"НВАЭР"]
["6.8.49","10SAC95AN001","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.50","10SAC95AN002","Текущий ремонт","FTDA-А-РЭ\nNW2O.Е.270.&.&&&&&&.&&&&&.051.KC.0001",null,18.2,null,"НВАЭР"]
["6.8.51","10SAE26AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
["6.8.52","10SAE26AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nВР-80-70.В.032.РЭ",null,4.16,null,"НВАЭР"]
[null,"Приточная система вентиляции:"]
["6.8.53","10KLE47AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.54","10KLE47AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.55","10KLE48AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.56","10KLE48AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,11.04,null,"НВАЭР"]
["6.8.57","10KLE41AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.58","10KLE41AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.59","10KLE44AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.8.60","10KLE44AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.72,null,"НВАЭР"]
["6.8.61","10KLE42AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.8.62","10KLE42AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,24.759999999999998,null,"НВАЭР"]
["6.8.63","10SAE46AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.8.64","10SAE46AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,10.719999999999999,null,"НВАЭР"]
["6.8.65","10SAС44AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.66","10SAС44AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.67","10KLE45AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.68","10KLE45AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,40.409999999999997,null,"НВАЭР"]
["6.8.69","15KLE48AH101","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.8.70","15KLE48AH102","Текущий ремонт","Комплект технологической документации\nКТД  290300.400100.ТПИК.4110000 ",null,19.68,null,"НВАЭР"]
["6.9","Оборудование вентиляции здания 11/12URF"]
["6.9.1","11SAQ25AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nТУ 4861-010-61970296-2014",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.9.2","11SAQ25AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nТУ 4861-010-61970296-2014",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.9.3","12SAQ25AN001","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nТУ 4861-010-61970296-2014",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.9.4","12SAQ25AN002","Текущий ремонт","Руководство по эксплуатации\nТУ 4861-010-61970296-2014",null,1.92,null,"НВАЭР"]
["6.10","Оборудование систем холодоснабжения ответственных потребителей 21/22UBN"]
[null,"Турбокомпрессионная холодильная машина CVHG0270"]
["6.10.1","11QKB01AC001","ТО1","Комплект технологической документации\n000000.400200.ТПИК4080000-65395825",null,25.5,null,"НВАЭР"]
["6.10.2","11QKB01AC002","ТО1","Комплект технологической документации\n000000.400200.ТПИК4080000-65395825",null,25.5,null,"НВАЭР"]
["6.10.3","12QKB01AC001","ТО1","Комплект технологической документации\n000000.400200.ТПИК4080000-65395825",null,25.5,null,"НВАЭР"]
["6.10.4","12QKB01AC002","ТО1","Комплект технологической документации\n000000.400200.ТПИК4080000-65395825",null,25.5,null,"НВАЭР"]
["ИТОГО:",null,null,null,{"$f":"SUM(F9:F416)","v":4893.4399999999932}]
["в т.ч. подрядным способом",null,null,null,{"$f":"SUM(F9:F416)","v":4893.4399999999932}]

{"sheet":"подписи","index":6,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,1,9],[0,10,1,11],[2,0,2,7],[0,2,1,7],[4,10,4,11],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[4,4,4,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,7],[4,6,4,7],[3,8,3,11],[4,8,4,9],[2,8,2,11]]}
[" Энергоблок №1 НВАЭС-2",null,"  ПРОЕКТ ВЕДОМОСТИ №35/2021-6-28/36 \nОБЪЁМОВ СРЕДНЕГО РЕМОНТА\n ЭНЕРГОБЛОКА №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  ",null,null,null,null,null,"Лист",null,"Листов"]
["Срок ремонта\nс 04.01.2022 по 12.02.2022"]
["Обозначение, наименование системы/установки  ",null,null,null,null,null,null,null,"Подразделение-владелец\n РЦ-6, ТЦ-6, ЦТАИ,\n ЭЦ, ХЦ, ЦВ, ЦОРО"]
["№\nп/п","Обозначение/наименование оборудования","Наименование сборочных  единиц (узлов). Перечень планируемых работ","Обозначение и наименование технологических документов на ремонт","Плановая трудоемкость, чел.час",null,null,null,"Подразделение (организация)-\nисполнитель работ"]
[null,null,null,null,"хоз.\n способ",null,"подряд.\nспособ",null,"хоз.\n способ",null,"подряд.\nспособ"]

{"sheet":"Лист регистрации изменений","index":7,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]]}
["Лист регистрации изменений в проект ведомости №35/2021-6-28/36 \nобъемов среднего ремонта энергоблока №1 НВАЭС-2 в ППР 2022 года  "]
["№ изменения","Номера листов ",null,null,null,"Всего листов в документе","Номер документа (основание)","(ФИО) подпись лица, внесшего изменения","Дата","Примечание"]
[null,"Измененных","Замененных","Аннулированных","Новых"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," -//-"]