شرکت محترم تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

موضوع: پیشنهاد قیمت خدمات بازرسی مولد بخار توسط کارشناسان KONHA

با سلام و احترام

در مورد قرارداد بازرسی فنی و تامین دستگاه کوچک به استحضار میرساندبا احتساب هر یورو 270,000 ریال، مبلغ کل قرارداد معادل 174,271,723,000 ریال میباشد که ذیلا تشریح میشود:

**الف: بازرسی**

 هزینه بازرسی فنی یک دستگاه مولد بخار در صورتیکه 5600 تیوب بصورت کامل با پروب بوبین و 2700عدد لگامنت کلکتور با پروب ماتریسی و کل سرجوش تیوب ها در دو کلکتور بصورت چشمی بازرسی بشوند معادل 249,929

 یورو میباشد. با احتساب هر یورو 270000 ریال مبلغ قرارداد بازرسی بدون خرید دستگاه، معادل 67,480,723,000

 ریال میباشد که در مراحل ذیل پرداخت میشود:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | مبلغ |
| 1 | پیش پرداخت بازرسی قبل از شروع کار | 33,740,000,000 |
| 2 | بعد از انجام بازرسی و تحویل گزارش اولیه | 23,618,000,000 |
| 3 | بعد از تحویل گزارش نهایی | 10,122,723,000 |
|  | مجموع | 67,480,723,000 |

آنالیز قیمت بشرح پیوست میباشد

**ب: تامین دستگاه کوچک:**

ب- 1- قیمت دستگاه بازرسی کوچک مولد بخار با نرخ یورو 270,000 ریال معادل 106,791,000,000 ریال میباشد جهت تآمین به موقع دستگاهها مراحل پرداخت به شرح ذیل پیشنهاد می گردد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | مبلغ(ریال) |
| 1 | پیش پرداخت اول دستگاه بازرسی کوچک | 44,668,000,000 |
| 2 | پیش پرداخت دوم دستگاه کوچک پس از تست عملکردی دستگاه در زاگرب | 35,540,000,000 |
| 3 | پرداخت نهایی دستگاه کوچک پس از تحویل دستگاه کوچک در سایت نیروگاه اتمی بوشهرو تست و راه اندازی دستگاه و آموزش 11 روزه | 26,583,000,000 |
|  | مجموع | 106,791,000,000 |

ب-2-ملاحظات:

1. هزینه گمرکی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، انبار داری، دموراژ، ترخیصیه و غیره شامل این قرارداد نمیباشد و در صورتیکه پیمانکار هر کدام از این هزینه ها را پرداخت نماید، کارفرمای محترم این مبالغ را براساس اسناد به پیمانکار پرداخت می نمایند. مبلغ کل محاسبه شده شامل این مبالغ نمیشود.

2- هزینه حمل و نقل بعد از گمرک تا نیروگاه اتمی بوشهر برعهده پیمانکار باشد.

3-مبلغ قرارداد شامل هزینه آموزش کارشناسان ایرانی نیز میباشد.

4-دستگاه مذکور به مدت 2 سال پس از تحویل به نیروگاه اتمی بوشهر، تحت گارانتی شرکت سازنده خواهد بود.

5-تست عملکردی دستگاه درحضور کارشناسان محترم نیروگاه در زاگرب انجام میشود و کل دستگاه و اسناد و مدارک مربوطه در بوشهر به کارفرمای محترم تحویل داده میشود.

6- درمحاسبات نرخ یوروحواله 270000ریال درنظرگرفته شده است درصورتیکه در زمان پرداخت نرخ یورو حواله 2% از این مبلغ کمتر یا بیشتر شود، کارفرمای محترم مبلغ باقیمانده را براساس نرخ جدید محاسبه نموده و پرداخت میکند.

7- دستگاه بازرسی کوچک 5/4 ماه پس از پیش پرداخت اول این دستگاه مطابق جدول فوق، تحویل میگردد.

8-با توجه به زمان محدودی که تا شروع بازرسی مولد بخار باقیمانده است درصورت موافقت خواهشمند است مقرر فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به تنظیم قرارداد و پیش پرداخت اقدام فرمایند. این شرکت آماده هرگونه همکاری میباشد.

9-ازآنجاییکه پروسه صدور ضمانتنامه بانکی طولانی میباشد خواهشمند است موافقت فرمایید پیش پرداخت درازای چک وسفته به پیمانکار پرداخت شود.

ب-3- نقاط کنترلی برای ساخت دستگاه کوچک به شرح ذیل میباشد:

1- ارائه نقشه های تفصیلی از قطعات دستگاه

2-خرید ابزار ادیکارنت OMNI200R

3-اتمام ساخت قطعات مکانیکی دستگاه کوچک

4-اسمبلی و مونتاژ دستگاه کوچک

5- تست عملکردی دستگاه کوچک در زاگرب

6- تست عملکردی دستگاه کوچک در بوشهر

 با تشکر

 اسماعیل ابراهیم زاده

 مدیرعامل

