## Sheet2
برنامه عملیاتی خروج، حمل، تست نمونه‌های شاهد راکتور اتمی بوشهر و آنالیز نتایج آن
ردیف | عنوان فعالیت | ارگان متولی | ارگان بررسی‌کننده/همکار | ارگان تأیید کننده/پذیرش کننده | زمان شروع | زمان پایان
مرحله مقدماتی- تعیین پیمانکار
1 | تهیه پیشنهاد فنی و اقتصادی (TCP) و تکلیف فنی (TA) به منظور انجام تست نمونه‌های شاهد و ارایه نتایج آنالیز آن | پیمانکار خارجی | بهره‌برداری/ توانا | شرکت تولید و توسعه | 2018-07-01 | 2019-01-24
2 | تهیه گزارش توجیهی از نحوه انتخاب پیمانکار، مزایا و مشکلات انتخابی هرکدام از پیمانکاران | شرکت توانا | شرکت بهره‌برداری | شرکت تولید و توسعه | 2019-01-24 | 2019-02-24
3 | تعیین پیمانکار ارجح از سوی کارفرما و ابلاغ آن | شرکت تولید و توسعه | --- | --- | 2019-02-24 | 2019-03-10
مرحله اول- عقد قرارداد تست نمونه‌ها
1 | تهیه، عقد و ابلاغ قرارداد تست نمونه‌های شاهد راکتور نیروگاه اتمی بوشهر مشتمل بر مواردی نظیر ( اخذ تأییدیه کسک حمل نمونه‌ها، انجام تست‌ها، اخذ مجوز حمل و نقل کسک حاوی نمونه‌ها، عقد قرارداد تعیین مسیر حمل و نقل و نحوه انجام آن، تهیه و تدوین برنامه انجام تست‌ها، مونتاژ منوپولاتور بر روی استند و خروج نمونه‌ها از داخل راکتور و ...) | تولید و توسعه/ پیمانکار خارجی | بهره‌برداری/ توانا | --- | 2019-03-10 | 2019-04-19
مرحله دوم- آماده‌سازی مقدماتی جهت خروج نمونه‌های شاهد
1 | تهیه نقشه‌های ساخت استند نگهدارنده منیوپولاتور دستگاه برش نمونه‌های شاهد راکتور نیروگاه اتمی بوشهر | شرکت تپنا | پیمانکار خارجی | شرکت بهره‌برداری | 2018-07-30 | 2019-02-30
2 | تأیید نقشه‌های ساخت استند نگهدارنده منیوپولاتور دستگاه برش نمونه‌های شاهد راکتور نیروگاه اتمی بوشهر | پیمانکار خارجی | شرکت تپنا | شرکت بهره‌برداری | 2019-02-30 | 2019-03-30
3 | ساخت استند نگهدارنده منیوپولاتور دستگاه برش نمونه‌های شاهد راکتور نیروگاه اتمی بوشهر | شرکت تپنا | پیمانکار خارجی | شرکت بهره‌برداری | 2019-03-30 | 2019-06-30
4 | بررسی مدارک کارخانه‌ای و الزامات بهره‌برداری از منیوپولاتور دستگاه برش نمونه‌های شاهد راکتور نیروگاه اتمی بوشهر و تهیه گزارش | شرکت تپنا | پیمانکار خارجی | شرکت بهره‌برداری | 2019-01-01 | 2019-08-24
5 | تهیه دستورالعمل مونتاژ، دمونتاژ و تست منیوپولاتور دستگاه برش نمونه‌های شاهد راکتور نیروگاه اتمی بوشهر | پیمانکار خارجی | شرکت تپنا | شرکت بهره‌برداری | 2019-03-30 | 2019-06-30
6 | مونتاژ منوپولاتور بر روی استند و کنترل ابعاد جهت تطابق با ابعاد پوسته راکتور در نیروگاه | پیمانکار خارجی | شرکت تپنا | شرکت بهره‌برداری | 2019-06-30 | 2019-11-30
7 | تست عملکردی منیوپولاتور دستگاه برش نمونه‌های شاهد و تأیید عملکرد آن | پیمانکار خارجی | شرکت تپنا | شرکت بهره‌برداری | 2019-06-30 | 2019-11-30
8 | دمونتاژ منوپولاتور بر روی استند و کنترل ابعاد جهت تطابق با ابعاد پوسته راکتور در نیروگاه | پیمانکار خارجی | شرکت تپنا | شرکت بهره‌برداری | 2019-06-30 | 2019-11-30
مرحله سوم- خروج و حمل نمونه‌های شاهد
1 | بررسی مدارک و الزامات مرتبط با حمل نمونه‌های شاهد | شرکت پسمانداری | تولید و توسعه/ توانا | --- | 2019-01-01 | 2019-04-01
2 | تعیین مجوزها و فهرست مدارک مربوط به مجوزها | شرکت تولید و توسعه | توانا/بهره‌برداری/پسمانداری | --- | 2019-04-01 | 2019-10-01
3 | اخذ مجوز جهت بهره‌برداری از کسک از ارگان‌های مرتبط با کشور هدف | پیمانکار | شرکت بهره‌برداری | --- | 2019-03-01 | 2019-07-28
4 | اخذ مجوز داخلی حمل کسک حاوی نمونه‌ها در داخل خاک ایران از نظام ایمنی | شرکت پسمانداری | شرکت تولید و توسعه | --- | 2019-04-01 | 2019-11-01
5 | اخذ مجوز حمل کسک حاوی نمونه‌ها در داخل خاک کشور هدف | پیمانکار | شرکت تولید و توسعه | --- | 2019-04-05 | 2019-09-01
6 | مونتاژ منوپولاتور بر روی استند در ساختمان راکتور، خروج نمونه‌ها از راکتور و بارگذاری آن در کسک حمل | پیمانکار | شرکت توانا | شرکت بهره‌برداری | 2020-02-24 | 2020-02-24
7 | حمل کسک حامل نمونه‌های شاهد در داخل خاک کشور ایران | شرکت پسمانداری | شرکت توانا | --- | 2020-02-25 | 2020-02-28
8 | پیگیری ترخیص محموله نمونه‌های شاهد در محل گمرک | شرکت پسمانداری | شرکت تولید و توسعه | --- | 2020-02-29 | 2020-03-20
9 | حمل کسک حامل نمونه‌های شاهد در داخل کشور هدف | پیمانکار | --- | --- | 2020-03-21 | 2020-03-30
مرحله چهارم- تست نمونه‌های شاهد
1 | بررسی و شناسایی الزامات مورد نیاز تست نمونه‌های شاهد | توانا/ بهره‌برداری | شرکت تولید و توسعه | --- | 2018-12-01 | 2019-03-19
2 | بررسی مدارک و گواهینامه‌های آزمایشگاه هدف و تجهیزات تست آن | توانا/ بهره‌برداری | شرکت تولید و توسعه | --- | 2019-05-30 | 2019-07-01
3 | بروزرسانی/تهیه برنامه تست و بازرسی نمونه‌های شاهد با توجه به تعویق زمانی تست آنها | طراح راکتور | بهره‌برداری/ توانا | --- | 2019-05-30 | 2020-01-29
4 | انجام تست‌های الزام شده و آنالیز نتایج آنها | پیمانکار خارجی | --- | --- | 2020-04-09 | 2022-01-08
4 | حمل کسک حامل نمونه‌های شاهد در داخل کشور هدف | پیمانکار | --- | --- | 2022-01-09 | 2022-01-16
5 | پیگیری ترخیص محموله نمونه‌های شاهد در محل گمرک | شرکت پسمانداری | شرکت تولید و توسعه | --- | 2022-01-17 | 2022-02-07
6 | حمل کسک حامل نمونه‌های شاهد در داخل خاک کشور ایران | شرکت پسمانداری | شرکت توانا | --- | 2022-02-08 | 2022-02-15
7 | نظارت بر انجام تست‌های نمونه‌های شاهد مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه و ارایه گزارش پیشرفت انجام فعالیت | توانا/ بهره‌برداری/تولید و توسعه | --- | --- | 2020-04-09 | 2022-01-08
8 | ثبت داده‌های حاصل از انجام تست‌های الزام شده و ثبت و ضبط آنها در مدارک تعیین شده | پیمانکار خارجی | شرکت توانا | شرکت بهره‌برداری | 2020-04-09 | 2022-01-08
9 | بروزرسانی دستورالعمل‌های بهره‌برداری راکتور براساس نتایج آنالیز تست نمونه‌های شاهد و اخذ تأییدیه طراح راکتور | پیمانکار خارجی/ بهره‌برداری | توانا/تولید و توسعه | --- | 2020-04-09 | 2022-01-08
10 | ارایه نقطه‌نظرات درخصوص گزارش‌ها و آنالیز ارایه شده به پیمانکار | شرکت توانا/ شرکت بهره‌برداری | شرکت تولید و توسعه | --- | 2020-04-09 | 2022-01-08
11 | ارائه گزارش‌ نهایی به نیروگاه | پیمانکار خارجی | بهره‌برداری/ توانا | شرکت تولید و توسعه | 2020-04-09 | 2022-02-22