«RECEIVERS_TITLE_LNAME_%_POSTGREETING_%»

با سلام،

احتراماً، اهم موارد بشرح ذيل باستحضار مي‌رسد:

- مذاكرات با كليه سازندگان بصورت تلفني و حضوري برگزار گرديد و براي كليه تامين كنندگان و سازندگان (بجز سه سازنده) در خصوص قيمت ، دوره ساخت ، كلاس ايمني و مشخصات فني توافقات لازم انجام گرفت . البته در رابطه با  سه كارخانه زير باستحضار مي‌رسد :

  - Compressor   بدليل عدم دريافت پاسخ نهائي از سازنده در رابطه با كاهش دوره ساخت ليست مورد توافق قرار نگرفت. اما در صورتي كه طي هفته آينده كارخانه پاسخ مثبت به درخواست كارفرما در خصوص كاهش دوره ساخت ارسال نمايد ، اين ليست نيز  به ليست‌هاي توافق شده اضافه مي‌گردد.

  - Electroapparat سازنده با كاهش زمان ساخت موافقت ننمود و متعاقب آن اين ليست از سوي كارفرما مورد پذيرش قرار نگرفت.

  - KCKBA كه در اوكراين قراردارد.اين كارخانه براي كسب مجوزهاي لازم مشكلاتي دارد                           ( Letter of conclusion آن منقضي شده است ) در اين رابطه مذاكرات بين  ASE و سازنده ادامه دارد و در صورت امكان كاهش دوره ساخت نتيجه به اطلاع كارفرما خواهد رسيد.

- آقاي پاولوف در روز آخر مذاكرات دستور دادند پروتكل كلي ( نهائي ) طرفين امضاء نگردد و لذا در اين رابطه هيچ گونه بحثي انجام نگرفت ، پيمانكار انتظار داشت ،جريمه تاخيرالحاقيه 55 از سوي كارفرما بخشيده گردد(( به نظر مي رسد پيمانكار در قبال زحمت بيش از اندازه اي كه براي تامين قطعات يدكي تعميرات 2017 ، خواستار بخشش كل مبلغ جريمه تاخيرات الحاقيه 55 مي باشد)) همچنين پيمانكار انتظار داشت كه مسئله قرارداد و پيش پرداخت آن از سوي كارفرما حل و فصل گردد كه تا كنون اين مسئله از سوي شركت توليد و توسعه حل نشده است .

- با توجه به اينكه پيمانكار تصميم دارد بخش بعدي پيشنهادات فني/مالي خود را در ابتداي  ماه هشت ميلادي ارائه نمايد (ابتداي آگوست ) ، انتظار دارد يك نفر از كارفرما در انجا مستقر گردد و كليه سوالات فني باقي مانده را در رابطه با ايتم هاي باقي مانده پاسخ دهد.در اين رابطه بارها به نمايندگان پيمانكار تاكيد گرديد ، در صورتيكه پيشنهادات جديد فني/ مالي از سوي ديگر سازندگان دريافت گردد ، اين تيم آمادگي كامل براي تمديد ماموريت تا نهائي نمودن كليه  پيشنهادات جديد را دارد .

- در اربطه با جلسه OKBM (اين شركت تامين كننده حدود 17000 قطعه يدكي براي تجهيزات رتوري انتگراسيوني     مي‌باشد ) باستحضار مي‌رساند : از مجموعه 1484 ايتم 130 ايتم به بندر آستاراخان حمل شده است ، 1308 آيتم نيز داراي برنامه ارسال به سايت قبل از ماه 11 ميلادي2016مي باشند و براي 46 آيتم باقي مانده نيز تا قبل از پايان سال ميلادي 2016 به سايت ارسال مي‌گردند. در رابطه با كاهش قيمت مربوط به تغيير كلاس قطعات يدكي نيز موافقت اوليه حاصل گرديد و در صورت موافقت مسئولين كارخانه ، مراحل اين كاهش قيمت اجرائي خواهد شد . همچنين در رابطه با ارائه نقشه‌هاي نتايج اندازه گيري‌ها عدم توافق حاصله در پروتكل درج گرديد و لذا نياز به تصميم گيري در رده بالاي مديريتي دارد.

- در خلال مذاكرات مبلغي بيش از 100000$ تخفيف دريافت نموديم .

پيشنهادات :

- با توجه به اينكه بيش از يكسال از مطرح شدن مسئله جريمه تاخير الحاقيه 55 مي گذرد اما اين موضوع تاكنون حل نشده است ، پيشنهاد مي‌گردد اين مسئله در اسرع وقت با پيمانكار توافق گردد (مي توان درصدي از اين جريمه  بعلت مسائلي همانند : تاخير اعمال اصلاحات در مشخصات فني ، قبول توجيهات پيمانكار در رابطه با    Removable Part پمپ مدار اول و .... چشم پوشي نمود و توافق لازم با پيمانكار  بعمل آورد .)

- شركت توليد و توسعه بايد هر چه سريعتر در خصوص نهائي نمودن اين قرارداد و مسئله حجم پيش پرداخت ،  زمان پيش پرداخت و محل تامين  آن با پيمانكار توافق نمايد چرا كه در تمام پروتكل ها  با سازندگان ، ASE بعنوان نظر خودش اعلام مي نمود كه شروع دوره ساخت بعد ار پرداخت پيش پرداخت آغاز خواهد شد. كه اگر اين مسئله را اجرائي نمايد بيش از 50% اين قطعات به تعميرات آتي نخواهند رسيد.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور مقتضي در رابطه با حل موانع پيش رو صادر فرمائيد.

«MAIN_SIGNS»

«MAIN_SIGNERS_NAME»

«MAIN_SIGNERS_POST»

«CARBON_COPY_-_TITLE_LNAME_POSTGREETING_S»