## Sheet1
رديف | بررسي | شرح قرارداد | نام پيمانكار / مشاور | شماره قرارداد | تاريخ قرارداد | مدت قرارداد | مبلغ اوليه قرارداد | مبلغ نهايي قرارداد | جريمه
1 |  | ساخت و رنگ آميزي دربهاي ضد سرقت بلوكهاي شمالي و مياني | كاكاوند | 2554 | 1393/1/15 | 15روز | 37125000
2 |  | نصب چهارچوب فريم درب هاي ضد سرقت و رابيتس بندي لازم در دور آن در بلوك هاي D1,D2,F1 | عليپور | 2557 | 1393/1/16 | 30روز | 40209000
3 |  | اجراي كاشي و سراميك 5طبقه پاييني بلوك F1 | گجريان | 2558 | 1393/1/17 | 40روز | 456197500
4 |  | اجراي ايزوگام طبقات 8 و 9 در بلوك F1 | طاهرخاني | 2564 | 1393/1/19 | 10روز | 12886500
5 |  | يونوليت گذاري و اجراي فوم بتن بام بلوك شرقي و جنوبي | كريمي | 2567 | 1393/1/19 | 5روز | 51000000
6 |  | اجراي نماي جنوبي بلوك هاي جنوبي | پرفروغ | 2568 | 1393/1/20 | 60روز | 1411500000
7 |  | حمل مصالح و ديوار چيني در محل ايرواشرها و تراس ها در قسمت جنوبي بلوك هاي جنوبي | گجريان | 2571 | 1393/1/24 | 15 روز | 34020000
8 |  | اجراي لوله كشي تاسيسات آتش نشاني در بلوك هاي F1,F2 | حاجيوند | 2572 | 1393/1/24 | 40روز | 175505155
9 |  | اجراي نظافت 36 طبقه مسكوني در بلوك هاي غربي و جنوبي | گجريان | 2573 | 1393/1/25 | 15روز | 74232000
10 |  | اجراي دود كش آزبست بلوك هاي C1,C2 | سواران | 2574 | 1393/1/25 | 40روز | 235574500
11 |  | ساخت و نصب و رنگ آميزي آبچكان تراس ها و رابيتس بندي روي آن در بلوك هاي غربي و شرقي و جنوبي | فزوني | 2575 | 1393/1/28 | 30روز | 149690552
12 |  | اجراي دود كش آزبست بلوك E2 | فزوني | 2576 | 1393/1/30 | 30روز | 58094950
13 |  | اجراي قير ريزي و ايزوگام سرويس ها و تراس ها در بلوك ,A,F1,D1 | عليپور | 2577 | 1393/1/30 | 40روز | 123712000
14 |  | اجراي قير ريزي و ايزوگام بام و سرويس ها و تراس ها در بلوك D2 | عليپور | 2578 | 1393/1/30 | 30روز | 53154600
15 |  | اجراي سنگ راه پله در بلوك هاي A,D2 | پرفروغ | 2579 | 1393/1/30 | 30روز | 68500000
16 |  | حمل مصالح به طبقات در بلوك هاي شمالي | طاهرخاني | 2580 | 1393/1/30 | تا پايان عمليات بلوك هاي شمالي | 175410000
17 |  | اجراي سفيد كاري 21 واحد مسكوني 5 طبقه بالايي بلوك F2,F1 | بشيري | 2581 | 1393/1/30 | 60 روز | 257730000
18 |  | اجراي كاشي وسراميك داخل واحدها و راهروهاي مشاع در بلوك D2 | پرفروغ | 2582 | 1393/1/31 | 30روز | 456713000
19 |  | اجراي كفسازي داخل انباري ها در زيرزمين و آماده سازي بستر كف جهت موزاييك كاري در بلوك هاي شمالي و مياني و شرقي و غربي | طاهرخاني | 2583 | 1393/2/3 | 40روز | 35054000
20 |  | حمل مصالح به طبقات در بلوك هاي A,D2 | طاهرخاني | 2584 | 1393/2/3 | تا پايان عمليات بلوك هاي شمالي | 144410000
21 |  | ديوار چيني و سيمانكاري محل تراس ايرواشرها دربلوك هاي غربي | اميري | 2586 | 1393/2/3 | 30روز | 79940000
22 |  | اجراي سفيد كاري روي ديوار واحدها و راهرو و راه پله بلوك D1 | گجريان | 2587 | 1393/2/3 | 50روز | 247600000
23 |  | اجراي سنگ راه پله در بلوك هاي F2,D1 | گجريان | 2588 | 1393/2/6 | 30روز | 108500000
24 |  | ساخت و رنگ آميزي فريم درب تراس و پنجره پاچلاقي در بلوك هاي غربي و جنوبي | كاكاوند | 2590 | 1393/2/7 | 28روز | 74250000
25 |  | اجراي سقف كناف F1 (به مقدار 4000 مترمربع) | ساراب طرح بنا | 2607 | 1393/2/17 | 45روز | 1216520000
26 |  | ديوار چيني و سيمانكاري محل تراس ها و سرويس ها و بام دربلوك هاي جنوبي و شرقي | اميري | 2613 | 1393/2/20 | 40روز | 245370000
27 |  | اجراي دود كش آزبست بلوك هاي غربي | سواران | 2615 | 1393/2/20 | 80روز | 328479200
28 |  | اجراي قير ريزي پاي ستون ها و كفسازي زير زمين و آماده سازي بستر كف جهت بتن ريزي رويه در بلوك هاي شمالي | طاهرخاني | 2616 | 1393/2/20 | 30روز | 180000000
29 |  | اجراي تميز كاري و رنگ آميزي تيرهاي ازاد در نماي بلوك هاي F1,F2,D1 | بني هاشمي | 2624 | 1393/2/25 | 20روز | 97440000
30 |  | ساخت و نصب نرده تراس در بلوكهاي جنوبي | عليپور | 2635 | 1393/2/29 | 15روز | 45360000
31 |  | 1- نصب نبشي و كف پله هاي راه پله فرار و ورقهاي آجدار پاگرد و نرده هاي دستگيره مربوطه در بلوك E4 2- اجراي آهن كشي و رابيتس بندي درز انقطاع در بلوك هاي B1,B2,E2 | فزوني | 2636 | 1393/2/29 | 20روز | 59515500
32 |  | خريد 21 دستگاه تابلو ديواري بلوك هاي مياني | طبرستان تابلو | 2637 | 1393/2/30 | 25 روز | 610000000
33 |  | اجراي كاشي و سراميك داخل واحدها و راهروهاي مشاع در بلوك A | پرفروغ | 2638 | 1393/2/30 | 40روز | 455785100
34 |  | تخريب بتن و برش ورق در محل داكت هاي كاسه توالت ايراني در بلوك هاي غربي | عليپور | 2640 | 1393/2/30 | 20روز | 41760000
35 |  | ديوار چيني لابي بلوك هاي غربي و جنوبي و شرقي با سفال 15 سانتي | طاهرخاني | 2641 | 1393/3/3 | 30روز | 72165000
36 |  | اجراي قير ريزي پاي ستون ها و كفسازي زير زمين و آماده سازي بستر كف جهت بتن ريزي رويه در بلوك هاي مياني | طاهرخاني | 2642 | 1393/3/3 | 45روز | 190000000
37 |  | خدمات مشاوره ساعتي | مهندس مخبري | 2644 | 1393/3/4 | 180روز | 72000000
38 |  | اجراي سفيد كاري روي ديوار واحدها و راهرو و راه پله بلوك D2 | پرفروغ | 2645 | 1393/3/5 | 50روز | 302750000
39 |  | تخليه چاله آسانسور در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2656 | 1393/3/13 | 10روز | 68045000
40 |  | اجراي سنگ راه پله در بلوك F1 | طاهرخاني | 2657 | 1393/3/17 | 20روز | 108500000
41 |  | اجراي سراميك كف و بدنه راهروهاي مشاع در بلوك F1 | طاهرخاني | 2658 | 1393/3/17 | 20روز | 90720000
42 |  | رنگ آميزي سقف كناف به همراه زير سازي هاي لازم در بلوك F2 | نوروزي | 2659 | 1393/3/18 | 40روز | 139175000
43 |  | تخريب بتن و برش ورق در محل داكت هاي كاسه توالت ايراني در بلوك هاي جنوبي | عليپور | 2663 | 1393/3/20 | 20روز | 41760000
44 |  | اجراي آهن كشي داكتهاي تاسيسات برقي در بلوك هاي غربي و شرقي و جنوبي | فزوني | 2670 | 1393/3/21 | 20روز | 46391400
45 |  | سفيد كاري ديوار واحد ها و راهرو ها در بلوك F1 | طاهرخاني | 2676 | 1393/3/29 | 30روز | 390875000
46 |  | زير سازي با گچ و خاك و سفيد كاري رويه ديوار راهرو مشاع و راه پله در طبقات بلوك F2 | طاهرخاني | 2677 | 1393/3/29 | 30روز | 75787500
47 |  | اجراي برشكاري و ابزار سنگ آستانه سرويسها و نصب آنها در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2678 | 1393/3/31 | 20روز | 22269600
48 |  | اجراي فعاليتهاي مربوط به شيار زني و قوطي گذاري در بلوك هاي شرقي | پترو رعد ايمن | 2680 | 1393/4/1 | 30روز | 108194000
49 |  | اجرا ديوار چيني داكت ها و خرپشته بام بلوك هاي غربي و سيمانكاري ليسه اي در بلوك D2 | اميري | 2683 | 1393/4/3 | 10روز | 40721500
50 |  | اجراي لوله كشي تأسيسات آتش نشاني بلوك هاي مياني | صحت گاز | 2684 | 1393/4/3 | 20روز | 161639175
51 |  | حمل مصالح و اجراي لوله كشي فاضلاب و جمع آوري آب باران در زيرزمين بلوك هاي F1,F2 | اكرمي | 2686 | 1393/4/3 | 20روز | 82996690
52 |  | خريذ 1085 عدد درب و پنجره u.p.v.c جمعاً به مساحت 2514/1متر مربع | باد و باران | 2694 | 1393/4/4 | 75روز | 4840000000
53 |  | اجراي لوله كشي گاز در بلوك E1 | صحت گاز | 2691 | 1393/4/9 | 20روز | 303499212
54 |  | اجراي لوله كشي گاز در بلوك B1,G | قهرمان شعله | 2692 | 1393/4/10 | 25روز | 669179580
55 |  | انجام نظافت 18 طبقه مسكوني در بلوك هاي شرقي | علي كريمي | 2696 | 1393/4/11 | 10روز | 37116000
56 |  | اجراي ايزوگام و موزائيك بام و خرپشته بلوك D2 | اميري | 2699 | 1393/4/16 | 30روز | 51546300
57 |  | تهيه ، حمل مصالح ، تميز كاري ، اجراي ضدزنگ در قسمتهاي لازم پس از تميزكاري و رنگ آميزي تيرهاي نمايان در نماي جنوبي بلوك هاي جنوبي و تيرهاي باقي مانده در نماي بلوك هاي شمالي و مياني با رنگ كنتكس مطابق نقشه پيوست | طاهرخاني | 2705 | 1393/4/18 | 30روز | 142885820
58 |  | تكميل و اجراي باقيمانده سراميك كاري واحدهاي مسكوني در بلوك F1,F2 | طاهرخاني | 2708 | 1393/4/19 | 20روز | 136272000
59 |  | تخريب بتن و برش ورق در محل داكت ها و كاسه توالت ايراني در بلوك هاي شرقي | علي كريمي | 2711 | 1393/4/21 | 20 روز | 41760000
60 |  | اجراي شن ريزي و رگلاژ كف و بتن ريزي و شيب بندي بتن مطابق نظر كارفرما در بلوك هاي شمالي | طاهرخاني | 2712 | 1393/4/21 | 30 روز | 154650000
61 |  | سفيد كاري ديوار واحد ها و راهرو ها و راه پله مشاع در بلوكA | پرفروغ | 2714 | 1393/4/22 | 35 روز | 164960000
62 |  | خريد دريچه هاي كانال هوا 50 واحد مسكوني در بلوك F2 | عبدالهي | 2716 | 1393/4/22 | 14 روز | 59200000
63 |  | خريد دريچه هاي كانال هوا 131 واحد مسكوني در بلوك مياني و F1 | وزيري | 2717 | 1393/4/22 | 30روز | 142100000
64 |  | اجراي سفيد كاري 8 واحد در 5 طبقه بالايي در بلوك F2 | طاهرخاني | 2721 | 1393/4/25 | 30روز | 78715000
65 |  | حمل مصالح و اجراي لوله كشي فاضلاب و جمع آوري آب باران در زيرزمين بلوك هاي مياني | اكرمي | 2728 | 1393/4/30 | 30روز | 114032300
66 |  | تعمير و نگهداري تاور كرين | ظهيري | 2738 | 1393/5/1 | 30روز | 103917528
67 |  | اجراي فلاشينگ بام در بلوك هاي شمالي و مياني | كاكاوند | 2739 | 1393/5/2 | 40روز | 80000000
68 |  | زيرسازي لازم و اجرا آستر در نماي بلوك هاي غربي | پرفروغ | 2740 | 1393/5/4 | 45روز | 776889000
69 |  | زيرسازي لازم و اجرا آستر در نماي بلوك هاي شرقي و نماي مركزي بلوك هاي جنوبي | پرفروغ | 2741 | 1393/5/4 | 45روز | 1162756000
70 |  | اجاره ، حمل و نصب و بازكردن داربست فلزي نما و كفراژ بندي لازم در نماي شمالي بلوك هاي جنوبي | مهدور | 2742 | 1393/5/4 | 120 روز | 241600000
71 |  | اجاره ، حمل و نصب و بازكردن داربست فلزي نما و كفراژ بندي لازم در نماي بلوك هاي شرقي | مهدور | 2743 | 1393/5/5 | 120 روز | 458000000
72 |  | اجاره ، حمل و نصب و بازكردن داربست فلزي نما و كفراژ بندي لازم در نماي بلوك هاي غربي | مهدور | 2744 | 1393/5/5 | 120 روز | 486000000
73 |  | اجراي سيمانكاري دور ستونها در زيرزمين بلوك هاي شمالي و مياني و شرقي و غربي | طاهرخاني | 2746 | 1393/5/5 | 60روز | 61860000
74 |  | انجام نقشه برداري و مساحت كليه واحدها براساس ضوابط اداره ثبت | رشيدي | 2747 | 1393/5/5 | 15روز | 123711340
75 |  | ساخت و نصب نرده راه پله در بلوكهاي شمالي و مياني | كاكاوند | 2748 | 1393/5/11 | 30روز | 64437500
76 |  | اجراي ديوار چيني و دور چاله آسانسورها در بلوك هاي شمالي و مياني و انباري هاي جديد در بلوك هاي شمالي و اجراي سيمانكاري ديوار در زيرزمين هاي بلوك هاي شمالي | طاهرخاني | 2763 | 1393/5/18 | 25روز | 54423320
77 |  | تكميل سقف كناف و دور دريچه هاي هوا در طبقات 10,9,8 در بلوك F1 | حسين زارعي | 2772 | 1393/5/26 | 15روز | 55000000
78 |  | پركردن داخل تيرهاي شمشيري راه پله و سفيد كاري روي آن در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2774 | 1393/6/1 | 20روز | 50514100
79 |  | اجراي سنگ قرنيز زيرزمين و گسترش پاركينگ ها در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2775 | 1393/6/2 | 30روز | 85000000
80 |  | حفر چاه در پشت بلوك F2 (يك حلقه) | نبي ازبك | 2777 | 1393/6/2 | 5روز | 21392188
81 |  | حمل مصالح به طبقات و اجراي كامل لوله كشي دودكش آزبست بلوك هاي شرقي | سواران | 2778 | 1393/6/3 | 80روز | 272062900
82 |  | حمل مصالح و اجراي زيرسازي و آستر و نماي سيمان شسته در تراس هاي واحدهاي ورودي مصالح بلوك هاي شمالي | طاهرخاني | 2779 | 1393/6/3 | 30روز | 69585000
83 |  | جمع آوري نخاله از طبقات زير زمين و همكف بلوكها و داخل چاله آسانسورهاي بلوك هاي شمالي و مياني با نيروهاي انساني و ماشين آلات مورد نياز و حمل آنها به خارج كارگاه (بخش اول) | طاهرخاني | 2780 | 1393/6/3 | 10روز | 50000000
84 |  | رنگ آميزي سقف كناف و چهارچوب درب اتاق خواب و سرويس ها به همراه زير سازي هاي لازم در بلوك F1 | نوروزي | 2781 | 1393/6/6 | 40 روز | 160805000
85 |  | اجراي فعاليتهاي مربوط به شيار زني و لوله گذاري و كابل كشي اگزازست فن هاي پشت بام در بلوك هاي شرقي | پترو رعد ايمن | 2782 | 1393/6/6 | 14 روز | 42535000
86 |  | اجراي سقف كناف به مقدار تقريبي 600 متر مربع در داخل تراس و راهرو مشاع و راه پله در بلوك F2 | مختاري | 2796 | 1393/6/10 | 10روز | 205365000
87 |  | اجراي سيمانكاري ليسه اي كف بام در بلوك هاي شرقي و ديوار چيني دور داكت ها و سيمانكاري آنها | اميري | 2797 | 1393/6/10 | 20روز | 86112500
88 |  | اجراي پرايمر و ايزوگام بام بلوك هاي شرقي | محمد رضا پژمان فرد | 2798 | 1393/6/12 | 18روز | 36000000
89 |  | اجراي فعاليت هاي مربوط به شيار زني و لوله گذاري و كابل كشي اگزازست فن ها در بام بلوك هاي غربي و جنوبي | شايان تامين توان | 2800 | 1393/6/15 | 15روز | 88800000
90 |  | اجراي شن ريزي و رگلاژ كف و بتن ريزي و شيب بندي بتن مطابق نظر كارفرما در بلوك هاي مياني | طاهرخاني | 2801 | 1393/6/15 | 45روز | 206200000
91 |  | اجراي سقف كاذب زير شمشيري راه پله و برخي تراس ها در بلوك هاي F1,F2 | ميرحاجيان | 2805 | 1393/6/16 | 15روز | 38135500
92 |  | اجراي سفيد كاري روي رابيتس در راه پله و تراس و داخل واحدها در بلوك هاي شمالي | طاهرخاني | 2808 | 1393/6/17 | 20روز | 97500000
93 |  | اجراي موزاييك كف نور گيرها و پله فرار و گسترش پاركينگ در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2809 | 1393/6/17 | 24روز | 90519000
94 |  | اجراي سيمانكاري ليسه اي كف بام در بلوك هاي جنوبي و ديوار چيني دور داكت ها و سيمانكاري آنها | اميري | 2810 | 1393/6/20 | 20 روز | 86112500
95 |  | اجراي سيمانكاري ليسه اي كف بام در بلوك هاي غربي | اميري | 2811 | 1393/6/20 | 20 روز | 61370000
96 |  | اجراي نماي آجر نسوز در نماي شمالي بلوك هاي جنوبي و بخشي از نماي بلوك هاي E1,E3 | پرفروغ | 2814 | 1393/6/20 | 20روز | 714450000
97 |  | جمع آوري نخاله از طبقات زير زمين و همكف و داخل چاله آسانسورهاي بلوك هاي شمالي و مياني با نيروهاي انساني و ماشين آلات مورد نياز و حمل آنها به خارج كارگاه (بخش دوم) | طاهرخاني | 2819 | 1393/6/24 | 30روز | 50000000
98 |  | تهيه مصالح ، حمل و اجراي تآسيسات مكانيكي يك بلوك مسكوني 29 واحدي | مومني | 2828 | 1393/6/29 | 75روز | 1456212278
99 |  | اجراي سقف كاذب رابيتس زير شمشيري راه پله در بلوك هاي مياني | علي روشن | 2829 | 1393/6/29 | 15روز | 56110820
100 |  | اجراي زير سازي و ضد زنگ قوطي زير كار و نصب ورق فلاشينگ فرم داده شده در تراس ها در بلوك هاي شمالي و مياني | كاكاوند | 2832 | 1393/6/31 | 30روز | 33000000
101 |  | حمل مصالح و اجراي سفيد كاريروي رابيتس زير شمشيري راه پله در بلوك هاي مياني | طاهرخاني | 2834 | 1393/7/1 | 20 روز | 54145000
102 |  | ارائه خدمات كارشناسي مديريت پروژه | هنرور | 2836 | 1393/7/1 | 180روز | 45000000
103 |  | اجراي نوار تيپ و بتونه درز بندي كناف 13 واحد در طبقات 8,9,10 بلوك F1 | نوروزي | 2837 | 1393/7/2 | 10روز | 20620000
104 |  | حمل مصالح و اجراي سراميك كف و بدنه و سفيد كاري روي سقف رابيتس در لابي بلوك F2 | طاهرخاني | 2839 | 1393/7/3 | 40 روز | 84876000
105 |  | انجام نظافت 40 طبقه مسكوني شامل واحدها و راهرو طبقات در بلوك هاي غربي و جنوبي و تخليه نخاله ها در محل تعيين شده در ماده 6 قرارداد | طاهرخاني | 2841 | 1393/7/3 | 10روز | 42050000
106 |  | حمل مصالح و اجراي ديوار چيني به ارتفاع 80 سانتي متري در سرويس واحدهاي بلوك هاي غربي و سيمانكاري روي آن | اميري | 2850 | 1393/7/6 | 30روز | 185568000
107 |  | تهيه مصالح، حمل و اجراي تأسيسات مكانيكي دو بلوك 29 واحدي | مومني | 2859 | 1393/7/12 | 75روز | 2924696344
108 |  | حمل مصالح لازم و اجراي نماي سيمان شسته در نماي غربي بلوك هاي شرقي | پرفروغ | 2867 | 1393/7/19 | 45روز | 1187340000
109 |  | حمل مصالح واجراي موزاييك بام بلوك هاي شرقي | اميري | 2868 | 1393/7/19 | 30 | 185568000
110 |  | حمل مصالح و اجراي ديوار چيني هاي ريخته شده و گچ و خاك روي آنها و هيلتي زني ملات هاي خشك شده و نصب فريم درب و پنجره تراس در بلوك هاي B2,E3 | طاهرخاني | 2869 | 1393/7/19 | 10روز | 155263140
111 |  | اجراي پرايمر و ايزوگام بام بلوك هاي غربي | ذكرعلي سعيدي | 2870 | 1393/7/19 | 20روز | 37114000
112 |  | حمل مصالح و اجراي سفيد كاري بالاي كاشي بدنه تا زير سقف در تراس محل نصب ايرواشر در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2871 | 1393/7/24 | 15روز | 92783510
113 |  | حمل مصالح و اجراي ديوار چيني هاي ريخته شده و گچ و خاك روي آنها و هيلتي زني ملات هاي خشك شده و نصب فريم درب و پنجره تراس در بلوك هاي شرقي | طاهرخاني | 2872 | 1393/7/24 | 20روز | 170159140
114 |  | حمل مصالح و اجراي ديوار چيني هاي ريخته شده و گچ و خاك روي آنها و هيلتي زني ملات هاي خشك شده و نصب فريم درب و پنجره تراس در بلوك هاي جنوبي | طاهرخاني | 2873 | 1393/7/27 | 20روز | 170159140
115 |  | حمل مصالح و اجراي لكه گيري سفيد كاري دور پنجره در بلوك هاي شمالي و مياني | طاهرخاني | 2875 | 1393/7/27 | 5روز | 84537900
116 |  | خدمات مشاوره ساعتي | مهندس مخبري | 2881 | 1393/7/29 | 180روز | 72000000
117 |  | حمل مصالح لازم و اجراي نماي سيمان شسته در نماي شرقي بلوك هاي غربي | پرفروغ | 2882 | 1393/7/30 | 45روز | 1187340000
118 |  | طراحي شبكه گاز 60psi ، تأمين مصالح و اجراي كامل شبكه گاز در مجتمع | شركت اريكه صنعت سپنتا | 2883 | 1393/8/1 | 30روز | 1371133558
119 |  | تهيه مصالح و حمل و اجراي تأسيسات مكانيكي سه بلوك 7 طبقه مسكوني شرقي | مومني | 2884 | 1393/8/1 | 75روز | 4195543334
120 |  | حمل مصالح و اجراي سيمان سفيد رويه در نماي شرقي بلوك هاي شرقي | پرفروغ | 2885 | 1393/8/2 | 45روز | 382140000
121 |  | تهيه مصالح و حمل و اجراي نماي سيمان شسته در نماي شمالي بلوك هاي جنوبي | شهبازي | 2886 | 1393/8/1 | 45روز | 1368798000
122 |  | حمل مصالح و اجراي لوله كشي تأسيسات آتش نشاني طبقه همكف و زير زمين بلوك هاي شمالي و نصب اسپرينكلرها | علي اكبر صالح | 2889 | 1393/8/5 | 30روز | 108093900
123 |  | حمل مصالح و اجراي سيمان سفيد رويه در نماي غربي بلوك هاي غربي | پرفروغ | 2890 | 1393/8/5 | 45روز | 382140000
124 |  | حمل مصالح و اجراي نماي آجر نسوز در نماي شرقي بلوكهاي غربي | پرفروغ | 2897 | 1393/8/7 | 20روز | 376575000
125 |  | حمل مصالح و اجراي نماي آجر نسوز در نماي غربي بلوكهاي شرقي | پرفروغ | 2898 | 1393/8/7 | 20روز | 376575000
126 |  | اجراي زير سازي و ضد زنگ قوطي زير كار و نصب ورق فلاشينگ فرم داده شده در بام در بلوك هاي جنوبي | كاكاوند | 2900 | 1393/8/9 | 30روز | 35200000
127 |  | ساخت و رنگ آميزي فريم هاي دربهاي ضدسرقت در بلوك هاي غربي ، شرقي ، جنوبي | كاكاوند | 2901 | 1393/8/9 | 15روز | 74240000
128 |  | ساخت و رنگ آميزي فريم درب تراس و پنجره پاچلاقي در بلوك هاي شرقي | كاكاوند | 2902 | 1393/8/9 | 15روز | 46400000
129 |  | تأسيسات الكتريكي بلوك هاي جنوبي | شايان تامين توان | 2904 | 1393/8/9 | 45روز | 1311796767
130 |  | تأسيسات الكتريكي يك بلوك 7 طبقه | شايان تامين توان | 2905 | 1393/8/9 | 45روز | 529211500
131 |  | تأسيسات الكتريكي دو بلوك 7 طبقه | شايان تامين توان | 2906 | 1393/8/9 | 45روز | 874531178
132 |  | تخليه چاله آسانسور در بلوك هاي غربي به وسيله بابكت و نيروهاي انساني لازم | طاهرخاني | 2907 | 1393/8/10 | 10روز | 40827000
133 |  | اجراي قيرريزي پاي ستون ها و كفسازي زيرزمين و آماده سازي بستر كف جهت بتن ريزي و اجراي شن ريزي و رگلاژ كف و بتن ريزي و شيب بندي بتن در بلوك هاي غربي | طاهرخاني | 2908 | 1393/8/10 | 45روز | 339897000
134 |  | حمل مصالح و اجراي قير و ايزوگام بام بلوك هاي جنوبي | ذكرعلي سعيدي | 2909 | 1393/8/10 | 20روز | 51600000
135 |  | حفر چاه در زير زمين بلوك هاي غربي | محمد مراد اميري | 2910 | 1393/8/10 | 30روز | 256706700
136 |  | تخليه كامل نحاله هاي چاهه اسانسور در بلوك هاي شرقي به وسيله بابكت و نيروي انساني | طاهرخاني | 2913 | 1393/8/18 |  | 40827000
137 |  | توليد و تأمين سيم وكابل فشار ضعيف | سيميا | 2915 | 1393/8/18 | 30روز | 1495524109
138 |  | حمل مصالح و اجراي سقف كاذب رابيتس طبقه همكف در خارج از لابي بلوك F2 | سواران | 2920 | 1393/8/20 | 15روز | 82500000
139 |  | اجراي قيرريزي پاي ستون ها و كفسازي زيرزمين و آماده سازي بستر كف جهت بتن ريزي و اجراي شن ريزي و رگلاژ كف و بتن ريزي و شيب بندي بتن در بلوك هاي شرقي | طاهرخاني | 2921 | 1393/8/20 | 45روز | 339897000
140 |  | تهيه كليه مصالح و حمل و اجراي تأسيسات آتش نشاني بلوك هاي غربي | مومني | 2925 | 1393/8/20 | 50روز | 1219121907
141 |  | حمل مصالح و ساخت و نصب سبدي كاسه توالت ايراني بهمراه سيمانكاري روي آن در بلوك هاي غربي و شرقي و جنوبي | ذكرعلي سعيدي | 2924 | 1393/8/20 | 90روز | 105986800
142 |  | اجراي سقف كناف بلوك D2 | محمدي | 2926 | 1393/8/20 | 45روز | 1080000000
143 |  | تهيه مصالح و حمل به محل كارگاه وتخليه و اجراي زيرسازي و نصب كامل سقف كاذب PVC سامپارس به همراه اجراي نوار تيپ و بتونه در سرويس و حمام بلوك F1 | مختاري | 2928 | 1393/8/22 | 14روز | 94500000
144 |  | حمل مصالح و اجراي سراميك كف و بدنه و سفيد كاري روي سقف رابيتس در همكف بلوك شمالي و مياني | پرفروغ | 2923 | 1393/8/20 | 40روز | 214680000
145 |  | حمل مصالح و اجراي تميز كاري درزهاي بين موزاييك بام و تمام درزهاي موجود در پشت بام و اجراي پرايمر و ساخت آسفالت در محل اجرا و پر كردن داخل درزها با آسفالت تهيه شده در بلوك هاي شمالي و مياني | ذكر علي سعيدي | 2932 | 1393/8/25 | 20روز | 103125000
146 |  | تهيه ، حمل مصالح ، تميز كاري ، اجراي ضدزنگ در قسمتهاي لازم پس از تميزكاري و رنگ آميزي تيرهاي نمايان در بلوك هاي شرقي و غربي و بخش شمالي بلوكهاي جنوبي با رنگ كنتكس | طاهرخاني | 2934 | 1393/8/25 | 30 روز | 206190000
147 |  | تهيه مصالح و حمل و اجراي تأسيسات مكانيكي 3 بلوك جنوبي | مومني | 2935 | 1393/8/25 | 75روز | 4397166792
148 |  | تهيه كليه مصالح و حمل و اجراي تأسيسات آتش نشاني بلوك هاي شرقي | مومني | 2937 | 1393/8/25 | 50روز | 1182416753
149 |  | تهيه كليه مصالح و حمل و اجراي تأسيسات آتش نشاني بلوك هاي جنوبي | مومني | 2938 | 1393/8/25 | 50روز | 1219121907
150 |  | حمل مصالح و اجراي عايق پشم شيشه روي لوله هاي گالوانيزه در طبقات همكف و زيرزمين بلوكهاي مياني و F1 و زير زمين F2 | سواران | 2946 | 1393/8/27 | 20روز | 106200000
151 |  | حمل مصالح و اجراي كف پله هاي راه پله فرار و نصب دستگيره مربوطه در بلوك هاي شرقي و جنوبي | سواران | 2947 | 1393/8/27 | 70روز | 160000000
152 |  | رنگ آميزي و حمل مصالح به طبقات و اجراي كامل تيرريزي سقف و شاسي كشي هاي لازم در فضاي چاله آسانسور در بلوك هاي مياني | فراهاني | 2948 | 1393/8/27 | 20روز | 107783670
153 |  | رنگ آميزي و حمل مصالح به طبقات و اجراي كامل تيرريزي سقف و شاسي كشي هاي لازم در فضاي چاله آسانسور در بلوك هاي شمالي | رشيدي | 2949 | 1393/8/27 | 15روز | 126185760
154 |  | حمل مصالح و اجراي كف پله هاي راه پله فرار و نصب دستگيره مربوطه در بلوك هاي غربي | ميرمحمدي | 2950 | 1393/8/27 | 20روز | 53600000
155 |  | تامين دو دستگاه پست كيوسك 400 كاوا و سه عدد شالتر 6 راهه و دو عدد شالتر 4 راهه | شركت مبنا برق پارسيان | 2951 | 1393/8/27 | 45 روز | 2500000000
156 |  | اجراي پست كيوسك ها و شبكه برق فشار متوسط و فشار ضعيف پروژه | شركت مبنا برق پارسيان | 2952 | 1393/8/27 | 60 روز | 2122731960
157 |  | حمل مصالح و اجراي موزاييك كاري بام در بلوك هاي غربي | اميري | 2953 | 1393/8/27 | 30روز | 185570000
158 |  | جمع آوري بخشي از نخاله ها از زيرزمين ،همكف،داخل چاله آسانسور و اطاف بلوك هاي شمالي و مياني و شرقي و غربي و دپوي آن در محوطه مركزي پروژه و سپس حمل آنها به خارج از كارگاه (بخش سوم) | طاهرخاني | 2959 | 1393/9/1 | 10روز | 40000000
159 |  | حمل مصالح و اجراي گچ و خاك روي ديوار واحدها و راهروهاي بلوك G به مقدار 750 مترمربع | طاهرخاني | 2965 | 1393/9/4 | 10روز | 54123750
160 |  | حفر چاه هاي جذبي در بلوك هاي شرقي و شمالي | محمد رمضاني | 2987 | 1393/9/6 | 20روز | 233100000
161 |  | حمل مصالح و اجراي فوم در قسمت بالاي درب تراس و سرويس و ورودي واحدها و اجراي گچ روي آن در بلوك هاي مياني | طاهرخاني | 2988 | 1393/9/7 | 30روز | 40500000
162 |  | حمل مصالح و پركردن داخل تيرها و سيمانكاري آستر و رويه داخل چاله آسانسور در بلوك هاي غربي و E2 | طاهرخاني | 2989 | 1393/9/8 | 15روز | 112500000
163 |  | عبارتست از اجراي فعاليتهاي مربوط به تأسيسات الكتريكي يك بلوك 7 طبقه | شركت پترو رعد ايمن | 2991 | 1393/9/10 | 45 روز | 549646530
164 |  | عبارتست از اجراي فعاليتهاي مربوط به تأسيسات الكتريكي دو بلوك 7 طبقه | شركت پترو رعد ايمن | 2992 | 1393/9/10 | 45 روز | 884268460
165 |  | حمل مصالح و اجراي سقف كاذب رابيتس طبقه همكف و لابي بلوك F1 | سواران | 3004 | 1393/9/15 | 20روز | 92271000
166 |  | حمل مصالح و اجراي زير سازي و ضد زنگ قوطي زير كار و نصب ورق فلاشينگ فرم داده شده در بام در بلوك هاي شرقي و غربي | كاكاوند | 3008 | 1393/9/16 | 40روز | 75680000
167 |  | طراحي، تهيه مصالح ، ساخت و حمل به محل كارگاه و نصب كامل و رنگ آميزي تابلو سفالي در لابي به شرح جدول پيوست براساس طرح هاي مصوب در بلوك هاي شمالي و مياني | مصطفي ميرزايي | 3010 | 1393/9/18 | 60روز | 72000000
168 |  | اجراي سقف كناف A,D1 | محمدي | 3013 | 1393/9/20 | 60روز | 1800000000
169 |  | تهيه كليه مصالح ، ساخت ، حمل به محل كارگاه، تخليه ، حمل به طبقات و نصب كامل دريچه بازديد و دريچه آتش نشاني دربلوك هاي شمالي و مياني | وزيري | 3027 | 1393/9/24 | 20روز | 92950000
170 |  | حمل مصالح و اجراي موزاييك كاري بام در بلوك هاي جنوبي | اميري | 3030 | 1393/9/26 | 30روز | 185570000
171 |  | تهيه ، حمل مصالح و اجراي فوم بتن سقف طبقات مسكوني بلوك هاي غربي به ضخامت حدود 7 سانتيمتر | حميد رضا كريمي | 3039 | 1393/10/1 | 15روز | 122710000
172 |  | سربندي برق بلوك F1 | پترو رعد ايمن | 3044 | 1393/10/4 | 60 روز | 166688000
173 |  | سربندي برق بلوك F2 | شايان تامين توان | 3045 | 1393/10/4 | 60 روز | 166688000
174 |  | حمل مصالح و اجراي ديوار چيني و لكه گيري دور دريچه هاي كانال هوا در بلوك هاي غربي و جنوبي و اجراي گچ و خاك روي آن | عبدالهي | 3051 | 1393/10/8 | 30روز | 174000000
175 |  | نازك كاري يك بلوك 29 واحدي به شرح عمليات ذكر شده در ماده يك | پرفروغ | 3062 | 1393/10/16 | 75روز | 1436026332
176 |  | نازك كاري دو بلوك 29 واحدي به شرح عمليات ذكر شده در ماده يك | پرفروغ | 3063 | 1393/10/16 | 75روز | 2378474058