**عناوين پيش‌نويس گزارش سالانه شركت تپنا:**

1. برنامه‌ريزي ساليانه كليه فعاليت‌ها و اقدامات مربوط به نگهداري و تعميرات نيروگاه:
* زمان و حجم كليه فعاليت‌هاي نت نيروگاه (تعميرات جاري) به تفكيك هر ماه؛
* زمان انجام تعميرات نيمه اساسي يا اساسي نيروگاه.
1. گراف و حجم كلي تعميرات نيمه اساسي/ اساسي نيروگاه:
* ارائه گراف و حجم كارهايي كه توسط شركت تپنا انجام مي‌پذيرد؛
* ارائه گراف و حجم كارهايي كه توسط پيمانكار روس انجام مي‌پذيرد.
1. نظارت بر انجام تعهدات قراردادي پيمانكار روس جهت انجام تعميرات نيمه اساسي/ اساسي نيروگاه:
* نظارت بر انجام كارهاي پيمانكار روس؛
* ارائه گزارش برنامه شركت تپنا براي فراگيري كارها از پيمانكار روس؛
* گزارش روند فراگيري فعاليت‌هايي كه در مدت زمان 4 سال بايد توسط شركت تپنا انجام پذيرد.
1. گزارش جامع انجام تعميرات نيمه اساسي/ اساسي
* گزارش انجام فعاليت‌ها توسط شركت تپنا؛
* گزارش انجام فعاليت‌ها توسط پيمانكار روس؛
* گزارش عدم انجام فعاليت‌هايي كه در احجام كارها وجود داشته و بررسي علل عدم انجام آنها؛
* گزارش انجام فعاليت‌هايي كه در احجام كارها وجود نداشته و دلايل انجام آنها؛
* ميزان دريافتي دز پرسنل و مقايسه با مقدار مجاز آن؛
* مدت زمان توقف و انجام فعاليت‌ها و مقايسه با زمان برنامه‌ريزي شده.
1. ليست پيمانكاران جزء و شرح مختصري از نوع فعاليت‌هاي آنها در تعميرات نيمه اساسي/ اساسي.

**عناوين پيش‌نويس گزارش ماهانه شركت تپنا:**

1. ليست ماهانه انجام فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات برنامه‌ريزي شده:
* فعاليت‌هاي ماهانه انجام شده؛
* مقايسه فعاليت‌هاي انجام شده با برنامه‌ريزي شده؛
* دلايل عدم انجام فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده.
1. ليست ماهانه انجام فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات برنامه‌ريزي نشده:
* ليست فعاليت‌هاي ماهانه انجام شده كه در برنامه‌ريزي اوليه وجود نداشته و علت انجام آنها.
1. روند انجام فعاليت‌هاي آماده‌سازي تعميرات نيمه اساسي/ اساسي نيروگاه: (طبق الحاقيه 65 احجام كارهاي تعميرات مربوط به پيمانكار روس بايستي 3 ماه قبل از شروع سال جديد ميلادي يا 8 ماه قبل از شروع تعميرات به پيمانكار اعلام گردد)
* گزارشي از روند فعاليت‌هاي آماده‌سازي تعميرات نيمه اساسي/ اساسي؛
* تعيين زمان ارائه گراف و حجم كار؛
* تعيين درصد كارهاي واگذار شده به پيمانكاران داخلي و خارجي.
1. بروز عيوب تكراري:
* ليست بروز عيوب تكراري؛
* ليست انجام فعاليت‌هاي تعميراتي بر روي عيوب تكراري؛
* بررسي دلايل بروز اين عيوب.
1. ليست تجهيزات جديد كارگاه‌ها و خريد ابزارآلات خاص به تفكيك هر ماه:
* ليست خريد تجهيزات جديد كارگاه‌ها؛
* ليست خريد ابزارآلات خاص.
1. بازنگري و بروز رساني دستورالعمل‌ها و مدارك نگهداري و تعميرات:
* ليست تهيه، بازنگري و بروز رساني دستورالعمل‌ها و مدارك نت؛
* ليست تحويل مدارك تعميراتي از پيمانكار روس؛
* نحوه‌ي آشنايي پرسنل با مدارك فوق.
1. گزارش حوادث رخ داده:
* گزارش حوادث رخ داده از نظر ايمني صنعتي، حريق و پرتوي؛
* گزارش حوادث كاري بر روي پرسنل و تجهيزات.
1. گزارش آموزش پرسنل:
* گزارش آموزش‌هاي تئوري و عملي پرسنل شركت تپنا و پيمانكاران جزء؛
* گزارش آموزش و فراگيري انجام فعاليت‌هايي كه بر عهده‌ي پيمانكار روس مي‌باشد.
1. برنامه‌ريزي جهت كفايت قطعات يدكي و مواد مصرفي:
* برنامه‌ريزي و اعلام قطعات يدكي و مواد مصرفي مورد نياز جهت انجام فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات؛
* بررسي، تاييد و اعلام كسري و ليست نهايي قطعات يدكي و مواد مصرفي؛
* ارزيابي، تهيه و ارائه فهرست سازندگان و تامين‌كنندگان قطعات يدكي و مواد مصرفي (در صورت نياز).
1. گزارش خريد خدمات ويژه و مشاوره‌اي فني:
* ليست شركت‌ها و نوع خدمات دريافتي مشاوره‌اي
1. گزارش انواع نگهداري و تعميراتي كه بر روي تجهيزات انجام مي‌شود:
* گزارش تجهيزاتي كه تحت نت پيشگيرانه قرار دارند؛
* گزارش تجهيزاتي كه تحت نت پيشگويانه قرار دارند؛
* گزارش تجهيزاتي كه تحت پايش وضعيت (Condition Monitoring) قرار دارند.

نكته: تمامي گزارش‌هاي فوق بابد به تاييد دستگاه نظارت (شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر) برسد.