Поставочный контракт

No. ____________________ от __.__.____

Между

Nuclear Power Production and Development Company of Iran

(Покупатель)

и

ЗАO «ДИАКОНТ-КОМТЕХ»

(Продавец)

на СКГО-МП для АЭС «Бушер»

_______________ 2016

Созданная и действующая согласно законодательству Исламской Республики Иран Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD), далее именуемая ПОКУПАТЕЛЕМ, в лице _________________________, действующего на основании ________________, и компания ЗАО «ДИАКОНТ-КОМТЕХ», созданная и действующая согласно законодательству Российской Федерации, далее именуемая как ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального директора Сергея Алексанина, действующего на основании Устава, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий Контракт, далее именуемый как Контракт, о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Продавец обязуется произвести и поставить ПОКУПАТЕЛЮ для энергоблока № 1 АЭС «Бушер» систему контроля герметичности оболочек машины перегрузочной (СКГО МП), далее именуемое как ОБОРУДОВАНИЕ, а также выполнить работы по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ, осуществить надзор за монтажными работами, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучить специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить ОБОРУДОВАНИЕ и выполняемые работы в соответствии со Спецификацией поставки и выполняемых работ (Приложение №1). Техническое описание СКГО МП, описание сборки и монтажа, функций и компонентов СКГО МП приведено в Приложении №2 и дополнениях к нему.

2. Стоимость Контракта

2.1. Стоимость Контракта составляет 820 000,00 (восемьсот двадцать тысяч) ЕВРО на условиях DAP Морской порт Anzali (далее – дата поставки) в соответствии с условиями Incoterms 2010. В стоимость Контракта включена стоимость изготовления ОБОРУДОВАНИЯ, оформления экспортной документации, транспортировки, упаковки, доставки, монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ надзора за монтажными работами, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучение специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» по программе обучения специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ (Приложение №6).

2.2. Стоимость Контракта не подлежит пересмотру.

2.3. Все затраты на таможенные пошлины, расходы по разгрузке, хранению, транспортировке ОБОРУДОВАНИЯ, возникающие после прибытия ОБОРУДОВАНИЯ на территорию Исламской Республики Иран несет ПОКУПАТЕЛЬ. Все затраты на таможенные пошлины, возникающие вне территории Исламской Республики Иран несет ПРОДАВЕЦ. Комиссии Банка ПРОДАВЦА оплачиваются ПРОДАВЦОМ, иные банковские комиссии, в том числе банков корреспондентов оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ.

3. Сроки поставки и выполнения работ

3.1. Все ОБОРУДОВАНИЕ по Контракту должно быть отгружено в течение 10 (десяти) месяцев с даты подписания Контракта (при условии исполнения Сторонами пп. 16.4, 16.5 Контракта), на условиях, предусмотренных п.2.1 Контракта (дата отгрузки).

3.2. Датой отгрузки ОБОРУДОВАНИЯ является дата оформления Продавцом коносамента.

3.3. После прибытия ОБОРУДОВАНИЯ, ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за транспортировку в Исламской Республике Иран, погрузку, выгрузку и хранение ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с инструкциями ПРОДАВЦА.

3.4. ПРОДАВЕЦ должен известить ПОКУПАТЕЛЯ за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки ОБОРУДОВАНИЯ по Контракту. Извещение должно включать следующую информацию:

- Номер Контракта;

- Планируемая дата отгрузки;

- Список ОБОРУДОВАНИЯ, количество, вес (нетто/брутто) и размеры с упаковкой;

- Цена отгружаемого ОБОРУДОВАНИЯ;

- Отгрузочную маркировку.

- .  دستورالعمل حمل و نگهداری محموله نیز اضافه گردد.

- 3.5. ПРОДАВЕЦ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты отгрузки ОБОРУДОВАНИЯ по Контракту направить ПОКУПАТЕЛЮ по факсу/электронной почте копии следующих документов: коносамент, упаковочный лист, проформа Инвойс со стоимостью ОБОРУДОВАНИЯ и видом упаковки

ПРОДАВЕЦ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты отгрузки ОБОРУДОВАНИЯ по Контракту направить ПОКУПАТЕЛЮ Экспресс почтой:

- 1 (одну) копию коносамента;

- 1 (один) оригинал проформы Инвойса на стоимость доставленного ОБОРУДОВАНИЯ для проведения таможенного оформления;

- 1 (один) оригинал и 2 (две) копии детализированного упаковочного листа;

- IPPC заявления для деревянной упаковки выпущенное ПРОДАВЦОМ или заявление для не деревянной упаковки, выпущенное бенефициаром.

3.6. ПРОДАВЕЦ имеет право осуществить досрочную поставку ОБОРУДОВАНИЯ, предварительно уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ. Осуществление досрочной поставки ОБОРУДОВАНИЯ будет являться основанием для проведения досрочной оплаты.

3.7. Право собственности на ОБОРУДОВАНИЕ, а также риски случайной гибели и/или повреждения переходят к ПОКУПАТЕЛЮ с даты поставки ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с п. 2.1 Контракта.

3.8. С даты поставки и до даты оплаты ОБОРУДОВАНИЕ, переданное по Контракту, признается находящимся в залоге у ПРОДАВЦА для обеспечения исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ его обязанности по оплате ОБОРУДОВАНИЯ.

3.9. Календарный план выполнения работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ, осуществление надзора за монтажными работами, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучение специалистов АЭС «Бушер» будет согласован Сторонами в Дополнительном Соглашении (далее - Дополнение) к Контракту (п. 10.3 Контракта). Стороны согласовывают срок выполнения работ с учетом положений п. 10.3 Контракта.

4. Условия оплаты

4.1 ПОКУПАТЕЛЬ должен оплатить авансовый платеж 164 000,00 (сто шестьдесят четыре тысячи) ЕВРО путем банковского перевода на лицевой счет ПРОДАВЦА, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта после получения коммерческого инвойса – 1 (один) оригинал.

4.2. После получения оплаты в соответствии с пунктом 4.1 Контракта, ПРОДАВЕЦ должен отправить ОБОРУДОВАНИЕ в срок, указанный в пункте 3.1 Контракта и направить ПОКУПАТЕЛЮ перед отгрузкой коносамент - 1 (одна) копия, проформа-инвойс на полную стоимость, поставляемого ОБОРУДОВАНИЯ – 1 (один) оригинал + 1 (одна) копия, IPPC заявление для деревянной упаковки или не деревянной упаковки, выпущенное бенефициаром – 1 (один) оригинал + 1 (одна) копия, сертификат качества – 1 (один) оригинал + 1 (одна) копия, сертификат происхождения – 1 (один) оригинал, свидетельство об упаковке (1 копия), акт инспекции при приемке оборудования – 1 (одна) копия (Дополнение №1 к Приложению №3), упаковочный лист – 1 (один) оригинал + 1 (одна) копия и свидетельство о приемке – 1 (одна) копия и гарантийное письмо – 1 (один) оригинал, подписанное ПРОДАВЦОМ перед отгрузкой.

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ должен оплатить промежуточный платеж 410 000,00 (четыреста десять тысяч) ЕВРО путем банковского перевода на лицевой счет ПРОДАВЦА, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отгрузки ОБОРУДОВАНИЯ после получения коммерческого инвойса – 1 (один) оригинал.

4.4. После завершения монтажных работ, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ, а также надзора за монтажными работами, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучения специалистов АЭС «Бушер» на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», ПОКУПАТЕЛЬ должен оплатить окончательный платеж 246 000,00 (двести сорок шесть тысяч) Евро путем банковского перевода на лицевой счет ПРОДАВЦА в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения коммерческого инвойса (2 оригинала), Акта выполненных работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» (Приложение №7), Акта выполненных работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» и обучения специалистов АЭС «Бушер» (Приложение №8).

4.5. Платежи должен быть произведены ПРОДАВЦУ по следующим реквизитам:

40702978127031000002 
Корреспондентский счет № 30101810800000000722 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г Санкт-ПетербургMDM Bank, Public Joint Stock Company

STROENIE 1 33, KOTELNICHESKAYA NABEREZHNAYA 115172 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION

SWIFT: MOBWRUMM

Основные платежные реквизиты:

acc. 100 9474149 00,

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage 60262 Frankfurt/Main Germany,

SWIFT CODE: DEUTDEFF

БИК 044030722

ИНН 5408117935 / КПП 781343001

ОГРН 1025400001571

Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР.,53

MDM Bank, Public Joint Stock Company, Moscow, Russia=

SWIFT – MOBWRUMM

4.6. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ

5. Гарантия

5.1. Гарантийный срок на ОБОРУДОВАНИЕ, поставляемое по условиям Контракта, составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» (Приложение №8), но не более 24 (двадцать четыре) месяцев с даты поставки ОБОРУДОВАНИЯ.

5.2. В течение гарантийного срока ПРОДАВЕЦ должен устранить возникшие производственные дефекты ОБОРУДОВАНИЯ на территории ПОКУПАТЕЛЯ или заменить неисправное ОБОРУДОВАНИЕ (включая входящий в комплектацию ОБОРУДОВАНИЯ бета-радиометр) за свой счет при условии, что ПОКУПАТЕЛЬ соблюдает правила транспортировки, хранения и эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ. Если ОБОРУДОВАНИЮ были нанесены повреждения вследствие небрежного хранения, транспортировки до АЭС «Бушер», обслуживания и, если ПОКУПАТЕЛЕМ произведены какие-нибудь изменения в конструкции ОБОРУДОВАНИЯ в течение гарантийного периода при отсутствии представителя ПРОДАВЦА или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении требований технической документации ПРОДАВЦА со стороны ПОКУПАТЕЛЯ, ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за возникновение таких недостатков/дефектов.

5.3. В случае, обнаружения дефектов ОБОРУДОВАНИЯ составляется Акт обнаружения дефектов в присутствии уполномоченных представителей ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА. Акт должен быть подписан уполномоченными представителями ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА.

В Акте обнаружения дефектов указывается наименование дефектного ОБОРУДОВАНИЯ, дата поставки, описание дефектов в объеме, достаточном для анализа причин возникновения дефектов. ПОКУПАТЕЛЬ направит письменную рекламацию и акт с указанием технического описания дефектов, ПРОДАВЕЦ обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть указанную рекламацию с актом и сообщить о принятии данной рекламации, либо направить мотивированный отказ.

В случае признания рекламации обоснованной ПРОДАВЕЦ обязуется в течение срока, согласованного Сторонами, принять за свой счет все необходимые меры для устранения выявленных дефектов ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОДАВЕЦ вправе самостоятельно выбирать метод устранения дефекта, включая доставку замену ОБОРУДОВАНИЯ на склад ПОКУПАТЕЛЯ в Санкт-Петербург (ремонт, замена, исправление) и возврат ОБОРУДОВАНИЯ с устраненными дефектами на АЭС «Бушер», известив ПОКУПАТЕЛЯ о своем выборе. Независимо от метода, выбранного ПРОДАВЦОМ, ПРОДАВЕЦ несет ответственность за устранение дефекта ОБОРУДОВАНИЯ в согласованный с ПОКУПАТЕЛЕМ срок.

5.4. Для проведения работ по устранению дефектов ОБОРУДОВАНИЯ в гарантийный период и других работ ПОКУПАТЕЛЬ обязуется обеспечить предоставление ПРОДАВЦУ по его требованию необходимого оборудования, подъемно-транспортных механизмов, мастерских, оборудования для дезактивации, энергоресурсов, запасных частей и расходных материалов, которые необходимы и имеются в наличии на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер». ПРОДАВЕЦ обязуется возместить ПОКУПАТЕЛЮ расходные материалы и израсходованные запасные части (которые будут переданы ПРОДАВЦУ на территории ПОКУПАТЕЛЯ без ввоза на территорию Российской Федерации) в согласованный срок, но не позднее 3 (трех) месяцев с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту, определяющего их перечень и цену. Для выполнения ремонтных работ ПОКУПАТЕЛЬ, при необходимости и по возможности, обеспечит предоставление персонала АЭС «Бушер» для оказания содействия ПРОДАВЦУ.

5.5. После окончания гарантийного срока обеспечение запасными частями ОБОРУДОВАНИЯ производится по отдельным контрактам.

6. Упаковка, Маркировка и Приемка оборудования

6.1. ПРОДАВЕЦ должен произвести упаковку ОБОРУДОВАНИЯ и принять меры по обеспечению защиты от природных воздействий, а также защитить от повреждения и вредных воздействий при его транспортировке и хранении. Маркировка должна быть сделана на английском языке.

6.2. Весь деревянный упаковочный материал, отправляемый в Иран, должен быть освидетельствован специалистом уполномоченной организации или уполномоченным представителем карантинного центра администрации Российской Федерации и помечен специальным штампом IPPC.

6.3. Приемка осуществляется на заводе ПРОДАВЦА в соответствии с программой испытаний, разработанной ПРОДАВЦОМ и согласованной с ПОКУПАТЕЛЕМ. ПРОДАВЕЦ обязуется разработать и направить ПОКУПАТЕЛЮ на согласование программу испытаний не позднее, чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты начала приемки, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется согласовать программу испытаний не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения от ПРОДАВЦА.

6.4. Продолжительность приемки ОБОРУДОВАНИЯ представителями ПОКУПАТЕЛЯ на заводе ПРОДАВЦА составляет не более 7 (семи) рабочих дней.

6.5. Представители ПОКУПАТЕЛЯ должны принимать участие в приемке произведенного ОБОРУДОВАНИЯ на заводе ПРОДАВЦА (далее – приемочная комиссия) и имеет право ознакомиться с сопутствующей документацией и записями в процессе приемки.

6.6. ПРОДАВЕЦ должен уведомить ПОКУПАТЕЛЯ об участии в приемке продукции на территории ПРОДАВЦА за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты начала приемки и уведомить ПОКУПАТЕЛЯ о готовности принять специалистов ПОКУПАТЕЛЯ.

Одновременно с данным уведомлением ПРОДАВЕЦ направит предложение ПОКУПАТЕЛЮ о фактической дате и точном расписании предполагаемой приемки ОБОРУДОВАНИЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ в течение 5 (пять) календарных дней согласует и письменно утвердит эту дату и точное расписание, либо внесет свое предложение по сроку проведения приемки.  При этом, однако, первоначально предложенная ПРОДАВЦОМ дата начала приемки не может быть перенесена более чем на 7 (семь) календарных дней. Стороны обязуются согласовать фактическую дату и точное расписание предполагаемой приемки ОБОРУДОВАНИЯ не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты начала приемки.

Если ПОКУПАТЕЛЬ или его представитель в Российской Федерации не могут присутствовать на приемочной комиссии, они обязаны известить ПРОДАВЦА об этом за 10 (десять) календарных дней до начала фактической даты приемочной инспекции. В этом случае ПРОДАВЕЦ не должен продлевать срок поставки и подписать Акт инспекции при приемке (Дополнение №1 к Приложению №3) в одностороннем порядке без присутствия представителей ПОКУПАТЕЛЯ.

Не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до выезда командируемых специалистов в Российскую Федерацию ПОКУПАТЕЛЬ сообщает ПРОДАВЦУ их фамилии, имена, день, месяц и год рождения, номер паспорта (с предоставлением их сканированных копий), специальность, должность и место работы.

6.7. ПРОДАВЕЦ оказывает содействие с организацией соответствующих услуг, таких как перевозка, проживание, питание и другие (Приложение № 10). Расходы за перевозку, проживание, питание, и т.д. должны оплачиваться ПОКУПАТЕЛЕМ.

6.8. ПРОДАВЕЦ должен письменно информировать ПОКУПАТЕЛЯ о ходе выполнения работ каждые 45 (сорок пять) календарных дней в период, отсчитываемый от 3 (третьего) месяца выполнения Контракта и до даты поставки оборудования, определяемой в соответствии с п. 2.1 Контракта.

6.9. Представители ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ обязуются совместно провести на складе морского порта Anzali досмотр ОБОРУДОВАНИЯ после его прибытия в срок не позднее 3 (три) календарных дня с даты прибытия ОБОРУДОВАНИЯ и его выгрузки в морском порту Anzali.

Не позднее, чем за 75 (семьдесят пять) календарных дней ПРОДАВЕЦ проинформирует ПОКУПАТЕЛЯ о дате предполагаемой отгрузки. Дата выезда специалиста ПРОДАВЦА для участия в досмотре не позднее, чем в день отгрузки ОБОРУДОВАНИЯ.

Не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты предполагаемого выезда специалиста ПРОДАВЦА для проведения на складе морского порта Anzali досмотра ОБОРУДОВАНИЯ, ПОКУПАТЕЛЬ сообщает ПРОДАВЦУ о готовности принять их.

Не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до выезда командируемых специалиста в Исламскую Республику Иран ПРОДАВЕЦ сообщает ПОКУПАТЕЛЮ их фамилии, имена, день, месяц и год рождения, номер паспорта (с предоставлением их сканированных копий), специальность, должность и место работы.

ПОКУПАТЕЛЬ оказывает содействие с организацией соответствующих услуг, таких как перевозка, проживание, питание и другие (Приложение № 11). Расходы за перевозку, проживание, питание, и т.д. должны оплачиваться ПРОДАВЦОМ.

ПОКУПАТЕЛЬ обеспечит возможность проведения досмотра ОБОРУДОВАНИЯ в морском порту Anzali и окажет содействие.

В ходе выполнения досмотра Сторонами осуществляется проверка ОБОРУДОВАНИЯ на отсутствие внешних повреждений, наличие полного пакета технической документации, сохранность,  маркировки ОБОРУДОВАНИЯ и его упаковки, наличие полного комплекта поставки и отгрузочных документов.

В случае соответствия ОБОРУДОВАНИЯ требованиям Контракта представители ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ совместно должны подписать Акт инспекции ОБОРУДОВАНИЯ при прибытии в морской порт Anzali (Приложение №4).

В случае выявленных дефектов ОБОРУДОВАНИЯ представители ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ составят Акт обнаружения дефектов в соответствии с пунктом 5.3 Контракта. В этом случае ПРОДАВЕЦ обязан совершить действия, предусмотренные Международной конвенцией об унификации отдельных правил, регулирующих условия коносамента ("Hague Rules"), и Протоколом об изменении (Брюссель, 25 августа 1924, в редакции Протокола от 23 февраля 1968 и в редакции Протокола от 21 декабря 1979).

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае если ПРОДАВЕЦ не отгружает ОБОРУДОВАНИЕ в оговоренный в Контракте срок, за исключением форс-мажорных обстоятельств по причинам, указанным в Статье 13 Контракта, ПРОДАВЕЦ должен выплатить неустойку ПОКУПАТЕЛЮ. Размер неустойки равен 0.05% от общей стоимости неотгруженного ОБОРУДОВАНИЯ за каждые 7 (семь) календарных дней просрочки (количество дней, меньшее, чем 7 (семь) календарных дней, должны считаться равным семи). Однако максимальный размер неустойки не должна превышать 10% от общей цены неотгруженного в срок ОБОРУДОВАНИЯ. В случае, если ПРОДАВЕЦ задержит отгрузку ОБОРУДОВАНИЯ более чем на 90 (девяносто) календарных дней, чем оговоренный в контракте срок, по вине ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право расторгнуть Контракт.

7.2. В случае, если ПОКУПАТЕЛЬ не делает платеж в оговоренный в Контракте срок, за исключением форс-мажорных обстоятельств по причинам, указанным в Статье 13 Контракта, ПОКУПАТЕЛЬ должен выплатить неустойку ПРОДАВЦУ. Размер неустойки составляет 0.05% от неоплаченной суммы за каждые 7 (семь) календарных дней просрочки (количество дней, меньшее, чем 7 (семь) календарных дней, должны считаться равным семи). Однако, максимальный размер неустойки, не должна превышать 10% от общей суммы каждого отсроченного платежа.

7.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленного ОБОРУДОВАНИЯ на срок более 90 (девяносто) дней, ПРОДАВЕЦ вправе требовать неустойки за весь нарушенный срок оплаты, расторгнуть Контракт и требовать возврата поставленного ОБОРУДОВАНИЯ, а также возмещения понесенных расходов и убытков, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

7.4. Возмещение убытков не является основанием для освобождения Сторон от выполнения обязательств по Контракту.

8. Использование оборудования

Покупатель обязуется, что:

8.1. Оборудование, полученное Покупателем по Контракту, будет использоваться для контроля герметичности топливных сборок на АЭС «Бушер».

8.2. Оборудование, полученное Покупателем в соответствии с Контрактом, будет использоваться в соответствии с законодательством Исламской Республики Иран.

8.3. Оборудование, полученное ПОКУПАТЕЛЕМ по Контракту, будет использоваться только в заявленных целях, несвязанных с деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств.

8.4. Оборудование, полученное Покупателем по Контракту, не будет копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться, или передаваться кому-либо без письменного разрешения ЗАО «Диаконт-Комтех», согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ.

8.5. Оборудование, полученное Покупателем по Контракту, не будет использоваться при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленного под гарантии МАГАТЭ.

9. Выпуск Проекта Привязки

9.1. ПРОДАВЕЦ обязуется разработать техническое задание на поставку и внедрение СКГО и технические требования к Проекту Привязки ОБОРУДОВАНИЯ.

ПОКУПАТЕЛЬ по запросу ПРОДАВЦА для разработки технических требований к Проекту Привязки обязуется предоставлять необходимую техническую информацию при наличии, связанную с исполнением Контракта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего запроса. В случае несвоевременного предоставления такой информации срок поставки (п. 3.1 Контракта) соразмерно переносится на количество дней просрочки в предоставлении информации.

ПРОДАВЕЦ обязуется направить ПОКУПАТЕЛЮ в течение 4 (четыре) месяцев с даты заключения Контракта согласовать технические требования к Проекту Привязки, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется согласовать их, а также согласовать их с уполномоченными лицами АЭС «Бушер» в течение 1 (один) месяца с даты их получения.

ПРОДАВЕЦ обязуется согласовать техническое задание на поставку и внедрение СКГО и технические требования к проекту привязки ОБОРУДОВАНИЯ (согласованные Сторонами и уполномоченными лицами АЭС «Бушер») с проектировщиком АЭС «Бушер».

На основе согласованных Сторонами и уполномоченными лицами АЭС «Бушер» технических требований к Проекту Привязки ОБОРУДОВАНИЯ проектировщиком АЭС «Бушер» разрабатывается Проект Привязки (проектно-сметная документация). Разработанный Проект Привязки (проектно-сметная документация) ПРОДАВЕЦ обязуется получить от проектировщика АЭС «Бушер». Проект Привязки должен быть получен ПРОДАВЦОМ от проектировщика АЭС «Бушер» не позднее 9 (девяти) месяцев с даты заключения Контракта.

10. Монтаж и Настройка Оборудования

10.1. ПРОДАВЕЦ выполняет работы по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ. Монтаж Оборудования на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» должен проводиться ПРОДАВЦОМ в соответствии с техническими требованиями к Проекту Привязки, Инструкцией по монтажу и указаниями эксплуатационной документации, поставляемыми Продавцом совместно с Оборудованием, а также в соответствии с разработанным проектировщиком АЭС «Бушер» Проектом Привязки. Для проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер» Продавцом будут направлены 6 (шесть) специалистов.

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется подготовить рабочее место для специалистов ПРОДАВЦА, которые будут осуществлять выполнение монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с Требованиями к рабочему месту, документации и порядку проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ на площадке энергоблоке №1 АЭС «Бушер» (Приложение №9).

ПРОДАВЕЦ привлекает специалиста(-ов) проектировщика АЭС «Бушер» для авторского сопровождения монтажных работ, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОДАВЕЦ проинформирует о количестве специалистов проектировщика АЭС «Бушер» для выполнения авторского сопровождения. Количество специалистов будет согласовано Сторонами дополнительно не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала выполнения монтажных работ, работ по наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер».

10.2. ПРОДАВЕЦ в рамках выполнения работы по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ осуществляет прокладку кабельных линий и установку гермопроходок, необходимых для подключения ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» в соответствии с техническими требованиями к Проекту Привязки и в соответствии с Проектом Привязки.

10.3. ПРОДАВЕЦ обязуется закупить кабельную продукцию на основании требований к кабельной продукции, выставленной ПРОДАВЦОМ в технических требованиях к Проекту Привязки и в Проекте Привязке.

ПРОДАВЕЦ обязуется закупить гермопроходки на основании требований к гермопроходкам, выставленной ПРОДАВЦОМ в технических требованиях к Проекту Привязки и в Проекте Привязке.

ПРОДАВЕЦ обязуется в течение 10 (десять) календарных дней с даты выпуска Проекта Привязки направить в адрес ПОКУПАТЕЛЯ Дополнение с указанием:

- номенклатуры кабельной продукции и гермопроходок;

- календарного плана выполнения монтажных работ, работ по наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ, а также работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучения специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер».

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется информировать ПРОДАВЦА о предполагаемой дате доставки ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер» из порта Anzali для согласования сроков начала выполнения работ на АЭС «Бушер».

Срок выполнения монтажных работ, работ по наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ, а также работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучения специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты доставки ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер» и прибытия специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» для выполнения авторского сопровождения (в зависимости от того, что наступит позднее).

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты получения подписать Дополнение.

Стороны обязуются дополнительно согласовать:

- точную дату прибытия специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер»;

- точную дату начала выполнения монтажных работ, работ по наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ.

Представители ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ обязуются в течение 2 (два) календарных дней с даты прибытия специалистов ПРОДАВЦА для выполнения работы по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ обязуются провести входной контроль ОБОРУДОВАНИЯ на соответствие маркировки данным сопроводительной документации, отсутствие недостачи, некомплектности, внешних повреждений, несоответствий по комплектности документации по эксплуатации и ремонту ОБОРУДОВАНИЯ и при положительных результатах проведения входного контроля подписать Акт входного контроля (Приложение № 5).

В случае несоответствия маркировки данным сопроводительной документации недостачи, некомплектности, внешних повреждений, несоответствий по комплектности документации по эксплуатации и ремонту ОБОРУДОВАНИЯ, выявленных в ходе проведения входного контроля, Стороны дополнительно согласуют дальнейший порядок действий.

10.4. Порядок и объем надзорных работ по монтажу и работ по наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ и обучению персонала ПОКУПАТЕЛЯ будет указан в Дополнении. Надзор выполняется одновременно с монтажными работами, наладкой и настройкой. Для проведения надзора за монтажом, наладкой и обучением специалистов поКУПателя работе с ОБОРУДОВАНИЕМ на АЭС «Бушер» Продавцом будут направлены 2 (два) специалиста.

10.5. Если период выполнения работ, проводимых в соответствии с п. 10.3 и п. 10.4 Контракта, превышает 30 (тридцать) календарных дней с даты доставки ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер» и прибытия специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» по инициативе и/или вследствие действия или бездействия ПОКУПАТЕЛЯ, то связанные с этим дополнительные расходы и издержки ПРОДАВЦА должны быть возмещены ПОКУПАТЕЛЕМ.

Если период выполнения работ, проводимых в соответствии с п. 10.3 и п. 10.4 Контракта, превышает 30 (тридцать) календарных дней с даты доставки ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер» и прибытия специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» по инициативе и/или вследствие действия или бездействия ПРОДАВЦА, то связанные с этим дополнительные расходы и издержки ПОКУПАТЕЛЯ должны быть возмещены ПРОДАВЦОМ (в том числе в случае необходимости замены специалиста ПРОДАВЦА по болезни, в случае его непрерывной болезни в течение не менее 10 (десяти) дней, при условии, что имеется соответствующее заключение врача).

При выезде специалиста (-ов) ПРОДАВЦА в другие города Исламской Республики Иран по просьбе ПОКУПАТЕЛЯ, все документально подтвержденные расходы, связанные с таким выездом будут возмещаться ПОКУПАТЕЛЕМ.

10.6. ПОКУПАТЕЛЬ оказывает содействие с организацией соответствующих услуг, таких как перевозка, проживание, питание и другие (Приложение № 12, Приложение № 13).

Все расходы (переезды, проживание, питание и т.д.), связанные с отправкой специалистов ПРОДАВЦА для совместного проведения на складе морского порта Anzali досмотра ОБОРУДОВАНИЯ, а также для выполнения работ по монтажу, наладке, настройке ОБОРУДОВАНИЯ, а также по надзору за монтажом, наладкой, настройкой и обучением специалистов поКУПателя эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», несет Продавец.

10.7. Не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты предполагаемого выезда специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер», ПОКУПАТЕЛЬ сообщает ПРОДАВЦУ о готовности принять их на АЭС «Бушер».

Не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до выезда командируемых специалистов в Исламскую Республику Иран ПРОДАВЕЦ сообщает ПОКУПАТЕЛЮ их фамилии, имена, день, месяц и год рождения, номер паспорта (с предоставлением их сканированных копий), специальность, должность и место работы.

10.8. Продолжительность обучения – 3 (три) календарных дня для 2 (двух) специалистов ПОКУПАТЕЛЯ. Программа проведения обучения специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ приведена в Приложении №6 к Контракту.

10.9. После завершения работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ должны подписать Акт выполненных работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» (Приложение №7) в срок не позднее, чем 10 (десять) календарных дней с даты завершения монтажных работ на АЭС «Бушер».

После завершения работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучения специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», Стороны должны подписать Акт выполненных работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучения специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» (Приложение №8) в срок не позднее, чем 10 (десять) календарных дней с даты завершения этих работ на АЭС «Бушер».

Подписание Акта выполненных работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучения специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» (Приложение №8) является основанием для признания ОБОРУДОВАНИЯ соответствующим техническим условиям Контракта (документация из состава Приложения №3) и принятым ПОКУПАТЕЛЕМ по качеству.

11. Срок действия

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действителен до 31 Декабря 2017 года, а в части исполнения гарантийных обязательств и обязательств по оплате до полного исполнения.

12. Споры и разногласия

12.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения или в связи с Контрактом, должны быть урегулированы посредством переговоров. Если урегулирование путем переговоров невозможно, то разногласия должны быть рассмотрены и урегулированы в соответствии с Правилами Арбитражной процедуры Арбитражного института Торговой Палаты Стокгольма одним арбитром, назначенным согласно данным правилам. Применимое законодательство – законодательство Российской Федерации.

12.2. Арбитраж должен проходить в Стокгольме, Швеция, если только стороны не договорятся иначе. Язык ведения процедур арбитража  английский.

12.3. Решение, принятое арбитражной комиссией, является окончательным и выполняется обеими Сторонами. Решение, принятое арбитражной комиссией, должно быть оформлено письменно. Расходы на арбитраж лежат на Стороне, признанной проигравшей.

13. Форс-мажор

13.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и неотвратимых Стороной событий чрезвычайного характера, таких как пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, акты органов государственной власти, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Контракта.

13.2. ПРОДАВЕЦ не несет ответственность за задержку в отгрузке или недопоставку ОБОРУДОВАНИЯ вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть во время процесса производства или в течение процесса погрузки и перевозки. ПРОДАВЕЦ обязан сразу же поставить в известность ПОКУПАТЕЛЯ о вышеуказанных случаях и в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после произошедшего события, ПРОДАВЕЦ должен отправить авиационной почтой ПОКУПАТЕЛЮ документ, подтверждающий произошедшее событие, выпущенный компетентными органами. Тем не менее, несмотря на данные обстоятельства, ПРОДАВЕЦ несет ответственность за принятие всех необходимых мер для скорейшей поставки ОБОРУДОВАНИЯ.

13.3. В случае, если происшествие длится более 10 (десяти) недель, Стороны должны урегулировать процедуру дальнейшего выполнения Контракта и достичь соглашения в максимально короткие сроки.

14. Согласование и порядок осуществления связи

14.1. Связь между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ осуществляется по раздельным каналам, например, корреспонденция, письма, факс, e-mail, личные контакты, встречи, телефон и так далее.

14.2. Любое уведомление, согласие, соглашение, утверждение или разрешение, которые могут быть предоставлены одной Стороной другой в соответствии с Контрактом, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны официальными представителями Сторон, даже если они могли договориться в устной или электронной форме, включая e-mail, в целях удобства и ускорения процесса.

14.3. Вся документация, которая подлежит обмену между Сторонами должна передаваться в соответствии с правилами, указанными в Статье 16.

15. Юридические адреса Сторон

15.1. ПРОДАВЕЦ:

ЗАО «ДИАКОНТ-КОМТЕХ»

Россия, 195274, г. Санкт-Петербург, ул.Учительская, д.2. Факс: +7 (812) 592-62-65. Электронная почта: sales@diakont.com

15.2. ПОКУПАТЕЛЬ:

Nuclear Power Production and Development Company of Iran

No.8, Tandis Alley, Africa Blvd., Tehran, Iran, Post code: 1915613663.

16. Прочие условия

16.1. Все дополнения и изменения к данному Контракту должны согласовываться путем подписания Дополнительных соглашений между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ.

16.2. Вся корреспонденция важная для выполнения Контракта должна производиться на английском языке.

16.3. Направляемые по факсу и/или по электронной почте копии документов, подписанные уполномоченными представителями, имеют юридическую силу.

16.4. После подписания Контракта ПОКУПАТЕЛЕМ предоставляется ПРОДАВЦУ Обязательство уполномоченного государственного органа в Исламской Республике Иран (в срок не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания Контракта) о том, что ОБОРУДОВАНИЕ:

- не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;

- будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего периода их нахождения под юрисдикцией Исламской Республики Иран;

- будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;

- будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции Исламской Республики Иран в любую другую страну только на указанных условиях и не будут осуществляться без предварительного письменного разрешения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В случае несвоевременного предоставления такого Обязательства, срок поставки (п. 3.1 Контракта) соразмерно переносится на количество дней просрочки в предоставлении такого Обязательства. В случае непредоставления такого Обязательства в срок более чем 100 (сто) календарных дней с даты подписания Контракта, ПРОДАВЕЦ вправе отказаться от исполнения Контракта без применения Сторонами каких-либо санкций друг к другу.

16.5. ПРОДАВЕЦ обязуется подать заявление на получение экспортной лицензии в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю в течение недели с даты получения оригинала подписанного Контракта и Обязательства (п. 16.4 Контракта) в зависимости от того, что наступит позднее. ПРОДАВЕЦ вправе отказаться от исполнения Контракта без применения Сторонами каких-либо санкций друг к другу в случае отказа уполномоченных органов Российской Федерации в выдаче экспортной лицензии.

16.6. Контракт составлен в 4 (четыре) экземплярах на английском языке, по 2 (два) экземпляра для каждой из Сторон.

16.7. Все Приложения (№1-№13) к данному Контракту и Дополнения к Приложениям являются неотъемлемой частью Контракта и имеют такую же юридическую силу. Все корректировки, изменения или дополнения к Контракту должны быть оформлены как дополнительные соглашения к данному Контракту в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Данные документы будут являться неотъемлемой частью Контракта, и иметь такую же юридическую силу.

17. Список приложений:

Приложение №1: Спецификация поставки и выполняемых работ

- Дополнение №1 к Приложению №1:

- Комплект запасных частей;

- Комплект инструмента и принадлежностей;

- Комплект для монтажа, наладки и настройки СКГО МП на АЭС «Бушер».

Приложение №2: Технические характеристики СКГО МП:

- Дополнение №1 к Приложению №2:

- Сборка;

- Монтаж;

- Дополнение №2 к Приложению №2: Описание функций оборудования СКГО;

- Дополнение №3 к Приложению №2: Компоненты СКГО;

- Дополнение №4 к Приложению №2: Описание метода контроля герметичности оболочек.

Приложение №3: Список документов поставляемых с отправляемым ОБОРУДОВАНИЕМ:

- Дополнение №1 к Приложению №3: Бланк Акта инспекции при приемке ОБОРУДОВАНИЯ.

Приложение №4: Бланк Акта инспекции ОБОРУДОВАНИЯ при прибытии в морской порт Anzali.

Приложение №5: Бланк Акта входного контроля ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер»

Приложение №6: Программа проведения обучения специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ.

Приложение №7: Бланк Акта выполненных работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер».

Приложение №8: Бланк Акта выполненных работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» и обучения специалистов АЭС «Бушер».

Приложение №9: Требования к рабочему месту, документации и порядку проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер»:

- Дополнение №1 к Приложению №9: Требования к рабочему месту, документации и порядку проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ на площадке энергоблоке №1 АЭС «Бушер».

Приложение № 10: Взаимодействие Сторон при приемке ОБОРУДОВАНИЯ на заводе ПРОДАВЦА.

Приложение № 11: Взаимодействие Сторон при совместном проведении досмотра ОБОРУДОВАНИЯ на складе морского порта Anzali.

Приложение №12: Взаимодействие Сторон при проведении работ по монтажу, наладке, настройке, надзору за монтажом, наладкой, настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучением специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер».

Приложение №13: Перечень сокращений.

| От ПРОДАВЦА (ЗАО «Диаконт-Комтех») | От ПОКУПАТЕЛЯ (Nuclear Power Production and Development Company of Iran) |
| --- | --- |
| __________________ Сергей Алексанин Генеральный директор | __________________ |

Приложение №1

Спецификация поставки и выполняемых работ

| № | Обозначение | Кол-во, ед. | Цена за ед., ЕВРО | Общая стоимость, ЕВРО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СКГО МП 1000, в составе: | 1 | 820 000,00 | 820 000,00 | Цена включает в себя стоимость оборудования и стоимость работ по п.1-5 настоящей Спецификации. |
| 1.1 | Механическая часть СКГО МП | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Технологическая часть СКГО МП | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Аппаратура дистанционного управления СКГО МП | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Коробка соединительная | 2 |  |  |  |
| 1.5 | Комплект монтажных частей | 1 |  |  | Для монтажа оборудования в гермообъеме |
| 1.6 | Комплект монтажных частей | 1 |  |  | Для монтажа оборудования в помещении пультовой МП |
| 1.7 | Комплект запасных частей | 1 |  |  | (см. Дополнение №1 к Приложению №1) |
| 1.8 | Комплект инструмента и принадлежностей | 1 |  |  | (см. Дополнение №1 к Приложению №1) |
| 1.9 | Комплект эксплуатационной документации | 1 |  |  |  |
| 1.10 | Комплект для монтажа, наладки и настройки СКГО МП на АЭС «Бушер» | 1 |  |  | (см. Дополнение №1 к Приложению №1) |
| 1.11 | Комплект кабельной продукции и гермопроходок | 1 |  |  | Состав комплекта будет указан в Дополнении (пп 3.9, 10.3 Контракта) |
| 2 | Упаковка, таможенное оформление, транспортировка |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж, наладка и настройка СКГО МП на АЭС «Бушер» |  |  |  |  |
| 4 | Надзор за монтажными работами, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5 | Обучение специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 820 000,00 |  |

Дополнение №1 к Приложению №1:

1. Комплект запасных частей

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арматура сигнальная со встроенным светодиодом XB4BVM1 "Schneider Electric" | 1 |
| 2 | Блок питания S82K-5024; 627-460 "F" Omron | 1 |
| 3 | Датчик давления PSE530M5-L "SMC" <Р><S> | 1 |
| 4 | Кольцо 006-010-25-2 ГОСТ 9833/ В-14-1 РАД ТУ 38 1051325-2001 | 3 |
| 5 | Контактор LP1-K0610BD3 "Schneider Electric" | 2 |
| 6 | Лампа накаливания BA9s 24V/3W/0,125A 33-468-30 "E" "Bailey" | 4 |
| 7 | Реле 55.34.9.024.0040 "Finder" | 1 |
| 8 | Соединитель пневматический KK130P-02M-XZ "SMC" | 1 |
| 9 | Элемент фильтрующий AFD20P-060AS "SMC" | 1 |
| 10 | Элемент фильтрующий AFM20P-060AS "SMC" | 1 |
| 11 | Элемент фильтрующий AMJ-EL3000 "SMC" | 1 |
| 12 | Элемент фильтрующий IDG-EL5 "SMC" | 1 |
| 13 | Элемент фильтрующий AF20P-060S "SMC" | 1 |

2. Комплект инструмента и принадлежностей

| № | Наименование (инструмента, принадлежности, материала) | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ремонтный К-Р47 | 1 | Для подключения питания ТЧ СКГО для проведения проверки вне гермозоны |
| 2 | Кабель питания К-С-NGM2T | 1 | Для подключения питания бета-радиометра для проведения проверки вне гермозоны |
| 3 | Рукав напорный d9 класс 3 (20 атм) ГОСТ 9356-75 | 2 м | Для слива конденсата. Подключается к панели коммутации, при необходимости. |

3. Комплект для монтажа, наладки и настройки СКГО МП на АЭС «Бушер»

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ASD-168K03 Набор отверток для точной механики | 1 |
| 2 | AWT-ERSK04 Набор ключей комбинированных 26 предметов 6-32мм в скрутке | 1 |
| 3 | 2BP20091DPM Набор шестигранников угловых длинных c шаром 9пр. 1,5-10мм | 1 |
| 4 | ALK-8009F набор инструмента 143 предмета | 1 |
| 5 | ACK-E38302 Набор отверток цельнометаллических | 1 |
| 6 | ACK-384029 Набор съемников стопорных колец | 1 |
| 7 | ACK-B3010 Набор шарнирно-губцевого инструмента | 1 |
| 8 | AHM-19200 Кувалда 2000 г | 1 |
| 9 | AHM-00300 Молоток 300 г | 1 |
| 10 | AKD-30002 Ножницы по металлу авиационного типа | 1 |
| 11 | AKD-40001 Ножовка по металлу | 1 |
| 12 | ATG-6314 Набор напильников | 1 |
| 13 | G23MR HITACHI Шлифмашина угловая | 1 |
| 14 | DV18DCL2RC HITACHI Дрель аккумуляторная | 1 |
| 15 | F0158003LC SKIL Фен промышленный | 1 |
| 16 | GMG-DS150 GARWIN Штангенциркуль | 1 |
| 17 | Мини-дрель DREMEL 3000 - 3/55 | 1 |
| 18 | Набор насадок для дрели HAMMER MD AC – 3 | 1 |
| 19 | Набор сверл METABO 627098000 | 1 |
| 20 | T030001 ТЕХРИМ Набор метчиков и плашек | 1 |
| 21 | Установка аргоно-дуговой сварки EWM TETRIX 230 AC/DC | 1 |
| 22 | Сварочный аппарат для оптоволокна ORIENTEK T35 | 1 |
| 23 | Кримпер для обжима наконечников 0.08-6 mm/AWG 28-10 LAPPKABE | 1 |
| 24 | Кримпер CP-462G ProsKit | 1 |
| 25 | Кримпер Harting 09 99 000 0110, CRIMP TOOL, 26-16 AWG | 1 |
| 26 | Экстрактор Harting 09 99 000 0012 | 1 |
| 27 | Кримпер для RJ-45 / RJ-11 / RJ-12, HT-200 (HY-200) (HT-315) (TL-315) | 1 |
| 28 | Кримпер для обжима клемм DIN 0.5 - 1; 1.5 - 2.5; 4 - 6 мм² HT(CT)-301 CT Brand | 1 |
| 29 | Кримпер для установки изолированных наконечников | 1 |
| 30 | Стриппер для снятия изоляции Weldmuller stripax AWG 28-8 1 | 1 |
| 31 | Станция паяльная SS-989B ProSkit | 1 |
| 32 | ST-808B, Паяльник, нихромовый нагреватель (220В, 30Вт) Solomon | 1 |
| 33 | Плоскогубцы 1PK-104-E ProsKit | 1 |
| 34 | Кусачки 125мм с клипсой 1PK-5101-C ProsKit | 1 |
| 35 | Бокорезы (165мм) 1PK-067DS ProsKit | 1 |
| 36 | Тонкогубцы удлиненные (145мм) 1PK-25, Pro'sKit | 1 |
| 37 | Мультиметр цифровой MY60, Mastech | 1 |
| 38 | Набор отвёрток и бит, 4019-42 Velleman | 1 |
| 39 | Пинцет 150/2 мм, ПА150х2, (ММИЗ) | 1 |
| 40 | 1PK-123T, Пинцет сверхпрочный (165мм) ProsKit | 1 |
| 41 | Ножницы тупоконечные прямые 170мм Н-6 (Н-236) Интермед | 1 |
| 42 | Нож с перовым лезвием 6мм OL-AK-1/5B Olfa | 1 |
| 43 | Набор лезвий для OL-AK-1/5B Olfa | 1 |
| 44 | Ящик для инструмента 23" (580*325*300) | 1 |
| 45 | Удлинитель силовой УКз16-004 SQ1301-0544 (IP44 4 места/30м КГ 3х1,5) | 1 |
| 46 | Удлинитель сетевой с фильтром, PILOT-S (3м), 6 розеток | 1 |
| 47 | Тиски монтажные GV-190, Gold Tool | 1 |
| 48 | Спирт технический – 5 л. | 1 |
| 49 | Фонарь налобный светодиодный | 4 |
| 50 | СКФ (ФКСп) с кисточкой 20 мл. | 8 |
| 51 | ПОС 61 Тр d=0.8мм 200г катушка, Припой | 2 |
| 52 | Изолента чёрная, рулон | 10 |
| 53 | Изолента белая, рулон | 5 |
| 54 | Трубка термоусадочная 16,м | 1 |
| 55 | Трубка термоусадочная 24,м | 3 |
| 56 | Трубка термоусадочная 32,м | 3 |
| 57 | Трубка термоусадочная 48,м | 3 |
| 58 | Трубка термоусадочная 64,м | 3 |
| 59 | Трубка термоусадочная 95,м | 3 |
| 60 | Трубка термоусадочная 127,м | 3 |
| 61 | Стяжка Т18R-HS 851-711 ”F” Hellermann Tyton | 100 |
| 62 | Стяжка Т30R-HS 851-760 ”F” Hellermann Tyton | 100 |
| 63 | Лазерный дальномер | 1 |
| 64 | Рулетка 5 м. | 1 |
| 65 | Керн | 1 |
| 66 | Нож + лезвия | 2 |
| 67 | Установка алмазного бурения (Hilti DD 750-HY) с комплектом необходимых принадлежностей | 1 |
| 68 | Набор алмазных коронок | 1 |

Приложение №2:

Технические характеристики СКГО МП

СКГО МП предназначена для обнаружения негерметичных ТВС на остановленном реакторе в процессе их транспортирования машиной перегрузочной. СКГО МП устанавливается на машинах перегрузочных реакторов ВВЭР.

- Технические характеристики

Время контроля одной топливной сборки, не более	180 сек

Время непрерывной работы, не менее	720 часов

- Условия эксплуатации

Механическая Часть СКГО МП устанавливается на рабочей штанге Машины Перегрузочной и используется в тех же условия.

- Среда	вода или водный технологический раствор

(вода-дистиллят с содержанием 16-20 г/дм3 борной кислоты)

- Температура воды, С, 	не более +70

- Давление избыточное, МПа	не более 0,2

Технологическая Часть СКГО МП устанавливается на тележке Машины Перегрузочной в реакторном зале и используется в следующих условиях:

- Среда	воздух

- Температура воздуха, С,	от +15 до +40

- Давление абсолютное, МПа	от 0,84 до 1,067

- Относительная влажность воздуха, %, не более	90

- Обнаруживаемая радиоактивность 	β – излучение

- Энергетический диапазон обнаруживаемой радиоактивности, кэВ	от 80 до 2000

- Диапазон обнаруживаемой активности

бета-излучающих газов, Бк/м3	от 3,7104 до 3,7109

Аппаратура Дистанционного Управления СКГО МП устанавливается в пультовой Машины Перегрузочной и используется в следующих условиях:

- Среда	воздух

- Рабочая температура воздуха, С,	от +10 до +25

- Давление	атмосферное

- Относительная влажность при 25С,%, не более	80

- Класс безопасности СКГО МП – 4.

Дополнение №1 к Приложению №2:

1. СБОРКА

Механическая часть СКГО устанавливается на рабочую штангу машины перегрузочной.

Технологическая часть СКГО устанавливается на тележку рабочей штанги машины перегрузочной на время работы.

Аппаратура дистанционного управления с соединительными кабелями (кабель передачи данных и силовой кабель) устанавливается в помещении пульта управления МП.

Коробки соединительные устанавливаются в пультовой и в гермообъеме и предназначается для соединения аппаратуры дистанционного управления.

Комплекты монтажных частей предназначаются для установки оборудования в гермозоне и в помещении пульта управления МП.

2. МОНТАЖ

1. Механическая часть. Выполняемые работы на рабочей штанге (для выполнения работ по монтажу МЧ СКГО на рабочей штанге она должна быть дезактивирована):

- демонтаж штанги;

- прокладка трубопроводов;

- сверление отверстий для крепления;

- вырезание окон в средней секции;

- сверление отверстий для отбора воздушной пробы;

- установка блока форсунок.

2. Работы, выполняемые на МП. Технологическая часть.

- Технологическая часть - установка на тележке МП, либо на кронштейне;

3. Установка гермопроходок и прокладка кабелей под токоподводы моста и тележки и подключение к гермопроходкам;

Кабельная продукция необходима для организации:

- информационной линии связи между Аппаратурой дистанционного управления СКГО МП и Технологической частью СКГО МП (вне гермообъема из помещения пультовой МП от Коробки соединительной до гермопроходок; в гермообъеме: от гермопроходок до кроссового шкафа МП, по МП от кроссового шкафа МП до кроссового шкафа тележки МП);

- линии питания Технологической Части СКГО МП (вне гермообъема от источника питания до гермопроходок; в гермообъеме: от гермопроходок до кроссового шкафа МП, по МП от кроссового шкафа МП до кроссового шкафа тележки МП);

- линии питания Аппаратурой дистанционного управления СКГО МП (вне гермообъема от источника питания до Аппаратуры дистанционного управления СКГО МП);

Гермопроходки необходимы для организации подключения кабелей сигнальных и кабелей питания между помещениями пультовой МП и гермообъемом;

4. Крепление коробок соединительных.

Дополнение №2 к Приложению №2:

Описание функций оборудования СКГО

Механическая часть СКГО

Механическая часть СКГО состоит из трубопроводов подачи воздуха, блока форсунок и трубопроводов отбора газовой пробы.

Функции механической части:

- подача барботажного воздуха под хвостовик тепловыделяющей сборки (далее ТВС);

- барботаж;

- доставка газовой пробы к технологической части.

Технологическая часть СКГО

Функции технологической части:

- Подготовка и подача воздуха на барботаж;

- Отбор и подготовка газовой пробы;

- Контроль активности газовой пробы;

- Обработка результатов контроля;

- Передача данных и прием команд от аппаратуры дистанционного управления;

- Контроль процесса КГО;

- Выдача предварительного результата КГО.

Аппаратура дистанционного управления

Функции аппаратуры дистанционного управления:

- Дистанционное управления процессом КГО;

- Получение данных и передача команд в технологическую часть;

- Хранение и отображение результатов контроля.

Программное обеспечение

Функции программного обеспечения:

- Управление аппаратурой дистанционного управления;

- Управление технологической частью;

- Обмен данными между аппаратурой дистанционного управления и технологической частью;

- Диагностика аппаратного обеспечения СКГО;

- Обработка, хранение и отображение данных;

- Обработка данных контроля выборки ТВС и выдача результатов КГО.

Дополнение №3 к Приложению №2:

Компоненты СКГО

Структурная схема компонентов СКГО представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Расположение компонентов СКГО

Габаритные размеры шкафов, устанавливаемых на тележку МП (на время работы), а также в помещении пульта управления МП.

Тележка МП:

Шкаф технологической части: ширина  глубина  высота – 835  680  2290 мм;

вес – 450 кг.

Коробка соединительная: ширина  глубина  высота – 176  90  190 мм;

вес – 1,5 кг.

Пультовая:

Коробка соединительная (крепится на стене пультовой): ширина  глубина  высота – 176  90  190 мм;

вес – 1,5 кг.

Аппаратура дистанционного управления (технологический ноутбук с установкой комплекта программного обеспечения + принтер): ширина  глубина  высота – 308  290  70 мм;

вес – 4,5 кг.

Источником питания технологической части должны быть обеспечены следующие параметры: напряжение питания переменного тока 220В, частота 50Гц, потребляемая мощность, не более 5кВт.

Дополнение №4 к Приложению №2:

Описание метода контроля герметичности оболочек

ТВС извлекается из активной зоны в рабочую штангу (далее РШ) МП и поднимается в транспортное положение. Из-за изменения гидростатического давления вследствие подъема ТВС продукты деления, накопленные под оболочками негерметичных твэлов, переходят в воду, заполняющую внутренний объем средней секции РШ. Затем производится кратковременное барботирование ТВС сжатым воздухом для извлечения из воды газообразных продуктов деления (далее ГПД). Барботажный воздух, содержащий ГПД поступает во внутренний надводный объем средней секции РШ, откуда производится отбор газовой пробы и осуществляется измерение ее бета- и гамма-активности.

Критерием предварительной отбраковки ТВС является превышение активности ГПД в газовой пробе величины порогового значения, установленной либо по умолчанию, либо по 3 контрольным циклам с ИТВС или с заведомо герметичными ТВС.

Метод КГО МП не дает количественных показателей негерметичности твэлов. Заключение о негерметичности ТВС делается на основе проведения статистического распределения результатов КГО всех подвергаемых контролю сборок. Критерием отбраковки ТВС является статистически значимое превышение величины бета-активности изотопов ГПД в газовой пробе над соответствующими средними (фоновыми) значениями активности газовых проб для заданного массива ТВС. Статистическая  обработка выполняется СКГО МП автоматически по разработанному алгоритму с выдачей и документированием результата.

Приложение №3:

Список документов поставляемых с отправляемым ОБОРУДОВАНИЕМ

| No. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Отгрузочная документация |
| 1.1 | # Упаковочный лист |
| 1.2 | Акт инспекции при приемке оборудования Форма акта инспекции указана в дополнении №1 к данному Приложению |
| 1.3 | Отчет об испытаниях оборудования на заводе ПРОДАВЦА |
| 1.4 | Сертификат об упаковке ПРОДАВЦОМ |
| 2 | Техническая документация |
| 2.1 | Формуляры и паспорта |
| 2.2 | Инструкции по монтажу |
| 2.3 | Руководства по эксплуатации |
| 2.4 | Технические условия |
| 2.5 | Технические требования к проекту привязки |
| 2.6 | Проект привязки |
| 2.7 | Ведомости ЗИП |
| 2.8 | Расчеты и методики |
| 2.9 | Ремонтная документация |
| 2.10 | Схемы и чертежи |

Требования к поставляемой отгрузочной и технической документации

Документация должна быть поставлена в следующем количестве и форме:

1. Документация должна быть выполнена в количестве 2 копий на английском языке и 1 копии на русском языке или 2 копии двуязычной версии.

2. Документы должны быть собраны вместе в порядке следования, как запасных частей, так и видов оборудования в которое данные запасные части будет установлено.

3. Каждый полный комплект документации должен быть отдельно сброшюрован с надлежащим перечнем расшифровки входящих в его состав документов. Описание, тип оборудования, в которое будут устанавливаться запасные части, должен быть указан в титульном листе для каждого комплекта документов. Количество листов документа должно быть указано на первом листе и номер каждой страницы должен быть указан внизу или в правом нижнем углу каждой страницы.

4. Вся документация должна быть упакована в ящик №1 для каждой отгрузочной партий и должна выдерживать операции по перегрузке, транспортировке на длинные расстояния, и защищена от воздействия влаги, дождя и плесени.

Дополнение №1 к Приложению №3:

Бланк Акта инспекции при приемке

### АКТ ИНСПЕКЦИИ ПРИ ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ Название Продавца______________ __________________________________________________ Настоящим удостоверяется, что ______________________________________________________ (наименование изделия, обозначение спецификации, чертежа) _________________________________________________________________________________ в количестве______________________________________________________________________ (ед., вес) Фабрика № _______________________________________________________________________ (изделие) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ сделано в Российской Федерации. В процессе инспекции при приемке установлено, что данное изделие соответствует законодательным, проектным, рабочим документам и Контракту № _____________________ от “ ___ ” _____________ _____ . В процессе инспекции при приемке проверено: - наличие полного пакета технической документации - сохранность, упаковка, маркировка изделий и упаковки - наличие полного комплекта поставки и отгрузочных документов, которые соответствуют требованиям Контракта № _____________________ от “ __ ” ______ _____ . Общее заключение об изделиях: Данные изделия прошли все проверки при приемке и могут быть отгружены Покупателю. Представитель Покупателя (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата) Представитель Продавца (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата)

Приложение №4:

Бланк Акта инспекции ОБОРУДОВАНИЯ при прибытии в морской порт Anzali

### АКТ ИНСПЕКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРИБЫТИИ В МОРСКОЙ ПОРТ ANZALI Название Продавца______________ __________________________________________________ Название Покупателя____________ __________________________________________________ Настоящим удостоверяется, что ______________________________________________________ (наименование изделия, обозначение спецификации, чертежа) _________________________________________________________________________________ в количестве______________________________________________________________________ (ед., вес) прибыло в морской порт _______________. В процессе инспекции при приемке установлено, что данное изделие соответствует требованиям по качеству по Контракту № _____________________ от “ ___ ” _____________ _____ . В процессе инспекции при прибытии проверено: - наличие полного пакета технической документации - сохранность, упаковка, маркировка изделий и упаковки - наличие полного комплекта поставки и отгрузочных документов, отсутствие внешних повреждений, что соответствует требованиям контракта № _____________________ от “ __ ” ______ _____ . Общее заключение об изделиях: Данные изделия прошли проверку при прибытии. Представитель Покупателя (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата) Представитель Продавца (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата) Печать “ _____ ” _________________ 201_ . (дата выпуска акта)

Приложение №5:

Бланк Акта входного контроля ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер»

### АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА АЭС «Бушер» Название Продавца ____________________________________________________ Название Покупателя __________________________________________________ Энергоблок № 1 АЭС «Бушер». Настоящим, представители Продавца и Покупателя подтверждают, что ОБОРУДОВАНИЕ, поставленное по Контракту №__________________________ от “____” _____________ ______ прошло входной контроль, выявлено соответствие маркировки данным сопроводительной документации, отсутствуют недостача, некомплектность, внешние повреждения, несоответствия по комплектности документации по эксплуатации и ремонту ОБОРУДОВАНИЯ. Представитель Покупателя (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата) Представитель Продавца (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата)

Приложение №6:

Программа проведения обучения специалистов АЭС «Бушер» работе с ОБОРУДОВАНИЕМ

Курс «Эксплуатация СКГО МП»

| Наименование разделов подготовки | Продолжительность занятий, часы |
| --- | --- |
| Ознакомление с программой и порядком подготовки | 1 |
| Ознакомление с СКГО МП и ее составными частями: назначение и принципы работы СКГО МП; состав оборудования СКГО МП, размещаемого в помещении пульта управления МП; состав оборудования СКГО МП, размещаемого на МП; состав и структура эксплуатационных документов | 1 |
| Программное обеспечение СКГО МП: состав и назначение программного обеспечения СКГО МП; состав и структура эксплуатационных документов на программное обеспечение СКГО МП; порядок установки и конфигурации программного обеспечения СКГО МП; форматы настроечных файлов; устранение возможных неисправностей | 4 |
| Демонстрация функциональных возможностей СКГО МП: подготовка СКГО МП к работе; управление КГО в различных режимах и их особенности; контроль за выполнением КГО | 1 |
| Работа c технологической частью СКГО МП: принцип работы ТЧ СКГО МП; назначение элементов управления и индикации; управление ТЧ СКГО МП с панели ручного режима управления и с панели автоматизированного режима управления; работа с протоколами | 2 |
| Работа с аппаратурой управления и контроля: принцип работы АДУ СКГО МП; управление СКГО МП с АДУ СКГО МП; работа с протоколами | 1 |
| Практическая работа с АДУ СКГО МП, ТЧ СКГО МП | 1 |
| Проверка знаний | 1 |
| Итого | 12 |

Курс «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт СКГО МП»

| Наименование разделов подготовки | Продолжительность занятий, часы |
| --- | --- |
| Ознакомление с программой и порядком подготовки | 1 |
| Ознакомление с СКГО МП и ее составными частями: назначение и принципы работы СКГО МП; состав оборудования СКГО МП, размещаемого в помещении пульта управления МП; состав оборудования СКГО МП, размещаемого на МП; состав и структура эксплуатационных документов | 1 |
| Конструкция компонентов оборудования СКГО МП: механической части СКГО МП; ТЧ СКГО МП; АДУ СКГО МП | 1 |
| Меры безопасности при проведении монтажных работ | 1 |
| Перечень подготовительных работ к монтажу оборудования и последовательность монтажных работ СКГО МП. Ознакомление с кабельной продукцией, соединение составных частей СКГО МП | 1 |
| Техническое обслуживание ТЧ СКГО МП: регламент работы; элементы, входящие в состав ТЧ СКГО МП; проверка функционирования ТЧ СКГО МП; приспособления для проверок и настроек; наладка и настройка элементов ТЧ СКГО МП | 2 |
| Техническое обслуживание АУиК: элементы, входящие в состав АУиК; проверка функционирования АУиК; наладка и настройка элементов АУиК | 1 |
| Техническое обслуживание МЧ СКГО МП: элементы, входящие в состав МЧ СКГО МП; работы по техническому обслуживанию МЧ СКГО МП | 1 |
| Возможные неисправности составных частей СКГО МП и их внешние проявления. Вероятные причины и методы устранения неисправностей составных частей СКГО МП. Ремонт СКГО МП | 1 |
| Практическая работа по методам определения неисправностей, замена неисправных комплектующих | 1 |
| Проверка знаний | 1 |
| Итого | 12 |

Приложение №7:

Бланк Акта выполненных работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер»

### АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» No. ___ Имя Продавца ____________________________________________________ Имя Покупателя __________________________________________________ Энергоблок № 1 АЭС «Бушер». Настоящим, представители Продавца и Покупателя подтверждают, что в результате работ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», Оборудование, поставленное по Контракту №__________________________ от “____” _____________ ______ было успешно смонтировано, налажено и настроено. Представитель Покупателя (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата) Представитель Продавца (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата)

Приложение №8:

Бланк Акта выполненных работ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» и обучения специалистов АЭС «Бушер»

### АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по надзору за монтажом, наладкой и настройкой ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» и ОБУЧЕНИЯ специалистов АЭС «БУШЕР» No.___ Имя Продавца ____________________________________________________ Имя Покупателя __________________________________________________ Энергоблок № 1 АЭС «Бушер». Настоящим, представители Продавца и Покупателя подтверждают, что в результате работ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», с Оборудованием, поставленным по Контракту №__________________________ от “____” _____________ ______ успешно проведены надзорные работы за его монтажом, наладкой и настройкой и обучения специалистов АЭС «Бушер». Обучение специалистов АЭС «Бушер» по эксплуатации оборудования проведено в полном объеме. Представитель Покупателя (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата) Представитель Продавца (подпись) (расшифровка) Штамп “_____ ” _________________ 201__ . (дата)

Приложение №9:

Требования к рабочему месту, документации и порядку проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ на площадке энергоблоке №1 АЭС «Бушер»

Для проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» Стороны обеспечат выполнение следующих требований:

- До начала проведения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ, авторского сопровождения и надзора за выполнением работ по монтажу, наладке и настройке на энергоблоке №1 АЭС «Бушер» Стороны выполнят подготовительные работы в следующем объеме:

- ПОКУПАТЕЛЬ определит характеристики рабочего места для выполнения монтажа, наладки и настройки ОБОРУДОВАНИЯ в центральном зале энергоблока №1 АЭС «Бушер» (место расположения, геометрические размеры, высотные отметки) и проинформирует ПРОДАВЦА не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала выполнения работ;

- ПРОДАВЕЦ в соответствии с полученным от проектировщика АЭС «Бушер» Проектом Привязки определит места для размещения линий связи системы КГО по помещению центрального зала (кабельные короба, наличие места в кабельных коробах и кабельных цепях) непосредственно на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер»;

- ПРОДАВЕЦ в соответствии с полученным от проектировщика АЭС «Бушер» Проектом Привязки определит места размещения гермопроходок, порядок герметизации непосредственно на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер»;

- ПОКУПАТЕЛЬ выполнит работы по оборудованию рабочего места в центральном зале (установка лесов, монтаж линий подачи рабочей среды, установка освещения, обеспечение электропитанием) не позднее, чем за 2 (два) дня до начала выполнения работ.

- ПРОДАВЕЦ выполнит работы по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ по нормам и правилам, действующим в Российской Федерации (перечень норм и правил указан в дополнении №1 к данному Приложению). По запросу ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЕЦ предоставит нормы и правила из числа, указанных в дополнении №1 к данному Приложению.

- Не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала выполнения работ Стороны должны согласовать документы необходимые для допуска к выполнению работ (лицензии на выполнение работ, квалификационные удостоверения, формы допуска к выполнению работ по грузоподъемным механизмам, электробезопасности, допускная система).

- Специалисты ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» будут выполнять работы по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ, авторскому сопровождению и надзору за выполнением работ по монтажу, наладке и настройке в следующем режиме: 8 часовой рабочий день, 40 часов в неделю. Срок выполнения работ не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты доставки ОБОРУДОВАНИЯ на АЭС «Бушер» и прибытия специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» для выполнения авторского сопровождения (в зависимости от того, что наступит позднее). При этом специалисты ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» подчиняются распорядку рабочего дня, установленного ПОКУПАТЕЛЕМ для специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер», а также внутренний распорядок (в том числе и пропускной режим), инструкции по технике безопасности и другие правила, с которыми они будут ознакомлены на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер».

- ПОКУПАТЕЛЬ обеспечит административное сопровождение работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ, авторскому сопровождению и надзору за выполнением работ по монтажу, наладке и настройке на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер» в следующем объеме:

- ознакомление специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» с действующими на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер» правилами техники безопасности и охраны труда, распорядком рабочего дня, внутренним распорядком до начала выполнения работ;

- предоставление мест специалистам ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» в санитарных пропускниках;

- допуск специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» на станцию и необходимые для работ помещения станции с указанием маршрутов следования по площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер» и безопасные условия труда специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» для выполнения ими обязательств по Контракту;

- курирование со стороны специалистов ПОКУПАТЕЛЯ (и/или специалистов АЭС «Бушер») режима выполнения работ;

- предоставление мест приема пищи специалистам ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» в обеденный перерыв (на условиях, изложенных в п. 10.7 Контракта);

- предоставление ПОКУПАТЕЛЕМ специалистам ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» во временное пользование на рабочих местах необходимых защитных средства (касок, спецодежды, спецобуви и др.), а также средств гигиены в порядке, действующем на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер»;

- в случае необходимости предоставление специалистам ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» возможности работы на компьютере на условиях, согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер»;

- в случае необходимости предоставление специалистам ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» возможности доступа к технической документации, непосредственно связанной с работами, выполняемыми специалистами ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер».

Дополнение №1 к Приложению №9:

Перечень норм и правил, в соответствии с которыми будет осуществляться выполнение работ по монтажу, наладке и настройке ОБОРУДОВАНИЯ

- НП-002-2004 «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций»;

- НП-053-2004 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- НП-067-2005 «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

- ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ППБ-АС-95* «Правил пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций»;

- СП 2.6.6.1168-2002 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002);

- СП 2.6.1.28-2000 «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций» (ПРБ АС-99);

- СП 2.6.1.2612-2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);

- СанПиН 2.6.1.2523-2009 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

- СанПиН 2.6.1.24-2003 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СП АС-03);

- ГОСТ 27321-1987 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 26887-1986 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 24258-1988 «Средства подмащивания. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.2.007.0-1975 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.007.13-2000 «ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.002-1975 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 3.01.04-1987 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- ОСТ 36-143-1988 «Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание» (статус - действует с 01.01.1989г.);

- СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом»» (с изменениями);

- СТО 1.1.1.01.0678-2007 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»;

- СТО 1.1.1.01.999.0466-2008 «Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях»;

- РД ЭО 0069-1997 «Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций» (с изменениями);

- РД ЭО 0127-2010 «Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Правила организации работ со вскрытием оборудования» (с изменением);

- РД ЭО 0534-2004 «Типовое положение по организации взаимодействия АС по вопросам охраны труда с подрядными организациями, проводящими работы на оборудовании и территории действующей АС» (с изменениями);

- РД ЭО 0017-2004 «Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Техническая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению»;

- РТМ 011 82-1984 «Правила разработки и оформления проектов производства механомонтажных работ»;

- ПУЭ издание №7 «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП-2003 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПОТЭУ-2013 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- СО153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Приложение №10:

Взаимодействие Сторон при приемке ОБОРУДОВАНИЯ на заводе ПРОДАВЦА

ПРОДАВЕЦ окажет специалистам ПОКУПАТЕЛЯ, участвующим в процедуре приемки ОБОРУДОВАНИЯ на заводе ПРОДАВЦА в рамках Контракта содействие в следующем:

- получение въездной визы в Российскую Федерацию (путем направления пригласительного письма в посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран) при условии выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ п. 6.6 Контракта;

- переезд из Аэропорта Пулково (Российская Федерация, Санкт-Петербург) до места проживания специалистов ПОКУПАТЕЛЯ в городе Санкт-Петербург и обратно, а также от места проживания специалистов ПОКУПАТЕЛЯ до завода ПРОДАВЦА, где будет производиться процедура приемки и обратно;

- организация проживания в городе Санкт-Петербург (бронирование гостиницы);

- обеспечение питанием специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на заводе ПРОДАВЦА;

- в случае необходимости, связанной с выполнением Контракта предоставление возможности пользования международной телефонной и телефаксной связью, множительной и печатающей техникой, возможность работы на компьютере на заводе ПРОДАВЦА, на условиях, согласованных с ПРОДАВЦОМ;

- в случае необходимости административное сопровождение в доступе к получению медицинских услуг, предоставляемых третьими лицами (медицинскими учреждениями Российской Федерации) для специалистов ПОКУПАТЕЛЯ;

- в случае смерти кого-либо из специалистов ПОКУПАТЕЛЯ во время пребывания в Российской Федерации, решение всех вопросов, связанных с выполнением формальностей, которые должны быть соблюдены в таких случаях, в том числе осуществление репатриации тела специалиста ПОКУПАТЕЛЯ;

- предоставление иных возможных услуг, связанных с выполнением работ специалистами ПОКУПАТЕЛЯ по данному Контракту в Российской Федерации.

Оплата услуг из указанного перечня осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ, если оплата  производится ПРОДАВЦОМ, то ПОКУПАТЕЛЬ обязуется возместить документально подтвержденные расходы ПРОДАВЦУ. Срок такого возмещения составляет не более 1 (один) месяц с даты предоставления ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ подтверждающих документов.

Специалисты ПОКУПАТЕЛЯ должны иметь полис медицинского страхования.

Специалисты ПОКУПАТЕЛЯ должны соблюдать и уважать обычаи и традиции, существующие в Российской Федерации, не принимать участия в политических событиях в Российской Федерации, выполнять действующие в организациях Российской Федерации правила, также как и внутренний распорядок, инструкции по технике безопасности и другие правила, с которыми они будут ознакомлены в этих организациях.

В случае возникновения эпидемий Специалисты ПОКУПАТЕЛЯ, находящиеся на территории Российской Федерации, должны следовать инструкциям государственных органов и органов здравоохранения Российской Федерации.

Приложение №11:

Взаимодействие Сторон при совместном проведении досмотра ОБОРУДОВАНИЯ на складе морского порта Anzali

ПОКУПАТЕЛЬ окажет специалистам ПРОДАВЦА, участвующим в процедуре совместного проведения на складе морского порта Anzali досмотра ОБОРУДОВАНИЯ, в рамках Контракта, содействие в следующем:

- получение въездной визы в Исламскую Республику Иран (путем направления пригласительного письма в посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации) при условии выполнения ПРОДАВЦОМ п. 10.7 Контракта;

- переезд из Международного аэропорта имени Имама Хомейни (Исламская Республика Иран, Тегеран) до места проживания специалиста ПРОДАВЦА в городе Anzali и обратно, а также от места проживания специалиста ПРОДАВЦА до склада морского порта Anzali, где будет произведен досмотр ОБОРУДОВАНИЯ и обратно для специалиста ПРОДАВЦА, участвующего в таком досмотре;

- проживание в городе Anzali (бронирование гостиницы);

- в случае необходимости административное сопровождение в доступе к получению медицинских услуг, предоставляемых третьими лицами (медицинскими учреждениями Исламской Республики Иран) для специалистов ПРОДАВЦА;

- в случае смерти кого-либо из специалистов ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» во время пребывания в Исламской Республики Иран, решение всех вопросов, связанных с выполнением формальностей, которые должны быть соблюдены в таких случаях, в том числе осуществление репатриации тела специалиста ПРОДАВЦА;

- предоставление иных возможных услуг, связанных с выполнением работ специалистами ПОКУПАТЕЛЯ по данному Контракту в Исламской Республики Иран.

Оплата услуг из указанного перечня осуществляется ПРОДАВЦОМ, если оплата  производится ПОКУПАТЕЛЕМ, то ПРОДАВЕЦ обязуется возместить документально подтвержденные расходы ПОКУПАТЕЛЮ. Срок такого возмещения составляет не более 1 (один) месяц с даты предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ подтверждающих документов.

ПРОДАВЕЦ обеспечит страхование своих специалистов (медицинское страхование и страхование от производственных рисков и несчастных случаев) на период пребывания специалистов в Исламской Республики Иран.

Специалисты ПРОДАВЦА должны соблюдать и уважать обычаи и традиции, существующие в Исламской Республике Иран, не принимать участия в политических событиях в Исламской Республике Иран, выполнять действующие в организациях Исламской Республике Иран правила, также как и внутренний распорядок, инструкции по технике безопасности и другие правила, с которыми они будут ознакомлены в этих организациях.

В случае возникновения эпидемий Специалисты ПРОДАВЦА, находящиеся на территории Исламской Республике Иран, должны следовать инструкциям государственных органов и органов здравоохранения Исламской Республике Иран.

Приложение №12:

Взаимодействие Сторон при проведении работ по монтажу, наладке, настройке, надзору за монтажом, наладкой, настройкой ОБОРУДОВАНИЯ и обучением специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер»

ПОКУПАТЕЛЬ окажет специалистам ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер», участвующим в работах по монтажу, наладке, настройке, надзору за монтажом, наладкой и обучением специалистов ПОКУПАТЕЛЯ на энергоблоке №1 АЭС «Бушер», в рамках Контракта, содействие в следующем:

- получение въездной визы в Исламскую Республику Иран (путем направления пригласительного письма в посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации) при условии выполнения ПРОДАВЦОМ п. 10.7 Контракта;

- переезд из Международного аэропорта имени Имама Хомейни (Исламская Республика Иран, Тегеран) до города Bushehr, а также до места проживания специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» в жилпосёлке АЭС «Бушер» (либо в любом другом месте по выбору ПОКУПАТЕЛЯ) и обратно;

- предоставление мест для проживания в меблированных квартирах жилпосёлка АЭС «Бушер» (либо в любом другом месте по выбору ПОКУПАТЕЛЯ), а также ежедневная транспортировка специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» от места проживания до площадки энергоблока №1 АЭС «Бушер» и обратно. Квартиры будут укомплектованы и оборудованы мебелью и электроприборами, спальными и кухонными принадлежностями, а также принадлежностями для ванной комнаты. Обеспечение питанием специалистов ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» в жилпоселке АЭС «Бушер» (либо в любом другом месте по выбору ПОКУПАТЕЛЯ) и на площадке энергоблока №1 АЭС «Бушер»;

- в случае необходимости, связанной с выполнением Контракта, предоставление специалистам ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» возможности пользования международной телефонной и телефаксной связью, множительной и печатающей техникой, возможность работы на компьютере на площадки энергоблока №1 АЭС «Бушер», на условиях, согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ;

- в случае необходимости административное сопровождение в доступе к получению медицинских услуг для специалистов ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, а также в рамках скорой специализированной, медицинской помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства в медицинских учреждениях Исламской Республики Иран;

- в случае смерти кого-либо из специалистов ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» во время пребывания в Исламской Республики Иран, решение всех вопросов, связанных с выполнением формальностей, которые должны быть соблюдены в таких случаях, в том числе осуществление репатриации тела специалиста ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер»;

- предоставление иных возможных услуг, связанных с выполнением работ специалистами ПОКУПАТЕЛЯ по данному Контракту в Российской Федерации.

Оплата услуг из указанного перечня (в том числе и коммунальных расходов, связанных с проживанием в предоставляемом жилье, включающая в себя такие услуги, как электроэнергия, вода, уборка дома и территории вокруг дома, вывоз мусора и бытовых отходов и т.д.) осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ, если оплата  производится ПРОДАВЦОМ, то ПОКУПАТЕЛЬ обязуется возместить документально подтвержденные расходы ПРОДАВЦУ. Срок такого возмещения составляет не более 1 (один) месяц с даты предоставления ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ подтверждающих документов.

Специалист/специалисты ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» за свой счёт приобретают новые кухонные принадлежности и посуду, если принадлежности и посуда, предоставленные в их пользование, были повреждены или утрачены.

Специалист/специалисты ПРОДАВЦА и/или проектировщика АЭС «Бушер» за свой счёт оплачивают ремонт или, при необходимости, замену за свой счёт, если переданные ему/им в пользование мебель, газовое или электрооборудование, предоставленные в их пользование, были повреждены или утрачены.

ПРОДАВЕЦ обеспечит страхование своих специалистов (медицинское страхование и страхование от производственных рисков и несчастных случаев) на период пребывания специалистов в Исламской Республики Иран.

Специалисты ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер» должны соблюдать и уважать обычаи и традиции, существующие в Исламской Республике Иран, не принимать участия в политических событиях в Исламской Республике Иран, выполнять действующие в организациях Исламской Республике Иран правила, также как и внутренний распорядок, инструкции по технике безопасности и другие правила, с которыми они будут ознакомлены в этих организациях.

В случае возникновения эпидемий Специалисты ПРОДАВЦА и проектировщика АЭС «Бушер», находящиеся на территории Исламской Республике Иран, должны следовать инструкциям государственных органов и органов здравоохранения Исламской Республике Иран.

Приложение №13:

Перечень сокращений

Сокращения, используемые в тексте Контракта:

АДУ – аппаратура дистанционного управления;

АО – акционерное общество;

АУиК – аппаратура управления и контроля;

АЭС – атомная электростанция;

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;

ГОСТ - государственный стандарт;

ГПД - газообразные продукты деления;

КГО – контроль герметичности оболочек;

МАГАТЭ - International Atomic Energy Agency;

МП – машина перегрузочная;

МЧ – механическая часть;

NPPD - Nuclear Power Production and Development Company of Iran;

РШ – рабочая штанга:

СКГО – система контроля герметичности оболочек;

СОДС - система обнаружения дефектных сборок;

ТВС – тепловыделяющая сборка;

ТЧ – технологическая часть.

نقطه نظر مدیریت کنترل و ابزار دقیق

با سلام با توجه به اهمیت سرویس و تهیه قطعات یدکی سیستم کنترلی ، لازم می باشد جزییات تجهیزات و نرم افزار به کار رفته در این سیستم به صورت رسمی توسط پیمانکار جهت بررسی ارایه شود