**رئیس محترم شعبه شورای حل اختلاف شهرستان دشتی- خورموج**

**موضوع :** **گزارش تأمین دلیل** پرونده کلاسه .......

با سلام و احترام

 عطف به ابلاغیه پرونده کلاسه شماره ........ آن شعبه در خصوص دادخواست خواهان آقای مازیار صادقی به خواسته تأمین دلیل بابت صورت برداری و ارزیابی میزان تعمیر و راه اندازی یکدستگاه سنگ شکن و ماسه شویی توسط تعمیر کار و بررسی عیوب و نقص های موجود در انجام کار تعمیر توسط تعمیر کار و برآورد میزان خسارت وارده توسط تعمیر کار در تعمیر سنگ شکن به استحضار می رساند پس از هماهنگی انجام شده در تاریخ11/7/1400 اینجانب به اتفاق نماینده خواهان آقای مزیکی به محل کارگاه سنگ شکن واقع در سه کیلومتری روستای شورکی بازدید، معاینه و بررسی فنی بعمل آورده که نتیجه بررسیهای انجام شده به شرح ذیل اعلام می گردد.

نظریه کارشناسی :

به استحضار می رساند براساس اظهارات خواهان، براساس قرارداد دست نویس فی مابین خواهان و آقای منصور شیرزاد موصولو بعنوان پیمانکار با موضوع تعمیر و راه اندازی یکدستگاه سنگ شکن و ماسه شویی به مبلغ 730.000.000 ریال و به مدت یک ماه شمسی از تاریخ 1/2/1400 با سایر شروط ذکر شده در قرارداد مذکور منعقد نمودند ضمنا" این قرارداد بصورت سرجمع و بدون شکست قیمت تک تک فعالیتها بوده و با توجه به عنوان تعمیر و راه اندازی طبعا اتمام کار پس از راه اندازی سنگ شکن محسوب خواهد شد.از جمله نقاط ضعف قرارداد عدم ارزیابی صحیح میزان کار و زمان مورد نظر برای انجام فعالیت بوده که ماهیت قرارداد که تعمیر بوده را به سمت تعویض سوق داده است.علی ایحال بر اساس اظهارات نماینده خواهان:

- تمامی الکتروموتورها به تعداد..... دستگاه توسط پیمانکار از محل مربوطه بازشده و توسط کارفرما بازسازی ،احیا و یا تعویض شده که مجددا توسط پیمانکار در محل مربوطه نصب شده است.طبق قرارداد اتصالات برقی نیز بعهده کارفرما بوده که انجام شده است.

- تمامی نوتر نقاله ها به تعداد نوارنقاله به عرض سانتی متر و طول تقریبی متر با رولیکها بازسازی و احیا شده است.

- ساپورتهای تمامی تسمه نقاله ها که توسط پیمانکار انجام شده همگی معیوب می باشند و بایستی از نو بازسازی شوند.

- یکدستگاه ماسه شوی قدیمی دمونتاژ و ماسه شوی جدید نصب شده است ولی بدلیل نامناسب بودن مهار آن لازم است توسط ساپورت مناسب مهار گردد

- گریسکاریهای لازم و سرویس فنی دستگاه کوبیت انجام شده ولی بدلیل عدم راه اندازی راجع به عملکرد آان نمیتوان نظر قاطع داد.

- بدلیل عدم تکمیل تعمیرات قسمت های معیوب ، دستگاه راه اندازی و تحویل نشده است .

با عنایت به موارد ذکر شده مجموع خسارت وارده به دستگاه و هزینه تکمیل تعمیرات و راه اندازی دستگاه گفته شده بطور تقریبی به مبلغ ریال ( .... ریال ) برآورد و اعلام می گردد./ .

 با تشکر

 مهندس عبدالله علیپور

 کارشناس رسمی دادگستری استان بوشهر