## Slide 1
توقف واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر
1400-1399

## Slide 2
توقف واحد سال 1399
استفاده از 205.1 روز موثر از سوخت
توقف در 19 بهمن ماه سال 1399
انجام تعمیرات و بازرسی های فنی به مدت 107 روز
راه اندازی مجدد در سوم خرداد ماه 1400
تولید برق به مدت 109 روز موثر
توقف در 5مهر ماه سال 1400
انجام تعمیرات اساسی به مدت 90 روز
توقف 16 روزه خارج از برنامه برای رفع مشکل نشتی سیستم خنک کاری استاتور ژنراتور
کاهش توان به علت هجوم گیاهان دریایی و خزه ها و گرفتگی فیلترهای مکانیکی در مسیر ورودی آب دریا

## Slide 3: تجهیزات دوار
مدیریت | تجهیزات دوار |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | تعمیرات اساسی | رفع عیب | بازرسی | تمیزکاری | تست | تعمیرات جزئی | سرویس فنی | بازرسی فنی | کنترل فلز | مجموع
رآکتور | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 46 | 19 | 37
توربین | 24 | 1 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 68
تهویه | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 44
دیزل 1 و 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8
دیزل 2 و 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12
شیمی | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
تجهیزات مشترک | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25
ایمنی پرتوی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پشتیبانی نت | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
مکانیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
برق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع | 67 | 1 | 7 | 58 | 0 | 58 | 11 | 49 | 26 | 202
 |  |  |  |  |  |  |  | بازرسی فنی |  | 49
 |  |  |  |  |  |  |  | کنترل فلز |  | 26

## Slide 4: شیرآلات و استند
مدیریت | شیرالات و استند |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | تعمیرات اساسی | رفع عیب | بازرسی | تمیزکاری | تنظیم | تعمیرات جزئی | سرویس فنی | بازرسی فنی | کنترل فلز | مجموع
رآکتور | 233 | 3 | 0 | 2 | 52 | 15 | 0 | 263 | 1 | 305
توربین | 998 | 13 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 160 | 1055
تهویه | 404 | 3 | 0 | 0 | 17 | 106 | 107 | 0 | 0 | 637
دیزل 1 و 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 70
دیزل 2 و 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 122
شیمی | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105
تجهیزات مشترک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8
ایمنی پرتوی | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 46
پشتیبانی نت | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41
مکانیک | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 144
برق | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 18 | 0 | 0 | 113
مجموع | 2014 | 19 | 1 | 2 | 83 | 201 | 326 | 367 | 161 | 2646
 |  |  |  |  |  |  |  | بازرسی فنی |  | 367
 |  |  |  |  |  |  |  | کنترل فلز |  | 161

## Slide 5: مخازن، ظروف، ساختمان
مدیریت | مخازن، ظروف، ساختمان |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | تعمیرات اساسی | رفع عیب | بازرسی | تمیزکاری | تست | تعمیرات جزئی | سرویس فنی | بازرسی فنی | کنترل فلز | مجموع
رآکتور | 43 | 1 | 5 | 1 | 0 | 94 | 48 | 124 | 88 | 192
توربین | 35 | 5 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73
تهویه | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38
دیزل 1 و 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
دیزل 2 و 3 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 23
شیمی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13
تجهیزات مشترک | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19
ایمنی پرتوی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پشتیبانی نت | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
مکانیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
برق | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
مجموع | 102 | 10 | 22 | 9 | 32 | 114 | 78 | 144 | 95 | 367
 |  |  |  |  |  |  |  | بازرسی فنی |  | 144
 |  |  |  |  |  |  |  | کنترل فلز |  | 95

## Slide 6: لوله‌ها
مدیریت | لوله ها |  |  |  |  | 
 | رفع عیب | مونتاژ | تعویض | بازرسی فنی | کنترل فلز | مجموع
رآکتور | 11 | 0 | 5 | 341 | 211 | 357
توربین | 19 | 1 | 8 | 72 | 11 | 100
تهویه | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12
دیزل 1 و 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
دیزل 2 و 3 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8 | 36
شیمی | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
تجهیزات مشترک | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
ایمنی پرتوی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پشتیبانی نت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مکانیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
برق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع | 42 | 9 | 13 | 454 | 230 | 518
 |  |  |  | بازرسی فنی |  | 454
 |  |  |  | کنترل فلز |  | 230

## Slide 7: نمودار تعداد مخازن و مبدلهای حرارتی بر اساس نوع تعمیر
Chart: 
| КР | Уст.деф. | Ревизия, Замер | Замена | Очистка | ТР | ТО
 | 102 | 10 | 22 | 9 | 32 | 114 | 78

## Slide 8: نمودار تعداد شیرآلات و استند بر اساس نوع تعمیر
Chart: 
| КР | Уст.деф. | Ревизия | Замена | Настройка | ТР,СР | ТО
 | 2014 | 19 | 1 | 2 | 83 | 201 | 326

## Slide 9: نمودار نوع فعالیت برای لوله ها
Chart: 
| Уст.деф. | Монтаж | Замена | Тех. Осв. | ЭК,КМ
 | 42 | 9 | 13 | 454 | 230

## Slide 10: شیرآلات و استند – مدیریت رآکتور
Chart: 
| КР | Уст.деф. | Ревизия | Замена | Настройка | ТР,СР | ТО
 | 233 | 3 | 0 | 2 | 52 | 15 | 0

## Slide 11: مخازن، مبدلهای حرارتی– مدیریت رآکتور
Chart: 
| КР | Уст.деф. | Ревизия, Замер | Замена | Очистка | ТР | ТО
 | 43 | 1 | 5 | 1 | 0 | 94 | 48

## Slide 12: تجهیزات دوار – مدیریت رآکتور
Chart: 
| КР,Замена | Уст.деф. | Ревизия | Очистка | опробование | ТР | ТО
 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0

## Slide 13
انجام بیش از 6400 مورد فعالیت نگهداری و تعمیرات بر روی تجهیزات مکانیکی که شامل یک سوم کل تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر می گردد شامل :
انجام 1330 مورد تعمیرات اساسی و نیمه اساسی تجهیزات مکانیکی
انجام 1390 مورد سرویس فنی تجهیزات شامل تمیزکاری ، بازرسی چشمی ، آچار کشی و تنظیم
انجام 3400 مورد تست عملکرد ولوهای نیروگاه اتمی و اندازه گیری پارامترهای کاری

## Slide 14
تعمیرات اساسی سه پمپ اصلی مدار اول

## Slide 17: فعالیت های مهم-تعمیرات اساسی سه پمپ اصلی مدار اول
دمونتاژ مكانيكال سيل
یاتاقان ثابت بالایی پمپ اصلی مدار اول

## Slide 18: فعالیت های مهم-تعمیرات اساسی سه پمپ اصلی مدار اول
انتقال پمپ اصلي مدار اول به وان اكتيوزدايي
یاتاقان محوری قسمت متحرک

## Slide 19: فعالیت های مهم-تعمیرات اساسی سه پمپ اصلی مدار اول
نصب آب بند مكانيكي
دمونتاژ ياتاقان شعاعي پايين پمپ اصلي مدار اول

## Slide 20
تعمير اساسي پمپ ايمني TH40D001