## Лист1
OSART Cost calculation
Наименование задач |  | Кол-во специалистов | Грейд специалистов | Ставка, евро | Оказание услуг | Трудозатраты одного специалиста, чел/час | Трудозатраты, чел/час | Трудозатраты, чел/мес | Расчет стоимости по ставке, евро | Описание работ
|  |  | 2016 год |  |  |  |  | 10.8125 | 157077.4596
Задача 1 | Семинар по методологии OSART для высшего руководства АЭС "Бушер" (Поставка 1)
|  | 2 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подбор исходной информации, разработка презентаций семинара, разработка материалов для обучаемых, разработка практических занятий, изготовление комплекта материалов (5 рабочих дней)
|  | 2 | 7B | 18793 | ИРИ | 33 | 66 | 0.45517 | 8554.0552 | Проведение семинара, коучинг и консультирование по тематике OSART во время семинара (2 эксперта/3 рабочих дня)
| Итого Задача 1 | [6 empty] | 0.45517 | 8554.0552
Задача 2.1 | Оценка областей OSART по отношению к стандартам МАГАТЭ по безопасности (Поставка 2.1)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Менеджмент" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 6998.7724 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 6998.7724 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Обучение и квалификация" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 6998.7724 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Эксплуатация" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 6998.7724 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Техническое обслуживание и ремонт" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Техническая поддержка" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Опыт эксплуатации" | 1 | 7B | 16426 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 7B | 18793 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 6998.7724 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Радиационная безопасность" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Химические технологии" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Противоаварийное планирование и реагирование" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Экспертная оценка, коучинг и консультирование при проведении предоценки ЭБ для области "Управление тяжелыми авариями" | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
|  | 1 | 9B | 11541 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка к экспертной оценке, разработка вопросника по оценке, анализ документации (7 рабочих дней)
|  |  | 9B | 13534 | ИРИ | 54 | 54 | 0.37241 | 5040.2483 | Анализ документации, наблюдение на площадке, консультирование, оформление проекта Expert' Report (5 рабочих дней)
| Итого Задача 2.1 | [6 empty] | 7.4483 | 110597.5862
Задача 2.2 | Интегрированный отчет по проведенным экспертным оценкам ЭБ в областях OSART (Поставка 2.2)
|  | 4 | 7B | 16426 | РФ | 40 | 160 | 0.9697 | 15928.2424 | Разработка проекта отчета, сбор замечаний Заказчика, подготовка окончательной редакции (5 рабочих дней)
|  | 6 | 9B | 11541 | РФ | 40 | 240 | 1.4545 | 16786.9091 | Разработка проекта отчета, сбор замечаний Заказчика, подготовка окончательной редакции (5 рабочих дней)
|  | 1 | 6B | 19035 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение и утверждение отчетов
|  | 1 | 10B | 10747 | РФ | 80 | 80 | 0.48485 | 5210.6667 | Перевод на англ.язык
| Итого Задача 2.2 | [6 empty] | 2.9091 | 37925.8182
|  |  | 2017 год |  |  |  |  | 8.2625 | 139984.9647
Задача 3 | Повторные визиты экспертов для мониторинга прогресса в подготовке к миссии OSART, содействие и консультации по разработки ППИ (Поставка 3) | 4 | 7B | 17083 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка визитов, анализ информации с площадки до визита (5 рабочих дней)
|  | 4 | 7B | 19545 | ИРИ | 44 | 176 | 1.2138 | 23723.5862 | Рассмотрение прогресса по подготовке к OSART, оценка состояния, коучинг и консультирование на площадке, предварительная обработка данных (2 рабочих дня) содействие и консультации по разработки ППИ (2 рабочих дня)
|  | 6 | 9B | 12003 | РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка визитов, анализ информации с площадки до визита (5 рабочих дней)
|  | 6 | 9B | 14075 | ИРИ | 44 | 264 | 1.8207 | 25626.2069 | Рассмотрение прогресса по подготовке к OSART, оценка состояния, коучинг и консультирование на площадке, предварительная обработка данных (2 рабочих дня) содействие и консультации по разработки ППИ (2 рабочих дня)
|  | 4 | 7B | 17083 | РФ | 40 | 160 | 0.9697 | 16565.3333 | Подготовка отчета (5 рабочих дней)
|  | 1 | 6B | 19796 | РФ | 40 | 40 | 0.24242 | 4799.0303 | Рассмотрение и утверждение отчетов
|  | 1 | 6B | 19796 | РФ | 40 | 40 | 0.24242 | 4799.0303 | Рассмотрение и утверждение отчетов
|  | 1 | 10B | 13172 | РФ | 40 | 40 | 0.24242 | 3193.2121 | Перевод на англ.язык(5 рабочих дней)
| Итого Задача 3 | [6 empty] | 4.7315 | 78706.3992
Задача 4.1 | Перевод и выпуск ППИ на английском языке (Поставка 4.1)
|  | 2 | 10B | 13172 | ИРИ | 88 | 176 | 1.2138 | 15988.0828 | Перевод на англ.язык(10 рабочих дней)
| Итого Задача 4.1 | [6 empty] | 1.2138 | 15988.0828
Задача 4.2 | Содейстие и консультирование по подготовке ППИ (Поставка 4.2) | 2 | 7B | 19545 | ИРИ | 54 | 108 | 0.74483 | 14557.6552 | Предоставление хороших практик по написанию ППИ и рассмотрение проекта ППИ на русском языке(5 рабочих дней)
| Итого Задача 4.2 | [6 empty] | 0.74483 | 14557.6552
Задача 5 | Содействие и консультирование персонала АЭС "Бушер" во время миссии OSART | 3 | 7B | 19545 | ИРИ | 76 | 228 | 1.5724 | 30732.8276 | Работа на площадке во время миссии OSART (3 эксперта, 7 рабочих дней)
| Итого Задача 5 | [6 empty] | 1.5724 | 30732.8276
Итого: | [7 empty] | 19.075 | 297062.4242
| По задачам | Трудозатраты, чел*мес | Расчет стоимости по ставке, евро |  | По годам | Трудозатраты, чел*мес | Расчет стоимости по ставке, евро |  |  |  | СПРАВОЧНО
[11 empty] | расчет рабочего времени (часов в мес.) | РФ, час/мес. | ИРИ, час/мес.
[11 empty] | 2016 | 164.5 | 145.1667
| Задача 1 | 0.45517 | 8554.0552 |  | 2016 | 10.8125 | 157077.4596 |  |  |  | принято | 165 | 145
| Задача 2.1 | 7.4483 | 110597.5862 |  | 2017 | 8.2625 | 139984.9647
| Задача 2.2 | 2.9091 | 37925.8182 |  | Итого: | 19.075 | 297062.4242
| Задача 3 | 4.7315 | 78706.3992
| Задача 4.1 | 1.2138 | 15988.0828
| Задача 4.2 | 0.74483 | 14557.6552 |  |  | Трудозатраты, чел*мес | Расчет стоимости по ставке, евро
| Задача 5 | 1.5724 | 30732.8276
| Итого: | 19.075 | 297062.4242
[5 empty] | РФ | 4.3636 | 62483.3939
[5 empty] | ИРИ | 14.469 | 229780
[5 empty] | Итого: | 18.8326 | 292263.3939