

**گزارش عملکرد**

***پروژه438 واحدي مهرشهر كرج***

***(مجتمع مسكوني نياوران)***



*MPR-1394(Vol.45)*

**فروردين ماه 1394**



فهرست مطالب

|  |  |
| --- | --- |
| عنوان | صفحه |

[فصل اول 4](#_Toc407878352)

[مشخصات فني پروژه 4](#_Toc407878353)

[ مشخصات كلي پروژه 4](#_Toc407878354)

[ مشخصات سازه‌اي و معماري 4](#_Toc407878355)

[ تأسيسات مكانيكي 7](#_Toc407878356)

[ تأسيسات برقي 7](#_Toc407878357)

[جدول شماره2-1: خلاصه مشخصات بلوک‌ها 8](#_Toc407878358)

[فصل دوم 9](#_Toc407878359)

[زمان بندي پروژه 9](#_Toc407878360)

[ ساختار پروژه 9](#_Toc407878361)

[جدول شماره 2-1: وضعيت پيشرفت فعاليت‌‌های اصلی پروژه 10](#_Toc407878362)

[جدول شماره 2-2 : پيشرفت حجمي فعاليت‌ها 12](#_Toc407878363)

[جدول شماره 2-3 : پيمانكاران 13](#_Toc407878364)

[اهم فعاليت‌هاي انجام شده در طي دوره 14](#_Toc407878365)

[فصل سوم 15](#_Toc407878366)

[وضعيت مالي پروژه 15](#_Toc407878367)

[اقدامات انجام شده براي تامين نقدينگي توسط اعضا 16](#_Toc407878368)

[فصل چهارم 17](#_Toc407878369)

[تصاوير عمليات اجرايي 17](#_Toc407878370)

فصل اول

|  |  |
| --- | --- |
| **انتقال سند قطعي زمين:** | ارديبهشت 1387 |
| **انتخاب مهندسين مشاور:** | خرداد 1387 |
| **تاييد نقشه ها:** | شهريور 1388 |
| **صدور پروانه احداث ساختمان:** | 03/10/88 |

مشخصات فني پروژه

* مشخصات كلي پروژه

زمين پروژه به مساحت حدود 28،800 مترمربع در مهرشهر كرج - بلوار ارم - خيابان چهارم شرقي - پلاك 8 واقع شده است.

اين مجتمع مسكوني داراي 14 بلوك، شامل 9 بلوك 6 طبقه مسكوني و يك طبقه زيرزمين هركدام به مساحت تقريبي 3450 مترمربع در قسمت غرب،شرق و جنوب زمین (بلوك‌هايB1,B2,C1,C2,E1,E2,E3,E4,G)، 2 بلوك 6 طبقه مسكوني، يك طبقه پيلوت و يك طبقه زيرزمين به مساحت4450 مترمربع در قسمت میانی(D1,D2)، يك بلوك 7طبقه مسكوني، يك طبقه پيلوت و يك طبقه زيرزمين به مساحت 3750 مترمربع در قسمت میانی(A) و 2 بلوك10 طبقه مسكوني، يك طبقه پيلوت و يك طبقه زيرزمين به مساحت7900 مترمربع (F1,F2) در شمال زمین مورد نظر قرار گرفته است كه در کل تعداد 438 واحد مسكوني در آن‌ها ايجاد مي‌گردد.

در طراحي ساختمان‌هاي اين شهرك از شكستگي‌هاي زياد و قسمت‌هاي پُر و خالي در پلان و نما استفاده شده تا ضمن ايجاد نما و منظره‌ي زيبا، كليه واحدها داراي ديد و نور كافي باشند.

* مشخصات سازه‌اي و معماري
* **نوع اسکلت**
* بلوك‌هاي ساختماني داراي سازه‌ي فلزي بوده و از نوع تير ورق با اتصالات جوشي و سيستم قاب خمشي طراحي شده است. در طراحی مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ویرایش سوم) لحاظ گردیده است.
* اسکلت کلیه بلوک‌ها ابتدا در کارخانه های ساخت اسکلت ساخته شده و سپس به محل پروژه حمل و نصب ‌گرديد‌ه‌اند. دقت در طراحي و ساخت منجر به ايجاد سازه‌هاي با كيفيت و بي‌نظير در منطقه شده است.
* براي كنترل و نظارت بر نحوه ساخت و نصب اسكلت به خصوص در مورد جوش‌ها با شركت داراي صلاحيت بازرسي جوش قرارداد منعقد گرديده و اين شركت بركليه مراحل ساخت و نصب سازه نظارت دقيق داشته است.
* ناظرين و كارشناسان فني پروژه ضمن كنترل مضاعف ساخت، با ايجاد هماهنگي بين عمليات ساخت، كنترل و نصب، تضمين انجامبي‌نقص و دقيق قطعات سازه در پروژه را فراهم نمودند.
* **مطالعات ژئوتکنیک**

مطالعات ژئوتکنیک محل احداث پروژه و تحليل مشخصات رفتاري خاك: زمين توسط شركت مهندسین خاکاب بوم در سال 1387 و مطالعات تكميلي در سال 1388 به جهت مشخص شدن دقيق‌تر پارامترهاي خاك بویژه نوع خاك در طبقه‌بندي زمين بر اساس آئين نامه 2800 ايران توسط مشاور مربوطه به انجام رسيد. جنس خاك از نوع ماسه‌اي سيلتي با چسبندگي كم بوده که با توجه به تغييرات شديد توان باربري و ناهمگوني و ضعف خاك پيشنهاد استفاده از سيستم پي راديه به همراه شمع براي كنترل نشست ناهمگون و افزايش ظرفيت باربري خاك مطرح گرديد(شمع به قطر 1و عمق 15 متر با حداقل فولاد).در ادامه، مطالعات و بررسي‌هاي خاك نشان داد كه لايه‌هاي خاك در عمق نيز سست مي‌باشد به طوري‌كه در ارتفاع 15 تا 20 متري وجود خاك سست امكان لغزش در زمان زلزله را محتمل مي‌نمود. لذا تزريق شيره آهك در محل شمع‌ها ونفوذ شيره آهك در خاك به جهت افزايش دانسيته خاك باربر زير پي و ايجاد ستون سنگي (stone column) زير فونداسيون بوسيله پر كردن محل شمع‌ها با قلوه و شفته آهك به جاي شمع كه قابليت باربري مورد نياز را تامين مي‌نمود مورد تاييد نهايي قرار گرفت و در بلوك‌هاي شمالي (F1, F2 ,A) اجرا شد.اين امر علاوه بر حل مشكلات موجود به لحاظ مالي نيز باعث كاهش چشمگير هزينه‌ها گرديد. در ديگر بلوك‌هاي با ارتفاع كمتر و بدون پي راديه براي جبران ضعف خاك و جلوگيري از نشست نامتقارن، قلوه‌چيني با ملات سيمان زير پي‌هاي نواري به عمق 80 سانتیمتر در دستور اجرا قرار گرفت.

* **انتخاب سقف عرشه مركب**
* دال عرشه فولادي يكي از سقف‌هاي مركبي است كه شامل يك عرشه فلزي به عنوان قالب دائمي و آرماتور كششي، و يك دال بتني روي آن مي‌باشد كه در يك دهانه بين دو تير توسط برش‌گيرها مهار مي‌شوند.
* عرشه‌هاي فلزي تمامي بارهاي وارده در حين اجرا را قبل از مقاومت نهايي بتن و همچنين پس از تركيب با دال بتني بارهاي نهايي وارده بر سقف را تحمل مي‌نمايد.
* يك شبكه سبك از آرماتور حرارتي نيز در بتن بالاي عرشه قرار مي‌گيرد.
* **مشخصات سفت كاري**

در طبقات زير زمين ديوارهاي پيراموني از نوع بلوك سيماني و ديوار انباري‌ها از نوع بلوك سفالي بوده و در طبقات مسكوني، براي ديوارهاي خارجي و ديوار بين واحدها از بلو‌ك‌هاي سفالي فوم‌دار كه شرايط بهتري را در برابر انتقال حرارت و صوت دارند استفاده شده است.

* **مشخصات نازك‌كاري**

در مشاعات مانند لابي و راهروهاي ارتباطي از سراميك پرسلاني و در ديواره‌ها از سراميك با طرح سنگ استفاده شده است.

كف داخلي واحدها (پذيرايي و اتاق خواب‌ها) از نوع سراميك مرغوب 50\*50 مي ‌باشد.

در پاي ديوارهاي داخلي واحدها قرنيز چوبي نصب مي‌شود. سقف كاذب واحدها از نوع پانلهاي گچي (كناف ايران)مي‌باشد.

پنجره‌ها به دليل جلوگيري از اتلاف انرژي از نوع UPVC با شيشه دو جداره و درب‌ها از نوع چوبي مي‌باشد.

* **نمای ساختمان‌ها**

در نماي ساختمان‌ها از تركيب آجرنماي نسوز با تنوع رنگ، سيمان شسته سفيد و رنگي، پوشش‌های پلیمری و يا پوشش‌هاي متداول ديگر استفاده مي‌شودكه تركيب رنگ و منظره مطلوبي را در ذهن بيننده ايجاد خواهد كرد.

* تأسيسات مكانيكي
* سيستم دفع آب باران: آب حاصل از باران در طبقه همكف و بام از طريق لوله‌هاي مربوطه به دو حلقه چاه جذبي كه در ضلع خارجي هربلوك تعبيه شده مي‌ريزد.
* سيستم دفع فاضلاب: فاضلاب ساختمان‌ها به دو عدد منهول كه در ضلع داخلي هر بلوك تعبيه شده ريخته و از آنها به سیستم فاضلاب شهری هدايت خواهد شد.
* سيستم اطفاء حريق جهت كليه طبقات ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است.
* جهت گرمايش و تأمين آب گرم واحدها سیستم پكيج در نظر گرفته شده است.
* سيستم سرمايش واحدها در ابتدا اسپليت در نظر گرفته شده بود كه با توجه به مصرف بالاي انرژي توسط اين دستگاه‌ها ، سيستم ايرواشر با كانال كشي مربوطه طراحي و جايگزين شد.
* دفع آب‌هاي سطحي و باران اطراف بلوك‌ها در طراحي محوطه منظور شده و اجرا خواهد شد.
* تأسيسات برقي
* تغذيه برق مورد نياز پروژه بوسيله دو پست برق كمپكت تعبيه شده در فضاي بين بلوك‌ها انجام خواهد شد.
* سيستم اعلام حريق در تمامي طبقات و واحدها جهت ايمني هرچه بيشتر ساكنين در نظر گرفته شده است.
* در طراحي تأسيسات برقي كليه نيازهاي واحدهاي مسكوني از جمله آنتن مرکزی، تلفن و ... در نظر گرفته شده است.

جدول شماره2-1: خلاصه مشخصات بلوک‌ها

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام بلوك** | **تعداد طبقات مسكوني** | **تعداد طبقات پاركينگ** | **زيربناي بلوك**  **متر** | **تعداد**  **75-77 متر** | **تعداد**  **83-87 متر** | **تعداد**  **97 متر** | **تعداد**  **116 متر** | **تعداد كل**  **واحد مسكوني** |
| **1** | **A** | **7** | **2** | **3368** | **14** | **7** | **-** | **-** | **21** |
| **2** | **B1** | **6** | **1** | **4073** | **24** | **0** | **-** | **5** | **29** |
| **3** | **B2** | **6** | **1** | **4073** | **24** | **0** | **-** | **5** | **29** |
| **4** | **C1** | **6** | **1** | **3833** | **17** | **12** | **-** | **-** | **29** |
| **5** | **C2** | **6** | **1** | **3833** | **17** | **12** | **-** | **-** | **29** |
| **6** | **D1** | **6** | **2** | **4300** | **18** | **12** | **-** | **-** | **30** |
| **7** | **D2** | **6** | **2** | **4300** | **18** | **12** | **-** | **-** | **30** |
| **8** | **E1** | **6** | **1** | **4216** | **-** | **12** | **12** | **5** | **29** |
| **9** | **E2** | **6** | **1** | **4583** | **-** | **12** | **12** | **5** | **29** |
| **10** | **E3** | **6** | **1** | **4216** | **-** | **12** | **12** | **5** | **29** |
| **11** | **E4** | **6** | **1** | **4350** | **-** | **12** | **12** | **5** | **29** |
| **12** | **F1** | **10** | **2** | **7415** | **-** | **20** | **20** | **10** | **50** |
| **13** | **F2** | **10** | **2** | **7415** | **-** | **20** | **20** | **10** | **50** |
| **14** | **G** | **6** | **1** | **3906** | **-** | **12** | **8** | **5** | **25** |
| **جمع** | **14** | **93** | **19** | **63881** | **132** | **155** | **96** | **55** | **438** |

فصل دوم

زمان بندي پروژه

* ساختار پروژه

در برنامه‌ زمان‌بندي اصلاح شده كه پس از فاز مجدد فعال شده فعاليت‌هاي پروژه صورت گرفت كليه فعاليت‌هاي تكميل شده تا 30/10/91 تحت عنوان "كارهاي انجام شده" در آيتم 1 برنامه آورده شده است و مابقي فعاليت‌ها در قالب "بلوك‌هاي مسكوني" و "محوطه‌سازي"در آيتم‌هاي 2 و 3 بيان شده است.

اجراي عمليات بلوك‌هاي مسكوني نيز به دو فاز اول و دوم تقسيم شده است كه فاز اول شامل بلوك‌هاي F1, F2, D1, D2 ,A مي‌باشد. كه پيشرفت بيشتري نسبت به بقيه داشته‌اند و در حال تكميل بوده و پايان تكميل آنها در نيمه اول 93 پيش بيني شده است.. فاز دوم نيز شامل 9 بلوك‌ شرقي، غربي و جنوبي مي‌باشد.كه در صورت تامين بموقع منابع مالي مورد نياز پروژه، تا شهريور سال 94 قابل تكميل است.

همچنين به منظور واقعي نمودن پيشرفت‌هاي بدست آمده از برنامه اطلاعات مربوط به هزينه، مقدار واريزي اعضا در هر ماه و زمان و اهميت هر يك از فعاليت‌ها، اوزان آيتم‌هاي برنامه تعيين شده و با توجه به پيشرفت‌هاي حجمي عمليات، درصدهاي وزني معرف ميزان پيشرفت پروژه مي‌باشد.

به طور كلي از نظر وزني بخش كارهاي انجام شده39 درصد، بخش بلوك‌هاي مسكوني 58 درصد و بخش محوطه‌سازي 3 درصد از پروژه را شامل مي‌شوند.

جدول شماره 2-1: وضعيت پيشرفت فعاليت‌‌های اصلی پروژه

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **كد** | **نام فعاليت** | **مدت** | **وزن** | **پيشرفت واقعي** |
| **0** | **مجتمع مسكوني نياوران (438 واحدي مهرشهر)** | **1957** | **100.00** | **86.85%** |
| 1 | كارهاي انجام شده | 1172 | 39.03 | 100.00% |
| 1.1 | تجهيز كارگاه | 55 | 4.03 | 100.00% |
| 1.2 | كارهاي انجام شده (خاكبرداري، فونداسيون، اسكلت و …) | 1117 | 35.00 | 100.00% |
| 2 | بلوك‌هاي مسكوني | 780 | 58.20 | 86.85% |
| 2.1 | فاز اول | 405 | 14.93 | 93.06% |
| 2.1.1 | بلوك A | 345 | 1.87 | 92.35% |
| 2.1.2 | بلوك F1 | 360 | 4.12 | 93.53% |
| 2.1.3 | بلوك F2 | 360 | 4.12 | 93.52% |
| 2.1.4 | بلوك D1 | 345 | 2.43 | 91.50% |
| 2.1.5 | بلوك D2 | 345 | 2.39 | 93.49% |
| 2.2 | فاز دوم | 780 | 43.26 | 83.01% |
| 2.2.1 | بلوك B1 | 661 | 5.06 | 82.79% |
| 2.2.2 | بلوك B2 | 525 | 3.20 | 84.43% |
| 2.2.3 | بلوك C1 | 661 | 4.82 | 81.80% |
| 2.2.4 | بلوك C2 | 660 | 7.00 | 83.22% |
| 2.2.5 | بلوك E1 | 676 | 5.37 | 81.71% |
| 2.2.6 | بلوك E2 | 661 | 5.75 | 80.70% |
| 2.2.7 | بلوك E3 | 525 | 3.55 | 84.96% |
| 2.2.8 | بلوك E4 | 585 | 3.64 | 85.09% |
| 2.2.9 | بلوك G | 661 | 4.88 | 83.12% |
| 3 | محوطه سازي | 500 | 2.77 | 11.71% |

| **بلوك و موقعيت** | F1 شمال | F2 شمال | A مياني | D1 مياني | D2 مياني | B2 غرب | E3 غرب | E4 غرب | B1 شرق | E1 شرق | G شرق | C1 جنوب | E2 جنوب | C2 جنوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تعداد واحد** | 50 | 50 | 21 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 |
| گودبرداری | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| فونداسیون | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| اسكلت (ساخت و نصب) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| سقف عرشه مركب (تا AXE ستون‌ها) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ديوار زيرزمين (بلوك سيماني) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ديوار داخلی طبقات (بلوك سفالي) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ديوار خارجی طبقات (بلوك سفالي) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| عايق كاري رطوبتي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| عايق كاري حرارتي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| كفسازي سقف‌ها (پوكه/فوم بتن) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 |
| كارهاي آهني سبك | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| گچ و خاك و سفيدكاري | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 95 | 92 | 62 | 60 | 73 | 60 | 60 | 60 |
| سيمانكاري پاركينگ و انباري | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| كاشي كاري | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 91 | 86 | 82 | 46 | 80 | 45 | 10 | 12 |
| سراميك كاري (کف سرویس‌ها، کف و دیواره تراس، کف پذیرایی و آشپزخانه) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 76 | 81 | 68 | 50 | 75 | 19 | 10 | 10 |
| سنگ فرش و سرامیک پرسلانی كف راهروها و پله‌ها | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 92 | 84 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| سراميك بدنه راهروها در طبقات مسكوني | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 84 | 84 | 69 | 50 | 84 | 10 | 10 | 10 |
| سرامیک كاري کف اتاق خوابها | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 83 | 82 | 80 | 25 | 10 | 4 |
| موزاييك‌كاري طبقات پاركينگ‌ومخلوط كف | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| پنجره (U.P.V.C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 |
| درب‌هاي خارجي واحدها | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| نما (آجر، سيمان شسته و سنگ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| تاسيسات مكانيكي | 94 | 94 | 88 | 88 | 90 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 76 | 76 | 76 |
| تاسيسات برقی | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 61 | 62 | 62 | 58 | 60 | 64 | 62 | 62 | 62 |
| آسانسور | 17 | 17 | 35 | 35 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

جدول شماره 2-2 : پيشرفت حجمي فعاليت‌ها

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح مصالح ماهانه** | **واحد** | **ورودی اين ماه** |
| 1 | شیشه پنجره | عدد | 139 |
| 2 | درب و پنجره UPVC | عدد | 97 |
| 3 | ماسه | تن | 1/882 |
| 4 | انواع کاشی | مترمربع | 5/3676 |
| 5 | انواع پروفیل | شاخه | 200 |
| 6 | انواع سرامیک | مترمربع | 7108 |
| 7 | بتن آماده | تن | 51/9 |
| 8 | آجر نسوز | کارتن | 250 |
| 9 | آجر فشاری | تن | 66/35 |
| 10 | سفال 15 | قالب | 10000 |
| 11 | سیمان سفید | تن | 24 |
| 12 | گچ سمنان | کیسه | 5600 |
| 13 | ایزوگام | رول | 180 |
| 14 | موزاییک | متر مربع | 400 |
| 15 | سفال 10 | قالب | 14400 |
| 16 | رنگ پلاستیک کناف | عدد | 10 |
| 17 | سازه کناف | شاخه | 200 |
| 18 | انواع سنگ | متر مربع | 8/833 |
| 19 | سیمان سیاه | پاکت | 4820 |
| 20 | پودر سنگ | تن | 24 |
| 21 | گازوییل | لیتر | 2150 |
| 22 | خاک رس | تن | 17/13 |
| 23 | خاک باغچه | تن | 26/15 |
| 24 | قیر | بشکه | 10 |
| 25 | پنل گچی کناف | متر مربع | 2300 |

جدول شماره 2-3 : پيمانكاران

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **بلوك** | **نام پيمانكار** | **نوع فعاليت** | **تعداد نفرات در ماه** |
| 1 | جنوبی و شرقی و غربی | طاهرخاني | سفت کاری-نازک کاری-رگلاژ زیرزمین | 69 |
| 2 | جنوبی و شرقی و غربی | پر فروغ | نازک کاری | 981 |
| 3 | جنوبی | فزونی | رابیتس بندی زیر راه پله | 35 |
| 4 | میانی | محمدی | سقف کناف | 169 |
| 5 | جنوبی و غربی و شرقی | مومنی | لوله کشی فاضلاب و تأسیسات بهداشتی | 79 |
| 6 | شرقی و جنوبی | سواران | پله فرار | 38 |
| 7 | شرقی و جنوبی و غربی | سعیدی | اجرای آسفالت ریزی و نصب کاسه توالت | 57 |
| 8 | شرقی | پترو رعد ایمن | برق | 115 |
| 9 | غربی | شایان تأمین توان | برق | 141 |
| 10 | جنوبی و میانی | صالحی | آتش نشانی | 57 |
| 11 | غربی و جنوبی | عبداللهی | کانال ساز | 8 |
| 12 | میانی | منصوری | آسانسور | 6 |
|  | تعداد کل نفرات | |  | **1755** |

* **نفرات كارگري روزمزد: 8 نفر**

اهم فعاليت‌هاي انجام شده در طي دوره

ابنیه:

* **اجرای کاشی بدنه آشپزخانه و حمام و سرویس و راهرو و سرامیک کف واحد و سرویس و حمام و راهرو و سفیدکاری واحدها و راهرو در بلوکهای غربی و شرقی و جنوبی**
* **اجرای پله فرار در بلوکهای شرقی و جنوبی و غربی**
* **اجرای رابیتس بندی زیر راه پله در بلوکهای غربی و شرقی و جنوبی**
* **اجرای زیرسازی سقف کناف و نصب پنل در سقف و بتونه زنی و نقاشی آن در بلوکهای میانی**
* **اجرای شاسی کشی آسانسور در بلوکهای میانی**
* **اجرای فوم بتن در بلوکهای B1,E1,C1,C2**
* **اجرای رگلاژ و آهک پاشی در زیرزمین بلوکهای جنوبی**
* **مش بندی در زیرزمین بلوکهای غربی**
* **آسفالت ریزی در ژونهای پشت بام در بلوکهای شرقی و غربی و جنوبی**

برق:

* **اجرای لوله گذاری و سیم کشی بلوکهای C2-E2-B1**
* **اجرای کابل کشی رایزرهای بلوکهای غربی و شرقی و جنوبی**

مكانيك:

* **اجرای لوله کشی 5 لایه 8 واحد در بلوکهای B1-C1**
* **اجرای لوله کشی اسپرینکلر زیرزمین در بلوکهای D2-D1-A**
* **اجرای لوله کشی آتش نشانی طبقات بلوکهای E1-B1-G**
* **اجرای لوله کشی فاضلاب 5 واحد در بلوک C2**
* **اجرای لوله کشی فاضلاب زیر سقف زیرزمین بلوکهای E3-B2-E4-G**
* **نصب کلاهک H دودکش های 438 واحد**
* **اجرای لوله کشی آب باران در کف زیرزمین بلوکهای E3-B2-E4**
* **اجرای لوله کشی گالوانیزه رایزرهای زیرزمین بلوکهای غربی و شرقی**
* **ساخت لوله های فایرباکس طبقات در بلوکهای C1-E2-C1**
* **اجرای لوله کشی گاز محوطه و نصب علمکها**

فصل سوم

وضعيت مالي پروژه

جدول 3-1: آخرين وضعيت مالي پروژه

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الف** | **هزینه های ثابت** | **109,379,345,112** |
| **ب** | **هزینه های متغیر (ساخت)** | **373,485,659,687** |
| **جمع** | | **482,865,004,799** |

جدول 3-2: آخرين وضعيت مالي پروژه

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح هزينه‌ها** | **مبلغ** |
| **الف** | **هزینه‌های ثابت:** |  |
| 1 | زمين | 71,155,930,987 |
| 2 | عوارض شهرداري پروانه | 10,478,979,280 |
| 3 | طراحي(توسط مشاور) برگه‌هاي مهندسين ناظر وطراح، برگه مجري ذيصلاح | 13,831,251,447 |
| 4 | هزينه تجهيز کارگاه | 447,096,158 |
| 5 | بخشي از هزینه‌های انشعابات كه به موسسات ذيربط پرداخت شده است | 8,177,596,157 |
| 6 | بيمه‌هاي پروژه | 1,452,945,467 |
| 7 | مشاوره | 1,006,886,320 |
| 8 | کارمزد صدور و تمدید ضمانت‌نامه تسهیلات، رهن سند و خرید سفته | 2,828,659,296 |
|  | **جمع** | **109,379,345,112** |
| **ب** | **هزینه‌های متغیر (ساخت):** |  |
| 1 | هزینه‌های مربوط به خرید تجهیزات ومصالح و اجراي كار | 368,988,118,517 |
| 3 | سایر هزینه‌ها (تست جوش،آزمایش خاک و ...) | 4,497,541,170 |
|  | **جمع** | **373,485,659,687** |
|  | جمع کل | **482,865,004,799** |

اقدامات انجام شده براي تامين نقدينگي توسط اعضا

* مراجعه برخي اعضاي داراي تاخير پرداخت به دفتر تعاوني و ارائه چك توسط ايشان
* مراجعه به محل كار اعضاي خارج از تهران و اخذ چك‌هاي مربوط به مطالبات و اقساط تعديل
* فراهم نمودن مقدمات حقوقي جهت پيگيري مطالبات معوق

فصل چهارم

تصاوير عمليات اجرايي

گزارش تصويري



**E1**

**C1**

**E2**

**C2**

**E3**

**B2**

**E4**

**D1**

**D2**

**A**

**B1**

**G**

**F1**

**F2**

****

نمايي از بلوك‌هاي شرقي



نمايي از بلوك‌هاي شرقي

****

نمايي از بلوك‌هاي غربي

****

نمايي از بلوك‌هاي مياني

****

اجراي عمليات آسانسور بلوك‌هاي مياني

****

اجراي عمليات آسانسور بلوك‌هاي مياني

****

اجراي عمليات آسانسور بلوك‌هاي مياني

****

اجراي لابي بلوك‌هاي مياني

****

نمايي از بلوك‌هاي شمالي

****

اجراي عمليات نهايي لابي بلوك‌هاي شمالي

****

اجراي عمليات نهايي لابي بلوك‌هاي شمالي

****

اجراي عمليات آسانسور بلوك‌هاي شمالي

****

پاركينك‌هاي همكف بلوك‌هاي شمالي

****

پاركينك‌هاي همكف بلوك‌هاي شمالي